## 1er gp 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00130300174954 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Av. Universidad. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174962 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. Azucenas, Agencia San Martin Mexicapam (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174968 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Lomas De San Jacinto (8 Sectores) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300174971 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col. Moctezuma (Tanque Quetzalcoatl-Netzahualcoyotl) | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175137 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. El Manantial Agencia Pueblo Nuevo (Varias Calles) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175142 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Col. Manuel Sabino Crespo (Calle Everest) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175147 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Guelatao, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175150 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Av. Monte Albán San Martín Mexicapam. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175155 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Fracc. Elsa (Calle Guadalajara) | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175163 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Col. América Sur, Santa Lucia Del Camino. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175169 | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En Guadalupe Victoria Y Villa Hermosa, Fraccionamiento Cedros. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175173 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Prolongación De Orquídeas Col. Las Flores Santa María Ixcotel. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300175178 | Construcción Del Subcolector Sanitario, Col. Ejidal. | DPE/0375/2013 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130300225349 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Col. La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMITO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408649 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Riachuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408651 | Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogás En El Sitio De Disposición Final De Rsu De Zaachila |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408652 | Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Cetram Del Sistema |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408653 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408654 | Sistema De Videovigilancia Para Mercados |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408946 | Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pozos Profundos (Candiani 2 Bis; 15 Aeropuerto; 7 Acueducto; 14 Piloto; 6 Acueducto; 2 Acueducto Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105 | Construcción De Puente Peatonal; Retornos Vehiculares Y Semaforización En La Av. Símbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106 | Construcción Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atoyac (3a. Etapa) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409269 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intermunicipal De San Antonio De La Cal; San Agustín De Las Juntas Y Ánimas Trujano |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409272 | Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Etnobotánico De Oaxaca |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055524 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Santa María El Tule. | FONMET/0019/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055525 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Seccion Tlalixtac De Cabrera (1a. Etapa). | FONMET/0022/2012 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055542 | Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Salado | FONMET/0004/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100055550 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios) | FONMET/0030/2012 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200356871 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 12450000 | 12450000 | 7841971.59 | 7841971.59 | 2352591.48 | 2352591.48 | 18.8963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356872 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores | DPE/204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5081247.44 | 5081247.44 | 5081247.44 | 4938191.5 | 4938191.5 | 1481457.45 | 1481457.45 | 29.1554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356873 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a. | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6555377.26 | 6555377.26 | 6555377.26 | 6026819.18 | 6026819.18 | 1808045.75 | 1808045.75 | 27.5811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356874 | Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal. | DPE/0204/14 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5764721.47 | 5764721.47 | 5764721.47 | 4868735.46 | 4868735.46 | 1460620.64 | 1460620.64 | 25.3372 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300378710 | Rehabilitacion De Equipamiento Electromecanico En Pozos Profundos(Candiani2 Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Piloto, 6 Acueducto, Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao | 13 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1045587.66 | 1045587.66 | 1040960.55 | 1040960.55 | 1040960.55 | 1040960.55 | 1040960.55 | 99.5575 | 4627.11 | Metros Cuadrados | 52882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382011 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (3a Etapa) | 09 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300382014 | Programa Integral De Intercnexion De Colectores Pluviales Y Sanitarios En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | 3 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300392929 | Programa De Mejoramiento De La Eficiencia De Pozos Profundos De Agua Potable: Sauces, Sauces Bis, Ferrocarril Bis, Azucenas Bis, Monte Alban Bis, Auxiliar 1 Bis, 14 Piloto Bis, Candiani 2 Bis, Acueduc | 14 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7261862.89 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300396653 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel | SF/SPPP/DPE/0211/2014 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400431714 | Trabajos Complementarios Al Carcamo Del Tecnologico Con Relacion A La Rehabilitacion Y Equipamiento Electromecanico Y Al Programa De Mejoramiento De La Eficiencia En Pozos | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456642 | Sistema De Video Vigilancia Para Mercados | 1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456866 | Sistema De Video Vigilancia Para Mercados, Palacio De Gobierno Y Centro Historico | 2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

## 1er nf 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Primer Trimestre 2015
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 01 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 29851346.17 | 29851346.17 | 29851346.17 | 23675717.73 | 23675717.73 | 7102715.32 | 7102715.32 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | FONDOS METROPOLITANOS | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 01 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 29851346.17 | 29851346.17 | 29851346.17 | 23675717.73 | 23675717.73 | 7102715.32 | 7102715.32 | 0

## 2do gp 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00140400408649 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Riachuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408651 | Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogás En El Sitio De Disposición Final De Rsu De Zaachila |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408652 | Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Cetram Del Sistema |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408653 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408654 | Sistema De Videovigilancia Para Mercados |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408946 | Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pozos Profundos (Candiani 2 Bis; 15 Aeropuerto; 7 Acueducto; 14 Piloto; 6 Acueducto; 2 Acueducto Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105 | Construcción De Puente Peatonal; Retornos Vehiculares Y Semaforización En La Av. Símbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106 | Construcción Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atoyac (3a. Etapa) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409269 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intermunicipal De San Antonio De La Cal; San Agustín De Las Juntas Y Ánimas Trujano |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409272 | Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Etnobotánico De Oaxaca |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200356871 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 12450000 | 10288971.59 | 10288971.59 | 10288971.59 | 10288971.59 | 10288971.59 | 82.6423 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356872 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores | DPE/204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5081247.44 | 5081247.44 | 4427114.27 | 4938191.5 | 4427114.27 | 4427114.27 | 4427114.27 | 87.1265 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356873 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a. | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6555377.26 | 6555377.26 | 5905473.13 | 6026819.18 | 5905473.13 | 5905473.13 | 5905473.13 | 90.0859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356874 | Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal. | DPE/0204/14 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5764721.47 | 5764721.47 | 4028311.17 | 4868735.46 | 4028311.17 | 4028311.17 | 4028311.17 | 69.8787 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140300378710 | Rehabilitacion De Equipamiento Electromecanico En Pozos Profundos(Candiani2 Bis, 15 Aeropuerto, 7 Acueducto, 14 Piloto, 6 Acueducto, Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao | 13 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1045587.66 | 1045587.66 | 1040960.55 | 1040960.55 | 1040960.55 | 1040960.55 | 1040960.55 | 99.5575 | 4627.11 | Metros Cuadrados | 52882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140300382011 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (3a Etapa) | 09 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 5616105.3 | 6000000 | 5616105.3 | 5616105.3 | 5616105.3 | 93.6018 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382014 | Programa Integral De Interconexion De Colectores Pluviales Y Sanitarios En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado | 4 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 7228967.23 | 8000000 | 7228967.23 | 7228967.23 | 7228967.23 | 90.3621 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300392929 | Programa De Mejoramiento De La Eficiencia De Pozos Profundos De Agua Potable: Sauces, Sauces Bis, Ferrocarril Bis, Azucenas Bis, Monte Alban Bis, Auxiliar 1 Bis, 14 Piloto Bis, Candiani 2 Bis, Acueduc | 14 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7261862.89 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 6753024.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140400431714 | Trabajos Complementarios Al Carcamo Del Tecnologico Con Relacion A La Rehabilitacion Y Equipamiento Electromecanico Y Al Programa De Mejoramiento De La Eficiencia En Pozos | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR
OAX14140400456642 | Sistema De Video Vigilancia Para Mercados | 1 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5532880 | 5532784.12 | 5532784.12 | 5532784.12 | 5532784.12 | 5532784.12 | 5532784.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO ES DEACUERDO AL CONTRATO / Física: SE LLEGO AL 100 PORCIENTO / Registro: EL MONTO INICIAL SE TOMO DEL CONTRATO SSP/OM/DRMS/FONMETRO/AD/001/2014 ESTA CANTIDAD VARIA POR MENOS DE 100 PESOS, LA RAZON ES QUE AUN NO SE CONTABA CON LA COPIA DE CONTRATO CUANDO SE INFORMO POR PRIMERA VEZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456866 | Sistema De Video Vigilancia Para Mercados, Palacio De Gobierno Y Centro Historico | 2 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2851200 | 2851199.96 | 2851199.96 | 2851199.96 | 2851199.96 | 2851199.96 | 2851199.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLE CON LA TOTALIDAD / Física: SE CUMPLE CON LAS METAS / Registro: CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS INICIALES SON DEACUERDO AL CONTRATO SSP/OM/DRMS/FONMETRO/AD/002/2014 , LLEGANDO ASI ESTE PROYECTO A FINALIZAR SEGUN LOS TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:

## 2do nf 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Segundo Trimestre 2015
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA1 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 14000000 | 14000000 | 12845072.53 | 12845072.53 | 12845072.53 | 12845072.53 | 12845072.53 | 0
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA1 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 14000000 | 14000000 | 12845072.53 | 12845072.53 | 12845072.53 | 12845072.53 | 12845072.53 | 0
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA10 | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 9298612.08 | 9298612.08 | 9250839.42 | 9250839.42 | 9250839.42 | 9250839.42 | 9250839.42 | N/A
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA10 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 9298612.08 | 9298612.08 | 9250839.42 | 9250839.42 | 9250839.42 | 9250839.42 | 9250839.42 | N/A

## 3er gp 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX00140400408649 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Riachuelo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408651 | Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogás En El Sitio De Disposición Final De Rsu De Zaachila |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408652 | Elaboración De Anteproyecto Para El Establecimiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Cetram Del Sistema |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408653 | Construcción De Alumbrado Público Sustentable De Avenida Ferrocarril (Tramo Santa Cruz Amilpas) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408654 | Sistema De Videovigilancia Para Mercados |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400408946 | Rehabilitación De Equipamiento Electromagnético En Pozos Profundos (Candiani 2 Bis; 15 Aeropuerto; 7 Acueducto; 14 Piloto; 6 Acueducto; 2 Acueducto Y Glorieta Bis) Operados Por Sapao |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409105 | Construcción De Puente Peatonal; Retornos Vehiculares Y Semaforización En La Av. Símbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409106 | Construcción Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial "La Joya" Y Descarga En Margen Izquierdo Del Río Atoyac (3a. Etapa) |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409269 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intermunicipal De San Antonio De La Cal; San Agustín De Las Juntas Y Ánimas Trujano |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409272 | Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Etnobotánico De Oaxaca |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300561897 | Construcción Del Colector Marginal Izquierdo (Zaachila) Y Desazolve Del Colector Arroyo Pueblo Nuevo |  | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3961841 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300562780 | Construcción De Parador Ciclista Y Rescate De Espacio Público En Av. Ferrocarril (1a Etapa) |  | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300562896 | Construcción De Alumbrado Público (Solar) Del Acceso De Las Presas A San Andrés Huayapam. |  | Oaxaca | San Andrés Huayápam | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300562990 | Sustitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). |  | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300563004 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario (Santo Domingo Tomaltepec) |  | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5208162 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300563353 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable (Oaxaca De Juárez) |  | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300563605 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (2a Etapa). |  | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5568464 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300563613 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecológico Del Agua Área De Monte Albán. |  | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1467000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150300563895 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (1a Etapa) |  | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX14130300213337 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213513 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14130300213791 | Programa De Conservacion De Monumentos Historicos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa. | - | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200356871 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 12450000 | 10288971.59 | 10288971.59 | 10288971.59 | 10288971.59 | 10288971.59 | 82.6423 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356872 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores | DPE/204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5081247.44 | 5081247.44 | 4938191.5 | 4938191.5 | 4427474.27 | 4427474.27 | 4427474.27 | 87.1336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX14140200356873 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a. | DPE/0204/14 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6555377.26 | 6555377.26 | 6026819.18 | 6026819.18 | 5905473.13 | 5905473.13 | 5905473.13 | 90.0859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200356874 | Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal. | DPE/0204/14 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5764721.47 | 5764721.47 | 4868735.46 | 4868735.46 | 4505845.67 | 4505845.67 | 4505845.67 | 78.1624 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | - | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1467000 | 1467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | - | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | FONMET/0370/2015 | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
OAX15150300551103 | Construccion De Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierdo Rio Atoyac (4a Etapa) | FONMET-0369-2015 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6118494 | 6118494 | 0 | 6118494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX15150300551106 | Construccion Del Colector Marginal Izquierdo (Zaachila) Y Desazolve Del Colector Arroyo Pueblo Nuevo | FONMET-0381-2015 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3961841 | 3961841 | 0 | 3961841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX15150300554969 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable | 0372 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 2700089.86 | 9000299.54 | 2700089.86 | 2700089.86 | 2700089.86 | 27.0009 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 3er nf 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Tercer Trimestre 2015
Descripción de Programas Presupuestarios | [12 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO | [7 empty] | OBSERVACIONES
Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2014 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 1 |  |  | 1 - GASTO CORRIENTE | 411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 233757.8 | 233757.8 | 233757.8 | 198133.11 | 198133.11 | 198133.11 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | COMISION ESTATAL DEL AGUA |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10080335 | 10080335 | 0 | 10080335 | 0 | 0 | 0 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 2.- PARTIDA | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 3 |  |  | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Oaxaca | Gobierno de la Entidad | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SIN IDENTIFICAR | SIN IDENTIFICAR | 0 | 0 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 20080335 | 20080335 | 0 | 10080335 | 0 | 0 | 0 | 30580328.05

## 4to gp 15
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [8 empty] | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Ejercido | % Avance | Unidad de Medida | % Avance Acumulado
OAX14140200356871 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 10000000 | 12450000 | 10288971.59 | 82.6423 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140200356872 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Ferrocarril Seccion Tlalixtac De Cabrera A 5 Señores | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 5081247.44 | 5081247.44 | 4427114.27 | 87.1265 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140200356873 | Construccion Del Sistema De Ciclovias Arco Sureste Rehabilitacion Sobre Avenida Universidad Seccion 5 Señores A Simbolos Patrios (1a. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 6555377.26 | 6555377.26 | 5905473.13 | 90.0859 | Metros Cuadrados | 100
OAX14140200356874 | Construccion De Puente Peatonal, Retornos Vehiculares Y Semaforizacion En La Av. Simbolos Patrios Y Acceso A San Antonio De La Cal. | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2014 | 5764721.47 | 5764721.47 | 4028311.17 | 69.8787 | Metros Cuadrados | 100
OAX15150100499121 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para El Parque Metropolitano Ecologico Del Agua Area De Monte Alban. | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 1467000 | 1467000 | 427697.33 | 29.1546 | Kilómetro | 0
OAX15150100499131 | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable Sobre Margen Del Rio Salado, Tramo: Simbolos Patrios - Prolongacion La Noria (1a. Etapa) | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4000000 | 4000000 | 1162941.72 | 29.0735 | Luminaria | 40
OAX15150200523970 | Sustitucion, Mantenimiento Y Conservacion De La Red Semaforizada De Oaxaca De Juarez Y Municipios Conurbados (2a. Etapa). | Oaxaca | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | Piezas | 100
OAX15150300554969 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 2015 | 10000000 | 10000000 | 8503332.41 | 85.0333 | Metros cúbicos | 93
OAX15150300563605 | Construcción De Drenaje Pluvial De Santa María Ixcotel (2a Etapa). | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | 2015 | 5568464 | 5468609.17 | 5468609.17 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300563895 | Construcción De Colector Pluvial Nororiente De La Ciudad De Oaxaca De Juárez, Col. Yalalag (1a Etapa) | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SANTA LUCIA DEL CAMINO | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | Metros lineales | 100
OAX15150300585922 | Rehabilitacion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Xochimilco | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 2015 | 1471078.04 | 1471078.04 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0
OAX15150300585925 | Rehabilitacion De Red Electrica En Planta Fortin I | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 2015 | 2254550.4 | 2254550.4 | 0 | 0 | Lote | 0
OAX15150300585929 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable (Tecnologico) | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 2015 | 4052236 | 4052236 | 0 | 0 | Piezas | 0

## 4to nf 15
ENTIDAD: Oaxaca
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015
|  | Descripción de Programas Presupuestarios | [7 empty] | PARTIDA |  | AVANCE FINANCIERO
Entidad | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Dependencia Ejecutora | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Ejercido | Pagado SHCP
Oaxaca | 2015 | - | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | ENTIDAD FEDERATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 105591228.44 | 105591228.44 | 86158628.41 | 77655296
Oaxaca | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | COMISION ESTATAL DEL AGUA3 | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 10080335 | 10080335 | 0 | N/A
Oaxaca | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SANTA LUCIA DEL CAMINO 4 |  | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 8968609.17 | 8968609.17 | 8968609.17 | N/A
Oaxaca | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SANTA LUCIA DEL CAMINO 4 | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 8968609.17 | 8968609.17 | 8968609.17 | N/A
Oaxaca | 2015 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SECRETARIA DE FINANZAS | 1 - GASTO CORRIENTE | 461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 77733029 | 77733029 | 77655296 | N/A
Oaxaca | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO METROPOLITANO | U057 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA5 | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 17777864.44 | 17777864.44 | 8503332.41 | N/A