## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 5 | OAX240302425875 | Proyecto de inversión | 1149998.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149998.98, modificado:1149999.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA RANCHO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS - 271266 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 271266 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INTERNACIONAL - TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA KILÓMETRO 17 + 000 PUEBLO GUADALUPE DE CISNEROS, 69209 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA IN, lon:-97.788261, lat:17.663121}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1149998.98 | 1149998.98 | 1149998.98 | 1149998.98 | 1149998.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-549-003-2024, contratista:URBANITZE CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1149999.98, importe_modificado:1149999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {2425875/proyecto_INICIO, 2425875/proyecto_PROCESO, 2425875/proyecto_FIN, 2425875/proyecto_INICIO, 2425875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415984 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:269931.63}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA AV. INDEPENDENCIA - 209333 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 209333 | S | 1053 | 922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA UBICADA A UNA CU, lon:-96.69465654, lat:16.85937587}} | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 269931.63 | 269931.63 | 269931.63 | 269931.63 | 269931.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-03-MSMT-243-OP-FIII-02/2024, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:269931.63, importe_modificado:269931.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415984/proyecto_PROCESO, 2415984/proyecto_INICIO, 2415984/proyecto_PROCESO, 2415984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471924 | Proyecto de inversión | 1253687.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253687.57, modificado:1253687.57}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 404289 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404289 | S | 1094 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TLAXIACO - OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CA, lon:-97.49236969, lat:17.50956009}} | 2024-09-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494972 | Proyecto de inversión | 986200.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986200.68, modificado:986200.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 452246 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 452246 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE ABRIL Y CALLE HEROES JUCHITECOS, CALLE MAGDALENA AQUINO LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VIRGEN DE GU, lon:-95.02023546, lat:16.45812326}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 986200.66 | 986200.66 | 986200.66 | 986200.66 | 986200.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/083/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:986200.66, importe_modificado:986200.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2494972/proyecto_INICIO, 2494972/proyecto_PROCESO, 2494972/proyecto_FIN, 2494972/proyecto_PROCESO, 2494972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | OAX240302436089 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS. - 319940 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 319940 | S | 198 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PARAJE , 00000 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARAJE EL RAMÓN, lon:-97.04846583, lat:16.32530752}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/08/009, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2436089/proyecto_INICIO, 2436089/proyecto_PROCESO, 2436089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al tener un avance fisico y financiero de 100% es necesario cargar ambas ligas., trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302436105 | Proyecto de inversión | 1800544.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800544.58, modificado:1800544.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - 320028 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 320028 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.4, meta_modificada:842.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, 71115 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PAZ Y PROGRESO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION AL LADO, lon:-97.83753975, lat:17.07454134}} | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/12/08/2024, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1800544.58, importe_modificado:1800544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4}} | {2436105/proyecto_INICIO, 2436105/proyecto_PROCESO, 2436105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484316 | Proyecto de inversión | 1183727.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183727.76, modificado:1183272.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA RÍO NOPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 432488 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 432488 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA RIO NOPAL, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA- ITSMO Y PRIVADA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FLORES MAGON LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-96.37500412, lat:16.86099047}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 1183272.76 | 1183272.76 | 1183272.76 | 1183272.76 | 1183272.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-MSM/FAISMUN/M-475/IR/047/2024, contratista:ROMEO LENNIN CRISOSTOMO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1183272.76, importe_modificado:1183272.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1602.0}} | {2484316/proyecto_INICIO, 2484316/proyecto_PROCESO, 2484316/proyecto_INICIO, 2484316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413646 | Proyecto de inversión | 537250.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537250.64, modificado:836668.16}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 191902 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 191902 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.5, meta_modificada:552.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE MARTINEZ, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD EN UN , lon:-96.12677491, lat:18.07892647}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 836668.16 | 836668.16 | 836668.16 | 836668.16 | 836668.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154871, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:836668.26, importe_modificado:836668.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.16}} | {2413646/proyecto_INICIO, 2413646/proyecto_FIN, 2413646/proyecto_PROCESO, 2413646/proyecto_FIN, 2413646/proyecto_PROCESO, 2413646/proyecto_FIN, 2413646/proyecto_INICIO, 2413646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458972 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, PRIMERA ETAPA. - 371511 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 371511 | S | 506 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUXNABAN QUETZALTEPEC, 70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUXNABAN SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. OAXACA, lon:-95.82962149, lat:17.02024877}} | 2024-11-05 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PROYECTO YA DEBE REPORTARSE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240302425106 | Proyecto de inversión | 710726.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710726.52, modificado:710726.52}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 267405 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 267405 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE TIBURON COLONIA EL CIRUELO, 70664 EL CIRUELO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINAS DEL MARQUES Y , CARRETERA A LAS SALINA DEL MARQUES LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL TUNEL DE SALINA CRUZ EN LA CARRETERA HACIA HUATULCO , lon:-95.226117, lat:16.174727}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 705157.7 | 705157.7 | 705157.7 | 705157.7 | 705157.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/FAISMUN/29-2024, contratista:ÁNGEL JAVIER ARAGÓN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:705157.7, importe_modificado:705157.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2425106/proyecto_FIN, 2425106/proyecto_INICIO, 2425106/proyecto_PROCESO, 2425106/proyecto_INICIO, 2425106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427091 | Proyecto de inversión | 2939658.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2939658.73, modificado:2939658.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CENTRO DE SANTA CRUZ ACATEPEC ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ - 278217 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 278217 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ACATEPEC - ENTRONQUE CARRETERA TEOTITLAN - HUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A , lon:-96.87723141, lat:18.15965264}} | 2024-01-20 | 2024-04-29 | 2939658.73 | 2939658.73 | 2929658.73 | 2929658.73 | 2929658.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/374/FAISMUN/01/2024, contratista:ING. ANDRES BALDERAS HERRERA, convocante:SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:2939658.73, importe_modificado:2939658.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2406.0}} | {2427091/proyecto_INICIO, 2427091/proyecto_FIN, 2427091/proyecto_PROCESO, 2427091/proyecto_INICIO, 2427091/proyecto_PROCESO, 2427091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA OBRA NO EST TERMINADA L 100 MODIFICAR CONTRATO O IMPORTES PAGADOS SEUN SEA EL C ASO, trimestre:5.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:FALTAN FIRMAS EN EL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | OAX240202395919 | Proyecto de inversión | 2981373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981373.22, modificado:2981373.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN, OAXACA | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | FAFEF/1310 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Domicilio conocido S/N , en la localidad San Pedro Yolox, municipio de San Pedro Yolox, lon:-96.55198, lat:17.59177}} | 2023-12-19 | 2024-01-27 | 2981373.22 | 2981373.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-202-00-2023, contratista:HOVS S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2981373.22, importe_modificado:2981373.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2395919/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE ESTA MAL CAPTURADO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA , trimestre:5.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402513529 | Proyecto de inversión | 1404057 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404057.0, modificado:1397799.13}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO DE LA DIRECCIÓN PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO UNO (PRIMERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |  | S | 242 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA S/N. CENTRO. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C. P. 68000, lon:-96.72815, lat:17.05111}} | 2024-10-11 | 2024-12-09 | 1397799.13 | 1397799.13 | 1397799.13 | 1397799.13 | 1397799.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IEMS/007/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:1397799.13, importe_modificado:1397799.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {2513529/proyecto_INICIO, 2513529/proyecto_PROCESO, 2513529/proyecto_FIN, 2513529/proyecto_PROCESO, 2513529/proyecto_FIN, 2513529/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el nombre de la obra esta mal dice EDIFICO Y DEBE DECIR EDIFICIO, trimestre:5.0, usuario:angelperezr, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367477 | Proyecto de inversión | 3144608.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3144608.84, modificado:3144608.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RAMOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA TENESTEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 69893 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 69893 | S | 134 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS RAMOS COLONIA TENESTEN, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE CARLOS RAMOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-94.35372345, lat:16.47396647}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0007/2024, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:3144608.84, importe_modificado:3144608.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2520.0}} | {2367477/proyecto_PROCESO, 2367477/proyecto_INICIO, 2367477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202385019 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC SAN PEDRO CHIMALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 122437 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 122437 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 DIVINAS FLORES, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE VA A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZAL, lon:-95.71977304, lat:16.99703918}} | 2024-04-13 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2385019/proyecto_INICIO, 2385019/proyecto_PROCESO, 2385019/proyecto_FIN, 2385019/proyecto_INICIO, 2385019/proyecto_PROCESO, 2385019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202385045 | Proyecto de inversión | 3415230.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3415230.19, modificado:3414526.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123697 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 123697 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 134 + 700 RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIG, lon:-96.48755301, lat:18.05432862}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3414526.98, importe_modificado:3414526.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 2385045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202375671 | Proyecto de inversión | 248199.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248199.57, modificado:248199.57}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES GUERRERO, AV. DEL TRABAJO, PINOS, 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE - 94248 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 94248 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE PRIVADA 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE UBICAN EN LA CALLE 12 DE O, lon:-96.72657896, lat:16.73114196}} | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:248199.57, importe_modificado:248199.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2375671/proyecto_FIN, 2375671/proyecto_INICIO, 2375671/proyecto_FIN, 2375671/proyecto_PROCESO, 2375671/proyecto_FIN, 2375671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380232 | Acción | 162126 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162126.0, modificado:162126.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109073 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 109073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSST/349/A.D./C.S.P./FAISMUN/01/001/001/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:162126.0, importe_modificado:162126.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2380232/proyecto_PROCESO, 2380232/proyecto_INICIO, 2380232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383626 | Proyecto de inversión | 3518214.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3518214.75, modificado:3515000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA CON CLAVE 20DPB2160K - 117279 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 117279 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.26, meta_modificada:693.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LOS PALACIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 136 + 600 COLONIA LOS PALACIOS, 68462 LOS PALACIOS [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA , lon:-96.45973199, lat:18.09132144}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/023/IR/2024, contratista:CAMINOS Y PUENTES J&L S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3515000.0, importe_modificado:3515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.26}} | {2383626/proyecto_PROCESO, 2383626/proyecto_INICIO, 2383626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202381255 | Proyecto de inversión | 2021729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021729.93, modificado:2021561.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESÚS - 110325 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 110325 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION A CERRO QUEMADO - SECCION LOS CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68460 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA S, lon:-96.52542824, lat:18.11009196}} | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2021561.56, importe_modificado:2021561.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 2381255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202381384 | Proyecto de inversión | 3955945.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955945.1, modificado:3836531.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL 87 CON CLAVE CCT 20ETK0087Y - 111976 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 111976 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.76, meta_modificada:727.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68462 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAP, lon:-96.46768882, lat:18.10335435}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2024, contratista:OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3836531.58, importe_modificado:3836531.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.76}} | {2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 2381384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376091 | Proyecto de inversión | 205812.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205812.29, modificado:205812.29}} | REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS TERCERA ETAPA, SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 97274 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 97274 | S | 159 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE REALIZARA EN EL TECHADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS UBICADO SOBR, lon:-98.41752883, lat:17.79027199}} | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MZL/567/FAISMUN/AD/003/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE RL. DE CV, convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:205812.29, importe_modificado:205812.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2376091/proyecto_PROCESO, 2376091/proyecto_INICIO, 2376091/proyecto_PROCESO, 2376091/proyecto_FIN, 2376091/proyecto_INICIO, 2376091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202381495 | Proyecto de inversión | 173200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173200.0, modificado:173200.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 111122 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 111122 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBE LA CALLE BOLIVAR A 100 METROS DE LA GASOLINERA EL CRISTO EN ZAPOTITLAN LAGUNAS OAX, lon:-98.38996092, lat:17.76471815}} | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MZL/567/FAISMUN/AD/004/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE RL. DE CV, convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:173200.0, importe_modificado:173200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2381495/proyecto_PROCESO, 2381495/proyecto_INICIO, 2381495/proyecto_FIN, 2381495/proyecto_INICIO, 2381495/proyecto_FIN, 2381495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202381533 | Proyecto de inversión | 1974595.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974595.06, modificado:1974595.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CLAVE 20DJN0085R EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 111183 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Natividad | 111183 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PROLONGACION GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOS, lon:-96.43084382, lat:17.29742071}} | 2024-05-01 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MN/M62/FIII/FAISMUN/001/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:1974595.06, importe_modificado:1974595.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2381533/proyecto_INICIO, 2381533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384777 | Acción | 171371.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171371.34, modificado:171371.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 121545 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 121545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/SP/01/2024, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:171371.34, importe_modificado:171371.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2384777/proyecto_INICIO, 2384777/proyecto_PROCESO, 2384777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384882 | Proyecto de inversión | 1492902.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492902.73, modificado:2950727.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 121874 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 121874 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.16, meta_modificada:195.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SONORA A 100 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA COLONIA REFORMA, lon:-98.075845, lat:16.344585}} | 2024-04-18 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/011/2024, contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2950727.26, importe_modificado:2950727.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.62}} | {2384882/proyecto_INICIO, 2384882/proyecto_PROCESO, 2384882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202385569 | Proyecto de inversión | 1003819.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003819.06, modificado:1003819.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126648 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 126648 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA LA OBRA SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA LAZARO CARD, lon:-98.39317689, lat:17.75885079}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384886 | Proyecto de inversión | 1900670.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900670.05, modificado:1900670.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CECILIA BARRIO LLANO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 121902 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 121902 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.6, meta_modificada:1242.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EXPEJKPE TUU Y CALLE JEY JEPAMET TUU, SE LOCALIDA 200 METROS AL NORTE DEL CAHILLETARO AGROPECUA, lon:-96.05942758, lat:17.0966232}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/008/2024, contratista:ING. IVÁN TORRES MARTÍNEZ, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1900670.05, importe_modificado:1900670.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.6}} | {2384886/proyecto_INICIO, 2384886/proyecto_PROCESO, 2384886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384928 | Proyecto de inversión | 976294.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976294.43, modificado:975814.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SUAVE PATRIA CON CLAVE CCT 20DCC1714H - 123407 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 123407 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.3, meta_modificada:55.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 55 + 900 RANCHERIA LA CENTRAL, 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.51532068, lat:18.08784132}} | 2024-04-01 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/AD/2024, contratista:JOSÉ DAMIÁN ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:975814.2, importe_modificado:975814.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.3}} | {2384928/proyecto_PROCESO, 2384928/proyecto_INICIO, 2384928/proyecto_FIN, 2384928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376956 | Proyecto de inversión | 2252232 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252232.0, modificado:2252232.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 99928 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 99928 | S | 584 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCICPAL DE SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS - LOCALIDAD DE TARANGUTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA EN, lon:-96.59014248, lat:15.83600613}} | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/01/2024, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV, convocante:SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2252232.0, importe_modificado:2252232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2376956/proyecto_INICIO, 2376956/proyecto_FIN, 2376956/proyecto_PROCESO, 2376956/proyecto_FIN, 2376956/proyecto_INICIO, 2376956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376227 | Proyecto de inversión | 1365856.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365856.51, modificado:1365856.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MANO MARQUES - 96341 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 96341 | S | 184 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:915.26, meta_modificada:915.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:BOULEVARD NIÑO TRISTE EJIDO SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA AYOTZINTEPEC-LA REFORMA Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE MANO MARQUES SIN NUMERO BOULEVARD ESQUINA NÑO, lon:-96.00928294, lat:17.79121947}} | 2024-03-05 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2376227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380540 | Proyecto de inversión | 1790026.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790026.74, modificado:1790026.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109689 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 109689 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS FLORES, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ARTURO SESMA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES EN LAS PRIVADA, lon:-94.36832118, lat:16.48094162}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0001/0002/2024, contratista:NOE FERNANDO RAMOS, convocante:SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:1790026.74, importe_modificado:1790026.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2380540/proyecto_INICIO, 2380540/proyecto_PROCESO, 2380540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373485 | Proyecto de inversión | 1844014.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844014.52, modificado:1844014.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUIL - 86588 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 86588 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CUAJINICUIL, 70726 CUAJINICUIL, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT A 15.5 KILÓMETROS CON DIRECCIÓN HACIA EL NOROESTE SIGUIE, lon:-95.4136, lat:16.8196}} | 2024-06-03 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145759, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1844014.52, importe_modificado:1844014.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2373485/proyecto_INICIO, 2373485/proyecto_PROCESO, 2373485/proyecto_INICIO, 2373485/proyecto_PROCESO, 2373485/proyecto_FIN, 2373485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380635 | Proyecto de inversión | 1544410.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1544410.08, modificado:1544410.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DEL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO. - 108964 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 108964 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.85, meta_modificada:997.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:186, direccion:CALLE CINCO FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, 71605 SAN ISIDRO [FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO Y CALLE UNO, CALLE SEIS LA PRIMER SEGUNDA CALLE PERPENDICULAR A LA, lon:-98.06532, lat:16.361859}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/007/2024, contratista:VICTOR MANUEL PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1544410.08, importe_modificado:1826581.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.85}} | {2380635/proyecto_INICIO, 2380635/proyecto_PROCESO, 2380635/proyecto_FIN, 2380635/proyecto_INICIO, 2380635/proyecto_FIN, 2380635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373154 | Proyecto de inversión | 2318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318000.0, modificado:2318000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 85617 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 85617 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 71490 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A A LA AGENCIA DE POLICIA DEL COQUI, lon:-97.246743, lat:16.422066}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-002/2024, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:2318000.0, importe_modificado:2318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2373154/proyecto_PROCESO, 2373154/proyecto_INICIO, 2373154/proyecto_PROCESO, 2373154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377594 | Proyecto de inversión | 44165.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44165.9, modificado:44165.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PUEBLO 1RA ETAPA - 101556 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 101556 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.25, meta_modificada:55.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO NUEVO, 68482 LLANO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HACIA CERRO ARMADILLO CHICO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA I GRIEGA SOBRE CARRETERA QUE VA HACIA CERRO ARM, lon:-96.3146825, lat:17.84288525}} | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:44165.9, importe_modificado:44165.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.25}} | {2377594/proyecto_INICIO, 2377594/proyecto_PROCESO, 2377594/proyecto_FIN, 2377594/proyecto_INICIO, 2377594/proyecto_PROCESO, 2377594/proyecto_FIN, 2377594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377632 | Proyecto de inversión | 2236056.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236056.05, modificado:2236056.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA TANGOLUNDA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101644 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101644 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.77, meta_modificada:988.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA TANGOLUNDA SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA CHAHUE Y CALLE BAHIA DEL ORGANO, CALLE BAHIA CONEJO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BAHIA TANGOLUNDA Y SEENCUENTRA UBICADA ENT, lon:-96.142546, lat:15.773665}} | 2024-03-30 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377653 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCÍÓN DE AGUA ENTUBADA DEL SECTOR SUR DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 101684 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 101684 | S | 395 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 37 SUR Y CALLE 33 SUR, CALLE 13 SUR 250 METRO AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE ACCESA, lon:-98.071256, lat:16.33981}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/004/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2000000.0, importe_modificado:2083720.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2231.0}} | {2377653/proyecto_FIN, 2377653/proyecto_INICIO, 2377653/proyecto_PROCESO, 2377653/proyecto_INICIO, 2377653/proyecto_PROCESO, 2377653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380719 | Acción | 62246.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62246.41, modificado:62246.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110080 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 110080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}} | 2024-06-06 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSC/M458/FAISMUN/001/2024, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:62246.41, importe_modificado:62246.41}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2380719/proyecto_INICIO, 2380719/proyecto_FIN, 2380719/proyecto_PROCESO, 2380719/proyecto_FIN, 2380719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380777 | Proyecto de inversión | 825711.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825711.91, modificado:882046.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 110213 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 110213 | S | 79 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.16, meta_modificada:8.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO VICENTE GUERRERO, 68476 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO CAMINO ANTIGUO A TUXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA QUE ES LA ÚNICA CALLE DE, lon:-96.31333034, lat:18.04416249}} | 2024-05-20 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/005/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:882046.36, importe_modificado:882046.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.16}} | {2380777/proyecto_INICIO, 2380777/proyecto_PROCESO, 2380777/proyecto_FIN, 2380777/proyecto_PROCESO, 2380777/proyecto_FIN, 2380777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373220 | Proyecto de inversión | 553983.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553983.95, modificado:553983.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 7MA. ETAPA - 85821 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 85821 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO EL CARRIZAL, 68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES AL SER DOMICILIOS PARTICULARES LAS CALLES AUN NO SO, lon:-96.64137187, lat:17.54704651}} | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/002/2024, contratista:HOVS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:553983.95, importe_modificado:553983.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2373220/proyecto_INICIO, 2373220/proyecto_PROCESO, 2373220/proyecto_FIN, 2373220/proyecto_PROCESO, 2373220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373271 | Proyecto de inversión | 1208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208000.0, modificado:1208000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO GUILAYUSI - 87795 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 87795 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUILAYUSI, 71490 GUILAYUSI, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A CORR, lon:-97.244482, lat:16.431219}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-003/2024, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:1208000.0, importe_modificado:1208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2373271/proyecto_INICIO, 2373271/proyecto_PROCESO, 2373271/proyecto_INICIO, 2373271/proyecto_PROCESO, 2373271/proyecto_INICIO, 2373271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377699 | Proyecto de inversión | 3037464.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3037464.2, modificado:3247187.79}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO. - 101797 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 101797 | S | 189 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2223.97, meta_modificada:2223.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CIRUELO, 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAUHTÉMOC DESDE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO MORELOS HASTA 75 METROS ANTES DE LLEGAR A, lon:-98.252798, lat:16.316862}} | 2024-04-11 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/005/2024, contratista:JARD INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3037464.2, importe_modificado:3247187.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.97}} | {2377699/proyecto_PROCESO, 2377699/proyecto_INICIO, 2377699/proyecto_PROCESO, 2377699/proyecto_FIN, 2377699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391845 | Proyecto de inversión | 2749865.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749865.29, modificado:2749865.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUCAN - 160539 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 160539 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.84, meta_modificada:549.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:140, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO , 00000 LOMA TUCÁN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y , EL PUNTO DEL PROYECTO A REALIZAR SE UBICA APROXIMADAMENTE A 200 METROS SURESTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA DE LA LO, lon:-96.93635287, lat:18.06796577}} | 2024-06-24 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/004/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2749865.29, importe_modificado:2749865.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.84}} | {2391845/proyecto_INICIO, 2391845/proyecto_PROCESO, 2391845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391861 | Proyecto de inversión | 238646.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238646.05, modificado:238646.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 160819 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 160819 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.52, meta_modificada:39.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CARRETERA DE CAÑADA TIERRA BLANCA A HIDALGO Y TERRACERIA HACIA SAN PEDRO ÑUMI, TERRACERIA HACIA LA CABECERA DE SANTIAGO NUNDICHE LA OBRA SE UBIC, lon:-97.658333, lat:17.357778}} | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/07/2024, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:238646.05, importe_modificado:238646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.52}} | {2391861/proyecto_INICIO, 2391861/proyecto_PROCESO, 2391861/proyecto_FIN, 2391861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302411978 | Proyecto de inversión | 736071.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736071.11, modificado:736071.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OCTAVIO PAZ - 182477 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 182477 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.34, meta_modificada:262.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RULFO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TABASCO, CALLE RUFINO TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 75 METROS AL OESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DE LA E, lon:-95.89232718, lat:18.10803785}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/018/2024, contratista:ING. ANGEL SHARID CORRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:736071.11, importe_modificado:736071.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.34}} | {2411978/proyecto_INICIO, 2411978/proyecto_PROCESO, 2411978/proyecto_FIN, 2411978/proyecto_PROCESO, 2411978/proyecto_FIN, 2411978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419774 | Proyecto de inversión | 239898 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, modificado:239898.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGUÉ - 232543 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 232543 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE YUGUE, 71800 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE YUGUE A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.70918403, lat:16.087178}} | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/014/152/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:239898.0, importe_modificado:239898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {2419774/proyecto_INICIO, 2419774/proyecto_PROCESO, 2419774/proyecto_FIN, 2419774/proyecto_PROCESO, 2419774/proyecto_FIN, 2419774/proyecto_INICIO, 2419774/proyecto_PROCESO, 2419774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302419777 | Proyecto de inversión | 2164666.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2164666.04, modificado:2164666.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 232556 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 232556 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.7, meta_modificada:1212.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSE DE LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GURERRERO Y CALLE JAZMINEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y JAZMINE, lon:-97.74257134, lat:16.40114869}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427863 | Proyecto de inversión | 402545.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402545.25, modificado:402545.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 282354 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC LAGUNAS, 69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS ZAPOTITLAN LAGUNAS, lon:-98.32645064, lat:17.75815188}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427869 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 282372 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282372 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE LAGUNA AMARILLA - GALERIA FILTRANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LOCALIZAR EL CARCAMO DE BO, lon:-97.789996, lat:17.102283}} | 2024-08-30 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426730 | Proyecto de inversión | 1789989.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789989.31, modificado:1789989.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2482U. - 275584 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 275584 | S | 296 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE NETZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES 3 DE OCTUBRE Y CALLE PRIV. DE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE VISTA HERMOSA A 250 METROS DEL JARDÍN DE, lon:-96.60573519, lat:16.32784143}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426745 | Proyecto de inversión | 2318008.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318008.98, modificado:2318008.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAXICO - 275678 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 275678 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1853.0, meta_modificada:1853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PARAJE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 BARRIO CHINO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO POR EL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA FEDERAL 17, lon:-96.71859401, lat:16.58078301}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417779 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PE - 220617 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Pe | 220617 | S | 1263 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO LA PE, 71565 GUADALUPE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE REFORMA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y REFORMA., lon:-96.77531837, lat:16.60718069}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FISMDF-01/024/2024, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2417779/proyecto_INICIO, 2417779/proyecto_PROCESO, 2417779/proyecto_FIN, 2417779/proyecto_PROCESO, 2417779/proyecto_FIN, 2417779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417794 | Proyecto de inversión | 1084478.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084478.52, modificado:1084478.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA - 220707 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 220707 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS E, lon:-95.245685, lat:17.279858}} | 2024-05-25 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417816 | Proyecto de inversión | 594503.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594503.1, modificado:594503.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DCC0874O - 220847 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 220847 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDA, lon:-97.83040793, lat:16.93152922}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434475 | Proyecto de inversión | 698829.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698829.24, modificado:698829.24}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA SECCIÓN SEXTA - 312776 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 312776 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.9, meta_modificada:118.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION SECCIÓN SEXTA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA A 90 METROS AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE , lon:-96.4743277, lat:16.94636284}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/002/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:698829.24, importe_modificado:698829.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.9}} | {2434475/proyecto_INICIO, 2434475/proyecto_PROCESO, 2434475/proyecto_FIN, 2434475/proyecto_PROCESO, 2434475/proyecto_FIN, 2434475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434477 | Proyecto de inversión | 2165541.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2165541.33, modificado:2165541.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO AGUA DULCE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312779 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312779 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO ALTAMIRA, 68573 CERRO LIQUIDÁMBAR, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE LAS LOCALIDAZDES DE AGUA DULCE Y ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA SAN JOSE TENANGO, lon:-96.67666581, lat:18.13811893}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/24/2024, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2165541.33, importe_modificado:2165541.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2434477/proyecto_PROCESO, 2434477/proyecto_INICIO, 2434477/proyecto_PROCESO, 2434477/proyecto_INICIO, 2434477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434519 | Proyecto de inversión | 2774904.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774904.63, modificado:2774904.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312947 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312947 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:62, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO , 68570 GÉNOVA NUEVO PROGRESO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SN 3 KM DESPUES DE LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA LOCALIDAD RANCHO NUEVO PROGRESO SAN JOSE TENANGO, lon:-96.71451729, lat:18.24329621}} | 2024-06-26 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/25/2024, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2774904.63, importe_modificado:2774904.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2434519/proyecto_INICIO, 2434519/proyecto_PROCESO, 2434519/proyecto_FIN, 2434519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438380 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 330295 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 330295 | S | 159 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION SE REALI, lon:-98.41701434, lat:17.79249872}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438404 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:201091.1, modificado:182460.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698908.9, modificado:698908.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ CLAVE 20KJN98OX - 330355 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 330355 | S | 131 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN ANDRÉS ANDÚA, 69676 SAN ANDRÉS ANDÚA, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL CALVARIO, CALLE BENITO JUAREZ PROYECTO UBICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ UBICADO A UN, lon:-97.31663683, lat:17.43657084}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/03/2024, contratista:SANTIAGO CRUZ ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:881369.4, importe_modificado:881369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2438404/proyecto_INICIO, 2438404/proyecto_PROCESO, 2438404/proyecto_INICIO, 2438404/proyecto_PROCESO, 2438404/proyecto_INICIO, 2438404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438421 | Proyecto de inversión | 535142.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535142.35, modificado:535142.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL BARRIO TECNOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 330430 | S | 2067 | 2266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.2, meta_modificada:156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE PARAJE SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 LA VALLISTA [PUENTE], SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO EL TECNOLOGICO, lon:-95.15217744, lat:16.4761113}} | 2024-08-19 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438431 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 330457 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 330457 | S | 45 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL DE LAGUNILLA, 68547 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , EL COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALA, lon:-96.99223836, lat:18.11217667}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2438431/proyecto_PROCESO, 2438431/proyecto_INICIO, 2438431/proyecto_PROCESO, 2438431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458549 | Proyecto de inversión | 491237.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491237.66, modificado:491273.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXCA, PLANTEN 28 , SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 369333 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 369333 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.22, meta_modificada:203.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO VENADO, 68460 ARROYO CACAO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL AVAZAMOS 450 MTS APROXIMADAMENTE DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA SOBRE LA ORILLA DEL CAM, lon:-96.52582673, lat:18.08154745}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/012/AD/2024, contratista:MARÍA ANTONIETA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:491273.13, importe_modificado:491273.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.22}} | {2458549/proyecto_PROCESO, 2458549/proyecto_INICIO, 2458549/proyecto_FIN, 2458549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458554 | Proyecto de inversión | 644291.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644291.46, modificado:644293.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0550 AL - 369362 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 369362 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4696.0, meta_modificada:4696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 1.4 KM HASTA LLEGAR A L, lon:-96.48054012, lat:18.0541779}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/AD/2024, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:644239.14, importe_modificado:644239.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4696.0}} | {2458554/proyecto_INICIO, 2458554/proyecto_FIN, 2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN, 2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458628 | Proyecto de inversión | 861373.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721373.56, modificado:721373.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO - 369663 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 369663 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO A UN CO, lon:-96.29672792, lat:17.42402505}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJY/FAISMUN/222/01/02/2024, contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES HYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:140016.99, importe_modificado:140016.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2458628/proyecto_INICIO, 2458628/proyecto_FIN, 2458628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458631 | Acción | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369668 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 369668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-04 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153412, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458631/proyecto_PROCESO, 2458631/proyecto_INICIO, 2458631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458137 | Proyecto de inversión | 2405486.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405486.64, modificado:2405486.64}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD YERBA SANTA - 367180 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 367180 | S | 153 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:96, direccion:CALLE GIRASOLES PUEBLO YERBA SANTA, 70947 YERBA SANTA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE GIRASOLES ENTRE LAS CALLES AZUCENAS Y TULIPANES EN EL CENTRO DE LA P, lon:-96.6389099, lat:15.78551981}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/25/2024, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2405486.64, importe_modificado:2405486.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2458137/proyecto_INICIO, 2458137/proyecto_FIN, 2458137/proyecto_INICIO, 2458137/proyecto_PROCESO, 2458137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458154 | Proyecto de inversión | 1647470.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647470.21, modificado:1647470.21}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 20DPR28020. - 367260 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 367260 | S | 51 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE YAXE PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA CAMINO A YAXE Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVO, lon:-96.47591309, lat:16.72893193}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153154, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:1647470.21, importe_modificado:1647470.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {2458154/proyecto_FIN, 2458154/proyecto_INICIO, 2458154/proyecto_FIN, 2458154/proyecto_PROCESO, 2458154/proyecto_FIN, 2458154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458166 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN GUIVINI A SAN BARTOLO LAPAGUIA - 367319 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 367319 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:ANDADOR CAMINO A SAN BARTOLO LAPAGUIA PUEBLO SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO SAN JUAN GUIVINI A SAN BARTOLO LAPAGUIA Y , LA OBRA SE SITUA COMO EN TODO EL CAMINO QU, lon:-96.19411196, lat:16.10001522}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}} | {2458166/proyecto_PROCESO, 2458166/proyecto_FIN, 2458166/proyecto_INICIO, 2458166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458167 | Proyecto de inversión | 835516.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835516.03, modificado:835516.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 367327 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 367327 | S | 122 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:24, direccion:ANDADOR CAMINO DEL CEREZAL A LA CABECERA MUNICIPAL RANCHERIA RANCHO CEREZAL, 70868 RANCHO CEREZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE RIO MANZANILLO Y , LA OBRA SE SITUA CON UNA LONGITUD DE 4.2 KM DONDE EL INICIO ES DESDE , lon:-96.5049042, lat:16.19960389}} | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-12/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:835516.03, importe_modificado:835516.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2458167/proyecto_INICIO, 2458167/proyecto_PROCESO, 2458167/proyecto_FIN, 2458167/proyecto_INICIO, 2458167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457128 | Proyecto de inversión | 2978641.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2978641.01, modificado:2978641.01}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 361414 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361414 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.9, meta_modificada:2030.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA ES UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE QUE , lon:-98.34624407, lat:17.62497425}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLACHI-006-2024, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:2978641.01, importe_modificado:2978641.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.9}} | {2457128/proyecto_INICIO, 2457128/proyecto_PROCESO, 2457128/proyecto_FIN, 2457128/proyecto_INICIO, 2457128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463136 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA TERCERA MANZANA DEL BARRIO DE SAN DIEGO - 296134 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296134 | S | 714 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:BARRIO SAN DIEGO, 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , BARRIO DE SAN DIEGO TERCERA MANZANA, lon:-97.68444659, lat:17.29215202}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150380, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2463136/proyecto_INICIO, 2463136/proyecto_FIN, 2463136/proyecto_PROCESO, 2463136/proyecto_FIN, 2463136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466949 | Proyecto de inversión | 564108 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564108.0, modificado:564108.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL EN LA CABECERA MIUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, PRIMERA ETAPA - 345196 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 345196 | S | 372 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL AC, lon:-96.8727821, lat:18.17611031}} | 2024-08-28 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAAN DE FLORES MAGON , monto:564108.0, importe_modificado:564108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2466949/proyecto_INICIO, 2466949/proyecto_PROCESO, 2466949/proyecto_INICIO, 2466949/proyecto_FIN, 2466949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460463 | Proyecto de inversión | 1557040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557040.19, modificado:1557040.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA A BARRIO PIEDRA ABIERTA ETAPA FINAL. - 375844 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 375844 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE J, lon:-96.67584848, lat:18.03428877}} | 2024-03-06 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463266 | Proyecto de inversión | 767742.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767742.13, modificado:767742.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 384016 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384016 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA , 68402 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO SAN FELIPE LA REFORMA Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONOCIDO SE UBICA A 30 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDA SOBRE LA , lon:-95.8261011, lat:17.93325458}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/023/2024, contratista:ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:767742.13, importe_modificado:767742.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2463266/proyecto_INICIO, 2463266/proyecto_PROCESO, 2463266/proyecto_FIN, 2463266/proyecto_INICIO, 2463266/proyecto_FIN, 2463266/proyecto_PROCESO, 2463266/proyecto_FIN, 2463266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463267 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA MIXTECA, EN LA COLONIA OAXACA. - 296958 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296958 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:ANDADOR CALLE LA MIXTECA COLONIA OAXACA, 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE LA MIXTECA COLONIA OAXACA, lon:-97.69037228, lat:17.24559407}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA MIXTECA MAGG S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2463267/proyecto_INICIO, 2463267/proyecto_PROCESO, 2463267/proyecto_INICIO, 2463267/proyecto_FIN, 2463267/proyecto_PROCESO, 2463267/proyecto_FIN, 2463267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463269 | Proyecto de inversión | 749999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749999.76, modificado:749999.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA - 296964 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296964 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2291.0, meta_modificada:2291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:106, direccion:RANCHERIA ESCANDAVA CUQUILA, 69800 ESCANDABA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , ESCANDAVA CUQUILA, lon:-97.76575186, lat:17.17647466}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/23/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749999.76, importe_modificado:749999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2291.0}} | {2463269/proyecto_INICIO, 2463269/proyecto_PROCESO, 2463269/proyecto_FIN, 2463269/proyecto_PROCESO, 2463269/proyecto_FIN, 2463269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463273 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA. - 296972 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296972 | S | 61 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.25, meta_modificada:128.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PALO DE LETRA RANCHERIA PALO DE LETRA, 69804 PALO DE LETRA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE PALO DE LETRA, lon:-97.63010544, lat:17.21058487}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/22/2024, contratista:C. GILDARDO AYALA LEON, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.25}} | {2463273/proyecto_INICIO, 2463273/proyecto_PROCESO, 2463273/proyecto_FIN, 2463273/proyecto_INICIO, 2463273/proyecto_PROCESO, 2463273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463274 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YACAHUITE, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO. - 296974 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296974 | S | 255 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.35, meta_modificada:344.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE CALLE YACAHUITE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800 BARRIO SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE YACAHITE BARRIO SAN BARTOLO, lon:-97.6658961, lat:17.25960671}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/21/2024, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.35}} | {2463274/proyecto_INICIO, 2463274/proyecto_FIN, 2463274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463278 | Proyecto de inversión | 419541.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419541.16, modificado:419541.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ZACATIXPAN - 384061 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384061 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.05, meta_modificada:312.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZACATIXPAM, 68402 ZACATIXPAM, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIP, lon:-95.95030169, lat:18.15597704}} | 2024-07-24 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/025/2024, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:419541.16, importe_modificado:419541.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.05}} | {2463278/proyecto_INICIO, 2463278/proyecto_PROCESO, 2463278/proyecto_FIN, 2463278/proyecto_INICIO, 2463278/proyecto_PROCESO, 2463278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468262 | Proyecto de inversión | 674998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674998.2, modificado:674998.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM, CERRO FLORES - 395882 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 395882 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM - CERRO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE, lon:-96.13636181, lat:18.00161446}} | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/14/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:674998.2, importe_modificado:674998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2468262/proyecto_INICIO, 2468262/proyecto_FIN, 2468262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461900 | Proyecto de inversión | 2549967.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549967.58, modificado:2549967.58}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. SANTA MARÍA, LOCALIDAD BRISAS DE ZICATELA - 379905 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 379905 | S | 1645 | 1545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE DEL MORRO PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA CAÑADA Y CALLE AMAPOLAS, OBRA UBICADA EN AV. LAS BRISAS AV. DEL MORRO Y EN CALLE LAS PALMAS CERCA DEL HOTEL OAXA, lon:-97.05384473, lat:15.84964545}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/12/MSMC/401/FAISMUN/BZICA/ALUM/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2549967.58, importe_modificado:2549967.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:945.0}} | {2461900/proyecto_INICIO, 2461900/proyecto_PROCESO, 2461900/proyecto_FIN, 2461900/proyecto_INICIO, 2461900/proyecto_PROCESO, 2461900/proyecto_FIN, 2461900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461926 | Proyecto de inversión | 2522817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522817.69, modificado:2522817.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS GARROCHAS - 379961 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 379961 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4309.0, meta_modificada:4312.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS GARROCHAS, 70938 LAS GARROCHAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LOS NARANJOS Y CARRETERA AUT. OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, OBRA UBICADA A 300 METROS DE LAS GARROCHAS HOGUERA MEZCALERA A 700 , lon:-96.99043123, lat:15.82222734}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/13/MSMC/401/FAISMUN/GAR/CSA/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2522817.69, importe_modificado:2522817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4312.86}} | {2461926/proyecto_INICIO, 2461926/proyecto_PROCESO, 2461926/proyecto_FIN, 2461926/proyecto_PROCESO, 2461926/proyecto_FIN, 2461926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461938 | Proyecto de inversión | 1126410.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126410.12, modificado:1126410.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA CRISTÓBAL COLÓN CLAVE 20DPR1167Y - 379991 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 379991 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LLANO GRANDE, 70711 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESTUDIANTES, CALLE CRISTOBAL COLON LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA EL TECHADO SE ENCUENTRA , lon:-95.50994845, lat:16.4413561}} | 2024-08-20 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(014)/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1126410.12, importe_modificado:1126410.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2461938/proyecto_INICIO, 2461938/proyecto_PROCESO, 2461938/proyecto_FIN, 2461938/proyecto_INICIO, 2461938/proyecto_PROCESO, 2461938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402461998 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLA LLANO GRANDE CAHUITAN - 259677 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 259677 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE - CAHUITAN PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA SALIDA DE LA POBLACION , lon:-98.44646594, lat:16.32206408}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2461998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480969 | Proyecto de inversión | 784104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784104.78, modificado:784104.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO NIÑO EN CALLE PRINCIPAL. - 426418 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426418 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO NIÑO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBR SE ENCUENTRA UBICAADA EN LA CARRETERA CAMINO CONOCIDO, lon:-97.245726, lat:16.145686}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484376 | Proyecto de inversión | 296799 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296799.0, modificado:296799.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM DESVIACION A SAN ANDRES TEPETLAPA - 432606 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 432606 | S | 653 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14478.0, meta_modificada:14478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANDRES TLEPETLAPA PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA POBLACION HACIA LA SALIDA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEP, lon:-98.41377352, lat:17.66240175}} | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM, monto:296799.0, importe_modificado:296799.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14478.0}} | {2484376/proyecto_INICIO, 2484376/proyecto_PROCESO, 2484376/proyecto_FIN, 2484376/proyecto_PROCESO, 2484376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481067 | Proyecto de inversión | 299939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299939.11, modificado:299939.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL DIAMANTE. - 426565 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 426565 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE RANCHERIA EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE, CALLE AHELIES A 300 METROS, lon:-96.619203, lat:16.343297}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481125 | Proyecto de inversión | 458366 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458366.0, modificado:458366.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 426674 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 426674 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAJES Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE POR UNOS 300 M, lon:-96.82322122, lat:17.24411274}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484408 | Proyecto de inversión | 285594 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285594.0, modificado:285594.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 432667 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 432667 | S | 148 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAMPAMENTYO CERRO HERMOSO, 71817 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LUCIO CABAÑAS, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 250 METROS DE LA ESC, lon:-97.52433926, lat:15.97132341}} | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/027/196/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:285594.0, importe_modificado:285594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2484408/proyecto_INICIO, 2484408/proyecto_PROCESO, 2484408/proyecto_FIN, 2484408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402484475 | Proyecto de inversión | 605459 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605459.0, modificado:605459.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO - 432791 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 432791 | S | 230 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:CALLE HACIA LA BOMBA PUEBLO CHARCO REDONDO, 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HACIA LA BOMBA A 250 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.73696279, lat:16.0435276}} | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/030/46/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:605459.0, importe_modificado:605459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2484475/proyecto_INICIO, 2484475/proyecto_PROCESO, 2484475/proyecto_FIN, 2484475/proyecto_INICIO, 2484475/proyecto_PROCESO, 2484475/proyecto_FIN, 2484475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402481190 | Proyecto de inversión | 881762.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881762.64, modificado:881762.64}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426779 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 426779 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAM, lon:-96.80747164, lat:17.25009155}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484716 | Proyecto de inversión | 456343.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456343.29, modificado:456343.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 433334 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 433334 | S | 196 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10630.0, meta_modificada:10630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - DIFERENTES DESTINOS, EL RIO, LA CORONA, LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA, lon:-96.5395747, lat:17.40746258}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-04/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:456343.29, importe_modificado:456343.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10630.0}} | {2484716/proyecto_INICIO, 2484716/proyecto_FIN, 2484716/proyecto_PROCESO, 2484716/proyecto_INICIO, 2484716/proyecto_FIN, 2484716/proyecto_PROCESO, 2484716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484735 | Proyecto de inversión | 251322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251322.0, modificado:251322.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 433399 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 433399 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:PUEBLO PALMA SOLA, 71805 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN UN RANGO DE 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.61571796, lat:16.09088541}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/034/73/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:251322.0, importe_modificado:251322.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2484735/proyecto_INICIO, 2484735/proyecto_PROCESO, 2484735/proyecto_FIN, 2484735/proyecto_PROCESO, 2484735/proyecto_FIN, 2484735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402481364 | Proyecto de inversión | 2456107.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456107.81, modificado:2456107.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427118 | S | 455 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.187074, lat:16.061931}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484915 | Proyecto de inversión | 456869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456869.4, modificado:456869.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CCONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 433750 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 433750 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO, CALLEJON BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11877722, lat:16.82385945}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2484915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484920 | Proyecto de inversión | 976975.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976975.83, modificado:976975.83}} | MANTENIMIENTO DE PRESA DE AGUA EN EL PARAJE LOS TORITOS EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 433753 | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | 433753 | S | 253 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2670.9, meta_modificada:2670.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CIENEGUILLA - PARAJE LOS TORITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 856 PARAJE LOS TORITOS, 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN CIENEGUILLA - SAN JOSÉ CHEPETLAN Y ,, lon:-98.2785828, lat:17.84005576}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/007/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:976975.83, importe_modificado:976975.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2670.9}} | {2484920/proyecto_PROCESO, 2484920/proyecto_INICIO, 2484920/proyecto_FIN, 2484920/proyecto_INICIO, 2484920/proyecto_PROCESO, 2484920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484929 | Proyecto de inversión | 351375.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351375.85, modificado:351375.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN - 433766 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 433766 | S | 196 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.4, meta_modificada:232.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SERA UBICADA SOBRE LA CALLE D, lon:-96.53847026, lat:17.40518165}} | 2024-11-14 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-05/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, monto:351375.85, importe_modificado:351375.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.4}} | {2484929/proyecto_PROCESO, 2484929/proyecto_INICIO, 2484929/proyecto_FIN, 2484929/proyecto_INICIO, 2484929/proyecto_PROCESO, 2484929/proyecto_FIN, 2484929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484977 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 433840 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 433840 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - ARROYO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO ARROYO CARRIZAL, 70225 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHAS Y , SE REALIZARA LA REHABILIT, lon:-95.43989349, lat:17.44316998}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2484977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485023 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190000.0, modificado:1190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, TERCERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA. - 433929 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 433929 | S | 170 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:CALLE PUTLA - TLAXIACO COLONIA CAÑADA CANDELARIA, 69806 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CAÑADA CANDELARIA Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA , lon:-97.74082186, lat:17.1981451}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/51/2024, contratista:C. GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1190000.0, importe_modificado:1190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:415.0}} | {2485023/proyecto_PROCESO, 2485023/proyecto_FIN, 2485023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485047 | Proyecto de inversión | 436667.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436667.41, modificado:436667.41}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL CHAGUE EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 433980 | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | 433980 | S | 253 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:892.6, meta_modificada:892.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CIENEGUILLA - PARAJE EL CHAGUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 47 PARAJE EL CHAGUE, 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA ENTRE CAMINO EL CHAGUE Y CAMINO SAN JUAN CIENEGUILLA - SAN JOSE CH, lon:-98.27594351, lat:17.84250772}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/009/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:436667.41, importe_modificado:436667.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:892.6}} | {2485047/proyecto_PROCESO, 2485047/proyecto_FIN, 2485047/proyecto_INICIO, 2485047/proyecto_FIN, 2485047/proyecto_INICIO, 2485047/proyecto_PROCESO, 2485047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485065 | Proyecto de inversión | 1357392.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357392.8, modificado:1357392.8}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE - 434027 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 434027 | S | 403 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA CERRO YANICHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMEN, lon:-96.7378809, lat:16.65008475}} | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/238/FAISMUN/FIII/023/2024, contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:1357392.8, importe_modificado:1357392.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2485065/proyecto_INICIO, 2485065/proyecto_PROCESO, 2485065/proyecto_FIN, 2485065/proyecto_INICIO, 2485065/proyecto_FIN, 2485065/proyecto_PROCESO, 2485065/proyecto_FIN, 2485065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485085 | Acción | 795345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795345.6, modificado:795345.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 434071 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 434071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPYSPA/FAISMUN/337/01/2024, contratista:ING. ERICK ARIEL LEYVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:795345.6, importe_modificado:795345.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}} | {2485085/proyecto_INICIO, 2485085/proyecto_FIN, 2485085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485091 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. - 434094 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434094 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:CERRADA CALLE AL DEPORTIVO RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 69804 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA CON DIRECCION A LA CABECERA. Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SE ENCUE, lon:-97.65099671, lat:17.21440739}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/40/2024, contratista:C. ALMA NALLELY MARTINEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2485091/proyecto_INICIO, 2485091/proyecto_PROCESO, 2485091/proyecto_FIN, 2485091/proyecto_PROCESO, 2485091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485891 | Proyecto de inversión | 1320000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.01, modificado:1320000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 436766 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436766 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:50, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA CALABAZA, 68570 AGUA CALABAZA (AGUA TORTUGA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUSE A LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA EMPIEZA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALID, lon:-96.70861, lat:18.16667}} | 2024-11-04 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2485891/proyecto_INICIO, 2485891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485916 | Proyecto de inversión | 1916164.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916164.1, modificado:1916164.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 436787 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436787 | S | 71 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO A TRABAJAR ES CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE EMPIEZA EN DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA , lon:-96.71917, lat:18.17167}} | 2024-10-09 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485922 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 436790 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 436790 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA - SANTA MARIA GUIENAGATI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 115 PUEBLO CIENEGUILLA, 70736 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA GUIENAGATI Y CAMINO PRINCIPAL A CIENEGUILLA, AVE, lon:-95.35591945, lat:16.73366362}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2485922/proyecto_PROCESO, 2485922/proyecto_INICIO, 2485922/proyecto_FIN, 2485922/proyecto_PROCESO, 2485922/proyecto_FIN, 2485922/proyecto_INICIO, 2485922/proyecto_PROCESO, 2485922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485942 | Proyecto de inversión | 2117413.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117413.03, modificado:2117413.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE ACEITE, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 436820 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436820 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:27, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA DE ACEITE, 68570 AGUA DE ACEITE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UNA DESVIACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LAGUNA A 100 M DEL CENTRO DE ESA POBLACION Y EL CAMI, lon:-96.73111, lat:18.15694}} | 2024-10-17 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/45/2024, contratista:ELIEZER BRAVO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2117413.03, importe_modificado:2117413.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO, 2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485955 | Proyecto de inversión | 2307514.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307514.03, modificado:2307514.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 436834 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436834 | S | 662 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UN SITIO DE TAXIS DE TENANGO A HUAUTLA Y ES UNA DESVIACION QUE HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA P, lon:-96.7161, lat:18.1492}} | 2024-10-18 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/46/2024, contratista:LUIS FELIPE MARTINEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2307514.03, importe_modificado:2307514.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2485955/proyecto_INICIO, 2485955/proyecto_PROCESO, 2485955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485979 | Proyecto de inversión | 2060035.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060035.08, modificado:2060035.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO PUERTO BUENAVISTA CERRO DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 436856 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 436856 | S | 168 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:95, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO PUERTO BUENAVISTA, 68572 AGUA DE PALO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR ALA LOCALIDAD DE PUERTO BUENAVISTA Y ES AVENIDA PRINCIPAL PARA LLEG, lon:-96.665395, lat:18.2112896}} | 2024-10-18 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/47/2024, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2060035.08, importe_modificado:2060035.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2485979/proyecto_PROCESO, 2485979/proyecto_INICIO, 2485979/proyecto_PROCESO, 2485979/proyecto_INICIO, 2485979/proyecto_FIN, 2485979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486004 | Proyecto de inversión | 2892854.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892854.86, modificado:2892854.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD EL VIGÍA, SAN PEDRO POCHUTLA - 436887 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436887 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:82, direccion:CALLE CENTRO BARRIO EL VIGÍA, 70902 EL VIGÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47019898, lat:15.72012985}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/022/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2892854.86, importe_modificado:2892854.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2486004/proyecto_INICIO, 2486004/proyecto_FIN, 2486004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486064 | Proyecto de inversión | 1220421.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220421.57, modificado:1220421.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA - 437008 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 437008 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS OLIVOS ENTRES LA CALLE LOS NARANJOS Y E, lon:-97.81925651, lat:16.28488465}} | 2024-09-23 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2486064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486108 | Proyecto de inversión | 1085223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085223.73, modificado:1085223.73}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 437079 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 437079 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A 440 METROS AL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.59161606, lat:16.1135149}} | 2024-03-26 | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/031/61/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1085223.73, importe_modificado:1085223.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486108/proyecto_INICIO, 2486108/proyecto_PROCESO, 2486108/proyecto_INICIO, 2486108/proyecto_FIN, 2486108/proyecto_PROCESO, 2486108/proyecto_FIN, 2486108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402486386 | Proyecto de inversión | 1880787.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580787.12, modificado:580787.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE LA CALLE SAN FERNANDO Y EL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 437462 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 437462 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE VAZQUEZ Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE CAMPOSANTO EL PROYECTO SE ECUENTRA UBICADO EN LA CALLE NARCISO M, lon:-96.66380703, lat:17.10029457}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/IP-FAISMUN/091/01/47/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, monto:1880787.12, importe_modificado:1880787.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2486386/proyecto_PROCESO, 2486386/proyecto_FIN, 2486386/proyecto_INICIO, 2486386/proyecto_FIN, 2486386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486268 | Proyecto de inversión | 1161145.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161145.09, modificado:1161145.09}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TONA CHACALAPA - 437288 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 437288 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO LA TONA CHACALAPA - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA TONA CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERNTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TON, lon:-97.56246836, lat:16.07673334}} | 2024-03-26 | 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/032/201/2024, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1161145.09, importe_modificado:1161145.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2486268/proyecto_INICIO, 2486268/proyecto_FIN, 2486268/proyecto_PROCESO, 2486268/proyecto_INICIO, 2486268/proyecto_PROCESO, 2486268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402479271 | Proyecto de inversión | 1111331.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111331.63, modificado:1204314.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO. - 422439 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 422439 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EL SUROESTE DE LA POBLACION ESTA CA, lon:-96.36605997, lat:16.91731514}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:881670.79, importe_modificado:1204314.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:815.0}} | {2479271/proyecto_PROCESO, 2479271/proyecto_INICIO, 2479271/proyecto_FIN, 2479271/proyecto_PROCESO, 2479271/proyecto_FIN, 2479271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479326 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.0, modificado:317500.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA EL BARRANCÓN - 422526 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 422526 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.78, meta_modificada:9.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:PUEBLO EL BARRANCÓN, 70155 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA POBLACION DE EL BARRANCÓN, lon:-94.7802155, lat:16.67570195}} | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/009/2024, contratista:JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:585000.02, importe_modificado:585000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.78}} | {2479326/proyecto_FIN, 2479326/proyecto_PROCESO, 2479326/proyecto_INICIO, 2479326/proyecto_FIN, 2479326/proyecto_INICIO, 2479326/proyecto_PROCESO, 2479326/proyecto_FIN, 2479326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483693 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN LA RANCHERÍA ABASOLO. - 431361 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431361 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.18, meta_modificada:264.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA ABASOLO RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERÍA Y , CAMINO SIN NOMBR FRENTE A LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS DE LA RANCHERÍA, lon:-96.5915578, lat:16.42629776}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2483693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488614 | Proyecto de inversión | 1698947.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698947.25, modificado:1698947.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN EL BARRIO LOS LIMONCITOS - 441448 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 441448 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.47, meta_modificada:1190.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PEREZ GASGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA UNA CUADRA EN DIRECCI, lon:-98.15836977, lat:16.61321417}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/013, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1698947.25, importe_modificado:1698947.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.47}} | {2488614/proyecto_INICIO, 2488614/proyecto_PROCESO, 2488614/proyecto_FIN, 2488614/proyecto_INICIO, 2488614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488621 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEMBRILLOS, DE LA COLONIA LOMA ZAATA - 441452 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441452 | S | 588 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE CALLE MEMBRILLO COLONIA SAN DIEGO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y , CALLE MEMBRILLOS BARRIO SAN DIEGO COLONIA LOMA ZAPATA, lon:-97.67622147, lat:17.28333769}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150388, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2488621/proyecto_INICIO, 2488621/proyecto_FIN, 2488621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Agregar como mínimo 1 o máximo 3 fotografías REALES de la obra en cada apartado INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402491368 | Proyecto de inversión | 1019338.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019338.81, modificado:1019338.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HACIA EL POZO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO - 446044 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 446044 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DEL CHIVO, 70715 COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CAMINO GUICHIQUERO Y CAMINO CERRO DEL CHIVO, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CAL, lon:-95.48360889, lat:16.57219019}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(012)/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTÓNICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1019338.81, importe_modificado:1019338.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2491368/proyecto_PROCESO, 2491368/proyecto_FIN, 2491368/proyecto_PROCESO, 2491368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402495944 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PILA. - 420156 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 420156 | S | 170 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:CALLE EL PORTILLO PUEBLO AGENCIA DE POLICIA LA PILA, 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A BRAMADEROS Y CALLE 1A DE LA PILA, A 100 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA LA PILA, lon:-96.59572287, lat:16.41184698}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487411 | Proyecto de inversión | 544606.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544606.32, modificado:544606.32}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DEL MAR - 439254 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 439254 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VILLA DEL MAR Y CALLE LA PISTA, CALLE LAS TRES CRUCES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VILLA DEL MAR ENTRE LAS CALLES LA PIST, lon:-97.82798996, lat:16.27595243}} | 2024-10-15 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487461 | Proyecto de inversión | 639730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639730.0, modificado:639730.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE - 439394 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 439394 | S | 245 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO EL AZUFRE - CHACAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL AZUFRE, 71814 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA CHACAHUA DEL KM 0000 AL 2500 AL O, lon:-97.77627731, lat:15.98861719}} | 2024-07-24 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/045/157/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:639730.0, importe_modificado:639730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2487461/proyecto_FIN, 2487461/proyecto_INICIO, 2487461/proyecto_PROCESO, 2487461/proyecto_FIN, 2487461/proyecto_INICIO, 2487461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402494475 | Proyecto de inversión | 1382640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382640.0, modificado:1382640.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 451523 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 451523 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SAN AGUSTIN, 68466 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y , CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y EL RIO TESECHOACAN, lon:-96.040239, lat:17.781109}} | 2024-07-12 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494481 | Acción | 142213.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142213.83, modificado:142213.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451533 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 451533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, lat:16.277539}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSJM/FISMDF/209/001/2024, contratista:JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:142213.83, importe_modificado:142213.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2494481/proyecto_FIN, 2494481/proyecto_INICIO, 2494481/proyecto_PROCESO, 2494481/proyecto_INICIO, 2494481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494498 | Proyecto de inversión | 1365129.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365129.68, modificado:1365129.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LA FLORES. - 451555 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451555 | S | 457 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SAN SEBASTIAN SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGESIA DEL PUEBLO DE SANTIAGOTILAPA, lon:-98.2617151, lat:17.25972363}} | 2024-09-20 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/89-25/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1365129.68, importe_modificado:1365129.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2494498/proyecto_FIN, 2494498/proyecto_PROCESO, 2494498/proyecto_FIN, 2494498/proyecto_INICIO, 2494498/proyecto_PROCESO, 2494498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496036 | Proyecto de inversión | 1424062.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424062.59, modificado:1424062.59}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 454863 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 454863 | S | 3242 | 2653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA NIÑO ARTILLERO, CALLE MARTIRES LA CLINICA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA S, lon:-94.76872772, lat:16.58512195}} | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402488460 | Proyecto de inversión | 3170305.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3170305.68, modificado:3170305.68}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN DIVERSAS CALLES. - 441088 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441088 | S | 952 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:243.98, meta_modificada:243.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.170206, lat:16.063052}} | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2488460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488501 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, SEGUNDA ETAPA, DEL NÚCLEO RURAL NUEVA REFORMA. - 441157 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441157 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO Y , CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DEL EJERCICIO ANTERIOR., lon:-97.61636248, lat:17.24686186}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/49/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2488501/proyecto_PROCESO, 2488501/proyecto_FIN, 2488501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488517 | Proyecto de inversión | 1008387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008387.72, modificado:1008387.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO PARA LA MEJORA EN DIVERSAS AGENCIAS SANTA MARIA PETAPA - 441206 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 441206 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS EN DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.1200545, lat:16.82243804}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2488517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488548 | Proyecto de inversión | 689329.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689329.07, modificado:689329.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. - 441301 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441301 | S | 234 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.206767, lat:16.140634}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492370 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816000.0, modificado:816000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE LA CHAPARRERA. - 411391 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411391 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69248 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VEREDA CAMINO AL PARAJE LA CHAPARRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN, lon:-97.93087703, lat:17.81542066}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492374 | Proyecto de inversión | 929272.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929272.58, modificado:929272.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 411393 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411393 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:BOULEVARD CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA Y CALLE ACCESO A LA AGENCIA LA LAGUNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-98.01198953, lat:17.90988144}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492376 | Proyecto de inversión | 963747.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963747.82, modificado:963747.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE POZO GRANDE. - 411395 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411395 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENERIA TOMAN, lon:-98.03725091, lat:17.8912833}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492378 | Proyecto de inversión | 236862.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236862.69, modificado:236862.69}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION, RED DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE AGUA BUENA. - 411397 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411397 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-98.05126486, lat:17.88448011}} | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492380 | Proyecto de inversión | 1001046.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001046.06, modificado:1001046.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SEGUNDA ETAPA. - 411398 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411398 | S | 628 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y CONSTITUCION AL NO, lon:-98.06592529, lat:17.96131185}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492381 | Proyecto de inversión | 1006446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006446.91, modificado:1006446.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448104 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 448104 | S | 378 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALES PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIAPALES DE LA AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11983105, lat:16.82388571}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492382 | Proyecto de inversión | 974382.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974382.48, modificado:974382.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 411412 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411412 | S | 261 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69248 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE NACIONAL. CERCA DEL JARD, lon:-98.03093545, lat:17.84274326}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492384 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:291011.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AV. DEL VALLE, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN JOSÉ DEL PASO - 411440 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 411440 | S | 109 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.0, meta_modificada:249.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:CALLE AV. DEL VALLE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y CARRETERA A LOS MIXES, LA OBARA SE UBICA AL PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL UNA CUADRA ABAJO DE LA CANCHA DE BA, lon:-96.30891456, lat:16.93576942}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152915, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:314311.52, importe_modificado:291011.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.22}} | {2492384/proyecto_FIN, 2492384/proyecto_PROCESO, 2492384/proyecto_INICIO, 2492384/proyecto_PROCESO, 2492384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492409 | Acción | 132240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132240.0, modificado:132240.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448166 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 448166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-165-001-2024-SERV, contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:SAN JOSE AYUQUILA, monto:132240.0, importe_modificado:132240.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2492409/proyecto_PROCESO, 2492409/proyecto_FIN, 2492409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494933 | Proyecto de inversión | 1656208.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656208.65, modificado:1656208.65}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA - 417486 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 417486 | S | 825 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO XAAGA - PRESA EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 125 PUEBLO XAAGÁ, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA PRE, lon:-96.32888251, lat:16.89629106}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494957 | Proyecto de inversión | 1259097 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259097.0, modificado:1259097.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 452223 | S | 2345 | 2125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE UBICA EN LA CALLE QUE SE DIRIGE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, lon:-97.73433459, lat:17.75244048}} | 2024-11-23 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2494957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494961 | Proyecto de inversión | 1990376.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990376.09, modificado:1990376.09}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES SEGUNDA ETAPA. - 452232 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 452232 | S | 515 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.48, meta_modificada:189.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL MAZATLAN PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE ALVARO DE OBREGON Y , LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-96.91358792, lat:18.02918237}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/017/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1990376.09, importe_modificado:1990376.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.48}} | {2494961/proyecto_INICIO, 2494961/proyecto_PROCESO, 2494961/proyecto_INICIO, 2494961/proyecto_FIN, 2494961/proyecto_PROCESO, 2494961/proyecto_FIN, 2494961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489394 | Proyecto de inversión | 1052810.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052810.52, modificado:1052810.52}} | CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CHICUITA SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 442734 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 442734 | S | 200 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE NIÑO PERDIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y , SE ENCUETRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRIMERA DE NIÑO PERDIDO EN EL M, lon:-98.26731871, lat:17.48404047}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/08/2024, contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1052810.52, importe_modificado:1052810.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:52.5}} | {2489394/proyecto_INICIO, 2489394/proyecto_FIN, 2489394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508676 | Proyecto de inversión | 667509.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:667509.29, modificado:667509.29}} | MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAJES A SAN ISIDRO TAPANALA - 462160 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 462160 | S | 178 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO HUAJES - SAN ISIDRO TAPANLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 INTERIOR SN PARAJE SAN ISIDRO HUAJE, 70500 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINOA A SAN ANTONIO HUAJ, lon:-96.23400677, lat:16.53464402}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2508676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508758 | Proyecto de inversión | 2804193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2804193.5, modificado:2804193.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 462421 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 462421 | S | 360 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:AMPLIACION PIEDRA DE MAURO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70844 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UN PARAJE QUE SE LLAMA PIEDRA DE MAURO LA LINEA DE AG, lon:-97.05041278, lat:16.14334664}} | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar su información o solicitar su cancelación. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402508822 | Acción | 155430.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155430.2, modificado:155430.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462714 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-28 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508823 | Acción | 267040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267040.0, modificado:267040.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 462717 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-28 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508828 | Proyecto de inversión | 471703.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471703.95, modificado:471703.95}} | AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN0415S - 462737 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462737 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUARE Y AUN, lon:-98.37983677, lat:16.33318107}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508845 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W. - 462802 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 462802 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA ESCUELA, lon:-98.35202867, lat:16.50559709}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508872 | Proyecto de inversión | 602197.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602197.74, modificado:602197.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA 1RA. DE MAYO - 462874 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 462874 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:267.11, meta_modificada:267.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CERRADA 1 DE MAYO BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CERRADA 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LOS NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 1 DE MAYO ENTRE LA CSLLLE 1 DE MAYO Y LA , lon:-97.8198466, lat:16.28529376}} | 2024-11-05 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508579 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 461860 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 461860 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO DEL LADO NORORIENTE DE LA LOCALIDAD SALE DE LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR AL PLANTEL, lon:-97.28617252, lat:17.01912494}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPT/329-001/FAISMUN/08/05/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:629.0}} | {2508579/proyecto_INICIO, 2508579/proyecto_PROCESO, 2508579/proyecto_FIN, 2508579/proyecto_PROCESO, 2508579/proyecto_FIN, 2508579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508583 | Proyecto de inversión | 2040025.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040025.31, modificado:2040025.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN VICENTE, ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO - 461867 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461867 | S | 125 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN VICENTE ENTRE LAS AVENIDAS 1, lon:-94.82555196, lat:16.46971225}} | 2024-05-20 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508595 | Acción | 104967.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104967.72, modificado:104967.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461899 | 20 | Oaxaca | 440 | Santa María Totolapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Totolapilla | 461899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.625455, lat:16.603228}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:461899, contratista:PROMOCION Y CONTRUCCIONES LIDXI S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA, monto:104967.72, importe_modificado:104967.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2508595/proyecto_INICIO, 2508595/proyecto_FIN, 2508595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508605 | Proyecto de inversión | 1630495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630495.71, modificado:1630495.71}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DEL MUNICIPIO - 461925 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 461925 | S | 94 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:INTERIOR SN SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM OCOTLAN, OAXACA. COMO REFERENCIA SE PO, lon:-96.581317, lat:16.781746}} | 2024-11-26 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413748 | Proyecto de inversión | 5198479.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5198479.24, modificado:5198479.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CON DIRECCIÓN AL CENTRO DEL BARRIO LOS RUICES, EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD - 192545 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 192545 | S | 880 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO LA HUMEDAD, 71735 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y CALLE DESVIACIÓN A BARRIOS LOS RUICES, CALLE FRENTE A LA CAPILLA LA PAVIMENTAC, lon:-97.65071392, lat:16.58218819}} | 2024-05-11 | 2024-07-09 | 5198479.24 | 5198479.24 | 5198479.24 | 5198479.24 | 5198479.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FAISMUN/IR/08/2024, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:Santiago Ixtayutla, monto:5198479.24, importe_modificado:5198479.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2413748/proyecto_PROCESO, 2413748/proyecto_FIN, 2413748/proyecto_INICIO, 2413748/proyecto_FIN, 2413748/proyecto_INICIO, 2413748/proyecto_PROCESO, 2413748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471910 | Proyecto de inversión | 2004383.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004383.36, modificado:2004383.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 404264 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404264 | S | 1094 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO TLAXIACO - OAXACA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-97.48154222, lat:17.5050972}} | 2024-08-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPYSPT/339/001/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:2004383.36, importe_modificado:2004383.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499399 | Proyecto de inversión | 1199855 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199855.0, modificado:1199855.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 462395 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 462395 | S | 973 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28799.0, meta_modificada:28799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO PÉREZ GASCGA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34246398, lat:16.50563447}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2499399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457770 | Proyecto de inversión | 689108.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689108.82, modificado:689108.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA LOS MARCELO - 365499 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 365499 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.72, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN PEDRO JICAYAN - PINOTEPA DE DON LUIS KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA LOS MARCELO COLONIA LOS MARCELO, 71743 LOS MARCELO [COLONIA], SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA , lon:-98.0044812, lat:16.44572262}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 679108.82 | 679108.82 | 679108.82 | 679108.82 | 679108.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FAISMUN/F-III/I.R./24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:689108.82, importe_modificado:689108.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:145.0}} | {2457770/proyecto_FIN, 2457770/proyecto_INICIO, 2457770/proyecto_PROCESO, 2457770/proyecto_INICIO, 2457770/proyecto_FIN, 2457770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507791 | Proyecto de inversión | 488714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488714.32, modificado:488714.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN - 458071 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 458071 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:799.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A RANCHO COLORADO COLONIA SAN PABLO GUILA, 70442 LATZ SHOB, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FEDERAL SAN DIONISIO OCOTLAN Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO DENOMINADO LOOM NQUITZ PERT, lon:-96.44476927, lat:16.78985404}} | 2024-11-29 | 2024-12-28 | 488714.32 | 488714.32 | 488714.32 | 488714.32 | 488714.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-MSM/FAISMUN/M-475/AD/117/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:488714.32, importe_modificado:488714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:911.0}} | {2507791/proyecto_INICIO, 2507791/proyecto_PROCESO, 2507791/proyecto_INICIO, 2507791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302441306 | Proyecto de inversión | 4220599.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220599.35, modificado:4220599.35}} | "YU´NI GUIEDX XKIE´ I" CASA DEL PUEBLO ZAPOTECO DE TEXMELUCAN | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan |  | N | 0 | 0 | 9148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:calle Morelos centro a un costado del Palacio Municipal, lon:-97.199259, lat:16.585312}} | 2024-09-23 | 2025-01-20 | 4220599.35 | 4220599.35 | 4220599.35 | 4220599.35 | 4220599.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/PAICE/001/014/2024, contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:4220599.35, importe_modificado:4220599.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2441306/proyecto_INICIO, 2441306/proyecto_PROCESO, 2441306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240502546497 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:6862311.02}} | RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RIO GUASAMANDO DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLAN - RIO PACHINE TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 240688 | S | 15841 | 13961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.03, meta_modificada:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:Domicilio Conocido, Río de Guasamando, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca., lon:-95.196456, lat:17.04183}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 6862311.02 | 6862311.02 | 6862311.02 | 6862311.02 | 6862311.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-03-03-002-00-2024, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.287437008E7, importe_modificado:6862311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} | {2546497/proyecto_PROCESO, 2546497/proyecto_INICIO, 2546497/proyecto_PROCESO, 2546497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Con base al Convenio de Coordinación firmado entre la SICT y el Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico la obra de Rehabilitación del puente, la meta es de 0.033 km, debido a que en la plataforma marca que ocurrió un error al guardar la Meta, ya que no es posible capturar más de 2 dígitos en las metas. por lo que únicamente se capturó 0.03 km. , trimestre:5.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Con base a la Acta Circunstanciada de Terminación Anticipada, la meta ejecutada es de 39.93% lo que representa del 0.033 km. un avance de 0.011979 km.; debido a que en la plataforma no es posible grabar más de 2 dígitos en la meta, por lo que únicamente registra el 0.01, que representa 33.33%., trimestre:5.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-07-17}} | {obs1: {observación:CORREGIR IGUAL LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:5.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:LA META DEBE SER IGUAL AL CONVENIO, trimestre:5.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:EL AVANCE DEBE SER IGUAL A LA ALCANZADA DE ACUERDO AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACION ANTICIPADA, trimestre:5.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:EN EL MODIFICADO INFORMAL LA CANTIDAD DE $6,862,311.02, trimestre:5.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-16}, obs5: {observación:EN LA OBSERVACION DEBES DE MENSIONAR CUANTOS KM SE VAN A REALIZAR, Y DESPUES MENCIONAR QUE NO PERMITE EL SISTEMA TODOS LOS DIGITOS , trimestre:5.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302427904 | Proyecto de inversión | 728865.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728865.11, modificado:728865.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 282562 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 282562 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A ALTAMIRA RANCHERIA ALTAMIRA, 70874 ALTAMIRA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A ALTAMIRA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTO, lon:-96.72518521, lat:16.16075955}} | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:728865.11, importe_modificado:728865.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2427904/proyecto_INICIO, 2427904/proyecto_FIN, 2427904/proyecto_PROCESO, 2427904/proyecto_FIN, 2427904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427905 | Proyecto de inversión | 1049981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049981.89, modificado:1049981.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 282570 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282570 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , POSICIONANDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMAN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR PASANDO POR LA PRIMARIA, lon:-97.75436143, lat:17.08582687}} | 2024-08-30 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423080 | Proyecto de inversión | 468018.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468018.65, modificado:468018.65}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL ESPINAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 250630 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 250630 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.62, meta_modificada:1444.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AL SABINO PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 ESQUINA DE LA PIEDRA, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CAMPO Y CALLE CAMINO AL BARATILLO, LA OBRA DE LA OLLA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAM, lon:-96.686094, lat:16.81835}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSACV/103/FAISMUN/005/2024, contratista:MIRIAM MONSERRAT PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:468018.65, importe_modificado:468018.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1444.62}} | {2423080/proyecto_PROCESO, 2423080/proyecto_INICIO, 2423080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423083 | Proyecto de inversión | 737159.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737159.02, modificado:737159.02}} | CONTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES, CLAVE 20DJN2346Z, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 250638 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 250638 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.13, meta_modificada:145.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO, 71799 EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO A UNOS 120 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A UNOS 100 METROS DE LA, lon:-97.92381568, lat:16.09643326}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/008/R33/FIII/COP/011/2024, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:737159.02, importe_modificado:737159.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.13}} | {2423083/proyecto_FIN, 2423083/proyecto_PROCESO, 2423083/proyecto_INICIO, 2423083/proyecto_FIN, 2423083/proyecto_INICIO, 2423083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423109 | Proyecto de inversión | 360807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360807.01, modificado:360807.01}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DEL MERCADO PUBLICO EL BARATILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 250939 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 250939 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.7, meta_modificada:1097.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE A LOS SABINOS PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN JUAN Y CALLE CAMINOS DE LA SANTA CRUZ, LA OLLA DE CAPTACION SE , lon:-96.67761628, lat:16.81252348}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSACV/103/FAISMUN/004/2024, contratista:MIRIAM MONSERRAT PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:360807.01, importe_modificado:360807.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.7}} | {2423109/proyecto_PROCESO, 2423109/proyecto_INICIO, 2423109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423122 | Proyecto de inversión | 679581.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679581.82, modificado:679581.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO - 251082 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 251082 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL MARGEN IQZUIERDO DE LA CALLE PORVENIR ESQUINA BENITO JUAREZ JUSTO FRENTE AL CENTROL EDIFICIO DE LA, lon:-97.79948566, lat:16.42761384}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/08/2024, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:679581.82, importe_modificado:679581.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2423122/proyecto_INICIO, 2423122/proyecto_PROCESO, 2423122/proyecto_FIN, 2423122/proyecto_INICIO, 2423122/proyecto_PROCESO, 2423122/proyecto_FIN, 2423122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423143 | Acción | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424000.0, modificado:424000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 251325 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 251325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2024-02-24 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/CPSP/01/2024, contratista:DANIEL DE JESUS CAMPOS MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:424000.0, importe_modificado:424000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2423143/proyecto_INICIO, 2423143/proyecto_PROCESO, 2423143/proyecto_INICIO, 2423143/proyecto_FIN, 2423143/proyecto_PROCESO, 2423143/proyecto_FIN, 2423143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418175 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 222834 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 222834 | S | 16189 | 18463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:PASAJE RUMBO A JOYA DE MAMEY RANCHERIA JOYA DE MAMEY, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE PASAJE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIAS RUMBO A JOYA DE MAMEY LA COMUNID, lon:-97.93402507, lat:17.05482676}} | 2024-03-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418234 | Acción | 489842.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489842.9, modificado:489842.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223175 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 223175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSMY/446/FAISMUN/3%/01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:489842.9, importe_modificado:489842.9}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2418234/proyecto_INICIO, 2418234/proyecto_PROCESO, 2418234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421252 | Proyecto de inversión | 1401973.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401973.78, modificado:1401973.78}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 240572 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 240572 | S | 368 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:CALLE JUAN SANTIAGO PUEBLO ARROYO FRÍJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.18602352, lat:17.92251411}} | 2024-06-17 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/10/2024, contratista:ENRIQUE CONTRERAS AHUJA, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1401973.78, importe_modificado:1401973.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {2421252/proyecto_INICIO, 2421252/proyecto_PROCESO, 2421252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421268 | Proyecto de inversión | 1241031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241031.45, modificado:1241031.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS - 240653 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 240653 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.59, meta_modificada:171.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MIGUEL ALLENDE CALLE DE TERRACERIA DE PENDIENTE PROLONGA, lon:-96.68536128, lat:17.04582742}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/006/2024, contratista:CEMET, CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:1241031.45, importe_modificado:1241031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.59}} | {2421268/proyecto_INICIO, 2421268/proyecto_PROCESO, 2421268/proyecto_INICIO, 2421268/proyecto_PROCESO, 2421268/proyecto_FIN, 2421268/proyecto_PROCESO, 2421268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425657 | Acción | 293646.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293646.12, modificado:293646.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270276 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 270276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2425657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425682 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:612774.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PEÑASCO, EN LA COLONIA CENTRO - 270403 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 270403 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:475.88, meta_modificada:690.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE PEÑASCO PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y PRIVADA FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA POBALCION , lon:-96.36437631, lat:16.9271403}} | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:444374.4, importe_modificado:444374.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.33}} | {2425682/proyecto_PROCESO, 2425682/proyecto_INICIO, 2425682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421485 | Proyecto de inversión | 167727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167727.86, modificado:167727.86}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO LOS REMEDIOS - 241783 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 241783 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS REMEDIOS PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO EN EL BARRIO LOS REMEDIOS , lon:-97.1234957, lat:16.16093984}} | 2024-08-12 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:167727.86, importe_modificado:167727.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}} | {2421485/proyecto_INICIO, 2421485/proyecto_FIN, 2421485/proyecto_PROCESO, 2421485/proyecto_FIN, 2421485/proyecto_PROCESO, 2421485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421497 | Proyecto de inversión | 712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712500.0, modificado:514938.01}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 241825 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 241825 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL L, lon:-95.16380961, lat:16.59154635}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDC/508/FAISMUN/12/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:514938.01, importe_modificado:514938.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2421497/proyecto_INICIO, 2421497/proyecto_PROCESO, 2421497/proyecto_FIN, 2421497/proyecto_INICIO, 2421497/proyecto_PROCESO, 2421497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421499 | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582000.0, modificado:582000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA IEBO PLANTEL 10. C.C.T. 20ETH0010W DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 241837 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 241837 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NÚM. 35 Y EL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARI, lon:-95.66511017, lat:16.02094614}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-02/MSPH/R-33:F-III/FAISMUN/14/2024, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:582000.0, importe_modificado:582000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2421499/proyecto_INICIO, 2421499/proyecto_FIN, 2421499/proyecto_PROCESO, 2421499/proyecto_FIN, 2421499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421502 | Proyecto de inversión | 389032.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389032.66, modificado:379058.94}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE - 241856 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 241856 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:15, direccion:CALLE GUADALUPE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 EL CERRITO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PLATANARES, CALLE DOCTORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE DE EL CERRITO A 200 MTS DEL PANTEON , lon:-95.17244442, lat:16.58719389}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDC/508/FAISMUN/15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:379058.94, importe_modificado:379058.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2421502/proyecto_INICIO, 2421502/proyecto_PROCESO, 2421502/proyecto_FIN, 2421502/proyecto_PROCESO, 2421502/proyecto_FIN, 2421502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421507 | Proyecto de inversión | 2507170.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507170.77, modificado:2507170.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1435B EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA - 241890 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 241890 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:727.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL DE VENTANILLAS PUEBLO VENTANILLA, 70938 VENTANILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE EZQUINA DE INMOBILIARIA HURTADO, OBRA UBICADA A 200 METROS DE TEMAZKAL CIRCULO DE MEDICINA Y A 500 M, lon:-96.97346589, lat:15.81549847}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/04/MSMC/401/FAISMUN/VENT/CT/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2507170.77, importe_modificado:2507170.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.04}} | {2421507/proyecto_INICIO, 2421507/proyecto_PROCESO, 2421507/proyecto_FIN, 2421507/proyecto_PROCESO, 2421507/proyecto_FIN, 2421507/proyecto_INICIO, 2421507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421510 | Proyecto de inversión | 2509513.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509513.32, modificado:2509513.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 145 CLAVE 20DST0161I EN SANTA MARIA COLOTEPEC - 241895 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 241895 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:727.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MORELOS, OBRA UBICADA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 350 METROS DE LAS OFICINAS , lon:-96.94034008, lat:15.89469242}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/05/MSMC/401/FAISMUN/SMC/CT/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2509513.32, importe_modificado:2509513.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.04}} | {2421510/proyecto_INICIO, 2421510/proyecto_PROCESO, 2421510/proyecto_FIN, 2421510/proyecto_INICIO, 2421510/proyecto_FIN, 2421510/proyecto_PROCESO, 2421510/proyecto_FIN, 2421510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421512 | Proyecto de inversión | 2517875.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2517875.05, modificado:2517875.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20KPR1611A EN LA LOCALIDAD DE LA OBSCURANA - 241903 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 241903 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:727.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA OBSCURANA, 70935 LA OBSCURANA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AUTOPISTA PUERTO ESCONDIDO OAXACA Y CALLE ACCESO AL RIO, OBRA UBICADA A 400 METROS DEL CENTRO EDUCATIVO ECA LAS HECTAREAS DE TI, lon:-96.91829344, lat:15.90726638}} | 2024-08-14 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/06/MSMC/401/FAISMUN/OBSC/CT/2024, contratista:DENVER MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2517875.05, importe_modificado:2517875.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.04}} | {2421512/proyecto_INICIO, 2421512/proyecto_PROCESO, 2421512/proyecto_FIN, 2421512/proyecto_PROCESO, 2421512/proyecto_FIN, 2421512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421516 | Proyecto de inversión | 645798.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645798.94, modificado:645798.94}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 241919 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 241919 | S | 742 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.14, meta_modificada:385.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO SOBRE LA , lon:-97.1242427, lat:16.15867856}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/128/2024, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:645798.94, importe_modificado:645798.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.14}} | {2421516/proyecto_INICIO, 2421516/proyecto_PROCESO, 2421516/proyecto_FIN, 2421516/proyecto_PROCESO, 2421516/proyecto_FIN, 2421516/proyecto_PROCESO, 2421516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459500 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD - 373197 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 373197 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.53, meta_modificada:72.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:15, direccion:COLONIA NUCLEO RURAL YUCUYA, 69855 YUCUYA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR ESTE DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE ATENCION DEL NUCLEO A 200 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMI, lon:-97.74357331, lat:17.16279226}} | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152517, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.53}} | {2459500/proyecto_INICIO, 2459500/proyecto_PROCESO, 2459500/proyecto_INICIO, 2459500/proyecto_FIN, 2459500/proyecto_INICIO, 2459500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459538 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA - 373278 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 373278 | S | 49 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUAREZ, 69855 BENITO JUÁREZ (NDUAYUO) [COLONIA], SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL COSTADO ORIENTE DE LA CASA DE ATENCION DE LA COLONIA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO, lon:-97.73153886, lat:17.17306221}} | 2024-11-04 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152927, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2459538/proyecto_INICIO, 2459538/proyecto_FIN, 2459538/proyecto_PROCESO, 2459538/proyecto_INICIO, 2459538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459594 | Proyecto de inversión | 135800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135800.0, modificado:135800.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO - 373465 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 373465 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN RANCHERIA EL BEJUCO, 70772 EL BEJUCO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ANTES DE LA LOCALIDAD EL BEJECO Y A 50 METROS DE LA AG, lon:-95.7338384, lat:15.99563194}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:135800.0, importe_modificado:135800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2459594/proyecto_PROCESO, 2459594/proyecto_FIN, 2459594/proyecto_INICIO, 2459594/proyecto_FIN, 2459594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459614 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 373509 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 373509 | S | 38 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:10, direccion:RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 69855 PLAN DE GUADALUPE, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AUN COSTADO DE LAS OFICINAS DE ATENCION DE LA COMUNIDAD POR EL LADO NORTE AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO PRINCIP, lon:-97.71368654, lat:17.15568119}} | 2024-11-04 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152587, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2459614/proyecto_INICIO, 2459614/proyecto_PROCESO, 2459614/proyecto_FIN, 2459614/proyecto_PROCESO, 2459614/proyecto_FIN, 2459614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459641 | Proyecto de inversión | 2267894.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267894.73, modificado:3205308.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE IXCATLAN - 373556 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 373556 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2257.2, meta_modificada:2257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - DESVIACION A QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAP, lon:-96.52205232, lat:18.10187713}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/041/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3205308.29, importe_modificado:3205308.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2257.2}} | {2459641/proyecto_INICIO, 2459641/proyecto_PROCESO, 2459641/proyecto_FIN, 2459641/proyecto_INICIO, 2459641/proyecto_PROCESO, 2459641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459681 | Proyecto de inversión | 2515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515000.0, modificado:2515000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 373695 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 373695 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE MIS AMORES Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA D, lon:-95.354073, lat:16.738207}} | 2024-11-13 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/OFAPR/FIII/0008/038/2024, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:2515000.0, importe_modificado:2515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2459681/proyecto_FIN, 2459681/proyecto_INICIO, 2459681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459693 | Proyecto de inversión | 547984.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547984.43, modificado:547984.43}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, EN EL PARAJE SAN MATEO RANCHO ALEGRE - 373720 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 373720 | S | 85 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JESÚS LA CUCARACHA, 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN, lon:-97.48183342, lat:16.64204635}} | 2024-09-11 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/20/2024, contratista:TRUJILLO GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:547984.43, importe_modificado:547984.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2459693/proyecto_PROCESO, 2459693/proyecto_INICIO, 2459693/proyecto_PROCESO, 2459693/proyecto_INICIO, 2459693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459703 | Proyecto de inversión | 3334723.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334723.24, modificado:3334723.24}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL MAMEY - 373733 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 373733 | S | 238 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3109.6, meta_modificada:3109.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:52, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO CIÉNEGA MAMEY, 71386 CIÉNEGA MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES GIRASOLES Y MORELO, lon:-97.52601913, lat:16.64710236}} | 2024-09-05 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/21/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3334723.24, importe_modificado:3334723.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3109.6}} | {2459703/proyecto_PROCESO, 2459703/proyecto_INICIO, 2459703/proyecto_PROCESO, 2459703/proyecto_INICIO, 2459703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459715 | Proyecto de inversión | 245046.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245046.58, modificado:245046.58}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BOTIJA - 373753 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 373753 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LA BOTIJA PUEBLO LA BOTIJA, 70736 LA BOTIJA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO ZAMORA Y CARRETERA A LA LOCALIDAD DE ALGODON, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS AL NORTE DE LA LOC, lon:-95.41421682, lat:16.74617003}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:245046.58, importe_modificado:245046.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2459715/proyecto_INICIO, 2459715/proyecto_PROCESO, 2459715/proyecto_FIN, 2459715/proyecto_INICIO, 2459715/proyecto_FIN, 2459715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402516751 | Proyecto de inversión | 2042963.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042963.67, modificado:2042963.67}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE COLLANTES. | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | FORTAMUN/IR/001/2024 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.99, meta_modificada:495.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:a un costado del cecyte de la localidad de collantes , lon:-97.975841, lat:16.191785}} | 2024-08-23 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/IR/001/2024, contratista:ONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2042963.67, importe_modificado:2042963.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.99}} | {2516751/proyecto_INICIO, 2516751/proyecto_FIN, 2516751/proyecto_INICIO, 2516751/proyecto_FIN, 2516751/proyecto_PROCESO, 2516751/proyecto_FIN, 2516751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467869 | Proyecto de inversión | 1868341.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868341.32, modificado:1868341.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL SABINO Y BENITO JUAREZ BAJA CALIFORNIA - 347879 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 347879 | S | 421 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA BENITO JUAREZ - CENTRO SAN MATEO YUCUTINDOO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71376 BENITO JUÁREZ, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y CAMINO CAMINO A SAN MATEO YU, lon:-97.54549541, lat:16.69314937}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152513, contratista:, convocante:san mateo yucutindoo, monto:1868341.32, importe_modificado:1868341.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.2}} | {2467869/proyecto_INICIO, 2467869/proyecto_FIN, 2467869/proyecto_PROCESO, 2467869/proyecto_FIN, 2467869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467884 | Proyecto de inversión | 931797.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931797.89, modificado:931797.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO - 347946 | 20 | Oaxaca | 376 | Santa Cruz de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Bravo | 347946 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE HIDALGO DEL PALACIO MUNICIPAL SE RECORRE UNA CUADRA DE LACALLE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-98.22263568, lat:17.58089427}} | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/MSCV/FAISMUN/376/001/05/2024., contratista:DZAWI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO, monto:931797.89, importe_modificado:931797.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2467884/proyecto_INICIO, 2467884/proyecto_PROCESO, 2467884/proyecto_FIN, 2467884/proyecto_INICIO, 2467884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470763 | Proyecto de inversión | 465710.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465710.63, modificado:465710.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355500 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUERRERRO ENTRE LAS CALLES COLIMA Y OAXACA EN EL, lon:-97.92688845, lat:17.02481026}} | 2024-05-20 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470776 | Proyecto de inversión | 1592707.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592707.85, modificado:1592707.85}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 355559 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 355559 | S | 4237 | 3847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.6, meta_modificada:141.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA RIO GRANDE-SANTA CATARINA JUQUILA Y CALLE UNION 84, CALLE PRINCIPAL EL CENTRO COMUNITARIO SE ENCO, lon:-97.289555, lat:16.23279}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/014/2024, contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1592707.85, importe_modificado:1592707.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.6}} | {2470776/proyecto_FIN, 2470776/proyecto_INICIO, 2470776/proyecto_PROCESO, 2470776/proyecto_FIN, 2470776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470792 | Proyecto de inversión | 1662897.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662897.76, modificado:1662897.76}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE ANTIGUO AL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 355588 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 355588 | S | 544 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.41, meta_modificada:228.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - PARAJE JOKOO KJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO ZACATEPEC Y CAMINO A SANTA, lon:-95.91405, lat:17.17328}} | 2024-09-09 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470794 | Proyecto de inversión | 1071748.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071748.16, modificado:1071252.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 355597 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 355597 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ENRIQUE PESTALOZZI RANCHERIA LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ RECORREMOS 500 MTS HASTA LLEGAR A LA GASOLINERIA TOMAMOS EL C, lon:-96.54170205, lat:18.09808022}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/AD/2024, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1071252.89, importe_modificado:1071252.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2470794/proyecto_INICIO, 2470794/proyecto_FIN, 2470794/proyecto_PROCESO, 2470794/proyecto_FIN, 2470794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470810 | Proyecto de inversión | 1884965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884965.28, modificado:1884965.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 355714 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.9, meta_modificada:1656.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA E HIDALGO PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CALLE INSUGENTES ACESSO PRINCIPAL A LA ESCUELA, lon:-97.535591, lat:17.722966}} | 2024-09-05 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460662 | Proyecto de inversión | 650171.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650171.74, modificado:650171.74}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CLAVE 20DIN0401Z - 376386 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 376386 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA SE EN, lon:-94.82574322, lat:16.27284292}} | 2024-08-10 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460666 | Proyecto de inversión | 621172.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621172.9, modificado:621172.9}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTR DE EDUCACION INICIAL INDIGENA PUERTO ANGEL CLAVE 20DIN0168K - 376388 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 376388 | S | 97 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLORES MAGON A , lon:-94.75668836, lat:16.32723562}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464054 | Proyecto de inversión | 1487287.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487287.45, modificado:1487287.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC. - 317396 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 317396 | S | 550 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO A LA PRESA, lon:-96.56357517, lat:17.04003857}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/04/2024, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1487287.45, importe_modificado:1487287.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}} | {2464054/proyecto_PROCESO, 2464054/proyecto_INICIO, 2464054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464090 | Proyecto de inversión | 1349675.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349675.79, modificado:1349675.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386146 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386146 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.5, meta_modificada:1066.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ACCESANDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO FRENTE A LA SECUNDARIA TE, lon:-96.798131, lat:17.210139}} | 2024-06-01 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464097 | Proyecto de inversión | 1999976.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999976.31, modificado:1999976.31}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 319011 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319011 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.8, meta_modificada:332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-94.94174716, lat:16.55259999}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/012/2024, contratista:LIFT-PLUS WIND SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1999976.31, importe_modificado:1999976.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.8}} | {2464097/proyecto_INICIO, 2464097/proyecto_FIN, 2464097/proyecto_PROCESO, 2464097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464105 | Proyecto de inversión | 2286406.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286406.63, modificado:2286406.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAMUEL DE LA COLONIA EL ANGEL - 319069 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319069 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.7, meta_modificada:1717.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:CALLE SAMUEL COLONIA EL ANGEL, 70030 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAMUEL Y CALLE DANIEL, LA COLONIA EL ANGEL SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL PERIFERICO, lon:-95.0128709, lat:16.45845029}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/013/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2286406.63, importe_modificado:2286406.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.76}} | {2464105/proyecto_INICIO, 2464105/proyecto_FIN, 2464105/proyecto_PROCESO, 2464105/proyecto_FIN, 2464105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464107 | Proyecto de inversión | 1718220.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718220.51, modificado:1718220.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA GUSTAVO PINEDA - 319091 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319091 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.79, meta_modificada:187.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA TEHUANA COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y CIRCUITO JOSE MURAT, CALLE EMILIO ZAPATA LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA DETRAS DE LO QUE FUE LA CALIDRA, lon:-95.02084243, lat:16.44903857}} | 2024-07-08 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464108 | Proyecto de inversión | 1119193.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119193.09, modificado:1119193.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESPAÑOL EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 319114 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319114 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.72, meta_modificada:810.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE ESPAÑOL PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ESPAÑOL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBR SE REALIZA EN LA AGENCIA DE LA VENTOSA, lon:-94.94116156, lat:16.55336873}} | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/015/2024, contratista:MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1119193.09, importe_modificado:1119193.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.72}} | {2464108/proyecto_INICIO, 2464108/proyecto_PROCESO, 2464108/proyecto_FIN, 2464108/proyecto_PROCESO, 2464108/proyecto_FIN, 2464108/proyecto_INICIO, 2464108/proyecto_PROCESO, 2464108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479310 | Acción | 140016.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140016.99, modificado:140016.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 422497 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 422497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.283846, lat:17.429087}} | 2024-04-16 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJY/FAISMUN/222/01/02/2024, contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES HYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:140016.99, importe_modificado:140016.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2479310/proyecto_INICIO, 2479310/proyecto_PROCESO, 2479310/proyecto_FIN, 2479310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479351 | Proyecto de inversión | 231900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231900.0, modificado:231900.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA - 422574 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 422574 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.13, meta_modificada:9.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:PUEBLO LA COMPUERTA, 70155 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , AL OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, lon:-94.64493653, lat:16.6536937}} | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/016/2024, contratista:José de Jesús Regalado Morales, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:231900.0, importe_modificado:231900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.13}} | {2479351/proyecto_INICIO, 2479351/proyecto_FIN, 2479351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479364 | Proyecto de inversión | 275164.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275164.94, modificado:275164.94}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN. - 422607 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 422607 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CALLE DE LA PAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-97.34202044, lat:17.52789864}} | 2024-12-10 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/OP/05/2024, contratista:SANTIAGO PINEDA JORGE ABIMAEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:275164.94, importe_modificado:275164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2479364/proyecto_FIN, 2479364/proyecto_INICIO, 2479364/proyecto_PROCESO, 2479364/proyecto_INICIO, 2479364/proyecto_FIN, 2479364/proyecto_INICIO, 2479364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508360 | Proyecto de inversión | 660255.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660255.11, modificado:660255.11}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 6, CALLES DE LA COLONIA 5 DE MAYO, MIRADOR Y LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 460684 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 460684 | S | 873 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5A SUR Y CALLE 7A SUR, CALLE 17A PONIENTE FRENTE A LA TIENDA DE AUTOSERVICIO VIGS DE LA SALIDA HACIA PLAYA COR, lon:-98.056597, lat:16.334901}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/037/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:660255.11, importe_modificado:660255.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2508360/proyecto_INICIO, 2508360/proyecto_PROCESO, 2508360/proyecto_INICIO, 2508360/proyecto_FIN, 2508360/proyecto_INICIO, 2508360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508361 | Proyecto de inversión | 526054.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:526054.93, modificado:526054.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LAS MINAS A LA LOCALIDAD DE POCHOTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES PRIMERA ETAPA - 460688 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 460688 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.56, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LAS MINAS - POCHOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 35 PUEBLO LAS MINAS, 68582 LAS MINAS, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO LAS MINAS Y CAMINO POCHOTEPEC, LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.95914722, lat:17.98401128}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/021/2024, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:526054.93, importe_modificado:526054.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2508361/proyecto_PROCESO, 2508361/proyecto_INICIO, 2508361/proyecto_FIN, 2508361/proyecto_INICIO, 2508361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496819 | Proyecto de inversión | 799985 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799985.0, modificado:799985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3A ETAPA - 456280 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456280 | S | 140 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA TORTOLITA PUTLA, lon:-97.88635437, lat:16.94430522}} | 2024-05-13 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496854 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.0, modificado:585000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS CALLEJONES QUE CONDUCEN HACIA EL POZO EN LA AGENCIA DE POLICIA PALO COLORADO - 422279 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 422279 | S | 105 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.79, meta_modificada:279.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CHIMALAPA, 70155 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LOS CALLEJONES QUE CONDUCEN HACIA EL POZO EN LA AGENCIA DE POLICIA PALO COLORADO, lon:-94.700889, lat:16.665056}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/013/2024, contratista:José de Jesús Regalado Morales, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.79}} | {2496854/proyecto_PROCESO, 2496854/proyecto_INICIO, 2496854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496861 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 456373 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456373 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84877725, lat:17.1556316}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492771 | Proyecto de inversión | 297970.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297970.73, modificado:297970.73}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADO EN PARAJE RIO GRANDE - 412237 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 412237 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:11, direccion:PASAJE PASAJE RIO GRANDE RANCHERIA RANCHO NUEVO, 69267 RANCHO NUEVO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A LA SALUD Y CAMINO A BUENAVISTA, CAMINO A RANCHO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PASAJE DE RIO GRANDE DEL BARRIO RAN, lon:-97.99112844, lat:17.8423864}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153397, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:297970.73, importe_modificado:297970.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2492771/proyecto_FIN, 2492771/proyecto_PROCESO, 2492771/proyecto_INICIO, 2492771/proyecto_PROCESO, 2492771/proyecto_INICIO, 2492771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492772 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299000.0, modificado:299000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO EN CANCHA MUNICIPAL BENITO JUAREZ - 448730 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 448730 | S | 140 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE PUERTO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DECIMA NORTE Y CALLE NOVENA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ, lon:-97.074388, lat:15.871085}} | 2024-06-08 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492793 | Proyecto de inversión | 425929.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425929.67, modificado:425929.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LEYES DE REFORMA - 412289 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 412289 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.2, meta_modificada:89.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ EN U, lon:-96.10167943, lat:17.94112309}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151969, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:425929.67, importe_modificado:425929.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.2}} | {2492793/proyecto_FIN, 2492793/proyecto_PROCESO, 2492793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492831 | Proyecto de inversión | 198012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198012.0, modificado:198012.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION - 448832 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448832 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:PASAJE BARRIO ALTO PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 BARRIO ALTO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL BARRIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS EN EL PARAJE, lon:-96.54819121, lat:17.53507896}} | 2024-05-07 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492864 | Proyecto de inversión | 1769896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769896.15, modificado:1769896.15}} | AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU - 448882 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448882 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO MACUILTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN UN PUE, lon:-96.55230444, lat:17.53653925}} | 2024-10-11 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492865 | Proyecto de inversión | 1006531.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006531.56, modificado:1006531.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO DE SANTA MARIA PETAPA - 448885 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 448885 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL DE RANCHO NUEVO, lon:-95.11522588, lat:16.82586187}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495360 | Proyecto de inversión | 542301.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542301.96, modificado:542301.96}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN SANTIAGO CHAZUMBA - 418519 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 418519 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE NUEVA DE REFORMA Y CALLE REFORMA, CARRETERA HUAJUAPAN - TEHUACAN EL DRENAJE SE UBICA EN LA CALLE , lon:-97.67972583, lat:18.19590938}} | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/038/01/2024, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:542301.96, importe_modificado:542301.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2495360/proyecto_PROCESO, 2495360/proyecto_INICIO, 2495360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495365 | Proyecto de inversión | 1571442.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571442.73, modificado:1571442.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 453647 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 453647 | S | 302 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.5, meta_modificada:650.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EL CÁRCAMO SE UBICA EN EL PARAJE PEDREGAL SOBRE LA CALLE 20 DE NO, lon:-97.48942461, lat:17.10958062}} | 2024-09-10 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/M445/SMY/004/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1571442.73, importe_modificado:1571442.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.5}} | {2495365/proyecto_PROCESO, 2495365/proyecto_FIN, 2495365/proyecto_PROCESO, 2495365/proyecto_INICIO, 2495365/proyecto_FIN, 2495365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495367 | Proyecto de inversión | 984574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984574.79, modificado:984574.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453648 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453648 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENOMINADA XAGUIA ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51331132, lat:16.52175886}} | 2024-07-08 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495377 | Proyecto de inversión | 653563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653563.04, modificado:850669.05}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ZANJA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453680 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 453680 | S | 1349 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL PARAJE , lon:-96.87668382, lat:17.1732704}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/05/02/2024, contratista:NOE GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:850669.05, importe_modificado:850669.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2495377/proyecto_INICIO, 2495377/proyecto_PROCESO, 2495377/proyecto_INICIO, 2495377/proyecto_PROCESO, 2495377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495395 | Proyecto de inversión | 792041.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792041.7, modificado:792041.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453772 | S | 135 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66000.0, meta_modificada:66000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA, lon:-96.55598548, lat:16.53263981}} | 2024-07-08 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495413 | Acción | 438570.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438570.12, modificado:438570.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418679 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, lat:16.260031}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2495413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495414 | Proyecto de inversión | 1264371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264371.01, modificado:1264371.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453844 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453844 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE C.3 FRACCIONAMIENTO POCHTLAN, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE C.3 Y CALLE C.4, CALLE C.1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93509932, lat:17.02527302}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495415 | Proyecto de inversión | 1608700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608700.49, modificado:1608700.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418681 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418681 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FINAL DE LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-97.38148604, lat:16.26178497}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495430 | Acción | 131080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, modificado:131080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453886 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2495430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495431 | Proyecto de inversión | 424110.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424110.5, modificado:424110.5}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA CALLES HILARIO C. SALAS LAS ROSAS TEPEYAC Y EL CALVARIO COLONIA LA ERMITA EN SANTIAGO CHAZUMBA - 418738 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 418738 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO C SALAS VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE TEPEYAC, CALLE EL CALVARIO COLONIA LA ERMITA, lon:-97.67589835, lat:18.19671711}} | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/126/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:424110.5, importe_modificado:424110.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2495431/proyecto_INICIO, 2495431/proyecto_FIN, 2495431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495448 | Proyecto de inversión | 390916 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390916.0, modificado:390916.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453910 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE LAS HUERTAS - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, 71000 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , BRECHA TR, lon:-97.94799752, lat:16.94540905}} | 2024-10-14 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496887 | Proyecto de inversión | 226550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226550.0, modificado:226550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGENCIA DE RÍO GRANDE - 422373 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 422373 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:38, direccion:RANCHERIA RIO GRANDE, 70155 RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-94.61335804, lat:16.7035849}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:226550.0, importe_modificado:226550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2496887/proyecto_INICIO, 2496887/proyecto_FIN, 2496887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496896 | Proyecto de inversión | 2007894.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007894.2, modificado:2007894.2}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN - 456450 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 456450 | S | 796 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 BARRIO SAN JUAN (LA ESTACIÓN), SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.7486281, lat:16.97030391}} | 2024-05-13 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/003/2024, contratista:AGA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:2007894.2, importe_modificado:2007894.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496896/proyecto_FIN, 2496896/proyecto_INICIO, 2496896/proyecto_FIN, 2496896/proyecto_INICIO, 2496896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496909 | Proyecto de inversión | 1906882.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906882.76, modificado:1906882.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL BARRIO NUEVO - 456482 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 456482 | S | 1034 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PORFIRIO DÍAZ BARRIO NUEVO, lon:-96.79675995, lat:17.27998601}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, monto:1906882.76, importe_modificado:1906882.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2496909/proyecto_INICIO, 2496909/proyecto_PROCESO, 2496909/proyecto_INICIO, 2496909/proyecto_PROCESO, 2496909/proyecto_FIN, 2496909/proyecto_INICIO, 2496909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402496930 | Proyecto de inversión | 365253.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365253.24, modificado:365253.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456543 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA,, lon:-97.93024604, lat:17.02111435}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489181 | Acción | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137000.0, modificado:137000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442362 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 442362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740648, lat:17.720302}} | 2024-05-15 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2489181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489191 | Proyecto de inversión | 537098.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537098.5, modificado:537098.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL SEGUNDA ETAPA. - 442384 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 442384 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL DE COLONIA JARDINES DEL SOL COLONIA JARDINES DEL SOL, 71605 ARROYO LARGO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A APROXIMADAMENTE 150 METROS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA 23 DE A, lon:-98.085162, lat:16.346577}} | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/028/2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:537098.5, importe_modificado:537098.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2489191/proyecto_FIN, 2489191/proyecto_INICIO, 2489191/proyecto_PROCESO, 2489191/proyecto_FIN, 2489191/proyecto_INICIO, 2489191/proyecto_PROCESO, 2489191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492897 | Proyecto de inversión | 1071000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071000.0, modificado:1071000.0}} | APERTURA Y AMPLIACION DE CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHIXTLAN - 448933 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 448933 | S | 427 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DE LA POBLACION MISMAS QUE SE , lon:-97.81766722, lat:17.20815311}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMI/OAX/R-33/F-III-FISMDF/240/43/2024, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:1071000.0, importe_modificado:1071000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2492897/proyecto_PROCESO, 2492897/proyecto_FIN, 2492897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492973 | Acción | 15033.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15033.35, modificado:15033.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449065 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492974 | Proyecto de inversión | 1220972.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220972.85, modificado:1220972.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO NARANJAL - 412687 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 412687 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ISIDRO NARANJAL, 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-96.12802113, lat:17.89105123}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151984, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1220972.85, importe_modificado:1220972.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2492974/proyecto_PROCESO, 2492974/proyecto_INICIO, 2492974/proyecto_PROCESO, 2492974/proyecto_FIN, 2492974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495490 | Proyecto de inversión | 4786293.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4786293.5, modificado:4786293.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418994 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418994 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.8, meta_modificada:1601.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LA PALMA LA CALLE SE LOCALIZA 175 METROS ADELAN, lon:-97.37377856, lat:16.26211799}} | 2024-09-20 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495498 | Proyecto de inversión | 757132.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757132.24, modificado:757132.24}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 419005 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 419005 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO AL COYOTE PUEBLO COYOTE, 71355 EL COYOTE, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CAMINO AL CERRO Y CALLE LUCINO ORTEGA, CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO ESCO, lon:-96.859618, lat:16.700663}} | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/008/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:757132.24, importe_modificado:757132.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {2495498/proyecto_INICIO, 2495498/proyecto_PROCESO, 2495498/proyecto_FIN, 2495498/proyecto_INICIO, 2495498/proyecto_PROCESO, 2495498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495540 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 454022 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454022 | S | 211 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:BRECHA TRAMO EL SESTEADERO - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BRECHA EL SESTEADERO Y , BRECHA TRAMO EL SESTEADERO TERR, lon:-97.91482396, lat:16.95619518}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495566 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2A. ETAPA - 454059 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454059 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA A ZIMATLAN RANCHERIA HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CARRETERA A ZIMATLAN HIDALGO SINIYUVI, PUTLA, lon:-97.84435098, lat:16.97323004}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495574 | Proyecto de inversión | 3348514.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3348514.02, modificado:3348514.02}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 419134 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 419134 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA LA OBRA INICIA DESDE PIE DEL CERRO DONDE SE TRAE EL AGUA POR , lon:-97.235483, lat:17.1698}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496992 | Proyecto de inversión | 32154.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32154.43, modificado:32154.43}} | REHABILITACION DEL POZO NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 456699 | 20 | Oaxaca | 552 | Tlacotepec Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec Plumas | 456699 | S | 153 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TLACOTEPEC - TAMAZULAPAN - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 425 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE , 00000 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL POZO DE AGUA Y , , lon:-97.43614792, lat:17.84966017}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regrea a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regrea a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regrea a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regrea a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402489372 | Proyecto de inversión | 669785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669785.2, modificado:669785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DE LA LUZ BOURGETH BERMUDEZ CLAVE 20DJN0408I - 442690 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taniche | 442690 | S | 469 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:61.13, meta_modificada:61.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:PRIVADA ABASOLO PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE REALIZÓ EN EL ÁREA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA, lon:-96.753937, lat:16.570084}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/542/MTO/003/2024, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANICHE, monto:669785.2, importe_modificado:669785.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.13}} | {2489372/proyecto_INICIO, 2489372/proyecto_PROCESO, 2489372/proyecto_FIN, 2489372/proyecto_INICIO, 2489372/proyecto_PROCESO, 2489372/proyecto_FIN, 2489372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489380 | Proyecto de inversión | 360057.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360057.52, modificado:360057.52}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL BARRIO EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JICALTEPEC - 442698 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 442698 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , 50 METROS AL ORIENTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JICALTEPEC, lon:-98.046602, lat:16.380614}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/031/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:360057.52, importe_modificado:360057.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2489380/proyecto_INICIO, 2489380/proyecto_PROCESO, 2489380/proyecto_INICIO, 2489380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508876 | Proyecto de inversión | 9289837.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9289837.92, modificado:1.110007341E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 462892 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 462892 | S | 2003 | 1885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1751.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDR, lon:-96.81937991, lat:17.06311305}} | 2024-06-10 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/001/2024., contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1.110007341E7, importe_modificado:1.110007341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.75}} | {2508876/proyecto_INICIO, 2508876/proyecto_FIN, 2508876/proyecto_PROCESO, 2508876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508893 | Proyecto de inversión | 762784.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762784.04, modificado:762784.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462988 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO J, lon:-98.37236862, lat:16.33112711}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508902 | Proyecto de inversión | 1458054.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458054.63, modificado:1458054.63}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 463084 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 463084 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 LA LOMA (LOMA GRANDE), SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, lon:-96.7915998, lat:17.0640562}} | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/002/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1458054.63, importe_modificado:1458054.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:800.0}} | {2508902/proyecto_FIN, 2508902/proyecto_INICIO, 2508902/proyecto_PROCESO, 2508902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508917 | Proyecto de inversión | 2383858.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383858.02, modificado:2383858.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL VILLAL - 463137 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 463137 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE EL VILLAL BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL VILLAL Y CALLE OAXACA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL VILLAL ENTRE LAS CALLES PROLONGACION OAXACA Y LA , lon:-97.81546215, lat:16.27833805}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508075 | Proyecto de inversión | 1334577.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334577.87, modificado:1334577.87}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 459247 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 459247 | S | 494 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1882.65, meta_modificada:1882.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO MELO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 11 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS 11 , lon:-98.2547209, lat:16.5373483}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT(056)/FAISMUN-002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA, monto:1334577.87, importe_modificado:1334577.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1882.65}} | {2508075/proyecto_INICIO, 2508075/proyecto_PROCESO, 2508075/proyecto_FIN, 2508075/proyecto_PROCESO, 2508075/proyecto_FIN, 2508075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508104 | Proyecto de inversión | 600368.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600368.84, modificado:600368.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO MIXTEPEC LOCALIDAD EL TOLEDO EN BARRIO LA BOMBA - 459367 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Caminos Bienestar | 459367 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:13, direccion:PUEBLO EL TOLEDO, 71998 EL TOLEDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 230 METROS DE ABARROTES CRUZ, lon:-97.064348, lat:15.99845}} | 2024-08-03 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508107 | Proyecto de inversión | 788339.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788339.99, modificado:788339.99}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 459375 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 459375 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE JOSE DE LOS REYES MARTINEZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE LOCALIDA S, lon:-98.44477398, lat:16.30358673}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507718 | Proyecto de inversión | 3647424.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611908.84, modificado:611908.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FORTALECIMIENTO DE LA VIV, monto:879859.75, modificado:879859.75}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155656.39, modificado:2155656.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 457597 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 457597 | S | 315 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.53, meta_modificada:288.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE MONTE LIBANO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOS SANITARIOS SE DISTRIBUYEN EN 43 FAMILIAS PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE MONTE LÍBANO Y 16 DE, lon:-97.49543117, lat:17.09668519}} | 2024-08-05 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/445/PROAGUA/001/2024, contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO PERSONA FÍSICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:611810.05, importe_modificado:611810.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_PROCESO, 2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 460097 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460097 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JORGE RIO FRIJOL, PUTLA, lon:-98.12393372, lat:17.10127031}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508236 | Proyecto de inversión | 1107313.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107313.67, modificado:1107313.67}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 460117 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 460117 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE AV FERROCARRIL PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE PROLONGACION DE LIBERTAD Y CALLE GALEANA, CALLE ITURBIDE SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO HASTA ENCONTRAR L, lon:-96.72760529, lat:16.797048}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/13/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1107313.67, importe_modificado:1107313.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2508236/proyecto_INICIO, 2508236/proyecto_PROCESO, 2508236/proyecto_FIN, 2508236/proyecto_PROCESO, 2508236/proyecto_FIN, 2508236/proyecto_INICIO, 2508236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508245 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOMA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO - 460181 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 460181 | S | 114 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.56, meta_modificada:49.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO NARRO, 70529 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SIN NOMRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA POBLACION A LA SALIDA DE LA POBLACIO, lon:-95.88692302, lat:16.79309519}} | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSJJM/200-004/FAISMUN/04/06/2024, contratista:C. ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.56}} | {2508245/proyecto_FIN, 2508245/proyecto_INICIO, 2508245/proyecto_PROCESO, 2508245/proyecto_FIN, 2508245/proyecto_INICIO, 2508245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508285 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 460419 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460419 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:PUEBLO CONCEPCIÓN DE GUERRERO, 71015 CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE GUERRERO PUTLA, lon:-97.86710684, lat:17.07829886}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508294 | Proyecto de inversión | 1273640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:473960.46, modificado:473960.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799679.69, modificado:799679.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CERRO - 460452 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 460452 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:CALLE AGUA CERRO PUEBLO AGUA DE CERRO, 68583 AGUA DE CERRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE BRENAMIEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 77 METROS AL NOROESTE DE LAS CANCHAS COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.89728971, lat:18.07403018}} | 2024-10-03 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/020/2024, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1273640.15, importe_modificado:1273640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2508294/proyecto_INICIO, 2508294/proyecto_PROCESO, 2508294/proyecto_FIN, 2508294/proyecto_PROCESO, 2508294/proyecto_FIN, 2508294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508303 | Proyecto de inversión | 834532.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834532.21, modificado:834532.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 460472 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 460472 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPA, lon:-94.83618961, lat:16.47471246}} | 2024-03-06 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508383 | Proyecto de inversión | 773449.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773449.68, modificado:773449.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO MUNICIPAL - 460802 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460802 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEXICO PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.92615835, lat:17.02217102}} | 2024-06-03 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508391 | Proyecto de inversión | 2776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.0, modificado:2776000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBASANTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460866 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 460866 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA SANTA - LA YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA YERBA SANTA, 71416 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA L, lon:-97.028597, lat:16.384018}} | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508396 | Proyecto de inversión | 2159984.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159984.4, modificado:2159984.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ABASOLO Y RIO SABINO - 460959 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 460959 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CARRETERA SAN DIONISIO A OCOTLAN, CALLE FRANSISCO I. MADERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CON, lon:-96.584348, lat:16.776489}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508423 | Proyecto de inversión | 259187.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259187.47, modificado:259187.47}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461228 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461228 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA, lon:-94.83536968, lat:16.47466908}} | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508433 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE YUSADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COYOTEPEC - 461272 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 461272 | S | 148 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 69670 SAN MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE YOSODUA, lon:-97.27835298, lat:17.55279167}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402508458 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO CLAVE 20DPR0662R - 461380 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461380 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO, lon:-94.83701681, lat:16.47927873}} | 2024-04-08 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508474 | Proyecto de inversión | 1499729.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499729.41, modificado:1499729.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0.000 A 3.400 KM - 461489 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461489 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS - PLAN DE GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA PLAN DE GUAJOLOTE, 71010 PLAN DE GUAJOLOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS , lon:-97.85133545, lat:17.11351375}} | 2024-11-08 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2508474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508476 | Acción | 76753.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76753.53, modificado:76753.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461494 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 461494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2508476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402508477 | Proyecto de inversión | 1450064.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450064.41, modificado:1450064.41}} | CONSTRUCCIN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 461498 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 461498 | S | 558 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.25, meta_modificada:90.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y , LA OBRA SE UBICA DEL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA OLLA DE AGUAS PLU, lon:-97.29354058, lat:17.01641633}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPT/329-001/FAISMUN/05/09/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:1450064.41, importe_modificado:1450064.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.25}} | {2508477/proyecto_INICIO, 2508477/proyecto_PROCESO, 2508477/proyecto_INICIO, 2508477/proyecto_FIN, 2508477/proyecto_PROCESO, 2508477/proyecto_FIN, 2508477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508619 | Proyecto de inversión | 2132287.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132287.12, modificado:2132287.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPR3118C - 462005 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462005 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, lon:-94.82549693, lat:16.47006911}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500102 | Proyecto de inversión | 1197713.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197713.92, modificado:1197713.92}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN NETZAHUALCOYOTL DEL KM. 0 AL KM. 1.04 - 465419 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465419 | S | 152 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:RANCHERIA NEZAHUALCOYOTL, 68505 AGUA DE POZOL (SAN RAMÓN), HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA 11.5 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.77256, lat:18.209752}} | 2024-09-17 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/029/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1197713.92, importe_modificado:1197713.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2500102/proyecto_INICIO, 2500102/proyecto_FIN, 2500102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500106 | Proyecto de inversión | 239898 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, modificado:239898.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL LAGARTERO - 465432 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465432 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LAGARTERO, 71803 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64357901, lat:16.03964418}} | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500112 | Proyecto de inversión | 479797 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479797.0, modificado:479797.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 465448 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465448 | S | 261 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71803 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE PUERTO RICO, CALLE REPUBLICA DE URUGUAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA A 80 M, lon:-97.69804507, lat:16.06683272}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500159 | Proyecto de inversión | 5781504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5781504.8, modificado:5781504.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO - 465576 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 465576 | S | 330 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4508.0, meta_modificada:4508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE DEL TORO, 71502 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MONTE DEL TORO ENTRONCANDO CON CARR, lon:-96.7358328, lat:16.67433894}} | 2024-10-14 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500192 | Proyecto de inversión | 985190.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985190.44, modificado:985190.44}} | PAVIMENTO AGUA DE SOTANO - 465641 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465641 | S | 345 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:RANCHERIA AGUA SOTANO, 68500 SANTA CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA AGENCIA DE AGUA DE SOTANO 700 METROS A LA DERECHA APROXIMADAMENTE ENTRONCA CON LA , lon:-96.80539593, lat:18.07447155}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/032/2024, contratista:CONSTRUCTORA DCLR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:985190.44, importe_modificado:985190.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2500192/proyecto_PROCESO, 2500192/proyecto_INICIO, 2500192/proyecto_FIN, 2500192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500265 | Proyecto de inversión | 2821227.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821227.11, modificado:2821227.11}} | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 465819 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465819 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:223.61, meta_modificada:223.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE REFORMA , lon:-97.325145, lat:17.724953}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2500265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500273 | Proyecto de inversión | 8869149.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8869149.36, modificado:8869149.36}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PROTOTIPO RURAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. - 465857 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465857 | S | 497 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ, 68501 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE JUAREZ UBICADO A 2.2 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE, DE LA LOCA, lon:-96.831377, lat:18.148407}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/028/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:8869149.36, importe_modificado:8869149.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2500273/proyecto_FIN, 2500273/proyecto_INICIO, 2500273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500279 | Proyecto de inversión | 381400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381400.0, modificado:381400.0}} | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 465886 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465886 | S | 620 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.52, meta_modificada:1.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE UNION Y PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-97.326329, lat:17.723908}} | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2500279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500284 | Proyecto de inversión | 493333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493333.28, modificado:493333.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO - 465913 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465913 | S | 157 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:RANCHO ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , RANCHO ESTANCIA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA., lon:-97.277573, lat:17.647982}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2500284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402510011 | Proyecto de inversión | 534956.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534956.7, modificado:534956.7}} | rehabilitacion de caminos en la localidad de santiago textitlán | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | MST/491/FORTAMUN/COP-001/2024 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:SANTIAGO TEXTITLÁN LOS LLANOS, lon:-97.25806481, lat:16.7025415}, geo2: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:santiago textitlan los llanos, lon:-97.21432, lat:16.702543}, geo3: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:santiago textitlan los llanos, lon:-97.223546, lat:16.688634}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FORTAMUN/COP-001/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:534956.7, importe_modificado:534956.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2510011/proyecto_INICIO, 2510011/proyecto_FIN, 2510011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507681 | Proyecto de inversión | 333483.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333483.64, modificado:333483.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN - 457291 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457291 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN CP. 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93534224, lat:17.03216284}} | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507699 | Proyecto de inversión | 734567.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734567.9, modificado:734567.9}} | CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA CLAVE 20DPB2017X - 457465 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 457465 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:592.25, meta_modificada:592.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:10, direccion:CALLE COLANDRIAS PUEBLO FRACCIONAMIENTO TORTOLITA, 70790 LA TORTOLITA [FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TORTOLITA, lon:-95.61112458, lat:15.97858139}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:592.25}} | {2507699/proyecto_INICIO, 2507699/proyecto_FIN, 2507699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507722 | Proyecto de inversión | 5192804.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5192804.85, modificado:5192804.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC EN BOULEVARD MARGARITA MAZA DE JUÁREZ TRAMO MONUMENTO A BENITO JUÁREZ AEROPUERTO INTERNACIONAL - 457670 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 457670 | S | 142 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:AVENIDA OAXACA COLONIA AEROPUERTO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MAR DEL CARIBE Y CALLE DECIMA NORTE, SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR AL AERO PUERTO, lon:-97.074905, lat:15.874033}} | 2024-02-04 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2507722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507730 | Proyecto de inversión | 261317.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261317.01, modificado:261317.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 457712 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457712 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12326379, lat:17.10229007}} | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507741 | Proyecto de inversión | 879426.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879426.81, modificado:879426.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 457748 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 457748 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DEL , lon:-95.67284582, lat:15.98498163}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2507741/proyecto_INICIO, 2507741/proyecto_PROCESO, 2507741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507749 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ACATLAN - 457780 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 457780 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE RAYON PUEBLO ASUNCIÓN ACATLÁN, 70523 ASUNCIÓN ACATLÁN, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CALLE CERRO ZAPO Y CALLE MIBARRIO, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION ACATLAN CALLE CEERO SAPO RAYON M, lon:-95.95071439, lat:16.89565354}} | 2024-11-01 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSJJM/200-002/FAISMUN/03/05/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS AYUUJK JA A Y S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {2507749/proyecto_INICIO, 2507749/proyecto_FIN, 2507749/proyecto_INICIO, 2507749/proyecto_FIN, 2507749/proyecto_PROCESO, 2507749/proyecto_INICIO, 2507749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507808 | Proyecto de inversión | 906652.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906652.09, modificado:906652.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL ZAPOTE EN DIVERSAS CALLES - 458167 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 458167 | S | 98 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:86, direccion:PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 EL ZAPOTE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 8 KILÓMETROS DE EL MUNICIPIO SE SAN PEDRO MIXTEPEC POR CAMINO AL SALITRE, lon:-97.041803, lat:15.939263}} | 2024-08-03 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2507808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507813 | Proyecto de inversión | 1337144.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337144.44, modificado:1337144.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRA DE LA CRUZ - 458175 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 458175 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRA DE LA CRUZ - CARRETERA FEDERAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO BARRA DE LA CRUZ, 70790 BARRA DE LA CRUZ, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINICIPAL A LA , lon:-95.97280196, lat:15.84416021}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2507813/proyecto_INICIO, 2507813/proyecto_PROCESO, 2507813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507849 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 458391 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 458391 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.1, meta_modificada:651.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ INICI, lon:-97.75666072, lat:18.10699318}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2024, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508987 | Proyecto de inversión | 2509789.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509789.4, modificado:699553.91}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMA GRANDE - 463415 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 463415 | S | 245 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:30, direccion:CALLE LIMONARES PUEBLO LOMA GRANDE, 71246 LA UNIÓN [COLONIA], SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LOMA GRANDE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.815926, lat:17.051043}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/005/2024, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:699553.91, importe_modificado:699553.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.6}} | {2508987/proyecto_INICIO, 2508987/proyecto_PROCESO, 2508987/proyecto_FIN, 2508987/proyecto_PROCESO, 2508987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509050 | Proyecto de inversión | 799663.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799663.01, modificado:799663.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 465006 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465006 | S | 300 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.56122076, lat:16.07902502}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509052 | Proyecto de inversión | 354136.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354136.01, modificado:354136.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 465027 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465027 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LA AGENACIA MUNICIPAL, lon:-97.5772772, lat:16.1367823}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509054 | Proyecto de inversión | 422679 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422679.0, modificado:422679.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 465071 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465071 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE, lon:-97.28423091, lat:15.95196503}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2509054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509065 | Proyecto de inversión | 1599326.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599326.53, modificado:1599326.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ACATEPEC PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 465118 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465118 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ACATEPEC - PIE DE CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.51428202, lat:16.1477785}} | 2024-03-05 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2509065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509074 | Proyecto de inversión | 1573098 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573098.0, modificado:1573098.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 465204 | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | 465204 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - TETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 325 PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A XIA Y , LA UBICACION DE LA PLANTA, lon:-96.49921615, lat:17.29004493}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2024, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:1573098.0, importe_modificado:1573098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2509074/proyecto_PROCESO, 2509074/proyecto_INICIO, 2509074/proyecto_PROCESO, 2509074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509078 | Proyecto de inversión | 885688.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885688.14, modificado:885688.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN POZA RICA, SAN ANDRES - 465240 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465240 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:99, direccion:RANCHERIA AGUA DE TIERRA, 68503 AGUA DE TIERRA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 5.4 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.79712, lat:18.152058}} | 2024-10-07 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/034/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:885688.14, importe_modificado:885688.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2509078/proyecto_INICIO, 2509078/proyecto_PROCESO, 2509078/proyecto_FIN, 2509078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402514127 | Proyecto de inversión | 302419.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302419.96, modificado:302419.96}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SANTIAGO APOSTOL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | COP/MSPA/M300/R28-RF/016/2024 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CAMINO DE SAN PEDRO AMUZGOS A SANTIAGO APOSTOL, lon:-98.080963, lat:16.643238}, geo2: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CAMINO DE SAN PEDRO AMUZGOS A SANTIAGO APOSTOL, lon:-98.076536, lat:16.640247}} | 2024-11-19 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/R28-RF/016/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PYF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:302419.96, importe_modificado:302419.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2514127/proyecto_INICIO, 2514127/proyecto_PROCESO, 2514127/proyecto_FIN, 2514127/proyecto_INICIO, 2514127/proyecto_FIN, 2514127/proyecto_PROCESO, 2514127/proyecto_FIN, 2514127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402514198 | Proyecto de inversión | 1315780.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315780.25, modificado:1315780.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA AUTOMATIZADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS (2DA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 001 | S | 2580 | 2320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CAMINO AL VARADERO DE LA PRESA, lon:-95.435951, lat:16.461797}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FORTAMUNDF(001)/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1315780.25, importe_modificado:1315780.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2514198/proyecto_INICIO, 2514198/proyecto_PROCESO, 2514198/proyecto_FIN, 2514198/proyecto_INICIO, 2514198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402514202 | Proyecto de inversión | 497000.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497000.76, modificado:497000.76}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA "EL MORRITO" EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 002 | S | 354 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:8, direccion:EL MORRITO, SAN CRISTOBAL., lon:-95.535348, lat:16.454368}} | 2024-08-27 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FORTAMUNDF(002)/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:497000.76, importe_modificado:497000.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2514202/proyecto_INICIO, 2514202/proyecto_FIN, 2514202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402514210 | Proyecto de inversión | 601884.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601884.9, modificado:601884.9}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CORTINA DE LA PRESA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 003 | S | 146 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:LA CORTINA, PRESA BENITO JUÁREZ, JALAPA DEL MARQUÉS., lon:-95.395823, lat:16.455912}} | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FORTAMUNDF(003)/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:601884.9, importe_modificado:601884.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2514210/proyecto_INICIO, 2514210/proyecto_PROCESO, 2514210/proyecto_FIN, 2514210/proyecto_INICIO, 2514210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402514215 | Proyecto de inversión | 1105909.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105909.95, modificado:1105909.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA (ARCOS DE BIENVENIDA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 004 | S | 4705 | 4253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, JALAP DEL MARQUÉS, lon:-95.432732, lat:16.431977}, geo2: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, JALAP DEL MARQUÉS, lon:-95.468869, lat:16.439744}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FORTAMUNDF(004)/2024, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1105909.95, importe_modificado:1105909.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2514215/proyecto_INICIO, 2514215/proyecto_PROCESO, 2514215/proyecto_INICIO, 2514215/proyecto_FIN, 2514215/proyecto_INICIO, 2514215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402514834 | Proyecto de inversión | 1035732.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035732.09, modificado:1035732.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | COP/MSPA/M300/FORTAMUN-R28/IR/017/2024 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-98.090994, lat:16.656879}, geo2: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-98.091267, lat:16.656259}} | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FORTAMUN-R28/IR/017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PYF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1035732.09, importe_modificado:1035732.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2514834/proyecto_INICIO, 2514834/proyecto_PROCESO, 2514834/proyecto_FIN, 2514834/proyecto_PROCESO, 2514834/proyecto_INICIO, 2514834/proyecto_PROCESO, 2514834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457959 | Proyecto de inversión | 492170.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492170.14, modificado:492170.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION AVENIDA FRANCISCO VILLA, BARRIO CARNERO - 366343 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 366343 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA BARRIO CARNERO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA CAMINO CARRETERO LA OBRA SE UBICA CERCA DEL RIO RIO ESPIRITU SANT, lon:-94.76975735, lat:16.5939391}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402471518 | Proyecto de inversión | 377893.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377893.66, modificado:377893.66}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 403552 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 403552 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBALA, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOBALA HACIA RIO, lon:-97.282589, lat:16.4649}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar información o solicitar cancelación. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240302439720 | Acción | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65500.0, modificado:65500.0}} | ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 64354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_FIN, 2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402472258 | Proyecto de inversión | 2674895.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674895.85, modificado:2674895.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 359501 | S | 569 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARROGANTE INTERIOR SN SECCION COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL ARROGANTE A UN COSTADO DEL ARROYO., lon:-96.68328634, lat:16.53411948}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495942 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 420150 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 420150 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO DIAZ ORDAZ Y CALLE INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE DE LA COSNTITUCION SOBRE CALLE , lon:-97.37628488, lat:16.25851}} | 2024-11-04 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436565 | Proyecto de inversión | 1349991.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349991.16, modificado:1349991.16}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO OIR DE SAN JUAN LALANA A ASUNCION LACOVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 322025 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 322025 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ASUNCION LACOVA - SAN JUAN LALANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ASUNCIÓN LACOVA, 68950 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SAN JUAN LALANA Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE , lon:-95.92442107, lat:17.47128176}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 1349991.16 | 1349991.16 | 1349991.16 | 1349991.16 | 1349991.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/015/14/2024, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1349991.16, importe_modificado:1349991.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2436565/proyecto_INICIO, 2436565/proyecto_PROCESO, 2436565/proyecto_INICIO, 2436565/proyecto_PROCESO, 2436565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102343324 | Proyecto de inversión | 2388624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2388624.64, modificado:2388624.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 9942 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 9942 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.8, meta_modificada:1576.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ORIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-98.15114713, lat:16.61434264}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/002, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:2388624.64, importe_modificado:2388624.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.8}} | {2343324/proyecto_FIN, 2343324/proyecto_INICIO, 2343324/proyecto_PROCESO, 2343324/proyecto_FIN, 2343324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102345722 | Proyecto de inversión | 1180226.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180226.95, modificado:1180226.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAS HUERTAS Y LOS CIRUELOS, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 26801 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 26801 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS Y LOS CIRUELOS PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A RIO MAIZ, LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE L, lon:-98.16179993, lat:16.61401415}} | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/003, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1180226.95, importe_modificado:1180226.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2345722/proyecto_INICIO, 2345722/proyecto_PROCESO, 2345722/proyecto_FIN, 2345722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102344263 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IPALAPA - 17413 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 17413 | S | 647 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:124.6, meta_modificada:124.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA IPALAPA - LA CIENEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CAMINAR HACIA , lon:-98.032516, lat:16.632654}} | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/M-415/FAISMUN/2/2024, contratista:JUANA IRIS CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:124.6}} | {2344263/proyecto_INICIO, 2344263/proyecto_PROCESO, 2344263/proyecto_INICIO, 2344263/proyecto_PROCESO, 2344263/proyecto_FIN, 2344263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202356089 | Proyecto de inversión | 721281.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721281.26, modificado:721281.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA PRIMARIA - 30325 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 30325 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:17, direccion:CALLE LA PRIMARIA PUEBLO LA UNIÓN, 71764 LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE SE ENCUENTRA A 135 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA UNION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION , lon:-97.80174207, lat:16.42358966}} | 2024-04-04 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/02/2024, contratista:PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:721281.26, importe_modificado:721281.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2356089/proyecto_FIN, 2356089/proyecto_PROCESO, 2356089/proyecto_FIN, 2356089/proyecto_INICIO, 2356089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202356438 | Proyecto de inversión | 422252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422252.1, modificado:422252.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A NUEVA ESPERANZA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0000.00 AL KM 2800.00 EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE - 31370 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 31370 | S | 1874 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO EL HORIZONTE, 70180 EL TINAJERO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA DESDE NUEVA ESPE, lon:-94.23629805, lat:16.42384582}} | 2024-02-28 | 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240202356502 | Proyecto de inversión | 457642.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457642.56, modificado:457642.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A FRONTERA DEL KM 0000 AL KM 3000, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 31532 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 31532 | S | 150 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LA FRONTERA - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 PUEBLO LOS PINOS, 70180 EL TRIUNFO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190 DE LA LOCALIDAD FRONTERA DEL KM 0000.00 AL K, lon:-94.16852465, lat:16.37088166}} | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240202355932 | Acción | 1462356.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462356.27, modificado:1462356.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25883 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 25883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSJBVN/559/FAISMUN/001/2024, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1462356.27, importe_modificado:1462356.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:84.0}} | {2355932/proyecto_PROCESO, 2355932/proyecto_INICIO, 2355932/proyecto_PROCESO, 2355932/proyecto_INICIO, 2355932/proyecto_PROCESO, 2355932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202355667 | Proyecto de inversión | 357312.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357312.13, modificado:357312.13}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO - 17215 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 17215 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO RURAL DE TERRACERIA RANCHERIA NUEVO PALANTLA, 68485 NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PALANTLA UBICADA A LAS FALDAS DEL CERRO SOBRE , lon:-96.26897927, lat:17.77368303}} | 2024-02-14 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:357312.13, importe_modificado:357312.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2355667/proyecto_PROCESO, 2355667/proyecto_FIN, 2355667/proyecto_INICIO, 2355667/proyecto_FIN, 2355667/proyecto_INICIO, 2355667/proyecto_PROCESO, 2355667/proyecto_FIN, 2355667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202355695 | Proyecto de inversión | 749380.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749380.68, modificado:749380.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 8 CON CLAVE 20DST0016X - 17991 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 17991 | S | 211 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.64, meta_modificada:549.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y CALLE ORIENTE 5, AVENIDA AV. BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALI, lon:-96.29959547, lat:17.77830166}} | 2024-03-04 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:749380.68, importe_modificado:749380.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.64}} | {2355695/proyecto_INICIO, 2355695/proyecto_PROCESO, 2355695/proyecto_FIN, 2355695/proyecto_INICIO, 2355695/proyecto_PROCESO, 2355695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102343777 | Proyecto de inversión | 2012296.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012296.56, modificado:2012296.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N 57 CLAVE 20ETH0058P 1ERA ETAPA - 13902 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 13902 | S | 1041 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3511.0, meta_modificada:3511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , EL BACHILLERATO 57 SE ENCUENTRA A 170 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION ESTE SOBRE LA CALLE RAF, lon:-97.80982122, lat:16.40684158}} | 2024-03-11 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/01/2024, contratista:BIO INGENIERÍA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:2012296.56, importe_modificado:2012296.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3511.0}} | {2343777/proyecto_PROCESO, 2343777/proyecto_INICIO, 2343777/proyecto_PROCESO, 2343777/proyecto_INICIO, 2343777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102344411 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTINEZ CLAVE 20 DPR1867Q - 18302 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 18302 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:18, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SANTIAGO EL LIMÓN, 71096 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL SUR 140 METROS SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y, lon:-97.96871809, lat:16.55126176}} | 2024-03-14 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/M-415/FAISMUN/3/2024, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2344411/proyecto_PROCESO, 2344411/proyecto_FIN, 2344411/proyecto_INICIO, 2344411/proyecto_PROCESO, 2344411/proyecto_FIN, 2344411/proyecto_INICIO, 2344411/proyecto_PROCESO, 2344411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102344638 | Acción | 361911.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361911.27, modificado:361911.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19592 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 19592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.033824, lat:16.636218}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMI/415/FAISMUN/01/2024, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:361911.27, importe_modificado:361911.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2344638/proyecto_INICIO, 2344638/proyecto_PROCESO, 2344638/proyecto_INICIO, 2344638/proyecto_PROCESO, 2344638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202365087 | Proyecto de inversión | 409191.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409191.3, modificado:409191.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO LA QUEBRADORA Y RAMALES - 61100 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 61100 | S | 40 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8930.0, meta_modificada:8930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0.000 - LA QUEBRADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 893 + 893 INTERIOR SN SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO CAM, lon:-98.24860323, lat:16.36138889}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/003/2024, contratista:GRUPO LASAO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:409191.3, importe_modificado:409191.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8930.0}} | {2365087/proyecto_FIN, 2365087/proyecto_PROCESO, 2365087/proyecto_INICIO, 2365087/proyecto_PROCESO, 2365087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367484 | Proyecto de inversión | 1900246.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900246.92, modificado:1900246.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LA ERA - 69927 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 69927 | S | 477 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS SECCION TERCERA, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE ZARAGOZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROL. DE ZARAGOZA ESQUINA CAMINO DE SAN NIC, lon:-96.61189321, lat:16.91795715}} | 2024-06-03 | 2024-07-27 | 831827.57 | 831827.57 | 831827.57 | 831827.57 | 831827.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/003/2024, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1900246.92, importe_modificado:1900246.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2329.0}} | {2367484/proyecto_INICIO, 2367484/proyecto_PROCESO, 2367484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202361255 | Proyecto de inversión | 545879.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545879.36, modificado:545879.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 46116 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 46116 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:45, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN MIGUEL, 71943 SAN MIGUEL, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE AL PARAJE EL POLVORIN Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, CALLE CALLE QUE DIRIGE AL PARAJE EL POLVOR, lon:-97.1344416, lat:16.19137047}} | 2024-04-22 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:545879.36, importe_modificado:545879.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:634.0}} | {2361255/proyecto_INICIO, 2361255/proyecto_PROCESO, 2361255/proyecto_FIN, 2361255/proyecto_INICIO, 2361255/proyecto_FIN, 2361255/proyecto_PROCESO, 2361255/proyecto_FIN, 2361255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367564 | Proyecto de inversión | 2073318.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073318.81, modificado:2073318.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 67707 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 67707 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.2, meta_modificada:1636.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL SURES, lon:-95.88067236, lat:18.09831206}} | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/005/2024, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2073318.81, importe_modificado:2073318.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.2}} | {2367564/proyecto_INICIO, 2367564/proyecto_PROCESO, 2367564/proyecto_FIN, 2367564/proyecto_INICIO, 2367564/proyecto_PROCESO, 2367564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367596 | Proyecto de inversión | 886122.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886122.11, modificado:886033.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE TIERRA - 67777 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 67777 | S | 576 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETRA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC LLEGAMOS A LA, lon:-96.50609797, lat:18.08853483}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/AD/2024, contratista:MARÍA ANTONIETA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:886033.42, importe_modificado:886033.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2367596/proyecto_FIN, 2367596/proyecto_INICIO, 2367596/proyecto_PROCESO, 2367596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367618 | Proyecto de inversión | 1632306.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632306.37, modificado:1632306.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÓPEZ MATEO BARRIO EL CALVARIO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 67847 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 67847 | S | 158 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.3, meta_modificada:1412.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, A 200 METROS DE LA CANCHA EL CALVARIO ESQUINA CON LAS CASAS, lon:-97.22415, lat:16.593889}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP05/FISMDF/08/2024, contratista:MATERIALES Y PETREOS LAS GAVILLAS SA DE SV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:1632306.37, importe_modificado:1632306.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.3}} | {2367618/proyecto_INICIO, 2367618/proyecto_PROCESO, 2367618/proyecto_INICIO, 2367618/proyecto_FIN, 2367618/proyecto_INICIO, 2367618/proyecto_PROCESO, 2367618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371944 | Proyecto de inversión | 587463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587463.63, modificado:587463.63}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS - 83811 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 83811 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS Y TERRACERIA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO NUNDICHE, TERRACERIA A MIRASOL SAN JUA, lon:-97.70113909, lat:17.33308492}} | 2024-04-07 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/03/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:587463.63, importe_modificado:587463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2371944/proyecto_INICIO, 2371944/proyecto_PROCESO, 2371944/proyecto_FIN, 2371944/proyecto_PROCESO, 2371944/proyecto_FIN, 2371944/proyecto_INICIO, 2371944/proyecto_PROCESO, 2371944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361327 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN LACHAO A EL OCOTE - 46389 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 46389 | S | 941 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5362.0, meta_modificada:5362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE LA IGUALDAD PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NARANJOS, CALLE QUE CONDUCE AL PARAJE EL POLVORIN LA UBICACION DE LA PRESENTE OBRA ES EN EL CAMINO QUE COMUNICA, lon:-97.12683971, lat:16.16021236}} | 2024-04-29 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5362.0}} | {2361327/proyecto_INICIO, 2361327/proyecto_PROCESO, 2361327/proyecto_FIN, 2361327/proyecto_PROCESO, 2361327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361379 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSEHCAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 46634 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 46634 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 41 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES ENTRANDO ANTES DE LL, lon:-95.29476412, lat:17.7113138}} | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2361379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361409 | Acción | 369131.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369131.22, modificado:369131.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46760 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 46760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} | 2024-04-29 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/003/2024, contratista:HH Y CIA ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y MUNICIPAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:369131.22, importe_modificado:369131.22}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:20.0}} | {2361409/proyecto_INICIO, 2361409/proyecto_PROCESO, 2361409/proyecto_INICIO, 2361409/proyecto_PROCESO, 2361409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361420 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN LACHAO A SAN JOSE EL COROZAL - 46830 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 46830 | S | 1001 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE 201 SAN JUAN LACHAO PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARRETERA 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.12008343, lat:16.16023911}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2361420/proyecto_INICIO, 2361420/proyecto_FIN, 2361420/proyecto_PROCESO, 2361420/proyecto_INICIO, 2361420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202365346 | Proyecto de inversión | 560230.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560230.15, modificado:694049.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB2120J - 61996 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 61996 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHERIA AGUA TABACO, 68610 AGUA TABACO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , DEBIDO A QUE LA POBLACION ES UNA COMUNIDAD RURAL NO EXISTE TRAZA URBANA POR LO CUAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO, lon:-96.82300634, lat:17.9761664}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/06/2024, contratista:LOX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:560230.15, importe_modificado:694049.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.0}} | {2365346/proyecto_INICIO, 2365346/proyecto_PROCESO, 2365346/proyecto_INICIO, 2365346/proyecto_FIN, 2365346/proyecto_PROCESO, 2365346/proyecto_FIN, 2365346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367736 | Proyecto de inversión | 2659000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659000.0, modificado:2660489.63}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA PALMA - 68224 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 68224 | S | 166 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE A LA PALMA PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE A LA PALMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO A QUETZALAPA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA POBLACION INICIA FRENTE AL BAC, lon:-96.65772606, lat:17.82802291}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MSPS-326/FAISMUN/32/2024, contratista:NEEPAAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2660489.63, importe_modificado:2660489.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {2367736/proyecto_INICIO, 2367736/proyecto_PROCESO, 2367736/proyecto_FIN, 2367736/proyecto_PROCESO, 2367736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367753 | Acción | 4132869.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4132869.39, modificado:4132869.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 68343 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 68343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}} | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPS/OP/FAISMUN/M134/INV/001/2024, contratista:IC GRUPO DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4132869.39, importe_modificado:4132869.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2367753/proyecto_INICIO, 2367753/proyecto_PROCESO, 2367753/proyecto_INICIO, 2367753/proyecto_FIN, 2367753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202372061 | Proyecto de inversión | 971686.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971686.71, modificado:971686.71}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN AGUA DE LLUVIA - 84182 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 84182 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:278.3, meta_modificada:278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:BARRIO AGUA DE LLUVIA, 68504 AGUA DE LLUVIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO AGUA DE LLUVIA A 3 KM EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.839239, lat:18.102334}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/009/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:971686.71, importe_modificado:971686.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:278.3}} | {2372061/proyecto_INICIO, 2372061/proyecto_PROCESO, 2372061/proyecto_FIN, 2372061/proyecto_PROCESO, 2372061/proyecto_FIN, 2372061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361474 | Proyecto de inversión | 2251246.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251246.97, modificado:2251246.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO COMALTEPEC SEGUNDA ETAPA - 46977 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 46977 | S | 617 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2962.2, meta_modificada:2962.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GESTION 2004 Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SUR LA OBRA SE UBICA Y INICIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO SO, lon:-96.54723972, lat:17.56462042}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/M458/FIII/FAISMUN/001/2024, contratista:ABIZAI ALONSO AGUILAR (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:2251246.97, importe_modificado:2251246.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2962.2}} | {2361474/proyecto_FIN, 2361474/proyecto_PROCESO, 2361474/proyecto_FIN, 2361474/proyecto_INICIO, 2361474/proyecto_FIN, 2361474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361679 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 49770 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:206, direccion:AVENIDA CAMINO A JONOTAL RANCHERIA JONOTAL, 68960 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA Y AVENIDA CAMINO A OCOTLAN, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA ENTRADA A OCOTLAN EN E, lon:-95.3977894, lat:17.5536983}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2361679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202365921 | Proyecto de inversión | 867745.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867745.71, modificado:867745.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE CONAFE CLAVE 20KPRK0002S - 61824 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 61824 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.59, meta_modificada:145.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOMA PLATANAR, 68612 LOMA PLATANAR, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , DEBIDO A QUE LA POBLACION ES UNA COMUNIDAD RURAL NO EXISTE TRAZA URBANA POR LO CUAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA CONAFE CLAV, lon:-96.8496648, lat:17.98282318}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:867745.71, importe_modificado:867745.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.59}} | {2365921/proyecto_PROCESO, 2365921/proyecto_INICIO, 2365921/proyecto_PROCESO, 2365921/proyecto_FIN, 2365921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202365973 | Proyecto de inversión | 211645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211645.17, modificado:211645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 61997 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 61997 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 VALLE NACIONAL- TUXTEPEC COLONIA COLONIA EL PARAÍSO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL PARAÍSO EN LA , lon:-96.29116341, lat:17.78082514}} | 2024-04-22 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:211645.17, importe_modificado:211645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2365973/proyecto_INICIO, 2365973/proyecto_PROCESO, 2365973/proyecto_INICIO, 2365973/proyecto_FIN, 2365973/proyecto_PROCESO, 2365973/proyecto_FIN, 2365973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202365984 | Proyecto de inversión | 335164.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335164.32, modificado:335164.32}} | MANTENIMEINTO DE LOS CAMINOS SANTIAGO DEL RIO . LOS SILVA, SANTIAGO DEL RIO. SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RIO . LIM SAN MIGUEL AGUACATES Y SANTIAGO DEL RIO . SILACAYOPAMA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 64373 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 64373 | S | 276 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO DEL RIO - SILACAYOAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 700 PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA SILACAYOAPAM - SAN ADRES MONTAÑA Y TERRAC, lon:-98.08870402, lat:17.45569419}} | 2024-05-06 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:335164.32, importe_modificado:335164.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.7}} | {2365984/proyecto_INICIO, 2365984/proyecto_PROCESO, 2365984/proyecto_INICIO, 2365984/proyecto_FIN, 2365984/proyecto_PROCESO, 2365984/proyecto_FIN, 2365984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362453 | Acción | 61069.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61069.94, modificado:61069.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50154 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Natividad | 50154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.433294, lat:17.296876}} | 2024-04-12 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MN/M62/FAISMUN/001/2024, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:61069.94, importe_modificado:61069.94}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2362453/proyecto_INICIO, 2362453/proyecto_PROCESO, 2362453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362468 | Proyecto de inversión | 2160186.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160186.2, modificado:2160186.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ANDADORES EN LOS PARAJES LOMA DE TRUENO, LLANO FRIO, SALVADOR GÓMEZ SEGUNDA SECCIÓN, BARRIO DE SECCIÓN PRIMERA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, OAXACA - 52234 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 52234 | S | 819 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SEGUNDA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR LOMA DE TRUENO Y ANDADOR LLANO FRIO, ANDADOR SALVADOR GÓMEZ SEGUNDA SECCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO D, lon:-96.747601, lat:17.996245}} | 2024-04-23 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-111/001/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:2160186.2, importe_modificado:2160186.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:746.0}} | {2362468/proyecto_INICIO, 2362468/proyecto_FIN, 2362468/proyecto_INICIO, 2362468/proyecto_PROCESO, 2362468/proyecto_FIN, 2362468/proyecto_PROCESO, 2362468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202368410 | Proyecto de inversión | 2723094.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2723094.29, modificado:2723094.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA UBICADO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 70817 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 70817 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.8, meta_modificada:2202.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUENTRA AVANZANDO 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PR, lon:-95.87723049, lat:18.10088621}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/010/2024, contratista:ERICK JAHIR PASTOR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2723094.29, importe_modificado:2723094.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.8}} | {2368410/proyecto_INICIO, 2368410/proyecto_PROCESO, 2368410/proyecto_FIN, 2368410/proyecto_INICIO, 2368410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359076 | Proyecto de inversión | 377428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377428.92, modificado:377428.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO YUCUTACO - 39982 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 39982 | S | 1041 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO - YUCUTACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO AL NORESTE , lon:-97.80410812, lat:16.40659972}} | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/04/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:377428.92, importe_modificado:377428.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2359076/proyecto_INICIO, 2359076/proyecto_PROCESO, 2359076/proyecto_INICIO, 2359076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359112 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 40052 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA CAMINO A OCOTLAN PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 104 DE LA CARRETE, lon:-95.497544, lat:17.494666}} | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2359112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359775 | Proyecto de inversión | 590051.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590051.08, modificado:590051.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO SAN CRISTÓBAL - 39978 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 39978 | S | 1041 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO - SAN CRISTOBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO EN , lon:-97.81091434, lat:16.40782383}} | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/004/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:590051.08, importe_modificado:590051.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2359775/proyecto_INICIO, 2359775/proyecto_PROCESO, 2359775/proyecto_FIN, 2359775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202368880 | Proyecto de inversión | 1290850.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290850.3, modificado:1290850.3}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 74480 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 74480 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICPAL, lon:-96.53794991, lat:17.40598786}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJEA/196/FISMDF/001/2024, contratista:EDIFICCACIONES TERRENALES PORT VILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:1290850.3, importe_modificado:1290850.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2368880/proyecto_INICIO, 2368880/proyecto_PROCESO, 2368880/proyecto_FIN, 2368880/proyecto_INICIO, 2368880/proyecto_FIN, 2368880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369310 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325500.0, modificado:325213.77}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN - 73836 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 73836 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:3, direccion:PUEBLO EL JAZMIN, 69660 EL JAZMÍN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO A 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN 10 UBICADAS EN EL CENTRO DE LA POBLACION 2 EN EL PARAJE EL PEDREGAL 4 EN EL, lon:-97.34349264, lat:17.4941004}} | 2024-06-11 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:325500.0, importe_modificado:323401.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2369310/proyecto_INICIO, 2369310/proyecto_PROCESO, 2369310/proyecto_FIN, 2369310/proyecto_PROCESO, 2369310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362969 | Proyecto de inversión | 1160611.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160611.04, modificado:1160611.04}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RIO DE AGUA DULCE EN SAN ANTONIO ACUTLA. - 51825 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 51825 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.82, meta_modificada:3.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO ACUTLA - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE Y , LLEGAR A TAMAZULAPAM DEL PROGRESO Y SE TOMA LA CARRETE, lon:-97.500122, lat:17.726639}} | 2024-05-15 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/01/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:1160611.04, importe_modificado:1160611.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.82}} | {2362969/proyecto_PROCESO, 2362969/proyecto_INICIO, 2362969/proyecto_FIN, 2362969/proyecto_PROCESO, 2362969/proyecto_FIN, 2362969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362972 | Acción | 255293.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255293.52, modificado:255293.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 51838 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 51838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, lat:17.02055}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/OFNOT/FAISMUN-III/002/372/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:255293.52, importe_modificado:255293.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2362972/proyecto_INICIO, 2362972/proyecto_PROCESO, 2362972/proyecto_INICIO, 2362972/proyecto_PROCESO, 2362972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362976 | Proyecto de inversión | 3013124.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3013124.66, modificado:3013124.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SANTA MARÍA XADANI A ÁLVARO OBREGÓN - 51870 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 51870 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:13800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2.3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA SANTA MARÍA XADANI, 70125 COLONIA 10 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y TERRACERIA ALVARO OBREGON, EL PROYECTO INICIA EN LA, lon:-95.03147168, lat:16.35497948}} | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-002/MSMX/441/FAISMUN/026/2024, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAFUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:3013124.66, importe_modificado:3013124.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13800.0}} | {2362976/proyecto_INICIO, 2362976/proyecto_FIN, 2362976/proyecto_PROCESO, 2362976/proyecto_FIN, 2362976/proyecto_INICIO, 2362976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363000 | Proyecto de inversión | 379425.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379425.25, modificado:379425.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 51904 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 51904 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO ARMADILLO CHICO, 68482 CERRO ARMADILLO CHICO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO CHICO UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ES U, lon:-96.31409279, lat:17.84682221}} | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:379425.25, importe_modificado:379425.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2363000/proyecto_INICIO, 2363000/proyecto_PROCESO, 2363000/proyecto_FIN, 2363000/proyecto_PROCESO, 2363000/proyecto_FIN, 2363000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363010 | Proyecto de inversión | 417568.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417568.53, modificado:417568.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 51916 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 51916 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 68485 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA UBICADA SOBRE TRES CALLES. LA PRIMERA CALLE SIN NOMBRE SE , lon:-96.33655911, lat:17.71908335}} | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:417568.53, importe_modificado:417568.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {2363010/proyecto_INICIO, 2363010/proyecto_PROCESO, 2363010/proyecto_FIN, 2363010/proyecto_INICIO, 2363010/proyecto_PROCESO, 2363010/proyecto_FIN, 2363010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369515 | Proyecto de inversión | 689981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689981.12, modificado:689981.12}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 SUR ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y LA CARRETERA FEDERAL NO.200 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 76346 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 76346 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.27, meta_modificada:463.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 16VA SUR COLONIA BENITO JUÁREZ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA FEDERAL NO. 200, CALLE 18VA PONIENTE A 70 METROS HACIA EL SUR DEL PANTEON , lon:-98.04401, lat:16.338216}} | 2024-03-07 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/002/2024, contratista:JARD INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:689981.12, importe_modificado:689981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.27}} | {2369515/proyecto_INICIO, 2369515/proyecto_FIN, 2369515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202358689 | Proyecto de inversión | 122460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122460.0, modificado:122460.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO REAL - 38840 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 38840 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PASO DEL JOBO, 68482 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JOBO UBICADA SOBRE LA CALLE DENOMINADA CAMINO REAL ES UN TRAM, lon:-96.24840098, lat:17.80178409}} | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:122460.0, importe_modificado:122460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {2358689/proyecto_INICIO, 2358689/proyecto_PROCESO, 2358689/proyecto_FIN, 2358689/proyecto_INICIO, 2358689/proyecto_PROCESO, 2358689/proyecto_FIN, 2358689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369629 | Proyecto de inversión | 2233248.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233248.01, modificado:2233248.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JUÁREZ DESDE LA PUERTA TRASERA DE BODEGA AURRERA HASTA LA CAJA POPULAR MEXICANA. - 74871 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 74871 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ TIBON Y CALLE 8VA NORTE, CALLE NORBERTO AGUIRRE PALANCARES A UN COSTADO DE BODEGA AURRERA, lon:-98.048769, lat:16.339089}} | 2024-02-27 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/001/2024, contratista:RUIZ-O INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2233248.01, importe_modificado:2233248.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {2369629/proyecto_INICIO, 2369629/proyecto_PROCESO, 2369629/proyecto_FIN, 2369629/proyecto_PROCESO, 2369629/proyecto_FIN, 2369629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369649 | Proyecto de inversión | 1768478.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768478.72, modificado:1768478.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLÁN - 74923 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 74923 | S | 244 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1466.6, meta_modificada:1466.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO COATLÁN - LLANO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 029 PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1 MAS , lon:-96.87234286, lat:16.19588763}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2369649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362134 | Proyecto de inversión | 978343 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978343.0, modificado:978343.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 49024 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A OCOTLAN KM 6 Y , LA UBICACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES CASO DE LA , lon:-95.44129576, lat:17.51526084}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2362134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359487 | Proyecto de inversión | 391470.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391470.5, modificado:391470.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 39128 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 39128 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.35, meta_modificada:381.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA HONDURA DE NANCHE, 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE UBICADA SOBRE DO, lon:-96.2261736, lat:17.79902786}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:391470.5, importe_modificado:391470.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.35}} | {2359487/proyecto_INICIO, 2359487/proyecto_PROCESO, 2359487/proyecto_FIN, 2359487/proyecto_PROCESO, 2359487/proyecto_FIN, 2359487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366076 | Proyecto de inversión | 541873.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541873.98, modificado:541873.98}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 20DPB1975Y - 62534 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 62534 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.9, meta_modificada:92.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOYA DURAZNO, 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , DEBIDO A QUE LA POBLACION ES UNA COMUNIDAD RURAL NO EXISTE TRAZA URBANA POR LO CUAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUE, lon:-96.80926278, lat:17.9526523}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/05/2024, contratista:LOX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:541873.98, importe_modificado:541873.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.9}} | {2366076/proyecto_INICIO, 2366076/proyecto_PROCESO, 2366076/proyecto_INICIO, 2366076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366162 | Proyecto de inversión | 2527494.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2527494.14, modificado:2527494.14}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RUMBO A ARROYO SECO - 62978 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 62978 | S | 656 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada:2.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE UBICADA SOBRE EL CAM, lon:-96.30530453, lat:17.86279035}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2527494.14, importe_modificado:2527494.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.61}} | {2366162/proyecto_INICIO, 2366162/proyecto_PROCESO, 2366162/proyecto_FIN, 2366162/proyecto_INICIO, 2366162/proyecto_PROCESO, 2366162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370261 | Proyecto de inversión | 209022 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209022.0, modificado:209022.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE EL CHUECO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 76642 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 76642 | S | 243 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE COYOACAN PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE SIETE DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-97.84745297, lat:17.81160288}} | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145085, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:209022.0, importe_modificado:209022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2370261/proyecto_INICIO, 2370261/proyecto_PROCESO, 2370261/proyecto_FIN, 2370261/proyecto_PROCESO, 2370261/proyecto_FIN, 2370261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371002 | Proyecto de inversión | 912280.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912280.12, modificado:912280.12}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA - 81087 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 81087 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO SOLTECO PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SICAR ROVIROSA, EL PREDIO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SICAR ROVIROSA Y ZARAGOZA, lon:-96.976092, lat:16.512175}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MVSV-277/FAISMUN/01/03/2024, contratista:IGNACIO ALBERTO ZARATE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:912280.12, importe_modificado:912280.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2371002/proyecto_INICIO, 2371002/proyecto_PROCESO, 2371002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362242 | Proyecto de inversión | 536413.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536413.89, modificado:536413.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 51460 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 51460 | S | 207 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PR, lon:-96.26551502, lat:17.70513063}} | 2024-04-22 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:536413.89, importe_modificado:536413.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2362242/proyecto_INICIO, 2362242/proyecto_PROCESO, 2362242/proyecto_FIN, 2362242/proyecto_INICIO, 2362242/proyecto_FIN, 2362242/proyecto_INICIO, 2362242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366823 | Proyecto de inversión | 4977958.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4977958.68, modificado:4977958.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA SOLEDAD - 67226 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 67226 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA SOLEDAD PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE A LA SOLEDAD, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE CAMINO REAL Y COLONA DE JE, lon:-97.49490241, lat:16.63642214}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4977958.68, importe_modificado:4977958.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2366823/proyecto_INICIO, 2366823/proyecto_PROCESO, 2366823/proyecto_FIN, 2366823/proyecto_PROCESO, 2366823/proyecto_FIN, 2366823/proyecto_PROCESO, 2366823/proyecto_INICIO, 2366823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369076 | Proyecto de inversión | 861191.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861191.56, modificado:861191.56}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 1, PLAYA BANCO DE ORO, MARIANO MATAMOROS, EL AÑIL, LA NORIA MININDACA. - 75062 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 75062 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININDACA - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 900 PUEBLO LA NORIA Y MININDACA, 71608 LA NORIA Y MININDACA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA NORIA Y MININDACA , lon:-98.064378, lat:16.201254}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/003/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:861191.56, importe_modificado:861191.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.9}} | {2369076/proyecto_PROCESO, 2369076/proyecto_FIN, 2369076/proyecto_INICIO, 2369076/proyecto_PROCESO, 2369076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369121 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS DE LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 75210 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 75210 | S | 337 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CARRETERA PALOMARES- TUXTEPEC LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS, lon:-95.50220448, lat:17.49505463}} | 2024-06-03 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2369121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369173 | Proyecto de inversión | 498581.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498581.51, modificado:498581.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE PARTERIA EN LA LOCALIDAD DE GOTZENGO 2DA. ETAPA - 73403 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 73403 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.72, meta_modificada:145.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:2, direccion:PUEBLO GOTZENGO, 71470 GOTZENGO, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL NACIMIENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GOTZENGO A LADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y AUN COSTADO DE LA CALLE QUE CON, lon:-96.92349851, lat:16.4995372}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/01/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:498581.51, importe_modificado:498581.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.72}} | {2369173/proyecto_PROCESO, 2369173/proyecto_INICIO, 2369173/proyecto_PROCESO, 2369173/proyecto_FIN, 2369173/proyecto_INICIO, 2369173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369199 | Proyecto de inversión | 2204605.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204605.13, modificado:2204605.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA - 73475 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 73475 | S | 230 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARRANCA OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BARRANCA HONDA Y CAMINO CAMINO A PIEDRA DEL TAMBOR, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DEL CAMINO DE A, lon:-97.4969189, lat:16.65938892}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2204605.13, importe_modificado:2204605.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2369199/proyecto_PROCESO, 2369199/proyecto_INICIO, 2369199/proyecto_PROCESO, 2369199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369957 | Proyecto de inversión | 2999448.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999448.15, modificado:2999448.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO - 77274 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 77274 | S | 1052 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5766.0, meta_modificada:5766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO CORRALERO, 71607 CORRALERO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO PLAYA CORRALERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DESDE LA DEVIACION AL CAMINO QUE COMUNICA CON LA PLAYA DE COR, lon:-98.191893, lat:16.242822}} | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/003/2024, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2999448.15, importe_modificado:3429540.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5766.0}} | {2369957/proyecto_INICIO, 2369957/proyecto_PROCESO, 2369957/proyecto_FIN, 2369957/proyecto_INICIO, 2369957/proyecto_PROCESO, 2369957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370351 | Proyecto de inversión | 436899.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436899.2, modificado:436899.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA - 78424 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 78424 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.15, meta_modificada:182.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE OAXACA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 10 M AL OESTE DEL ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-95.88909387, lat:18.10603373}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/011/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:436899.2, importe_modificado:436899.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.15}} | {2370351/proyecto_PROCESO, 2370351/proyecto_INICIO, 2370351/proyecto_FIN, 2370351/proyecto_INICIO, 2370351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240502545586 | Proyecto de inversión | 4999345.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385616.26, modificado:4385616.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613729.5, modificado:613729.5}} | MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LOCAL LOMA BONITA - MIXTÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+400, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | AUT/1910/243263/2024 | S | 17002 | 15006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA, lon:-95.86186, lat:17.9111}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 4999343.36 | 4999343.36 | 4999343.36 | 4999343.36 | 4999343.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-AUT-162-W-0-24, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4999343.36, importe_modificado:4999343.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.4}} | {2545586/proyecto_PROCESO, 2545586/proyecto_INICIO, 2545586/proyecto_FIN, 2545586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DEL CICLO 2022 $511497.66 CORRESPONDE AL FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS Y $102231.84 AL FONDO DE HIDROCARBUROS PRODUCTOS FINANCIEROS, trimestre:5.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:CORREGIR FUENTE DE FINANCIAMIENTO , trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240402488573 | Proyecto de inversión | 645789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645789.99, modificado:645789.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUÑITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 441343 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 441343 | S | 257 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE AV. TICUA, CALLE XINITICUAHA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE OJO DE AGUA CON 25 DE, lon:-97.53796678, lat:17.07602729}} | 2024-10-24 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2488573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:capture correctamente , trimestre:5.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2025-07-22}}
2024 | 5 | OAX240202370431 | Proyecto de inversión | 2180102.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180102.17, modificado:2180102.17}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DEL TULE COLONIA EMILIANO ZAPATA - 76922 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 76922 | S | 293 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:CALLE EL TULE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71215 EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL EN EL KILOMETRO 45 VINIENDO DE LA CIUDA DE OAX, lon:-96.82148623, lat:16.75109511}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/01/2024, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:2180102.17, importe_modificado:2180102.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1135.0}} | {2370431/proyecto_INICIO, 2370431/proyecto_PROCESO, 2370431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370712 | Proyecto de inversión | 684440.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684440.02, modificado:684440.02}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CLAVE 20DCC2236E - 77573 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 77573 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE SI NOMBRE PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA QUE SE UBICA A AP, lon:-96.62362653, lat:16.1819065}} | 2024-03-05 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/004/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:684440.02, importe_modificado:684440.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2370712/proyecto_INICIO, 2370712/proyecto_PROCESO, 2370712/proyecto_FIN, 2370712/proyecto_PROCESO, 2370712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370779 | Proyecto de inversión | 405700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405700.0, modificado:405700.0}} | EQUIPAMIENTO EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO YUQUENCHI, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 80182 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 80182 | S | 220 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN BARRIO YUQUENCHI, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 METROS DEL CAMPO DE FUTB, lon:-96.90074137, lat:17.3064061}} | 2024-04-12 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/150/FAISMUN/OP/FIII/02-060/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:405700.0, importe_modificado:405700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2370779/proyecto_INICIO, 2370779/proyecto_FIN, 2370779/proyecto_PROCESO, 2370779/proyecto_FIN, 2370779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370837 | Acción | 113914.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113914.56, modificado:113914.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80659 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 80659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEG/FAISMUN/168/001/2024, contratista:NOEL GALLARDO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:113914.56, importe_modificado:113914.56}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_PROCESO, 2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370852 | Acción | 86813.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86813.2, modificado:86813.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80721 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 80721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/CSP/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:86813.2, importe_modificado:86813.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2370852/proyecto_INICIO, 2370852/proyecto_PROCESO, 2370852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370484 | Proyecto de inversión | 1285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIRAULICO EN LA CALLE AVENIDA ASUNCION DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 77048 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 77048 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:AVENIDA ASUNCION PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE ENCUENTA DIRIGIENDOSE HACIA EL NORT, lon:-96.71210778, lat:16.74571145}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/003/2024, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2370484/proyecto_INICIO, 2370484/proyecto_FIN, 2370484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370489 | Proyecto de inversión | 2291439.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291439.74, modificado:2291439.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN QUIALELA 2DA. ETAPA - 79051 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 79051 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE YUGOSHICA PUEBLO QUIALELA, 71470 YUGOSICA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE BARRANCA DE ECHIGOCE, LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA OESTE DE LA LOCALIDAD DE QUIALELA, lon:-96.95987343, lat:16.50720957}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/03/2024, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:2291439.74, importe_modificado:2291439.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1342.0}} | {2370489/proyecto_INICIO, 2370489/proyecto_PROCESO, 2370489/proyecto_FIN, 2370489/proyecto_PROCESO, 2370489/proyecto_FIN, 2370489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371072 | Proyecto de inversión | 1019007.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019007.75, modificado:1019007.75}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 81260 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 81260 | S | 284 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRITOBAL - SAN CRISTOBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN , lon:-97.095805, lat:16.35597993}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1019007.75, importe_modificado:1019007.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2371072/proyecto_INICIO, 2371072/proyecto_FIN, 2371072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371334 | Proyecto de inversión | 1095560.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095560.84, modificado:1095560.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. - 80050 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 80050 | S | 81 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE HIDALGO, CALLE 10 ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-98.25012404, lat:16.36621946}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/001/2024, contratista:GRUPO LASAO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:1095560.84, importe_modificado:1095560.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2371334/proyecto_INICIO, 2371334/proyecto_FIN, 2371334/proyecto_PROCESO, 2371334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371368 | Acción | 487578 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487578.0, modificado:487578.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80133 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 80133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/O20/FAISMUN/01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:487578.0, importe_modificado:487578.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2371368/proyecto_INICIO, 2371368/proyecto_PROCESO, 2371368/proyecto_INICIO, 2371368/proyecto_PROCESO, 2371368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370599 | Proyecto de inversión | 660305.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660305.38, modificado:660305.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ABASOLO E ITURBIDE - 79543 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 79543 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO QUE PARTE DESDE LA CALLE ALDAMA PAS, lon:-96.97611215, lat:16.51420553}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/06/2024, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:660305.38, importe_modificado:660305.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2370599/proyecto_INICIO, 2370599/proyecto_PROCESO, 2370599/proyecto_FIN, 2370599/proyecto_PROCESO, 2370599/proyecto_FIN, 2370599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370642 | Proyecto de inversión | 2012607.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012607.97, modificado:2012607.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 77364 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 77364 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO YERBA SANTA, 70947 LA CULEBRA [BARRIO], SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 150 M A LA DERECHA DEL PUENTE LA CULEBRA SEGUIRA 1, lon:-96.84500954, lat:15.76569716}} | 2024-06-06 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/09/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2012607.97, importe_modificado:2012607.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2370642/proyecto_PROCESO, 2370642/proyecto_INICIO, 2370642/proyecto_PROCESO, 2370642/proyecto_INICIO, 2370642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371698 | Proyecto de inversión | 4310556.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4310556.14, modificado:4310556.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PASO DE LA BRECHA EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 81339 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 81339 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.05, meta_modificada:162.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA BRECHA - PASO DE LA BRECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS LIMONES, 71420 LOS LIMONES, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL PARAJE PASO DE LA BRECHA EN LA LOCALIDAD DE L, lon:-97.079376, lat:16.375313}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MVSV-277/FAISMUN/66/21/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:4310566.14, importe_modificado:4310566.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.05}} | {2371698/proyecto_INICIO, 2371698/proyecto_PROCESO, 2371698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202356898 | Proyecto de inversión | 1135560.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135560.62, modificado:1135560.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA EFIGENIA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0000.00 AL KM 9400.00, EN LA LOCALIDAD EL SAGITARIO - 32629 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 32629 | S | 1874 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:273, direccion:CAMINO TRAMO SANTA EFIGENIA - CARETTERA PANAMERICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO EL SAGITARIO, 70180 LOS PIRRURIS (EL ROSARIO), SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA A 1.77 KM DE LA COL, lon:-94.23719053, lat:16.42623607}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240202357735 | Proyecto de inversión | 1570450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570450.5, modificado:1570450.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0000.00 AL KM 13000.00, PESQUERÍA RANCHO SALINAS - 32770 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 32770 | S | 308 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PESQUERÍA RANCHO SALINAS - PESQUERÍA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO PESQUERÍA RANCHO SALINAS, 70189 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA JUSTO EN DON, lon:-94.2617395, lat:16.20743281}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2357735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240202364035 | Proyecto de inversión | 875405.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875405.02, modificado:875405.02}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO - 55487 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 55487 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTE MARIO, 68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO AYOTZINTEPEC A SAN PEDRO OZUMACIN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.16257336, lat:17.67558415}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2364035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362345 | Proyecto de inversión | 2285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285000.0, modificado:2285000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA. - 49836 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 49836 | S | 76 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.9, meta_modificada:340.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTRERILLO, 71416 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NO TIENE NOMBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERO DE LA IGLESIA DE LA , lon:-97.012944, lat:16.346767}} | 2024-02-16 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MVSV-277/FAISMUN/20/52/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLA DE VEGA, monto:2285000.0, importe_modificado:2285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.9}} | {2362345/proyecto_INICIO, 2362345/proyecto_FIN, 2362345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362347 | Proyecto de inversión | 1939782.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939782.58, modificado:1939782.58}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAZO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 49842 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 49842 | S | 59 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO LAZO, 71423 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL CENTRO DE DESARROLLO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE LA MISMA NO CUENTA CON MUCHAS VIALIDADES, lon:-97.036039, lat:16.464077}} | 2024-03-18 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1939782.58, importe_modificado:1939782.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:157.5}} | {2362347/proyecto_INICIO, 2362347/proyecto_PROCESO, 2362347/proyecto_INICIO, 2362347/proyecto_PROCESO, 2362347/proyecto_INICIO, 2362347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362388 | Proyecto de inversión | 291093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291093.45, modificado:291093.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 51972 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 51972 | S | 82 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:RANCHERIA CERRO CANGREJO, 68486 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO CHICO UBICADA SOBRE LA CAMINO DE TERRACERIA ES UN TRAMO DE REHABILITACI, lon:-96.30026357, lat:17.80005385}} | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:291093.45, importe_modificado:291093.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2362388/proyecto_INICIO, 2362388/proyecto_PROCESO, 2362388/proyecto_FIN, 2362388/proyecto_INICIO, 2362388/proyecto_PROCESO, 2362388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362406 | Proyecto de inversión | 345297.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345297.05, modificado:345297.05}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 52024 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 52024 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.3, meta_modificada:302.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA RANCHO CAFETAL, 68487 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAFETAL UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO QUE ES LA CALLE PRINCIPA, lon:-96.33406803, lat:17.9015598}} | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:345297.05, importe_modificado:345297.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.3}} | {2362406/proyecto_INICIO, 2362406/proyecto_PROCESO, 2362406/proyecto_FIN, 2362406/proyecto_PROCESO, 2362406/proyecto_FIN, 2362406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377700 | Proyecto de inversión | 296715.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296715.63, modificado:296715.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LIBERTAD - 100529 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 100529 | S | 207 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.26, meta_modificada:91.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:AVENIDA AVENIDA LIBERTAD RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.26542151, lat:17.70609064}} | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:296715.63, importe_modificado:296715.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.26}} | {2377700/proyecto_INICIO, 2377700/proyecto_PROCESO, 2377700/proyecto_FIN, 2377700/proyecto_INICIO, 2377700/proyecto_PROCESO, 2377700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377745 | Proyecto de inversión | 2372804.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372804.05, modificado:2372804.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAIREL Y LAGUNA MINIYUA - 100620 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 100620 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.4, meta_modificada:1302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE CHAIREL Y MINIYUA SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA IXTAPAN Y CALLE PLAYA EL TEJONCITO, CALLE PLAYA ARENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINIYUA EN EL SECTOR U2 EN L, lon:-96.138379, lat:15.774379}} | 2024-03-23 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377778 | Acción | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115000.0, modificado:115000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102064 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 102064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}} | 2024-07-08 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPT/297/FAISMUN/01/2024, contratista:NIRUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2377778/proyecto_INICIO, 2377778/proyecto_PROCESO, 2377778/proyecto_INICIO, 2377778/proyecto_PROCESO, 2377778/proyecto_INICIO, 2377778/proyecto_PROCESO, 2377778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202381189 | Proyecto de inversión | 2298808.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298808.17, modificado:2298808.17}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, DEL PARAJE RIO DORMIDO AL PARAJE RANCHO OJO PODRIDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 111325 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 111325 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE RIO DORMIDO EN, lon:-95.77063687, lat:16.97267004}} | 2024-03-22 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/14/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2298808.17, importe_modificado:2298808.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2381189/proyecto_INICIO, 2381189/proyecto_PROCESO, 2381189/proyecto_FIN, 2381189/proyecto_INICIO, 2381189/proyecto_PROCESO, 2381189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377873 | Proyecto de inversión | 892415.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892415.96, modificado:892415.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 100972 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 100972 | S | 335 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-96.3260001, lat:15.833631}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2377873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382856 | Proyecto de inversión | 1593729.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593729.41, modificado:1593729.41}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 114952 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 114952 | S | 463 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.7, meta_modificada:1221.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRAS NEGRAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARR INTERNACIONAL 190 Y CALLE INDEPENDENCIA-TIERRAS NEGRAS, CAMINO DE LACHE-CATA, lon:-96.82097589, lat:17.23776783}} | 2024-05-28 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202374991 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 91625 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 91625 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALI, lon:-98.45566502, lat:17.69060451}} | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2374991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202375000 | Proyecto de inversión | 2893822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893822.4, modificado:2893014.86}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO CAMINO VIEJO SANTO TOMAS DESVIACION CARRET FEDERAL A SAN FELIPE USILA - 93801 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 93801 | S | 801 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALZADA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COLONIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , INGRESANDO POR LA CARRETERA JALAPA DE DIAZ HUATLA DE JIMENEZ AVANZAMOS HASTA LL, lon:-96.51361723, lat:18.04185189}} | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2893014.86, importe_modificado:2893014.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5100.0}} | {2375000/proyecto_INICIO, 2375000/proyecto_PROCESO, 2375000/proyecto_FIN, 2375000/proyecto_PROCESO, 2375000/proyecto_FIN, 2375000/proyecto_INICIO, 2375000/proyecto_FIN, 2375000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379081 | Proyecto de inversión | 2446770.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2446770.04, modificado:2446770.04}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGLESIA CATOLICA - 104122 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 104122 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.4, meta_modificada:1237.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA RANCHERIA LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGAR A LA GASOLINERA Y AGARRAMOS EL CAMINO A MANO IZQUIERDA QUE DICE LA SOLEDAD LOMA DE SAN JUAN A 2.4, lon:-96.54435622, lat:18.1011155}} | 2024-03-04 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/008/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2446770.04, importe_modificado:2446770.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.4}} | {2379081/proyecto_INICIO, 2379081/proyecto_FIN, 2379081/proyecto_PROCESO, 2379081/proyecto_FIN, 2379081/proyecto_INICIO, 2379081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379128 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452000.0, modificado:484075.99}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA - 106175 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 106175 | S | 599 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.56, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL Y PRIVADA PRIVADA DE LA INDEPENDENCIA, CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-96.70548039, lat:16.70624202}} | 2024-06-13 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-049-R33-FIII-05-2024, contratista:GUNGANS PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:484075.99, importe_modificado:484075.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.96}} | {2379128/proyecto_PROCESO, 2379128/proyecto_INICIO, 2379128/proyecto_PROCESO, 2379128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382143 | Acción | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278400.0, modificado:278400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114256 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 114256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.518949, lat:17.029579}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/546/SERVICIOS-PROF/02/2024, contratista:GRUPO DE SERVICIOS SIERRA MIXTECA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2382143/proyecto_INICIO, 2382143/proyecto_PROCESO, 2382143/proyecto_FIN, 2382143/proyecto_INICIO, 2382143/proyecto_PROCESO, 2382143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382160 | Acción | 207881.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207881.28, modificado:207881.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114302 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 114302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712218, lat:16.744489}} | 2024-02-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEPM/MSPM/M315/FAISMUN/001/2024, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:207881.28, importe_modificado:207881.28}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2382160/proyecto_INICIO, 2382160/proyecto_FIN, 2382160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382944 | Proyecto de inversión | 2031178.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031178.65, modificado:2030694.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA SECCION LOS VARGAS - 116540 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116540 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.2, meta_modificada:735.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE DEL PANTEON RANCHERIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA MAZATECA DIRAMOS A LA IZQUIERDA INGRESANDO A LA , lon:-96.51112794, lat:18.04665106}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2024, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2030694.81, importe_modificado:2030694.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.2}} | {2382944/proyecto_INICIO, 2382944/proyecto_PROCESO, 2382944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379304 | Proyecto de inversión | 134505.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134505.25, modificado:134505.25}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMINO DE ACCESO A POSESIÓN MONTE NEGRO KM. 0 MAS 730 AL KM. 0 MAS 941 - 104811 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 104811 | S | 350 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POSESIÓN MONTE NEGRO, 68483 POSESIÓN MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POSESIÓN MONTE NEGRO UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE A, lon:-96.23726569, lat:17.72104919}} | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:134505.25, importe_modificado:134505.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2379304/proyecto_INICIO, 2379304/proyecto_PROCESO, 2379304/proyecto_FIN, 2379304/proyecto_INICIO, 2379304/proyecto_FIN, 2379304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379379 | Proyecto de inversión | 476662.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476662.92, modificado:476662.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM. 7 MAS 200 AL KM 8 MAS 400 BARRIO CAFETAL - 105073 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 105073 | S | 224 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CAFETAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEÓN UBICADA SOBRE LA CALLE PR, lon:-96.38039149, lat:17.75680517}} | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:476662.92, importe_modificado:476662.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2379379/proyecto_FIN, 2379379/proyecto_INICIO, 2379379/proyecto_PROCESO, 2379379/proyecto_INICIO, 2379379/proyecto_PROCESO, 2379379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383356 | Proyecto de inversión | 2535790.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535790.43, modificado:2534922.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA SECCIÓN PRIMERA - 116542 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116542 | S | 230 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.62, meta_modificada:644.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS EN LINEA RECTA 1.5 KM HASTA LLEGAR, lon:-96.53356145, lat:18.06986042}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2534922.78, importe_modificado:2534922.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.62}} | {2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 2383356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383369 | Proyecto de inversión | 764627 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764627.0, modificado:899042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 116621 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 116621 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.05, meta_modificada:36.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:43, direccion:RANCHERIA PLAYA CARRIZO, 68470 PLAYA CARRIZO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO VASO DE LA PRESA MIGUEL DE LA MADRID CERRO DE ORO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA CARRIZO ENTRANDO POR EL EMBARCADERO DEN, lon:-96.34127832, lat:18.01977087}} | 2024-05-21 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/019/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:899042.0, importe_modificado:899042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.01}} | {2383369/proyecto_PROCESO, 2383369/proyecto_INICIO, 2383369/proyecto_PROCESO, 2383369/proyecto_INICIO, 2383369/proyecto_PROCESO, 2383369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383415 | Proyecto de inversión | 1901025.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901025.16, modificado:1901025.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PENSAMIENTOS DE LA COLONIA AMPLIACION PIEDRA BLANCA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 116968 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 116968 | S | 2500 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA CERRO DE PIEDRA BLANCA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE 400, lon:-96.910462, lat:17.28937}} | 2024-04-23 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/150/FAISMUN/OP/FIII/04-064/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1901025.16, importe_modificado:1901025.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2383415/proyecto_PROCESO, 2383415/proyecto_FIN, 2383415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383433 | Proyecto de inversión | 4486478.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4486478.58, modificado:4485880.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO LOMA DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 000 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 116988 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116988 | S | 453 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68464 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SA, lon:-96.53903095, lat:18.08625762}} | 2024-04-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4485880.37, importe_modificado:4485880.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 2383433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383439 | Proyecto de inversión | 1743490.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743490.49, modificado:1743028.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA SECCION LOS TEJADA - 116996 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 116996 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.65, meta_modificada:1178.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA ARROYO GRANDE, 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PRI, lon:-96.49881837, lat:18.10247962}} | 2024-04-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/020/IR/2024, contratista:ABEL JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1743028.68, importe_modificado:1743028.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.65}} | {2383439/proyecto_INICIO, 2383439/proyecto_FIN, 2383439/proyecto_PROCESO, 2383439/proyecto_FIN, 2383439/proyecto_PROCESO, 2383439/proyecto_FIN, 2383439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383024 | Proyecto de inversión | 1632403.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632403.13, modificado:1632403.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMETACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. FERROCARRIL BARRIO BAJO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 116991 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 116991 | S | 2500 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:749.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA BARRIO BAJO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE A 150 MTS DE CESSA CENTRO DE SALUD E, lon:-96.902931, lat:17.29082}} | 2024-04-18 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/150/FAISMUN/OP/FIII/03-002/2024, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1632403.13, importe_modificado:1632403.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.36}} | {2383024/proyecto_FIN, 2383024/proyecto_INICIO, 2383024/proyecto_PROCESO, 2383024/proyecto_FIN, 2383024/proyecto_INICIO, 2383024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202381906 | Proyecto de inversión | 529996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529996.18, modificado:529996.18}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ, CLAVE VEINTE D P R CERO SIETE UNO SEIS E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 113651 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 113651 | S | 173 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.05, meta_modificada:979.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUCION LA ESCUELA EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDE A LA PRIMARIA , lon:-97.12468518, lat:16.15779168}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/111/2024, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:529996.18, importe_modificado:529996.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.05}} | {2381906/proyecto_INICIO, 2381906/proyecto_FIN, 2381906/proyecto_PROCESO, 2381906/proyecto_INICIO, 2381906/proyecto_PROCESO, 2381906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378836 | Proyecto de inversión | 1675399.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675399.69, modificado:1675399.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 103284 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 103284 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.1, meta_modificada:827.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MONEDA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MONEDA ENTRE PROGRESO E INDEPENDENC, lon:-96.50113533, lat:16.903244}} | 2024-06-13 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-03-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, monto:1675399.69, importe_modificado:1675399.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.1}} | {2378836/proyecto_PROCESO, 2378836/proyecto_INICIO, 2378836/proyecto_PROCESO, 2378836/proyecto_INICIO, 2378836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202385905 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD EL ARMADILLO A EL PARAJE EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 128235 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 128235 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO EL ARMADILLO, 70288 EL ARMADILLO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZARA EN 6 KM DE LA LOCALID, lon:-95.75393292, lat:16.97892456}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/19/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2385905/proyecto_INICIO, 2385905/proyecto_PROCESO, 2385905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386265 | Acción | 366248.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366248.37, modificado:366248.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128236 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 128236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-02-21 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-MSSZ-352-GI-01-2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:366248.37, importe_modificado:366248.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2386265/proyecto_PROCESO, 2386265/proyecto_INICIO, 2386265/proyecto_FIN, 2386265/proyecto_INICIO, 2386265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202386284 | Proyecto de inversión | 2027557.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027557.8, modificado:2027557.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA CHILAR - 129597 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 129597 | S | 357 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:RANCHERIA LOMA CHILAR, 68501 LOMA CHILAR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR A HUAUTLA DE JIMENEZ. SITUADA A 2.1 KM DE HUAUTLA DE JIM, lon:-96.820756, lat:18.133925}} | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/005/2024, contratista:INGENIERÍA GUYENET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2027557.8, importe_modificado:2027557.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2386284/proyecto_INICIO, 2386284/proyecto_PROCESO, 2386284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202375459 | Proyecto de inversión | 4671169.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4671169.7, modificado:4581512.44}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 95344 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 95344 | S | 322 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2617.5, meta_modificada:2617.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA ARROYO VENADO SECCIÓN TERCERA, 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SE ENCUENTRAN LAS INST, lon:-96.52657696, lat:18.07919127}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/IR/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4581512.44, importe_modificado:4581512.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2617.5}} | {2375459/proyecto_PROCESO, 2375459/proyecto_INICIO, 2375459/proyecto_FIN, 2375459/proyecto_INICIO, 2375459/proyecto_PROCESO, 2375459/proyecto_INICIO, 2375459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373964 | Proyecto de inversión | 1799345.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799345.87, modificado:1799345.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE TABLA DE HIDALGO - 88161 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 88161 | S | 157 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PARAJE TABLA DE HIDALGO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE TABLA DE HIDALGO SE ENCUETRA A 2.30 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78710328, lat:16.85009653}} | 2024-03-27 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-04/0001/16/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1799345.87, importe_modificado:1799345.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2373964/proyecto_INICIO, 2373964/proyecto_FIN, 2373964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376304 | Proyecto de inversión | 1325027.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325027.33, modificado:1325027.33}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUAUTLA DE JIMENEZ - 96581 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 96581 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:379.5, meta_modificada:379.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN LA LATERAL IZQUIERDA DE LA CARRETERA 182 QU, lon:-96.840471, lat:18.129028}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/011/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1325027.33, importe_modificado:1325027.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:379.5}} | {2376304/proyecto_INICIO, 2376304/proyecto_PROCESO, 2376304/proyecto_FIN, 2376304/proyecto_PROCESO, 2376304/proyecto_FIN, 2376304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376306 | Proyecto de inversión | 1501697.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501697.64, modificado:1501697.64}} | CONSTRUCION DE MURO FIRME EN SAN FELIPE COLONIA DEL VALLE - 96632 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 96632 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.1, meta_modificada:430.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE, 68505 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPEUBICADO A 8.2 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.772682, lat:18.161192}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/012/2024, contratista:CONSTRUCTORA DCLR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1501697.64, importe_modificado:1501697.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.1}} | {2376306/proyecto_INICIO, 2376306/proyecto_PROCESO, 2376306/proyecto_FIN, 2376306/proyecto_PROCESO, 2376306/proyecto_FIN, 2376306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376322 | Proyecto de inversión | 1413362.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413362.48, modificado:1413362.48}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SANTA CATARINA - 96648 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 96648 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:404.8, meta_modificada:404.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA BUENAVISTA, 68500 SANTA CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENAVISTA UBICADA A 7.2 KILOMETROS EN DIRECCION, lon:-96.805777, lat:18.077838}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1413362.48, importe_modificado:1413362.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:404.8}} | {2376322/proyecto_PROCESO, 2376322/proyecto_INICIO, 2376322/proyecto_FIN, 2376322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202372594 | Proyecto de inversión | 627251.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627251.07, modificado:627251.07}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO 2DA ETAPA - 85654 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 85654 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL CARRIZAL, 68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION LAS CALLES AUN NO ESTAN NOMBRADAS., lon:-96.64148984, lat:17.54697726}} | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/001/2024, contratista:HOVS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:627251.07, importe_modificado:627251.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.0}} | {2372594/proyecto_FIN, 2372594/proyecto_INICIO, 2372594/proyecto_PROCESO, 2372594/proyecto_INICIO, 2372594/proyecto_PROCESO, 2372594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378900 | Proyecto de inversión | 887693.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887693.42, modificado:887693.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 103617 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103617 | S | 134 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:PARAJE EL PLATANAR, 70843 EL MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR., lon:-97.02271976, lat:16.17594067}} | 2024-05-19 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/040/003/2024, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:887693.42, importe_modificado:887693.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2378900/proyecto_INICIO, 2378900/proyecto_PROCESO, 2378900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378910 | Proyecto de inversión | 1253823.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253823.78, modificado:1253823.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS 2DA ETAPA. - 103639 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103639 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:31, direccion:INTERIOR 1 DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BUGAMBILIAS, 70843 BUGAMBILIAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EBICADO N LA LOCALIDAD DE EL BUGAMBILIAS., lon:-97.03149494, lat:16.18307018}} | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/032/004/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1253823.78, importe_modificado:1253823.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2378910/proyecto_INICIO, 2378910/proyecto_PROCESO, 2378910/proyecto_INICIO, 2378910/proyecto_FIN, 2378910/proyecto_PROCESO, 2378910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378916 | Proyecto de inversión | 1191650.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191650.7, modificado:1191650.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103651 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:48, direccion:INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 70843 LA PROVIDENCIA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA., lon:-97.06019521, lat:16.18118729}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/023/005/2024, contratista:CAMINOS ASFÁLTICOS ROME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1191650.7, importe_modificado:1191650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_INICIO, 2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_FIN, 2378916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378920 | Proyecto de inversión | 1854830.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854830.22, modificado:1854830.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103656 | S | 263 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}} | 2024-05-03 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/006/2024, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1854830.22, importe_modificado:1854830.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 2378920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378930 | Proyecto de inversión | 1073967.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073967.44, modificado:1073910.75}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO LA SOLEDAD LOMA DE SAN JUAN - 103668 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 103668 | S | 220 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - LOMA DE SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 127 + 900 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68464 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVA, lon:-96.53901275, lat:18.08631354}} | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/AD/2024, contratista:JOSÉ DAMIÁN ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1073910.75, importe_modificado:1073910.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2378930/proyecto_PROCESO, 2378930/proyecto_INICIO, 2378930/proyecto_FIN, 2378930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378943 | Proyecto de inversión | 1497354.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497354.7, modificado:1497354.7}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO CHIQUITO 2, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 103688 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 103688 | S | 462 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.74, meta_modificada:1233.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RIO CHIQUITO - TRAMO SANTIAGO APOSTOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A SANTA AN, lon:-96.72933203, lat:16.8019484}} | 2024-03-15 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/01/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1497354.7, importe_modificado:1497354.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.74}} | {2378943/proyecto_INICIO, 2378943/proyecto_FIN, 2378943/proyecto_PROCESO, 2378943/proyecto_FIN, 2378943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378982 | Proyecto de inversión | 1130976.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130976.21, modificado:1130975.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR SUAVE PATRIA CON CLAVE CCT 20DCC1714H - 103815 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 103815 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.94, meta_modificada:178.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 55 + 900 RANCHERIA LA CENTRAL, 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.51543322, lat:18.08795451}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/IR/2024, contratista:JOSÉ DAMIÁN ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1130975.77, importe_modificado:1130975.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.94}} | {2378982/proyecto_INICIO, 2378982/proyecto_PROCESO, 2378982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382332 | Proyecto de inversión | 2311017.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2311017.46, modificado:2310719.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 114712 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 114712 | S | 72 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.63, meta_modificada:950.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.7 KM EN SENTI, lon:-96.50645505, lat:18.08701556}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2024, contratista:ABEL JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2310719.21, importe_modificado:2310719.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.63}} | {2382332/proyecto_INICIO, 2382332/proyecto_PROCESO, 2382332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382347 | Acción | 99158.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99158.4, modificado:99158.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114731 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 114731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.726033, lat:16.735146}} | 2024-05-20 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSPA-301-01/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO APOSTOL, monto:99158.4, importe_modificado:99158.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2382347/proyecto_PROCESO, 2382347/proyecto_INICIO, 2382347/proyecto_FIN, 2382347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202372619 | Proyecto de inversión | 2121113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121113.73, modificado:2169540.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 84160 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 84160 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:92, direccion:CALLEJON EL EMBARCADERO EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 68470 PIEDRAS BLANCAS, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLEJON EL EMBARCADERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA POR L, lon:-96.39182599, lat:18.02570962}} | 2024-05-07 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/011/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2169540.89, importe_modificado:2169540.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2372619/proyecto_INICIO, 2372619/proyecto_PROCESO, 2372619/proyecto_INICIO, 2372619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202372633 | Proyecto de inversión | 883351.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883351.55, modificado:883351.55}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA PROVIDENCIA - 84178 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 84178 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:BARRIO LA PROVIDENCIA, 68502 LA PROVIDENCIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA UBICADA A 7 KM EN DIRECCION ESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.779578, lat:18.115439}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/008/2024, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:883351.55, importe_modificado:883351.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:253.0}} | {2372633/proyecto_INICIO, 2372633/proyecto_PROCESO, 2372633/proyecto_FIN, 2372633/proyecto_PROCESO, 2372633/proyecto_INICIO, 2372633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376438 | Proyecto de inversión | 1738725.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738725.36, modificado:1738725.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA LIBERTAD - 98299 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 98299 | S | 232 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1557.8, meta_modificada:1557.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE AVENIDA LIBERTAD - PARTE OESTE DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO MONTE TINTO, 68436 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE AVENIDA LIBERTAD ENTRE, lon:-96.13854597, lat:17.76212277}} | 2024-04-29 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2376438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376461 | Proyecto de inversión | 148424.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148424.59, modificado:148424.59}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 96918 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 96918 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CANCHA DE FUTBOL 7 ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO SOBRE LA CALLE CONSTITU, lon:-98.39238832, lat:17.7566935}} | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MZL/567/FAISMUN/AD/002/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE RL. DE CV, convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:148424.59, importe_modificado:148424.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2376461/proyecto_INICIO, 2376461/proyecto_FIN, 2376461/proyecto_PROCESO, 2376461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379471 | Proyecto de inversión | 289085.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289085.91, modificado:289085.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CAMINO COSECHERO RUMBO AL MIRADOR KM. 0 MAS 000 AL KM.1 MAS 280 - 105262 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 105262 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO GRANDE, 68487 RANCHO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION ES UN TRA, lon:-96.332345, lat:17.84436098}} | 2024-05-20 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:289085.91, importe_modificado:289085.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}} | {2379471/proyecto_INICIO, 2379471/proyecto_PROCESO, 2379471/proyecto_INICIO, 2379471/proyecto_FIN, 2379471/proyecto_PROCESO, 2379471/proyecto_FIN, 2379471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382480 | Proyecto de inversión | 2641527.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2641527.27, modificado:2641526.68}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO - 115100 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 115100 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.5, meta_modificada:133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68462 TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 134 + 100 RANCHERIA EL CRUCERO, 68462 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LLEGANDO A LA LOCA, lon:-96.48415045, lat:18.10726138}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/012/IR/2023, contratista:LUCIANO MORALES MAYORQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1135211.52, importe_modificado:1135211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.5}} | {2382480/proyecto_FIN, 2382480/proyecto_PROCESO, 2382480/proyecto_FIN, 2382480/proyecto_PROCESO, 2382480/proyecto_INICIO, 2382480/proyecto_PROCESO, 2382480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379516 | Proyecto de inversión | 142535.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142535.41, modificado:142535.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PUEBLO - 105520 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 105520 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA COLORADA, 68488 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA COLORADA UBICADA SOBRE EL ACCESO AL PUEBLO EN LA CALLE PRINCIPAL ES, lon:-96.38039098, lat:17.74407377}} | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:142535.41, importe_modificado:142535.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2379516/proyecto_INICIO, 2379516/proyecto_PROCESO, 2379516/proyecto_INICIO, 2379516/proyecto_FIN, 2379516/proyecto_PROCESO, 2379516/proyecto_FIN, 2379516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379597 | Proyecto de inversión | 1378005.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378005.88, modificado:1378005.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO PASO CARRETERO ENTRONQUE CAMINO A SAN FELIPE USILA - 107537 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 107537 | S | 206 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PASO CARRETERO - CARRET FED SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA PASO CARRETERO, 68460 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA ENTRADA PRINCI, lon:-96.53439808, lat:18.04657424}} | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/007/IR/2024, contratista:C. MARÍA ANTONIETA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1378005.88, importe_modificado:1378005.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1953.0}} | {2379597/proyecto_PROCESO, 2379597/proyecto_INICIO, 2379597/proyecto_PROCESO, 2379597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383839 | Proyecto de inversión | 2039053.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039053.71, modificado:2039053.71}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL BARRIO SAN NICOLAS. - 119533 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 119533 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.2, meta_modificada:704.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN NICOLAS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-98.09461062, lat:16.65564523}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/IR/004/2024, contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:2039053.71, importe_modificado:2039053.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.2}} | {2383839/proyecto_INICIO, 2383839/proyecto_PROCESO, 2383839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373390 | Proyecto de inversión | 1432477.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432477.46, modificado:1432477.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA. - 86390 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 86390 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA , 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ALCALTRACES Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE CAMINO A LA MINA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIO, lon:-96.913065, lat:17.310238}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/150/FAISMUN/OP/FIII/01/06/2024, contratista:ING, ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1432477.46, importe_modificado:1432477.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2373390/proyecto_INICIO, 2373390/proyecto_FIN, 2373390/proyecto_INICIO, 2373390/proyecto_PROCESO, 2373390/proyecto_INICIO, 2373390/proyecto_PROCESO, 2373390/proyecto_FIN, 2373390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376671 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA - 97417 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 97417 | S | 113 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA QUE , lon:-97.70909989, lat:17.18229482}} | 2024-05-13 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148534, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1375000.0, importe_modificado:1375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2376671/proyecto_INICIO, 2376671/proyecto_PROCESO, 2376671/proyecto_INICIO, 2376671/proyecto_PROCESO, 2376671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379659 | Proyecto de inversión | 747638.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747638.54, modificado:747638.54}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 107666 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 107666 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - SECCION LAVIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 RANCHERIA SECCION LAVIDA, 68460 SECCIÓN LAVIDA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRET SAN FELIPE JALAP, lon:-96.47438345, lat:18.0609277}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/AD/2024, contratista:GABRIELA COSTEÑO QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:747638.54, importe_modificado:747638.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2379659/proyecto_INICIO, 2379659/proyecto_FIN, 2379659/proyecto_PROCESO, 2379659/proyecto_INICIO, 2379659/proyecto_PROCESO, 2379659/proyecto_FIN, 2379659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379690 | Proyecto de inversión | 95600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95600.0, modificado:96799.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE YUXAXIÑO - 106278 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 106278 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.34, meta_modificada:17.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:8, direccion:PUEBLO YUXAXIÑO, 69660 YUXAXIÑO, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , PROYECTO REFERIDO A 4 VIVIENDAS UNA UBICADA A 2 KMS. AL ORIENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN EL PARAJE RIO VERDE EN EL COSTADO DERECHO DEL, lon:-97.34400628, lat:17.56715614}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:95600.0, importe_modificado:96799.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.34}} | {2379690/proyecto_INICIO, 2379690/proyecto_PROCESO, 2379690/proyecto_INICIO, 2379690/proyecto_PROCESO, 2379690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379694 | Proyecto de inversión | 121500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121500.0, modificado:119730.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 106287 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 106287 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.34, meta_modificada:30.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:9, direccion:PUEBLO RIO GRANDE, 69660 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A EL JAZMIN Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO A 7 VIVIENDAS DISPERSAS EN LA POBLACION DE RIO GRANDE 3 UBICADAS 100 METROS AL NORTE DE LA AG, lon:-97.36459395, lat:17.49335212}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:121500.0, importe_modificado:119730.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.34}} | {2379694/proyecto_PROCESO, 2379694/proyecto_INICIO, 2379694/proyecto_PROCESO, 2379694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379712 | Proyecto de inversión | 149250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149250.0, modificado:140479.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TOOXI - 106331 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 106331 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.78, meta_modificada:42.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:4, direccion:PUEBLO TOOXI, 69660 TOOXI, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO A 9 VIVIENDAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD TOOXI 5 UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA CASA AMARILLA QUE FUNGE COMO AGENC, lon:-97.38153705, lat:17.56333205}} | 2024-06-11 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:149250.0, importe_modificado:157629.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.78}} | {2379712/proyecto_INICIO, 2379712/proyecto_PROCESO, 2379712/proyecto_INICIO, 2379712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384078 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119011 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 119011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMT/FISM-DF/437/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2384078/proyecto_INICIO, 2384078/proyecto_PROCESO, 2384078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378427 | Proyecto de inversión | 2504193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504193.5, modificado:2504193.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103655 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 103655 | S | 360 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:PUEBLO LAS PALMAS, 70843 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS., lon:-97.05041278, lat:16.14334664}} | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/007/2024, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2504193.5, importe_modificado:2504193.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_INICIO, 2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN, 2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378479 | Proyecto de inversión | 2512789.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2512789.82, modificado:2512789.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO PELON, EN BARRIO MAGUEY - 102466 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102466 | S | 435 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PELON BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRO PELON BARRIO MAGUEY EN SANTA M, lon:-96.318781, lat:15.837314}} | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384618 | Proyecto de inversión | 1084641.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084641.01, modificado:1258183.57}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC. - 121041 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 121041 | S | 96 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.25, meta_modificada:855.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS COLONIA CUAUHTÉMOC, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-98.049967, lat:16.353264}} | 2024-04-18 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/008/2024, contratista:JOSUE SAUL RAMIREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1258183.57, importe_modificado:1258183.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.25}} | {2384618/proyecto_INICIO, 2384618/proyecto_PROCESO, 2384618/proyecto_FIN, 2384618/proyecto_INICIO, 2384618/proyecto_PROCESO, 2384618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202374251 | Proyecto de inversión | 2677644.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2677644.12, modificado:2400008.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 89144 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 89144 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y ARISTA PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE REFORMA, CALLE OCTAVA DE ALDAMA LA CALLE EN LA QUE SE EJECUTAR, lon:-96.6864387, lat:16.79854189}} | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSACV/103/FAISMUN/002/2024, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2400008.1, importe_modificado:2400008.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {2374251/proyecto_FIN, 2374251/proyecto_PROCESO, 2374251/proyecto_INICIO, 2374251/proyecto_FIN, 2374251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202374285 | Proyecto de inversión | 1629995.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629995.65, modificado:1629995.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 3RA ETAPA - 89179 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 89179 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.5, meta_modificada:1376.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA MARTIRES DE TACUBAYA, CAMINO AL POZO SE UBICA A 1.63 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78093316, lat:16.87934178}} | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-02/0001/43/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1629995.65, importe_modificado:1629995.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.5}} | {2374285/proyecto_FIN, 2374285/proyecto_INICIO, 2374285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378548 | Proyecto de inversión | 3360858.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360858.12, modificado:3360858.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 102658 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102658 | S | 335 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIA, lon:-96.3260001, lat:15.833631}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378646 | Proyecto de inversión | 521623.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521623.61, modificado:521623.61}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE GEW RÓ O DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 102844 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 102844 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.34, meta_modificada:13.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL MANZANAL PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL MANZANAL ENTRE PORFIRIO DIAZ Y VICTORIA, lon:-96.50135888, lat:16.89399438}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-01-2024, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, monto:521623.61, importe_modificado:521623.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.34}} | {2378646/proyecto_FIN, 2378646/proyecto_PROCESO, 2378646/proyecto_INICIO, 2378646/proyecto_FIN, 2378646/proyecto_INICIO, 2378646/proyecto_FIN, 2378646/proyecto_PROCESO, 2378646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393085 | Proyecto de inversión | 2619852 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619852.0, modificado:2619852.0}} | AMPLIACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN - 166975 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 166975 | S | 535 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.55, meta_modificada:189.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JUAN ZAPOTITLAN, 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA A SOCHIAPAM Y CALLE HACIA EL RIO, ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y LA AGENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL PREDIO DONDE SE UBICARA LA AM, lon:-96.60573371, lat:17.80560363}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/MSPS-326/FAISMUN/33/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2619852.0, importe_modificado:2619852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.55}} | {2393085/proyecto_INICIO, 2393085/proyecto_PROCESO, 2393085/proyecto_INICIO, 2393085/proyecto_PROCESO, 2393085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393092 | Acción | 484221.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484221.87, modificado:484221.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167007 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 167007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}} | 2024-03-12 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MSA/452/FAISMUN/001/2024, contratista:INGTOPCIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:484221.87, importe_modificado:484221.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2393092/proyecto_FIN, 2393092/proyecto_INICIO, 2393092/proyecto_FIN, 2393092/proyecto_INICIO, 2393092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393636 | Proyecto de inversión | 1436543.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436543.39, modificado:1436543.39}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS PINTAS ARROYO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 169329 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 169329 | S | 1383 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS - ARROYO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 LAS PINTAS (EL TEJAL), SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO LAS PINTAS Y CAMINO ARROYO DE LA CRUZ, CA, lon:-97.92530215, lat:16.17591711}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/008/2024, contratista:CHISO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1436543.39, importe_modificado:1436543.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2393636/proyecto_FIN, 2393636/proyecto_INICIO, 2393636/proyecto_PROCESO, 2393636/proyecto_INICIO, 2393636/proyecto_PROCESO, 2393636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390453 | Proyecto de inversión | 1439582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439582.6, modificado:1439582.6}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, LIEZO CHARRO Y AV. MOISES CABRERA, LA POSTA - 150057 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 150057 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:139.92, meta_modificada:139.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE BARRIO LA POSTA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 11 NORTE Y PERIFERICO DE PINOTEPA NACIONAL, PERIFERICO DE PINOTEPA NACIONAL APROXIMADAMENTE A 135 METROS AL NOROE, lon:-98.050181, lat:16.349604}} | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/012/2024, contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1439582.6, importe_modificado:1439582.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:139.92}} | {2390453/proyecto_INICIO, 2390453/proyecto_PROCESO, 2390453/proyecto_INICIO, 2390453/proyecto_FIN, 2390453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390455 | Proyecto de inversión | 574868.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574868.83, modificado:574868.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA DOLORES 1A SECCIÓN DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 150064 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150064 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA COLONIA DOLORES Y CAMINO CAMINO A LA COLONIA DOLORES, CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 175 Y CAMINO A COLONIA DO, lon:-96.58315384, lat:16.31113675}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390480 | Proyecto de inversión | 354702.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354702.79, modificado:354702.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 150134 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150134 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA TORTOLITA Y CAMINO HACIA LA TORTOLITA, CAMINO HACIAL LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL ENTRE CAMINO A LA RANCHJERÍA LA TORTOLITA Y CAMINO H, lon:-96.56135495, lat:16.31556344}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390547 | Proyecto de inversión | 1007879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007879.66, modificado:1007879.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO XICALPEXTLE A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 150528 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 150528 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE LA CUMBRE - LOC. XICALPEXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 01 INTERIOR SN RANCHO LA CUMBRE, 70725 LA CUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAM, lon:-95.399717, lat:16.810547}} | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147264, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMOLDT, monto:1007879.66, importe_modificado:1007879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {2390547/proyecto_INICIO, 2390547/proyecto_PROCESO, 2390547/proyecto_FIN, 2390547/proyecto_PROCESO, 2390547/proyecto_FIN, 2390547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393658 | Proyecto de inversión | 1504967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504967.57, modificado:1504967.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD LO DE CANDELA. - 169419 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 169419 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE CANDELA, 71606 LO DE CANDELA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , A 50 METROS AL PONIENTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LO DE CANDELA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO., lon:-98.13556, lat:16.396831}} | 2024-04-20 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/014/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1504967.57, importe_modificado:1504967.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.0}} | {2393658/proyecto_INICIO, 2393658/proyecto_PROCESO, 2393658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393709 | Proyecto de inversión | 1034393.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034393.03, modificado:1034393.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL BARRIO NORTE, DE LA AGENCIA MUNICIPAL LOS LIMONES - 169622 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 169622 | S | 232 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS LIMONES, 70156 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES Y COMPRENDE DS TRAMOS DE CALLES CALLES SIN NOMBRE QUE SE HAN IDENTIFICADO COMO CALLE, lon:-94.77273592, lat:16.67987477}} | 2024-04-25 | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/006/2024, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1034393.03, importe_modificado:1034393.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2393709/proyecto_INICIO, 2393709/proyecto_PROCESO, 2393709/proyecto_INICIO, 2393709/proyecto_PROCESO, 2393709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393718 | Proyecto de inversión | 1181235.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181235.02, modificado:1181235.02}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 169659 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 169659 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:986.46, meta_modificada:986.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CALLE DEL TANQUE PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68708 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD DE DONDE SE ENCUENTRA LA CAPTACIO, lon:-96.36752256, lat:17.68261339}} | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/003/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1181235.02, importe_modificado:1181235.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:986.46}} | {2393718/proyecto_INICIO, 2393718/proyecto_PROCESO, 2393718/proyecto_FIN, 2393718/proyecto_PROCESO, 2393718/proyecto_FIN, 2393718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393734 | Proyecto de inversión | 522155.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522155.66, modificado:522155.66}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CELESTINO GASCA - 169702 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 169702 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA RANCHERIA CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 68400 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUNTRA A 85 METROS AL SUROEST, lon:-95.94748959, lat:18.02404459}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/016/2024, contratista:LEOBARDO CUEVAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:522155.66, importe_modificado:522155.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2393734/proyecto_PROCESO, 2393734/proyecto_FIN, 2393734/proyecto_INICIO, 2393734/proyecto_FIN, 2393734/proyecto_INICIO, 2393734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393755 | Proyecto de inversión | 1143456.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1143456.61, modificado:1143456.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA SALADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 169800 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 169800 | S | 1422 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS - AGUA SALADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AGUA SALADA Y CAMINO CAMINO A EL POTRERO, , lon:-97.92569298, lat:16.1936714}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/009/2024, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1143456.61, importe_modificado:1143456.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2393755/proyecto_INICIO, 2393755/proyecto_PROCESO, 2393755/proyecto_FIN, 2393755/proyecto_PROCESO, 2393755/proyecto_INICIO, 2393755/proyecto_PROCESO, 2393755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388120 | Proyecto de inversión | 620434.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620434.4, modificado:620434.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 142115 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 142115 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 70725 CORRAL DE PIEDRA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT CON DIRECCIÓN HACIA EL PONIENTE TOMANDO EL CAMINO DE TERRACER, lon:-95.40870652, lat:16.78045889}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AJD/MGH-036/FAISMUN/NP-14/03/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION AFORT SURESTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:620434.4, importe_modificado:620434.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:776.0}} | {2388120/proyecto_INICIO, 2388120/proyecto_PROCESO, 2388120/proyecto_FIN, 2388120/proyecto_PROCESO, 2388120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388133 | Proyecto de inversión | 795244.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795244.22, modificado:795244.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO AL BARRIO DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES - 143296 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 143296 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE AVENIDA HUATLA Y , EL PROYECTO CONSISTE EN UNA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE LAS F, lon:-96.9123203, lat:18.03280171}} | 2024-06-26 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/007/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:795244.22, importe_modificado:795244.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2388133/proyecto_INICIO, 2388133/proyecto_PROCESO, 2388133/proyecto_INICIO, 2388133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463714 | Proyecto de inversión | 814365.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814365.36, modificado:814365.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUIE CHACHI EN LA COLONIA ZAPOTECA - 306272 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306272 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.12, meta_modificada:583.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE GUIE CHACHI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE CHACHI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUIE CHACHI DE LA COLONIA ZAPOTECA, lon:-95.04054354, lat:16.42953509}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:814365.36, importe_modificado:814365.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.12}} | {2463714/proyecto_INICIO, 2463714/proyecto_PROCESO, 2463714/proyecto_FIN, 2463714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463718 | Proyecto de inversión | 860410.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860410.01, modificado:860410.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BINNI GULASA DE LA COLONIA ZAPOTECA - 306394 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306394 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.87, meta_modificada:583.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE BINNI GULAS COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BINNI GULAS Y CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, LA COLONIA ZAPOTECA SE LOCALIZA FRENTE A LA COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-95.040165, lat:16.43139852}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/004/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:860410.01, importe_modificado:860410.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.87}} | {2463718/proyecto_INICIO, 2463718/proyecto_PROCESO, 2463718/proyecto_FIN, 2463718/proyecto_INICIO, 2463718/proyecto_PROCESO, 2463718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463719 | Proyecto de inversión | 447080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447080.0, modificado:447080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LAS FLORES Y CALLE AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE TEJALTITLAN - 385101 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 385101 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:3, direccion:AVENIDA LAS FLORES RANCHERIA TEJALTITLÁN, 69057 TEJALTITLÁN, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE LIRIO Y , CALLE GERANIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA LAS FLORES Y CALLE AZUCENAS EN LA LOCALIDAD DE TEJA, lon:-97.84141502, lat:17.79993064}} | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150340, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:447080.0, importe_modificado:447080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2463719/proyecto_INICIO, 2463719/proyecto_PROCESO, 2463719/proyecto_INICIO, 2463719/proyecto_FIN, 2463719/proyecto_PROCESO, 2463719/proyecto_FIN, 2463719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463720 | Proyecto de inversión | 3797598.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3797598.04, modificado:3797598.04}} | REHABILITACIÓN DEL VADO UBICADO ENTRE CJON IGNACIO LOPEZ RAYON Y CJON GENERAL CHARIS , 1A SECCION - 306507 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306507 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.32, meta_modificada:390.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLEJON GENERAL CHARIS LA OBRA SE REALIZA EN EL VADO QUE CONECTA LA PRIMERA Y OCTAVA SECCION, lon:-95.02566198, lat:16.43987998}} | 2024-04-11 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/005/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:3797598.04, importe_modificado:3797598.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.32}} | {2463720/proyecto_INICIO, 2463720/proyecto_PROCESO, 2463720/proyecto_FIN, 2463720/proyecto_INICIO, 2463720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467625 | Proyecto de inversión | 2853097.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2853097.45, modificado:2853097.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CLAVE 20DIN0282C - 347197 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 347197 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA CALLE JUVENTUD PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE CALLLE JUVENTUD Y PRIVADA PRIVADA CALLE JUVENTUD, LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA DE EDUC, lon:-97.35350944, lat:16.99861076}} | 2024-11-13 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMS/255/FAISMUN/11/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A DE C.V., convocante:SAN MATEO SINDIHUI, monto:2853097.45, importe_modificado:2853097.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2467625/proyecto_INICIO, 2467625/proyecto_FIN, 2467625/proyecto_PROCESO, 2467625/proyecto_FIN, 2467625/proyecto_PROCESO, 2467625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467651 | Proyecto de inversión | 483982.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483982.65, modificado:483982.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NISPERALES, COLONIA NARANJALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 347236 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 347236 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE NISPERALES COLONIA NARANJALES, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE LOS LIMONARES, CALLE LOS NARANJALES LA CALLE SE UBICA A 100 METROS DEL PUENTE DEL RÍO SALADO UBICADO EN SANT, lon:-96.68461, lat:17.052267}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/007/2024, contratista:DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTONICO RAABRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:483982.65, importe_modificado:483982.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2467651/proyecto_INICIO, 2467651/proyecto_FIN, 2467651/proyecto_INICIO, 2467651/proyecto_PROCESO, 2467651/proyecto_FIN, 2467651/proyecto_PROCESO, 2467651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467690 | Acción | 69052.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69052.32, modificado:69052.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394658 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 394658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}} | 2024-07-24 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MTVH-556-01/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, monto:69052.32, importe_modificado:69052.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2467690/proyecto_PROCESO, 2467690/proyecto_FIN, 2467690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467702 | Proyecto de inversión | 725873.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725873.9, modificado:725873.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO, COLONIA 2A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 347346 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 347346 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71228 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE INDEPENDENCIA EN LA CALLE SE ENCUENTRA LA CAPILL, lon:-96.687285, lat:17.042137}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/008/2024, contratista:DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTONICO RAABRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:725873.9, importe_modificado:725873.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {2467702/proyecto_INICIO, 2467702/proyecto_FIN, 2467702/proyecto_PROCESO, 2467702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470428 | Proyecto de inversión | 1049968.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049968.92, modificado:1049968.92}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 354705 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354705 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.8, meta_modificada:620.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL EMILIO PORTES GIL - CRACAMO DE BOMBEO EXISTENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFER, lon:-97.798184, lat:17.116944}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470436 | Proyecto de inversión | 489000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489000.0, modificado:489000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUILAR RANCHO - 354713 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 354713 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AGUILAR RANCHO, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE AVANZA 5 KM EN SENTIDO PONI, lon:-95.13843958, lat:16.79091978}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470438 | Proyecto de inversión | 1050000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.03, modificado:1050000.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 354715 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354715 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.25, meta_modificada:965.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ Y , UBICANDOSE EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DIRIGIRSE HACIA, lon:-97.769015, lat:17.152533}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460171 | Proyecto de inversión | 3560244.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3560244.71, modificado:3560244.71}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 375130 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 375130 | S | 471 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69875 TRAMO 0+000 - 0+300 KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIM, lon:-97.4622468, lat:17.15096778}} | 2024-11-15 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2460171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388151 | Proyecto de inversión | 527448.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527448.55, modificado:527448.55}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN - 143348 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 143348 | S | 599 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EL COLECTOR SE UBICARA EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO A UN COSTADO D, lon:-96.71198743, lat:16.70932864}} | 2024-06-27 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-049-R33-FIII-01-2024, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA OCOTLÁN, monto:527448.55, importe_modificado:527448.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2388151/proyecto_INICIO, 2388151/proyecto_PROCESO, 2388151/proyecto_INICIO, 2388151/proyecto_PROCESO, 2388151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390695 | Proyecto de inversión | 2190489.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190489.39, modificado:2190489.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LA CAÑADA - 151618 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 151618 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:37, direccion:CALLE RANCHERIA LA CAÑADA RANCHERIA LA CAÑADA, 70894 LA CAÑADA, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS Y , RANCHERIA LA CAÑADA SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-96.41999778, lat:15.97413924}} | 2024-03-16 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSMO/M-236/FAISMUN/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:2190489.39, importe_modificado:2190489.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2390695/proyecto_INICIO, 2390695/proyecto_PROCESO, 2390695/proyecto_FIN, 2390695/proyecto_PROCESO, 2390695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390706 | Proyecto de inversión | 5632104.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5632104.5, modificado:5632104.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AGUA DE LLUVIA A CRUZ DE FIERRO A XOCHITONALCO SEGUNDA ETAPA - 151790 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 151790 | S | 764 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3376.0, meta_modificada:3376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:RANCHERIA CRUZ DE FIERRO, 68508 CRUZ DE FIERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 4.0 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN EL TRAMO CARRETERO QUE VA DE, lon:-96.846068, lat:18.098825}} | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/001/2024, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:5632104.5, importe_modificado:5632104.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3376.0}} | {2390706/proyecto_INICIO, 2390706/proyecto_FIN, 2390706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390752 | Proyecto de inversión | 589936.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589936.5, modificado:589936.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCIÓN, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 152110 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 152110 | S | 669 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCION, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA LA PALMA, CALLE HIDALGO CALLE PERPENTICULAR A LA CALLE HIDALGO CERCA DE LA IGLESIA V, lon:-96.58075561, lat:16.31607549}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390784 | Proyecto de inversión | 2987500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2987500.3, modificado:2987500.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN PATIO IGLESIA - 152394 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 152394 | S | 546 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:57, direccion:RANCHERIA PATIO IGLESIA, 68501 PATIO IGLESIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 1.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ. EL PUENTO DE INICIO SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.838644, lat:18.14208}} | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/002/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2987500.3, importe_modificado:2987500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {2390784/proyecto_INICIO, 2390784/proyecto_FIN, 2390784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395883 | Proyecto de inversión | 1816881.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816881.97, modificado:1816881.97}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | C-MSIVA/FIV/001/2024 | S | 745 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N, ESQUINA 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-96.152534, lat:17.338605}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSIVA/FIV/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILO SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1816881.97, importe_modificado:1816881.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2395883/proyecto_INICIO, 2395883/proyecto_PROCESO, 2395883/proyecto_INICIO, 2395883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390948 | Proyecto de inversión | 703553.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703553.87, modificado:703553.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PARAJE LLANO ARENOSO A PEÑA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA MOSQUITO. - 153550 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 153550 | S | 205 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LLANO ARENOSO - PEÑA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 557 PUEBLO AGUA MOSQUITO, 68583 AGUA MOSQUITO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO AGUA MOSQUITO 2 Y , EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCU, lon:-96.876312, lat:18.04799084}} | 2024-06-26 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/010/2024, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:703553.87, importe_modificado:703553.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2820.0}} | {2390948/proyecto_PROCESO, 2390948/proyecto_FIN, 2390948/proyecto_PROCESO, 2390948/proyecto_INICIO, 2390948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391027 | Proyecto de inversión | 1683500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683500.0, modificado:1683500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 153951 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 153951 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:122, direccion:PUEBLO LA RAYA, 68570 CERRO DE LA RAYA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA RAYA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO., lon:-96.743189, lat:18.162801}} | 2024-04-02 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/14/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1683500.0, importe_modificado:1683500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2391027/proyecto_PROCESO, 2391027/proyecto_INICIO, 2391027/proyecto_PROCESO, 2391027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388786 | Proyecto de inversión | 6847114.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6847114.22, modificado:6847114.22}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE GALERIA FILTRANTE EN LA 3RA. SECCION - 145209 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 145209 | S | 524 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.57, meta_modificada:541.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 1200 METROS LINEALES DE DISTANCIA EN LA CALLE CAMINO REAL EN DIRECCION SUR OESTE DE, lon:-96.46731393, lat:16.7173884}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MYA/561/FAISMUN/C-001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:6847114.22, importe_modificado:6847114.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.57}} | {2388786/proyecto_INICIO, 2388786/proyecto_PROCESO, 2388786/proyecto_INICIO, 2388786/proyecto_PROCESO, 2388786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202388871 | Proyecto de inversión | 4433511.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4433511.02, modificado:4433511.02}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL FAFAM - 145436 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 145436 | S | 2565 | 2293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:239.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y BRECHA CAMINO AL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SOBRE PROLONGACIÓN DE ABASOLO, lon:-96.5291437, lat:17.02588528}} | 2024-05-27 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/07/2024, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:4433511.02, importe_modificado:4433511.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.04}} | {2388871/proyecto_INICIO, 2388871/proyecto_PROCESO, 2388871/proyecto_FIN, 2388871/proyecto_INICIO, 2388871/proyecto_PROCESO, 2388871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391749 | Proyecto de inversión | 2850836.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850836.91, modificado:2850836.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANCHO VILLA EN SANTA CRUZ RIO VENADO - 159772 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 159772 | S | 365 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE PANCHO VILLA PUEBLO SANTA CRUZ RIO VENADO, 71030 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA CRUZ RIO VENADO Y CALLE PANCHO VILLA, LA UBICACION DE LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-98.02950915, lat:17.06666357}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.-36/C-01/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O G S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2850836.91, importe_modificado:2850836.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2391749/proyecto_PROCESO, 2391749/proyecto_INICIO, 2391749/proyecto_PROCESO, 2391749/proyecto_FIN, 2391749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391764 | Acción | 1794770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794770.28, modificado:1794770.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159915 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 159915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/SP/01/2024, contratista:CONSULTORIA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1794770.28, importe_modificado:1794770.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2391764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391803 | Proyecto de inversión | 6112662.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6112662.1, modificado:6112662.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GRANDE, SAN PEDRO OCOTEPEC EN EL KM 8,549.45 PARA COMUNICAR CON LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUAYAPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA, 1RA. ETAPA - 160178 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 160178 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.13, meta_modificada:187.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - SAN ISIDRO HUAYAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 549 PARAJE RIO GRANDE, 70293 UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC A SAN ISIDRO HUYAPAM R, lon:-95.86375637, lat:16.98854178}} | 2024-07-08 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:6112662.1, importe_modificado:6112662.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.13}} | {2391803/proyecto_INICIO, 2391803/proyecto_PROCESO, 2391803/proyecto_FIN, 2391803/proyecto_PROCESO, 2391803/proyecto_FIN, 2391803/proyecto_INICIO, 2391803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391832 | Acción | 340212.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340212.18, modificado:316886.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160333 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 160333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-ERSETM/MSCM(378)/FIII/01/2023, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:316886.94, importe_modificado:316886.94}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2391832/proyecto_INICIO, 2391832/proyecto_FIN, 2391832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202389042 | Proyecto de inversión | 4362241.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4362241.62, modificado:4396196.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 145753 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 145753 | S | 393 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2009.1, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HIDALGO, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MACÍN GRANDE ENTRANDO DE LA CARRETERA FEDE, lon:-96.30847225, lat:18.1155843}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/010/2024, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:4396196.99, importe_modificado:4396196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2389042/proyecto_INICIO, 2389042/proyecto_PROCESO, 2389042/proyecto_INICIO, 2389042/proyecto_PROCESO, 2389042/proyecto_INICIO, 2389042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391997 | Proyecto de inversión | 1639986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639986.4, modificado:1639986.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVODIAZ ORDAZ CLAVE 20DPB0511K - 161619 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 161619 | S | 264 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLEJON A LA PRIMARIA RANCHERIA LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA AGENCIA, SE UBICA DE LA CARRETERA COFRADIA LACHINILLA A LA ALTURA DE LA CALLE A LA AGENCIA, lon:-96.60198387, lat:16.15738688}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/006/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1639986.4, importe_modificado:1639986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2391997/proyecto_INICIO, 2391997/proyecto_PROCESO, 2391997/proyecto_INICIO, 2391997/proyecto_PROCESO, 2391997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392018 | Proyecto de inversión | 901194.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901194.75, modificado:896351.52}} | CONSTRUCCÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5TA. ETAPA - 161725 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 161725 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.68, meta_modificada:199.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ - CACALOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + UND PUEBLO CACALOTE, 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 9 PUNTOS UBICADOS AL REDEDOR DE , lon:-96.71372259, lat:17.28552002}} | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTMP/FAISMUN/544/12/01/2024, contratista:CORNELIO BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:896351.52, importe_modificado:896351.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.26}} | {2392018/proyecto_INICIO, 2392018/proyecto_FIN, 2392018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392034 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 20DPB05240 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OJO DE AGUA - 161836 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 161836 | S | 215 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CERRADA CERRADA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA CRUZ OJO DE AGUA, 70728 SANTA CRUZ OJO DE AGUA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KILÓMETRO, lon:-95.35950902, lat:16.8041}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147269, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMOLDT, monto:1720000.0, importe_modificado:1720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2392034/proyecto_INICIO, 2392034/proyecto_PROCESO, 2392034/proyecto_FIN, 2392034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392047 | Proyecto de inversión | 1367573.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367573.45, modificado:1367573.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 161918 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 161918 | S | 644 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69825 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE HACIA LA CALLE SANTO TOMAS, CALLE HACIA LA CALLE SANTIAGO LA OBRA SE UBICA EN EL ESTAD, lon:-97.673237, lat:17.331384}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/09/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:1367573.45, importe_modificado:1367573.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:777.0}} | {2392047/proyecto_PROCESO, 2392047/proyecto_INICIO, 2392047/proyecto_FIN, 2392047/proyecto_PROCESO, 2392047/proyecto_FIN, 2392047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392058 | Proyecto de inversión | 4415022 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4415022.0, modificado:4415022.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 162005 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 162005 | S | 255 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.53, meta_modificada:102.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE EJECUTARA EN UN PREDIO DESTINADO PARA ESTE PRO, lon:-97.93887149, lat:17.03920063}} | 2024-06-12 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.25/C.04/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:4415022.0, importe_modificado:4415022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.53}} | {2392058/proyecto_INICIO, 2392058/proyecto_PROCESO, 2392058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392090 | Proyecto de inversión | 149250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149250.0, modificado:134220.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE XAACAHUA - 162254 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 162254 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.78, meta_modificada:42.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:10, direccion:PUEBLO XAACAHUA, 69660 XAACAHUA, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO A 9 VIVIENDAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD XAACAHUA 2 UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.3262667, lat:17.5170333}} | 2024-06-24 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:149250.0, importe_modificado:151370.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.78}} | {2392090/proyecto_INICIO, 2392090/proyecto_PROCESO, 2392090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392103 | Proyecto de inversión | 702096.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702096.82, modificado:702096.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 162313 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 162313 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO COMAL, 70840 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A LA CHINILLA Y CAMINO SANTA LUCIA MIAHUATLAN, SE CONSTRUIRAN 6 CUARTOS DORMITORIO QUE SE DISTRIBUIRAN EN LA LOCALIDAD DE R, lon:-96.63481617, lat:16.23142966}} | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/009/2024, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:702096.82, importe_modificado:702096.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2392103/proyecto_INICIO, 2392103/proyecto_PROCESO, 2392103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392123 | Acción | 55744 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55744.0, modificado:55744.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162447 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 162447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MTMP/FAISMUN/544/02/01/2024, contratista:ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:55744.0, importe_modificado:55744.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2392123/proyecto_INICIO, 2392123/proyecto_FIN, 2392123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392126 | Proyecto de inversión | 2986564.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986564.7, modificado:2986564.7}} | AMPLIACION DEL CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 162463 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 162463 | S | 926 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 9 METROS AL SUROESTE POR REFOR, lon:-96.62785657, lat:16.1823678}} | 2024-03-02 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/002/2024, contratista:C. CHRISTOPHER WILBER SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:2986564.7, importe_modificado:2986564.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2392126/proyecto_INICIO, 2392126/proyecto_PROCESO, 2392126/proyecto_FIN, 2392126/proyecto_INICIO, 2392126/proyecto_PROCESO, 2392126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392150 | Acción | 140299.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140299.85, modificado:140299.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162602 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 162602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2024-01-23 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTEO/M547/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:140299.85, importe_modificado:140299.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.5}} | {2392150/proyecto_PROCESO, 2392150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392163 | Proyecto de inversión | 2500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.01, modificado:2500000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN LA COLONIA ANTENA TELEVISA, CABECERA MUNICIPAL. - 162657 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 162657 | S | 514 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PALMA COLONIA TELEVISA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE CANAL 1, CALLE CANAL 2 A 200 METROS DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA GUVIER SAN JUAN BOSC, lon:-96.58617492, lat:16.32103402}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392181 | Proyecto de inversión | 1516508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516508.62, modificado:1516508.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN. - 162760 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 162760 | S | 457 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.04, meta_modificada:11.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO A SAN ANTONIO NDUAYACO - SANTA MARIA TEXCATITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 04 PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE Y , L, lon:-97.06942534, lat:17.71165757}} | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/436/001/019/001/2024, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, monto:1516508.62, importe_modificado:1516508.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.04}} | {2392181/proyecto_PROCESO, 2392181/proyecto_FIN, 2392181/proyecto_INICIO, 2392181/proyecto_PROCESO, 2392181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392210 | Proyecto de inversión | 2449990.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449990.32, modificado:2449990.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA ROATINA 1A ETAPA. - 162899 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 162899 | S | 855 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2472.0, meta_modificada:2472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE AV. JUÁREZ INTERCESIÓN CON LA ESCUELA FRANCISCO SARABIA, lon:-96.51916276, lat:16.27717515}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391128 | Proyecto de inversión | 1252106.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252106.48, modificado:1252106.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS TRES CRUCES, SEGUNDA ETAPA - 154560 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 154560 | S | 26 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:CALLE LAS TRES CRUCES BARRIO LAS TRES CRUCES, 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS TRES CRUCES Y CARRETERA CARRETERA A HUAJUAPAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TRES CRUCES AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.99005394, lat:17.81642186}} | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-01/2024, contratista:ELECTRI Y EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1252106.48, importe_modificado:1252106.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2391128/proyecto_FIN, 2391128/proyecto_INICIO, 2391128/proyecto_FIN, 2391128/proyecto_PROCESO, 2391128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202389282 | Proyecto de inversión | 5713778.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5713778.7, modificado:5713778.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 146376 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 146376 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3856.8, meta_modificada:3856.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO PEÑA BLANCA, 68580 PEÑA BLANCA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PINO SUAREZ, EL PROYECTO HACE REFERENCIA , lon:-96.95624993, lat:18.00998872}} | 2024-06-26 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/008/2024, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:5713778.7, importe_modificado:5713778.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3856.8}} | {2389282/proyecto_INICIO, 2389282/proyecto_PROCESO, 2389282/proyecto_FIN, 2389282/proyecto_INICIO, 2389282/proyecto_FIN, 2389282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392359 | Proyecto de inversión | 1499990.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499990.83, modificado:1499990.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL GUIXE, 1A ETAPA. - 163622 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163622 | S | 571 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA CAPILLA DE SAN JOSÉ, A 500 METROS DEL CENTRO COMERCIAL MINI SUPER, lon:-96.7015263, lat:16.46782899}} | 2024-04-19 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392406 | Proyecto de inversión | 1706586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706586.21, modificado:1706586.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ LLANO GRANDE 1A ETAPA. - 163830 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163830 | S | 199 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBFRE PUEBLO SAN JOSÉ LLANO GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.66109976, lat:16.3993068}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392409 | Proyecto de inversión | 1735227.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735227.64, modificado:1735227.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163844 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 163844 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.5, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 69265 5 DE MAYO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A BARRIO SAN MIGUEL, LA OBRA S ELOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO HASTA LL, lon:-98.00149506, lat:17.83162509}} | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-04/2024, contratista:ELECTRI Y EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1735227.64, importe_modificado:1735227.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}} | {2392409/proyecto_INICIO, 2392409/proyecto_FIN, 2392409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202392412 | Proyecto de inversión | 545058.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545058.58, modificado:545058.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA - 163857 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 163857 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA CIENEGA PUEBLO LA CIÉNEGA, 71943 LA CIÉNEGA, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE AL OCOTE Y CALLE CALLE QUE DIRIGE A LA AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA, CALLE CALLE QUE DIRIGE AL PARAJE EL , lon:-97.15226488, lat:16.19012119}} | 2024-06-17 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:545058.58, importe_modificado:545058.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2392412/proyecto_PROCESO, 2392412/proyecto_INICIO, 2392412/proyecto_PROCESO, 2392412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392425 | Proyecto de inversión | 1349979.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349979.66, modificado:1349979.66}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA SITIO DE LACHIDOBLAS. - 163980 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163980 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15030.0, meta_modificada:15030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+030 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 PUEBLO SITIO LACHIDOBLAS, 70800 SITIO DE LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPAL DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA.CAMINO, lon:-96.42799973, lat:16.2383112}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392432 | Acción | 120457.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120457.92, modificado:120457.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 164009 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 164009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2024-06-06 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSJA-173-01/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:120457.92, importe_modificado:120457.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2392432/proyecto_FIN, 2392432/proyecto_PROCESO, 2392432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392436 | Proyecto de inversión | 2651888.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651888.56, modificado:2651888.56}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLAVE 20ETK0043A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 1ERA ETAPA - 164028 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 164028 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.2, meta_modificada:574.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A MIHUATLAN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOMA GRANDE ESTA CALLE COMI, lon:-96.51145023, lat:16.31429874}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/167/FAISMUN/007/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JÓSE DEL PEÑASCO, monto:2651888.56, importe_modificado:2651888.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:574.2}} | {2392436/proyecto_INICIO, 2392436/proyecto_PROCESO, 2392436/proyecto_INICIO, 2392436/proyecto_FIN, 2392436/proyecto_PROCESO, 2392436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392449 | Acción | 249873.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249873.54, modificado:249873.54}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 164119 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 164119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2024-04-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPO/323/FAISMUN/001/2024, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:249873.54, importe_modificado:249873.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2392449/proyecto_PROCESO, 2392449/proyecto_INICIO, 2392449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392450 | Proyecto de inversión | 1297919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297919.52, modificado:1297919.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, SEGUNDA ETAPA. - 164123 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 164123 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA COLMENA, 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARENAS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD PARALELA A , lon:-98.01398957, lat:17.82942902}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-07/2024, contratista:ELECTRI & EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1297919.52, importe_modificado:1297919.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2392450/proyecto_INICIO, 2392450/proyecto_PROCESO, 2392450/proyecto_FIN, 2392450/proyecto_INICIO, 2392450/proyecto_PROCESO, 2392450/proyecto_FIN, 2392450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202391274 | Proyecto de inversión | 1384508.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384508.23, modificado:1384508.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE SECCIÓN EL QUEBRACHAL - 155392 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 155392 | S | 24 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL CHIMALAPA - EL QUEBRACHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN MIGUEL CHIMALAPA, 70155 RODULFO FIGUEROA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN L, lon:-94.17692233, lat:16.54862957}} | 2024-03-18 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/001/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1384508.23, importe_modificado:1384508.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2200.0}} | {2391274/proyecto_INICIO, 2391274/proyecto_PROCESO, 2391274/proyecto_FIN, 2391274/proyecto_PROCESO, 2391274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391280 | Proyecto de inversión | 2414562.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2414562.66, modificado:2414562.66}} | REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES - 155410 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 155410 | S | 578 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL RANCHO EL ZACATAL Y A DIFERENTES RANCHERIAS, lon:-96.40592561, lat:16.0892904}} | 2024-04-05 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-03/MSMO/M-236/FAISMUN/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:2414562.66, importe_modificado:2414562.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2391280/proyecto_INICIO, 2391280/proyecto_PROCESO, 2391280/proyecto_FIN, 2391280/proyecto_INICIO, 2391280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391347 | Proyecto de inversión | 3149950.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3149950.1, modificado:3149950.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DEL IEBO PLANTEL 263 CLAVE 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC - 155740 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 155740 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.92, meta_modificada:556.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO NOGALTEPEC, 68582 NOGALTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE DESARROLLARA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN IEBO PLANTEL 263. DICHA INSTI, lon:-96.95030464, lat:18.02622103}} | 2024-06-23 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/005/2024, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:3149950.1, importe_modificado:3149950.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.92}} | {2391347/proyecto_PROCESO, 2391347/proyecto_INICIO, 2391347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391356 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL AGUA DEL SOL. - 155782 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 155782 | S | 466 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7040.0, meta_modificada:7040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA DE SOL, 70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL Y , A ORILLA DE LA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE DE AGUA DEL SOL., lon:-96.73005749, lat:16.47112343}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2391356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391369 | Proyecto de inversión | 2066636.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2066636.93, modificado:2066636.93}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 155857 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 155857 | S | 157 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 70945 PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC Y CAMINO EL CHILAR, LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A APROXIMADAMEN, lon:-96.75027756, lat:15.8542515}} | 2024-06-09 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/06/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2066636.93, importe_modificado:2066636.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2391369/proyecto_INICIO, 2391369/proyecto_PROCESO, 2391369/proyecto_INICIO, 2391369/proyecto_PROCESO, 2391369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391386 | Proyecto de inversión | 1990318.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990318.22, modificado:1990318.22}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO INFIERNILLO - 155975 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 155975 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO INFIERNILLO, 70945 SAN ISIDRO (INFIERNILLO), SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS SANITARIOS SE DISTRIBUIRAN A 52 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO, lon:-96.79091521, lat:15.87393897}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/07/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1990318.22, importe_modificado:1990318.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2391386/proyecto_INICIO, 2391386/proyecto_PROCESO, 2391386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392466 | Proyecto de inversión | 2141768.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2141768.9, modificado:2141768.9}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 9.200 DEL TRAMO LA CASCADA YERBASANTA EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA. - 164213 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 164213 | S | 101 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO YERBASANTA - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO YERBA SANTA, 71184 YERBA SANTA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO LA CASCADA, CAMINO YERBASANTA LA RE, lon:-97.59224434, lat:16.81647213}} | 2024-04-05 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2141768.9, importe_modificado:2141768.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2392466/proyecto_INICIO, 2392466/proyecto_FIN, 2392466/proyecto_PROCESO, 2392466/proyecto_FIN, 2392466/proyecto_PROCESO, 2392466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392477 | Proyecto de inversión | 384833.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384833.61, modificado:384833.61}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO 5 DE MAYO - 164266 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 164266 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 69265 5 DE MAYO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A LA CAJA DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE DE DISTRI, lon:-98.00238756, lat:17.83510273}} | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-09/2024, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:384833.61, importe_modificado:384833.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2392477/proyecto_PROCESO, 2392477/proyecto_FIN, 2392477/proyecto_INICIO, 2392477/proyecto_PROCESO, 2392477/proyecto_INICIO, 2392477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202392499 | Proyecto de inversión | 2006130.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006130.85, modificado:2006130.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA, EN LA LOCALIDAD DE MOGOTE COLORADO ,SAN ISIDRO. - 164355 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 164355 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.32, meta_modificada:642.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:4, direccion:CALLE PRIV. DE ZARAGOZA PUEBLO MOGOTE COLORADO SAN ISIDRO, 69220 MOGOTE COLORADO (SAN ISIDRO), SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE Y , CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE LA CANCHA DONDE SE LLEVARA A CABO EL TECHADO SE ENCUENTRA EN, lon:-97.96632897, lat:17.91391202}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/006/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:2006130.85, importe_modificado:2006130.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.32}} | {2392499/proyecto_INICIO, 2392499/proyecto_PROCESO, 2392499/proyecto_INICIO, 2392499/proyecto_PROCESO, 2392499/proyecto_INICIO, 2392499/proyecto_PROCESO, 2392499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392505 | Proyecto de inversión | 727328.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727328.21, modificado:727328.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE - 164390 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 164390 | S | 136 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL OCOTE PUEBLO EL OCOTE, 71943 EL OCOTE, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE A LA ESPERANZA Y CALLE CALLE QUE DIRIGE A SANTA CRUZ, CALLE CALLE PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA ESCUELA PREESCOLAR L, lon:-97.14733549, lat:16.1817813}} | 2024-06-17 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:727328.21, importe_modificado:727328.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2392505/proyecto_INICIO, 2392505/proyecto_PROCESO, 2392505/proyecto_INICIO, 2392505/proyecto_PROCESO, 2392505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392511 | Proyecto de inversión | 2334661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334661.91, modificado:2334661.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CLAVE 20ETK0046Y - 164424 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 164424 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO Y CAMINO CAMINO RUMBO AL CENTRO DE SALUD, ENTRE CAMINO AL CENTRO DE , lon:-96.67651992, lat:17.85850955}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MSPS-326/FAISMUN/15/2024, contratista:HELI SAMUEL MERINO REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2334661.91, importe_modificado:2334661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2392511/proyecto_INICIO, 2392511/proyecto_PROCESO, 2392511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392529 | Proyecto de inversión | 1033946.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033946.18, modificado:1033946.18}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SALADILLO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 164576 | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | 164576 | S | 253 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1709.9, meta_modificada:1709.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CIENEGUILLA - PARAJE SALADILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN JUAN CIENEGUILLA, 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN CIENEGUILLA Y CAMINO SALADILL, lon:-98.27053606, lat:17.85257979}} | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/004/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:1033946.18, importe_modificado:1033946.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1709.9}} | {2392529/proyecto_PROCESO, 2392529/proyecto_INICIO, 2392529/proyecto_FIN, 2392529/proyecto_PROCESO, 2392529/proyecto_INICIO, 2392529/proyecto_PROCESO, 2392529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391875 | Proyecto de inversión | 1801611.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801611.1, modificado:1801611.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PLATA - 160859 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 160859 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.2, meta_modificada:1202.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CRUZ DE PLATA, 68580 CRUZ DE PLATA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD Y , EL PUNTO DEL PROYECTO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LADO SUR OESTE DE LA OFICINA DE, lon:-96.9503513, lat:18.01888557}} | 2024-06-26 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/009/2024, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1801611.1, importe_modificado:1801611.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.2}} | {2391875/proyecto_INICIO, 2391875/proyecto_FIN, 2391875/proyecto_INICIO, 2391875/proyecto_FIN, 2391875/proyecto_PROCESO, 2391875/proyecto_INICIO, 2391875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391897 | Proyecto de inversión | 2057339.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057339.67, modificado:2057339.67}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE INDEPENDENCIA CENTRO - 160954 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 160954 | S | 926 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA SE REALIZARAN 5 MUROS SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LOS TR, lon:-96.62044294, lat:16.1861106}} | 2024-06-20 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/003/2024, contratista:C. CHRISTOPHER WILBER SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:2057339.67, importe_modificado:2057339.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2391897/proyecto_INICIO, 2391897/proyecto_PROCESO, 2391897/proyecto_FIN, 2391897/proyecto_INICIO, 2391897/proyecto_PROCESO, 2391897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391948 | Proyecto de inversión | 182728.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182728.67, modificado:182728.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NDUAÑU - 161285 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 161285 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.76, meta_modificada:19.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:RANCHERIA NDUAÑU, 69825 NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL A IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA HACIA IGNACIO ALLENDE AL OESTE, TERRACERIA HACIA EL SUR SAN ISIDRO ÑUMI LA OBRA SE UBICA EN EL EST, lon:-97.6895, lat:17.34}} | 2024-06-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/08/2024, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:182728.67, importe_modificado:182728.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.76}} | {2391948/proyecto_PROCESO, 2391948/proyecto_FIN, 2391948/proyecto_PROCESO, 2391948/proyecto_INICIO, 2391948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391959 | Proyecto de inversión | 410036.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410036.6, modificado:410036.6}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 20DPB2022I - 161398 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 161398 | S | 129 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE A LA AGENCIA RANCHERIA EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TAMAZULAPAM SANTA LUCIA, LA OBRA SE UBICARA A APROXIMADAMENTE A 50 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA , lon:-96.60935777, lat:16.20361573}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/005/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:410036.6, importe_modificado:410036.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2391959/proyecto_INICIO, 2391959/proyecto_PROCESO, 2391959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391969 | Proyecto de inversión | 619956.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619956.08, modificado:619956.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, CABECERA MUNICIPAL CLAVE EN PROCESO. - 161451 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 161451 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:120, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 70805 NUEVO AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 175, CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVA VIDA, lon:-96.58128472, lat:16.30002996}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392796 | Proyecto de inversión | 575909.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575909.9, modificado:575909.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 165900 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165900 | S | 308 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUELATAO, CALLE MARGARITA MAZA SOBRE LA UNIDAD DEPORTIVA 3 DE OCTUBRE., lon:-96.6004253, lat:16.35038544}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394239 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE CUATODE, CUARTO, BARRIO EL HORNO - 172024 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 172024 | S | 291 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUATODE, 70947 CUATODE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CUARTO Y CAMINO EL HORNO, LA REHABILITACION DE CAMINOS SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD CUATODE COMO SON CALLE, lon:-96.52025889, lat:15.73421332}} | 2024-07-05 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/03/2024, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2394239/proyecto_INICIO, 2394239/proyecto_PROCESO, 2394239/proyecto_FIN, 2394239/proyecto_PROCESO, 2394239/proyecto_FIN, 2394239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394308 | Proyecto de inversión | 469929.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469929.34, modificado:469929.34}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA. - 172306 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 172306 | S | 263 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA ESPERANZA - EL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL RIO, AL 95 METROS, lon:-97.977767, lat:16.212631}} | 2024-05-08 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/010/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:469929.34, importe_modificado:469929.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2394308/proyecto_INICIO, 2394308/proyecto_PROCESO, 2394308/proyecto_FIN, 2394308/proyecto_INICIO, 2394308/proyecto_PROCESO, 2394308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202389887 | Proyecto de inversión | 3891010.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3891010.62, modificado:3891010.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA. - 148092 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 148092 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.9, meta_modificada:2035.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMAR, lon:-98.09343267, lat:16.65688192}} | 2024-06-12 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/IR/008/2024, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3891010.62, importe_modificado:3891010.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2035.9}} | {2389887/proyecto_INICIO, 2389887/proyecto_PROCESO, 2389887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202389899 | Proyecto de inversión | 3090125.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3090125.02, modificado:3090125.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS ENCINOS - 147025 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 147025 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:122, direccion:CALLE LOS ENCINOS PUEBLO SAN PEDRO, 68584 SAN PEDRO DE LOS ENCINOS, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y , EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD , lon:-96.87786712, lat:18.06648097}} | 2024-06-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/003/2024, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:3090125.02, importe_modificado:3090125.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {2389899/proyecto_INICIO, 2389899/proyecto_PROCESO, 2389899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392929 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERÍA LA REFORMA. - 166506 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166506 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA RANCHERIA LA REFORMA, 70803 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LOS GUAYABALES, JUNTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD., lon:-96.54733837, lat:16.29225267}} | 2024-05-04 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392931 | Proyecto de inversión | 5117595.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5117595.4, modificado:5117595.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL PARAJE EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE JESUS LA CUCARACHA - 166521 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 166521 | S | 301 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA DE JESUS - PARAJE EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA JESÚS LA CUCARACHA, 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PARAJE EL NARANJO Y CAMINO LLANO T, lon:-97.48013518, lat:16.64336731}} | 2024-03-21 | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/SP/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2524836.15, importe_modificado:2524836.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2392931/proyecto_INICIO, 2392931/proyecto_FIN, 2392931/proyecto_INICIO, 2392931/proyecto_FIN, 2392931/proyecto_PROCESO, 2392931/proyecto_FIN, 2392931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392938 | Proyecto de inversión | 650090.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650090.45, modificado:650090.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 166557 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 166557 | S | 2498 | 2667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE UBICA A UNOS 250 METROS DE LA ESCUELA , lon:-97.91631509, lat:16.30640884}} | 2024-04-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:650090.45, importe_modificado:650090.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2392938/proyecto_INICIO, 2392938/proyecto_PROCESO, 2392938/proyecto_FIN, 2392938/proyecto_PROCESO, 2392938/proyecto_FIN, 2392938/proyecto_INICIO, 2392938/proyecto_PROCESO, 2392938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392943 | Proyecto de inversión | 599897.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599897.9, modificado:599897.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES, CLAVE 20DJN1959R DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 166569 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166569 | S | 462 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.51, meta_modificada:48.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA PALMA COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PLAN DE GUADALUPE A 100 METROS DE LA MISCELÁNEA JUANITA, lon:-96.58031307, lat:16.31689229}} | 2024-05-24 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392946 | Proyecto de inversión | 2934851.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2934851.42, modificado:2934851.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL COMÚN SECCION CUARTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166586 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 166586 | S | 152 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.7, meta_modificada:25.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE EL COMUN - CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE EL COMUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 275 PUEBLO EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , DIFEREN, lon:-96.929967, lat:16.457414}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-007/MVSV-277/FAISMUN/61/06/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:2934851.42, importe_modificado:2934851.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.7}} | {2392946/proyecto_PROCESO, 2392946/proyecto_INICIO, 2392946/proyecto_PROCESO, 2392946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392948 | Acción | 2524836.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2524836.15, modificado:2524836.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166589 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 166589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/SP/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2524836.15, importe_modificado:2524836.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2392948/proyecto_INICIO, 2392948/proyecto_PROCESO, 2392948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392949 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166591 | S | 289 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE HACIA LA ESCALERA EJEUTLA PUEBLO BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCALERA EJEUTLA Y , CAMINO AL TELEBACHILLERATO 66, lon:-96.59830622, lat:16.4420063}} | 2024-05-18 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392959 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BRAMADEROS 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MONJAS. - 166617 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166617 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1397.94, meta_modificada:1397.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA BRAMADEROS PUEBLO SANTA CRUZ MONJAS, 70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE POR EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNID, lon:-96.5536494, lat:16.44275733}} | 2024-05-18 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392960 | Proyecto de inversión | 3551244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3551244.08, modificado:3551244.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166626 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 166626 | S | 6049 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:99.91, meta_modificada:99.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VE - VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 99 PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA , lon:-97.046176, lat:16.423997}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:3551244.08, importe_modificado:3551244.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:99.91}} | {2392960/proyecto_INICIO, 2392960/proyecto_FIN, 2392960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393000 | Acción | 659430.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659430.78, modificado:659430.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166741 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 166741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2024-03-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2393000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393001 | Proyecto de inversión | 1480600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480600.0, modificado:1188406.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO PLANTEL 128, CLAVE 20ETH0128U, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 166742 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 166742 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL IEBO PLANTEL 128, lon:-98.02700875, lat:17.89303782}} | 2024-03-01 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1188406.94, importe_modificado:1188406.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393001/proyecto_INICIO, 2393001/proyecto_PROCESO, 2393001/proyecto_FIN, 2393001/proyecto_PROCESO, 2393001/proyecto_FIN, 2393001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393014 | Proyecto de inversión | 1352800.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352800.36, modificado:1352800.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA. - 166820 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 166820 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCAL, lon:-98.05182812, lat:17.88369187}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1352800.36, importe_modificado:1352800.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2393014/proyecto_INICIO, 2393014/proyecto_PROCESO, 2393014/proyecto_FIN, 2393014/proyecto_PROCESO, 2393014/proyecto_INICIO, 2393014/proyecto_PROCESO, 2393014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393024 | Proyecto de inversión | 1798658.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798658.36, modificado:1798658.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LEYES DE REFORMA, BUENA VISTA, JUSTO SIERRA Y COLIMA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 166844 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 166844 | S | 185 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.5, meta_modificada:1601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE COLIMA EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-97.80574151, lat:17.03155766}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/11/01/2024, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1798658.36, importe_modificado:1798658.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.5}} | {2393024/proyecto_INICIO, 2393024/proyecto_PROCESO, 2393024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394635 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 173530 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 173530 | S | 4695 | 4766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.7, meta_modificada:1522.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CORREDOR PARQUE MUNICIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PART, lon:-94.48418238, lat:16.35287245}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/005/2024, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:2700000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.7}} | {2394635/proyecto_INICIO, 2394635/proyecto_PROCESO, 2394635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394657 | Acción | 399547.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399547.77, modificado:399547.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173590 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 173590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}} | 2024-07-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/CPS/001/FASMUN/2024, contratista:VERÓNICA MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:399547.77, importe_modificado:399547.77}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2394657/proyecto_INICIO, 2394657/proyecto_PROCESO, 2394657/proyecto_FIN, 2394657/proyecto_INICIO, 2394657/proyecto_FIN, 2394657/proyecto_PROCESO, 2394657/proyecto_FIN, 2394657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394676 | Proyecto de inversión | 1080401.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080401.96, modificado:1080401.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA. - 173687 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 173687 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.57, meta_modificada:44.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LA ESPERANZA - RIO LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 237 PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL RIO LA ARENA, , lon:-97.975588, lat:16.213012}} | 2024-05-09 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/015/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1080401.96, importe_modificado:1080401.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.57}} | {2394676/proyecto_INICIO, 2394676/proyecto_PROCESO, 2394676/proyecto_INICIO, 2394676/proyecto_PROCESO, 2394676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394686 | Proyecto de inversión | 233432.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233432.71, modificado:233432.71}} | ANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO. - 173725 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 173725 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CALLE POFIRIO DIAS PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMPO SANTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAS PORVENIR CAMPO SANTO,, lon:-98.08893511, lat:17.45610663}} | 2024-04-25 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU-FAISMUN/MSR/461/001/2024, contratista:NADXIELI ALEJANDRA CASTILLO GARCIA, convocante:SANTIAGO DEL RIO, monto:233432.71, importe_modificado:233432.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.0}} | {2394686/proyecto_PROCESO, 2394686/proyecto_INICIO, 2394686/proyecto_PROCESO, 2394686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391393 | Proyecto de inversión | 852499.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852499.46, modificado:852499.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA VISTA HERMOSA - 156007 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 156007 | S | 185 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:10, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70157 VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y CARRETERA LA VENTA - SAN MIGUEL CHIMALAPA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA A UNA CUADRADA DE LA ESCUELA PRIM, lon:-94.78541813, lat:16.6655109}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/002/2024, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:852499.46, importe_modificado:852499.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2391393/proyecto_INICIO, 2391393/proyecto_PROCESO, 2391393/proyecto_FIN, 2391393/proyecto_PROCESO, 2391393/proyecto_FIN, 2391393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391421 | Proyecto de inversión | 1857770.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857770.94, modificado:1857770.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACAHUA - 156155 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 156155 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACAHUA, 70949 CHACAHUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO EL SAMARITAN Y CAMINO LA LAGUNA DEL PALMAR, LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 3000 AL SUROESTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALI, lon:-96.6011199, lat:15.70276364}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/11/2024, contratista:ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1857770.94, importe_modificado:1857770.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2391421/proyecto_INICIO, 2391421/proyecto_PROCESO, 2391421/proyecto_INICIO, 2391421/proyecto_PROCESO, 2391421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391451 | Proyecto de inversión | 651349.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651349.07, modificado:651349.07}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUI MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 158463 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 158463 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.12, meta_modificada:420.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE NACHIHUI - CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE NACHIHUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO NACHIHUÍ, 71418 NACHIHUÍ, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EN CAMINO, lon:-96.991288, lat:16.546609}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/MVSV-277/FAISMUN/16/32/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:651349.07, importe_modificado:651349.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.12}} | {2391451/proyecto_INICIO, 2391451/proyecto_FIN, 2391451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391453 | Proyecto de inversión | 1009232.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009232.34, modificado:1009232.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 158467 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 158467 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN AGUSTÍN, 71414 SAN AGUSTÍN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TE, lon:-96.962069, lat:16.406097}} | 2024-03-09 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-006/MVSV-277/FAISMUN/76/64/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1009232.34, importe_modificado:1009232.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:699.0}} | {2391453/proyecto_INICIO, 2391453/proyecto_FIN, 2391453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391455 | Proyecto de inversión | 3119031.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3119031.84, modificado:3119031.84}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE POTRERO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 158472 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 158472 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71424 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN , lon:-97.02896, lat:16.40676}} | 2024-04-08 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-008/MVSV-277/FAISMUN/21/20/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:3119031.84, importe_modificado:3119031.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2391455/proyecto_INICIO, 2391455/proyecto_PROCESO, 2391455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391492 | Proyecto de inversión | 4959620.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4959620.4, modificado:4958624.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS NARANJOS - 158612 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 158612 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.8, meta_modificada:1175.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 56 + 200 RANCHERIA LA CENTRAL, 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.5157257, lat:18.08653062}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/022/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4958624.14, importe_modificado:4958624.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.8}} | {2391492/proyecto_INICIO, 2391492/proyecto_FIN, 2391492/proyecto_INICIO, 2391492/proyecto_FIN, 2391492/proyecto_INICIO, 2391492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202387850 | Proyecto de inversión | 2264701.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2264701.78, modificado:2264701.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO. - 142633 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 142633 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.88, meta_modificada:1237.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ANDANTE PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE REMIGIO SARBIA Y CALLE HUAJUAPAN DE LEON, CALLE PROLONGACION DE LIBERTAD PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE PARTIR DEL PALACIO MUNICIP, lon:-97.76633874, lat:17.01379861}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUN/IR/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PYF S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:2264701.78, importe_modificado:2264701.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.88}} | {2387850/proyecto_PROCESO, 2387850/proyecto_INICIO, 2387850/proyecto_PROCESO, 2387850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202387892 | Proyecto de inversión | 1689631.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689631.31, modificado:1689631.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 142697 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 142697 | S | 1012 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:CALLE ENCINAL RANCHERIA SAN ANDRÉS HIDALGO, 68503 SAN ANDRÉS HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CALLE NIÑO PERDIDO EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 4.0 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMEN, lon:-96.807607, lat:18.143137}} | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/003/2024, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1689631.31, importe_modificado:1689631.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2387892/proyecto_INICIO, 2387892/proyecto_PROCESO, 2387892/proyecto_FIN, 2387892/proyecto_PROCESO, 2387892/proyecto_FIN, 2387892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391637 | Proyecto de inversión | 703840.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703840.2, modificado:703840.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 159264 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 159264 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:139, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARRANCA HONDA, 70949 BARRANCA HONDA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTAL Y CALLE MANGALES, LA OBRA INICIARA A PROXIMADAMENTE 300 M AL SUROESTE DEL PRESCOLAR BENITO JUAREZ ENFRENTE D, lon:-96.67751833, lat:15.78490924}} | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/12/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:703840.2, importe_modificado:703840.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2391637/proyecto_INICIO, 2391637/proyecto_PROCESO, 2391637/proyecto_INICIO, 2391637/proyecto_PROCESO, 2391637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394512 | Proyecto de inversión | 1717211.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717211.24, modificado:1717211.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173176 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 173176 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.1, meta_modificada:191.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE LOS VASQUEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE NARCIZO MEND, lon:-96.66418916, lat:17.10037108}} | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/61/2024, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1717211.24, importe_modificado:1717211.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.1}} | {2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_INICIO, 2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390658 | Acción | 289308.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289308.09, modificado:289308.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 151203 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 151203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.405892, lat:16.089257}} | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-01/MSMO/M-236/R33-FAISMUN/2024, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:289308.09, importe_modificado:289308.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2390658/proyecto_INICIO, 2390658/proyecto_FIN, 2390658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390665 | Proyecto de inversión | 6198400.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6198400.94, modificado:6198400.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO HERNÁNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 151308 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 151308 | S | 125 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:44, direccion:RANCHO RANCHO HERNANDEZ, 68570 RANCHO HERNÁNDEZ, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD RANCHO HERNANDEZ SAN JOSE TENANGO, lon:-96.57236, lat:18.108334}} | 2024-03-02 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:6198400.94, importe_modificado:6198400.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2390665/proyecto_INICIO, 2390665/proyecto_PROCESO, 2390665/proyecto_INICIO, 2390665/proyecto_FIN, 2390665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395304 | Acción | 688385.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688385.76, modificado:688385.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176548 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 176548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.912861, lat:16.302222}} | 2024-02-06 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/CPS/001/2024, contratista:STAFFF DIRECCION EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:688385.76, importe_modificado:688385.76}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2395304/proyecto_PROCESO, 2395304/proyecto_INICIO, 2395304/proyecto_FIN, 2395304/proyecto_PROCESO, 2395304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390816 | Proyecto de inversión | 3101093.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101093.22, modificado:3101093.22}} | REHABIITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 152588 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 152588 | S | 371 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13430.0, meta_modificada:13430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL CD. ALEMAN - SAYULA Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE NAYARIT LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD EN LA, lon:-95.87697211, lat:18.09679744}} | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/009/2024, contratista:MODESTO MARCOS REYES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:3101093.22, importe_modificado:3101093.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13430.0}} | {2390816/proyecto_PROCESO, 2390816/proyecto_FIN, 2390816/proyecto_INICIO, 2390816/proyecto_FIN, 2390816/proyecto_INICIO, 2390816/proyecto_PROCESO, 2390816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391169 | Proyecto de inversión | 840038.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840038.29, modificado:840038.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154864 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 154864 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.9, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO BARRIO BUENA VISTA, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO PARALELA , lon:-98.00213835, lat:17.83053333}} | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:840038.29, importe_modificado:840038.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:117.6}} | {2391169/proyecto_INICIO, 2391169/proyecto_PROCESO, 2391169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202391184 | Acción | 104251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104251.92, modificado:104251.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 154953 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 154953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSNH/290/FAISMUN/001/2024, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:104251.92, importe_modificado:104251.92}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2391184/proyecto_INICIO, 2391184/proyecto_PROCESO, 2391184/proyecto_FIN, 2391184/proyecto_PROCESO, 2391184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391190 | Proyecto de inversión | 839320.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839320.35, modificado:839320.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154981 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 154981 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.9, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO BARRIO EL AMATE, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PROLONGACION DE RAYON, LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA SOBRE LA CA, lon:-97.99577933, lat:17.82656843}} | 2024-03-11 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-03/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:839320.35, importe_modificado:839320.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:117.6}} | {2391190/proyecto_INICIO, 2391190/proyecto_FIN, 2391190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202391225 | Proyecto de inversión | 1389617 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389617.0, modificado:1389617.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO CHIQUITO 3, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 155168 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 155168 | S | 406 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO SANTIAGO APOSTOL - CAMINO RIO CHIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 440 PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SAN LUCAS, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CONTINUACION BENITO JUAREZ, , lon:-96.727898, lat:16.807336}} | 2024-04-22 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/03/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1389617.0, importe_modificado:1389617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4800.0}} | {2391225/proyecto_INICIO, 2391225/proyecto_PROCESO, 2391225/proyecto_FIN, 2391225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391266 | Proyecto de inversión | 1902348.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1902348.04, modificado:1902348.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO POCHOTEPEC - 155359 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 155359 | S | 68 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.72, meta_modificada:158.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NARANJO, 68582 NARANJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO POCHOTEPEC SIN EMBARGO EN ESTE SISTEMA APARECE SOLO C, lon:-96.95513413, lat:18.01441629}} | 2024-06-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/011/2024, contratista:TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1902348.04, importe_modificado:1902348.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.72}} | {2391266/proyecto_INICIO, 2391266/proyecto_FIN, 2391266/proyecto_PROCESO, 2391266/proyecto_FIN, 2391266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302411584 | Proyecto de inversión | 972452.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972452.23, modificado:972452.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 180481 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 180481 | S | 325 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA EXPIRACION Y CALLE GUERRERO, SE ENCUENTRA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, lon:-96.88226664, lat:16.79246054}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/(378)/FIII/FAISMUN/004/2024, contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:972452.23, importe_modificado:972452.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2411584/proyecto_PROCESO, 2411584/proyecto_INICIO, 2411584/proyecto_PROCESO, 2411584/proyecto_FIN, 2411584/proyecto_INICIO, 2411584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412044 | Acción | 121074.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121074.21, modificado:121074.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182886 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 182886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.024437, lat:17.956257}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MCVS/FAISMUN/024/001/2024, contratista:AGGELOS ASESORIA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:121074.21, importe_modificado:121074.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412044/proyecto_INICIO, 2412044/proyecto_FIN, 2412044/proyecto_PROCESO, 2412044/proyecto_INICIO, 2412044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412045 | Acción | 372895.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372895.65, modificado:372895.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182904 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 182904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSJQ/FAISMUN/213/001/2024, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:372895.65, importe_modificado:372895.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412045/proyecto_INICIO, 2412045/proyecto_PROCESO, 2412045/proyecto_INICIO, 2412045/proyecto_PROCESO, 2412045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412117 | Proyecto de inversión | 1041500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041500.5, modificado:1041500.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LAS PIEDRAS - 183380 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 183380 | S | 439 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PARAJE PIEDRAS NEGRAS, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CAMINO A LA TOMA, CAMINO CONOCIDO SE ENCUENTRA A 925 METROS NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.904792, lat:16.6604}} | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/01/2024, contratista:BERNABE RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:1041500.5, importe_modificado:1041500.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2412117/proyecto_INICIO, 2412117/proyecto_PROCESO, 2412117/proyecto_INICIO, 2412117/proyecto_FIN, 2412117/proyecto_INICIO, 2412117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415738 | Proyecto de inversión | 749964.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749964.46, modificado:749964.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 208094 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 208094 | S | 308 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CALLE DALIAS COLONIA LAS FLORES, 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE TULIPANES A 300 METROS DE LA CASA DE REUNIONES COMUNAL., lon:-96.627363, lat:16.336969}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2415738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415742 | Proyecto de inversión | 939637.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939637.43, modificado:939637.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 208101 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 208101 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:54.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 70814 RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PARA NIZAGOCHE Y CAMINO CAMINO PARA CAÑADA GUICHA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL RANCHO NUEVO ENFR, lon:-96.355889, lat:16.4409}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/05/20/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:939637.43, importe_modificado:939637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.4}} | {2415742/proyecto_INICIO, 2415742/proyecto_PROCESO, 2415742/proyecto_FIN, 2415742/proyecto_PROCESO, 2415742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415756 | Proyecto de inversión | 463568.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463568.02, modificado:463568.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, LIBERTAD, GALEANA, BENITO JUÁREZ, ITURBIDE, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 208187 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 208187 | S | 205 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LIBERTAD GALEANA BENITO JUAREZ ITURBIDE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GALEANA, CALLE BENITO JUAREZ , lon:-96.72271458, lat:16.80382808}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSA/452/FAISMUN/02/2024, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:463568.02, importe_modificado:463568.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2415756/proyecto_FIN, 2415756/proyecto_INICIO, 2415756/proyecto_FIN, 2415756/proyecto_INICIO, 2415756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412505 | Proyecto de inversión | 152573.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152573.12, modificado:152573.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 185840 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 185840 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A ARROYO SECO RANCHERIA ARROYO SECO, 68480 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO UBICADA SOBRE CA, lon:-96.30111305, lat:17.89089184}} | 2024-06-24 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:152573.12, importe_modificado:152573.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2412505/proyecto_PROCESO, 2412505/proyecto_INICIO, 2412505/proyecto_FIN, 2412505/proyecto_PROCESO, 2412505/proyecto_FIN, 2412505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412539 | Acción | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 185955 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 185955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}} | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2412539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412552 | Proyecto de inversión | 1306909.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306909.2, modificado:1306909.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 186035 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 186035 | S | 332 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:62, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO LA GRAN LUCHA, 68480 LA GRAN LUCHA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA UBICADA S, lon:-96.31554131, lat:17.77728225}} | 2024-06-24 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1306909.2, importe_modificado:1306909.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.0}} | {2412552/proyecto_INICIO, 2412552/proyecto_PROCESO, 2412552/proyecto_FIN, 2412552/proyecto_PROCESO, 2412552/proyecto_FIN, 2412552/proyecto_INICIO, 2412552/proyecto_PROCESO, 2412552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412555 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA EL AMATE SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ - 186042 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 186042 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE BUENAVISTA - GUADALUPE VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 2.5 KILOMETROS DE LA , lon:-98.01446912, lat:17.7744061}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/005/2024, contratista:CALIXTO URIBE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2412555/proyecto_INICIO, 2412555/proyecto_PROCESO, 2412555/proyecto_INICIO, 2412555/proyecto_PROCESO, 2412555/proyecto_INICIO, 2412555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412601 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA ETAPA EN SANTIAGO EL JAZMÍN - 186271 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 186271 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE MANUAL ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO A GUADALUPE VILLAHERMOSA, SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-97.993455, lat:17.76523522}} | 2024-07-08 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/010/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2412601/proyecto_PROCESO, 2412601/proyecto_INICIO, 2412601/proyecto_PROCESO, 2412601/proyecto_INICIO, 2412601/proyecto_FIN, 2412601/proyecto_PROCESO, 2412601/proyecto_INICIO, 2412601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302409901 | Proyecto de inversión | 1092231.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092231.7, modificado:1092231.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. IDEAL Y POPULAR EN EL BARRIO CHALACA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 120599 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 120599 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:81, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO CHALACA, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA POPULAR Y AVENIDA IDEAL, AVENIDA NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE , lon:-94.34461052, lat:16.48550323}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0081/0009/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:1092231.7, importe_modificado:1092231.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2409901/proyecto_PROCESO, 2409901/proyecto_FIN, 2409901/proyecto_INICIO, 2409901/proyecto_FIN, 2409901/proyecto_PROCESO, 2409901/proyecto_FIN, 2409901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302409950 | Proyecto de inversión | 2679160.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2679160.66, modificado:2679160.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 3 DE MAYO - 123227 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 123227 | S | 3279 | 2941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA 3 DE MAYO, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA CALLE REVOLUCION QUE ES LA CALLE PRINCIPAL QUE TE DIRIGE A LA AL, lon:-97.283403, lat:16.239608}} | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/001/2024, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2679160.66, importe_modificado:2679160.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2409950/proyecto_INICIO, 2409950/proyecto_PROCESO, 2409950/proyecto_FIN, 2409950/proyecto_PROCESO, 2409950/proyecto_FIN, 2409950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302409957 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA LAGUNA EN GUADALUPE CUAUTEPEC - 123475 | 20 | Oaxaca | 181 | San Juan Bautista Suchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Suchitepec | 123475 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:2, direccion:RANCHERIA CUAUTEPEC GUADALUPE, 69041 GUADALUPE CUAUTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE GUADALAUPE CUAUTEPEC A UNOS 150 MTRS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-97.657107, lat:18.013406}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJBS/FAISMUN/181/01/2024, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2409957/proyecto_INICIO, 2409957/proyecto_PROCESO, 2409957/proyecto_INICIO, 2409957/proyecto_PROCESO, 2409957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302411501 | Proyecto de inversión | 1358853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358853.52, modificado:1358853.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE WILLEBALDO COLONIA CENTRO TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 070 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 180155 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 180155 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE WILLEBALDO MARTINEZ PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE WILLEBALDO M, lon:-96.94836702, lat:18.1967494}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302411537 | Proyecto de inversión | 2053498.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053498.07, modificado:2053498.07}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA CECYTE CALLE PORFIRIO DIAZ - 180292 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 180292 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA MIAHUTLAN - SAN JOSE LACHIGUIRI Y CALLE FELIX SIERRA, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADO EN EL MARGEN DEL, lon:-96.345452, lat:16.378767}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-FAISMUN-002/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2053498.07, importe_modificado:2053498.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2411537/proyecto_INICIO, 2411537/proyecto_PROCESO, 2411537/proyecto_FIN, 2411537/proyecto_PROCESO, 2411537/proyecto_FIN, 2411537/proyecto_PROCESO, 2411537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416916 | Proyecto de inversión | 1010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010000.0, modificado:1010000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS, MATAMOROS, I. ZARAGOZA, JOSÉ MARÍA MORELOS MIGUEL HIDALGO, HÉROES DE CHAPULTEPEC, IGNACIO ALLENDE, AGUSTIN ITURBIDE, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 214890 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 214890 | S | 275 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARAJE LOMAS DEL SANTOENTRE CALLES INSURGENTES Y LA, lon:-96.70856628, lat:17.00066794}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/05/2024, contratista:IDEAS DE CONSTRUCCION ACEVES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:1010000.0, importe_modificado:1010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2416916/proyecto_INICIO, 2416916/proyecto_PROCESO, 2416916/proyecto_INICIO, 2416916/proyecto_FIN, 2416916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416966 | Proyecto de inversión | 1885045.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885045.32, modificado:1885045.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 215321 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 215321 | S | 197 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71030 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA , lon:-97.95745389, lat:17.04842949}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.27/C.02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1885045.32, importe_modificado:1885045.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2416966/proyecto_INICIO, 2416966/proyecto_PROCESO, 2416966/proyecto_FIN, 2416966/proyecto_PROCESO, 2416966/proyecto_INICIO, 2416966/proyecto_FIN, 2416966/proyecto_INICIO, 2416966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416991 | Proyecto de inversión | 450847.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450847.87, modificado:450847.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE 20DJN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 215468 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 215468 | S | 154 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL YOLVEO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL, CALLE PINOS A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO GARCÍA, lon:-96.6067143, lat:16.34054497}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2416991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417010 | Proyecto de inversión | 437643.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437643.94, modificado:437643.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 215636 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 215636 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO MIRADOR, 68487 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE COLIMA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MIRADOR UBICADA, lon:-96.360719, lat:17.89498526}} | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:437643.94, importe_modificado:437643.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2417010/proyecto_INICIO, 2417010/proyecto_PROCESO, 2417010/proyecto_INICIO, 2417010/proyecto_FIN, 2417010/proyecto_INICIO, 2417010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417044 | Proyecto de inversión | 40150.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40150.82, modificado:40150.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PUEBLO - 215804 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 215804 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.5, meta_modificada:76.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LAREDO, 68480 RANCHO LAREDO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA DE RANCHO GRANDE A CERRO MIRADOR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LAREDO UBICADA, lon:-96.3466593, lat:17.87415905}} | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:40150.82, importe_modificado:40150.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.5}} | {2417044/proyecto_FIN, 2417044/proyecto_INICIO, 2417044/proyecto_FIN, 2417044/proyecto_PROCESO, 2417044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417064 | Proyecto de inversión | 261645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261645.17, modificado:261645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA LIBERTAD CHINANTECA - 215856 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 215856 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EL MURO COLONIA COLONIA LIBERTAD CHINANTECA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE TABASCO Y CALLE PROLONGACION DE SONORA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA, lon:-96.300588, lat:17.77289515}} | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:261645.17, importe_modificado:261645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2417064/proyecto_INICIO, 2417064/proyecto_FIN, 2417064/proyecto_INICIO, 2417064/proyecto_FIN, 2417064/proyecto_PROCESO, 2417064/proyecto_FIN, 2417064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416054 | Proyecto de inversión | 44165.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44165.9, modificado:44165.9}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO KM 2 MAS 940 A 3 MAS 200 - 209627 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 209627 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.04, meta_modificada:0.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO SAN ISIDRO CHINANTLILLA -RANCHO PEREZ RANCHERIA RANCHO PEREZ, 68480 RANCHO PÉREZ, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PEREZ UBICADA SOBRE EL CAMINO SA, lon:-96.25988945, lat:17.85223983}} | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:44165.9, importe_modificado:44165.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.04}} | {2416054/proyecto_INICIO, 2416054/proyecto_PROCESO, 2416054/proyecto_FIN, 2416054/proyecto_PROCESO, 2416054/proyecto_FIN, 2416054/proyecto_PROCESO, 2416054/proyecto_INICIO, 2416054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416056 | Proyecto de inversión | 1511500.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511500.93, modificado:1511500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 209652 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 209652 | S | 397 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCALERA - LA ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 270 PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCALERA Y , CAMINO , lon:-96.6106178, lat:16.47175109}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416062 | Proyecto de inversión | 1599580.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599580.39, modificado:1599580.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ - 209686 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 209686 | S | 217 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ - PARAJE EL COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 870 INTERIOR SN PARAJE EL COYOTE, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.69526966, lat:16.52282375}} | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416092 | Proyecto de inversión | 2643603.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643603.35, modificado:2643603.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA 4TA ETAPA - 209810 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 209810 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:PUEBLO LACHICOCANA, 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA POBLACION DE LACHICOCANA, lon:-96.16369028, lat:17.06226901}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/06/2024, contratista:ING. OLIVA CELIA MANZANO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2643603.35, importe_modificado:2643603.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2416092/proyecto_INICIO, 2416092/proyecto_PROCESO, 2416092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416093 | Proyecto de inversión | 482200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482200.0, modificado:482200.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ACCESO A SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 209811 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209811 | S | 7865 | 7614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ACCESO A SAN PEDRO TAPANATEPEC, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA, lon:-94.20058936, lat:16.38346637}} | 2024-03-28 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302416094 | Proyecto de inversión | 1730423.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730423.31, modificado:1730423.31}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR2091F - 209812 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 209812 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL POTRERO, 70494 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 16 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-96.45166973, lat:16.59833308}} | 2024-04-15 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148260, contratista:, convocante:SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, monto:1730423.31, importe_modificado:1730423.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {2416094/proyecto_FIN, 2416094/proyecto_INICIO, 2416094/proyecto_PROCESO, 2416094/proyecto_FIN, 2416094/proyecto_INICIO, 2416094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302416095 | Proyecto de inversión | 2643603.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643603.35, modificado:2643603.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 209814 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:PUEBLO EL DURAZNAL, 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y PARAJES DEL CENTRO DE LA POBLACION DEL DURAZNAL, lon:-96.16955282, lat:17.02844428}} | 2024-06-18 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/07/2024, contratista:ING. ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2643603.35, importe_modificado:2643603.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2416095/proyecto_PROCESO, 2416095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416096 | Proyecto de inversión | 236491.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236491.19, modificado:236491.19}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA - 209818 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 209818 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.54, meta_modificada:113.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SN DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAÑADA GUICHA, 70490 CAÑADA GUICHÁ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-96.30550188, lat:16.45255055}} | 2024-04-29 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148262, contratista:, convocante:SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, monto:236491.19, importe_modificado:236491.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.54}} | {2416096/proyecto_INICIO, 2416096/proyecto_PROCESO, 2416096/proyecto_FIN, 2416096/proyecto_PROCESO, 2416096/proyecto_FIN, 2416096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302416097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYABO - 209821 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 209821 | S | 583 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22072.0, meta_modificada:22072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CALLE ALTA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.06919023, lat:17.96790965}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-08/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1000000.16, importe_modificado:1000000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20000.0}} | {2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO, 2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416098 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC.. - 209822 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209822 | S | 7865 | 7614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE COLONIA UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL EN, lon:-94.19293913, lat:16.37162048}} | 2024-03-13 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2416098/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302416100 | Proyecto de inversión | 929999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929999.98, modificado:929999.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILITA - 209826 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 209826 | S | 222 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.3, meta_modificada:658.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:16, direccion:CALLE JUQUILITA BARRIO XOCONOXTLE, 69240 XOCONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO A SAN LORENZO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DEL PUEBLO DEL , lon:-98.01370966, lat:17.92779761}} | 2024-06-01 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-09/2024, contratista:JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:929999.04, importe_modificado:929999.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.3}} | {2416100/proyecto_INICIO, 2416100/proyecto_PROCESO, 2416100/proyecto_FIN, 2416100/proyecto_INICIO, 2416100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416102 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860000.0, modificado:1860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 209830 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209830 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA PAULINO B. CARRASCO PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PAULINO B. CARRASCO Y , AV. PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC., lon:-94.18970404, lat:16.36774502}} | 2024-04-15 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2416102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302416103 | Proyecto de inversión | 498264.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498264.34, modificado:498264.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0114L, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 209831 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 209831 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3569.0, meta_modificada:3569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A AMATITLAN BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A AMATITLAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA TELESEC, lon:-98.023253, lat:17.89583734}} | 2024-05-17 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-03/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:498264.34, importe_modificado:498264.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3569.0}} | {2416103/proyecto_INICIO, 2416103/proyecto_PROCESO, 2416103/proyecto_INICIO, 2416103/proyecto_PROCESO, 2416103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416107 | Proyecto de inversión | 845626.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845626.18, modificado:845626.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 7.000, A LA LOCALIDAD CHE VELÁZQUEZ - 209837 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 209837 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:277, direccion:CAMINO TRAMO CHE VELAZQUEZ - CORONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA , 70180 CORONIL, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE 7.000 KM DEL TRAMO DE LA LOCALIDAD CHE VELAZQUEZ AL TRAMO DE LA LOCALIDA, lon:-94.20233563, lat:16.39297994}} | 2024-03-15 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2416107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302416138 | Proyecto de inversión | 1021353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021353.6, modificado:1021353.6}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA ZOQUITLAN CANDELARIA YEGOLE DEL KM 0.000 AL KM 14.000 - 210086 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 210086 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7654.0, meta_modificada:7654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZOQUITLAN - CANDELARIA YEGOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 RANCHERIA CANDELARIA YEGOLE, 70490 CANDELARIA YEGOLÉ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 14, lon:-96.30983795, lat:16.49364904}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148263, contratista:, convocante:SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, monto:1021353.6, importe_modificado:1021353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7654.0}} | {2416138/proyecto_INICIO, 2416138/proyecto_PROCESO, 2416138/proyecto_FIN, 2416138/proyecto_PROCESO, 2416138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302416139 | Proyecto de inversión | 3687836.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687836.62, modificado:3687836.62}} | REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 210095 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 210095 | S | 126 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.43, meta_modificada:15.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENEGUILLA - SANTA MARIA YOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 05 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, LA CIENEGA TEJOTEPEC, 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAX, lon:-96.93894631, lat:17.46886513}} | 2024-07-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2416139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416140 | Acción | 255161.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255161.88, modificado:255161.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 210098 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 210098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2416140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302411806 | Proyecto de inversión | 1216608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216608.0, modificado:1216608.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 5.000 DEL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC SAN MIGUEL IXCATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXCATLAN - 181732 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 181732 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL IXCATLAN - SANTIAGO YOSONDUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL IXCATLAN, 71180 SAN MIGUEL IXCATLÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO YOLOTEPEC LA PAZ Y CAMINO SANTIAGO YOSONDUA, , lon:-97.50301864, lat:16.89557859}} | 2024-05-03 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/003/2024, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION JASRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1216608.0, importe_modificado:1216608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2411806/proyecto_INICIO, 2411806/proyecto_PROCESO, 2411806/proyecto_FIN, 2411806/proyecto_PROCESO, 2411806/proyecto_INICIO, 2411806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413809 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NÚCLEO RURAL EL OCOTE 1A ETAPA. - 193226 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193226 | S | 150 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LAS OFICINAL DE LA AUTORIDAD Y CALLE HACIA LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, CALLE QUE CONDUCE A LAS OFICINAS D, lon:-96.66693208, lat:16.42904066}} | 2024-05-18 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413827 | Proyecto de inversión | 585001.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585001.22, modificado:585001.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KHALO CLAVE 20DJN1751A DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 193287 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193287 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE PIRUL A 100 METROS DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREESCOLA, lon:-96.59867229, lat:16.34356854}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414134 | Proyecto de inversión | 2163632 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163632.0, modificado:2163632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 195748 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 195748 | S | 529 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y AQUILES , lon:-97.78170026, lat:16.80628571}} | 2024-05-07 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414207 | Proyecto de inversión | 347610.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347610.04, modificado:347610.04}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL PARAJE LA BOTIJILLA, SAN NICOLÁS HIDALGO - 196407 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 196407 | S | 417 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.2, meta_modificada:93.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:PARAJE LA BOTIJILLA, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA BOTIJILLA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS HIDALGO, lon:-98.13789916, lat:17.783329}} | 2024-04-09 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSNH/FAISMUN/290/003-01/2024, contratista:PAULINO DE LA TRINIDAD OLIVERA VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:347610.04, importe_modificado:347610.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.2}} | {2414207/proyecto_INICIO, 2414207/proyecto_PROCESO, 2414207/proyecto_FIN, 2414207/proyecto_PROCESO, 2414207/proyecto_FIN, 2414207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414211 | Proyecto de inversión | 785395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785395.75, modificado:785395.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 20DPR1344L 1A ETAPA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196412 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 196412 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NARANJOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA UNIREU MIAHUATLÁN, lon:-96.59471953, lat:16.32525344}} | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414220 | Proyecto de inversión | 764999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764999.99, modificado:764999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 20DPR3214F DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196461 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 196461 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA A 180 METROS DE AUTO ACCESORIOS MIAHU, lon:-96.59821923, lat:16.34065304}} | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414226 | Proyecto de inversión | 954037.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954037.5, modificado:954037.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 196480 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 196480 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.5, meta_modificada:665.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA 2DA AMPLIACION COLIN, lon:-96.68638977, lat:17.04327657}} | 2024-03-17 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:954037.5, importe_modificado:954037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.5}} | {2414226/proyecto_PROCESO, 2414226/proyecto_FIN, 2414226/proyecto_INICIO, 2414226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414236 | Proyecto de inversión | 1091912.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091912.75, modificado:1091912.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 196561 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 196561 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, 71228 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MORELOS SE CAMINA TODA LA CALLE PRINCIPAL CONOCIDA COMO EMIL, lon:-96.68410333, lat:17.03928014}} | 2024-03-17 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:1091912.75, importe_modificado:1091912.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2414236/proyecto_INICIO, 2414236/proyecto_PROCESO, 2414236/proyecto_INICIO, 2414236/proyecto_FIN, 2414236/proyecto_PROCESO, 2414236/proyecto_FIN, 2414236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414265 | Acción | 497036.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497036.64, modificado:497036.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196663 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 196663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2414265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414586 | Proyecto de inversión | 598768.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598768.97, modificado:598768.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CLAVE 20DCC2125Z DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200305 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 200305 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ, A 4 CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 9., lon:-96.58151199, lat:16.32084381}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2414586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302411963 | Proyecto de inversión | 639870.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639870.4, modificado:639870.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 182430 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 182430 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.72, meta_modificada:257.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO DOS CUADRAS ANTES DEL, lon:-96.7199248, lat:16.80666353}} | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:639870.4, importe_modificado:639870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.72}} | {2411963/proyecto_INICIO, 2411963/proyecto_PROCESO, 2411963/proyecto_FIN, 2411963/proyecto_PROCESO, 2411963/proyecto_FIN, 2411963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412039 | Proyecto de inversión | 951574.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951574.44, modificado:951574.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A LA ORILLA DE LA CARRETERA FED. 175 - 182866 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 182866 | S | 229 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:258.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA 175 OAXACA A TUXTEPEC COLONIA EL CASTILLO, 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA AV. BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO UBICADA A UN COSTADO, lon:-96.28738652, lat:17.78276745}} | 2024-06-10 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:951574.44, importe_modificado:951574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.15}} | {2412039/proyecto_INICIO, 2412039/proyecto_PROCESO, 2412039/proyecto_FIN, 2412039/proyecto_INICIO, 2412039/proyecto_PROCESO, 2412039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414802 | Proyecto de inversión | 1181324.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181324.89, modificado:1181324.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, EN LA LOCALIDAD HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA. - 201837 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 201837 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA HAMACA, 70288 HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HAMACA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD HAMACA SAN MIG, lon:-95.780277, lat:17.006865}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/17/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1181324.89, importe_modificado:1181324.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2414802/proyecto_INICIO, 2414802/proyecto_PROCESO, 2414802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302409124 | Proyecto de inversión | 3803607.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3803607.78, modificado:3803607.78}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA - 81004 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 81004 | S | 199 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.89, meta_modificada:270.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION SOCIAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MISTERIOS, EN CERCANIAS AL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA YAVE, lon:-96.429363, lat:17.234352}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/M443/FIII/FAISMUN/002/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V, convocante:Santa maría Yavesia, monto:3803607.78, importe_modificado:3803607.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.89}} | {2409124/proyecto_INICIO, 2409124/proyecto_FIN, 2409124/proyecto_PROCESO, 2409124/proyecto_FIN, 2409124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413455 | Proyecto de inversión | 385830.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385830.71, modificado:385830.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA PRIVADA DE RIO ATOYAC, EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO. - 190798 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 190798 | S | 11288 | 7527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE RIO ATOYAC COLONIA HEBERTO CASTILLO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CAMINO NACIONAL LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA COLONI, lon:-96.75668667, lat:17.0930448}} | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA-FAISMUN-004-2024, contratista:DENVER Materiales y Maquinaria Industrial S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:385830.71, importe_modificado:385830.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2413455/proyecto_INICIO, 2413455/proyecto_FIN, 2413455/proyecto_PROCESO, 2413455/proyecto_INICIO, 2413455/proyecto_FIN, 2413455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413508 | Proyecto de inversión | 1397467.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397467.25, modificado:1397298.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SECCION PRIMERA - 191170 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 191170 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A, lon:-96.53395351, lat:18.06888507}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/029/IR/2024, contratista:JOSÉ DAMIÁN ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1397298.43, importe_modificado:1397298.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {2413508/proyecto_INICIO, 2413508/proyecto_FIN, 2413508/proyecto_PROCESO, 2413508/proyecto_FIN, 2413508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414928 | Proyecto de inversión | 2400939.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400939.09, modificado:2400939.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESUS - 202751 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 202751 | S | 1000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO DE JESÚS, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , ESPACIO JUNTO A LA VIALIDAD MIGUEL HIDALGO, lon:-97.295783, lat:16.241893}} | 2024-04-19 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/004/2024, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2400939.09, importe_modificado:2400939.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2414928/proyecto_INICIO, 2414928/proyecto_PROCESO, 2414928/proyecto_FIN, 2414928/proyecto_INICIO, 2414928/proyecto_PROCESO, 2414928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414956 | Proyecto de inversión | 3392161.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3392161.85, modificado:3392161.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1852O - 202911 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 202911 | S | 89 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D, lon:-97.37236232, lat:16.92997328}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414970 | Proyecto de inversión | 1520518.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520518.34, modificado:1520518.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DES0202Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA. - 203016 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 203016 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS A 100 METROS DEL BANCO BIENESTAR Y A 700 METR, lon:-94.69122893, lat:16.90657441}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/004/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS ALKAFEREL DEL SUR, S.A DE C.V, convocante:Municipio de Santa María Chimalapa, monto:1520518.34, importe_modificado:1520518.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.28}} | {2414970/proyecto_INICIO, 2414970/proyecto_PROCESO, 2414970/proyecto_FIN, 2414970/proyecto_PROCESO, 2414970/proyecto_FIN, 2414970/proyecto_PROCESO, 2414970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414999 | Proyecto de inversión | 2334619.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334619.8, modificado:2334619.8}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 - 203168 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 203168 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VARIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN YA QUE SON VARIAS PRIVADAS, lon:-97.30286559, lat:16.85365457}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/002/2024, contratista:CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2334619.8, importe_modificado:2334619.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2414999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427075 | Proyecto de inversión | 2000008.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000008.7, modificado:2000008.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC SEGUNDA ETAPA - 278106 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 278106 | S | 316 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN FRANCISCO IXPANTEPEC PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , ESTA ES PARTE DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA POBLOCION, lon:-97.24838, lat:16.28329}} | 2024-06-11 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/010/2024, contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2000008.7, importe_modificado:2000008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2427075/proyecto_INICIO, 2427075/proyecto_PROCESO, 2427075/proyecto_FIN, 2427075/proyecto_PROCESO, 2427075/proyecto_FIN, 2427075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427087 | Proyecto de inversión | 1605190.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605190.82, modificado:1605190.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INÉS, DEL MAESTRO, 15 DE MAYO Y JARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 278162 | S | 309 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3637.0, meta_modificada:3637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL COLONIA DEL MAESTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA INÉS Y CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL, CAMINO A SANTA INÉS JUNTO AL CAMPAMENT, lon:-96.61071092, lat:16.31480352}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427175 | Proyecto de inversión | 414831.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414831.54, modificado:414831.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 278595 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 278595 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.5, meta_modificada:270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA JOYA MANANTIAL, 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE JOYA MANANTIAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.12815303, lat:17.96236639}} | 2024-08-21 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/06/2024, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:414831.54, importe_modificado:414831.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.5}} | {2427175/proyecto_INICIO, 2427175/proyecto_FIN, 2427175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427184 | Acción | 988413.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988413.33, modificado:988413.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278620 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 278620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/001/MSMC/401/FAISMUN/SMC/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:988413.33, importe_modificado:988413.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2427184/proyecto_INICIO, 2427184/proyecto_PROCESO, 2427184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419996 | Proyecto de inversión | 1370851 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1370851.0, modificado:1370851.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE - 233791 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 233791 | S | 503 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CACALOTE, 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE, lon:-97.35189341, lat:15.95399896}} | 2024-02-28 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/021/21/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1370851.0, importe_modificado:1370851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.0}} | {2419996/proyecto_INICIO, 2419996/proyecto_PROCESO, 2419996/proyecto_FIN, 2419996/proyecto_INICIO, 2419996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302430259 | Proyecto de inversión | 1850289.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850289.34, modificado:1850289.34}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA OIR EN CAMINO A LA PALMA Y CALLE DIECISEIS DE MARZO DE CALLE MIGUEL CABRERA A GUADALUPE VICTORIA - 293346 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 293346 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE MARZO BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE MARZO INICIANDO EN EL CRUCERO CON LA CALL, lon:-96.63697889, lat:17.07227646}} | 2024-09-26 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-03/2024, contratista:PEDRO LUIS CAMACHO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1850289.34, importe_modificado:1850289.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2430259/proyecto_PROCESO, 2430259/proyecto_INICIO, 2430259/proyecto_PROCESO, 2430259/proyecto_INICIO, 2430259/proyecto_PROCESO, 2430259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430266 | Proyecto de inversión | 549531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549531.53, modificado:549531.53}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 293421 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 293421 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:74, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 71943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LA ESPERANZA Y CALLE CALLE QUE DIRIGE A SAN MIGUEL, CALLE CALLE QUE DIRIGE A EL OCOTE LA OBRA SE LOC, lon:-97.13938843, lat:16.18347027}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/COP/IR/202/033/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS REMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:549531.53, importe_modificado:549531.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {2430266/proyecto_PROCESO, 2430266/proyecto_INICIO, 2430266/proyecto_FIN, 2430266/proyecto_INICIO, 2430266/proyecto_FIN, 2430266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430273 | Proyecto de inversión | 2026142.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2026142.35, modificado:2026142.35}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 293470 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 293470 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1200 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA CALLE JEFE TRUENO ENTRANDO POR EL CAMINO QUE SE E, lon:-96.08140333, lat:17.03669734}} | 2024-05-04 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/01/2024, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2026142.35, importe_modificado:2026142.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2430273/proyecto_PROCESO, 2430273/proyecto_INICIO, 2430273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430274 | Proyecto de inversión | 2161522.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161522.49, modificado:2161522.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 2DA ETAPA - 293471 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 293471 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE EN 2 SITIOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL SUR PARTIENDO , lon:-96.07877838, lat:17.03170358}} | 2024-05-04 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/02/2024, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2161522.49, importe_modificado:2161522.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.0}} | {2430274/proyecto_INICIO, 2430274/proyecto_FIN, 2430274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430275 | Proyecto de inversión | 3873834.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3873834.51, modificado:3873834.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL KONK OY EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 293472 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 293472 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE KONK OY PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLOS MIXES Y CALLE EPX YUKP, CALLE EPX YUKP LA CALLE SE ENCUENTRA DESDE LA IGLESIA HASTA L, lon:-96.0766739, lat:17.02798177}} | 2024-05-04 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/04/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:3873834.51, importe_modificado:3873834.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2430275/proyecto_PROCESO, 2430275/proyecto_FIN, 2430275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428236 | Proyecto de inversión | 1857770.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857770.94, modificado:1857770.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA DEL PALMAR - 284050 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 284050 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LAGUNA DEL PALMAR, 70949 LA LAGUNA DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE ZAPOTAL, LA OBRA INICIARA EN LA CALLE PARALELA A LA CANCHA PUBLICA CON DIRECCI, lon:-96.61318624, lat:15.69881305}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/16/2024, contratista:DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTONICO RAABRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1857770.94, importe_modificado:1857770.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2428236/proyecto_INICIO, 2428236/proyecto_PROCESO, 2428236/proyecto_FIN, 2428236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423040 | Proyecto de inversión | 776050.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776050.28, modificado:776050.28}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 SUR ENTRE LA CALLE 3 Y 5 ORIENTE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 249958 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 249958 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.26, meta_modificada:477.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 SUR COLONIA BENITO JUÁREZ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 14 SUR APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL SUR DE LA TERMINAL DE TRASPORTES TUR S, lon:-98.046977, lat:16.336462}} | 2024-08-05 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/021/2024, contratista:JARD INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:776050.28, importe_modificado:776050.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.26}} | {2423040/proyecto_INICIO, 2423040/proyecto_PROCESO, 2423040/proyecto_FIN, 2423040/proyecto_PROCESO, 2423040/proyecto_FIN, 2423040/proyecto_PROCESO, 2423040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423041 | Acción | 146024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146024.4, modificado:146024.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 249996 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 249996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/OFNOT/FAISMUN-III/017/346/2024, contratista:INGENIERIA, ASESORIA & CONSTRUCCIONES JOEZER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:64899.75, importe_modificado:64899.75}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSSN/346/FAISMUN/001/2024, contratista:ENOC CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:81124.65, importe_modificado:81124.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2423041/proyecto_INICIO, 2423041/proyecto_PROCESO, 2423041/proyecto_FIN, 2423041/proyecto_INICIO, 2423041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423044 | Proyecto de inversión | 4242307.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4242307.26, modificado:4242307.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA CAMINO A LA SECUNDARIA - 250020 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 250020 | S | 1359 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON DE LA SECUNDARIA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONC, lon:-96.71489568, lat:16.75613101}} | 2024-03-25 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAOC/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE ASUNCION OCOTLAN, monto:4242307.26, importe_modificado:4242307.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2423044/proyecto_INICIO, 2423044/proyecto_PROCESO, 2423044/proyecto_FIN, 2423044/proyecto_INICIO, 2423044/proyecto_FIN, 2423044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423048 | Proyecto de inversión | 1502999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502999.0, modificado:1502999.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 250078 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 250078 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1165.1, meta_modificada:1165.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE POZO DE CAPTACION LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE EL MERCADO, lon:-95.15294975, lat:16.24487967}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2423048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418255 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTEÉ - 223272 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 223272 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ PUERTO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ARANDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE GUADALUPE YUTEE SOBRE LA CALLE JOSE, lon:-97.93045983, lat:17.03997773}} | 2024-05-27 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418315 | Proyecto de inversión | 2025283.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025283.24, modificado:2025283.24}} | CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUNITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 223470 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 223470 | S | 257 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4504.4, meta_modificada:4504.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUTE VEE Y AVENIDA SABINOS, AVENIDA TICUA EL DESARROLLO SE UBICA APARTIR DELPARAJE YUTE VEE PASANDO POR L, lon:-97.53760194, lat:17.07643105}} | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418337 | Proyecto de inversión | 2000018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000018.72, modificado:2000018.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 223576 | S | 169 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3369.8, meta_modificada:3369.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:4, direccion:CALLE ELISEO SANTIAGO BARRIO SANTA CRUZ, 69875 SANTA CRUZ, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE LA JUNTA Y CALLE DARIO, CALLE HIDALGO LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD SE LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO A UNA , lon:-97.54173305, lat:17.14854444}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428333 | Proyecto de inversión | 4127097.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127097.69, modificado:4127097.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 144 EN LA CRUCECITA - 284657 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 284657 | S | 270 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.32, meta_modificada:664.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:AVENIDA GUELAGUETZA COLONIA LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE AVENIDA GUELAGUETZA Y BOULEVARD CHAHUE, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AL AVENIDA GUELAGUETZA ENTRE LA AVENIDA OAXAC, lon:-96.132899, lat:15.769931}} | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428356 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 284798 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 284798 | S | 716 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50345.0, meta_modificada:50345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:15, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 YEGOVEGO, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA ENTRANDO POR , lon:-96.89569333, lat:16.79177415}} | 2024-09-16 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/05/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50345.0}} | {2428356/proyecto_INICIO, 2428356/proyecto_PROCESO, 2428356/proyecto_INICIO, 2428356/proyecto_PROCESO, 2428356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428378 | Proyecto de inversión | 1226372.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226372.38, modificado:1226372.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ, ACCESO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 20DPR1991Q EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 284990 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 284990 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.5, meta_modificada:541.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA , 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA A CUICATLAN, LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA , lon:-96.904544, lat:17.287286}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/150/FAISMUN/OP/FIII/06-031/2024, contratista:PIMA ARTZEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1226372.38, importe_modificado:1226372.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.5}} | {2428378/proyecto_INICIO, 2428378/proyecto_PROCESO, 2428378/proyecto_FIN, 2428378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428411 | Proyecto de inversión | 1099976.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099976.3, modificado:1099976.3}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE LOS PINOSSALINAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL PRIMERA ETAPA - 285144 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 285144 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MAGUEYAL, 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INCIA EN EL KM 000 DESDE EL MAGUEYAL A 100 ML AL NOROESTE DE LA PRIMARIA , lon:-96.08425107, lat:17.07063886}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/034/2024, contratista:HEGOCA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1099976.3, importe_modificado:1099976.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {2428411/proyecto_INICIO, 2428411/proyecto_PROCESO, 2428411/proyecto_FIN, 2428411/proyecto_PROCESO, 2428411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428431 | Proyecto de inversión | 2787207.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2787207.17, modificado:2787207.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOMA MUJER GRANDE A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SEGUNDA ETAPA - 285259 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 285259 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4210.0, meta_modificada:4210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE JENKOOKEJXXPET TUU PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE KAAJAJYET TUU Y CALLE MARSYUT TUU, A 215 ML AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 , lon:-96.06397109, lat:17.09898327}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/003/2024, contratista:PROYECTOS, DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES VAJISA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:2787207.17, importe_modificado:2787207.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4210.0}} | {2428431/proyecto_INICIO, 2428431/proyecto_PROCESO, 2428431/proyecto_FIN, 2428431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428440 | Proyecto de inversión | 928428.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928428.36, modificado:928428.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA AGENCIA SANTA ANA AL CBTA CIENTONOVENATA Y DOS DEL KM CERO AL KM SETECIENTOS VEINTICINCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 285319 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 285319 | S | 1849 | 1679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA ANA NË ÄM, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EXPEJKOE TUU Y , LA OBRA SE REALIZARA A 100 ML AL SUROESTE DEL PLANTEL CBTA, lon:-96.05584767, lat:17.09598049}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/021/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:928428.36, importe_modificado:928428.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.0}} | {2428440/proyecto_INICIO, 2428440/proyecto_PROCESO, 2428440/proyecto_FIN, 2428440/proyecto_PROCESO, 2428440/proyecto_FIN, 2428440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431270 | Proyecto de inversión | 1849999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849999.99, modificado:1849999.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 297337 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 297337 | S | 280 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, 70265 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 630 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 500 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.02880693, lat:17.06835586}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147041, contratista:, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1849999.99, importe_modificado:1849999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2431270/proyecto_PROCESO, 2431270/proyecto_INICIO, 2431270/proyecto_PROCESO, 2431270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431278 | Proyecto de inversión | 5156859.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5156859.92, modificado:5156859.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO A AGUA DE CERRO - 297392 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 297392 | S | 201 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:RANCHERIA PIEDRA ALTA, 68502 PIEDRA ALTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA SITUADA A 6.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ SU PUNTO DE INCIO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ALTA CON DIRECCI, lon:-96.79303847, lat:18.16029848}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/017/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:5156859.92, importe_modificado:5156859.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2431278/proyecto_INICIO, 2431278/proyecto_FIN, 2431278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431288 | Proyecto de inversión | 1498971.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498971.15, modificado:1498971.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTV MIL CIENTO TREINTA Y CINCO E EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 297424 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 297424 | S | 192 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NEJAPAN, 70267 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 300 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA NEJAPA A 290 ML AL NORESTE DEL CENTRO DE SALUD Y A 3, lon:-96.15166453, lat:17.09723813}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147040, contratista:, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1498971.15, importe_modificado:1498971.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2431288/proyecto_PROCESO, 2431288/proyecto_INICIO, 2431288/proyecto_FIN, 2431288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431299 | Proyecto de inversión | 2498725.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498725.9, modificado:2498725.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIZAL - 297498 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 297498 | S | 303 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CAMINO AGUA TEMAZCAL Y CAMINO AGUA CABEZA DE LEON, LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL A 3.4 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA L, lon:-96.856694, lat:18.105451}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/022/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2498725.9, importe_modificado:2498725.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2431299/proyecto_INICIO, 2431299/proyecto_FIN, 2431299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430917 | Proyecto de inversión | 1628464.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628464.5, modificado:1628464.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 10 DE MAYO, CALLEJON 10 DE MAYO Y MARTIRES DE TACUBAYA - 295744 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 295744 | S | 1359 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLEJON 10 DE MAYO, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE MAYO EL CALLEJON 10 DE MAY, lon:-96.72753898, lat:16.76306456}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAOC/FAISMUN/006/2024, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE ASUNCION OCOTLAN, monto:1628464.5, importe_modificado:1628464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2430917/proyecto_PROCESO, 2430917/proyecto_INICIO, 2430917/proyecto_FIN, 2430917/proyecto_PROCESO, 2430917/proyecto_FIN, 2430917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430921 | Proyecto de inversión | 1783631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783631.1, modificado:1783631.1}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 295749 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 295749 | S | 1359 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIEN, lon:-96.72125668, lat:16.75895747}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAOC/FAISMUN/007/2024, contratista:GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE ASUNCION OCOTLAN, monto:1783631.1, importe_modificado:1783631.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2430921/proyecto_INICIO, 2430921/proyecto_PROCESO, 2430921/proyecto_INICIO, 2430921/proyecto_PROCESO, 2430921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430923 | Proyecto de inversión | 1330362.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330362.44, modificado:1330362.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO, CON CLAVE 20DCC2441O, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN. - 295751 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 295751 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.42, meta_modificada:220.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA MALINCHE, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN , lon:-95.71321438, lat:16.943826}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 133036.44 | 133036.44 | 133036.44 | 133036.44 | 133036.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/231/MSLC/R33-FIII/FAISMUN/008/2024, contratista:LEONEL MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:1330362.44, importe_modificado:1330362.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.42}} | {2430923/proyecto_INICIO, 2430923/proyecto_PROCESO, 2430923/proyecto_INICIO, 2430923/proyecto_PROCESO, 2430923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302430929 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 295778 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 295778 | S | 165 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 195 Y CALLE CALLE AL CARRIZAL, CALLE CAMINO A SAN ANDRES , lon:-96.52466582, lat:16.2257485}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1540.0}} | {2430929/proyecto_INICIO, 2430929/proyecto_FIN, 2430929/proyecto_INICIO, 2430929/proyecto_FIN, 2430929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430936 | Proyecto de inversión | 971000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971000.02, modificado:971000.02}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.PRIMERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ. - 295796 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 295796 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:4, direccion:CALLE LOS SABINOS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71136 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DEL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL HACIA EL ESTE., lon:-97.66702, lat:17.02631}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/022/2024, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:971000.02, importe_modificado:971000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2430936/proyecto_INICIO, 2430936/proyecto_PROCESO, 2430936/proyecto_INICIO, 2430936/proyecto_PROCESO, 2430936/proyecto_INICIO, 2430936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430946 | Proyecto de inversión | 4008560.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4008560.16, modificado:4008560.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 295859 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 295859 | S | 85 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIAHUATLÁN CALLE PAXTLÁN CALLE BARRIO SAN SEBASTIA SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE MIAHUATLÁN Y CALLE CALLE PAXTLÁN, CALLE RIO MANZANILLO LA OBRA SE SITÚA EN, lon:-96.5077148, lat:16.21564269}} | 2024-07-21 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-08/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:4008560.16, importe_modificado:4008560.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:704.0}} | {2430946/proyecto_INICIO, 2430946/proyecto_PROCESO, 2430946/proyecto_INICIO, 2430946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427982 | Proyecto de inversión | 3667917.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667917.67, modificado:3667917.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO AHIIGNUHU. - 282919 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 282919 | S | 474 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.93, meta_modificada:252.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CARRETERA SANTOS REYES TEPEJILLO RUMBO A LA H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA ANTES DEL PUENTE RÍO MIXTECO SE DESVÍA RUMBO AL PA, lon:-97.93842243, lat:17.43779472}} | 2024-09-16 | 2024-12-21 | 3658803.17 | 3658803.17 | 3658803.17 | 3658803.17 | 3658803.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2024, contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:3658803.17, importe_modificado:3658803.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.93}} | {2427982/proyecto_INICIO, 2427982/proyecto_PROCESO, 2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO, 2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427922 | Proyecto de inversión | 849717.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849717.04, modificado:849717.04}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES CLAVE 20DPR1554Q LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 282618 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 282618 | S | 266 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.14, meta_modificada:52.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PEZELAO BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PEZELAO Y CALLE LEOBAA, CALLE COSIJOEZA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES EN LA CALLE PEZE, lon:-96.752388, lat:16.95075876}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-022-2024, contratista:CENIT CONSULTORÍA & ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:849717.04, importe_modificado:849717.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.14}} | {2427922/proyecto_INICIO, 2427922/proyecto_PROCESO, 2427922/proyecto_INICIO, 2427922/proyecto_PROCESO, 2427922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437159 | Proyecto de inversión | 2142256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2142256.13, modificado:2142256.13}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SANTA ISABEL - 325035 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 325035 | S | 377 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA SANTA ISABEL, 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA SANTA ISABEL ENTRE LAS CALLES GARDENIAS Y PORFIRIO DIA, lon:-96.71144093, lat:16.91726564}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-029-2024, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:2142256.13, importe_modificado:2142256.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2437159/proyecto_INICIO, 2437159/proyecto_PROCESO, 2437159/proyecto_INICIO, 2437159/proyecto_FIN, 2437159/proyecto_PROCESO, 2437159/proyecto_FIN, 2437159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371507 | Proyecto de inversión | 2455920.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2455920.61, modificado:2455920.61}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA VILLA DE ZAACHILA - 80832 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 80832 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUELACHI PUEBLO , 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ÑATIPAA Y CALLE GUELACHE, CALLE VULCANO EL POZO 23 Y EL PORZO RIO LOS REYES SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION DE ÑA, lon:-96.75234617, lat:16.93700627}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 2455920.61 | 2455920.61 | 2455920.61 | 2455920.61 | 2455920.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007-2024, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:2455920.61, importe_modificado:2455920.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2371507/proyecto_INICIO, 2371507/proyecto_PROCESO, 2371507/proyecto_FIN, 2371507/proyecto_PROCESO, 2371507/proyecto_FIN, 2371507/proyecto_INICIO, 2371507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430950 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 295876 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 295876 | S | 76 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL CARRIZAL A SAN ANDRES PAXTLÁN EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA REPRESENTACION Y CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-96.55680507, lat:16.19380554}} | 2024-06-05 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-04/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {2430950/proyecto_PROCESO, 2430950/proyecto_FIN, 2430950/proyecto_INICIO, 2430950/proyecto_FIN, 2430950/proyecto_INICIO, 2430950/proyecto_PROCESO, 2430950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430955 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 295890 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 295890 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CONCEPCION LA CONCEPCIÓN, 70868 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A NO MAS DE 100 METROS DE LONGITUD , lon:-96.49588214, lat:16.19373563}} | 2024-06-07 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-07/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2430955/proyecto_PROCESO, 2430955/proyecto_INICIO, 2430955/proyecto_FIN, 2430955/proyecto_PROCESO, 2430955/proyecto_FIN, 2430955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430961 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLÁN - 295950 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 295950 | S | 154 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CALLE CALLE REPRESENTACION LA VENTA, 70869 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE REPRESENTACION Y , LA OBRA SE SITUA EN LA CANCHA DE LA AGENCIA Y SU CONTORNO, lon:-96.51981894, lat:16.19411745}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-10/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:C. SAMUEL RUIZ RAMÍREZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2430961/proyecto_INICIO, 2430961/proyecto_PROCESO, 2430961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430967 | Proyecto de inversión | 400717.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400717.63, modificado:400717.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 295974 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 295974 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RANCHO LOS MEZA SE UBICA ADELANTE DE DONDE ESTABA EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL CERESO COSOLAPA Y A CIEN METROS , lon:-96.66802758, lat:18.59251894}} | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428569 | Proyecto de inversión | 1227513.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227513.33, modificado:1227513.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 285864 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 285864 | S | 1676 | 1849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TEUKJEYOKPET TUU Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 140 ML AL SUROESTE DE LA LECHERIA DICONSA A 1, lon:-96.06509549, lat:17.09186971}} | 2024-06-27 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/004/2024, contratista:OLIVA MANZANO BAUTISTA, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1227513.33, importe_modificado:1227513.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1263.0}} | {2428569/proyecto_INICIO, 2428569/proyecto_PROCESO, 2428569/proyecto_FIN, 2428569/proyecto_PROCESO, 2428569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428599 | Proyecto de inversión | 1577148.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1577148.95, modificado:1577148.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCOTAL DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 286099 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 286099 | S | 1849 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.45, meta_modificada:1015.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE OCOTAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE KAISPET TUU Y CALLE JUKOOKEJXPET TUU, CALLE KAAAAJYET TUU LA OBRA SE UBICA A 170 ML AL NOROESTE DE L, lon:-96.06386837, lat:17.09880413}} | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/015/2024, contratista:JORGE NERI VARGAS GOMEZ, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1577148.95, importe_modificado:1577148.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.45}} | {2428599/proyecto_INICIO, 2428599/proyecto_PROCESO, 2428599/proyecto_INICIO, 2428599/proyecto_FIN, 2428599/proyecto_PROCESO, 2428599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428627 | Proyecto de inversión | 1849999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849999.96, modificado:1849999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE TEJAS - 286227 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 286227 | S | 337 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEJAS, 70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 105 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA LIC. DIAZ ORDAZ Y A 273 ML AL NORESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.01540059, lat:17.09783243}} | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/032/2024, contratista:EDU RANGEL ORTEGA PROSPERO, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1849999.96, importe_modificado:1849999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2428627/proyecto_INICIO, 2428627/proyecto_FIN, 2428627/proyecto_PROCESO, 2428627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431238 | Proyecto de inversión | 750023.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750023.71, modificado:750023.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE TSUXEN AM EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL PRIMERA ETAPA - 297209 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 297209 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAGUEYAL, 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA PARAJE TSUXEN AM Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE TSUXEN AM A 40 ML AL SUROEST DEL TANQUE DE AGUA A 15 ML AL SUROESTE DE LA, lon:-96.08425108, lat:17.07062373}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/035/2024, contratista:RIGOBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:750023.71, importe_modificado:750023.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1351.0}} | {2431238/proyecto_INICIO, 2431238/proyecto_PROCESO, 2431238/proyecto_FIN, 2431238/proyecto_PROCESO, 2431238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431254 | Proyecto de inversión | 351028.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351028.85, modificado:351028.85}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTVMIL CIENTO TREINTA Y CINCO E EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 297280 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 297280 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NEJAPAN, 70265 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CACHA QUE SE VA A REHABILITAR SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 300 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA NEJAPA A 290 ML AL NORESTE D, lon:-96.15165024, lat:17.09719042}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152633, contratista:, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:351028.85, importe_modificado:351028.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2431254/proyecto_INICIO, 2431254/proyecto_PROCESO, 2431254/proyecto_FIN, 2431254/proyecto_INICIO, 2431254/proyecto_FIN, 2431254/proyecto_PROCESO, 2431254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428668 | Proyecto de inversión | 80301.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80301.64, modificado:80301.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 286399 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 286399 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:113, direccion:CALLE CARRETERA LA BOCA RANCHERIA EL ESTUDIANTE RANCHO, 68480 EL ESTUDIANTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL ESTUDIANTE UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPA, lon:-96.24010128, lat:17.7147187}} | 2024-09-16 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:80301.64, importe_modificado:80301.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2428668/proyecto_INICIO, 2428668/proyecto_FIN, 2428668/proyecto_PROCESO, 2428668/proyecto_FIN, 2428668/proyecto_INICIO, 2428668/proyecto_PROCESO, 2428668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428686 | Proyecto de inversión | 164089.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164089.56, modificado:164089.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS - 286470 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 286470 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS HUERTAS, 69825 LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS Y TERRACERIA HACIA EL BARRIO DE SAN NICOLAS TLAXIACO, TERRACERIA HACIA ALLENDE EN EL LUGAR CONOCIDO COMO INI Ñ, lon:-97.692298, lat:17.318456}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/15/2024, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACION ÑUU SAVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:164089.56, importe_modificado:164089.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {2428686/proyecto_FIN, 2428686/proyecto_INICIO, 2428686/proyecto_FIN, 2428686/proyecto_PROCESO, 2428686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428706 | Proyecto de inversión | 716684.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716684.68, modificado:716684.68}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIDRIO - 286548 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 286548 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:109, direccion:CALLE CARRETRA ENTRE SAN PEDRO JUCHATENGO RUMBO A SAN LUCAS EL VIDIRO RANCHERIA SAN LUCAS ELVIDRIO, 71901 SAN LUCAS EL VIDRIO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO JUCHATENGO SAN LUCAS EL VIDRIO Y CAR, lon:-97.152299, lat:16.253342}} | 2024-03-20 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:716684.68, importe_modificado:716684.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2428706/proyecto_INICIO, 2428706/proyecto_PROCESO, 2428706/proyecto_FIN, 2428706/proyecto_PROCESO, 2428706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428710 | Proyecto de inversión | 2115650.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115650.77, modificado:2115650.77}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA FUTBOL 7 EN EL BARRIO UNION PROGRESO - 286553 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 286553 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y , CARRETERA CARRETERA A MARISCALA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE JUAREZ SIN NUMERO EN EL BARRIO UNION PR, lon:-97.953664, lat:17.937039}} | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/009/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:2115650.77, importe_modificado:2115650.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {2428710/proyecto_INICIO, 2428710/proyecto_PROCESO, 2428710/proyecto_INICIO, 2428710/proyecto_PROCESO, 2428710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428721 | Proyecto de inversión | 2395994.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395994.56, modificado:2395994.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA - 286597 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 286597 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.2, meta_modificada:574.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:COLONIA SAN JUAN YUTACUIÑE, 71175 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CAB, lon:-97.76894766, lat:16.80404075}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424227 | Proyecto de inversión | 899174.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899174.8, modificado:899174.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y COLONIA RASTRO - 262839 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 262839 | S | 105 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1134.2, meta_modificada:1134.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ARMANDO RODRIGUEZ A 100 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA COLONIA REF, lon:-98.075824, lat:16.344592}} | 2024-08-08 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/024/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:899174.8, importe_modificado:899174.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1134.2}} | {2424227/proyecto_PROCESO, 2424227/proyecto_FIN, 2424227/proyecto_INICIO, 2424227/proyecto_FIN, 2424227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424235 | Proyecto de inversión | 1007314.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007314.93, modificado:1007314.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A LA AGENCIA DE PASO DE LA GARROCHA - 262907 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 262907 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.26, meta_modificada:662.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DE LA GARROCHA, 71607 PASO DE LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO A PASO DE LA GARROCHA Y , FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD., lon:-98.042972, lat:16.152122}} | 2024-08-08 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/026/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1007314.93, importe_modificado:1007314.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.26}} | {2424235/proyecto_INICIO, 2424235/proyecto_PROCESO, 2424235/proyecto_INICIO, 2424235/proyecto_PROCESO, 2424235/proyecto_INICIO, 2424235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427593 | Proyecto de inversión | 4499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499999.99, modificado:4499999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS. - 281024 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 281024 | S | 194 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.0, meta_modificada:2258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:9, direccion:CALLE ORTEGA COLONIA EL CALVARIO, 70276 EL CALVARIO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PILARES Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL ESTANCIA DE MORELOS DE DISTRIBUYE EN, lon:-95.88303128, lat:17.04717157}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/0454/R33/003/FIII/2024, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:4499999.99, importe_modificado:4499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2258.0}} | {2427593/proyecto_INICIO, 2427593/proyecto_FIN, 2427593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427642 | Proyecto de inversión | 3193532.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3193532.2, modificado:3193532.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TAHUECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 281254 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 281254 | S | 40 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:103, direccion:CALLE LA PLAYA BARRIO TAHUECA, 70905 TAHUECA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE EL EBANO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA COMO A 3 CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PLAYA Y AL ESTAR EN SERCA DE LA PLAYA HAY QUE PRTE, lon:-96.37034354, lat:15.6920985}} | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/008/2024, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3193532.2, importe_modificado:3193532.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2427642/proyecto_INICIO, 2427642/proyecto_PROCESO, 2427642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424615 | Proyecto de inversión | 2760461.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2760461.28, modificado:2760461.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA - 264684 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 264684 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70905 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOMA JUAREZ SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.45769845, lat:15.98034135}} | 2024-03-23 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/010/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2760461.28, importe_modificado:2760461.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2424615/proyecto_PROCESO, 2424615/proyecto_FIN, 2424615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427907 | Proyecto de inversión | 499686.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499686.79, modificado:499686.79}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDADIA TECNICA NO 70 CLAVE 20DST0066E - 282573 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 282573 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE ESTACIONES, CAMINO MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 70, lon:-96.72257616, lat:16.73172882}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-004/2024, contratista:ENTRE VIGA VIGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:499686.79, importe_modificado:499686.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2427907/proyecto_INICIO, 2427907/proyecto_PROCESO, 2427907/proyecto_FIN, 2427907/proyecto_PROCESO, 2427907/proyecto_FIN, 2427907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427941 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:302956.78}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 282683 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 282683 | S | 730 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.84541934, lat:17.80938236}} | 2024-09-02 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148858, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:302956.78, importe_modificado:302956.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2427941/proyecto_FIN, 2427941/proyecto_INICIO, 2427941/proyecto_FIN, 2427941/proyecto_PROCESO, 2427941/proyecto_FIN, 2427941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429346 | Proyecto de inversión | 390312.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390312.04, modificado:390312.04}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE MENDOZA CLAVE 20DPR0027R - 289250 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 289250 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.45, meta_modificada:117.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENI, lon:-95.05188377, lat:16.50455351}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-10-AD-57-2024, contratista:FERNANDO TOLEDO RASGADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:390312.04, importe_modificado:390312.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.45}} | {2429346/proyecto_FIN, 2429346/proyecto_INICIO, 2429346/proyecto_PROCESO, 2429346/proyecto_FIN, 2429346/proyecto_INICIO, 2429346/proyecto_PROCESO, 2429346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429373 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTV CERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE C EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 289343 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 289343 | S | 441 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.36, meta_modificada:863.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA POBLACION PUEBLO SANTA MARÍA YACOCHI, 70267 SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y , LA OBRA ESTA DENTRO DE LA TELESECUNDARI DE SANTA MARIA YACOC, lon:-96.04858816, lat:17.14591781}} | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/022/2024, contratista:LEONEL MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.36}} | {2429373/proyecto_PROCESO, 2429373/proyecto_INICIO, 2429373/proyecto_PROCESO, 2429373/proyecto_FIN, 2429373/proyecto_PROCESO, 2429373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429384 | Proyecto de inversión | 2712818.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712818.47, modificado:2712818.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES - 289385 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 289385 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:CALLE LA PINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES EL ARMADILLO, 71388 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS , lon:-97.5871216, lat:16.61662723}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/16/2024, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CASADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2712818.47, importe_modificado:2712818.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2429384/proyecto_INICIO, 2429384/proyecto_PROCESO, 2429384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429385 | Proyecto de inversión | 1360183.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360183.74, modificado:1360183.74}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUIENAXHI DE LA QUINTA SECCION - 289390 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 289390 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.67, meta_modificada:706.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:RANCHERIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 QUINTA SECCIÓN, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, EN LA COLONIA GUIENAXHI DE LA QUINTA SECCIÒN A 150 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-95.05221193, lat:16.49889012}} | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-11-IR-21-2024, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:1360183.74, importe_modificado:1360187.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.67}} | {2429385/proyecto_INICIO, 2429385/proyecto_PROCESO, 2429385/proyecto_FIN, 2429385/proyecto_INICIO, 2429385/proyecto_PROCESO, 2429385/proyecto_FIN, 2429385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418780 | Proyecto de inversión | 343101.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343101.68, modificado:343101.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE API EN LA COLONIA EL CARACOL - 226163 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 226163 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.22, meta_modificada:260.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE API COLONIA EL CARACOL, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL TIGRE, CALLE MULT LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL KINDER QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ADEMAS SE , lon:-95.87716056, lat:18.12515964}} | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/020/2024, contratista:ZURIEL HERNANDEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:343101.68, importe_modificado:343101.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.22}} | {2418780/proyecto_INICIO, 2418780/proyecto_PROCESO, 2418780/proyecto_FIN, 2418780/proyecto_INICIO, 2418780/proyecto_PROCESO, 2418780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424665 | Proyecto de inversión | 656789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656789.99, modificado:656789.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL - 265070 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 265070 | S | 92 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:148.73, meta_modificada:148.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO JOYA DURAZNO, 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.80935689, lat:17.95268779}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/07/2024, contratista:LOX CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:656789.99, importe_modificado:659789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:148.73}} | {2424665/proyecto_INICIO, 2424665/proyecto_PROCESO, 2424665/proyecto_INICIO, 2424665/proyecto_PROCESO, 2424665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424697 | Proyecto de inversión | 1498865.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498865.72, modificado:1498865.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA - 265320 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 265320 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO SE PAVIMENTARA LA CALLE P, lon:-98.15310207, lat:17.83221089}} | 2024-08-16 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MSCT/001/2024-OBRA, contratista:ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:1498865.72, importe_modificado:1498865.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {2424697/proyecto_INICIO, 2424697/proyecto_PROCESO, 2424697/proyecto_FIN, 2424697/proyecto_PROCESO, 2424697/proyecto_FIN, 2424697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424706 | Proyecto de inversión | 806448.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806448.46, modificado:806448.46}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265355 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:23, direccion:PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO EL POTRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN TERRENO PROPIEDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y A UN COSTADO DE, lon:-97.86535527, lat:16.05401008}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424754 | Proyecto de inversión | 1250299.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250299.21, modificado:1250299.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 265549 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 265549 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS LUCEROS, CALLE PRINCIPAL LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E, lon:-97.7985266, lat:16.31813813}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428033 | Proyecto de inversión | 3543050.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3543050.35, modificado:3543050.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. - 283033 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 283033 | S | 325 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE MORELOS, LA OBRA SE SITÚA JUSTO ENTRE LA IGLESIA CATÓ, lon:-96.22069806, lat:16.10017038}} | 2024-06-03 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:3543050.35, importe_modificado:3543050.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:548.0}} | {2428033/proyecto_INICIO, 2428033/proyecto_PROCESO, 2428033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428036 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 283042 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 283042 | S | 65 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO REAL DE SAN JOSE OZOLOTEPEC A SAN BARTOLO LAPAGUIA PUEBLO SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR ANDADOR BARRIO ARRIBA Y , LA OBRA SE SITUA SOBRE EL CAMINO, lon:-96.1967146, lat:16.06815478}} | 2024-03-16 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2428036/proyecto_PROCESO, 2428036/proyecto_FIN, 2428036/proyecto_INICIO, 2428036/proyecto_FIN, 2428036/proyecto_INICIO, 2428036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428043 | Acción | 80533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80533.2, modificado:80533.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 283064 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 283064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.532603, lat:16.351036}} | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-01/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:80533.2, importe_modificado:80533.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2428043/proyecto_INICIO, 2428043/proyecto_PROCESO, 2428043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428061 | Proyecto de inversión | 2086463.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2086463.58, modificado:2086463.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE SANTOS REYES PAPALO - 283208 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 283208 | S | 423 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALLENDE PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE CALLE LOPEZ MATEOS, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DEL BANCO BIENESTAR COLINDA CON, lon:-96.8644184, lat:17.80344912}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSRP/M527/FAISMUN/30/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:2086463.58, importe_modificado:2086463.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2428061/proyecto_INICIO, 2428061/proyecto_PROCESO, 2428061/proyecto_FIN, 2428061/proyecto_PROCESO, 2428061/proyecto_FIN, 2428061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428063 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA POBLACION - 283236 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 283236 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA POBLACION PUEBLO NUCLEO RURAL EL GIRASOL, 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CALLE ACCESO A LA POBLACION Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIP, lon:-96.8949311, lat:17.80130534}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/35/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2428063/proyecto_INICIO, 2428063/proyecto_PROCESO, 2428063/proyecto_FIN, 2428063/proyecto_PROCESO, 2428063/proyecto_FIN, 2428063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428064 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE CACALOTEPEC MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 283257 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 283257 | S | 115 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO AGENCIA DE POLICIA CACALOTEPEC, 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE SALIDA A TEPEUXILA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL A UN LADO, lon:-96.88141851, lat:17.76247651}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150373, contratista:, convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2428064/proyecto_INICIO, 2428064/proyecto_PROCESO, 2428064/proyecto_FIN, 2428064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428065 | Proyecto de inversión | 318659.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318659.09, modificado:318659.09}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0578S - 283266 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 283266 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.73, meta_modificada:556.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA REFORMA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO EN LA AVENIDA REFO, lon:-96.8744625, lat:17.80331072}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FISMDF/001/2024, contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERA S.A. DE C.V., convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:318659.09, importe_modificado:318659.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.73}} | {2428065/proyecto_FIN, 2428065/proyecto_INICIO, 2428065/proyecto_PROCESO, 2428065/proyecto_INICIO, 2428065/proyecto_FIN, 2428065/proyecto_INICIO, 2428065/proyecto_PROCESO, 2428065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428071 | Proyecto de inversión | 470805.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470805.33, modificado:470805.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TORONJILES - 283286 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 283286 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.8, meta_modificada:217.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE TORONJILES BARRIO AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS TORONJILES Y CALLE CRISTO REY, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS TORONJILES ENTRE LA CALLE CRISTO R, lon:-97.83368771, lat:16.28355589}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429501 | Proyecto de inversión | 2135088.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135088.82, modificado:2135088.82}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 290076 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 290076 | S | 190 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA PUEBLO LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EMILIO CARRANZA E, lon:-97.59589439, lat:16.63640963}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/17/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AREDO, S.A. DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2135088.82, importe_modificado:2135088.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2429501/proyecto_INICIO, 2429501/proyecto_PROCESO, 2429501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429505 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, FUTBOL 7 PARAJE LAS CUEVAS SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290102 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 290102 | S | 206 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:PASAJE PARAJE LAS CUEVAS PARAJE PARAJE LAS CUEVAS SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 BARRIO PARA ABAJO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ILUSTRACION, SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN PARA, lon:-98.00908016, lat:17.45059767}} | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:290102, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {2429505/proyecto_INICIO, 2429505/proyecto_PROCESO, 2429505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429514 | Proyecto de inversión | 1199997.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199997.26, modificado:1199997.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PAZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290144 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 290144 | S | 206 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO NIÑO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTO NIÑO INICIANDO EN EL CENTRO C, lon:-98.00886484, lat:17.45951977}} | 2024-04-08 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:290144, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1199997.26, importe_modificado:1199997.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2429514/proyecto_PROCESO, 2429514/proyecto_INICIO, 2429514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429538 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290284 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 290284 | S | 206 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.73, meta_modificada:73.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ILUSTRACION, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MERCADO Y EL AUDITORIO DEL MU, lon:-98.00706533, lat:17.45376902}} | 2024-05-05 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANMIGUEL TLACOTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.73}} | {2429538/proyecto_FIN, 2429538/proyecto_INICIO, 2429538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429542 | Proyecto de inversión | 1539356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539356.71, modificado:1539356.71}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 290303 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 290303 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ Y , SITUADA A TRESCIENTOS METROS DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL Y A CIEN METROS ANTES DE LLEGA, lon:-96.66808145, lat:18.59240799}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429555 | Proyecto de inversión | 2322827.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322827.76, modificado:2322827.76}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA - 290360 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 290360 | S | 95 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:47, direccion:CALLE NARANJOS PUEBLO BARRANCA NUEVA, 71386 BARRANCA NUEVA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN ESPECIFICO A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-97.52090171, lat:16.65368467}} | 2024-07-05 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/18/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2322827.76, importe_modificado:2322827.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2429555/proyecto_INICIO, 2429555/proyecto_PROCESO, 2429555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419620 | Proyecto de inversión | 897779.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897779.61, modificado:897779.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANGALES ENTRE ENCINOS Y SABINOS EN LA COLONIA ARBOLEDA - 231689 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 231689 | S | 104 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.91, meta_modificada:671.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANGALES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SANINOS, CALLE LAURELES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS AL NOROESTE DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A 170 METRO, lon:-95.88777334, lat:18.10119487}} | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/024/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:897779.61, importe_modificado:897779.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.91}} | {2419620/proyecto_PROCESO, 2419620/proyecto_INICIO, 2419620/proyecto_FIN, 2419620/proyecto_PROCESO, 2419620/proyecto_FIN, 2419620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419625 | Proyecto de inversión | 228475 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228475.0, modificado:228475.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PLAN DE REFORMA - 231722 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 231722 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.25, meta_modificada:180.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE REFORMA, 71800 PLAN DE REFORMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE PLAN DE REFORMA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-97.45414428, lat:16.11005257}} | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/009/169/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:228475.0, importe_modificado:228475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.25}} | {2419625/proyecto_INICIO, 2419625/proyecto_PROCESO, 2419625/proyecto_INICIO, 2419625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419665 | Proyecto de inversión | 2210497 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210497.0, modificado:2210497.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 231887 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 231887 | S | 859 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.43770388, lat:16.12675094}} | 2024-02-01 | 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2419665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419717 | Proyecto de inversión | 1649999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649999.97, modificado:1649999.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 51 - 232078 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 232078 | S | 125 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 TIJUA, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 51 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE TIJUA EL CUAL QUEDA, lon:-97.35470527, lat:17.51636525}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/OP/03/2024, contratista:SANTIAGO PINEDA JORGE ABIMAEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1649999.97, importe_modificado:1649999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2419717/proyecto_PROCESO, 2419717/proyecto_INICIO, 2419717/proyecto_PROCESO, 2419717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425123 | Proyecto de inversión | 729921.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729921.73, modificado:729921.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA COSIJOEZA - 267456 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 267456 | S | 1359 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA COSIJOEZA PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LAS PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , lon:-96.72122581, lat:16.75778325}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAOC/FAISMUN/003/2024, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE ASUNCION OCOTLAN, monto:729921.73, importe_modificado:729921.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2425123/proyecto_INICIO, 2425123/proyecto_PROCESO, 2425123/proyecto_FIN, 2425123/proyecto_PROCESO, 2425123/proyecto_FIN, 2425123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425157 | Acción | 162328.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162328.95, modificado:162328.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 267551 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 267551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.916496, lat:17.505474}} | 2024-04-01 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSN/478/FAISMUN/001-C/2024, contratista:EVOLUCIÓN CORPORATIVA Y OPERACIONAL QUETZAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:162328.95, importe_modificado:162328.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2425157/proyecto_PROCESO, 2425157/proyecto_FIN, 2425157/proyecto_INICIO, 2425157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425160 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 267560 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMERO ESPINOZA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-95.13932092, lat:16.81312908}} | 2024-08-12 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425177 | Proyecto de inversión | 346432.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346432.5, modificado:346432.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO UNIDAD AGRÍCOLA EN SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 267625 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 267625 | S | 196 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE ABRIL PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNIDAD AGRICOLA Y , CALLE 23 DE ABRIL ENTRE AVENIDAD UNIDAD AGRICOLA Y CAMPOS DE COSECHA EN EL BARRIO UNIDAD AG, lon:-94.19050765, lat:16.37861833}} | 2024-07-01 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302420089 | Proyecto de inversión | 1149896.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149896.53, modificado:1149896.53}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO PARA ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DEL ITACUAN. - 234268 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 234268 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES KILÓMETRO 7 + 000 PUEBLO CRUZ DEL ITACUÁN, 71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, 7, lon:-98.024079, lat:16.286529}} | 2024-07-27 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/021/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1149896.53, importe_modificado:1149896.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2420089/proyecto_INICIO, 2420089/proyecto_PROCESO, 2420089/proyecto_FIN, 2420089/proyecto_PROCESO, 2420089/proyecto_FIN, 2420089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420095 | Proyecto de inversión | 915509.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915509.82, modificado:1144193.01}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA JOSÉ A. BAÑOS AGUIRRE DESDE LA CALLE 6 PONIENTE HASTA EL ARROYO. - 234304 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 234304 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ A. BAÑOS AGUIRRE BARRIO LAS FLORES, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE A APROXIMADAMENTE A 230 METROS AL SUR DE , lon:-98.050726, lat:16.343246}} | 2024-07-07 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/019/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:915509.82, importe_modificado:1144193.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2420095/proyecto_INICIO, 2420095/proyecto_PROCESO, 2420095/proyecto_INICIO, 2420095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420434 | Proyecto de inversión | 683093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683093.72, modificado:683093.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN EN EL BARRIO DE LA CUREÑA. - 235966 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235966 | S | 106 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COAHULIA LA OBRA SE ENCUENTA DONDE PRINCIPIA LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO, lon:-97.92, lat:17.02}} | 2024-04-01 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420438 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 235990 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 235990 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CUMBRE, 70725 LA CUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZA UN RECORRIDO DE 11.1 KILÓMETROS HACIA EL NOROESTE A 30 MINUTOS EN AUTO. EL PROYECTO, lon:-95.4009, lat:16.816}} | 2024-09-02 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147387, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.4}} | {2420438/proyecto_INICIO, 2420438/proyecto_PROCESO, 2420438/proyecto_FIN, 2420438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420440 | Proyecto de inversión | 571115.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571115.17, modificado:571115.17}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 20DJN0345N - 235996 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 235996 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES, lon:-97.92, lat:17.02}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420442 | Proyecto de inversión | 1951858.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951858.95, modificado:1951858.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB0098K - 236002 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236002 | S | 373 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC, lon:-97.93, lat:17.06}} | 2024-03-15 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420446 | Proyecto de inversión | 847108.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847108.32, modificado:847108.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON CLAVE 20DPR1936X - 236032 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236032 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE YUCATAN, LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA, lon:-97.929, lat:17.033305}} | 2024-03-19 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420447 | Proyecto de inversión | 878105.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878105.37, modificado:878105.37}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO PLANTEL 06 CLAVE 20ECB0006Z - 236034 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 236034 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIMETRO QUE OCUPA EL COBAO 06, lon:-97.921, lat:17.0325}} | 2024-03-19 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429723 | Proyecto de inversión | 2089206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089206.05, modificado:2089206.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 291150 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 291150 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:PUEBLO EL ORO, 69966 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL ORO NUXAA Y CAMINO AL RIO, CAMINO A SANTO DOMINGO NUXAA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL ORO ALGUNOS SOLO CUEN, lon:-97.039175, lat:17.186814}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/03/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:2089206.05, importe_modificado:2089206.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:130.0}} | {2429723/proyecto_INICIO, 2429723/proyecto_FIN, 2429723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420889 | Proyecto de inversión | 350094.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350094.38, modificado:350094.38}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 238403 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 238403 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LOPEZ CORTES PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE POZO DE AGUA, lon:-96.17402979, lat:17.94664827}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/09/2024, contratista:ENRIQUE CONTRERAS AHUJA, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:350094.38, importe_modificado:350094.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2420889/proyecto_FIN, 2420889/proyecto_PROCESO, 2420889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420924 | Proyecto de inversión | 1003071.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003071.01, modificado:1003071.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 238505 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 238505 | S | 286 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.09, meta_modificada:718.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO FORTINO J. PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.17596861, lat:17.98866866}} | 2024-07-01 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/45/2024, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1003071.01, importe_modificado:1003071.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.09}} | {2420924/proyecto_INICIO, 2420924/proyecto_PROCESO, 2420924/proyecto_FIN, 2420924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420983 | Proyecto de inversión | 612543.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612543.58, modificado:612543.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO SAN MARTIN - 238725 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 238725 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN, 71940 SAN MARTÍN, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE AL BARRIO SAN FRANCISCO Y CALLE CALLE QUE DIRIGE AL BARRIO TIERRA BLANCA, CALLE CALLE QUE DIRIGE A A CABEC, lon:-97.12561897, lat:16.16846236}} | 2024-08-12 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:612543.58, importe_modificado:612543.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2420983/proyecto_FIN, 2420983/proyecto_PROCESO, 2420983/proyecto_INICIO, 2420983/proyecto_PROCESO, 2420983/proyecto_INICIO, 2420983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420993 | Acción | 65176.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65176.38, modificado:65176.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238773 | 20 | Oaxaca | 332 | San Pedro Topiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Topiltepec | 238773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.343712, lat:17.437201}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149637, contratista:, convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:65176.38, importe_modificado:65176.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2420993/proyecto_INICIO, 2420993/proyecto_PROCESO, 2420993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425938 | Proyecto de inversión | 982380.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982380.25, modificado:982380.25}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EL CABRITO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ DESAZOLVE - 271546 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 271546 | S | 159 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2773.5, meta_modificada:2773.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:PUEBLO LA NORIA DE ORTIZ, 71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-96.72459223, lat:16.69383474}} | 2024-06-05 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2425938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426032 | Proyecto de inversión | 1141758.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141758.51, modificado:1141758.51}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS HUERTAS DESAZOLVE - 272032 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 272032 | S | 367 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3374.1, meta_modificada:3374.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , L AOBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN DIRECCIÓN NORTE POR TERRACERIA, lon:-96.69258702, lat:16.57724734}} | 2024-07-09 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418382 | Proyecto de inversión | 2804626.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2804626.15, modificado:2804626.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 223843 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 223843 | S | 162 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1607.8, meta_modificada:1607.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA A ZENZONTEPEZ KM 77 INTERIOR SN RANCHERIA LA ARENA, 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL A ZENZONTEPEC KM 77 Y , A 650 METROS DE DISTANCIA HACIA EL SUR DE LA AGENCIA D, lon:-97.310318, lat:16.539929}} | 2024-09-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP06/FISMDF/04/2024, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE SV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:2804626.15, importe_modificado:2804626.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1607.8}} | {2418382/proyecto_INICIO, 2418382/proyecto_PROCESO, 2418382/proyecto_FIN, 2418382/proyecto_PROCESO, 2418382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418387 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 223867 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 223867 | S | 3158 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA YUCUHITII - SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ E, lon:-97.76955654, lat:17.01817735}} | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2418387/proyecto_INICIO, 2418387/proyecto_PROCESO, 2418387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418402 | Proyecto de inversión | 2000006.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000006.22, modificado:2000006.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SAN PEDRO MÁRTIR - 223936 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 223936 | S | 47 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN PEDRO MÁRTIR, 69875 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL BAUTISTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SE LOCALIZA POR EL LADO ORIENTE A 20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y CAPILLA CATOLICA, lon:-97.53638546, lat:17.15318917}} | 2024-07-27 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418407 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 223951 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLE, lon:-95.14293695, lat:16.24555353}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418409 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223958 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 223958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2418409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429813 | Proyecto de inversión | 961931.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961931.83, modificado:961931.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR ANONAL Y CALZADA DEL PANTEÓN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA - 291427 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 291427 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.34, meta_modificada:384.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE ANONAL SECTOR ANONAL, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE GUERRERO, CALLE PRIVADA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL ANONAL COMO REFERENCIA ESTA A 30 METROS D, lon:-96.67829006, lat:17.05861453}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/001/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:961931.83, importe_modificado:961931.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.41}} | {2429813/proyecto_INICIO, 2429813/proyecto_FIN, 2429813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429847 | Proyecto de inversión | 699457.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699457.87, modificado:699457.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL - 291573 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 291573 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:CONTINUACION RIO COMAL A OJO DE AGUA PUEBLO RÍO COMAL, 69964 RÍO MAZORCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO NUXAA Y CAMINO A OJO DE AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA, lon:-97.065007, lat:17.167941}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/04/044/2024, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:699457.87, importe_modificado:699457.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2429847/proyecto_INICIO, 2429847/proyecto_FIN, 2429847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429863 | Proyecto de inversión | 2063861.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2063861.01, modificado:2063861.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RAMALES DE COMUNIDADES DE SANTA CATARINA JUQUILA - 291683 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 291683 | S | 9673 | 8981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA JICARA - BARRANCA HONDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA JUQUILA Y , , lon:-97.27314, lat:16.085181}} | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/006/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2063861.01, importe_modificado:2063861.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.0}} | {2429863/proyecto_INICIO, 2429863/proyecto_FIN, 2429863/proyecto_PROCESO, 2429863/proyecto_INICIO, 2429863/proyecto_PROCESO, 2429863/proyecto_FIN, 2429863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429868 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 291737 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 291737 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA , lon:-97.48178587, lat:16.73266728}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152542, contratista:, convocante:san mateo yucutindoo, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2429868/proyecto_INICIO, 2429868/proyecto_PROCESO, 2429868/proyecto_FIN, 2429868/proyecto_INICIO, 2429868/proyecto_FIN, 2429868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429878 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO PLATANILLO - 291781 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 291781 | S | 936 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.14501098, lat:16.82586656}} | 2024-08-26 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2429878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421038 | Proyecto de inversión | 1299214.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299214.98, modificado:1299214.98}} | CONTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239200 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 239200 | S | 180 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO MIJANGOS, 70814 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIZAL Y CAMINO CALLEJON SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA SOBRA LA CALLE PRICIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO D, lon:-96.351038, lat:16.393939}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/14/07/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1299214.98, importe_modificado:1299214.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:154.0}} | {2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 2421038/proyecto_FIN, 2421038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421095 | Proyecto de inversión | 970614.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970614.63, modificado:970614.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL AMOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXTAN - 239552 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 239552 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.94, meta_modificada:611.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE DEL AMOR RANCHERIA MIXTAN, 68403 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 195 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELE, lon:-95.8596859, lat:17.91065788}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/028/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:970614.63, importe_modificado:970614.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.94}} | {2421095/proyecto_PROCESO, 2421095/proyecto_FIN, 2421095/proyecto_INICIO, 2421095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426426 | Proyecto de inversión | 2831908.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2831908.61, modificado:2831908.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 274306 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 274306 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA PRIME, lon:-95.6693139, lat:16.02843806}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-07/MSPH/R-33:F-III/FAISMUN/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA INNROBZA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:2831908.61, importe_modificado:2831908.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2426426/proyecto_INICIO, 2426426/proyecto_PROCESO, 2426426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426441 | Proyecto de inversión | 4626764.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591497.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4035266.2, modificado:4035266.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 274413 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 274413 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.15, meta_modificada:1485.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE UNIDAD DISTRITAL PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD DEL PUEBLO Y CALLE AQUILES CORDOBA, CALLE PABLO CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA AGENC, lon:-97.79271915, lat:17.53043629}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 3248993.6 | 3248993.6 | 3248993.6 | 3248993.6 | 3248993.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:4035266.2, importe_modificado:4035266.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.15}} | {2426441/proyecto_INICIO, 2426441/proyecto_PROCESO, 2426441/proyecto_INICIO, 2426441/proyecto_PROCESO, 2426441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302426453 | Proyecto de inversión | 1970002.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970002.87, modificado:1970002.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEREGRINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA - 274483 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 274483 | S | 1068 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:CALLE CALLE EL PEREGRINO PUEBLO YOLOTEPEC, 71900 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , PARTE DE LA CALLE PRINCIPAL PARA ENTRAR A LA POBLACION DE SANTA MARIA YOLOTEPEC SE DIRIGE AL CENTRO DE LA POBLA, lon:-97.1833764, lat:16.2539001}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/012/2024, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1970002.87, importe_modificado:1970002.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2426453/proyecto_PROCESO, 2426453/proyecto_FIN, 2426453/proyecto_PROCESO, 2426453/proyecto_INICIO, 2426453/proyecto_PROCESO, 2426453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421354 | Proyecto de inversión | 1406500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406500.0, modificado:1406500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PERICO DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 241111 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 241111 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PERICO PUEBLO RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PERICO AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO Y A 520 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE, lon:-95.75170482, lat:15.93945707}} | 2024-04-07 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-01/MSPH/R-33:F-III/FAISMUN/38/2024, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1406500.0, importe_modificado:1406500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2421354/proyecto_PROCESO, 2421354/proyecto_INICIO, 2421354/proyecto_FIN, 2421354/proyecto_INICIO, 2421354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421366 | Acción | 65502.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65502.24, modificado:65502.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241159 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 241159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.284741, lat:17.453482}} | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/SP/01/2024, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:65502.24, importe_modificado:65502.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2421366/proyecto_PROCESO, 2421366/proyecto_INICIO, 2421366/proyecto_PROCESO, 2421366/proyecto_INICIO, 2421366/proyecto_PROCESO, 2421366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426863 | Proyecto de inversión | 2699980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699980.0, modificado:2699980.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 276943 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 276943 | S | 322 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO RÍO HUMO, 71382 RÍO HUMO, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO IMADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO HUMO UBICADA A 10 KILO, lon:-97.24096913, lat:16.72404602}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-001/2024, contratista:proyectos y construcciones laxirhu sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2699980.0, importe_modificado:2699980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2426863/proyecto_INICIO, 2426863/proyecto_PROCESO, 2426863/proyecto_INICIO, 2426863/proyecto_FIN, 2426863/proyecto_INICIO, 2426863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426871 | Acción | 219375.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219375.78, modificado:219375.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 276993 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 276993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.675866, lat:15.987631}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2426871/proyecto_INICIO, 2426871/proyecto_FIN, 2426871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426872 | Proyecto de inversión | 1275740.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275740.48, modificado:1275740.48}} | REHABILITACION DEL ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA - 276995 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 276995 | S | 1136 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.43, meta_modificada:257.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIDAD EN, lon:-95.67552322, lat:15.9900506}} | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:257.43}} | {2426872/proyecto_INICIO, 2426872/proyecto_FIN, 2426872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426874 | Proyecto de inversión | 619485.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619485.76, modificado:619485.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN - 277001 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 277001 | S | 193 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.54, meta_modificada:591.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE INDEPENDENCIA BARRIO SITIO DE XITLAPEHUA CENTRO, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE INDEPENDICIA Y CALLE CALLEJON DE INDEPENCIA, CALLE CARRETERA DEL CARMEN LA OBRA SE SI, lon:-96.53312175, lat:16.35123813}} | 2024-06-05 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:619485.76, importe_modificado:619485.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.54}} | {2426874/proyecto_INICIO, 2426874/proyecto_PROCESO, 2426874/proyecto_FIN, 2426874/proyecto_PROCESO, 2426874/proyecto_INICIO, 2426874/proyecto_FIN, 2426874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426895 | Proyecto de inversión | 2386672.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386672.1, modificado:2386672.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA - 277178 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 277178 | S | 217 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA PUEBLO LA GALERA, 70950 SANTIAGO LA GALERA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA GALERA EN LA , lon:-96.47815492, lat:15.97271385}} | 2024-04-16 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426899 | Proyecto de inversión | 4653562.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4653562.34, modificado:4653562.34}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 277190 | S | 127 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6833.0, meta_modificada:6833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE LA POBLACIUON DE CANDELARIA LOXICHA VIA CARRE, lon:-96.49614513, lat:15.95295462}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419770 | Proyecto de inversión | 411255 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411255.0, modificado:411255.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 232527 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 232527 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN CABALLERO - CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 143 PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71821 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO , lon:-97.30310305, lat:15.97351074}} | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/013/124/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:411255.0, importe_modificado:411255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2419770/proyecto_PROCESO, 2419770/proyecto_FIN, 2419770/proyecto_PROCESO, 2419770/proyecto_INICIO, 2419770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302419778 | Proyecto de inversión | 1365856.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365856.51, modificado:1365856.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 232564 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 232564 | S | 184 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3966.3, meta_modificada:3966.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE AV. EMILIANO ZAPATA EJIDO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, AVENIDA AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO PLAN JUAN MARTINEZ EN LAS CALLES EM, lon:-96.08178597, lat:17.76027587}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2419778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419784 | Proyecto de inversión | 239898 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, modificado:239898.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 232608 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 232608 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.5, meta_modificada:132.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:CALLE HACIA CHACALAPA PUEBLO EL ZANJÓN, 71840 EL ZANJÓN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CALLE PRINCIPAL S/N Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA AGANCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CAMINO HACIA CHACALAPA, lon:-97.59050971, lat:16.0741085}} | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/015/184/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:239898.0, importe_modificado:239898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.5}} | {2419784/proyecto_INICIO, 2419784/proyecto_PROCESO, 2419784/proyecto_INICIO, 2419784/proyecto_FIN, 2419784/proyecto_PROCESO, 2419784/proyecto_FIN, 2419784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302419806 | Proyecto de inversión | 228475 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228475.0, modificado:228475.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CARNERO - 232819 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 232819 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO EL CARNERO, 71800 EL CARNERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE EL CARNERO A 20 METROS DE LAS CASAS DEL LUGAR, lon:-97.6017411, lat:16.10003234}} | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/010/200/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S A DE C V, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1105248.5, importe_modificado:1105248.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2419806/proyecto_INICIO, 2419806/proyecto_FIN, 2419806/proyecto_PROCESO, 2419806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419831 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 232953 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 232953 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA MORELOS, 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 3O DE SEPTIEMBRE EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA MUNIICPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS SOBRE L, lon:-97.77031111, lat:17.1458982}} | 2024-08-17 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2419831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419843 | Proyecto de inversión | 228475 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228475.0, modificado:228475.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CORRAL - 233066 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 233066 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO EL CORRAL, 71800 EL CORRAL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN DIFERNTES ZONAS DE LA POBLACION SE UBICAN A 100 METROS DEL RIO, lon:-97.64618575, lat:15.98561554}} | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/017/37/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:228475.0, importe_modificado:228475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2419843/proyecto_INICIO, 2419843/proyecto_PROCESO, 2419843/proyecto_FIN, 2419843/proyecto_INICIO, 2419843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302430061 | Proyecto de inversión | 768784.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768784.23, modificado:768784.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA SANTA PAULA TERCERA ETAPA - 292527 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 292527 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.2, meta_modificada:219.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA SANTA PAULA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y PRIVADA LIBRES, CALLE SIMBOLOS PATRIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 706 METROS AL NOROESTE DEL, lon:-96.48634969, lat:16.94401132}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:768784.23, importe_modificado:768784.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.2}} | {2430061/proyecto_PROCESO, 2430061/proyecto_INICIO, 2430061/proyecto_FIN, 2430061/proyecto_PROCESO, 2430061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430114 | Proyecto de inversión | 724787.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724787.33, modificado:724787.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 292776 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 292776 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.5, meta_modificada:556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA REFORMA PUEBLO LA REFORMA, 71943 LA REFORMA, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LA REFORMA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTOS REYES NOPALA, CALLE CALLE QUE CONDUCE A LAS DELICIAS LA OBRA, lon:-97.14536892, lat:16.14274586}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/050/2024, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S.R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:724787.33, importe_modificado:724787.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.5}} | {2430114/proyecto_INICIO, 2430114/proyecto_PROCESO, 2430114/proyecto_INICIO, 2430114/proyecto_PROCESO, 2430114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302422434 | Acción | 436335.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436335.36, modificado:436335.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246169 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 246169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.881477, lat:17.229019}} | 2024-03-14 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMI/OAX/R-33/F-III-FISMDF/240/02/2024, contratista:HH Y CIA ASESORIA CONTABLE FISCAL Y MUNICIPAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:436335.36, importe_modificado:436335.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2422434/proyecto_INICIO, 2422434/proyecto_PROCESO, 2422434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427011 | Proyecto de inversión | 2137303.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:151913.68, modificado:151913.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985389.77, modificado:1985389.77}} | MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC. - 277836 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 277836 | S | 256 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLICION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PASO DE LOS NOVATOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN DIEGO SE ENCEUNTR, lon:-97.57001239, lat:17.28489749}} | 2024-08-27 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/IR/127/FAISMUN/OP/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:2137303.45, importe_modificado:2137303.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}} | {2427011/proyecto_PROCESO, 2427011/proyecto_FIN, 2427011/proyecto_INICIO, 2427011/proyecto_PROCESO, 2427011/proyecto_FIN, 2427011/proyecto_INICIO, 2427011/proyecto_FIN, 2427011/proyecto_INICIO, 2427011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427042 | Proyecto de inversión | 5612858.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5612858.02, modificado:5612858.02}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 277965 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 277965 | S | 1726 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 0+1200.00 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 , 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCCESO AL M, lon:-96.591234, lat:16.781023}} | 2024-09-10 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419851 | Proyecto de inversión | 1362544.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362544.49, modificado:1362544.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO - 233111 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 233111 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO DEL HOSPITAL, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL IMSS, CALLE VENUZTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES, lon:-97.82445391, lat:16.29125684}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419877 | Proyecto de inversión | 1485661.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485661.95, modificado:1485661.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA - 233253 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 233253 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.2, meta_modificada:792.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PASO DE LA REYNA, 71700 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y, lon:-97.59563532, lat:16.25331035}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419888 | Proyecto de inversión | 1017579 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017579.0, modificado:1225118.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA AV. BENITO JUÁREZ - 233314 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 233314 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:15, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 EL CERRITO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE PLATANARES, LA OBRA SE UBICA EN LA AV. BENITO JUAREZ EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.17182986, lat:16.5885293}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDC/508/FAISMUN/14/2024, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:1225118.64, importe_modificado:1225118.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {2419888/proyecto_PROCESO, 2419888/proyecto_FIN, 2419888/proyecto_INICIO, 2419888/proyecto_PROCESO, 2419888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419913 | Proyecto de inversión | 1102410.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102410.34, modificado:1102410.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO EL SANTO 4TA. ETAPA - 233429 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 233429 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:CALLE EL SANTO PUEBLO EL SANTO, 71700 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL SANTO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL SANTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.74011958, lat:16.20091044}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430125 | Proyecto de inversión | 1156497.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156497.69, modificado:1156497.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN SALVADOR Y ARGENTINA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 292802 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 292802 | S | 70 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE MORELOS, CALLE AZTECAS SE ENCUENTRA A 150 METROS DE PANTEON VIEJO PLAZA DE TOROS, lon:-97.84887968, lat:16.62483356}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2430125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430152 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA REFORMA - 292902 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 292902 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CALLE A EMILIANO ZAPATA, lon:-97.84241284, lat:16.62000877}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2430152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430164 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NÚCLEO RURAL LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 292954 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 292954 | S | 194 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA NUEVA ESPERANZA, lon:-97.81478617, lat:16.65923158}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2430164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430175 | Proyecto de inversión | 876491 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876491.0, modificado:876491.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 293031 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 293031 | S | 722 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE PALACIOS PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRES PUNTOS DE LA COMUNIDAD LA PRIMERA INICIA EN LA CALLE SEGUNDA DE PALACIOS PARA BENE, lon:-96.21126124, lat:17.30181629}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUREDES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:876491.0, importe_modificado:876491.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430175/proyecto_INICIO, 2430175/proyecto_FIN, 2430175/proyecto_PROCESO, 2430175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302419493 | Proyecto de inversión | 262746 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262746.0, modificado:262746.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO HACIA LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE DUVA YOO - 231026 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 231026 | S | 126 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DUVA YOO - LA LOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO DUVA - YOO, 71807 DUVA-YOO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL S/N Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA LA LOMA A 400 METROS, lon:-97.52697771, lat:16.1615969}} | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/005/49/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:262746.0, importe_modificado:262746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2419493/proyecto_INICIO, 2419493/proyecto_PROCESO, 2419493/proyecto_INICIO, 2419493/proyecto_FIN, 2419493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302421930 | Proyecto de inversión | 2025360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025360.0, modificado:2025360.0}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS - 244023 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 244023 | S | 42 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - COMINIDAD LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 , 70908 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PASA POR EL CENTRO DE PRESCOLAR DE LAS PILAS, lon:-96.67735068, lat:15.79594824}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/FAISMUN/IR/02/2024, contratista:CONSTRUCTORA IMPOROM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2025360.0, importe_modificado:2025360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2421930/proyecto_FIN, 2421930/proyecto_PROCESO, 2421930/proyecto_INICIO, 2421930/proyecto_PROCESO, 2421930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302424092 | Proyecto de inversión | 600232.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600232.36, modificado:600232.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 262077 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA, lon:-98.02590763, lat:17.89058385}} | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2024, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:600232.36, importe_modificado:600232.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 2424092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426274 | Proyecto de inversión | 1264610.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264610.26, modificado:1264610.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC. - 273403 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 273403 | S | 330 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO OLLA DE CAPTACION - LINEA DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 725 PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-96.3075361, lat:16.27979451}} | 2024-09-17 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJM/FISMDF/209/002/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1264610.26, importe_modificado:1264610.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1725.0}} | {2426274/proyecto_INICIO, 2426274/proyecto_PROCESO, 2426274/proyecto_INICIO, 2426274/proyecto_PROCESO, 2426274/proyecto_INICIO, 2426274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426291 | Proyecto de inversión | 811911.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811911.17, modificado:811911.17}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273453 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 273453 | S | 194 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN COSTADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO, lon:-96.68467578, lat:18.60226089}} | 2024-01-12 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426304 | Proyecto de inversión | 1066420.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066420.13, modificado:1066420.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE. SEGUNDA ETAPA. - 273512 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 273512 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+150 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD., lon:-95.902428, lat:17.020457}} | 2024-08-27 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1066420.13, importe_modificado:1066420.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426314 | Proyecto de inversión | 758664.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758664.46, modificado:806195.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA. - 273546 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 273546 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.02, meta_modificada:415.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y , A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA POR SU CALLE , lon:-98.080512, lat:16.359507}} | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:806195.53, importe_modificado:806195.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.02}} | {2426314/proyecto_INICIO, 2426314/proyecto_PROCESO, 2426314/proyecto_FIN, 2426314/proyecto_INICIO, 2426314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426323 | Proyecto de inversión | 233713.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233713.38, modificado:233713.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA CABECERA MUNICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MERCADO MUNICIPAL - 273568 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 273568 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 21 NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 17 SUR EN LA PARTE TRACERA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO, lon:-98.060956, lat:16.344089}} | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/027/2024, contratista:ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:233713.38, importe_modificado:233713.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426323/proyecto_PROCESO, 2426323/proyecto_FIN, 2426323/proyecto_INICIO, 2426323/proyecto_FIN, 2426323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426334 | Acción | 189850.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189850.77, modificado:189850.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273610 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 273610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAA/M81/FAISMUN/3%/01/2024, contratista:JUAN ARTEMIO ANTONIO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:189850.77, importe_modificado:189850.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2426334/proyecto_INICIO, 2426334/proyecto_PROCESO, 2426334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426359 | Proyecto de inversión | 699823.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699823.45, modificado:699823.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 20DPB0068Q. - 273720 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 273720 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE LA FABRICA DE MU, lon:-96.59560001, lat:16.35633381}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426364 | Proyecto de inversión | 1852000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852000.0, modificado:1852000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y FRESNOS DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL. - 273732 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 273732 | S | 386 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1325.5, meta_modificada:1325.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA LOMA LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS A 100 METROS DE LA FONDA ALITAS VAGO, lon:-96.59862389, lat:16.34481883}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426366 | Acción | 1217379.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217379.69, modificado:1217379.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273735 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 273735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2024-02-21 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2426366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426372 | Proyecto de inversión | 3409345.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3409345.39, modificado:3409345.39}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL LA CIENEGA EL ZAPOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS TRESCIENTOS - 273763 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 273763 | S | 1457 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA Y TERRACERIA EL ZAPOTE, LA OBRA INICIA EN EL CASC, lon:-96.49928453, lat:15.92582419}} | 2024-02-24 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2426372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426377 | Acción | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62500.0, modificado:62500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273785 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 273785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-09-16 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2426377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426225 | Proyecto de inversión | 847361.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847361.83, modificado:847361.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 273155 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 273155 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EL CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL , lon:-96.30225752, lat:16.27630838}} | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJM/FISMDF/209/003/2024, contratista:GRUPO GECOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:847361.83, importe_modificado:847361.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2426225/proyecto_PROCESO, 2426225/proyecto_INICIO, 2426225/proyecto_PROCESO, 2426225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426242 | Proyecto de inversión | 1024025.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024025.9, modificado:1024025.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273231 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 273231 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.6, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA VIENTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA HERMITA DE LA VIRGEN DE JUQUILA EN LA SALIDA, lon:-96.6818624, lat:18.59589154}} | 2024-01-13 | 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426542 | Proyecto de inversión | 799321.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799321.2, modificado:799321.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274807 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 274807 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BRENA TORRES, EMILIANO ZAPATA, JIQUILPAN, PROLONGACION BENITO JUAREZ, MORELOS, JUAN LOZANO, DEPORTIVA Y JUAN PABLO SEGUNDO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALL, lon:-96.68306239, lat:18.60197847}} | 2024-02-07 | 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426544 | Proyecto de inversión | 779188.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779188.16, modificado:779188.16}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 274813 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 274813 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62435415, lat:17.87915819}} | 2024-02-20 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426554 | Proyecto de inversión | 908676 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908676.0, modificado:908676.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DETLACOATZINTEPEC SAN PEDRO LA ALIANZA - 274877 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 274877 | S | 541 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN PEDRO LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO , 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , TRAMO DE SAN JUAN , lon:-96.57777105, lat:17.85765821}} | 2024-04-01 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2426554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426575 | Proyecto de inversión | 1864556.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864556.14, modificado:1864556.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA - 274978 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 274978 | S | 194 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.0, meta_modificada:1589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO MUNICIPAL COS, lon:-96.68468409, lat:18.6022672}} | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426582 | Proyecto de inversión | 504400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504400.0, modificado:504400.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL GAVILÁN - 274996 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 274996 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS PUEBLO 07 EL GAVILAN, 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y VEREDA OBRA DE CAPTA, lon:-95.66010271, lat:16.091472}} | 2024-09-01 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:504400.0, importe_modificado:504400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2426582/proyecto_PROCESO, 2426582/proyecto_INICIO, 2426582/proyecto_PROCESO, 2426582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426635 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJN0074L - 275210 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 275210 | S | 133 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ENTRE LAS CA, lon:-97.92942449, lat:17.02265143}} | 2024-07-08 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426682 | Proyecto de inversión | 605398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605398.19, modificado:605398.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITURBIDE 2DA ETAPA - 275403 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 275403 | S | 328 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.5, meta_modificada:522.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE ITURBIDE TERMINANDO EL LA ESQUINA , lon:-97.28407017, lat:17.45499431}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/02/2024, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:605398.19, importe_modificado:605398.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.5}} | {2426682/proyecto_INICIO, 2426682/proyecto_FIN, 2426682/proyecto_PROCESO, 2426682/proyecto_FIN, 2426682/proyecto_PROCESO, 2426682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302426686 | Proyecto de inversión | 232349.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232349.71, modificado:232349.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 275413 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 275413 | S | 194 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO Y , lon:-96.68467872, lat:18.60227228}} | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302417651 | Proyecto de inversión | 4185705.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4185705.02, modificado:4185705.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE BENITO JUAREZ, AGRARISTA, LIBERTAD Y CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 219486 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 219486 | S | 766 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE PIRU, PUENTE PEATONAL PUENTE A DESNIVEL BAJO AV. SIMBOLOS PATRIOS FARMACIAS, lon:-96.71429242, lat:17.01357719}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP/MSA-083/FAISMUN/02/2024, contratista:ARQUITECTURA 92, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:4185705.02, importe_modificado:4185705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2417651/proyecto_INICIO, 2417651/proyecto_PROCESO, 2417651/proyecto_FIN, 2417651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427198 | Proyecto de inversión | 480103.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480103.32, modificado:480103.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 278670 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 278670 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.4, meta_modificada:345.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL FORTÍN, 68458 EL FORTÍN, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.18017904, lat:17.95002378}} | 2024-08-20 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/32/2024, contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:480103.32, importe_modificado:480103.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.4}} | {2427198/proyecto_PROCESO, 2427198/proyecto_FIN, 2427198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427225 | Proyecto de inversión | 586959 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586959.0, modificado:586959.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 278878 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 278878 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA GUADALUPE, 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.07658779, lat:17.87255207}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/25/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:586959.0, importe_modificado:586959.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2427225/proyecto_INICIO, 2427225/proyecto_FIN, 2427225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427277 | Proyecto de inversión | 777463.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777463.23, modificado:777463.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUERRERO SALIDA HACIA EL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 279206 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 279206 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE GUERRERO SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE EL VERGEL ENTRE LA CALLE INDEPENDE, lon:-96.77795661, lat:16.60588311}} | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FISMDF-03/032/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:777463.23, importe_modificado:777463.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2427277/proyecto_INICIO, 2427277/proyecto_PROCESO, 2427277/proyecto_FIN, 2427277/proyecto_INICIO, 2427277/proyecto_PROCESO, 2427277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427331 | Proyecto de inversión | 140321.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140321.67, modificado:140321.67}} | REHABILITACION DE CALLE BACHEO JOSE CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA CUAHUTEMOC - 279575 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 279575 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BRENA TORRES Y AVENIDA JUAN LOZANO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A CIEN METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A CIEN METROS DE LA FERRETERIA EL DRA, lon:-96.68278613, lat:18.59998122}} | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427359 | Proyecto de inversión | 1200441.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200441.06, modificado:1200441.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 279703 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 279703 | S | 41 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:7, direccion:CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ PUEBLO ZAACHILA, 70790 ZAACHILA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-95.53413294, lat:15.97693125}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:910.0}} | {2427359/proyecto_INICIO, 2427359/proyecto_FIN, 2427359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427361 | Proyecto de inversión | 1015064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015064.4, modificado:1015064.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA FAUSTINO PEREZ COSOLAPA OAXACA - 279706 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 279706 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA FAUSTINO PEREZ, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA AL NACIMIENTO Y , BRECHA RANCHO LOS MORAN ESTA SITUADA EN FRENTE A LA BODEGA DE LA CASA GARCIA Y FRENTE AL CORRALON DEL INGENIO CONSTANCIA CAMINO A RANCHO , lon:-96.67429389, lat:18.60036216}} | 2024-05-13 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427377 | Proyecto de inversión | 802340.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802340.2, modificado:802340.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATAN - 279798 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 279798 | S | 228 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ZIMATAN, 70790 ZIMATÁN, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS CERCA DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD, lon:-95.99950797, lat:15.84948264}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/FIII/001/001/2023, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:205308.93, importe_modificado:205308.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427377/proyecto_INICIO, 2427377/proyecto_PROCESO, 2427377/proyecto_FIN, 2427377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427398 | Proyecto de inversión | 297224.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297224.71, modificado:297224.71}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 279916 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 279916 | S | 771 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, lon:-97.42459155, lat:17.55079032}} | 2024-08-10 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/221/44/02/2024, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:297224.71, importe_modificado:297224.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2427398/proyecto_INICIO, 2427398/proyecto_FIN, 2427398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427404 | Proyecto de inversión | 129534.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129534.03, modificado:129534.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA ENTUBADA DE YUXINO - 279929 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 279929 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1.2 KM DE DISTANCIA AL NORTE DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE SAN JUAN TEPOSCOLULA EN EL TANQUE CONOCI, lon:-97.42377346, lat:17.55959522}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/221/12/03/2024, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:129534.03, importe_modificado:129534.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.0}} | {2427404/proyecto_INICIO, 2427404/proyecto_PROCESO, 2427404/proyecto_FIN, 2427404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302427407 | Acción | 118646.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118646.2, modificado:118646.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 279960 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 279960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424579, lat:17.550609}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/FAISMUN/221/02/01/2024, contratista:ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:118646.2, importe_modificado:118646.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2427407/proyecto_PROCESO, 2427407/proyecto_INICIO, 2427407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428443 | Proyecto de inversión | 986127.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986127.87, modificado:986127.87}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL SECTOR J - 285330 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 285330 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.48, meta_modificada:456.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE RIO COLOTEPEC COLONIA LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO COLOTEPEC Y CALLE RIO MIXTECO, CALLE RIO JALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO COLOTEPEC ENTRE LAS CALLES RIO, lon:-96.133644, lat:15.772932}} | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428454 | Proyecto de inversión | 4663441.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4663441.98, modificado:4663441.98}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAZ ORDAZ, EN TRAMO BARRIO NUEVO BARRIO TECHAL BLANCO - 285380 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 285380 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2753.9, meta_modificada:2753.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE FRAYLILLO, CALLE GRADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE DIAZ ORDAZ EN TRAMO BARRIO NUEVO HACIA BARRIO TECH, lon:-96.312481, lat:15.830182}} | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428460 | Proyecto de inversión | 705424.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705424.59, modificado:705424.59}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ARENA - 285401 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 285401 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:117, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO ARENA, 70944 ARROYO ARENA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL ZAPOTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA REPRESENTACION M, lon:-96.77877838, lat:15.8104698}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/21/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:705424.59, importe_modificado:705424.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2428460/proyecto_PROCESO, 2428460/proyecto_FIN, 2428460/proyecto_INICIO, 2428460/proyecto_FIN, 2428460/proyecto_INICIO, 2428460/proyecto_PROCESO, 2428460/proyecto_FIN, 2428460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428466 | Proyecto de inversión | 3167206 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3167206.0, modificado:3167206.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 285428 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 285428 | S | 225 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACAHUITE, 70949 MACAHUITE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE LAS PALMAS, EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE DISTRIBURA POR TODA LA LOCALIDAD DE MACAHUITE, lon:-96.6858953, lat:15.73050236}} | 2024-08-13 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/22/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VADU14, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3167206.0, importe_modificado:3167206.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2428466/proyecto_INICIO, 2428466/proyecto_PROCESO, 2428466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428480 | Proyecto de inversión | 3853395.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3853395.39, modificado:3853395.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA NAUTICOS, SECTOR H3 - 285477 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 285477 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.4, meta_modificada:2288.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE NAUTICOS SECTOR H3, 70989 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITOS Y CALLE SABALI, CALLE NAUTICOS LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE CIRCUITOS Y SABALI DEL SECTOR H3, lon:-96.14745, lat:15.767005}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428502 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 285556 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 285556 | S | 175 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3935.2, meta_modificada:3935.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LACHIXAO, 71382 LACHIXAO, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LACHIXAO A 7 KM EN DIRECCION SUDESTE DE SANTIAGO SOCHILTEPEC Y A 9.5 KM EN DIRECCION SUR DE SA, lon:-97.23450043, lat:16.74909712}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-003/2024, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3935.2}} | {2428502/proyecto_INICIO, 2428502/proyecto_PROCESO, 2428502/proyecto_FIN, 2428502/proyecto_INICIO, 2428502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428518 | Proyecto de inversión | 1099504.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099504.55, modificado:1099504.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 285619 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 285619 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:PUEBLO , 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO A SANTO DOMINGO NUXAA Y CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA, CAMINO EL PORVENIR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UBICADAS AL CONTORN, lon:-97.16221, lat:17.206109}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD/MSDN/511/FAISMUN/02/05/2024, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1099504.55, importe_modificado:1099504.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2428518/proyecto_PROCESO, 2428518/proyecto_INICIO, 2428518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428548 | Proyecto de inversión | 1190382.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190382.34, modificado:1190382.34}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 285767 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.99, meta_modificada:226.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL MOLINO PARTIENDO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 200 MTS CR, lon:-96.81635998, lat:17.23983025}} | 2024-09-07 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428549 | Proyecto de inversión | 2699920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699920.0, modificado:2699920.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA - 285773 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 285773 | S | 132 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:3, direccion:CALLE EL FRIJOL PUEBLO EL FRIJOL, 71384 EL FRIJOL, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL A 19.8 KM EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XOCHILTE, lon:-97.44673271, lat:16.70405536}} | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-004/2024, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2699920.0, importe_modificado:2699920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2428549/proyecto_INICIO, 2428549/proyecto_PROCESO, 2428549/proyecto_FIN, 2428549/proyecto_INICIO, 2428549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428551 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA UNION DEL PALMARA BARRANCA HONDA - 285780 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 285780 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:112, direccion:CALLE HACIA BARRANCA HONDA PUEBLO UNIÓN DEL PALMAR, 70949 UNIÓN DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BARRANCA HONDA Y CAMINO CAMINO A UNION DEL PALMAR, LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIARA EN LA INTER, lon:-96.62118148, lat:15.72803426}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/10/2024, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2428551/proyecto_PROCESO, 2428551/proyecto_INICIO, 2428551/proyecto_PROCESO, 2428551/proyecto_FIN, 2428551/proyecto_PROCESO, 2428551/proyecto_INICIO, 2428551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428552 | Proyecto de inversión | 629998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629998.84, modificado:629998.84}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 285787 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.5, meta_modificada:510.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, 68226 LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN), MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CARR A SANTA CRUZ LACHIXOLANA COMO P, lon:-96.84335804, lat:17.22786451}} | 2024-09-07 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302428555 | Proyecto de inversión | 3033226.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033226.1, modificado:3033226.1}} | REHABILITACION DE CAMINO CANDELARIA LOXICHA EL MOLINO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM OCHO MAS TRES CEROS - 285795 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 285795 | S | 1321 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y , LA OBRA ISE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE L, lon:-96.50138201, lat:15.93001286}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2428555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429023 | Proyecto de inversión | 1131775.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131775.98, modificado:1131775.98}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL TUXTITLAN - 287940 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 287940 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1258.43, meta_modificada:1258.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE EL COYUL TUXTITLAN PUEBLO EL COYUL TUXTITLÁN, 71041 EL COYUL TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN SOBRE LA CALLE QUE VA LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DONDE SE LOCAL, lon:-97.98959177, lat:16.96705456}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1258.43}} | {2429023/proyecto_INICIO, 2429023/proyecto_FIN, 2429023/proyecto_PROCESO, 2429023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 288148 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 288148 | S | 220 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.65595435, lat:15.83396193}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/005/2024, contratista:GSR ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2429066/proyecto_FIN, 2429066/proyecto_INICIO, 2429066/proyecto_FIN, 2429066/proyecto_PROCESO, 2429066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429076 | Proyecto de inversión | 3459945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459945.6, modificado:3459945.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288186 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 288186 | S | 453 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:453.6, meta_modificada:453.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO EL MESON, lon:-97.6788181, lat:16.88627272}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2429076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429080 | Proyecto de inversión | 1700394.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700394.07, modificado:1700394.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR - 288195 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 288195 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO EL PLATANAR, 71388 EL PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y MORELO, lon:-97.57886968, lat:16.58745329}} | 2024-07-02 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/08/2024, contratista:MEGAPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YUKUNAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1700394.07, importe_modificado:1700394.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2429080/proyecto_INICIO, 2429080/proyecto_PROCESO, 2429080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430804 | Proyecto de inversión | 1020372.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020372.56, modificado:1020372.56}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN. - 295390 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 295390 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.75, meta_modificada:672.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NO.200 - RANCHO DE LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 RANCHO LA VIRGEN, 71607 EL TANAROA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y CALLE PRINCIPAL DE RANCHO DE , lon:-98.093855, lat:16.363599}} | 2024-08-24 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/033/2024, contratista:JOSUE SAUL RAMIREZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1020372.56, importe_modificado:1020372.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.75}} | {2430804/proyecto_PROCESO, 2430804/proyecto_INICIO, 2430804/proyecto_PROCESO, 2430804/proyecto_INICIO, 2430804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430813 | Proyecto de inversión | 1613647.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613647.03, modificado:1613647.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA. - 295409 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 295409 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BOULEVARD ZARAGOZA, CALLE BOCANEGRA DENTRO DE LAS INSTALACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA DE L, lon:-97.971058, lat:16.188385}} | 2024-08-24 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/034/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1613647.03, importe_modificado:1613647.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2430813/proyecto_PROCESO, 2430813/proyecto_INICIO, 2430813/proyecto_FIN, 2430813/proyecto_PROCESO, 2430813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430822 | Proyecto de inversión | 1638491.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638491.09, modificado:1661208.65}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS, EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 295432 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 295432 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5001.3, meta_modificada:4274.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO PARAJE LA TOMA - CAMINO AL BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 77 PARAJE ROOBIAS, 70430 ROBIAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 190 Y CARRETERA CARRETERA 179, EL SITIO DE LOS TRABAJ, lon:-96.38963349, lat:16.90447783}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-09/MSPVM-298/LPE-03/R-33-FISMDF/2024, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1661208.65, importe_modificado:1661208.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4274.5}} | {2430822/proyecto_INICIO, 2430822/proyecto_PROCESO, 2430822/proyecto_INICIO, 2430822/proyecto_FIN, 2430822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430877 | Proyecto de inversión | 1237261.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237261.12, modificado:1237261.12}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE ASUNCIÓN OCOTLÁN - 295591 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 295591 | S | 1359 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.5, meta_modificada:333.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ASUNCIÓN OCOTL, lon:-96.72192288, lat:16.75815498}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAOC/FAISMUN/004/2024, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE ASUNCION OCOTLAN, monto:1237261.12, importe_modificado:1237261.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.5}} | {2430877/proyecto_INICIO, 2430877/proyecto_PROCESO, 2430877/proyecto_FIN, 2430877/proyecto_INICIO, 2430877/proyecto_FIN, 2430877/proyecto_INICIO, 2430877/proyecto_PROCESO, 2430877/proyecto_FIN, 2430877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302430881 | Proyecto de inversión | 618537.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618537.76, modificado:618537.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL - 295601 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ocotlán | 295601 | S | 1359 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL OCTLAN PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL Y CALLE 15 DE AGOSTO, LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SANTIAGO APOSTOL INICIA, lon:-96.71922858, lat:16.76823394}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAOC/FAISMUN/005/2024, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE ASUNCION OCOTLAN, monto:618537.76, importe_modificado:618537.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2430881/proyecto_PROCESO, 2430881/proyecto_FIN, 2430881/proyecto_INICIO, 2430881/proyecto_FIN, 2430881/proyecto_INICIO, 2430881/proyecto_PROCESO, 2430881/proyecto_FIN, 2430881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429228 | Proyecto de inversión | 1445360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445360.0, modificado:1445360.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS EN EL BULEVAR, TRAMO ASUNCION IXTALTEPEC A CIUDAD IXTEPEC,SEGUNDA ETAPA - 288745 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 288745 | S | 233 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ASUNCION IXTALTEPEC - CIUDAD IXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y , EN CARRETERA ASU, lon:-95.07004312, lat:16.51925874}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-05-IR-77-2024, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:1445360.0, importe_modificado:1445360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2429228/proyecto_INICIO, 2429228/proyecto_PROCESO, 2429228/proyecto_FIN, 2429228/proyecto_INICIO, 2429228/proyecto_PROCESO, 2429228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429244 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PRIMERA ETAPA - 288814 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 288814 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.1, meta_modificada:1732.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA Y , LA OBRA SE UBICA A 50 ML AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 35 ML AL ESTE DE LA IGLESIA A 90 ML AL ESTE D, lon:-96.04342756, lat:17.08629514}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/030/2024, contratista:ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.1}} | {2429244/proyecto_INICIO, 2429244/proyecto_PROCESO, 2429244/proyecto_FIN, 2429244/proyecto_PROCESO, 2429244/proyecto_FIN, 2429244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429248 | Proyecto de inversión | 523355.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523355.18, modificado:523355.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA Y TOMAS VARO DE LA COLONIA REFORMA - 288822 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 288822 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VARO Y CARRETERA FEDERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA Y PARTE DE LA CALLE TOMAS VARO DE LA COLONIA RE, lon:-96.17469611, lat:17.94869354}} | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151976, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:523355.18, importe_modificado:523355.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2429248/proyecto_PROCESO, 2429248/proyecto_FIN, 2429248/proyecto_PROCESO, 2429248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429266 | Proyecto de inversión | 1099942.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099942.04, modificado:1099942.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUCECITA - 288905 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 288905 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:128, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUCECITA, 70945 LA CRUCECITA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO AL REGADILLO Y CAMINO LAGUNILLA, LA OBRA INICIARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA ESCUELA DE LA POBLACION C, lon:-96.75888953, lat:15.84161419}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/18/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1099942.04, importe_modificado:1099942.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2429266/proyecto_INICIO, 2429266/proyecto_PROCESO, 2429266/proyecto_FIN, 2429266/proyecto_INICIO, 2429266/proyecto_PROCESO, 2429266/proyecto_FIN, 2429266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429273 | Proyecto de inversión | 4214668.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4214668.35, modificado:4214668.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SAN ÁNGEL Y CALLE JUAN OLIVERA DE LA COLONIA SAN JOSÉ - 288936 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 288936 | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.53, meta_modificada:2245.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANGEL PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE JUAN OLIVERA Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE COMONFORT LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL LAD, lon:-96.47105583, lat:16.95795777}} | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/004/2024, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:4214668.35, importe_modificado:4214668.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.53}} | {2429273/proyecto_FIN, 2429273/proyecto_PROCESO, 2429273/proyecto_INICIO, 2429273/proyecto_FIN, 2429273/proyecto_INICIO, 2429273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429274 | Proyecto de inversión | 550200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550200.0, modificado:550200.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 288945 | S | 168 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO QUE VA DE SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 12 KM AP, lon:-95.19288581, lat:16.7767585}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429298 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA - 289052 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 289052 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMERO ESPINOZA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL CHARIS, LA OBRA SE UBICA TOMADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEP, lon:-95.14066213, lat:16.81149893}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}} | {2429298/proyecto_INICIO, 2429298/proyecto_PROCESO, 2429298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421521 | Proyecto de inversión | 2419329.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419329.13, modificado:2419329.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA - 241929 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 241929 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE MICHOACAN PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HEROES OAXAQUEÑOS Y CALLE BENITO JUAREZ, OBRA UBICADA SOBRE CUBO BOULDERING PUERTO ESCONDIDO Y A 200 METROS DE PUNT, lon:-97.04343188, lat:15.83326016}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/07/MSMC/401/FAISMUN/BZICA/PAV/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2419329.13, importe_modificado:2419329.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2421521/proyecto_INICIO, 2421521/proyecto_PROCESO, 2421521/proyecto_FIN, 2421521/proyecto_PROCESO, 2421521/proyecto_FIN, 2421521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425752 | Proyecto de inversión | 998438.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998438.39, modificado:998438.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIER Y TERAN, SANTA ANA ZEGACHE. - 270714 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 270714 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERAN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, CALLE ZARAGOZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVI, lon:-96.73407692, lat:16.83485094}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-004-2024, contratista:XBAB PLANEACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:998438.39, importe_modificado:998438.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2425752/proyecto_FIN, 2425752/proyecto_INICIO, 2425752/proyecto_FIN, 2425752/proyecto_PROCESO, 2425752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425761 | Proyecto de inversión | 1248272.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248272.33, modificado:1248272.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 270752 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 270752 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.77, meta_modificada:745.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 DE MARZO , lon:-98.37516436, lat:16.33099319}} | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/FAISMUN/017/005/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1248272.33, importe_modificado:1248272.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.77}} | {2425761/proyecto_INICIO, 2425761/proyecto_FIN, 2425761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425774 | Proyecto de inversión | 2621111.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621111.33, modificado:2349692.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CORREDOR TURÍSTICO, 2A. ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO. - 270816 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 270816 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:721.45, meta_modificada:745.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS EL SITIO DE LOS TRABAJO, lon:-96.35996642, lat:16.92845771}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-07/MSPVM-298/LPE-01/R-33-FISMDF/2024, contratista:SAMUEL RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:2349692.59, importe_modificado:2349692.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:745.74}} | {2425774/proyecto_INICIO, 2425774/proyecto_PROCESO, 2425774/proyecto_INICIO, 2425774/proyecto_PROCESO, 2425774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425787 | Proyecto de inversión | 1936126.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1936126.3, modificado:1930433.95}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y EJIDAL MITLA, EN SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 270864 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 270864 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1127.4, meta_modificada:732.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA EL TRÉBOL, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORI, lon:-96.33963994, lat:16.92236471}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-08/MSPVM-298/LPE-02/R-33-FISMDF/2024, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1930433.95, importe_modificado:1930433.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:732.26}} | {2425787/proyecto_INICIO, 2425787/proyecto_PROCESO, 2425787/proyecto_INICIO, 2425787/proyecto_PROCESO, 2425787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425789 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:512349.49}} | REHABILITACIÓN DE LA RED CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA. - 270868 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 270868 | S | 396 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE BUENA VISTA PUERTO UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA, 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE COLON, CALLE CARRIL TEJABANA LA OBRA SE UBICA ALA NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-96.41026603, lat:16.91822408}} | 2024-08-28 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-10/MSPVM-298/LPE-04/R-33-FISMDF/2024, contratista:OBRA CIVIL CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:385775.66, importe_modificado:512349.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2425789/proyecto_INICIO, 2425789/proyecto_PROCESO, 2425789/proyecto_FIN, 2425789/proyecto_PROCESO, 2425789/proyecto_FIN, 2425789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425798 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 270946 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270946 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION AVNAZANDO EN DEL CENTRO DE L, lon:-95.13895046, lat:16.81362856}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2425798/proyecto_INICIO, 2425798/proyecto_PROCESO, 2425798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425799 | Proyecto de inversión | 1959942.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959942.73, modificado:1959942.73}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA, EL ZACATAL, RIO CANDELARIA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SIETE MAS QUIMIENTOS - 270947 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 270947 | S | 1346 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA RIO CANDELARIA Y , LA OBRA INICIA EN EL CASCO DE LA POBLACION PASAN, lon:-96.50069375, lat:15.92295416}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2425799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425800 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO - 270950 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270950 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SE REALIZARA, lon:-95.19192089, lat:16.77633945}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2425800/proyecto_INICIO, 2425800/proyecto_PROCESO, 2425800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425801 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 270954 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270954 | S | 125 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, 70350 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHAHUITEPEC DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-95.23425289, lat:16.89554248}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2425801/proyecto_PROCESO, 2425801/proyecto_INICIO, 2425801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425803 | Proyecto de inversión | 505225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505225.0, modificado:505225.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MACETA - 270957 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270957 | S | 197 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MACETA DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO 25 KM EN EL CAMINO QUE VA A LAS AGENCIAS DE LA MONTAÑ, lon:-95.21071056, lat:16.92315986}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425804 | Proyecto de inversión | 485500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485500.0, modificado:485500.0}} | AMPLIACION DEL CENTRO ARTISTICO RAYANDO EL SOL - 270958 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 270958 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA FELIX GUZMAN, CALLE JESUS CORONA LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA CA, lon:-95.13585812, lat:16.81584059}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:485500.0, importe_modificado:485500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2425804/proyecto_INICIO, 2425804/proyecto_FIN, 2425804/proyecto_PROCESO, 2425804/proyecto_FIN, 2425804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421620 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726000.0, modificado:726000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA IEBO 150 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242462 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 242462 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DE ATOJITOS AGUSTINA A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-95.14284669, lat:16.24691473}} | 2024-08-14 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421628 | Proyecto de inversión | 1500999.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500999.24, modificado:1500999.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242503 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 242503 | S | 1453 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.96, meta_modificada:358.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE GUAYMAS, CALLE BUENOS AIRES OBRA UBICADA ENFRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA HIDROSTA, lon:-95.15256894, lat:16.24521192}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402512718 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, modificado:6687753.68}} | CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO "B" DE RECTORIA 2A. ETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |  | S | 7235 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C. P. 68120, lon:-96.71282, lat:17.04978}} | 2024-12-23 | 2025-03-12 | 6687753.68 | 6687753.68 | 2425677.81 | 2425677.81 | 2425677.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-REM2023/016/2024, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:6687753.68, importe_modificado:6687753.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2512718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA ESTA CORTADO DEBIDO A LAS COMILLAS, DEBE DECIR CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO B DE RECTORIA 2A. ETAPA., trimestre:5.0, usuario:angelperezr, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471793 | Proyecto de inversión | 869367.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869367.17, modificado:869367.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 20DPR2195A EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE - 358283 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 358283 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MARTINEZ DE LA TORRE, 70327 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-95.19827883, lat:17.37141611}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 869367.17 | 869367.17 | 869367.17 | 836367.17 | 836367.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/014/417/2024, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:869367.17, importe_modificado:869367.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2471793/proyecto_INICIO, 2471793/proyecto_FIN, 2471793/proyecto_PROCESO, 2471793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508154 | Proyecto de inversión | 696249.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696249.75, modificado:696249.75}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 459669 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 459669 | S | 236 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.02, meta_modificada:528.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL NARANJO, 71631 EL NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO CARRILLO Y CALLE JOSE ANTONIO MELO, CALLE SALIDA A HUAJINTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON SALIDA, lon:-98.22457367, lat:16.57248035}} | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT(056)/FAISMUN-003/2024, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA, monto:696249.75, importe_modificado:696249.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.02}} | {2508154/proyecto_INICIO, 2508154/proyecto_PROCESO, 2508154/proyecto_FIN, 2508154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421659 | Proyecto de inversión | 2963792.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963792.45, modificado:2963792.45}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALDEFLORES - 242594 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 242594 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4191.0, meta_modificada:4191.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VALDEFLORES, 70937 VALDEFLORES, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL LIMON Y CAMINO HACIA EL MANANTIAL COZOALTEPEC, OBRA UBICADA SOBRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO A 50 ME, lon:-96.82796787, lat:15.84205827}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/03/MSMC/401/FAISMUN/VAL/ASA/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2963792.45, importe_modificado:2963792.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4191.1}} | {2421659/proyecto_INICIO, 2421659/proyecto_PROCESO, 2421659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423429 | Proyecto de inversión | 1184449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184449.2, modificado:1184449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAÚL SANDOVAL Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 256431 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 256431 | S | 612 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.5, meta_modificada:1270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE LA CALLE RAÚL SANDOVAL Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TABAMEX Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCA, lon:-96.31691075, lat:17.76566273}} | 2024-08-19 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1184449.2, importe_modificado:1184449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.5}} | {2423429/proyecto_INICIO, 2423429/proyecto_PROCESO, 2423429/proyecto_INICIO, 2423429/proyecto_PROCESO, 2423429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423467 | Proyecto de inversión | 1917663.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1917663.48, modificado:1917663.48}} | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO - 256645 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 256645 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.7, meta_modificada:929.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-97.91770335, lat:16.30570587}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1917663.48, importe_modificado:1917663.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.7}} | {2423467/proyecto_PROCESO, 2423467/proyecto_FIN, 2423467/proyecto_PROCESO, 2423467/proyecto_INICIO, 2423467/proyecto_PROCESO, 2423467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423494 | Proyecto de inversión | 317191.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317191.48, modificado:317191.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 256749 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 256749 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SANTA FE, 68485 LOMA SANTA FE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA FE UBICADA SOBRE A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE LA COMU, lon:-96.28678165, lat:17.76427605}} | 2024-08-19 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:317191.48, importe_modificado:317191.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2423494/proyecto_INICIO, 2423494/proyecto_PROCESO, 2423494/proyecto_INICIO, 2423494/proyecto_FIN, 2423494/proyecto_INICIO, 2423494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423512 | Proyecto de inversión | 1365903.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365903.6, modificado:1365903.6}} | CONSTRUCCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL TAMARINDO DEL BARRIO ÑUCAHUA - 256808 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 256808 | S | 2498 | 1604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.8, meta_modificada:706.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE UBICA A UNOS 220 METROS DE LA OFICINA EJIDAL Y A UNOS 400 , lon:-97.91476862, lat:16.30752264}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/012/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HSH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1365903.6, importe_modificado:1365903.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.8}} | {2423512/proyecto_INICIO, 2423512/proyecto_PROCESO, 2423512/proyecto_FIN, 2423512/proyecto_INICIO, 2423512/proyecto_PROCESO, 2423512/proyecto_FIN, 2423512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302419127 | Proyecto de inversión | 388089 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388089.0, modificado:388089.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL CONAFRUT - 228380 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 228380 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.44, meta_modificada:284.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA CONAFRUT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, CALLE GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE LA COLO, lon:-95.86658302, lat:18.10363511}} | 2024-07-01 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/021/2024, contratista:EDGAR ARTURO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:388089.0, importe_modificado:388089.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.44}} | {2419127/proyecto_PROCESO, 2419127/proyecto_FIN, 2419127/proyecto_PROCESO, 2419127/proyecto_INICIO, 2419127/proyecto_FIN, 2419127/proyecto_INICIO, 2419127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421741 | Proyecto de inversión | 2694213.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2694213.4, modificado:2694213.4}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL - 242992 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 242992 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.94, meta_modificada:3054.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL TOMATAL, 70937 EL TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL A SALINA CRUZ Y AVENIDA CAP REAL, OBRA UBICADA A 1 KM DE LA IGLESIA CATOLICA FELIPE DE JESUS Y A 4, lon:-96.91404855, lat:15.79144578}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MSMC/401/FAISMUN/TOM/ASA/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2694213.4, importe_modificado:2694213.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3054.01}} | {2421741/proyecto_INICIO, 2421741/proyecto_PROCESO, 2421741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421756 | Proyecto de inversión | 2409405.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409405.83, modificado:2409405.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ QUEQUESTLE - 243088 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 243088 | S | 133 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.4, meta_modificada:1679.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:EJE VIAL CAMNINO A MALUCANO PUEBLO SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, 70935 SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL PARQUE INFANTIL HONDURA DE QUEQUESTLE Y CAMINO ACCESO AL RIO, OBRA UBICADA A 100 METR, lon:-96.96389713, lat:15.90938531}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MSMC/401/FAISMUN/SJQ/RSA/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2409405.83, importe_modificado:2409405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1679.12}} | {2421756/proyecto_INICIO, 2421756/proyecto_PROCESO, 2421756/proyecto_FIN, 2421756/proyecto_PROCESO, 2421756/proyecto_FIN, 2421756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302423657 | Proyecto de inversión | 395200.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395200.46, modificado:395200.46}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 20DPB1378A EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 258475 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 258475 | S | 296 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE MORELOS, CAMINO HACIA LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA L A PA, lon:-97.91161446, lat:16.30486077}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/013/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES CONSTRURED S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:395200.46, importe_modificado:395200.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2423657/proyecto_INICIO, 2423657/proyecto_PROCESO, 2423657/proyecto_INICIO, 2423657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438129 | Proyecto de inversión | 1497288.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497288.66, modificado:1497288.66}} | AMPLIACÍON DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DEL TANQUE LA NUEVA ESPAÑA A PARAJE LOMA DEL ZAPOTE - 329465 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 329465 | S | 90 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2426.4, meta_modificada:2426.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUE VA A LA CARRETERA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA POBLACION INICIANDO A UNOS 200 METROS DE LA , lon:-97.24703571, lat:17.31012646}} | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435544 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 317710 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 317710 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONCEPCIÓN EL SAUZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y CALLE CONCEPCIÓN, LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LA OBRA EMPIEZA EN EL ACCESO DE LA IGLESIA Y TERMINO 10, lon:-96.54564135, lat:16.35997967}} | 2024-09-20 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-04/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2435544/proyecto_INICIO, 2435544/proyecto_PROCESO, 2435544/proyecto_INICIO, 2435544/proyecto_PROCESO, 2435544/proyecto_FIN, 2435544/proyecto_PROCESO, 2435544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438267 | Proyecto de inversión | 1680833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680833.42, modificado:1680833.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE CAÑADA DE LA MULA - 329902 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 329902 | S | 308 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 EL NOGAL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL NOGAL Y CAMINO A MAGDALENA JALTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LACOMUNIDAD A UNOS 2000 METROS DE LA POBLACION, lon:-97.21775793, lat:17.33244383}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/003/2024, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1680833.42, importe_modificado:1680833.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2438267/proyecto_FIN, 2438267/proyecto_INICIO, 2438267/proyecto_FIN, 2438267/proyecto_PROCESO, 2438267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438288 | Proyecto de inversión | 1799602.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799602.67, modificado:1799602.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 329978 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 329978 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO REYES LLANO GRANDE, 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LOS POSTES DE ELECTRIFICACION SE UBICARAN EN EL PARAJE EL PEDREGAL , lon:-97.80485959, lat:17.01807025}} | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/5/11/2024, contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1799602.67, importe_modificado:1799602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2009.0}} | {2438288/proyecto_INICIO, 2438288/proyecto_PROCESO, 2438288/proyecto_FIN, 2438288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438312 | Proyecto de inversión | 899743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899743.77, modificado:899743.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES Y CALLE BENITO JUAREZ. Y CALLEJÓN FRENTE A PREESCOLAR ENRIQUE C. RÉBSAMEN, BARRIO SHINIÑUU. - 330074 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 330074 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.96, meta_modificada:577.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE COLONIA SHININUU, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES, CALLE QUINTA NORTE 15 METROS AL NORTE DEL HOTEL CARMONA., lon:-98.054333, lat:16.341919}} | 2024-05-29 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/012/2024, contratista:EDIFICACIONES, VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:899743.77, importe_modificado:899743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.96}} | {2438312/proyecto_INICIO, 2438312/proyecto_PROCESO, 2438312/proyecto_FIN, 2438312/proyecto_PROCESO, 2438312/proyecto_INICIO, 2438312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438326 | Proyecto de inversión | 1535502.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1535502.01, modificado:1583178.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA - 330138 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 330138 | S | 308 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A UNOS 300 METROS DE LA CARRETERA A UNOS 600 MET, lon:-97.22584554, lat:17.32152812}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/006/2024, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1583178.35, importe_modificado:1583178.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2438326/proyecto_INICIO, 2438326/proyecto_PROCESO, 2438326/proyecto_FIN, 2438326/proyecto_PROCESO, 2438326/proyecto_FIN, 2438326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438331 | Proyecto de inversión | 462304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462304.52, modificado:462304.52}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 79, CLAVE 20DST0074N SEGUNDA ETAPA - 330146 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 330146 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUE, lon:-98.15405731, lat:17.83195043}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TACACHE-003-2024, contratista:ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:462304.52, importe_modificado:462304.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2438331/proyecto_INICIO, 2438331/proyecto_FIN, 2438331/proyecto_PROCESO, 2438331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438367 | Proyecto de inversión | 490249.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490249.99, modificado:490249.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 330259 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 330259 | S | 810 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO A TANICHE INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAMINO A EL SAUZ Y CAMINO A HACIEN, lon:-96.78624741, lat:16.50669723}} | 2024-07-08 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FAISMUN/1R/COP/003/2024, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:490249.99, importe_modificado:490249.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5700.0}} | {2438367/proyecto_PROCESO, 2438367/proyecto_FIN, 2438367/proyecto_INICIO, 2438367/proyecto_PROCESO, 2438367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438376 | Proyecto de inversión | 544948.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544948.12, modificado:544948.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19 NORTE, COLONIA AVIACIÓN - 330279 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 330279 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 19 NORTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 14 PONIENTE, CALLE 17 NORTE A UN COSTADO DE LA DE IGLESIA DE JESUCRISTO SANTOS DE LOS ÚLTIMOS D, lon:-98.05658, lat:16.350391}} | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/014/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:544948.12, importe_modificado:544948.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2438376/proyecto_INICIO, 2438376/proyecto_PROCESO, 2438376/proyecto_FIN, 2438376/proyecto_INICIO, 2438376/proyecto_FIN, 2438376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435563 | Proyecto de inversión | 431817.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431817.66, modificado:431817.66}} | REHABILITACIÓN DE POZOS TIPO NORIA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 317819 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 317819 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y ANDADOR ARROYO DE LA COMUNIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD UNO ES EN EL POZO QUE ESTA , lon:-96.53273306, lat:16.35099004}} | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-03/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:431237.66, importe_modificado:431237.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2435563/proyecto_PROCESO, 2435563/proyecto_INICIO, 2435563/proyecto_PROCESO, 2435563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435571 | Proyecto de inversión | 441675.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441675.78, modificado:441675.78}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL CARRIZAL - 317848 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 317848 | S | 303 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 3.4 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ COLINDA CON LAS LOCALIDADES PALO DE MA, lon:-96.856224, lat:18.103571}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/014/2024, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:441675.78, importe_modificado:441675.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.5}} | {2435571/proyecto_INICIO, 2435571/proyecto_FIN, 2435571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435670 | Proyecto de inversión | 1736886.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736886.84, modificado:1736886.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR MANUEL GAMIO CLAVE 20DCC0190M - 318254 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 318254 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE BRENDA TORRES PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ Y CALLE PROLONGACION DE BRENDA TORRES, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PA, lon:-96.75610524, lat:16.06887545}} | 2024-07-23 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, contratista:INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN GARCÍA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1736886.84, importe_modificado:1736886.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:174.0}} | {2435670/proyecto_PROCESO, 2435670/proyecto_INICIO, 2435670/proyecto_PROCESO, 2435670/proyecto_FIN, 2435670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302435672 | Proyecto de inversión | 756249.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756249.36, modificado:756249.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN - 318259 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 318259 | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTLÁN, 71612 OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LOS COCOS Y CALLE 20 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN FRENTE A LA CANCHA PRINCIPAL LUGAR, lon:-98.20390649, lat:16.64587903}} | 2024-09-12 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/009, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PÍPILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:756249.36, importe_modificado:756249.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2435672/proyecto_INICIO, 2435672/proyecto_PROCESO, 2435672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439521 | Proyecto de inversión | 1266308.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266308.48, modificado:1266308.48}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATITLAN AL E.C OAXACA-ZACATEPEC DEL KM 6+000 AL KM 10+000 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | MSA/FAISMUN/FIV/001/2024 | S | 278 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATITLAN AL E.C OAXACA-ZACATEPEC, lon:-95.979059, lat:17.102151}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/0454/R33/001/FIV/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:1266308.48, importe_modificado:1266308.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2439521/proyecto_INICIO, 2439521/proyecto_PROCESO, 2439521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431485 | Proyecto de inversión | 2357509.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357509.3, modificado:2357509.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA BLAS XADANI - 298476 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 298476 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:76, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO LA BLAS XADANI, 70990 LA BLAS XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES, lon:-96.1167951, lat:15.87575676}} | 2024-09-06 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/06/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2357509.3, importe_modificado:2357509.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5100.0}} | {2431485/proyecto_INICIO, 2431485/proyecto_PROCESO, 2431485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431498 | Proyecto de inversión | 657490.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657490.45, modificado:657490.45}} | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI CLAVE 20DPR0857D - 298523 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 298523 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.5, meta_modificada:152.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ PUEBLO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y , CALLE 12 DE MARZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DONAJÍ, lon:-96.6973, lat:16.199584}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/011/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTÓNICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:657490.45, importe_modificado:657490.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.5}} | {2431498/proyecto_INICIO, 2431498/proyecto_FIN, 2431498/proyecto_INICIO, 2431498/proyecto_PROCESO, 2431498/proyecto_FIN, 2431498/proyecto_PROCESO, 2431498/proyecto_FIN, 2431498/proyecto_INICIO, 2431498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431571 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:574483.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 298908 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 298908 | S | 730 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GERANIO, CAMINO 5 DE MAYO CALLES PRINCIPALES CAMINO REAL A TEJALTITLAN , lon:-97.84616823, lat:17.80972964}} | 2024-09-09 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148857, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:574483.0, importe_modificado:574483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2431571/proyecto_INICIO, 2431571/proyecto_PROCESO, 2431571/proyecto_INICIO, 2431571/proyecto_PROCESO, 2431571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436028 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:459614.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, OIR, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDA DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 319733 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 319733 | S | 70 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE OBREGON LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE SAN BARTOLOME QUIALANA COMO , lon:-96.49952462, lat:16.8997932}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-06-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:459614.5, importe_modificado:459614.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {2436028/proyecto_INICIO, 2436028/proyecto_PROCESO, 2436028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436267 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ALATAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 320700 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 320700 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:PUEBLO YOSONICAJE, 71117 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PARAJES Y PREDIOS QUE PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE ES POR ESO, QUE EL PIN GENERAL DE LA , lon:-97.78812793, lat:17.06658557}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/6/07/2024, contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1268.0}} | {2436267/proyecto_INICIO, 2436267/proyecto_PROCESO, 2436267/proyecto_INICIO, 2436267/proyecto_PROCESO, 2436267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436281 | Proyecto de inversión | 1060021.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060021.86, modificado:1060021.86}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL ENCINAL - 320748 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 320748 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:303.6, meta_modificada:303.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:51, direccion:COLONIA ENCINAL HUAUTLA, 68503 ENCINAL HUAUTLA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO EL ENCINAL SITUADO A 3.5 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE.DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ. UBI, lon:-96.811384, lat:18.122087}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/010 /2024, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1060021.86, importe_modificado:1060021.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:303.6}} | {2436281/proyecto_INICIO, 2436281/proyecto_PROCESO, 2436281/proyecto_FIN, 2436281/proyecto_PROCESO, 2436281/proyecto_FIN, 2436281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436303 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA JUVENTUD EN EL BARRIO SAN NICOLAS. - 320838 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 320838 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.5, meta_modificada:820.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE AVENNIDA DE LA JUVENTUD BARRIO SAN NICOLAS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FILOGONIO GARCIA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA , lon:-98.09419622, lat:16.65370628}} | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/IR/012/2024, contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.5}} | {2436303/proyecto_INICIO, 2436303/proyecto_PROCESO, 2436303/proyecto_INICIO, 2436303/proyecto_PROCESO, 2436303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436316 | Proyecto de inversión | 1539886.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539886.95, modificado:1539886.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO - 320900 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 320900 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EXPLANADA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.19893146, lat:17.84240179}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/003/2024, contratista:CAMINO Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1539886.95, importe_modificado:1539886.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2436316/proyecto_INICIO, 2436316/proyecto_FIN, 2436316/proyecto_PROCESO, 2436316/proyecto_FIN, 2436316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431721 | Proyecto de inversión | 2400008.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400008.1, modificado:2400008.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 299751 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 299751 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y ARISTA PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE REFORMA, CALLE OCTAVA DE ALDAMA LA CALLE EN LA QUE SE EJECUTAR, lon:-96.6864387, lat:16.79854189}} | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSACV/103/FAISMUN/002/2024, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2400008.1, importe_modificado:2400008.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.0}} | {2431721/proyecto_PROCESO, 2431721/proyecto_FIN, 2431721/proyecto_INICIO, 2431721/proyecto_PROCESO, 2431721/proyecto_INICIO, 2431721/proyecto_FIN, 2431721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431770 | Proyecto de inversión | 2650566.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650566.49, modificado:2650566.49}} | REHABILITACION AL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS BASURERO MUNICIPAL, EN LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 299960 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 299960 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 EL ZOMPANTLE, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL BASURERO MUNICIPAL SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL, lon:-96.694625, lat:16.813825}} | 2024-03-11 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2650566.49, importe_modificado:2650566.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7700.0}} | {2431770/proyecto_INICIO, 2431770/proyecto_FIN, 2431770/proyecto_INICIO, 2431770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436366 | Proyecto de inversión | 1231529.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231529.04, modificado:1231529.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL - 321101 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 321101 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:PUEBLO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA LOCALIDAD, lon:-96.208316, lat:17.93525}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1231529.04, importe_modificado:1231529.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2436366/proyecto_INICIO, 2436366/proyecto_PROCESO, 2436366/proyecto_INICIO, 2436366/proyecto_FIN, 2436366/proyecto_INICIO, 2436366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436424 | Proyecto de inversión | 949547.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949547.69, modificado:949547.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA - 321350 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 321350 | S | 580 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.4, meta_modificada:654.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, lon:-96.2109145, lat:17.860187}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/005/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:949547.69, importe_modificado:949547.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.4}} | {2436424/proyecto_INICIO, 2436424/proyecto_PROCESO, 2436424/proyecto_FIN, 2436424/proyecto_INICIO, 2436424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431819 | Proyecto de inversión | 879303.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879303.55, modificado:879303.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO HERMANOS FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES. - 300095 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 300095 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 PIEDRA CONEJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO HERMANOS FLORES MAGO, lon:-96.91305474, lat:18.04054765}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2024, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:879303.55, importe_modificado:879303.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:832.0}} | {2431819/proyecto_PROCESO, 2431819/proyecto_FIN, 2431819/proyecto_INICIO, 2431819/proyecto_FIN, 2431819/proyecto_INICIO, 2431819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431821 | Proyecto de inversión | 669731.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669731.58, modificado:669731.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA - 300102 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 300102 | S | 69 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD BARRIO LOMA FORTÍN, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA MARIA SABINA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA MARIA SABINA LA PRESENTE OBRA TIENE SU PUNTO DE INICIO 50 METROS A , lon:-96.821024, lat:18.121418}} | 2024-06-20 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:669731.58, importe_modificado:669731.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2431821/proyecto_PROCESO, 2431821/proyecto_INICIO, 2431821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431834 | Proyecto de inversión | 821826.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821826.53, modificado:821826.53}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC - 300141 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 300141 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA TATALTEPEC, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE UNION LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA SOBRE LAS, lon:-97.395116, lat:17.142536}} | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-001-2024, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS E INGENIERIA MESSOFORT SA. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TATALTEPEC, monto:821826.53, importe_modificado:821826.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2431834/proyecto_INICIO, 2431834/proyecto_PROCESO, 2431834/proyecto_FIN, 2431834/proyecto_PROCESO, 2431834/proyecto_FIN, 2431834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431881 | Proyecto de inversión | 1071853.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071853.89, modificado:1071853.89}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA TRINIDAD E.C. COICOYAN DE LAS FLORES TECOMAXTLAHUACA - 300377 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 300377 | S | 253 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+250 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 11 PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO LA TRINIDAD HASTA ENTRONQUE CARRETERO TECOMAXTLAHUACA Y , CAMINO , lon:-98.26163563, lat:17.30883629}} | 2024-03-30 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/27-03/2024, contratista:Estructuras y Cimientos AMBAR S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1071853.89, importe_modificado:1071853.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}} | {2431881/proyecto_INICIO, 2431881/proyecto_PROCESO, 2431881/proyecto_FIN, 2431881/proyecto_PROCESO, 2431881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431888 | Proyecto de inversión | 2761497.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2761497.67, modificado:2761497.67}} | AMPLIACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLAN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA KM. 97 200 DI SANTIAGO QUIOTEPEC SAN JUAN COYULA. DEL KM. 13 100 AL 16 000, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 300434 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 300434 | S | 429 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 13+100 - 16+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 010 PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA Y , E, lon:-96.91124134, lat:17.91482875}} | 2024-04-08 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/003/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:2761497.67, importe_modificado:2761497.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9900.0}} | {2431888/proyecto_INICIO, 2431888/proyecto_FIN, 2431888/proyecto_PROCESO, 2431888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431892 | Proyecto de inversión | 4630890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4630890.0, modificado:4630890.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300460 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 300460 | S | 48 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38729.7, meta_modificada:38729.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:238, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO UNION DE GUERRERO, 70900 UNIÓN DE GUERRERO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, ES LA CALLE QUE VA DE LA LOCALIDAD UNION GUERRERO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES CERCANAS, lon:-96.32841165, lat:15.93015479}} | 2024-02-27 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/002/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:4630890.0, importe_modificado:4630890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38729.7}} | {2431892/proyecto_PROCESO, 2431892/proyecto_FIN, 2431892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431904 | Proyecto de inversión | 1005765.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005765.82, modificado:1005765.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 300509 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 300509 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LAZAROCARDENAS PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE BRECHA DESDE LA CAPTACION Y CALLE CAMINO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INICIA DESDE LA BRECHA DE LA CAPTAC, lon:-98.20844423, lat:17.2561162}} | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/61-04/2024, contratista:Materiales y maquinaria para construcción SOFEMEGA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1005765.82, importe_modificado:1005765.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2431904/proyecto_INICIO, 2431904/proyecto_PROCESO, 2431904/proyecto_INICIO, 2431904/proyecto_FIN, 2431904/proyecto_INICIO, 2431904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431911 | Proyecto de inversión | 2512842.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2512842.88, modificado:2512842.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LIMON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300536 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 300536 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15690.0, meta_modificada:15690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA MARIA LIMON, 70900 SANTA MARÍA LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA LOCALIDAD Y SE DESTRIBUYE PARA DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-96.36942525, lat:15.80057827}} | 2024-03-19 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/007/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2512842.88, importe_modificado:2512842.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15690.0}} | {2431911/proyecto_INICIO, 2431911/proyecto_FIN, 2431911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431914 | Proyecto de inversión | 981292.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981292.11, modificado:981292.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO LEON - 300551 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 300551 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:29, direccion:PUEBLO CERRO LEON, 69963 CERRO DE LEÓN, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO CERRO LEON, CAMINO CERRO LEON LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CERO LEON ALGUNAS SOBRE CAMINOS Y , lon:-97.0194, lat:17.136475}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/07/029/2024, contratista:ALEJANDRO SANTIAGO CRUZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:981292.11, importe_modificado:981292.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2431914/proyecto_INICIO, 2431914/proyecto_FIN, 2431914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436538 | Proyecto de inversión | 1500070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500070.0, modificado:1500070.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA CIENEGUILLA - 321817 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 321817 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:36, direccion:CALLE CIENEGUILLA PUEBLO CIENEGUILLA, 70736 CIENEGUILLA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIAL AACESO A LA LOCALIDAD DE CIENGUILLA Y CAMINO CAMINO SANTA MARIA GUIENAGATI A CIENEGUILLA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA, lon:-95.43318904, lat:16.74108669}} | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1500070.0, importe_modificado:1500070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50000.0}} | {2436538/proyecto_INICIO, 2436538/proyecto_FIN, 2436538/proyecto_INICIO, 2436538/proyecto_PROCESO, 2436538/proyecto_FIN, 2436538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431917 | Proyecto de inversión | 1884863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884863.7, modificado:1884863.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RÍO SAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300557 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 300557 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO RIO SAL, 70905 RÍO SAL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, ESTA EN MEDIO DE LA LOCALIDAD DE RIO SAL, lon:-96.31462224, lat:15.89641835}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/013/2024, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1884863.7, importe_modificado:1884863.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2431917/proyecto_INICIO, 2431917/proyecto_PROCESO, 2431917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302431920 | Proyecto de inversión | 1534738 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1534738.0, modificado:1534738.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PASADITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300567 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 300567 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE LA PASADITA BARRIO SECCIÓN 3RA., 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y PROGRESO Y CALLE AÑO DE JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA EN LA PARTE DE ATRAS DE AURRERA, lon:-96.46809714, lat:15.7392283}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1534738.0, importe_modificado:1534738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2431920/proyecto_INICIO, 2431920/proyecto_FIN, 2431920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436598 | Proyecto de inversión | 883351.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883351.55, modificado:883351.55}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PALO DE MARCA - 322301 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 322301 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:RANCHERIA PALO DE MARCA, 68508 PALO DE MARCA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALO DE MARCA LA LOCALIDAD SE UBICA A 4.1 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LO, lon:-96.861402, lat:18.096304}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:883351.55, importe_modificado:883351.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:253.0}} | {2436598/proyecto_INICIO, 2436598/proyecto_PROCESO, 2436598/proyecto_FIN, 2436598/proyecto_PROCESO, 2436598/proyecto_FIN, 2436598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436611 | Proyecto de inversión | 500583.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500583.82, modificado:500583.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CUAJINICUIL, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 322399 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 322399 | S | 90 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL CUAJINICUIL INTERIOR SN BARRIO CUAJINICUIL, 71397 CUAJINICUIL, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPÀL Y , SE ENCUENTTRA UBICADA HACIA EL NORTE A UNOS 950 METROS DE LA CALLE FEDER, lon:-97.24336, lat:16.595316}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP07/FISMDF/07/2024, contratista:EDIFICIOS Y CONCRETO GANDUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:500583.82, importe_modificado:500583.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2436611/proyecto_INICIO, 2436611/proyecto_PROCESO, 2436611/proyecto_FIN, 2436611/proyecto_PROCESO, 2436611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436646 | Proyecto de inversión | 543761.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543761.72, modificado:543761.72}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO EL CARMEN - 322667 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 322667 | S | 1001 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUE DIRIGE A SANTOS REYES NOPALA PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EL CARMEN, CALLE NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DIRIGE A , lon:-97.13036394, lat:16.15655044}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:543761.72, importe_modificado:543761.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2436646/proyecto_INICIO, 2436646/proyecto_PROCESO, 2436646/proyecto_INICIO, 2436646/proyecto_PROCESO, 2436646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434304 | Proyecto de inversión | 2457495.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2457495.31, modificado:2457495.31}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312117 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312117 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD CERRO CABALLERO CENTRO DE LA POBLACIÓN CAMINO QUE LLEVA A CERRO BUENAVISTA., lon:-96.71693136, lat:18.14334553}} | 2024-03-26 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/04/2024, contratista:PEDRO OLIVER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2457495.31, importe_modificado:2457495.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2434304/proyecto_INICIO, 2434304/proyecto_PROCESO, 2434304/proyecto_INICIO, 2434304/proyecto_PROCESO, 2434304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434321 | Proyecto de inversión | 3658203.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3658203.07, modificado:3658203.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312159 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312159 | S | 169 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SITIO IGLESIA, 68572 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A PUERTO BUENAVISTA DESVIACIÓN A SITIO IGLESIA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACIÓN LOCALIDAD SITIO IGLES, lon:-96.70257889, lat:18.22846437}} | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/08/2024, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3658203.07, importe_modificado:3658203.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2434321/proyecto_INICIO, 2434321/proyecto_PROCESO, 2434321/proyecto_INICIO, 2434321/proyecto_PROCESO, 2434321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434327 | Proyecto de inversión | 862148.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862148.31, modificado:862148.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS SANTA MARÍA EL ÁGUILA DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 312185 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 312185 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 005 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68609 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PROVENIENTE DE SAN PEDRO JAL, lon:-97.02463879, lat:17.6110122}} | 2024-05-08 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/006/2024, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:862148.31, importe_modificado:862148.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2434327/proyecto_INICIO, 2434327/proyecto_PROCESO, 2434327/proyecto_INICIO, 2434327/proyecto_FIN, 2434327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434332 | Proyecto de inversión | 4504853.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4504853.81, modificado:4504853.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312194 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312194 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:81, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO CENTRAL, 68573 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A CERRO CENTRAL ARRIBA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD.LOMA ALTA CERRO CENTRAL SAN JOSE TENANGO, lon:-96.64421402, lat:18.16258099}} | 2024-04-05 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/09/2024, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4504853.81, importe_modificado:4504853.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2434332/proyecto_INICIO, 2434332/proyecto_PROCESO, 2434332/proyecto_INICIO, 2434332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437641 | Proyecto de inversión | 287870.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287870.09, modificado:414350.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 327415 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 327415 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC, 70536 SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-95.75481054, lat:16.61108049}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-011/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:414350.88, importe_modificado:414350.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2437641/proyecto_PROCESO, 2437641/proyecto_FIN, 2437641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437657 | Proyecto de inversión | 2264974.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2264974.35, modificado:2264974.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0438S EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA - 327449 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Teita | 327449 | S | 284 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITA, 69895 SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA, lon:-97.411864, lat:17.093166}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJ/218/R33-FIII/FISMDF-02/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y REMODELACIÓN MOTIF S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA, monto:2264974.35, importe_modificado:2264974.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {2437657/proyecto_INICIO, 2437657/proyecto_PROCESO, 2437657/proyecto_FIN, 2437657/proyecto_INICIO, 2437657/proyecto_FIN, 2437657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437672 | Proyecto de inversión | 2103507.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103507.88, modificado:2103507.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CARRIZAL - 327492 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 327492 | S | 259 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN JUAN LACHIXILA, 70530 LACHIXELA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-95.71648121, lat:16.714709}} | 2024-08-08 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-041/2024, contratista:GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:2103507.88, importe_modificado:2103507.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2437672/proyecto_INICIO, 2437672/proyecto_FIN, 2437672/proyecto_PROCESO, 2437672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434688 | Proyecto de inversión | 1936002.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1936002.86, modificado:1936002.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT 20DPB1996K DE LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313648 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 313648 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA PLATANILLO, 68570 AGUA PLATANILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACIOM EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ PASANDO ANTES POR AGUA PLATANILLO UNO E, lon:-96.73777726, lat:18.18150647}} | 2024-04-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/18/2024, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1936002.86, importe_modificado:1936002.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2434688/proyecto_INICIO, 2434688/proyecto_PROCESO, 2434688/proyecto_INICIO, 2434688/proyecto_FIN, 2434688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434715 | Proyecto de inversión | 1347443.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347443.8, modificado:1347443.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN - 313750 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 313750 | S | 137 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.24, meta_modificada:619.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA A 120 METROS AL OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-96.4804011, lat:16.9698899}} | 2024-05-07 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1347443.8, importe_modificado:1347443.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.24}} | {2434715/proyecto_PROCESO, 2434715/proyecto_INICIO, 2434715/proyecto_PROCESO, 2434715/proyecto_FIN, 2434715/proyecto_INICIO, 2434715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434740 | Proyecto de inversión | 1518851.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518851.25, modificado:1518851.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313859 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 313859 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:96, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA IGLESIA, 68572 AGUA IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL CENTRO SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A PUERTO BUENAVISTA LOCALIDAD DE AGUA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.65022996, lat:18.21151259}} | 2024-06-02 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/19/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1518851.25, importe_modificado:1518851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2434740/proyecto_INICIO, 2434740/proyecto_PROCESO, 2434740/proyecto_INICIO, 2434740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437758 | Proyecto de inversión | 777812.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777812.83, modificado:777812.83}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUEHUENA - 327811 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teita | 327811 | S | 284 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITA, 69895 SEE IGNO, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE LA HUEHUENA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA, lon:-97.397186, lat:17.076286}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433528 | Proyecto de inversión | 897918.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:897918.59, modificado:897918.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS SEGUNDA ETAPA - 307885 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 307885 | S | 220 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:16, direccion:CALLE NICOLAS PUEBLO SAN NICOLÁS, 68544 SAN NICOLÁS, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS SEG, lon:-96.95186427, lat:18.15240531}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/112/COP/BAN/001/FASMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:897918.59, importe_modificado:897918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2433528/proyecto_INICIO, 2433528/proyecto_PROCESO, 2433528/proyecto_FIN, 2433528/proyecto_PROCESO, 2433528/proyecto_FIN, 2433528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433548 | Proyecto de inversión | 735833.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735833.92, modificado:758591.67}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE QUE LOMA YUNU NAY SEGUNDA ETAPA. - 308025 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 308025 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:2, direccion:PARAJE DE QUE LOMA YUNU-NAY, 69537 SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE QUE LOMA YUNUNAY A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, SE ENCUENTR, lon:-97.35043878, lat:17.58489094}} | 2024-09-23 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/023/2024, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPOS DE BOMBEO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:758591.68, importe_modificado:758591.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2433548/proyecto_INICIO, 2433548/proyecto_FIN, 2433548/proyecto_INICIO, 2433548/proyecto_FIN, 2433548/proyecto_PROCESO, 2433548/proyecto_FIN, 2433548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437232 | Proyecto de inversión | 4125292.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4125292.51, modificado:4125292.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SITIO ARROYO GRANDE, SAN PEDRO POCHUTLA - 325371 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 325371 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ARROYO MACALLA, 70900 ARROYO MACALLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CENTRO, ESTA ENTRE LA LOCALIDAD ARROYO MACALLA Y XONENE ES EL ARROYO MAS GRANDE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICUL, lon:-96.48285139, lat:15.7500296}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/018/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:4125292.51, importe_modificado:4125292.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}} | {2437232/proyecto_INICIO, 2437232/proyecto_FIN, 2437232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437251 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 325509 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 325509 | S | 703 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-96.026, lat:17.867924}} | 2024-06-16 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/010/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2437251/proyecto_INICIO, 2437251/proyecto_FIN, 2437251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437282 | Proyecto de inversión | 1149730.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149730.55, modificado:1149730.55}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA - 325637 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 325637 | S | 214 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTOSE UBICA EN LA CALLE REFORMA A 55 ML AL SUR DE LA I, lon:-96.52896409, lat:17.36453224}} | 2024-07-30 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:1149730.55, importe_modificado:1149730.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2437282/proyecto_INICIO, 2437282/proyecto_PROCESO, 2437282/proyecto_FIN, 2437282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437285 | Proyecto de inversión | 1124428.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124428.14, modificado:1124428.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325657 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 325657 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO BENITO JUAREZ, 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, ESTA EN LAS DOS ENTRADAS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE HIDALGO Y CONOCIDO, lon:-96.32293416, lat:15.88176236}} | 2024-06-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/019/2024, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1124428.14, importe_modificado:1124428.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {2437285/proyecto_INICIO, 2437285/proyecto_FIN, 2437285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439301 | Proyecto de inversión | 2585868.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2585868.83, modificado:2585868.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LA RAYA, SOBRE AVENIDA DEL TRABAJO EN EL SECTOR LA RAYA - 333967 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 333967 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE SECTOR LA RAYA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE LA RAYA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA EN EL SECTOR LA RAY, lon:-96.68572329, lat:17.06148033}} | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/029/2024, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:2585868.83, importe_modificado:2585868.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439301/proyecto_INICIO, 2439301/proyecto_PROCESO, 2439301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433656 | Proyecto de inversión | 986614.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986614.14, modificado:986614.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 308368 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 308368 | S | 1033 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA CALLE DE MORELOS DONDE SE PRETENDE HACER LA OBRA SE UBICA A, lon:-96.335586, lat:16.379615}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/07/10/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:986614.14, importe_modificado:986614.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_PROCESO, 2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_PROCESO, 2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433678 | Proyecto de inversión | 211645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211645.17, modificado:211645.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA SAN JUAN 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 517 - 308466 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 308466 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA AV. LAS FLORES AV. ARBOLEDAS Y PRIVADA LAS DALIAS COLONIA COLONIA SAN JUAN, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE DOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, , lon:-96.30626399, lat:17.77717914}} | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:211645.17, importe_modificado:211645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.52}} | {2433678/proyecto_FIN, 2433678/proyecto_INICIO, 2433678/proyecto_PROCESO, 2433678/proyecto_FIN, 2433678/proyecto_INICIO, 2433678/proyecto_PROCESO, 2433678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433722 | Proyecto de inversión | 524953.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524953.71, modificado:524953.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIXA - 308773 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 308773 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LACHIVIZA PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA POBLACION APROXIMADAMENTE A 400 METROS D, lon:-95.35509539, lat:16.70564542}} | 2024-09-18 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:524953.71, importe_modificado:524953.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2433722/proyecto_FIN, 2433722/proyecto_INICIO, 2433722/proyecto_PROCESO, 2433722/proyecto_INICIO, 2433722/proyecto_PROCESO, 2433722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437393 | Proyecto de inversión | 2701828.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701828.47, modificado:2701828.47}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENECANE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC. - 326248 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 326248 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIA CORTA A SAN JUAN TEITA PARAJE TENECANE, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO VIA CORTA A SAN JUAN TEITA, OBRA UBICADA EN EL PARAJE TENECANE QUE SE E, lon:-97.395116, lat:17.142536}} | 2024-09-15 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-002-2024, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS E INGENIERIA MESSOFORT SA. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TATALTEPEC, monto:2701828.47, importe_modificado:2701828.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {2437393/proyecto_INICIO, 2437393/proyecto_PROCESO, 2437393/proyecto_FIN, 2437393/proyecto_PROCESO, 2437393/proyecto_FIN, 2437393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439748 | Acción | 205020 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205020.0, modificado:205020.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 73630 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 73630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:205020.0, importe_modificado:205020.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:2.0}} | {2439748/proyecto_INICIO, 2439748/proyecto_FIN, 2439748/proyecto_INICIO, 2439748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439750 | Acción | 51753.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51753.81, modificado:51753.81}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 74645 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 74645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:51753.81, importe_modificado:51753.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {2439750/proyecto_INICIO, 2439750/proyecto_PROCESO, 2439750/proyecto_FIN, 2439750/proyecto_PROCESO, 2439750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439763 | Acción | 95120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95120.0, modificado:95120.0}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 77272 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 77272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:95120.0, importe_modificado:95120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2439763/proyecto_INICIO, 2439763/proyecto_PROCESO, 2439763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439764 | Acción | 70181 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70181.0, modificado:70181.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS - 77345 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 77345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM01, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:70181.0, importe_modificado:70181.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2439764/proyecto_INICIO, 2439764/proyecto_PROCESO, 2439764/proyecto_INICIO, 2439764/proyecto_FIN, 2439764/proyecto_INICIO, 2439764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302439766 | Acción | 45101 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45101.0, modificado:45101.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 77384 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 77384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:45101.0, importe_modificado:45101.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2439766/proyecto_INICIO, 2439766/proyecto_PROCESO, 2439766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439772 | Acción | 145110 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145110.0, modificado:145110.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 78806 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 78806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}} | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2439772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439782 | Acción | 69501.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69501.28, modificado:69501.28}} | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE SAN NICOLAS HIDALGO - 80671 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 80671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:765.0, meta_modificada:181.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2024-08-15 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/MSNH/FIII-PRODIM/290/002-01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:69501.28, importe_modificado:69501.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.48}} | {2439782/proyecto_INICIO, 2439782/proyecto_PROCESO, 2439782/proyecto_INICIO, 2439782/proyecto_FIN, 2439782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439787 | Acción | 122491.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122491.6, modificado:122491.6}} | ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS - 80811 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 80811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2024-09-02 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:20323-01, contratista:DISTRIBUCIONES ROSWELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:122491.6, importe_modificado:122491.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2439787/proyecto_PROCESO, 2439787/proyecto_INICIO, 2439787/proyecto_PROCESO, 2439787/proyecto_FIN, 2439787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439788 | Acción | 44090.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44090.76, modificado:44090.76}} | ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80828 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 80828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:20323-02, contratista:SAID ANTONIO PEREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:44090.76, importe_modificado:44090.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}} | {2439788/proyecto_INICIO, 2439788/proyecto_PROCESO, 2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO, 2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302442437 | Proyecto de inversión | 10556748.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05567482E7, modificado:1.05567482E7}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA DE 2) | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla |  | S | 2991 | 1517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5006.51, meta_modificada:5006.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:A UN COSTADO DE MIRAMAR PUERTO ANGEL, lon:-96.507896, lat:15.6820004}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/01/PROAGUA, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1.05567482E7, importe_modificado:1.05567482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5006.51}} | {2442437/proyecto_INICIO, 2442437/proyecto_PROCESO, 2442437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302442450 | Proyecto de inversión | 12423481.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.242348168E7, modificado:1.242348168E7}} | REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. Y 3A. ETAPA DE 3) | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla |  | S | 3704 | 3331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.58, meta_modificada:1395.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO, lon:-96.46008, lat:15.789536}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPP/COPPU/PROAGUA/002/2024, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1.242348168E7, importe_modificado:1.242348168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1395.58}} | {2442450/proyecto_INICIO, 2442450/proyecto_PROCESO, 2442450/proyecto_INICIO, 2442450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509998 | Proyecto de inversión | 1702340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702340.0, modificado:1702340.0}} | APOYO EXTRAORDINARIO PARA MEJORAMIENTO DEL CAINO DE BENITO JUAREZ DE: GUELATAO DE JUAREZ-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SANTA CATARINA IXTEPEJI-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 0+000 AL KM 46+630 Y RAMAL A SAN JUAN CHICOMEZUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 2+800, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 2+637 AL KM 8+663 Y DEL KM 0+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | MSJC/191/INPI/2024 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:calle, lon:-96.51121, lat:17.306613}, geo2: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CARRETERA OAXACA TUXTEPEC , lon:-96.512841, lat:17.307166}, geo3: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CARRETERA OAXACA TUXTEPEC , lon:-96.516835, lat:17.304976}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:1702340.0, importe_modificado:1702340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2509998/proyecto_PROCESO, 2509998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438235 | Proyecto de inversión | 849979.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849979.56, modificado:849979.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE CHÍVELA - 329810 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 329810 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD RANCHERIA CHIVELA, 70141 CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUN, lon:-94.9974869, lat:16.7132659}} | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-16-AD-92-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:849979.56, importe_modificado:849979.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2438235/proyecto_INICIO, 2438235/proyecto_PROCESO, 2438235/proyecto_FIN, 2438235/proyecto_INICIO, 2438235/proyecto_PROCESO, 2438235/proyecto_FIN, 2438235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432381 | Proyecto de inversión | 1130300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130300.0, modificado:1130300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA - 302449 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 302449 | S | 220 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:CALLE VILLE NUEVA PUEBLO VILLA NUEVA, 68545 FRANCISCO I. MADERO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE PERIODISTA Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD VILLA NU, lon:-96.98932067, lat:18.178299}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTM/434/COP/003/FAISMUN/2024, contratista:MARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1130300.0, importe_modificado:1130300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2432381/proyecto_INICIO, 2432381/proyecto_PROCESO, 2432381/proyecto_FIN, 2432381/proyecto_PROCESO, 2432381/proyecto_FIN, 2432381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432394 | Proyecto de inversión | 384739.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384739.86, modificado:384739.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ EN SAN PEDRO NODÓN - 302488 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 302488 | S | 117 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CALLE CALLE JUÁREZ PUEBLO SAN PEDRO NODON, 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INICIA EN DONDE SE UNE LA CALLE JUAREZ CON INDEPENDENCIA HACIA E, lon:-97.12597704, lat:17.80010251}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/005/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:384739.86, importe_modificado:384739.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2432394/proyecto_INICIO, 2432394/proyecto_PROCESO, 2432394/proyecto_INICIO, 2432394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432419 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1123118.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 302569 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 302569 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE PRIVADA PRIVADA DE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, PERIFERICO PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE U, lon:-96.50187099, lat:16.89845409}} | 2024-09-30 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-05-2024, contratista:GRUPO MOZ, INFRAESTRUCTURA Y ASESORIA MUNICIPAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1123118.44, importe_modificado:1123118.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {2432419/proyecto_PROCESO, 2432419/proyecto_INICIO, 2432419/proyecto_FIN, 2432419/proyecto_PROCESO, 2432419/proyecto_FIN, 2432419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432435 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:849345.25}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO SEGUNDA ETAPA - 302624 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 302624 | S | 112 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2802.5, meta_modificada:2802.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CENTENARIO, 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL CENTRO DE LA L, lon:-97.94587126, lat:17.94113993}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-165-001-2024, contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE AYUQUILA, monto:849345.25, importe_modificado:849345.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2802.5}} | {2432435/proyecto_PROCESO, 2432435/proyecto_FIN, 2432435/proyecto_PROCESO, 2432435/proyecto_INICIO, 2432435/proyecto_PROCESO, 2432435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434416 | Proyecto de inversión | 1065506.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065506.4, modificado:1065506.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN JUAN COYULA - 312573 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 312573 | S | 316 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HACIA SALIDA DE CUYAMECALCO Y , LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE DIRIGE HACIA LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD SE INI, lon:-96.91159586, lat:17.91483873}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1065506.4, importe_modificado:1065506.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2434416/proyecto_PROCESO, 2434416/proyecto_INICIO, 2434416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434452 | Proyecto de inversión | 2180548.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180548.63, modificado:2180548.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312706 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312706 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:16, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SITIO CABALLERO, 68572 CERRO YERBA DE POLLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE A UNOS 200 M DESPUES DE AVER PASADO POR LA TECHUMBRE DE DICHA POBLACION LOCALIDAD, lon:-96.67391923, lat:18.18835615}} | 2024-06-26 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/22/2024, contratista:EFRAIN MACARIO MARTINEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2180548.63, importe_modificado:2180548.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2434452/proyecto_INICIO, 2434452/proyecto_PROCESO, 2434452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434463 | Proyecto de inversión | 847466.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847466.9, modificado:847466.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312747 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 312747 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:119, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO, 68570 EL POTRERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SN DESVIACIÓN EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LLANO DE ÁRNICA.LOCALIDAD EL POTRERO SAN JOSE TENANGO, lon:-96.74258378, lat:18.14105527}} | 2024-06-25 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/23/2024, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:847466.9, importe_modificado:847466.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2434463/proyecto_FIN, 2434463/proyecto_INICIO, 2434463/proyecto_FIN, 2434463/proyecto_PROCESO, 2434463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402515217 | Proyecto de inversión | 291596.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291596.97, modificado:291596.97}} | REHABILITACIÓN DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012431800124 | S | 1806 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291596.97, meta_modificada:291596.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8GH5+3P, 68725 Ixtlán de Juárez, Oax., lon:-96.4899985, lat:17.3265363}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 291596.97 | 291596.97 | 291596.97 | 291596.97 | 291596.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-01/2024, contratista:BENJAMIN MIGUEL MARTINEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:291596.97, importe_modificado:291596.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291596.97}} | {2515217/proyecto_PROCESO, 2515217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438490 | Proyecto de inversión | 453076.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453076.85, modificado:453076.85}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. CALLE 6A OTE, COL. EL RASTRO. - 330652 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 330652 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.43, meta_modificada:44.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE BARRIO EL RASTRO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 24 NORTE Y CALLE 22 NORTE, CALLE 4 ORIENTE 50 METROS AL PONIENTE DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA , lon:-98.040481, lat:16.33828}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/017/2024, contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:453076.85, importe_modificado:453076.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.43}} | {2438490/proyecto_INICIO, 2438490/proyecto_PROCESO, 2438490/proyecto_FIN, 2438490/proyecto_PROCESO, 2438490/proyecto_INICIO, 2438490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432562 | Proyecto de inversión | 2548591.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548591.36, modificado:2548591.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENDEYÓ, ZAPOTITLAN PALMAS - 303401 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 303401 | S | 727 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO SE UBICA A SURESTE DEL MUNICIPIO A 400 METROS Y 200 METROS DEL TANQUE , lon:-97.82391391, lat:17.89829902}} | 2024-08-21 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-04/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES JASCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:2548591.36, importe_modificado:2548591.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2432562/proyecto_PROCESO, 2432562/proyecto_FIN, 2432562/proyecto_INICIO, 2432562/proyecto_PROCESO, 2432562/proyecto_FIN, 2432562/proyecto_INICIO, 2432562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434594 | Proyecto de inversión | 2791021.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791021.31, modificado:2791021.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. - 313312 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 313312 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD BARRIO LOMA FORTÍN, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA MARIA SABINA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA MARIA SABINA EL PRESENTE PROYECTO INICIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARR, lon:-96.821449, lat:18.121783}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/025/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2791021.31, importe_modificado:2791021.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:987.0}} | {2434594/proyecto_INICIO, 2434594/proyecto_FIN, 2434594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434602 | Proyecto de inversión | 970091.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970091.28, modificado:970091.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO A LA COLONIA YAVEO - 313336 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 313336 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL 190 - COLONIA YAVEO, TLACOLULA DE MATAMOROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 755 COLONIA YAVEO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CARRETERA, lon:-96.48131779, lat:16.97191371}} | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/006/2024, contratista:ICMA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:970091.28, importe_modificado:970091.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2434602/proyecto_PROCESO, 2434602/proyecto_INICIO, 2434602/proyecto_FIN, 2434602/proyecto_PROCESO, 2434602/proyecto_FIN, 2434602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434613 | Proyecto de inversión | 1340071.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340071.29, modificado:1340071.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO AGUA DULCE ALTAMIRA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313367 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 313367 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINICPAL PUEBLO ALTAMIRA, 68573 RANCHO MIRANDA (ALTAMIRA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SN ENTRE LAS LOCALIDAZDES DE AGUA DULCE Y ALTAMIRALOCALIDAD TRAMO AGUA DULCE ALTAMIRA SAN JOSE, lon:-96.66087297, lat:18.14138152}} | 2024-07-18 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/27/2024, contratista:ELIEZER BRAVO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1340071.29, importe_modificado:1340071.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2434613/proyecto_INICIO, 2434613/proyecto_PROCESO, 2434613/proyecto_INICIO, 2434613/proyecto_PROCESO, 2434613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434624 | Proyecto de inversión | 2012861.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012861.24, modificado:2012861.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313416 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 313416 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:87, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO ALTAMIRA, 68573 CAÑADA GRANDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SN 1 KM DESPUES DE SITIO IGLESIA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE SAN JOSE TENANGO, lon:-96.69250547, lat:18.25557842}} | 2024-07-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/30/2024, contratista:RAFAEL CERQUEDA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2012861.34, importe_modificado:2021861.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2434624/proyecto_INICIO, 2434624/proyecto_PROCESO, 2434624/proyecto_INICIO, 2434624/proyecto_PROCESO, 2434624/proyecto_INICIO, 2434624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438541 | Proyecto de inversión | 917913.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917913.9, modificado:917913.9}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 3, EL CARRIZO - 330803 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 330803 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZO - LA NORIA Y MINIDACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CARRIZO Y CAMINO A LA NORIA Y MINIDACA, DESDE L, lon:-98.046979, lat:16.265932}} | 2024-05-13 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/013/2024, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:917913.9, importe_modificado:917913.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.6}} | {2438541/proyecto_INICIO, 2438541/proyecto_PROCESO, 2438541/proyecto_FIN, 2438541/proyecto_PROCESO, 2438541/proyecto_FIN, 2438541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438555 | Proyecto de inversión | 402912.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402912.22, modificado:402912.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 330836 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 330836 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA H, lon:-98.14499607, lat:17.82559712}} | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TACACHE-002-2024, contratista:ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:402912.22, importe_modificado:402912.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2438555/proyecto_INICIO, 2438555/proyecto_PROCESO, 2438555/proyecto_FIN, 2438555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438596 | Proyecto de inversión | 315405.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315405.9, modificado:315405.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 331022 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 331022 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 9 DE SEPTIEMBRE A 260 METROS AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 200 ACCESANDO PO, lon:-98.110337, lat:16.391018}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/020/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:315405.9, importe_modificado:315405.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2438596/proyecto_FIN, 2438596/proyecto_PROCESO, 2438596/proyecto_INICIO, 2438596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438607 | Acción | 392312.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392312.85, modificado:392312.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331083 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 331083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC-553/CSP-01/2024, contratista:RAUL VASQUEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:392312.85, importe_modificado:392312.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2438607/proyecto_PROCESO, 2438607/proyecto_INICIO, 2438607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432609 | Proyecto de inversión | 1099376.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099376.95, modificado:1099376.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MURALLA - 303559 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 303559 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL MURALLA PUEBLO LA MURRALLA, 69963 LA MURALLA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL MURALLA Y CAMINO A OJO DE AGUA, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EL EN MERO CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.036898, lat:17.115377}} | 2024-07-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/05/039/2024, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1099376.95, importe_modificado:1099376.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2432609/proyecto_INICIO, 2432609/proyecto_FIN, 2432609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435109 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 315536 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 315536 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OJO DE AGUA, 69963 OJO DE AGUA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE A CERRO LEON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A MURALLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRICA DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA FRENTE A LAS OFI, lon:-97.051789, lat:17.14952}} | 2024-09-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/09/002/2024., contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2435109/proyecto_INICIO, 2435109/proyecto_FIN, 2435109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436127 | Proyecto de inversión | 618642.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618642.3, modificado:618642.3}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES AV, STAN, C.U. GARCIA, APOLINAR BELLO, P.V. RAMOS, GERARDO DOMINGUEZ Y CALLE ELVIRA HERNANDEZ LOPEZ. - 320099 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 320099 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:PUEBLO , 00000 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , GERARDO DOMINGUEZ, lon:-96.167471, lat:17.885322}} | 2024-03-21 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/007/2024, contratista:ALQUIMAQUINARIA RENTA Y REPARACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:618642.3, importe_modificado:618642.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2436127/proyecto_PROCESO, 2436127/proyecto_INICIO, 2436127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436159 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO DE CERRO HERMOSO - 320214 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 320214 | S | 245 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.8, meta_modificada:1958.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN BARRIO CERRO HERMOSO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CERRADA JAZMIN Y CALLE LOS MANGALES, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA FARMCIA SANTO DOMINGO Y CERCA DEL BANCO, lon:-96.66649862, lat:15.83145534}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/009/2024, contratista:TOPOGRAFIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.8}} | {2436159/proyecto_INICIO, 2436159/proyecto_PROCESO, 2436159/proyecto_INICIO, 2436159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436175 | Proyecto de inversión | 2118208.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2118208.74, modificado:2118208.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SOLEDAD - 320264 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 320264 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.6, meta_modificada:540.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:59, direccion:PUEBLO , 00000 LA NUEVA SOLEDAD, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EXPLANADA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.2126751, lat:17.8465394}} | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/002/2024, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:2118208.74, importe_modificado:2118208.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.6}} | {2436175/proyecto_PROCESO, 2436175/proyecto_FIN, 2436175/proyecto_INICIO, 2436175/proyecto_FIN, 2436175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436180 | Proyecto de inversión | 750453.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750453.75, modificado:750453.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIZAVIGANA LOCALIDAD DE NIZAVIGANA. - 320285 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 320285 | S | 133 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CALLE NIZAVIGANA PUEBLO NIZAVIGHANA, 70738 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PREESCOLAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE SANTAMARIA GUIENAGATI A SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-95.318961, lat:16.740175}} | 2024-09-18 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:750453.75, importe_modificado:750453.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2436180/proyecto_INICIO, 2436180/proyecto_PROCESO, 2436180/proyecto_FIN, 2436180/proyecto_PROCESO, 2436180/proyecto_FIN, 2436180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436187 | Proyecto de inversión | 795016.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795016.39, modificado:795016.39}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL FORTIN - 320313 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 320313 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:227.7, meta_modificada:227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA FORTÍN, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA MARIA SABINA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA MARIA SABINA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOMA FORTIN EL BARRIO SE UBI, lon:-96.820904, lat:18.122472}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/007/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:795016.39, importe_modificado:795016.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:227.7}} | {2436187/proyecto_INICIO, 2436187/proyecto_PROCESO, 2436187/proyecto_FIN, 2436187/proyecto_PROCESO, 2436187/proyecto_FIN, 2436187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436224 | Proyecto de inversión | 1785749.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785749.02, modificado:1785749.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PIEDRA LARGA. - 320499 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 320499 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE IDENTIFICA EN LA CALLE HIDALGO Y SAN ISIDRO, lon:-97.02658421, lat:16.13312338}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/015/008/2024, contratista:AMISADAY ELOISA RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1785749.02, importe_modificado:1785749.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2436224/proyecto_INICIO, 2436224/proyecto_PROCESO, 2436224/proyecto_FIN, 2436224/proyecto_PROCESO, 2436224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar imágenes en el apartado de inicio., trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302438959 | Proyecto de inversión | 2058415 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2058415.0, modificado:2058415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC - 332357 | 20 | Oaxaca | 181 | San Juan Bautista Suchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Suchitepec | 332357 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, 69040 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MORELOS LA TUBERIA DE LA RED DE DISTRIBUCION PASARA POR , lon:-97.66307916, lat:17.97084627}} | 2024-09-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJBS/FAISMUN/181/02/2024, contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:2058415.0, importe_modificado:2058415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2438959/proyecto_PROCESO, 2438959/proyecto_INICIO, 2438959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438998 | Proyecto de inversión | 20594516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.05945168E7, modificado:2.05945168E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 332506 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 332506 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5930.3, meta_modificada:5930.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:BARRIO PLAN DE BASURA, 68500 PLAN DE BASURA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE BASURA LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL SE UBICA DE FORMA PARALELA DE LA CARRETERA TEOTIT, lon:-96.860332, lat:18.129572}} | 2024-03-12 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/015/2024, contratista:INGENIERÍA GUYENET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2.05945168E7, importe_modificado:2.05945168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5930.3}} | {2438998/proyecto_INICIO, 2438998/proyecto_FIN, 2438998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439018 | Proyecto de inversión | 995508.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995508.34, modificado:995508.34}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA EL RETUMBADERO SEGUNDA ETAPA - 332563 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 332563 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:PUEBLO EL RETUMBADERO, 68666 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , 500 MTS AL SUR DE LA AGENCIA DE EL RETUMBADERO, lon:-96.651405, lat:17.799322}} | 2024-09-20 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-011/MSPS-326/FAISMUN/18/2024, contratista:NEEPAAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:995508.34, importe_modificado:995508.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3180.0}} | {2439018/proyecto_PROCESO, 2439018/proyecto_INICIO, 2439018/proyecto_FIN, 2439018/proyecto_INICIO, 2439018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439031 | Proyecto de inversión | 1414840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414840.0, modificado:1403903.02}} | MANTENIMIENTOS DE CAMINOS - 332621 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 332621 | S | 1709 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 SANDO DOMINGO NUXAA - 127 VARIOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 127 PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO NUXAA Y CAMINO A OJO D, lon:-97.120938, lat:17.221893}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/013/001/2024, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1403903.02, importe_modificado:1403903.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:127.0}} | {2439031/proyecto_PROCESO, 2439031/proyecto_INICIO, 2439031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439046 | Proyecto de inversión | 4648262.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4648262.28, modificado:4648262.28}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332669 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 332669 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205250.0, meta_modificada:205250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO LABORILLO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE LABARIEGA Y CALLE REFORMA, ESTA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.46260986, lat:15.7495207}} | 2024-05-11 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/012/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:4648262.28, importe_modificado:4648262.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205250.0}} | {2439046/proyecto_FIN, 2439046/proyecto_PROCESO, 2439046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433065 | Proyecto de inversión | 4497212.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4497212.39, modificado:4497212.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 305791 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 305791 | S | 656 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2193.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE, lon:-96.4907913, lat:16.76198965}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/SBC/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:4497212.39, importe_modificado:4497212.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.97}} | {2433065/proyecto_INICIO, 2433065/proyecto_PROCESO, 2433065/proyecto_FIN, 2433065/proyecto_PROCESO, 2433065/proyecto_FIN, 2433065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433066 | Proyecto de inversión | 1049936.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049936.27, modificado:1049936.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GARZA - 305792 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 305792 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RIO GARZA PUEBLO RIO GARZA, 69960 RÍO GARZA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL RIO GARZA Y CAMINO HACIA EL ORO NUXAA, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE RIO GARZA CUENTA CON SOLO UN CAMINO PRINCIPAL QUE LLE, lon:-97.020141, lat:17.188927}} | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/08/021/2024, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS VMP S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1049936.27, importe_modificado:1049936.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2433066/proyecto_PROCESO, 2433066/proyecto_FIN, 2433066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433071 | Proyecto de inversión | 1478143 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478143.0, modificado:1478143.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DITXIDAAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 305810 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 305810 | S | 809 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE REGADILLO PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE REGADILLO Y CALLE REFORMA, CALLE AL TANQUE DE AGUA SE UBICA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A 2 K, lon:-96.47892655, lat:16.7641294}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/SBC/003/2024, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:1478143.0, importe_modificado:1478143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}} | {2433071/proyecto_INICIO, 2433071/proyecto_PROCESO, 2433071/proyecto_FIN, 2433071/proyecto_PROCESO, 2433071/proyecto_FIN, 2433071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433114 | Proyecto de inversión | 3308183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308183.62, modificado:3308183.62}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN - 306053 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 306053 | S | 860 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7299.0, meta_modificada:7299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CAMINO AYOTZINTEPEC A SAN PEDRO OZUMACIN RANCHERIA SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN CALLES VARIAS MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, T, lon:-96.22830431, lat:17.68272404}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2433114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436837 | Proyecto de inversión | 1985950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985950.0, modificado:1985950.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 323579 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 323579 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑO PERDIDO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA ENTRADA DE LA POBLACION EN LA E, lon:-97.01337042, lat:16.56739283}} | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/03/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1985950.0, importe_modificado:1985950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.0}} | {2436837/proyecto_PROCESO, 2436837/proyecto_FIN, 2436837/proyecto_INICIO, 2436837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436839 | Proyecto de inversión | 698623.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698623.26, modificado:494499.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.0 AL KM 4.0 E.C. SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC A YUTACUÚ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 323593 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 323593 | S | 2180 | 2410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 COLONIA REFORMA, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC CON LA LOCALIDAD DE YUTACUÚ, lon:-97.919154, lat:16.346097}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/017/2024, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:494499.53, importe_modificado:494499.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2436839/proyecto_INICIO, 2436839/proyecto_PROCESO, 2436839/proyecto_INICIO, 2436839/proyecto_PROCESO, 2436839/proyecto_FIN, 2436839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436870 | Proyecto de inversión | 2669653.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2669653.35, modificado:2669653.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SOYALTITLA, PASANDO POR CERRO CENTRAL, AGUACATITLA, LLEGANDO A SAN SIMON COYOLTEPEC, DE CERRO CENTRAL AL ENCINAL, ENTRONQUE CAMINO A EL ENCINAL, PASANDO ARROYO ZAPOTE LLEGANDO A LOMA GRANDE - 323781 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 323781 | S | 944 | 922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112400.0, meta_modificada:95600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SOYALTITLA - SAN SIMON COYOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 340 PUEBLO SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SAN SIMON, EL PROYECTO HACE REFERENCIA A , lon:-96.86517771, lat:18.06359262}} | 2024-03-12 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/002/2024, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2669653.35, importe_modificado:2669653.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95600.0}} | {2436870/proyecto_FIN, 2436870/proyecto_INICIO, 2436870/proyecto_PROCESO, 2436870/proyecto_FIN, 2436870/proyecto_INICIO, 2436870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436878 | Proyecto de inversión | 818963.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818963.36, modificado:818963.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, PRIVADA LOS POCITOS, PRIV. MIGUEL HIDALGO, PRIV. CAMINO AL TANQUE, CAMINO AL J.N. - 323813 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 323813 | S | 128 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LOS POCITOS PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS POCITOS, CALLE ZARAGOZA PARTIENDO DEL SITIO DE TAXIS INDIGENAS COSTEÑOS CAMINAR 1, lon:-98.0321674, lat:16.63599622}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-006/M-415/FAISMUN/7/2024, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:818963.36, importe_modificado:818963.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {2436878/proyecto_INICIO, 2436878/proyecto_PROCESO, 2436878/proyecto_INICIO, 2436878/proyecto_FIN, 2436878/proyecto_INICIO, 2436878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436896 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 323902 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 323902 | S | 861 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.28, meta_modificada:847.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 COLONIA CHEGUIGO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL IEBO Y CALLE ALLENDE, CAMINO CAMINO DE SANTA MARIA GUIENAGATI A LA LOCALIDAD DE BOTIJA LA, lon:-95.356094, lat:16.734878}} | 2024-09-14 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.28}} | {2436896/proyecto_FIN, 2436896/proyecto_INICIO, 2436896/proyecto_PROCESO, 2436896/proyecto_INICIO, 2436896/proyecto_PROCESO, 2436896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436902 | Proyecto de inversión | 1210136.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210136.15, modificado:1210136.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL SABINO DE SAN FRANCISCO TUTEPETONGO - 323956 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 323956 | S | 374 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:CALLE HACIA EL SABINO PUEBLO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 68603 SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO HACIA EL PANTEÓN, LA CONSTRUCCION DE LA CALLE INICIA EN DONDE SE ENCUENT, lon:-96.8804193, lat:17.71357213}} | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/010/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1210136.15, importe_modificado:1210136.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2436902/proyecto_PROCESO, 2436902/proyecto_FIN, 2436902/proyecto_INICIO, 2436902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439220 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA. - 333380 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 333380 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CAMPANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CAMPANA, 69500 LA CAMPANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN FELIPE IXTAPA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN , lon:-97.45409687, lat:17.49845906}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439227 | Proyecto de inversión | 952758.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952758.47, modificado:952758.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PLANTEL 200 DEL IEBO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI. - 333446 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 333446 | S | 694 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL IEBO PUEBLO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION DE VEHICULOS PESADOS A LA SALIDA DE TEPANTLALI Y CARRETERA RUMBO A LA AGENCIA DE POLICIA D, lon:-96.01593618, lat:16.99850407}} | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149255, contratista:, convocante:SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:952758.47, importe_modificado:952758.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2439227/proyecto_INICIO, 2439227/proyecto_FIN, 2439227/proyecto_PROCESO, 2439227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439229 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406000.0, modificado:406000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LIBERTAD. - 333456 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 333456 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.4, meta_modificada:149.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO GUADALUPE LA LIBERTAD, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE , lon:-98.34468044, lat:17.57607941}} | 2024-08-05 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:149.4}} | {2439229/proyecto_INICIO, 2439229/proyecto_FIN, 2439229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302439242 | Proyecto de inversión | 1126051.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126051.52, modificado:1126051.52}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL ROSARIO - 333563 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 333563 | S | 6059 | 5015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.66, meta_modificada:169.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, 71320 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN SEBASTIAN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE POLICIA DEL , lon:-96.68769476, lat:17.04774836}} | 2024-08-27 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/006/2024, contratista:JOSUE SAUL RAMIREZ CORTES (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1126051.52, importe_modificado:1126051.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.66}} | {2439242/proyecto_INICIO, 2439242/proyecto_PROCESO, 2439242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439250 | Proyecto de inversión | 495818.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495818.33, modificado:495818.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA HUACAPA - 333625 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 333625 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:CALLE RECUERDO PUEBLO SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD QUE SE EN, lon:-98.30130698, lat:17.58020942}} | 2024-09-17 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:495818.33, importe_modificado:495818.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2439250/proyecto_INICIO, 2439250/proyecto_FIN, 2439250/proyecto_PROCESO, 2439250/proyecto_FIN, 2439250/proyecto_PROCESO, 2439250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302439276 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOR - 333815 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 333815 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:383.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CAÑADA DE FLOR PUEBLO CAÑADA DE FLOR, 69962 CAÑADA DE FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CAÑADA DE FLOR Y CAMINO A ALLUCA, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO , lon:-97.107588, lat:17.196023}} | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD/MSDN/511/FAISMUN/10/010/2024, contratista:CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:383.99}} | {2439276/proyecto_PROCESO, 2439276/proyecto_INICIO, 2439276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439283 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 333835 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 333835 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 00000 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ES UN OLLA DE AGUA QUE SE VA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 DE MARZO 200 METROS AL OESTE JUN, lon:-98.31232344, lat:17.62422026}} | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439283/proyecto_INICIO, 2439283/proyecto_PROCESO, 2439283/proyecto_FIN, 2439283/proyecto_PROCESO, 2439283/proyecto_FIN, 2439283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240302435877 | Proyecto de inversión | 299500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299500.0, modificado:299500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN - 319094 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 319094 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CERRO MACHIN PUEBLO CERRO MACHÍN, 69962 CERRO MACHÍN, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL CERRO MACHIN Y CAMINO PARA EL PORVENIR, CONTINUACION CAMINO SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOB, lon:-97.141816, lat:17.185814}} | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD/MSDN/511/FAISMUN/012/007/2024, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:299500.0, importe_modificado:299500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2435877/proyecto_INICIO, 2435877/proyecto_FIN, 2435877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433390 | Proyecto de inversión | 848996.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848996.87, modificado:848996.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA CLAVE 20DTV0244E, BARRIO EL LIMON, SEGUNDA ETPA - 307287 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 307287 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALID, lon:-98.01624772, lat:17.89947008}} | 2024-09-04 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-17/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:848996.87, importe_modificado:848996.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433464 | Proyecto de inversión | 3143353.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143353.69, modificado:3143353.69}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS DE SAN PEDRO AMUZGOS A SANTIAGO APOSTOL, A LA PAROTA, A ALZA SECA A EL COCHE, A LA CUADRILLA VIEJA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 80 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS. - 307625 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 307625 | S | 2563 | 2253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE FILOGONIO GARCIA, CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOM, lon:-98.09546113, lat:16.65563951}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/IR/013/2024, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3143353.69, importe_modificado:3143353.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2433464/proyecto_INICIO, 2433464/proyecto_PROCESO, 2433464/proyecto_FIN, 2433464/proyecto_PROCESO, 2433464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402515688 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN EL IEBO PLANTEL 10.MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 01/FIV/307/2024 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO Y EN LA ESCUELA DEL IEBO PLANTEL 10 HUAMELULA, lon:-95.665784, lat:16.02094}} | 2024-05-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-01/MSPH/R33 FONDO IV/307/2024, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:717.0}} | {2515688/proyecto_INICIO, 2515688/proyecto_FIN, 2515688/proyecto_PROCESO, 2515688/proyecto_FIN, 2515688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402515749 | Proyecto de inversión | 917054.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917054.57, modificado:917054.57}} | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA BABY-FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 001 | S | 694 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Santa Maria Tepantlali, lon:-96.00963058, lat:16.99927201}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153073, contratista:, convocante:SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:917054.57, importe_modificado:917054.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2515749/proyecto_PROCESO, 2515749/proyecto_FIN, 2515749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459186 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154000.0, modificado:154000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 372250 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 372250 | S | 28 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:7, direccion:CALLE SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD RANCHERIA NDOSTAYI, 69859 NDOSTAYI, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION POR SER UNA COMUNIDAD MUY DISPERSA LAS, lon:-97.69042281, lat:17.14066227}} | 2024-11-04 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152572, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2459186/proyecto_INICIO, 2459186/proyecto_PROCESO, 2459186/proyecto_INICIO, 2459186/proyecto_FIN, 2459186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459199 | Proyecto de inversión | 567450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567450.0, modificado:567450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA - 372347 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 372347 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PROGRESO RANCHERIA SAN ISIDRO CHACALAPA, 70774 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROGRESO A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-95.93413154, lat:15.92837367}} | 2024-11-11 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:567450.0, importe_modificado:567450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2459199/proyecto_INICIO, 2459199/proyecto_PROCESO, 2459199/proyecto_FIN, 2459199/proyecto_INICIO, 2459199/proyecto_FIN, 2459199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459245 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEYALES, EN EL PARAJE ABONADO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 372507 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 372507 | S | 38 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.39, meta_modificada:181.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEYALES PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE LIRIOS Y PROLONGACION PIRU, CALLE EL PALENQUE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UN ARROYO Y CERCA DE LA CALLE PALENQUE, lon:-96.70067002, lat:17.00775084}} | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/06/2024, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.39}} | {2459245/proyecto_INICIO, 2459245/proyecto_FIN, 2459245/proyecto_PROCESO, 2459245/proyecto_FIN, 2459245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459249 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | CONSTRUCCION DE LA COCINA COMUNITARIA SEGUNDA ETAPA - 372514 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 372514 | S | 54 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:RANCHERIA PLAN DE SAN ANTONIO, 69859 PLAN DE SAN ANTONIO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MARGUEN IZQUIERDO DEL CAMINO QUE VA DE SANTA CRUZ NUNDACO A OJO DE AGUA PASANDO POR PLAN DE SAN AN, lon:-97.72364065, lat:17.16220633}} | 2024-11-04 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152585, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2459249/proyecto_PROCESO, 2459249/proyecto_FIN, 2459249/proyecto_PROCESO, 2459249/proyecto_INICIO, 2459249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459310 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 372786 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 372786 | S | 45 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.16, meta_modificada:84.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:13, direccion:RANCHERIA YOSONGANSHE, 69855 YOSONGASHE, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA DE SANTA CRUZ NUNDACO A EL OJITE A 500 M DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.72678606, lat:17.18128069}} | 2024-11-04 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152570, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.16}} | {2459310/proyecto_PROCESO, 2459310/proyecto_FIN, 2459310/proyecto_INICIO, 2459310/proyecto_PROCESO, 2459310/proyecto_FIN, 2459310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459377 | Proyecto de inversión | 504224.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504224.77, modificado:504224.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE NARANJALES, 2DA PRIVADA DE POMELOS Y LIMONARES, EN LA COLONIA NARANJALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 372967 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 372967 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE NISPERALES COLONIA NARANJALES, 71228 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE NARANJALES Y CALLE LIMONALRES, CALLE MANDARINAS SE UBICA A 200 METROS DEL PUENTE DEL RIO SALADO DE SANTA CRU, lon:-96.68419871, lat:17.05078548}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/009/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:504224.77, importe_modificado:504224.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2459377/proyecto_FIN, 2459377/proyecto_INICIO, 2459377/proyecto_PROCESO, 2459377/proyecto_FIN, 2459377/proyecto_PROCESO, 2459377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459384 | Proyecto de inversión | 179450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179450.0, modificado:179450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RIO PAPAYA - 372978 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 372978 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 RÍO PAPAYA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA L, lon:-95.71139672, lat:16.03247987}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:179450.0, importe_modificado:179450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2459384/proyecto_INICIO, 2459384/proyecto_FIN, 2459384/proyecto_PROCESO, 2459384/proyecto_FIN, 2459384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459435 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL - 373065 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 373065 | S | 49 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO COLONIA BENITO JUAREZ - COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 69855 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (YUCUNO) [COLONIA], SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA EN, lon:-97.73736337, lat:17.16337858}} | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152934, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2459435/proyecto_INICIO, 2459435/proyecto_PROCESO, 2459435/proyecto_FIN, 2459435/proyecto_INICIO, 2459435/proyecto_PROCESO, 2459435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459647 | Proyecto de inversión | 145500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145500.0, modificado:145500.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO - 373571 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 373571 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 0033 TRAPICHILLO, 70770 TRAPICHILLO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL TRAPICHILLO, lon:-95.62433187, lat:16.09567046}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:145500.0, importe_modificado:145500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2459647/proyecto_INICIO, 2459647/proyecto_FIN, 2459647/proyecto_PROCESO, 2459647/proyecto_INICIO, 2459647/proyecto_PROCESO, 2459647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402516764 | Proyecto de inversión | 3516578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516578.74, modificado:3797183.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | FORTAMUN/IR/002/2024 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:En el crucero de la carretera federal No. 200 con la carretera que conecta con el municipio de cacahuatepec, lon:-98.092455, lat:16.377997}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/IR/002/2024, contratista:HALOPSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3516578.74, importe_modificado:3797183.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2516764/proyecto_PROCESO, 2516764/proyecto_FIN, 2516764/proyecto_INICIO, 2516764/proyecto_PROCESO, 2516764/proyecto_INICIO, 2516764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457361 | Proyecto de inversión | 371779.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371779.99, modificado:371779.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL PARAJE EL COQUITO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 362984 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 362984 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE PROLONGACION DE LA ERA Y CALLE DEL COQUITO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-96.70663241, lat:17.00370851}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/07/2024, contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:371779.99, importe_modificado:371779.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2457361/proyecto_INICIO, 2457361/proyecto_PROCESO, 2457361/proyecto_FIN, 2457361/proyecto_PROCESO, 2457361/proyecto_FIN, 2457361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457419 | Proyecto de inversión | 1150205.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150205.25, modificado:1150205.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA JUAN RULFO - 363359 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 363359 | S | 494 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA JUAN RULFO , 71900 AMPLIACIÓN BARRIO GRANDE Y LA ASUNCIÓN, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE EFECTUARA EN LA CALLE PIRNCIPAL QUE DIRIGE A LA ESCUELA JUAN RULFO LA DESVIACI, lon:-97.292816, lat:16.231318}} | 2024-10-14 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/017/2024, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1150205.25, importe_modificado:1150205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2457419/proyecto_FIN, 2457419/proyecto_PROCESO, 2457419/proyecto_INICIO, 2457419/proyecto_PROCESO, 2457419/proyecto_FIN, 2457419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457806 | Proyecto de inversión | 390428.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390428.48, modificado:390428.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 2.000, EN LA LOCALIDAD LOS ZAVALA. - 365659 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 365659 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:195, direccion:COLONIA LOS ZAVALA, 70180 SAN ANTONIO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD LOS ZAVALA C.P. 70180, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA., lon:-94.26863435, lat:16.24476618}} | 2024-08-09 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2457806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402457810 | Proyecto de inversión | 373800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373800.04, modificado:373800.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE A LA CARRETERA RUMBO A RANCHO SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 1.000, EN LA LOCALIDAD PALENQUE. - 365692 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 365692 | S | 150 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:27, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA PALENQUE, 70180 PALENQUE, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RUMBO A RANCHO SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 EN LA LOCALIDAD PALENQUE, C.P. 70180, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX, lon:-94.22473393, lat:16.26038171}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2457810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402457853 | Proyecto de inversión | 3859648.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3859648.42, modificado:3859302.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE - 365902 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 365902 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3825.3, meta_modificada:3825.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68460 TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 134 + 200 RANCHERIA ARROYO GRANDE, 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA MAZATECA AVANZAMOS 3 KM, lon:-96.4986464, lat:18.09847428}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/039/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3859302.68, importe_modificado:3859302.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3825.3}} | {2457853/proyecto_INICIO, 2457853/proyecto_FIN, 2457853/proyecto_PROCESO, 2457853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457885 | Proyecto de inversión | 78261.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78261.22, modificado:78261.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 366068 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 366068 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE I, lon:-96.53385686, lat:17.40561675}} | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJEA/196/FISMDF7002/2024, contratista:EDIFICACIONES TERRENALES PORT VILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:78261.22, importe_modificado:78261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2457885/proyecto_PROCESO, 2457885/proyecto_FIN, 2457885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457890 | Proyecto de inversión | 4195270.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4195270.02, modificado:4193211.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTILLO - 366097 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 366097 | S | 368 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA MAZATECA AVANZAMOS CON DIRECCION A SANTO DOMINGO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PASANDO EL MUNUMENTO A ZAPATA , lon:-96.5439426, lat:18.07535413}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/040/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4193211.36, importe_modificado:4193211.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2457890/proyecto_INICIO, 2457890/proyecto_PROCESO, 2457890/proyecto_FIN, 2457890/proyecto_INICIO, 2457890/proyecto_PROCESO, 2457890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457944 | Acción | 400671.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400671.36, modificado:400671.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366288 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 366288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSACV/103/FAISMUN/001/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:400671.36, importe_modificado:400671.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2457944/proyecto_INICIO, 2457944/proyecto_FIN, 2457944/proyecto_PROCESO, 2457944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457945 | Proyecto de inversión | 128864.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128864.55, modificado:128864.55}} | CONSTRUCCION DE MURO GAVION - 366296 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 366296 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE GALEANA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALENA CASI ESQUINA CON LA CALLE HIDALGO EN SANTA , lon:-97.01097911, lat:16.56730055}} | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/22/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:128864.55, importe_modificado:128864.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2457945/proyecto_INICIO, 2457945/proyecto_PROCESO, 2457945/proyecto_FIN, 2457945/proyecto_PROCESO, 2457945/proyecto_FIN, 2457945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457957 | Proyecto de inversión | 1152915.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152915.89, modificado:1152915.89}} | MANTENIMIENTO EN PUENTE VEHICULAR DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO,MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 366336 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 366336 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE V. GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMPBRE EL PUENTE ESTA UBICADO A UN COSTADO D, lon:-96.6832612, lat:16.80218669}} | 2024-07-05 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSACV/103/FAISMUN/003/2024, contratista:REY SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1152915.89, importe_modificado:1152915.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2457957/proyecto_INICIO, 2457957/proyecto_FIN, 2457957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457963 | Acción | 74863.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74863.71, modificado:74863.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366389 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 366389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492531, lat:17.851128}} | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSFT/FAISMUN-DF/001/2024, contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:74863.71, importe_modificado:74863.71}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2457963/proyecto_PROCESO, 2457963/proyecto_FIN, 2457963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457984 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO BARATILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 366475 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 366475 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO EL MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L, lon:-96.68361702, lat:16.80293409}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSACV/103/FAISMUN/001/2024, contratista:EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL ROMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2457984/proyecto_FIN, 2457984/proyecto_INICIO, 2457984/proyecto_FIN, 2457984/proyecto_PROCESO, 2457984/proyecto_FIN, 2457984/proyecto_INICIO, 2457984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458325 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE CHAPINGO - 367989 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 367989 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:16, direccion:CALLE CHAPINGO RANCHERIA SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE JUAN N ALVARES Y CALLE CLAPINGO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE CHAPINGO A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y U, lon:-97.72332369, lat:17.17108573}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152583, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2458325/proyecto_INICIO, 2458325/proyecto_PROCESO, 2458325/proyecto_FIN, 2458325/proyecto_INICIO, 2458325/proyecto_PROCESO, 2458325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458331 | Proyecto de inversión | 674657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674657.5, modificado:674657.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA CARLOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 368041 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 368041 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS RAMOS, 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A COYOTERA Y CARRETERA A HUERTAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A , lon:-94.32225615, lat:16.38611582}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458370 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 368365 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 368365 | S | 328 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:CALLE NUNDACO-SAN JOSE YATANDOYO RANCHERIA SAN JOSÉ YATANDOYO, 69859 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LLEVARA ACABO AL SUROESTE EN LA PARTE ALTA DE LA COMUN, lon:-97.704593, lat:17.15796}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152806, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1375000.0, importe_modificado:1375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2458370/proyecto_INICIO, 2458370/proyecto_PROCESO, 2458370/proyecto_FIN, 2458370/proyecto_PROCESO, 2458370/proyecto_FIN, 2458370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402451116 | Proyecto de inversión | 167221.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167221.59, modificado:167221.59}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DCC0564K - 212629 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 212629 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.8, meta_modificada:46.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA INDEPENDENCIA Y VICEN, lon:-96.5231407, lat:17.03017537}} | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/11/2024, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:167221.59, importe_modificado:167221.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.8}} | {2451116/proyecto_INICIO, 2451116/proyecto_FIN, 2451116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458446 | Proyecto de inversión | 926302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926302.5, modificado:926302.5}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEE - 368840 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 368840 | S | 390 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:142.58, meta_modificada:142.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA UNA CALLE POSTERIOR A LA CALLE HIDALGO A UN C, lon:-96.28388438, lat:17.42867806}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/FAISMUN/222/01/03/2024, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:926302.5, importe_modificado:926302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.58}} | {2458446/proyecto_PROCESO, 2458446/proyecto_INICIO, 2458446/proyecto_PROCESO, 2458446/proyecto_FIN, 2458446/proyecto_INICIO, 2458446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458457 | Proyecto de inversión | 1150077 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150077.0, modificado:1150077.0}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0 MAS 000 AL 2 MAS 700 DE LA PE A AYOQUEZCO 0 MAS 000 AL 2 MAS 700. EN EL MUNICIPIO DE LA PE - 368883 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Pe | 368883 | S | 1263 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA PE - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE LA PE C, lon:-96.79305468, lat:16.62568694}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FISMDF-05/2024, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de La Pe, monto:1150077.0, importe_modificado:1150077.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {2458457/proyecto_FIN, 2458457/proyecto_PROCESO, 2458457/proyecto_INICIO, 2458457/proyecto_PROCESO, 2458457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458471 | Proyecto de inversión | 555421.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555421.42, modificado:555421.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO DE SANTA MARIA LACHICHINA A SAN JUAN YAEE - 368939 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 368939 | S | 170 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LACHICHINA - SAN JUAN YAEE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHICHINA, 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-96.28434845, lat:17.43785896}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/FAISMUN/222/02/09/2024, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION OBSIDIANA DE MONTE ALBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:695421.42, importe_modificado:695421.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2458471/proyecto_PROCESO, 2458471/proyecto_INICIO, 2458471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458510 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, modificado:495000.0}} | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA POBLACION - 369166 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 369166 | S | 76 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CHALMA YUTACUAN - ENTRONQUE AL CAMINO DE SANTA CRUZ NUNDACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 CHALMA YUTACUÁN, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO Y CAMINO S, lon:-97.7275357, lat:17.15673916}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152958, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2458510/proyecto_INICIO, 2458510/proyecto_FIN, 2458510/proyecto_PROCESO, 2458510/proyecto_INICIO, 2458510/proyecto_PROCESO, 2458510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458517 | Proyecto de inversión | 1697058.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697058.6, modificado:1697058.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA SEGUNDA ETAPA - 369198 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 369198 | S | 156 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 68532 MINA DE ORO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTAR EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-96.90081, lat:18.200091}} | 2024-05-22 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/002/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1697058.6, importe_modificado:1697058.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2458517/proyecto_INICIO, 2458517/proyecto_PROCESO, 2458517/proyecto_INICIO, 2458517/proyecto_FIN, 2458517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458532 | Proyecto de inversión | 536238.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536238.02, modificado:536238.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DEL CENTRO - 369252 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 369252 | S | 428 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5111.6, meta_modificada:5111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE SAN ANDRES OJO DE AGUA, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES OJO DE , lon:-97.70908116, lat:17.13553616}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152586, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:536238.02, importe_modificado:536238.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5111.6}} | {2458532/proyecto_INICIO, 2458532/proyecto_PROCESO, 2458532/proyecto_FIN, 2458532/proyecto_PROCESO, 2458532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458633 | Acción | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369671 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 369671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-04 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153413, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458633/proyecto_PROCESO, 2458633/proyecto_INICIO, 2458633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458748 | Proyecto de inversión | 213060.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213060.22, modificado:213060.22}} | REHABLITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LINEA DE CONDUCCION - 370321 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 370321 | S | 237 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE NUNDACO-SAN JOSE YATANDOYO PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN DIVERSAS CALLES D, lon:-97.72563498, lat:17.17342526}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152454, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:213060.22, importe_modificado:213060.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2458748/proyecto_INICIO, 2458748/proyecto_FIN, 2458748/proyecto_PROCESO, 2458748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458780 | Acción | 341612.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341612.22, modificado:341612.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370475 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 370475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.483131, lat:16.736818}} | 2024-11-29 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV-MSMY/566/01/2024, contratista:TURQUESA CONSTRUCCIÓN E INGENIERA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:341612.22, importe_modificado:341612.22}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2458780/proyecto_FIN, 2458780/proyecto_INICIO, 2458780/proyecto_PROCESO, 2458780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458797 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE. - 370535 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 370535 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.89, meta_modificada:68.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL TRAPICHE GUIENAGATI, 70736 EL TRAPICHE GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTA MARIA GUIENAGATI Y CALLE CENTRO EL TRAPICHE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DE, lon:-95.435997, lat:16.752543}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/412/FIII/010/068/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.89}} | {2458797/proyecto_INICIO, 2458797/proyecto_FIN, 2458797/proyecto_INICIO, 2458797/proyecto_FIN, 2458797/proyecto_PROCESO, 2458797/proyecto_FIN, 2458797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458807 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUYENTES - 370589 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 370589 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA CENTRO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONSTITUYENTES A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.72535603, lat:17.17468095}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152814, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2458807/proyecto_INICIO, 2458807/proyecto_PROCESO, 2458807/proyecto_FIN, 2458807/proyecto_PROCESO, 2458807/proyecto_FIN, 2458807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458811 | Proyecto de inversión | 2383932.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383932.83, modificado:2383932.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PLAN DE CEBOLLA CEBOOLIN SEGUNDA ETAPA - 370616 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 370616 | S | 139 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:BARRIO PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), 68532 PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN Y LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.893861, lat:18.189778}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/003/2024, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:2383932.83, importe_modificado:2383932.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2458811/proyecto_INICIO, 2458811/proyecto_PROCESO, 2458811/proyecto_INICIO, 2458811/proyecto_FIN, 2458811/proyecto_PROCESO, 2458811/proyecto_FIN, 2458811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458832 | Proyecto de inversión | 1390553.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390553.4, modificado:1390553.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 370777 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 370777 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:1061.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL, 69266 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y CASA , lon:-98.00443178, lat:17.85087753}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153386, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1390553.4, importe_modificado:1390553.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.15}} | {2458832/proyecto_PROCESO, 2458832/proyecto_FIN, 2458832/proyecto_PROCESO, 2458832/proyecto_INICIO, 2458832/proyecto_PROCESO, 2458832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402515236 | Proyecto de inversión | 388760.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388760.16, modificado:388760.16}} | REHABILITACIÓN DE CORRALETA DE LA GANADERA DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AMUZGOS | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | AD/MSPA/M300/R28-RF/01/2024 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:CAMINO DE LA CORRALETA, lon:-98.046041, lat:16.672644}, geo2: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:CAMINO DE LA CORRALETA, lon:-98.045867, lat:16.672461}, geo3: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:CAMINO DE LA CORRALETA, lon:-98.04621, lat:16.672341}, geo4: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:CAMINO DE LA CORRALETA, lon:-98.046169, lat:16.672295}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/R28-RF/014/2024, contratista:EDGARDO VASQUEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:388760.16, importe_modificado:388760.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2515236/proyecto_PROCESO, 2515236/proyecto_INICIO, 2515236/proyecto_FIN, 2515236/proyecto_PROCESO, 2515236/proyecto_FIN, 2515236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458869 | Proyecto de inversión | 1230881 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230881.0, modificado:1230881.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN CLAVE 20DPB2051D - 370936 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 370936 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:RANCHERIA CAÑADA DEL TECOLOTE, 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE DENOMINADO TICO O TUHU UN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TECOLOTE, lon:-97.99012147, lat:17.8561171}} | 2024-11-27 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153387, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1230881.0, importe_modificado:1230881.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2458869/proyecto_INICIO, 2458869/proyecto_PROCESO, 2458869/proyecto_FIN, 2458869/proyecto_PROCESO, 2458869/proyecto_FIN, 2458869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458874 | Proyecto de inversión | 1063577.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063577.77, modificado:1063577.77}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CLAVE 20DPB0444C - 370964 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 370964 | S | 428 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.94, meta_modificada:240.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE REALIZARA AUN COSTADO DEL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE A MEDIA, lon:-97.70967888, lat:17.13560081}} | 2024-11-04 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152966, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1063577.77, importe_modificado:1063577.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.94}} | {2458874/proyecto_INICIO, 2458874/proyecto_PROCESO, 2458874/proyecto_FIN, 2458874/proyecto_INICIO, 2458874/proyecto_PROCESO, 2458874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458879 | Proyecto de inversión | 338741.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338741.08, modificado:338741.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 370987 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 370987 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS I, lon:-95.351714, lat:16.739874}} | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:338741.08, importe_modificado:338741.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2458879/proyecto_INICIO, 2458879/proyecto_PROCESO, 2458879/proyecto_INICIO, 2458879/proyecto_FIN, 2458879/proyecto_PROCESO, 2458879/proyecto_FIN, 2458879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458916 | Proyecto de inversión | 946000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946000.0, modificado:946000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS RANCHERIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAYOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 371264 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 371264 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CHAYOTEPEC RANCHERIA CHAYOTEPEC, 70736 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA MARIA GUIENAGATI A CHAYOTEPEC Y CAMINO CAMINO A LA BOTIJA, CAMINO RANCHO NUEVO LA OBRA DE , lon:-95.35037884, lat:16.74179881}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/F-III/R-01/2024, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:946000.0, importe_modificado:946000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2458916/proyecto_PROCESO, 2458916/proyecto_INICIO, 2458916/proyecto_FIN, 2458916/proyecto_INICIO, 2458916/proyecto_FIN, 2458916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458931 | Proyecto de inversión | 1970180.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970180.28, modificado:1970180.28}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DENOMINADO ENTRADA A NIZAVIGHANA A SAN ISIDRO LACHIGUXE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 371363 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 371363 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192600.0, meta_modificada:192600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LA CHIGUXE - NIZAVIGHANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO LA CHIGUXE Y CAMINO NIZAVIGHANA, CARRETERA SANTA MARIA, lon:-95.298328, lat:16.88168}} | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1970180.28, importe_modificado:1970180.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192600.0}} | {2458931/proyecto_INICIO, 2458931/proyecto_PROCESO, 2458931/proyecto_FIN, 2458931/proyecto_INICIO, 2458931/proyecto_PROCESO, 2458931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458993 | Acción | 338949.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338949.63, modificado:338949.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 371529 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 371529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, lat:17.804657}} | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV-MSRP/527/01/2024, contratista:TURQUESA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:338949.63, importe_modificado:338949.63}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2458993/proyecto_INICIO, 2458993/proyecto_FIN, 2458993/proyecto_PROCESO, 2458993/proyecto_FIN, 2458993/proyecto_PROCESO, 2458993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458995 | Acción | 245636.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245636.01, modificado:245636.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 371535 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 371535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}} | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV-MSMS/255/02/2024, contratista:TURQUESA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO SINDIHUI, monto:245636.01, importe_modificado:245636.01}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2458995/proyecto_INICIO, 2458995/proyecto_PROCESO, 2458995/proyecto_FIN, 2458995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458997 | Proyecto de inversión | 1049999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.97, modificado:1049999.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 371543 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 371543 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LAS VIVIENDAS RICARDO ORTIZ AGUILAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN NORTE Y SOBRE LA BRECHA QUE VA A , lon:-97.76660572, lat:17.08550306}} | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2458997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402456998 | Acción | 3145864.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3145864.17, modificado:3145864.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 360761 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 360761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.846162, lat:18.130377}} | 2024-03-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/3%/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3145864.17, importe_modificado:3145864.17}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:42.0}} | {2456998/proyecto_INICIO, 2456998/proyecto_PROCESO, 2456998/proyecto_FIN, 2456998/proyecto_PROCESO, 2456998/proyecto_FIN, 2456998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457072 | Acción | 112414.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112414.29, modificado:112414.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361052 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 361052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.431628, lat:17.29312}} | 2024-03-21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2457072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302434093 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCION DEL POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 311025 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 311025 | S | 93 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN YOLOTEPEC - CAMINO COSECHERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN JUAN YOLOTEPEC, 69030 SAN JUAN YOLOTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN PEDRO Y SAN PAB, lon:-97.74163635, lat:18.0932673}} | 2024-10-10 | 2024-12-08 | 448541.54 | 448541.54 | 448541.54 | 448541.54 | 448541.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/004/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO BALAUSTRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2434093/proyecto_INICIO, 2434093/proyecto_PROCESO, 2434093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la liga de entrega no puede ser visible, trimestre:5.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2025-07-22}}
2024 | 5 | OAX240302436149 | Proyecto de inversión | 1471340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471340.06, modificado:1471340.07}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 320180 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 320180 | S | 472 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32740.0, meta_modificada:32740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 548 PUEBLO RANCHO VIEJO, 71366 RANCHO VIEJO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A PIEDRA GRANDE Y CAMINO A LA HUICHICATA, CAMINO A SAN ISI, lon:-97.49947655, lat:16.55044616}} | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 1471340.06 | 1471340.06 | 1471340.06 | 1471340.06 | 1471340.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/38-30/2024, contratista:DONACIANO AVENDAÑO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1471340.07, importe_modificado:1471340.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32740.0}} | {2436149/proyecto_INICIO, 2436149/proyecto_PROCESO, 2436149/proyecto_FIN, 2436149/proyecto_PROCESO, 2436149/proyecto_FIN, 2436149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402457098 | Proyecto de inversión | 563837.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563837.96, modificado:563837.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RED EN EL PARAJE DEL ALBERGUE EN SANTOS REYES YUCUNA - 361199 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 361199 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO A REPRESA EL ESPANTO - EL ESPANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA EL ESPANTO Y , SE ENCUENTRA A 6, lon:-98.00713084, lat:17.7863403}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/006/2024, contratista:JESUS RAMIREZ MOYA, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:563837.96, importe_modificado:563837.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2457098/proyecto_INICIO, 2457098/proyecto_PROCESO, 2457098/proyecto_FIN, 2457098/proyecto_PROCESO, 2457098/proyecto_FIN, 2457098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457109 | Proyecto de inversión | 1222621.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222621.54, modificado:1222021.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETERO - 361312 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 361312 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.7, meta_modificada:1211.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO CARRETERO, 68460 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 2.3 KM SOBRE LA CARRET FEDERAL SAN FELIPE JAL, lon:-96.53403044, lat:18.04782144}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/036/IR/2024, contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1222021.6, importe_modificado:1222021.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.7}} | {2457109/proyecto_FIN, 2457109/proyecto_INICIO, 2457109/proyecto_FIN, 2457109/proyecto_INICIO, 2457109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457234 | Acción | 555506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555506.34, modificado:555506.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 362177 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 362177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2457234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457236 | Proyecto de inversión | 1369694.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369694.5, modificado:1369694.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA BARRANCA EL ESPANTO EN SANTOS REYES YUCUNA - 362188 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 362188 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1216.3, meta_modificada:1216.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO EL ESPANTO - CALLE A LA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 216 PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE CALLE ALLENDE Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, E, lon:-98.00758439, lat:17.78593662}} | 2024-10-23 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/004/2024, contratista:ALFONSO GUTIERREZ TIZATL, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1369694.5, importe_modificado:1369694.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1216.3}} | {2457236/proyecto_INICIO, 2457236/proyecto_PROCESO, 2457236/proyecto_FIN, 2457236/proyecto_INICIO, 2457236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457248 | Proyecto de inversión | 725664.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725664.82, modificado:725664.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT. 20DPB1835Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 362243 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 362243 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ AGUATLAN, 70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ AGUATLAN, lon:-95.912482, lat:17.058596}} | 2024-09-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2457248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457255 | Proyecto de inversión | 1326546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326546.01, modificado:1326546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC CCT.20DPB1438Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC - 362257 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 362257 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC CCT 20DPB1438Z, lon:-95.926097, lat:17.0671}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2457255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457281 | Proyecto de inversión | 4075405.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4075405.16, modificado:4075040.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - 362549 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 362549 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4039.2, meta_modificada:4039.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PRINCIPAL PASAMOS LA MAZATECA A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR AL SEMAFORO AVANZAMO, lon:-96.51336834, lat:18.04485822}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/037/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4075040.11, importe_modificado:4075040.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4039.2}} | {2457281/proyecto_INICIO, 2457281/proyecto_PROCESO, 2457281/proyecto_INICIO, 2457281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457326 | Proyecto de inversión | 712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712000.0, modificado:712000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 362800 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 362800 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL - POBLACION DE YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA YERBA SANTA, 70350 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA POBLACION DE YERB, lon:-95.24040385, lat:16.91196975}} | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457469 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS. - 363711 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 363711 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:44, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA SANTA INES, 70180 SANTA INÉS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS CP. 70180 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC., lon:-94.28845307, lat:16.31736647}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402457501 | Proyecto de inversión | 699487.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699487.54, modificado:699487.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARÍA VIGALLO - 363934 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 363934 | S | 450 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.3, meta_modificada:26.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA VIGALLO, 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.14 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.81850922, lat:16.85671419}} | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-13/0001/12/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:699487.54, importe_modificado:699487.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.3}} | {2457501/proyecto_INICIO, 2457501/proyecto_FIN, 2457501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457503 | Proyecto de inversión | 698523.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698523.9, modificado:698523.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CUMBRE CLAVELLINAS 2DA ETAPA - 363977 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 363977 | S | 245 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4827.0, meta_modificada:4827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:20, direccion:PUEBLO LA CUMBRE CLAVELLINAS, 71204 LA CUMBRE CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 20 KM DEL CENTRO DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, lon:-96.91807976, lat:16.9367561}} | 2024-08-21 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-18/0020/01/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:698523.9, importe_modificado:698523.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4827.0}} | {2457503/proyecto_PROCESO, 2457503/proyecto_FIN, 2457503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457510 | Proyecto de inversión | 746711.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746711.13, modificado:746711.13}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RAYA - 364048 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 364048 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:2, direccion:PUEBLO LA RAYA, 71205 LA RAYA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.80 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78655584, lat:16.91215148}} | 2024-09-04 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-19/0002/04/2024, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:746711.13, importe_modificado:746711.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2457510/proyecto_FIN, 2457510/proyecto_PROCESO, 2457510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457514 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTAS CALLES DE BARRIO GRANDE - 364069 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 364069 | S | 494 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:75, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA , 71900 AMPLIACIÓN BARRIO GRANDE Y LA ASUNCIÓN, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE UNION 84 Y CALLE LOS CEDROS, LA AMPLIACION DEL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA AVEN, lon:-97.289241, lat:16.2267709}} | 2024-04-08 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.5}} | {2457514/proyecto_PROCESO, 2457514/proyecto_FIN, 2457514/proyecto_INICIO, 2457514/proyecto_FIN, 2457514/proyecto_PROCESO, 2457514/proyecto_FIN, 2457514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457520 | Proyecto de inversión | 264403.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264403.97, modificado:264403.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 364083 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 364083 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE QUINTA CALLE DE INDEPENDENCIA , lon:-96.8107981, lat:17.17212495}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2457520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457531 | Proyecto de inversión | 469560.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469560.39, modificado:469560.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL PARAJE ABONADO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 364149 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 364149 | S | 60 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PIRU, CALLE HOMBRES ILUSTRES AL NORTE EL ARROYO PALENQUE Y CALLE BENITO JUAREZ AL SUR C, lon:-96.70260657, lat:17.0085357}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP/MSA-083/FAISMUN/08/2024, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:469560.39, importe_modificado:469560.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2457531/proyecto_INICIO, 2457531/proyecto_PROCESO, 2457531/proyecto_FIN, 2457531/proyecto_PROCESO, 2457531/proyecto_FIN, 2457531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457659 | Acción | 1770588.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770588.9, modificado:1770588.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 364868 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 364868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2024-03-06 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457992 | Proyecto de inversión | 1182381.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182381.43, modificado:1182381.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 366501 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 366501 | S | 109 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MANZANALCALLE SAN SEBASTIAN, LOMA LARGA, EL CEREZAL. PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE MIAHUATLÁN Y CALLE LOMA LARGA, CALLE CAMINO A SAN ANDRES PAXTLÁN L, lon:-96.50776978, lat:16.21619432}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-13/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1182381.43, importe_modificado:1182381.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2457992/proyecto_INICIO, 2457992/proyecto_PROCESO, 2457992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458002 | Proyecto de inversión | 1668246.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668246.44, modificado:1657594.38}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION PRIMERA, LOS PALACIOS - 366537 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 366537 | S | 671 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO ALA CABECERA MUNICIPAL AVANZAMOS HASTA EL MONUMENT, lon:-96.53428871, lat:18.07220697}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/034/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1657594.38, importe_modificado:1657594.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2458002/proyecto_FIN, 2458002/proyecto_PROCESO, 2458002/proyecto_INICIO, 2458002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458006 | Proyecto de inversión | 488741.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488741.7, modificado:488741.7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLAN - 366545 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 366545 | S | 457 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.44, meta_modificada:235.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE PORFIR, lon:-97.06664892, lat:17.71346899}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/436/001/021/001/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RANC DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, monto:488741.7, importe_modificado:488741.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:235.44}} | {2458006/proyecto_INICIO, 2458006/proyecto_FIN, 2458006/proyecto_PROCESO, 2458006/proyecto_FIN, 2458006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458021 | Proyecto de inversión | 937055.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937055.09, modificado:937055.09}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA - 366612 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 366612 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO MAS ALEJADO ESTA A 25 KM DEL CENTRO DE SANTA CATARINA TAYATA, lon:-97.55867033, lat:17.34657415}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR-04/0001/05/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:937055.09, importe_modificado:937055.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2458021/proyecto_INICIO, 2458021/proyecto_PROCESO, 2458021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458024 | Acción | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424000.0, modificado:424000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366618 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 366618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2024-02-24 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/CPSP/01/2024, contratista:DANIEL DE JESUS CAMPOS MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:424000.0, importe_modificado:424000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2458024/proyecto_PROCESO, 2458024/proyecto_INICIO, 2458024/proyecto_PROCESO, 2458024/proyecto_FIN, 2458024/proyecto_INICIO, 2458024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458036 | Acción | 261616.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261616.76, modificado:261616.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366686 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 366686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/CPSP/02/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:261616.76, importe_modificado:261616.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2458036/proyecto_FIN, 2458036/proyecto_INICIO, 2458036/proyecto_FIN, 2458036/proyecto_INICIO, 2458036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458039 | Proyecto de inversión | 1334459.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334459.99, modificado:1334459.99}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE KAVANDIHUI - 366700 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 366700 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL KAVANDIHUI PUEBLO KAVANDIHUI, 71187 KAVANDIHUI, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SERA UBICADA UAN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LA CANCHA DE LA AGENCIA SOBRE EL CAMINO PRINCIP, lon:-97.58552143, lat:16.83251923}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/005/2024, contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1334459.99, importe_modificado:1334459.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2458039/proyecto_FIN, 2458039/proyecto_PROCESO, 2458039/proyecto_INICIO, 2458039/proyecto_PROCESO, 2458039/proyecto_INICIO, 2458039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458126 | Proyecto de inversión | 2412174.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412174.41, modificado:2412174.41}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ CONDOY A SAN PEDRO OCOTEPEC - 367108 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 367108 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE, lon:-95.7971649, lat:16.98026809}} | 2024-11-04 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2458126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458132 | Proyecto de inversión | 2493189.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493189.03, modificado:2492893.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ESPUMA - 367159 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 367159 | S | 212 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2471.0, meta_modificada:2471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , MAZATECA AVANZAMOS 3 KM CON DIRECCION A HUAUTLA DE JIMENEZ DEL LADO DERECHO VAMOS A ENCONTRAR LA LOCALIDAD DE ARROYO E, lon:-96.54850331, lat:18.06082558}} | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/038/IR/2024, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2492893.46, importe_modificado:2492893.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2471.0}} | {2458132/proyecto_INICIO, 2458132/proyecto_PROCESO, 2458132/proyecto_FIN, 2458132/proyecto_INICIO, 2458132/proyecto_PROCESO, 2458132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457148 | Acción | 110130.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110130.84, modificado:110130.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361610 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 361610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457163 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361716 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402450336 | Proyecto de inversión | 1172457 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172457.0, modificado:1172457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN SEXENAL CLAVE 20DPR1675B 2DA ETAPA - 63228 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taniche | 63228 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.69, meta_modificada:50.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE IGANICIO ALLENDE PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE MANUEL SABINO CRESPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA CONSTRUCCION DE LA BARDA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA INS, lon:-96.752503, lat:16.56612}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/542/MTO/002/2024, contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANICHE, monto:1172457.0, importe_modificado:1172457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.69}} | {2450336/proyecto_INICIO, 2450336/proyecto_FIN, 2450336/proyecto_PROCESO, 2450336/proyecto_FIN, 2450336/proyecto_INICIO, 2450336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402450861 | Proyecto de inversión | 1879878.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879878.5, modificado:1879878.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 180383 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 180383 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA ES SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CASI ENTROCANDO C, lon:-96.51414052, lat:17.03205525}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/21/2024, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1879878.5, importe_modificado:1879878.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.18}} | {2450861/proyecto_INICIO, 2450861/proyecto_FIN, 2450861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402455999 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 355292 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355292 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA PASANDO EL CUARTEL DE LA, lon:-97.90348768, lat:17.04533657}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2455999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466646 | Acción | 130524.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130524.03, modificado:130524.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 391981 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 391981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2466646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402466701 | Proyecto de inversión | 2969560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2969560.44, modificado:2969560.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 392475 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 392475 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2244.0, meta_modificada:1684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA LA UBICACIÓN DEL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUE, lon:-97.91626, lat:16.329525}} | 2024-06-22 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/011/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:2969560.44, importe_modificado:2969560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.5}} | {2466701/proyecto_PROCESO, 2466701/proyecto_INICIO, 2466701/proyecto_FIN, 2466701/proyecto_PROCESO, 2466701/proyecto_FIN, 2466701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466709 | Proyecto de inversión | 428460.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428460.51, modificado:428460.51}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL - 392514 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 392514 | S | 1337 | 1528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA RURAL INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 18, lon:-96.67003536, lat:18.03146791}} | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2466709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466731 | Proyecto de inversión | 1019831.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019831.11, modificado:1019831.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS FLORES - 392534 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 392534 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A APROXIMADAMEN, lon:-97.920131, lat:16.332003}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/012/2024, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1019831.11, importe_modificado:1019831.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2466731/proyecto_PROCESO, 2466731/proyecto_INICIO, 2466731/proyecto_PROCESO, 2466731/proyecto_FIN, 2466731/proyecto_INICIO, 2466731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466737 | Proyecto de inversión | 975716.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975716.49, modificado:975716.49}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 392542 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 392542 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIERRA LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO Y CAMINO CAMINO AL PARAJE EL GAVILAN, LA OBRA INICIARA FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL, lon:-96.63221792, lat:16.19495845}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/014/2024, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:975716.49, importe_modificado:975716.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2466737/proyecto_INICIO, 2466737/proyecto_PROCESO, 2466737/proyecto_FIN, 2466737/proyecto_INICIO, 2466737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466743 | Proyecto de inversión | 1299480.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299480.3, modificado:1299480.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 392557 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 392557 | S | 412 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.56, meta_modificada:66.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EL PUENTE SE UBICARA SOBRE LA CALLE 3 DE OCTUBRE A LA ALTURA D, lon:-96.61343473, lat:16.1850288}} | 2024-05-16 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/008/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1299480.3, importe_modificado:1299480.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.56}} | {2466743/proyecto_FIN, 2466743/proyecto_INICIO, 2466743/proyecto_FIN, 2466743/proyecto_PROCESO, 2466743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466751 | Proyecto de inversión | 1399722.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399722.55, modificado:1399722.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROSAS Y CLAVELES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 392569 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 392569 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.69, meta_modificada:859.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE ROSAS Y CLAVELES RANCHERIA RANCHO VIEJO, 71770 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SALINA CRUZ SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-97.964718, lat:16.342251}} | 2024-07-31 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/013/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTÓNICO BURGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1399722.55, importe_modificado:1399722.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.69}} | {2466751/proyecto_FIN, 2466751/proyecto_PROCESO, 2466751/proyecto_FIN, 2466751/proyecto_INICIO, 2466751/proyecto_FIN, 2466751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469675 | Proyecto de inversión | 501293.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501293.56, modificado:501293.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL PARAJE LA EXHACIENDA - 352575 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 352575 | S | 114 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS EXHACIENDA TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO, lon:-96.85918525, lat:16.76270472}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/-R28/007/2024, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:741293.56, importe_modificado:741293.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2469675/proyecto_INICIO, 2469675/proyecto_FIN, 2469675/proyecto_PROCESO, 2469675/proyecto_FIN, 2469675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472056 | Proyecto de inversión | 251109 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251109.0, modificado:251109.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 404576 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404576 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, 69504 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS Y ZO, lon:-97.52094449, lat:17.48306459}} | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472090 | Proyecto de inversión | 465440.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465440.88, modificado:465440.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 358989 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 358989 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA IXCATLAN PUEBLO PALO SOLO, 69369 PALO SOLO, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA IXCATLAN Y NUNCA , NUNCA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SANTA MARIA IXCATLA, lon:-97.25838396, lat:17.83797204}} | 2024-08-13 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/022/224, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:465440.88, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2472090/proyecto_INICIO, 2472090/proyecto_PROCESO, 2472090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472095 | Proyecto de inversión | 470616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470616.0, modificado:470616.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE VISTA HERMOSA - 404622 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404622 | S | 182 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VISTA HERMOSA, 69501 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA A 1300 METROS DE LA POBLACION, lon:-97.60239361, lat:17.51472557}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472098 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PRIVADA DE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL YAGALÁN - 359005 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 359005 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA DE REVOLUCIÓN RANCHERIA EL YAGALÁN, 70833 EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE REVOLUCIÓN QUE COMIENZA EN LA CASA DE REPRESENTACION DEL NUCLEO RURAL EL YAG, lon:-96.48943148, lat:16.29169386}} | 2024-10-26 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/167/FAISMUN/011/007/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2472098/proyecto_INICIO, 2472098/proyecto_PROCESO, 2472098/proyecto_FIN, 2472098/proyecto_INICIO, 2472098/proyecto_PROCESO, 2472098/proyecto_FIN, 2472098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472116 | Proyecto de inversión | 366103.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366103.96, modificado:366103.96}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ASUNCIÓN CUYOTEPEJI - 359115 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 359115 | S | 539 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.2, meta_modificada:1003.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JARDIN, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA CALLE JARDIN Y CALLE MORELOS, lon:-97.6740782, lat:17.93052316}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/007-2024, contratista:DYHIRVA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:366103.96, importe_modificado:366103.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.2}} | {2472116/proyecto_INICIO, 2472116/proyecto_PROCESO, 2472116/proyecto_FIN, 2472116/proyecto_PROCESO, 2472116/proyecto_FIN, 2472116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472126 | Acción | 98777.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98777.79, modificado:98777.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359140 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 359140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341655, lat:17.802861}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSMT/FAISMUN/M283/001/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:98777.79, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2472126/proyecto_INICIO, 2472126/proyecto_PROCESO, 2472126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466755 | Proyecto de inversión | 878584.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878584.27, modificado:878584.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ 2A ETAPA - 392572 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 392572 | S | 300 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CUBITÁN DE DOLORES, 71777 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - SAN ANDRES HUAXPALTEPEC Y , EN FRENTE DEL NEGOCIO DE ABARROTES JUQUILITA APROXIMADAMENTE 200, lon:-97.889648, lat:16.359314}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/014/2024, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION OBSIDIANA DE MONTE ALBAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:878584.27, importe_modificado:878584.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2466755/proyecto_INICIO, 2466755/proyecto_PROCESO, 2466755/proyecto_FIN, 2466755/proyecto_INICIO, 2466755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466759 | Proyecto de inversión | 593148.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593148.4, modificado:593148.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 392575 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 392575 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACAPULCO - SALINA CRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA LA UBICACIÓN DEL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA, lon:-97.9139944, lat:16.3277476}} | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/015/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA REPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:593148.4, importe_modificado:593148.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2466759/proyecto_INICIO, 2466759/proyecto_PROCESO, 2466759/proyecto_FIN, 2466759/proyecto_PROCESO, 2466759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466761 | Proyecto de inversión | 160750.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160750.71, modificado:160750.71}} | REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 392580 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 392580 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACAPULCO - SALINA CRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA LA UBICACIÓN DEL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTR, lon:-97.917783, lat:16.328204}} | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/016/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA REPEG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:160750.71, importe_modificado:160750.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.1}} | {2466761/proyecto_INICIO, 2466761/proyecto_PROCESO, 2466761/proyecto_FIN, 2466761/proyecto_PROCESO, 2466761/proyecto_FIN, 2466761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466767 | Acción | 11800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11800.0, modificado:11800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392587 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 392587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2466767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466769 | Acción | 14244.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14244.49, modificado:14244.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392588 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 392588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2466769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466816 | Proyecto de inversión | 1381346.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381346.99, modificado:1381346.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA. - 344934 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344934 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2723.1, meta_modificada:2723.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUACATE - AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 723 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO EL AGUACATE, lon:-97.38312395, lat:16.61743052}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466856 | Proyecto de inversión | 1049979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049979.42, modificado:1049979.42}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 392803 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 392803 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA NUNUMA - CARCAMO DE BOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE NUNUMA SIGUIENDO EN DIR, lon:-97.80736852, lat:17.09937272}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469819 | Proyecto de inversión | 2699137.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699137.63, modificado:2699137.63}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352835 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.82, meta_modificada:533.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70210 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE US, lon:-95.62465433, lat:17.26932997}} | 2024-04-13 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469825 | Proyecto de inversión | 1365457.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365457.53, modificado:1365457.53}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 352857 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 352857 | S | 102 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL A SANJOSE PUEBLO NUEVO, CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES PASA UNO EL CO, lon:-98.02850123, lat:16.91180932}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2469825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469832 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352880 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 352880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, lat:17.484124}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFP/152/FAISMUN/01/02/F-III/2024, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2469832/proyecto_INICIO, 2469832/proyecto_FIN, 2469832/proyecto_PROCESO, 2469832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469840 | Proyecto de inversión | 1813426.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813426.23, modificado:1813426.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 20DPB0208Z. - 352889 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352889 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CERRADA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , ES UNA CERRADA EN LA PARTE BAJA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN COTZOCON, lon:-95.78666234, lat:17.16352126}} | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:352889, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTUTA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:1813426.23, importe_modificado:1813426.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:396.0}} | {2469840/proyecto_FIN, 2469840/proyecto_INICIO, 2469840/proyecto_PROCESO, 2469840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469850 | Proyecto de inversión | 1825359.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825359.44, modificado:1825359.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC CLAVE 20DCC1031E, SAN MARCOS NATIVIDAD - 352906 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 352906 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENCIA EJIDO SAN MARCOS NATIVIDAD, 69485 SAN MARCOS NATIVIDAD, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC, lon:-98.29217754, lat:17.47495763}} | 2024-07-29 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/06/05/2024, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1825359.44, importe_modificado:1825359.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2469850/proyecto_INICIO, 2469850/proyecto_FIN, 2469850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469862 | Proyecto de inversión | 2398993.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398993.56, modificado:2398993.56}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 352926 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 352926 | S | 79 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:RANCHERIA COYUL LAS FLORES, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2000 METROS ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-98.04227724, lat:16.9322961}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469897 | Proyecto de inversión | 2080789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080789.99, modificado:2080789.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 353008 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353008 | S | 230 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 17+000.00 - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 17 PUEBLO , 70229 LOS SAN JUANES, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PORVENIR EN AC, lon:-95.2308285, lat:17.46887395}} | 2024-04-20 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472171 | Proyecto de inversión | 1358701.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358701.8, modificado:1358701.8}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA1RA ETAPA - 404750 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 404750 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.920115, lat:17.011991}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472202 | Proyecto de inversión | 1105883.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105883.3, modificado:1105883.3}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA SECCIÓN ALTA HACIA CACAHUATAL - 359354 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 359354 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 142+500 JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC - CACAHUATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 680 EJIDO LOMA DE CEDRO, 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO LOMA DE CEDRO SECCIÓN ALTA A CACAH, lon:-96.47629605, lat:18.02457518}} | 2024-08-03 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/015/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1105883.3, importe_modificado:1105883.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1411.0}} | {2472202/proyecto_INICIO, 2472202/proyecto_PROCESO, 2472202/proyecto_FIN, 2472202/proyecto_PROCESO, 2472202/proyecto_FIN, 2472202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472221 | Acción | 344129 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344129.0, modificado:344129.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359384 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 359384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 344129 | 344129 | 344129 | 344129 | 344129 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2472221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402472230 | Proyecto de inversión | 2946184.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2946184.55, modificado:2946184.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ ARMANDO CHÁVEZ - 359453 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 359453 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.8, meta_modificada:1516.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CALLE JOSÉ ARMANDO CHAVEZ EJIDO VISTA HERMOSA, 68473 PUERTO ÁNGEL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PAVIMENTADO A LOMA DE CEDRO Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA AL CENTRO DE VISTA HERMOSA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-96.46069985, lat:18.03380468}} | 2024-08-31 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/017/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2946184.55, importe_modificado:2946184.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.8}} | {2472230/proyecto_INICIO, 2472230/proyecto_PROCESO, 2472230/proyecto_FIN, 2472230/proyecto_PROCESO, 2472230/proyecto_FIN, 2472230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472232 | Proyecto de inversión | 2495072.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495072.37, modificado:2495072.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RÉBSAMEN - 359455 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 359455 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 141 + 950 PUEBLO LAGUNA ARROYO GRANDE, 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , LA OBRA ES EN LA ES, lon:-96.42187014, lat:18.08518317}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/018/2024, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JAVG SAS. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2495072.37, importe_modificado:2495072.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2472232/proyecto_INICIO, 2472232/proyecto_FIN, 2472232/proyecto_PROCESO, 2472232/proyecto_INICIO, 2472232/proyecto_PROCESO, 2472232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472244 | Proyecto de inversión | 1200150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200150.44, modificado:1200150.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359483 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359483 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE RIO DE LA CRUZ, CALLE CENTENTARIO SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA, lon:-96.84396892, lat:16.67729633}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/001/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:1200150.44, importe_modificado:1200150.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2472244/proyecto_PROCESO, 2472244/proyecto_INICIO, 2472244/proyecto_PROCESO, 2472244/proyecto_FIN, 2472244/proyecto_INICIO, 2472244/proyecto_PROCESO, 2472244/proyecto_FIN, 2472244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472246 | Proyecto de inversión | 252452.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252452.35, modificado:252452.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RUMBO A LA CHOPA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359484 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359484 | S | 152 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA CHOPA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CAMINO A LA CHOPA Y CAMINO RIVERS DE ATOYAC, CALLE LAS PEÑAS SE ACCEDE POR LA CALLE DE LAS PEÑAS HASTA CRUZAR EL RIO, lon:-96.84083059, lat:16.67755344}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/002/2024, contratista:XAMILLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:252452.35, importe_modificado:252452.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2472246/proyecto_INICIO, 2472246/proyecto_PROCESO, 2472246/proyecto_FIN, 2472246/proyecto_PROCESO, 2472246/proyecto_FIN, 2472246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472250 | Proyecto de inversión | 605864.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605864.79, modificado:605864.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE GUEGOVELA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359496 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359496 | S | 167 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL CAMPO, CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO PAS, lon:-96.866044, lat:16.71786}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/003/2024, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:605864.79, importe_modificado:605864.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2472250/proyecto_INICIO, 2472250/proyecto_FIN, 2472250/proyecto_INICIO, 2472250/proyecto_FIN, 2472250/proyecto_PROCESO, 2472250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472252 | Proyecto de inversión | 2015480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015480.0, modificado:2015480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359497 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359497 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL BASURERO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LAS PEÑAS Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE GUERRERO SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO ESCONDID, lon:-96.84115777, lat:16.6775334}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/004/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:2015480.0, importe_modificado:2015480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472252/proyecto_INICIO, 2472252/proyecto_PROCESO, 2472252/proyecto_FIN, 2472252/proyecto_INICIO, 2472252/proyecto_PROCESO, 2472252/proyecto_FIN, 2472252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472254 | Proyecto de inversión | 504650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504650.0, modificado:504650.0}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359499 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359499 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y PROLONGACION DE CONSTITUCION, CALLE ITURBIDE SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO , lon:-96.843633, lat:16.674019}} | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/005/2024, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:504650.0, importe_modificado:504650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472254/proyecto_INICIO, 2472254/proyecto_PROCESO, 2472254/proyecto_FIN, 2472254/proyecto_INICIO, 2472254/proyecto_PROCESO, 2472254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472263 | Proyecto de inversión | 1138461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138461.54, modificado:1138461.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ - 359511 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 359511 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.52, meta_modificada:850.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:112, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO ARROYO CAMARON, 68470 NUEVO ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROY, lon:-96.43802934, lat:18.06095788}} | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/021/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1138461.54, importe_modificado:1138461.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.52}} | {2472263/proyecto_PROCESO, 2472263/proyecto_FIN, 2472263/proyecto_PROCESO, 2472263/proyecto_FIN, 2472263/proyecto_INICIO, 2472263/proyecto_PROCESO, 2472263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472265 | Proyecto de inversión | 2776287.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776287.22, modificado:2776287.22}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA VOLEIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUISA MICHEL - 359512 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 359512 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.97, meta_modificada:453.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LOMA ALTA, 68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA CON RUMBO A LA CARRETERA ANTI, lon:-96.37478768, lat:18.06405001}} | 2024-09-11 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/020/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2776287.22, importe_modificado:2776287.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.97}} | {2472265/proyecto_FIN, 2472265/proyecto_PROCESO, 2472265/proyecto_INICIO, 2472265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472271 | Proyecto de inversión | 199658.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199658.25, modificado:199658.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359525 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359525 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO GUEVARA, 71357 GUEVARA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Y , SE ACCEDE POR LA CARRETERA A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS PARTIENDO DEL VADO SE AVANZAN 3.6 KM, lon:-96.91018178, lat:16.62882004}} | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/007/2024, contratista:SEYER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:199658.25, importe_modificado:199658.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2472271/proyecto_INICIO, 2472271/proyecto_PROCESO, 2472271/proyecto_FIN, 2472271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463083 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS. - 296035 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296035 | S | 74 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRENTE A LA AGENCIA , lon:-97.83857297, lat:17.08164816}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150353, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2463083/proyecto_INICIO, 2463083/proyecto_PROCESO, 2463083/proyecto_FIN, 2463083/proyecto_PROCESO, 2463083/proyecto_FIN, 2463083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463085 | Proyecto de inversión | 1616024.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616024.74, modificado:1616024.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COLONIA LAS FLORES - 383490 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 383490 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:COLONIA COLONIA LAS FLORES, 68530 LAS FLORES [COLONIA], ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA CLINICA DE SALUD DE LA COLONIA LAS FLORES Y PARTE DEL CAMINO PRINCI, lon:-96.890208, lat:18.190517}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463086 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE. SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, SAN MIGUEL PROGRESO. - 296037 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296037 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:48, direccion:CALLE SEGUNDA ESTAPA RANCHERIA LOS ANGELES, 69803 LOS ÁNGELES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , LA CALLE QUE ATRAVIESA TODA LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA., lon:-97.80522874, lat:17.15843579}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150355, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} | {2463086/proyecto_PROCESO, 2463086/proyecto_FIN, 2463086/proyecto_PROCESO, 2463086/proyecto_INICIO, 2463086/proyecto_PROCESO, 2463086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento de acta entrega debe contener firma y sello para su validez., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463090 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SAN PEDRO, DEL BARRIO DE SAN PEDRO. - 296042 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296042 | S | 10200 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE JUNIO BARRIO SAN PEDRO, 69800 BARRIO DE SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 29 DE JUNIO Y CALLE 7MO. PONIENTE, EN EL DEPORTIVO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ABAJO DEL PANTEON., lon:-97.67213871, lat:17.2496345}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/01/2024, contratista:C. GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2463090/proyecto_INICIO, 2463090/proyecto_PROCESO, 2463090/proyecto_INICIO, 2463090/proyecto_FIN, 2463090/proyecto_PROCESO, 2463090/proyecto_FIN, 2463090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar mínimo 1 o máximo 3 fotografías en el apartado de inicio, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463091 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 296050 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296050 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE CALLE A ESCANDABA CUQUILA. RANCHERIA SAN JUAN DEL RIO, 69806 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , CALLE ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA , lon:-97.77125247, lat:17.17413444}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/02/2024, contratista:C. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:775000.0, importe_modificado:775000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2463091/proyecto_INICIO, 2463091/proyecto_PROCESO, 2463091/proyecto_FIN, 2463091/proyecto_INICIO, 2463091/proyecto_PROCESO, 2463091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463095 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA. - 296055 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296055 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:VEREDA TRAMO CUQUILA - TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ATAYIKI CUQUILA, 69806 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , EN EL CERRO A UN COSTADO DE, lon:-97.76088605, lat:17.18423356}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/03/2024, contratista:C. ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2463095/proyecto_INICIO, 2463095/proyecto_PROCESO, 2463095/proyecto_INICIO, 2463095/proyecto_FIN, 2463095/proyecto_PROCESO, 2463095/proyecto_FIN, 2463095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga del acta entrega, ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463099 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE ALLENDE, DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 296081 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296081 | S | 10000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:401.96, meta_modificada:401.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALLENDE CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CLAUDIO RUIZ Y CALLE JOSE HERRERA, EN LA CALLE ALLENDE A DOS CUADRAS ABAJO DEL PALAC, lon:-97.68097066, lat:17.26661603}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/05/2024, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:401.96}} | {2463099/proyecto_INICIO, 2463099/proyecto_PROCESO, 2463099/proyecto_FIN, 2463099/proyecto_INICIO, 2463099/proyecto_PROCESO, 2463099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463103 | Proyecto de inversión | 274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274000.0, modificado:274000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL NÚCLEO RURAL EL TERRERO VENUSTIANO CARRANZA. - 296093 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296093 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:94, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL TERRERO VENUSTIANO CARRANZA, 69802 EL TERRERO VENUSTIANO CARRANZA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.63169624, lat:17.22323422}} | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/06/2024, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2463103/proyecto_INICIO, 2463103/proyecto_PROCESO, 2463103/proyecto_FIN, 2463103/proyecto_PROCESO, 2463103/proyecto_FIN, 2463103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463106 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. - 296106 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296106 | S | 211 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:VEREDA TRAMO EL VERGEL - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , EN EL PEÑASCO DE LA PARTE ALTA DE LA LOC, lon:-97.70930985, lat:17.22641104}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/07/2024, contratista:C. ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2463106/proyecto_INICIO, 2463106/proyecto_FIN, 2463106/proyecto_INICIO, 2463106/proyecto_FIN, 2463106/proyecto_PROCESO, 2463106/proyecto_FIN, 2463106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463109 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LOS SABINOS, DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 296107 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296107 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.63, meta_modificada:714.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:134, direccion:COLONIA LOS SABINOS, 69800 LOS SABINOS [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , COLONIA LOS SABINOS., lon:-97.69551501, lat:17.23891084}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/37/2024, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.63}} | {2463109/proyecto_INICIO, 2463109/proyecto_FIN, 2463109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463113 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL NÚCLEO RURAL LOS BLANCOS. - 296113 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296113 | S | 211 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL VERGEL, 69802 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , EN EL ACCESO A LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64164017, lat:17.2988713}} | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/08/2024, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2463113/proyecto_INICIO, 2463113/proyecto_PROCESO, 2463113/proyecto_FIN, 2463113/proyecto_INICIO, 2463113/proyecto_PROCESO, 2463113/proyecto_FIN, 2463113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar mínimo 1 o máximo 3 fotografías en el apartado de DESARROLLO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463117 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE FRAY CALDELAS, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 296118 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296118 | S | 412 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY CALDELAS CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, ENTRE LA CALLE PASEO DE LA REFORMA Y MORELOS AL, lon:-97.67881907, lat:17.26569936}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150357, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2463117/proyecto_INICIO, 2463117/proyecto_PROCESO, 2463117/proyecto_FIN, 2463117/proyecto_INICIO, 2463117/proyecto_PROCESO, 2463117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega ya que no corresponde al documento respectivo, el documento debe estar en formato PDF., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463119 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA CUQUILA. - 296119 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296119 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA. RANCHERIA JUAN ESCUTIA JUQUILA, 69806 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DEL EJERCICIO PASADO., lon:-97.77888417, lat:17.17065574}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/09/2024, contratista:C. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2463119/proyecto_INICIO, 2463119/proyecto_PROCESO, 2463119/proyecto_FIN, 2463119/proyecto_PROCESO, 2463119/proyecto_FIN, 2463119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463121 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO LA FUNDIDORA, DEL NÚCLEO RURAL LA FUNDIDORA. - 296121 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296121 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:UNIDAD HABITACIONAL LA FUNDIDORA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , PUENTE QUE SE LOCALIZA EN EL NUCLEO RURAL LA FUNDIDORA, lon:-97.68905783, lat:17.26530103}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/36/2024, contratista:C. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2463121/proyecto_INICIO, 2463121/proyecto_PROCESO, 2463121/proyecto_FIN, 2463121/proyecto_INICIO, 2463121/proyecto_FIN, 2463121/proyecto_PROCESO, 2463121/proyecto_FIN, 2463121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463138 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO. - 296141 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296141 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD QUE NO CONTABAN CON EL , lon:-97.5054194, lat:17.25322574}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150359, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2463138/proyecto_INICIO, 2463138/proyecto_PROCESO, 2463138/proyecto_FIN, 2463138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463140 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS. PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE YUTENINO CUQUILA. - 296143 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296143 | S | 344 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YUTENINO CUQUILA, 69802 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SO, lon:-97.7505998, lat:17.17766742}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/15/2024, contratista:C. MAURILIO ORTIZ CHAVEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2463140/proyecto_INICIO, 2463140/proyecto_FIN, 2463140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar 1 o máximo 3 fotografías de acuerdo a cada etapa de la obra en INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463142 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA. - 296151 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296151 | S | 353 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA CUQUILA - TANQUE PUBLICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 110 RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , , lon:-97.75235223, lat:17.1951004}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/16/2024, contratista:C. GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} | {2463142/proyecto_INICIO, 2463142/proyecto_PROCESO, 2463142/proyecto_FIN, 2463142/proyecto_INICIO, 2463142/proyecto_PROCESO, 2463142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463154 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CUQUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 296166 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296166 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO JUQUILA, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SIN NOMBRE Y CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SIN NOMBRE, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76408364, lat:17.21853581}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/35/2024, contratista:C. ERICK LOPEZ ORTIZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.0}} | {2463154/proyecto_INICIO, 2463154/proyecto_PROCESO, 2463154/proyecto_FIN, 2463154/proyecto_PROCESO, 2463154/proyecto_FIN, 2463154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470271 | Proyecto de inversión | 3217943.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217943.33, modificado:3217943.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTE DEL TORO, LA NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN MATÍAS CHILAZOA, SANTA CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YEGOSEVÉ, EL VERGEL, LA PITIONA. RASTREO - 400178 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 400178 | S | 9315 | 8472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.45, meta_modificada:54.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA ERMITA, 71504 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, lon:-96.73530499, lat:16.53540739}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470273 | Acción | 666678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666678.33, modificado:666678.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 400185 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 400185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MEFM/029/ADR/001/2024, contratista:AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:666678.33, importe_modificado:666678.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}} | {2470273/proyecto_INICIO, 2470273/proyecto_PROCESO, 2470273/proyecto_INICIO, 2470273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470279 | Proyecto de inversión | 963327.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963327.24, modificado:963327.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO UNO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 400202 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 400202 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71910849, lat:16.6149609}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470280 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 354182 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354182 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:148, direccion:CALLE DOS PONIENTE PUEBLO EJIDO MAX AGUSTIN CORREA, 70216 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CINCO ORIENTE, SE REALIZA LA RED EN LA CALLE TRES ORIENTE DOS NORTE Y DIEZ , lon:-95.2740826, lat:17.40017285}} | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470287 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR3488V. - 354223 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 354223 | S | 177 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PALMA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO A 100 METROS DE LA PAPELERÍA HERMAR, lon:-96.58325788, lat:16.31863541}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470297 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE LA DRAGA, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 354396 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 354396 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON LA DRAGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA DRAGA Y CALLE 2A DE CIPRES, A 500 METROS DE LA MISELANEA EL GUECHE, lon:-96.59657, lat:16.322908}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470299 | Acción | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, modificado:32000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354435 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 354435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2470299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470303 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354460 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 354460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2470303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402512717 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2281946.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |  | S | 7235 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C. P. 68120, lon:-96.71282, lat:17.04978}} | 2024-12-23 | 2025-03-12 | 2281946.62 | 2281946.62 | 2281946.62 | 2281946.62 | 2281946.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-REM2023/015/2024, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:2281946.62, importe_modificado:2281946.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2512717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ENCUENTRA CORTADO EL NOMBRE DE LA OBRA POR LO QUE EL NOMBRE DE LA OBRA SE ENCUENTRA INCOMPLETO. DEBE DECIR (CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO "B" DE RECTORÍA 1A.ETAPA, trimestre:5.0, usuario:angelperezr, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202376657 | Proyecto de inversión | 286607.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286607.13, modificado:286607.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAFETICULTORES NORTE EN LA LOCALIDAD VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 97330 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 97330 | S | 299 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES NORTE PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE DOCTORES Y CALLE MINA, CALLE INDUSTRIAS EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN LA CALLE CAFETICULTORES , lon:-96.24813787, lat:17.36212665}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 286607.13 | 286607.13 | 286607.13 | 286607.13 | 286607.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:286607.13, importe_modificado:286607.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2376657/proyecto_INICIO, 2376657/proyecto_PROCESO, 2376657/proyecto_FIN, 2376657/proyecto_PROCESO, 2376657/proyecto_INICIO, 2376657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463684 | Proyecto de inversión | 2320013.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320013.54, modificado:2320013.54}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO DE ARRIBA - 385011 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385011 | S | 160 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CAZADERO DE ARRIBA, 70133 CAZADERO ARRIBA, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN, lon:-94.69042666, lat:16.53173546}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2463684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460219 | Proyecto de inversión | 3259962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3259962.5, modificado:3259962.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS - 375285 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 375285 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRAL - 24 DE JUNIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 24 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARA INICIANDO DE , lon:-97.31562854, lat:16.30150936}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/01/2024, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:3259962.5, importe_modificado:3259962.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2460219/proyecto_INICIO, 2460219/proyecto_FIN, 2460219/proyecto_PROCESO, 2460219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460271 | Proyecto de inversión | 1077723.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077723.19, modificado:1077723.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 375413 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 375413 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - CALLE LA CONSTITUCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MANANTIAL, LA OBRA SE, lon:-97.31912314, lat:16.29954851}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/05/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1077723.19, importe_modificado:1077723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2460271/proyecto_INICIO, 2460271/proyecto_PROCESO, 2460271/proyecto_INICIO, 2460271/proyecto_FIN, 2460271/proyecto_PROCESO, 2460271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460294 | Acción | 88987.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88987.89, modificado:88987.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 170444 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Taniche | 170444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.753581, lat:16.566964}} | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/542/MTO/001/2024, contratista:SOLUCIONES Y SERVICIOS COLAMI COBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANICHE, monto:88987.89, importe_modificado:88987.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2460294/proyecto_INICIO, 2460294/proyecto_PROCESO, 2460294/proyecto_INICIO, 2460294/proyecto_PROCESO, 2460294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463965 | Proyecto de inversión | 1350144.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350144.2, modificado:1350144.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTENARIO, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 385851 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 385851 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.76, meta_modificada:768.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA ACCESANDO POR EL PERIFERICO DE, lon:-96.797361, lat:17.204776}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463982 | Proyecto de inversión | 3964333.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3964333.5, modificado:3964333.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO - 314289 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 314289 | S | 662 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.65, meta_modificada:204.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE UNA AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENA COLINDA CON LA IGLESIA DE LA POBLACION Y PALACIO MUNI, lon:-96.71710947, lat:18.15025531}} | 2024-07-16 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/26/2024, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3964333.5, importe_modificado:3964333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2463982/proyecto_INICIO, 2463982/proyecto_PROCESO, 2463982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463999 | Proyecto de inversión | 1240188.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240188.53, modificado:1240188.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 314563 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 314563 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA CIENEGA, 68570 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE Y JUNTO AL, lon:-96.6522899, lat:18.18672529}} | 2024-08-13 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464011 | Proyecto de inversión | 1616674.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616674.89, modificado:1616674.89}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ANCHA - 385973 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 385973 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4225.0, meta_modificada:4225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:RANCHERIA AGUA ANCHA, 68530 ESCALERA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON A LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.863848, lat:18.21791}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2464011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464123 | Proyecto de inversión | 1020195.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020195.2, modificado:1020195.2}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 319322 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319322 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.7, meta_modificada:382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LOPEZ CHIÑAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 70102 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GABIEL LOPEZ CHIÑAS Y CALLE JOSE F GOMEZ, CALLE EXPROPIACION PETROLERA LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE ENCUENT, lon:-95.00705349, lat:16.43056629}} | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/016/2024, contratista:ELIA DIAZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1020195.2, importe_modificado:1020195.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.7}} | {2464123/proyecto_FIN, 2464123/proyecto_INICIO, 2464123/proyecto_FIN, 2464123/proyecto_PROCESO, 2464123/proyecto_FIN, 2464123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464127 | Proyecto de inversión | 970453.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970453.08, modificado:970453.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DANIEL LOPEZ NELIO EN LA COLONIA MARIANO MONTERO - 319416 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319416 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.13, meta_modificada:741.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:151, direccion:CALLE DANIEL LOPEZ NELIO COLONIA MARIANO MONTERO, 70034 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL LOPEZ NELIO Y ANDADOR FERNANDO LUI, CALLE M TORRES URBIETA LA COLONIA MARIANO MONTERO SE ENCUENTRA J, lon:-95.02855743, lat:16.41294113}} | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/017/2024, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:970453.08, importe_modificado:970453.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.13}} | {2464127/proyecto_INICIO, 2464127/proyecto_PROCESO, 2464127/proyecto_FIN, 2464127/proyecto_PROCESO, 2464127/proyecto_FIN, 2464127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464162 | Proyecto de inversión | 1986247.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986247.93, modificado:1986247.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN - 386268 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 386268 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LINEA PRIINCIPAL DEL AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE A UNOS 10 METROS DE L, lon:-96.80415008, lat:16.78852059}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468281 | Proyecto de inversión | 1361119.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361119.35, modificado:1361119.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAJ XHYELA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 395932 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 395932 | S | 415 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.75, meta_modificada:24.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE LO BIAJ XHYELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE ESTRELLA COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-96.16237182, lat:17.33457668}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2468281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468283 | Proyecto de inversión | 4522865.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4522865.44, modificado:4522865.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 395938 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 395938 | S | 253 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE 5 FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES 5 DE , lon:-96.58921328, lat:15.78933062}} | 2024-09-07 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/26/2024, contratista:MAQUINARIA PARA LA INGENIERIA Y LA CONSTRUCCION GOODMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:4522865.44, importe_modificado:4522865.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2468283/proyecto_INICIO, 2468283/proyecto_FIN, 2468283/proyecto_PROCESO, 2468283/proyecto_FIN, 2468283/proyecto_INICIO, 2468283/proyecto_PROCESO, 2468283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468340 | Proyecto de inversión | 1250746.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250746.97, modificado:1250746.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALDAMA Y NIÑOS HÉROES - 396033 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 396033 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO PUEBLO VIEJO, 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICTOR HERNANDEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ALDAMA Y NIÑOS HEROES, lon:-96.05601856, lat:17.90630592}} | 2024-07-01 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151983, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1250746.97, importe_modificado:1250746.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2468340/proyecto_INICIO, 2468340/proyecto_FIN, 2468340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468374 | Acción | 227104.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227104.65, modificado:227104.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349053 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 349053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2024-10-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/01/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:MIGUEL ANGEL PASCUAL PASCUAL, convocante:SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:227104.65, importe_modificado:227104.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2468374/proyecto_FIN, 2468374/proyecto_INICIO, 2468374/proyecto_FIN, 2468374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468377 | Proyecto de inversión | 1642465.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642465.38, modificado:1642465.38}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE AGUA - 396099 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 396099 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHARCO DE AGUA, 70949 CHARCO DE AGUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MANGALES Y CALLE PALMERAS, LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL, lon:-96.66383269, lat:15.76684489}} | 2024-09-27 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/27/2024, contratista:DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTONICO RAABRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1642465.38, importe_modificado:1642465.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2468377/proyecto_INICIO, 2468377/proyecto_PROCESO, 2468377/proyecto_INICIO, 2468377/proyecto_PROCESO, 2468377/proyecto_INICIO, 2468377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470876 | Proyecto de inversión | 1079564.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352618.76, modificado:352618.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726945.74, modificado:726945.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD. - 355871 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 355871 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO SAN ANDRÉS YATUNI, 68767 SAN ANDRÉS YATUNI, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE BARANDALES, CALLE JUAREZ LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL NORTE DE, lon:-96.40530129, lat:17.25269064}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTX/OAX/R-33-F-III-FISMDF/R-33-F-IV-FORTAMUN/496/36/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, monto:1079564.5, importe_modificado:1079564.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2470876/proyecto_INICIO, 2470876/proyecto_PROCESO, 2470876/proyecto_FIN, 2470876/proyecto_INICIO, 2470876/proyecto_PROCESO, 2470876/proyecto_FIN, 2470876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470902 | Proyecto de inversión | 2236572.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236572.96, modificado:2236572.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICHIHUA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 402059 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 402059 | S | 33 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.6, meta_modificada:894.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:12, direccion:INTERIOR SN ARROYO CHICHIHUA, 70363 ARROYO CHICHIHUA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AGENCIA, SE UBICA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CALLE DE LA AGENCIA, lon:-94.8275132, lat:16.80756695}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/012/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:2236572.96, importe_modificado:2236572.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.6}} | {2470902/proyecto_INICIO, 2470902/proyecto_FIN, 2470902/proyecto_PROCESO, 2470902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470903 | Proyecto de inversión | 1079564.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352618.76, modificado:352618.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726945.74, modificado:726945.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 355967 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 355967 | S | 129 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:4, direccion:CALLE LLANO SALADO PUEBLO TRINIDAD IXTLÁN, 68768 TRINIDAD IXTLÁN, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA ENTRE CALLE LLANO SALADO Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE A ORILLAS DE LA COMUNIDAD PARTE ALTA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LLANO SALADO CERC, lon:-96.41929451, lat:17.27009568}} | 2024-07-22 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTX/OAX/R-33-F-III-FISMDF/R-33-F-IV-FORTAMUN/496/14/2024, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, monto:1079564.5, importe_modificado:1079564.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2470903/proyecto_INICIO, 2470903/proyecto_PROCESO, 2470903/proyecto_INICIO, 2470903/proyecto_FIN, 2470903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470917 | Proyecto de inversión | 1549253.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549253.04, modificado:1549253.04}} | REHABILITACION DE AULAS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBO - 402087 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 402087 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO PUEBLO VIEJO, 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IEBO, lon:-96.05334781, lat:17.90802117}} | 2024-06-17 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151579, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1549253.04, importe_modificado:1549253.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2470917/proyecto_PROCESO, 2470917/proyecto_INICIO, 2470917/proyecto_FIN, 2470917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460800 | Proyecto de inversión | 2047603.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047603.48, modificado:2047603.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA TERCERA ETAPA - 376751 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 376751 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:104, direccion:CALLE CALLE OAXACA EJIDO AMADO NERVO, 68470 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENTRO VASO DE , lon:-96.29365663, lat:17.96841302}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/030/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2047603.48, importe_modificado:2047603.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2460800/proyecto_PROCESO, 2460800/proyecto_FIN, 2460800/proyecto_INICIO, 2460800/proyecto_FIN, 2460800/proyecto_INICIO, 2460800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460802 | Proyecto de inversión | 882736.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882736.17, modificado:882736.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VELASCO EN LA SECCION ALTA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 100 - 376780 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 376780 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:CALLE CALLE VELASCO EJIDO LOMA DE CEDRO, 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SECCIÓN ALTA A CACAHUATAL Y CALLE VELASCO, LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VELASCO EN LA SECCIÓN ALTA DE LOMA , lon:-96.47835599, lat:18.01991267}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/028/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:882736.17, importe_modificado:882736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2460802/proyecto_INICIO, 2460802/proyecto_PROCESO, 2460802/proyecto_FIN, 2460802/proyecto_INICIO, 2460802/proyecto_PROCESO, 2460802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464597 | Proyecto de inversión | 2624859.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624859.17, modificado:2624859.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 332988 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 332988 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.0, meta_modificada:1509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:60, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CCULEBRA, 68470 ARROYO CULEBRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD P, lon:-96.453877, lat:18.062913}} | 2024-07-22 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/014/2024, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2624859.17, importe_modificado:2624859.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.0}} | {2464597/proyecto_INICIO, 2464597/proyecto_PROCESO, 2464597/proyecto_FIN, 2464597/proyecto_PROCESO, 2464597/proyecto_FIN, 2464597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464602 | Proyecto de inversión | 1715634 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715634.0, modificado:1715634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 333104 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 333104 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.59, meta_modificada:240.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:68, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, 68470 ALFREDO VLADIMIR BONFIL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA L, lon:-96.41437057, lat:18.04060691}} | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/016/2024, contratista:ROBERTO MERINO TERÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1715634.0, importe_modificado:1715634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.59}} | {2464602/proyecto_INICIO, 2464602/proyecto_PROCESO, 2464602/proyecto_FIN, 2464602/proyecto_PROCESO, 2464602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464628 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333778 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 333778 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO YUCUNINDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO Y, 69500 YUCUNINDE, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE COORDENADA 173053., lon:-97.43705949, lat:17.51496126}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464644 | Proyecto de inversión | 383001.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383001.19, modificado:383001.19}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA - 337792 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 337792 | S | 375 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SANTA CATARINA TAYATA Y CUAUHTEMOC TAYATA LA PRIMERA EN EL CENTRO DE SANTA CATARINA TAYATA Y EN CUAUHTEMOC A 5.60, lon:-97.5588843, lat:17.34764528}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR-03/0001/03/2024, contratista:ARQUITECTURA 92, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:383001.19, importe_modificado:383001.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2464644/proyecto_INICIO, 2464644/proyecto_FIN, 2464644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464662 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO SAN GABRIEL COXCATEPEC EC SANTOS REYES YUCUNÁ SAN SIMON ZAHUATLAN EN COXCATEPEC - 337845 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 337845 | S | 79 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN GABRIEL COXCATEPEC - CAMINO A TRES CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 110 PUEBLO SAN GABRIEL COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A TRES CRUCES Y , SE ENCUENTRA , lon:-97.96719911, lat:17.77812626}} | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/008/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2464662/proyecto_INICIO, 2464662/proyecto_PROCESO, 2464662/proyecto_FIN, 2464662/proyecto_PROCESO, 2464662/proyecto_FIN, 2464662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464682 | Proyecto de inversión | 1741654.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741654.51, modificado:1741654.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 337911 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 337911 | S | 422 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:PRIVADA DE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ ACCESO QUE LLEGA AL CENTR, lon:-95.9251417, lat:16.50907706}} | 2024-07-12 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/IR/COP/01/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:1741654.51, importe_modificado:1741654.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {2464682/proyecto_INICIO, 2464682/proyecto_PROCESO, 2464682/proyecto_FIN, 2464682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468961 | Proyecto de inversión | 2700876.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700876.4, modificado:2700876.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 397322 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 397322 | S | 276 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA AGENCIA LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA Y CAMINO HACI, lon:-96.70231118, lat:18.0441742}} | 2024-03-11 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468965 | Proyecto de inversión | 828542.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828542.53, modificado:828542.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CPON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LZARO CARDENAS , EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397327 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397327 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA FLORES MAGON SE UBICA A UNA CUARA DEL CENTRO DE LA , lon:-94.76747882, lat:16.58607051}} | 2024-10-26 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402471332 | Proyecto de inversión | 358324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358324.02, modificado:358324.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 403179 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 403179 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:BARRIO LA TRANCA, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LAS TRANCAS A LA CABECERA MUNICIPAL Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE, lon:-96.896794, lat:18.182819}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/AD/014/2024, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:358324.02, importe_modificado:358324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.0}} | {2471332/proyecto_INICIO, 2471332/proyecto_FIN, 2471332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471349 | Proyecto de inversión | 158644.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158644.15, modificado:158644.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ORO - 403226 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 403226 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:BARRIO MINA DE ORO, 68530 MINA DE ORO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ORO CENTRO. A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.895747, lat:18.194871}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/AD/015/2024, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:158644.15, importe_modificado:158644.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.0}} | {2471349/proyecto_INICIO, 2471349/proyecto_PROCESO, 2471349/proyecto_INICIO, 2471349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471387 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE NO OA KANO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 2DA ETAPA - 403311 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 403311 | S | 205 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL SALADO PUEBLO SAN MARTÍN SABINILLO, 69731 SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EMPIEZA EN EL RIO COCNOCIDO COMO EL SALADO COLINDANCIA CON LA AGENCIA DE SANT, lon:-98.00244244, lat:17.48526387}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:403311, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES JASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2471387/proyecto_INICIO, 2471387/proyecto_PROCESO, 2471387/proyecto_INICIO, 2471387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464704 | Proyecto de inversión | 539113.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539113.44, modificado:539113.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO. - 337987 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 337987 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE LA CALLE PROGRESO UBICADA 150 METROS AL SU, lon:-97.285795, lat:17.452376}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/04/2024, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:539113.44, importe_modificado:539113.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2464704/proyecto_PROCESO, 2464704/proyecto_INICIO, 2464704/proyecto_FIN, 2464704/proyecto_INICIO, 2464704/proyecto_FIN, 2464704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464716 | Proyecto de inversión | 877528.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877528.91, modificado:877528.91}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC TAYATA - 338032 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 338032 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion:PUEBLO CUAUHTEMOC, 69836 CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.20 KM DEL CENTRO DE SANTA CATARINA TAYATA, lon:-97.55555226, lat:17.31311566}} | 2024-09-08 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR-02/0002/02/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIDICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:877528.91, importe_modificado:877528.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2464716/proyecto_INICIO, 2464716/proyecto_FIN, 2464716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464720 | Proyecto de inversión | 1452535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452535.5, modificado:1452535.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 338041 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338041 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VALERIO TRUJANO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON Z, lon:-98.00110799, lat:17.82721161}} | 2024-10-21 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153381, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1452535.5, importe_modificado:1452535.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.6}} | {2464720/proyecto_PROCESO, 2464720/proyecto_INICIO, 2464720/proyecto_PROCESO, 2464720/proyecto_INICIO, 2464720/proyecto_FIN, 2464720/proyecto_PROCESO, 2464720/proyecto_FIN, 2464720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464752 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338138 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153417, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464752/proyecto_PROCESO, 2464752/proyecto_FIN, 2464752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464754 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338146 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153419, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2464754/proyecto_PROCESO, 2464754/proyecto_INICIO, 2464754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464760 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11600.0, modificado:11600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338153 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153439, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464760/proyecto_PROCESO, 2464760/proyecto_INICIO, 2464760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464766 | Acción | 9280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9280.0, modificado:9280.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338158 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153441, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:9280.0, importe_modificado:9280.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2464766/proyecto_FIN, 2464766/proyecto_INICIO, 2464766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464769 | Proyecto de inversión | 899091.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899091.8, modificado:899091.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 387436 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387436 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QU, lon:-95.23416012, lat:16.93378896}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464770 | Acción | 20300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20300.0, modificado:20300.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338162 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153427, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:20300.0, importe_modificado:20300.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464770/proyecto_PROCESO, 2464770/proyecto_INICIO, 2464770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464774 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338164 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153430, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2464774/proyecto_PROCESO, 2464774/proyecto_INICIO, 2464774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464776 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338166 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 338166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-10-25 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153436, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:20800.0, importe_modificado:20800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464776/proyecto_PROCESO, 2464776/proyecto_INICIO, 2464776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464791 | Acción | 67899.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67899.81, modificado:67899.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338248 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 338248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.558379, lat:17.347805}} | 2024-06-05 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCT-FAISMUN-370/AD-028/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:67899.81, importe_modificado:67899.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464791/proyecto_PROCESO, 2464791/proyecto_INICIO, 2464791/proyecto_FIN, 2464791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469157 | Proyecto de inversión | 2833786.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2833786.48, modificado:2833786.48}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 397717 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 397717 | S | 911 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD D, lon:-96.35389194, lat:16.55954004}} | 2024-09-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA AMRIA ZOQUITLAN, monto:2833786.48, importe_modificado:2833786.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {2469157/proyecto_INICIO, 2469157/proyecto_PROCESO, 2469157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402469161 | Proyecto de inversión | 1099638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099638.66, modificado:1099638.66}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA SEGUNDA ETAPA - 397719 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 397719 | S | 911 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.89, meta_modificada:99.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MARINO ARAGON Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LIBERTAD LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SE ENCUENTA EN LA ZONA, lon:-96.35429403, lat:16.55971193}} | 2024-10-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA AMRIA ZOQUITLAN, monto:1099639.66, importe_modificado:1099639.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.89}} | {2469161/proyecto_INICIO, 2469161/proyecto_PROCESO, 2469161/proyecto_INICIO, 2469161/proyecto_PROCESO, 2469161/proyecto_INICIO, 2469161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402471401 | Proyecto de inversión | 432836.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432836.95, modificado:432836.95}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL TORIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 357299 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 357299 | S | 2180 | 2410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 EL TORIL, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC EN DIRECCIÓN NORESTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-97.932251, lat:16.353035}} | 2024-10-24 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/003/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:432836.95, importe_modificado:432836.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.65}} | {2471401/proyecto_INICIO, 2471401/proyecto_PROCESO, 2471401/proyecto_INICIO, 2471401/proyecto_FIN, 2471401/proyecto_PROCESO, 2471401/proyecto_FIN, 2471401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471420 | Proyecto de inversión | 986040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986040.6, modificado:986040.6}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. CRUCERO CERRO IGLESIA JUNTA DE LOS RIOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 357325 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 357325 | S | 108 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:41, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIE DE CERRO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 EL MAMEY, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CERRO IGLESIA Y CALLE EL MOSQUITO, EL INICIO DE LA CALLE A RASTREAR SE E, lon:-97.269332, lat:16.115342}} | 2024-07-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/015/2024, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:986040.6, importe_modificado:986040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2471420/proyecto_INICIO, 2471420/proyecto_FIN, 2471420/proyecto_PROCESO, 2471420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471425 | Proyecto de inversión | 1101620.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101620.61, modificado:1101620.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 403354 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 403354 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE CALLE MONTERREY Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA CALLE AV. LZARARO CARDENAS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.19378383, lat:17.61126798}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0001/007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:1101620.61, importe_modificado:1101620.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2471425/proyecto_INICIO, 2471425/proyecto_FIN, 2471425/proyecto_PROCESO, 2471425/proyecto_INICIO, 2471425/proyecto_PROCESO, 2471425/proyecto_FIN, 2471425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471433 | Proyecto de inversión | 164270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164270.32, modificado:164270.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA 2A ETAPA EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 403373 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 403373 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.5, meta_modificada:142.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 25 DE LA IGLESIA DE , lon:-98.00398055, lat:17.77792563}} | 2024-11-25 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/043/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:164270.32, importe_modificado:164270.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.5}} | {2471433/proyecto_FIN, 2471433/proyecto_INICIO, 2471433/proyecto_FIN, 2471433/proyecto_PROCESO, 2471433/proyecto_FIN, 2471433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461397 | Proyecto de inversión | 1463035.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463035.5, modificado:1463035.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 378292 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 378292 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:BARRIO LA SALUD, 69265 LA SALUD, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA SALUD MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-97.99636488, lat:17.83159566}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153389, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1463035.5, importe_modificado:1463035.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.6}} | {2461397/proyecto_INICIO, 2461397/proyecto_FIN, 2461397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464926 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO GUIGULANA - 387840 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387840 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN SANTO DOMINGO PETAPA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO OJO, lon:-95.16661187, lat:16.82182033}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2464926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464951 | Proyecto de inversión | 2870503.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870503.49, modificado:2870503.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC. PRIMERA ETAPA - 338820 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 338820 | S | 468 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.82, meta_modificada:326.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A OTROS PUEBLOS, lon:-95.9561221, lat:17.0348663}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464980 | Proyecto de inversión | 2646376.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2646376.44, modificado:2646376.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 338860 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 338860 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CALVARIO COMO REFERENCIA A UN LAD, lon:-96.5138089, lat:18.14668973}} | 2024-01-17 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2464980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464988 | Proyecto de inversión | 2011443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011443.16, modificado:2011443.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIAGONAL ORIENTE EN EL BARRIO JUÁREZ - 338879 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 338879 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.4, meta_modificada:1454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL ORIENTE BARRIO JUÁREZ, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA SUR LA CALLE DIAGONAL ORIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-95.43841508, lat:16.43689555}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(005)/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:2011443.16, importe_modificado:2011443.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.4}} | {2464988/proyecto_INICIO, 2464988/proyecto_PROCESO, 2464988/proyecto_FIN, 2464988/proyecto_PROCESO, 2464988/proyecto_FIN, 2464988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402464999 | Proyecto de inversión | 1200745.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200745.26, modificado:1200745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 338924 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 338924 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE , lon:-96.50964824, lat:18.14909345}} | 2024-01-17 | 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2464999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471841 | Proyecto de inversión | 568836.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568836.06, modificado:568836.06}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 404153 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 404153 | S | 149 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZARAGOZA, 71116 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL TECHADO SE HARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA EN DONDE SE ENCUENTRA EL ES, lon:-97.79171905, lat:16.98854852}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/104/09/2024, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:568836.06, importe_modificado:568836.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2471841/proyecto_INICIO, 2471841/proyecto_PROCESO, 2471841/proyecto_FIN, 2471841/proyecto_PROCESO, 2471841/proyecto_INICIO, 2471841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462178 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:224882.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275117.17, modificado:275117.17}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS - 380715 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 380715 | S | 337 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL OAXACA A TUXTEPEC COLONIA SAN MATEO YETLA, 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA AV. 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-96.31531625, lat:17.75651437}} | 2024-11-18 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2462178/proyecto_INICIO, 2462178/proyecto_PROCESO, 2462178/proyecto_FIN, 2462178/proyecto_PROCESO, 2462178/proyecto_INICIO, 2462178/proyecto_PROCESO, 2462178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462180 | Proyecto de inversión | 1864951.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864951.17, modificado:1864951.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO LA CORTINA PRESA BENITO JUÁREZ GUICHIQUERO - 380717 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 380717 | S | 69 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA CORTINA PRESA BENITO JUAREZ - GUICHIQUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO GUICHIQUERO, 70715 GUICHIQUERO, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL GUICHIQUERO Y CAMINO LA CORTINA PRES, lon:-95.43591532, lat:16.52859235}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(008)/2024, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1864951.17, importe_modificado:1864951.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2462180/proyecto_INICIO, 2462180/proyecto_PROCESO, 2462180/proyecto_FIN, 2462180/proyecto_PROCESO, 2462180/proyecto_FIN, 2462180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402462213 | Proyecto de inversión | 1588524.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588524.38, modificado:1588524.38}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 269110 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 269110 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON JIMENEZ PROYECTO UBICADO 75 METROS AL SUR DEL PA, lon:-97.34267659, lat:17.52644109}} | 2024-08-26 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/OP/04/2024, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1588524.38, importe_modificado:1588524.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2462213/proyecto_INICIO, 2462213/proyecto_PROCESO, 2462213/proyecto_FIN, 2462213/proyecto_PROCESO, 2462213/proyecto_FIN, 2462213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465961 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 343590 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343590 | S | 160 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - CABECERA SAN PEDRO IXCATLAN KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-96.49955405, lat:18.12565165}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465990 | Proyecto de inversión | 2749997.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749997.28, modificado:2749997.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALDAMA, PERALVILLO Y CAMINO A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 343614 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 343614 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE PERALVILLO, CALLE CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CALLE ALDAMA ESQUINA CO, lon:-97.35004519, lat:17.00076636}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMS/255/FAISMUN/18/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A DE C.V., convocante:SAN MATEO SINDIHUI, monto:2749997.28, importe_modificado:2749997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2465990/proyecto_FIN, 2465990/proyecto_PROCESO, 2465990/proyecto_INICIO, 2465990/proyecto_FIN, 2465990/proyecto_PROCESO, 2465990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469522 | Proyecto de inversión | 1258591.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258591.98, modificado:1258591.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 352164 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 352164 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ARRIOBA DEL CHORRO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO, lon:-95.92427, lat:17.36146}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150804, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1258591.98, importe_modificado:1258591.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2469522/proyecto_INICIO, 2469522/proyecto_PROCESO, 2469522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469540 | Proyecto de inversión | 557575.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557575.23, modificado:557575.23}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 352192 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 352192 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA , lon:-96.81093438, lat:17.17199105}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469544 | Proyecto de inversión | 3190567.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190567.92, modificado:3190567.92}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO GRANDE - 352199 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 352199 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:760.32, meta_modificada:760.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL RIO GRANDE DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-97.15708515, lat:17.22951337}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/003/2024, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPOS DE BOMBEO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:3190567.92, importe_modificado:3190567.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:760.32}} | {2469544/proyecto_PROCESO, 2469544/proyecto_INICIO, 2469544/proyecto_PROCESO, 2469544/proyecto_FIN, 2469544/proyecto_PROCESO, 2469544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469548 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:870000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO. - 352210 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 352210 | S | 86 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO A SAN MATEO TUNUCHI PUEBLO SAN FRANCISCO HIGOS, 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO TUNUCHI Y BRECHA BRECHA A CLUB CAMPESTRE LA JOYA, CALLE CIRCUITO MORAN LA OBRA DE, lon:-98.11608411, lat:17.41635372}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSR/461/004/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}} | {2469548/proyecto_INICIO, 2469548/proyecto_PROCESO, 2469548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469558 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 352217 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 352217 | S | 146 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.85, meta_modificada:841.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ SIGUIENDO EN DIRECCION NORESTE AVENZAR SOBRE CAMINO DE TERRA, lon:-97.771816, lat:17.09726}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471952 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0793I DE MIAHUATLÁN. - 358649 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358649 | S | 294 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA ZURITA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE MARÍA CARRERA, CALLE PROXIDE BARRAGAN ATRÁS DE LA TIENDA DE GRANOS Y ALIMENTOS ORTI, lon:-96.60272946, lat:16.34808614}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471956 | Proyecto de inversión | 897650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897650.0, modificado:897650.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 358663 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 358663 | S | 303 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A NATA PUEBLO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CAMINO CAMINO A NATA, CALLE CHAPULTEPEC EL PUNTO DE UBICACION DE PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-97.33262868, lat:17.80302015}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/020/2024, contratista:GRUPO MACROCONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE MORELOS S.A DE C.V, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:897650.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2471956/proyecto_INICIO, 2471956/proyecto_FIN, 2471956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471997 | Proyecto de inversión | 143190 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143190.0, modificado:143190.0}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404421 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.51733276, lat:17.50891021}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472009 | Proyecto de inversión | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, modificado:1252800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0718B, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 404437 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 404437 | S | 96 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.5, meta_modificada:583.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 71390 SAN RAMÓN, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SAN RAMON, lon:-97.3439303, lat:16.65713582}} | 2024-09-21 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472018 | Proyecto de inversión | 1049999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.94, modificado:1049999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA MANZANA 3 DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD 1A ETAPA. - 358854 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358854 | S | 298 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.620841, lat:16.424906}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472022 | Acción | 503971.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503971.17, modificado:503971.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 358860 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 358860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC-CPS/M185/R33FISMUN/2024/001, contratista:CONTROL Y SUPERVISIÓN RH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:503971.17, importe_modificado:503971.17}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2472022/proyecto_PROCESO, 2472022/proyecto_FIN, 2472022/proyecto_INICIO, 2472022/proyecto_FIN, 2472022/proyecto_INICIO, 2472022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472032 | Proyecto de inversión | 290049 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290049.0, modificado:290049.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINE CLAVE CURVAS DE NIVEL EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA - 404469 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404469 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA A 900 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.52253805, lat:17.50831326}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2472032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464319 | Proyecto de inversión | 1662367.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662367.32, modificado:1662367.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA STAGABEÑE EN LA COLONIA LA AMISTAD - 324259 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324259 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:148, direccion:CALLE STAGABEÑE COLONIA LA AMISTAD, 70034 COLONIA DE LA AMISTAD, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE STAGABEÑE Y CALLE GUIE CHACHI, CALLE GUIETIQUI LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LA AMISTAD QUE SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE, lon:-95.02815143, lat:16.41447655}} | 2024-07-18 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/018/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1662367.32, importe_modificado:1662367.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.08}} | {2464319/proyecto_PROCESO, 2464319/proyecto_INICIO, 2464319/proyecto_FIN, 2464319/proyecto_INICIO, 2464319/proyecto_PROCESO, 2464319/proyecto_FIN, 2464319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464327 | Proyecto de inversión | 863345.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863345.43, modificado:863345.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION AVENIDA MELCHOR OCAMPO QUINTA ETAPA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA - 324405 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324405 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.65, meta_modificada:468.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE GUSTAVO PINEDA, CALLE RODRIGO CARRASCO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE , lon:-95.00747888, lat:16.42842623}} | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/019/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:863345.43, importe_modificado:863345.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.65}} | {2464327/proyecto_PROCESO, 2464327/proyecto_INICIO, 2464327/proyecto_FIN, 2464327/proyecto_PROCESO, 2464327/proyecto_FIN, 2464327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464333 | Proyecto de inversión | 1107676.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107676.91, modificado:1107676.91}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL 3RA ETAPA - 324474 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 324474 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE LIBRES LA OBRA CON NOMBRE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT, lon:-96.47890559, lat:16.95561587}} | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/014/2024, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1107676.91, importe_modificado:1107676.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2464333/proyecto_PROCESO, 2464333/proyecto_FIN, 2464333/proyecto_INICIO, 2464333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464335 | Proyecto de inversión | 3021076.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021076.33, modificado:3021076.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL CALVARIO EN LA 6A SECCIÓN - 324494 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324494 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.8, meta_modificada:788.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRNCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA EL , lon:-95.01977815, lat:16.43143171}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464338 | Proyecto de inversión | 1068337.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068337.17, modificado:1068337.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE LA CALLE COLON Y CALLEJÓN EXCELSIOR DE LA 5A SECCIÓN - 324679 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324679 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.15, meta_modificada:914.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO SECCION 5A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REIVERA DEL RIO Y CALLEJON SANTA CRUZ, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA SECCION EN LA CALLE QUE S, lon:-95.02591668, lat:16.424782}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/021/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1068337.17, importe_modificado:1068337.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.15}} | {2464338/proyecto_INICIO, 2464338/proyecto_PROCESO, 2464338/proyecto_FIN, 2464338/proyecto_PROCESO, 2464338/proyecto_FIN, 2464338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464340 | Proyecto de inversión | 878044.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878044.91, modificado:878044.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GREGORIO MATUS - 324755 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324755 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DOCTORA PAMELA TERAN COLONIA GREGORIO MATUS, 70000 LAS PALMAS [FRACCIONAMIENTO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DOCTORA PAMELA TERAN Y CALLE LUIS RENE TERAN MATUS, CALLE EDRAN GONZALEZ LA COLONIA GREGORIO MATUS SE, lon:-94.99061971, lat:16.47439245}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/022/2024, contratista:JOSE SANTANA TERAN MATUS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:878044.91, importe_modificado:878044.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2464340/proyecto_INICIO, 2464340/proyecto_PROCESO, 2464340/proyecto_FIN, 2464340/proyecto_PROCESO, 2464340/proyecto_FIN, 2464340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464344 | Proyecto de inversión | 2100029.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100029.1, modificado:2100029.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ALLENDE DE LA SECCION CUARTA - 324872 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 324872 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.64, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE SECCION SECCIÓN CUARTA, 70403 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE, lon:-96.47894714, lat:16.94839722}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/015/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2100029.1, importe_modificado:2100029.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2464344/proyecto_PROCESO, 2464344/proyecto_FIN, 2464344/proyecto_PROCESO, 2464344/proyecto_INICIO, 2464344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464354 | Proyecto de inversión | 3202977.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202977.35, modificado:3202977.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 325130 | S | 364 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE SECCION BINI RA ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLEJON LAZARO CARDENAS, EL POZO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA NEGRETE EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.03186016, lat:16.42687746}} | 2024-08-10 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464355 | Proyecto de inversión | 268820.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268820.19, modificado:268820.19}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DCC0967D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 386660 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 386660 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DCC09, lon:-97.913487, lat:16.329809}} | 2024-05-05 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/009/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:268820.19, importe_modificado:268820.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2464355/proyecto_INICIO, 2464355/proyecto_PROCESO, 2464355/proyecto_FIN, 2464355/proyecto_INICIO, 2464355/proyecto_FIN, 2464355/proyecto_PROCESO, 2464355/proyecto_FIN, 2464355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466222 | Proyecto de inversión | 379327.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379327.36, modificado:379327.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRINCIPALES - 390788 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 390788 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.86, meta_modificada:8.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOS PRINCIPALES SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, SE REALIZARAN TRABAJOS EN TODOS LOSCAMINOS DE LA CABECERA MUNCIIPAL CON MA, lon:-96.5325614, lat:16.35107754}} | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-05/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:379327.36, importe_modificado:379327.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.86}} | {2466222/proyecto_INICIO, 2466222/proyecto_PROCESO, 2466222/proyecto_FIN, 2466222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466228 | Proyecto de inversión | 2959310.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2959310.79, modificado:2959310.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RESORTE . ARROYO METATE KM. 0.000 AL KM 9.500 - 390800 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390800 | S | 655 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5073.4, meta_modificada:5073.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL RESORTE - ARROYO METATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 192 RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO ENTRONQUE DESPARRAMADERO, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACIO, lon:-95.9315471, lat:18.00968592}} | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/043/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2959310.79, importe_modificado:2959310.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5073.4}} | {2466228/proyecto_FIN, 2466228/proyecto_INICIO, 2466228/proyecto_PROCESO, 2466228/proyecto_FIN, 2466228/proyecto_INICIO, 2466228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466235 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1298501.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC - 344073 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 344073 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA CALLE CO, lon:-96.61374596, lat:16.94960664}} | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.02/MSST/349/FAISMUN/004/010/003/2024, contratista:CONAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:1298501.74, importe_modificado:1298501.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2466235/proyecto_INICIO, 2466235/proyecto_FIN, 2466235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466241 | Acción | 67781.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67781.37, modificado:67781.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344085 | 20 | Oaxaca | 376 | Santa Cruz de Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Bravo | 344085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.223989, lat:17.581374}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-CSP/MSCB/FAISMUN/001/2024, contratista:DZAWI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO, monto:67781.38, importe_modificado:67781.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2466241/proyecto_PROCESO, 2466241/proyecto_FIN, 2466241/proyecto_PROCESO, 2466241/proyecto_INICIO, 2466241/proyecto_PROCESO, 2466241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464842 | Proyecto de inversión | 1006074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006074.37, modificado:1006074.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO GUADALUPE - 338561 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 338561 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BUGAMBILIAS JIMENEZ BUSTAMANTE, 5 DE FEBRERO PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE GUERRERO POR LA NATURALEZA , lon:-97.95531853, lat:17.93155137}} | 2024-10-11 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/010/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1006074.37, importe_modificado:1006074.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2464842/proyecto_INICIO, 2464842/proyecto_FIN, 2464842/proyecto_INICIO, 2464842/proyecto_FIN, 2464842/proyecto_PROCESO, 2464842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464844 | Proyecto de inversión | 751055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751055.2, modificado:756668.7}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES - 338563 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 338563 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS SE UBICAN EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.346894, lat:17.407413}} | 2024-10-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:756668.7, importe_modificado:756668.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} | {2464844/proyecto_FIN, 2464844/proyecto_PROCESO, 2464844/proyecto_INICIO, 2464844/proyecto_FIN, 2464844/proyecto_PROCESO, 2464844/proyecto_FIN, 2464844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469921 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROF. JULIO DE LA FUENTE - 353041 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353041 | S | 62 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:CALLE CINCO PONIENTE DOS PONIENTE, TRES PONIENTE Y CUATRO PONIENTE. PUEBLO PROF. JULIO DE LA FUENTE, 70215 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE DOS Y CALLE PONIENTE 3, CALLE PONIENTE 4 SE RE, lon:-95.2747652, lat:17.40104166}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465216 | Proyecto de inversión | 860781.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860781.99, modificado:860781.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339433 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339433 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.57, meta_modificada:707.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA QUE SE CONSTRUIRAN 5 ANDADORES , lon:-96.50805855, lat:18.14977486}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466562 | Proyecto de inversión | 347802.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347802.66, modificado:347802.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE CALZADA RIO GRANDE DE LA COLONIA CENTRO. - 344500 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 344500 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALZADA RIO GRANDE PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE COSIJOEZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE, lon:-96.36170595, lat:16.92418616}} | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-11/MSPVM-298/LPE-05/R-33-FISMDF/2024, contratista:C. JESUS JOEL LUNA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:347802.66, importe_modificado:347802.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2466562/proyecto_INICIO, 2466562/proyecto_PROCESO, 2466562/proyecto_FIN, 2466562/proyecto_PROCESO, 2466562/proyecto_FIN, 2466562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466592 | Proyecto de inversión | 3693423.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3693423.99, modificado:3693423.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JACINTO YAVELOXI, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAHUIVÉ - 344541 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 344541 | S | 517 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.88, meta_modificada:1887.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN JACINTO YAVELOXI PUEBLO SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A AN JACINTO YAVELOXI, lon:-95.8473929, lat:17.32734785}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150812, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3693423.99, importe_modificado:3693423.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO, 2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466615 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 344585 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 344585 | S | 353 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA CALLE FR, lon:-98.04667284, lat:16.90981121}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466631 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS Y GUERRERO 2DA. ETAPA - 344615 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 344615 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.86, meta_modificada:65.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO Y LA CALLE BENITO JUAR, lon:-96.97488883, lat:16.51523725}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/05/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.86}} | {2466631/proyecto_INICIO, 2466631/proyecto_PROCESO, 2466631/proyecto_INICIO, 2466631/proyecto_FIN, 2466631/proyecto_PROCESO, 2466631/proyecto_FIN, 2466631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462586 | Proyecto de inversión | 135142.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135142.12, modificado:135142.12}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 382015 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 382015 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIUEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SOBRE LA CALLE REFORMA QUE INTERSECTA CON LA CALLE LÁZARO CARDEN, lon:-97.91837, lat:16.333784}} | 2024-04-05 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/006/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:135142.12, importe_modificado:135142.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2462586/proyecto_FIN, 2462586/proyecto_INICIO, 2462586/proyecto_PROCESO, 2462586/proyecto_FIN, 2462586/proyecto_INICIO, 2462586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462600 | Proyecto de inversión | 2011481.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011481.53, modificado:2011481.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO ANTIGUO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE 1A. ETAPA. - 382072 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 382072 | S | 529 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO PUEBLO CERRO COSTOCHE, 70287 XAMBAO (COLONIA REVOLUCIÓN), SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE VIA CORTA, CARRETERA RUMBO A JUQUILA MIXE LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 METROS AL SUR DE LAS , lon:-95.99037441, lat:16.9646124}} | 2024-06-03 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152622, contratista:, convocante:SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:2011481.53, importe_modificado:2011481.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2462600/proyecto_INICIO, 2462600/proyecto_FIN, 2462600/proyecto_PROCESO, 2462600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493571 | Proyecto de inversión | 680053.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680053.32, modificado:680053.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 400 - 414119 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 414119 | S | 192 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL RANCHERIA SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE COMO , lon:-96.60267212, lat:17.00079646}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 680053.32 | 680053.32 | 680053.32 | 680053.32 | 680053.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAM/MSM/FAISMUN/F-III/411/01/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, monto:680053.32, importe_modificado:680053.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2493571/proyecto_INICIO, 2493571/proyecto_PROCESO, 2493571/proyecto_INICIO, 2493571/proyecto_FIN, 2493571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar acta entrega, trimestre:5.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302426149 | Proyecto de inversión | 1360835.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360835.16, modificado:1360835.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 272712 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 272712 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ CENTRO, SANTA MARÍA GUELACE, TLACOLULA, OAXACA, C.P. 70, lon:-96.602694, lat:17.000614}} | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 1360828.31 | 1360828.31 | 1360828.31 | 1360828.31 | 1360828.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF/01/2024, contratista:CONSORCIO VITRUC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACE, monto:1360828.31, importe_modificado:160828.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2426149/proyecto_INICIO, 2426149/proyecto_PROCESO, 2426149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432948 | Proyecto de inversión | 260888.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260888.52, modificado:260888.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 305247 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 305247 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, SANTA MAR, lon:-96.602694, lat:17.000614}} | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 260888.52 | 260888.52 | 260888.52 | 260888.52 | 260888.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF-02/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, monto:260888.52, importe_modificado:260888.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2432948/proyecto_PROCESO, 2432948/proyecto_FIN, 2432948/proyecto_INICIO, 2432948/proyecto_FIN, 2432948/proyecto_PROCESO, 2432948/proyecto_INICIO, 2432948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465258 | Proyecto de inversión | 1156997.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156997.64, modificado:1156997.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 339591 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 339591 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PANTEON, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0534V, lon:-96.84889224, lat:17.56036439}} | 2024-06-10 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465266 | Proyecto de inversión | 2061353.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061353.04, modificado:2061353.04}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA - 388848 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 388848 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2223.0, meta_modificada:2223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 68534 AGUA BLANCA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN LOS RAMALES PERTENCIENTES A LA AGENCIA DE SAN JOSE BUENA VISTA, lon:-96.855921, lat:18.196383}} | 2024-06-24 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/006/2024, contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:2061353.04, importe_modificado:2061353.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}} | {2465266/proyecto_INICIO, 2465266/proyecto_PROCESO, 2465266/proyecto_FIN, 2465266/proyecto_INICIO, 2465266/proyecto_PROCESO, 2465266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465301 | Proyecto de inversión | 699928 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699928.0, modificado:699928.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 339672 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339672 | S | 95 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1235.5, meta_modificada:1235.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:PASAJE RUMBO A LOMA FLOR DE SANGRE RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE EJE VIAL RUMBO A YOSONDUCHI Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA INICIA EN LA TERRACERIA RUMBO A LOMA F, lon:-97.82021041, lat:17.14293577}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465375 | Proyecto de inversión | 1161531 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.0, modificado:1161531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 339817 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339817 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA EN PERPEND, lon:-97.83140907, lat:16.93844239}} | 2024-04-22 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465386 | Proyecto de inversión | 1170984.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170984.46, modificado:1170984.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPR0363T - 339847 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339847 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PLAN DE AYALA, 71015 PLAN DE AYALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.8496449, lat:17.0688609}} | 2024-07-29 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465392 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 339854 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 339854 | S | 183 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE ANTONIO VELASCO RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA, lon:-97.84020618, lat:16.98548362}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463064 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1130000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO CAPILLA CARRIZAL AL RIO DELGADO DEL KM 0,000 AL KM 5,000 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL. - 295877 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 295877 | S | 101 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAPILLA DEL CARRILZAL - RIO DELGADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , UNIC, lon:-97.66626202, lat:17.18565293}} | 2024-04-19 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150348, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1130000.0, importe_modificado:1130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2463064/proyecto_INICIO, 2463064/proyecto_PROCESO, 2463064/proyecto_FIN, 2463064/proyecto_PROCESO, 2463064/proyecto_INICIO, 2463064/proyecto_PROCESO, 2463064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463074 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO. - 295969 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 295969 | S | 714 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO SAN DIEGO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ENTRE INDEPENDENCIA Y UNIVERSIDAD 240 ML, lon:-97.68395706, lat:17.28889867}} | 2024-04-09 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150349, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2463074/proyecto_FIN, 2463074/proyecto_INICIO, 2463074/proyecto_FIN, 2463074/proyecto_INICIO, 2463074/proyecto_PROCESO, 2463074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463078 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO OJITE CENTRO, E.C. CARRETERA A PUTLA, DEL KM 0,000 AL KM 3,000, EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO. - 295989 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 295989 | S | 122 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO OJITE CENTRO - CARRETERA A PUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA OJITE CENTRO. Y , ORIGEN EN LOS CAMPOS AGRÍ, lon:-97.72396063, lat:17.21280535}} | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150351, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2463078/proyecto_FIN, 2463078/proyecto_INICIO, 2463078/proyecto_FIN, 2463078/proyecto_PROCESO, 2463078/proyecto_INICIO, 2463078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar la liga correcta correspondiente a la Acta de Entrega de la obra, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402465591 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE QUIANITAS SEGUNDA ETAPA - 341230 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 341230 | S | 199 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.18, meta_modificada:135.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ QUIANITAS, 70588 SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CAMINO DEL RIO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE VA AL RIO A UN, lon:-96.05925001, lat:16.24804173}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465614 | Acción | 139356.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139356.27, modificado:139356.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 341639 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 341639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.416994, lat:17.655588}} | 2024-02-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MUN/MSMN/251//001/002-2024, contratista:ING. SERGIO MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN MATEO NEJAPAM, monto:139356.27, importe_modificado:139356.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2465614/proyecto_PROCESO, 2465614/proyecto_INICIO, 2465614/proyecto_FIN, 2465614/proyecto_PROCESO, 2465614/proyecto_FIN, 2465614/proyecto_INICIO, 2465614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465649 | Acción | 109098.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109098.03, modificado:109098.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342094 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 342094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2465649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465655 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2697912.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC - 342116 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 342116 | S | 447 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3894.0, meta_modificada:3894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLON, 28 DE MAYO, 17 DE NOVIEMBRE, CALVARIO, CONCEPCION, ZARAGOZA, 2 DE ABRIL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE , lon:-96.61554743, lat:16.95121254}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.01/MSST/349/FAISMUN/002/05/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:2697912.47, importe_modificado:2697912.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3894.0}} | {2465655/proyecto_INICIO, 2465655/proyecto_FIN, 2465655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465663 | Proyecto de inversión | 1320016.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320016.77, modificado:1320016.77}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE RIO PALOMA 1A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO. - 342281 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 342281 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.08, meta_modificada:878.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO MOSQUITO BLANCO - ORILLA DEL MAR PUEBLO MOSQUITO BLANCO, 70286 RÍO PALOMA, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LINDA VISTA Y CALLE EL PUENTE, CARRETERA RUMBO A ORILLA DEL MAR LA OBRA SE UBICARÁ A 520 M, lon:-95.9748, lat:16.9968}} | 2024-10-14 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/435/FAISMUN/09/2024, contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEINCO S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1320016.77, importe_modificado:1320016.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.08}} | {2465663/proyecto_INICIO, 2465663/proyecto_FIN, 2465663/proyecto_PROCESO, 2465663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467439 | Proyecto de inversión | 2648733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2648733.76, modificado:2648733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346644 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346644 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57491923, lat:18.15451041}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2467439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467481 | Proyecto de inversión | 2397605.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397605.45, modificado:2397605.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346780 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346780 | S | 330 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3936.0, meta_modificada:3936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD Y A , lon:-96.53095808, lat:18.13631502}} | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2467481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461207 | Proyecto de inversión | 980792.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980792.8, modificado:980792.8}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL - 377907 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 377907 | S | 2471 | 2469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RAYON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN MUNI, lon:-98.00379738, lat:17.82904952}} | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153396, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:980792.8, importe_modificado:980792.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2461207/proyecto_INICIO, 2461207/proyecto_PROCESO, 2461207/proyecto_INICIO, 2461207/proyecto_PROCESO, 2461207/proyecto_FIN, 2461207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463193 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS Y EMILIANO ZAPATA, EN EL NUCLEO RURAL EL MIRADOR. - 296633 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296633 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.8, meta_modificada:568.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AZUCENA EN NUCLEO RURAL EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA Y AZUCENA EN EL MIRADOR, lon:-97.68562744, lat:17.25973113}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/33/2024, contratista:C. SANTIAGO GALICIA RAMOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.8}} | {2463193/proyecto_FIN, 2463193/proyecto_PROCESO, 2463193/proyecto_INICIO, 2463193/proyecto_FIN, 2463193/proyecto_INICIO, 2463193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463194 | Proyecto de inversión | 1281379.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281379.04, modificado:1281379.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN SAN ISIDRO ZEGACHE - 383791 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 383791 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.6, meta_modificada:762.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN ISIDRO ZEGACHE, 71517 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE PRIVADA DE LIBERTAD Y NUNCA , NUNCA ES LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO ZEGACHE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METRO, lon:-96.70653337, lat:16.83070847}} | 2024-05-15 | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-007-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1281379.04, importe_modificado:1281379.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.6}} | {2463194/proyecto_INICIO, 2463194/proyecto_PROCESO, 2463194/proyecto_FIN, 2463194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463205 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE TERRERO VENUSTIANO CARRANZA. - 296699 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296699 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:135, direccion:RANCHERIA TERRERO VENUSTIANO CARRANZA, 69804 EL TERRERO (VENUSTIANO CARRANZA) [PARAJE], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , TERRERO VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.64695328, lat:17.19209982}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150375, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2463205/proyecto_INICIO, 2463205/proyecto_FIN, 2463205/proyecto_INICIO, 2463205/proyecto_PROCESO, 2463205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463209 | Proyecto de inversión | 549999.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549999.33, modificado:549999.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR. - 296722 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296722 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR RANCHERIA NUCLEO RURAL EL PORVENIR, 69800 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE EL PORVENIR, lon:-97.74035095, lat:17.23404491}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/32/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.33, importe_modificado:549999.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2463209/proyecto_INICIO, 2463209/proyecto_PROCESO, 2463209/proyecto_FIN, 2463209/proyecto_INICIO, 2463209/proyecto_FIN, 2463209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463213 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS PINOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 296749 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296749 | S | 233 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:119.25, meta_modificada:119.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE CALLE EL SABINO DEL BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE LOS ROSALES, EN LA CALLE EL SABINO ENTRE LAS CALLES LOS ROSALES Y , lon:-97.69533803, lat:17.27151528}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/31/2024, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:119.25}} | {2463213/proyecto_INICIO, 2463213/proyecto_FIN, 2463213/proyecto_PROCESO, 2463213/proyecto_FIN, 2463213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga del contrato ya que está anexando el acta entrega de la obra, el documento debe estar en formato PDF., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463215 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VILLAS DEL LAGO, DE LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA. - 296763 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296763 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.61627401, lat:17.2469768}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/30/2024, contratista:C. SANTIAGO GALICIA RTAMOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2463215/proyecto_INICIO, 2463215/proyecto_PROCESO, 2463215/proyecto_FIN, 2463215/proyecto_INICIO, 2463215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463217 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO. - 296773 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296773 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-97.50484075, lat:17.25262534}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/29/2024, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2463217/proyecto_PROCESO, 2463217/proyecto_FIN, 2463217/proyecto_INICIO, 2463217/proyecto_PROCESO, 2463217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463225 | Proyecto de inversión | 501844.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501844.89, modificado:501844.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO. - 296790 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296790 | S | 714 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN DIEGO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y , PRIVADA DE LAZARO CARDENAS CONEXION CON CALLE ANTONIO DE LEON, lon:-97.67592882, lat:17.27565737}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150374, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2463225/proyecto_FIN, 2463225/proyecto_INICIO, 2463225/proyecto_FIN, 2463225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de Acta entrega no corresponde al documento reportado, favor de actualizar, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:corregir el monto de acuerdo al contrato, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463231 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155000.0, modificado:155000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUELAGUETZA, DEL BARRIO DE SAN PEDRO - 296843 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296843 | S | 273 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.8, meta_modificada:252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUELAQUETZA BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE AVENIDA CLAUDIO CRUZ Y , EN CALLE GUELAGUETZA Y CALLE CLAUDIO CRUZ, lon:-97.67632773, lat:17.25609839}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150370, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.8}} | {2463231/proyecto_PROCESO, 2463231/proyecto_FIN, 2463231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga de Acta Entrega correspondiente, ya que no corresponde al documento solicitado, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Anexar como mínimo 1 o máximo 3 FOTOGRAFÍAS REALES correspondientes a cada apartado en INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463233 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS, DEL BARRIO DE SAN PEDRO. - 296859 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296859 | S | 273 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.6, meta_modificada:861.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , EN LA CALLE DE JACARANDAS Y LAS PALMAS, lon:-97.68853862, lat:17.26762045}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150369, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.6}} | {2463233/proyecto_INICIO, 2463233/proyecto_PROCESO, 2463233/proyecto_FIN, 2463233/proyecto_INICIO, 2463233/proyecto_FIN, 2463233/proyecto_PROCESO, 2463233/proyecto_FIN, 2463233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Agregar como mínimo 1 o máximo 3 fotografías REALES de la obra en cada apartado INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463235 | Proyecto de inversión | 318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318000.0, modificado:318000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CRUZ VERDE, DEL BARRIO DE SAN PEDRO. - 296862 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296862 | S | 273 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.8, meta_modificada:568.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA CRUZ VERDE BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS POZOS Y , EN AVENIDA CRUZ VERDE Y CALLE LOS POZOS, lon:-97.66960656, lat:17.25668128}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150368, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:318000.0, importe_modificado:318000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.8}} | {2463235/proyecto_INICIO, 2463235/proyecto_FIN, 2463235/proyecto_PROCESO, 2463235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Agregar como mínimo 1 o máximo 3 fotografías REALES de la obra en el apartado de DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463237 | Proyecto de inversión | 437000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437000.0, modificado:437000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE LOS POZOS EN EL BARRIO DE SAN PEDRO. - 296871 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296871 | S | 273 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.4, meta_modificada:758.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE A CRUZ DE TABACO Y , CALLE LOS POZOS INTERSECCION CON CRUZ DE TABACO, lon:-97.66792596, lat:17.25788392}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150367, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:437000.0, importe_modificado:437000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.4}} | {2463237/proyecto_INICIO, 2463237/proyecto_FIN, 2463237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Agregar mínimo 1 o máximo 3 fotografías REALES de la obra en INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463239 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. - 296880 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296880 | S | 93 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 69803 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , VARIAS CASAS DE LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO, lon:-97.72694762, lat:17.24465679}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150366, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2463239/proyecto_INICIO, 2463239/proyecto_FIN, 2463239/proyecto_INICIO, 2463239/proyecto_FIN, 2463239/proyecto_PROCESO, 2463239/proyecto_FIN, 2463239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463241 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL BOQUERÓN. - 296893 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296893 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL BOQUERON, 69805 EL BOQUERÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.63327783, lat:17.25060098}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/28/2024, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {2463241/proyecto_INICIO, 2463241/proyecto_PROCESO, 2463241/proyecto_FIN, 2463241/proyecto_PROCESO, 2463241/proyecto_FIN, 2463241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463245 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA TIGRE CUQUILA. - 296904 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296904 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.12, meta_modificada:83.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LOMA DEL TIGRE CUQUILA TLAXIACO, lon:-97.7588328, lat:17.17830132}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/27/2024, contratista:C. GILDARDO AYALA LEON, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.12}} | {2463245/proyecto_INICIO, 2463245/proyecto_PROCESO, 2463245/proyecto_FIN, 2463245/proyecto_PROCESO, 2463245/proyecto_FIN, 2463245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463251 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SAN ISIDRO SOBRE EL ARROYO LOS ÁNGELES, EN EL BARRIO SAN MIGUEL. - 296922 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296922 | S | 209 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.51, meta_modificada:16.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:CALLE ARROLLO LOS ANGELES BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SAN ISIDRO SOBRE EL ARROYO LOS ÁNGELES, EN EL BARRIO SAN MIGUEL., lon:-97.6739541, lat:17.27296157}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/26/2024, contratista:JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.51}} | {2463251/proyecto_INICIO, 2463251/proyecto_PROCESO, 2463251/proyecto_FIN, 2463251/proyecto_INICIO, 2463251/proyecto_FIN, 2463251/proyecto_PROCESO, 2463251/proyecto_FIN, 2463251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463252 | Proyecto de inversión | 885636.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885636.14, modificado:885636.14}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 383963 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 383963 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:282, direccion:CALLE MONTES PARRA RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 68404 VICENTE GUERRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JIMENEZ, CALLE 12 DE MAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE CARRASCO A, lon:-95.89299869, lat:18.00835407}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/022/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:885636.14, importe_modificado:885636.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2463252/proyecto_PROCESO, 2463252/proyecto_FIN, 2463252/proyecto_INICIO, 2463252/proyecto_FIN, 2463252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463255 | Proyecto de inversión | 799999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799999.96, modificado:799999.96}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 296932 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296932 | S | 381 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:COLONIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EN LA COLONIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.6750697, lat:17.29359548}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/25/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:799999.96, importe_modificado:799999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}} | {2463255/proyecto_INICIO, 2463255/proyecto_PROCESO, 2463255/proyecto_FIN, 2463255/proyecto_INICIO, 2463255/proyecto_PROCESO, 2463255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463257 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE SAMARIA, EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA. - 296935 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296935 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA CLAUDIO CRUZ RESIDENCIAL HERMOSA PROVINCIA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EN LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-97.67832129, lat:17.2575482}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150365, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2463257/proyecto_INICIO, 2463257/proyecto_PROCESO, 2463257/proyecto_FIN, 2463257/proyecto_PROCESO, 2463257/proyecto_FIN, 2463257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463741 | Proyecto de inversión | 1090137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090137.48, modificado:1090137.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA EN LA COLONIA JARDINES - 306998 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306998 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.45, meta_modificada:837.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA JARDÍN, 70015 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE LAS FLORES, LA COLONIA JARDIN SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE DOND ESTA LA GUARDIA NACIONAL, lon:-95.0007876, lat:16.45011529}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/010/2024, contratista:JOSE SANTANA TERAN MATUS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1090137.48, importe_modificado:1090137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.45}} | {2463741/proyecto_INICIO, 2463741/proyecto_FIN, 2463741/proyecto_PROCESO, 2463741/proyecto_FIN, 2463741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463744 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS - 385229 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385229 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS PETACAS, 70135 LAS PETACAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS SOBRE LA , lon:-94.51277597, lat:16.5397548}} | 2024-06-06 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479742 | Proyecto de inversión | 506367.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506367.62, modificado:506367.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423688 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 423688 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA SOLEDAD SE LLEGA P, lon:-97.38107575, lat:16.26173102}} | 2024-11-08 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2479742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482000 | Proyecto de inversión | 1706565.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706565.11, modificado:1706565.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DOS LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 428355 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 428355 | S | 284 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDA EN EL CENTRO AUN LADO DEL INICIO SE ENCUENTRA LA CANCHA, lon:-96.6975, lat:18.15583}} | 2024-09-28 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/41/2024, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1706565.11, importe_modificado:1706565.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2482000/proyecto_INICIO, 2482000/proyecto_PROCESO, 2482000/proyecto_INICIO, 2482000/proyecto_PROCESO, 2482000/proyecto_FIN, 2482000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482002 | Acción | 242191.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242191.08, modificado:242191.08}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428359 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Pe | 428359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MLP/069/FAISMUN/3%/01/2024, contratista:Caminos y Construcciones Monte Verde S.A. DE C.V., convocante:municipio de La Pe, monto:242191.08, importe_modificado:242191.08}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2482002/proyecto_FIN, 2482002/proyecto_INICIO, 2482002/proyecto_PROCESO, 2482002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482012 | Proyecto de inversión | 783528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783528.8, modificado:783528.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 1 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 428368 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 428368 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:8, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA DE MAMEY, 68572 CAÑADA DE MAMEY, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDA EN EL CENTRO AUN LADO DEL INICIO SE ENCUENTRA LA CAN, lon:-96.70833, lat:18.185}} | 2024-10-13 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/43/2024, contratista:MIRIAN BELEN HERRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:783528.8, importe_modificado:783528.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2482012/proyecto_INICIO, 2482012/proyecto_PROCESO, 2482012/proyecto_FIN, 2482012/proyecto_PROCESO, 2482012/proyecto_FIN, 2482012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482040 | Proyecto de inversión | 529426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529426.2, modificado:529426.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428412 | S | 342 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209797, lat:16.10526104}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479878 | Proyecto de inversión | 1621778.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621778.22, modificado:1621778.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 423941 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 423941 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE KATSPE TUU Y CALLE KAJPKUPAJKPET TUU, A 70ML AL NORESTE DE LA TIENDA DE RENTA DE REVOLVEDORA GU, lon:-96.06570878, lat:17.10293978}} | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/007/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1621778.22, importe_modificado:1621778.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {2479878/proyecto_INICIO, 2479878/proyecto_PROCESO, 2479878/proyecto_INICIO, 2479878/proyecto_FIN, 2479878/proyecto_PROCESO, 2479878/proyecto_FIN, 2479878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479887 | Proyecto de inversión | 1883864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1883864.51, modificado:1883864.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 423952 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 423952 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO GRANDE Y CALLE CHORRO CURATO, LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LAS CALLES 5 DE MAYO CHORROCURATO Y CALLES SIN NOMBRE, lon:-95.92269165, lat:17.36121045}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150803, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1883864.51, importe_modificado:1883864.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2479887/proyecto_PROCESO, 2479887/proyecto_INICIO, 2479887/proyecto_FIN, 2479887/proyecto_PROCESO, 2479887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479893 | Proyecto de inversión | 1019097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019097.1, modificado:1019097.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ, EN BARRIO DE LA CRUZ - 423963 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 423963 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.46, meta_modificada:563.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ BARRIO DE LA CRUZ, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MURAT EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE LA CRUZ 1, lon:-96.320013, lat:15.827749}} | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2479893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479925 | Proyecto de inversión | 1253709.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253709.08, modificado:1253709.08}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC NEJAPA PRIMERA ETAPA - 424068 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 424068 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 4 PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INCIA EN EL KM 000 DESDE EL MAGUEYAL A, lon:-96.06550616, lat:17.10267817}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/073/202, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1253709.08, importe_modificado:1253709.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2479925/proyecto_INICIO, 2479925/proyecto_PROCESO, 2479925/proyecto_FIN, 2479925/proyecto_PROCESO, 2479925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479938 | Proyecto de inversión | 752324.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752324.12, modificado:752324.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 424091 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424091 | S | 542 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.5, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CINCO CAMINOS PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO CURATO Y CALLE CINCO CAMINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CINCO CAMINOSRUMBO A LAPLANTA TRATADORA DE AGUAS, lon:-95.92126946, lat:17.36092039}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156848, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:752324.12, importe_modificado:752324.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2479938/proyecto_INICIO, 2479938/proyecto_PROCESO, 2479938/proyecto_FIN, 2479938/proyecto_PROCESO, 2479938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479952 | Proyecto de inversión | 254037.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254037.3, modificado:254037.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS ESQUIPULAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 424161 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 424161 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE KAAJAAJYET TUU Y CALLE ME JAYAAJY, EL CAMINO INCIA EN EL KM 000 DESDE EL MAGUEYAL A 100 ML AL N, lon:-96.06754107, lat:17.0933977}} | 2024-10-30 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/006/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:254037.3, importe_modificado:254037.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {2479952/proyecto_INICIO, 2479952/proyecto_PROCESO, 2479952/proyecto_FIN, 2479952/proyecto_INICIO, 2479952/proyecto_FIN, 2479952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482233 | Proyecto de inversión | 818398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818398.04, modificado:818398.04}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 428771 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 428771 | S | 66 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:153, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TIERRA NUEVA, 70945 TIERRA NUEVA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALCALA, SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y DE LADO DERECHO , lon:-96.79258355, lat:15.84589705}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/24/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:818398.04, importe_modificado:818398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2482233/proyecto_PROCESO, 2482233/proyecto_FIN, 2482233/proyecto_INICIO, 2482233/proyecto_FIN, 2482233/proyecto_INICIO, 2482233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482293 | Proyecto de inversión | 1203450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203450.22, modificado:1203450.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428872 | S | 345 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.180856, lat:16.10527}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482295 | Proyecto de inversión | 2073003.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073003.75, modificado:2073003.75}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 428873 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 428873 | S | 550 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 EL MONTE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , UNA UBICACION ESTA A 3 KM DEL CENTRO LA OTRA A 4.5 KM Y LA ULTIMA SE UBICA A 5.5 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.77091938, lat:16.84911859}} | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-12/0001/20/2024, contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2073003.75, importe_modificado:2073003.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2482295/proyecto_INICIO, 2482295/proyecto_PROCESO, 2482295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402517364 | Proyecto de inversión | 311265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311265.83, modificado:311265.83}} | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF EN LA COLONIA 5 DE MAYO. | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | FORTAMUN/AD/002/2024 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.32, meta_modificada:63.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:En las instalaciones del Dif Municipal de Santiago Pinotepa Nacional en la colonia 5 de mayo, lon:-98.061591, lat:16.331529}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/002/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:311265.83, importe_modificado:311265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.32}} | {2517364/proyecto_INICIO, 2517364/proyecto_PROCESO, 2517364/proyecto_FIN, 2517364/proyecto_INICIO, 2517364/proyecto_PROCESO, 2517364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402517379 | Proyecto de inversión | 254707.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254707.63, modificado:254707.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | FORTAMUN/AD/003/2024 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:En el barrio el rastro sobre el periferico de Santiago Pinotepa Nacional frente al panteon nuevo., lon:-98.039041, lat:16.33778}} | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/003/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:254707.63, importe_modificado:254707.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2517379/proyecto_INICIO, 2517379/proyecto_PROCESO, 2517379/proyecto_INICIO, 2517379/proyecto_FIN, 2517379/proyecto_PROCESO, 2517379/proyecto_FIN, 2517379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480090 | Proyecto de inversión | 1897893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897893.57, modificado:1897893.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424834 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424834 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOPAM, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRASDISPERSA SOBRE EL CAMINO PRINCIPLA Y EL CAMINO, lon:-95.90179057, lat:17.37221893}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0007/R33-FAISMUN/15/24, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1897893.57, importe_modificado:1897893.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2480090/proyecto_INICIO, 2480090/proyecto_PROCESO, 2480090/proyecto_FIN, 2480090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480107 | Proyecto de inversión | 598562.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598562.24, modificado:598562.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424856 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424856 | S | 244 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO ALCENTRO DE SALUD PUEBLO SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE CAMINO RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QU, lon:-95.90301923, lat:17.37372543}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0007/R33-FAISMUN/16/24, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:598562.24, importe_modificado:598562.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2480107/proyecto_PROCESO, 2480107/proyecto_INICIO, 2480107/proyecto_PROCESO, 2480107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480148 | Proyecto de inversión | 1147962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147962.8, modificado:1147962.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL BARRIO PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 424960 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 424960 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO PIEDRA CAMPANA - CAMINO A MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A MAZAQUEZTLA Y , TOMANDO EL, lon:-97.37937405, lat:16.26369483}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2480148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480181 | Proyecto de inversión | 452416.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452416.16, modificado:452416.16}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CAPULALPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 425061 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 425061 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ CAPULALPAN, 69361 SANTA CRUZ CAPULÁLPAM, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NUNCA , NUNCA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE DE FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENC, lon:-97.3970604, lat:17.76522039}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/029/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:452416.16, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2480181/proyecto_INICIO, 2480181/proyecto_FIN, 2480181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482863 | Proyecto de inversión | 2257176.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257176.57, modificado:2257176.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE YAXE - 429861 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 429861 | S | 94 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RAYON AL SUR OESTE A 630.90 METROS DE DISTANCIA CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DEL PALACIO, lon:-96.47628894, lat:16.72173098}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153157, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXE, monto:2257176.57, importe_modificado:2257176.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.0}} | {2482863/proyecto_PROCESO, 2482863/proyecto_INICIO, 2482863/proyecto_PROCESO, 2482863/proyecto_FIN, 2482863/proyecto_INICIO, 2482863/proyecto_PROCESO, 2482863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402480183 | Proyecto de inversión | 1271178.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271178.17, modificado:1271178.17}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO LAS PIEDRAS NEGRAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 425062 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 425062 | S | 439 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.94, meta_modificada:1068.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBE BARRIO PIEDRAS NEGRAS, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CAMINO A LA TOMA, CALLE EL CALVARIO SE ENCUENTRA A 925 METROS NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.90722484, lat:16.6586996}} | 2024-10-19 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/02/2024, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:1271178.17, importe_modificado:1271178.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.94}} | {2480183/proyecto_INICIO, 2480183/proyecto_PROCESO, 2480183/proyecto_FIN, 2480183/proyecto_PROCESO, 2480183/proyecto_FIN, 2480183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480187 | Proyecto de inversión | 4002596.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4002596.73, modificado:4002596.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA ROO LAST ROO. - 425069 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 425069 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1511.7, meta_modificada:1511.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA ROO LAST ROO., 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE RAYON LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION UNA CUADARA, lon:-96.36402304, lat:16.91580587}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-02/MSPVM-298/IR-02/R-33-FISMDF/2024, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:3899024.19, importe_modificado:4002596.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1511.74}} | {2480187/proyecto_INICIO, 2480187/proyecto_PROCESO, 2480187/proyecto_FIN, 2480187/proyecto_PROCESO, 2480187/proyecto_FIN, 2480187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480222 | Proyecto de inversión | 4292885.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4292885.92, modificado:4292885.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PESCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425274 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425274 | S | 228 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:107, direccion:CALLE ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINCIPAL DE AGUA PESCADO PUEBLO AGUA PESCADO, 68574 AGUA PESCADO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AUN LADO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRAN UNAS ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINC, lon:-96.71135249, lat:18.15002725}} | 2024-09-13 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/37/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4292885.92, importe_modificado:4292885.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2480222/proyecto_PROCESO, 2480222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480234 | Proyecto de inversión | 1202341.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202341.17, modificado:1202341.17}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425287 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425287 | S | 284 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO SECUNDARIO PUEBLO CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO SECUNDARIO QUE ESTA A UNOS 500 M DE LA AGENCIA MUNICICPAL EL TRAMO EMPIEZA DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK CON, lon:-96.69859985, lat:18.15340536}} | 2024-09-13 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/36/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1202341.17, importe_modificado:1202341.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2480234/proyecto_INICIO, 2480234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480242 | Proyecto de inversión | 11079390.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.107939061E7, modificado:1.107939061E7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE TRUENO RUMBO A UNION HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 425298 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425298 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:41, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO TRUENO, 68574 CERRO TRUENO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL QUE LLEGA AL CENTRO DE LA POBLACION EL TRAMO EMPIEZA SOBRE EL CAMINO QUE VA ALA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN , lon:-96.73861, lat:18.20972}} | 2024-07-03 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/28/2024, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1.107939061E7, importe_modificado:1.107939061E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2480242/proyecto_PROCESO, 2480242/proyecto_FIN, 2480242/proyecto_PROCESO, 2480242/proyecto_INICIO, 2480242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480254 | Proyecto de inversión | 2377184.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377184.93, modificado:2377184.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO RABON, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425315 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 425315 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO RABON, 68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO RABON Y AUN LA, lon:-96.58028, lat:18.1025}} | 2024-09-21 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/38/2024, contratista:EDER TEJADA PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2377184.93, importe_modificado:2377184.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2480254/proyecto_PROCESO, 2480254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480283 | Proyecto de inversión | 664123.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664123.15, modificado:664123.15}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IEBO CON CLAVE 20ETH0064Z EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425365 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 425365 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A MAZAQUEZTLA, SOBRE CALLE LA PALMA A PAERTIR DEL PALACIO MUNICIPAL SE CA, lon:-97.38253344, lat:16.26312763}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2480283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483209 | Proyecto de inversión | 226550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226550.0, modificado:226550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL PALMAR - 430477 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 430477 | S | 31 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.99, meta_modificada:419.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:40, direccion:PUEBLO EL PALMAR, 70155 EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL PALMAR, lon:-94.56776889, lat:16.68123335}} | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:226550.0, importe_modificado:226550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.99}} | {2483209/proyecto_PROCESO, 2483209/proyecto_INICIO, 2483209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483239 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL PANTEON, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO. - 430540 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 430540 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:CALLE CALLE HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-97.80107706, lat:17.17820605}} | 2024-06-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150387, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}} | {2483239/proyecto_INICIO, 2483239/proyecto_FIN, 2483239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483262 | Proyecto de inversión | 172328.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172328.15, modificado:172328.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO. - 430590 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 430590 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:81, direccion:CALLE GUANACASTLE RANCHERIA SAN ISIDRO, 70805 SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , A 250 METROS DEL RESTAURAN BAR LA CASA DEL ÁRBOL, lon:-96.60438101, lat:16.30419427}} | 2024-10-26 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480311 | Proyecto de inversión | 437191.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437191.66, modificado:437191.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN - 425399 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425399 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, CALLE QUE CONDUCE AL PANT, lon:-97.825, lat:17.1562}} | 2024-08-25 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480351 | Proyecto de inversión | 1198181.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198181.27, modificado:1198181.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA EN DIVERSAS CALLES. - 425461 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 425461 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION Y JOSE VASCONCELOS, lon:-97.190679, lat:15.991618}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480376 | Proyecto de inversión | 320013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320013.97, modificado:320013.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON - 425498 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425498 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, LA CALLE QUE CONDUCE AL P, lon:-97.825, lat:17.1562}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483423 | Proyecto de inversión | 252016 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252016.0, modificado:252016.0}} | AMPLIACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA SECCIÓN LAS CRUCES - 430880 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 430880 | S | 31 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:15, direccion:PUEBLO LAS CRUCES, 70155 LAS CRUCES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCION DE LAS CRUCES, lon:-94.68020007, lat:16.65372295}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/020/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:252016.0, importe_modificado:252016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483423/proyecto_INICIO, 2483423/proyecto_FIN, 2483423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483440 | Proyecto de inversión | 399999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.98, modificado:399999.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL AGUA BLANCA. - 430917 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 430917 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2116.0, meta_modificada:2116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE LOS ENEBROS PUEBLO AGUA BLANCA, 70800 AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE PALMAS Y , JUNTO A LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.55895593, lat:16.30199711}} | 2024-10-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483467 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION. - 430949 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 430949 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.89, meta_modificada:71.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PURIS, lon:-97.64246178, lat:17.27550956}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/38/2024, contratista:C. RONALDO LEO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.89}} | {2483467/proyecto_INICIO, 2483467/proyecto_PROCESO, 2483467/proyecto_FIN, 2483467/proyecto_INICIO, 2483467/proyecto_PROCESO, 2483467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480535 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 425702 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 425702 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE NUVE KAINU Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA ES UNA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION QUE COMUNICA AL, lon:-97.76845989, lat:17.01679722}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2480535/proyecto_FIN, 2480535/proyecto_PROCESO, 2480535/proyecto_FIN, 2480535/proyecto_PROCESO, 2480535/proyecto_INICIO, 2480535/proyecto_PROCESO, 2480535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480562 | Proyecto de inversión | 1231016.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231016.7, modificado:1231016.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 425745 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 425745 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71116 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INCARAN POSTES EN 3 SITIOS UNO DE ELLOS EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION OTRO AL ESTE Y UN ULTIMO EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO A ORILLA DE LA CAL, lon:-97.79163452, lat:16.98782922}} | 2024-10-25 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/3/12/2024, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1231016.69, importe_modificado:1231016.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}} | {2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO, 2480562/proyecto_INICIO, 2480562/proyecto_PROCESO, 2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_INICIO, 2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480592 | Proyecto de inversión | 495211.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495211.84, modificado:495211.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 425807 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 425807 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:VEREDA TRAMO CERRO DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 550 PUEBLO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACI, lon:-97.79851312, lat:17.0467399}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:495211.85, importe_modificado:495211.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2480592/proyecto_FIN, 2480592/proyecto_INICIO, 2480592/proyecto_PROCESO, 2480592/proyecto_FIN, 2480592/proyecto_INICIO, 2480592/proyecto_PROCESO, 2480592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483519 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745000.0, modificado:745000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC GUADALUPE - 431082 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 431082 | S | 161 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC GUADALUPE, lon:-94.67402963, lat:16.70534971}} | 2024-11-05 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/021/2024, contratista:José de Jesús Regalado Morales, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:745000.0, importe_modificado:745000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483519/proyecto_PROCESO, 2483519/proyecto_INICIO, 2483519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483522 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA RANCHERÍA EL CHAMIZO. - 431084 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431084 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CHAMIZO RANCHERIA EL CHAMIZO, 70800 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , FRENTE DE LA CASA COMUNAL DE LA RANCHERÍA EL CHAMIZO, lon:-96.62437188, lat:16.41074375}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2483522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483586 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.0, modificado:317500.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 431192 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 431192 | S | 24 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:66, direccion:PUEBLO 5 DE NOVIEMBRE LA CRISTALINA, 70155 5 DE NOVIEMBRE (LA CRISTALINA), SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 5 DE NOVIEMBRE LA CRISTALINA., lon:-94.37066178, lat:16.63704374}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/022/2024, contratista:José de Jesús Regalado Morales, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:317500.02, importe_modificado:317500.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483586/proyecto_PROCESO, 2483586/proyecto_INICIO, 2483586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483603 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, modificado:626400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 431209 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 431209 | S | 124 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPEFRANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y , A 550 METROS DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL, lon:-96.5625406, lat:16.31584764}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480624 | Proyecto de inversión | 389852.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389852.07, modificado:389852.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA DOLORES. - 425848 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 425848 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA DOLORES, 70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LOS REYES, CAMINO A DOLORES A 600 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.57359402, lat:16.29004058}} | 2024-07-25 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480648 | Proyecto de inversión | 447560.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447560.79, modificado:447560.79}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 425884 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 425884 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 70840 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN Y CAMINO CAMINO A LACHINILLA, LA OBRA SE UBICARA SOBRE EN CAMINO SANTA LUCIA MIAHUATLA, lon:-96.59173454, lat:16.16708702}} | 2024-05-21 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/010/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:447560.79, importe_modificado:447560.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.0}} | {2480648/proyecto_PROCESO, 2480648/proyecto_FIN, 2480648/proyecto_INICIO, 2480648/proyecto_PROCESO, 2480648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483775 | Proyecto de inversión | 2658460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658460.0, modificado:2658460.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE GRILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 431505 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 431505 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:136, direccion:CALLE CAMINO REVESTIDO PUEBLO AGUA DE GRILLO, 68570 LOMA ALTA TIERRA COLORADA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA A DONDE TERMINA EL CAMINO REVESTIDO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE GRILLO EN EMPIEZA A PONERSE, lon:-96.6732, lat:18.1633}} | 2024-09-24 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/39/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:2658460.0, importe_modificado:2658460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2483775/proyecto_INICIO, 2483775/proyecto_PROCESO, 2483775/proyecto_FIN, 2483775/proyecto_PROCESO, 2483775/proyecto_FIN, 2483775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483795 | Proyecto de inversión | 1469354.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469354.51, modificado:1469354.51}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 431530 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 431530 | S | 302 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ - PLAYA PUERTO SUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO HIDALGO, 71800 HIDALGO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SALI, lon:-97.25192701, lat:15.9584496}} | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/011/194/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1469354.51, importe_modificado:1469354.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2483795/proyecto_INICIO, 2483795/proyecto_PROCESO, 2483795/proyecto_FIN, 2483795/proyecto_INICIO, 2483795/proyecto_PROCESO, 2483795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402480704 | Proyecto de inversión | 706556.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706556.5, modificado:706556.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 7 000 - 425961 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 425961 | S | 264 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIZAL Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA INICIARA EN LIMITES DE LA LOCALIDAD LA COFRADIA Y LA CHINILLA CON, lon:-96.60443645, lat:16.15575123}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/016/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:706556.5, importe_modificado:706556.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2480704/proyecto_INICIO, 2480704/proyecto_PROCESO, 2480704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480766 | Proyecto de inversión | 1694915.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1694915.27, modificado:1694915.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIGUERA - 426097 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 426097 | S | 135 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.58, meta_modificada:908.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIGUERA PUEBLO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS PINOS, DOMICILIO CONOCIDO LA CALLE HIGUERA SE ENCUENTA UBICADO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE , lon:-96.695295, lat:16.19436}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1694915.27, importe_modificado:1694915.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.58}} | {2480766/proyecto_FIN, 2480766/proyecto_PROCESO, 2480766/proyecto_INICIO, 2480766/proyecto_PROCESO, 2480766/proyecto_INICIO, 2480766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480793 | Proyecto de inversión | 996366.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996366.89, modificado:996366.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN CALLE LA PILA - 426146 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426146 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.170912, lat:16.062379}} | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2480793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484086 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE SAUCES, EN LA COLONIA LOS SAUCES. - 432044 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 432044 | S | 194 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGAION DE SAUCES COLONIA SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA LUCRECIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA HUBICADO EN LA CALLE PRO, lon:-97.68935269, lat:17.27403742}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150385, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2484086/proyecto_INICIO, 2484086/proyecto_FIN, 2484086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480869 | Proyecto de inversión | 211645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211645.17, modificado:211645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, EN LA COLONIA MUNICIPAL - 426284 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 426284 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.96, meta_modificada:89.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:PRIVADA OAXACA COLONIA MUNICIPAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MUNICIPAL QUE P, lon:-96.30402853, lat:17.77348262}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:211645.17, importe_modificado:211645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.96}} | {2480869/proyecto_INICIO, 2480869/proyecto_PROCESO, 2480869/proyecto_FIN, 2480869/proyecto_PROCESO, 2480869/proyecto_FIN, 2480869/proyecto_INICIO, 2480869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484191 | Proyecto de inversión | 1162883.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162883.82, modificado:1162883.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA RAYA - 432229 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 432229 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:2, direccion:PUEBLO LA RAYA, 71205 LA RAYA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.96 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78201131, lat:16.91319034}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-20/0002/05/2024, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1162883.82, importe_modificado:1162883.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2484191/proyecto_INICIO, 2484191/proyecto_FIN, 2484191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485474 | Proyecto de inversión | 1413054 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413054.0, modificado:1413054.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE CASCAJAL EN LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO - 436091 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 436091 | S | 164 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , TRAMO CASCAJAL DEL CAMINO DE RIO HONDO A LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO, lon:-94.9646396, lat:16.80731858}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-17-IR-93-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:1413054.0, importe_modificado:1413054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2485474/proyecto_INICIO, 2485474/proyecto_PROCESO, 2485474/proyecto_INICIO, 2485474/proyecto_FIN, 2485474/proyecto_PROCESO, 2485474/proyecto_FIN, 2485474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485493 | Proyecto de inversión | 1145546.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145546.54, modificado:1145546.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 436109 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 436109 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.14, meta_modificada:139.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70215 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE ACCCESO AL PALACIO MUNICIPAL POR LA PARTE BAJA A LADO DEL AUDITORIO MUNI, lon:-95.78278904, lat:17.16388499}} | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2485493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485524 | Proyecto de inversión | 604272.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604272.68, modificado:604272.68}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 436174 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 436174 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-98.44615293, lat:16.34106705}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485564 | Proyecto de inversión | 3043762.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3043762.05, modificado:3043762.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 114, SALVADOR AUDELO JIJON CLAVE 20DES0172W, SAN PEDRO POCHUTLA - 436231 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436231 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE REFORMA ESTA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GEN, lon:-96.47000956, lat:15.75460398}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/020/2024, contratista:RUIZ -O INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3043762.05, importe_modificado:3043762.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2485564/proyecto_INICIO, 2485564/proyecto_FIN, 2485564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485586 | Proyecto de inversión | 1609092.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609092.39, modificado:1609092.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE - 436263 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 436263 | S | 350 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE GUELAGUETZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SOBRE LA CALLE 21 DE MARZO C, lon:-98.44473106, lat:16.30363821}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485602 | Proyecto de inversión | 2250846.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250846.54, modificado:2250846.54}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CORCOVADO PETACA, SAN PEDRO POCHUTLA - 436288 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436288 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.44, meta_modificada:125.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CORCOVADO PETACA, 70900 CORCOVADO PETACA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE CORCOVADO PETACA AUN COSTADO ESTA UN HOSPITA, lon:-96.45190834, lat:15.76184457}} | 2024-07-24 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2250846.54, importe_modificado:2250846.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.44}} | {2485602/proyecto_INICIO, 2485602/proyecto_PROCESO, 2485602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485633 | Proyecto de inversión | 2863597.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2863597.33, modificado:2863597.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN BARRIO BARRANQUILLA, SAN PEDRO POCHUTLA - 436330 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436330 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:138, direccion:CALLE CRUZ DEL SIGLO BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 BARRANQUILLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE 25 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA CRUZ D, lon:-96.45743084, lat:15.74329434}} | 2024-07-27 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/023/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2863597.33, importe_modificado:2863597.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2485633/proyecto_INICIO, 2485633/proyecto_PROCESO, 2485633/proyecto_FIN, 2485633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492413 | Proyecto de inversión | 85400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85400.0, modificado:85400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN GUADALUPE CABACOA - 448171 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 448171 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.4, meta_modificada:50007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE UBICA HACIA ALSURESTE DE LA POBLACIÓN DE GUADALUPE CABACOA SILACAYOAPAM EN LA ESQUINA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE SE DE SVIA DESDE LA CARRETERA QUE VIENE DEL, lon:-98.066944, lat:17.537222}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM, monto:85400.0, importe_modificado:85400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.4}} | {2492413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, trimestre:5.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:NO PERMITE CARGAR FOTOGRAFIAS DE INICIO Y SEGUIMIENTO, trimestre:5.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:LA OBRA DESAPARECIO DE LA PAGINA EL 14 DE JULIO Y NO SE PUDO DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA, CUMPLIENDOCE LAS METAS SEGUN PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}} | {obs1: {observación:Agregar mínimo 1 o máximo 3 fotografías en cada etapa INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402485637 | Proyecto de inversión | 1106642.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106642.37, modificado:1106642.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUI XHUBA DE LA COLONIA 3 DE OCTUBRE DE LA 7A. SECCIÓN - 436337 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 436337 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.94, meta_modificada:875.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE XHUBA COLONIA 3 DE OCTUBRE, 70024 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE XHUBA Y , LA COLONIA 3 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-95.01356213, lat:16.41606142}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2485637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485659 | Proyecto de inversión | 2173083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2173083.16, modificado:2173083.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE PASO XONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 436379 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436379 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31800.0, meta_modificada:31800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL A XONENE BARRIO RIO GRANDE PASO XONENE, 70900 RÍO GRANDE PASO XONENE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A XONENE Y CALLE CENTRO, CALLE PRINCIPAL ES SOBRE EL CAMINO A XONENE, lon:-96.50890492, lat:15.77900783}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/026/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2173083.16, importe_modificado:2173083.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31800.0}} | {2485659/proyecto_INICIO, 2485659/proyecto_FIN, 2485659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485681 | Proyecto de inversión | 2758480.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2758480.2, modificado:2758480.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 436414 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436414 | S | 600 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A PUERTO ANGEL BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLE CENTRO ESTA SOBRE TODO EL BOULEBAR HASTA EL CENTRO, lon:-96.47051102, lat:15.74024469}} | 2024-08-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/025/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2758480.2, importe_modificado:2758480.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:489.0}} | {2485681/proyecto_INICIO, 2485681/proyecto_FIN, 2485681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485687 | Proyecto de inversión | 516474.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516474.77, modificado:516474.77}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL PARAJE SAN JOSE, SANTA MARIA CAMOTLAN - 436421 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 436421 | S | 835 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA CAMOTLAN - BRECHA HACIA POZO SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL , lon:-97.69037569, lat:17.90399163}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-400-001-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:516474.77, importe_modificado:516474.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.2}} | {2485687/proyecto_INICIO, 2485687/proyecto_PROCESO, 2485687/proyecto_FIN, 2485687/proyecto_INICIO, 2485687/proyecto_PROCESO, 2485687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479413 | Proyecto de inversión | 375840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375840.0, modificado:375840.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 422725 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 422725 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 70140 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-94.9956928, lat:16.73770763}} | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-18-AD-73-2024, contratista:FERNANDO TOLEDO RASGADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2479413/proyecto_INICIO, 2479413/proyecto_PROCESO, 2479413/proyecto_FIN, 2479413/proyecto_INICIO, 2479413/proyecto_PROCESO, 2479413/proyecto_FIN, 2479413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482700 | Proyecto de inversión | 621499.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621499.59, modificado:621499.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 429552 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429552 | S | 113 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RAN, lon:-97.843, lat:16.99425}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479580 | Proyecto de inversión | 4172906.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4172906.54, modificado:4172906.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 423149 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 423149 | S | 666 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE 10 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y 10 DE MAYO., lon:-97.49831046, lat:16.63874649}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/26/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4172906.54, importe_modificado:4172906.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2479580/proyecto_INICIO, 2479580/proyecto_PROCESO, 2479580/proyecto_FIN, 2479580/proyecto_PROCESO, 2479580/proyecto_FIN, 2479580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479609 | Proyecto de inversión | 4269756.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4269756.75, modificado:4269756.75}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 423242 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 423242 | S | 95 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MAMEY - LLANO TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 RANCHERIA EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOL, lon:-97.55486502, lat:16.62651204}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/28/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4269756.75, importe_modificado:4269756.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2479609/proyecto_INICIO, 2479609/proyecto_PROCESO, 2479609/proyecto_FIN, 2479609/proyecto_INICIO, 2479609/proyecto_FIN, 2479609/proyecto_PROCESO, 2479609/proyecto_FIN, 2479609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482811 | Proyecto de inversión | 488585.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488585.99, modificado:488585.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 429805 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429805 | S | 183 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:RANCHO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA LA MURALLA VIEJA Y , LA MURALLA VIEJA PUTLA, lon:-97.925, lat:16.9587}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482815 | Proyecto de inversión | 433854.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433854.36, modificado:433854.36}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2565C - 429811 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 429811 | S | 30 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADERO ESQUINA C, lon:-94.75535985, lat:16.32354441}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2482815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479776 | Proyecto de inversión | 2499529.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499529.21, modificado:2499529.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 423734 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 423734 | S | 103 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 71185 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS Y CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE, CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA EN EL CE, lon:-97.58520602, lat:16.90336221}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/007/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2499529.21, importe_modificado:2499529.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.0}} | {2479776/proyecto_PROCESO, 2479776/proyecto_FIN, 2479776/proyecto_INICIO, 2479776/proyecto_PROCESO, 2479776/proyecto_FIN, 2479776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479786 | Proyecto de inversión | 1121737.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121737.23, modificado:1121737.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PARED, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 423760 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 423760 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA PARED, 68570 AGUA PARED, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL QUE LLEGA AL CENTRO DE LA POBLACION EL TRAMO EMPIEZA SOBRE EL CAMINO QUE VA ALA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN UNOS, lon:-96.66282744, lat:18.16529528}} | 2024-08-24 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/35/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1121737.23, importe_modificado:1121737.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2479786/proyecto_PROCESO, 2479786/proyecto_FIN, 2479786/proyecto_INICIO, 2479786/proyecto_PROCESO, 2479786/proyecto_INICIO, 2479786/proyecto_PROCESO, 2479786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479798 | Proyecto de inversión | 3122886.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122886.6, modificado:3122886.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA HUATULCO - 423774 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 423774 | S | 270 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LAS CALL, lon:-96.321994, lat:15.831306}} | 2024-10-19 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2479798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479966 | Proyecto de inversión | 1309025.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309025.42, modificado:1309025.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 424192 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Novauniversitas | 424192 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.14, meta_modificada:111.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO LA ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VEREDAS CERCA DE LA AGENCIA EN EL CAMINO Q, lon:-95.84550382, lat:17.3978801}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0002/R33-FAISMUN/05/24, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1309025.42, importe_modificado:1309025.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2479966/proyecto_INICIO, 2479966/proyecto_PROCESO, 2479966/proyecto_INICIO, 2479966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479987 | Proyecto de inversión | 1185706.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185706.63, modificado:1185706.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 424286 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424286 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.65, meta_modificada:49.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO LA ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS CERCA DEL CENTRO DE LA, lon:-95.84513066, lat:17.39760606}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0002/R33-FAISMUN/06/24, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1185706.63, importe_modificado:1185706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2479987/proyecto_PROCESO, 2479987/proyecto_INICIO, 2479987/proyecto_FIN, 2479987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480005 | Proyecto de inversión | 591341.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.42, modificado:591341.42}} | CONSTRUCCION DE 14 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOYOLAPAM SEGUNDA ETAPA - 424341 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 424341 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN ZOYOLAPAM, 68710 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES LIBERTAD INDE, lon:-96.282898, lat:17.699581}} | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2480005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480033 | Proyecto de inversión | 1528807.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528807.48, modificado:1528807.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE LA MISION 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 424417 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 424417 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LA MISION, CALLE TAMARINDO DEL RIO A 849 METROS NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.90764559, lat:16.65268959}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2024, contratista:CONTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:1528807.48, importe_modificado:1528807.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {2480033/proyecto_INICIO, 2480033/proyecto_FIN, 2480033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480037 | Proyecto de inversión | 3888935.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3888935.43, modificado:3888935.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD DE SAN JUA DEL RÍO - 424421 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424421 | S | 533 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2288.4, meta_modificada:2288.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - ARROYO FRIJOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 288 PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO AL MANANTIAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VERDAD , lon:-95.76413523, lat:17.49340627}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150810, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3888935.43, importe_modificado:3888935.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2480037/proyecto_INICIO, 2480037/proyecto_PROCESO, 2480037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480057 | Proyecto de inversión | 1847746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847746.67, modificado:1847746.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 424581 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424581 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAG, lon:-95.94864416, lat:17.41725235}} | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0005/R33-FAISMUN/11/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1847746.67, importe_modificado:1847746.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2480057/proyecto_INICIO, 2480057/proyecto_PROCESO, 2480057/proyecto_INICIO, 2480057/proyecto_PROCESO, 2480057/proyecto_INICIO, 2480057/proyecto_PROCESO, 2480057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480395 | Proyecto de inversión | 1356392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356392.24, modificado:1356392.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425525 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 425525 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:41, direccion:PUEBLO COLONIA 3 DE MAYO, 71890 3 DE MAYO [COLONIA], SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MONTE DONDE NO HAY CALLES NI CAMINOS LLEVANDO LA TUBERIA POR LA BEREDA DE CAMINO AL MANANTIAL LOCALIZ, lon:-97.36506852, lat:16.26450729}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480444 | Proyecto de inversión | 2876407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2876407.26, modificado:2876407.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO GUADALUPE BUENAVISTA, DEL KM 0 MAS 830 AL KM 1 MAS 250, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 425590 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 425590 | S | 3158 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - GUADALUPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 830 PUEBLO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.7845097, lat:17.02724671}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:2876407.26, importe_modificado:2876407.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2480444/proyecto_INICIO, 2480444/proyecto_FIN, 2480444/proyecto_PROCESO, 2480444/proyecto_INICIO, 2480444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480458 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 425605 | S | 1094 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES , lon:-97.48130534, lat:17.50919025}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402480475 | Proyecto de inversión | 474587.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474587.24, modificado:474587.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDÓN - 425628 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 425628 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL PAREDON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LLANO ZARAGOZA, CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZAR, lon:-97.822, lat:17.1425}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2480475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483318 | Proyecto de inversión | 552900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552900.0, modificado:552900.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE POLICÍA LA CIENEGUILLA - 430713 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 430713 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:3, direccion:RANCHERIA CIENEGUILLA, 70158 CIENEGUILLA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA CIENEGUILLA, lon:-94.81749843, lat:16.70369545}} | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/018/2024, contratista:José de Jesús Regalado Morales, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:552900.0, importe_modificado:552900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2483318/proyecto_PROCESO, 2483318/proyecto_INICIO, 2483318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483335 | Proyecto de inversión | 1837446.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837446.32, modificado:1837446.32}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1430G EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE. - 430741 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Pe | 430741 | S | 148 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CARRANZA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE EN LA CALLE, lon:-96.77693383, lat:16.60441341}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FISMDF-04/022/2024, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de La Pe, monto:1837446.32, importe_modificado:1837446.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:167.0}} | {2483335/proyecto_PROCESO, 2483335/proyecto_FIN, 2483335/proyecto_INICIO, 2483335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483379 | Proyecto de inversión | 663893.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663893.41, modificado:663893.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL AL PARQUE, EN EL BARRIO LA ASUNCION - 430808 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 430808 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.5, meta_modificada:370.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE BARRIO LA ASUNCIÓN, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y NUNCA , NUNCA LA CALLE SE ENCUENTRA RUMBO A EL PARQUE UBICADO EN EL BARRIO DE LA A, lon:-97.297476, lat:16.23623}} | 2024-11-08 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/016/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:663893.41, importe_modificado:663893.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.5}} | {2483379/proyecto_INICIO, 2483379/proyecto_PROCESO, 2483379/proyecto_FIN, 2483379/proyecto_PROCESO, 2483379/proyecto_FIN, 2483379/proyecto_INICIO, 2483379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483382 | Proyecto de inversión | 2938909 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938909.0, modificado:2938909.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 430810 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 430810 | S | 656 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CHIMALAPA, 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.741806, lat:16.7105}} | 2024-09-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/019/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:2938909.0, importe_modificado:2938909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483382/proyecto_INICIO, 2483382/proyecto_FIN, 2483382/proyecto_PROCESO, 2483382/proyecto_INICIO, 2483382/proyecto_PROCESO, 2483382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481268 | Proyecto de inversión | 3875938.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3875938.73, modificado:3875938.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA - 426908 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 426908 | S | 1230 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.76, meta_modificada:102.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.140675, lat:16.12025}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481459 | Proyecto de inversión | 1668446.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668446.91, modificado:1668446.91}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 427291 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71000 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA EL NARANJO Y , VEREDA AL AGUA DEL NARANJO TIERRA COLORADA, PUTLA, lon:-97.95, lat:17.015}} | 2024-06-29 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481502 | Proyecto de inversión | 1512694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512694.2, modificado:1512694.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN CAMINO DE ACCESO. - 427393 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427393 | S | 85 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.95, meta_modificada:604.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO QUE CONDUDE A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.220449, lat:16.111984}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2481502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481528 | Proyecto de inversión | 1500001.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500001.74, modificado:1500001.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS - 427448 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 427448 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:121, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SANTA CATARINA JAMIXTEPEC, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE MANGALES Y CALLE ZAPOTAL, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE ZAPOTAL CON CALLE LAS PALMAS C, lon:-96.04307843, lat:16.01843112}} | 2024-06-14 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1500001.74, importe_modificado:1500001.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2481528/proyecto_INICIO, 2481528/proyecto_PROCESO, 2481528/proyecto_FIN, 2481528/proyecto_PROCESO, 2481528/proyecto_FIN, 2481528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481535 | Acción | 464573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464573.64, modificado:464573.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 427475 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 427475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.945797, lat:17.103973}} | 2024-01-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSA/0454/FAISMUN/3%/01/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:464573.64, importe_modificado:464573.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2481535/proyecto_INICIO, 2481535/proyecto_PROCESO, 2481535/proyecto_INICIO, 2481535/proyecto_FIN, 2481535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483911 | Proyecto de inversión | 1032451.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032451.54, modificado:1032451.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA - 431713 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 431713 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLEJON PABLO VAZQUEZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ACCESO A LA COLONIA VI, lon:-96.68513202, lat:18.59369509}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2483911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481715 | Proyecto de inversión | 912654.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912654.53, modificado:912654.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SOLEDAD - 427799 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 427799 | S | 308 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE HUANACASTLE Y CALLE CEIBA, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE HUANACASTLE CON LA CALLE SOLED, lon:-96.02086981, lat:15.97033197}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/07/2024, contratista:ALPEC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:912654.53, importe_modificado:912654.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2481715/proyecto_INICIO, 2481715/proyecto_PROCESO, 2481715/proyecto_FIN, 2481715/proyecto_INICIO, 2481715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481731 | Proyecto de inversión | 733490.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733490.03, modificado:733490.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES. - 427854 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 427854 | S | 545 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.203004, lat:16.010246}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484027 | Proyecto de inversión | 1683148.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683148.88, modificado:1683148.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RIO VERDE AL ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RIO VERDE - 431941 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 431941 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO RIO VERDE - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO SAN ANTONIO RIO VERDE, 71800 SAN ANTONIO RÍO VERDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCA, lon:-97.73366193, lat:16.16446525}} | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/012/197/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1683148.88, importe_modificado:1683148.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2484027/proyecto_INICIO, 2484027/proyecto_PROCESO, 2484027/proyecto_FIN, 2484027/proyecto_PROCESO, 2484027/proyecto_FIN, 2484027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402494131 | Proyecto de inversión | 1739471.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1739471.84, modificado:1739471.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 451009 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451009 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLLE SIN NOMBRE BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y , EN TRONQUE CON CALLE NUEVO MEXICO EN EL BARRIO DE SAN SEBASATIAN, lon:-98.27036566, lat:17.27610663}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/09-21/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1739471.84, importe_modificado:1739471.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2494131/proyecto_PROCESO, 2494131/proyecto_FIN, 2494131/proyecto_INICIO, 2494131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494147 | Proyecto de inversión | 338655.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338655.41, modificado:338655.41}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO 1RA. ETAPA - 415451 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 415451 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE ESTACIONES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CASA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA ATRAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.7264247, lat:16.73522915}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-006/2024, contratista:LEADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:338655.41, importe_modificado:338655.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2494147/proyecto_INICIO, 2494147/proyecto_PROCESO, 2494147/proyecto_FIN, 2494147/proyecto_INICIO, 2494147/proyecto_PROCESO, 2494147/proyecto_FIN, 2494147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494156 | Proyecto de inversión | 779999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779999.79, modificado:779999.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA EN EL LUGAR DENOMINADO JUNTA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 415473 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 415473 | S | 185 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE CIPRES COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CIPRES Y CALLE TERCERA DE CIPRES, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 300 METROS DEL RAICES CAMPEST, lon:-96.59498555, lat:16.31866792}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494167 | Proyecto de inversión | 516711 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516711.0, modificado:516711.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN EL COBAO NO 54 - 415488 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 415488 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA NEGRA PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COBAO NUM. 54, lon:-96.16488726, lat:17.95440384}} | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151978, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:516711.0, importe_modificado:516711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2494167/proyecto_INICIO, 2494167/proyecto_FIN, 2494167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488588 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:2424220.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA UCIDEBACC - 441388 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 441388 | S | 312 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.1, meta_modificada:2270.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR COLONIA UCIDEBAC, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 15A ORIENTE, CALLE SEXTA SUR A 20 METROS AL SUR DE LA RADIO DIFUSORA DE LA COLONIA UCCIDEBAC., lon:-98.050919, lat:16.333436}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/036/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2333311.52, importe_modificado:2424220.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.1}} | {2488588/proyecto_INICIO, 2488588/proyecto_PROCESO, 2488588/proyecto_INICIO, 2488588/proyecto_FIN, 2488588/proyecto_INICIO, 2488588/proyecto_PROCESO, 2488588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488625 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 441465 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441465 | S | 194 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.0, meta_modificada:1887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE ROSALES, EN LA CALLE ATRAS DEL CBTIS, lon:-97.68935982, lat:17.27349772}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/48/2024, contratista:C. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.0}} | {2488625/proyecto_FIN, 2488625/proyecto_PROCESO, 2488625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488644 | Proyecto de inversión | 2882150.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882150.82, modificado:2882150.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE. - 441516 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441516 | S | 345 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.204793, lat:16.110352}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488662 | Proyecto de inversión | 2291936.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291936.18, modificado:2291936.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL AGUACATAL. - 441539 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441539 | S | 678 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.228399, lat:16.10486}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2488662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491278 | Acción | 603950.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603950.67, modificado:603950.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 445865 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 445865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.869294, lat:16.232721}} | 2024-03-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/01/001/2024, contratista:ERICK MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:603950.67, importe_modificado:603950.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2491278/proyecto_FIN, 2491278/proyecto_INICIO, 2491278/proyecto_FIN, 2491278/proyecto_PROCESO, 2491278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491279 | Proyecto de inversión | 1300256.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300256.61, modificado:1300256.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO SEGUNDA ETAPA - 408736 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 408736 | S | 368 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA PUEBLO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA , lon:-97.13754876, lat:16.23381588}} | 2024-12-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1300256.61, importe_modificado:1300256.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2491279/proyecto_PROCESO, 2491279/proyecto_FIN, 2491279/proyecto_PROCESO, 2491279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491289 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO NO 155 - 408755 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 408755 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CALLE LA UNION, CALLE PROL DE BENITO JUAREZ LA PRESENTE OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IE, lon:-97.12090588, lat:16.15735114}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2491289/proyecto_INICIO, 2491289/proyecto_PROCESO, 2491289/proyecto_INICIO, 2491289/proyecto_FIN, 2491289/proyecto_INICIO, 2491289/proyecto_PROCESO, 2491289/proyecto_FIN, 2491289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494254 | Proyecto de inversión | 495550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495550.0, modificado:495550.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION - 415685 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 415685 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, EL EQUIPAMIENTO DEL AULA SE ENCUENTRA EN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOL, lon:-96.17038246, lat:17.94754573}} | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151979, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:495550.0, importe_modificado:495550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2494254/proyecto_INICIO, 2494254/proyecto_FIN, 2494254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494267 | Proyecto de inversión | 849238.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849238.3, modificado:849238.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 20DCC1020Z, TIERRA COLORADA - 451210 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451210 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE DEL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA PUEBLO TIERRA COLORADA, 69799 TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO A RIO CACAO Y , AL TERMINAR EL CAMINO A RIO CACAO, lon:-98.19917566, lat:17.15238142}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/44-22/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:849238.3, importe_modificado:849238.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2494267/proyecto_FIN, 2494267/proyecto_INICIO, 2494267/proyecto_PROCESO, 2494267/proyecto_FIN, 2494267/proyecto_INICIO, 2494267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498582 | Proyecto de inversión | 496929.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496929.41, modificado:496929.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 460595 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 460595 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA PUTLA, lon:-97.83970539, lat:17.15677976}} | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488781 | Proyecto de inversión | 1767565.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767565.18, modificado:1767565.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 441760 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 441760 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.4, meta_modificada:763.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIGUERA Y CALLE CALLE PATRIA, DOMICILIO CONOCIDO LA CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE HIGUERA , lon:-96.69457921, lat:16.19388026}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/015/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1767565.18, importe_modificado:1767565.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.4}} | {2488781/proyecto_INICIO, 2488781/proyecto_PROCESO, 2488781/proyecto_FIN, 2488781/proyecto_PROCESO, 2488781/proyecto_FIN, 2488781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488872 | Proyecto de inversión | 899003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899003.28, modificado:899003.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441872 | S | 554 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.14413905, lat:16.09795217}} | 2024-01-23 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2488872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491497 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOSTALGIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446282 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446282 | S | 320 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE NOSTALGIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAMARINATA, ENTRANDO POR PORFIRIO DIAZ CON DIRECCION AL JARDN DE N, lon:-97.68209101, lat:17.27031709}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491523 | Proyecto de inversión | 859564.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859564.45, modificado:859564.45}} | CONSTRUCCION DE LAVADEROS PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446312 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446312 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 7 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO A SANTA CECILIA Y , LA , lon:-95.92005, lat:17.15749}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491543 | Proyecto de inversión | 2442350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442350.16, modificado:2442350.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BIGUIAA, BIGOSE Y GUGUHUINI DE LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 446333 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 446333 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.95, meta_modificada:499.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BIGOSE COLONIA RODRIGO CARRASCO, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BIGUIAA Y CALLE GUGUHUINI, LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZA EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN LA OCTAVA SECCION, lon:-95.03079444, lat:16.43720982}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494829 | Proyecto de inversión | 739366.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739366.54, modificado:739366.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 452032 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE RAYON, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA Y LA CALLE RAYON, lon:-97.74404142, lat:17.72315031}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494855 | Acción | 172841.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172841.67, modificado:172841.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 452072 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 452072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.286098, lat:17.017126}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSPT/329-001/FAISMUN/01/02/2024, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:172841.67, importe_modificado:172841.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2494855/proyecto_INICIO, 2494855/proyecto_PROCESO, 2494855/proyecto_FIN, 2494855/proyecto_PROCESO, 2494855/proyecto_FIN, 2494855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494857 | Proyecto de inversión | 2405913.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405913.47, modificado:2405913.47}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 452073 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70224 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION , lon:-95.36736721, lat:17.4771142}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494866 | Proyecto de inversión | 583769.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583769.07, modificado:583769.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TAMAZOLA ALPARAJE TIJILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 452083 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 452083 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - PARAJE TIJILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO A SANTA INES D, lon:-97.22487944, lat:17.16461122}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494888 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA - 452115 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 452115 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO HACIA SAN PEDRO TEOZACOALCO PUEBLO , 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-97.2792278, lat:17.01292963}} | 2024-10-09 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPT/329-003/FAISMUN/03/13/2024, contratista:CIPACSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2494888/proyecto_INICIO, 2494888/proyecto_PROCESO, 2494888/proyecto_FIN, 2494888/proyecto_PROCESO, 2494888/proyecto_FIN, 2494888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494890 | Proyecto de inversión | 2054500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054500.0, modificado:2054500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 452119 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 452119 | S | 650 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE, lon:-98.44789302, lat:16.34110023}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494899 | Proyecto de inversión | 2993958.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993958.06, modificado:2993958.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE RIO AMARILLO DEL KM 0 000 AL 10 817.34 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA. - 417397 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 417397 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.59, meta_modificada:11.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - RIO A MARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 PARAJE LOMA ANILLO, 68618 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-96.74978474, lat:17.99896872}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Nº. CO-MCBJ/027 /R33-lll/004/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ S.A DE C,V, monto:2993958.06, importe_modificado:2993958.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.59}} | {2494899/proyecto_INICIO, 2494899/proyecto_PROCESO, 2494899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494914 | Proyecto de inversión | 2177359.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177359.45, modificado:2177359.45}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 452163 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANA SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, LA OBRA DEL ALUMBRADO SE REALIZA EN EL CRUCERO DE LA CIUDAD QUE PERTE, lon:-95.0251574, lat:16.44635365}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2494914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489485 | Proyecto de inversión | 428476.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428476.31, modificado:1116870.35}} | AMPLIACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23 NORTE ENTRE CALLES 8VA PONIENTE Y AV LIBERTAD. - 442935 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 442935 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.6, meta_modificada:282.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 23 NORTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, CALLE 21 NORTE FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA AVIACION., lon:-98.05966, lat:16.348688}} | 2024-09-28 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/025/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1116870.35, importe_modificado:1116870.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.6}} | {2489485/proyecto_INICIO, 2489485/proyecto_PROCESO, 2489485/proyecto_FIN, 2489485/proyecto_INICIO, 2489485/proyecto_FIN, 2489485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489529 | Proyecto de inversión | 400528.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400528.31, modificado:400528.31}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 443001 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 443001 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:CALLE AL TANQUE DE AGUA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 71608 GUADALUPE VICTORIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 140 METROS AL NORTE LA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA ACCESANDO POR , lon:-98.065415, lat:16.24363}} | 2024-10-05 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/033/2024, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:400528.31, importe_modificado:400528.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2489529/proyecto_INICIO, 2489529/proyecto_PROCESO, 2489529/proyecto_FIN, 2489529/proyecto_INICIO, 2489529/proyecto_PROCESO, 2489529/proyecto_FIN, 2489529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491804 | Proyecto de inversión | 1204290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204290.8, modificado:1204290.8}} | REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446866 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446866 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A MATIA ROMERO Y , CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PET, lon:-95.11799736, lat:16.82391236}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2491804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491814 | Proyecto de inversión | 1575349.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575349.73, modificado:1575349.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO LA SUBÍ EN ANDADOR LIBERTAD - 446881 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Caminos Bienestar | 446881 | S | 49 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y AVENIDA OAXACA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE LOCALIZA A 88 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-97.083366, lat:15.983572}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491822 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 410055 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 410055 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUINIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EJIDO, lon:-97.83143479, lat:16.93639413}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491855 | Proyecto de inversión | 1022711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022711.2, modificado:1022711.2}} | REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUIGULANA - 410136 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 410136 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PORAJE SE TOMA EL CAMINO QUE INICIA EN EL OJO, lon:-95.16661081, lat:16.82181006}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491864 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA. - 447017 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 447017 | S | 379 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION PUEBLO , 00000 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN PARAJE A ORILLAS DE LA POBLACION., lon:-95.16308635, lat:17.45023258}} | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491867 | Proyecto de inversión | 815697.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815697.72, modificado:815697.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 410152 | 20 | Oaxaca | 54 | Magdalena Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Zahuatlán | 410152 | S | 215 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:15.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDNECIA - CAMINO DEL ARRIERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 880 PUEBLO MAGDALENA ZAHUATLÁN, 69920 MAGDALENA ZAHUATLÁN, MAGDALENA ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO SEGUNDA DE HIDALGO Y CAMINO DEL ARRIERO, CA, lon:-97.22991681, lat:17.39084428}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMZ/FIII/FAISMUN/054/07/2024, contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGADALENA ZAHUATLAN, monto:815697.72, importe_modificado:815697.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.88}} | {2491867/proyecto_PROCESO, 2491867/proyecto_INICIO, 2491867/proyecto_PROCESO, 2491867/proyecto_FIN, 2491867/proyecto_INICIO, 2491867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495033 | Proyecto de inversión | 955600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955600.0, modificado:955600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN - 452398 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 452398 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A LA IGLESIA PUEBLO RANCHO GAVILAN, 68465 RANCHO GAVILÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y COMIENZA EN LA CALLE PRIN, lon:-96.188111, lat:17.810767}} | 2024-07-13 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/015/2024, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:955600.0, importe_modificado:955600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2495033/proyecto_FIN, 2495033/proyecto_INICIO, 2495033/proyecto_FIN, 2495033/proyecto_PROCESO, 2495033/proyecto_INICIO, 2495033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495039 | Proyecto de inversión | 601681.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601681.12, modificado:601681.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 417671 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 417671 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN SOBRE CAMINO APERTURADO JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRE, lon:-96.49441853, lat:18.13339377}} | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495043 | Proyecto de inversión | 152215 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152215.0, modificado:152215.0}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚMERO 105 EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 452415 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 452415 | S | 231 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 EL LLANO, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE PRIVADA 1 DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA 2 DE INDEPENDENCIA, CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 O, lon:-96.853134, lat:16.687433}} | 2024-09-03 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/006/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:152215.0, importe_modificado:152215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495043/proyecto_FIN, 2495043/proyecto_INICIO, 2495043/proyecto_PROCESO, 2495043/proyecto_FIN, 2495043/proyecto_INICIO, 2495043/proyecto_PROCESO, 2495043/proyecto_FIN, 2495043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495047 | Proyecto de inversión | 356803.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356803.04, modificado:356803.04}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - 452423 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 452423 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:8, direccion:CALLE PRIMERA DE HIDALGO EJIDO SAN SEBASTIÁN FRONTERA, 69016 SAN SEBASTIÁN DE LA FRONTERA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRIMERA MORELOS SE UBICA, lon:-97.65400123, lat:18.25165555}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/21/2024, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:356803.04, importe_modificado:356803.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2495047/proyecto_INICIO, 2495047/proyecto_FIN, 2495047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495061 | Proyecto de inversión | 260283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260283.05, modificado:260283.05}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 452456 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 452456 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO SINIYU, lon:-97.84, lat:16.985}} | 2024-05-13 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495072 | Proyecto de inversión | 1017326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017326.68, modificado:1017326.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLAN - 417718 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 417718 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA , lon:-96.5995593, lat:18.1823427}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495073 | Proyecto de inversión | 898294.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898294.94, modificado:898294.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 452481 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 MTS DE LA CANCHA DE USOS MU, lon:-98.54581814, lat:16.32593336}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495091 | Proyecto de inversión | 2407194.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407194.14, modificado:2407194.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 15 M3 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 417772 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 417772 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , SE CONSTRUIRAN 27 ACCIONES EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD. LA PR, lon:-97.22113867, lat:17.1197653}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2495091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495092 | Proyecto de inversión | 1255792.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255792.64, modificado:1255792.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA A RIO GRANDE PRIMERA ETAPA - 452732 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 452732 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO BUENAVISTA, 68583 BUENAVISTA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE RIO GRANDE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.89539268, lat:18.00612195}} | 2024-07-30 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/018/2024, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1255792.64, importe_modificado:1255792.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0}} | {2495092/proyecto_INICIO, 2495092/proyecto_PROCESO, 2495092/proyecto_FIN, 2495092/proyecto_INICIO, 2495092/proyecto_PROCESO, 2495092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495094 | Proyecto de inversión | 1311631.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311631.58, modificado:1311631.58}} | REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 452739 | S | 241 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BRAVO PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE TINOCO Y PALACIOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION CALLE MANUEL BRAVO QUE CONDUCE A LA UNIDAD MEDICA, lon:-96.79490067, lat:17.98541063}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495098 | Proyecto de inversión | 485574.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485574.97, modificado:485574.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS SANTA MARIA PETAPA - 452823 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 452823 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUTEMOC CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS, lon:-95.04989212, lat:16.8871104}} | 2024-11-02 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495100 | Proyecto de inversión | 3080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3080000.0, modificado:3080000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL - 452831 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 452831 | S | 689 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2651.5, meta_modificada:2651.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED SE LOCALIZA EN CALLES ALEDAÑAS A LA LOCALIDAD., lon:-96.2173, lat:17.809038}} | 2024-06-16 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/011/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:3080000.0, importe_modificado:3080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2651.5}} | {2495100/proyecto_FIN, 2495100/proyecto_INICIO, 2495100/proyecto_FIN, 2495100/proyecto_PROCESO, 2495100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495108 | Proyecto de inversión | 831511.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831511.66, modificado:831511.66}} | MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NUEVO MÉXICO, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, COICOYAN DE LAS FLORES - 452872 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 452872 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS APROXIMADAMNETE DELCOMEDOR COMUNITARIO, lon:-98.27031067, lat:17.27459413}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/92-32/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:831511.66, importe_modificado:831511.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2495108/proyecto_INICIO, 2495108/proyecto_FIN, 2495108/proyecto_INICIO, 2495108/proyecto_PROCESO, 2495108/proyecto_FIN, 2495108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495114 | Proyecto de inversión | 3141571.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3141571.49, modificado:3141571.49}} | REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 452899 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 452899 | S | 400 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE GIRASOLES A UNOS METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.66755864, lat:15.8331331}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/016/2024, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV, convocante:SANTO DOMIINGO DE MORELOS, monto:3141571.49, importe_modificado:3141571.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2495114/proyecto_INICIO, 2495114/proyecto_FIN, 2495114/proyecto_PROCESO, 2495114/proyecto_FIN, 2495114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495117 | Proyecto de inversión | 958211.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958211.97, modificado:958211.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 452901 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 452901 | S | 208 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.23, meta_modificada:224.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MONTE GETSEMANÍ, LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CISTERNAS SE CONCENTRAN ENTRE LAS CALLES PRINCIPALES DE MONTE LÍBANO Y , lon:-97.49607668, lat:17.09613583}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:958211.97, importe_modificado:958211.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.23}} | {2495117/proyecto_INICIO, 2495117/proyecto_FIN, 2495117/proyecto_INICIO, 2495117/proyecto_FIN, 2495117/proyecto_PROCESO, 2495117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495127 | Proyecto de inversión | 7221582.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7221582.42, modificado:7221582.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA - 417898 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 417898 | S | 181 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA, LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD. L, lon:-97.21903189, lat:17.09369472}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2495127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486860 | Proyecto de inversión | 1632683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632683.88, modificado:1632683.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE SAN MARQUITOS AL TLACUACHE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS - 438370 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 438370 | S | 241 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARQUITOS - EL TLACUACHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN MARQUITOS, 71803 SAN MARQUITOS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL TLACUACHE DEL K, lon:-97.70418042, lat:16.09089254}} | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/039/206/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1632683.88, importe_modificado:1632683.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2486860/proyecto_INICIO, 2486860/proyecto_PROCESO, 2486860/proyecto_FIN, 2486860/proyecto_PROCESO, 2486860/proyecto_FIN, 2486860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402486946 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU. - 438501 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 438501 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE A LA IGLESIA PUEBLO SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE RUNBO A LA IGLESIA Y , EN EL PREDIO UBICADO A 100 M DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.77701231, lat:16.99300115}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/41/2024, contratista:C. MAURILIO ORTIZ CHAVEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} | {2486946/proyecto_INICIO, 2486946/proyecto_PROCESO, 2486946/proyecto_INICIO, 2486946/proyecto_FIN, 2486946/proyecto_INICIO, 2486946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489704 | Proyecto de inversión | 1630286.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630286.7, modificado:1630286.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 443336 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 443336 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO IXHUATAN - NUCLEO RURAL 12 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL P, lon:-94.47785977, lat:16.3521301}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/013/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1630286.7, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2489704/proyecto_PROCESO, 2489704/proyecto_INICIO, 2489704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489800 | Proyecto de inversión | 1902373.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1902373.08, modificado:1902373.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, DEL CECYTE A SANTIAGO APOSTOL, SANTA ANA ZEGACHE. - 443534 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 443534 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.6, meta_modificada:1285.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL CECYTE PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CAMINO DEL CECYTE Y CAMINO A SANTIAGO APOSTOL, NUNCA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE LOCALIZA A EN LA PERIFERIA DEL CENTR, lon:-96.71874587, lat:16.83635945}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-009-2024, contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1902373.08, importe_modificado:1902373.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1285.6}} | {2489800/proyecto_INICIO, 2489800/proyecto_PROCESO, 2489800/proyecto_FIN, 2489800/proyecto_INICIO, 2489800/proyecto_FIN, 2489800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489804 | Proyecto de inversión | 606908.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606908.17, modificado:606908.17}} | REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 443543 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 443543 | S | 303 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DEL PROYECTO SE CONTEMP, lon:-97.342085, lat:17.80511691}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:606908.17, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2489804/proyecto_INICIO, 2489804/proyecto_FIN, 2489804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493004 | Proyecto de inversión | 150000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, modificado:150000.01}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA BARRIO LAS FLORES EN DIVERSAS CALLES - 449112 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 449112 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO BAJOS DE CHILA, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SEGUNDA DE ABRIL SE LOCALIZA A 600 METROS DEL TEMPLO CATOLICO BAJOS DE CHILA, lon:-97.116703, lat:15.924296}} | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2493004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493008 | Acción | 196194.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196194.96, modificado:196194.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449122 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 449122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCA /FAISMUN/127/3%/001/2024, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:196194.96, importe_modificado:196194.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2493008/proyecto_INICIO, 2493008/proyecto_PROCESO, 2493008/proyecto_FIN, 2493008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493052 | Proyecto de inversión | 2419993.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419993.6, modificado:2419993.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 412883 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 412883 | S | 78 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SECCIÓN ALTA DESVIACION A PASÓ LIMÓN - PASO LIMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 773 EJIDO NUEVO PASO LIMÓN, 68473 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A PASO LIMÓN Y CAMINO CAMINO SACA , lon:-96.43241045, lat:17.99999513}} | 2024-10-17 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/027/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2419993.6, importe_modificado:2419993.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.0}} | {2493052/proyecto_INICIO, 2493052/proyecto_PROCESO, 2493052/proyecto_FIN, 2493052/proyecto_INICIO, 2493052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493066 | Proyecto de inversión | 2489499.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489499.4, modificado:2489499.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHIXTLAN. - 449218 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 449218 | S | 427 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES A INTERVENIR PUEBLO SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA LA CALLE A INTERVENIR CARECE DE UN NOMBRE OFICIAL Y LOCAL MENTE SE CONOCE, lon:-97.81694839, lat:17.20855281}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMI/OAX/R-33/F-III-FISMDF/240/27/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:2489499.4, importe_modificado:2489499.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2493066/proyecto_INICIO, 2493066/proyecto_FIN, 2493066/proyecto_PROCESO, 2493066/proyecto_FIN, 2493066/proyecto_PROCESO, 2493066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493072 | Proyecto de inversión | 1106965.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106965.66, modificado:1106965.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE SANTA MARIA TEJOTEPEC SANTA CATARINA TLAXILA, DEL KM. 0 000 AL KM. 12 000 - 449235 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 449235 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO KM 0+000 - KM 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 PUEBLO SANTA CATARINA TLAXILA, 68604 SANTA CATARINA TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO ENTRONQUE SANTA MARIA TEJOTEPEC Y , EL TRAMO , lon:-97.02258855, lat:17.52155544}} | 2024-03-18 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1106965.66, importe_modificado:1106965.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2493072/proyecto_INICIO, 2493072/proyecto_FIN, 2493072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487106 | Proyecto de inversión | 1611516.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611516.66, modificado:1611516.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JICALTEPEC. - 438769 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 438769 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.69, meta_modificada:965.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALZADA CAMINO AL PANTEON PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE SEGUNDA DEL PANTEON A 100 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILING, lon:-98.047116, lat:16.379919}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/032/2024, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1611516.66, importe_modificado:1611516.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.69}} | {2487106/proyecto_INICIO, 2487106/proyecto_PROCESO, 2487106/proyecto_FIN, 2487106/proyecto_PROCESO, 2487106/proyecto_INICIO, 2487106/proyecto_PROCESO, 2487106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487129 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATRIARCA. - 438805 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 438805 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ PATRIARCA, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CON DIRECCION A SAN FELIPE TINDACO Y , VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.4566095, lat:16.96924032}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150391, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2487129/proyecto_INICIO, 2487129/proyecto_FIN, 2487129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487138 | Proyecto de inversión | 4358247.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4358247.27, modificado:4358247.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTE KA ANU. - 438817 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 438817 | S | 256 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA BUENA VISTA INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE LAS CANTERAS, LA UBICACION DEL PRIMER CARCAMO DONDE SE ENCUENTRA, lon:-97.57623249, lat:17.28527084}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/IR/127/FAISMUN/OP/001/2024, contratista:ARQ. OMAR CORTES VÁZQUEZ, convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:4358247.27, importe_modificado:4358247.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2487138/proyecto_INICIO, 2487138/proyecto_PROCESO, 2487138/proyecto_FIN, 2487138/proyecto_PROCESO, 2487138/proyecto_FIN, 2487138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487158 | Proyecto de inversión | 1299044.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299044.04, modificado:1299044.04}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DEL CARNERO A CHACALAPA EN LA LOCALIDAD EL CARNERO - 438837 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 438837 | S | 327 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO EL CARNERO - CHACALAPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO EL CARNERO, 71800 EL CARNERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE CHACALAPA, lon:-97.60134787, lat:16.0993421}} | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/041/199/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S A DE C V, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1299044.04, importe_modificado:1299044.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2487158/proyecto_PROCESO, 2487158/proyecto_INICIO, 2487158/proyecto_PROCESO, 2487158/proyecto_FIN, 2487158/proyecto_INICIO, 2487158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202395916 | Proyecto de inversión | 2927529.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927529.83, modificado:2927529.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES GUEGOZICHE Y VENTURA DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | FAFEF/1295 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Domicilio conocido S/N, Ayoquezco de Aldama, municipio de Ayoquezco de Aldama, lon:-96.855787, lat:16.670439}} | 2023-12-30 | 2024-01-23 | 2927529.83 | 2927529.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-186-00-2023, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2927529.83, importe_modificado:2927529.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2395916/proyecto_PROCESO, 2395916/proyecto_INICIO, 2395916/proyecto_PROCESO, 2395916/proyecto_FIN, 2395916/proyecto_INICIO, 2395916/proyecto_FIN, 2395916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE ESTA MAL CAPTURADO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA , trimestre:5.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493123 | Proyecto de inversión | 1691619.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691619.21, modificado:1691619.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE FLOR. - 413055 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 413055 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAUTEPEC - AGUA DE FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 BARRIO AGUA DE FLOR, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A LOMA NARANJAL Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A , lon:-96.80078989, lat:18.09881977}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 1691619.21 | 1691619.21 | 1691619.21 | 1691619.21 | 1691618.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/040/FAISMUN/14/2024, contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, monto:1691619.21, importe_modificado:1691619.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2493123/proyecto_INICIO, 2493123/proyecto_PROCESO, 2493123/proyecto_FIN, 2493123/proyecto_INICIO, 2493123/proyecto_PROCESO, 2493123/proyecto_INICIO, 2493123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490096 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443948 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-20 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490096/proyecto_PROCESO, 2490096/proyecto_INICIO, 2490096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490107 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443962 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490107/proyecto_INICIO, 2490107/proyecto_FIN, 2490107/proyecto_PROCESO, 2490107/proyecto_INICIO, 2490107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490115 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443982 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490115/proyecto_INICIO, 2490115/proyecto_PROCESO, 2490115/proyecto_INICIO, 2490115/proyecto_PROCESO, 2490115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490119 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443986 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-06-14 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490119/proyecto_PROCESO, 2490119/proyecto_FIN, 2490119/proyecto_INICIO, 2490119/proyecto_PROCESO, 2490119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490163 | Proyecto de inversión | 1116010.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116010.68, modificado:1116010.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO CHIQUITO Y COL. EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 444065 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 444065 | S | 2723 | 2680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA PISTA DE ATERRIZAJE BARRIO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MANUEL BRAVO LA OBRA SE UBICA EN 3 CALLES DISTINTAS, lon:-96.9671401, lat:17.80542234}} | 2024-08-14 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/012/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1116010.68, importe_modificado:1116010.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2490163/proyecto_PROCESO, 2490163/proyecto_FIN, 2490163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491970 | Proyecto de inversión | 1501252.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501252.81, modificado:1501252.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIJALT - 447230 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 447230 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO TIJALTEPEC - RIO CHOVEE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 340 PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ICHI ÑUU Y CALLE CHIVEÑUU, CALLE 15 DE MARZO E, lon:-97.49901637, lat:17.01856818}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/15/2024, contratista:ALHELI GARCIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:1501252.81, importe_modificado:1501252.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2491970/proyecto_INICIO, 2491970/proyecto_PROCESO, 2491970/proyecto_INICIO, 2491970/proyecto_FIN, 2491970/proyecto_PROCESO, 2491970/proyecto_FIN, 2491970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402491997 | Proyecto de inversión | 462281.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462281.78, modificado:462281.78}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARIA PETAPA - 447302 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 447302 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 70372 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARQUE PUBLICO DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ, lon:-95.08310776, lat:16.85820116}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496232 | Proyecto de inversión | 1419981.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419981.34, modificado:1419981.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN EL PARAJE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA - 420749 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 420749 | S | 203 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:2, direccion:CALLE CAMINOS DE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ATALAYA, 71185 ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO AL CAMPO Y , LA OBRA SERA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ATALAYA SOBRE LOS CAMINOS QUE SE DIRIGEN A LOS TERRENOS DE S, lon:-97.56583102, lat:16.95251695}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/008/2024, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION JASRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1419981.34, importe_modificado:1419981.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2496232/proyecto_PROCESO, 2496232/proyecto_FIN, 2496232/proyecto_INICIO, 2496232/proyecto_FIN, 2496232/proyecto_PROCESO, 2496232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496294 | Acción | 281526.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281526.99, modificado:281526.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455318 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 455318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}} | 2024-01-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2496294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496304 | Proyecto de inversión | 324381.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324381.64, modificado:324381.64}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20KPR0011Z,EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455332 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455332 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , DEL CAMINO PRINCIPAL ESTA A 30 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.894415, lat:16.254206}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2496304/proyecto_INICIO, 2496304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar su información o solicitar su cancelación. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492112 | Proyecto de inversión | 1245716.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245716.19, modificado:1245716.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YODODEÑE - 447520 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 447520 | S | 157 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:CALLE MINA COLONIA YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE PROGRESO EL SITIO DE LA OBRA ES EN LA LOCALIDAD DE YODODEÑE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS DIS, lon:-97.14899209, lat:17.53100404}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPCC/304/FAISMUN/002-2024, contratista:SEINCO INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:1245716.19, importe_modificado:1245716.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4560.0}} | {2492112/proyecto_FIN, 2492112/proyecto_INICIO, 2492112/proyecto_PROCESO, 2492112/proyecto_INICIO, 2492112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496656 | Proyecto de inversión | 2147999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147999.98, modificado:2148028.79}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CORREO - 455921 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 455921 | S | 183 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:2, direccion:CALLE CALLE VOLCANES PUEBLO EL CORREO, 68218 LA CIENEGUILLA, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE VOLCANES Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VOLCANES Y LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD EL CO, lon:-96.99000008, lat:17.29006031}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006-2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO, monto:2147999.98, importe_modificado:2148028.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2496656/proyecto_PROCESO, 2496656/proyecto_FIN, 2496656/proyecto_PROCESO, 2496656/proyecto_INICIO, 2496656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496665 | Proyecto de inversión | 1423796.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423796.92, modificado:1423796.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE PINABETAL - 455955 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 455955 | S | 55 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:2, direccion:CALLE PINOBETAL INTERIOR 0 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68783 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE PINOBETAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS SE LOCALIZA EN LA CALLE PINOBETAL ATRAS DEL COMEDOR COMUNITA, lon:-96.49631838, lat:17.11479851}} | 2024-09-29 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCL-365/FAISMUN-FIII/02/04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GUIAAJJ SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:1423796.92, importe_modificado:1423796.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1528.0}} | {2496665/proyecto_FIN, 2496665/proyecto_INICIO, 2496665/proyecto_PROCESO, 2496665/proyecto_INICIO, 2496665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493156 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413128 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 413128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153456, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493156/proyecto_PROCESO, 2493156/proyecto_INICIO, 2493156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493162 | Acción | 16508.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16508.37, modificado:16508.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413136 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 413136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153457, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:16508.37, importe_modificado:16508.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2493162/proyecto_PROCESO, 2493162/proyecto_INICIO, 2493162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493170 | Acción | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25520.0, modificado:25520.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413148 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 413148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153459, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493170/proyecto_PROCESO, 2493170/proyecto_INICIO, 2493170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493174 | Proyecto de inversión | 703931.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703931.11, modificado:703931.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA - 449396 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449396 | S | 174 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SEPTUNE, 70373 SEPTUNE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.06173113, lat:16.88926249}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493199 | Proyecto de inversión | 83900.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83900.51, modificado:83900.51}} | REHABILITACION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ICAZBALCETA CON CLAVE 20DPB0123T EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 413207 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 413207 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:CALLE LA UNION COLONIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71153 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE LA UNION, EL AULA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ICAZBALCETA UBIC, lon:-97.51071833, lat:16.99652986}} | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/114/2024, contratista:CUBE ELEMENTAL CONTRACTOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:83900.51, importe_modificado:83900.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2493199/proyecto_PROCESO, 2493199/proyecto_INICIO, 2493199/proyecto_PROCESO, 2493199/proyecto_FIN, 2493199/proyecto_INICIO, 2493199/proyecto_PROCESO, 2493199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402497521 | Proyecto de inversión | 152061.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152061.92, modificado:152061.92}} | MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ESPERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RIO FRIJOL - 458183 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 458183 | S | 148 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA, lon:-98.12386934, lat:17.10163379}} | 2024-07-22 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497596 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555000.0, modificado:555000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LOS PARAJES EL EUCALIPTO Y LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 458416 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 458416 | S | 162 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y PROLONGACION DE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO , lon:-96.714989, lat:16.802681}} | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/12/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA BARRACILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:555000.0, importe_modificado:555000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2497596/proyecto_INICIO, 2497596/proyecto_PROCESO, 2497596/proyecto_FIN, 2497596/proyecto_INICIO, 2497596/proyecto_PROCESO, 2497596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487810 | Proyecto de inversión | 2470104.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:74500.0, modificado:74500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395604.3, modificado:2395604.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 440010 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 440010 | S | 6943 | 6164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318240.0, meta_modificada:318240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL TECOLOTE RANCHO ROBLES, 70800 RANCHO ROBLES (LA MAJADA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO SEUZ Y , A 800 LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, lon:-96.56914924, lat:16.34543076}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2487810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487837 | Acción | 81662.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81662.88, modificado:81662.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 440044 | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Yaá | 440044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153616, lat:17.292578}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAY/100-001/FAISMUN/2024, contratista:VY CANIS AJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES YAA, monto:81662.88, importe_modificado:81662.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2487837/proyecto_PROCESO, 2487837/proyecto_FIN, 2487837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487855 | Proyecto de inversión | 2640433.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640433.12, modificado:2640433.12}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES YAA - 440062 | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Yaá | 440062 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN ANDRÉS YAÁ, 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION UNA DE LAS CALLES SE LLAMA VICENTE GUERRERO L, lon:-96.15324103, lat:17.29360123}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAY/100-001/FAISMUN/02-08/2024, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES YAA, monto:2640433.12, importe_modificado:2640433.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.0}} | {2487855/proyecto_INICIO, 2487855/proyecto_FIN, 2487855/proyecto_PROCESO, 2487855/proyecto_FIN, 2487855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487882 | Proyecto de inversión | 4027716.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4027716.04, modificado:4027716.04}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLEJON DEL KINDER Y CALLE GAVIOTA, EN BARRIO NUEVO - 440094 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 440094 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE CALLEJON DEL KINDER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BA, lon:-96.314947, lat:15.831952}} | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487886 | Proyecto de inversión | 334169.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334169.38, modificado:334169.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE CURVAS DE NIVEL, PARAJE CERRO GAVILÁN, GUADALUPE NOGALES - 440097 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 440097 | S | 466 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:4, direccion:EJIDO GUADALUPE NOGALES, 69485 GUADALUPE NOGALES, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PANTEON DE LA AGENCIA, lon:-98.3102554, lat:17.47921787}} | 2024-10-17 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/04/044/2024, contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:334169.38, importe_modificado:334169.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2487886/proyecto_INICIO, 2487886/proyecto_PROCESO, 2487886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490634 | Proyecto de inversión | 499867.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499867.1, modificado:499867.1}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 407023 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 407023 | S | 283 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE LOS HORNOS PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y , SE ENCUANTRA A UN LADO DE LA CALLE CONOCIDA COMO HORNOS RUMBO AL CALVARIO, AL NORTE, lon:-96.303284, lat:17.357111}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJJV/FIII/201/03/01/2024, contratista:RAUCEL CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:499867.1, importe_modificado:499867.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2490634/proyecto_INICIO, 2490634/proyecto_PROCESO, 2490634/proyecto_FIN, 2490634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490698 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SALVIA EN LA COLONIA LINDA VISTA. - 444889 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 444889 | S | 740 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE SALVIA COLONIA LINDA VISTA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE PARALELA A LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRA., lon:-97.68735178, lat:17.26091501}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/46/2024, contratista:C. RONALDO LEO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2490698/proyecto_INICIO, 2490698/proyecto_FIN, 2490698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar mínimo 1 o máximo 3 fotografías REALES de la obra en cada apartado INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402490704 | Proyecto de inversión | 1447301.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447301.75, modificado:1447301.75}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 407140 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 407140 | S | 301 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.18, meta_modificada:144.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAN FELIPE EL PORVENIR, 68828 SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CALLE DEL CENTRRO Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA CIU, lon:-96.26063385, lat:17.32840592}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1447301.75, importe_modificado:1447301.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.18}} | {2490704/proyecto_INICIO, 2490704/proyecto_PROCESO, 2490704/proyecto_FIN, 2490704/proyecto_PROCESO, 2490704/proyecto_FIN, 2490704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493338 | Proyecto de inversión | 337409.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337409.54, modificado:337409.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POR GRAVEDAD DE CHOCOLATE EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 449651 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449651 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05255048, lat:16.87350194}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497694 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL KM 0 000 AL 3 000 SEGUNDA ETAPA - 458594 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 458594 | S | 96 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68468 TRAMO SANTA MARIA JACATEPEC - CERRO CONCHA KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CERRO CONCHA, 68468 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA PRINCIPAL DE , lon:-96.189061, lat:17.833746}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2497694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487925 | Proyecto de inversión | 968420.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968420.35, modificado:968420.35}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 440165 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 440165 | S | 7706 | 6849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO A LA PILASTRA, A 400 METROS DEL RECINTO PARA EVENTOS LA PI, lon:-96.60729472, lat:16.33745805}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2487925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488012 | Proyecto de inversión | 1298548.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298548.68, modificado:1298548.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANOS EL ESPINAL - 440347 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 440347 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO LLANOS DEL ESPINAL - ARROYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO LLANOS DEL ESPINAL, 71800 LOS LLANOS DEL ESPINAL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA LOC, lon:-97.5652474, lat:16.02777962}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/050/193/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1298548.68, importe_modificado:1298548.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2488012/proyecto_PROCESO, 2488012/proyecto_FIN, 2488012/proyecto_PROCESO, 2488012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402490785 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238000.0, modificado:238000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC BARRIO GUERRERO, EN CALLE PRINCIPAL - 445060 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 445060 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PORFIRIO DIAZ A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.084918, lat:15.979483}} | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490789 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA. - 445069 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 445069 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO Y , INICIANDO LA OBRA DESDE EL ACCESO DE LA CARRETERA, lon:-97.61611572, lat:17.24784039}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/47/2024, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2490789/proyecto_INICIO, 2490789/proyecto_FIN, 2490789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490803 | Proyecto de inversión | 826708.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826708.92, modificado:826708.92}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ALDAMA ABASOLO EL CARRIL. - 445095 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 445095 | S | 688 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:AVENIDA AL CARRIL PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE MERCEDES VARGAS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE UN JARDIN DE NIÑO, lon:-97.01959485, lat:17.95293851}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT-431/FAISMUN/02/2024, contratista:PIMA ARTZET SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:826708.92, importe_modificado:826708.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.0}} | {2490803/proyecto_INICIO, 2490803/proyecto_PROCESO, 2490803/proyecto_INICIO, 2490803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493529 | Proyecto de inversión | 1279249.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279249.98, modificado:1279249.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LÓPEZ OBRADOR Y GALEANA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, CALIHUALA - 449945 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 449945 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ OBRADOR PUEBLO CALIHUALÁ, 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.27947757, lat:17.52495658}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/026/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:1279249.98, importe_modificado:1279249.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2493529/proyecto_INICIO, 2493529/proyecto_FIN, 2493529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493547 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA COMPUERTA A TECOPILCO EN EL PARAJE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA - 414082 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 414082 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO LA COMPUERTA - SAN MARTIN - TECOPILCO EN EL PARAJE LA LOMA - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 660 EJIDO PARAJE LA LOMA, 68548 COLONIA MIRADOR, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LO, lon:-97.05434992, lat:18.09430505}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-III/09/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2493547/proyecto_INICIO, 2493547/proyecto_FIN, 2493547/proyecto_PROCESO, 2493547/proyecto_INICIO, 2493547/proyecto_PROCESO, 2493547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493630 | Proyecto de inversión | 1511927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511927.35, modificado:1511927.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD LA REFORMA EN CALLE HACIA LA CASCADA - 450138 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 450138 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A CASCADAS DE LA REFORMA PUEBLO LA REFORMA, 71998 LA REFORMA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA REFORMA Y , SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA AGENCIA DE LA REFORMA MIXTEPEC DISTRITO 22, lon:-96.981085, lat:15.987718}} | 2024-02-01 | 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2493630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493632 | Proyecto de inversión | 594702.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594702.3, modificado:594702.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EUCALIPTOS DE LA SECCIÓN SEPTIMA - 450142 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 450142 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.48, meta_modificada:168.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EUCALIPTOS SECCION SECCIÓN SÉPTIMA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE PARAISO EL PUNTO DE LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA ESCUEL, lon:-96.47233637, lat:16.9636307}} | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/016/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:594702.3, importe_modificado:594702.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.48}} | {2493632/proyecto_FIN, 2493632/proyecto_PROCESO, 2493632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497759 | Proyecto de inversión | 104643.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104643.02, modificado:104643.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS CALLES RIO ZOGOCHO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAN - 458698 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 458698 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZOGOCHO FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN ANDRES HUAYAPAM EL, lon:-96.68142795, lat:17.09132184}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497791 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS, REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO - 458753 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 458753 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CALLES MORELOS REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO PUEBLO LA CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAFAEL VASQUEZ, CALLE, lon:-97.86189262, lat:17.04691753}} | 2024-09-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497831 | Proyecto de inversión | 5259843.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5259843.15, modificado:5259843.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTEPEC 1A ETAPA - 458808 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 458808 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3807.0, meta_modificada:3807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAG, lon:-95.62315999, lat:16.93516799}} | 2024-04-08 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSI/465/FAISMUN/003/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC, monto:5259843.15, importe_modificado:5259843.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3807.0}} | {2497831/proyecto_INICIO, 2497831/proyecto_PROCESO, 2497831/proyecto_FIN, 2497831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497837 | Proyecto de inversión | 1299999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.38, modificado:1299999.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES DE TACUBAYA, MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 458822 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 458822 | S | 494 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO MELO PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSÉ ANTON, lon:-98.25157928, lat:16.53621014}} | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT(056)/FAISMUN-001/2024, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA, monto:1299999.38, importe_modificado:1299999.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {2497837/proyecto_INICIO, 2497837/proyecto_PROCESO, 2497837/proyecto_FIN, 2497837/proyecto_PROCESO, 2497837/proyecto_FIN, 2497837/proyecto_INICIO, 2497837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488132 | Proyecto de inversión | 1110825.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110825.69, modificado:1110825.69}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, GUADALUPE NOGALES - 440546 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 440546 | S | 466 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.63, meta_modificada:80.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GUADALUPE NOGALES, 69485 GUADALUPE NOGALES, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO, SE UBICA DE ENFRENTE DE LA AGENCIA, lon:-98.30867487, lat:17.48093929}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/04/07/2024, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1110825.69, importe_modificado:1110825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.63}} | {2488132/proyecto_INICIO, 2488132/proyecto_FIN, 2488132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490876 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERÍA EL BEJUCO. - 445233 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 445233 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO RANCHERIA EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO Y , A 900 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL BEJUCO, lon:-96.66276685, lat:16.46353282}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2490876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490891 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA. - 445247 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 445247 | S | 240 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:CALLE MIXTECA PUEBLO AGUA ZARCA, 69806 AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAXIACO - PUTLA Y , PAVIMENTACION FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD., lon:-97.77287066, lat:17.19850433}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150394, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2490891/proyecto_INICIO, 2490891/proyecto_FIN, 2490891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490927 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785000.0, modificado:785000.0}} | REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CBTA N 76 CON CLAVE 20DTA0002V - 445297 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 445297 | S | 126 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VIACARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE AL CARRIL SE ENCUENTRA LA COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y A LADO DE U, lon:-97.01894848, lat:17.95492935}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT-431/FAISMUN/09/2024, contratista:PIMA ARTZET SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:785000.0, importe_modificado:785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2490927/proyecto_FIN, 2490927/proyecto_PROCESO, 2490927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493669 | Proyecto de inversión | 3019370.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3019370.46, modificado:3019370.46}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CACAHUATAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 450236 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 450236 | S | 2015 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO CACAHUATAL - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA CONCEPCIÓN PAPALO Y CAMINO , lon:-96.9577879, lat:17.80411198}} | 2024-03-21 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:3019370.46, importe_modificado:3019370.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {2493669/proyecto_PROCESO, 2493669/proyecto_INICIO, 2493669/proyecto_FIN, 2493669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493735 | Proyecto de inversión | 1498809.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498809.21, modificado:1498809.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 2A ETAPA - 450324 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 450324 | S | 466 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO SAN MIG, lon:-97.8921, lat:16.9205}} | 2024-04-15 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497849 | Proyecto de inversión | 422629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422629.64, modificado:422629.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 458852 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 458852 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , AGENCIA DE LLANO SAN VICENTE PUTLA, lon:-97.86491342, lat:17.08609306}} | 2024-04-29 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497867 | Acción | 1535963.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1535963.04, modificado:1535963.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 458879 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Caminos Bienestar | 458879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2497867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497873 | Proyecto de inversión | 432810.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432810.99, modificado:432810.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA SECTOR REFORMA EN CALLE PRINCIPAL - 458891 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 458891 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE TERCERA NORTE PUEBLO LA REFORMA, 71998 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 700 METROS DEL HOSPITAL ÁNGEL DEL MAR POR CAFETALITO, lon:-97.064373, lat:15.866469}} | 2024-10-27 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497876 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 458895 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 458895 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA TERCERA PRIV DEL PEDREGAL Y CALLE LA UNIÓN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE LA UNIÓN E, lon:-96.66577085, lat:17.09830013}} | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2497876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497936 | Proyecto de inversión | 381738.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381738.09, modificado:381738.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SAN PEDRO MIXTEPEC LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA SAN MIGUEL EN PRESCOLAR MACEDONIA ALCALA - 459043 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Caminos Bienestar | 459043 | S | 12 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:78, direccion:CALLE AMPLIACIÓN SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL, 71985 SAN MIGUEL [COLONIA], SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA FACULTAD DE IDIOMAS DE LA UABJO, lon:-97.064013, lat:15.888707}} | 2024-10-26 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488276 | Proyecto de inversión | 1227782.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227782.15, modificado:1227782.15}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE LA CAÑADA A LA TEJA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 440743 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 440743 | S | 174 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA CAÑADA - LA TEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO LA CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0000 AL KM 4200 EN DIRECCION HA, lon:-97.68733058, lat:16.15528067}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/052/203/2024, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1227782.15, importe_modificado:1227782.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2488276/proyecto_PROCESO, 2488276/proyecto_FIN, 2488276/proyecto_INICIO, 2488276/proyecto_PROCESO, 2488276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402488342 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, DEL NÚCLEO RURAL RICARDO FLORES MAGÓN. - 440831 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 440831 | S | 382 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EL AHUIZOTE Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE DEL BOHEMIO ENTRE LA CALLE AHUIZOTE Y EL ARCO DE, lon:-97.68366719, lat:17.26466952}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/52/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VADU14 S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2488342/proyecto_INICIO, 2488342/proyecto_FIN, 2488342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar mínimo 1 o máximo 3 fotografías REALES de la obra en cada apartado INICIO, DESARROLLO Y TÉRMINO, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402490987 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715000.0, modificado:715000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO LOMA SANTA ROSA CON DIRECCION A RIO DELGADO, DE KM 0 AL KM 5, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA. - 445401 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 445401 | S | 256 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO LOMA SANTA ROSA - RIO DELGADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO LOMA SANTA ROSA, 69802 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE RIO MIXTECO Y CAMINO DE LOS ESPINOS, CAMINO QUE INICIA, lon:-97.69011024, lat:17.21780009}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/50/2024, contratista:C. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2490987/proyecto_INICIO, 2490987/proyecto_PROCESO, 2490987/proyecto_FIN, 2490987/proyecto_PROCESO, 2490987/proyecto_FIN, 2490987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491030 | Proyecto de inversión | 590981.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590981.15, modificado:590981.15}} | REHABILITACION DEL TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA LOMA - 407976 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 407976 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300000.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 190 ALTURA DE REFUGION DE MORELO - PARAJE LA LOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 950 INTERIOR SN PUEBLO REFUGIO DE MORELOS, 69563 REFUGIO DE MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.44062303, lat:17.58840534}} | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/221/28/07/2024, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:590981.15, importe_modificado:590981.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2491030/proyecto_INICIO, 2491030/proyecto_FIN, 2491030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491040 | Proyecto de inversión | 653876.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653876.35, modificado:653876.35}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ BENITO JUAREZ - 408009 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408009 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 70536 SAN JOSÉ LAS FLORES, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-95.9741, lat:16.6285}} | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-006/2024, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:653876.35, importe_modificado:653876.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.4}} | {2491040/proyecto_INICIO, 2491040/proyecto_FIN, 2491040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491047 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA EL PARAÍSO, COLONIA LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 445503 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 445503 | S | 154 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.72, meta_modificada:104.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL PARAÍSO COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, CALLE 1A PRIVADA DEL PARAÍSO A 150 METROS DE HPM H, lon:-96.59725541, lat:16.34191877}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491053 | Proyecto de inversión | 899600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899600.0, modificado:899600.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA LAS PALMAS EN DIFERENTES CALLES. - 445512 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 445512 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN PEDRO AHUARUMBO Y CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO, CALLE LIBERTAD SE UBICA A 650 METROS, lon:-97.082641, lat:15.987476}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2491053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493753 | Proyecto de inversión | 1148256.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148256.61, modificado:1148256.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO, BARRIO EL CALVARIO, CALIHUALÁ - 450358 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 450358 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO EL CALVARIO, 69450 EL CALVARIO, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO EL CALVARIO, lon:-98.2742321, lat:17.53043775}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MC/001/FAISMUN/25/2024, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:1148256.61, importe_modificado:1148256.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2493753/proyecto_INICIO, 2493753/proyecto_FIN, 2493753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493780 | Proyecto de inversión | 799524.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799524.26, modificado:799524.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 3RA ETAPA - 414651 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 414651 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI, lon:-97.81025836, lat:17.14171179}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2493780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497999 | Proyecto de inversión | 252447.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252447.71, modificado:252447.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN - 459193 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459193 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN PUEBLO ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN ASUNCION ATOYAQUILLO, PUTLA, lon:-97.78478448, lat:16.8103712}} | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498006 | Proyecto de inversión | 411748.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411748.82, modificado:411748.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA LA PAZ EN DIVERSAS CALLES - 459209 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 459209 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE MAR CASPIO COLONIA LA PAZ, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DEL AEROPUERTO, lon:-97.077007, lat:15.878857}} | 2024-10-25 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2498006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489560 | Proyecto de inversión | 1689911.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:628722.36, modificado:628722.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061189.62, modificado:1061189.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 443073 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 443073 | S | 6059 | 5015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE YOGANA FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE IXTLAN Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE AMATENGO LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO COMO REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS , lon:-96.69299008, lat:17.03867438}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-R28/MSST/350/INV/015/2024, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION ARAXCY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1689911.98, importe_modificado:1689911.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1908.0}} | {2489560/proyecto_FIN, 2489560/proyecto_PROCESO, 2489560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489568 | Proyecto de inversión | 350808.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350808.93, modificado:350808.93}} | REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL ITACUAN - 443085 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 443085 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.83, meta_modificada:92.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:CALLE DE ACCESO AL POZO PUEBLO CRUZ DEL ITACUÁN, 71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES Y , CAMINO AL RIO 270 METROS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA , lon:-98.027396, lat:16.288936}} | 2024-10-05 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/034/2024, contratista:ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:350808.93, importe_modificado:350808.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.83}} | {2489568/proyecto_INICIO, 2489568/proyecto_PROCESO, 2489568/proyecto_FIN, 2489568/proyecto_INICIO, 2489568/proyecto_PROCESO, 2489568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489643 | Proyecto de inversión | 1142184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142184.6, modificado:1142184.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 443249 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 443249 | S | 685 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE CURTIDORES LA UBICACION DEL PROYECTO SE UBICA SOBRE LAS CAL, lon:-94.48005177, lat:16.35448835}} | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/014/2024, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1142184.6, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2489643/proyecto_PROCESO, 2489643/proyecto_INICIO, 2489643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493213 | Proyecto de inversión | 1381863.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381863.16, modificado:1381863.16}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y AGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 449445 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 449445 | S | 3650 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO SE REALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.908602, lat:17.301289}} | 2024-10-27 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/013-018/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1381863.16, importe_modificado:1381863.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2493213/proyecto_INICIO, 2493213/proyecto_PROCESO, 2493213/proyecto_INICIO, 2493213/proyecto_FIN, 2493213/proyecto_PROCESO, 2493213/proyecto_FIN, 2493213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493248 | Proyecto de inversión | 414281.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414281.62, modificado:414281.62}} | REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPB 0131B EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 413284 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 413284 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.64, meta_modificada:224.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL PORVENIR, 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 5 DE MAYO, EL EDIFICIO DE 3 AULAS A REHABILITAR SE ENCUENTRA DENTRO LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ UBI, lon:-97.50726656, lat:17.03801704}} | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/112/2024, contratista:CUBE ELEMENTAL CONTRACTOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:414281.62, importe_modificado:414281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.64}} | {2493248/proyecto_INICIO, 2493248/proyecto_PROCESO, 2493248/proyecto_FIN, 2493248/proyecto_INICIO, 2493248/proyecto_PROCESO, 2493248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493288 | Proyecto de inversión | 106833.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106833.57, modificado:106833.57}} | REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CON CLAVE 20DPB0122U EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA PAZ DEL MUNICIPO DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 413410 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 413410 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.76, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BUENA VISTA LA PAZ, 71152 BUENA VISTA LA PAZ, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE 24 DE FEBRERO LAS AULAS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA, lon:-97.50758859, lat:17.06740931}} | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/113/2024, contratista:CUBE ELEMENTAL CONTRACTOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:106833.57, importe_modificado:106833.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:149.76}} | {2493288/proyecto_INICIO, 2493288/proyecto_FIN, 2493288/proyecto_INICIO, 2493288/proyecto_FIN, 2493288/proyecto_PROCESO, 2493288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402495583 | Proyecto de inversión | 1000320.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000320.3, modificado:1000320.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 20DPB2168C EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE - 454093 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 454093 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.57, meta_modificada:207.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:135, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ARROYO ZAPOTE, 68583 ARROYO ZAPOTE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE EN, lon:-96.84032134, lat:18.04738353}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/019/2024, contratista:MARIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1000320.3, importe_modificado:1000320.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.57}} | {2495583/proyecto_INICIO, 2495583/proyecto_FIN, 2495583/proyecto_PROCESO, 2495583/proyecto_INICIO, 2495583/proyecto_PROCESO, 2495583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495624 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL. - 454164 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454164 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO, lon:-97.92841141, lat:17.02621295}} | 2024-03-15 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO MUNICIPAL. - 454183 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454183 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO PEREZ GASGA, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO, lon:-97.92937226, lat:17.0262745}} | 2024-03-15 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495646 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 454208 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454208 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:76, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 69773 LLANO GRANDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES, lon:-97.80448863, lat:17.26659934}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/018/MSJM/2024, contratista:ICHIKANU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2495646/proyecto_INICIO, 2495646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402495649 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - 454211 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 454211 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.9339904, lat:17.01706205}} | 2024-06-10 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497123 | Proyecto de inversión | 7639353.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7639353.75, modificado:7639353.75}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA MIXES - 456927 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 456927 | S | 1940 | 1762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.22, meta_modificada:625.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CONSTITUCION PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 21 DE AGOSTO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICO ATRAS DEL MUNICI, lon:-95.91829656, lat:16.93480152}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/02/02/2024, contratista:VY CANIS AJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:7639353.75, importe_modificado:7639353.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.22}} | {2497123/proyecto_INICIO, 2497123/proyecto_PROCESO, 2497123/proyecto_INICIO, 2497123/proyecto_FIN, 2497123/proyecto_INICIO, 2497123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497177 | Proyecto de inversión | 1705072.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705072.07, modificado:1705072.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESUCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL HUARUMBO - 457038 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Caminos Bienestar | 457038 | S | 41 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:CALLE SAN PEDRO AHUARUMBO PUEBLO EL HUARUMBO, 71997 EL HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 160 METROS DE ABARROTES 96, lon:-97.089741, lat:15.992388}} | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497183 | Proyecto de inversión | 243264.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243264.81, modificado:243264.81}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTEL - 457071 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 457071 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:PASAJE EL MARTEL , 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PASAJE EL MARTEL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE AL PARAJE EL MARTEL A UN COSTADO DEL RIO, lon:-97.280829, lat:17.655217}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2497183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490073 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443919 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-02-05 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490073/proyecto_INICIO, 2490073/proyecto_PROCESO, 2490073/proyecto_INICIO, 2490073/proyecto_FIN, 2490073/proyecto_INICIO, 2490073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490075 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443920 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490075/proyecto_FIN, 2490075/proyecto_INICIO, 2490075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490089 | Proyecto de inversión | 2883889.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883889.22, modificado:2883889.22}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO TIBURON EN LA 9A SECCIÓN - 443936 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 443936 | S | 802 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.8, meta_modificada:377.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PALMAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE PROLONGACION RUBEN JARAMILLO Y , EL CAMPO TIBURONES SE LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.02505808, lat:16.41394651}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2490089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495788 | Proyecto de inversión | 431261.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431261.68, modificado:431261.68}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA BLANCA. - 454503 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 454503 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.04, meta_modificada:71.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:59, direccion:CALLE BARRIO LOMA BLANCA. PUEBLO BARRIO LOMA BLANCA, 70738 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y CARRETERA LACHIVIXA, CARRETERA SANTA MARIA GUIENAGATI LA OBRA SE EJECUTARA A 900 ETROS APROXIMADA, lon:-95.357434, lat:16.732825}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.04}} | {2495788/proyecto_INICIO, 2495788/proyecto_PROCESO, 2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_PROCESO, 2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497201 | Proyecto de inversión | 212204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212204.9, modificado:212204.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE VERACRUZ EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN - 457112 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 457112 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y , PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO DE LA ASUNCION, PUTLA, lon:-97.93614422, lat:17.03255266}} | 2024-03-04 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2497201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497213 | Proyecto de inversión | 3381464.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3381464.62, modificado:3381464.62}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO MILTEPEC - 457148 | 20 | Oaxaca | 476 | Santiago Miltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miltepec | 457148 | S | 180 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3006.96, meta_modificada:3006.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL ALLENDE ROMERIA Y 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO MILTEPEC, 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BRAZIL Y CALLE ALLENDE, CALLE CARRETERA A TEHUACAN LA OBA SE LOCALIZA EN LA CALLE NACIONAL ESQUIN, lon:-97.69019323, lat:17.98433625}} | 2024-10-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-476-001-2024, contratista:ING. LEOBARDO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:3381464.62, importe_modificado:3381464.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3006.96}} | {2497213/proyecto_FIN, 2497213/proyecto_PROCESO, 2497213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497273 | Proyecto de inversión | 3961599.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3961599.83, modificado:3961599.83}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 457365 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 457365 | S | 2662 | 2441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y AVENIDA LAS AMAERICAS, SE LOCALIZA A DOS KILÓMETROS DEL MUN, lon:-97.07456, lat:15.976332}} | 2024-07-06 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497403 | Proyecto de inversión | 2664122.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664122.1, modificado:2664122.1}} | REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 457874 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 457874 | S | 2108 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE JOSEA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO HASTA ENCONTRAR LA, lon:-96.722759, lat:16.804256}} | 2024-11-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/11/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:2664122.1, importe_modificado:2664122.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2497403/proyecto_PROCESO, 2497403/proyecto_INICIO, 2497403/proyecto_FIN, 2497403/proyecto_INICIO, 2497403/proyecto_PROCESO, 2497403/proyecto_FIN, 2497403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498702 | Proyecto de inversión | 866337.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866337.38, modificado:866337.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO MUNICIPAL - 461095 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461095 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN EL CASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.92926971, lat:17.02489984}} | 2024-06-03 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498718 | Proyecto de inversión | 1894846.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1894846.18, modificado:1894846.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL SABINO - 461174 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 461174 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:32, direccion:CALLE 25 DE ENERO PUEBLO EL SABINO, 68580 EL SABINO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA DE LA LOCALIDAD DEL SABINO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCI, lon:-96.90679923, lat:18.03926117}} | 2024-10-03 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/022/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1894846.18, importe_modificado:1894846.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2498718/proyecto_INICIO, 2498718/proyecto_PROCESO, 2498718/proyecto_FIN, 2498718/proyecto_PROCESO, 2498718/proyecto_FIN, 2498718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498731 | Proyecto de inversión | 498741.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498741.34, modificado:498741.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 461212 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461212 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN RANCHERIA SAN ANTONIO ACATLAN, 71009 SAN ANTONIO ACATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN PUTLA, lon:-98.03915445, lat:16.98568709}} | 2024-11-13 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2498731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499381 | Proyecto de inversión | 621567.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621567.65, modificado:621567.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462381 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 462381 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOS MORALES - LOS MORALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS MORALES, 71417 LOS MORALES, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MORALES., lon:-97.034336, lat:16.435167}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2499381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499390 | Acción | 180502.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180502.38, modificado:180502.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462385 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 462385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MTDZ/541-001/FAISMUN/01/02/2024, contratista:VY CANIS AJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:180502.38, importe_modificado:180502.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2499390/proyecto_INICIO, 2499390/proyecto_PROCESO, 2499390/proyecto_FIN, 2499390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499445 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMAL RUMBO AL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVICHE PRIMERA ETAPA - 462499 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 462499 | S | 309 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA HACIA EL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA ESCUELA TELESECUNDARIA Y AL INICIO UNA RAD, lon:-96.29352248, lat:17.39824664}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MTDZ/541-002/FAISMUN/03-08/2024, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMO PARA CONSTRUCCION EDMIC S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2499445/proyecto_INICIO, 2499445/proyecto_PROCESO, 2499445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413708 | Proyecto de inversión | 1215978.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215978.51, modificado:1215978.51}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL CERRO DEL GAVILÁN - 192277 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 192277 | S | 289 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CAMINO AL ARROYO, EL PROYECTO INICIA A 50 METROS DE LA ESCUEL, lon:-97.17241892, lat:16.54010324}} | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 1215978.51 | 1215978.15 | 1215978.15 | 1215978.15 | 1215978.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/002/006/2024, contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1215978.51, importe_modificado:1215978.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {2413708/proyecto_PROCESO, 2413708/proyecto_INICIO, 2413708/proyecto_PROCESO, 2413708/proyecto_INICIO, 2413708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302416412 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PIEDRA AZUL - 211696 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 211696 | S | 273 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRRERO PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE BRECHA SAN LUIS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CONSTRUCCION DEL PUENTRE VEHICULAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PARAJE PIEDRA AZUL PER, lon:-97.16657358, lat:16.51926508}} | 2024-09-09 | 2024-11-22 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/011/2024, contratista:EVA VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2416412/proyecto_INICIO, 2416412/proyecto_PROCESO, 2416412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302414379 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 198109 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 198109 | S | 377 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, EL PROYECTO SE VA A REALIZAR DETRAS DE LA AGENCIA DE PALO DE LIMA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.20502403, lat:16.49130926}} | 2024-07-31 | 2024-10-28 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/003/008/2024, contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.32}} | {2414379/proyecto_INICIO, 2414379/proyecto_PROCESO, 2414379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472570 | Proyecto de inversión | 1631659.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631659.61, modificado:1989725.76}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA - 360287 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 360287 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 10200+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO EL OJO DE AGUA, 71450 EL OJO DE AGUA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CAMINO INSURGENTES Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO SANTA ANA EL PROYECTO INI, lon:-97.16217979, lat:16.53129849}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 1989725.76 | 1989725.76 | 1989725.76 | 1989725.76 | 1989725.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/015/013/2024, contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1989725.76, importe_modificado:1989725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7000.0}} | {2472570/proyecto_INICIO, 2472570/proyecto_PROCESO, 2472570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465471 | Proyecto de inversión | 2190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190500.0, modificado:2190500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 340039 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 340039 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENIT, lon:-96.84345797, lat:16.38771604}} | 2024-10-25 | 2024-12-08 | 2190500 | 2190500 | 2190500 | 2190500 | 2190500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVC/M534/R33/FIII/FAISMUN/010/2024, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:2190500.0, importe_modificado:2190500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2465471/proyecto_INICIO, 2465471/proyecto_FIN, 2465471/proyecto_INICIO, 2465471/proyecto_PROCESO, 2465471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499672 | Acción | 150450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150450.0, modificado:150450.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462979 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 462979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}} | 2024-02-29 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2499672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499688 | Proyecto de inversión | 1916556.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1916556.01, modificado:1916556.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LÉON. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 463058 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 463058 | S | 315 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO EL LIMON, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2499688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar su información o solicitar su cancelación., trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402499702 | Proyecto de inversión | 819474.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819474.87, modificado:819474.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA. - 463100 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463100 | S | 184 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO ORIZABA RANCHERIA SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN, lon:-98.3262818, lat:16.46428693}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499738 | Proyecto de inversión | 238971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238971.36, modificado:238971.36}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO PASO ANCHO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 463156 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 463156 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE OBRERO PASO ANCHO - JOSE OBRERO PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414 XIGUETO (CUARTA SECCIÓN), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-96.951513, lat:16.41652}} | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2499738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499746 | Proyecto de inversión | 1810235.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810235.49, modificado:1810235.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO - 463178 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 463178 | S | 258 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO, lon:-96.81902892, lat:17.0622569}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/003/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.,A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1810235.49, importe_modificado:1810235.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO, 2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486678 | Proyecto de inversión | 559764 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559764.0, modificado:559764.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL FAISAN - 438074 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 438074 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:CALLEJON EL PIPILA PUEBLO EL FAISÁN, 71804 EL FAISÁN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD A 80 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMIL, lon:-97.71213297, lat:16.14999594}} | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/038/52/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:559764.0, importe_modificado:559764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2486678/proyecto_INICIO, 2486678/proyecto_PROCESO, 2486678/proyecto_FIN, 2486678/proyecto_PROCESO, 2486678/proyecto_FIN, 2486678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493886 | Proyecto de inversión | 206800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206800.0, modificado:206800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACION DE LAZARO CARDENAS - 450543 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 450543 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ATRAS DE LA AGENCIA Y , CALLE LAZARO CARDENAS, EL CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.89715, lat:17.0235}} | 2024-07-29 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493909 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 450572 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 450572 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDA, lon:-97.6441859, lat:17.25675559}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/14/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493909/proyecto_INICIO, 2493909/proyecto_FIN, 2493909/proyecto_PROCESO, 2493909/proyecto_INICIO, 2493909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493949 | Acción | 1607760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607760.0, modificado:1607760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 450624 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 450624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MCF/016/FAISMUN/001/2024, contratista:Programación y Ejecución de Proyectos SABER S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1607760.0, importe_modificado:1607760.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493949/proyecto_INICIO, 2493949/proyecto_PROCESO, 2493949/proyecto_FIN, 2493949/proyecto_PROCESO, 2493949/proyecto_FIN, 2493949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495804 | Proyecto de inversión | 1306925.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306925.14, modificado:1306925.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL RIO - 419629 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 419629 | S | 410 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO DEL RÍO, 70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y CALLE SI NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.671248, lat:15.824292}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/011/2024, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA S.A. DE C.V, convocante:SANTO DOMIINGO DE MORELOS, monto:1306925.14, importe_modificado:1306925.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2495804/proyecto_INICIO, 2495804/proyecto_PROCESO, 2495804/proyecto_FIN, 2495804/proyecto_PROCESO, 2495804/proyecto_FIN, 2495804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495836 | Proyecto de inversión | 2564630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564630.0, modificado:2564630.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA ENTRE LAS CALLES AV. INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419708 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 419708 | S | 147 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:ANDADOR VICTOR BRAVO AHUJA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE LA PA, lon:-97.37738111, lat:16.26241135}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495844 | Proyecto de inversión | 180844.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180844.41, modificado:180844.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ESQUINA CON AV CAMARONERO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 454582 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 454582 | S | 187 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMARONERO INTERIOR SN COLONIA HUAMUCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CAMARONERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OAXAQUITA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CAMARONERO ESQUINA ICENTE GUERRERO , lon:-94.67145652, lat:16.37448942}} | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495854 | Proyecto de inversión | 10989010.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.098901099E7, modificado:1.098901099E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES PRIMERA ETAPA - 419763 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 419763 | S | 515 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE MAYO PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA CON NOMBRE DE CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO SE E, lon:-96.91376502, lat:18.03224651}} | 2024-07-15 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/016/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1.098901099E7, importe_modificado:1.098901099E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2495854/proyecto_INICIO, 2495854/proyecto_PROCESO, 2495854/proyecto_FIN, 2495854/proyecto_PROCESO, 2495854/proyecto_FIN, 2495854/proyecto_INICIO, 2495854/proyecto_PROCESO, 2495854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495860 | Proyecto de inversión | 2200003.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200003.8, modificado:2200003.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO - 419787 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 419787 | S | 357 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO BAJOS DE SANTO DOMINGO, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZANDO SOBRE LA CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE, lon:-96.68602944, lat:15.82967047}} | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/012/2024, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES ZIKET S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMIINGO DE MORELOS, monto:2200003.8, importe_modificado:2200003.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2495860/proyecto_INICIO, 2495860/proyecto_FIN, 2495860/proyecto_PROCESO, 2495860/proyecto_FIN, 2495860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495862 | Proyecto de inversión | 1510939.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510939.34, modificado:1510939.34}} | CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION DE AGUA EN EL PARAJE RIO SALINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO. - 454604 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 454604 | S | 1444 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:PARAJE SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE Y , RIO SALINAS EN SAN JUAN DEL ESTADO ETLA OAXACA, lon:-96.79524075, lat:17.28986949}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJE/193/FAISMUN-FISCAL/01/2024, contratista:CONSTRUCCIOES Y ELECTRIFICACIONES SANRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, monto:2574142.58, importe_modificado:2574142.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2495862/proyecto_FIN, 2495862/proyecto_PROCESO, 2495862/proyecto_INICIO, 2495862/proyecto_FIN, 2495862/proyecto_INICIO, 2495862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402495877 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL HIGO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 419864 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 419864 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PARALELA A LA CALLE CHIHUAHUA BARRIO DEL HIGO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAUZ, CALLE CHIHUAHUA A 300 METROS DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE , lon:-96.5880819, lat:16.3409273}} | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495878 | Proyecto de inversión | 564606.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564606.75, modificado:564606.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454634 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 454634 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03637257, lat:16.88724224}} | 2024-10-03 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495879 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHAUCA - 419881 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 419881 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.71, meta_modificada:88.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALOZA EN EL C, lon:-97.37906767, lat:16.26011161}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495883 | Proyecto de inversión | 4336651.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4336651.18, modificado:4336651.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA AEROPUERTO - 454644 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 454644 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA AEROPUERTO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA PUERTO ESCONDIDO OAXACA SE LOCALIZA A 170 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUI, lon:-97.080259, lat:15.884935}} | 2024-04-05 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495898 | Acción | 427905.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427905.42, modificado:427905.42}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454667 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 454667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2495898/proyecto_FIN, 2495898/proyecto_INICIO, 2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_INICIO, 2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490439 | Proyecto de inversión | 444656.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444656.21, modificado:444656.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRIVADA 1 DE INDEPENDENCIA Y BUENA VISTA, EN LA COLONIA REFORMA - 406519 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 406519 | S | 90 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA 1 INDEPENDENCIA PUERTO REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 1 INDEPENDENCIA Y CALLE BUENA VISTA, LA OBRA SE UBICA E LA CALLE PRIVADA 1 DE INDEPENDENCIA SE UBICA DETR, lon:-96.29372368, lat:17.35978342}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJJV/FIII/201/20/03/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:444656.21, importe_modificado:444656.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2490439/proyecto_PROCESO, 2490439/proyecto_INICIO, 2490439/proyecto_FIN, 2490439/proyecto_PROCESO, 2490439/proyecto_INICIO, 2490439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490466 | Proyecto de inversión | 749040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749040.99, modificado:749040.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS A TRAVES DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUENOS AIRES - 406573 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 406573 | S | 149 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.55, meta_modificada:6.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO BUENOS AIRES - SANTA MARIA BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 55 PUEBLO SANTA MARÍA BUENOS AIRES, 68611 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE , lon:-96.87126226, lat:17.96907715}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/11/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:749040.99, importe_modificado:749040.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.55}} | {2490466/proyecto_INICIO, 2490466/proyecto_PROCESO, 2490466/proyecto_FIN, 2490466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490470 | Proyecto de inversión | 207136.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207136.56, modificado:207136.56}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 406583 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 406583 | S | 2615 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE MIXTLI PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.48998789, lat:17.50458228}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490473 | Proyecto de inversión | 267877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267877.88, modificado:267877.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 444570 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 444570 | S | 89 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TEJA, 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.71849298, lat:16.17387098}} | 2024-07-13 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402490518 | Proyecto de inversión | 947434.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947434.65, modificado:947434.65}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE , EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 406680 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 406680 | S | 283 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL PANTEON PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL PANTEON MUNICIPAL EN LA PARTE SUR DE, lon:-96.3029267, lat:17.35458586}} | 2024-09-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJJV/FIII/201/04/04/2024, contratista:RAUCEL CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:947434.65, importe_modificado:947434.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2490518/proyecto_FIN, 2490518/proyecto_PROCESO, 2490518/proyecto_FIN, 2490518/proyecto_INICIO, 2490518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494016 | Proyecto de inversión | 320351.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320351.61, modificado:320351.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN. - 415229 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 415229 | S | 216 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LIBERTAD A 300 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO VIEJO QUE VA, lon:-96.57460801, lat:16.32364937}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494042 | Proyecto de inversión | 2227695.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2227695.4, modificado:2227695.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO CUESTA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 450847 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 450847 | S | 256 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO CUESTA BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE COSTITUCION Y , CONTINUACION DE LA PRIMERA ETAPA DE CALLE PRINCIPAL CUESTA HASTA EL, lon:-98.26853445, lat:17.27366851}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/04-20/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2227695.4, importe_modificado:2227695.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2494042/proyecto_INICIO, 2494042/proyecto_PROCESO, 2494042/proyecto_INICIO, 2494042/proyecto_FIN, 2494042/proyecto_PROCESO, 2494042/proyecto_FIN, 2494042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494043 | Proyecto de inversión | 783798.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783798.39, modificado:783798.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES 2DA. ETAPA - 415287 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 415287 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.43, meta_modificada:485.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE ESTACIONES Y CALLE EL PINO, CALLE BENITO JUAREZ PRIMER CALLE QUE SE ENCUENTRA ATRAS DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.72470205, lat:16.73272217}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:783798.39, importe_modificado:783798.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.43}} | {2494043/proyecto_INICIO, 2494043/proyecto_PROCESO, 2494043/proyecto_INICIO, 2494043/proyecto_FIN, 2494043/proyecto_PROCESO, 2494043/proyecto_FIN, 2494043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494060 | Proyecto de inversión | 389795.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389795.77, modificado:389795.77}} | REHABILITACIÓN DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE ADALBERTO VELEZ - 450870 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 450870 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:55, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO EJIDO ADALBERTO VELEZ, 68466 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE DEL OLVIDO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO TESECHOACAN, lon:-95.998499, lat:17.803403}} | 2024-03-30 | 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/008/2024, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:389795.77, importe_modificado:389795.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494060/proyecto_INICIO, 2494060/proyecto_FIN, 2494060/proyecto_PROCESO, 2494060/proyecto_FIN, 2494060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494063 | Proyecto de inversión | 2819828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819828.2, modificado:2819828.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H. - 415319 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 415319 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67050816, lat:18.03028514}} | 2024-05-25 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495903 | Proyecto de inversión | 2771839.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2771839.89, modificado:2771839.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419944 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 419944 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.8, meta_modificada:1400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALIZA A UN CO, lon:-97.37915483, lat:16.26025265}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495932 | Proyecto de inversión | 3664895.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3664895.97, modificado:3664895.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA AVENIDA 21 DE MARZO Y LA VENIDA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454728 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454728 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA MARGARITA MAZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MORE, lon:-97.43294591, lat:16.01010539}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402495961 | Proyecto de inversión | 791456.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791456.19, modificado:791456.19}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 420194 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 420194 | S | 357 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:63.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO BARRIO DEL RIO, 70906 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN COSTADO DE CANCHA DE BARRIO DE RIO, lon:-96.672249, lat:15.824234}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/013/2024, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES ZIKET S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMIINGO DE MORELOS, monto:791456.19, importe_modificado:791456.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.44}} | {2495961/proyecto_FIN, 2495961/proyecto_INICIO, 2495961/proyecto_FIN, 2495961/proyecto_INICIO, 2495961/proyecto_FIN, 2495961/proyecto_PROCESO, 2495961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495970 | Proyecto de inversión | 1503349.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503349.36, modificado:1503349.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GALEANA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454775 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454775 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA GALEANA A 10, lon:-97.44260869, lat:16.01047905}} | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402495974 | Proyecto de inversión | 1582857.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582857.41, modificado:1582857.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL MACUIL EN CAMINO DE ACCESO - 454777 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 454777 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:39, direccion:CALLE OAXACA PUERTO ESCONDIDO PARAJE EL MACUIL, 71998 EL MACUIL, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 210 METROS DE LA CASA DE SALUD EL MACUIL, lon:-97.076779, lat:15.938319}} | 2024-02-14 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491098 | Proyecto de inversión | 4419534.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4419534.52, modificado:4419534.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 445558 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 445558 | S | 516 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.2, meta_modificada:1758.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-96.12684055, lat:17.67692551}} | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491116 | Proyecto de inversión | 454889.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454889.63, modificado:454889.63}} | REHABILITACION DE AREAS DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL FERNANDO ARJONA MEJIA CLAVE 20DPR1190Z - 445600 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tecomavaca | 445600 | S | 68 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.14, meta_modificada:63.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TRAMO COMPRENDIDO CUICATLAN A TEOTITLA PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE AL CARRIL, CALLE CARRETERA FEDERAL SE ENCUE, lon:-97.02084538, lat:17.95041234}} | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT-431/FAISMUN/27/2024, contratista:PIMA ARTZET SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:454889.63, importe_modificado:454889.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.14}} | {2491116/proyecto_INICIO, 2491116/proyecto_PROCESO, 2491116/proyecto_FIN, 2491116/proyecto_INICIO, 2491116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491131 | Proyecto de inversión | 327743.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327743.43, modificado:327743.43}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO EN LA COLONIA JUÁREZ CHICA - 445614 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 445614 | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ CHICA, 70715 BENITO JUÁREZ CHICA, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CAMINO ARROYO LAS TRUCHAS Y CAMINO MAGDALENA GUELAVENCE, CAMINO JUAREZ CHICA EL POZO ARTESIANO SE ENCUENTRA EN LO, lon:-95.48674166, lat:16.55788865}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(011)/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:327743.43, importe_modificado:327743.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2491131/proyecto_INICIO, 2491131/proyecto_FIN, 2491131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402494444 | Proyecto de inversión | 2106356.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2106356.41, modificado:2106356.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A RÍO AGUARDIENTE, LLANO ENCINO AMARILLO - 451487 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451487 | S | 297 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49237.0, meta_modificada:49237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO LLANO ENCINO AMARILLO, 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO RIO AGUACATE Y , DE LLANO ENCINO HASTA RIO AGUACATE, lon:-98.19278439, lat:17.22240157}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/47-24/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2106356.41, importe_modificado:2106356.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49237.0}} | {2494444/proyecto_FIN, 2494444/proyecto_INICIO, 2494444/proyecto_FIN, 2494444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494460 | Proyecto de inversión | 1380872.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380872.27, modificado:1380872.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA REFORMA - 451506 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 451506 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL, SE LOCALIZA A 800 METROS DEL MONUMENTO A SAN P, lon:-97.072855, lat:15.981036}} | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488120 | Proyecto de inversión | 1359073.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359073.37, modificado:1359073.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJON - 440538 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 440538 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO EL ZANJON - CHACALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO EL ZANJÓN, 71840 EL ZANJÓN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE EL ZANJON CON DIRE, lon:-97.59118843, lat:16.0736852}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/051/202/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1359073.37, importe_modificado:1359073.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2488120/proyecto_INICIO, 2488120/proyecto_PROCESO, 2488120/proyecto_FIN, 2488120/proyecto_INICIO, 2488120/proyecto_FIN, 2488120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402491378 | Proyecto de inversión | 2281681 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2281681.0, modificado:2281681.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL 068 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, SEGUNDA ETAPA - 446056 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446056 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.91254, lat:17.15656}} | 2024-08-12 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491380 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446063 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-08-15 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491380/proyecto_FIN, 2491380/proyecto_PROCESO, 2491380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491395 | Proyecto de inversión | 424505.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424505.71, modificado:424505.71}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 446090 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 446090 | S | 668 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOS DE TERRACERIA QUE CONDUCEN A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE RIO , lon:-96.695952, lat:16.189984}} | 2024-10-01 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/016/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:424505.71, importe_modificado:424505.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} | {2491395/proyecto_FIN, 2491395/proyecto_INICIO, 2491395/proyecto_FIN, 2491395/proyecto_PROCESO, 2491395/proyecto_FIN, 2491395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494505 | Proyecto de inversión | 917187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917187.8, modificado:917187.8}} | REHABILITACION DE CANCHA 2DA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1233G EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451577 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 451577 | S | 1105 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.65, meta_modificada:1051.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA, lon:-97.74032388, lat:17.71786529}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494510 | Proyecto de inversión | 1254245.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254245.02, modificado:1254245.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA REFORMA, ZAPOTITLAN PALMAS - 416284 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 416284 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO HUAJUAPAN - PUEBLA KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA REFORMA, 69062 REFORMA, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE A LA CAPILLA DE LA GUADALUPE ESTA DE LADO IZQUIERDO , lon:-97.83585412, lat:17.88128256}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CORONEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1254245.02, importe_modificado:1254245.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {2494510/proyecto_PROCESO, 2494510/proyecto_FIN, 2494510/proyecto_INICIO, 2494510/proyecto_FIN, 2494510/proyecto_INICIO, 2494510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496369 | Proyecto de inversión | 727648.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727648.27, modificado:727648.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO PIEDRA CUCHARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JICALTEPEC. - 455432 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 455432 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.77, meta_modificada:284.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 15 METROS AL SUR DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE, lon:-98.047317, lat:16.379959}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/036/2024, contratista:CHRISTIAN HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:727648.27, importe_modificado:727648.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.77}} | {2496369/proyecto_INICIO, 2496369/proyecto_PROCESO, 2496369/proyecto_FIN, 2496369/proyecto_PROCESO, 2496369/proyecto_FIN, 2496369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496374 | Acción | 86465.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86465.4, modificado:86465.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455436 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 455436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}} | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV-MSCL/FAISMDF/365/02/2024, contratista:HERNANDEZ CRUZ MIGUEL ANGEL, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:86465.4, importe_modificado:86465.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2496374/proyecto_INICIO, 2496374/proyecto_FIN, 2496374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496393 | Proyecto de inversión | 1293394.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293394.42, modificado:1293394.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUILICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRA - 455464 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455464 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO RIO PIEDRA - SOLEDAD PIEDRA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA RIO PIEDRA, 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , ES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRA CON DIR, lon:-96.990089, lat:16.137014}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/038/014/2024, contratista:JULIO DANTE ARÁMBULA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1293394.42, importe_modificado:1293394.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2496393/proyecto_INICIO, 2496393/proyecto_PROCESO, 2496393/proyecto_INICIO, 2496393/proyecto_PROCESO, 2496393/proyecto_FIN, 2496393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496396 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO PRIMERA ETAPA - 455465 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 455465 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIMERA ALDAMA, SE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.28579839, lat:17.01795541}} | 2024-10-24 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPT/329-001/FAISMUN/06/04/2024, contratista:C. RAUL BRACAMONTES MONJARAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2496396/proyecto_PROCESO, 2496396/proyecto_INICIO, 2496396/proyecto_FIN, 2496396/proyecto_PROCESO, 2496396/proyecto_FIN, 2496396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496400 | Proyecto de inversión | 275886.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275886.48, modificado:275886.48}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA COLONIA ISLETA DELFÍN - 421173 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 421173 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA ISLETA DELFÍN, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE COLIMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ISLET, lon:-96.29696467, lat:17.7755534}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:275886.48, importe_modificado:275886.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2496400/proyecto_PROCESO, 2496400/proyecto_INICIO, 2496400/proyecto_PROCESO, 2496400/proyecto_FIN, 2496400/proyecto_PROCESO, 2496400/proyecto_FIN, 2496400/proyecto_INICIO, 2496400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496436 | Proyecto de inversión | 652455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652455.88, modificado:652455.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS DE SAN JOSE CHILTEPEC - 421234 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 421234 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.1691247, lat:17.94848192}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152988, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:652455.88, importe_modificado:652455.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2496436/proyecto_INICIO, 2496436/proyecto_FIN, 2496436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488550 | Proyecto de inversión | 524453.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524453.46, modificado:524453.46}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO SECO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 441302 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 441302 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE RIO SECO INTERIOR SIN NUMERO ARROYO RÍO SECO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA CARRETERA A CUICATLAN, CALLE RIO SECO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-96.907967, lat:17.300983}} | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/012-066/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:524453.46, importe_modificado:524453.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2488550/proyecto_INICIO, 2488550/proyecto_FIN, 2488550/proyecto_PROCESO, 2488550/proyecto_FIN, 2488550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488556 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE. - 441306 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441306 | S | 213 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO CPTACION DE AGUA - TANQUE DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 140 RANCHERIA PLAN DE GUADALUPE, 69806 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BENITO JUÁREZ CUQUILA Y , DESDE , lon:-97.78544109, lat:17.20934797}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150384, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2488556/proyecto_INICIO, 2488556/proyecto_FIN, 2488556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494993 | Proyecto de inversión | 767157.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767157.18, modificado:767157.18}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO DEL AIRE E.C. CAMINO DESVIACION DE LAZARO EL JICARAL, DEL TRAMO DEL KM 0 AL KM 7 - 452280 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 452280 | S | 98 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35690.4, meta_modificada:35690.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+948 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 948 PUEBLO CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), 69794 CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CAMINO DESDE LAZARO CARDENAS PASANDO POR CERRO DE AIR, lon:-98.18404623, lat:17.19644757}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/88-31/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:767157.18, importe_modificado:767157.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35690.4}} | {2494993/proyecto_INICIO, 2494993/proyecto_PROCESO, 2494993/proyecto_FIN, 2494993/proyecto_INICIO, 2494993/proyecto_FIN, 2494993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494999 | Proyecto de inversión | 1358458.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358458.26, modificado:1358458.26}} | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL COYOTE MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 452286 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 452286 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13859.0, meta_modificada:13859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO AL COYOTE PUEBLO COYOTE, 71355 EL COYOTE, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA INES Y CAMINO AL PANDO, CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO HAST, lon:-96.86005741, lat:16.7023243}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/010/2024, contratista:SEYER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:1305841.86, importe_modificado:1305841.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13859.0}} | {2494999/proyecto_INICIO, 2494999/proyecto_PROCESO, 2494999/proyecto_FIN, 2494999/proyecto_PROCESO, 2494999/proyecto_FIN, 2494999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495001 | Proyecto de inversión | 4037550.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES PROPIOS, monto:1456811.13, modificado:1456811.13}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2580739.62, modificado:2580739.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA 3 PIEDRAS - 452289 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 452289 | S | 720 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.75, meta_modificada:2357.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAZ ORDAZ COLONIA TRES PIEDRAS, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE IXTLACIHUATL, CALLE DONAJI EL PUNTO DE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SUR DE LA CASA DE SALUD , lon:-96.46489933, lat:16.95650965}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/RF/MTM/001/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS PONTEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:4037550.75, importe_modificado:4037550.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.75}} | {2495001/proyecto_INICIO, 2495001/proyecto_FIN, 2495001/proyecto_PROCESO, 2495001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496441 | Proyecto de inversión | 798086.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798086.17, modificado:798086.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 455521 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 455521 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS COYULITO PUTLA, lon:-97.94401114, lat:16.93144569}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496452 | Proyecto de inversión | 2300108.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300108.12, modificado:2300108.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIKAVA - 421254 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 421254 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL CHIKAVA PUEBLO CHIKAVA, 71180 CHIKAVA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL CHIKAVA Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO CHIKAVA, LA OBRA SERA REALIZADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A CHIKAVA Y LA CALLE S, lon:-97.52803644, lat:16.81437074}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/010/2024, contratista:VR20 PROYECTOS & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2300108.12, importe_modificado:2300108.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2496452/proyecto_PROCESO, 2496452/proyecto_FIN, 2496452/proyecto_PROCESO, 2496452/proyecto_FIN, 2496452/proyecto_INICIO, 2496452/proyecto_FIN, 2496452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496465 | Proyecto de inversión | 298502.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298502.21, modificado:298502.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 455554 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 455554 | S | 148 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO HASTA ENCONTRAR LA CALLE HIDA, lon:-96.717948, lat:16.802023}} | 2024-08-16 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSA/452/FAISMUN/09/2024, contratista:CONSULTORIA ELECTROMECANICA NUEVA ERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:298502.21, importe_modificado:298502.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2496465/proyecto_INICIO, 2496465/proyecto_PROCESO, 2496465/proyecto_FIN, 2496465/proyecto_PROCESO, 2496465/proyecto_INICIO, 2496465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496471 | Proyecto de inversión | 2190456.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190456.8, modificado:2190456.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR MANANTIAL PRIMERA ETAPA - 455560 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 455560 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2626.6, meta_modificada:2626.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:7, direccion:CALLE AV. BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 SECTOR LATUVI, 68780 AVENIDA EL MANANTIAL LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE AV. BENITO JUAREZ Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO A BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE DENOMINADA , lon:-96.50520474, lat:17.16259812}} | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCL-365/FAISMUN-FIII/03/03/2024, contratista:DAMIAN GOMEZ GARCIA, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:2190456.8, importe_modificado:2190456.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2626.6}} | {2496471/proyecto_INICIO, 2496471/proyecto_FIN, 2496471/proyecto_PROCESO, 2496471/proyecto_FIN, 2496471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496499 | Proyecto de inversión | 145062 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145062.0, modificado:145062.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL MANINALTEPEC - 421366 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 421366 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN NOCHIXTLAN 0+000 - MANINALTEPEC 7+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO MANINALTEPEC, 69015 SAN JUAN NOCHIXTLÁN, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE Y , MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCE, lon:-97.65838761, lat:18.09978378}} | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/FORTAMUN/FIV/84/2024, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:145062.0, importe_modificado:145062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.2}} | {2496499/proyecto_INICIO, 2496499/proyecto_FIN, 2496499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488766 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AUDITORIO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 441750 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 441750 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROJAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ORIENTE A 100 METROS DE LA SUCURSAL DEL BANCO BANORTE, lon:-96.59679654, lat:16.32850011}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492558 | Proyecto de inversión | 370287.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370287.24, modificado:370287.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIJALTEPE, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 448387 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 448387 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO TIJALTEPEC - BARRIO ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE SAN ANTONIO, EL CAMINO A, lon:-97.49963923, lat:17.01572783}} | 2024-12-03 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/115/2024, contratista:ALHELI GARCIA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:370287.24, importe_modificado:370287.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2492558/proyecto_INICIO, 2492558/proyecto_FIN, 2492558/proyecto_PROCESO, 2492558/proyecto_FIN, 2492558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492575 | Proyecto de inversión | 1715735.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715735.05, modificado:1715735.05}} | CONSTRUCCINO DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 448429 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 448429 | S | 1498 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE VARIAS CALLES A INTERVENIR PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE INTERVENDRAN DIFERENTES, lon:-97.88037114, lat:17.22854262}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMI/OAX/R-33/F-III-FISMDF/240/10/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:1715735.05, importe_modificado:1715735.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2492575/proyecto_INICIO, 2492575/proyecto_FIN, 2492575/proyecto_PROCESO, 2492575/proyecto_INICIO, 2492575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492640 | Proyecto de inversión | 4800000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.01, modificado:4800000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO PIMENTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 448545 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 448545 | S | 2628 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE EMILIO PIMENTEL PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA PALACIOS Y CARRETERA PINOTEPA NACIONAL -SALINA CRUZ, CALLE GARCIA VIGIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-97.69709753, lat:16.09854668}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492654 | Proyecto de inversión | 558005.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558005.34, modificado:558005.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 448565 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 448565 | S | 2200 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.06, meta_modificada:93.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO GRANDE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE NARCISO, LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE INICIARÁ EN ESQUINA CON RAYÓN HACIA LA CALLE DE NARCISO PASAN, lon:-96.95856629, lat:17.79842332}} | 2024-08-27 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/013A/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:558005.34, importe_modificado:558005.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.06}} | {2492654/proyecto_PROCESO, 2492654/proyecto_INICIO, 2492654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492660 | Proyecto de inversión | 538098.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538098.8, modificado:538098.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO PUENTE CHILTEPEC, E.C. EL FORTIN - 412020 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 412020 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , TRAMO PUENTE DE CHILTEPEC AL FORTIN, lon:-96.17301949, lat:17.94555302}} | 2024-10-14 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151970, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:538098.8, importe_modificado:538098.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2492660/proyecto_INICIO, 2492660/proyecto_FIN, 2492660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495152 | Proyecto de inversión | 641020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641020.45, modificado:641020.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVIA SANTA MARIA PETAPA - 453081 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 453081 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA, lon:-94.9631485, lat:16.95289305}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495171 | Proyecto de inversión | 443443.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443443.45, modificado:443443.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE YUTIATOSO 2DA. ETAPA. - 453163 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 453163 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL YUTIATOSO PUEBLO YUTIATOSO, 69799 YUTIOTOSO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.20491039, lat:17.18144315}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/60-33/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:443443.45, importe_modificado:443443.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2495171/proyecto_FIN, 2495171/proyecto_PROCESO, 2495171/proyecto_FIN, 2495171/proyecto_INICIO, 2495171/proyecto_PROCESO, 2495171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496589 | Proyecto de inversión | 947029.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947029.22, modificado:947029.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL BARRIO NUEVO - 455758 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 455758 | S | 1034 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO NUEO, lon:-96.79684252, lat:17.27959389}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, monto:947029.22, importe_modificado:947029.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2496589/proyecto_PROCESO, 2496589/proyecto_INICIO, 2496589/proyecto_FIN, 2496589/proyecto_INICIO, 2496589/proyecto_FIN, 2496589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402496602 | Proyecto de inversión | 922967.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922967.95, modificado:922967.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA SAN MIGUEL EN CALLE PRINCIPAL - 455777 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 455777 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PORFIRIO DÍAZ SE LOCALIZA A 550 METROS DE LA IG, lon:-97.085397, lat:15.978935}} | 2024-09-13 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496604 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 20KTUV0124B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455778 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455778 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA SECUNDARIOA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-96.8919, lat:16.254303}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/031/013/2024, contratista:ANGY MAGALI LAURENCIO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar su información o solicitar su cancelación. (2)(2), trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402496650 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA - 421823 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 421823 | S | 175 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.37, meta_modificada:77.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 70157 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-94.19322122, lat:16.65827617}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/010/2024, contratista:JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.37}} | {2496650/proyecto_INICIO, 2496650/proyecto_PROCESO, 2496650/proyecto_FIN, 2496650/proyecto_INICIO, 2496650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488889 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 38 CON CLAVE, 20ECB0038R. DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 441906 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441906 | S | 209 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE CALLE AL COBAO BARRIO SAN PEDRO, 69800 BARRIO DE SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOS ESPINOS Y CALLE CAMINO A LA UNION, EN EL COBAO 038 EN EL BARRIO SAN PEDRO., lon:-97.67334607, lat:17.24521637}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/45/2024, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2488889/proyecto_INICIO, 2488889/proyecto_PROCESO, 2488889/proyecto_FIN, 2488889/proyecto_INICIO, 2488889/proyecto_PROCESO, 2488889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488907 | Proyecto de inversión | 906052.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906052.73, modificado:906052.73}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALTO LAS MESAS LA CULEBRA DEL KM 0 000 AL KM 3 500, EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 441923 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 441923 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36800.0, meta_modificada:36800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ALTO DE LAS MESAS - LA CULEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO LA CULEBRA, 71615 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PEREZ GASGA LOCALIDAD ALTO DE LAS MESAS Y CALLE PRINCIPAL LOCLAIDAD, lon:-98.18981316, lat:16.55637647}} | 2024-12-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/015, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN JASRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:906052.73, importe_modificado:906052.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36800.0}} | {2488907/proyecto_PROCESO, 2488907/proyecto_FIN, 2488907/proyecto_INICIO, 2488907/proyecto_FIN, 2488907/proyecto_INICIO, 2488907/proyecto_PROCESO, 2488907/proyecto_FIN, 2488907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488953 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO. - 441998 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441998 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL Y , DESDE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA HAST, lon:-97.72092202, lat:17.26716761}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492734 | Proyecto de inversión | 319928 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319928.0, modificado:319928.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM - 412173 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 412173 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MOISES ZAENZ Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZO LA UBICACION DEL POZO DE AGUA, lon:-96.156609, lat:17.97136889}} | 2024-10-14 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151973, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:319928.0, importe_modificado:319928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2492734/proyecto_INICIO, 2492734/proyecto_PROCESO, 2492734/proyecto_INICIO, 2492734/proyecto_PROCESO, 2492734/proyecto_FIN, 2492734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495257 | Proyecto de inversión | 3380020.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3380020.34, modificado:2995869.84}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL PARAJE LLANO DE CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453379 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 453379 | S | 1349 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LO, lon:-96.87668077, lat:17.17178898}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/03/01/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:2995869.84, importe_modificado:2995869.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2495257/proyecto_INICIO, 2495257/proyecto_PROCESO, 2495257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453405 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453405 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:NUNCA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL DOMICILIO ES AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51391173, lat:16.52145163}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495274 | Proyecto de inversión | 1631527.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631527.38, modificado:1631527.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO COICOYAN DE LAS FLORES CERRO HIDALGO - 453412 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 453412 | S | 180 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37690.4, meta_modificada:37690.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO HIDALGO Y , DESDE COCPYA A HASTA CERRO HID, lon:-98.28134439, lat:17.27931442}} | 2024-10-04 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/26-30/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1631527.38, importe_modificado:1631527.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37690.4}} | {2495274/proyecto_FIN, 2495274/proyecto_INICIO, 2495274/proyecto_PROCESO, 2495274/proyecto_FIN, 2495274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495295 | Proyecto de inversión | 870024.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870024.13, modificado:870024.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILAPA LOMA FLOR - 418406 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 418406 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43200.0, meta_modificada:43200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+530 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 530 PUEBLO LOMA FLOR, 69729 LOMA FLOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA FLOR Y CAMINO SANTIAGO TILAPA HACIA COICOYAN DE LAS LFORES, CAMINO DE L, lon:-98.21119484, lat:17.24709}} | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/03-01/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:870024.13, importe_modificado:870024.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43200.0}} | {2495295/proyecto_INICIO, 2495295/proyecto_PROCESO, 2495295/proyecto_FIN, 2495295/proyecto_INICIO, 2495295/proyecto_PROCESO, 2495295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495298 | Proyecto de inversión | 1702341.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702341.81, modificado:1702341.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOSOYÚA - 453440 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 453440 | S | 217 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:463.9, meta_modificada:463.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA YOSOYUA, 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE GENARO VASQUEZ Y CALLE LIBERTAD, LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE REALIZA A UN COSTADO DEL TECHADO DEL SALÓN DE USOS MÚLT, lon:-97.51440022, lat:17.12041147}} | 2024-08-19 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/003/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL, S.A. DE C,.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:1702341.81, importe_modificado:1702341.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:463.9}} | {2495298/proyecto_INICIO, 2495298/proyecto_FIN, 2495298/proyecto_INICIO, 2495298/proyecto_PROCESO, 2495298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495308 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEÑA BLANCA, LOCALIDAD PEÑA BLANCA - 453466 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 453466 | S | 94 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE PEÑA BLANCA PUEBLO PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL PEÑA BLANCA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA INICIARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PEÑA, lon:-95.294837, lat:16.831784}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2495308/proyecto_FIN, 2495308/proyecto_INICIO, 2495308/proyecto_PROCESO, 2495308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495315 | Proyecto de inversión | 1000164.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000164.24, modificado:1000164.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALEJO PERALTA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JIOTE - 418442 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 418442 | S | 366 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.83, meta_modificada:474.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:CALLE ALEJO PERALTA PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA A UNOS 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A UNOS 220 METROS , lon:-97.95826901, lat:16.21859531}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/007/R33/FIII/COP/018/2024, contratista:CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1000164.24, importe_modificado:1000164.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.83}} | {2495315/proyecto_INICIO, 2495315/proyecto_FIN, 2495315/proyecto_PROCESO, 2495315/proyecto_INICIO, 2495315/proyecto_FIN, 2495315/proyecto_INICIO, 2495315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495316 | Proyecto de inversión | 746883.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746883.2, modificado:746883.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 453477 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453477 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 ISIDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , CALLE CRESPO LA LOCALIDAD DE ISIDRO PEREZ ES UNA EXTENSION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE INDE, lon:-96.79191268, lat:17.98359924}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495323 | Proyecto de inversión | 278813.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278813.08, modificado:278813.08}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTIAGO CHAZUMBA - 418456 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 418456 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE HILARIO SALAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO SE CO, lon:-97.68116553, lat:18.1891182}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/39/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:278813.08, importe_modificado:278813.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2495323/proyecto_PROCESO, 2495323/proyecto_INICIO, 2495323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495327 | Proyecto de inversión | 742327.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742327.73, modificado:742327.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 418460 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 418460 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRIMAVERA LA OBRA DE UNBICA A UNOS 70 METROS DE LA CARRET, lon:-97.91734427, lat:16.30735738}} | 2024-09-10 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/019/2024, contratista:CHISO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:742327.73, importe_modificado:742327.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2495327/proyecto_FIN, 2495327/proyecto_INICIO, 2495327/proyecto_PROCESO, 2495327/proyecto_FIN, 2495327/proyecto_INICIO, 2495327/proyecto_PROCESO, 2495327/proyecto_FIN, 2495327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495337 | Proyecto de inversión | 682817.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682817.54, modificado:682817.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS DEPORTES EN LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA - 418470 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 418470 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.94, meta_modificada:318.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES PUEBLO LA COBRANZA, 71792 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA A UNOS 40 METROS DE LA AGENCIA Y A UNOS 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.92138757, lat:16.20515231}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/003/R33/FIII/COP/020/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES CONSTRURED S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:682817.54, importe_modificado:682817.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.94}} | {2495337/proyecto_INICIO, 2495337/proyecto_PROCESO, 2495337/proyecto_INICIO, 2495337/proyecto_FIN, 2495337/proyecto_PROCESO, 2495337/proyecto_INICIO, 2495337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495343 | Proyecto de inversión | 603083.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603083.1, modificado:603083.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLOR. - 453571 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 453571 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A LAZARO CARDENAS PUEBLO LOMA FLOR, 69799 LOMA FLOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOMA FLOR HATSA LAZARO CARDENAS, lon:-98.21119332, lat:17.24709134}} | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/68-35/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:603083.1, importe_modificado:603083.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2495343/proyecto_PROCESO, 2495343/proyecto_FIN, 2495343/proyecto_INICIO, 2495343/proyecto_PROCESO, 2495343/proyecto_FIN, 2495343/proyecto_INICIO, 2495343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495348 | Proyecto de inversión | 562224.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562224.6, modificado:562224.6}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 418482 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 418482 | S | 148 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUTANICANI, 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE HACIA LA CARRETERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA MUNICIPAL A UNOS 40 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.98432059, lat:16.27074318}} | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495349 | Proyecto de inversión | 1327885.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327885.01, modificado:1327885.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 453583 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE ZACATECAS, CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93241381, lat:17.0316526}} | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495354 | Proyecto de inversión | 682817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682817.55, modificado:682817.55}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO - 418489 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 418489 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.24, meta_modificada:723.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DEL CHIVO, 71790 CERRO EL CHIVO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE CERRO DEL CHIVO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-97.92084264, lat:16.22086582}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/016/R33/FIII/COP/022/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES CONSTRURED S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:682817.55, importe_modificado:682817.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.24}} | {2495354/proyecto_PROCESO, 2495354/proyecto_FIN, 2495354/proyecto_INICIO, 2495354/proyecto_FIN, 2495354/proyecto_INICIO, 2495354/proyecto_PROCESO, 2495354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496779 | Proyecto de inversión | 520235 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520235.0, modificado:520235.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 456231 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 456231 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO, lon:-97.263002, lat:17.782943}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496817 | Proyecto de inversión | 932901.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932901.34, modificado:932901.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA - 456279 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 456279 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.94, meta_modificada:798.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE OCTUBRE PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE, lon:-96.76054549, lat:16.96692729}} | 2024-06-06 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/002/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:932901.34, importe_modificado:932901.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.94}} | {2496817/proyecto_PROCESO, 2496817/proyecto_INICIO, 2496817/proyecto_FIN, 2496817/proyecto_PROCESO, 2496817/proyecto_INICIO, 2496817/proyecto_PROCESO, 2496817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395190 | Acción | 844163.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844163.82, modificado:844163.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175929 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 175929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2024-06-12 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2395190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465653 | Acción | 26743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26743.2, modificado:26743.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342104 | 20 | Oaxaca | 129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca | 342104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.366656, lat:17.727554}} | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2465653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471316 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O GALERIA DE CAPTACION - 403103 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 403103 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:11, direccion:PARAJE LA POZA DE AGUA, 71490 LA POZA DE AGUA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA POZA DE AGUA Y VEREDA VERADA A LA LOCALIDAD DE TOBALA, VEREDA VEREDA A LA LOCALIDAD DE TOBALA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA POZA, lon:-97.253837, lat:16.449016}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar información o solicitar cancelación. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240402489042 | Proyecto de inversión | 2462672.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2462672.77, modificado:2462672.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 442149 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 442149 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:PRIVADA DE LAS TRES CRUCES EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS ROSAS, EL PRESENTE PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ EN TRAMOS DE 2 VIALIDADES. EL PRIMER TRAMO , lon:-96.10763645, lat:18.09815941}} | 2024-08-19 | 2024-11-27 | 2462672.77 | 2462672.77 | 2462672.77 | 2462672.77 | 2462672.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153730, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2462672.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1926.42}} | {2489042/proyecto_INICIO, 2489042/proyecto_PROCESO, 2489042/proyecto_INICIO, 2489042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425102 | Proyecto de inversión | 2290716.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2290716.93, modificado:2290716.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA FINAL ENTRE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE DONAJI - 267395 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 267395 | S | 1182 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.08, meta_modificada:1427.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-95.05389048, lat:17.2240856}} | 2024-08-25 | 2024-10-22 | 2290716.93 | 2290716.93 | 2290716.93 | 2290716.93 | 2290716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/026/176/2024, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:2290716.93, importe_modificado:2290716.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.08}} | {2425102/proyecto_INICIO, 2425102/proyecto_PROCESO, 2425102/proyecto_INICIO, 2425102/proyecto_PROCESO, 2425102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402510073 | Adquisición | 102207.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102207.46, modificado:102207.46}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 241137 | S | 570 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, 2° SECCIÓN, EL ESPINAL, C.P. 70117, lon:-95.036816, lat:16.480022}} | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 102207.46 | 102207.46 | 102207.46 | 102207.46 | 102207.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2024 38, contratista:COMERCIALIZADORA MAXIMA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2674428.56, importe_modificado:2674428.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2510073/proyecto_INICIO, 2510073/proyecto_FIN, 2510073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420856 | Proyecto de inversión | 832941.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832941.7, modificado:832941.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD EL PAGUITAL - 238245 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 238245 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.65, meta_modificada:430.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CALLE SAN LORENZO INTERIOR SN PUEBLO EL PAGUITAL, 70310 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FLORES MAGON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SAN LORENZOUBICADA, lon:-94.98414267, lat:17.26567135}} | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 822941.7 | 822941.7 | 822941.7 | 822941.7 | 822941.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/019/144/2024, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:822941.7, importe_modificado:822941.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.65}} | {2420856/proyecto_INICIO, 2420856/proyecto_PROCESO, 2420856/proyecto_INICIO, 2420856/proyecto_PROCESO, 2420856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438828 | Proyecto de inversión | 1350670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350670.25, modificado:1350670.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHIAPAM TEPONAPA TECOMALTIANGUISCO SAN JUAN ZAUTLA DEL KM 2,500 AL KM 13,000 - 331833 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 331833 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE LA LOMA Y CAMINO AL POTRERO, EL INICIO SE E, lon:-96.69116149, lat:17.86001636}} | 2024-05-30 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSPS-326/FAISMUN/07/2024, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:1350670.26, importe_modificado:1350670.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2438828/proyecto_INICIO, 2438828/proyecto_PROCESO, 2438828/proyecto_FIN, 2438828/proyecto_PROCESO, 2438828/proyecto_FIN, 2438828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438832 | Proyecto de inversión | 753629.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753629.38, modificado:753629.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 331846 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 331846 | S | 810 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS HIDALGO 20 DE NOVIEMBRE MELCHOR OCAMPO INDEPENDENCIA BENITO JUAREZ, 2 DE ABRIL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, NICOLAS BRAVO, GUERRERO, NIÑOS HEROES, Y 21 DE MARZO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN A, lon:-96.78922887, lat:16.51005642}} | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FAISMUN/IR/COP/A-004/2024, contratista:SUMANO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:753629.38, importe_modificado:753629.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2438832/proyecto_INICIO, 2438832/proyecto_PROCESO, 2438832/proyecto_FIN, 2438832/proyecto_INICIO, 2438832/proyecto_PROCESO, 2438832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438835 | Proyecto de inversión | 685141.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685141.96, modificado:685141.96}} | CONTRUCCION DE LA BARDA PEIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 20DPR0937P - 331853 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 331853 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO A UN LADO DEL PALACIO MUNICPAL, lon:-95.16066743, lat:16.48986271}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432814 | Proyecto de inversión | 998950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998950.0, modificado:998950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE TIERRA COLORADA, 2DA ETAPA - 304561 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304561 | S | 480 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A TIERRA COLORADA PUEBLO TIERRA COLORADA, 69799 TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CONTINUACION DEL PAVIMENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DE TIERRA COLORADA, lon:-98.19871164, lat:17.15326562}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/43-12/2024, contratista:Grupo constructor CAZORA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:998950.0, importe_modificado:998950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2432814/proyecto_INICIO, 2432814/proyecto_FIN, 2432814/proyecto_PROCESO, 2432814/proyecto_FIN, 2432814/proyecto_PROCESO, 2432814/proyecto_FIN, 2432814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432820 | Proyecto de inversión | 1513995.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513995.88, modificado:1513995.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MI PATRIA ES PRIMERO, BARRIO SAN JOSÉ, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 304581 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304581 | S | 480 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MI PATRIA ES PRIMERO BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTE ALTA DEL BARRIO SAN JOSE INICIA EN EL ACACESO DE LA ESUELA PRIMARIA DEL BARRIO SAN JOSE, lon:-98.27609218, lat:17.27694619}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/85-13/2024, contratista:CAR221117HZ3, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1513995.88, importe_modificado:1513995.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2432820/proyecto_INICIO, 2432820/proyecto_PROCESO, 2432820/proyecto_FIN, 2432820/proyecto_INICIO, 2432820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432837 | Proyecto de inversión | 1193353.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193353.2, modificado:1193353.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE COICOYÁN DE LAS FLORES SANTIAGO TILAPA, TRAMO DEL KM 000 AL KM 1 763, SEGUNDA ETAPA - 304641 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304641 | S | 450 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SIN NOMBRE - SANTIAGO TILAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 763 PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DE SANTIAGO TÍLAPA DESDE CABECRA M, lon:-98.26080851, lat:17.25868625}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/38-14/2024, contratista:Proyectos y negocios LASHIO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1193353.2, importe_modificado:1193353.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2432837/proyecto_FIN, 2432837/proyecto_INICIO, 2432837/proyecto_PROCESO, 2432837/proyecto_FIN, 2432837/proyecto_INICIO, 2432837/proyecto_PROCESO, 2432837/proyecto_FIN, 2432837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432841 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA COYUL RIO ALUMBRADO, LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS FLORES - 304660 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304660 | S | 480 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68000.0, meta_modificada:68000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RIO ALUMBRADO - CAMINO A COYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO RÍO ALUMBRADO, 69794 RÍO ALUMBRADO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO TIERRA COLORADA Y CAMINO COYUL, CAMINO RIO ALUMBRADO , lon:-98.19801678, lat:17.19645164}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/86-15/2024, contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68000.0}} | {2432841/proyecto_INICIO, 2432841/proyecto_FIN, 2432841/proyecto_INICIO, 2432841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432850 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL SABINAL - 304689 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 304689 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EL SABINAL PUEBLO EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO NUXAA Y CAMINO PRINCIPAL EL SABINAL, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-97.080827, lat:17.211397}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR/MSDN/511/FAISMUN/06/06/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2432850/proyecto_PROCESO, 2432850/proyecto_INICIO, 2432850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432864 | Proyecto de inversión | 975575.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975575.6, modificado:975575.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO ALUMBRADO - 304741 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304741 | S | 139 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A LA CAPTACION PUEBLO RÍO ALUMBRADO, 69794 RÍO ALUMBRADO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CAMINO A LA CAPTACION HASTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RIO ALUMBRADO, lon:-98.19850023, lat:17.19522525}} | 2024-06-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/54-16/2024, contratista:Construcción y mantenimiento JAZE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:975575.6, importe_modificado:975575.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1052.0}} | {2432864/proyecto_PROCESO, 2432864/proyecto_FIN, 2432864/proyecto_INICIO, 2432864/proyecto_PROCESO, 2432864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432868 | Proyecto de inversión | 1042415.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042415.56, modificado:1042415.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO EL TIMBRE EL GUAYABO DEL KM 0 000 AL KM 2200 - 304757 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 304757 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL TIMBRE - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 EL PERICO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SANTIAGO YUCUYACHI A HUAJUAPAN DE LEON SE UBICA AL NORESTE DE, lon:-98.14931314, lat:17.78631725}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSNH/FAISMUN/290/014-03/2024, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN AQUIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:1042415.56, importe_modificado:1042415.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2432868/proyecto_INICIO, 2432868/proyecto_FIN, 2432868/proyecto_PROCESO, 2432868/proyecto_INICIO, 2432868/proyecto_PROCESO, 2432868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432873 | Proyecto de inversión | 297107.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297107.12, modificado:297107.12}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL PARAJE TIERRA BLANCA, ZARAGOZA - 304771 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304771 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO RURAL A TIERRA BLANCA PARAJE TIERRRA BLANCA EN ZARAGOZA, 69799 ZARAGOZA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CAMINO A TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, lon:-98.23225915, lat:17.26283504}} | 2024-07-11 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/46-17/2024, contratista:Grupo constructor CAZORA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:297107.12, importe_modificado:297107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4000.0}} | {2432873/proyecto_INICIO, 2432873/proyecto_PROCESO, 2432873/proyecto_FIN, 2432873/proyecto_PROCESO, 2432873/proyecto_FIN, 2432873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432886 | Acción | 181248.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181248.15, modificado:181248.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 304813 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 304813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-01/MZP/568/R33/FAISMUN/2024, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:181248.14, importe_modificado:181248.14}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2432886/proyecto_FIN, 2432886/proyecto_INICIO, 2432886/proyecto_PROCESO, 2432886/proyecto_FIN, 2432886/proyecto_PROCESO, 2432886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432897 | Proyecto de inversión | 2199665.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199665.4, modificado:2199665.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO YOSO TÚNDU, SANTIAGO TILAPA - 304845 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 304845 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE YOSO TÚNDU PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE Y CAMINO CAMINO A LLANO CACAHUATE, EN EL PARAJE YOSO TÚNDU, lon:-98.26288991, lat:17.26055609}} | 2024-08-10 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/41-18/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2199665.4, importe_modificado:2199665.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2432897/proyecto_INICIO, 2432897/proyecto_FIN, 2432897/proyecto_PROCESO, 2432897/proyecto_FIN, 2432897/proyecto_INICIO, 2432897/proyecto_PROCESO, 2432897/proyecto_FIN, 2432897/proyecto_INICIO, 2432897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432910 | Proyecto de inversión | 2022102 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022102.0, modificado:2022102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 2DA. ETAPA, LA TRINIDAD - 305007 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 305007 | S | 253 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA PUEBLO LA TRINIDAD, 69799 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.26188589, lat:17.30969374}} | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/45-19/2024, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2022102.0, importe_modificado:2022102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2432910/proyecto_INICIO, 2432910/proyecto_FIN, 2432910/proyecto_PROCESO, 2432910/proyecto_FIN, 2432910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435680 | Proyecto de inversión | 1967700.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967700.07, modificado:1967700.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA EL COMEJÉN - 318318 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 318318 | S | 146 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARIA LOXICHA - EL COMEGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL COMEGEN, 70910 EL COMEJÉN, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CAMINO RIO MEDIO Y CALLE A LA PLANAT DE TRATAMIENTO, SE ENCUENTRA, lon:-96.75015732, lat:16.06029454}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSEI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1967700.07, importe_modificado:1967700.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2435680/proyecto_INICIO, 2435680/proyecto_FIN, 2435680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302435695 | Proyecto de inversión | 1290069.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290069.49, modificado:1290069.49}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA CENTRO, DE SAN JUAN CACAHUATEPEC. - 318372 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 318372 | S | 178 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PRINCIPAL PONIENTE IGNACIO COMONFORT Y APOLO PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CARRETERA PEREZ GA, lon:-98.15578276, lat:16.61399974}} | 2024-09-17 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/010, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1290069.49, importe_modificado:1290069.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2435695/proyecto_INICIO, 2435695/proyecto_PROCESO, 2435695/proyecto_INICIO, 2435695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435702 | Proyecto de inversión | 2851229.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851229.7, modificado:2851229.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LA CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EL RINCON - 318424 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 318424 | S | 167 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:14, direccion:CALLE PROGRESO ANTES CALLE CONCEPCION PUEBLO SANTA MARÍA EL RINCÓN, 71094 SANTA MARÍA EL RINCÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE A LA TELESECUNDARIA, PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD CAMINAR 35, lon:-97.97634988, lat:16.64098552}} | 2024-10-01 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/M-415/FAISMUN/5/2024, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:2851229.7, importe_modificado:2851229.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.0}} | {2435702/proyecto_INICIO, 2435702/proyecto_PROCESO, 2435702/proyecto_FIN, 2435702/proyecto_PROCESO, 2435702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435707 | Acción | 555863.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555863.07, modificado:555863.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 318450 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 318450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}} | 2024-03-15 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2435707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240302435729 | Proyecto de inversión | 491539.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491539.88, modificado:491539.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA. - 318593 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 318593 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA CULEBRA, 71615 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA MARGEN DEL ARROYO LA CULEBRA, LA OBRA DE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 180 MTS DEL LA CANCHA PUBLI, lon:-98.18995833, lat:16.55659757}} | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/011, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:491539.88, importe_modificado:491539.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2435729/proyecto_INICIO, 2435729/proyecto_FIN, 2435729/proyecto_PROCESO, 2435729/proyecto_FIN, 2435729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435739 | Proyecto de inversión | 735833.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735833.92, modificado:758591.66}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE ALMACENAMIENTO EN EL RIO GRANDE - 318615 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 318615 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:6, direccion:PARAJE RIO GRANDE, 69536 RÍO VERDE, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE PEÑA COLORADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL RIO VERDE UBICADA ENTRE LOS CERROS Y PARAJES DENOMINADOS PEÑA COLORADA. SE UBICA CERCA DE LOS LIMITE, lon:-97.32977782, lat:17.60474127}} | 2024-09-30 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/003/2024, contratista:MANUEL ANTONIO CRUZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:758591.66, importe_modificado:7585911.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {2435739/proyecto_PROCESO, 2435739/proyecto_FIN, 2435739/proyecto_INICIO, 2435739/proyecto_FIN, 2435739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435742 | Proyecto de inversión | 396817.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396817.13, modificado:396817.13}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 318624 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 318624 | S | 149 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE UNION RANCHERIA LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA UBICADA A 7 KILOMETROS DEL P, lon:-97.55844454, lat:17.39983085}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2435742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435771 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA - 318739 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 318739 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:650.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NUEVA, CAMINO SAN ANDRES NUXIÑO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.120938, lat:17.221893}} | 2024-09-11 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD/MSDN/511/FAISMUN/11/001/2024, contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTÓNICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} | {2435771/proyecto_PROCESO, 2435771/proyecto_INICIO, 2435771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435775 | Proyecto de inversión | 1120956.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120956.13, modificado:1120956.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TANQUE DE AGUA EL CARRIZO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 318754 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 318754 | S | 540 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PEREZ GASGA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA 1, lon:-98.15775284, lat:16.61623069}} | 2024-09-19 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/012, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN JASRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1120956.13, importe_modificado:1120956.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:108.0}} | {2435775/proyecto_PROCESO, 2435775/proyecto_INICIO, 2435775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302435777 | Proyecto de inversión | 735833.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735833.91, modificado:758591.66}} | MANTENIMIENTO DE OLLAS DE CAPTACION NUMERO 2 DE AGUA PLUVIAL EN A LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 318761 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 318761 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:3, direccion:PARAJE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 00000 VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA DE SALUD Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SNTO DOMINGO TONALTEPEC., lon:-97.36836849, lat:17.59221522}} | 2024-10-07 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/012/2024, contratista:DR SOLUCIONES AGRÍCOLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:758591.66, importe_modificado:758591.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2435777/proyecto_PROCESO, 2435777/proyecto_INICIO, 2435777/proyecto_FIN, 2435777/proyecto_PROCESO, 2435777/proyecto_FIN, 2435777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438882 | Acción | 29900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29900.0, modificado:29900.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331993 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 331993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-TACACHE-01/2024, contratista:LORENSO BARRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:29900.0, importe_modificado:29900.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438882/proyecto_INICIO, 2438882/proyecto_PROCESO, 2438882/proyecto_FIN, 2438882/proyecto_PROCESO, 2438882/proyecto_FIN, 2438882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438883 | Acción | 29900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29900.0, modificado:29900.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331994 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 331994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-TACACHE-04/2024, contratista:LORENSO BARRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:29900.0, importe_modificado:29900.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438883/proyecto_FIN, 2438883/proyecto_INICIO, 2438883/proyecto_PROCESO, 2438883/proyecto_INICIO, 2438883/proyecto_PROCESO, 2438883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438884 | Acción | 29900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29900.0, modificado:29900.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331995 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 331995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-TACACHE-03/2024, contratista:LORENSO BARRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:29900.0, importe_modificado:29900.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438884/proyecto_INICIO, 2438884/proyecto_PROCESO, 2438884/proyecto_INICIO, 2438884/proyecto_FIN, 2438884/proyecto_INICIO, 2438884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438885 | Acción | 29900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29900.0, modificado:29900.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331997 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 331997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-TACACHE-02/2024, contratista:LORENSO BARRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:29900.0, importe_modificado:29900.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438885/proyecto_INICIO, 2438885/proyecto_PROCESO, 2438885/proyecto_FIN, 2438885/proyecto_PROCESO, 2438885/proyecto_FIN, 2438885/proyecto_PROCESO, 2438885/proyecto_INICIO, 2438885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438886 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331998 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 331998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-TACACHE-05/2024, contratista:LORENSO BARRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2438886/proyecto_PROCESO, 2438886/proyecto_INICIO, 2438886/proyecto_FIN, 2438886/proyecto_INICIO, 2438886/proyecto_PROCESO, 2438886/proyecto_FIN, 2438886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438928 | Proyecto de inversión | 120343.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120343.34, modificado:120343.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA - 332131 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 332131 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MELCHOR OCAMPO DETRAS DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-97.120936, lat:17.221893}} | 2024-07-01 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN/511/FAISMUN/016/001/2024, contratista:SANTO DOMINGO NUXAA, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:120343.34, importe_modificado:120343.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2438928/proyecto_INICIO, 2438928/proyecto_FIN, 2438928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438955 | Proyecto de inversión | 2896837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2896837.6, modificado:2896837.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO CHUBASCO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332327 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 332327 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:207, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE BARRIO CHUBASCO, 70900 MEDINA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL BESO, CALLE MORELOS COMO A 4 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.47236957, lat:15.75132035}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/011/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2896837.6, importe_modificado:2896837.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2438955/proyecto_INICIO, 2438955/proyecto_FIN, 2438955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302438956 | Proyecto de inversión | 1483116.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483116.48, modificado:1483116.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO 251 CLAVE 20ETH0253S SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 332344 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 332344 | S | 19 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DENTRO DEL IEBO 251 CLAVE 20ETH0253S DE LA LOCALIDAD DE, lon:-98.1567972, lat:17.83146889}} | 2024-10-15 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TACACHE-004-2024, contratista:ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:1483116.48, importe_modificado:1483116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2438956/proyecto_INICIO, 2438956/proyecto_PROCESO, 2438956/proyecto_FIN, 2438956/proyecto_INICIO, 2438956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432943 | Proyecto de inversión | 720000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.01, modificado:720000.01}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 305219 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 305219 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.3, meta_modificada:1344.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN MATEO DE LIBRES, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OLVIDO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES ZARAGOZA OLVIDO Y NACIONAL, lon:-98.00368516, lat:17.56718053}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSAA/081/FAISMUN/06/2024, contratista:KARINA VÁSQUEZ GARCÍA, convocante:SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:720000.01, importe_modificado:720000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1344.8}} | {2432943/proyecto_INICIO, 2432943/proyecto_PROCESO, 2432943/proyecto_FIN, 2432943/proyecto_PROCESO, 2432943/proyecto_FIN, 2432943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432949 | Proyecto de inversión | 1387507.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387507.85, modificado:1387507.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, RIO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA - 305254 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 305254 | S | 549 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:RANCHERIA AGUA DE TINTA, 68502 AGUA DE TIERRA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA ESTA SITUADA A 9.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN DIRECCION ESTE, lon:-96.75265009, lat:18.13037009}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/027/2024, contratista:ALTA INGENIERIA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1387507.85, importe_modificado:1387507.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2432949/proyecto_INICIO, 2432949/proyecto_FIN, 2432949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432957 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 305279 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 305279 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CERRO SANTIAGO CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A CERRO SANTIAGO Y CALLE CAMINO VIEJO A CERRO SANTIAGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓ, lon:-96.57690032, lat:16.19317925}} | 2024-09-16 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-11/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2432957/proyecto_INICIO, 2432957/proyecto_FIN, 2432957/proyecto_PROCESO, 2432957/proyecto_FIN, 2432957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432972 | Proyecto de inversión | 1113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113000.0, modificado:1113000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ - 305353 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 305353 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.8, meta_modificada:1235.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO , lon:-98.0163324, lat:17.5813027}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSAA/081/FAISMUN/03/2024, contratista:OCTAVIANO EULALIO VARGAS MENDEZ, convocante:SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:1113000.0, importe_modificado:1113000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.76}} | {2432972/proyecto_INICIO, 2432972/proyecto_PROCESO, 2432972/proyecto_FIN, 2432972/proyecto_PROCESO, 2432972/proyecto_FIN, 2432972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432981 | Proyecto de inversión | 1322170.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322170.58, modificado:1322170.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAN DE BASURA - 305392 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 305392 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:BARRIO PLAN DE BASURA, 68500 PLAN DE BASURA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA HUAUTLA A TEOTITLAN Y , LA PRESENTE OBRA SE UBICA 60 METROS A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA DE HUAUTLA A TEOTITLAN., lon:-96.856923, lat:18.129778}} | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/019/2024, contratista:INGENIERÍA GUYENET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1322170.58, importe_modificado:1322170.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:505.0}} | {2432981/proyecto_INICIO, 2432981/proyecto_FIN, 2432981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302432995 | Proyecto de inversión | 580090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580090.0, modificado:580090.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES SEGUNDA ETAPA - 305429 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 305429 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAMARITANA LA OBRA SE UNICA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, AL, lon:-96.3001493, lat:16.27645257}} | 2024-09-19 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJM/FISMDF/209/006/2024, contratista:POR GRUPO GECOS S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:580090.0, importe_modificado:580090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2432995/proyecto_PROCESO, 2432995/proyecto_INICIO, 2432995/proyecto_PROCESO, 2432995/proyecto_INICIO, 2432995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433012 | Proyecto de inversión | 880709.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880709.06, modificado:880709.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN AGUA DE FLOR, SAN FELIPE - 305488 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 305488 | S | 176 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:95, direccion:RANCHERIA AGUA DE FLOR, 68505 AGUA DE FLOR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO DE SAN FELIPE A SAN ANDRES HIDALGO EL PUNTO DE INICIO DEL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE SAN FELIPE A SAN, lon:-96.772721, lat:18.14765}} | 2024-06-20 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:880709.06, importe_modificado:880709.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2433012/proyecto_FIN, 2433012/proyecto_PROCESO, 2433012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433020 | Proyecto de inversión | 2417380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417380.14, modificado:2417380.14}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB0508X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 305519 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 305519 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.8, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA A 10, lon:-96.33581, lat:16.375475}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/26/08/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2417380.14, importe_modificado:2417380.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2433020/proyecto_INICIO, 2433020/proyecto_PROCESO, 2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 2433020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436707 | Acción | 3536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3536000.0, modificado:3536000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 322918 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 322918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/FISMDF/171/08/2024, contratista:DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTONICO RAABRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:3536000.0, importe_modificado:3536000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:47.0}} | {2436707/proyecto_FIN, 2436707/proyecto_PROCESO, 2436707/proyecto_INICIO, 2436707/proyecto_FIN, 2436707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439074 | Proyecto de inversión | 1199981.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199981.84, modificado:1199981.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BUENA VISTA, BARRIO BUENA VISTA. - 332786 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 332786 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.32, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , CALLE BUENA VISTA, lon:-96.0282379, lat:16.5583942}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-052/2024, contratista:Programación y Ejecución de Proyectos Saber, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1199981.84, importe_modificado:1199981.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2439074/proyecto_INICIO, 2439074/proyecto_PROCESO, 2439074/proyecto_FIN, 2439074/proyecto_PROCESO, 2439074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439086 | Proyecto de inversión | 2963109.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963109.87, modificado:2963109.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN PUERTO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332868 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 332868 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.65, meta_modificada:183.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE PEDRO ZANS DE LA BARRANDA BARRIO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PEDRO SAINZ Y CALLE CENTRO, CALLE MACEDONIO ESTA A UN COSTADO DE LA PLAYA COMO A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE LA, lon:-96.49530468, lat:15.66542454}} | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2963109.87, importe_modificado:2963109.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.65}} | {2439086/proyecto_INICIO, 2439086/proyecto_PROCESO, 2439086/proyecto_FIN, 2439086/proyecto_PROCESO, 2439086/proyecto_FIN, 2439086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439088 | Proyecto de inversión | 2001644.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001644.89, modificado:2001644.88}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA - 332877 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 332877 | S | 211 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA DE SAN JUAN ZAPOTITLAN Y , 20 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL RETUMBADERO S SOBRE EL CAMINO A SAN JUAN ZAPOTITLA, lon:-96.649095, lat:17.805148}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-006/MSPS-326/FAISMUN/20/2024, contratista:ISAIAS REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2001644.88, importe_modificado:2001644.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2439088/proyecto_INICIO, 2439088/proyecto_FIN, 2439088/proyecto_PROCESO, 2439088/proyecto_FIN, 2439088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439110 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO - 332944 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 332944 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.5, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO, 71945 SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 Y CALLE CALLE QUE DIRIGE AL MUNIC, lon:-97.15146013, lat:16.25075995}} | 2024-09-16 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.5}} | {2439110/proyecto_INICIO, 2439110/proyecto_FIN, 2439110/proyecto_PROCESO, 2439110/proyecto_FIN, 2439110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439123 | Proyecto de inversión | 692554.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692554.63, modificado:692554.63}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA CALLE MORELOS - 332984 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 332984 | S | 810 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAS FLORES EL PUENTE COLGANTE SE ENCUENTA EN EL CRUZE DEL RIO ATOYAC Y L, lon:-96.79270405, lat:16.51030732}} | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FAISMUN/1R/COP/005/2024, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:692554.63, importe_modificado:692554.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2439123/proyecto_INICIO, 2439123/proyecto_FIN, 2439123/proyecto_INICIO, 2439123/proyecto_FIN, 2439123/proyecto_PROCESO, 2439123/proyecto_FIN, 2439123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433162 | Proyecto de inversión | 1322171.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322171.86, modificado:1322171.86}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA, HUIXTLA, CERRO DE LAS PLUMAS - 306241 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 306241 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA ORA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA , lon:-96.95673932, lat:18.17115332}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/COP/004/FAISMUN/2024, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1322171.86, importe_modificado:1322171.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25000.0}} | {2433162/proyecto_PROCESO, 2433162/proyecto_FIN, 2433162/proyecto_PROCESO, 2433162/proyecto_INICIO, 2433162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433177 | Proyecto de inversión | 551421.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551421.28, modificado:551421.28}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LOS PEREZ - 306301 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 306301 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOMAS LOS PEREZ, 69440 LOMA LOS PÉREZ, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN MARCOS DE GARZON - SAN ISIDRO ZARAGOZA Y TERRACERIA CAMINO A LA CAPTACION DE AGUA, EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA , lon:-97.94252746, lat:17.53908062}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSAA/M081/FAISMUN/014/2024, contratista:KARINA VASQUEZ GARCÍA, convocante:SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:551421.28, importe_modificado:551421.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2433177/proyecto_PROCESO, 2433177/proyecto_INICIO, 2433177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433193 | Proyecto de inversión | 880440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880440.0, modificado:880440.0}} | EQUIPAMIENTO DE 92 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA - 306380 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 306380 | S | 93 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA SIERRA RANCHERIA LA SIERRA, 70874 LA SIERRA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA SIERRA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE ENCUENTRA EN DI, lon:-96.6662226, lat:16.18820192}} | 2024-08-26 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148830, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:880440.0, importe_modificado:880440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:202.4}} | {2433193/proyecto_FIN, 2433193/proyecto_PROCESO, 2433193/proyecto_INICIO, 2433193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436819 | Proyecto de inversión | 1635164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635164.52, modificado:1635164.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE POCHOTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES HACIA SANTA MARÍA TECOMAVACA - 323480 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 323480 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122500.0, meta_modificada:80000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO POCHOTEPEC - SANTA MARIA TECOMAVACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 001 PUEBLO POCHOTEPEC, 68582 POCHOTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CAMINO BENITO JUÁREZ Y CAMINO LEONA VICARIO, EL PROYECTO HACE RE, lon:-96.9532456, lat:17.97923569}} | 2024-02-27 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/001/2024, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1635164.52, importe_modificado:1635164.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80000.0}} | {2436819/proyecto_INICIO, 2436819/proyecto_FIN, 2436819/proyecto_INICIO, 2436819/proyecto_FIN, 2436819/proyecto_PROCESO, 2436819/proyecto_FIN, 2436819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458069 | Proyecto de inversión | 208376.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208376.15, modificado:208376.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 366841 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 366841 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE UBICA LA CALLE ENTRE DOS AVENIDAS Y DOS CALLES, lon:-94.75884613, lat:16.5868314}} | 2024-10-11 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402458078 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325500.0, modificado:325500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 366909 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 366909 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA HOMERO ESPINOZA LA CALLE SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO POR LA CAL, lon:-95.13610227, lat:16.81339611}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458080 | Proyecto de inversión | 1853297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853297.35, modificado:1853297.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 366915 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 366915 | S | 1120 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ABRIL, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POBLACION DO, lon:-94.75673255, lat:16.59194168}} | 2024-10-15 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402458083 | Proyecto de inversión | 1493123.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493123.35, modificado:1493123.35}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA DE CAÑADA - 366958 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 366958 | S | 177 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CABECERA DE CAÑADA PUEBLO CABECERA DE CAÑADA, 71183 CABECERA DE CAÑADA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CABECERA DE CAÑADA Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO AL CAMPO LA UBICACION DE L, lon:-97.54485341, lat:16.86409867}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/006/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1493123.35, importe_modificado:1493123.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2458083/proyecto_PROCESO, 2458083/proyecto_INICIO, 2458083/proyecto_FIN, 2458083/proyecto_INICIO, 2458083/proyecto_FIN, 2458083/proyecto_PROCESO, 2458083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458085 | Proyecto de inversión | 993822.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993822.98, modificado:993822.98}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 366960 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 366960 | S | 112 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PORFRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD CASI ESQUINA CON LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-97.02044194, lat:16.59141988}} | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/12/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:993822.98, importe_modificado:993822.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457150 | Proyecto de inversión | 3263277.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3263277.68, modificado:3263277.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO CLAVE 20ETK0048W - 361623 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 361623 | S | 457 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.62, meta_modificada:651.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.06187045, lat:17.7106324}} | 2024-06-04 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/436/001/003/001/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RANC DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, monto:3263277.68, importe_modificado:3263277.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.62}} | {2457150/proyecto_INICIO, 2457150/proyecto_PROCESO, 2457150/proyecto_FIN, 2457150/proyecto_PROCESO, 2457150/proyecto_FIN, 2457150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457154 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522000.0, modificado:522000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUADALUPE - 361642 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361642 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTIAGO GUADALUPE, 69193 SANTIAGO GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE EL RECREO Y CALLE BENITO JUAREZ, LOS PANELES SE INSTALARAN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS LA CALL, lon:-98.32539955, lat:17.56513084}} | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLACHI-005-2024, contratista:PAULINO DE LA TRINIDAD OLIVERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2457154/proyecto_FIN, 2457154/proyecto_PROCESO, 2457154/proyecto_INICIO, 2457154/proyecto_PROCESO, 2457154/proyecto_INICIO, 2457154/proyecto_FIN, 2457154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402457158 | Proyecto de inversión | 999997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.14, modificado:999997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE EL GUAYABO EN SAN FRANCISCO DE LAS FLORES - 361700 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 361700 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:138.61, meta_modificada:138.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES - PARAJE EL GUAYABO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 01 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1., lon:-98.03429525, lat:17.77618281}} | 2024-10-28 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/007/2024, contratista:CESAR VASQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:999997.14, importe_modificado:999997.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:138.61}} | {2457158/proyecto_PROCESO, 2457158/proyecto_INICIO, 2457158/proyecto_FIN, 2457158/proyecto_PROCESO, 2457158/proyecto_FIN, 2457158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457160 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361709 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402457161 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361710 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402457162 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361713 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2457162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402457164 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361717 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-005-2024, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2457164/proyecto_INICIO, 2457164/proyecto_PROCESO, 2457164/proyecto_FIN, 2457164/proyecto_PROCESO, 2457164/proyecto_FIN, 2457164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402457165 | Acción | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48000.0, modificado:48000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361718 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-004-2024, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2457165/proyecto_PROCESO, 2457165/proyecto_INICIO, 2457165/proyecto_FIN, 2457165/proyecto_INICIO, 2457165/proyecto_FIN, 2457165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402457186 | Proyecto de inversión | 739926.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739926.66, modificado:739926.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 361812 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 361812 | S | 69 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - SANTA BARBARA HUACAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CAM, lon:-98.33749625, lat:17.62146467}} | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLACHI-004-2024, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:739926.66, importe_modificado:739926.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {2457186/proyecto_INICIO, 2457186/proyecto_PROCESO, 2457186/proyecto_FIN, 2457186/proyecto_PROCESO, 2457186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458203 | Proyecto de inversión | 3114785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3114785.6, modificado:3114785.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CASA DE CULTURA DE SAN DIONISIO DEL MAR - 367425 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 367425 | S | 1631 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE CULTURA, lon:-94.75817857, lat:16.32865134}} | 2024-08-10 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458209 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA. - 367445 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 367445 | S | 145 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE DEL DEPORTE, LA CALLE BUGAMBILIAS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA POBLACIÓN A 1200 METROS DIST, lon:-97.05509677, lat:18.09826678}} | 2024-07-23 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CO-MSMT/244/R33-lll/05/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2458209/proyecto_PROCESO, 2458209/proyecto_FIN, 2458209/proyecto_INICIO, 2458209/proyecto_FIN, 2458209/proyecto_INICIO, 2458209/proyecto_PROCESO, 2458209/proyecto_FIN, 2458209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458211 | Proyecto de inversión | 1841985.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841985.68, modificado:1841985.68}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRO DE ORO E.C. TUXTEPEC PRESA CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 400 SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 240 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS OJITLAN Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 367448 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 367448 | S | 238 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE C.O. TRAMO CERRO DE ORO - EC TUXTEPEC PRESA CERRO DE ORO KILÓMETRO 0 + 240 EJIDO CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA CERRO DE OR, lon:-96.24407306, lat:18.02779925}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/022/2024, contratista:ING. GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1841985.68, importe_modificado:1841985.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {2458211/proyecto_INICIO, 2458211/proyecto_PROCESO, 2458211/proyecto_INICIO, 2458211/proyecto_FIN, 2458211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458213 | Proyecto de inversión | 2610087.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2610087.27, modificado:2610087.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 367456 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 367456 | S | 331 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.5, meta_modificada:1472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYA DE SOYALTEPEC, 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA PARTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD HASTA 300 METROS SOBRE ES, lon:-96.41718806, lat:18.1100352}} | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/023/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2610087.27, importe_modificado:2610087.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.5}} | {2458213/proyecto_INICIO, 2458213/proyecto_PROCESO, 2458213/proyecto_FIN, 2458213/proyecto_PROCESO, 2458213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458218 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE AYOTLA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 700 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA. - 367467 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 367467 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.7, meta_modificada:7.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE PARAJE AYOTLA, 68547 AYOTLA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 135 Y , ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 ENTRE EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE RICARDO FLORES MAGON Y S, lon:-97.08598837, lat:18.07667792}} | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-III/07/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.7}} | {2458218/proyecto_INICIO, 2458218/proyecto_FIN, 2458218/proyecto_INICIO, 2458218/proyecto_FIN, 2458218/proyecto_PROCESO, 2458218/proyecto_FIN, 2458218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458223 | Proyecto de inversión | 1712644 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712644.0, modificado:1712644.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA - 367488 | 20 | Oaxaca | 479 | Santiago Nejapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nejapilla | 367488 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:479, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO NEJAPILLA, 69595 SANTIAGO NEJAPILLA, SANTIAGO NEJAPILLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA UNION LOS SISTEMAS DE CAPTACION SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA. DIECIS, lon:-97.37214807, lat:17.41938796}} | 2024-10-29 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/FAISMUN/479/001/2024, contratista:LIC. KARINA VÁSQUEZ GARCÍA, convocante:SANTIAGO NEJAPILLA, monto:1712644.0, importe_modificado:1712644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2458223/proyecto_INICIO, 2458223/proyecto_PROCESO, 2458223/proyecto_FIN, 2458223/proyecto_PROCESO, 2458223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458224 | Proyecto de inversión | 2353954.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2353954.48, modificado:2353954.48}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 367489 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 367489 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.61, meta_modificada:845.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:84, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO LAGUNA ESCONDIDA, 68475 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA ESCONDIDA DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENT, lon:-96.28962158, lat:17.96498491}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/026/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2353954.48, importe_modificado:2353954.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.61}} | {2458224/proyecto_INICIO, 2458224/proyecto_PROCESO, 2458224/proyecto_FIN, 2458224/proyecto_PROCESO, 2458224/proyecto_INICIO, 2458224/proyecto_PROCESO, 2458224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458233 | Proyecto de inversión | 3767500.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3767500.94, modificado:3767383.86}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SECCION LOS MARIANO - 367546 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 367546 | S | 620 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.2, meta_modificada:2302.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CALLE LOS MARIANO RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ ENTRADA A LA SORPRESA A MANO IZQUIERDA A 550 MTS, lon:-96.46764817, lat:18.10357917}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/035/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3767383.86, importe_modificado:3767383.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.2}} | {2458233/proyecto_INICIO, 2458233/proyecto_FIN, 2458233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458280 | Proyecto de inversión | 1398834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398834.4, modificado:1398368.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD EL CRUCERO - 367775 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 367775 | S | 482 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CRUCERO, 68462 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LLEGANDO A LA LOCALIDAD DEL CRUCERO SE EMPEZARAN A CONSTRUIR LAS BANQUETAS DEL TRAMO DEL PANTEÓN , lon:-96.4845994, lat:18.10725121}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/033/IR/2024, contratista:MARÍA ANTONIETA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1398368.86, importe_modificado:1398368.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2458280/proyecto_FIN, 2458280/proyecto_INICIO, 2458280/proyecto_FIN, 2458280/proyecto_PROCESO, 2458280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458293 | Proyecto de inversión | 1141176.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141176.4, modificado:1141176.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 367827 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 367827 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS VIAS DE FFCC Y LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL PARQ, lon:-94.3684862, lat:16.33929811}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2458293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458700 | Proyecto de inversión | 2793925 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2793925.0, modificado:2793925.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA HACIA CANDELARIA YEGOLE - 370116 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa | 370116 | S | 392 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108000.0, meta_modificada:108000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MARTIR - CANDELARIA YEGOLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITA, lon:-96.245529, lat:16.422687}} | 2024-06-10 | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FAISMUN/01/2024, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:2793925.0, importe_modificado:2793925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108000.0}} | {2458700/proyecto_INICIO, 2458700/proyecto_PROCESO, 2458700/proyecto_INICIO, 2458700/proyecto_FIN, 2458700/proyecto_INICIO, 2458700/proyecto_PROCESO, 2458700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458711 | Acción | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370163 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 370163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-11 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153423, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458711/proyecto_PROCESO, 2458711/proyecto_INICIO, 2458711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458712 | Acción | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370164 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 370164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153446, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458712/proyecto_PROCESO, 2458712/proyecto_INICIO, 2458712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458713 | Acción | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19720.0, modificado:19720.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370165 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 370165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-18 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153444, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2458713/proyecto_PROCESO, 2458713/proyecto_INICIO, 2458713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402458718 | Proyecto de inversión | 373360.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373360.45, modificado:373360.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO YOSOTIXIKO EN SANTA CRUZ NUNDACO - 370212 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 370212 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ NUNDACO - PARAJE YOSOTIXIKO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 6 PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA CUQUILA Y CAMINO COLONIA BENITO JUAREZ,, lon:-97.72658448, lat:17.17657417}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SCN/379/003/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:373360.45, importe_modificado:373360.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2458718/proyecto_INICIO, 2458718/proyecto_PROCESO, 2458718/proyecto_FIN, 2458718/proyecto_INICIO, 2458718/proyecto_PROCESO, 2458718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402452534 | Proyecto de inversión | 570990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570990.02, modificado:570990.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO VALDIVIEZO EN LA COLONIA FIDEL PEÑA - 307208 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 307208 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.56, meta_modificada:411.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:203, direccion:CALLE ANTONIO VALDIVIEZO COLONIA FIDEL PEÑA, 70046 FIDEL PEÑA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO VALDIVIESO Y CALLE JESUS HENESTROSA, CALLE DANIEL PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE JESUS HENESTROSA Y DANIE, lon:-95.03797098, lat:16.44145001}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/011/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:570990.02, importe_modificado:570990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.56}} | {2452534/proyecto_INICIO, 2452534/proyecto_PROCESO, 2452534/proyecto_FIN, 2452534/proyecto_INICIO, 2452534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402454721 | Proyecto de inversión | 453986.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453986.99, modificado:453986.99}} | REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR - 348597 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 348597 | S | 458 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLE SACA COSECHAS PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR LAS CUALES SON EL CAMINO , lon:-96.71168101, lat:16.73847812}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/007/2024, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:453986.98, importe_modificado:453986.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36000.0}} | {2454721/proyecto_INICIO, 2454721/proyecto_FIN, 2454721/proyecto_PROCESO, 2454721/proyecto_FIN, 2454721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402450394 | Proyecto de inversión | 1890986.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890986.84, modificado:1890986.84}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A ARROYO NARANJO, SEGUNDA ETAPA - 81572 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 81572 | S | 1151 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A RROYO NARANJO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE 24 DE JUNIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE MUNICIPIO COLINDANDO CON LAS CAL, lon:-97.31436705, lat:16.30178713}} | 2024-05-18 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/02/2024, contratista:INGTOPCIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1890986.84, importe_modificado:1890986.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2450394/proyecto_INICIO, 2450394/proyecto_PROCESO, 2450394/proyecto_FIN, 2450394/proyecto_PROCESO, 2450394/proyecto_FIN, 2450394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463097 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515000.0, modificado:515000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE ARBOLEDAS Y SABINO, EN EL NÚCLEO RURAL COLONIA DEL VALLE. - 296065 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296065 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:125, direccion:CALLE ARBOLEDAS Y SABINO COLONIA DEL VALLE, 69800 COLONIA DEL VALLE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE TRUENOS Y CALLE PINOS, EN LAS CALLES ARBOLEDAS Y SABINO., lon:-97.68189377, lat:17.25011864}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/04/2024, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2463097/proyecto_INICIO, 2463097/proyecto_FIN, 2463097/proyecto_PROCESO, 2463097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463125 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL NÚCLEO RURAL LLANO YOSOVEE. - 296123 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296123 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LLANO YOSOVEE, 69800 LLANO YOSOVEE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE AL FONDO DE LA COLONIA., lon:-97.69462796, lat:17.24979859}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/10/2024, contratista:C. AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2463125/proyecto_INICIO, 2463125/proyecto_PROCESO, 2463125/proyecto_FIN, 2463125/proyecto_PROCESO, 2463125/proyecto_FIN, 2463125/proyecto_INICIO, 2463125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463127 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN EL ARROYO CURTIDOR, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CURTIDOR. - 296125 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296125 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:CALLE EL CURTIDOR PUEBLO LLANO YOSOVEE, 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL PASO DEL ARROYO, lon:-97.65430822, lat:17.28484869}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/11/2024, contratista:C. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2463127/proyecto_INICIO, 2463127/proyecto_PROCESO, 2463127/proyecto_FIN, 2463127/proyecto_INICIO, 2463127/proyecto_PROCESO, 2463127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463129 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE LLANO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO. - 296127 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296127 | S | 349 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA TEE UJIA, 69806 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , EN LAS CALLES QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO., lon:-97.80364837, lat:17.18466231}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/12/2024, contratista:C. SANTIAGO GALICIA RTAMOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2463129/proyecto_INICIO, 2463129/proyecto_PROCESO, 2463129/proyecto_FIN, 2463129/proyecto_INICIO, 2463129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463131 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LLANO YOSOVEE PRIMERA SECCIÓN. - 296128 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296128 | S | 135 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:BARRIO LANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN BARRIO YOSOVEE PRIMERA SECCION, lon:-97.69614335, lat:17.24423881}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150381, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2463131/proyecto_INICIO, 2463131/proyecto_PROCESO, 2463131/proyecto_FIN, 2463131/proyecto_PROCESO, 2463131/proyecto_INICIO, 2463131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega, ya que no corresponde al documento solicitado, el documento debe estar en formato PDF., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463134 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL PARAJE MANZANAL, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA. - 296131 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296131 | S | 549 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO LA LOBERA - EL MANZANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LOBERA, 69800 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO PARAJE LA LOBERA Y , PARAJE LA LOBERA AL NORTE DE LA LOCALIDA, lon:-97.70185533, lat:17.27324217}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/13/2024, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2463134/proyecto_INICIO, 2463134/proyecto_PROCESO, 2463134/proyecto_FIN, 2463134/proyecto_PROCESO, 2463134/proyecto_FIN, 2463134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463144 | Proyecto de inversión | 252723.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252723.31, modificado:252723.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA COLONIA GUADALUPE. - 296153 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296153 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:COLONIA GUADALUPE, 69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-97.68667547, lat:17.25164714}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150378, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2463144/proyecto_INICIO, 2463144/proyecto_PROCESO, 2463144/proyecto_FIN, 2463144/proyecto_INICIO, 2463144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento de Acta Entrega de la obra deberá venir firmada y sellada por el Presidente municipal así como Tesorero, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463146 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ CUQUILA. - 296154 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296154 | S | 185 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO BENITO JUÁREZ CUQUILA - TANQUE DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA BENITO JUÁREZ CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO PEATONAL AL TANQUE Y , , lon:-97.78508716, lat:17.19869058}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/17/2024, contratista:C. ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2463146/proyecto_INICIO, 2463146/proyecto_PROCESO, 2463146/proyecto_FIN, 2463146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463148 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN. - 296156 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296156 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:PARAJE CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EN LA CAÑADA MARIA PRIMERA SECCION, lon:-97.6406595, lat:17.25897535}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150377, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2463148/proyecto_INICIO, 2463148/proyecto_PROCESO, 2463148/proyecto_FIN, 2463148/proyecto_INICIO, 2463148/proyecto_PROCESO, 2463148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463150 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN, YOSOTATU, YUCUHILLO, SAN MIGUEL DEL PROGRESO. - 296158 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296158 | S | 164 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EN LAS CALLES AL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-97.79102037, lat:17.16681984}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/18/2024, contratista:C. GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2463150/proyecto_INICIO, 2463150/proyecto_PROCESO, 2463150/proyecto_INICIO, 2463150/proyecto_FIN, 2463150/proyecto_PROCESO, 2463150/proyecto_FIN, 2463150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463152 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DEL CAMPO DE AVIACIÓN. - 296163 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296163 | S | 176 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , AL INICIO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.6763054, lat:17.24625143}} | 2024-05-16 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150362, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2463152/proyecto_INICIO, 2463152/proyecto_PROCESO, 2463152/proyecto_INICIO, 2463152/proyecto_FIN, 2463152/proyecto_INICIO, 2463152/proyecto_PROCESO, 2463152/proyecto_FIN, 2463152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga del acta entrega ya que no corresponde al documento solicitado, el documento debe estar en formato PDF., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463156 | Proyecto de inversión | 999805.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999805.14, modificado:999805.14}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO. - 296170 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296170 | S | 122 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:CALLE CARRETERA TLAXIACO - CUQUILA PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CUQUILA Y , SOBRE LA CARRETERA ALIMENTADORA DIRECCION TLAXIACO CABECERA A CUQUILA. EN EL AC, lon:-97.72339192, lat:17.21749746}} | 2024-05-16 | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/19/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COSIJOEZA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999805.14, importe_modificado:999805.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2463156/proyecto_INICIO, 2463156/proyecto_PROCESO, 2463156/proyecto_FIN, 2463156/proyecto_PROCESO, 2463156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463164 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ AMARILLA, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO. - 296444 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296444 | S | 255 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE A LA CRUZ AMARILLA BARRIO SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE LAURELES, CALLE CRUZ AMARILL QUE COLINDA CON EL BARRIO SAN DIEGO, ENTRE LAS CALLES, lon:-97.66450247, lat:17.26129457}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/20/2024, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2463164/proyecto_PROCESO, 2463164/proyecto_FIN, 2463164/proyecto_INICIO, 2463164/proyecto_PROCESO, 2463164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463186 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA, SOBRE EL RIO EL CURTIDOR, EN EL NÚCLEO RURAL LOS BLANCOS - 296560 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296560 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:RANCHERIA NUCLEO RURAL LOS BLANCOS, 69800 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA NUCLEO RURAL LOS BLANCOS CON TLAXIACO, lon:-97.64683948, lat:17.2936621}} | 2024-06-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/34/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2463186/proyecto_INICIO, 2463186/proyecto_FIN, 2463186/proyecto_INICIO, 2463186/proyecto_FIN, 2463186/proyecto_PROCESO, 2463186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467078 | Proyecto de inversión | 1500631.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500631.84, modificado:1500631.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 345466 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 345466 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 68214 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA OAXACA CUICATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CARRETE, lon:-96.930318, lat:17.369846}} | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/007-070/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1500631.84, importe_modificado:1500631.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2467078/proyecto_INICIO, 2467078/proyecto_PROCESO, 2467078/proyecto_INICIO, 2467078/proyecto_FIN, 2467078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467081 | Proyecto de inversión | 1176711.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176711.22, modificado:1176711.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS EL AGUACATE - 393413 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 393413 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL AGUACATE, 71388 EL AGUACATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 5 DE MAYO, lon:-97.5563135, lat:16.59690151}} | 2024-10-29 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/27/2024, contratista:CONSTRUCTORA COUGARS DE SANTIAGO AMOLTEPEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1176711.22, importe_modificado:1176711.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2467081/proyecto_INICIO, 2467081/proyecto_PROCESO, 2467081/proyecto_INICIO, 2467081/proyecto_PROCESO, 2467081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467082 | Proyecto de inversión | 1257574.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257574.01, modificado:1257574.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 02 DE ABRIL Y MATAMOROS - 345472 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345472 | S | 275 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN OZOLOTEPEC , lon:-96.25914001, lat:16.13398191}} | 2024-10-07 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2467082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467090 | Proyecto de inversión | 567010.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567010.9, modificado:567010.9}} | EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 72,12 - 345483 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345483 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVO A CABO DENTRO DE LA TELESECUNDARIA 721, lon:-96.16708189, lat:17.95108029}} | 2024-07-16 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151968, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:567010.9, importe_modificado:567010.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2467090/proyecto_INICIO, 2467090/proyecto_PROCESO, 2467090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467091 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 393430 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 393430 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 190 PUEBLO LAS MINAS, 70546 LAS MINAS, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 190 QUE APROXIMADAMENTE SON 238 ML Y EN LA OTRA C, lon:-95.89378976, lat:16.48698582}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/IR/COP/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2467091/proyecto_INICIO, 2467091/proyecto_FIN, 2467091/proyecto_INICIO, 2467091/proyecto_FIN, 2467091/proyecto_PROCESO, 2467091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240502547633 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, modificado:6687753.68}} | CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO B DE RECTORÍA 2A. ETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |  | S | 7235 | 4844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C. P. 68120, lon:-96.71282, lat:17.04978}} | 2024-12-23 | 2025-03-12 | 6687753.68 | 6687753.68 | 2425677.81 | 2425677.81 | 2425677.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-REM2023/016-A/2024, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:6687753.68, importe_modificado:6687753.68}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-REM2023/016/2024, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:6687753.68, importe_modificado:6687753.68}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-REM2023/016-B/2024, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S. A DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:6687753.68, importe_modificado:6687753.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2547633/proyecto_PROCESO, 2547633/proyecto_INICIO, 2547633/proyecto_PROCESO, 2547633/proyecto_INICIO, 2547633/proyecto_PROCESO, 2547633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA VIGENTE Y SE ANEXAN LOS CONVENIOS AMPLIATORIOS EN TIEMPO., trimestre:5.0, usuario:angelperezr, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:CORREGIR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS YA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN YA FENECIÓ, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240402508051 | Acción | 391094 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391094.0, modificado:788220.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 459182 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 459182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2024-02-19 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/GI/CPS/002/2024, contratista:NARCISO VICENTE CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:391094.0, importe_modificado:391094.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.01}} | {2508051/proyecto_INICIO, 2508051/proyecto_PROCESO, 2508051/proyecto_FIN, 2508051/proyecto_INICIO, 2508051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369884 | Proyecto de inversión | 1006116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006116.4, modificado:1006116.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CUAJIMOLOYAS, SEGUNDA ETAPA - 77123 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 77123 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA PROGRESO PUEBLO CUAJIMOLOYAS, 68785 CUAJIMOLOYAS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A 220 MTS DEL EDIFICIO DE LA AGEN, lon:-96.44917069, lat:17.11993442}} | 2024-05-08 | 2024-06-06 | 1006116.4 | 1006116.4 | 1006116.4 | 1006116.4 | 1005116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/262-002/FAISMUN/003/2024, contratista:COPS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN, monto:1006116.4, importe_modificado:1006116.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2369884/proyecto_INICIO, 2369884/proyecto_PROCESO, 2369884/proyecto_FIN, 2369884/proyecto_PROCESO, 2369884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467092 | Proyecto de inversión | 886414.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886414.81, modificado:886414.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTUDIANTES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 345490 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 345490 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:4, direccion:CALLE ESTUDIANTES PUEBLO LLANO GRANDE, 70711 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CAMINO PRESA BENITO JUÁREZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENC, lon:-95.51025154, lat:16.44091684}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(009)/2024, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:886414.81, importe_modificado:886414.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2467092/proyecto_INICIO, 2467092/proyecto_FIN, 2467092/proyecto_PROCESO, 2467092/proyecto_FIN, 2467092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402467131 | Proyecto de inversión | 1029722.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029722.07, modificado:1029722.07}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 345619 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 345619 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE LA FRAGUA COLONIA SAN JOSÉ LA FRAGUA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE LA FRAGUA Y CALLE CAMINO AL TANQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN O, lon:-96.914628, lat:17.308916}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/09-038/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1029722.07, importe_modificado:1029722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2467131/proyecto_INICIO, 2467131/proyecto_PROCESO, 2467131/proyecto_INICIO, 2467131/proyecto_FIN, 2467131/proyecto_PROCESO, 2467131/proyecto_FIN, 2467131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467133 | Proyecto de inversión | 388354.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388354.56, modificado:388354.56}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 345636 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345636 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:244.03, meta_modificada:244.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:65, direccion:CALLE HECTOR MONTES PUEBLO EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), 68456 EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HECTOR MONTES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HECTOR M, lon:-96.16672814, lat:17.95761047}} | 2024-04-08 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151581, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:388354.56, importe_modificado:388354.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.03}} | {2467133/proyecto_INICIO, 2467133/proyecto_FIN, 2467133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467138 | Proyecto de inversión | 301777.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301777.6, modificado:301777.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 393502 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 393502 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA ROSA - CAPILLA DE LA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO LA ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE L, lon:-97.42176521, lat:17.61117687}} | 2024-11-14 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:301777.6, importe_modificado:301777.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2467138/proyecto_INICIO, 2467138/proyecto_PROCESO, 2467138/proyecto_FIN, 2467138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467165 | Proyecto de inversión | 671424.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671424.01, modificado:671424.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ÁGUILA - 345745 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345745 | S | 95 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE ÁGUILA, 68459 PLAN DE ÁGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.14295353, lat:17.91014903}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151982, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:671424.01, importe_modificado:671424.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2467165/proyecto_INICIO, 2467165/proyecto_FIN, 2467165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467167 | Acción | 397128.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397128.63, modificado:397128.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345747 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2467167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467170 | Acción | 61845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345751 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467172 | Acción | 61845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, modificado:61845.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345753 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467173 | Acción | 49873.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49873.78, modificado:49873.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345759 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 345759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470002 | Proyecto de inversión | 1690641.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690641.89, modificado:1690641.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 353473 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353473 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARIA MATAMOROS PUEBLO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE VIVIANDAS EN ZONA CONURBADA A LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-95.76211511, lat:17.26016673}} | 2024-06-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:353473, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTUTAS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:1690641.89, importe_modificado:1690641.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2470002/proyecto_INICIO, 2470002/proyecto_FIN, 2470002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470053 | Proyecto de inversión | 793582.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793582.82, modificado:793526.93}} | REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO 0000 AL 1100 Y DEL KM 0000 AL 0300 - 353581 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 353581 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5805.0, meta_modificada:5805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - ARROYO ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA ARROYO ZAPOTILLO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A, lon:-96.5412813, lat:18.07108614}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/008/AD/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:793526.93, importe_modificado:793526.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5805.0}} | {2470053/proyecto_INICIO, 2470053/proyecto_PROCESO, 2470053/proyecto_FIN, 2470053/proyecto_PROCESO, 2470053/proyecto_FIN, 2470053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470066 | Proyecto de inversión | 2117852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117852.63, modificado:2117852.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 353594 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353594 | S | 123 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA ENTRE UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA , lon:-95.19863686, lat:17.44650194}} | 2024-07-04 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470073 | Proyecto de inversión | 1558174.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558174.92, modificado:1558174.92}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 353624 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 353624 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SE UBICA AL OESTE APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION EN EL , lon:-97.8113996, lat:16.40258024}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/10/2024, contratista:ARQUITECTURA 92, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1558174.92, importe_modificado:1558174.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2470073/proyecto_INICIO, 2470073/proyecto_FIN, 2470073/proyecto_PROCESO, 2470073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470078 | Proyecto de inversión | 939993.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939993.39, modificado:939993.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN FELIPE YEGACHÍN. - 353633 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353633 | S | 252 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE DEMOCRACIA PUEBLO SAN FELIPE YEGACHÍN, 70805 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MARTÍN CRUZ Y CALLE 24 DE JUNIO, CAMINO REAL A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS OTILIO MONTAÑO, lon:-96.59695513, lat:16.38091468}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470088 | Proyecto de inversión | 2146494.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146494.1, modificado:2146494.1}} | REHABILITACION DE CARRETERA PUENTE DE FIERRO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 399765 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 399765 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:PUEBLO PUENTE DE FIERRO, 68530 PUENTE DE FIERRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL PUENTE DE FIERRO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN LA CARRETERA QUE CONDUCE D, lon:-96.853187, lat:18.153646}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463332 | Proyecto de inversión | 1089772.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089772.71, modificado:1089772.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRDAULICO EN LA CALLE EFRAIN BERNARDI EN LA LOCALIDAD DE DESPARRAMADERO - 384148 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384148 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.11, meta_modificada:842.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN BERNARDI COLONIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L, lon:-95.97827112, lat:18.01938651}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/029/2024, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1089772.71, importe_modificado:1089772.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.11}} | {2463332/proyecto_INICIO, 2463332/proyecto_FIN, 2463332/proyecto_INICIO, 2463332/proyecto_FIN, 2463332/proyecto_PROCESO, 2463332/proyecto_FIN, 2463332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463349 | Proyecto de inversión | 1034091.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034091.91, modificado:1034091.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEON ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 384183 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384183 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.1, meta_modificada:808.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA AMPLIACIÓN OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE VICTOR BRAVO AHUJA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 M A, lon:-95.88019866, lat:18.09736202}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/030/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1034091.91, importe_modificado:1034091.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.1}} | {2463349/proyecto_INICIO, 2463349/proyecto_FIN, 2463349/proyecto_PROCESO, 2463349/proyecto_INICIO, 2463349/proyecto_PROCESO, 2463349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463353 | Proyecto de inversión | 1487729.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487729.92, modificado:1487729.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, EN EL BARRIO LAS FLORES - 384205 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384205 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.4, meta_modificada:1090.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, CALLE TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENIT, lon:-95.88476109, lat:18.10898587}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/031/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1487729.92, importe_modificado:1487729.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.4}} | {2463353/proyecto_FIN, 2463353/proyecto_INICIO, 2463353/proyecto_PROCESO, 2463353/proyecto_INICIO, 2463353/proyecto_FIN, 2463353/proyecto_PROCESO, 2463353/proyecto_INICIO, 2463353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463357 | Proyecto de inversión | 651888.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651888.37, modificado:651888.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA - 384219 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384219 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCOTE COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLEJON 6 DE ENERO, CALLE ZACHILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 M AL ESTE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION , lon:-95.88840353, lat:18.10291321}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/032/2024, contratista:ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:651888.37, importe_modificado:651888.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2463357/proyecto_FIN, 2463357/proyecto_INICIO, 2463357/proyecto_PROCESO, 2463357/proyecto_INICIO, 2463357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463359 | Proyecto de inversión | 359783.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359783.57, modificado:359783.57}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 384227 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384227 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:CALLE APOLONIO DOMINGUEZ RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 68405 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO SAN BENITO ENCINAL, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 M AL SURESTE DE LA , lon:-95.88643065, lat:18.02937928}} | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/019/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:359783.57, importe_modificado:359783.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2463359/proyecto_INICIO, 2463359/proyecto_PROCESO, 2463359/proyecto_FIN, 2463359/proyecto_PROCESO, 2463359/proyecto_FIN, 2463359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463362 | Proyecto de inversión | 1880317.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880317.83, modificado:1880317.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE LA CALLE TLAXCALA Y CALLE HELADIO RAMIREZ, EN LA COLONIA REFORMA - 384235 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384235 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 520 METROS AL SUROESTE DEL CBTIS 90 A 140, lon:-95.87183019, lat:18.11206237}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/033/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1880317.83, importe_modificado:1880317.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}} | {2463362/proyecto_FIN, 2463362/proyecto_INICIO, 2463362/proyecto_PROCESO, 2463362/proyecto_FIN, 2463362/proyecto_PROCESO, 2463362/proyecto_INICIO, 2463362/proyecto_PROCESO, 2463362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463377 | Proyecto de inversión | 199947.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199947.33, modificado:199947.33}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA, EN SANTA ANA ZEGACHE - 384279 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 384279 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.7, meta_modificada:29.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA UNIDAD MEDICA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALI, lon:-96.72736787, lat:16.8373848}} | 2024-07-04 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-008-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:199947.33, importe_modificado:199947.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.7}} | {2463377/proyecto_INICIO, 2463377/proyecto_PROCESO, 2463377/proyecto_FIN, 2463377/proyecto_PROCESO, 2463377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467300 | Acción | 62246.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62246.46, modificado:62246.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 346125 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 346125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}} | 2024-07-08 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2467300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467399 | Proyecto de inversión | 2318980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318980.88, modificado:2318980.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 346511 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346511 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN COMO REFERENCIA FRENTE A LA ESCUE, lon:-96.51202848, lat:18.12001503}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2467399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470113 | Proyecto de inversión | 870523 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870523.0, modificado:870523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PROFESOR AMALIA - 353736 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 353736 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PROFESOR AMALIA PUEBLO YUCUTACO, 71768 YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA AGENCIA DE YUCUTACO APROXIM, lon:-97.76389117, lat:16.46497187}} | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/011/2024, contratista:FANRO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:870523.0, importe_modificado:870523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {2470113/proyecto_INICIO, 2470113/proyecto_PROCESO, 2470113/proyecto_FIN, 2470113/proyecto_INICIO, 2470113/proyecto_PROCESO, 2470113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470116 | Proyecto de inversión | 571184.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571184.9, modificado:571184.9}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003A - 399847 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 399847 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003, lon:-96.869098, lat:18.175778}} | 2024-10-27 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2470116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470133 | Proyecto de inversión | 2982814.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.54, modificado:2982814.54}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES - 353756 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353756 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1556.5, meta_modificada:1556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES PUEBLO JALTEPEC DE CANDAYOC, 70221 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS , lon:-95.41513125, lat:17.35531176}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470149 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CAÑADA DOLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 353791 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353791 | S | 216 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA CAÑADA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE ABEL BOHORQUEZ, CALLE JOSEFINA RAMOS A CUADRA Y MEDIA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE, lon:-96.58624123, lat:16.31985002}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470162 | Proyecto de inversión | 807070.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807070.94, modificado:807070.94}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 399959 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 399959 | S | 311 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PORFRIO DIAZ, CAMINO A RINCON HACIENDA VIEJA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CERCA DEL ARROLLO DE, lon:-97.02207721, lat:16.5931765}} | 2024-10-25 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/23/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:807070.94, importe_modificado:807070.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470162/proyecto_INICIO, 2470162/proyecto_PROCESO, 2470162/proyecto_FIN, 2470162/proyecto_PROCESO, 2470162/proyecto_INICIO, 2470162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470169 | Proyecto de inversión | 1641485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641485.89, modificado:1641485.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PEREZ GASGA. - 353855 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353855 | S | 111 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PERES GAZGA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAL, lon:-95.20773637, lat:17.48374209}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470171 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 353880 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353880 | S | 772 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ÁNGEL Y CALLE CAMELIAS, CALLE CAMELIAS A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BOSCO, lon:-96.58953805, lat:16.32345602}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470172 | Proyecto de inversión | 285689.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285689.29, modificado:285689.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE FIERRO - 399998 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 399998 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:PUEBLO PUENTE DE FIERRO, 68530 PUENTE DE FIERRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE FIERRO UBICADA EN SOBRE LA CARRETERA 182 QUE CONDUCE A HUAUTLA DE JIMENEZ., lon:-96.852804, lat:18.15325}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/ADJ/012/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:285689.29, importe_modificado:285689.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2470172/proyecto_INICIO, 2470172/proyecto_FIN, 2470172/proyecto_INICIO, 2470172/proyecto_FIN, 2470172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470183 | Proyecto de inversión | 1722549.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722549.51, modificado:1722549.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL CAMINO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 353906 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 353906 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2616.2, meta_modificada:2616.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVO - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 616 , 00000 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ES EL SEGUNDO ACCESO ALA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.33679719, lat:16.6484399}} | 2024-07-04 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470205 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353968 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:79, direccion:CALLE AGENCIA DE POLICIA PUEBLO EMILIO RAMIREZ ORTEGA, 70210 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONTEMPLA EN LA AGENCIA MUNICPAL., lon:-95.22413431, lat:17.40987034}} | 2024-07-02 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2470205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402517270 | Proyecto de inversión | 599974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599974.45, modificado:599974.45}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. (ACCION 5, CALLES DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE) | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | FORTAMUN/AD/001/2024 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.93, meta_modificada:4.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA BILINGUE DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE , lon:-98.071927, lat:16.341115}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/001/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:599974.45, importe_modificado:599974.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.93}} | {2517270/proyecto_INICIO, 2517270/proyecto_PROCESO, 2517270/proyecto_FIN, 2517270/proyecto_INICIO, 2517270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467544 | Proyecto de inversión | 2638943.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638943.51, modificado:2638943.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346977 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 346977 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.59945738, lat:18.18223567}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2467544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467552 | Proyecto de inversión | 1612024.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612024.42, modificado:1612024.42}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE BARRIO EL MORAL - 394342 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 394342 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, 69507 EL MORAL, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO EL MORAL PARTE ALTA A 20 MET, lon:-97.48760956, lat:17.77343294}} | 2024-08-13 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTVH-556-FAISMUN-FIII-001/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, monto:1612024.42, importe_modificado:1612024.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2467552/proyecto_INICIO, 2467552/proyecto_FIN, 2467552/proyecto_INICIO, 2467552/proyecto_FIN, 2467552/proyecto_PROCESO, 2467552/proyecto_FIN, 2467552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467590 | Proyecto de inversión | 1935803.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935803.05, modificado:1935803.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 347108 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 347108 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:301.13, meta_modificada:301.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.5736541, lat:18.16599338}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2467590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470223 | Proyecto de inversión | 851358.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851358.32, modificado:851358.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA MIXTAN KM. 7.000. EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 354025 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 354025 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA - MIXTAN - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA EL TRIUNFO, 68403 EL TRIUNFO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA E.C. CAMINO LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE , lon:-95.86222802, lat:18.0362357}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/038/2024, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:851358.32, importe_modificado:851358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2470223/proyecto_PROCESO, 2470223/proyecto_FIN, 2470223/proyecto_PROCESO, 2470223/proyecto_INICIO, 2470223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470227 | Proyecto de inversión | 325123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325123.44, modificado:325123.44}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS PARA EL PARQUE PUBLICO - 354033 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354033 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:CALLEJON COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, 70211 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN ESCALINATAS EN EL AREA DEL COMEDOR COMUNITARIO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-95.25674302, lat:17.39213891}} | 2024-07-02 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:354033, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURAS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:325123.44, importe_modificado:325123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2470227/proyecto_PROCESO, 2470227/proyecto_INICIO, 2470227/proyecto_FIN, 2470227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470240 | Proyecto de inversión | 441367 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441367.0, modificado:441367.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL RIO CACALOTE, EN LUNATITLAN DEL PROGRESO - 354068 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 354068 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:3, direccion:PASAJE CACALOTE EJIDO LUNATITLAN DEL PROGRESO, 69017 LUNATITLÁN DEL PROGRESO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUATRA EN SERCA DEL RIO CACALOTE, lon:-97.740981, lat:18.17496735}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/19/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:441367.0, importe_modificado:441367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.5}} | {2470240/proyecto_PROCESO, 2470240/proyecto_FIN, 2470240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470246 | Proyecto de inversión | 195074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, modificado:195074.06}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL - 354091 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 354091 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MIGUEL HERRERA LARA, 70227 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO., lon:-95.31144926, lat:17.40187761}} | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470250 | Proyecto de inversión | 2829927.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829927.06, modificado:2829927.06}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, BARRANCA LARGA, HACIENDA VIEJA, LA NORIA, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, RINCONADA DE SAN DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA CIENEGUILLA, LA ESCALERA, PAREDÓN AMARILLO. RASTREO - 400143 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 400143 | S | 2591 | 2421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.68, meta_modificada:45.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, 71505 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN EL CENTRO DE LAS LOCALIDADES DE ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ , lon:-96.69080887, lat:16.52795277}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402515031 | Proyecto de inversión | 203557.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203557.81, modificado:203557.81}} | Construcción de comedor público en Llano Encino Amarillo 2ª etapa | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | COP/MCF/FORTAMUN/01-01/2024 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.192975, lat:17.221703}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FORTAMUN/01-01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:203557.81, importe_modificado:203557.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2515031/proyecto_PROCESO, 2515031/proyecto_FIN, 2515031/proyecto_PROCESO, 2515031/proyecto_FIN, 2515031/proyecto_INICIO, 2515031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402515048 | Proyecto de inversión | 465971.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465971.07, modificado:465971.07}} | Construcción del puente vehicular en la localidad de Coyul | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | COP/MCF/FORTAMUN/02-02/2024 | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUENTE COYUL, lon:-98.197121, lat:17.178892}} | 2024-06-09 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FORTAMUN/02-02/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:465971.07, importe_modificado:465971.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2515048/proyecto_FIN, 2515048/proyecto_PROCESO, 2515048/proyecto_INICIO, 2515048/proyecto_PROCESO, 2515048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402515063 | Proyecto de inversión | 508259.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508259.5, modificado:508259.5}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso a la localidad de Tierra Colorada, Coicoyán de las Flores. | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | COP/MCF/FORTAMUN/03-03/2024 | S | 849 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A TIERRA COLORADA, lon:-98.197911, lat:17.150027}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A TIERRA COLORADA, lon:-98.197656, lat:17.150496}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FORTAMUN/03-03/2024, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:508259.5, importe_modificado:508259.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2515063/proyecto_INICIO, 2515063/proyecto_PROCESO, 2515063/proyecto_FIN, 2515063/proyecto_PROCESO, 2515063/proyecto_FIN, 2515063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463649 | Proyecto de inversión | 1776444.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776444.98, modificado:1776444.98}} | CONSTRUCCION DE UN PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LOS NIETOS EN LA 2A SECCION - 305551 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 305551 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NIETOS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO MONTERO FUENTES Y CALLE FERNANDO ORTIZ ARANA, EL PARQUE SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS NIETOS FRENTE A LA IGLESIA DE LOS SANTOS D, lon:-95.00608278, lat:16.44548438}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/001/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1776444.98, importe_modificado:1776444.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2463649/proyecto_INICIO, 2463649/proyecto_PROCESO, 2463649/proyecto_FIN, 2463649/proyecto_INICIO, 2463649/proyecto_PROCESO, 2463649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463711 | Proyecto de inversión | 1007341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007341.99, modificado:1007341.99}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 385095 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385095 | S | 77 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL HUAMUL, 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.47266256, lat:16.49136353}} | 2024-06-09 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463858 | Proyecto de inversión | 1606212.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606212.24, modificado:1606212.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO ROSETE SANTA CRUZ EN EL TRAMO 200 AL 400 - 385504 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 385504 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA PUERTO ROSETE, 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSETE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC EN EL TRAMO DEL , lon:-96.86251, lat:18.169094}} | 2024-07-05 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463862 | Proyecto de inversión | 3009524.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009524.91, modificado:3009524.91}} | AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS - 311207 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 311207 | S | 520 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN - LAS JUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 002 PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 RÍO TIGRE, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA Y CALLE A SANTA MARIA ZANIZA - LLANO YERVA, lon:-97.27505011, lat:16.69393481}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO TABIKASSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:3009524.91, importe_modificado:3009524.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2463862/proyecto_INICIO, 2463862/proyecto_FIN, 2463862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463890 | Proyecto de inversión | 1397540.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397540.25, modificado:1397540.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA OESTE CAMINO A SANTIAGO PROGRESO - 312213 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 312213 | S | 860 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO DEL 000 SAN PEDRO OZUMACIN - CAMINO A SANTIAGo PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 150 RANCHERIA SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO A SANTIAGO PROGRESO DEL, lon:-96.229695, lat:17.6804455}} | 2024-09-20 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463924 | Acción | 199135.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199135.44, modificado:199135.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 385716 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 385716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}} | 2024-02-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2463924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463933 | Proyecto de inversión | 1823781.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823781.66, modificado:1823781.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MARTINEZ, CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313547 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 313547 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:111, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO MARTINEZ CERRO CENTRAL, 68570 PIEDRA ANCHA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD RANCHO MARTINEZ CERRO CENTRAL SAN JOSE TENANGO, lon:-96.62722734, lat:18.15638867}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/33/2024, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1823781.66, importe_modificado:1823781.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2463933/proyecto_PROCESO, 2463933/proyecto_FIN, 2463933/proyecto_INICIO, 2463933/proyecto_FIN, 2463933/proyecto_INICIO, 2463933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463938 | Proyecto de inversión | 516403.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516403.56, modificado:516403.56}} | PAVIMENTACION EN EL ACCESO AL PREESCOLAR ABRAHAM CASTELLANOS EN SAN JOSÉ TENANGO - 313599 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 313599 | S | 592 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , ACCESO AL PREESCOLAR ABRAHAN CASTELLANOS QUE SE ENCUENTRA A UNOS 500 M DEL PALACIO MUNICIPAL EL TRAMO EMPIEZA ENTR, lon:-96.7166374, lat:18.150867}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/34/2024, contratista:EDER TEJADA PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:516403.56, importe_modificado:516403.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2463938/proyecto_INICIO, 2463938/proyecto_PROCESO, 2463938/proyecto_FIN, 2463938/proyecto_INICIO, 2463938/proyecto_PROCESO, 2463938/proyecto_FIN, 2463938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459994 | Proyecto de inversión | 1686360.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686360.75, modificado:1686360.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, QUIAHIJE - 374687 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 374687 | S | 189 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:47, direccion:CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LOMA BONITA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN JUANITO AL SUR ESTE DE , lon:-97.31925925, lat:16.29805093}} | 2024-11-04 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1686360.75, importe_modificado:1686360.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2459994/proyecto_INICIO, 2459994/proyecto_PROCESO, 2459994/proyecto_INICIO, 2459994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470572 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE PLAZA - 401003 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 401003 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:7, direccion:RANCHERIA CERRO DE PLAZA, 68530 CERRO DE PLAZA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE PLAZA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, lon:-96.867287, lat:18.168298}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/AD/013/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2470572/proyecto_PROCESO, 2470572/proyecto_FIN, 2470572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470620 | Proyecto de inversión | 1162359.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162359.67, modificado:1162359.67}} | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 355124 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355124 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL AL CAMPANARIO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA Y , LA OBRA SOBRE LA CARRETERA ALGONSO PEREZ GASGA EN LA SALIDA A P, lon:-97.91832281, lat:17.01821197}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2470620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467838 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DEL SABINO MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 347731 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 347731 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA EL SABINO - PARAJE EL PORTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO EL SABINO, 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE A ZICUANDI Y CALLE CALLE AL PORTILLO, LA OBRA SE UBICA, lon:-97.52586513, lat:16.72257185}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147181, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2467838/proyecto_INICIO, 2467838/proyecto_FIN, 2467838/proyecto_PROCESO, 2467838/proyecto_INICIO, 2467838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467858 | Proyecto de inversión | 1927180.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927180.15, modificado:1927180.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATEPEC - 347772 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 347772 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE MADERO PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUATL Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION EN LA CALLE MADERO Y CUITLAHUATL Y PARA LLE, lon:-96.54226618, lat:17.43127282}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJA-173/FAISMUN/IR/COP/02/2024, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:1927180.15, importe_modificado:1927180.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2467858/proyecto_FIN, 2467858/proyecto_INICIO, 2467858/proyecto_PROCESO, 2467858/proyecto_FIN, 2467858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467860 | Proyecto de inversión | 1777120.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777120.46, modificado:1777120.46}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 347773 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 347773 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA DE PUEBLO VIEJO - CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUCUTINDOO Y CALLE CALLE CEN, lon:-97.50273945, lat:16.70495925}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152509, contratista:, convocante:san mateo yucutindoo, monto:1777120.46, importe_modificado:1777120.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.1}} | {2467860/proyecto_FIN, 2467860/proyecto_INICIO, 2467860/proyecto_PROCESO, 2467860/proyecto_FIN, 2467860/proyecto_INICIO, 2467860/proyecto_PROCESO, 2467860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464401 | Proyecto de inversión | 603664.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603664.86, modificado:603664.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLLE HIDALGO - 327311 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327311 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.4, meta_modificada:328.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS IXCOTEPEC, CALLE BENITO JUÁREZ EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCU, lon:-95.92439019, lat:16.19201111}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464403 | Proyecto de inversión | 1931727.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931727.56, modificado:1931727.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA - 327438 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327438 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA CANDELARIA A SAN PABLO TOPILTEPEC PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA UBICACION DE LOS 10 CUA, lon:-96.02460113, lat:16.17887686}} | 2024-06-12 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464407 | Proyecto de inversión | 1086596.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086596.75, modificado:1086596.75}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE SANTIAGO - 327775 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327775 | S | 178 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA CANDELARIA PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE PARAJE SANTIAGO Y , LA LOCALIAZACION DE LA OBRA INICIA A 3 KM AL ESTE DE LA , lon:-95.92321943, lat:16.1781317}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464409 | Proyecto de inversión | 3975335.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3975335.14, modificado:3975335.14}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2 ETAPA - 327887 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327887 | S | 733 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTIAGO QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA DE SANTIAGO QUIAVICUZAS Y CALLE CAMINO AMLO, LA UBICACION SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA IGLESIA CATOL, lon:-95.71816293, lat:16.86272013}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464415 | Proyecto de inversión | 1447415.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447415.1, modificado:1447415.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV INSURGENTES Y AV VICENTE SUAREZ - 327935 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 327935 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.67, meta_modificada:611.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE SECCIÓN SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA VICENTE SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA EN L, lon:-95.01929314, lat:16.35775297}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-005/MSMX/441/FAISMUN/021/2024, contratista:GRUPO CORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1447415.1, importe_modificado:1447415.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.67}} | {2464415/proyecto_INICIO, 2464415/proyecto_FIN, 2464415/proyecto_PROCESO, 2464415/proyecto_FIN, 2464415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464417 | Proyecto de inversión | 120732.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120732.97, modificado:120732.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 327962 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 327962 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, 70513 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A TANQUE DE AGUA Y , EL PARAJE SE ENCUEMTRA A 2 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LACHIVITO, lon:-96.14577314, lat:16.34600465}} | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464418 | Acción | 427098.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427098.09, modificado:427098.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 386739 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 386739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/491/SP/FAISMUN/COP-001/2024, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:427098.09, importe_modificado:427098.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2464418/proyecto_INICIO, 2464418/proyecto_FIN, 2464418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464419 | Proyecto de inversión | 1765599.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765599.34, modificado:1765599.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y DE LOS DEPORTES - 327964 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 327964 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LOS DEPORTES, NUNCA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y DE LOS , lon:-95.01700522, lat:16.36444431}} | 2024-07-05 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-006/MSMX/441/FAISMUN/022/2024, contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1765599.34, importe_modificado:1765599.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2464419/proyecto_PROCESO, 2464419/proyecto_FIN, 2464419/proyecto_INICIO, 2464419/proyecto_PROCESO, 2464419/proyecto_FIN, 2464419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464437 | Proyecto de inversión | 2436842.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436842.35, modificado:2436842.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO SEGUNDA ETAPA , EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 329001 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 329001 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.04, meta_modificada:101.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENAS CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABRAHAM CASTELLANOS, lon:-96.71789487, lat:18.1512989}} | 2024-07-19 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2464437/proyecto_INICIO, 2464437/proyecto_PROCESO, 2464437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464454 | Proyecto de inversión | 350451.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350451.66, modificado:350451.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 3.6 E.C. LAZARO CARDENAS A LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 386847 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 386847 | S | 603 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:10, direccion:CALLE LAS SALINAS PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 EL ZAPOTE, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC A APROXIMADAMENTE 9, lon:-97.922504, lat:16.326014}} | 2024-05-23 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/010/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PIPILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:350451.66, importe_modificado:350451.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2464454/proyecto_INICIO, 2464454/proyecto_PROCESO, 2464454/proyecto_FIN, 2464454/proyecto_PROCESO, 2464454/proyecto_FIN, 2464454/proyecto_PROCESO, 2464454/proyecto_INICIO, 2464454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468388 | Proyecto de inversión | 729035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729035.06, modificado:729035.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL PROGRESO - 396109 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 396109 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROGRESO DE LA COLONIA DEL MISMO NOMBRE, lon:-96.16741666, lat:17.94739367}} | 2024-09-11 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151981, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:729035.06, importe_modificado:729035.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2468388/proyecto_INICIO, 2468388/proyecto_FIN, 2468388/proyecto_PROCESO, 2468388/proyecto_FIN, 2468388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468442 | Proyecto de inversión | 1904818.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1904818.38, modificado:1904818.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN ALTO - 396208 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 396208 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL FORTÍN ALTO, 69616 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE YUCUNYAVI, OBRA UBICADA A 300 METROS DE CARPINTERIA GOMEZ Y A 450 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPA, lon:-97.20039428, lat:17.60793274}} | 2024-09-19 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/006/2024, contratista:MARICELA LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1904818.38, importe_modificado:1904818.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2468442/proyecto_INICIO, 2468442/proyecto_FIN, 2468442/proyecto_INICIO, 2468442/proyecto_PROCESO, 2468442/proyecto_FIN, 2468442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468479 | Proyecto de inversión | 1703319.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453319.84, modificado:1453319.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 349340 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 349340 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA SOLA - CAMINON SACACOSECHAS A TEXCOCO Y MATAGALLINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUERTO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE HARAN EN , lon:-97.01651864, lat:16.57127614}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/08/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1703319.84, importe_modificado:1703319.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} | {2468479/proyecto_INICIO, 2468479/proyecto_PROCESO, 2468479/proyecto_FIN, 2468479/proyecto_PROCESO, 2468479/proyecto_FIN, 2468479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468481 | Proyecto de inversión | 3343794.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3343794.07, modificado:3343794.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 396284 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 396284 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:63, direccion:ANDADOR NARANJILLO PUEBLO LLANO GRANDE, 70947 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ZASANIL Y CALLE ROBLE, LA OBRA INICIARA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA CON DIRECCION AL SUR SOBRE LA CALLE ZASANIL, lon:-96.53691187, lat:15.7318709}} | 2024-09-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/28/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3343794.07, importe_modificado:3343794.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2468481/proyecto_INICIO, 2468481/proyecto_PROCESO, 2468481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468490 | Proyecto de inversión | 591341.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.37, modificado:591341.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 349382 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 349382 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA ESPERANZA, 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLA, lon:-96.369964, lat:17.631632}} | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471001 | Proyecto de inversión | 1301080.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301080.39, modificado:1301080.39}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 402263 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 402263 | S | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO YUCUYACHI - SAN LORENZO VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 550 PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 TOCAHABA [RANCHO], SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LA COMU, lon:-98.17155185, lat:17.62869154}} | 2024-10-16 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0001/0024/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:1301080.39, importe_modificado:1301080.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2471001/proyecto_PROCESO, 2471001/proyecto_FIN, 2471001/proyecto_PROCESO, 2471001/proyecto_INICIO, 2471001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471002 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 1A ETAPA, EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN GUILLERMO. - 356207 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 356207 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:66, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO EL VEINTE SAN GUILLERMO, 70800 EL VEINTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A 150 METROS DEL ENTROQUE CON LA CARR, lon:-96.68592743, lat:16.42234778}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471032 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 402364 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 402364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2471032/proyecto_FIN, 2471032/proyecto_INICIO, 2471032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471050 | Proyecto de inversión | 1184449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184449.2, modificado:1184449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y.O ARTÍSTICO, TERCERA ETAPA - 402408 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 402408 | S | 612 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.62, meta_modificada:1140.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE PEDRO FRANCISCO VAZQUEZ PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RAUL SANDOVAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DEL PARQU, lon:-96.31637605, lat:17.76660731}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1184449.2, importe_modificado:1184449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.62}} | {2471050/proyecto_INICIO, 2471050/proyecto_FIN, 2471050/proyecto_PROCESO, 2471050/proyecto_FIN, 2471050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464511 | Proyecto de inversión | 2680157.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2680157.99, modificado:2680157.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 330896 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 330896 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - PASO LIMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO EL PLATANAR, 68473 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A PASO LIMÓN Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEL CAMINO SACA COSECHA PAR, lon:-96.434785, lat:18.0075888}} | 2024-05-23 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/006/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2680157.99, importe_modificado:2680157.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2464511/proyecto_INICIO, 2464511/proyecto_FIN, 2464511/proyecto_INICIO, 2464511/proyecto_FIN, 2464511/proyecto_PROCESO, 2464511/proyecto_FIN, 2464511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464512 | Proyecto de inversión | 1199996.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199996.27, modificado:1199996.27}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA - 386949 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386949 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE ESPINAL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 EL PIPAL, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LA MOJONERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 SEÑORES SE ACCESA BAJANDO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO PASANDO EL INIFAP GIRA A LA DERE, lon:-96.80702163, lat:17.18571644}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2464512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464516 | Proyecto de inversión | 1561717.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561717.17, modificado:1561717.17}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA - 386954 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386954 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE CENTENARIO SE ACCEDE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASA, lon:-96.79135752, lat:17.2008585}} | 2024-11-12 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2464516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464517 | Proyecto de inversión | 1115182.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115182.09, modificado:1115182.09}} | CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ PRIMERA ETAPA - 331039 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 331039 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:151.37, meta_modificada:151.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE SEBASTIAN ORTIZ Y CALLEJON OAXACA, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN TERCERA DE SAN LUCAS OJITLAN E, lon:-96.395442, lat:18.0592253}} | 2024-05-25 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/007/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1115182.09, importe_modificado:1115182.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:151.37}} | {2464517/proyecto_INICIO, 2464517/proyecto_PROCESO, 2464517/proyecto_INICIO, 2464517/proyecto_FIN, 2464517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464520 | Proyecto de inversión | 1099985.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099985.36, modificado:1099985.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEFENSORES, COL. SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386959 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386959 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO SE ACCESA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190 GIRA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE , lon:-96.80126318, lat:17.20937158}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464521 | Proyecto de inversión | 1037338.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037338.22, modificado:1037338.22}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 331215 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 331215 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:103, direccion:SECCION SANTO DOMINGO, 68470 PROFESOR FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SECCION 01 PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE, lon:-96.400365, lat:18.018599}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/008/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1037338.22, importe_modificado:1037338.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {2464521/proyecto_FIN, 2464521/proyecto_INICIO, 2464521/proyecto_PROCESO, 2464521/proyecto_FIN, 2464521/proyecto_PROCESO, 2464521/proyecto_FIN, 2464521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464523 | Proyecto de inversión | 2059173.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059173.07, modificado:2059173.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 331323 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 331323 | S | 57 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.7, meta_modificada:1007.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE UBICA EN SAN LUCAS OJITLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SECCIÓN QUINTA PARTIEN, lon:-96.404139, lat:18.056087}} | 2024-07-13 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/009/2024, contratista:ING. MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2059173.07, importe_modificado:2059173.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.7}} | {2464523/proyecto_INICIO, 2464523/proyecto_PROCESO, 2464523/proyecto_FIN, 2464523/proyecto_PROCESO, 2464523/proyecto_FIN, 2464523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464529 | Proyecto de inversión | 3301495.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301495.17, modificado:3301495.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA TERCERA ETAPA - 331439 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 331439 | S | 385 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.9, meta_modificada:1458.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON OAXACA, CALLE LUIS ORDOÑES LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN CUARTA DE SAN LUCAS OJITLAN , lon:-96.39993, lat:18.063086}} | 2024-07-17 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/012/2024, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:3301495.17, importe_modificado:3301495.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.9}} | {2464529/proyecto_INICIO, 2464529/proyecto_PROCESO, 2464529/proyecto_FIN, 2464529/proyecto_INICIO, 2464529/proyecto_FIN, 2464529/proyecto_PROCESO, 2464529/proyecto_FIN, 2464529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464537 | Proyecto de inversión | 1307577.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307577.94, modificado:1307577.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA CANCHA TECHADA - 331670 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 331670 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.72, meta_modificada:183.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 35 + 100 PUEBLO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 68470 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-96.394522, lat:18.130009}} | 2024-07-19 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/013/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1307577.94, importe_modificado:1307577.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.72}} | {2464537/proyecto_PROCESO, 2464537/proyecto_INICIO, 2464537/proyecto_FIN, 2464537/proyecto_PROCESO, 2464537/proyecto_FIN, 2464537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468612 | Proyecto de inversión | 3695898.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3695898.53, modificado:3694966.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID - 349771 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 349771 | S | 205 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.2, meta_modificada:1112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CA, lon:-96.53291445, lat:18.06708125}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/030/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3694966.4, importe_modificado:3694966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.2}} | {2468612/proyecto_INICIO, 2468612/proyecto_PROCESO, 2468612/proyecto_FIN, 2468612/proyecto_PROCESO, 2468612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468630 | Proyecto de inversión | 1929052.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929052.07, modificado:1929052.07}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 349842 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 349842 | S | 97 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1377.3, meta_modificada:1377.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR RANCHERIA RANCHO VIEJO, 71030 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE CALLE LA PAZ Y CALLE NACIONAL, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS SIGUIENTES CALLES ANDRES MANUE, lon:-97.95818953, lat:17.0351306}} | 2024-10-25 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.29/C.07/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1929052.07, importe_modificado:1929052.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1377.3}} | {2468630/proyecto_PROCESO, 2468630/proyecto_FIN, 2468630/proyecto_INICIO, 2468630/proyecto_FIN, 2468630/proyecto_INICIO, 2468630/proyecto_PROCESO, 2468630/proyecto_FIN, 2468630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471221 | Acción | 193290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193290.0, modificado:193290.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 356930 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 356930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}} | 2024-05-07 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSMS/R33/FAISMUN/429/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:193290.0, importe_modificado:193290.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2471221/proyecto_INICIO, 2471221/proyecto_FIN, 2471221/proyecto_PROCESO, 2471221/proyecto_FIN, 2471221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471232 | Proyecto de inversión | 430635.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430635.29, modificado:430635.29}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 402874 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 402874 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO AL PAREDON, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-96.81289174, lat:17.17324019}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471275 | Proyecto de inversión | 142426 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142426.0, modificado:142426.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 402971 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 402971 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CONCEPCION, CALLE 28 DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA EN LA SEGUNDA SECCION DE SAN S, lon:-96.61456239, lat:16.95378862}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465003 | Proyecto de inversión | 1451692.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451692.03, modificado:1451692.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN LA COLONIA AGUASCALIENTES - 338931 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 338931 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA AGUASCALIENTES, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA AVENIDA JOSÉ MARIA PINO SUA, lon:-95.44670036, lat:16.43597819}} | 2024-06-08 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(006)/2024, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1451692.03, importe_modificado:1451692.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2465003/proyecto_INICIO, 2465003/proyecto_PROCESO, 2465003/proyecto_FIN, 2465003/proyecto_INICIO, 2465003/proyecto_FIN, 2465003/proyecto_PROCESO, 2465003/proyecto_FIN, 2465003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402465008 | Proyecto de inversión | 211645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211645.17, modificado:211645.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA RIO BRAVO KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 050 - 338933 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 338933 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA COLONIA RIO BRAVO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE OAXACA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIO B, lon:-96.30785679, lat:17.77314547}} | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:211645.17, importe_modificado:211645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2465008/proyecto_INICIO, 2465008/proyecto_PROCESO, 2465008/proyecto_FIN, 2465008/proyecto_PROCESO, 2465008/proyecto_FIN, 2465008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469295 | Proyecto de inversión | 826297.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826297.44, modificado:826297.44}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO DEL RIO . SAN FRANCISCO HIGOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 351530 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 351530 | S | 86 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.68, meta_modificada:5.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO DEL RIO - SAN FRACISCO HIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 680 PUEBLO SAN FRANCISCO HIGOS, 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO SANTIAGO DEL RIO Y CALLE MARTINEZ, CA, lon:-98.10516968, lat:17.42373738}} | 2024-10-28 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSR/461/003/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:826297.44, importe_modificado:826297.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.68}} | {2469295/proyecto_INICIO, 2469295/proyecto_FIN, 2469295/proyecto_PROCESO, 2469295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469318 | Proyecto de inversión | 1696995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169699.58, modificado:169699.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1018197.45, modificado:1018197.45}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:509098.73, modificado:509098.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 398065 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 398065 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2375.5, meta_modificada:2375.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO QUE CODUCE A PASO HONDO - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PARAJE PASO HONDO, 71900 PASO HONDO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC, lon:-97.380857, lat:16.063393}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCJ/PROAGUA/364/01/2024, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1696995.75, importe_modificado:1696995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2375.5}} | {2469318/proyecto_FIN, 2469318/proyecto_PROCESO, 2469318/proyecto_INICIO, 2469318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508046 | Acción | 788220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788220.0, modificado:788220.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 459177 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 459177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2024-02-19 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/001/2024, contratista:NARCISO VICENTE CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:788220.0, importe_modificado:788220.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.01}} | {2508046/proyecto_INICIO, 2508046/proyecto_PROCESO, 2508046/proyecto_FIN, 2508046/proyecto_PROCESO, 2508046/proyecto_FIN, 2508046/proyecto_INICIO, 2508046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459968 | Proyecto de inversión | 4418161.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4418161.67, modificado:4418162.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO BLANCO - 374638 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 374638 | S | 325 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.75, meta_modificada:51.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EL PUENTE SE REALIZARA AL NORTE DE LA LOCLAIDAD DE SAN ALEJO EL PORGRESO, lon:-96.72990947, lat:17.89241034}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 4418162 | 4418162 | 4418162 | 4418162 | 4418162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/003/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:4418162.0, importe_modificado:4418162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.75}} | {2459968/proyecto_INICIO, 2459968/proyecto_PROCESO, 2459968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta liga de acta de entrega recepción , trimestre:5.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-22}}
2024 | 5 | OAX240402469326 | Proyecto de inversión | 1780997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1780997.2, modificado:1780997.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMINO PRINCIPAL - 351593 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 351593 | S | 2471 | 2469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN MUNICIPIO DE SA, lon:-98.00471769, lat:17.82896338}} | 2024-10-28 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153385, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1780997.2, importe_modificado:1780997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2469326/proyecto_INICIO, 2469326/proyecto_FIN, 2469326/proyecto_INICIO, 2469326/proyecto_FIN, 2469326/proyecto_PROCESO, 2469326/proyecto_FIN, 2469326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402471632 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 403766 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 403766 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DE LA CAFETAL CARLOTA INTERIOR SN BARRIO CAFETAL CARLOTA, 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CAMINO PRINCIPAL A , lon:-96.69560598, lat:18.04478061}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471702 | Proyecto de inversión | 829999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829999.49, modificado:829999.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 358022 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358022 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL AL TEPEHUAJE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS MUÑOZ, A 350 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA EL TEPEHUAJE, lon:-96.6104805, lat:16.39342486}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471718 | Proyecto de inversión | 601821.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601821.58, modificado:601821.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 358083 | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | 358083 | S | 253 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.56, meta_modificada:287.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN CIENEGUILLA, 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA ENTRE CONTINUACION VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CAMINO CALLE NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-98.28382338, lat:17.85318083}} | 2024-10-21 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/005/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:601821.58, importe_modificado:601821.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.56}} | {2471718/proyecto_PROCESO, 2471718/proyecto_FIN, 2471718/proyecto_INICIO, 2471718/proyecto_PROCESO, 2471718/proyecto_FIN, 2471718/proyecto_INICIO, 2471718/proyecto_PROCESO, 2471718/proyecto_FIN, 2471718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461571 | Acción | 553047.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553047.06, modificado:553047.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 378871 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 378871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694114, lat:16.196313}} | 2024-03-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/001/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:553047.06, importe_modificado:553047.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2461571/proyecto_FIN, 2461571/proyecto_PROCESO, 2461571/proyecto_FIN, 2461571/proyecto_PROCESO, 2461571/proyecto_INICIO, 2461571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461585 | Proyecto de inversión | 326373.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326373.7, modificado:326373.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 378951 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 378951 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - PARAJE LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y CAMINO DE LA BARRANCA, CAMINO A LA CIENEGA EL C, lon:-96.80624575, lat:17.17052859}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2461585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461605 | Proyecto de inversión | 336172.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336172.85, modificado:336172.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 379008 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 379008 | S | 986 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.95, meta_modificada:25.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE LAS TIERRAS NEGRAS PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 SANTA ELENA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCION Y CALLE CAMINO DE LA BARRANCA, CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUEN, lon:-96.80354823, lat:17.18050309}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2461605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461655 | Proyecto de inversión | 1002240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002240.0, modificado:1002240.0}} | CONSTRUCCION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA CASA DE CULTURA - 379186 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 379186 | S | 1631 | 1579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE, lon:-94.75806868, lat:16.32851877}} | 2024-09-20 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2461655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471863 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y O ESCALINATA EN LA CALLE REFORMA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 404181 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 404181 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION LA UBICACION DEL PROYECTO ESTÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA, lon:-97.76906601, lat:17.01916402}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2471863/proyecto_PROCESO, 2471863/proyecto_INICIO, 2471863/proyecto_FIN, 2471863/proyecto_PROCESO, 2471863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471867 | Proyecto de inversión | 164994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164994.31, modificado:164994.31}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA - 404187 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404187 | S | 34 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCAL, lon:-97.34210632, lat:17.41694723}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2471867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471907 | Proyecto de inversión | 1079564.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352618.76, modificado:352618.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726945.74, modificado:726945.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. - 358499 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 358499 | S | 185 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 68768 FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO A EJECUTAR SE UBICA ENB EL ENTRONQUE CARRETERO CON LA CARRETERA FEDEA, lon:-96.43098109, lat:17.27905945}} | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTX/OAX/R-33-F-III-FISMDF/ R-33-F-IV-FORTAMUN/496/27/2024, contratista:CIPROYECTO OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, monto:1079564.5, importe_modificado:1079564.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2471907/proyecto_INICIO, 2471907/proyecto_PROCESO, 2471907/proyecto_FIN, 2471907/proyecto_PROCESO, 2471907/proyecto_FIN, 2471907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471941 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUCUMESA - 404323 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 404323 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO YUCUMESA, 69500 YUCUMESA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO YUCUMESA A 500 METROS DEL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.45093385, lat:17.50387711}} | 2024-07-25 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462113 | Proyecto de inversión | 2389712.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389712.2, modificado:2389712.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONEDA, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 380535 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 380535 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MONEDA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MONEDA SOBRE LAS RIBERA, lon:-96.501618, lat:16.90284944}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-07-2024, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:2389712.2, importe_modificado:2389712.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:275.0}} | {2462113/proyecto_INICIO, 2462113/proyecto_PROCESO, 2462113/proyecto_FIN, 2462113/proyecto_INICIO, 2462113/proyecto_FIN, 2462113/proyecto_PROCESO, 2462113/proyecto_FIN, 2462113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462142 | Acción | 96684.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96684.3, modificado:96684.3}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 380608 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 380608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}} | 2024-01-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/001-2024, contratista:ING. BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:96684.3, importe_modificado:96684.3}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2462142/proyecto_INICIO, 2462142/proyecto_PROCESO, 2462142/proyecto_FIN, 2462142/proyecto_PROCESO, 2462142/proyecto_FIN, 2462142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462152 | Proyecto de inversión | 291978.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.88, modificado:291978.88}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNAS PREFABRICADAS PARA RESERVAR AGUA POTABLE EN VIVIENDAS - 380633 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380633 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA A LA CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, lon:-97.29085707, lat:16.91286753}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2462152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472041 | Proyecto de inversión | 1099500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099500.0, modificado:1099500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE TERCERA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARIO DEL CARMEN DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 358888 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358888 | S | 231 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON 3ERA DE GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE RAYÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA CATARINA RESTAURANT, lon:-96.600389, lat:16.333306}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472043 | Proyecto de inversión | 1232041.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232041.53, modificado:1232041.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 20DPR0676U, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOTLAN. - 358889 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 358889 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:13, direccion:CALLE EJERCITO DE ORIENTE PUEBLO SAN ANTONIO OCOTLÁN, 71613 SAN ANTONIO OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL EDIFICI, lon:-98.16579503, lat:16.64859438}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/014, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1232041.53, importe_modificado:1232041.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2472043/proyecto_INICIO, 2472043/proyecto_PROCESO, 2472043/proyecto_INICIO, 2472043/proyecto_FIN, 2472043/proyecto_PROCESO, 2472043/proyecto_FIN, 2472043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472049 | Proyecto de inversión | 771400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771400.0, modificado:771400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIEGO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 358901 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 358901 | S | 303 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO DE SAN MIGUEL PUEBLO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 12 DE ABRIL LA OBRA INICIA EN EL CRUCE DE LA CALLE UNION Y DIE, lon:-97.34380547, lat:17.8005599}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/016/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:771400.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2472049/proyecto_PROCESO, 2472049/proyecto_FIN, 2472049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462008 | Proyecto de inversión | 1859751.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1859751.44, modificado:1859751.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL VIVERO - 261022 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 261022 | S | 438 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO AL BARRIO DEL CARMEN BARRIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 BARRIO DEL GUAPINOLE, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE Y BRECHA PARAJE EL VIVERO, CAMINO CAMINO AL GUAPINOL EL CARCAMO SE LOCALIZA AL MARGEN DEL R, lon:-98.26327309, lat:17.47703228}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/22/2024, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1859751.44, importe_modificado:1859751.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2462008/proyecto_INICIO, 2462008/proyecto_FIN, 2462008/proyecto_PROCESO, 2462008/proyecto_FIN, 2462008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462010 | Proyecto de inversión | 1984000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984000.0, modificado:1984000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA QUIAHIJE - 261029 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 261029 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE LA CONSTITUCION PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LA CONSTITUCION EN LA PARTE SUR DE LA POBLA, lon:-97.318891, lat:16.299049}} | 2024-08-12 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/03/2024, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1984000.0, importe_modificado:1984000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2462010/proyecto_INICIO, 2462010/proyecto_FIN, 2462010/proyecto_PROCESO, 2462010/proyecto_FIN, 2462010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462012 | Proyecto de inversión | 728463.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728463.3, modificado:728463.3}} | CONTRUCCION DEL SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE TIERRA BLANCA, BARRIO DEL CARMEN - 261119 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 261119 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO BARRIO DEL CARMEN, 69485 BARRIO DEL CARMEN, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AHUEJUTLA Y , LA OBRA DE TOMA SE UBICA CAMINO AHUAEJUTLA A , lon:-98.27866241, lat:17.44788413}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/03/05/2024, contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:728463.3, importe_modificado:728463.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2462012/proyecto_INICIO, 2462012/proyecto_FIN, 2462012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462037 | Proyecto de inversión | 2149156.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149156.49, modificado:2149156.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ MAGDALENA GUELAVENCE - 380268 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 380268 | S | 44 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA PRESIDENTE JUAREZ - MAGDALENA GUELAVENCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO MAGDALENA GUELAVENCE, 70713 MAGDALENA GUELAVENCE, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL MAGDALENA GUEL, lon:-95.52170371, lat:16.59928975}} | 2024-06-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(007)/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:2149156.49, importe_modificado:2149156.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {2462037/proyecto_INICIO, 2462037/proyecto_PROCESO, 2462037/proyecto_INICIO, 2462037/proyecto_PROCESO, 2462037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402462089 | Proyecto de inversión | 2928913.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928913.14, modificado:2928913.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE SAN ISIDRO EL POTRERO A RANCHERIA YUCUATOTO - 380420 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380420 | S | 145 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:NUNCA RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO EL POTRERO A SAN FRANCISCO CAHUACUA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA INICIA A 500 M DE LA POBLACION DE , lon:-97.27479324, lat:16.92325823}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2462089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464278 | Proyecto de inversión | 1221264.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221264.54, modificado:1221264.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO HURON EN LAS MANZANAS 18 Y 19 FRACCIONAMIENTO RANCHO VALLE DEL LAGO - 323224 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 323224 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.45, meta_modificada:123.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:39, direccion:CALLE LAGO HURON FRACCIONAMIENTO RANCHO VALLE DEL LAGO, 70404 RANCHO VALLE DEL LAGO [FRACCIONAMIENTO], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE LAGO VICTORIA, CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN LA OBRA REHABILITAC, lon:-96.5037066, lat:16.97422173}} | 2024-05-17 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1221264.54, importe_modificado:1221264.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.45}} | {2464278/proyecto_PROCESO, 2464278/proyecto_INICIO, 2464278/proyecto_FIN, 2464278/proyecto_INICIO, 2464278/proyecto_PROCESO, 2464278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466243 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 2DA. ESTAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1541L EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 344096 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 344096 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE I, lon:-96.63222791, lat:16.93851828}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.03/MSST/349/FAISMUN/003/08/002/2024, contratista:ARQ & CONSTRUCCION JRG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2466243/proyecto_INICIO, 2466243/proyecto_FIN, 2466243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466245 | Proyecto de inversión | 1259799.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259799.74, modificado:1259799.74}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO - 344098 | 20 | Oaxaca | 376 | Santa Cruz de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Bravo | 344098 | S | 200 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUADALUPE PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PROGRESO, PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA PARTIENDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIP, lon:-98.22154873, lat:17.58009479}} | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/MSCV/FAISMUN/376/001/04/2024., contratista:DZAWI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO, monto:1259799.74, importe_modificado:1259799.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:140.0}} | {2466245/proyecto_PROCESO, 2466245/proyecto_INICIO, 2466245/proyecto_FIN, 2466245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466253 | Proyecto de inversión | 1809930.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809930.14, modificado:1809930.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV ACEVEDO LOPEZ, ESQUINA CON CALLE REVOLUCION - 344115 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 344115 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA ACEVEDO LOPEZ SECCIÓN SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE HELIODORO CHARRIS CASTRO Y CALLE REVOLUCION, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA AV. ACEVEDO LOPEZ ENTRE LASCALL, lon:-95.01166125, lat:16.35886478}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-007/MSMX/441/FAISMUN/033/2024, contratista:RC ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1809930.14, importe_modificado:1809930.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.5}} | {2466253/proyecto_PROCESO, 2466253/proyecto_FIN, 2466253/proyecto_INICIO, 2466253/proyecto_FIN, 2466253/proyecto_INICIO, 2466253/proyecto_PROCESO, 2466253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466259 | Proyecto de inversión | 1764042.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764042.44, modificado:1764042.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS DEPORTES ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AV FRANCISCO I MADERO. - 344122 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 344122 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:830.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES SECCIÓN SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, NUNCA EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE LAS AVENIDA, lon:-95.0159491, lat:16.35706581}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-008/MSMX/441/FAISMUN/035/2024, contratista:RC ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1764042.44, importe_modificado:1764042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.53}} | {2466259/proyecto_INICIO, 2466259/proyecto_PROCESO, 2466259/proyecto_FIN, 2466259/proyecto_INICIO, 2466259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466268 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344135 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 344135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMX-FAISMUN/441-001/2024, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2466268/proyecto_INICIO, 2466268/proyecto_PROCESO, 2466268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466270 | Proyecto de inversión | 2902069.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902069.8, modificado:2902069.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA.. - 344139 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 344139 | S | 945 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYE, lon:-96.15672104, lat:17.25333057}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466277 | Proyecto de inversión | 2851141.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851141.44, modificado:2851141.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA CUARTA SECCION - 344144 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 344144 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13020.0, meta_modificada:13020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES SECCIÓN CUARTA SECCION, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE DE LOS DEPORTES Y CALLE EL CALVARIO, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 3 VIALIDADES EN AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE VICE, lon:-95.0154026, lat:16.35447413}} | 2024-04-15 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-003/MSMX/441/FAISMUN/024/2024, contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:2851141.44, importe_modificado:2851141.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13020.0}} | {2466277/proyecto_FIN, 2466277/proyecto_INICIO, 2466277/proyecto_FIN, 2466277/proyecto_PROCESO, 2466277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466279 | Proyecto de inversión | 964055.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964055.47, modificado:964055.47}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CONSTITUCION SIN NUMERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU. - 344145 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 344145 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA POSTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-97.66332478, lat:17.01921998}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/03/2024, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:964055.47, importe_modificado:964055.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2466279/proyecto_PROCESO, 2466279/proyecto_FIN, 2466279/proyecto_INICIO, 2466279/proyecto_FIN, 2466279/proyecto_INICIO, 2466279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466283 | Proyecto de inversión | 551345.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551345.79, modificado:551345.79}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADA EN CALLE CONSTITUCION S.N., EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU. - 344148 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 344148 | S | 1015 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE LO, lon:-97.66391, lat:17.01709}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:551345.79, importe_modificado:551345.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2466283/proyecto_PROCESO, 2466283/proyecto_FIN, 2466283/proyecto_INICIO, 2466283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466292 | Proyecto de inversión | 1657979.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657979.18, modificado:1657979.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, CON PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO ACCESO PRINCIPAL HACIA EL PEDIMENTO DEL KM. 0.000 AL KM. 0.380 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU. - 344152 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 344152 | S | 1015 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+380 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PEDIMENTO JUAREZ Y CALLE NACIONAL, CALLE NIÑOS H, lon:-97.66171496, lat:17.02177734}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:1657979.18, importe_modificado:1657979.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.0}} | {2466292/proyecto_INICIO, 2466292/proyecto_PROCESO, 2466292/proyecto_INICIO, 2466292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466294 | Proyecto de inversión | 2059381.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059381.81, modificado:2059381.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA TERCERA SECCION - 344153 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 344153 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9420.0, meta_modificada:9420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CALLE LOS PESCADORES SECCIÓN TERCERA SECCION, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y NUNCA , NUNCA SE REHABILITARA LA AV. LOS PESCADORES ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO CARRETERO Y LA CALLE J, lon:-95.02170445, lat:16.35512269}} | 2024-05-13 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-004/MSMX/441/FAISMUN/023/2024, contratista:RC ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:2059381.81, importe_modificado:2059381.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9420.0}} | {2466294/proyecto_FIN, 2466294/proyecto_PROCESO, 2466294/proyecto_INICIO, 2466294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466300 | Proyecto de inversión | 4624106.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624106.6, modificado:4624106.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA. - 344161 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 344161 | S | 838 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3616.0, meta_modificada:3616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:3, direccion:CERRADA CAMINO AL TANQUE DE DISTRIBUCION PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 TERCERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO AL CARCAMO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KMS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL, lon:-97.694841, lat:17.480095}} | 2024-10-11 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSN/346/R33/FIII/FAISMUN/001/2024, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:4624106.6, importe_modificado:4624106.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3616.0}} | {2466300/proyecto_INICIO, 2466300/proyecto_PROCESO, 2466300/proyecto_FIN, 2466300/proyecto_INICIO, 2466300/proyecto_PROCESO, 2466300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468493 | Proyecto de inversión | 1248809.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248809.95, modificado:1248809.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS PARAJES CERRO PRIETO, BUENAVISTA Y CENTRO - 396298 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 396298 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , OBRA UBICADA A 400 METROS DE MATERIALES Y FERRETERIA CRUZ Y A 600 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19565146, lat:17.64215387}} | 2024-10-09 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/007/2024, contratista:EMMANUEL SANTIAGO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:1248809.95, importe_modificado:1248809.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {2468493/proyecto_FIN, 2468493/proyecto_INICIO, 2468493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468513 | Proyecto de inversión | 931322.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931322.8, modificado:931322.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS Y CALLES DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 396334 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 396334 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:PRIVADA SARED INTERIOR SN PRIVADA , 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PRIVADA OSORIO REYES Y CALLE COMONFORT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 MTS SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TE, lon:-96.916023, lat:17.30121}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/010-008/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:931322.8, importe_modificado:931322.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2468513/proyecto_INICIO, 2468513/proyecto_FIN, 2468513/proyecto_PROCESO, 2468513/proyecto_FIN, 2468513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468515 | Acción | 111816.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111816.81, modificado:111816.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 396335 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 396335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2468515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468521 | Proyecto de inversión | 591341.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.37, modificado:591341.37}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN SEGUNDA ETAPA - 349466 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 349466 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ SIN NUMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SOLEDAD TECTITLAN, 68711 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS Y CALLE AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA DES DE LA CAPTACI, lon:-96.572294, lat:17.58342}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468570 | Acción | 547144.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547144.29, modificado:547144.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349611 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 349611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-01/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS E INGENIERÍA MESSOFORT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:547144.29, importe_modificado:547144.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2468570/proyecto_INICIO, 2468570/proyecto_PROCESO, 2468570/proyecto_FIN, 2468570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468599 | Proyecto de inversión | 1041669.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041669.56, modificado:1041669.56}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396502 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396502 | S | 250 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, AVENIDA FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-94.76513031, lat:16.58817388}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402462288 | Proyecto de inversión | 465380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465380.2, modificado:465380.2}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZAN - 380951 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380951 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN CON RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, lon:-97.30289578, lat:16.85319358}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2462288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462305 | Proyecto de inversión | 655777.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655777.91, modificado:655777.91}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLE PRINCIPAL FRANCISO I MADERO BARRIO LA ORILLA - 272155 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 272155 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.47, meta_modificada:375.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRASE VA A LLEVAR A CABO EN LA CALLE P, lon:-96.83181036, lat:17.95697655}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/08/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:655777.91, importe_modificado:655777.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.47}} | {2462305/proyecto_PROCESO, 2462305/proyecto_FIN, 2462305/proyecto_INICIO, 2462305/proyecto_PROCESO, 2462305/proyecto_INICIO, 2462305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464801 | Acción | 420184.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420184.26, modificado:420184.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338307 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 338307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-01/01/2024, contratista:MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:420184.26, importe_modificado:420184.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2464801/proyecto_INICIO, 2464801/proyecto_FIN, 2464801/proyecto_PROCESO, 2464801/proyecto_FIN, 2464801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464814 | Acción | 41723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41723.09, modificado:41723.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338327 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 338327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464816 | Acción | 56329.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56329.9, modificado:56329.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338329 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 338329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464824 | Acción | 43763.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43763.25, modificado:43763.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338496 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 338496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.347023, lat:17.407468}} | 2024-04-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2464824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464836 | Proyecto de inversión | 663956.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663956.55, modificado:658343.05}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL CON RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA - 338544 | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | 338544 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:CALLE FORTIN COLONIA SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, AL LADO PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION Y A DOSCIENTOS METROS DE, lon:-97.35316034, lat:17.40722971}} | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:658343.05, importe_modificado:658343.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} | {2464836/proyecto_INICIO, 2464836/proyecto_FIN, 2464836/proyecto_INICIO, 2464836/proyecto_PROCESO, 2464836/proyecto_FIN, 2464836/proyecto_INICIO, 2464836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464839 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.0, modificado:624000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 387639 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS CASTRO PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGU, lon:-95.14057428, lat:16.81812856}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464841 | Proyecto de inversión | 786453.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786453.24, modificado:786453.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES EN LA COLONIA LLANO VERDE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 387648 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 387648 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE PALMERAS, CALLE CEDROS LA CALLE LAS FLORES ES UNA CALLE QUE COLINDA CON LA CALLE PALMERAS MISMA QUE DA REFEREN, lon:-96.69041664, lat:17.05064349}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/005/2024, contratista:CEMET, CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ AMILPAS, monto:786453.24, importe_modificado:786453.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2464841/proyecto_FIN, 2464841/proyecto_INICIO, 2464841/proyecto_PROCESO, 2464841/proyecto_FIN, 2464841/proyecto_INICIO, 2464841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464854 | Acción | 232933.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232933.92, modificado:232933.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338602 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 338602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2464854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402464878 | Proyecto de inversión | 231645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231645.17, modificado:231645.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ADOLFO TOLEDO - 338658 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 338658 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA COLONIA ADOLFO TOLEDO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A UNA C, lon:-96.30044305, lat:17.77945101}} | 2024-10-21 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:231645.17, importe_modificado:231645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2464878/proyecto_INICIO, 2464878/proyecto_PROCESO, 2464878/proyecto_FIN, 2464878/proyecto_PROCESO, 2464878/proyecto_FIN, 2464878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464898 | Proyecto de inversión | 311645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311645.17, modificado:311645.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN LA COLONIA LOS NARANJOS. TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM. 1 MAS 725 - 338707 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 338707 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA LOS NARANJOS, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GARDENISA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS , lon:-96.30280876, lat:17.77879205}} | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:311645.17, importe_modificado:311645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2464898/proyecto_INICIO, 2464898/proyecto_PROCESO, 2464898/proyecto_FIN, 2464898/proyecto_INICIO, 2464898/proyecto_FIN, 2464898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466356 | Proyecto de inversión | 748095.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748095.51, modificado:748095.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTIAGO CLAVELLINAS - 344228 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 344228 | S | 206 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDECNIA PUEBLO SANTIAGO CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A 50 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.93106197, lat:16.92033297}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-17/0009/13/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:748095.51, importe_modificado:748095.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2466356/proyecto_INICIO, 2466356/proyecto_PROCESO, 2466356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466363 | Proyecto de inversión | 3082291.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082291.14, modificado:3082291.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION - 344234 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 344234 | S | 578 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE MERIDA Y CALLE CALLE MIRAMAR, CALLE CALLE CHAPULTEPEC LAS CALLES LLEVAN POR NOMBRE CHAPULTEPEC , lon:-96.40567, lat:16.088756}} | 2024-06-10 | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-04/MSMO/M-236/FAISMUN/2024, contratista:ING. SADOTH ROMEO GUENDULAIN MORAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:3082291.14, importe_modificado:3082291.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0}} | {2466363/proyecto_INICIO, 2466363/proyecto_PROCESO, 2466363/proyecto_FIN, 2466363/proyecto_PROCESO, 2466363/proyecto_FIN, 2466363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466373 | Proyecto de inversión | 196255.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196255.87, modificado:196255.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PROGRESO - 344249 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 344249 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.19, meta_modificada:150.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE VALERIO TRUJANO CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-96.80579065, lat:17.5308521}} | 2024-08-05 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466389 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO TOTOMACHAPAM - 344270 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 344270 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM, 71202 SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, SE UBICA A 65 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-97.1386476, lat:16.83947685}} | 2024-08-16 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-16/0005/10/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2466389/proyecto_INICIO, 2466389/proyecto_FIN, 2466389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466391 | Proyecto de inversión | 1423540.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423540.82, modificado:1423540.82}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 344273 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 344273 | S | 296 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE H.AYUNTAMIENTO CAMINO A LA TELE, lon:-96.82881708, lat:17.53481728}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466415 | Acción | 1006600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006600.0, modificado:1006600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344313 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 344313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}} | 2024-02-29 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR03/0001/03/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1006600.0, importe_modificado:1006600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2466415/proyecto_INICIO, 2466415/proyecto_FIN, 2466415/proyecto_PROCESO, 2466415/proyecto_INICIO, 2466415/proyecto_PROCESO, 2466415/proyecto_FIN, 2466415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466417 | Proyecto de inversión | 2662000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662000.0, modificado:2662000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 344314 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 344314 | S | 450 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , EL PRIMER TRAMO SE ENCUENTRA A2.30 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ EL SEGUNDO TRAMO SE ENCUENTRA A 5.3 KM DEL CENTRO DE, lon:-96.7839693, lat:16.84982241}} | 2024-02-17 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-01/0001/19/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2662000.0, importe_modificado:2662000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2466417/proyecto_INICIO, 2466417/proyecto_FIN, 2466417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468726 | Proyecto de inversión | 2571160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571160.89, modificado:2571160.89}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA AGENCIA DE SAN JOSE IXTAPAM - 396715 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 396715 | S | 832 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.28, meta_modificada:801.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO SAN LUCAS - SAN JOSE IXTAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPAN, 71900 SAN LUCAS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE RIO EN SAN LUCAS Y, lon:-97.26812, lat:16.370924}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/013/2024, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2571160.89, importe_modificado:2571160.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.28}} | {2468726/proyecto_PROCESO, 2468726/proyecto_INICIO, 2468726/proyecto_FIN, 2468726/proyecto_PROCESO, 2468726/proyecto_FIN, 2468726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468766 | Proyecto de inversión | 1340909.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340909.19, modificado:1340275.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 350117 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 350117 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA PERMUTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 134 + 600 COLONIA , 68464 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAP, lon:-96.4891927, lat:18.09845557}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/031/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1340275.63, importe_modificado:1340275.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2468766/proyecto_INICIO, 2468766/proyecto_FIN, 2468766/proyecto_PROCESO, 2468766/proyecto_FIN, 2468766/proyecto_PROCESO, 2468766/proyecto_INICIO, 2468766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468785 | Proyecto de inversión | 1510810.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510810.88, modificado:1510810.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396833 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396833 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:17, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE BARRIO VENTERO, 70120 BARRIO VENTERO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA RUFINO TAMAYO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION EN EL BARRIO VENTERO CERCA , lon:-94.76309325, lat:16.58087533}} | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402468802 | Proyecto de inversión | 1832057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832057.6, modificado:1832057.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL GUAJOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE,MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA,OAX - 350196 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 350196 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22445.0, meta_modificada:22445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 445 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO LLAMADO EL GUAJOLOTE, lon:-97.38893127, lat:16.65255356}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2468802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468834 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890000.0, modificado:890000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPANA, EN SAN MATEO NEJAPAM - 396939 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 396939 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPANA PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPANA AL ORIENTE DE LA POBLACION DE SAN MAT, lon:-98.41568325, lat:17.65341543}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/011/2024, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN MATEO NEJAPAM, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2468834/proyecto_PROCESO, 2468834/proyecto_FIN, 2468834/proyecto_PROCESO, 2468834/proyecto_INICIO, 2468834/proyecto_PROCESO, 2468834/proyecto_FIN, 2468834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468842 | Proyecto de inversión | 375217.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375217.85, modificado:375217.85}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA BLANCA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396953 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 396953 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE CAMIINO CARRETERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION A LAS, lon:-94.77162015, lat:16.59328864}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2468842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402468875 | Proyecto de inversión | 1725421.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725421.12, modificado:1725421.12}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397093 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397093 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA LA OBRA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-94.76872336, lat:16.58505254}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402468906 | Acción | 537899.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537899.42, modificado:537899.42}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 397209 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 397209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.443378, lat:16.440065}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(001)/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:537899.42, importe_modificado:537899.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2468906/proyecto_INICIO, 2468906/proyecto_PROCESO, 2468906/proyecto_FIN, 2468906/proyecto_PROCESO, 2468906/proyecto_FIN, 2468906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402468921 | Proyecto de inversión | 1049826.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049826.03, modificado:1049826.03}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397242 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 397242 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL TOLEDO BARRIO COMEJEN, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA 31 DE OCTUBRE, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS CAMPOS DE POR, lon:-94.76495731, lat:16.59334582}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402469040 | Acción | 280267.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280267.77, modificado:280267.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350889 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-III/01/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:280267.77, importe_modificado:280267.77}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2469040/proyecto_INICIO, 2469040/proyecto_PROCESO, 2469040/proyecto_FIN, 2469040/proyecto_PROCESO, 2469040/proyecto_FIN, 2469040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469046 | Acción | 68273.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68273.25, modificado:68273.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350922 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 350922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2469046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469048 | Proyecto de inversión | 392422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392422.76, modificado:392422.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA - 350923 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 350923 | S | 338 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A VISTA HERMOSA INTERIOR SN COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO ANTIGUO A VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-96.78750458, lat:17.18238586}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469052 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 350950 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 350950 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL DE SAN PEDRO LOMA LARGA PUEBLO SAN PEDRO LOMA LARGA, 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESENTACION Y , LA OBRA SE SITUA A 200 METROS DE DISTANCIA DE LA R, lon:-96.55221439, lat:16.178546}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-02/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2469052/proyecto_PROCESO, 2469052/proyecto_FIN, 2469052/proyecto_INICIO, 2469052/proyecto_PROCESO, 2469052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469094 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA. - 397615 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 397615 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA TORTOLITA PUEBLO LA TORTOLITA, 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA TORTOLITA Y CALLE PRINCIPAL A LA TORTOLITA, A 300 METROS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL LA, lon:-96.55095513, lat:16.30974402}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469111 | Proyecto de inversión | 732109.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732109.8, modificado:731863.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO DE AGUA - 397652 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 397652 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:CALLE NACIONAL RANCHERIA CERRO DE AGUA, 69273 CERRO DE AGUA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y OAXACA DE LA LOCALIDAD DE CE, lon:-97.93934902, lat:17.77971531}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-237-002-2024, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:731863.2, importe_modificado:731863.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2469111/proyecto_INICIO, 2469111/proyecto_PROCESO, 2469111/proyecto_FIN, 2469111/proyecto_PROCESO, 2469111/proyecto_FIN, 2469111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469144 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:849950.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 397688 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 397688 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:690.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN RAFAEL, 69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA HUAJUAPAN - MARISCALA, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 100 MTS. AL SUR DE LA AGENCIA , lon:-97.98724784, lat:17.94450026}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-165-002-2024, contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE AYUQUILA, monto:849950.84, importe_modificado:849950.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2469144/proyecto_INICIO, 2469144/proyecto_PROCESO, 2469144/proyecto_INICIO, 2469144/proyecto_PROCESO, 2469144/proyecto_FIN, 2469144/proyecto_INICIO, 2469144/proyecto_PROCESO, 2469144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469691 | Proyecto de inversión | 1231766.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231766.82, modificado:1231766.82}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTPEC - 352621 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 352621 | S | 2180 | 2410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 COLONIA REFORMA, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÓN AL NOR, lon:-97.920725, lat:16.334851}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/001/2024, contratista:ARQUITECTURA 92 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:985697.92, importe_modificado:1231766.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2469691/proyecto_INICIO, 2469691/proyecto_FIN, 2469691/proyecto_PROCESO, 2469691/proyecto_INICIO, 2469691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469705 | Proyecto de inversión | 1858198.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858198.76, modificado:1858198.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL HUAZAN MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 352638 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 352638 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.58, meta_modificada:16.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN - CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZÁN, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-97.068675, lat:16.42889}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469711 | Proyecto de inversión | 488362.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488362.54, modificado:488362.54}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LLANO LA GARZA, EN LA LOCALIDAD DE CUBITÁN DE DOLORES - 352642 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 352642 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:2.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:PUEBLO CÚBITAN DE DOLORES, 71770 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE CUBITÁN DE DOLORES EN DIRECCIÓN SURESTE DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.869422, lat:16.352905}} | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/002/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:488362.54, importe_modificado:488362.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.83}} | {2469711/proyecto_INICIO, 2469711/proyecto_PROCESO, 2469711/proyecto_FIN, 2469711/proyecto_INICIO, 2469711/proyecto_PROCESO, 2469711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469732 | Proyecto de inversión | 2151014.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151014.61, modificado:2151014.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 399028 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 399028 | S | 570 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-97.83914818, lat:17.15614041}} | 2024-04-22 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469733 | Proyecto de inversión | 3526477.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3526477.93, modificado:3526477.93}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN JUAN COTZOCON SAN JUAN OTZOLOPEPEC. - 352689 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352689 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 28 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, ES EL CAMI, lon:-95.78358066, lat:17.16403727}} | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469739 | Proyecto de inversión | 7141254.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7141254.27, modificado:7141254.27}} | REHAHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MARIA LOMBARDO DE CASO - 352699 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352699 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 42+000.00 - MARIA LOMBARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 42 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC Y CAMINO MARIA LOMBARDO DE C, lon:-95.59425738, lat:17.28963275}} | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469745 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 352706 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352706 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ROSA ZUAHUALTEPEC, 70213 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIA MORELOS SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CAL, lon:-95.25674302, lat:17.39213891}} | 2024-04-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469752 | Acción | 1684488.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684488.87, modificado:1684488.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352717 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:352718, contratista:EVOLUCION CORPORATIVA Y OPERACIONAL QUETZAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:1684488.87, importe_modificado:1684488.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2469752/proyecto_PROCESO, 2469752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469754 | Acción | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:0.01, modificado:0.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352718 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 352718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2469754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469901 | Proyecto de inversión | 2261450.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261450.49, modificado:2261450.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353015 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO , 70225 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO A ESCUELA. Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUANDARIA D, lon:-95.59301287, lat:17.29072566}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469913 | Proyecto de inversión | 1170511.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170511.24, modificado:1170511.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLES EN NUEVO CERRO MOJARRA - 353032 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353032 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-95.32786488, lat:17.44709439}} | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2469913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469929 | Proyecto de inversión | 1735987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735987.23, modificado:1735987.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN COTZOCÓN. - 353049 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353049 | S | 11750 | 10650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA VALENT, lon:-95.79163802, lat:17.16300191}} | 2024-05-21 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469944 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL TESORO - 353213 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353213 | S | 168 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO , 70221 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL TESORO Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TESORO AL ENTRONQU, lon:-95.2249208, lat:17.39008147}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2469944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469956 | Proyecto de inversión | 546874.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546874.99, modificado:546874.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM - 353317 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 353317 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON EJIDO ACAQUIZÁPAM, 69014 ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM SOBRE LA CALLE ANTONIO DE LEON, lon:-97.73192903, lat:18.1375694}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/12/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:546874.99, importe_modificado:546874.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2469956/proyecto_INICIO, 2469956/proyecto_FIN, 2469956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469962 | Proyecto de inversión | 145172.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145172.83, modificado:145172.83}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN BARRIO TANCHII SANTIAGO CHAZUMBA - 353349 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 353349 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:13, direccion:CALLE 18 DE MARZO SUR EJIDO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 BARRIO TANCHII, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE TANCHII, lon:-97.69325, lat:18.213217}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/14/2024, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:145172.83, importe_modificado:145172.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469962/proyecto_INICIO, 2469962/proyecto_FIN, 2469962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402469996 | Proyecto de inversión | 1429265.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429265.31, modificado:1429265.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 353468 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 353468 | S | 368 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ARROYO ENCINO, 70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO Y ZAPATA PRINCIPALE, lon:-95.31311428, lat:17.43635525}} | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:353468, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTUTA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, monto:1429265.31, importe_modificado:1429265.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {2469996/proyecto_INICIO, 2469996/proyecto_FIN, 2469996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470324 | Acción | 247203.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247203.33, modificado:247203.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 400392 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 400392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ-449/FAISMUN-FIII/PS/01/2024, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:247203.33, importe_modificado:247203.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2470324/proyecto_INICIO, 2470324/proyecto_FIN, 2470324/proyecto_PROCESO, 2470324/proyecto_FIN, 2470324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402470350 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL TRAMO SANTA ROSA A PIEDRA DE CASA - 354573 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 354573 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE LIMA - PIEDRA DE CASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO PIEDRA DE CASA, 71040 PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3.100 KM DE LA LOCALID, lon:-97.95281741, lat:16.94630923}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470365 | Proyecto de inversión | 857997.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857997.54, modificado:857797.9}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE TIERRA SECCION OSORIO - 354597 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 354597 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6283.5, meta_modificada:6283.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - AGUA DE TIERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.54248854, lat:18.09758329}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/AD/2024, contratista:ABEL JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:857797.9, importe_modificado:857797.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6283.5}} | {2470365/proyecto_INICIO, 2470365/proyecto_PROCESO, 2470365/proyecto_FIN, 2470365/proyecto_PROCESO, 2470365/proyecto_FIN, 2470365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470375 | Proyecto de inversión | 679700.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679700.76, modificado:679700.76}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 400513 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 400513 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.34, meta_modificada:313.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS, CALLE GUAJALES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE IGNACIO LOP, lon:-96.82161494, lat:17.24516125}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470380 | Proyecto de inversión | 770510.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770510.74, modificado:770510.74}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GORDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 A KM, 5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA BARRIO - 354626 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 354626 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LLANO LA PLAZA - JUQUILITA BARRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 876 PUEBLO LLANO LA PLAZA, 71040 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CERRO GORDO MESONES HIDALGO DEL, lon:-97.94841668, lat:16.92078623}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2470380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470386 | Proyecto de inversión | 630904.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630904.11, modificado:630904.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OLLERAS DE BUSTAMANTE - 354639 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 354639 | S | 125 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OLLERAS DE BUSTAMANTE, 69016 OLLERAS DE BUSTAMANTE, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OLLERAS DE BUSTAMANTE, lon:-97.710617, lat:18.218867}} | 2024-09-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/16/2024, contratista:JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:630904.11, importe_modificado:630904.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2470386/proyecto_INICIO, 2470386/proyecto_FIN, 2470386/proyecto_PROCESO, 2470386/proyecto_FIN, 2470386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470388 | Proyecto de inversión | 3001425.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001425.09, modificado:3001425.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES - 354641 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 354641 | S | 167 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIAHUATLÁN Y CALLE PAXTLÁN PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PAXTLPAN Y CALLE CALLE MIAHUATLÁN, CALLE CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-96.50768395, lat:16.21584195}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-03/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:3001425.09, importe_modificado:3001425.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {2470388/proyecto_INICIO, 2470388/proyecto_FIN, 2470388/proyecto_PROCESO, 2470388/proyecto_INICIO, 2470388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470396 | Proyecto de inversión | 1050115.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050115.76, modificado:1050115.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 354650 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 354650 | S | 550 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO CALLE PRINCIPAL - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A EL CARCAMO DE BOMBEO QUE SUMINISTRA, lon:-97.809161, lat:17.117328}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470398 | Proyecto de inversión | 1237588 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237588.0, modificado:1237588.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 354651 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 354651 | S | 117 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ANGEL PUEBLO LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESENTACION Y , LA OBRA SE SITUA A 100 METROS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA LOCALIDAD Y A 50 ME, lon:-96.53277515, lat:16.20026974}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-05/MSAP/M-095/R33-FAISMUN/2024, contratista:JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1237588.0, importe_modificado:1237588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1098.0}} | {2470398/proyecto_PROCESO, 2470398/proyecto_INICIO, 2470398/proyecto_FIN, 2470398/proyecto_PROCESO, 2470398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425254 | Proyecto de inversión | 2201376.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2201376.03, modificado:2201376.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 267975 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267975 | S | 232 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:715.2, meta_modificada:715.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLEJON UNO Y CALLEJON DOS, CALLEJON TRES LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA COMUNID, lon:-98.350941, lat:16.27293682}} | 2024-03-29 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2425254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425257 | Proyecto de inversión | 470586.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470586.49, modificado:470586.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 267986 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 71699 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS , lon:-98.39995283, lat:16.36945211}} | 2024-07-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425282 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:475000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 268107 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 268107 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLE CALLE NUEVA PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 69473 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y CALLE INEPENDECIA, BRECHA AL PANTEON LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGU, lon:-98.02282408, lat:17.5230679}} | 2024-09-23 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFU/FAISMUN/MIN/065/001/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}} | {2425282/proyecto_INICIO, 2425282/proyecto_PROCESO, 2425282/proyecto_FIN, 2425282/proyecto_INICIO, 2425282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425286 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA - 268165 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 268165 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO ESPINOZA SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GENERAL CHARIS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCI, lon:-95.13946569, lat:16.81309589}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302425313 | Proyecto de inversión | 3851002.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851002.05, modificado:3851002.05}} | REHABILITACION DE CAMINO CERRO CRUZ, CHILAR,CAULOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CATORCE MAS DOSCIENTOS - 268443 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 268443 | S | 455 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 14+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA CHILAR Y TERRACERIA CAULOTE, LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO CRUZ EN, lon:-96.51306906, lat:15.85009893}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2425313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418053 | Proyecto de inversión | 1340855.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340855.6, modificado:1634980.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 222041 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 222041 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:791.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN DE LEON Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA S, lon:-97.84651502, lat:17.81329199}} | 2024-08-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148856, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:1634980.76, importe_modificado:1634980.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.12}} | {2418053/proyecto_INICIO, 2418053/proyecto_PROCESO, 2418053/proyecto_INICIO, 2418053/proyecto_PROCESO, 2418053/proyecto_INICIO, 2418053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421173 | Proyecto de inversión | 1017913 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017913.0, modificado:1017913.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA - 240093 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 240093 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDA, lon:-96.13541505, lat:18.00282469}} | 2024-04-08 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149186, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1017913.0, importe_modificado:1017913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2421173/proyecto_PROCESO, 2421173/proyecto_FIN, 2421173/proyecto_PROCESO, 2421173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302421203 | Proyecto de inversión | 625928.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625928.01, modificado:625928.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 240293 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 240293 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE INDEPENDENCIA Y CHILPANCINGO, lon:-96.16850976, lat:17.95209431}} | 2024-04-08 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149183, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:625928.01, importe_modificado:625928.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2421203/proyecto_INICIO, 2421203/proyecto_FIN, 2421203/proyecto_PROCESO, 2421203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302433371 | Proyecto de inversión | 362250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362250.0, modificado:362250.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA CALLE NACIONAL DEL EL BARRIO DEL CARMEN SILACAYOAPAM - 307225 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 307225 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.9, meta_modificada:1001.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:3, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO DEL CARMEN, 69411 EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 1A DE TACUBA Y CALLE 2A DE TACUBA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NACIONAL ENTRE LAS CALLES 1A DE TACUBA Y 2A DE TACUBA FRENTE A LA AGENCIA DE, lon:-98.13007469, lat:17.52552038}} | 2024-09-17 | 2024-10-30 | 362250 | 362250 | 362250 | 362250 | 362205 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM, monto:362250.0, importe_modificado:362250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.9}} | {2433371/proyecto_INICIO, 2433371/proyecto_PROCESO, 2433371/proyecto_FIN, 2433371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:5.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}, obs2: {observación:LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SEGUN PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2025-07-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302436645 | Proyecto de inversión | 1678071.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678071.87, modificado:1678071.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 322665 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 322665 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA , lon:-96.27882566, lat:18.23045022}} | 2024-05-24 | 2024-06-22 | 1538782.06 | 1538782.06 | 1538782.06 | 1538782.06 | 1538782.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/033/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1678071.87, importe_modificado:1678071.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2436645/proyecto_INICIO, 2436645/proyecto_FIN, 2436645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470668 | Proyecto de inversión | 1723000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723000.0, modificado:1723000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 355280 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 355280 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO LOMA BUENOS AIRES, 69846 LOMA BUENOS AIRES, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , LA AVENIDA SE UBICA JUSTO AL CENTRO DE LA POBLACION DANDO DIRECTAMENTA A LA EXPLANADA MUNICIPAL FRENTE A LA IGL, lon:-97.80858994, lat:17.20236135}} | 2024-05-10 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMI-TLAXIACO/OAX/R-33/F-III-FISMDF/240/16/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:1723000.0, importe_modificado:1723000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2470668/proyecto_INICIO, 2470668/proyecto_FIN, 2470668/proyecto_PROCESO, 2470668/proyecto_INICIO, 2470668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470672 | Proyecto de inversión | 3014174.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014174.54, modificado:3014174.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RÍO COLORADO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO YAVELOXI - 355287 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 355287 | S | 205 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JACINTO YAVELOXI - AL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 63 PUEBLO SAN JACINTO YAVELOXI, 68903 SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO SAN JACINTO YAVELOXI A SANTIAGO CHOAPM Y , LA OBRA SE, lon:-95.83752033, lat:17.35106393}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150809, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3014174.54, importe_modificado:3014174.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {2470672/proyecto_FIN, 2470672/proyecto_INICIO, 2470672/proyecto_PROCESO, 2470672/proyecto_INICIO, 2470672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470680 | Acción | 460532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460532.7, modificado:460532.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355311 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 355311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2470680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470698 | Proyecto de inversión | 266226.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266226.52, modificado:266226.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA Y OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355337 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355337 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE COLIMA, LA OBRA SE EN LA COMUNIDAD DE PUTLA SOBRE LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO CALAVERA, lon:-97.9268764, lat:17.02480576}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470733 | Proyecto de inversión | 1453891.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453891.49, modificado:1453891.49}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL TANQUE EL AGUACATAL - 355414 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 355414 | S | 250 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA PUEBLO SANTIAGO XIACUI, 68767 SANTIAGO XIACUÍ, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PANAMA, SE CONSIDERA UN PROYECTO EN DIFERENTES CALLES MISMO QUE ABARCA LA ZONA ALTA AL SUR DE LA CA, lon:-96.43575412, lat:17.29303931}} | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTX/OAX/R-33/F-III/FISMDF/496/06/2024, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION NAHIALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, monto:1453891.49, importe_modificado:1453891.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3550.0}} | {2470733/proyecto_PROCESO, 2470733/proyecto_FIN, 2470733/proyecto_INICIO, 2470733/proyecto_FIN, 2470733/proyecto_INICIO, 2470733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402470751 | Proyecto de inversión | 391164.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391164.66, modificado:391164.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA DE QUINTANA ROO 2A. ETAPA - 355473 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 355473 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1RA DE QUINTANA ROO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUINTANA ROO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA DE QUINTANA ROO SOBRE LA C, lon:-97.92749062, lat:17.02808082}} | 2024-05-06 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2470751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471080 | Proyecto de inversión | 848888 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848888.0, modificado:848888.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR BLANCA - 356387 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 356387 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE FLOR BLANCA RANCHERIA JICALTEPEC, 71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLOR BLANCA RODEANDO LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, lon:-97.81288558, lat:16.95452604}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471119 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION DE OAXACA, CENTENARIO Y CALLE 66 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI - 402696 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 402696 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.2, meta_modificada:534.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE SUR, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE CENTENARIO ENT, lon:-98.23668518, lat:17.61595882}} | 2024-11-13 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0002/010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.2}} | {2471119/proyecto_PROCESO, 2471119/proyecto_FIN, 2471119/proyecto_PROCESO, 2471119/proyecto_INICIO, 2471119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471156 | Proyecto de inversión | 826847.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826847.7, modificado:826847.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402762 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 402762 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA FRENTE DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO , lon:-96.72017305, lat:16.61323675}} | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471177 | Proyecto de inversión | 458226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458226.59, modificado:458226.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ TRAMO DOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402787 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 402787 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71877937, lat:16.61481685}} | 2024-10-14 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471519 | Proyecto de inversión | 1599996.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599996.49, modificado:1599996.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 357560 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 357560 | S | 347 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ A 250 METROS DE LA TIENDA DE ALIMENTACIÓN NIT PURA, lon:-96.62974235, lat:16.27773819}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471562 | Proyecto de inversión | 599998.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599998.4, modificado:599998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PUENTE SIN NÚMERO UBICADA EN CAMINO AL CENTRO COLINDANCIA CON SAN JOSÉ GUIXE 1A ETAPA, EN LA RANCHERÍA LA UNIÓN GUIXE. - 357701 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 357701 | S | 157 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE CAIMO PRINCIPAL HACIA LA UNIÓN GUIXE PUEBLO LA UNIÓN GUIXE, 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REBECA GARCÍA PERALTA Y , A 1300 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-96.68884663, lat:16.46968955}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2471562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471578 | Proyecto de inversión | 47484.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47484.37, modificado:252607.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 403671 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 403671 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:221.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDEPENDENCIA LAS UBICACIONES DE LOS DRENAJES A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN DOS DIFE, lon:-97.913887, lat:16.330284}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/018/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONATRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED SRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:252607.99, importe_modificado:252607.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.63}} | {2471578/proyecto_INICIO, 2471578/proyecto_PROCESO, 2471578/proyecto_FIN, 2471578/proyecto_PROCESO, 2471578/proyecto_INICIO, 2471578/proyecto_PROCESO, 2471578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471734 | Proyecto de inversión | 1008825.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008825.34, modificado:1008825.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR NGUIFI CLAVE 20DCC1492O. - 403977 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 403977 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, LA OBRA SE ENC, lon:-96.67107233, lat:18.03049194}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2471734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471824 | Proyecto de inversión | 417647.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417647.8, modificado:417647.8}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LLANO MIXTECO, EN LA LOCALIDAD DE CUBITÁN DE DOLORES - 358329 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 358329 | S | 2180 | 2410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:PUEBLO CÚBITAN DE DOLORES, 71770 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE CUBITÁN DE DOLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDR, lon:-97.887687, lat:16.360026}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/004/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:417647.8, importe_modificado:417647.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.47}} | {2471824/proyecto_INICIO, 2471824/proyecto_PROCESO, 2471824/proyecto_INICIO, 2471824/proyecto_FIN, 2471824/proyecto_PROCESO, 2471824/proyecto_FIN, 2471824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472275 | Proyecto de inversión | 757132.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757132.24, modificado:757132.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN JUAN LOGOLAVA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359528 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 359528 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A A SAN JUAN LOGOLAVA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CAMINO AL RANCHO HACIENDA JUAREZ Y CAMINO AL BASURERO, CALLE LAS PEÑAS SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.83832323, lat:16.68058864}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/009/2024, contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES ZENIT S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:848658.46, importe_modificado:848658.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2472275/proyecto_INICIO, 2472275/proyecto_PROCESO, 2472275/proyecto_FIN, 2472275/proyecto_INICIO, 2472275/proyecto_PROCESO, 2472275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472286 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZOMPANTLE, 1A ETAPA. - 404990 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 404990 | S | 230 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL AL ZOMPANTLE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA EL OCOTE Y CAMINO PRINCIPAL AL ZOMPANTLE, A 900 METROS DEL ENTROQUE, lon:-96.67230701, lat:16.43571772}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472294 | Proyecto de inversión | 723686.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723686.03, modificado:723686.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUEHUE, CABECERA MUNICIPAL. - 405016 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 405016 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL QUEGUE PUEBLO EL QUEGUE, 70805 EL QUEGÜE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE CONDUCE A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PRINIPAL AL QUEGUE, A 150 METROS DE LA, lon:-96.60035259, lat:16.29543158}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472308 | Proyecto de inversión | 1277753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277753.94, modificado:1277753.94}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NEXILA - 359621 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 359621 | S | 467 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ NEXILA, 71502 SANTA CRUZ NEXILA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , L A OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 131 OAXACA PTO. ESCONDIDO EN LA DESVIACIÓN A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ NEXILA SO, lon:-96.84845819, lat:16.63401526}} | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472313 | Proyecto de inversión | 571516.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571516.79, modificado:571516.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 405066 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 405066 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:LA CONCEPCIÓN, 68618 LA CONCEPCIÓN, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN CON DIRECCIÓN SURESTE A UNA DISTANCIA DE UN KILÓMETRO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-96.743896, lat:17.966181}} | 2024-11-26 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027 /R33-lll/003/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S,A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:571516.79, importe_modificado:571516.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2472313/proyecto_INICIO, 2472313/proyecto_PROCESO, 2472313/proyecto_FIN, 2472313/proyecto_PROCESO, 2472313/proyecto_FIN, 2472313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472321 | Proyecto de inversión | 1399690.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399690.97, modificado:1399690.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ABAJO, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 405082 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 405082 | S | 210 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.44, meta_modificada:278.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS BELTRAN Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE LUIS BELTRAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR, lon:-96.59835676, lat:16.33618802}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472338 | Acción | 23196.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23196.04, modificado:23196.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 405096 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 405096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505328, lat:16.876805}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSROP/MSMY/444/PROAGUA/001/2024, contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:46392.09, importe_modificado:46392.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2472338/proyecto_INICIO, 2472338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar mínimo 1 o máximo 3 fotografías en el apartado de Término, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402472352 | Proyecto de inversión | 330711.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330711.38, modificado:330711.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS HUANACASTLE - 359730 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 359730 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA HUANACASTLE, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-95.00401527, lat:16.45477466}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472386 | Proyecto de inversión | 3163134.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3163134.3, modificado:3163134.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA - 359821 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 359821 | S | 371 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2513.0, meta_modificada:2513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-96.73493781, lat:16.4934996}} | 2024-07-27 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472442 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 405479 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405479 | S | 114 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:9, direccion:BARRIO BARRIO YODONOCUITO, 69500 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YODONOCUITO A 800 METROS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.46098179, lat:17.51970942}} | 2024-09-04 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472461 | Proyecto de inversión | 2306817.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306817.34, modificado:2306817.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFORMA EDUCATIVA CON CLAVE 20DPR2232O - 360042 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 360042 | S | 722 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLEJON EVARISTO C GURRION LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFO, lon:-95.02718821, lat:16.43461535}} | 2024-09-11 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2472461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472468 | Proyecto de inversión | 389469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389469.28, modificado:389469.28}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO - 405537 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 405537 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INSUEGENTES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO PER, lon:-96.29736688, lat:17.42432779}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/FAISMUN/222/03/13/2024, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCION EDMIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:389469.28, importe_modificado:389469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2472468/proyecto_INICIO, 2472468/proyecto_FIN, 2472468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472479 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL MOLINO - 405552 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405552 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL MOLINO, 69500 EL MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO EL MOLINO, lon:-97.44394425, lat:17.48758885}} | 2024-08-24 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472531 | Proyecto de inversión | 263365 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263365.0, modificado:263365.0}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 1RA ETAPA - 405719 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405719 | S | 52 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE IXTAPA, 69503 SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.52673119, lat:17.49863132}} | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472547 | Proyecto de inversión | 996964.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996964.58, modificado:996964.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS - 405758 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 405758 | S | 124 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.54, meta_modificada:426.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE CENTRAL PONIENTE LA CANCHA PÚBLICA SE ENCUENTRA , lon:-95.4438033, lat:16.44070965}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(010)/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:996964.58, importe_modificado:996964.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.54}} | {2472547/proyecto_INICIO, 2472547/proyecto_PROCESO, 2472547/proyecto_FIN, 2472547/proyecto_INICIO, 2472547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402472563 | Proyecto de inversión | 110100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110100.0, modificado:110100.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUCU YOCO - 405803 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 405803 | S | 24 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA IGL, lon:-97.52431373, lat:17.47231614}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2472563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472581 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO KM 0 000 AL KM 23 500 - 405859 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 405859 | S | 149 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUYAMECALCO - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y CALLE REFORMA,, lon:-96.82934832, lat:17.96618057}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2024, contratista:Ingenieros Especializados Raos SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.5}} | {2472581/proyecto_PROCESO, 2472581/proyecto_INICIO, 2472581/proyecto_PROCESO, 2472581/proyecto_FIN, 2472581/proyecto_INICIO, 2472581/proyecto_FIN, 2472581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402472582 | Proyecto de inversión | 1713472.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713472.25, modificado:1713472.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC - 360354 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 360354 | S | 864 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE QUE LLEVA AL POZO DE AGUA POTABLE Y DOS DE SUS PRIVADAS CAMINO A SAN FRANCISCO, lon:-96.92148569, lat:17.51463676}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/478/FAISMUN/003-C/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1713472.25, importe_modificado:1713472.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.0}} | {2472582/proyecto_INICIO, 2472582/proyecto_PROCESO, 2472582/proyecto_FIN, 2472582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459724 | Proyecto de inversión | 2623735.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623735.77, modificado:2623735.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 373758 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 373758 | S | 666 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS, lon:-97.49795474, lat:16.64112809}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/22/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2623735.77, importe_modificado:2623735.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2459724/proyecto_PROCESO, 2459724/proyecto_FIN, 2459724/proyecto_PROCESO, 2459724/proyecto_INICIO, 2459724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459726 | Proyecto de inversión | 2628116.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2628116.06, modificado:2628116.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL COCAL - 373766 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 373766 | S | 103 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:5, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO EL COCAL, 71388 EL COCAL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE LOS CIRUELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES LOS ALMENDROS Y, lon:-97.54088584, lat:16.6442455}} | 2024-10-08 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/23/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AREDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2628116.06, importe_modificado:2628116.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2459726/proyecto_INICIO, 2459726/proyecto_PROCESO, 2459726/proyecto_INICIO, 2459726/proyecto_PROCESO, 2459726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459728 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843000.0, modificado:1843000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO MUNICIPAL, monto:157000.0, modificado:157000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, BENITO JUÁREZ Y PRIV. ERNESTO ZEDILLO EN LA LOCALIDAD DE TAPANALA - 373771 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 373771 | S | 645 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TAPANALA, 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRIV. ERNESTO ZEDILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO GUSTAV, lon:-95.72539388, lat:15.96265522}} | 2024-11-13 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-06/MSPH/R-33:F-III/FAISMUN/10/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA INNROBZA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2459728/proyecto_INICIO, 2459728/proyecto_FIN, 2459728/proyecto_PROCESO, 2459728/proyecto_FIN, 2459728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459733 | Proyecto de inversión | 2360738.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2360738.9, modificado:2360738.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 373777 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 373777 | S | 140 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO EL LAUREL, 71388 EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y MORELOS., lon:-97.5645073, lat:16.65055767}} | 2024-10-09 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/24/2024, contratista:ARQ. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2360738.9, importe_modificado:2360738.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2459733/proyecto_INICIO, 2459733/proyecto_PROCESO, 2459733/proyecto_INICIO, 2459733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459739 | Proyecto de inversión | 3082173.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082173.43, modificado:3082173.43}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 373781 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 373781 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5087.7, meta_modificada:5087.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:54, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO, 71388 SAN ANTONIO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LOS TULIPANES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES ENCINOS Y TULIPANES, lon:-97.52306348, lat:16.63550947}} | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/25/2024, contratista:ALPEC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3082173.43, importe_modificado:3082173.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5087.7}} | {2459739/proyecto_FIN, 2459739/proyecto_PROCESO, 2459739/proyecto_INICIO, 2459739/proyecto_FIN, 2459739/proyecto_PROCESO, 2459739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459751 | Proyecto de inversión | 863586.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863586.06, modificado:863586.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS - 373794 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 373794 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PRADERA, 69262 SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE TECHADO SE VA A REALIZAR A UN LADO DE LA AGEN, lon:-98.14976755, lat:17.79856887}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TACACHE-005-2024, contratista:ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:863586.06, importe_modificado:863586.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2459751/proyecto_INICIO, 2459751/proyecto_PROCESO, 2459751/proyecto_FIN, 2459751/proyecto_PROCESO, 2459751/proyecto_FIN, 2459751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459760 | Proyecto de inversión | 249447.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249447.13, modificado:249447.13}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 373831 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 373831 | S | 656 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MORAL PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 6TA DE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE EL QUE ESTA SOBRE EL CAMINO AL, lon:-96.80973554, lat:17.17503328}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2459760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459784 | Acción | 501315.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501315.36, modificado:501315.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373871 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 373871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-GIRGFIII/MSPH/307/FAISMUN/001/2024, contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:501315.36, importe_modificado:501315.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:23.0}} | {2459784/proyecto_INICIO, 2459784/proyecto_FIN, 2459784/proyecto_PROCESO, 2459784/proyecto_FIN, 2459784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459786 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA - 374097 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 374097 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CENTRO PUEBLO BAJA CALIFORNIA, 71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y CALLE CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA AGENCIA DE BAJA CALIFORNIA PERTENECIENTE AL MUNICI, lon:-97.49859705, lat:16.74621591}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152551, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {2459786/proyecto_INICIO, 2459786/proyecto_PROCESO, 2459786/proyecto_FIN, 2459786/proyecto_PROCESO, 2459786/proyecto_FIN, 2459786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459790 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 374134 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 374134 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A YUCUTINDOO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A YUCUTINDOO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA AGENCIA PUE, lon:-97.50274593, lat:16.70494433}} | 2024-12-05 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152553, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2459790/proyecto_INICIO, 2459790/proyecto_FIN, 2459790/proyecto_INICIO, 2459790/proyecto_FIN, 2459790/proyecto_PROCESO, 2459790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462347 | Proyecto de inversión | 1319999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319999.99, modificado:1319999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y SAN MARCOS - 275565 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 275565 | S | 156 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO INDEPENDENCIA - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 PUEBLO LOMA ÑUHUCUA, 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN U, lon:-97.71985744, lat:17.12028812}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SCN/379/012/2024, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1319999.99, importe_modificado:1319999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2462347/proyecto_INICIO, 2462347/proyecto_PROCESO, 2462347/proyecto_FIN, 2462347/proyecto_PROCESO, 2462347/proyecto_FIN, 2462347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462418 | Proyecto de inversión | 1920066.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920066.61, modificado:1920066.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE EL CALVARIO Y DE LOS DEPORTES - 381339 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 381339 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SECCION SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE DE LOS DEPORTES, LA OBRA SE ENUENTRA EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE EL CALVA, lon:-95.01602892, lat:16.36543107}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-009/MSMX/441/FAISMUN/038/2024, contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1920066.61, importe_modificado:1920066.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2462418/proyecto_PROCESO, 2462418/proyecto_FIN, 2462418/proyecto_INICIO, 2462418/proyecto_PROCESO, 2462418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462420 | Proyecto de inversión | 352252.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352252.79, modificado:352252.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 381351 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 381351 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA Q, lon:-96.49568588, lat:16.91658784}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-08-2024, contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:352252.79, importe_modificado:352252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}} | {2462420/proyecto_INICIO, 2462420/proyecto_PROCESO, 2462420/proyecto_FIN, 2462420/proyecto_PROCESO, 2462420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465028 | Proyecto de inversión | 211645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211645.17, modificado:211645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA COLONIA DIODORO CARRASCO - 338993 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 338993 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA COLONIA DIODORO CARRASCO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA , lon:-96.30231266, lat:17.77326807}} | 2024-10-21 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:211645.17, importe_modificado:211645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2465028/proyecto_INICIO, 2465028/proyecto_PROCESO, 2465028/proyecto_FIN, 2465028/proyecto_INICIO, 2465028/proyecto_PROCESO, 2465028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465033 | Proyecto de inversión | 2294727.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905499.34, modificado:905499.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389227.83, modificado:1389227.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEE - 338999 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 338999 | S | 390 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:159.84, meta_modificada:159.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE S NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN YAEÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEÉ, lon:-96.2834419, lat:17.42913277}} | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/FAISMUN-FIV/222/01/24/2024, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:2294727.17, importe_modificado:2294727.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.84}} | {2465033/proyecto_PROCESO, 2465033/proyecto_INICIO, 2465033/proyecto_PROCESO, 2465033/proyecto_FIN, 2465033/proyecto_INICIO, 2465033/proyecto_PROCESO, 2465033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465040 | Proyecto de inversión | 2650083.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650083.41, modificado:2650083.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339004 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339004 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA REFORMA COMO REFERENCIA FRENTES AL CENTRO , lon:-96.50503436, lat:18.14182602}} | 2024-01-17 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465042 | Proyecto de inversión | 561493.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561493.34, modificado:561493.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y CONSTITUCION - 339011 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 339011 | S | 196 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN Y COSTITUCION PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SERA UBICADA S, lon:-96.53847395, lat:17.40506392}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-03/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, monto:561493.34, importe_modificado:561493.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2465042/proyecto_INICIO, 2465042/proyecto_PROCESO, 2465042/proyecto_FIN, 2465042/proyecto_INICIO, 2465042/proyecto_PROCESO, 2465042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465055 | Proyecto de inversión | 441645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441645.17, modificado:441645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA COLONIA PLAYA BRUJA - 339052 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 339052 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.8, meta_modificada:109.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EL MURO COLONIA PLAYA BRUJA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN JUAN, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PLAYA BRUJA EN , lon:-96.31050949, lat:17.77132687}} | 2024-10-21 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:441645.17, importe_modificado:441645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.8}} | {2465055/proyecto_INICIO, 2465055/proyecto_PROCESO, 2465055/proyecto_FIN, 2465055/proyecto_PROCESO, 2465055/proyecto_FIN, 2465055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465076 | Proyecto de inversión | 2024152.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024152.02, modificado:2024152.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339106 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339106 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO AL FONDO DE LA CABECERA , lon:-96.50784367, lat:18.14995216}} | 2024-01-29 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2465076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465122 | Proyecto de inversión | 1421036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421036.91, modificado:1421036.91}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSE QUIANITAS DEL KM 4 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 339231 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 339231 | S | 517 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA QUIEGOLANI - SAN JOSE QUIANITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA E, lon:-96.0317026, lat:16.25465473}} | 2024-08-21 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2465122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466484 | Proyecto de inversión | 143629.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143629.11, modificado:143629.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA - 391395 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 391395 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PONIENTE DOS, CALLE REFORMA L, lon:-96.30820815, lat:17.77688369}} | 2024-11-25 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:143629.11, importe_modificado:143629.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2466484/proyecto_INICIO, 2466484/proyecto_PROCESO, 2466484/proyecto_FIN, 2466484/proyecto_PROCESO, 2466484/proyecto_FIN, 2466484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466521 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV10008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA. - 344463 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 344463 | S | 945 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE LA CALLE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECT, lon:-96.15671583, lat:17.2533263}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466523 | Proyecto de inversión | 2700080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700080.0, modificado:2700080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 344472 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 344472 | S | 485 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE SANTIAGO SOCHILTEPEC Y CALLE ABASOLO, CALLE ABASOLO SE LOCALIZA A 5 KM EN DIRECCION OESTE DE SANTIAGO TEXTITLAN , lon:-97.25687495, lat:16.66668069}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO TABIKASSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2700080.0, importe_modificado:2700080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2466523/proyecto_INICIO, 2466523/proyecto_FIN, 2466523/proyecto_PROCESO, 2466523/proyecto_FIN, 2466523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466527 | Proyecto de inversión | 634200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634200.59, modificado:634200.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE AGUA MASCARA - 344474 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 344474 | S | 372 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37.1, meta_modificada:37.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:23, direccion:AVENIDA JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO AGUA DE MÁSCARA, 68530 AGUA DE MÁSCARA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CAMINO ELOXOCHITLAN Y CAMINO BO. ESCOPETA, LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.5 KM AL NORES, lon:-96.88404396, lat:18.18233055}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.1}} | {2466527/proyecto_PROCESO, 2466527/proyecto_FIN, 2466527/proyecto_PROCESO, 2466527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459907 | Proyecto de inversión | 2295184.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2295184.22, modificado:2295184.22}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODE RED DE AGUA ENTUBADA, EN PRESA - 124517 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 124517 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2168.8, meta_modificada:2168.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE CHAPINGO PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA PRESA SE ENCONTRAR EN LOS LIMITES NORESTES DE LA POBLACION YA QUE ES LA PARTE DE NUESTRA LOCALIDAD MAS CERCANA AL A, lon:-97.72053069, lat:17.17315735}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SCN/379/004/2024, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:2295184.22, importe_modificado:2295184.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2168.8}} | {2459907/proyecto_INICIO, 2459907/proyecto_PROCESO, 2459907/proyecto_FIN, 2459907/proyecto_PROCESO, 2459907/proyecto_FIN, 2459907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402459935 | Proyecto de inversión | 691573.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691573.7, modificado:691573.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2DA ETAPA - 374561 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 374561 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 13 PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ EN UN RANGO M, lon:-97.391652, lat:17.63005889}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/221/15/04/2024, contratista:SADAER INFRESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:691573.7, importe_modificado:691573.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2459935/proyecto_PROCESO, 2459935/proyecto_FIN, 2459935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462443 | Proyecto de inversión | 1652487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652487.08, modificado:1652487.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE AV. CONSTITUCION Y CINCO DE MAYO - 381402 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 381402 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA CINCO DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CINC, lon:-95.01635533, lat:16.3623444}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-010/MSMX/441/FAISMUN/027/2024, contratista:FELIPE RAFAEL DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1652487.08, importe_modificado:1652487.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.04}} | {2462443/proyecto_INICIO, 2462443/proyecto_FIN, 2462443/proyecto_INICIO, 2462443/proyecto_FIN, 2462443/proyecto_PROCESO, 2462443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462451 | Proyecto de inversión | 889429.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889429.25, modificado:889429.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CUBITAN DE DOLORES SAN LORENZO DEL KM 0.00 AL KM 4.05 - 381462 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 381462 | S | 300 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:PUEBLO CÚBITAN DE DOLORES, 71770 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A LAS AGENCIAS DE SAN LORENZO EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE CUBITAN D, lon:-97.89522736, lat:16.36018329}} | 2024-03-29 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:889429.26, importe_modificado:889429.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.05}} | {2462451/proyecto_INICIO, 2462451/proyecto_PROCESO, 2462451/proyecto_FIN, 2462451/proyecto_INICIO, 2462451/proyecto_PROCESO, 2462451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465175 | Proyecto de inversión | 1240425.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240425.6, modificado:1240425.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339349 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 339349 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50063677, lat:18.1399272}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465214 | Proyecto de inversión | 1758737.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1758737.26, modificado:1758737.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 339429 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 339429 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LOS TAMARINDOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.316195, lat:15.832353}} | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465319 | Proyecto de inversión | 1452535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452535.5, modificado:1452535.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 339712 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 339712 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SONORA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE SAN SI, lon:-98.00727115, lat:17.83058981}} | 2024-10-21 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153384, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1452535.5, importe_modificado:1452535.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.6}} | {2465319/proyecto_PROCESO, 2465319/proyecto_FIN, 2465319/proyecto_INICIO, 2465319/proyecto_FIN, 2465319/proyecto_INICIO, 2465319/proyecto_PROCESO, 2465319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402466899 | Proyecto de inversión | 3143934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, modificado:3143934.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS LOVENE A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 345101 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345101 | S | 600 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3228.0, meta_modificada:3228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN ANDRES LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 PALO GRANDE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA CRUZ OZOLOTE, lon:-96.26656691, lat:16.0645347}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2466899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466903 | Proyecto de inversión | 505528 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505528.0, modificado:505528.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 345125 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 345125 | S | 372 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL CE, lon:-96.87603294, lat:18.17663528}} | 2024-08-20 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAAN DE FLORES MAGON , monto:505528.0, importe_modificado:505528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2466903/proyecto_PROCESO, 2466903/proyecto_INICIO, 2466903/proyecto_FIN, 2466903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466934 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 2DA ETAPA - 392995 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 392995 | S | 261 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.8, meta_modificada:188.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CALLE A SANTIAGO NUXAÑO - CALLE A SANTIAGO NUXAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 188 PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA 190 Y , SE E, lon:-98.01483771, lat:17.40302684}} | 2024-09-20 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANMIGUEL TLACOTEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.8}} | {2466934/proyecto_INICIO, 2466934/proyecto_FIN, 2466934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466935 | Proyecto de inversión | 2498204.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498204.33, modificado:2498204.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE ABAD NEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 345170 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 345170 | S | 1255 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - PARAJE ABAD NEE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UB, lon:-95.91632, lat:17.1575}} | 2024-07-22 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465378 | Proyecto de inversión | 960741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960741.77, modificado:960741.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 339826 | S | 236 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.1, meta_modificada:1238.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO CAMINO A ATATLAHUCA, ORIENTE C, lon:-96.80823345, lat:17.53028473}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2465378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465439 | Proyecto de inversión | 415088.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415088.22, modificado:415088.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN - 339956 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 339956 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.9, meta_modificada:167.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CAPILLA INTERIOR SN BARRIO LA RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CAPILLA, lon:-96.79415719, lat:17.18237785}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466983 | Proyecto de inversión | 3143934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, modificado:3143934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA CATARINA XANAGUIA - 345265 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345265 | S | 432 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.2, meta_modificada:1370.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SANTA CATARINA XANAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 LAT-CIAL, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA , lon:-96.25189907, lat:16.10544966}} | 2024-10-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467026 | Proyecto de inversión | 1015350.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015350.06, modificado:1015350.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ABASOLO COLONIA YUQUENCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 345331 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 345331 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ABASOLO COLONIA YUQUENCHI INTERIOR SN PRIVADA ABASOLO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE GLORIA DEL CALVARIO Y CALLE REFORMA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-96.904583, lat:17.303194}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/008-027/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1015350.06, importe_modificado:1015350.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2467026/proyecto_INICIO, 2467026/proyecto_FIN, 2467026/proyecto_PROCESO, 2467026/proyecto_FIN, 2467026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467037 | Proyecto de inversión | 3143934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, modificado:3143934.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO LAPAGUIA - 345355 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 345355 | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+00 SAN JUAN OZOLOTEPEC - 20+000 SANTIAGO LAPAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN GUIVINI Y CAMINO A SAN F, lon:-96.19021421, lat:16.13473692}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2467037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467060 | Proyecto de inversión | 343128 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343128.0, modificado:343128.0}} | MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA RUBIA - 345382 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345382 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PEÑA RUBIA, 68456 PEÑA RUBIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA EN EL LLANO CONOCIDO COMO POZO DEL AGUA, lon:-96.18266139, lat:17.97946366}} | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151972, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:343128.0, importe_modificado:343128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2467060/proyecto_PROCESO, 2467060/proyecto_FIN, 2467060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460511 | Proyecto de inversión | 138314.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138314.75, modificado:138314.75}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA POZOLTEPEC - 375944 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 375944 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:356.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA - SANTA MARIA POZOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 PUEBLO SANTA MARÍA POZOLTEPEC, 69562 SANTA MARÍA POZOLTEPEC, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-97.38364566, lat:17.58800233}} | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/221/31/05/2024, contratista:HUGO ENRIQUE DOMINGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:138314.75, importe_modificado:138314.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.2}} | {2460511/proyecto_FIN, 2460511/proyecto_INICIO, 2460511/proyecto_PROCESO, 2460511/proyecto_FIN, 2460511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462823 | Proyecto de inversión | 1604641.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604641.94, modificado:1604641.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO ROSETE SANTA CRUZ EN EL TRAMO 000 AL 200 - 382740 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 382740 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA PUERTO ROSETE, 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA PUERTO ROSETE SANTA CRUZ ACATEPEC A UN COSTADO SOBRE EL CAMINO PRINCIP, lon:-96.860516, lat:18.170027}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/004/2024, contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1604641.94, importe_modificado:1604641.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {2462823/proyecto_PROCESO, 2462823/proyecto_FIN, 2462823/proyecto_PROCESO, 2462823/proyecto_INICIO, 2462823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462844 | Proyecto de inversión | 799588.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799588.19, modificado:799588.19}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS CALLES, SANTA ANA ZEGACHE - 382855 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 382855 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.8, meta_modificada:150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NEZAHUALCOYOTL LOS POZOS DE ABSORCIÓN SE LOCALIZAN EN 5 CALLES DENTREO DE LA LOCALIDA, lon:-96.72983014, lat:16.83294859}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-005-2024, contratista:TUREK INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:799588.19, importe_modificado:799588.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.8}} | {2462844/proyecto_INICIO, 2462844/proyecto_PROCESO, 2462844/proyecto_FIN, 2462844/proyecto_INICIO, 2462844/proyecto_PROCESO, 2462844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465483 | Proyecto de inversión | 1408622.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408622.53, modificado:1408622.53}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE 1A ETAPA. - 340075 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 340075 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LA AGENCIA PUEBLO CERRO COSTOCHE, 70287 XAMBAO (COLONIA REVOLUCIÓN), SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE MOOK Y CAMINO POOJ, CARRETERA RUMBO A JUQUILA MIXE LA OBRA SE UBICARÁ A 50 METROS APROXIMADANTE AL NOR, lon:-95.988999, lat:16.965649}} | 2024-10-14 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150822, contratista:, convocante:SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1408622.53, importe_modificado:1408622.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {2465483/proyecto_PROCESO, 2465483/proyecto_INICIO, 2465483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465546 | Proyecto de inversión | 1088749.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088749.13, modificado:1088749.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 341020 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 341020 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE REVOLUCION, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.16629064, lat:17.9439917}} | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/26/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1088749.13, importe_modificado:1088749.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1464.0}} | {2465546/proyecto_INICIO, 2465546/proyecto_PROCESO, 2465546/proyecto_FIN, 2465546/proyecto_PROCESO, 2465546/proyecto_FIN, 2465546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467193 | Proyecto de inversión | 713863.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713863.29, modificado:713863.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA SAN FELIPE - 345808 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345808 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:44, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN FELIPE, 68456 SAN FELIPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-96.16858101, lat:17.95990431}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151975, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:713863.29, importe_modificado:713863.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.0}} | {2467193/proyecto_INICIO, 2467193/proyecto_FIN, 2467193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467213 | Proyecto de inversión | 466882 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466882.0, modificado:466882.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL FORTÍN - 345857 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345857 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL EJIDO FORTIN, 68456 EL FORTÍN [EJIDO], SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.19714535, lat:17.94879966}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151980, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:466882.0, importe_modificado:466882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {2467213/proyecto_FIN, 2467213/proyecto_INICIO, 2467213/proyecto_FIN, 2467213/proyecto_PROCESO, 2467213/proyecto_FIN, 2467213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467245 | Proyecto de inversión | 279660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279660.0, modificado:279660.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 345951 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 345951 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:2, direccion:CALLE 27 DE JULIO PUEBLO ARROYO ANGUILA, 68456 ARROYO ANGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN VARILAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.13348751, lat:17.95876881}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151977, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:279660.0, importe_modificado:279660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2467245/proyecto_PROCESO, 2467245/proyecto_INICIO, 2467245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467272 | Proyecto de inversión | 900065.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900065.7, modificado:900065.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIBRI - 346006 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 346006 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:CALLE COLIBRI BARRIO LOMA BONITA, 71030 BARRIO LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE GAVIOTAS, CALLE BUGAMBILIA LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE COLIBRI ESQUINA CON LA CALLE OLIVOS Y LA CALLE, lon:-97.94201708, lat:17.05173661}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.05/C.06/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O G S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:900065.7, importe_modificado:900065.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2467272/proyecto_INICIO, 2467272/proyecto_PROCESO, 2467272/proyecto_FIN, 2467272/proyecto_INICIO, 2467272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460788 | Proyecto de inversión | 2100795.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100795.99, modificado:2100795.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 376741 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 376741 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.96, meta_modificada:245.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO ARROYO CARACOL ARRIBA, 68470 ARROYO CARACOL ARRIBA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 JALAPA A TUXTEPEC PARA LLEGAR A LA LO, lon:-96.39297575, lat:18.10765801}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/029/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2100795.99, importe_modificado:2100795.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.96}} | {2460788/proyecto_INICIO, 2460788/proyecto_PROCESO, 2460788/proyecto_FIN, 2460788/proyecto_PROCESO, 2460788/proyecto_INICIO, 2460788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460792 | Proyecto de inversión | 2049909.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049909.16, modificado:2049909.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 376746 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 376746 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TEOTITLAN DE FLORES DE MAGÓN - TUXTEPEC KILÓMETRO 139 + 933 PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y CARRETERA CARRETERA FE, lon:-96.43989044, lat:18.09736676}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/025/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2049909.16, importe_modificado:2049909.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.0}} | {2460792/proyecto_PROCESO, 2460792/proyecto_FIN, 2460792/proyecto_PROCESO, 2460792/proyecto_INICIO, 2460792/proyecto_PROCESO, 2460792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460796 | Acción | 399700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399700.5, modificado:399700.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 376749 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 376749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.916314, lat:16.329009}} | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/SAHX/090/FIII/GI-SP/2024, contratista:INGENIERIA FERM CORP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:399700.5, importe_modificado:399700.5}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}} | {2460796/proyecto_INICIO, 2460796/proyecto_FIN, 2460796/proyecto_INICIO, 2460796/proyecto_PROCESO, 2460796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460798 | Proyecto de inversión | 1749979.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749979.61, modificado:1749979.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 376750 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 376750 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:48, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO PUERTO ANGEL, 68470 PUERTO ÁNGEL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CAMINO CAMINO A LOMA DE CEDRO, CAMINO CAMINO A LOMA DE CEDRO SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DEL CAMINO HACIA LOMA, lon:-96.45814004, lat:18.03869551}} | 2024-10-04 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/024/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1749979.61, importe_modificado:1749979.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} | {2460798/proyecto_INICIO, 2460798/proyecto_PROCESO, 2460798/proyecto_FIN, 2460798/proyecto_PROCESO, 2460798/proyecto_FIN, 2460798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463029 | Proyecto de inversión | 95356.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95356.48, modificado:95356.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CON CLAVE 20DCC0486X, SANTA ANA ZEGACHE - 383397 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 383397 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.49, meta_modificada:52.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUITLAHUAC, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS T, lon:-96.72584438, lat:16.83809849}} | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-006-2024, contratista:XBAB PLANEACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:95356.48, importe_modificado:95356.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.49}} | {2463029/proyecto_INICIO, 2463029/proyecto_PROCESO, 2463029/proyecto_FIN, 2463029/proyecto_PROCESO, 2463029/proyecto_FIN, 2463029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463060 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GUADALUPE. - 295856 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 295856 | S | 252 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12100.0, meta_modificada:12100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. Y , APLIACIÓN CON ORIGEN EN LIMITE DE LA LINEA DE, lon:-97.62349964, lat:17.16880553}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150347, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12100.0}} | {2463060/proyecto_INICIO, 2463060/proyecto_PROCESO, 2463060/proyecto_INICIO, 2463060/proyecto_FIN, 2463060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463259 | Proyecto de inversión | 758169.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758169.94, modificado:758169.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO OJO DE AGUA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 400 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO. - 296939 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296939 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 69804 EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , TRAMO EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO OJO DE AGUA, lon:-97.68254653, lat:17.23024172}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150364, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2463259/proyecto_INICIO, 2463259/proyecto_PROCESO, 2463259/proyecto_FIN, 2463259/proyecto_INICIO, 2463259/proyecto_PROCESO, 2463259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Modificar el monto de acuerdo al contrato, ya que no corresponde a lo manifestado, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463261 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL NUCLEO RURAL YOSONDUVA - 296948 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 296948 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.1, meta_modificada:154.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:88, direccion:EJIDO YOSONDUVA, 69806 YOSONDUVA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUVA, lon:-97.77539185, lat:17.18138458}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150363, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.1}} | {2463261/proyecto_INICIO, 2463261/proyecto_PROCESO, 2463261/proyecto_FIN, 2463261/proyecto_PROCESO, 2463261/proyecto_FIN, 2463261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402463297 | Proyecto de inversión | 848552.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848552.97, modificado:848552.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIA, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ZACATAL - 384091 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384091 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.86, meta_modificada:679.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTEROS AL ESTE DE LA BASCULA GANADERA DE , lon:-95.89070205, lat:17.93870699}} | 2024-07-24 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/027/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:848552.97, importe_modificado:848552.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.86}} | {2463297/proyecto_INICIO, 2463297/proyecto_PROCESO, 2463297/proyecto_FIN, 2463297/proyecto_PROCESO, 2463297/proyecto_FIN, 2463297/proyecto_INICIO, 2463297/proyecto_PROCESO, 2463297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465679 | Proyecto de inversión | 184693.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184693.77, modificado:184693.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, ACCESO A LA CANCHA PÚBLICA - 342704 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 342704 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE PITA, 68480 CERRO DE PITA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE PITA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA CANCHA PÚBLICA ES , lon:-96.39458775, lat:17.79904912}} | 2024-10-21 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:184693.77, importe_modificado:184693.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2465679/proyecto_PROCESO, 2465679/proyecto_INICIO, 2465679/proyecto_PROCESO, 2465679/proyecto_FIN, 2465679/proyecto_PROCESO, 2465679/proyecto_FIN, 2465679/proyecto_INICIO, 2465679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465711 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO. - 343015 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 343015 | S | 252 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SANTIAGO QUIAVIGOLO, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A SANTA MARIA QUIEGOLANI, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA AGE, lon:-96.06325413, lat:16.30148465}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429680 | Proyecto de inversión | 1400023.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400023.29, modificado:1748702.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. - 290992 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 290992 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO LAGUNILLAS, 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y , JUSTAMENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNIL, lon:-98.226985, lat:16.345794}} | 2024-08-22 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/030/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1400023.29, importe_modificado:1748702.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2429680/proyecto_INICIO, 2429680/proyecto_PROCESO, 2429680/proyecto_INICIO, 2429680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429684 | Proyecto de inversión | 1159688.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159688.1, modificado:1159688.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 291002 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 291002 | S | 197 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 37 SUR Y CALLE 35 SUR, CALLE 7 PONIENTE A 200 METROS APROXIMADAMENTE ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD UR, lon:-98.069132, lat:16.344845}} | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1159688.1, importe_modificado:1159688.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2429684/proyecto_PROCESO, 2429684/proyecto_INICIO, 2429684/proyecto_PROCESO, 2429684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429685 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DEL RIO - 291040 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 291040 | S | 152 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE CALLR LIBERTAD PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD FRENTE , lon:-97.23749681, lat:16.87530066}} | 2024-09-25 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/45/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2429685/proyecto_INICIO, 2429685/proyecto_PROCESO, 2429685/proyecto_FIN, 2429685/proyecto_INICIO, 2429685/proyecto_PROCESO, 2429685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429692 | Acción | 760200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760200.0, modificado:760200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291066 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 291066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.170537, lat:17.945353}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV-MSJCH/FAISMDF/66/01/2024, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES BAYUNCA SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:760200.0, importe_modificado:760200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2429692/proyecto_FIN, 2429692/proyecto_INICIO, 2429692/proyecto_PROCESO, 2429692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429703 | Proyecto de inversión | 1415876.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415876.88, modificado:1415876.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL QUEYON - 291107 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 291107 | S | 140 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO EL QUEYON, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SERA EN EL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA L, lon:-96.64829085, lat:16.22527857}} | 2024-09-05 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/011/2024, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1415876.88, importe_modificado:1415876.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2429703/proyecto_PROCESO, 2429703/proyecto_FIN, 2429703/proyecto_INICIO, 2429703/proyecto_PROCESO, 2429703/proyecto_FIN, 2429703/proyecto_INICIO, 2429703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429704 | Proyecto de inversión | 1217998.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217998.13, modificado:1217998.13}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CLAVE 20DCC1088F - 291109 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 291109 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.69, meta_modificada:150.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ECHEVERRIA Y CALLE REFORMA, LA LOCALIZACION DE LA OBRA SERA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES ECHEVERRIA , lon:-96.61352299, lat:16.19195378}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/012/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1217998.13, importe_modificado:1217998.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.69}} | {2429704/proyecto_INICIO, 2429704/proyecto_PROCESO, 2429704/proyecto_FIN, 2429704/proyecto_INICIO, 2429704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302429706 | Proyecto de inversión | 1134746.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134746.73, modificado:1134746.73}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL SUMIDERO - 291113 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 291113 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2137.5, meta_modificada:2137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE LA PRINCIPAL PUEBLO EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCONTRARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLINDA CON LAS CALLES REFORMA E , lon:-96.60644723, lat:16.1958096}} | 2024-09-07 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/013/2024, contratista:OPROCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1134746.73, importe_modificado:1134746.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2137.5}} | {2429706/proyecto_INICIO, 2429706/proyecto_PROCESO, 2429706/proyecto_FIN, 2429706/proyecto_PROCESO, 2429706/proyecto_INICIO, 2429706/proyecto_PROCESO, 2429706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240102343772 | Proyecto de inversión | 13028655.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.302865547E7, modificado:7928006.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA TRAMO CALLE MATAMOROS CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13866 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 13866 | S | 172 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.93, meta_modificada:488.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS CARRANZA CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, AVENIDA 18 DE MARZO EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA A, lon:-96.12294318, lat:18.08523385}} | 2024-02-26 | 2024-05-04 | 7928006.25 | 7928006.25 | 7928006.25 | 7928006.25 | 7928006.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143383, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.302865547E7, importe_modificado:7928006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.51}} | {2343772/proyecto_INICIO, 2343772/proyecto_PROCESO, 2343772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302420428 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235945 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235945 | S | 487 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - CABATIAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE TERRACERIA CABATIAHUA Y , EN TANQUE DE A, lon:-97.665176, lat:16.84059327}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/377/R33/FAISMUN/01/08/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2420428/proyecto_INICIO, 2420428/proyecto_PROCESO, 2420428/proyecto_FIN, 2420428/proyecto_INICIO, 2420428/proyecto_PROCESO, 2420428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | OAX240302414305 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3550000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL SEGUNDA ETAPA - 196830 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 196830 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.18, meta_modificada:166.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE PRIVADA DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE CAMINO PALO DE LIMA, EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-97.20236533, lat:16.51236067}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/007/2024, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3550000.0, importe_modificado:3550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.23}} | {2414305/proyecto_INICIO, 2414305/proyecto_PROCESO, 2414305/proyecto_INICIO, 2414305/proyecto_PROCESO, 2414305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402516234 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226000.0, modificado:226000.0}} | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE HERBARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | FAM-IES/0892/2024 | S | 122 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.8, meta_modificada:144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68725, lon:-96.482241, lat:17.316605}} | 2024-11-14 | 2025-01-31 | 223072.59 | 223072.59 | 223072.59 | 223072.59 | 223072.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/AD-920054974-E3-2024/FAM-2024-01/2024b, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ, monto:223072.59, importe_modificado:223072.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.8}} | {2516234/proyecto_INICIO, 2516234/proyecto_PROCESO, 2516234/proyecto_INICIO, 2516234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO coincide el monto aprobado, con el avance financiero , ni con la liga de los contratos , trimestre:5.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:no coincide el monto de su contrato con el monto aprobado y avance financiero , trimestre:5.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402465713 | Proyecto de inversión | 1950850.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950850.96, modificado:1950850.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 343019 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 343019 | S | 556 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE MORELOS INICIANDO EN EL CRUCE DE LA CA, lon:-96.84885766, lat:17.95408168}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/10/2024, contratista:PIMA ARTZEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1950850.96, importe_modificado:1950850.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2465713/proyecto_INICIO, 2465713/proyecto_PROCESO, 2465713/proyecto_FIN, 2465713/proyecto_PROCESO, 2465713/proyecto_FIN, 2465713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465764 | Proyecto de inversión | 2337102.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337102.24, modificado:2337102.24}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 389817 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 389817 | S | 544 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - CAMINO A SANTA MARIA YAHUIVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 , lon:-95.91405, lat:17.17328}} | 2024-07-15 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2465764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465772 | Proyecto de inversión | 3337777.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2670221.81, modificado:2670221.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667555.45, modificado:667555.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA - 389859 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 389859 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:43, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL GUADALUPE VILLA ALTA COLONIA GUADALUPE VILLA ALTA, 71175 GUADALUPE VILLA ALTA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VILLA ALTA CERCA DE LA AGENCIA GUADAL, lon:-97.76856654, lat:16.88833607}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465774 | Proyecto de inversión | 5407631.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901271.88, modificado:901271.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4506359.4, modificado:4506359.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 389864 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 389864 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JACARANDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA CALLE VIC, lon:-97.67917979, lat:16.88665362}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2465774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402465778 | Proyecto de inversión | 4010331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010331.52, modificado:4010331.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA NUEVA - 389868 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 389868 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE C, lon:-97.68090177, lat:16.88755705}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2465778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467732 | Proyecto de inversión | 889644.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889644.17, modificado:889644.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 347424 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 347424 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.15, meta_modificada:6.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES , 00000 ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA SOBRE LA PAVIMENTADA, lon:-97.33394793, lat:16.64697844}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2467732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467741 | Proyecto de inversión | 690988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690988.8, modificado:690988.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM, JOYA MANANTIAL - 394775 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 394775 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM - JOYA MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES ARROYO CHOAPAM Y JOYA MANANTIAL, lon:-96.15445674, lat:17.96634988}} | 2024-03-18 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/16/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:690988.8, importe_modificado:690988.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2467741/proyecto_INICIO, 2467741/proyecto_FIN, 2467741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467757 | Proyecto de inversión | 683199.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683199.4, modificado:683199.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL FORTIN , ARROYO EL FRIJOL - 394796 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 394796 | S | 143 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL FORTIN - ARROYO FRIJOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL FORTÍN, 68458 EL FORTÍN, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL FORTIN CAMINO A ARROYO FRIJOL, lon:-96.17928236, lat:17.94867976}} | 2024-09-12 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/23/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:683199.4, importe_modificado:683199.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2467757/proyecto_FIN, 2467757/proyecto_PROCESO, 2467757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467798 | Acción | 167040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167040.0, modificado:167040.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347614 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 347614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}} | 2024-03-08 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2467798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402467822 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 347680 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 347680 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CENTRO PUEBLO EL LIMÓN, 71376 EL LIMÓN, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE CALLE CENTRO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA AGENCIA DE EL LIMON PERTENECIENTE A SAN MA, lon:-97.47728453, lat:16.72622725}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152552, contratista:, convocante:SAN MATEO SINDIHUI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2467822/proyecto_INICIO, 2467822/proyecto_PROCESO, 2467822/proyecto_FIN, 2467822/proyecto_PROCESO, 2467822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461499 | Proyecto de inversión | 962848.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962848.26, modificado:962848.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA TERCERA SUR EN EL BARRIO JUÁREZ - 231433 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 231433 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA TERCERA SUR BARRIO JUÁREZ, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE , lon:-95.43776588, lat:16.43707611}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(002)/2024, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:962848.26, importe_modificado:962848.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2461499/proyecto_PROCESO, 2461499/proyecto_INICIO, 2461499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461507 | Proyecto de inversión | 2006226.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006226.17, modificado:2006226.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL VARADERO DE LA PRESA 5TA ETAPA - 231575 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 231575 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.4, meta_modificada:1485.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL VARADERO DE LA PRESA BARRIO EL ROSARIO, 70710 CERRO DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE PRESA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCU, lon:-95.440333, lat:16.456423}} | 2024-06-06 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(003)/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:2006226.17, importe_modificado:2006226.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.4}} | {2461507/proyecto_INICIO, 2461507/proyecto_PROCESO, 2461507/proyecto_INICIO, 2461507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402461559 | Proyecto de inversión | 3486274.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3486274.95, modificado:3486274.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCAS ALEMÁN CLAVE 20KPR0208M DE LA LOCALIDAD DE AGUA TRAPO - 378798 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 378798 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.96, meta_modificada:592.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE S / N RANCHERIA AGUA TRAPO, 68618 AGUA TRAPO, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AGUA TRAPO QUE ESTÁ A 1260 METROS DE ALTURA Y SE ENCUENTRA A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCI, lon:-96.7557354, lat:17.96527747}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Nº.CO-MCBJ/O27 /R33-lll/OO2/2O24, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ S.A DE C,V, monto:3486274.95, importe_modificado:3486274.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.96}} | {2461559/proyecto_INICIO, 2461559/proyecto_PROCESO, 2461559/proyecto_FIN, 2461559/proyecto_PROCESO, 2461559/proyecto_FIN, 2461559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463418 | Acción | 287962.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287962.23, modificado:287962.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 300771 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 300771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2463418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463426 | Proyecto de inversión | 188632.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188632.56, modificado:188632.56}} | REHABILITACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AULAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ VEGA CON CLAVE 20DJN0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 384430 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 384430 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE CONSTITUCION Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PR, lon:-96.8089724, lat:17.17068559}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2463426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463446 | Proyecto de inversión | 366751.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366751.26, modificado:366751.26}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DPRO143H EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA. - 384479 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 384479 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2157.5, meta_modificada:2157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE CONSTITUCION PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERA DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESC, lon:-96.80864083, lat:17.17084353}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2463446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463460 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS RIO ULUAPAN. - 384517 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 384517 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL LA PROVIDENCIA INTERIOR SN BARRIO RIO ULUAPAN, 68577 LA PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.6425749, lat:18.05297218}} | 2024-03-06 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2463460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468009 | Proyecto de inversión | 1010621.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010621.42, modificado:1010621.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348216 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348216 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLAN , lon:-96.50941221, lat:18.14910482}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2468009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468016 | Proyecto de inversión | 1100283.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100283.73, modificado:1100283.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA ANONA - 395297 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 395297 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ANONA, 70945 LA ANONA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS OLIVOS, LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.74421316, lat:15.82636865}} | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/23/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES FAORHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1100283.73, importe_modificado:1100283.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2468016/proyecto_PROCESO, 2468016/proyecto_INICIO, 2468016/proyecto_FIN, 2468016/proyecto_INICIO, 2468016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468035 | Proyecto de inversión | 536229.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536229.49, modificado:536229.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN SEGUNDA ETAPA - 348263 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348263 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:631.48, meta_modificada:631.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ALDAMA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA COLONIA ALDAMA Y CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN EN EL CENTRO DE, lon:-96.50818699, lat:18.14445186}} | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2468035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402461674 | Proyecto de inversión | 975357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975357.0, modificado:975357.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 379257 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 379257 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN M, lon:-98.00558963, lat:17.82974871}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153390, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:975357.0, importe_modificado:975357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.4}} | {2461674/proyecto_FIN, 2461674/proyecto_INICIO, 2461674/proyecto_PROCESO, 2461674/proyecto_INICIO, 2461674/proyecto_PROCESO, 2461674/proyecto_INICIO, 2461674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402463728 | Proyecto de inversión | 648522.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648522.5, modificado:648522.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUIE TIQUI DE LA COLONIA ZAPOTECA - 306591 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306591 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE GUIE TIQUI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE TIQUI Y CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA ZAPOTECA QUE SE LOCALIZA FRENTE A LA COLONIA 8 DE, lon:-95.04019019, lat:16.42891349}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:648522.5, importe_modificado:648522.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2463728/proyecto_INICIO, 2463728/proyecto_PROCESO, 2463728/proyecto_FIN, 2463728/proyecto_INICIO, 2463728/proyecto_PROCESO, 2463728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463729 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HOJAS - 385130 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 385130 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DE HOJAS - EL ZOPILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA LAGUNA DE HOJAS, 70135 LAGUNA DE HOJAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIAPAL Y , MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA L, lon:-94.47894237, lat:16.48042551}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2463729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463766 | Proyecto de inversión | 2433484.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2433484.51, modificado:2433484.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RAYA SAN PEDRO - 385266 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 385266 | S | 52 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA RAYA SAN PEDRO, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA RAYA SAN PEDRO ANTES DE ENTRONCAR CON EL CAM, lon:-96.899982, lat:18.184117}} | 2024-07-02 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2463766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402463799 | Proyecto de inversión | 156760.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156760.64, modificado:156760.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A PRIVADA DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 385378 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 385378 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA PRIVADA DEL CALVARIO PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE COSTERA A 217 METROS EN DIRECCIÓN SUR OESTE DEL , lon:-97.917783, lat:16.328204}} | 2024-04-08 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/SAHX/090/FIII/007/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:156760.64, importe_modificado:156760.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2463799/proyecto_INICIO, 2463799/proyecto_PROCESO, 2463799/proyecto_FIN, 2463799/proyecto_INICIO, 2463799/proyecto_PROCESO, 2463799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466009 | Proyecto de inversión | 2528017.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528017.26, modificado:2528017.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343645 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343645 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ AL FONDO DE LA CABECER, lon:-96.51078337, lat:18.15139985}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466032 | Proyecto de inversión | 1165335.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165335.3, modificado:1165335.3}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 343685 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 343685 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.14, meta_modificada:5.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LOS AMANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 514 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMPESINOS Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, lon:-95.257036, lat:16.381399}} | 2024-10-01 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/006/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1165335.3, importe_modificado:1165335.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2466032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466050 | Proyecto de inversión | 817372 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817372.0, modificado:817372.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS - 390433 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 390433 | S | 2471 | 2469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHO NUEVO Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO, CAMINO CAMINO A CAÑADA DEL TECOLOTE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-98.0051282, lat:17.82872344}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153394, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:817372.0, importe_modificado:817372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.0}} | {2466050/proyecto_INICIO, 2466050/proyecto_PROCESO, 2466050/proyecto_FIN, 2466050/proyecto_INICIO, 2466050/proyecto_PROCESO, 2466050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402466053 | Proyecto de inversión | 2621009.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621009.57, modificado:2621009.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343719 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 343719 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.63, meta_modificada:410.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCA, lon:-96.6104227, lat:18.20258683}} | 2024-03-29 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2466053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466070 | Proyecto de inversión | 2939495.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2939495.03, modificado:2939495.03}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIAS Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 390466 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390466 | S | 1554 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.92, meta_modificada:938.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 M AL SURESTE LA ES, lon:-95.88089082, lat:18.09609902}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/034/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2939495.03, importe_modificado:2939495.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.92}} | {2466070/proyecto_PROCESO, 2466070/proyecto_FIN, 2466070/proyecto_PROCESO, 2466070/proyecto_INICIO, 2466070/proyecto_PROCESO, 2466070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466085 | Proyecto de inversión | 898819.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898819.42, modificado:898819.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO METATE - 390488 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390488 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.64, meta_modificada:682.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M AL SURESTE DEL CENTRO DE S, lon:-95.93047891, lat:18.00905715}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/035/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:898819.42, importe_modificado:898819.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.64}} | {2466085/proyecto_FIN, 2466085/proyecto_INICIO, 2466085/proyecto_FIN, 2466085/proyecto_PROCESO, 2466085/proyecto_INICIO, 2466085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468057 | Proyecto de inversión | 1916925.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916925.01, modificado:1916925.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348319 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348319 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO, lon:-96.50786513, lat:18.14993177}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468075 | Acción | 104581.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104581.38, modificado:104581.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 348393 | 20 | Oaxaca | 476 | Santiago Miltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Miltepec | 348393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.689289, lat:17.984733}} | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSM/FAISMUN/001/01-A/2024, contratista:ARQ. ELIEZER LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:104581.38, importe_modificado:104581.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2468075/proyecto_INICIO, 2468075/proyecto_PROCESO, 2468075/proyecto_INICIO, 2468075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468077 | Proyecto de inversión | 2141745.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2141745.25, modificado:2141745.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR - 348399 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 348399 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES SON LA PRIVADA DE 5 DE MAYO EL CAMINO A SAN PEDRO APOSTOL L, lon:-96.71287675, lat:16.74310403}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM(315)/FIII/FAISMUN/006/2024, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:2141745.25, importe_modificado:2141745.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2468077/proyecto_INICIO, 2468077/proyecto_FIN, 2468077/proyecto_PROCESO, 2468077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468095 | Proyecto de inversión | 1210542.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210542.08, modificado:1210542.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348476 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 348476 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FERNANDO, 68451 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN EL KM 4000, lon:-96.49726171, lat:18.12527905}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2468095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468151 | Proyecto de inversión | 688225.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688225.59, modificado:688225.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TERCERA NORTE EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 395643 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 395643 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE TERCERA NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE EL LUGAR DE OBRA SE ENC, lon:-95.43402023, lat:16.44227496}} | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(013)/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:688225.59, importe_modificado:688225.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {2468151/proyecto_INICIO, 2468151/proyecto_PROCESO, 2468151/proyecto_FIN, 2468151/proyecto_INICIO, 2468151/proyecto_PROCESO, 2468151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402461876 | Proyecto de inversión | 1900666.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900666.96, modificado:1900666.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRESA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA EL MARQUÉS 2DA ETAPA - 379833 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 379833 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRESA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE NOVENA NORTE LA OBRA SE EN, lon:-95.44181821, lat:16.45400891}} | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMJM(418)/FAISMUN(004)/2024, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, monto:1900666.96, importe_modificado:1900666.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2461876/proyecto_INICIO, 2461876/proyecto_PROCESO, 2461876/proyecto_FIN, 2461876/proyecto_INICIO, 2461876/proyecto_PROCESO, 2461876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402464164 | Proyecto de inversión | 1151263.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151263.77, modificado:1151263.77}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO CALLE VICENTYE GUERRERO HACIA LA CARRETERA FEDERAL 190 EN LA LOCALIDAD DE TANIVE - 320163 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 320163 | S | 755 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TANIVE, 70406 TANIVÉ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CERRADA DE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE RUMBO A LA PRESA LA OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO E EL TRAMO CALLE VICENTE GUER, lon:-96.43749034, lat:16.925725}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/008/2024, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1151263.77, importe_modificado:1151263.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2464164/proyecto_INICIO, 2464164/proyecto_PROCESO, 2464164/proyecto_FIN, 2464164/proyecto_INICIO, 2464164/proyecto_FIN, 2464164/proyecto_PROCESO, 2464164/proyecto_INICIO, 2464164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464175 | Proyecto de inversión | 836550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836550.0, modificado:836550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, ETLA, OAXACA - 386290 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386290 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.5, meta_modificada:632.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE AALENDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALLENDE ACCESANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 SE LOCALIZA ATRAS DE , lon:-96.775117, lat:17.192822}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464192 | Proyecto de inversión | 784726.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784726.42, modificado:784726.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 3.5 E.C. 20 DE NOVIEMBRE A LA PIEDRA DEL SEÑOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 386334 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 386334 | S | 651 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE LA PIEDRA DEL SEÑOR PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL PANTEON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LAS AFUERA, lon:-97.91634, lat:16.333683}} | 2024-04-06 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/SAHX/090/FIII/008/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:784726.52, importe_modificado:784726.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2464192/proyecto_PROCESO, 2464192/proyecto_FIN, 2464192/proyecto_PROCESO, 2464192/proyecto_FIN, 2464192/proyecto_INICIO, 2464192/proyecto_FIN, 2464192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464209 | Proyecto de inversión | 3074850.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3074850.74, modificado:3074850.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PEÑASCO HIDALGO Y PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE SA MARCOS TLAPAZOLA - 320938 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 320938 | S | 1355 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.9, meta_modificada:1522.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE PLAZUELA, CALLE ALDAMA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE, lon:-96.52320658, lat:16.91073634}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/010/2024, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:3074850.74, importe_modificado:3074850.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.9}} | {2464209/proyecto_PROCESO, 2464209/proyecto_FIN, 2464209/proyecto_INICIO, 2464209/proyecto_PROCESO, 2464209/proyecto_FIN, 2464209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464218 | Proyecto de inversión | 1276457.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276457.31, modificado:1276457.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BARDA PASO DE PIEDRAS - 386401 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 386401 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINA A UNOS 220 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGU, lon:-96.78072917, lat:16.75871939}} | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464222 | Proyecto de inversión | 2057042.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057042.77, modificado:2057042.77}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES 18 DE JULIO, MORELOS, DEFENSORES, 5 DE MAYO, CRUCERO DE ETLA VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386403 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 386403 | S | 920 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5997.7, meta_modificada:5997.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CARRETER INTERNACIONAL 190 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 14 DE OCTUBRE SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 POR LA CALLE, lon:-96.794513, lat:17.20604}} | 2024-05-03 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464240 | Proyecto de inversión | 3590404.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3590404.25, modificado:3590404.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL DE LA SECCION SEPTIMA - 321699 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 321699 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.2, meta_modificada:1400.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE ADALVERTO J ACEVEDO Y CALLE JUAN OLIVERA, CALLE CALLE DEL BOSQUE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN, lon:-96.47268847, lat:16.95938428}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/011/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:3590404.25, importe_modificado:3590404.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.35}} | {2464240/proyecto_INICIO, 2464240/proyecto_PROCESO, 2464240/proyecto_FIN, 2464240/proyecto_INICIO, 2464240/proyecto_PROCESO, 2464240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402464256 | Proyecto de inversión | 1140667.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140667.16, modificado:1140667.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERRADURA EN EL PARAJE YASIP - 322685 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 322685 | S | 278 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.7, meta_modificada:483.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA PARAJE YASIP, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE LIRIOS, CALLE GIRASOLES LA OBRA DE CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERRADU, lon:-96.46823349, lat:16.96240343}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/012/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1140667.16, importe_modificado:1140667.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.7}} | {2464256/proyecto_INICIO, 2464256/proyecto_PROCESO, 2464256/proyecto_FIN, 2464256/proyecto_INICIO, 2464256/proyecto_FIN, 2464256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466104 | Proyecto de inversión | 1069432.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069432.79, modificado:1069432.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 390505 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 390505 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE, lon:-96.70904008, lat:17.00252948}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAJ-083/FAISMUN/03/2024, contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:1069432.79, importe_modificado:1069432.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2466104/proyecto_INICIO, 2466104/proyecto_FIN, 2466104/proyecto_PROCESO, 2466104/proyecto_FIN, 2466104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466110 | Proyecto de inversión | 553664.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553664.95, modificado:553664.95}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL - 390511 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390511 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.91, meta_modificada:42.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO MULATO VIEJO Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL POZO DE, lon:-95.89182438, lat:18.00958117}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/036/2024, contratista:BENITO FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:553664.95, importe_modificado:553664.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.91}} | {2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_INICIO, 2466110/proyecto_PROCESO, 2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_PROCESO, 2466110/proyecto_INICIO, 2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466115 | Proyecto de inversión | 1427231.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427231.32, modificado:1427231.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TLACOJALPAN . LOMA BONITA . TIERRA ALTA. - 390523 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390523 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.67, meta_modificada:2.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA TLACOJALPAN - LOMA BONITA - TIERRA ALTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 667 RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - TLACOJALPAN Y CALLE CONOCIDO, , lon:-95.93340941, lat:18.13920975}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/037/2024, contratista:ERICK JAHIR PASTOR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1427231.32, importe_modificado:1427231.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.67}} | {2466115/proyecto_PROCESO, 2466115/proyecto_INICIO, 2466115/proyecto_FIN, 2466115/proyecto_INICIO, 2466115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466121 | Proyecto de inversión | 3096355.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096355.47, modificado:3096355.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 390538 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390538 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.16, meta_modificada:396.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE CATARINO RODRIGUEZ SE UBICA A 250 M AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 3 SOBRE LA CALLE RI, lon:-95.88594863, lat:18.1008346}} | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/039/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:3096355.47, importe_modificado:3096355.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.16}} | {2466121/proyecto_INICIO, 2466121/proyecto_PROCESO, 2466121/proyecto_FIN, 2466121/proyecto_PROCESO, 2466121/proyecto_FIN, 2466121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466130 | Proyecto de inversión | 1530937.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530937.91, modificado:1530937.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE CALLE MEXICO Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA MEXICO - 390557 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390557 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.9, meta_modificada:1192.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MOCTEZUMA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 38 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MÉXICO, lon:-95.87380695, lat:18.11484927}} | 2024-09-30 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/040/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1530937.91, importe_modificado:1530937.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.9}} | {2466130/proyecto_INICIO, 2466130/proyecto_FIN, 2466130/proyecto_PROCESO, 2466130/proyecto_INICIO, 2466130/proyecto_PROCESO, 2466130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466158 | Proyecto de inversión | 871313.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871313.2, modificado:871313.2}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 390620 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390620 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.73, meta_modificada:78.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN ANTONIO, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICARA A 136 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-95.89142236, lat:18.10172516}} | 2024-09-30 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/041/2024, contratista:LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:871313.2, importe_modificado:871313.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.73}} | {2466158/proyecto_INICIO, 2466158/proyecto_PROCESO, 2466158/proyecto_FIN, 2466158/proyecto_PROCESO, 2466158/proyecto_FIN, 2466158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466173 | Proyecto de inversión | 1102299 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102299.0, modificado:1102299.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN BENITO ENCINAL - 390685 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390685 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.57, meta_modificada:610.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 22 DE ABRIL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 METROS AL NORTE DE LA, lon:-95.90981265, lat:17.98797881}} | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/044/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1102299.0, importe_modificado:1102299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.57}} | {2466173/proyecto_FIN, 2466173/proyecto_PROCESO, 2466173/proyecto_FIN, 2466173/proyecto_INICIO, 2466173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402466183 | Proyecto de inversión | 1628866.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628866.68, modificado:1628866.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LOMA BONITA . MIXTAN . PARAISO ZACATAL - 390713 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390713 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.56, meta_modificada:4.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN - PARAISO ZACATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 565 RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE CONOCI, lon:-95.89031028, lat:17.94060696}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/042/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1628866.68, importe_modificado:1628866.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.56}} | {2466183/proyecto_INICIO, 2466183/proyecto_FIN, 2466183/proyecto_PROCESO, 2466183/proyecto_INICIO, 2466183/proyecto_PROCESO, 2466183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402468225 | Proyecto de inversión | 635040.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635040.5, modificado:635040.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 20EBD0023O. - 395806 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 395806 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO AGUA NEBLINA, 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ A SAN, lon:-96.68655664, lat:18.04129706}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2468225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485093 | Proyecto de inversión | 968859.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968859.07, modificado:968859.07}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 434095 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 434095 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE KONK OY PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLOS MIXES Y CALLE EPX YUKP, CALLE EPX YUKP LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-96.07679529, lat:17.02781165}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/12/2024, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:968859.07, importe_modificado:968859.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2485093/proyecto_INICIO, 2485093/proyecto_FIN, 2485093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479205 | Proyecto de inversión | 267282.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:49704.03, modificado:49704.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217578.39, modificado:217578.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ZEFERINO VÁZQUEZ CALVO, SEGUNDA ETAPA - 422271 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 422271 | S | 3105 | 2707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.75, meta_modificada:138.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ORIENTE CUATRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOC, lon:-96.30099579, lat:17.77850268}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:267282.42, importe_modificado:267282.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.25}} | {2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_PROCESO, 2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481825 | Proyecto de inversión | 2499999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.38, modificado:2499999.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ENCANTO - 428076 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 428076 | S | 541 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.0, meta_modificada:1469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE EL ENCANTO PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, lon:-96.07016679, lat:15.94742465}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/04/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2499999.38, importe_modificado:2499999.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.0}} | {2481825/proyecto_FIN, 2481825/proyecto_INICIO, 2481825/proyecto_PROCESO, 2481825/proyecto_INICIO, 2481825/proyecto_PROCESO, 2481825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481836 | Proyecto de inversión | 445118.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445118.37, modificado:445118.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO DE OBO - 428099 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 428099 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, CP. 71007 PUTLA VILLA DE GUER, lon:-97.9257, lat:17.021}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479482 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 20DCC1410O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 422907 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 422907 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.15, meta_modificada:67.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE A JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CAMINO A MAZAQUEZTLA AVANZAR SOBRE CALLE LA PALMA 3 CUADRAS, lon:-97.38223268, lat:16.26296266}} | 2024-11-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2479482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479494 | Proyecto de inversión | 634270.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634270.35, modificado:634270.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA. - 422927 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 422927 | S | 154 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGUILLA, 70144 CIENEGUILLA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA CAMINO POR EL PANTEON, lon:-94.95961, lat:16.7586095}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MAI005-RIMCT-20-AD-94-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROGESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:634270.34, importe_modificado:634270.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2479494/proyecto_INICIO, 2479494/proyecto_PROCESO, 2479494/proyecto_FIN, 2479494/proyecto_INICIO, 2479494/proyecto_PROCESO, 2479494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481914 | Acción | 503971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503971.78, modificado:503971.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428236 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 428236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2481914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del muniicpio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del muniicpio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del muniicpio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del muniicpio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402481968 | Proyecto de inversión | 432205 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432205.0, modificado:432205.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 428322 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 428322 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:8, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA DE MAMEY, 68572 CAÑADA DE MAMEY, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE DICHA LOCALIDA EN EL CENTRO AUN LADO DEL INICIO SE ENCUENTRA LA CAN, lon:-96.70833, lat:18.185}} | 2024-09-27 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/40/2024, contratista:MIRIAN BELEN HERRERA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:432205.0, importe_modificado:432205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2481968/proyecto_INICIO, 2481968/proyecto_PROCESO, 2481968/proyecto_FIN, 2481968/proyecto_PROCESO, 2481968/proyecto_FIN, 2481968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481978 | Proyecto de inversión | 695421.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555421.42, modificado:555421.42}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHICHINA - 428336 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 428336 | S | 170 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:CALLE S INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHICHINA, 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADOEN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHICHINA PERTENECIENTE AL MUNICPIO DE SAN JUA, lon:-96.28681072, lat:17.43964714}} | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/FAISMUN/222/02/09/2024, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION OBSIDIANA DE MONTE ALBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:695421.42, importe_modificado:695421.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:205.2}} | {2481978/proyecto_PROCESO, 2481978/proyecto_FIN, 2481978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479667 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 423427 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 423427 | S | 284 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.41, meta_modificada:544.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA NË ÄM, 70265 SANTA ANA NË ÄM, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA Y , A 62 ML AL NORTE DE LA AGENCIA DE SANTA ANAY A 200 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILING, lon:-96.05486746, lat:17.09559203}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152634, contratista:, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.41}} | {2479667/proyecto_INICIO, 2479667/proyecto_PROCESO, 2479667/proyecto_INICIO, 2479667/proyecto_FIN, 2479667/proyecto_INICIO, 2479667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479673 | Proyecto de inversión | 897926.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897926.17, modificado:897926.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423439 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 423439 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR , lon:-97.38293203, lat:16.25825228}} | 2024-11-05 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2479673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479693 | Proyecto de inversión | 1326976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326976.8, modificado:1326976.8}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 423494 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 423494 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.07, meta_modificada:436.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FLORES, 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , ELPROYECTO ESTA EN LA LOCALIDAD LAS FLORES A 130 ML AL NORTE DE LA AGENCIA LA FLORES A 170 ML AL ESTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA, lon:-96.11222137, lat:17.10478542}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/026/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS AYUUJK JA A Y S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1326976.8, importe_modificado:1326976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.07}} | {2479693/proyecto_PROCESO, 2479693/proyecto_INICIO, 2479693/proyecto_PROCESO, 2479693/proyecto_FIN, 2479693/proyecto_INICIO, 2479693/proyecto_PROCESO, 2479693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479708 | Proyecto de inversión | 523023.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523023.2, modificado:523023.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES - 423565 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 423565 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.72, meta_modificada:90.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA NË ÄM, 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 750 ML AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 710 ML AL ESTE DEL PREESCOLAR Y A 640 ML AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD LAS FLORES, lon:-96.10583413, lat:17.10107085}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/027/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS AYUUJK JA A Y S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:523023.2, importe_modificado:523023.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.72}} | {2479708/proyecto_INICIO, 2479708/proyecto_PROCESO, 2479708/proyecto_FIN, 2479708/proyecto_PROCESO, 2479708/proyecto_FIN, 2479708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402479732 | Proyecto de inversión | 890016.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890016.81, modificado:890016.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PANTEON MUNICIPAL A LA CLINICA UMR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 423660 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 423660 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE TSEYETYAAJK TUU PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TSAATSUULLKYXY TXAAJK TUU Y , A 27 ML AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD SOMUNAL DEL ZEMPOALTEPE, lon:-96.06468098, lat:17.09243466}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/011/2024, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:890016.81, importe_modificado:890016.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2479732/proyecto_PROCESO, 2479732/proyecto_FIN, 2479732/proyecto_INICIO, 2479732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484204 | Proyecto de inversión | 1988679.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988679.58, modificado:1988679.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA COSTA AZUL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 432251 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 432251 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.1, meta_modificada:787.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE PUERTO MANZANILLO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO COATZACOALCOS Y CALLE PROGRESO, CALLE PUERTO VALLARTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAL, lon:-97.43056909, lat:16.00241594}} | 2024-02-10 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/019/081/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1988679.58, importe_modificado:1988679.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.1}} | {2484204/proyecto_INICIO, 2484204/proyecto_PROCESO, 2484204/proyecto_INICIO, 2484204/proyecto_FIN, 2484204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402482319 | Proyecto de inversión | 2200155.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200155.97, modificado:2200155.97}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA COLONIA LOMA BONITA. - 428906 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428906 | S | 345 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.143915, lat:16.114128}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482323 | Proyecto de inversión | 793539.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793539.02, modificado:793539.02}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAGARTERO - 428910 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 428910 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:61, direccion:CALLE MANGALES PUEBLO LAGARTERO, 70949 LAGARTERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE PRIVADA DE MANGALES, LA OBRA SE LOCALIZARA PARTIENDO A 50 M DE LA INTERSECCION DE LA CALLE MANGALES C, lon:-96.67718845, lat:15.73284644}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/29/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:793539.02, importe_modificado:793539.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2482323/proyecto_INICIO, 2482323/proyecto_PROCESO, 2482323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482384 | Proyecto de inversión | 1906185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906185.08, modificado:1906185.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL 78 CLAVE 20DTH0078C - 428986 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 428986 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACIÓN DE LA OBRA E, lon:-96.30150385, lat:16.27797663}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJM/FISMDF/209/004/2024, contratista:ARQ. DEYSI ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1906185.08, importe_modificado:1906185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2482384/proyecto_PROCESO, 2482384/proyecto_FIN, 2482384/proyecto_INICIO, 2482384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484629 | Proyecto de inversión | 582611 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582611.0, modificado:582611.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA - 433122 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 433122 | S | 216 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PASTORÍA, 71815 LA PASTORÍA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA A 180 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.59507744, lat:16.02959861}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/033/76/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:582611.0, importe_modificado:582611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2484629/proyecto_INICIO, 2484629/proyecto_FIN, 2484629/proyecto_PROCESO, 2484629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402485154 | Proyecto de inversión | 1033271.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033271.14, modificado:1033271.14}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA BARRANCA ATOTONILCO EN SAN MATEO NEJAPAM. - 434220 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 434220 | S | 598 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BARRANCA ATOTONILCO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO NEJAPAM, lon:-98.41855321, lat:17.65497452}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/003/2024, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN MATEO NEJAPAM, monto:1033271.14, importe_modificado:1033271.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.4}} | {2485154/proyecto_PROCESO, 2485154/proyecto_INICIO, 2485154/proyecto_PROCESO, 2485154/proyecto_FIN, 2485154/proyecto_INICIO, 2485154/proyecto_FIN, 2485154/proyecto_INICIO, 2485154/proyecto_PROCESO, 2485154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485178 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA. EN LA COLONIA QUETZALCÓATL. - 434286 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434286 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA QUETZALCOATL - CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA QUETZALCOATL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL DZAHUINDANDA Y , ATRAS, lon:-97.67254959, lat:17.26613009}} | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2485178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485211 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO. - 434367 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434367 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACION DE AGUA - TANQUE DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CERRO EN LA ZONA NORESTE DE LA L, lon:-97.74135185, lat:17.25029131}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150382, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2485211/proyecto_INICIO, 2485211/proyecto_PROCESO, 2485211/proyecto_FIN, 2485211/proyecto_PROCESO, 2485211/proyecto_FIN, 2485211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485225 | Proyecto de inversión | 1373837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373837.79, modificado:1373837.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DEPORTIVO DE LA CRUZ, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 153 CLAVE 20DST0147P Y PARQUE MUNICIPAL - 434391 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 434391 | S | 688 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE AV. BENITO JUAREZ PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE DE BUENA VISTA Y CALLE SONORA, CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L, lon:-98.01498, lat:17.611498}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSAA/M081/FAISMUN/25/2024, contratista:SHUGEY EUNICE LEON SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1305011.36, importe_modificado:1373837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2485225/proyecto_INICIO, 2485225/proyecto_PROCESO, 2485225/proyecto_FIN, 2485225/proyecto_PROCESO, 2485225/proyecto_FIN, 2485225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485711 | Proyecto de inversión | 3737021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3737021.94, modificado:3737021.94}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LA CASCADA DE PLAYA ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 436461 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436461 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZIPOLITE BARRIO PLAYA ZIPOLITE, 70904 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, ES DE LAS CALLES PARA LLEGAR AL CENTRO DE ZIPOLITE, lon:-96.51617612, lat:15.66883465}} | 2024-07-31 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/024/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3737021.94, importe_modificado:3737021.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2485711/proyecto_INICIO, 2485711/proyecto_FIN, 2485711/proyecto_PROCESO, 2485711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485725 | Proyecto de inversión | 1279007.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279007.25, modificado:1279253.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA - 436479 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 436479 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.79, meta_modificada:460.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE AYUNTAMIENTO ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUA, lon:-97.8622525, lat:17.71913848}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-237-004-2024, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:1279253.85, importe_modificado:1279253.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.97}} | {2485725/proyecto_INICIO, 2485725/proyecto_FIN, 2485725/proyecto_PROCESO, 2485725/proyecto_FIN, 2485725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485739 | Acción | 610462.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610462.88, modificado:610462.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436504 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2024-02-24 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-GI/FIII/001/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:610462.88, importe_modificado:610462.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485739/proyecto_INICIO, 2485739/proyecto_FIN, 2485739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485741 | Acción | 608248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608248.4, modificado:608248.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436510 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2024-02-24 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-GI/FIII/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:608248.4, importe_modificado:608248.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485741/proyecto_INICIO, 2485741/proyecto_FIN, 2485741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485745 | Acción | 612372.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612372.58, modificado:612372.58}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436512 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2024-02-24 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-GI/FIII/003/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:612372.58, importe_modificado:612372.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485745/proyecto_INICIO, 2485745/proyecto_FIN, 2485745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485749 | Acción | 606402.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606402.43, modificado:606402.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436514 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 436514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2024-02-24 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-GI/FIII/004/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:606402.43, importe_modificado:606402.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485749/proyecto_INICIO, 2485749/proyecto_FIN, 2485749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485239 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DE LOS REMEDIOS, EN LA COLONIA CRUZ DEL TABACO. - 434408 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434408 | S | 245 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LOS REMEDIOS COLONIA CRUZ DE TABACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CONTINUACION DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE AL CENTRO DE LA COLONIA, lon:-97.66675743, lat:17.25585949}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150396, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2485239/proyecto_INICIO, 2485239/proyecto_FIN, 2485239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485257 | Proyecto de inversión | 493951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493951.26, modificado:493951.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES HILARIO C. SALAS Y ALATRISTE EN SANTIAGO CHAZUMBA - 434497 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 434497 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO C SALAS VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE ALATRISTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE HILARIO SALAS, lon:-97.68030191, lat:18.19065331}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/59/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:493951.26, importe_modificado:493951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2485257/proyecto_INICIO, 2485257/proyecto_FIN, 2485257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485259 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL BARRIO SAN NICOLAS. - 434498 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434498 | S | 194 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE AVENIDA SANTA LUCRECIA Y CALLE ROSALES, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO AL MARGEN IZQUIERDO DEL PARQUE EL, lon:-97.68917673, lat:17.2722206}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150393, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2485259/proyecto_INICIO, 2485259/proyecto_FIN, 2485259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485293 | Proyecto de inversión | 1972498.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972498.83, modificado:1972498.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUIN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN SANTIAGO CHAZUMBA - 434637 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 434637 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTIAGO CHAZUMBA, lon:-97.68548898, lat:18.18796521}} | 2024-08-15 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/72/2024, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:1972498.83, importe_modificado:1972498.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2485293/proyecto_INICIO, 2485293/proyecto_PROCESO, 2485293/proyecto_FIN, 2485293/proyecto_PROCESO, 2485293/proyecto_FIN, 2485293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485295 | Proyecto de inversión | 2380260.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2380260.79, modificado:2380260.79}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 434638 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 434638 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada:2158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE BUENA VISTA PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE HACIA EL PANTEON, CALLE JOSE MARÍA MORELOS LA OBRA SE LOC, lon:-98.006156, lat:17.616743}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:2380260.79, importe_modificado:2380260.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2158.0}} | {2485295/proyecto_FIN, 2485295/proyecto_INICIO, 2485295/proyecto_PROCESO, 2485295/proyecto_FIN, 2485295/proyecto_PROCESO, 2485295/proyecto_INICIO, 2485295/proyecto_PROCESO, 2485295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485302 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA. - 434682 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434682 | S | 185 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO CARCAMO - TANQUE DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO OJO DE AGUA, 69804 OJO DE AGUA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CERRO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD INICIANDO LA, lon:-97.64043249, lat:17.22967334}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150390, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.0}} | {2485302/proyecto_INICIO, 2485302/proyecto_PROCESO, 2485302/proyecto_FIN, 2485302/proyecto_PROCESO, 2485302/proyecto_FIN, 2485302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485306 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE. - 434731 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 434731 | S | 107 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA JOYA GRANDE, 69805 JOYA GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE FRENTE A LA AGENCÍA, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-97.68561565, lat:17.16505693}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/43/2024, contratista:C. LUIS MIGUEL JUAREZ HERNANDEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2485306/proyecto_INICIO, 2485306/proyecto_PROCESO, 2485306/proyecto_FIN, 2485306/proyecto_INICIO, 2485306/proyecto_FIN, 2485306/proyecto_PROCESO, 2485306/proyecto_FIN, 2485306/proyecto_INICIO, 2485306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485783 | Proyecto de inversión | 792972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792972.61, modificado:792972.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 436639 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 436639 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA JOYA DEL MAMEY COPALA, 71011 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-97.93665, lat:17.0835}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2485783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485820 | Proyecto de inversión | 760601.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760601.1, modificado:760601.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 436662 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 436662 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NAZARENO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-95.354828, lat:16.739955}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:760601.1, importe_modificado:760601.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2485820/proyecto_FIN, 2485820/proyecto_INICIO, 2485820/proyecto_PROCESO, 2485820/proyecto_INICIO, 2485820/proyecto_PROCESO, 2485820/proyecto_FIN, 2485820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485832 | Proyecto de inversión | 197486.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197486.08, modificado:197486.08}} | INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO PANELES SOLARES. EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. - 436672 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 436672 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:48, direccion:CALLE CAÑADA PUEBLO LA CAÑADA CHAYOTEPEC, 70736 LA CAÑADA CHAYOTEPEC, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A CAÑADA CHAYOTEPEC Y CALLE INEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CHA, lon:-95.478337, lat:16.734502}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:197486.68, importe_modificado:197486.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2485832/proyecto_INICIO, 2485832/proyecto_PROCESO, 2485832/proyecto_FIN, 2485832/proyecto_PROCESO, 2485832/proyecto_FIN, 2485832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402485883 | Proyecto de inversión | 1584067.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584067.64, modificado:1584067.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 436760 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 436760 | S | 380 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - LA COLUMNA, LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 265 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA COLUMNA LLANO GORDO, 00000 LA COLUMNA (LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CAMIN, lon:-98.03367801, lat:17.50061671}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/003/2024, contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1584067.64, importe_modificado:1584067.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.61}} | {2485883/proyecto_INICIO, 2485883/proyecto_PROCESO, 2485883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486167 | Proyecto de inversión | 389902.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:389902.97, modificado:389902.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS PARTE ALTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 437156 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 437156 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ZAPOTENGO, 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, ESTA EN LA ENTRA PRINCIPAL DE ZAPOTENGO, lon:-96.40432908, lat:15.696747}} | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/INT/MSPP/324/FISM-DF/FIII/001/2024, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:389902.97, importe_modificado:389902.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2486167/proyecto_INICIO, 2486167/proyecto_FIN, 2486167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486176 | Proyecto de inversión | 832556.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832556.72, modificado:832556.72}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 437178 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 437178 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.4, meta_modificada:2040.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:2, direccion:RANCHERIA CAMPO NUEVO, 70874 CAMPO NUEVO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO Y CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE UNIFICACIÓN SAN JUAN, LA LINEA DE CONDUCCION PASA POR UNA VEREDA QUE COND, lon:-96.70081338, lat:16.14322458}} | 2024-10-01 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:832556.72, importe_modificado:832556.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.4}} | {2486176/proyecto_INICIO, 2486176/proyecto_PROCESO, 2486176/proyecto_FIN, 2486176/proyecto_PROCESO, 2486176/proyecto_FIN, 2486176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486413 | Proyecto de inversión | 1483258.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483258.01, modificado:1483258.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAO PLANTEL 25 CLAVE 20DESO153H DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 437494 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 437494 | S | 127 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE A CAPULCO - SALINA CRUZ PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COBAO PLANTEL 25 A 20 METROS DE LA CARRETERA ACAPULCO , lon:-97.4256948, lat:15.99992695}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/035/96/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1483258.01, importe_modificado:1483258.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2486413/proyecto_FIN, 2486413/proyecto_INICIO, 2486413/proyecto_PROCESO, 2486413/proyecto_FIN, 2486413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402486430 | Proyecto de inversión | 2887991.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887991.03, modificado:2887991.03}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 437551 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 437551 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PROLONGACION TOMAS HARRISON COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL CARNERO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILT, lon:-94.60854967, lat:16.56312837}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2486430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486431 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TERCERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LLANO GRANDE. - 437554 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 437554 | S | 143 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:CALLE LOS MAGUEYES RANCHERIA SAN PEDRO LLANO GRANDE, 69806 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE MANANTIAL, INICIANDO EN LA PARTE MAS CERCANA A LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALE , lon:-97.77378625, lat:17.21164197}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/44/2024, contratista:CONSORCIO VITRUC S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2486431/proyecto_INICIO, 2486431/proyecto_PROCESO, 2486431/proyecto_FIN, 2486431/proyecto_INICIO, 2486431/proyecto_PROCESO, 2486431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486524 | Proyecto de inversión | 297017 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297017.0, modificado:297017.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL GACHUPIN - 437756 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 437756 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA A SANTIAGO PINOTEPA PUEBLO EL GACHUPIN, 71806 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A LA LUZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 90 METROS DEL CRUCERO QUE VA HACIA LA LUZ Y A SAN JOSE DEL PROGRESO, lon:-97.63949677, lat:16.08132468}} | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/036/55/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S A DE C V, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:297017.0, importe_modificado:297017.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486524/proyecto_INICIO, 2486524/proyecto_PROCESO, 2486524/proyecto_FIN, 2486524/proyecto_PROCESO, 2486524/proyecto_FIN, 2486524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202368000 | Proyecto de inversión | 2300004.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300004.63, modificado:2300004.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 71564 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 71564 | S | 248 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN DE PORRES, 68512 SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79706754, lat:18.27664099}} | 2024-04-18 | 2024-07-16 | 2300002.66 | 2300002.66 | 2300002.66 | 2300002.66 | 2300002.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/124/2024, contratista:KEHA INNOVACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2300004.63, importe_modificado:2300004.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2368000/proyecto_INICIO, 2368000/proyecto_PROCESO, 2368000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402514252 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO A VARIAS CALLES Y CAMINOS COSECHEROS D ELA POBLACION | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete |  | S | 1053 | 922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.4, meta_modificada:16.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.693246, lat:16.865169}, geo2: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CAMINO COSECHERO, lon:-96.699415, lat:16.870141}, geo3: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO, lon:-96.694505, lat:16.856891}, geo4: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:PRIVA DE AVENIDA JUAREZ, lon:-96.694567, lat:16.855408}, geo5: {cve_municipio:243, localidad:3, direccion:CAMINO AL PALENQUE, lon:-96.694244, lat:16.875548}, geo6: {cve_municipio:243, localidad:2, direccion:CAMINO A LA PRESA, lon:-96.690129, lat:16.874717}, geo7: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:ESTACION VIEJA, lon:-96.686551, lat:16.86042}, geo8: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ, lon:-96.694462, lat:16.863051}, geo9: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA NOCHE TRISTE, lon:-96.695303, lat:16.862171}, geo10: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES, lon:-96.697877, lat:16.85783}, geo11: {cve_municipio:243, localidad:5, direccion:CAMINO AL RIO PIOJO, lon:-96.704206, lat:16.854175}, geo12: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ (CAMINO A SAN ISIDRO), lon:-96.697758, lat:16.848809}, geo13: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, lon:-96.689225, lat:16.862108}, geo14: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.687579, lat:16.859691}, geo15: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LIBRES, lon:-96.697401, lat:16.858043}, geo16: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CAMINO COSECHERO, lon:-96.703317, lat:16.8497}} | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 250000 | 250000 | 249773.4 | 249773.4 | 249773.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.4}} | {2514252/proyecto_INICIO, 2514252/proyecto_PROCESO, 2514252/proyecto_FIN, 2514252/proyecto_INICIO, 2514252/proyecto_FIN, 2514252/proyecto_PROCESO, 2514252/proyecto_FIN, 2514252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486538 | Acción | 274752.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274752.44, modificado:274752.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437764 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 437764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.613004, lat:16.562093}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2486538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486588 | Proyecto de inversión | 2868245.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2868245.51, modificado:2868245.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 437911 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 437911 | S | 1328 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.9, meta_modificada:1236.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HEROES NTE. PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAD Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NIÑOS HE, lon:-97.62075507, lat:16.07424026}} | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/037/139/2024, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES ARDESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2868245.51, importe_modificado:2868245.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.9}} | {2486588/proyecto_INICIO, 2486588/proyecto_PROCESO, 2486588/proyecto_FIN, 2486588/proyecto_PROCESO, 2486588/proyecto_FIN, 2486588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402486266 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN EL PARAJE LOS HERNÁNDEZ DE LA LOCALIDAD DE OJITE CUAUHTÉMOC. - 437287 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 437287 | S | 139 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO LINEA EXISTENTE - CAJA DE ALMACENAMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA EL OJITE CUAHUTEMOC, 69806 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PUTLA - TLAXIACO Y , lon:-97.73753247, lat:17.21364306}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150383, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2486266/proyecto_INICIO, 2486266/proyecto_PROCESO, 2486266/proyecto_FIN, 2486266/proyecto_PROCESO, 2486266/proyecto_FIN, 2486266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482796 | Proyecto de inversión | 1153195.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153195.93, modificado:1153195.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 429771 | S | 171 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL CALL, lon:-97.8645, lat:17.1897}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481311 | Proyecto de inversión | 1098993.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098993.47, modificado:1098993.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 427024 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 427024 | S | 188 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN ISIDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE ALDAMA, A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS, lon:-96.58792873, lat:16.33352161}} | 2024-07-22 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2481311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402481319 | Proyecto de inversión | 438348.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438348.69, modificado:438348.69}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CATANO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 427047 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 427047 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.64, meta_modificada:138.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO NACIONAL, CALLE HIDALGO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CAT, lon:-96.82088829, lat:17.22047638}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2481319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402483661 | Proyecto de inversión | 1105248.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105248.5, modificado:1105248.5}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE YUGUE AL TLACUACHE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGUE - 431321 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 431321 | S | 109 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE YUGÜE - EL TLACUACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO SAN JOSE YUGUE, 71800 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 00000 AL KM 5100 EN LA LOCALIDAD DE , lon:-97.70627214, lat:16.08567632}} | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/010/200/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S A DE C V, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1105248.5, importe_modificado:1105248.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2483661/proyecto_INICIO, 2483661/proyecto_PROCESO, 2483661/proyecto_FIN, 2483661/proyecto_PROCESO, 2483661/proyecto_FIN, 2483661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402483685 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DE LA AVENIDA LA ASUNCION Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL NUCLEO RURAL COLONIA LA ASUNCION. - 431348 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 431348 | S | 370 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NUCLEO RURAL COLONIA LA ASUNCION, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y , AVENIDA LA ASUNCION Y CALLE VICENTE GUERRERO EN, lon:-97.68011517, lat:17.2676784}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/39/2024, contratista:C. SANTIAGO GALICIA RAMOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2483685/proyecto_INICIO, 2483685/proyecto_FIN, 2483685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482130 | Proyecto de inversión | 3549266.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549266.16, modificado:3549266.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428560 | S | 456 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.63, meta_modificada:505.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209504, lat:16.144309}} | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482152 | Proyecto de inversión | 2138489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2138489.16, modificado:2138489.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COLORADO GRANDE - 428598 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 428598 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO COLORADO GRANDE - SANTA MARIA XADANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 RANCHERIA COLORADO GRANDE, 70990 COLORADO GRANDE, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CAMINO LA MERCED DEL POTRERO Y CAMINO SAN MIGUEL DEL PUERT, lon:-96.08823866, lat:16.0116799}} | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2138489.16, importe_modificado:2138489.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2482152/proyecto_INICIO, 2482152/proyecto_PROCESO, 2482152/proyecto_FIN, 2482152/proyecto_INICIO, 2482152/proyecto_PROCESO, 2482152/proyecto_FIN, 2482152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482166 | Proyecto de inversión | 444186.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444186.42, modificado:444186.42}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL IEBO 06 CLAVE 20ETH0006J EN SANTOS REYES NOPALA. - 428641 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428641 | S | 455 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.144515, lat:16.112006}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2482166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402482206 | Proyecto de inversión | 898353.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898353.35, modificado:898353.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 428725 | S | 567 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.15, meta_modificada:107.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.236023, lat:16.096798}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2482206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402484566 | Proyecto de inversión | 388724.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:388724.87, modificado:388724.87}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMA DE ORO EN LA LOCALIDAD DE JOBAL NUEVO - 432931 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 432931 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.62, meta_modificada:200.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE PALMA DE ORO RANCHERIA JOBAL NUEVO, 68406 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE CONOCIDO, CALLE FLORESTA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DEL JARDIN DE NI, lon:-95.86656347, lat:17.88711148}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/045/2024, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:388107.65, importe_modificado:388107.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.62}} | {2484566/proyecto_FIN, 2484566/proyecto_PROCESO, 2484566/proyecto_INICIO, 2484566/proyecto_PROCESO, 2484566/proyecto_FIN, 2484566/proyecto_PROCESO, 2484566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491165 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO - 408222 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 408222 | S | 166 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.4, meta_modificada:1429.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE OAXACA, LA CALLE 21 DE MARZO QUE SE PRETENDE PAVIMENTAR ESE ENCUENTRA A, lon:-97.78165805, lat:17.02840107}} | 2024-08-05 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148911, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.4}} | {2491165/proyecto_INICIO, 2491165/proyecto_FIN, 2491165/proyecto_INICIO, 2491165/proyecto_FIN, 2491165/proyecto_PROCESO, 2491165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491166 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE HACIA SAN JUAN MIXTEPEC, EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS. - 445710 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 445710 | S | 194 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:CALLE SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 SANTA LUCRECIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE PRIVADA ARANDA Y CALLE REFORMA, CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.69563102, lat:17.27890044}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150397, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2491166/proyecto_INICIO, 2491166/proyecto_FIN, 2491166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491178 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 445723 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 445723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-20 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491178/proyecto_PROCESO, 2491178/proyecto_INICIO, 2491178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491195 | Proyecto de inversión | 876498.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876498.25, modificado:876498.25}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA REPRESA DE LA REPRESA - 408539 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408539 | S | 187 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.2, meta_modificada:1257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAS ANIMAS - LA REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO , 00000 EL GRAMAL, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA LA REPRESA, lon:-96.041, lat:16.6108}} | 2024-09-25 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-021/2024, contratista:JOSE EMIR GONZALEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:876498.25, importe_modificado:876498.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.2}} | {2491195/proyecto_FIN, 2491195/proyecto_INICIO, 2491195/proyecto_PROCESO, 2491195/proyecto_INICIO, 2491195/proyecto_FIN, 2491195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491220 | Proyecto de inversión | 3277631.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277631.01, modificado:3277631.01}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL TORO. - 408582 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 408582 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ, 68577 LOMA DE LA CRUZ, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LA OBRA S, lon:-96.65926842, lat:18.02769949}} | 2024-05-23 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491226 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE, PROLONGACION DE MIGUEL NEGRETE Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON - 408592 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408592 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE MIGUEL NEGRETE Y CALLE MORELOS, CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.0264438, lat:16.5542161}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-016/2024, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2491226/proyecto_INICIO, 2491226/proyecto_PROCESO, 2491226/proyecto_INICIO, 2491226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491234 | Proyecto de inversión | 2005403.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005403.16, modificado:2005403.16}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, PRIMERA ETAPA - 408614 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408614 | S | 1057 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10720.0, meta_modificada:10720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE, lon:-95.978751, lat:16.611575}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-061/2024, contratista:CUAUHTEMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:2005403.16, importe_modificado:2005403.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10720.0}} | {2491234/proyecto_FIN, 2491234/proyecto_PROCESO, 2491234/proyecto_INICIO, 2491234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491237 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054000.0, modificado:1054000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO MIIXTEPEC, LOCALIDAD SAN ANDRES COPALA EN COLONIA LINDA VISTA - 445808 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 445808 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:CALLE COROZAL PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y CALLE LOS NACHES, CALLE EL PANTEON SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN ANDRES, lon:-97.145618, lat:15.998247}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2491237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491248 | Proyecto de inversión | 1934898.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1934898.26, modificado:1934898.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS OIR CAMINO AL PANTEON, CAMINO A LA CRUZ. - 408672 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408672 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2843.3, meta_modificada:2843.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ANIMAS - CAMINO A LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO LAS ÁNIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS HACIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.03309, lat:16.62697}} | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-045/2024, contratista:CONSTRUCTORA ALOTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1934898.26, importe_modificado:1934898.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2843.3}} | {2491248/proyecto_FIN, 2491248/proyecto_INICIO, 2491248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491251 | Proyecto de inversión | 602041.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602041.8, modificado:602041.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO SAN JUAN. - 408679 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 408679 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NARANJOS LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO CABECE, lon:-97.12729899, lat:16.15683234}} | 2024-12-02 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:602041.8, importe_modificado:602041.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2491251/proyecto_PROCESO, 2491251/proyecto_FIN, 2491251/proyecto_INICIO, 2491251/proyecto_FIN, 2491251/proyecto_INICIO, 2491251/proyecto_PROCESO, 2491251/proyecto_FIN, 2491251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491256 | Proyecto de inversión | 1035032.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035032.91, modificado:1035032.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE MUNICIPIO DE TANICHE - 445838 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Taniche | 445838 | S | 469 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.28, meta_modificada:523.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL SABINO CRESPO, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE CANCHA SE REALIZA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL EN, lon:-96.753568, lat:16.566782}} | 2024-09-14 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/542/MTO/004/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANICHE, monto:1035032.91, importe_modificado:1035032.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.28}} | {2491256/proyecto_INICIO, 2491256/proyecto_PROCESO, 2491256/proyecto_FIN, 2491256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494082 | Proyecto de inversión | 1586116.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586116.43, modificado:1586116.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 450890 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 450890 | S | 382 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 11+000.00 - ARROYO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO ARROYO VENADO, 70224 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MATENIMIENTO DE CAMINO DE ARROYO VENADO , lon:-95.74394547, lat:17.3469807}} | 2024-08-11 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488666 | Proyecto de inversión | 1702177.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702177.32, modificado:1702177.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO MIXTEPEC LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO EN MERCADO PÚBLICO LIC. BENITO JUÁREZ - 441543 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Caminos Bienestar | 441543 | S | 620 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE PUERTO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y CALLE OCTAVA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIBA BENIT, lon:-97.073167, lat:15.870443}} | 2024-01-23 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2488666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491294 | Acción | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 445884 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 445884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-09-02 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491294/proyecto_FIN, 2491294/proyecto_PROCESO, 2491294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491296 | Proyecto de inversión | 1305187.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305187.17, modificado:1305187.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA - 445885 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 445885 | S | 194 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.84, meta_modificada:318.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NUEVO MALZAGA, 68466 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC Y AVENIDA 5 DE MAYO, SE UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CARRETERA 16 DE SE, lon:-96.004266, lat:17.802112}} | 2024-08-14 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/017/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1305187.17, importe_modificado:1305187.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.84}} | {2491296/proyecto_INICIO, 2491296/proyecto_PROCESO, 2491296/proyecto_FIN, 2491296/proyecto_PROCESO, 2491296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491316 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ÁMBAR DEL BARRIO DE SAN MIGUEL. - 445910 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 445910 | S | 209 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:CALLE AMBAR BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE AVENIDA AV. GIRASOLES Y CALLE OBSIDIANA, CALLE JADE CALLE AL CENTRO DEL BARRIO SAN MIGUEL ACCESO POR AV. GIRASOLES PRIMER CALLE A LA, lon:-97.66949448, lat:17.27329552}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150398, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2491316/proyecto_PROCESO, 2491316/proyecto_INICIO, 2491316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491325 | Proyecto de inversión | 809172.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809172.55, modificado:809172.55}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 408841 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 408841 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4031.7, meta_modificada:4031.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE DE JESUS, 68610 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABLITACION DE AGUA ENTUBADA SE EJECUTARA SOBRE VARIOS PARAJES SIN NOMBRE UBICADO AL , lon:-96.8084528, lat:17.94365012}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/12/2024, contratista:LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:809172.55, importe_modificado:809172.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4031.7}} | {2491325/proyecto_INICIO, 2491325/proyecto_PROCESO, 2491325/proyecto_FIN, 2491325/proyecto_INICIO, 2491325/proyecto_PROCESO, 2491325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491332 | Acción | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95000.0, modificado:95000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 445938 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 445938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-07-16 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491332/proyecto_INICIO, 2491332/proyecto_FIN, 2491332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491364 | Proyecto de inversión | 750944.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750944.68, modificado:750944.68}} | REHABILIATACION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 446039 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 446039 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:3, direccion:PUEBLO CUIXTEPEC, 68548 CUIXTEPEC, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN QUE SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN CAÑADA EN EL ESTADO DE OAXACA OAX Y PERTENECE AL DISTRITO DE , lon:-96.995565, lat:18.10924071}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CO-MSMT/244/R33-lll/08/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S,A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:750944.68, importe_modificado:750944.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:687.0}} | {2491364/proyecto_INICIO, 2491364/proyecto_PROCESO, 2491364/proyecto_FIN, 2491364/proyecto_PROCESO, 2491364/proyecto_FIN, 2491364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494184 | Proyecto de inversión | 1430543.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, modificado:1430543.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO PEÑA AMARILLA - 451079 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 451079 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70225 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.26055817, lat:17.53987136}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494221 | Acción | 65563.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65563.98, modificado:65563.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451145 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 451145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2024-05-03 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPCC/304/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:131128.02, importe_modificado:131128.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494221/proyecto_FIN, 2494221/proyecto_PROCESO, 2494221/proyecto_INICIO, 2494221/proyecto_PROCESO, 2494221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491561 | Proyecto de inversión | 702841.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702841.58, modificado:702841.58}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446375 | S | 1271 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, ESPACIO MULTIDEPOSRTIVO DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA, lon:-95.05347556, lat:16.8663295}} | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491563 | Proyecto de inversión | 9301894.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9301894.03, modificado:9301894.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA BARRIO LA SOLEDAD EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE - 446388 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 446388 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BAJOS DE CHILA, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 2 DE ABRIL SE LOCALIZA A 550 METROS DEL TEMPLO CATOLICO BAJOS DE CHILA, lon:-97.117911, lat:15.929929}} | 2024-02-02 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491577 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446433 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-22 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491577/proyecto_INICIO, 2491577/proyecto_FIN, 2491577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491579 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OYAMEL, EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TLAXIACO. - 446435 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446435 | S | 132 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CEDROS Y RETORNO ROSALES, CALLE NOCHE BUENA ES LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA ESTA EN SU SECCION CENTRAL. , lon:-97.68498303, lat:17.2621275}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150399, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2491579/proyecto_INICIO, 2491579/proyecto_FIN, 2491579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494305 | Acción | 119944 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119944.0, modificado:119944.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451261 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 451261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2494305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494341 | Proyecto de inversión | 920736.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920736.78, modificado:920736.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO EN DIVERSAS CALLES - 451312 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 451312 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71998 PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 700 KILOMETEOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA QUE CONDUCE AL SALITRE, lon:-97.040263, lat:15.960367}} | 2024-02-03 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494359 | Proyecto de inversión | 128950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128950.0, modificado:128950.0}} | CONSTRUCCION DE 60 METROS DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 451351 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 451351 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-97.8886, lat:16.985}} | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494374 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA - 451370 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 451370 | S | 94 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA SOFIA, 68467 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE SIN N, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL RIO VALLE NACIONAL, lon:-96.166611, lat:17.905199}} | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/013/2024, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2494374/proyecto_INICIO, 2494374/proyecto_PROCESO, 2494374/proyecto_FIN, 2494374/proyecto_PROCESO, 2494374/proyecto_FIN, 2494374/proyecto_INICIO, 2494374/proyecto_PROCESO, 2494374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498617 | Proyecto de inversión | 3854277.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854277.06, modificado:3854277.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZETA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460693 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 460693 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LA ZETA - LA ZETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA ZETA, lon:-97.061967, lat:16.485326}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2498617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498641 | Proyecto de inversión | 1876280.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876280.32, modificado:1876280.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA COLONIA EL COCAL, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 460772 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 460772 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA NERVO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA, lon:-94.833935, lat:16.480714}} | 2024-03-06 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2498641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498645 | Proyecto de inversión | 2460950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2460950.0, modificado:2460950.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES AL CRUCERO DE GUADALUPE VICTORIA - 460774 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 460774 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN JUQYUILA MIXE - DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 PUERTO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA POB, lon:-95.9147901, lat:16.93218912}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/05/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA INNROBZA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:2460950.0, importe_modificado:2460950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2498645/proyecto_INICIO, 2498645/proyecto_PROCESO, 2498645/proyecto_INICIO, 2498645/proyecto_FIN, 2498645/proyecto_PROCESO, 2498645/proyecto_FIN, 2498645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498660 | Proyecto de inversión | 890719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:890719.48, modificado:890719.48}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL O ARTÍSTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 460805 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 460805 | S | 378 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:244.87, meta_modificada:244.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE B Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZA, lon:-96.396916, lat:18.058395}} | 2024-11-05 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/REND/03/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:890719.48, importe_modificado:890719.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.87}} | {2498660/proyecto_PROCESO, 2498660/proyecto_FIN, 2498660/proyecto_INICIO, 2498660/proyecto_FIN, 2498660/proyecto_INICIO, 2498660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489045 | Acción | 1233320.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1233320.24, modificado:1233320.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442155 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 442155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDAI/MHCT/397/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1233320.24, importe_modificado:1233320.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2489045/proyecto_INICIO, 2489045/proyecto_PROCESO, 2489045/proyecto_FIN, 2489045/proyecto_PROCESO, 2489045/proyecto_FIN, 2489045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402489097 | Proyecto de inversión | 350407.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350407.29, modificado:350407.29}} | REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LO DE RIAÑO. - 442241 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 442241 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.37, meta_modificada:18.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL NO.200 - LO DE RIAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 PUEBLO LO DE RIAÑO, 71606 LO DE RIAÑO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y CALLE PRINCIPAL DE LO DE RIAÑO, , lon:-98.151503, lat:16.371793}} | 2024-09-07 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/029/2024, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:350407.29, importe_modificado:350407.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.37}} | {2489097/proyecto_INICIO, 2489097/proyecto_PROCESO, 2489097/proyecto_INICIO, 2489097/proyecto_FIN, 2489097/proyecto_INICIO, 2489097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491625 | Proyecto de inversión | 2389644 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389644.0, modificado:2389644.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1389H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446488 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 446488 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y , lon:-95.91475308, lat:17.15892981}} | 2024-09-09 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491629 | Acción | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54000.0, modificado:54000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446493 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-17 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2491629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491645 | Proyecto de inversión | 1670001.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670001.02, modificado:1670001.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO ZARAGOZA, BARRIO TECOMAVACA Y BARRIO LA GARITA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 446511 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 446511 | S | 1580 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.2, meta_modificada:1560.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, CALLE TECOMAVACA LA OBRA SE UBICA EN 3 CALLES DISTINTAS EN LA, lon:-96.95931139, lat:17.8034761}} | 2024-08-06 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/011/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1670001.02, importe_modificado:1670001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.2}} | {2491645/proyecto_INICIO, 2491645/proyecto_FIN, 2491645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491650 | Proyecto de inversión | 287445.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287445.41, modificado:287445.41}} | CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446514 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446514 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.119683, lat:16.82376079}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2491650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491657 | Proyecto de inversión | 311645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311645.17, modificado:311645.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA PEÑA BLANCA KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 875 - 409641 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 409641 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA COLONIA PEÑA BLANCA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE , lon:-96.29813635, lat:17.77821482}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:311645.17, importe_modificado:311645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.88}} | {2491657/proyecto_INICIO, 2491657/proyecto_PROCESO, 2491657/proyecto_FIN, 2491657/proyecto_INICIO, 2491657/proyecto_PROCESO, 2491657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491690 | Acción | 25637.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25637.27, modificado:25637.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446559 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-06 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2491690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491693 | Proyecto de inversión | 2213860.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213860.74, modificado:2213860.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 446560 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.6, meta_modificada:1673.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82306054, lat:16.43475426}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494726 | Proyecto de inversión | 830828.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830828.48, modificado:830828.48}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE - 416873 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 416873 | S | 133 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA INICIANDO EN LA PARTE LATERAL DEL DOMO DE LA AGENCIA Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL MISMO DOMO ACTUALMENTE , lon:-94.53593942, lat:16.27336834}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/032/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:830828.48, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2494726/proyecto_PROCESO, 2494726/proyecto_INICIO, 2494726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494729 | Proyecto de inversión | 1141720.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141720.51, modificado:1141720.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL TEPEYAC, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 451862 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451862 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL TEPEYAC BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL TEPEYAC Y , A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL ENTRONQUE CON CALLE, lon:-98.27446681, lat:17.27449138}} | 2024-09-30 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/20-27/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1141720.51, importe_modificado:1141720.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2494729/proyecto_PROCESO, 2494729/proyecto_FIN, 2494729/proyecto_INICIO, 2494729/proyecto_FIN, 2494729/proyecto_PROCESO, 2494729/proyecto_INICIO, 2494729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494751 | Proyecto de inversión | 510585.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510585.5, modificado:510585.5}} | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO PRIMERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 451890 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 451890 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE PRINCIPAL ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.65307094, lat:16.30719782}} | 2024-11-16 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/04/2024, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:510585.5, importe_modificado:510585.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2494751/proyecto_INICIO, 2494751/proyecto_FIN, 2494751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494757 | Acción | 716845.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716845.23, modificado:716845.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451917 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 451917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.922623, lat:17.360612}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSC/460/0001/FAISMUN/01/2024, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:716845.23, importe_modificado:716845.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2494757/proyecto_PROCESO, 2494757/proyecto_INICIO, 2494757/proyecto_PROCESO, 2494757/proyecto_FIN, 2494757/proyecto_PROCESO, 2494757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494759 | Proyecto de inversión | 348674.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348674.99, modificado:348674.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 4TA ETAPA DE LA CALLE 1ERA DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA OCOTERA - 416914 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 416914 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE 1 ERA DE HIDALGO RANCHERIA LA OCOTERA, 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y CALLE TERCERA HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1ERA DE HIDALGO QUE COMIENZA A 50 METROS DE LA CAS, lon:-96.50473984, lat:16.28414884}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/167/FAISMUN/013/008/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:348674.99, importe_modificado:348674.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2494759/proyecto_INICIO, 2494759/proyecto_PROCESO, 2494759/proyecto_FIN, 2494759/proyecto_INICIO, 2494759/proyecto_PROCESO, 2494759/proyecto_FIN, 2494759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494768 | Proyecto de inversión | 1342866.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342866.22, modificado:1342866.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 451934 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA DOMICILIO CONOCIDO UBICADO 200 METROS ANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.80670371, lat:17.95942129}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494771 | Proyecto de inversión | 515545.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515545.06, modificado:515545.06}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA AGENCIA DE RIO VIEJO - 416963 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 416963 | S | 159 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:PUEBLO RÍO VIEJO, 70177 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 80 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONECTA A LA COMUNIDAD DE RIO VIEJO ACTUALMENTE LAS CALLES DENTRO DE LA P, lon:-94.51906398, lat:16.29476804}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/029/2024, contratista:CIPROYECTO OBRA S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:515545.06, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2494771/proyecto_INICIO, 2494771/proyecto_FIN, 2494771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494772 | Proyecto de inversión | 1737753.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737753.4, modificado:1737753.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RIO MACUTA SANTIAGO BUENA VISTA - 451938 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 451938 | S | 208 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RIO MACUTA - SANTIAGO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA YUCUXINA, 69958 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , LA OBRA INICIA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA , lon:-97.20099511, lat:17.20281172}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2494772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494774 | Proyecto de inversión | 351535.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351535.3, modificado:310943.14}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO INFANTIL ISABEL ESQUIVEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 451944 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 451944 | S | 773 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.4, meta_modificada:732.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE INDEPENDENCIA ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA, lon:-97.69300157, lat:17.89938464}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-400-008-2024, contratista:LEADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:310943.14, importe_modificado:310943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.4}} | {2494774/proyecto_INICIO, 2494774/proyecto_PROCESO, 2494774/proyecto_FIN, 2494774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494784 | Proyecto de inversión | 1732341.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732341.41, modificado:1732341.41}} | MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO SAN JOSE, COICOYAN DE LAS FLORES - 451960 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451960 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 10 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL ENTRONQUE CON CALLE 10 DE MAYO EN EL BARRIO SAN, lon:-98.27916867, lat:17.27660475}} | 2024-10-03 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/91-28/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1732341.41, importe_modificado:1732341.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:375.0}} | {2494784/proyecto_INICIO, 2494784/proyecto_PROCESO, 2494784/proyecto_FIN, 2494784/proyecto_INICIO, 2494784/proyecto_PROCESO, 2494784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494788 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE LACHIGUXE MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 451965 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 451965 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LACHIGUXE - PARAJE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL RIO Y CAMINO PARAJE SANTA ROSA, CAMINO LACHIGUXE LA OBRA SE E, lon:-95.29703915, lat:16.86530516}} | 2024-12-14 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2494788/proyecto_INICIO, 2494788/proyecto_PROCESO, 2494788/proyecto_FIN, 2494788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494800 | Proyecto de inversión | 450559.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450559.42, modificado:450559.42}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CON CLAVE 20DPR1043P DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 451976 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 451976 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.2, meta_modificada:426.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION, lon:-96.64182729, lat:16.30431185}} | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/05/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CR1111 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:450559.42, importe_modificado:450559.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.2}} | {2494800/proyecto_PROCESO, 2494800/proyecto_INICIO, 2494800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498918 | Proyecto de inversión | 1220001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220001.0, modificado:1220001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461685 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461685 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, lon:-94.83310667, lat:16.47273808}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2498918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402498977 | Proyecto de inversión | 2318427.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318427.37, modificado:2318427.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 20DPR2334L - 461780 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 461780 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA ESCUELA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE LAS PILAS, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, lon:-94.83102, lat:16.464591}} | 2024-04-22 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2498977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489238 | Proyecto de inversión | 925627.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925627.06, modificado:925627.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO EL CALVARIO AL PANTEÓN MUNICIPAL - 442457 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 442457 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE AL PANTEON PUEBLO SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, 71613 SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD Y BRECHA AL ARROYO SAYULA, LA OBRA SE UBICA A 100 MTS D, lon:-98.13196704, lat:16.59530967}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/016, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:925627.06, importe_modificado:925627.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2489238/proyecto_FIN, 2489238/proyecto_PROCESO, 2489238/proyecto_INICIO, 2489238/proyecto_FIN, 2489238/proyecto_INICIO, 2489238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489272 | Proyecto de inversión | 3059653.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059653.83, modificado:3059653.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS - 442506 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 442506 | S | 111 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22400.0, meta_modificada:22400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PARAJE LLUCHA VINI, 69641 EN-BAA, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJELLUCHA VINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS PARA LLEGAR AL SITIO DONDE SE REALI, lon:-97.13144113, lat:17.48724353}} | 2024-11-29 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPCC/304/FAISMUN/010-2024, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:3059653.83, importe_modificado:3059653.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11200.0}} | {2489272/proyecto_INICIO, 2489272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489327 | Proyecto de inversión | 671167 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671167.0, modificado:671167.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA CABECERA MUNICIAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, CENTRAL CAMIONERA, HOSPITAL REGIONAL, CALLE BENITO JUÁREZ - 442603 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 442603 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ TIBON Y CALLE OCTAVA NORTE, AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES FRENTE A LA PERGOLA MUNICI, lon:-98.04943, lat:16.339069}} | 2024-09-07 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/030/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:671167.0, importe_modificado:671167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2489327/proyecto_INICIO, 2489327/proyecto_PROCESO, 2489327/proyecto_FIN, 2489327/proyecto_INICIO, 2489327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491697 | Proyecto de inversión | 566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566000.0, modificado:566000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE SAN FELIPE TILPAN - 446567 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 446567 | S | 714 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MORELOS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE 5 DE MAYO E, lon:-96.022709, lat:17.87348}} | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/012/2024, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:566000.0, importe_modificado:566000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2491697/proyecto_INICIO, 2491697/proyecto_FIN, 2491697/proyecto_PROCESO, 2491697/proyecto_FIN, 2491697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491699 | Acción | 1141631.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141631.4, modificado:1141631.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446572 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 446572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2491699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491708 | Proyecto de inversión | 1950740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950740.59, modificado:1950740.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 446602 | S | 200 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1028.8, meta_modificada:1028.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 70223 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARAISO., lon:-95.36459473, lat:17.43660471}} | 2024-08-14 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491719 | Proyecto de inversión | 248550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248550.24, modificado:248550.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 409853 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 409853 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.6, meta_modificada:237.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PROLONGACION PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIAS, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LO COLONIA LAS LOMAS EN LAS CALLES GAR, lon:-97.92179782, lat:17.03025495}} | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491733 | Proyecto de inversión | 1463268.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463268.43, modificado:1463268.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REYES ESPÍNDOLA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446714 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 446714 | S | 2049 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRAY CALDERAS Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PEINCI, lon:-97.67880737, lat:17.26710507}} | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2491733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491768 | Proyecto de inversión | 620667.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620667.26, modificado:620667.26}} | CONSTRUCCION DE BORDO PARAJE EL CAPULIN - 409952 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 409952 | S | 111 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL CAPULIN PARAJE EL CAPULIN, 69509 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DONDE SE UBICARA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD EN EL PARAJE EL CAPULIN 150 MTS SE, lon:-97.51629479, lat:17.78725295}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTVH-556-FAISMUN-FIII-002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, monto:620667.26, importe_modificado:620667.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3256.0}} | {2491768/proyecto_INICIO, 2491768/proyecto_PROCESO, 2491768/proyecto_FIN, 2491768/proyecto_PROCESO, 2491768/proyecto_FIN, 2491768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494827 | Proyecto de inversión | 815935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815935.96, modificado:815935.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LOS ÁNGELES - 452031 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 452031 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LOS ANGELES PUEBLO LOS ÁNGELES, 69793 LOS ÁNGELES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS ANGELES, lon:-98.21333913, lat:17.26974333}} | 2024-10-04 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/59-29/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:815935.96, importe_modificado:815935.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2494827/proyecto_INICIO, 2494827/proyecto_PROCESO, 2494827/proyecto_FIN, 2494827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494860 | Acción | 116565.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116565.18, modificado:116565.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 452074 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 452074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}} | 2024-02-26 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/06/2024, contratista:UZZIEL CASTREJON RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:116565.18, importe_modificado:116565.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494860/proyecto_INICIO, 2494860/proyecto_FIN, 2494860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489706 | Proyecto de inversión | 74725.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:74725.09, modificado:74725.09}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CANCHA BHUOS DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 443337 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 443337 | S | 6059 | 5015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE YOGANA FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE IXTLAN Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE AMATENGO LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO COMO REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS , lon:-96.69299008, lat:17.03867438}} | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:74725.09, importe_modificado:74725.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2489706/proyecto_INICIO, 2489706/proyecto_FIN, 2489706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487308 | Proyecto de inversión | 262746 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262746.0, modificado:262746.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VIEJA - 439064 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 439064 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:53, direccion:PUEBLO DE LA PLAYA, 71800 PLAYA VIEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFRENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD DE PLAYA VIEJA, lon:-97.61453271, lat:16.0835449}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/042/153/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MONTE TACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:262746.0, importe_modificado:262746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2487308/proyecto_FIN, 2487308/proyecto_INICIO, 2487308/proyecto_PROCESO, 2487308/proyecto_FIN, 2487308/proyecto_INICIO, 2487308/proyecto_FIN, 2487308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402487379 | Proyecto de inversión | 3360637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360637.32, modificado:3360637.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 439185 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 439185 | S | 5400 | 4794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8533.6, meta_modificada:8533.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE SAN DIEGO A 400 METROS DE LA HAMBURGUESERÍA LA CASA DE LA HAMBURGUESA, lon:-96.58490001, lat:16.33083142}} | 2024-10-19 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492239 | Proyecto de inversión | 1674016.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674016.02, modificado:1674016.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO EN CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO OJO DE AGUA, COLONIA GUADALUPE Y COLONIA EL LLANO - 447760 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 447760 | S | 1020 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPÁL PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANGALES Y VEREDA HACIA EL MIRADOR LA CRUZ, CALLE ALDAMA LOS MUROS SE ENCUENTRAN EN 3 CALLES DISTINTAS E, lon:-96.95642703, lat:17.80185372}} | 2024-06-12 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FAISMUN/009/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1674016.02, importe_modificado:1674016.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2492239/proyecto_INICIO, 2492239/proyecto_PROCESO, 2492239/proyecto_FIN, 2492239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492256 | Proyecto de inversión | 965496.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965496.76, modificado:965496.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 447786 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 447786 | S | 121 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CALLE AYUNTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.1177031, lat:16.82219804}} | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492257 | Proyecto de inversión | 415256.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415256.87, modificado:415256.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ICHI CHUCHI DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 447787 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 447787 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.85, meta_modificada:106.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CALLE ICHI CHUCHI PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE ICHI ÑUU EL MURO DE CONTENCION SE CONSTRUIRA EN EL PREDIO PERTENECIENTE A LA , lon:-97.50142213, lat:17.01611994}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:415256.87, importe_modificado:415256.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:106.85}} | {2492257/proyecto_INICIO, 2492257/proyecto_PROCESO, 2492257/proyecto_FIN, 2492257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492266 | Proyecto de inversión | 1503393.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503393.14, modificado:1503393.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC PRIMERA ETAPA - 447828 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447828 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAMINO A NAAX AAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINC, lon:-95.914354, lat:17.1578}} | 2024-10-30 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492285 | Proyecto de inversión | 1452872.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452872.22, modificado:1452872.22}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411153 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 411153 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE RIO TABINELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE A SAN FRANCISCO YATEE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA TENEMOS EL PAL, lon:-96.16283227, lat:17.33608858}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492294 | Proyecto de inversión | 801418.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801418.62, modificado:801418.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411208 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 411208 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.34, meta_modificada:75.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - RIO TABINELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CAMINO A SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG Y , lon:-96.16286445, lat:17.33905858}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492326 | Proyecto de inversión | 42909.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42909.49, modificado:42909.49}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 411280 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 411280 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGAC, lon:-96.52116202, lat:17.03275268}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:42909.49, importe_modificado:42909.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2492326/proyecto_FIN, 2492326/proyecto_INICIO, 2492326/proyecto_FIN, 2492326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486965 | Proyecto de inversión | 1450817 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450817.0, modificado:1450817.0}} | REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTALITO - 438545 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 438545 | S | 539 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1667.2, meta_modificada:1667.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL ZAPOTALITO, 71817 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LOS MANGOS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO DE LA L, lon:-97.54929057, lat:15.98430445}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/040/163/2024, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1450817.0, importe_modificado:1450817.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1667.2}} | {2486965/proyecto_INICIO, 2486965/proyecto_PROCESO, 2486965/proyecto_FIN, 2486965/proyecto_PROCESO, 2486965/proyecto_FIN, 2486965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402489872 | Proyecto de inversión | 752797.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752797.75, modificado:752797.75}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 56. CLAVE 20DST0055Z - 443627 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 443627 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AV. TEHUANTEPEC PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA TEHUANTEPEC Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE TEHUANTEPEC LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-96.48955097, lat:16.75871713}} | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/SBC/044/2024, contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN SMILE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:752797.75, importe_modificado:752797.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2489872/proyecto_INICIO, 2489872/proyecto_PROCESO, 2489872/proyecto_FIN, 2489872/proyecto_PROCESO, 2489872/proyecto_FIN, 2489872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489916 | Proyecto de inversión | 689885.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689885.86, modificado:689885.86}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE ALDAMA - 443678 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 443678 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE ALDAMA PRIVADA , lon:-96.48124192, lat:16.76594304}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/SBC/028/2024, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:689885.86, importe_modificado:689885.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2489916/proyecto_INICIO, 2489916/proyecto_PROCESO, 2489916/proyecto_FIN, 2489916/proyecto_PROCESO, 2489916/proyecto_FIN, 2489916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489918 | Proyecto de inversión | 1341294.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341294.02, modificado:1341294.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS TAMARINDOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 443680 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 443680 | S | 420 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO EL TAMARINDO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-96.67485366, lat:15.82905827}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/014/2024, contratista:PROMACION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMIINGO DE MORELOS, monto:1341294.02, importe_modificado:1341294.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2489918/proyecto_INICIO, 2489918/proyecto_FIN, 2489918/proyecto_PROCESO, 2489918/proyecto_INICIO, 2489918/proyecto_PROCESO, 2489918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395921 | Proyecto de inversión | 1845075.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845075.76, modificado:1845075.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, SOLEDAD TECTITLÁN DE JUÁREZ, CAMINO DEL PANTEÓN, LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLÁN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | FAFEF/1313 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:Domicilio conocido S/N , en la localidad La Soledad Tectitlán de Juárez, municipio de Santiago Comaltepec, lon:-96.571778, lat:17.579462}} | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 1845075.76 | 1845075.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-121-00-2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1845057.76, importe_modificado:1845057.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2395921/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE ESTA MAL CAPTURADO LA INSTITUCIÓN EJECUTORA , trimestre:5.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302439732 | Acción | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26000.0, modificado:26000.0}} | CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 66855 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 66855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-08-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_FIN, 2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402514491 | Proyecto de inversión | 103583.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103583.2, modificado:103583.2}} | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE IDIOMAS - SEDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |  | S | 540 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BURGOA S/N. CENTRO. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C. P. 68000, lon:-96.72563, lat:17.0555}} | 2024-10-11 | 2024-12-09 | 103583.2 | 103583.2 | 103583.2 | 103583.2 | 103583.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S. A. DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:598425.67, importe_modificado:598425.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2514491/proyecto_INICIO, 2514491/proyecto_PROCESO, 2514491/proyecto_FIN, 2514491/proyecto_PROCESO, 2514491/proyecto_FIN, 2514491/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA INCOMPLETO DEBIDO A EL NOMBRE CON COMILLAS. EL NOMBRE CORRECTO DEBE SER MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA FACULTAD DE IDIOMAS - SEDE BURGOA OAXACA, trimestre:5.0, usuario:angelperezr, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402460543 | Proyecto de inversión | 854633.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854633.71, modificado:854633.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS - 376081 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 376081 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 ARROYOS Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENFREN, lon:-95.88405525, lat:17.29193012}} | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 854633.71 | 854633.71 | 854633.71 | 854633.71 | 854633.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-035/ R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:854633.71, importe_modificado:854633.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2460543/proyecto_INICIO, 2460543/proyecto_PROCESO, 2460543/proyecto_FIN, 2460543/proyecto_PROCESO, 2460543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489923 | Proyecto de inversión | 1784920.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784920.92, modificado:1784920.92}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE - 443682 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 443682 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.4, meta_modificada:1078.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LICALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CARRETERA A ZIMATLÁN DE ALVAREZ Y NUNCA , NUNCA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCE, lon:-96.73824703, lat:16.83646198}} | 2024-08-06 | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-010-2024, contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1784920.92, importe_modificado:1784920.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.4}} | {2489923/proyecto_INICIO, 2489923/proyecto_PROCESO, 2489923/proyecto_FIN, 2489923/proyecto_PROCESO, 2489923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489963 | Proyecto de inversión | 1764517.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764517.5, modificado:1764517.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE IBARRA SEGUNDA ETAPA - 443726 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 443726 | S | 396 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1890.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS ESTE PROYECTO SE UBICA DESDE EL PARAJE IBARRA EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-97.96962828, lat:17.94776872}} | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/16/2024, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:1763592.0, importe_modificado:1763592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2489963/proyecto_INICIO, 2489963/proyecto_FIN, 2489963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489768 | Proyecto de inversión | 472380.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:472380.54, modificado:472380.54}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 MAS 375.80 AL KM 0 MAS 407.80 EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 443462 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 443462 | S | 79 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO VICENTE GUERRERO, 68476 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL QUE ES LA ÚNICA CALLE DE ACCESO, lon:-96.31448235, lat:18.04359225}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/REND/01/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:472380.54, importe_modificado:472380.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2489768/proyecto_INICIO, 2489768/proyecto_PROCESO, 2489768/proyecto_FIN, 2489768/proyecto_PROCESO, 2489768/proyecto_FIN, 2489768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489776 | Acción | 492635.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492635.76, modificado:492635.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443476 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 443476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSFI/FAISMUN/GAIND/M143/001/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:492635.76, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2489776/proyecto_INICIO, 2489776/proyecto_FIN, 2489776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402489790 | Proyecto de inversión | 1684008 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684008.0, modificado:1684008.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 443500 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 443500 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE SITUA A 200 , lon:-98.44858776, lat:16.34239849}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496321 | Proyecto de inversión | 1204900.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204900.88, modificado:1204900.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA OCOTLAN SEGUNDA ETAPA - 455366 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 455366 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SANTA CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y , LA OBRA DEL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.200366, lat:17.695627}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496326 | Proyecto de inversión | 1331874.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331874.93, modificado:1331874.93}} | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA - 421001 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 421001 | S | 893 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL RIO Y , LA OBRA SE REALIZARASOBRE EL CAMINO DEL RIO ESMERALDA UBICARO A UN COSTADO DEL RIO A LAS AFUERAS DE LA , lon:-97.5798372, lat:16.88103471}} | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/009/2024, contratista:FANRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1331874.93, importe_modificado:1331874.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2496326/proyecto_PROCESO, 2496326/proyecto_FIN, 2496326/proyecto_INICIO, 2496326/proyecto_PROCESO, 2496326/proyecto_INICIO, 2496326/proyecto_FIN, 2496326/proyecto_INICIO, 2496326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487535 | Acción | 479294.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479294.28, modificado:479294.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439513 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 439513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2024-02-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CP/MSFT/150/FAISMUN/FIII/001/2024, contratista:3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:479294.28, importe_modificado:479294.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2487535/proyecto_INICIO, 2487535/proyecto_PROCESO, 2487535/proyecto_FIN, 2487535/proyecto_INICIO, 2487535/proyecto_PROCESO, 2487535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487540 | Proyecto de inversión | 3772837.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3772837.15, modificado:3772837.15}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO SEGUNDA ETAPA. - 439516 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 439516 | S | 809 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININCA - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 PUEBLO LA NORIA Y MININDACA, 71608 EL JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 2.16 KILOMETROS SALIENDO DESDE LA LOCALIDA, lon:-98.072955, lat:16.184764}} | 2024-09-16 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/035/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3772837.15, importe_modificado:3772837.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2487540/proyecto_FIN, 2487540/proyecto_PROCESO, 2487540/proyecto_INICIO, 2487540/proyecto_FIN, 2487540/proyecto_PROCESO, 2487540/proyecto_FIN, 2487540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487574 | Proyecto de inversión | 822510.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822510.01, modificado:822510.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE 20DPR3514C1 EN LA LOCALIDAD DE CHACAHUA LA GRUA - 439598 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 439598 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:301, direccion:PUEBLO CHACAHUA, 71814 CHACAHUA LA GRÚA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO A 215 METROS AL NORTE DE LA PLAYA, lon:-97.69240417, lat:15.96558402}} | 2024-03-17 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/046/43/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:822510.01, importe_modificado:822510.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2487574/proyecto_PROCESO, 2487574/proyecto_INICIO, 2487574/proyecto_FIN, 2487574/proyecto_PROCESO, 2487574/proyecto_INICIO, 2487574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402490200 | Proyecto de inversión | 1860162.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860162.16, modificado:1860162.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 444145 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 444145 | S | 66 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-97.502087, lat:17.745088}} | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/03/2024, contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:1860162.16, importe_modificado:1860162.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2490200/proyecto_INICIO, 2490200/proyecto_FIN, 2490200/proyecto_PROCESO, 2490200/proyecto_INICIO, 2490200/proyecto_PROCESO, 2490200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490249 | Proyecto de inversión | 728115.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:695747.88, modificado:695747.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32368.05, modificado:32368.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 444244 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 444244 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A CONSTRUIR ES LA VIALIDAD PRINCIPAL PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA ANTES , lon:-96.7061656, lat:18.1384145}} | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2490249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490293 | Proyecto de inversión | 656857.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656857.4, modificado:656857.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 20DPR0024U - 444291 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 444291 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN LA HIDALGO, lon:-97.500793, lat:17.743151}} | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/04/2024, contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:656857.4, importe_modificado:656857.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.5}} | {2490293/proyecto_INICIO, 2490293/proyecto_FIN, 2490293/proyecto_PROCESO, 2490293/proyecto_FIN, 2490293/proyecto_INICIO, 2490293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490298 | Proyecto de inversión | 1002645.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002645.54, modificado:1002645.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 20CPR1859I EN LA COLONIA REFORMA - 406142 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 406142 | S | 90 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 40 METROS DE LA CALLE , lon:-96.294268, lat:17.358847}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJJV/FIII/201/19/02/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1002645.54, importe_modificado:1002645.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2490298/proyecto_INICIO, 2490298/proyecto_FIN, 2490298/proyecto_PROCESO, 2490298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492040 | Proyecto de inversión | 319776.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319776.88, modificado:319776.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 447385 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 447385 | S | 206 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 71806 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64517529, lat:16.08350561}} | 2024-07-14 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2492040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492071 | Proyecto de inversión | 1950435.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950435.63, modificado:1950435.63}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 447443 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447443 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-95.91403864, lat:17.15982934}} | 2024-09-09 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496674 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN. - 455973 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 455973 | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO, 70277 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL. DE EL POTRERO, lon:-95.93692397, lat:17.10557349}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/0454/R33/006/FIII/2024, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2496674/proyecto_INICIO, 2496674/proyecto_PROCESO, 2496674/proyecto_INICIO, 2496674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496690 | Acción | 54286.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54286.41, modificado:54286.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421914 | 20 | Oaxaca | 256 | San Mateo Tlapiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Tlapiltepec | 421914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.431183, lat:17.810589}} | 2024-08-01 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-SMT-256-01/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, monto:54286.41, importe_modificado:54286.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2496690/proyecto_FIN, 2496690/proyecto_PROCESO, 2496690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496699 | Acción | 197008.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197008.84, modificado:197008.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 456076 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 456076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.514792, lat:17.120186}} | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMY/FAISMUN/CPSP/001/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:197008.84, importe_modificado:197008.84}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2496699/proyecto_PROCESO, 2496699/proyecto_INICIO, 2496699/proyecto_PROCESO, 2496699/proyecto_INICIO, 2496699/proyecto_FIN, 2496699/proyecto_PROCESO, 2496699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496700 | Proyecto de inversión | 2833124.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2833124.16, modificado:2833124.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 421930 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 421930 | S | 656 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CHIMALAPA, 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CAMINO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-94.75290165, lat:16.71424579}} | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/011/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:2833124.16, importe_modificado:2833124.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2496700/proyecto_INICIO, 2496700/proyecto_PROCESO, 2496700/proyecto_FIN, 2496700/proyecto_PROCESO, 2496700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496703 | Proyecto de inversión | 779518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779518.03, modificado:779518.03}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO 03 DE OCTUBRE EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO EN COLONIA AEROPUERTO - 456081 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 456081 | S | 155 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA AEROPUERTO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUILLERMO PRIETO SE LOCALIZA A 270 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA AEROPUERTO POR LA CA, lon:-97.080656, lat:15.884569}} | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2496703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496717 | Acción | 325032.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325032.8, modificado:325032.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421971 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ingenio | 421971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.76863, lat:16.588492}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2496717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240402496724 | Proyecto de inversión | 1724022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724022.51, modificado:1724022.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 456130 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 456130 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.15, meta_modificada:472.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO TENANGO PUEBLO LA CIENEGUILLA, 68217 LA CIENEGUILLA, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTIAGO TENANGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARRETERA A SANTIAGO TENANGO EN LA LOCAL, lon:-96.99050836, lat:17.28982343}} | 2024-09-04 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005-2024, contratista:GILBERTO AGUILAR CRUZ, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO, monto:1724022.51, importe_modificado:1724022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.15}} | {2496724/proyecto_PROCESO, 2496724/proyecto_INICIO, 2496724/proyecto_PROCESO, 2496724/proyecto_FIN, 2496724/proyecto_INICIO, 2496724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496726 | Proyecto de inversión | 721460.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721460.46, modificado:721460.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LA CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUIZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 456157 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 456157 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.75, meta_modificada:407.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE ELISEO MENDEZ RUIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACIÓ, lon:-96.759868, lat:16.97364}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/001/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:721460.46, importe_modificado:721460.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.75}} | {2496726/proyecto_INICIO, 2496726/proyecto_FIN, 2496726/proyecto_PROCESO, 2496726/proyecto_FIN, 2496726/proyecto_PROCESO, 2496726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496728 | Proyecto de inversión | 2998275.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998275.91, modificado:2998275.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 456158 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE PEDRO ACEVEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE, lon:-97.068215, lat:16.39886}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496746 | Proyecto de inversión | 797889.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797889.42, modificado:797889.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN 2A ETAPA - 456192 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456192 | S | 279 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PANTEÓN RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON Y , CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZAFRA, PUTLA, lon:-97.88804953, lat:16.98609752}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496758 | Proyecto de inversión | 304660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304660.0, modificado:304660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN FELIPE - 422062 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 422062 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.2, meta_modificada:170.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 70155 SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, lon:-94.706881, lat:16.660677}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/012/2024, contratista:José de Jesús Regalado Morales, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:304660.0, importe_modificado:304660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.2}} | {2496758/proyecto_INICIO, 2496758/proyecto_FIN, 2496758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487600 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRAY CALDELAS, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 439637 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 439637 | S | 690 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY CALDELAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JACINTO CANEK Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES JACINTO CANEK Y GUILLERMO PRI, lon:-97.67765678, lat:17.26332737}} | 2024-06-19 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/53/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2487600/proyecto_INICIO, 2487600/proyecto_FIN, 2487600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487629 | Proyecto de inversión | 1747835 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747835.0, modificado:1747835.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0286D1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MANIALTEPEC - 439683 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 439683 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSE MANIALTEPEC, 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LOPEZ OBRADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOC, lon:-97.24373291, lat:15.97251004}} | 2024-03-24 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/047/118/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1747835.0, importe_modificado:1747835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2487629/proyecto_PROCESO, 2487629/proyecto_FIN, 2487629/proyecto_PROCESO, 2487629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402487631 | Acción | 240674.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240674.79, modificado:240674.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439687 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 439687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2487631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487646 | Proyecto de inversión | 389488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389488.73, modificado:389488.73}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 439727 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 439727 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLEJON VELASCO COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON VELASCO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON VELASCO ENTRE LAS CALLE JUSTO SIER, lon:-97.82690788, lat:16.27839596}} | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487682 | Proyecto de inversión | 1458121.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458121.23, modificado:1458121.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE 1A ETAPA SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 439778 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 439778 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ITURBIDE, lon:-98.27073046, lat:17.4862751}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/16/2024, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1458121.23, importe_modificado:1588393.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2487682/proyecto_INICIO, 2487682/proyecto_FIN, 2487682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490321 | Proyecto de inversión | 868711.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868711.92, modificado:868711.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO SECTOR 2000 EN DIVERSAS CALLES - 444348 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 444348 | S | 460 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:89, direccion:CALLE COSTA RICA PUERTO SECTOR 2000, 71985 LOMAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ONDURAS Y CALLE LOMAS DE SAN PEDRO, CALLE CALLE CUBA SE LOCALIZA A 500 METRO DE COBAO PLANTEL 66 PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.080696, lat:15.891455}} | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2490321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490336 | Proyecto de inversión | 866198.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866198.21, modificado:866198.21}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL - 406248 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 406248 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.47, meta_modificada:375.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO EL ESPACIO SE CONST, lon:-96.83204973, lat:17.96521338}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/009/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:866198.21, importe_modificado:866198.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.47}} | {2490336/proyecto_INICIO, 2490336/proyecto_PROCESO, 2490336/proyecto_FIN, 2490336/proyecto_INICIO, 2490336/proyecto_PROCESO, 2490336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492467 | Proyecto de inversión | 982502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982502.2, modificado:982502.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 448272 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 448272 | S | 676 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y , CALLE LAS ROSAS MALPICA, PUTLA, lon:-97.904555, lat:17.0119}} | 2024-04-22 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402497437 | Proyecto de inversión | 2355603.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2355603.93, modificado:2355603.93}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COL SANTA CRUZ BARRIO ABAJO - 457974 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 457974 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA A 900 METROS DEL, lon:-97.079457, lat:15.980379}} | 2024-10-21 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2497437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487773 | Proyecto de inversión | 877181.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877181.92, modificado:877181.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ GUELATOVA DE DIAZ - 439954 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 439954 | S | 253 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2620.76, meta_modificada:2620.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:96, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ 5 DE MAYO Y JOSE GAYTAN PUEBLO SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ, 71200 SAN JOSÉ GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA A 11.55, lon:-96.78781188, lat:16.78991738}} | 2024-08-20 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-21/0096/07/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:877181.92, importe_modificado:877181.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2620.76}} | {2487773/proyecto_INICIO, 2487773/proyecto_FIN, 2487773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487784 | Proyecto de inversión | 1187322.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1187322.15, modificado:1187322.15}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AZUFRE - 439968 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 439968 | S | 245 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO EL AZUFRE - CHARCO REDONDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 PUEBLO EL AZUFRE, 71814 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL AZUFRE DEL , lon:-97.77629877, lat:15.98859263}} | 2024-05-05 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/048/189/2024, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1187322.15, importe_modificado:1187322.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2487784/proyecto_INICIO, 2487784/proyecto_FIN, 2487784/proyecto_PROCESO, 2487784/proyecto_FIN, 2487784/proyecto_INICIO, 2487784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402490560 | Proyecto de inversión | 576666.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576666.44, modificado:576666.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLEJÓN TERESA - 406799 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 406799 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.85, meta_modificada:269.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:115, direccion:CALLEJON TERESA PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 LOMA DE LA PLAZA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , PERIFERICO 20 DE NOVIEMBRE EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA 200 METROS A LA DERECHA DE LA ESCUELA PREPARATORIA CHJINE EN CHJI, lon:-96.830667, lat:18.131164}} | 2024-03-26 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/016/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:576666.44, importe_modificado:576666.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.85}} | {2490560/proyecto_FIN, 2490560/proyecto_PROCESO, 2490560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490582 | Proyecto de inversión | 88078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88078.2, modificado:88078.2}} | APERTURA DE BRECHA EN EL PARAJE YUSAA DEL TRAMO 00 000 AL 6 000 - 406860 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula | 406860 | S | 101 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CATARINA RIO DELGADO - PARAJE YUSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE L, lon:-97.5234447, lat:17.47135912}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2490582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490589 | Proyecto de inversión | 1447301.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447301.75, modificado:1447301.75}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 406888 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 406888 | S | 162 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE A LA PRIMARIA JACOBO ROSSEAU PUEBLO LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD COLINDA CON LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSE, lon:-96.25998187, lat:17.33514072}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJJV/FIII/201/10/01/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1797498.92, importe_modificado:1797498.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}} | {2490589/proyecto_INICIO, 2490589/proyecto_PROCESO, 2490589/proyecto_FIN, 2490589/proyecto_PROCESO, 2490589/proyecto_FIN, 2490589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490594 | Proyecto de inversión | 430500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430500.0, modificado:430500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO EL PALMAR EN DIVERSAS CALLES - 444717 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 444717 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE H. MENDOZA SE LOCALIZA A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-97.080345, lat:15.985843}} | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493099 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412985 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 412985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153447, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493099/proyecto_PROCESO, 2493099/proyecto_INICIO, 2493099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493111 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413033 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 413033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153449, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2493111/proyecto_PROCESO, 2493111/proyecto_INICIO, 2493111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493146 | Acción | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25520.0, modificado:25520.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413106 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 413106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153451, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493146/proyecto_PROCESO, 2493146/proyecto_INICIO, 2493146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493154 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413120 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 413120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153455, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493154/proyecto_PROCESO, 2493154/proyecto_INICIO, 2493154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493327 | Proyecto de inversión | 2121214.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121214.37, modificado:2121214.37}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATITLAN AL E.C OAXACA, ZACATEPEC DEL KM 10 MAS 000 AL KM 18 MAS 000 - 449626 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 449626 | S | 1773 | 1786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO ATITLAN - E.C. OAXACA ZACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 PUEBLO SANTIAGO ATITLÁN, 70276 CAMINO A LA TELESECUNDARIA, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO PRIN, lon:-95.97949765, lat:17.1025117}} | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/0454/R33/007/FIII/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:2121214.37, importe_modificado:2121214.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2493327/proyecto_FIN, 2493327/proyecto_INICIO, 2493327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493329 | Proyecto de inversión | 1060045.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060045.08, modificado:1060045.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL TOLEDO EN DIVERSAS CALLES - 449630 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 449630 | S | 94 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL TOLEDO, 71998 EL TOLEDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 300 METROS DE ABARROTES CRUZ, lon:-97.063664, lat:15.998925}} | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2493329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493333 | Acción | 402071.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402071.25, modificado:402071.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449634 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Mixes | 449634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.918818, lat:16.935633}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/2024, contratista:ASESORIA INTEGRAL ODU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:402071.25, importe_modificado:402071.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493333/proyecto_FIN, 2493333/proyecto_INICIO, 2493333/proyecto_PROCESO, 2493333/proyecto_FIN, 2493333/proyecto_INICIO, 2493333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493353 | Proyecto de inversión | 1755260.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755260.59, modificado:1755260.59}} | MANTENIMIENTO DE UNA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPILTEPEC - 413510 | 20 | Oaxaca | 256 | San Mateo Tlapiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Tlapiltepec | 413510 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MATEO TLAPILTEPEC, 69355 SAN MATEO TLAPILTEPEC, SAN MATEO TLAPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A 150 METROS APROXIMADAMENTE , lon:-97.42715815, lat:17.80680154}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSMT-256-FAISMUN-FIII-002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, monto:1755260.59, importe_modificado:1755260.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2493353/proyecto_INICIO, 2493353/proyecto_PROCESO, 2493353/proyecto_FIN, 2493353/proyecto_INICIO, 2493353/proyecto_PROCESO, 2493353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493361 | Proyecto de inversión | 270000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.06, modificado:270000.06}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABINILLO - 449679 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 449679 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN JOSÉ SABINILLO, 69457 SAN JOSÉ SABINILLO, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ SE UBICA EN LA AGENCIA JOSE SABINILLO, lon:-98.24033116, lat:17.56020443}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/OP/CAL/011/R33/FAISMUN/12/2024, contratista:ALVARADO DAZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:270000.06, importe_modificado:270000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2493361/proyecto_PROCESO, 2493361/proyecto_FIN, 2493361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487915 | Proyecto de inversión | 1238287.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238287.47, modificado:1238287.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DEL GACHUPIN LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 440149 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 440149 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL GACHUPIN - LA VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO EL GACHUPIN, 71806 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA VEGA DEL KM 000 AL 4600 C, lon:-97.63856594, lat:16.08067141}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/334/FAISMUN/049/191/2024, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1238287.47, importe_modificado:1238287.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2487915/proyecto_INICIO, 2487915/proyecto_FIN, 2487915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402488008 | Proyecto de inversión | 482703.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:133018.14, modificado:133018.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349685.44, modificado:349685.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 440344 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 440344 | S | 1200 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO HUERTA TENESTEN, CAMINO VIEJO A LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA ELPROYECTO SEENCUEN, lon:-94.35779703, lat:16.47164733}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2488008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402490751 | Proyecto de inversión | 1191092.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191092.5, modificado:1191092.5}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 444985 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 444985 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CARRETERA JUCHITAN A TAPACH, lon:-94.94078336, lat:16.55208721}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2490751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493443 | Proyecto de inversión | 461619.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461619.92, modificado:461619.92}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 413857 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 413857 | S | 742 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE IGUALDAD, CALLE REFORMA LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO EN LA PARTE N, lon:-97.12418419, lat:16.16070283}} | 2024-12-02 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/COP/IR/202/126/2024, contratista:NGENIERIA Y PROYECTOS REMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:461619.92, importe_modificado:461619.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2493443/proyecto_FIN, 2493443/proyecto_INICIO, 2493443/proyecto_PROCESO, 2493443/proyecto_FIN, 2493443/proyecto_INICIO, 2493443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402493453 | Proyecto de inversión | 3691789.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3691789.71, modificado:3691789.71}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNION - 413879 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 413879 | S | 189 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:CALLE LA UNION COLONIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71153 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE 17 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE DISTRIBUIRA DE LA SIGUIENTE MANE, lon:-97.51083576, lat:17.00793367}} | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/005/2024, contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:3691789.71, importe_modificado:3691789.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {2493453/proyecto_INICIO, 2493453/proyecto_PROCESO, 2493453/proyecto_FIN, 2493453/proyecto_PROCESO, 2493453/proyecto_FIN, 2493453/proyecto_INICIO, 2493453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402493512 | Proyecto de inversión | 1951160.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951160.9, modificado:1951160.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEGUNDO ACCESO - 413968 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 413968 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.89, meta_modificada:470.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:96, direccion:CALLE SEGUNDO ACCESO EJIDO SANTA ROSA DE LIMA, 68474 SANTA ROSA DE LIMA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DICHA LOCALIDAD ESTÁ , lon:-96.39215184, lat:17.97850107}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/031/2024, contratista:ANASTACIO MEDINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1951160.9, importe_modificado:1951160.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.89}} | {2493512/proyecto_INICIO, 2493512/proyecto_PROCESO, 2493512/proyecto_INICIO, 2493512/proyecto_FIN, 2493512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495695 | Proyecto de inversión | 2983946.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2983946.16, modificado:2983946.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA COBAO PLANTEL 63 JUCHITÁN CON CLAVE 20ECB0063Q - 419371 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 419371 | S | 242 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA 8 DE OCTUBRE SUR, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DE VENECIA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL COBAO SE LOCALIZA EN LA PART, lon:-95.03812043, lat:16.42852399}} | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499776 | Proyecto de inversión | 3054273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3054273.43, modificado:3054273.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PLANTEL DEL IEBO NO. 94 CLAVE20ETH0094U EN LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA. - 463249 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 463249 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.8, meta_modificada:688.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 BARRIO TRINIDAD, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA POBLACION HACIA EL CERRO NO TIENE SAL, lon:-96.29942066, lat:17.38012504}} | 2024-05-21 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MTDZ/541-001/FAISMUN/02-03/2024, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:3054273.43, importe_modificado:3054273.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.8}} | {2499776/proyecto_INICIO, 2499776/proyecto_PROCESO, 2499776/proyecto_FIN, 2499776/proyecto_PROCESO, 2499776/proyecto_FIN, 2499776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499782 | Proyecto de inversión | 1464024.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464024.13, modificado:1464024.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SEGUNDA ETAPA. - 463256 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463256 | S | 983 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21585.0, meta_modificada:21585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE GERARDO VARGAS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34771038, lat:16.514915}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2499782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499810 | Proyecto de inversión | 558489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558489.69, modificado:558489.69}} | SAAAAAAAAAAAAAAAAA - 463299 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 463299 | S | 23423 | 3423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , ASDASDSADDASDSADAS, lon:-95.16359416, lat:16.49364134}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499816 | Proyecto de inversión | 3821681.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3821681.17, modificado:3821681.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA UNIÓN - 463319 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 463319 | S | 254 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:30, direccion:COLONIA LA UNON, 71247 LA LOMA (LOMA GRANDE), SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA UNION, lon:-96.791674, lat:17.064146}} | 2024-10-11 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:3821681.17, importe_modificado:3821681.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2499816/proyecto_INICIO, 2499816/proyecto_FIN, 2499816/proyecto_PROCESO, 2499816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499459 | Proyecto de inversión | 1445638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445638.66, modificado:1445638.66}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA LOCALIDAD DE SANTOS REYES SOLA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462533 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 462533 | S | 186 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES SOLA - SANTOS REYES SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71427 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.982564, lat:16.491614}} | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2499459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499477 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 462573 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 462573 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , RÍO DE LAS PEÑAS PUTLA, lon:-97.84407203, lat:17.00557151}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499971 | Proyecto de inversión | 3598853.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598853.6, modificado:3598853.6}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL BARRANCA SECA A AGUA DE POZOL DEL KM. 0 AL KM. 2.44 - 464943 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 464943 | S | 275 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:136, direccion:RANCHERIA LOMA NARANJO, 68500 LOMA NARANJO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA A AGUA DE POZOL EL PUNTO DE INICIO DEL PROYECTO SE UBIC, lon:-96.762186, lat:18.220482}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/036/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3598853.6, importe_modificado:3598853.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.44}} | {2499971/proyecto_INICIO, 2499971/proyecto_FIN, 2499971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500027 | Proyecto de inversión | 2340418.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2340418.26, modificado:2340418.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE LA ROSA DEL KM 0 AL KM 150 - 465145 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465145 | S | 340 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.0, meta_modificada:1507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ENCINAL RANCHERIA AGUA DE LA ROSA, 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DEL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON DE AGUA DE LA ROSA SE ENCUENTRA A 10.0 KILOMETRO, lon:-96.758434, lat:18.159294}} | 2024-10-07 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/035/2024, contratista:INGENIERÍA GUYENET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2340418.26, importe_modificado:2340418.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.0}} | {2500027/proyecto_INICIO, 2500027/proyecto_PROCESO, 2500027/proyecto_FIN, 2500027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500036 | Proyecto de inversión | 251322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251322.0, modificado:251322.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 465199 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465199 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TLACUACHE, 71804 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-97.68173657, lat:16.03424349}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500042 | Proyecto de inversión | 808339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808339.36, modificado:808339.36}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE 20DPR3049X, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465218 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465218 | S | 190 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO PARAISO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NU, lon:-97.43325964, lat:16.00546787}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500050 | Proyecto de inversión | 1263022.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263022.19, modificado:1263022.19}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465263 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465263 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DE LA COLO, lon:-97.43666102, lat:16.00499569}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500056 | Proyecto de inversión | 689870.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689870.51, modificado:689870.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HONDURAS - 465296 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 465296 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA DEL TECHADO DE LA EXPLANA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL HONDURAS A 200, lon:-97.0424303, lat:16.32673733}} | 2024-10-09 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/07/011/2024, contratista:DIANA LAURA RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:689870.51, importe_modificado:689870.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2500056/proyecto_INICIO, 2500056/proyecto_FIN, 2500056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500060 | Proyecto de inversión | 285594 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285594.0, modificado:285594.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTRO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 465302 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465302 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION EN UNOS 200 METROS ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.68553681, lat:16.15519317}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500066 | Proyecto de inversión | 4888628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4888628.24, modificado:4888628.24}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465322 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465322 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-97.42895235, lat:16.01356043}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500079 | Proyecto de inversión | 2341904.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2341904.27, modificado:2341904.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 465353 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465353 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:PRIVADA 3RA PORFIRIO DIAZ PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA 4TA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ A 100, lon:-97.59432592, lat:16.11884925}} | 2024-08-01 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500090 | Proyecto de inversión | 364678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364678.49, modificado:364678.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE 20DJN0567X1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. - 465381 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465381 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL AGUSTIN MELGAR A 150 METROS DE LA AG, lon:-97.62625418, lat:16.06988488}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2500090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402500092 | Acción | 544474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544474.05, modificado:544474.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 465392 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 465392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.S.P./FAISMUN/MSJL/170/01/02/2024, contratista:MIGUEL ANGEL ALBERTO OSORIO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:544474.05, importe_modificado:544474.05}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2500092/proyecto_FIN, 2500092/proyecto_PROCESO, 2500092/proyecto_INICIO, 2500092/proyecto_PROCESO, 2500092/proyecto_INICIO, 2500092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500096 | Proyecto de inversión | 1582314.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582314.21, modificado:1582314.21}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 465404 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465404 | S | 970 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC CENTRO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y AVENIDA 8 VENADOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DEL, lon:-97.60245544, lat:16.12737637}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2500096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402499288 | Proyecto de inversión | 2557638.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557638.57, modificado:2557638.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AVENIDAS AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462230 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462230 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon:-94.83200536, lat:16.48274236}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2499288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499561 | Acción | 472797.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472797.99, modificado:472797.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462785 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2499561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499615 | Proyecto de inversión | 342908.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342908.85, modificado:342908.85}} | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 462853 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 462853 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE MARZO E, lon:-98.37522034, lat:16.33135629}} | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402499658 | Proyecto de inversión | 1181970.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181970.19, modificado:1181970.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 462922 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 462922 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON BENITO JUAREZ PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO BENITO JUAREZ RUMBO A YAVICHE., lon:-96.2999437, lat:17.37851621}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MTDZ/541-001/FAISMUN/04-07/2024, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1181970.19, importe_modificado:1181970.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {2499658/proyecto_INICIO, 2499658/proyecto_PROCESO, 2499658/proyecto_FIN, 2499658/proyecto_PROCESO, 2499658/proyecto_FIN, 2499658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402486808 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA SEGUNDA. - 438302 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 438302 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CAÑADA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCIÓN, 69805 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA CON D, lon:-97.60229331, lat:17.29243406}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153145, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2486808/proyecto_PROCESO, 2486808/proyecto_INICIO, 2486808/proyecto_FIN, 2486808/proyecto_PROCESO, 2486808/proyecto_INICIO, 2486808/proyecto_FIN, 2486808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar la liga correspondiente de ACTA ENTREGA de la obra, ya que el documento reportado no corresponde, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | OAX240402495904 | Proyecto de inversión | 565249.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565249.47, modificado:565249.47}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA SANTOS, LADO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454682 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 454682 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL GUELATAO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA, lon:-97.43118064, lat:16.02010727}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402495915 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA RANCHERÍA LOS SABINOS. - 419983 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 419983 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA LOS SABINOS, 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LOS SABINOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-96.78346816, lat:16.30290272}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495920 | Proyecto de inversión | 990507.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990507.28, modificado:990507.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454708 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 454708 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLIICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAP, lon:-95.03638866, lat:16.8872363}} | 2024-11-16 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487431 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE RANCHERÍA SANTOS, EN EL NÚCLEO RURAL TIERRA AZUL. - 439316 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 439316 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - SANTIAGO YOLOMECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA TIERRA AZUL, 69802 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA TLAXIACO ¿ OAXACA Y , SOB, lon:-97.64043431, lat:17.32280924}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FAISMUN/42/2024, contratista:C. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2487431/proyecto_PROCESO, 2487431/proyecto_INICIO, 2487431/proyecto_FIN, 2487431/proyecto_INICIO, 2487431/proyecto_FIN, 2487431/proyecto_PROCESO, 2487431/proyecto_FIN, 2487431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402487481 | Proyecto de inversión | 1847746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847746.67, modificado:1847746.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO. - 439422 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 439422 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOPAM Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN EL PUEBLOSOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-95.9478463, lat:17.41713182}} | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0005/R33-FAISMUN/10/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1847746.67, importe_modificado:1847746.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2487481/proyecto_INICIO, 2487481/proyecto_PROCESO, 2487481/proyecto_INICIO, 2487481/proyecto_PROCESO, 2487481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491060 | Proyecto de inversión | 402071.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402071.09, modificado:402071.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SANTA CRUZ. - 408064 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408064 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.2, meta_modificada:232.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.0296484, lat:16.5539822}} | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-049/2024, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:402071.09, importe_modificado:402071.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.2}} | {2491060/proyecto_PROCESO, 2491060/proyecto_FIN, 2491060/proyecto_INICIO, 2491060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491077 | Proyecto de inversión | 2145816.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2145816.71, modificado:2145816.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PREESCOLAR MARIA DEL CARMEN SILVA Y ESCOBAR Y CALLE DE ENTRADA AL CECYTE, EL CAMARON - 408078 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408078 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.58, meta_modificada:313.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE DEL PREESCOLAR MARIA DEL CARMEN SILCA Y ESCOBAR PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ENTRADA AL CECYTE, lon:-96.029729, lat:16.5622748}} | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-059/2024, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:2145816.41, importe_modificado:2145816.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.58}} | {2491077/proyecto_FIN, 2491077/proyecto_INICIO, 2491077/proyecto_PROCESO, 2491077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491093 | Proyecto de inversión | 2299991.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299991.54, modificado:2299991.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AGUA NEBLINA A PIEDRA ABIERTA - 408099 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 408099 | S | 1528 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JA, lon:-96.67598248, lat:18.03430209}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2491093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491140 | Proyecto de inversión | 519141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519141.93, modificado:519141.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 408183 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 408183 | S | 108 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.78, meta_modificada:89.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-95.7437, lat:16.656}} | 2024-08-26 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/064/OP/FISMDF/COP-022/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:519141.93, importe_modificado:519141.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.78}} | {2491140/proyecto_PROCESO, 2491140/proyecto_FIN, 2491140/proyecto_INICIO, 2491140/proyecto_FIN, 2491140/proyecto_INICIO, 2491140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491146 | Proyecto de inversión | 1304788.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304788.15, modificado:1304788.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PEDRO CONSTANCIO, HIDALGO Y 12 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 408190 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 408190 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:CALLE PEDRO CONSTANCIO PUEBLO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 12 DE SEPTIEMBRE, LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-97.80529209, lat:17.04426555}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1304788.15, importe_modificado:1304788.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {2491146/proyecto_INICIO, 2491146/proyecto_PROCESO, 2491146/proyecto_INICIO, 2491146/proyecto_FIN, 2491146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494401 | Proyecto de inversión | 1038159.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038159.2, modificado:1038159.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, COICOYAN DE LAS FLORES - 451412 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451412 | S | 1072 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:279.8, meta_modificada:279.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, lon:-98.27287406, lat:17.2744288}} | 2024-09-04 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/87-23/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1038159.2, importe_modificado:1038159.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:279.8}} | {2494401/proyecto_PROCESO, 2494401/proyecto_FIN, 2494401/proyecto_INICIO, 2494401/proyecto_PROCESO, 2494401/proyecto_FIN, 2494401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494402 | Proyecto de inversión | 386871.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386871.6, modificado:386871.6}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE EL JAGUEY, EN EL EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEO - 416006 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 416006 | S | 98 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE HIDLAGO, CALLE AL DEPOSITO SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL Y, lon:-97.79743854, lat:17.84874821}} | 2024-10-10 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:386871.6, importe_modificado:386871.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2494402/proyecto_PROCESO, 2494402/proyecto_INICIO, 2494402/proyecto_PROCESO, 2494402/proyecto_INICIO, 2494402/proyecto_FIN, 2494402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402462843 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. SEGUNDA ETAPA. - 290714 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 290714 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NATIVIDAD - SAN JORGE NUCHITA - DESSVIACION A SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO, 69292 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA. , lon:-98.01342075, lat:17.70890934}} | 2024-08-03 | 2024-09-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/520/FAISMUN/AD/01/2024, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {2462843/proyecto_INICIO, 2462843/proyecto_PROCESO, 2462843/proyecto_FIN, 2462843/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE REALIZO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA. NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLVENTAR , trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA SUSPENSION DE LA OBRA. YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER CONTINUAR CON EL CIERRE DEFINITIVO. DEBIDO A QUE NO SE REALIZO ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDINTES TECNICOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA. , trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-25}} | {obs1: {observación:Subir acta entrega acorde al importe modificado, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías en el apartado de Término, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Se deberá solicitar la suspensión o cancelación del proyecto y agregar una justificación, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240402479834 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA DE JUÁREZ - 423821 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 423821 | S | 673 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA A YETLA DE JUAREZ RANCHERIA YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y , EL POZO SE HUBICA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO DOMINGO TONALA A YETLA DE JU, lon:-97.98197071, lat:17.66989781}} | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150753, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2479834/proyecto_INICIO, 2479834/proyecto_FIN, 2479834/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION O SUSPENSION DE LA OBRA, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL CIERRE DEFINITIVO. DEBIDO A QUE NO SE REALIZO ENTREGA-RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA, trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-25}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA OBRA, YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL CIERRE DEFINITIVO. DEBIDO A QUE NO SE REALIZO ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-25}} | {obs1: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, Desarrollo y Término REALES AL PROCESO DE LA OBRA, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | OAX240402462082 | Acción | 406926.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406926.87, modificado:406926.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 264089 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 264089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 406926.87 | 406926.87 | 406926.87 | 406926.87 | 406926.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDAI/MHCT/397/FAISMUN/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:406926.87, importe_modificado:406926.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2462082/proyecto_FIN, 2462082/proyecto_INICIO, 2462082/proyecto_PROCESO, 2462082/proyecto_FIN, 2462082/proyecto_INICIO, 2462082/proyecto_PROCESO, 2462082/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE REALIZO EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA. NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLVENTAR , trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA SUSPENSION DE LA OBRA. YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER CONTINUAR CON EL CIERRE DEFINITIVO. DEBIDO A QUE NO SE REALIZO ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDINTES TECNICOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA. , trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-25}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA SUSPENSION DE LA OBRA. YA QUE NO CONTAMOS CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA PODER CONTINUAR CON EL CIERRE DEFINITIVO. DEBIDO A QUE NO SE REALIZO ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDINTES TECNICOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA. , trimestre:5.0, usuario:joselrojasr, fecha:2025-07-25}} | {obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega no corresponde, favor de actualizar la liga y cargar el documento respectivo., trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Se deberá solicitar la suspensión o cancelación del proyecto y agregar una justificación, trimestre:5.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240402492216 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 447709 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 447709 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.2, meta_modificada:1641.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO SE SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA , lon:-95.02176076, lat:16.4350797}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 4677569.81 | 4677569.81 | 4677569.81 | 4677569.81 | 4677569.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/075/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:4677569.81, importe_modificado:4677569.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.2}} | {2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_PROCESO, 2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN, 2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | OAX240102345302 | Acción | 648320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648320.0, modificado:648320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24531 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 24531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPA/FAISMUN/M300/AD/001/2024, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:648320.0, importe_modificado:648320.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2345302/proyecto_INICIO, 2345302/proyecto_PROCESO, 2345302/proyecto_INICIO, 2345302/proyecto_PROCESO, 2345302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366451 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208800.0, modificado:208800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66022 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 66022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501206, lat:16.901888}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBQ/R33/FIII/GI/001/2024, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2366451/proyecto_INICIO, 2366451/proyecto_PROCESO, 2366451/proyecto_INICIO, 2366451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366497 | Proyecto de inversión | 965253.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965253.61, modificado:965253.61}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO ARROYO ALGODÓN A LA LOCALIDAD DE LLANO DE LUMBRE - 64207 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 64207 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ALGODON - LLANO DE LUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LLANO DE LUMBRE, 70725 LLANO DE LUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO A , lon:-95.4185, lat:16.764}} | 2024-05-13 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145589, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:965253.61, importe_modificado:965253.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2366497/proyecto_PROCESO, 2366497/proyecto_FIN, 2366497/proyecto_PROCESO, 2366497/proyecto_FIN, 2366497/proyecto_INICIO, 2366497/proyecto_FIN, 2366497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202371574 | Proyecto de inversión | 5501244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5501244.08, modificado:5501244.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OJO DE AGUA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 81051 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 81051 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 71423 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OJO DE AGUA, lon:-97.065282, lat:16.433665}} | 2024-02-05 | 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:5501244.08, importe_modificado:5501244.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2371574/proyecto_INICIO, 2371574/proyecto_FIN, 2371574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202365133 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3906405.53}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 61284 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 61284 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ACUEDUCTO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL OESTE PARALELA A LA CALLE HIDALGO Y MO, lon:-96.66923608, lat:17.82578676}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSPS-326/FAISMUN/31/2024, contratista:NEEPAAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:3906405.53, importe_modificado:3906405.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} | {2365133/proyecto_INICIO, 2365133/proyecto_PROCESO, 2365133/proyecto_INICIO, 2365133/proyecto_PROCESO, 2365133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369678 | Proyecto de inversión | 510763.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510763.82, modificado:510763.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL PRIMERA ETAPA. - 74998 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 74998 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE MILAN COLONIA JARDINES DEL SOL, 71604 ARROYO LARGO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE CANARIAS, CALLE SEVILLA A 150 METROS AL PONIENTE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA UNIDAD CAMPESINA 23 DE, lon:-98.08459, lat:16.346728}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/001/2024, contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:510763.82, importe_modificado:510763.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2369678/proyecto_INICIO, 2369678/proyecto_FIN, 2369678/proyecto_PROCESO, 2369678/proyecto_FIN, 2369678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202358941 | Acción | 93710.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93710.83, modificado:93710.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 39677 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 39677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2024-01-15 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO PSP-PRY /CMP/MSMQ/M428/FIII/FAISMUN-2024 /001/2024, contratista:PROYECTOS SUSTENTABLES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI, monto:93710.83, importe_modificado:93710.83}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2358941/proyecto_INICIO, 2358941/proyecto_PROCESO, 2358941/proyecto_INICIO, 2358941/proyecto_PROCESO, 2358941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202361959 | Proyecto de inversión | 1042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042000.0, modificado:1042000.0}} | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIGAO YAVEO - 48488 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 48488 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLORES MAGON LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA ENTRANDO POR E, lon:-95.44178127, lat:17.5155969}} | 2024-05-20 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2361959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370023 | Proyecto de inversión | 3497689.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497689.04, modificado:3497689.04}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUAPINOLE - 77361 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 77361 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:102, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAPINOLE, 70944 GUAPINOLE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE CEIBA, CALLE LAS PALMAS SE DISTRIBUIRA EN TODA LA LOCALIDAD DE GUAPINOLE, lon:-96.7814031, lat:15.7381084}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/08/2024, contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3497689.04, importe_modificado:3497689.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2370023/proyecto_INICIO, 2370023/proyecto_PROCESO, 2370023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202370078 | Proyecto de inversión | 2549255.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549255.96, modificado:2549255.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA NORTE ENTRE EL PERIFERICO Y LA CALLE 14 PONIENTE FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL. BARRIO LAS FLORES II - 76239 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 76239 | S | 72 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.1, meta_modificada:1811.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 2DA NORTE COLONIA LAS FLORES II, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE PERIFERICO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y CALLE 14A PONIENTE, CALLE 4TA NORTE FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL IMSS BIE, lon:-98.047653, lat:16.347858}} | 2024-03-07 | 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/002/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2549255.96, importe_modificado:2549255.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.1}} | {2370078/proyecto_INICIO, 2370078/proyecto_PROCESO, 2370078/proyecto_FIN, 2370078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202362124 | Proyecto de inversión | 1509670.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509670.84, modificado:1509670.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO - 50969 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 50969 | S | 374 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 KM 40 MAS 500 TUXTEPEC-OAXACA PUEBLO SAN ISIDRO CHINANTILLA, 68482 SAN ISIDRO CHINANTILLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHI, lon:-96.24622891, lat:17.81131821}} | 2024-04-22 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1509670.84, importe_modificado:1509670.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2362124/proyecto_FIN, 2362124/proyecto_INICIO, 2362124/proyecto_PROCESO, 2362124/proyecto_FIN, 2362124/proyecto_INICIO, 2362124/proyecto_PROCESO, 2362124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363719 | Acción | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:215000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56561 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 56561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2363719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363745 | Proyecto de inversión | 930892.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930892.92, modificado:930892.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN HASTA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 56670 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 56670 | S | 556 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN ISIDRO BUENOS AIRES, lon:-96.84717814, lat:17.95452334}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/03/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:930892.92, importe_modificado:930892.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2363745/proyecto_PROCESO, 2363745/proyecto_INICIO, 2363745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363754 | Proyecto de inversión | 1411701.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411701.02, modificado:1411701.02}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE YEGOSEVE - 56711 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 56711 | S | 246 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE YEGOSEVE PUEBLO YEGOSEVE, 71500 YEGOSEVE, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE YEGOSEVE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CAPILLA PA, lon:-96.71661874, lat:16.56720524}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/002/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1411701.02, importe_modificado:1411701.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.5}} | {2363754/proyecto_FIN, 2363754/proyecto_INICIO, 2363754/proyecto_FIN, 2363754/proyecto_INICIO, 2363754/proyecto_FIN, 2363754/proyecto_INICIO, 2363754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202360856 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 47023 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 47023 | S | 678 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-95.45434704, lat:17.47431828}} | 2024-05-13 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202360906 | Acción | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265000.0, modificado:265000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44748 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 44748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.766539, lat:17.015173}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSN/FAISMUN/M481/AD/001/2024, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2360906/proyecto_INICIO, 2360906/proyecto_PROCESO, 2360906/proyecto_INICIO, 2360906/proyecto_PROCESO, 2360906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364110 | Acción | 316783 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316783.0, modificado:316783.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55709 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 55709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}} | 2024-04-19 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAC/082/FAISMUN/01/2024, contratista:ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:316783.0, importe_modificado:316783.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2364110/proyecto_INICIO, 2364110/proyecto_PROCESO, 2364110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364118 | Proyecto de inversión | 621138.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621138.54, modificado:646934.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA - 55725 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 55725 | S | 403 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.24, meta_modificada:588.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A HACIENDA VIEJA PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A HACIENDA VIEJA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO ANTIGUO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.75686069, lat:16.54720814}} | 2024-03-04 | 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:646934.47, importe_modificado:646934.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.24}} | {2364118/proyecto_INICIO, 2364118/proyecto_PROCESO, 2364118/proyecto_FIN, 2364118/proyecto_PROCESO, 2364118/proyecto_FIN, 2364118/proyecto_INICIO, 2364118/proyecto_PROCESO, 2364118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366348 | Proyecto de inversión | 937517.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937517.8, modificado:937517.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MADERO, EN LA COLONIA CENTRO - 63633 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 63633 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.2, meta_modificada:127.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ORIENTE UNO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALID, lon:-96.30414354, lat:17.77648931}} | 2024-04-22 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:937517.8, importe_modificado:937517.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.2}} | {2366348/proyecto_INICIO, 2366348/proyecto_PROCESO, 2366348/proyecto_FIN, 2366348/proyecto_PROCESO, 2366348/proyecto_FIN, 2366348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366363 | Proyecto de inversión | 2808851.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2808851.14, modificado:2808851.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 65692 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 65692 | S | 104 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.2, meta_modificada:2289.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE PUEBLA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL ESTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES AU SOBRE LA CALLE MORELOS , lon:-95.87605824, lat:18.10913651}} | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/008/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2808851.14, importe_modificado:2808851.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.2}} | {2366363/proyecto_PROCESO, 2366363/proyecto_FIN, 2366363/proyecto_INICIO, 2366363/proyecto_FIN, 2366363/proyecto_INICIO, 2366363/proyecto_PROCESO, 2366363/proyecto_FIN, 2366363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202369377 | Proyecto de inversión | 835231 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835231.0, modificado:835231.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 2, CORRALERO Y EL CIRUELO. - 75878 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 75878 | S | 1325 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A CORRALERO - PLAYA CORRALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO CORRALERO, 71607 LOS GUAMILES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A PLAYA CORRALERO Y CARRETERA DE ACCESO A COR, lon:-98.20082, lat:16.24678}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/004/2024, contratista:ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:835231.0, importe_modificado:835231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.8}} | {2369377/proyecto_INICIO, 2369377/proyecto_FIN, 2369377/proyecto_PROCESO, 2369377/proyecto_FIN, 2369377/proyecto_PROCESO, 2369377/proyecto_FIN, 2369377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364894 | Acción | 97382 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97382.0, modificado:97382.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57985 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 57985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.845933, lat:17.80963}} | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145114, contratista:, convocante:San Jeronimo Silacayoapilla, monto:97382.0, importe_modificado:97382.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2364894/proyecto_INICIO, 2364894/proyecto_PROCESO, 2364894/proyecto_INICIO, 2364894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202357891 | Proyecto de inversión | 266291.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266291.56, modificado:266291.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. - 36084 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 36084 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICARA EN EL LAD, lon:-97.34247363, lat:17.52620664}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/OP/01/2024, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:266291.56, importe_modificado:266291.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2357891/proyecto_INICIO, 2357891/proyecto_PROCESO, 2357891/proyecto_FIN, 2357891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202357899 | Proyecto de inversión | 895450.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895450.62, modificado:895450.62}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL - 36113 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 36113 | S | 602 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS M, lon:-97.34244742, lat:17.52606051}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDY/523/FAISMUN/OP/02/2024, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:895450.62, importe_modificado:895450.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2357899/proyecto_INICIO, 2357899/proyecto_PROCESO, 2357899/proyecto_FIN, 2357899/proyecto_PROCESO, 2357899/proyecto_FIN, 2357899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202357905 | Acción | 768509 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768509.0, modificado:768509.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 33433 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 33433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}} | 2024-02-19 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2357905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: EL MUNICIPIO NO CONTO CON PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, LO QUE SE ENCUENTRA SOPORTADO POR EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SU DENUNCIA ANTE LA FISCALIA DEL ESTADO; POR LO QUE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REPORTADAS EN ESA ADMINISTRACIÓN , trimestre:5.0, usuario:adrianagvasquezc, fecha:2025-07-20}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | OAX240202365032 | Proyecto de inversión | 1420254.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420254.25, modificado:1420254.25}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 20DPR3384Z - 58414 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 58414 | S | 1032 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA HACIA EL LADO SUR DEL PALACIO MUNICIPAL PARTIENDO EN ES, lon:-96.71448581, lat:16.74030198}} | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/002/2024, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1420254.25, importe_modificado:1420254.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2365032/proyecto_INICIO, 2365032/proyecto_PROCESO, 2365032/proyecto_FIN, 2365032/proyecto_PROCESO, 2365032/proyecto_FIN, 2365032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202358315 | Proyecto de inversión | 699940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699940.0, modificado:1298477.83}} | AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN PALANTLA SAN ISIDRO LAGUNAS, SEGUNDA ETAPA - 37805 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 37805 | S | 251 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.26, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN JUAN PALATLA, 68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALANTLA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE ES UN TRAMO DE AMPLIACION DE , lon:-96.39609442, lat:17.84931932}} | 2024-03-06 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJBVN/559/FAISMUN/001/2024, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1298477.83, importe_modificado:1298477.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2358315/proyecto_PROCESO, 2358315/proyecto_INICIO, 2358315/proyecto_PROCESO, 2358315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363370 | Proyecto de inversión | 1717676.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717676.52, modificado:1717676.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS Y GUERRERO 1RA. ETAPA - 55384 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 55384 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALLENDE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE LIBER, lon:-96.9759491, lat:16.51572389}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/04/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:1717676.52, importe_modificado:1717676.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.5}} | {2363370/proyecto_INICIO, 2363370/proyecto_PROCESO, 2363370/proyecto_FIN, 2363370/proyecto_PROCESO, 2363370/proyecto_FIN, 2363370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494415 | Proyecto de inversión | 186899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:186899.98, modificado:186899.98}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO DE PLAYA DE SOYALTEPEC HACIA ARROYO CAMALOTE - 451440 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 451440 | S | 331 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO E.C CARRETERA FEDERAL 182 KM 145+287 - PLAYA DE SOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 012 PUEBLO PLAYA DE SOYALTEPEC, 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ARROYO CAMALOTE, lon:-96.415598, lat:18.10429}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/REND/02/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:186899.98, importe_modificado:186899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.2}} | {2494415/proyecto_FIN, 2494415/proyecto_INICIO, 2494415/proyecto_PROCESO, 2494415/proyecto_FIN, 2494415/proyecto_PROCESO, 2494415/proyecto_INICIO, 2494415/proyecto_FIN, 2494415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491403 | Acción | 157616.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157616.94, modificado:157616.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 409091 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 409091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAH/FAISMUN/091/01/02/2024, contratista:ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:157616.94, importe_modificado:157616.94}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491403/proyecto_INICIO, 2491403/proyecto_FIN, 2491403/proyecto_INICIO, 2491403/proyecto_FIN, 2491403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402491415 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL - 409113 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 409113 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA ENTRE LA IGLESIA Y LA AG, lon:-97.84527357, lat:17.17024662}} | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494519 | Proyecto de inversión | 1170444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, modificado:1170444.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 451601 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 451601 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.26, meta_modificada:856.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIBERTAD, 70222 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION DE LA AGENCIA LA LIBERTAD., lon:-95.25274392, lat:17.58230406}} | 2024-08-31 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494564 | Proyecto de inversión | 1600673.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600673.8, modificado:1600673.8}} | PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OREGON E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, EN EL ESTADO DE OAXACA - 451656 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 451656 | S | 2119 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJÓN HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ALVARO OBREGON E HIDALGO SE, lon:-96.74821076, lat:16.84948427}} | 2024-08-14 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-FAISMUN-011-2024, contratista:CIPROYECTO OBRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1600673.8, importe_modificado:1600673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2494564/proyecto_PROCESO, 2494564/proyecto_FIN, 2494564/proyecto_INICIO, 2494564/proyecto_FIN, 2494564/proyecto_INICIO, 2494564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496164 | Proyecto de inversión | 1000460.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000460.75, modificado:1000460.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD LA CAÑADA EN SECTOR 2 - 455087 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Caminos Bienestar | 455087 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:3, direccion:CALLE OAXACA A SAN PEDRO MIXTEPEC PARAJE LOCALIDAD LA CAÑADA, 71980 LA CAÑADA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 750 METROS DE EL PARE TURÍSTICO Y RESTAURANTE EL PASO, lon:-97.119103, lat:15.988869}} | 2024-08-03 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496168 | Acción | 2847500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847500.0, modificado:2847500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455099 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 455099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2496168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496203 | Proyecto de inversión | 1699983.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699983.48, modificado:1699983.48}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A TIERRAS DE LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO COATLÁN. - 455174 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 455174 | S | 482 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN PEDRO COATLÁN, 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO A LA LABOR PUNTO TRINO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO VENUST, lon:-96.74719015, lat:16.25969904}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2496203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488440 | Proyecto de inversión | 1794591.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794591.39, modificado:1794591.39}} | MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NUEVO MÉXICO, EN EL BARRIO SANTA CRUZ, COICOYAN DE LAS FLORES - 441028 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 441028 | S | 1021 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:424.28, meta_modificada:424.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , A 500 METROS DEL ENTRONQUE CON CALLE LIBERTAD Y A UN COSTADO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL C, lon:-98.27334415, lat:17.27435808}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/22-10/2024, contratista:Caminos Asfalticos ROME S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1794591.39, importe_modificado:1794591.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:424.28}} | {2488440/proyecto_FIN, 2488440/proyecto_INICIO, 2488440/proyecto_PROCESO, 2488440/proyecto_FIN, 2488440/proyecto_INICIO, 2488440/proyecto_PROCESO, 2488440/proyecto_FIN, 2488440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492183 | Proyecto de inversión | 1794540.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794540.87, modificado:1794540.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 447651 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 447651 | S | 751 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO LA CANDELARIA - ENTRONQUE CAMINO SANTA MARIA YACOCHI-ZACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 7 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-95.92808, lat:17.21516}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494601 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS - 416503 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 416503 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE EJIDO PRESIDENTE LOPES MATEOS EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE HIDLAGO, CALLE AL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO , lon:-97.79553335, lat:17.85026646}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494636 | Proyecto de inversión | 1674300.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674300.95, modificado:1674300.95}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 451740 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 451740 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2031.14, meta_modificada:2031.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, lon:-96.64841211, lat:16.30785169}} | 2024-09-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CR1111 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:1674300.95, importe_modificado:1674300.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2031.14}} | {2494636/proyecto_PROCESO, 2494636/proyecto_INICIO, 2494636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494639 | Proyecto de inversión | 1557127.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557127.19, modificado:1557127.19}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO RANCHO PASTOR ZARAGOZA DEL KM 0 000 AL KM 2 - 451743 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 451743 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28493.0, meta_modificada:28493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 240 PUEBLO RANCHO PASTOR, 69793 RANCHO PASTOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ZARAGOZA Y , DESDE RANCHOPASTOR HASTA LLEGAR A ZARAGOZA, lon:-98.24386496, lat:17.25292201}} | 2024-09-20 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/35-26/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1557127.19, importe_modificado:1557127.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28493.0}} | {2494639/proyecto_INICIO, 2494639/proyecto_PROCESO, 2494639/proyecto_FIN, 2494639/proyecto_PROCESO, 2494639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494654 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO A SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 451761 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 451761 | S | 165 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL RODEO - SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 PUEBLO EL RODEO, 70277 EL RODEO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DEL RODEO , lon:-95.92286896, lat:17.09276037}} | 2024-10-25 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/0454/R33/005/FIII/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2494654/proyecto_INICIO, 2494654/proyecto_FIN, 2494654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494676 | Proyecto de inversión | 1401175.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401175.55, modificado:1401175.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA ARROYO SECO EN DIVERSAS CALLES - 451791 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 451791 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLEJON CALLEJÓN MAR ARGENTINA COLONIA ARROYO SECO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MAR TIMOR Y CALLE MAR CASPIO, CALLE ALVARO OBREGON SE LOCALIZA A 220 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICEN, lon:-97.072673, lat:15.878228}} | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2494676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494680 | Proyecto de inversión | 607767.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607767.87, modificado:607767.87}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 451800 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 451800 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE SANTA CATARINA CUIXTL, lon:-96.64201639, lat:16.30503396}} | 2024-11-25 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/03/2024, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:607767.87, importe_modificado:607767.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2494680/proyecto_FIN, 2494680/proyecto_PROCESO, 2494680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494682 | Proyecto de inversión | 1252442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252442.75, modificado:1252442.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 451801 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 451801 | S | 119 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE REFORMA LA OBRA SE DISTRIBUYE POR LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE TAMAZOLA A 100 MET, lon:-97.22808986, lat:17.15943693}} | 2024-10-23 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494686 | Proyecto de inversión | 1522264.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522264.66, modificado:1522264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451805 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 451805 | S | 198 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE RAYON ES UNA CALLE PRIVADA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO , lon:-97.74397168, lat:17.72211046}} | 2024-11-23 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494688 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS - 451806 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 451806 | S | 400 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:85.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO EL TAMARINDO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A UNOS METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-96.66623269, lat:15.82804723}} | 2024-11-19 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SDM/509/FAISMUN/IR/015/2024, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA S.A. DE C.V, convocante:SANTO DOMIINGO DE MORELOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.96}} | {2494688/proyecto_PROCESO, 2494688/proyecto_FIN, 2494688/proyecto_INICIO, 2494688/proyecto_FIN, 2494688/proyecto_INICIO, 2494688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402494702 | Proyecto de inversión | 773882.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773882.03, modificado:773882.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. OAXACA DEL PARAJE YAHUICHE Y CALLE ARTICULO 27 DE LA COLONIA SANTA PAULA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 451826 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 451826 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA SANTA PAULA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE LA OBRA SE UBICA A 70 METROS AL NORTE DE L, lon:-96.48381968, lat:16.94415403}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/MTM/017/2024, contratista:ICMA INGENIERÍA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:773882.03, importe_modificado:773882.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2494702/proyecto_INICIO, 2494702/proyecto_PROCESO, 2494702/proyecto_FIN, 2494702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496353 | Proyecto de inversión | 2580341.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2580341.94, modificado:2580341.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 455414 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 455414 | S | 246 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1501.0, meta_modificada:1501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO HASTA ENCONTRAR LA CALLE HIDA, lon:-96.717818, lat:16.801998}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/07/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:2580341.94, importe_modificado:2580341.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1501.0}} | {2496353/proyecto_INICIO, 2496353/proyecto_PROCESO, 2496353/proyecto_FIN, 2496353/proyecto_PROCESO, 2496353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496356 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421071 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 421071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}} | 2024-11-28 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/106/MSAA/R33/FIII/01/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2496356/proyecto_INICIO, 2496356/proyecto_FIN, 2496356/proyecto_INICIO, 2496356/proyecto_PROCESO, 2496356/proyecto_INICIO, 2496356/proyecto_FIN, 2496356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496377 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE UN COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN SEBASTIAN. - 455443 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 455443 | S | 144 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL PASANDO LA CALLE LAS F, lon:-95.94290682, lat:17.11313559}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MSA/0454/R33/004/FIII/2024, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.5}} | {2496377/proyecto_INICIO, 2496377/proyecto_FIN, 2496377/proyecto_INICIO, 2496377/proyecto_PROCESO, 2496377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496401 | Proyecto de inversión | 212817.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212817.02, modificado:212817.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD SAN ANDRÉS COPALA EN DIVERSAS CALLES - 455475 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 455475 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:CALLE COYULES PUEBLO SAN ANDRÉS COPALA, 71997 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS NANCHES Y CALLE COROZAL, SE LOCALIZA A 160 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANDRES APOSTOL, lon:-97.145289, lat:15.999439}} | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2496401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496403 | Proyecto de inversión | 2410407.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410407.45, modificado:2410407.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN - 455477 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 455477 | S | 302 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:3, direccion:CALLE ITURBIDE Y JUAREZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN, 71518 SAN SEBASTIÁN OCOTLÁN, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERDAD, CALLE HIDALGO SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO HASTA ENC, lon:-96.706097, lat:16.806088}} | 2024-08-21 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/08/2024, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:2410407.45, importe_modificado:2410407.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}} | {2496403/proyecto_FIN, 2496403/proyecto_INICIO, 2496403/proyecto_FIN, 2496403/proyecto_PROCESO, 2496403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496406 | Proyecto de inversión | 174699.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174699.59, modificado:174699.59}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA EN SANTIGO CHAZUMBA - 421181 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 421181 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE REFORMA VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA, lon:-97.6794507, lat:18.1959305}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCH/459/FAISMUN/FIII/053/01/2024, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:174699.58, importe_modificado:174699.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2496406/proyecto_INICIO, 2496406/proyecto_PROCESO, 2496406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496419 | Proyecto de inversión | 1854807.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854807.36, modificado:1854807.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL MOGOTE DEL SOL - 455492 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 455492 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:7, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL MOGOTEDEL SOL, 68218 EL MOGOTE DEL SOL, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, CALLE CALLE RIO ESTACA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE IGN, lon:-96.97666459, lat:17.33653771}} | 2024-07-22 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007-2024, contratista:ENFOQUE CONTRUCCIONES ONIX S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO, monto:1854807.36, importe_modificado:1854807.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2496419/proyecto_FIN, 2496419/proyecto_INICIO, 2496419/proyecto_PROCESO, 2496419/proyecto_INICIO, 2496419/proyecto_PROCESO, 2496419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492342 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN VARIOS CAMINOS DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 448041 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 448041 | S | 250 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2124.51, meta_modificada:2124.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL POZO PRIVADA DE MARTIREZ DE TACUBAYA IGNACIO MEJIA BENITO JUARREZ, LOS MANGALES Y VALERIO TRUJANO PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE JUAN N. ALVARE, lon:-96.78258729, lat:16.87700382}} | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-15/0001/21/2024, contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2124.51}} | {2492342/proyecto_FIN, 2492342/proyecto_PROCESO, 2492342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492347 | Acción | 2298479.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298479.67, modificado:2298479.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411330 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 411330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2024-03-11 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2492347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492358 | Proyecto de inversión | 2417815.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417815.02, modificado:2417815.02}} | LIMPIEZA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD - 448067 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Itunyoso | 448067 | S | 1498 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA SE CONSIDERA INTERVENIR DIFERENTES CALLES ALEDAÑAS AL PRIMER CUADRO D, lon:-97.88120799, lat:17.22895764}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMI/OAX/R-33/F-III-FISMDF/240/48/2024, contratista:CIPROYECTO OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO, monto:2417815.02, importe_modificado:2417815.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2492358/proyecto_INICIO, 2492358/proyecto_PROCESO, 2492358/proyecto_FIN, 2492358/proyecto_PROCESO, 2492358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492361 | Proyecto de inversión | 768239 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768239.0, modificado:768239.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL. - 448072 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 448072 | S | 306 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:PRIVADA GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA- SALINA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DE LA, lon:-97.60905047, lat:16.06370023}} | 2024-07-12 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2492361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492364 | Proyecto de inversión | 600004.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600004.9, modificado:600004.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, TERCERA ETAPA. - 411368 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411368 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA AMARGURA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO TEJ, lon:-98.02476156, lat:17.88777529}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2492364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492366 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411389 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA , lon:-98.02440298, lat:17.89177434}} | 2024-11-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2492366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496504 | Proyecto de inversión | 549991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549991.63, modificado:549991.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO EL PANTEÓN EN CALLEJÓN HACIA EL CERRITO - 455608 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 455608 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLEJON HACIA EL CERRITO PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN PEDRO AHUARUMBO Y CALLE LIBERTAD, SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUNICI, lon:-97.08329, lat:15.985919}} | 2024-08-03 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2496504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496518 | Proyecto de inversión | 685957.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685957.03, modificado:685957.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JUQUILITA - 455632 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 455632 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LA JUQUILITA - SAN JERONIMO COATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 RANCHERIA LA JUQUILITA, 70844 LA JUQUILITA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA JUQUILITA A SAN JERÓNIMO CO, lon:-96.87919, lat:16.230699}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/036/015/2024, contratista:JULIO DANTE ARÁMBULA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:685957.03, importe_modificado:685957.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2496518/proyecto_PROCESO, 2496518/proyecto_INICIO, 2496518/proyecto_FIN, 2496518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496520 | Proyecto de inversión | 1801724.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801724.09, modificado:1801724.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 455635 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 455635 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.82, meta_modificada:968.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LA COLORADA - LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA COLORADA (TIERRA COLORADA), 71413 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTR, lon:-96.936252, lat:16.571711}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496527 | Proyecto de inversión | 438456 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438456.0, modificado:438456.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 455662 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 455662 | S | 165 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA SE ACCEDE POR LA VIA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MUNICIPIO HASTA ENCONTRAR LA CALLE HIDA, lon:-96.71945604, lat:16.80238041}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSA/452/FAISMUN/06/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:323517.5, importe_modificado:323517.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2496527/proyecto_INICIO, 2496527/proyecto_PROCESO, 2496527/proyecto_INICIO, 2496527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496528 | Proyecto de inversión | 1469289.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469289.45, modificado:1469289.45}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 421472 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 421472 | S | 314 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.91, meta_modificada:487.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA A 70 ML AL ESTE DE LA IGLESIA CAT, lon:-96.52919273, lat:17.3645875}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/003/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:1469289.45, importe_modificado:1469289.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.91}} | {2496528/proyecto_PROCESO, 2496528/proyecto_FIN, 2496528/proyecto_INICIO, 2496528/proyecto_PROCESO, 2496528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488687 | Proyecto de inversión | 6108503.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108503.28, modificado:6108503.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441592 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441592 | S | 234 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LA NEBLINA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.149923, lat:16.108758}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488696 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO N LA CALLE IGUALA, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO - 441606 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 441606 | S | 255 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGUALA COLONIA SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JUPITER Y CARRETERA A CHALCATONGO, EL PAVIMENTO SE NCUENTRA EN EL BARRIO SAN BARTOLO EN LA CALLE IGUALA., lon:-97.67136275, lat:17.26065213}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150395, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2488696/proyecto_INICIO, 2488696/proyecto_FIN, 2488696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488709 | Proyecto de inversión | 652287.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652287.26, modificado:652287.26}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMINO A LA MINA, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 441621 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 441621 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.2, meta_modificada:329.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MINA BARRIO , 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE SAN JOSE LA FRAGUA, CALLE CAMINO A LA MINA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES ALCATRACES Y L, lon:-96.90824, lat:17.30628}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTF/150/FAISMUN/OP/FIII/011-107/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:652287.26, importe_modificado:652287.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.2}} | {2488709/proyecto_INICIO, 2488709/proyecto_FIN, 2488709/proyecto_PROCESO, 2488709/proyecto_FIN, 2488709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402488717 | Proyecto de inversión | 489798.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489798.26, modificado:489798.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO VIEJO. - 441635 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 441635 | S | 435 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1465.6, meta_modificada:1465.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 FINCA AGUA FRÍA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.210137, lat:16.062689}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495181 | Acción | 379118 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379118.0, modificado:379118.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453183 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.548843, lat:16.59178}} | 2024-01-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2495181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495186 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453202 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453202 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:NUNCA PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DENOMIDADA SANTIAGO LA LIBERTAD ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO P, lon:-96.53025845, lat:16.57432826}} | 2024-05-13 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2495186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495188 | Proyecto de inversión | 269794.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269794.32, modificado:269794.32}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, MUNICPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 453207 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 453207 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA GUIENAGATI Y CALLE LAS FLORES, AVENIDA TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-95.354548, lat:16.734306}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:269794.32, importe_modificado:269794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2495188/proyecto_PROCESO, 2495188/proyecto_FIN, 2495188/proyecto_INICIO, 2495188/proyecto_FIN, 2495188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495193 | Proyecto de inversión | 368462.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368462.52, modificado:368462.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 453216 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 453216 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:5, direccion:RANCHERIA ALTA FLORIDA DEL SUR, 70874 ALTA FLORIDA DEL SUR, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ALTA FLORIDA DEL SUR Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, EL CA, lon:-96.71417962, lat:16.13144395}} | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:368462.52, importe_modificado:368462.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2495193/proyecto_INICIO, 2495193/proyecto_FIN, 2495193/proyecto_PROCESO, 2495193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495205 | Proyecto de inversión | 1001744.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001744.55, modificado:1001744.56}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 224 CLAVE 20ETH0271H EN LA LOCALIDAD DE LA IHUALEJA PRIMERA ETAPA. - 453266 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 453266 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.71, meta_modificada:184.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:CALLE FELIPE PESCADOR PUEBLO LA IHUALEJA, 68583 LA IHUALEJA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE ARTEGA, LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL IEBO PLANTEL 224 DE LA LOCALI, lon:-96.8968646, lat:18.0479332}} | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/024/2024, contratista:TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1001744.56, importe_modificado:1001744.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.71}} | {2495205/proyecto_INICIO, 2495205/proyecto_PROCESO, 2495205/proyecto_FIN, 2495205/proyecto_PROCESO, 2495205/proyecto_FIN, 2495205/proyecto_INICIO, 2495205/proyecto_PROCESO, 2495205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495215 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON CLAVE 20DCC2218P, RANCHO PASTOR - 453299 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 453299 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DEL PREESCOLAR RICARDO FLORS MAGON PUEBLO RANCHO PASTOR, 69793 RANCHO PASTOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE DEL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.24731776, lat:17.25293181}} | 2024-10-26 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/FAISMUN/36-34/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2495215/proyecto_INICIO, 2495215/proyecto_FIN, 2495215/proyecto_INICIO, 2495215/proyecto_PROCESO, 2495215/proyecto_FIN, 2495215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495225 | Proyecto de inversión | 748545.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748545.26, modificado:748545.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE PROLONGACION DE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 453319 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 453319 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIP, lon:-97.28541367, lat:17.01693699}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPT/329-001/FAISMUN/08/06/2024, contratista:C. BLANCA LIDIA MARTINEZ SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:748545.26, importe_modificado:748545.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2495225/proyecto_INICIO, 2495225/proyecto_PROCESO, 2495225/proyecto_INICIO, 2495225/proyecto_FIN, 2495225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495232 | Proyecto de inversión | 877888 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877888.0, modificado:877888.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 453336 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 453336 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL CERRO, 68614 EL CERRO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.79632823, lat:17.97063247}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495247 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453360 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453360 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51000.0, meta_modificada:51000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:NUNCA PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRAPERTENECE A LA LOCALIDAD DE PROGRESO ES EL CAMINOPRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA ES , lon:-96.50224651, lat:16.58841552}} | 2024-05-13 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496551 | Proyecto de inversión | 585000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.02, modificado:585000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA PREESCOLAR SEGUNDA ETAPA - 421547 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 421547 | S | 153 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.2, meta_modificada:239.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:CALLE MAYA RANCHERIA BENITO JUÁREZ EL TRÉBOL, 70157 BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, lon:-94.14613797, lat:16.71335755}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/009/2024, contratista:JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:585000.02, importe_modificado:585000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.2}} | {2496551/proyecto_FIN, 2496551/proyecto_INICIO, 2496551/proyecto_PROCESO, 2496551/proyecto_FIN, 2496551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402496574 | Proyecto de inversión | 248162.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248162.28, modificado:248162.28}} | CONSTRUCCION DE LOSAS EN CAJON PLUVIAL PARA RODAMIENTO FRENTE AL BATALLON. - 455740 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 455740 | S | 312 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.24, meta_modificada:36.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - ACAPULCO KILÓMETRO 3 + 000 COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DE, lon:-98.076123, lat:16.357842}} | 2024-10-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/035/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:248162.28, importe_modificado:248162.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.24}} | {2496574/proyecto_INICIO, 2496574/proyecto_FIN, 2496574/proyecto_PROCESO, 2496574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492901 | Proyecto de inversión | 888988.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888988.24, modificado:888988.24}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 448937 | S | 56 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.86, meta_modificada:108.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:PASAJE SAN JUAN LUVINA PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE SAN JUAN LUVINA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE MOR, lon:-96.55280684, lat:17.5059763}} | 2024-08-26 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2492901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492925 | Proyecto de inversión | 2846715.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846715.14, modificado:2846715.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20KJN0675O - 448979 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 448979 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JUQUILA INDEPENDENCIA, 71152 JUQUILA INDEPENDENCIA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 24 DE FEBRERO, LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE HARA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUC, lon:-97.46408468, lat:17.03067346}} | 2024-12-03 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/006/2024, contratista:RAUL SILVA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:2846715.14, importe_modificado:2846715.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2492925/proyecto_INICIO, 2492925/proyecto_PROCESO, 2492925/proyecto_INICIO, 2492925/proyecto_FIN, 2492925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402492955 | Proyecto de inversión | 934753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934753.83, modificado:934753.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE SANTA MARIA PETAPA - 449041 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 449041 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PRIVILEGIO, 70370 EL PRIVILEGIO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05814164, lat:16.8834902}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2492955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492975 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449069 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492977 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449073 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402492981 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449076 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Macuiltianguis | 449076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2492981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495476 | Proyecto de inversión | 2915700.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2915700.02, modificado:2915700.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418978 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 418978 | S | 3494 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE, lon:-97.37849867, lat:16.26105671}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495479 | Proyecto de inversión | 761000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761000.0, modificado:761000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUMERO 55 CLAVE 20ETK0055F EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUXE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI. PRIMERA ETAPA - 453953 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 453953 | S | 1370 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CALLE SAN ISIDRO LACHIGUXE PUEBLO LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO LACHIGUXE Y CALLE CENTRO, CALLE TELEBACHILLERATO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA, lon:-95.29915757, lat:16.88248433}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:761000.0, importe_modificado:761000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2495479/proyecto_INICIO, 2495479/proyecto_FIN, 2495479/proyecto_INICIO, 2495479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402495481 | Proyecto de inversión | 1297812.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297812.51, modificado:1297812.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES - 453959 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 453959 | S | 615 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA DEL PALACIO MUNICIPAL AL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDA, lon:-96.55045202, lat:16.58157493}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508950 | Proyecto de inversión | 2105138.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2105138.43, modificado:2105138.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 463269 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 463269 | S | 515 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A 60 METROS AL ESTE DE, lon:-96.91058439, lat:18.03296633}} | 2024-10-03 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/023/2024, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2105138.43, importe_modificado:2105138.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2508950/proyecto_INICIO, 2508950/proyecto_PROCESO, 2508950/proyecto_INICIO, 2508950/proyecto_FIN, 2508950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508965 | Acción | 169400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169400.0, modificado:169400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463326 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 463326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2508965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508972 | Proyecto de inversión | 2516772.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516772.43, modificado:2516772.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 463344 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 463344 | S | 400 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LA POBLACION D, lon:-97.8241712, lat:16.28583571}} | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509213 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 465978 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465978 | S | 548 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.5296958, lat:16.20699876}} | 2024-07-02 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2509213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509218 | Proyecto de inversión | 657353.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657353.79, modificado:657353.79}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL LOS LIMONES A LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 466011 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 466011 | S | 300 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LOS LIMONES - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOS LIMONES, 71800 LOS LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES HACIA LA SOLEDAD DEL KM, lon:-97.49252844, lat:16.02623847}} | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2509218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509228 | Proyecto de inversión | 918745.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918745.52, modificado:918745.52}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LLANO HERMOSO - 466058 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 466058 | S | 764 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:BARRIO LLANO HERMOSO, 68508 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DEL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA ESPIRITUAL DE XOCHITONALCO Y SE UBICA 4.0 KILOM, lon:-96.849638, lat:18.084325}} | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/040/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:918745.52, importe_modificado:918745.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2509228/proyecto_INICIO, 2509228/proyecto_FIN, 2509228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509252 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA LOS PEREA A LOS SABINOS SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 466247 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 466247 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA PARROQUIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA BARRANCA CONOCIDA COMO LOS PERE, lon:-98.00473568, lat:17.45635673}} | 2024-09-09 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:466247, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2509252/proyecto_INICIO, 2509252/proyecto_FIN, 2509252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509261 | Acción | 263461.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263461.77, modificado:263461.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 466276 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 466276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.007239, lat:17.453624}} | 2024-02-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:466276, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:263461.77, importe_modificado:263461.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2509261/proyecto_INICIO, 2509261/proyecto_FIN, 2509261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509262 | Acción | 263461.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263461.77, modificado:263461.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 466277 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 466277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.007239, lat:17.453624}} | 2024-02-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:466277, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:263461.77, importe_modificado:263461.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2509262/proyecto_PROCESO, 2509262/proyecto_INICIO, 2509262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402510228 | Proyecto de inversión | 1224227.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224227.61, modificado:1224227.61}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN EL NUCLEO RURAL EL GIRASOL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | OF/SRP/M527/FAISMUN/05/2024 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO A LA POBLACION EN LA LOCALIDAD EL GIRASOL, lon:-96.893136, lat:17.803022}} | 2024-12-01 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150419, contratista:, convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1224227.61, importe_modificado:1224227.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2510228/proyecto_INICIO, 2510228/proyecto_PROCESO, 2510228/proyecto_FIN, 2510228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507543 | Proyecto de inversión | 502578 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502578.0, modificado:502578.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA 2 DE DICIEMBRE DE LA CALZADA 23 DE ENERO - 456656 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 456656 | S | 109 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DE DICIEMBRE PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIVADA 2 DE DICIEMBRE DE LA CALZADA 23 DE ENERO, lon:-96.76146393, lat:16.96712666}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:502578.0, importe_modificado:502578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2507543/proyecto_INICIO, 2507543/proyecto_PROCESO, 2507543/proyecto_FIN, 2507543/proyecto_PROCESO, 2507543/proyecto_FIN, 2507543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402510377 | Proyecto de inversión | 38425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.8425E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLÁN - 333299 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca | 333299 | S | 10398 | 9598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:117.02, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OJITLAN - TUXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 590 PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ESTARA UBICADA A 150 METROS DE, lon:-96.385356, lat:18.062917}} | 2024-09-20 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FISE-AM24-01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:3.8425E7, importe_modificado:3.8425E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2510377/proyecto_INICIO, 2510377/proyecto_PROCESO, 2510377/proyecto_FIN, 2510377/proyecto_PROCESO, 2510377/proyecto_FIN, 2510377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507581 | Proyecto de inversión | 146679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146679.45, modificado:146679.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 456767 | S | 597 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CINCO DE MAYO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84789748, lat:17.15600065}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507590 | Proyecto de inversión | 795606.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795606.52, modificado:795606.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA BELLA VISTA EN DIVERSAS CALLES - 456820 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 456820 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:AVENIDA ENT. ABASOLO PUEBLO BELLA VISTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE PANAMA, CALLE COSTA RICA SE LOCALIZA A 450 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 210, lon:-97.081713, lat:15.89271}} | 2024-09-11 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2507590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507601 | Proyecto de inversión | 2392783.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392783.34, modificado:2392783.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456872 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 456872 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - EL COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO EL COCOYUL, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE L, lon:-97.079063, lat:16.446478}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2507601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402507671 | Acción | 1501788.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501788.75, modificado:1501788.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 457177 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 457177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}} | 2024-01-16 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2507671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402510969 | Proyecto de inversión | 269314.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269314.07, modificado:269314.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN CIENEGUILLA | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | FORTAMUN01 | S | 253 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.19, meta_modificada:6.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:San Juan Cieneguilla, lon:-98.273633, lat:17.851913}} | 2024-12-07 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FORTAMUNDF/186/001/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:269314.04, importe_modificado:269314.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.19}} | {2510969/proyecto_INICIO, 2510969/proyecto_PROCESO, 2510969/proyecto_FIN, 2510969/proyecto_PROCESO, 2510969/proyecto_FIN, 2510969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508030 | Proyecto de inversión | 1647297.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647297.86, modificado:1647297.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACIÓN DE SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 459072 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 459072 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE SAN FERNANDO DEL PIRUL LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE SAN FERNANDO Y CALLE LA PAZ, PRIVADA DEL PIRUL EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-96.66285536, lat:17.09955384}} | 2024-12-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508499 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 461583 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461583 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:RANCHERIA CHAPULTEPEC SINIYUVI, 71012 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC SINIYUVI, lon:-97.83084337, lat:16.98007434}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508500 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ CLAVE 20DJM1068M - 461584 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 461584 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CONSTRUCCION DE LA BARDA SE LOCALIZA A 10 M, lon:-98.44746172, lat:16.34053192}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508569 | Proyecto de inversión | 492201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492201.91, modificado:492201.91}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA - 461844 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 461844 | S | 232 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:PUEBLO GUADALUPE NUEVO TENOCHITITLÁN, 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CANAL EN GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, lon:-97.86163513, lat:17.02063219}} | 2024-10-01 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508635 | Proyecto de inversión | 990090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990090.0, modificado:990090.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462048 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 462048 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - AGUA FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE A LOCALIDAD DE AG, lon:-96.952773, lat:16.556395}} | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508644 | Proyecto de inversión | 841803 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841803.0, modificado:841803.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 462077 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 462077 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CULEBRA - LOS LIROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO LA CULEBRA LOS LIROS DEL KM 0000 AL K, lon:-98.51808173, lat:16.32865716}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508648 | Proyecto de inversión | 698755.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698755.63, modificado:698755.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462088 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 462088 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE DIAZ MIRON, NUNCA LA OBRA SE ENCUNETRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGN, lon:-94.83200536, lat:16.48274236}} | 2024-06-25 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509113 | Proyecto de inversión | 1053960.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053960.22, modificado:1053960.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LOS PINOS - 465461 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465461 | S | 80 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.5, meta_modificada:527.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 68503 LOS PINOS, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA A 6.4 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE, DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.788051, lat:18.146375}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1053960.22, importe_modificado:1053960.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.5}} | {2509113/proyecto_INICIO, 2509113/proyecto_FIN, 2509113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509114 | Proyecto de inversión | 875799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875799.99, modificado:875799.99}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MANUEL CABRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 465463 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465463 | S | 2628 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE MANUEL CABRERA CARRASQUEDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA PALACIOS, CALLE EMILIO PIMENTEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANU, lon:-97.69591088, lat:16.09725156}} | 2024-10-12 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509117 | Proyecto de inversión | 1164086.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164086.56, modificado:1164086.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0.500 AL KM 0.600 - 465480 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465480 | S | 16 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:94, direccion:RANCHERIA PLAN CARLOTA, 68502 AGUA DE CEDRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA 6.5 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.781503, lat:18.13789}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/033/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1164086.56, importe_modificado:1164086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2509117/proyecto_INICIO, 2509117/proyecto_FIN, 2509117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509119 | Proyecto de inversión | 297017 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297017.0, modificado:297017.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 465493 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.39156501, lat:15.9473098}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402509120 | Proyecto de inversión | 3593093.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3593093.14, modificado:3593093.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BERBEL, TERCERA ETAPA - 465494 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 465494 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TEOTITLAN DE FLORES MAGON A HUAUTLA DE JIMENEZ PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE LOMA NOPAL Y , CALLE MAZATLAN EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA ENTRE EL COLE, lon:-96.851401, lat:18.125918}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FAISMUN/030/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3593093.14, importe_modificado:3593093.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {2509120/proyecto_INICIO, 2509120/proyecto_FIN, 2509120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509139 | Proyecto de inversión | 1578982.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578982.14, modificado:1578982.14}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 465607 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 465607 | S | 397 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71505 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, lon:-96.60560882, lat:16.46352419}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509141 | Proyecto de inversión | 913063.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913063.19, modificado:905168.62}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE UNION FRANCESA - 465613 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 465613 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO UNION FRANCESA - AL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 437 RANCHERIA UNION FRANCESA, 68665 UNIÓN FRANCESA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A UNION FRANCESA Y VEREDA AL PANTEON, INICIA 50 MTS ANTES DE, lon:-96.64128807, lat:17.77252999}} | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-010/MSPS-326/FAISMUN/36/2024, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:905168.62, importe_modificado:905168.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2509141/proyecto_INICIO, 2509141/proyecto_PROCESO, 2509141/proyecto_FIN, 2509141/proyecto_PROCESO, 2509141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509143 | Proyecto de inversión | 754446.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754446.8, modificado:754446.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 20DPR0133A - 465616 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 465616 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN, lon:-96.77637542, lat:16.64810933}} | 2024-11-05 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509185 | Proyecto de inversión | 789105.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789105.06, modificado:789105.06}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA AL PARAJE TRONCO DEL RIO - 465783 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465783 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.1, meta_modificada:1435.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:20, direccion:PASAJE TRONCO DEL RIO PARAJE RÍO BLANCO, 69300 TRONCO DEL RÍO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE TRONCO DEL RIO, lon:-97.245382, lat:17.753516}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2509185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402509186 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 465798 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 465798 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:PASAJE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-97.299077, lat:17.759779}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2509186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508146 | Proyecto de inversión | 140586.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140586.82, modificado:140586.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL - 459599 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459599 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.8955919, lat:17.02385346}} | 2024-04-29 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392904 | Proyecto de inversión | 971949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971949.13, modificado:971949.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 166381 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 166381 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO SANTA CECILIA,, lon:-98.0004292, lat:17.82766896}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392904/proyecto_INICIO, 2392904/proyecto_FIN, 2392904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402491860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA SECCION - 447007 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 447007 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.2, meta_modificada:144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS SECCION 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN JARAMILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE REALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.0261107, lat:16.42170678}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 2643585.12 | 2643585.12 | 2643585.12 | 2643585.12 | 2643585.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/093/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2643585.12, importe_modificado:2643585.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.8}} | {2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_FIN, 2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_FIN, 2491860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE, trimestre:5.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | OAX240202358083 | Acción | 262342.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262342.41, modificado:262342.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34142 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 34142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68054, lat:18.188768}} | 2024-02-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSCH/459/FAISMUN/01/02/F-III/2024, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:262342.0, importe_modificado:262342.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2358083/proyecto_INICIO, 2358083/proyecto_PROCESO, 2358083/proyecto_INICIO, 2358083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366933 | Acción | 342931.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342931.5, modificado:342931.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65549 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 65549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}} | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2366933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202358785 | Proyecto de inversión | 1656899.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656899.62, modificado:1656899.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOACAN, EN EL BARRIO LAS DELICIAS. - 39219 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39219 | S | 94 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.5, meta_modificada:1313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÒN BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOACAN, CALLE COAHUILA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICARA A 165 METROS AL NOROESTE DE TIENDA COMERCIAL ROYAN SOB, lon:-95.88218867, lat:18.10798393}} | 2024-03-11 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/004/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1656899.62, importe_modificado:1656899.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.5}} | {2358785/proyecto_INICIO, 2358785/proyecto_PROCESO, 2358785/proyecto_FIN, 2358785/proyecto_INICIO, 2358785/proyecto_PROCESO, 2358785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363591 | Acción | 2812970.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812970.43, modificado:2812970.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54031 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 54031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPN/M482/002/2024, contratista:MAV INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2812970.43, importe_modificado:2812970.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:73.0}} | {2363591/proyecto_INICIO, 2363591/proyecto_PROCESO, 2363591/proyecto_INICIO, 2363591/proyecto_PROCESO, 2363591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367053 | Proyecto de inversión | 2497521.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497521.15, modificado:2497521.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN EL BARRIO LA PAROTA. - 66016 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 66016 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.48, meta_modificada:830.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE SEGUN MAPS ES MANUEL AVILA CAMACHO SEGUN MAPS BARRIO BARRIO LA PAROTA, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO MARQUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTE, lon:-98.09273687, lat:16.64794878}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/IR/003/2024, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:2497521.15, importe_modificado:2497521.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.48}} | {2367053/proyecto_INICIO, 2367053/proyecto_FIN, 2367053/proyecto_PROCESO, 2367053/proyecto_INICIO, 2367053/proyecto_PROCESO, 2367053/proyecto_FIN, 2367053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202363904 | Acción | 1504120.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504120.05, modificado:1504120.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55103 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 55103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}} | 2024-04-22 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MMVF/058/FAISMUN/PRO/001/2024, contratista:VERONICA MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1504120.04, importe_modificado:1504120.04}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2363904/proyecto_INICIO, 2363904/proyecto_PROCESO, 2363904/proyecto_INICIO, 2363904/proyecto_FIN, 2363904/proyecto_PROCESO, 2363904/proyecto_FIN, 2363904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359559 | Proyecto de inversión | 822216.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822216.12, modificado:822216.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO BOCA DEL RÍO - 39365 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 39365 | S | 224 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL BOCA DEL RIO PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AV. MORELOS Y , CALLE PRINCIPAL SAN FELIPE DE LEON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.38180128, lat:17.75774928}} | 2024-04-15 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:822216.12, importe_modificado:822216.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2359559/proyecto_FIN, 2359559/proyecto_INICIO, 2359559/proyecto_FIN, 2359559/proyecto_PROCESO, 2359559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359592 | Proyecto de inversión | 216625.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216625.9, modificado:216625.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN NOPALERA DEL ROSARIO SAN ANTONIO OTATE - 39460 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 39460 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.4, meta_modificada:36.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBISPO, 68480 NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBIS, lon:-96.46160332, lat:17.70109462}} | 2024-04-22 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:216625.9, importe_modificado:216625.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {2359592/proyecto_INICIO, 2359592/proyecto_FIN, 2359592/proyecto_INICIO, 2359592/proyecto_FIN, 2359592/proyecto_PROCESO, 2359592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359634 | Proyecto de inversión | 275033.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275033.12, modificado:275033.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 39598 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 39598 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.71, meta_modificada:2.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68484 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS ES UN TRAMO DE REHABILITACION DE, lon:-96.22726609, lat:17.73266201}} | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:275033.12, importe_modificado:275033.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.71}} | {2359634/proyecto_FIN, 2359634/proyecto_INICIO, 2359634/proyecto_PROCESO, 2359634/proyecto_FIN, 2359634/proyecto_INICIO, 2359634/proyecto_PROCESO, 2359634/proyecto_FIN, 2359634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367211 | Proyecto de inversión | 9567894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9567894.34, modificado:9180835.86}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA - 66622 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 66622 | S | 620 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1043.6, meta_modificada:1043.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 182 ENTRADA A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ PASANDO LA FINCA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA ENCONT, lon:-96.46683766, lat:18.10342964}} | 2024-03-18 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/013/IR/2024, contratista:INGENIERIA DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:9180835.86, importe_modificado:9180835.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.6}} | {2367211/proyecto_INICIO, 2367211/proyecto_PROCESO, 2367211/proyecto_FIN, 2367211/proyecto_PROCESO, 2367211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367241 | Proyecto de inversión | 1111749.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111749.48, modificado:1111749.48}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA PUENTE CHICO - 66698 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 66698 | S | 605 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE ORILLA DEL RIO SANTO DOMINGO RANCHERIA PLAYA CHICA, 68464 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.3 KM SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEG, lon:-96.52001133, lat:18.05996287}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/015/IR/2024, contratista:GABRIELA COSTEÑO QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1111749.48, importe_modificado:1111749.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2367241/proyecto_INICIO, 2367241/proyecto_PROCESO, 2367241/proyecto_FIN, 2367241/proyecto_INICIO, 2367241/proyecto_FIN, 2367241/proyecto_PROCESO, 2367241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367251 | Proyecto de inversión | 480152.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480152.92, modificado:480152.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EL CERRO Y RAMALES - 66734 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 66734 | S | 58 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDE, lon:-98.25339365, lat:16.36499188}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/004/2024, contratista:GRUPO LASAO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:480152.92, importe_modificado:480152.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2367251/proyecto_INICIO, 2367251/proyecto_FIN, 2367251/proyecto_PROCESO, 2367251/proyecto_FIN, 2367251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367261 | Proyecto de inversión | 745979.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745979.7, modificado:745979.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO CENTRO - 66771 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 66771 | S | 79 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO EN CALLE SIN NOM, lon:-98.250175, lat:16.365836}} | 2024-05-03 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/005/2024, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:745979.7, importe_modificado:745979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2367261/proyecto_PROCESO, 2367261/proyecto_FIN, 2367261/proyecto_INICIO, 2367261/proyecto_PROCESO, 2367261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367269 | Acción | 118808.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118808.85, modificado:118808.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69089 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 69089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAT-FAISMUN/357/01/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:118808.85, importe_modificado:118808.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.44}} | {2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202359802 | Proyecto de inversión | 532906.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532906.32, modificado:532906.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS MANGAL BASTANTE, TOTOYU, YUCUCHATU, EL TIGRE Y TRIPA DE CUCHE - 40033 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 40033 | S | 1041 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17700.0, meta_modificada:17700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRIPA DE CUCHE EN CALLE PERIFERICO ENTRE E, lon:-97.81365771, lat:16.40407547}} | 2024-04-15 | 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/05/2024, contratista:PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:532906.32, importe_modificado:532906.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17700.0}} | {2359802/proyecto_INICIO, 2359802/proyecto_PROCESO, 2359802/proyecto_FIN, 2359802/proyecto_PROCESO, 2359802/proyecto_FIN, 2359802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364223 | Proyecto de inversión | 4731182.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731182.12, modificado:4731182.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 56131 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 56131 | S | 712 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2091.5, meta_modificada:2091.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-96.83248736, lat:17.96058182}} | 2024-03-25 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/01/2024, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:4731182.12, importe_modificado:4731182.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2091.5}} | {2364223/proyecto_PROCESO, 2364223/proyecto_INICIO, 2364223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367290 | Proyecto de inversión | 3605264.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3605264.19, modificado:3605264.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BUGANVILIAS LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 66862 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 66862 | S | 297 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.6, meta_modificada:2781.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS RANCHERIA LAS HUERTAS, 71399 LAS HUERTAS, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE EL TRAPICHE Y CALLE LOS MANGALES, A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1161C Y A 50 METROS DE LA , lon:-97.29551901, lat:16.574488}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP03/FISMDF/06/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:3605264.19, importe_modificado:3605264.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2781.6}} | {2367290/proyecto_INICIO, 2367290/proyecto_PROCESO, 2367290/proyecto_INICIO, 2367290/proyecto_FIN, 2367290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367311 | Proyecto de inversión | 1556132.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556132.88, modificado:1555809.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JUAN - 66894 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 66894 | S | 545 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - LOMA DE SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68460 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , AL LLEGAR A LA ENTRADA DE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 600 MTS , lon:-96.54171737, lat:18.09706577}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/016/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1555809.3, importe_modificado:1555809.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2367311/proyecto_PROCESO, 2367311/proyecto_INICIO, 2367311/proyecto_PROCESO, 2367311/proyecto_FIN, 2367311/proyecto_INICIO, 2367311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202367316 | Acción | 376543.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376543.71, modificado:376543.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66900 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 66900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, lat:16.589403}} | 2024-06-29 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES NISBAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:376543.71, importe_modificado:376543.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2367316/proyecto_PROCESO, 2367316/proyecto_INICIO, 2367316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364459 | Proyecto de inversión | 2148887.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148887.66, modificado:2148887.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASO CURITA ENTRE LA CALLE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ EN EL INFONAVIT LOMA BONITA. - 56842 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 56842 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.8, meta_modificada:1690.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PASO CURITA COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ, CALLE FRANK PETERS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A150 METROS AL , lon:-95.86941339, lat:18.11543166}} | 2024-03-18 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/007/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2148887.66, importe_modificado:2148887.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.8}} | {2364459/proyecto_INICIO, 2364459/proyecto_FIN, 2364459/proyecto_INICIO, 2364459/proyecto_FIN, 2364459/proyecto_PROCESO, 2364459/proyecto_FIN, 2364459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364557 | Proyecto de inversión | 844218.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844218.28, modificado:844218.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE GIRASOL Y CALLE AZUCENA, EN LA COLONIA SAN PEDRO. - 59080 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 59080 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.55, meta_modificada:671.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE AZUCENA, CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ARRAZOLA SOBRE LA CALLE GIRASOL T, lon:-95.87024727, lat:18.09792465}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/006/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:844218.28, importe_modificado:844218.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.55}} | {2364557/proyecto_INICIO, 2364557/proyecto_PROCESO, 2364557/proyecto_FIN, 2364557/proyecto_PROCESO, 2364557/proyecto_FIN, 2364557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202364603 | Proyecto de inversión | 952352.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952352.68, modificado:952352.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA, BARRIO LAS BRISAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR - 59228 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 59228 | S | 92 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LAS BRISAS, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE MINA ORIENTE, CARRETERA CARETERA FEDERAL 200 SE UBICA EN UN LUGAR PARA EL ACC, lon:-98.25136322, lat:16.36948009}} | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FAISMUN/002/2024, contratista:GRUPO LASAO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:952352.68, importe_modificado:952352.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2364603/proyecto_INICIO, 2364603/proyecto_PROCESO, 2364603/proyecto_FIN, 2364603/proyecto_PROCESO, 2364603/proyecto_FIN, 2364603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366190 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN IHUALTEPEC - 65156 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 65156 | S | 1745 | 1637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.86, meta_modificada:7.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+857 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 857 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A, lon:-98.333045, lat:17.799474}} | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146204, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2366190/proyecto_INICIO, 2366190/proyecto_PROCESO, 2366190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202368259 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPB0783B EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 72363 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 72363 | S | 414 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPECT-PALOMARES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-95.48467833, lat:17.48631601}} | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2368259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366563 | Proyecto de inversión | 694609.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694609.19, modificado:694609.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BLVD. 28 DE JUNIO - 66487 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 66487 | S | 186 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.5, meta_modificada:863.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:BOULEVARD BVD. 28 DE JUNIO COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NUMERO CUATRO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-96.31337383, lat:17.78531278}} | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:694609.19, importe_modificado:694609.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.5}} | {2366563/proyecto_INICIO, 2366563/proyecto_PROCESO, 2366563/proyecto_FIN, 2366563/proyecto_PROCESO, 2366563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202366564 | Proyecto de inversión | 3762636.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3762636.55, modificado:3762636.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 64323 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 64323 | S | 2485 | 2771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA GUEVEA - CAMINO HACIA EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 174 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT, lon:-95.36719661, lat:16.7937622}} | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145758, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:3762636.55, importe_modificado:3762636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2134.0}} | {2366564/proyecto_PROCESO, 2366564/proyecto_INICIO, 2366564/proyecto_PROCESO, 2366564/proyecto_INICIO, 2366564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379891 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:442537.88}} | REHABILITACIÓN DE LOS TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALBARRADAS . - 106926 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 106926 | S | 321 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:612.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ALBARRADAS - SANTO DOMINGO ALBARRADAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70433 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRA, lon:-96.19100233, lat:16.9683294}} | 2024-05-20 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:285321.08, importe_modificado:285321.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:688.0}} | {2379891/proyecto_INICIO, 2379891/proyecto_PROCESO, 2379891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379911 | Proyecto de inversión | 755555.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755555.33, modificado:725990.7}} | AMPLIACION DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 106982 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 106982 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 13 PONIENTE COLONIA PORVENIR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 17 SUR Y CALLE 15 SUR, CALLE 15 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 650 METROS HACIA EL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANT, lon:-98.061369, lat:16.338054}} | 2024-04-11 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/005/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:725990.7, importe_modificado:725990.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.35}} | {2379911/proyecto_INICIO, 2379911/proyecto_PROCESO, 2379911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379929 | Acción | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92000.0, modificado:92000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 107048 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 107048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2024-05-30 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/CSP/003/2024, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES CASPIO S. A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:92000.0, importe_modificado:92000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2379929/proyecto_PROCESO, 2379929/proyecto_INICIO, 2379929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383474 | Proyecto de inversión | 2266604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266604.2, modificado:3057622.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CAMPO DEPORTIVO HACIA LA PRESA - 117048 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 117048 | S | 357 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:95, direccion:CALLE CALLE CAMPO DEPORTIVO EJIDO YUCATÁN, 68473 YUCATÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DEL CAMINO SACA COSECHA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL , lon:-96.4542621, lat:18.0001803}} | 2024-05-21 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/004/2024, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:3057622.24, importe_modificado:3057622.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2383474/proyecto_PROCESO, 2383474/proyecto_INICIO, 2383474/proyecto_PROCESO, 2383474/proyecto_INICIO, 2383474/proyecto_PROCESO, 2383474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383484 | Proyecto de inversión | 531546.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531546.3, modificado:531546.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 117056 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 117056 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.57, meta_modificada:96.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:RANCHERIA MORELOS, 69825 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ISIDRO ÑUMI Y TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA, CARRETERA MELCHOR OCAMPO HACIA LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE, lon:-97.67637055, lat:17.34520916}} | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/05/2024, contratista:ERASTO MANUEL SILVA VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:531546.3, importe_modificado:531546.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.57}} | {2383484/proyecto_INICIO, 2383484/proyecto_PROCESO, 2383484/proyecto_FIN, 2383484/proyecto_PROCESO, 2383484/proyecto_FIN, 2383484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383495 | Proyecto de inversión | 2307409.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307409.94, modificado:2307409.94}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. CALLE DE ACCESO A SAN ISIDRO - 118110 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 118110 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:191.46, meta_modificada:191.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:186, direccion:CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO, 71605 SAN ISIDRO [FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE PERIFERICO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y CALLE CINCO DEL FRACCIONAMIENTO SAN , lon:-98.06538, lat:16.357144}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/020/2024, contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2307409.94, importe_modificado:2307409.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:191.46}} | {2383495/proyecto_INICIO, 2383495/proyecto_PROCESO, 2383495/proyecto_INICIO, 2383495/proyecto_FIN, 2383495/proyecto_INICIO, 2383495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377786 | Acción | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152000.0, modificado:152000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102073 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 102073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}} | 2024-06-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPT/297/FAISMUN/02/2024, contratista:NIRUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:152000.0, importe_modificado:152000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2377786/proyecto_INICIO, 2377786/proyecto_PROCESO, 2377786/proyecto_INICIO, 2377786/proyecto_PROCESO, 2377786/proyecto_FIN, 2377786/proyecto_PROCESO, 2377786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202377790 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102075 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 102075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}} | 2024-06-14 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPT/297/FAISMUN/03/2024, contratista:NIRUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2377790/proyecto_INICIO, 2377790/proyecto_PROCESO, 2377790/proyecto_INICIO, 2377790/proyecto_PROCESO, 2377790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202374363 | Proyecto de inversión | 15999107.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.599910703E7, modificado:1.568717025E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 91425 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 91425 | S | 832 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2627.0, meta_modificada:2627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COLONIA ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 182 ENTRANDO A SAN FELI, lon:-96.5279082, lat:18.08012876}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/014/IR/2024, contratista:OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1.568717025E7, importe_modificado:1.568717025E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2627.0}} | {2374363/proyecto_INICIO, 2374363/proyecto_PROCESO, 2374363/proyecto_INICIO, 2374363/proyecto_PROCESO, 2374363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377490 | Proyecto de inversión | 3361293.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361293.36, modificado:3361293.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA BOCA VIEJA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101362 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101362 | S | 790 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.5, meta_modificada:1782.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE PLAYA BOCA VIEJA SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA HIERBA BUENA Y CALLE BAHIA LA INDIA, CALLE PLAYA COPALITA LO SE REALIZARA EN LA CALLE PLAYA BOCA VIEJA EN EL SECTOR U SE ENCU, lon:-96.140268, lat:15.775475}} | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379215 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396000.0, modificado:474588.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN, SEGUNDA ETAPA - 106361 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 106361 | S | 599 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y CONSTITUCION PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-96.71260485, lat:16.705804}} | 2024-06-15 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-049-R33-FIII-04-2024, contratista:GRUPO MOZ, INFRAESTRUCTURA Y ASESORIA MUNICIPAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:474588.34, importe_modificado:474588.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}} | {2379215/proyecto_INICIO, 2379215/proyecto_FIN, 2379215/proyecto_PROCESO, 2379215/proyecto_FIN, 2379215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379217 | Proyecto de inversión | 611289.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611289.14, modificado:611289.14}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, OIR, DEL PARAJE GEW ROO AL TANQUE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 106368 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 106368 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , CALLE EL MANZANAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOMA LINDA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME Q, lon:-96.50583, lat:16.89327962}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-02-2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, monto:611289.14, importe_modificado:611289.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}} | {2379217/proyecto_FIN, 2379217/proyecto_INICIO, 2379217/proyecto_PROCESO, 2379217/proyecto_FIN, 2379217/proyecto_INICIO, 2379217/proyecto_PROCESO, 2379217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379757 | Proyecto de inversión | 2588058.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2588058.73, modificado:2588058.73}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 11 SUR DE LA COLONIA 5 DE MAYO - 106422 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 106422 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677.72, meta_modificada:1677.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE 13 SUR A DOS CUADRAS 200 METROS AL SUR DE LAS INSTALACIONES DE CFE DE SANTIAG, lon:-98.059423, lat:16.335903}} | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/006/2024, contratista:ZICEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2588058.74, importe_modificado:2588058.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1677.72}} | {2379757/proyecto_INICIO, 2379757/proyecto_FIN, 2379757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379767 | Proyecto de inversión | 1467993.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467993.73, modificado:1467977.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 106447 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 106447 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ENRIQUE PESTALOZZI RANCHERIA LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ RECORREMOS 500 MTS HASTA LLEGAR A LA GASOLINERIA TOMAMOS EL , lon:-96.54543446, lat:18.10199546}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1467981.36, importe_modificado:1467981.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2379767/proyecto_INICIO, 2379767/proyecto_FIN, 2379767/proyecto_INICIO, 2379767/proyecto_PROCESO, 2379767/proyecto_FIN, 2379767/proyecto_PROCESO, 2379767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202379851 | Acción | 178391.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178391.85, modificado:178391.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 108097 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 108097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} | 2024-03-25 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSFS-149-01/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:178391.85, importe_modificado:178391.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2379851/proyecto_INICIO, 2379851/proyecto_PROCESO, 2379851/proyecto_FIN, 2379851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382633 | Proyecto de inversión | 241645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241645.17, modificado:241645.17}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PIEDRA - 115613 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 115613 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.2, meta_modificada:114.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA COLONIA COLONIA LA PIEDRA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA PIEDRA , lon:-96.30793514, lat:17.77271876}} | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:241645.17, importe_modificado:241645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.2}} | {2382633/proyecto_INICIO, 2382633/proyecto_PROCESO, 2382633/proyecto_FIN, 2382633/proyecto_PROCESO, 2382633/proyecto_FIN, 2382633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202374683 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAXOXOCATLA - 92445 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 92445 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, 69123 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO DE SAN PEDRO CUAXOX, lon:-98.47865086, lat:17.75563804}} | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2374683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202374684 | Proyecto de inversión | 698334 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698334.0, modificado:698336.94}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS PALACIOS - 90731 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 90731 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LOS PALACIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 136 + 600 COLONIA LOS PALACIOS, 68462 LOS PALACIOS [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA, lon:-96.45942426, lat:18.09150726}} | 2024-02-02 | 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/AD/2024, contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:698336.94, importe_modificado:698336.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1215.0}} | {2374684/proyecto_FIN, 2374684/proyecto_PROCESO, 2374684/proyecto_FIN, 2374684/proyecto_INICIO, 2374684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202374727 | Proyecto de inversión | 1281991.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281991.4, modificado:1281991.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 90835 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA SECA - CAAMINO AL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO AL CARCAMO DE BOM, lon:-97.501212, lat:17.733585}} | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/02/2024, contratista:VALDEMAR BELMONTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:1281991.4, importe_modificado:1281991.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2374727/proyecto_INICIO, 2374727/proyecto_PROCESO, 2374727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378069 | Proyecto de inversión | 1896667.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896667.5, modificado:1896667.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN SANTA MARÍA HUATULCO - 101488 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101488 | S | 790 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE GALEANA LA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA B, lon:-96.315535, lat:15.836795}} | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378131 | Proyecto de inversión | 3335033.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335033.63, modificado:3335033.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 102835 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102835 | S | 535 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JILGUEROS, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.318349, lat:15.832353}} | 2024-03-27 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382668 | Proyecto de inversión | 2340055.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2340055.75, modificado:2340055.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA. - 115741 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 115741 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO SANTIAGO NUYOO - YUCUNINO DE GUERERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO LOMA BONITA DE JUÁREZ, 71133 LOMA BONITA DE JUÁREZ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A OBRA PARTIMOS DEL PA, lon:-97.75059526, lat:17.01305608}} | 2024-05-27 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUN/IR/004/2024, contratista:SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:2340055.75, importe_modificado:2340055.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1815.0}} | {2382668/proyecto_INICIO, 2382668/proyecto_PROCESO, 2382668/proyecto_FIN, 2382668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382713 | Proyecto de inversión | 301131.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301131.15, modificado:301131.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO A LA COL. ESCOLAR E.C. OCOTE KM. 0 MAS 000 AL KM.0 MAS 600 - 115898 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 115898 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.21, meta_modificada:0.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA ESCOLAR RANCHERIA SAN ISIDRO LAGUNA, 68488 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAGUNA UBICADA SOBRE EL , lon:-96.38523269, lat:17.8201474}} | 2024-05-27 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:301131.15, importe_modificado:301131.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.21}} | {2382713/proyecto_INICIO, 2382713/proyecto_PROCESO, 2382713/proyecto_FIN, 2382713/proyecto_INICIO, 2382713/proyecto_PROCESO, 2382713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382753 | Proyecto de inversión | 2190174.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190174.27, modificado:2190174.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LIBRAMIENTO SAN ANTONINO EL ALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC - 116048 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 116048 | S | 390 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:AVENIDA SAN ANTONINO EL ALTO PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A SAN MIGUEL MIXTEPEC A LA ALTURA DEL KILOMETRO 6530 VINIENDO DEL PALAC, lon:-96.94701151, lat:16.78450129}} | 2024-05-27 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/02/2024, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA PAPALUTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:2190174.27, importe_modificado:2190174.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2382753/proyecto_INICIO, 2382753/proyecto_PROCESO, 2382753/proyecto_INICIO, 2382753/proyecto_PROCESO, 2382753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378319 | Acción | 201856 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201856.0, modificado:201856.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 103235 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Novauniversitas | 103235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2024-05-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2378319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378401 | Proyecto de inversión | 322429.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322429.63, modificado:322429.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 103569 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 103569 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.97, meta_modificada:26.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MONEDA Y CALLE CIRCULACION, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON CALLE MONED, lon:-96.50155221, lat:16.90315443}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-04-2024, contratista:GUNGANS PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, monto:322429.63, importe_modificado:322429.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.97}} | {2378401/proyecto_PROCESO, 2378401/proyecto_INICIO, 2378401/proyecto_FIN, 2378401/proyecto_PROCESO, 2378401/proyecto_INICIO, 2378401/proyecto_PROCESO, 2378401/proyecto_FIN, 2378401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378402 | Proyecto de inversión | 2213910.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213910.24, modificado:2213610.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE. 20DTV1575B - 102310 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 102310 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.7, meta_modificada:511.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68464 TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA LOMA NARANJA, 68464 LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JALA, lon:-96.5936556, lat:18.03985587}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/IR/2024, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2213610.72, importe_modificado:2213610.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.7}} | {2378402/proyecto_PROCESO, 2378402/proyecto_INICIO, 2378402/proyecto_PROCESO, 2378402/proyecto_INICIO, 2378402/proyecto_FIN, 2378402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202382796 | Proyecto de inversión | 1292856.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292856.41, modificado:1292856.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE A LA IGLESIA - 116184 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 116184 | S | 337 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL RANCHERIA SAN MATEO YETLA, 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YETLA UBICAD, lon:-96.31608815, lat:17.75561677}} | 2024-05-27 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1292856.41, importe_modificado:1292856.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.5}} | {2382796/proyecto_INICIO, 2382796/proyecto_PROCESO, 2382796/proyecto_FIN, 2382796/proyecto_INICIO, 2382796/proyecto_PROCESO, 2382796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383208 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54500.0, modificado:49132.09}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 116168 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 116168 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.02, meta_modificada:13.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:2, direccion:PUEBLO LA CIENEGUILLA, 69660 LA CIENEGUILLA, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA REFERIDO A 3 VIVIENDAS DE LA POBLACION TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA INTERNACIONAL DOS SE ENCUENTRAN UBICADAS 2, lon:-97.39128563, lat:17.56634673}} | 2024-06-10 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:54500.0, importe_modificado:54816.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.02}} | {2383208/proyecto_PROCESO, 2383208/proyecto_INICIO, 2383208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202385730 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 127303 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 127303 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR 8 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC D, lon:-95.76578464, lat:16.9792516}} | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/13/2024, contratista:ENRIQUE JERONIMO GUARDIOLA CUELLAR, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2385730/proyecto_INICIO, 2385730/proyecto_PROCESO, 2385730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386606 | Proyecto de inversión | 1097223.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097223.49, modificado:1097223.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 132383 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 132383 | S | 127 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COFRADIA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A LA CHINILLA Y CAMINO SAN VICENTE, LA OBRA INICIARA JUSTO FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORES, lon:-96.62146461, lat:16.1221869}} | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/007/2024, contratista:C. CHRISTOPHER WILBER SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1097223.49, importe_modificado:1097223.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2386606/proyecto_INICIO, 2386606/proyecto_PROCESO, 2386606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383269 | Proyecto de inversión | 1384745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384745.4, modificado:1384745.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MADERO - 116366 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 116366 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.2, meta_modificada:932.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN FR, lon:-96.30394826, lat:17.77542706}} | 2024-05-27 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1384745.4, importe_modificado:1384745.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.2}} | {2383269/proyecto_INICIO, 2383269/proyecto_PROCESO, 2383269/proyecto_FIN, 2383269/proyecto_INICIO, 2383269/proyecto_PROCESO, 2383269/proyecto_FIN, 2383269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202383306 | Proyecto de inversión | 1950818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950818.44, modificado:1950818.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PONIENTE 2 - 116454 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 116454 | S | 96 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.5, meta_modificada:523.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PONIENTE 2 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE UNO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE REFORMA LA OBRA SE L, lon:-96.30746547, lat:17.77715885}} | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1950818.44, importe_modificado:1950818.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.5}} | {2383306/proyecto_INICIO, 2383306/proyecto_PROCESO, 2383306/proyecto_FIN, 2383306/proyecto_PROCESO, 2383306/proyecto_FIN, 2383306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386049 | Proyecto de inversión | 2299869.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299869.23, modificado:2299869.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E.C SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN PEDRO OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 127148 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 127148 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.75256135, lat:16.96295616}} | 2024-04-15 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/04/2024, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2299869.23, importe_modificado:2299869.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2386049/proyecto_INICIO, 2386049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386705 | Acción | 177119.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177119.34, modificado:177119.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130131 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 130131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2024-04-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-3%-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO, monto:177119.34, importe_modificado:177119.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2386705/proyecto_INICIO, 2386705/proyecto_PROCESO, 2386705/proyecto_FIN, 2386705/proyecto_INICIO, 2386705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386727 | Acción | 609754 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609754.0, modificado:609754.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 133338 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 133338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FAISMUN/MSLM/01/2024, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:609754.0, importe_modificado:609754.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2386727/proyecto_INICIO, 2386727/proyecto_PROCESO, 2386727/proyecto_INICIO, 2386727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386787 | Proyecto de inversión | 896874.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896874.88, modificado:896874.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUAREZ - 133711 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 133711 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCENTRA SOBRE LA CALLE AVENI, lon:-97.91208585, lat:17.91040556}} | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/005/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:896874.88, importe_modificado:896874.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2386787/proyecto_INICIO, 2386787/proyecto_PROCESO, 2386787/proyecto_INICIO, 2386787/proyecto_PROCESO, 2386787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202386808 | Proyecto de inversión | 1506298.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506298.7, modificado:1506298.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD PARAJE EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA - 130856 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 130856 | S | 145 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA ESTANCIA, 69220 SANTA CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO LA LINEA DE CONDUCCION SE DESARROLLA SOBRE EL CERRO UBICADO DENTRO DEL TERRITORIO DE SANTA CATARINA ESTANCIA Y, lon:-98.01519817, lat:17.96035197}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/COP/004/2024, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1506298.7, importe_modificado:1506298.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2386808/proyecto_INICIO, 2386808/proyecto_PROCESO, 2386808/proyecto_FIN, 2386808/proyecto_PROCESO, 2386808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202387139 | Proyecto de inversión | 1874235.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874235.66, modificado:1874235.66}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE 20DPR0486C SEGUNDA ETAPA - 133840 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133840 | S | 25 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LACHIVIA PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO A LACHIVIA, CALLE CENTRO DE SALUD LAS AULAS S, lon:-96.19241495, lat:16.46201839}} | 2024-05-13 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2387139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202387159 | Proyecto de inversión | 882500.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882500.54, modificado:882500.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 133912 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 133912 | S | 136 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA A, lon:-95.91507082, lat:16.13544038}} | 2024-05-14 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202372291 | Proyecto de inversión | 3843518.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3843518.48, modificado:3843518.48}} | REHABILITACION DE CAMINOS CON COBERTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA - 84757 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 84757 | S | 4238 | 3753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO YOSONDUA - CAÑADA DE GALICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 1 PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO EL VERGEL Y CAMINO CHIKAVA, CAMINO CABECERA DE CAÑA, lon:-97.57617157, lat:16.87601205}} | 2024-03-26 | 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/001/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:3843518.48, importe_modificado:3843518.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:170.0}} | {2372291/proyecto_PROCESO, 2372291/proyecto_INICIO, 2372291/proyecto_PROCESO, 2372291/proyecto_FIN, 2372291/proyecto_PROCESO, 2372291/proyecto_INICIO, 2372291/proyecto_FIN, 2372291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202372467 | Proyecto de inversión | 472966.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472966.24, modificado:472966.24}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 83676 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 83676 | S | 61 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 69825 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA DE PORTOZUELO A MANO DERECHA A UNOS 350 METROS LADO NORTE SE UBICA LA OBRA Y TERRACERIA HACIA LA LOCALIDAD DE HIDALGO, TERRACERIA HACIA , lon:-97.65186504, lat:17.33518544}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/04/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XU UN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:472966.24, importe_modificado:472966.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2372467/proyecto_INICIO, 2372467/proyecto_FIN, 2372467/proyecto_PROCESO, 2372467/proyecto_FIN, 2372467/proyecto_INICIO, 2372467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202375417 | Acción | 768897 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768897.0, modificado:768897.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95213 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 95213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}} | 2024-03-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSMJ/R33/FAISMUN/417/001/2024, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:768897.0, importe_modificado:768897.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2375417/proyecto_PROCESO, 2375417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202375429 | Proyecto de inversión | 900012.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900012.07, modificado:900012.07}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EL ESPANTO DE SANTOS REYES YUCUNA - 95257 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 95257 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2248.4, meta_modificada:2248.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES YUCUNA - BARRANCA DEL ESPANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CAMINO SANTOS REYES YUCUNA Y CAMINO SA, lon:-98.00730568, lat:17.78640261}} | 2024-05-13 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/003/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:900012.07, importe_modificado:900012.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2248.4}} | {2375429/proyecto_INICIO, 2375429/proyecto_PROCESO, 2375429/proyecto_FIN, 2375429/proyecto_PROCESO, 2375429/proyecto_FIN, 2375429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384084 | Proyecto de inversión | 785350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785350.3, modificado:785350.3}} | CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OCOTAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 119019 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 119019 | S | 294 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.14, meta_modificada:548.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE JENKOOKJXPET TUU PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE KAAJAAJYET TUU Y CALLE ME JAYAAJY, CALLE MATSYUT TUU EL BARRIO OCOTAL SE LOCALIZA AL NORTE, lon:-96.06378613, lat:17.09905729}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/017/2024, contratista:ING. ISRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO, convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:785350.3, importe_modificado:785350.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.14}} | {2384084/proyecto_INICIO, 2384084/proyecto_PROCESO, 2384084/proyecto_INICIO, 2384084/proyecto_PROCESO, 2384084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384137 | Proyecto de inversión | 2299376.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299376.26, modificado:2299376.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE EL COYUL AL PARAJE EL MANANTIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 120667 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 120667 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 DIVINAS FLORES, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE VA A CONSTRUIR EN EL PARAJE EL COYUL EN, lon:-95.75585998, lat:17.0098773}} | 2024-04-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/15/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2299376.26, importe_modificado:2299376.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2384137/proyecto_PROCESO, 2384137/proyecto_INICIO, 2384137/proyecto_PROCESO, 2384137/proyecto_FIN, 2384137/proyecto_INICIO, 2384137/proyecto_PROCESO, 2384137/proyecto_FIN, 2384137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373588 | Proyecto de inversión | 1794941.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794941.63, modificado:1794941.63}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YUTE VEI EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 87020 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | 87020 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO SANTIAGO NUYOO - TIERRA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO TIERRA AZUL, 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE BRECHA DE TIERRA AZUL AL RIO YUTE VEI Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PART, lon:-97.76263132, lat:16.99833561}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUN/IR/003/2024, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ALÍ S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:1794941.63, importe_modificado:1794941.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2373588/proyecto_INICIO, 2373588/proyecto_PROCESO, 2373588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373673 | Proyecto de inversión | 1659724.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659724.29, modificado:1659724.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 87256 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 87256 | S | 117 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 71399 LA ESTANCIA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A ZENZONTEPEC KM 75 Y , SE ENCUENTRA A UNOS 350 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL QUE, lon:-97.3129045, lat:16.55045883}} | 2024-06-22 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP02/FISMDF/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DIXHAZAA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:1659724.29, importe_modificado:1659724.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2373673/proyecto_INICIO, 2373673/proyecto_PROCESO, 2373673/proyecto_FIN, 2373673/proyecto_PROCESO, 2373673/proyecto_FIN, 2373673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373696 | Proyecto de inversión | 1600501.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600501.1, modificado:1600501.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN SEBASTIÁN RIO DULCE - 89136 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 89136 | S | 253 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, 71203 SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 34.1 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-97.09921771, lat:16.81252595}} | 2024-03-02 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-03/0004/06/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1600501.1, importe_modificado:1600501.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2373696/proyecto_INICIO, 2373696/proyecto_FIN, 2373696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380081 | Proyecto de inversión | 757470.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757470.7, modificado:757470.7}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PASO CARRETERO - 108779 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 108779 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.9, meta_modificada:433.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO CARRETERO, 68460 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 2.3 KM SOBRE LA CARRET FEDERAL SAN FELIPE JAL, lon:-96.53366852, lat:18.04832881}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/AD/2024, contratista:ABEL JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:757470.7, importe_modificado:757470.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.9}} | {2380081/proyecto_PROCESO, 2380081/proyecto_INICIO, 2380081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373709 | Proyecto de inversión | 275101.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275101.19, modificado:275101.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOS MANGALES EN BARRIO SAN JUAN - 89151 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 89151 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO SAN JUAN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS POZITAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VALERIO TRUJANO SE UBICA A 1.48 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.7852828, lat:16.87732095}} | 2024-03-16 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-AD-05/0001/17/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:275101.19, importe_modificado:275101.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2373709/proyecto_INICIO, 2373709/proyecto_FIN, 2373709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373714 | Acción | 89662.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89662.26, modificado:89662.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 89157 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 89157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2024-05-27 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FAISMUN/CSP/002/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:89662.26, importe_modificado:89662.26}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2373714/proyecto_INICIO, 2373714/proyecto_FIN, 2373714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377942 | Proyecto de inversión | 1351125.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351125.52, modificado:1351125.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA MONTENGO, SECTOR U2 - 102385 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 102385 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.74, meta_modificada:620.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE LAGUNA MONTENGO SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA MINIYUA Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, CALLE TAMIAGUA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAGUNA MONTENGO DE LA CRUCECITA ENTRE LA CAL, lon:-96.138379, lat:15.775888}} | 2024-04-06 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202377950 | Proyecto de inversión | 700306.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700306.47, modificado:700306.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BAHÍA SANTA CRUZ, SECTOR T - 101190 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 101190 | S | 1290 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.99, meta_modificada:35.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA SANTA CRUZ SECTOR SECTOR T, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA SAN AGUSTIN Y CALLE BAHIA RISCALILLO, CALLE BAHIA SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BAHIA SANTA CRUZ EN EL SECTOR T, lon:-96.139762, lat:15.769825}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2377950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384350 | Proyecto de inversión | 460243.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460243.51, modificado:460243.51}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 121341 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 121341 | S | 150 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE TSEYETYAA IK TUU PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 BARRIO JUQUILITA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TANAJTEN TUU Y CALLE TSAT SUU KYXY TYAJTAAJK TUU, A 220 METROS AL OESTE DEL CEMENTERIO DE SANTA MA, lon:-96.06665626, lat:17.09128168}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/018/2024, contratista:TRIFORZA CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:460243.51, importe_modificado:460243.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2384350/proyecto_INICIO, 2384350/proyecto_PROCESO, 2384350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202373895 | Proyecto de inversión | 748476.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748476.23, modificado:748476.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO DEL RIO CAMARON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS. - 90067 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 90067 | S | 2634 | 2238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA BARRIO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEREZ GASGA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNIC, lon:-98.08946522, lat:16.64983501}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/M300/FAISMUN/IR/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PYF S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:748476.23, importe_modificado:748476.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2373895/proyecto_INICIO, 2373895/proyecto_FIN, 2373895/proyecto_INICIO, 2373895/proyecto_FIN, 2373895/proyecto_PROCESO, 2373895/proyecto_FIN, 2373895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202378216 | Proyecto de inversión | 2041629.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2041629.14, modificado:2040756.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DEL PANTEON DE LA SECCION CUARTA - 102982 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 102982 | S | 701 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ HASTA LLEGAR AL MONUMENTO A ZAPATA AVANZAMOS AL PUNTO D, lon:-96.53845699, lat:18.06956452}} | 2024-02-09 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2040756.0, importe_modificado:2040756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2378216/proyecto_INICIO, 2378216/proyecto_PROCESO, 2378216/proyecto_FIN, 2378216/proyecto_INICIO, 2378216/proyecto_PROCESO, 2378216/proyecto_FIN, 2378216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202380451 | Proyecto de inversión | 1785251.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785251.97, modificado:1785251.97}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109490 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 109490 | S | 4094 | 3806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.2, meta_modificada:1760.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN TAPACHULA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 437 COLONIA CARLOS SÁNCHEZ, 70160 CARLOS SÁNCHEZ [COLONIA], SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-94.32883198, lat:16.47789007}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0082/0005/2024, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:1875251.97, importe_modificado:1875251.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2380451/proyecto_INICIO, 2380451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202384445 | Proyecto de inversión | 1887422.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887422.95, modificado:1887422.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL CECAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 121636 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 121636 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TSAT SUU KYXY TYAJTAAJK TUU Y CALLE HACIA EL CECAM, A 20 METROS AL SUR DEL CECAM A 335 METROS A, lon:-96.0626745, lat:17.08897076}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/009/2024., contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1887422.95, importe_modificado:1887422.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.0}} | {2384445/proyecto_INICIO, 2384445/proyecto_PROCESO, 2384445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393141 | Proyecto de inversión | 1849085.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849085.59, modificado:1849085.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL - 167211 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 167211 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:179.4, meta_modificada:179.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL FRIJO, 70267 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA Y , UNA DE LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE LOCALIZA A 50 ML AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ Y A 3, lon:-96.08184659, lat:17.11051765}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/437/029/2024, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1849085.59, importe_modificado:1849085.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:179.4}} | {2393141/proyecto_PROCESO, 2393141/proyecto_INICIO, 2393141/proyecto_PROCESO, 2393141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393159 | Proyecto de inversión | 1658031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658031.45, modificado:1658031.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA BOQUILLA A LA PLAYA DEL KM 0 000.00 AL KM 9 000.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 167270 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 167270 | S | 842 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA CHICOMETEPEC - BOQUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO BOQUILLA Y CAMINO A LA PLAYA, LA, lon:-97.96806672, lat:16.16938623}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/005/2024, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1658031.45, importe_modificado:1658031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}} | {2393159/proyecto_INICIO, 2393159/proyecto_PROCESO, 2393159/proyecto_INICIO, 2393159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394731 | Acción | 611427.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611427.84, modificado:611427.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 174072 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 174072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.747883, lat:16.714464}} | 2024-02-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/ASTEC/265/001/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:611427.0, importe_modificado:611427.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}} | {2394731/proyecto_INICIO, 2394731/proyecto_PROCESO, 2394731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394732 | Proyecto de inversión | 1453459.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453459.69, modificado:1453459.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AV. EMILIANO ZAPATA 1RA. ETAPA - 174073 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 174073 | S | 385 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:21, direccion:AVENIDA AV. EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PASO NUEVO LA HAMACA, 68484 PASO NUEVO LA HAMACA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC, lon:-96.22567608, lat:17.75798905}} | 2024-06-24 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1453459.69, importe_modificado:1453459.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {2394732/proyecto_INICIO, 2394732/proyecto_PROCESO, 2394732/proyecto_FIN, 2394732/proyecto_PROCESO, 2394732/proyecto_FIN, 2394732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394742 | Proyecto de inversión | 657137.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657137.04, modificado:657137.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 174104 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 174104 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:4, direccion:CALLE LOS HUERTOS Y VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA NEVERIA, 68780 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOS HUERTOS, EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA NEVERIA SANTA CAT, lon:-96.530081, lat:17.125811}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCL/365/R33/FIII/OP/001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:657137.04, importe_modificado:657137.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2394742/proyecto_INICIO, 2394742/proyecto_PROCESO, 2394742/proyecto_INICIO, 2394742/proyecto_FIN, 2394742/proyecto_PROCESO, 2394742/proyecto_FIN, 2394742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394765 | Proyecto de inversión | 412455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412455.64, modificado:412455.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO SANTIAGO NUNDICHE - 174174 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 174174 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.28, meta_modificada:59.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69825 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTUARIO ENTRE CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTIAGO ENTRE CALLE SANTO TOMAS LA OBRA SE UBICA EN EL MUN, lon:-97.67541876, lat:17.33178399}} | 2024-06-28 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/11/2024, contratista:OPROCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:412455.64, importe_modificado:412455.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.28}} | {2394765/proyecto_INICIO, 2394765/proyecto_PROCESO, 2394765/proyecto_INICIO, 2394765/proyecto_PROCESO, 2394765/proyecto_INICIO, 2394765/proyecto_PROCESO, 2394765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394766 | Proyecto de inversión | 1000004.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000004.41, modificado:1000004.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA HUAJUAPAN - 174181 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 174181 | S | 306 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE AVENIDA HUAJUAPAN BARRIO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA HUAJUAPAN Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA SE LO CALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA SOB, lon:-97.95300227, lat:17.81003947}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-05/2024, contratista:ARQ. JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1000004.41, importe_modificado:1000004.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2394766/proyecto_INICIO, 2394766/proyecto_PROCESO, 2394766/proyecto_FIN, 2394766/proyecto_PROCESO, 2394766/proyecto_FIN, 2394766/proyecto_INICIO, 2394766/proyecto_PROCESO, 2394766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394780 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 174235 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 174235 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA SAN FRANCISCO IXHUATAN - CENTRO SAN FRANCISCO IXHUATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE BOULEVARD AV. R, lon:-94.47911301, lat:16.35919337}} | 2024-02-14 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/003/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:4500000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9100.0}} | {2394780/proyecto_INICIO, 2394780/proyecto_PROCESO, 2394780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394810 | Proyecto de inversión | 915197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915197.45, modificado:915197.45}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PAROTAS DE LA COLONIA 3 DE MAYO. - 174312 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 174312 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.57, meta_modificada:368.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 870 COLONIA 3 DE MAYO, 71602 3 DE MAYO [COLONIA], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 870 METROS DESPUES DE PASAR EL PERIFERICO SUB, lon:-98.036348, lat:16.348696}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/011/2024, contratista:CONAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:915197.45, importe_modificado:915197.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.57}} | {2394810/proyecto_INICIO, 2394810/proyecto_FIN, 2394810/proyecto_INICIO, 2394810/proyecto_PROCESO, 2394810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394817 | Proyecto de inversión | 1470897.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470897.74, modificado:1470897.74}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA EN ASUNCIÓN CUYOTEPEJI - 174328 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 174328 | S | 539 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.04, meta_modificada:94.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA TEPEYAC SIN NUMERO. PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN TEHUACAN Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION , lon:-97.67499721, lat:17.9319564}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/2024, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:1470897.74, importe_modificado:1470897.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.04}} | {2394817/proyecto_INICIO, 2394817/proyecto_FIN, 2394817/proyecto_PROCESO, 2394817/proyecto_FIN, 2394817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393204 | Proyecto de inversión | 4047055.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4047055.42, modificado:4047055.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SAN MIGUEL DEL PUERTO - 167434 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 167434 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CAMINO LLANO JICARA Y CAMINO ARROYO PIEDRA, CAMINO SAN ANTONIO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-96.17336859, lat:15.92040801}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/01/2024, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:4047055.42, importe_modificado:4047055.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2393204/proyecto_INICIO, 2393204/proyecto_PROCESO, 2393204/proyecto_INICIO, 2393204/proyecto_PROCESO, 2393204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393211 | Proyecto de inversión | 939529.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939529.19, modificado:939529.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PANTEÓN - 167449 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 167449 | S | 251 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:CALLE NOCHE TRISTE RANCHERIA SAN JUAN PALATLA, 68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE SOR JUANA INES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALANTLA, lon:-96.39385813, lat:17.8493709}} | 2024-06-24 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:939529.19, importe_modificado:939529.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2393211/proyecto_INICIO, 2393211/proyecto_PROCESO, 2393211/proyecto_FIN, 2393211/proyecto_PROCESO, 2393211/proyecto_FIN, 2393211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393240 | Proyecto de inversión | 3989821.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3989821.86, modificado:3989821.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCON GRANDE DEL KM 0 000 AL KM 10 000 - 167650 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 167650 | S | 165 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON GRANDE - LA MERCED DEL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA RINCON GRANDE, 70990 RINCÓN GRANDE, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CAMINO EL CHEPIL Y CAMINO LA MERCED DEL POTRERO, PA, lon:-96.09483247, lat:16.0927374}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:3989821.86, importe_modificado:3989821.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2393240/proyecto_INICIO, 2393240/proyecto_PROCESO, 2393240/proyecto_INICIO, 2393240/proyecto_PROCESO, 2393240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393251 | Acción | 638326.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638326.47, modificado:638326.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167685 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 167685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPS/326/FISMDF/G.I.-3%/01/2024, contratista:DIAREN S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:638326.47, importe_modificado:638326.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2393251/proyecto_INICIO, 2393251/proyecto_PROCESO, 2393251/proyecto_INICIO, 2393251/proyecto_PROCESO, 2393251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508150 | Proyecto de inversión | 1972119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972119.2, modificado:1972119.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO 2A SECCION HACIA TIERRA COLORADA DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 459628 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 459628 | S | 464 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL APROXIMA, lon:-96.93758447, lat:18.19325999}} | 2024-10-03 | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508166 | Proyecto de inversión | 858075.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858075.36, modificado:858075.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA. ETAPA - 459724 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459724 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PUTLA, lon:-97.94937019, lat:17.01782123}} | 2024-06-24 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508169 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 459735 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 459735 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE., lon:-98.51413041, lat:16.31209916}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508173 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN - 459761 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 459761 | S | 277 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - TUXTEPEC KILÓMETRO 176 + 000 PUEBLO LOMA DEL CARMEN, 68467 LOMA DEL CARMEN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA TUXTEP, lon:-96.224278, lat:17.829141}} | 2024-09-27 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMJ/R33/FAISMUN/417/018/2024, contratista:C. CELSO RIVERA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2508173/proyecto_PROCESO, 2508173/proyecto_FIN, 2508173/proyecto_INICIO, 2508173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508189 | Proyecto de inversión | 1648031.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648031.06, modificado:1648031.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459877 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459877 | S | 800 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 2, lon:-97.92914097, lat:16.99871788}} | 2024-06-29 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508202 | Proyecto de inversión | 972211.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972211.38, modificado:972211.38}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 459943 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 459943 | S | 722 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.26915188, lat:17.51141025}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:5.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240402508215 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A. ETAPA - 459987 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 459987 | S | 129 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, LLANO SAN VICENTE, PUTLA, lon:-97.86464993, lat:17.08667762}} | 2024-10-14 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2508215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402508216 | Proyecto de inversión | 739544.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739544.92, modificado:739544.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN BAEZ CLAVE 20DJN1547Q EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA - 459989 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Caminos Bienestar | 459989 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BAJOS DE CHILA, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 450 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-97.118305, lat:15.929986}} | 2024-08-03 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2508216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402512793 | Proyecto de inversión | 732468.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732468.53, modificado:732468.53}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | COP/MSN/M481/FORTAMUN/IR/001/2024 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:CAMINNO DE YUCUNINO DE GEURRERO A ZARAGOSA, lon:-97.749703, lat:16.980611}, geo2: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:CAMINNO DE SANTIAGO NUYOO A ZARAGOSA, lon:-97.761862, lat:17.019225}, geo3: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:CAMINNO DE YUCUNINO DE GEURRERO A ZARAGOSA, lon:-97.757711, lat:17.013404}, geo4: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:CAMINNO DE YUCUNINO DE GEURRERO A ZARAGOSA, lon:-97.751767, lat:16.9809}, geo5: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:CAMINNO DE YUCUNINO DE GEURRERO A ZARAGOSA, lon:-97.750064, lat:16.980684}} | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FORTAMUN/IR/001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PYF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NNUYOO, monto:732468.53, importe_modificado:732468.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2512793/proyecto_PROCESO, 2512793/proyecto_INICIO, 2512793/proyecto_PROCESO, 2512793/proyecto_FIN, 2512793/proyecto_INICIO, 2512793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402513297 | Proyecto de inversión | 1061270.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061270.97, modificado:1061270.97}} | AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, 1A ETAPA. | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | MSSTF4076 | S | 6059 | 5015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.51, meta_modificada:27.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:383C+G4X San Sebastián Tutla, Oaxaca, lon:-96.67964306, lat:17.05388153}} | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-F4/MSST/350/ADJ/076/2024, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1061270.97, importe_modificado:1061270.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.51}} | {2513297/proyecto_INICIO, 2513297/proyecto_PROCESO, 2513297/proyecto_INICIO, 2513297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402513304 | Proyecto de inversión | 1977924.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977924.96, modificado:1977924.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO ZONA SUR SECTOR FERROCARRIL | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | MSSTF4003 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.36, meta_modificada:112.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:383F+F4H San Sebastián Tutla, Oaxaca, lon:-96.67710302, lat:17.05370515}} | 2024-11-01 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-F4/MSST/350/INV/003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1977924.96, importe_modificado:1977924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.36}} | {2513304/proyecto_INICIO, 2513304/proyecto_PROCESO, 2513304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402513352 | Acción | 61829.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61829.53, modificado:61829.53}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SANTOS REYES YUCUNÁ | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | FORTAMUN01 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CAMINO CERRO LIMON, lon:-98.01458, lat:17.794821}, geo2: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:SANTOS REYES YUCUNA, lon:-98.014079, lat:17.793897}, geo3: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CAMINO CERRO LIMON, lon:-98.014585, lat:17.794821}} | 2024-12-07 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FORTAMUNDF/529/001/2024, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:61829.53, importe_modificado:61829.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.58}} | {2513352/proyecto_INICIO, 2513352/proyecto_PROCESO, 2513352/proyecto_FIN, 2513352/proyecto_PROCESO, 2513352/proyecto_FIN, 2513352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402500100 | Proyecto de inversión | 836721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836721.71, modificado:836721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 465417 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 465417 | S | 1033 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FELIX SIERRA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE HIDALGO EN DONDE SE PRETENDE H, lon:-96.339654, lat:16.38351}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/06/12/2024, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:836721.71, importe_modificado:836721.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2500100/proyecto_FIN, 2500100/proyecto_PROCESO, 2500100/proyecto_INICIO, 2500100/proyecto_FIN, 2500100/proyecto_PROCESO, 2500100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402471553 | Proyecto de inversión | 1179000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179000.01, modificado:1179000.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COCINA COMUNITARIA DE TIERRA BLANCA - 403593 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 403593 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA BLANCA, 71490 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS, CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS LA OBRA , lon:-97.215193, lat:16.405573}} | 2024-11-04 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2471553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar información o solicitar cancelación. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240402458088 | Proyecto de inversión | 537489.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537489.26, modificado:537489.26}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO SUR EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 366975 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 366975 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CORREGIDOR 16 DE SEPT. HOSPITAL MORELOS JUSTO SIERRA INDUSTRIA ALLENDE 5 DE MAYO GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CAL, lon:-95.04225039, lat:16.87624225}} | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 537489.26 | 537489.26 | 537489.26 | 537489.24 | 537489.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/FAISMUN/057/001/101/2024, contratista:C. DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:537489.26, importe_modificado:537489.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2458088/proyecto_FIN, 2458088/proyecto_INICIO, 2458088/proyecto_PROCESO, 2458088/proyecto_INICIO, 2458088/proyecto_FIN, 2458088/proyecto_PROCESO, 2458088/proyecto_INICIO, 2458088/proyecto_FIN, 2458088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302437563 | Proyecto de inversión | 537288.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537288.51, modificado:537288.51}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA BLANCA CUATRO CAMINOS EL GACHUPIN LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 0 000 AL KM 17 800. SUBTRAMO LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 13 200 AL KM 17 800 - 327134 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 327134 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE EL COLUMPIO, 68269 EL COLUMPIO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y, lon:-96.93609565, lat:17.03137818}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 537288.51 | 537288.51 | 537288.51 | 537288.51 | 537288.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FORTAMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/100/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:860032.12, importe_modificado:860032.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2437563/proyecto_INICIO, 2437563/proyecto_PROCESO, 2437563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302418265 | Proyecto de inversión | 3154171.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3154171.64, modificado:3154171.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 223308 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 223308 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA SANTA RITA, 68268 SANTA RITA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, lon:-96.97661081, lat:17.03217398}} | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 3154171.54 | 3154171.54 | 3154171.54 | 3154171.54 | 3154171.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/08/2024, contratista:SAUL MORALES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3154171.64, importe_modificado:3154171.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2418265/proyecto_INICIO, 2418265/proyecto_PROCESO, 2418265/proyecto_FIN, 2418265/proyecto_INICIO, 2418265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394819 | Proyecto de inversión | 1780306.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1780306.53, modificado:1780306.53}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO - 174344 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 174344 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE TACUBAYA, CALLE AVENIDA SAN MATEO EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y EQUIPO DE BOMBEO SE LOCALIZA A 3 KM DELA POBLACIÓN BENEFI, lon:-98.08941535, lat:17.45697233}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU-FAISMUN/MSR/461/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, convocante:SANTIAGO DEL RIO, monto:1780306.53, importe_modificado:1780306.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2582.0}} | {2394819/proyecto_INICIO, 2394819/proyecto_PROCESO, 2394819/proyecto_INICIO, 2394819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394853 | Proyecto de inversión | 361131.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361131.56, modificado:361131.56}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCOHOYO - 174485 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 174485 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:RANCHERIA YOSOCOHOYO, 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE TERRACERIA ABAJO DE LA RANCHERIA DOLORES HIDALGO Y TERRACERIA ABAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO NUNDICHE, TERRACERIA AL LADO DE LA CARRETERA SANTIAGO NU, lon:-97.66614449, lat:17.34276769}} | 2024-07-10 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/12/2024, contratista:: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SR S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:361131.56, importe_modificado:361131.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2394853/proyecto_INICIO, 2394853/proyecto_PROCESO, 2394853/proyecto_FIN, 2394853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394858 | Proyecto de inversión | 1176432.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176432.59, modificado:1176432.59}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 23 SUR ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 PONIENTE EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 174517 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 174517 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.6, meta_modificada:804.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUR COLONIA PORVENIR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, CALLE 21 PONIENTE FRENTE A LA GRANJA DE POLLOS POLANCO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO P, lon:-98.06475, lat:16.339299}} | 2024-05-16 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/017/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1176432.59, importe_modificado:1176432.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.6}} | {2394858/proyecto_INICIO, 2394858/proyecto_PROCESO, 2394858/proyecto_INICIO, 2394858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393307 | Proyecto de inversión | 1470263.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470263.45, modificado:2363465.36}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. CALLE 19 NTE, COL. AVIACIÓN - 167865 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 167865 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.57, meta_modificada:294.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 19 NORTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE PERIFERICO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y CALLE 12 PONIENTE, CALLE 17 NORTE APROXIMADAMENTE A 450 AL PONIENTE DEL COBAO , lon:-98.05574, lat:16.351979}} | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/013/2024, contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2363465.36, importe_modificado:2363465.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.19}} | {2393307/proyecto_INICIO, 2393307/proyecto_FIN, 2393307/proyecto_PROCESO, 2393307/proyecto_FIN, 2393307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393347 | Proyecto de inversión | 1417559.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417559.06, modificado:1417559.06}} | REHABILITACION DE CAMINO PUERTO MINIZO RIO DE LA ARENA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 168037 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 168037 | S | 842 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO MINIZO - RIO LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PUERTO MINIZO Y CAMINO RIO ARENA, LA , lon:-97.96612306, lat:16.17026852}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/006/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES CONSTRURED S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1417559.06, importe_modificado:1417559.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {2393347/proyecto_INICIO, 2393347/proyecto_PROCESO, 2393347/proyecto_FIN, 2393347/proyecto_PROCESO, 2393347/proyecto_FIN, 2393347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393370 | Proyecto de inversión | 999996.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.86, modificado:999996.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 168086 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 168086 | S | 248 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.23, meta_modificada:370.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OAXACA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 445 M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A 250 , lon:-95.87605725, lat:18.10914726}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/003/2024, contratista:ERICK JAHIR PASTOR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:999996.86, importe_modificado:999996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.23}} | {2393370/proyecto_FIN, 2393370/proyecto_INICIO, 2393370/proyecto_FIN, 2393370/proyecto_PROCESO, 2393370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393373 | Proyecto de inversión | 4690029.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4690029.49, modificado:4690029.49}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA YOLOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 168099 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 168099 | S | 1068 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.68, meta_modificada:88.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA YOLOTEPEC, 71900 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y , EL LUGAR SE ENCUENTRA A UN LADO DERECHO D, lon:-97.186896, lat:16.249607}} | 2024-03-11 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSCJ/364/INV/002/2024, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:4690029.49, importe_modificado:4690029.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.68}} | {2393373/proyecto_PROCESO, 2393373/proyecto_FIN, 2393373/proyecto_PROCESO, 2393373/proyecto_INICIO, 2393373/proyecto_FIN, 2393373/proyecto_INICIO, 2393373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395054 | Proyecto de inversión | 1741255.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741255.4, modificado:1741255.4}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 175223 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 175223 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.2, meta_modificada:1062.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA LA SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 340 M AL SUROESTE DE LA, lon:-95.87540432, lat:17.86327795}} | 2024-05-18 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/012/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1741255.4, importe_modificado:1741255.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.2}} | {2395054/proyecto_INICIO, 2395054/proyecto_PROCESO, 2395054/proyecto_FIN, 2395054/proyecto_INICIO, 2395054/proyecto_FIN, 2395054/proyecto_PROCESO, 2395054/proyecto_FIN, 2395054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395090 | Proyecto de inversión | 774587.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774587.36, modificado:774587.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA - 175434 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 175434 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA REPRESENTACION, 71330 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO MANTECA, lon:-96.91022467, lat:16.97303738}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2395090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395113 | Proyecto de inversión | 1622486.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622486.72, modificado:1622486.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AGENCIA DE CERRITO - 175565 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 175565 | S | 273 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE CERRITO, lon:-94.52186277, lat:16.28119246}} | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/022/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1622486.72, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2395113/proyecto_INICIO, 2395113/proyecto_PROCESO, 2395113/proyecto_INICIO, 2395113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395134 | Proyecto de inversión | 1825616.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825616.83, modificado:1825616.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA, EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE - 175642 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 175642 | S | 540 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE (EL MORRO), 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A, lon:-94.4806364, lat:16.28852472}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/031/2024, contratista:CIPROYECTO OBRA S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1825616.83, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2395134/proyecto_INICIO, 2395134/proyecto_PROCESO, 2395134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395141 | Proyecto de inversión | 561828 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561828.0, modificado:561828.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175666 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 175666 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA NEVERIA - SAN PABLO CUATRO VENADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA REPRESENTACIÓN, 71330 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE TERRACERIA LA NEVERIA Y TERRACERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, , lon:-96.90350912, lat:16.9620589}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2395141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395149 | Proyecto de inversión | 517176.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517176.53, modificado:517176.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AGENCIA REFORMA AGRARIA LA INTEGRAL - 175728 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 175728 | S | 150 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA AGRARIA NO SE ENCUENTRAN DENOMINADAS LAS CALLES POR NOMBRES ES POR ELLO , lon:-94.46080946, lat:16.27420626}} | 2024-07-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/025/2024, contratista:CARRETERAS CAMINOS Y ASFALTOS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:517176.53, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2395149/proyecto_INICIO, 2395149/proyecto_PROCESO, 2395149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395170 | Proyecto de inversión | 1877738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877738.4, modificado:1877738.4}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 175843 | S | 247 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RIO JALAPILLA - ENTRONQUE DEL CAMINO ARTESANAL PRINCIPAL A LA CABE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA AGENCIA, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE RIO JALAPI, lon:-96.89105301, lat:17.01107094}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2395170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393410 | Acción | 641520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641520.15, modificado:641520.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 168257 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 168257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.174852, lat:15.921633}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/SP/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:641520.15, importe_modificado:641520.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2393410/proyecto_INICIO, 2393410/proyecto_PROCESO, 2393410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393425 | Proyecto de inversión | 1797236.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797236.48, modificado:1797236.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 168346 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 168346 | S | 184 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:PUEBLO MIRAMAR, 71110 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIZACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, lon:-97.80089176, lat:17.00006827}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/18/03/2024, contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1797236.48, importe_modificado:1797236.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2393425/proyecto_PROCESO, 2393425/proyecto_INICIO, 2393425/proyecto_PROCESO, 2393425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393439 | Proyecto de inversión | 1339102.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339102.04, modificado:1339102.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPR2273O - 168388 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 168388 | S | 506 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LAS CONCHAS PUEBLO LAS CONCHAS, 70156 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE A LAS CONCHAS Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN SOBRE EL CAMINO A LAS CONCHAS., lon:-94.7173863, lat:16.66493201}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/003/2024, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1339102.04, importe_modificado:1339102.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2393439/proyecto_INICIO, 2393439/proyecto_FIN, 2393439/proyecto_PROCESO, 2393439/proyecto_FIN, 2393439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393502 | Proyecto de inversión | 799822.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799822.31, modificado:799822.31}} | CONSTRUCCCION DE MURO DE CONTENCION EN CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 168756 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 168756 | S | 2498 | 1604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.24, meta_modificada:124.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE C. NUEVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CASA DE LA CULTURA A UNOS 50 METROS DE LA CAN, lon:-97.91515153, lat:16.30349398}} | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/007/2024, contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:799822.31, importe_modificado:799822.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.24}} | {2393502/proyecto_INICIO, 2393502/proyecto_PROCESO, 2393502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393510 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS E.C. CALLE PRINCIPAL 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 250 - 168789 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 168789 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO MONTALVO, 68487 RANCHO MONTALVO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MONTALVO UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION INI, lon:-96.32730823, lat:17.84553855}} | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.17}} | {2393510/proyecto_INICIO, 2393510/proyecto_FIN, 2393510/proyecto_INICIO, 2393510/proyecto_FIN, 2393510/proyecto_PROCESO, 2393510/proyecto_FIN, 2393510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393517 | Proyecto de inversión | 495896.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495896.42, modificado:495896.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPR2273O - 168803 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 168803 | S | 506 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LAS CONCHAS PUEBLO LAS CONCHAS, 70156 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE A LAS CONCHAS Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A LAS CONCHAS EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, lon:-94.7174464, lat:16.66494502}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/004/2024, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:495896.42, importe_modificado:495896.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2393517/proyecto_INICIO, 2393517/proyecto_PROCESO, 2393517/proyecto_FIN, 2393517/proyecto_PROCESO, 2393517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395174 | Proyecto de inversión | 1554606.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1554606.61, modificado:1554606.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 24 DE FEBRERO 3DA ETAPA - 175853 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 175853 | S | 810 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAS FLORES LA CALLE 24 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ Y E, lon:-96.79310341, lat:16.50743477}} | 2024-03-23 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FAISMUN/1R/COP/002/2024, contratista:SUMANO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:1554606.61, importe_modificado:1554606.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2395174/proyecto_PROCESO, 2395174/proyecto_INICIO, 2395174/proyecto_PROCESO, 2395174/proyecto_FIN, 2395174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202395220 | Proyecto de inversión | 2641369.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2641369.57, modificado:2641369.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 176070 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 176070 | S | 1554 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.69, meta_modificada:900.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUENTRA AVANZANDO 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PR, lon:-95.88909757, lat:18.10602913}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/002/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2641369.57, importe_modificado:2641369.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.69}} | {2395220/proyecto_FIN, 2395220/proyecto_PROCESO, 2395220/proyecto_FIN, 2395220/proyecto_INICIO, 2395220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390347 | Proyecto de inversión | 370250.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370250.82, modificado:370250.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS TERCERA ETAPA - 149370 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 149370 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CALLE PEREZ GASGA PUEBLO ALTO DE LAS MESAS, 71613 ALTO DE LAS MESAS, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE DEL PREESCOLAR Y BRECHA AL POZO DE AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DESPUES DEL , lon:-98.1622208, lat:16.57980709}} | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/004, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:370250.82, importe_modificado:370250.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2390347/proyecto_PROCESO, 2390347/proyecto_INICIO, 2390347/proyecto_PROCESO, 2390347/proyecto_FIN, 2390347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390360 | Proyecto de inversión | 832930.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832930.54, modificado:832930.54}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL LA NORMAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 149414 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 149414 | S | 548 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACIÓN A UN COS, lon:-98.15044154, lat:16.61918705}} | 2024-06-10 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:832930.54, importe_modificado:832930.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2390360/proyecto_INICIO, 2390360/proyecto_PROCESO, 2390360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390381 | Proyecto de inversión | 1806950.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806950.33, modificado:1806950.33}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA IEBO AULAS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL NO. 69 CLAVE 20ETH0070K, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 149646 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 149646 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.09, meta_modificada:297.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SUR PUEBLO BUENAVISTA, 71612 BUENAVISTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERETA A OMETEPEC GUERRERO Y BRECHA AL ARROYO LA RAYA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A OMETEPEC GUE, lon:-98.19635547, lat:16.63235032}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FAISMUN/2024/006, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1806950.33, importe_modificado:1806950.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.09}} | {2390381/proyecto_INICIO, 2390381/proyecto_PROCESO, 2390381/proyecto_INICIO, 2390381/proyecto_PROCESO, 2390381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390417 | Acción | 2800332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800332.51, modificado:2800332.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149878 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 149878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2024-03-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2390417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390437 | Proyecto de inversión | 936551.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936551.65, modificado:936551.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CHOPO, PLAN DE GUADALUPE Y SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. - 149968 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 149968 | S | 209 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN EL CHOPO CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SEGUNDA DE REFORMA COLONIA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLEJON DEL CHOPO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CIPRES C, lon:-96.5964576, lat:16.3245224}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390450 | Proyecto de inversión | 2993728 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993728.0, modificado:2993728.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 150047 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 150047 | S | 615 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DADO A QUE NO SE CUENTA CON LOS INS, lon:-96.54437749, lat:16.57579368}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390451 | Proyecto de inversión | 699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, modificado:699999.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 150051 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150051 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:129, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 70803 RANCHO SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO A RANCHO SAN ISIDRO, ENTRONQUE CON EL CAMINO A SA, lon:-96.59829457, lat:16.30991406}} | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202390452 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 150052 | S | 1179 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININCA - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 PUEBLO PLAYA BANCO DE ORO, 71608 EL JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA NORIA Y MININDACA Y CAMINO PLAYA , lon:-98.072983, lat:16.184723}} | 2024-05-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/009/2024, contratista:GRUPO GECOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:4000000.0, importe_modificado:2434858.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2390452/proyecto_INICIO, 2390452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393550 | Proyecto de inversión | 1573491.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573491.77, modificado:1573491.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL CUAUHTEMOC GUADALUPE - 168941 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 168941 | S | 161 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CUAUHTEMOC GUADALUPE - LAS CONCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , TRAMO SOBRE EL CAMINO HACIA CUAUHTEMOC GUAD, lon:-94.67580191, lat:16.70329226}} | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/005/2024, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1573491.77, importe_modificado:1573491.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7200.0}} | {2393550/proyecto_INICIO, 2393550/proyecto_PROCESO, 2393550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202389579 | Proyecto de inversión | 2755444.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2755444.11, modificado:2755444.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147122 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 147122 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON AVENIDA LAZARO CARDENAS A UN CSTADO DE LA ESCU, lon:-94.76173477, lat:16.32763811}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392587 | Proyecto de inversión | 561039.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561039.58, modificado:561039.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO ESCONDIDO - 164954 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 164954 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:52, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ (RANCHO ESCONDIDO), 71943 SANTA CRUZ (RANCHO ESCONDIDO), SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE A LA CASA DE SALUD Y CALLE CALLE QUE DIRIGE A SAN JUAN LACHAO, CALLE CALLE QUE DIRIGE, lon:-97.14918909, lat:16.17749919}} | 2024-06-17 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:561039.58, importe_modificado:561039.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2392587/proyecto_INICIO, 2392587/proyecto_PROCESO, 2392587/proyecto_INICIO, 2392587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392588 | Proyecto de inversión | 1190701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190701.56, modificado:1190701.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA - 164955 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 164955 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIPILA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO ALA LOCALIDAD EN LA CALLE GUERRERO AL NORTE DE LALOCA, lon:-98.00558312, lat:17.82495495}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-06/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1190701.56, importe_modificado:1190701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2392588/proyecto_INICIO, 2392588/proyecto_PROCESO, 2392588/proyecto_FIN, 2392588/proyecto_PROCESO, 2392588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202393763 | Proyecto de inversión | 1835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835000.0, modificado:1835000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR - 169837 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 169837 | S | 346 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL PORVENIR, 70157 EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN DOS DE ELLAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SAN MIGUEL CHIMALAPA LAS OTRAS EN CA, lon:-94.78832883, lat:16.64810349}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/007/2024, contratista:JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1835000.0, importe_modificado:1835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2393763/proyecto_INICIO, 2393763/proyecto_PROCESO, 2393763/proyecto_INICIO, 2393763/proyecto_PROCESO, 2393763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393807 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA MARIA TONAMECA A EL TIGRERO - 170027 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 170027 | S | 160 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL TIGRERO PUEBLO SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL TIGRERO Y CAMINO A SANTA MARIA TONAMECA CENTRO, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DEL , lon:-96.54899132, lat:15.75068167}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/01/2024, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2393807/proyecto_INICIO, 2393807/proyecto_PROCESO, 2393807/proyecto_FIN, 2393807/proyecto_INICIO, 2393807/proyecto_PROCESO, 2393807/proyecto_FIN, 2393807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393813 | Proyecto de inversión | 899997.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899997.37, modificado:899997.37}} | CONSTRUCCION DE CAJÓN PLUVIAL Y PAVIMENTACION EN LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE CALLE 19 Y 17 NORTE EN EL BARRIO ÑUZACA - 170068 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 170068 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:207.4, meta_modificada:207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO ÑUZACA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 19 NORTE Y CALLE 17 NORTE, CALLE 10 PONIENTE A 50 METROS HACIA EL PONIENTE DE LA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA UBICA, lon:-98.056651, lat:16.348781}} | 2024-05-04 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/006/2024, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:899997.37, importe_modificado:899997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:207.4}} | {2393813/proyecto_PROCESO, 2393813/proyecto_INICIO, 2393813/proyecto_PROCESO, 2393813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393817 | Proyecto de inversión | 553000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553000.03, modificado:553000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICÍA LAS ANONAS - 170094 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 170094 | S | 144 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SAN MIGUEL CHIMALAPA PUEBLO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL CHIMALAPA Y , UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-94.76802603, lat:16.70587147}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/R33/FAISMUN/265/008/2024, contratista:JORE CONSTRUCTORA DEL ISTMO S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:553000.03, importe_modificado:553000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {2393817/proyecto_INICIO, 2393817/proyecto_PROCESO, 2393817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393847 | Proyecto de inversión | 4648840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4648840.6, modificado:4648840.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA - 170226 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 170226 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE JERUSALEN LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE L, lon:-96.54722643, lat:15.74683157}} | 2024-07-02 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/05/2024, contratista:OPROCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:4648840.6, importe_modificado:4648840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2393847/proyecto_PROCESO, 2393847/proyecto_INICIO, 2393847/proyecto_PROCESO, 2393847/proyecto_INICIO, 2393847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392691 | Proyecto de inversión | 1242345.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242345.75, modificado:1242345.75}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCIÓN, EN EL BARRIO GUADALUPE EL SABINO - 165487 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 165487 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO GUADALUPE SABINO (EL SABINO), 69265 GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO), SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL SAB, lon:-98.00536627, lat:17.83118167}} | 2024-04-11 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-08/2024, contratista:MERG RUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1242345.75, importe_modificado:1242345.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2392691/proyecto_INICIO, 2392691/proyecto_PROCESO, 2392691/proyecto_FIN, 2392691/proyecto_PROCESO, 2392691/proyecto_FIN, 2392691/proyecto_INICIO, 2392691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202392765 | Proyecto de inversión | 2500347.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500347.71, modificado:2500347.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE DA SALIDA AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD EL CARRIZO. - 165700 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 165700 | S | 865 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CALLE DE ACCESO AL PANTEON PUEBLO EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CARRIZO Y CALLE PRINCIPAL DEL CARRIZO, APROXIMADAMENTE A 2000 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CANCHA DE , lon:-98.029881, lat:16.255147}} | 2024-04-16 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/010/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORSIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2500347.71, importe_modificado:2500347.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {2392765/proyecto_INICIO, 2392765/proyecto_FIN, 2392765/proyecto_PROCESO, 2392765/proyecto_FIN, 2392765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392766 | Proyecto de inversión | 932701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932701.56, modificado:932701.56}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, CABECERA MUNICIPAL. - 165706 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165706 | S | 771 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.95, meta_modificada:161.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 METROS DE FUNERALES CRI, lon:-96.59791477, lat:16.33979083}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392785 | Proyecto de inversión | 1111206.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111206.72, modificado:1111206.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL EL TECOLOTE 1A ETAPA. - 165828 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165828 | S | 150 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TECOLOTE, 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO HACIA LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL, TERRENO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD RUMBO A LAS , lon:-96.55341081, lat:16.35431109}} | 2024-05-18 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2392785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202391647 | Proyecto de inversión | 751230.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751230.12, modificado:751230.12}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 159312 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 159312 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO OCOTE, 70945 PASO OCOTE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC Y CAMINO LAS PILAS, LA OBRA SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 50M AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L, lon:-96.71000838, lat:15.84194024}} | 2024-06-20 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/13/2024, contratista:GRAN ROCA CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:751230.12, importe_modificado:751230.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2391647/proyecto_INICIO, 2391647/proyecto_PROCESO, 2391647/proyecto_INICIO, 2391647/proyecto_PROCESO, 2391647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394941 | Proyecto de inversión | 190716.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190716.86, modificado:190716.86}} | CONSTRUCCION DE UN POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA - 174853 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 174853 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOMA ITUNUMA, 69825 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CARRETERA HACIA AL OESTE A SAN PEDRO ÑUMI Y TERRACERIA HACIA EL SUR A IGNACIO ZARAGOZA, TERRACERIA HACIA EL ESTE A HIDALGO SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALI, lon:-97.64723569, lat:17.3752172}} | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/10/2024, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:190716.86, importe_modificado:190716.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2394941/proyecto_INICIO, 2394941/proyecto_PROCESO, 2394941/proyecto_INICIO, 2394941/proyecto_PROCESO, 2394941/proyecto_INICIO, 2394941/proyecto_PROCESO, 2394941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394948 | Proyecto de inversión | 1000003.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000003.81, modificado:1000003.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DON LUCIO - 174870 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 174870 | S | 150 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE DON LUCIO BARRIO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE DON LUCIO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE DON LUCIO PARAL, lon:-97.95146501, lat:17.86132925}} | 2024-03-18 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-06/2024, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1000003.81, importe_modificado:1000003.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2394948/proyecto_INICIO, 2394948/proyecto_PROCESO, 2394948/proyecto_FIN, 2394948/proyecto_PROCESO, 2394948/proyecto_FIN, 2394948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394953 | Proyecto de inversión | 644431.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644431.32, modificado:644431.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA, EN LA AGENCIA DE CHAHUITES LAS CONCHAS - 174888 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 174888 | S | 180 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHAHUITES LAS CON, lon:-94.50365861, lat:16.2916207}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/020/2024, contratista:CIPROYECTO OBRA S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:644431.32, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2394953/proyecto_INICIO, 2394953/proyecto_PROCESO, 2394953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394986 | Proyecto de inversión | 899983.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899983.59, modificado:899983.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO - 174973 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 174973 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:4, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO BARRIO LA NUEVA TENOCHTITLÁN, 69244 LA NUEVA TENOCHTITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE NACIONAL, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN EL ACCESO PRINCIPAL INICIANDO, lon:-98.06214512, lat:17.8758408}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-07/2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:899983.59, importe_modificado:899983.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2394986/proyecto_INICIO, 2394986/proyecto_PROCESO, 2394986/proyecto_INICIO, 2394986/proyecto_FIN, 2394986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394992 | Proyecto de inversión | 2408220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408220.0, modificado:2408220.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS A MIXISTLAN DE LA REFORMA DEL KM 0.000 AL KM 5.000 - 174990 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 174990 | S | 485 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - MIXISTLAN DE LA REFORMA PUEBLO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 EX-CAMPO DE AVIACIÓN, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A LA CHICOCANA, EL CAMIN, lon:-96.19488086, lat:17.06947991}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA-FAISMUN-001-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, monto:2408220.0, importe_modificado:2408220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2394992/proyecto_INICIO, 2394992/proyecto_PROCESO, 2394992/proyecto_INICIO, 2394992/proyecto_FIN, 2394992/proyecto_INICIO, 2394992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394997 | Proyecto de inversión | 1350044.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350044.39, modificado:1350044.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE - 175024 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 175024 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , CALLE MORELOS LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA SOLEDAD SE ACCESA SOBRE LA CALLE MORELOS, lon:-96.79460162, lat:16.51349404}} | 2024-03-07 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FAISMUN/AD/COP/A-01/2024, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:1350044.39, importe_modificado:1350044.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2394997/proyecto_INICIO, 2394997/proyecto_FIN, 2394997/proyecto_PROCESO, 2394997/proyecto_INICIO, 2394997/proyecto_PROCESO, 2394997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388002 | Proyecto de inversión | 1183824.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183824.45, modificado:1183824.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESCOBILLA - 141827 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 141827 | S | 206 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:13, direccion:CALLE CALLE FRESNOS PUEBLO ESCOBILLA, 70944 ESCOBILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE ZAPOTAL, LA OBRA INICIARA A PROXIMADAMENTE 30 M DE LA CARRETERA FED 200 A LA ALTURA DEL ENTRONQUE CON LA CALLE PR, lon:-96.73656513, lat:15.72721839}} | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/14/2024, contratista:C. CEZAR MENDOZA SANTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1183824.45, importe_modificado:1183824.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2388002/proyecto_INICIO, 2388002/proyecto_PROCESO, 2388002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388050 | Acción | 372409.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372409.25, modificado:372409.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141993 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 141993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}} | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2388050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392228 | Proyecto de inversión | 900101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900101.95, modificado:900101.95}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CLAVE 20DPB2453Y - 163000 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 163000 | S | 117 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE A SAN MIGUEL COPALA PUEBLO SANTA ANA RAYON, 71030 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL COPALA Y CALLE SANTA ANITA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-97.9317304, lat:17.04716309}} | 2024-06-11 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.03/C.03/2024, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:900101.95, importe_modificado:901101.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2392228/proyecto_INICIO, 2392228/proyecto_PROCESO, 2392228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392271 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL XUCNABAN - 163180 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 163180 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.96, meta_modificada:4.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - CHUXNABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 960 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL A CHUXNABAN, lon:-95.829669, lat:16.989628}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/FAISMUN/323/011-03/2024, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.96}} | {2392271/proyecto_INICIO, 2392271/proyecto_PROCESO, 2392271/proyecto_FIN, 2392271/proyecto_PROCESO, 2392271/proyecto_FIN, 2392271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392273 | Proyecto de inversión | 459652.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459652.39, modificado:459652.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA - 163188 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 163188 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CARRETERA DE MORELOS A LA DESVIACION A IGNACIO ZARAGOZA A UNOS 200 METROS LADO NORTE Y TERRACERIA HACIA SAN PEDRO ÑUMI, TERRACERIA HACIA L, lon:-97.666411, lat:17.36432}} | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/06/2024, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:459652.39, importe_modificado:459652.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2392273/proyecto_INICIO, 2392273/proyecto_PROCESO, 2392273/proyecto_INICIO, 2392273/proyecto_FIN, 2392273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392276 | Proyecto de inversión | 1009999.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009999.11, modificado:1009999.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. - 163209 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 163209 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:141, direccion:CALLE SIN NOMBFRE COLONIA LIBERTAD, 70805 LIBERTAD [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LAURERES Y CALLE AV. REFORMA, A UN COSTADO DE CAPILLA TATA CHÚ., lon:-96.59282706, lat:16.36417911}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392316 | Proyecto de inversión | 1624016.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624016.51, modificado:1624016.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163418 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 163418 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:289.8, meta_modificada:235.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO JUQUILITA, 69265 BARRIO JUQUILITA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ACCESO AL BARRIO JUQUILITA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL BARRIO JUQUILITA ENTRE LA CALLE LA, lon:-98.00717654, lat:17.8324485}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-05/2024, contratista:ELECTRI Y EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1624016.51, importe_modificado:1624016.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:235.2}} | {2392316/proyecto_INICIO, 2392316/proyecto_FIN, 2392316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202392328 | Acción | 102034.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102034.98, modificado:102034.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163486 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 163486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2024-06-05 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSJL-204-01/2024, contratista:MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:102034.98, importe_modificado:102034.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2392328/proyecto_INICIO, 2392328/proyecto_PROCESO, 2392328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392809 | Proyecto de inversión | 479956.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479956.84, modificado:479956.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, CABECERA MUNICIPAL. - 165934 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165934 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MEZQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A 300 METROS DE LA MISCELÁNEA LA ASUNCIÓN LOS POCITOS., lon:-96.61058901, lat:16.35734523}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392825 | Proyecto de inversión | 2800002.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800002.8, modificado:2800002.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL. - 166018 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166018 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3747.0, meta_modificada:3747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MESQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIVERSAS COLONIAS DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS. L, lon:-96.61153315, lat:16.35779819}} | 2024-05-18 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.0}} | {2392825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392844 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO 2A ETAPA. - 166104 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166104 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A ESTACIÓN NASA, A 800 METROS DE LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO., lon:-96.6369403, lat:16.42768877}} | 2024-05-04 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392846 | Proyecto de inversión | 3128141.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3128141.49, modificado:3128141.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 166118 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 166118 | S | 310 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 71388 SAN ANTONIO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA COFRADIA Y CAMINO BARRANCA COCIDA, LA REHABILITACION INICIARA ENFRENTE DE LA REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A , lon:-97.52336546, lat:16.63536697}} | 2024-06-15 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/04/2024, contratista:ALPEC CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3128141.49, importe_modificado:3128141.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2392846/proyecto_PROCESO, 2392846/proyecto_FIN, 2392846/proyecto_PROCESO, 2392846/proyecto_INICIO, 2392846/proyecto_FIN, 2392846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392849 | Proyecto de inversión | 1495223.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495223.63, modificado:1495223.63}} | REHABILITACION DE CAMINO TRES PESOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 166139 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 166139 | S | 2498 | 1604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - TRES PESOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, , lon:-97.91942571, lat:16.30758225}} | 2024-03-19 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/003/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SHARK ART S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1495223.63, importe_modificado:1495223.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2392849/proyecto_INICIO, 2392849/proyecto_FIN, 2392849/proyecto_INICIO, 2392849/proyecto_FIN, 2392849/proyecto_PROCESO, 2392849/proyecto_FIN, 2392849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392862 | Proyecto de inversión | 5453162.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5453162.92, modificado:5453162.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEOPOXCO. - 166179 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 166179 | S | 371 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2715.6, meta_modificada:2715.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA A UN, lon:-96.95529139, lat:18.16912021}} | 2024-06-25 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTM/434/COP/001/FAISMUN/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:5453162.92, importe_modificado:5453162.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2715.6}} | {2392862/proyecto_FIN, 2392862/proyecto_INICIO, 2392862/proyecto_PROCESO, 2392862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392874 | Proyecto de inversión | 1700332.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700332.25, modificado:1700332.25}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 166233 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 166233 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.03, meta_modificada:195.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE COLONIA DE JESUS, SE PARTE CENTRO DE SANTIAGO AMOLTEPEC A LA COLONIA DE JESUS SE TOMA EL CAMI, lon:-97.49431501, lat:16.64067019}} | 2024-06-23 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/05/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1700332.25, importe_modificado:1700332.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.03}} | {2392874/proyecto_PROCESO, 2392874/proyecto_INICIO, 2392874/proyecto_FIN, 2392874/proyecto_INICIO, 2392874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392879 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA PALO GRANDE. - 166240 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166240 | S | 128 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE JORGE GONZÁLEZ PUEBLO PALO GRANDE, 70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, JUNTO A LA ESCUELA MARGARITA MAZA, lon:-96.66549303, lat:16.37290159}} | 2024-05-09 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392885 | Proyecto de inversión | 463571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463571.79, modificado:463571.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 166264 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 166264 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.8, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 69265 5 DE MAYO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO PARALELA AL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO DE SAN MIGUE, lon:-98.0015078, lat:17.82939345}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSSZ/352/COP-10/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:463571.79, importe_modificado:463571.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.2}} | {2392885/proyecto_FIN, 2392885/proyecto_INICIO, 2392885/proyecto_FIN, 2392885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2024 | 5 | OAX240202392887 | Proyecto de inversión | 599983.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599983.17, modificado:599983.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 1A ETAPA. - 166270 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166270 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARLOS YAUTEPEC Y CARRETERA SAN ILDEFONSO AMATLÁN, CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.54828425, lat:16.33433959}} | 2024-05-09 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392901 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA COATLÁN SEGUNDA ETAPA. - 166364 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166364 | S | 855 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:190.09, meta_modificada:190.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA COATLÁN, 70803 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA PRESA, CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA, lon:-96.76140782, lat:16.30112594}} | 2024-05-09 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392910 | Proyecto de inversión | 2193120.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2193120.56, modificado:2193120.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 166412 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 166412 | S | 194 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LLANO CONEJO Y CAMINO EL PARAISO, PARTIENDO DE LA REPRESENTACION MUNICIPAL SE RECORREN 300 M AL NOROESTE SOBRE LA CALLE PR, lon:-97.59572698, lat:16.63614207}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/06/2024, contratista:ARQ. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2193120.56, importe_modificado:2193120.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2392910/proyecto_INICIO, 2392910/proyecto_PROCESO, 2392910/proyecto_INICIO, 2392910/proyecto_PROCESO, 2392910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392912 | Proyecto de inversión | 1658624.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658624.75, modificado:1658624.75}} | REHABILITACION DE CAMINO LA YERBA SANTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 166423 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 166423 | S | 2498 | 2667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - TRES PESOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, , lon:-97.91214425, lat:16.29677552}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/002/2024, contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1658624.75, importe_modificado:1658624.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2392912/proyecto_INICIO, 2392912/proyecto_PROCESO, 2392912/proyecto_FIN, 2392912/proyecto_INICIO, 2392912/proyecto_PROCESO, 2392912/proyecto_FIN, 2392912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392918 | Proyecto de inversión | 1274885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274885.05, modificado:1274885.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA MUNICIPAL. - 166438 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166438 | S | 184 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:80, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN LUIS REY, 70805 SAN LUIS REY [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUILLERMO PRIETO A 205 METROS DE ICAPET MIAHUATLÁN UDC 189, lon:-96.59204174, lat:16.35166405}} | 2024-05-21 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2392918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392920 | Proyecto de inversión | 2346720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2346720.0, modificado:2346720.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166452 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 166452 | S | 119 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.65, meta_modificada:291.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE DESARROLLO - CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE DESARROLLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE, lon:-97.04483, lat:16.362429}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:2346720.0, importe_modificado:2346720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.65}} | {2392920/proyecto_PROCESO, 2392920/proyecto_INICIO, 2392920/proyecto_PROCESO, 2392920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202392921 | Proyecto de inversión | 1972408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972408.47, modificado:1972408.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PARAJE LA PITIONA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 166458 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 166458 | S | 476 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:155000.0, meta_modificada:155000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 100 METROS DEL BACHILLERATO IEBO ESQUINA HOT, lon:-97.22780401, lat:16.58686658}} | 2024-06-13 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP04/FISMDF/09/2024, contratista:CONSTRUCTOR XADANI SA DE SV, convocante:MUNICIPIO 516 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:1972408.47, importe_modificado:1972408.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:155000.0}} | {2392921/proyecto_INICIO, 2392921/proyecto_FIN, 2392921/proyecto_PROCESO, 2392921/proyecto_INICIO, 2392921/proyecto_PROCESO, 2392921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388325 | Proyecto de inversión | 2092741.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2092741.12, modificado:2092741.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN - 143783 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 143783 | S | 599 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL, lon:-96.71195525, lat:16.70930038}} | 2024-06-28 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMO-049-R33-FIII-03-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA OCOTLÁN, monto:2092741.12, importe_modificado:2092741.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2388325/proyecto_INICIO, 2388325/proyecto_PROCESO, 2388325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388399 | Proyecto de inversión | 504297.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504297.82, modificado:504297.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS - 143993 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 143993 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 2 DE OCTUBRE CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA Y CANCHA DEPORTIVA, lon:-97.80637283, lat:16.37219849}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/06/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:504297.82, importe_modificado:504297.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2388399/proyecto_INICIO, 2388399/proyecto_FIN, 2388399/proyecto_INICIO, 2388399/proyecto_FIN, 2388399/proyecto_PROCESO, 2388399/proyecto_FIN, 2388399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393912 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL MACUIL - 170497 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 170497 | S | 86 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:147, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MACUIL, 70944 EL MACUIL, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A PALMA LARGA Y CAMINO A LOS CIRUELOS, LA OBRA SE LOCALIZA A 20 M PARTIENDO DEL CENTRO DE EL MACUIL CON DIRECCION AL SURESTE , lon:-96.75444785, lat:15.81923562}} | 2024-07-10 | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/04/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2393912/proyecto_INICIO, 2393912/proyecto_PROCESO, 2393912/proyecto_FIN, 2393912/proyecto_INICIO, 2393912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393945 | Proyecto de inversión | 2405359.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405359.74, modificado:2405359.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO - 170639 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 170639 | S | 432 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN BERNARDINO, 70944 SAN BERNARDINO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LAS CORDENADAS 15.786971 96.817, lon:-96.8171335, lat:15.78704636}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/02/2024, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2405359.74, importe_modificado:2405359.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2393945/proyecto_INICIO, 2393945/proyecto_PROCESO, 2393945/proyecto_INICIO, 2393945/proyecto_PROCESO, 2393945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393980 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ - 170819 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 170819 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:886.37, meta_modificada:886.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO GALERIA FILTRATE - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA GALERIA FILTRANTE , lon:-97.762211, lat:17.139432}} | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202393984 | Proyecto de inversión | 899760.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899760.22, modificado:899760.22}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2DA SUR ENTRE 23 Y 25 ORIENTE, COL. MIRAMAR - 170832 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 170832 | S | 140 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR COLONIA MIRAMAR, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 23 ORIENTE Y CALLE 25 ORIENTE, CALLE PROGRESO A APROXIMADAMENTE 560 METROS AL ORIENTE DEL DIF MUNICIPAL SOBRE LA CALLE , lon:-98.055495, lat:16.330014}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/007/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:899760.22, importe_modificado:899760.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2393984/proyecto_INICIO, 2393984/proyecto_PROCESO, 2393984/proyecto_INICIO, 2393984/proyecto_PROCESO, 2393984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388622 | Proyecto de inversión | 1237550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237550.0, modificado:1237550.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 144606 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 144606 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA A UN COSTADO DE LA PR, lon:-96.71657084, lat:16.34069459}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202388649 | Proyecto de inversión | 1204751.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204751.24, modificado:1204751.24}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA QUINTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 143733 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 143733 | S | 340 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:25, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SANTA CATARINA LACHATAO, 68780 SANTA CATARINA LACHATAO, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE CALLE BOLIVIA Y , LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD CERCANAS A LA IGLESIA Y AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.475105, lat:17.269475}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCL/365/R33/FIII/OP/002/2024-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:1204751.24, importe_modificado:1204751.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2388649/proyecto_INICIO, 2388649/proyecto_PROCESO, 2388649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394219 | Proyecto de inversión | 778362.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778362.66, modificado:778362.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS POCITOS SEGUNDA ETAPA. - 171915 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 171915 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS POCITOS, 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO A YUYAQUITA Y CAMINO A PLAYA BANCO DE ORO, FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.00653, lat:16.203258}} | 2024-05-08 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/009/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:778362.66, importe_modificado:778362.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2394219/proyecto_INICIO, 2394219/proyecto_PROCESO, 2394219/proyecto_FIN, 2394219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394226 | Proyecto de inversión | 617102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617102.9, modificado:617102.9}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REYMUNDO Y 5 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 171958 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 171958 | S | 64 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.58, meta_modificada:213.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE RAYMUNDO RODRIGUEZ COLORADO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE SAN LUIS POTOSI LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 86 M AL SUR DE LA , lon:-95.86669462, lat:18.10176068}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/013/2024, contratista:ING. GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:617102.9, importe_modificado:617102.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.58}} | {2394226/proyecto_INICIO, 2394226/proyecto_PROCESO, 2394226/proyecto_FIN, 2394226/proyecto_PROCESO, 2394226/proyecto_FIN, 2394226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394391 | Acción | 284606.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284606.91, modificado:284606.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 172730 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 172730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/001/2024, contratista:CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:284606.91, importe_modificado:284606.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2394391/proyecto_INICIO, 2394391/proyecto_PROCESO, 2394391/proyecto_INICIO, 2394391/proyecto_FIN, 2394391/proyecto_INICIO, 2394391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394417 | Proyecto de inversión | 149574.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149574.58, modificado:149574.58}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y NÚCLEO SANITARIO DE 6X8 EN EL IEBO NO. 88 CON CLAVE 20ETH0088J - 172876 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 172876 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AVANZAR HACIA EL OESTE HASTA LA CALLE , lon:-97.762899, lat:17.14344}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2394417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202401199 | Acción | 78261.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78261.22, modificado:78261.22}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 002 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA , lon:-96.534254, lat:17.405548}, geo2: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:XXXXXXXXX, lon:-96.538627, lat:17.406232}} | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJEA/196/FISMDF/002/2024, contratista:EDIFICACIONES TERRENALES PORT VILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:78261.22, importe_modificado:78261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2401199/proyecto_FIN, 2401199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394479 | Proyecto de inversión | 1996341.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPAL, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596341.82, modificado:596341.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173072 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 173072 | S | 2975 | 2724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO Y CALLE EL POCITO, CALLE LOS VAZQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-96.66405663, lat:17.10033899}} | 2024-06-19 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/42/2024, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1996341.82, importe_modificado:1996341.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.5}} | {2394479/proyecto_PROCESO, 2394479/proyecto_INICIO, 2394479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394487 | Acción | 584214.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584214.39, modificado:584214.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173111 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 173111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2024-03-20 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPI/FAISMUN/ASTEC/310/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:584214.39, importe_modificado:584214.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2394487/proyecto_INICIO, 2394487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394516 | Acción | 148600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148600.0, modificado:148600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173182 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 173182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2024-06-17 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMMUN/MIN/065/01/2024, contratista:ADMINISTRACION Y DESAROLLO DE BIENES S & M S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:148600.0, importe_modificado:148600.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2394516/proyecto_INICIO, 2394516/proyecto_PROCESO, 2394516/proyecto_FIN, 2394516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240202394535 | Proyecto de inversión | 1299860.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299860.7, modificado:1299860.7}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN DIRECCIÓN A LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA. - 173226 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 173226 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.4, meta_modificada:875.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIEDRA BLANCA, 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLAN, lon:-97.99754, lat:16.261989}} | 2024-05-09 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/016/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1299860.7, importe_modificado:1299860.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.4}} | {2394535/proyecto_PROCESO, 2394535/proyecto_INICIO, 2394535/proyecto_PROCESO, 2394535/proyecto_INICIO, 2394535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412140 | Acción | 50953 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50953.0, modificado:50953.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183491 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 183491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2412140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412153 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDRIA CLAVE 20DTV1870D EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE - 183567 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 183567 | S | 112 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA RANCHERIA EL TABAJE, 70834 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE LLEGANDO A LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 MTS EN DIRECCION AL NORTE SOBRE LA C, lon:-96.48825511, lat:16.25716548}} | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/167/FAISMUN/009/003/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JÓSE DEL PEÑASCO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2412153/proyecto_INICIO, 2412153/proyecto_PROCESO, 2412153/proyecto_FIN, 2412153/proyecto_INICIO, 2412153/proyecto_PROCESO, 2412153/proyecto_FIN, 2412153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412166 | Acción | 227832.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227832.84, modificado:227832.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183645 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 183645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, lat:16.316059}} | 2024-04-17 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPU/MSJ/167/FAISMUN/3%/001/2024, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:227832.84, importe_modificado:227832.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2412166/proyecto_INICIO, 2412166/proyecto_PROCESO, 2412166/proyecto_FIN, 2412166/proyecto_PROCESO, 2412166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412170 | Proyecto de inversión | 901194.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901194.75, modificado:901194.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 183670 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 183670 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO ARROYO GUACAMAYA, 68740 ARROYO GUACAMAYA, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE LOCALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA COMO REFERENCIA INICIANDO A, lon:-96.71201524, lat:17.24367162}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTMP/FAISMUN/544/16/02/2024, contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:901194.75, importe_modificado:901194.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2412170/proyecto_FIN, 2412170/proyecto_INICIO, 2412170/proyecto_FIN, 2412170/proyecto_INICIO, 2412170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412202 | Proyecto de inversión | 1070524.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070524.23, modificado:1070524.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 183916 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 183916 | S | 410 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE ENCUENTA DIRIGIENDOSE HACIA EL NORTE 100 METRO Y PO, lon:-96.70822848, lat:16.74458604}} | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/004/2024, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1070524.23, importe_modificado:1070524.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2412202/proyecto_INICIO, 2412202/proyecto_PROCESO, 2412202/proyecto_FIN, 2412202/proyecto_INICIO, 2412202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240402458818 | Proyecto de inversión | 1062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, modificado:1062000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO 179 CLAVE 20ETH0179A - 370647 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 370647 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ, lon:-97.230114, lat:16.42625}} | 2024-08-19 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2458818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir su información o solicitar cancelación. , trimestre:5.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | OAX240302432053 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIA - 300963 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 300963 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO REYES MANTECÓN, 71295 REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AZTECAS, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VICTORIA INICIANDO ENFRENTE DE LA , lon:-96.7263723, lat:16.90930172}} | 2024-10-14 | 2024-11-27 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/004/2024, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:973.62}} | {2432053/proyecto_INICIO, 2432053/proyecto_PROCESO, 2432053/proyecto_FIN, 2432053/proyecto_PROCESO, 2432053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415141 | Acción | 81990.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81990.15, modificado:81990.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 204497 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Yucuañe | 204497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.447929, lat:17.242547}} | 2024-07-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBY/FAISMUN/119/3%/001/2024, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN BARTOLOME YUCUAÑE, monto:81990.15, importe_modificado:81990.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2415141/proyecto_PROCESO, 2415141/proyecto_INICIO, 2415141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415150 | Proyecto de inversión | 1288436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288436.14, modificado:1288436.14}} | MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BAJO EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL - 204624 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 204624 | S | 402 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE AVENIDA LAS AZUCENAS Y CAMINO LOMA DE PIEDRA, CARRETERA A OCOTLAN SE ACCEDE POR LA CARRETERA A OCOTLAN HASTA ENCONTRAR LA AVENIDA, lon:-96.70566296, lat:16.79720439}} | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/05/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1288436.14, importe_modificado:1288436.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2415150/proyecto_PROCESO, 2415150/proyecto_INICIO, 2415150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415159 | Proyecto de inversión | 1847111.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847111.95, modificado:1847111.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DES0091L - 204680 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 204680 | S | 140 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA CRUZ, 70970 LOMA CRUZ, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DS0091L DE LA LOCALIDAD LOMA CRUZ, lon:-96.33659585, lat:15.99448561}} | 2024-06-11 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/08/2024, contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1847111.95, importe_modificado:1847111.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.2}} | {2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO, 2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415169 | Proyecto de inversión | 1665006.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665006.15, modificado:1665006.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 204703 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 204703 | S | 125 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN CRISTOBAL BAJO, 70970 SAN CRISTÓBAL, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A SAN CRISTOBAL BAJO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD Y LLEGARA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL BAJO, lon:-96.31632398, lat:15.98581574}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1665006.15, importe_modificado:1665006.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2415169/proyecto_INICIO, 2415169/proyecto_FIN, 2415169/proyecto_INICIO, 2415169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415170 | Proyecto de inversión | 1898272.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898272.84, modificado:1898272.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LLANO CHILAR A LA VIOLETA - 204708 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 204708 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:24, direccion:RANCHERIA LLANO CHILAR, 70970 LLANO CHILAR, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE LLANO CHILAR Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE LA VIOLETA, lon:-96.36432607, lat:15.98574781}} | 2024-06-12 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/10/2024, contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1898272.84, importe_modificado:1898272.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2415170/proyecto_PROCESO, 2415170/proyecto_FIN, 2415170/proyecto_INICIO, 2415170/proyecto_PROCESO, 2415170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415176 | Proyecto de inversión | 802160.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802160.24, modificado:802160.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS A LAS COMUNIDADES DE LOMA LIMÓN, PIEDRA HUECA, MIRALEÓN, SULFATO, EL PERDIZ, RIO CULEBRA, VIOLETA, SAN CRISTOBAL BAJO, SAN CRISTOBAL ALTO, BUENA VISTA, GAVILAN, OJO VENADO, CAÑADA DE MINAS, EL NARANJO, BARRIO PANTEÓN Y GIJÓN - 204740 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 204740 | S | 1304 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA INICIA EN LA COMINIDAD DE SAN MATEO PIÑAS Y ES RUMBO A LAS LOCALIDADES QUE PERTENECEN A LA CABECERA MUNICIPAL Y TIENEN, lon:-96.33532977, lat:15.99982253}} | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/48/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES FAORHE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:802160.24, importe_modificado:802160.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} | {2415176/proyecto_INICIO, 2415176/proyecto_PROCESO, 2415176/proyecto_FIN, 2415176/proyecto_PROCESO, 2415176/proyecto_FIN, 2415176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302410534 | Proyecto de inversión | 1961940.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1961940.24, modificado:1961940.24}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 154104 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 154104 | S | 872 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE LA POZO DE AGUA SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-96.15685491, lat:17.97326336}} | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/003/2024, contratista:ENRIQUE CONTRERAS AHUJA, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1961940.24, importe_modificado:1961940.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2410534/proyecto_FIN, 2410534/proyecto_INICIO, 2410534/proyecto_PROCESO, 2410534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302410547 | Proyecto de inversión | 1490870 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490870.0, modificado:1490870.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 TRAMO PORTICO DE ACCESO PUENTE VEHICULAR EL FORTIN - 154438 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 154438 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 175 PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.17131065, lat:17.94911343}} | 2024-03-25 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMUN/166/17/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME SA DE CV, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1490870.0, importe_modificado:1490870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {2410547/proyecto_PROCESO, 2410547/proyecto_FIN, 2410547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412279 | Proyecto de inversión | 361281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361281.17, modificado:361281.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL ARROYO, EN LA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA - 184393 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 184393 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 28 DE JUNIO Y AVENIDA REFORMA, CALLE PONIENTE DOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-96.3093217, lat:17.77669749}} | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:361281.17, importe_modificado:361281.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {2412279/proyecto_INICIO, 2412279/proyecto_PROCESO, 2412279/proyecto_FIN, 2412279/proyecto_INICIO, 2412279/proyecto_PROCESO, 2412279/proyecto_FIN, 2412279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412341 | Proyecto de inversión | 311645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311645.17, modificado:311645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO - 184790 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 184790 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE TRES Y CALLE CALLE DOS, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCA, lon:-96.29126946, lat:17.78072686}} | 2024-06-24 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:311645.17, importe_modificado:311645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2412341/proyecto_INICIO, 2412341/proyecto_PROCESO, 2412341/proyecto_FIN, 2412341/proyecto_INICIO, 2412341/proyecto_PROCESO, 2412341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412342 | Proyecto de inversión | 1208084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208084.69, modificado:1208084.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJUTLA EN EL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA - 184806 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 184806 | S | 87 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.43, meta_modificada:952.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EJUTLA FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA ENCINOS Y CALLE TLAXIACO, CALLE JAMILTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB, lon:-95.88962629, lat:18.10342931}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/014/2024, contratista:LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1208084.69, importe_modificado:1208084.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.43}} | {2412342/proyecto_INICIO, 2412342/proyecto_PROCESO, 2412342/proyecto_FIN, 2412342/proyecto_PROCESO, 2412342/proyecto_FIN, 2412342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412351 | Proyecto de inversión | 2510506.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510506.64, modificado:2510506.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO - 184893 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 184893 | S | 49 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7310.0, meta_modificada:7310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000.00 - 0+4500.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES MEDIANTE LA CALLE HID, lon:-96.573269, lat:16.782801}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412363 | Acción | 80672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80672.0, modificado:80672.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 184959 | 20 | Oaxaca | 181 | San Juan Bautista Suchitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Suchitepec | 184959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.65982, lat:17.972718}} | 2024-07-22 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/MSJBS/FAISMUN/181/01/2024, contratista:ICAADER & CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUSTISTA SUCHITEPEC, monto:80672.0, importe_modificado:80672.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2412363/proyecto_INICIO, 2412363/proyecto_PROCESO, 2412363/proyecto_INICIO, 2412363/proyecto_PROCESO, 2412363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415358 | Proyecto de inversión | 1985892.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985892.44, modificado:1985892.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIIN DEL KM 2 000 AL KM 3 000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 206071 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO AWIIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 AWIM AL TRABAJO, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-95.906944, lat:17.133611}} | 2024-04-15 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2415358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415428 | Proyecto de inversión | 2166113.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166113.41, modificado:2166113.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRA DE SANGRE DEL KM 3 000 AL KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206321 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 206321 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO SOMBRA DE SANGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OB, lon:-95.856167, lat:17.141695}} | 2024-04-29 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2415428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412428 | Proyecto de inversión | 281055.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281055.74, modificado:281055.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA PRIMERA TRANCA AL CAMINO PAVIMENTADO A MONTE BELLO - 185442 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 185442 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO RURAL DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA MONTE BELLO, 68485 MONTE BELLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MONTE BELLO UBICADA SOBRE EL CAMINO RURAL DE LA PRIME, lon:-96.2698945, lat:17.7429383}} | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:281055.74, importe_modificado:281055.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2412428/proyecto_INICIO, 2412428/proyecto_PROCESO, 2412428/proyecto_FIN, 2412428/proyecto_PROCESO, 2412428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412436 | Proyecto de inversión | 741529.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741529.63, modificado:741521.45}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LOCALIDAD DE PASO CARRETERO - 185471 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 185471 | S | 206 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.27, meta_modificada:93.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO CARRETERO, 68460 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO AL PARQUE DE LA MAZATECA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE BENITO JUAREZ A 180 MTS SOBRE LA MISMA SE ENCUENTRA LA , lon:-96.53363557, lat:18.04862118}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/007/AD/2024, contratista:MARÍA ANTONIETA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:741521.45, importe_modificado:741521.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.43}} | {2412436/proyecto_INICIO, 2412436/proyecto_PROCESO, 2412436/proyecto_FIN, 2412436/proyecto_PROCESO, 2412436/proyecto_FIN, 2412436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302415716 | Proyecto de inversión | 590926.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590926.74, modificado:590926.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DEL NÚCLEO RURAL EL GUAYABO TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 208002 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 208002 | S | 236 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN N OMBRE HACIAL LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, A UN COSTADO DE, lon:-96.60842011, lat:16.4094572}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2415716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412621 | Proyecto de inversión | 680556.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680556.4, modificado:680556.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRIVADAS SIN NOMBRE, LIBERTAD E INDEPENDENCIA - 186381 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 186381 | S | 178 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.1, meta_modificada:446.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:PRIVADA PRIVADA DE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOMA SAN RAFAEL, 68487 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOM, lon:-96.34282192, lat:17.90641557}} | 2024-06-24 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:680556.4, importe_modificado:680556.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.1}} | {2412621/proyecto_INICIO, 2412621/proyecto_FIN, 2412621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412656 | Proyecto de inversión | 211645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211645.17, modificado:211645.17}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EJIDAL - 186585 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 186585 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE DOS COLONIA EJIDAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 28 DE JUNIO, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EJIDAL EN LA LOCAL, lon:-96.30766044, lat:17.77786371}} | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:211645.17, importe_modificado:211645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2412656/proyecto_INICIO, 2412656/proyecto_FIN, 2412656/proyecto_INICIO, 2412656/proyecto_FIN, 2412656/proyecto_PROCESO, 2412656/proyecto_FIN, 2412656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412714 | Proyecto de inversión | 445864.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445864.04, modificado:443465.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA COLONIA PRESIDENTES - 186960 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 186960 | S | 32 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.89, meta_modificada:122.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL CENTRO DE L, lon:-96.35893617, lat:16.93075729}} | 2024-07-25 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-03/MSPVM-298/IR-03/R-33-FISMDF/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:443465.81, importe_modificado:443465.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.89}} | {2412714/proyecto_INICIO, 2412714/proyecto_PROCESO, 2412714/proyecto_INICIO, 2412714/proyecto_PROCESO, 2412714/proyecto_INICIO, 2412714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302410950 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455000.0, modificado:455000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA DE SOL - 170127 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 170127 | S | 50 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.1, meta_modificada:1164.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:PASAJE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO AGUA DE SOL SOBRE LA CALLE RUMBO A PIE DE, lon:-97.82379612, lat:17.15377728}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302410971 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV06089V, 2DA ETAPA. - 170866 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 170866 | S | 310 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET EN LA TELESECUNDA, lon:-97.85241546, lat:17.18116871}} | 2024-05-16 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302410984 | Proyecto de inversión | 714824.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714824.94, modificado:714824.94}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 15, CLAVE 20DST0033N - 171390 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 171390 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SOBRE LA CALLE OAXACA Y EL , lon:-97.92233068, lat:17.01988821}} | 2024-05-09 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412878 | Proyecto de inversión | 3272044.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3272044.56, modificado:3272035.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD - 187637 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 187637 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:40, direccion:COLONIA COLONIA SAN ANDRES, 68460 SAN ANDRÉS (COLONIA SAN ANDRÉS), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UBICANDONOS EN LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA 2.7 KM AL LLEGAR A LA Y VAMOS A GIRAR A LA DERECHA C, lon:-96.52921331, lat:18.07034122}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/025/IR/2024, contratista:MARÍA ANTONIETA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3272035.64, importe_modificado:3272035.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2145.0}} | {2412878/proyecto_INICIO, 2412878/proyecto_PROCESO, 2412878/proyecto_FIN, 2412878/proyecto_INICIO, 2412878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412905 | Proyecto de inversión | 258832.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258832.9, modificado:253925.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA CERRADA, EN LA COLONIA ROBIAS - 187736 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 187736 | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.06, meta_modificada:64.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CERRADA INTERIOR SN PARAJE ROOBIAS, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MATAMOROS, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-96.36917676, lat:16.91314403}} | 2024-07-25 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MSPVM-298/IR-04/R-33-FISMDF/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:253925.8, importe_modificado:253925.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.06}} | {2412905/proyecto_INICIO, 2412905/proyecto_PROCESO, 2412905/proyecto_INICIO, 2412905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412910 | Proyecto de inversión | 741645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741645.17, modificado:741645.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA COLONIA EL ARENAL - 187762 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 187762 | S | 195 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.5, meta_modificada:591.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EL ARENAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA AV. BENITO JUAVEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL ARENAL PERTENECIE, lon:-96.29010045, lat:17.77705014}} | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:741645.17, importe_modificado:741645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.5}} | {2412910/proyecto_FIN, 2412910/proyecto_INICIO, 2412910/proyecto_FIN, 2412910/proyecto_PROCESO, 2412910/proyecto_FIN, 2412910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412935 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.0, modificado:930000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 187881 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 187881 | S | 87 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHARLOCO, 71000 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHARLOCO, lon:-97.97127647, lat:16.98298102}} | 2024-05-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412956 | Proyecto de inversión | 451696.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451696.73, modificado:451696.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A ORILLA DE LA CARRETERA FED. 175 - 188007 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 188007 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA SIN NOMBRE COLONIA TRES MARÍAS, 68482 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC OAXACA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-96.26713615, lat:17.79025009}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:451696.73, importe_modificado:451696.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2412956/proyecto_INICIO, 2412956/proyecto_PROCESO, 2412956/proyecto_FIN, 2412956/proyecto_PROCESO, 2412956/proyecto_FIN, 2412956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412965 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 188040 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188040 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ROSA, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA ALREDEDOR DEL AUDITORIO MUNICPAL, lon:-97.84060159, lat:17.07516809}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302412994 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3ERA. ETAPA - 188176 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188176 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CLOCALIDAD DEL CAMPANARIO LLEGANDO H, lon:-97.89588187, lat:17.02452213}} | 2024-05-03 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413004 | Proyecto de inversión | 1172669.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172669.73, modificado:1172669.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL SANTA MARÍA EL PALMAR. - 188193 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 188193 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:PUEBLO SANTA MARIA EL PALMAR, 70803 SANTA MARÍA EL PALMAR, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO SIN NOMBRE A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CAMINO HACIA LA CANCHA DE USOS MULTILES DE LA POBLACIÓN, TERRACERÍA Y, lon:-96.45034454, lat:16.25443799}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413013 | Proyecto de inversión | 419999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419999.0, modificado:419999.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETAS ESQUINA EUCALIPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 188226 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188226 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL VERGEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL VERGEL Y LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA ASUNCION EN , lon:-97.93275021, lat:17.02935722}} | 2024-05-14 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413016 | Proyecto de inversión | 340086.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340086.24, modificado:339471.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE CAMINO REAL, EN LA COLONIA PROGRESO - 188245 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 188245 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.5, meta_modificada:113.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A PRIVADA DE CAMINO REAL COLONIA EL PROGRESO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE TERCERA PRIVADA DE CAMINO REAL Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE RIO GRANDE, EL PROYECTO SE UBICA A, lon:-96.35526123, lat:16.92513761}} | 2024-07-29 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-06/MSPVM-298/IR-06/R-33-FISMDF/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:339471.03, importe_modificado:339471.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.48}} | {2413016/proyecto_INICIO, 2413016/proyecto_PROCESO, 2413016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413023 | Acción | 204048.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204048.87, modificado:204048.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 188275 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 188275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2024-02-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA-FAISMUN-001-2024, contratista:ELIO SERGIO VELASQUEZ MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:204048.87, importe_modificado:204048.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2413023/proyecto_PROCESO, 2413023/proyecto_INICIO, 2413023/proyecto_PROCESO, 2413023/proyecto_FIN, 2413023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413034 | Proyecto de inversión | 2096200.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096200.86, modificado:2096196.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AMPLIACION ARROYO VENADO - 188335 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 188335 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.5, meta_modificada:379.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE REVOLUCION AMPLIACION ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A , lon:-96.52849594, lat:18.08033886}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/024/IR/2024, contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2096196.33, importe_modificado:2096196.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.5}} | {2413034/proyecto_INICIO, 2413034/proyecto_FIN, 2413034/proyecto_PROCESO, 2413034/proyecto_FIN, 2413034/proyecto_INICIO, 2413034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413045 | Proyecto de inversión | 2099593.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099593.71, modificado:2099593.71}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO EL SAPO, COLONIA LOS PINOS - 188383 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 188383 | S | 11288 | 7527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA COLONIA LOS PINOS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE AVENIDA AV. FERROCARRIL Y ANDADOR RIVERAS DEL RIO ATOYAC, LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA SO, lon:-96.76385957, lat:17.1134414}} | 2024-05-08 | 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA-FAISMUN-002-2024, contratista:Construcciones y Materiales KENO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:2099593.71, importe_modificado:2099593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.5}} | {2413045/proyecto_INICIO, 2413045/proyecto_PROCESO, 2413045/proyecto_FIN, 2413045/proyecto_INICIO, 2413045/proyecto_PROCESO, 2413045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | OAX240302413067 | Proyecto de inversión | 1519997.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519997.01, modificado:1519997.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES IEBO, BENITO JUÁREZ, LÁZARO CÁRDENAS Y MORELOS - 188468 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 188468 | S | 509 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IEBO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA EN LA CALLE L, lon:-97.92963239, lat:17.04111432}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones