OAX250202540735 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 100
OAX250202540746 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5280 | 5280 | 5280 | 100
OAX250202540749 | 2025 | 2 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
OAX250202540750 | 2025 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
OAX250202540751 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
OAX250202540752 | 2025 | 2 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
OAX250202531305 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202531310 | 2025 | 2 | Metros lineales | 860 | 860 | 860 | 100
OAX250202531312 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
OAX250202533758 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202531348 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 33000 | 33000 | 33000 | 100
OAX250202531351 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1841.7 | 1841.7 | 1841.7 | 100
OAX250202531438 | 2025 | 2 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
OAX250202531445 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
OAX250202531489 | 2025 | 2 | Piezas | 162 | 162 | 162 | 100
OAX250202531496 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
OAX250202531497 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
OAX250202531499 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
OAX250202531500 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1252.46 | 1252.46 | 1252.46 | 100
OAX250202531502 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500.53 | 500.53 | 500.53 | 100
OAX250202531506 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 659.76 | 659.76 | 100
OAX250202531567 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 82019.05 | 82019.05 | 82019.05 | 100
OAX250202531570 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 541 | 541 | 541 | 100
OAX250202531571 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 181.43 | 181.43 | 181.43 | 100
OAX250202530878 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
OAX250202530880 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
OAX250202530883 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
OAX250202530887 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
OAX250202530888 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
OAX250202531630 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
OAX250202531634 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
OAX250202531646 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 100
OAX250202530890 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
OAX250202530895 | 2025 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
OAX250202530903 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6391 | 6391 | 6391 | 100
OAX250202530904 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
OAX250202530905 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230 | 1230 | 100
OAX250202530906 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
OAX250202530917 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
OAX250202531658 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202531662 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 1500 | 1500 | 100
OAX250202531688 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 645 | 100
OAX250202530927 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 100
OAX250202530931 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 889.38 | 889.38 | 889.38 | 100
OAX250202530935 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 134.75 | 134.75 | 134.75 | 100
OAX250202531706 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
OAX250202531717 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1534 | 1534 | 1534 | 100
OAX250202531718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX250202531720 | 2025 | 2 | Metros lineales | 844 | 844 | 844 | 100
OAX250202531721 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2449 | 2449 | 2449 | 100
OAX250202531723 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6490 | 6490 | 6490 | 100
OAX250202531724 | 2025 | 2 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
OAX250202531790 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 557.6 | 557.6 | 557.6 | 100
OAX250202531047 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
OAX250202531063 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1030.3 | 1030.3 | 1030.3 | 100
OAX250202531065 | 2025 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
OAX250202531118 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
OAX250202531174 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1308 | 1308 | 1308 | 100
OAX250202531285 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2135 | 2135 | 2135 | 100
OAX250202531447 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
OAX250202531448 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 47 | 47 | 47 | 100
OAX250202531565 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
OAX250202531569 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11936.9 | 11936.9 | 11936.9 | 100
OAX250202531572 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 30100 | 30100 | 30100 | 100
OAX250202530875 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
OAX250202530876 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1528 | 1528 | 1528 | 100
OAX250202530877 | 2025 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
OAX250202530902 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1356 | 1356 | 1356 | 100
OAX250202530973 | 2025 | 2 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
OAX250202531642 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
OAX250202531712 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16577.28 | 16577.28 | 16577.28 | 100
OAX250202531714 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 15493.5 | 15493.5 | 15493.5 | 100
OAX250202531715 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716 | 1716 | 100
OAX250202531018 | 2025 | 2 | Metros lineales | 427.9 | 427.9 | 427.9 | 100
OAX250202531019 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 648 | 100
OAX250202531022 | 2025 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
OAX250202531031 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 816.74 | 816.74 | 816.74 | 100
OAX250202531049 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 22023 | 22023 | 22023 | 100
OAX250202531771 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202531784 | 2025 | 2 | Metros lineales | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 100
OAX250202531805 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11440 | 11440 | 11440 | 100
OAX250202531808 | 2025 | 2 | Metros lineales | 447 | 447 | 447 | 100
OAX250202531820 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 939 | 100
OAX250202531843 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 742 | 742 | 742 | 100
OAX250202531844 | 2025 | 2 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
OAX250202531201 | 2025 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
OAX250202531202 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
OAX250202531203 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 685 | 625 | 625 | 100
OAX250202531204 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
OAX250202531211 | 2025 | 2 | Metros lineales | 921 | 921 | 921 | 100
OAX250202531214 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 320 | 32.2 | 32.2 | 100
OAX250202531362 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1075 | 1075 | 1075 | 100
OAX250202531365 | 2025 | 2 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100
OAX250202531390 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302428356 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50345 | 50345 | 50345 | 100
OAX240302407878 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 529.06 | 529.06 | 529.06 | 100
OAX240302407879 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407883 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407889 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302428020 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1493 | 1493 | 1493 | 100
OAX240302428028 | 2025 | 2 | Metros lineales | 159.37 | 159.37 | 159.37 | 100
OAX240302406965 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302406966 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302406967 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302406968 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302406969 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302406971 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302406972 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
OAX240302406975 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302406976 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302406978 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 541.2 | 541.2 | 541.2 | 100
OAX240302418485 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105 | 105 | 100
OAX240302418487 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
OAX240302428058 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 450 | 100
OAX240302406995 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302407003 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302407010 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302428608 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105 | 105 | 100
OAX240302429654 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
OAX240302428682 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 100
OAX240302421095 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 611.94 | 611.94 | 611.94 | 100
OAX240302429688 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770 | 770 | 100
OAX240302407826 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 907.53 | 907.53 | 907.53 | 100
OAX240302422787 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 100
OAX240302418646 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240302418671 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 144 | 100
OAX240302418691 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510 | 510 | 100
OAX240302421867 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 100
OAX240302425057 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2580 | 2580 | 2580 | 100
OAX240302418713 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 100
OAX240302421886 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1720 | 1720 | 1720 | 100
OAX240302411716 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 604 | 100
OAX240302419620 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 671.91 | 671.91 | 671.91 | 100
OAX240302421906 | 2025 | 2 | Metros lineales | 288 | 288 | 288 | 100
OAX240302423141 | 2025 | 2 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
OAX240302423157 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
OAX240302426643 | 2025 | 2 | Metros lineales | 96.05 | 96.05 | 0 | 0
OAX240302423181 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 550.64 | 550.64 | 550.64 | 100
OAX240302425440 | 2025 | 2 | Metros lineales | 656 | 656 | 656 | 100
OAX240302411772 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
OAX240302428510 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1113.7 | 1113.7 | 1113.7 | 100
OAX240302429866 | 2025 | 2 | Metros lineales | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 100
OAX240302418780 | 2025 | 2 | Metros lineales | 260.22 | 260.22 | 260.22 | 100
OAX240302421946 | 2025 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
OAX240302421960 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1627 | 1627 | 1627 | 100
OAX240302425463 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 100
OAX240302428763 | 2025 | 2 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
OAX240302411843 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302420283 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 625.48 | 625.48 | 625.48 | 100
OAX240302423395 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
OAX240302429989 | 2025 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
OAX240302423402 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 917 | 917 | 917 | 100
OAX240302426074 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240302421725 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
OAX240302426837 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 287.56 | 287.56 | 287.56 | 100
OAX240302426851 | 2025 | 2 | Metros lineales | 902.81 | 902.81 | 902.81 | 100
OAX240302430175 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
OAX240302411617 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240302413989 | 2025 | 2 | Metros lineales | 125.34 | 125.34 | 125.34 | 100
OAX240302415325 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1551.5 | 1551.5 | 1551.5 | 100
OAX240302406277 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
OAX240302406279 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302406283 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302406284 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302407281 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
OAX240302414007 | 2025 | 2 | Metros lineales | 277.57 | 277.57 | 277.57 | 100
OAX240302415893 | 2025 | 2 | Metros lineales | 292.65 | 292.65 | 292.65 | 100
OAX240302406285 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302406286 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302406287 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302406288 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302406834 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 286.71 | 286.71 | 286.71 | 100
OAX240302407284 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407285 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302407295 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302411130 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX240302411666 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240302414031 | 2025 | 2 | Metros lineales | 91 | 91 | 91 | 100
OAX240302407305 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302406349 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302407338 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407340 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407341 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407342 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302416799 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
OAX240302416827 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
OAX240302411235 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302417736 | 2025 | 2 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
OAX240302410891 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240302410928 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302411490 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
OAX240302415554 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240302406690 | 2025 | 2 | Metros lineales | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 100
OAX240302413422 | 2025 | 2 | Metros lineales | 880 | 880 | 880 | 100
OAX240302418336 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302418342 | 2025 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
OAX240302418344 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
OAX240302407167 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6310.89 | 6310.89 | 6310.89 | 100
OAX240302407171 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302410247 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11154 | 11154 | 11154 | 100
OAX240302418364 | 2025 | 2 | Metros lineales | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 100
OAX240302407178 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302407180 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 100
OAX240302407181 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302407182 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302417151 | 2025 | 2 | Metros lineales | 463 | 463 | 463 | 100
OAX240302418176 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 793.38 | 793.38 | 793.38 | 100
OAX240302414840 | 2025 | 2 | Metros lineales | 206 | 206 | 206 | 100
OAX240302406337 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 100
OAX240302414858 | 2025 | 2 | Metros lineales | 959 | 959 | 959 | 100
OAX240302414869 | 2025 | 2 | Metros lineales | 638.9 | 638.9 | 638.9 | 100
OAX240302418221 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
OAX240302414896 | 2025 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
OAX240302416533 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302419127 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 284.44 | 284.44 | 284.44 | 100
OAX240302408985 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8542 | 8542 | 8542 | 100
OAX240302411277 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
OAX240302415970 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2618.8 | 2618.8 | 2618.8 | 100
OAX240302415971 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
OAX240302409806 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 320 | 320 | 100
OAX240302414078 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7273.06 | 7273.06 | 7273.06 | 100
OAX240302418279 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240302411331 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240302414112 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825 | 825 | 100
OAX240302414970 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
OAX240302418308 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
OAX240302418314 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 117 | 117 | 117 | 100
OAX240302413627 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1214.4 | 1277.22 | 1277.22 | 100
OAX240302414124 | 2025 | 2 | Metros lineales | 814 | 814 | 814 | 100
OAX240302416043 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
OAX240302413646 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 552.5 | 506.16 | 506.16 | 100
OAX240302416645 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1056.9 | 1056.9 | 1056.9 | 100
OAX240302411391 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240302416676 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524 | 1524 | 100
OAX240302411417 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 363 | 363 | 363 | 100
OAX240302418916 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
OAX240302415569 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 325000 | 325000 | 325000 | 100
OAX240302416324 | 2025 | 2 | Metros lineales | 616 | 616 | 616 | 100
OAX240302416718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 901.96 | 901.96 | 901.96 | 100
OAX240302418934 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 127764 | 127764 | 127764 | 100
OAX240302409177 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
OAX240302411978 | 2025 | 2 | Metros lineales | 262.34 | 262.34 | 262.34 | 100
OAX240302413744 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 22 | 22 | 100
OAX240302414261 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210 | 1210 | 100
OAX240302414285 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
OAX240302414287 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2511.2 | 2511.2 | 2511.2 | 100
OAX240302417076 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
OAX240302416402 | 2025 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
OAX240302417655 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240302417677 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240302409681 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
OAX240402472586 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70.87 | 72.3 | 72.3 | 100
OAX240402463918 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1684.5 | 1684.5 | 1684.5 | 100
OAX240402464670 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402450797 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402463252 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
OAX240402463959 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1026.2 | 1026.2 | 1026.2 | 100
OAX240402466898 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 318.67 | 318.67 | 318.67 | 100
OAX240402471364 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
OAX240402472162 | 2025 | 2 | Piezas | 140 | 140 | 140 | 100
OAX240402472182 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
OAX240402452534 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 411.56 | 411.56 | 411.56 | 100
OAX240402463278 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 312.05 | 312.05 | 312.05 | 100
OAX240402463297 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 679.86 | 679.86 | 679.86 | 100
OAX240402465547 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
OAX240402471394 | 2025 | 2 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
OAX240402472199 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 398.36 | 398.36 | 398.36 | 100
OAX240402463332 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 842.11 | 842.11 | 842.11 | 100
OAX240402464097 | 2025 | 2 | Metros lineales | 332.8 | 332.8 | 332.8 | 100
OAX240402466292 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 1526 | 100
OAX240402472236 | 2025 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
OAX240402463353 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1090.4 | 1090.4 | 1090.4 | 100
OAX240402463359 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
OAX240402464105 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1717.7 | 1717.76 | 1717.76 | 100
OAX240402464127 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 741.13 | 741.13 | 741.13 | 100
OAX240402469213 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 563.79 | 563.79 | 0 | 0
OAX240402471530 | 2025 | 2 | Metros lineales | 241.9 | 241.9 | 241.9 | 100
OAX240402472306 | 2025 | 2 | Metros lineales | 197.4 | 197.4 | 197.4 | 100
OAX240402472307 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX240402472319 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1208.1 | 1208.1 | 1208.1 | 100
OAX240402461250 | 2025 | 2 | Metros lineales | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 100
OAX240402467091 | 2025 | 2 | Metros lineales | 338 | 338 | 338 | 100
OAX240402472327 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 957.4 | 957.4 | 957.4 | 100
OAX240402469287 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
OAX240402472377 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402467168 | 2025 | 2 | Metros lineales | 198.24 | 198.24 | 198.24 | 100
OAX240402472397 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 100
OAX240402464319 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265.08 | 1265.08 | 100
OAX240402468641 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 240 | 240 | 240 | 100
OAX240402469372 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
OAX240402464346 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
OAX240402470213 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3416 | 3416 | 3416 | 100
OAX240402464396 | 2025 | 2 | Metros lineales | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 100
OAX240402467310 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 295.52 | 295.52 | 210 | 71.0612
OAX240402470223 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
OAX240402461561 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 657.28 | 657.28 | 657.28 | 100
OAX240402461575 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100
OAX240402469548 | 2025 | 2 | Metros lineales | 487 | 487 | 487 | 100
OAX240402472490 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 391.85 | 360.36 | 360.36 | 100
OAX240402463714 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 583.12 | 583.12 | 583.12 | 100
OAX240402463718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 583.87 | 583.87 | 583.87 | 100
OAX240402463728 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
OAX240402463741 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 837.45 | 837.45 | 837.45 | 100
OAX240402467458 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5600 | 5600 | 5600 | 100
OAX240402462509 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 700 | 100
OAX240402462520 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100
OAX240402463084 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550 | 550 | 100
OAX240402463819 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240402463840 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 760.98 | 755.25 | 755.25 | 100
OAX240402463844 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 726 | 726 | 726 | 100
OAX240402466085 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 682.64 | 682.64 | 682.64 | 100
OAX240402466115 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 100
OAX240402466773 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 100
OAX240402462537 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 263 | 263 | 263 | 100
OAX240402465369 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5100 | 5100 | 5100 | 100
OAX240402462558 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 557 | 557 | 557 | 100
OAX240402465238 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 100
OAX240402455350 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4780 | 4780 | 4780 | 100
OAX240402464587 | 2025 | 2 | Metros lineales | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 100
OAX240402464595 | 2025 | 2 | Metros lineales | 558 | 558 | 558 | 100
OAX240402470622 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402471366 | 2025 | 2 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
OAX240402466070 | 2025 | 2 | Metros lineales | 938.92 | 938.92 | 938.92 | 100
OAX240402471410 | 2025 | 2 | Metros lineales | 301 | 301 | 301 | 100
OAX240402461213 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 127.23 | 127.23 | 127.23 | 100
OAX240402463932 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
OAX240402464674 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
OAX240402466121 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 396.16 | 396.16 | 396.16 | 100
OAX240402466130 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1192.9 | 1192.9 | 1192.9 | 100
OAX240402471452 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1275 | 1275 | 1275 | 100
OAX240402471458 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 12000 | 100
OAX240402466158 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 78.73 | 78.73 | 78.73 | 100
OAX240402466173 | 2025 | 2 | Metros lineales | 610.57 | 610.57 | 610.57 | 100
OAX240402471480 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1476.1 | 1476.1 | 1476.1 | 100
OAX240402471502 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 100
OAX240402461288 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240402463995 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 586.04 | 586.04 | 586.04 | 100
OAX240402464001 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1491 | 1528.46 | 1528.46 | 100
OAX240402465471 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
OAX240402466183 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 100
OAX240402466228 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 5073.4 | 5073.4 | 5073.4 | 100
OAX240402466955 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 100
OAX240402471540 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
OAX240402471555 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
OAX240402461336 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 100
OAX240402463266 | 2025 | 2 | Metros lineales | 880 | 880 | 880 | 100
OAX240402464068 | 2025 | 2 | Metros lineales | 372 | 372 | 372 | 100
OAX240402471572 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1113.9 | 1113.9 | 1113.9 | 100
OAX240402464091 | 2025 | 2 | Metros lineales | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 100
OAX240402464108 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 810.72 | 810.72 | 810.72 | 100
OAX240402464852 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4020 | 4020 | 0 | 0
OAX240402467045 | 2025 | 2 | Metros lineales | 479 | 479 | 479 | 100
OAX240402467051 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 100
OAX240402470190 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 922.72 | 922.72 | 922.72 | 100
OAX240402471607 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 100
OAX240402463349 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 808.1 | 808.1 | 808.1 | 100
OAX240402463357 | 2025 | 2 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
OAX240402463362 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1526.8 | 1526.8 | 1526.8 | 100
OAX240402464123 | 2025 | 2 | Metros lineales | 382.7 | 382.7 | 382.7 | 100
OAX240402470203 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 270 | 270 | 270 | 100
OAX240402470234 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1378 | 1378 | 1378 | 100
OAX240402463399 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 704.8 | 704.8 | 704.8 | 100
OAX240402472038 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 814.8 | 814.8 | 814.8 | 100
OAX240402472054 | 2025 | 2 | Metros lineales | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 100
OAX240402461567 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 531 | 100
OAX240402461579 | 2025 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
OAX240402464327 | 2025 | 2 | Metros lineales | 468.65 | 468.65 | 468.65 | 100
OAX240402464338 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 914.15 | 914.15 | 914.15 | 100
OAX240402464340 | 2025 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
OAX240402466527 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 100
OAX240402472166 | 2025 | 2 | Piezas | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240402463649 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402464420 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
OAX240402462478 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
OAX240402463720 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 390.32 | 390.32 | 390.32 | 100
OAX240402463739 | 2025 | 2 | Metros lineales | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 100
OAX240402457185 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
OAX240402457188 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1131.3 | 115.9 | 115.9 | 100
OAX240402457231 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
OAX240402457259 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
OAX240402458812 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240402460531 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 431.55 | 431.55 | 431.55 | 100
OAX240402448823 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402457532 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1627.5 | 1627.5 | 1627.5 | 100
OAX240402459890 | 2025 | 2 | Metros lineales | 17 | 17 | 17 | 100
OAX240402449160 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6431.51 | 6431.51 | 6431.51 | 100
OAX240402449163 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250 | 3250 | 100
OAX240402449167 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1968.76 | 1968.76 | 1968.76 | 100
OAX240402459968 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 100
OAX240402460045 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 100
OAX240402456986 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
OAX240402456992 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240402460087 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 398.71 | 398.71 | 398.71 | 100
OAX240402457044 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
OAX240402450112 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1560.17 | 1560.17 | 1560.17 | 100
OAX240402450115 | 2025 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
OAX240402450121 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100
OAX240402457638 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2694.5 | 2694.5 | 2694.5 | 100
OAX250102522767 | 2025 | 2 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240402456993 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240402459950 | 2025 | 2 | Metros lineales | 289.98 | 289.98 | 289.98 | 100
OAX240402460000 | 2025 | 2 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
OAX240402449263 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
OAX240402448665 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 897.79 | 897.79 | 897.79 | 100
OAX240402448675 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4888.37 | 4888.37 | 4888.37 | 100
OAX240402460118 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 234 | 234 | 234 | 100
OAX240402457213 | 2025 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
OAX240402457239 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 500 | 100
OAX240402457273 | 2025 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
OAX240402458752 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1350 | 1350 | 1350 | 100
OAX240402458913 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 190 | 190 | 190 | 100
OAX240402458929 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
OAX240402457524 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 709.61 | 709.61 | 709.61 | 100
OAX240402460543 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 390 | 390 | 390 | 100
OAX240402514355 | 2025 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
OAX240402511188 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402514414 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1160 | 1160 | 1160 | 100
OAX240402514446 | 2025 | 2 | Metros lineales | 241.28 | 241.28 | 241.28 | 100
OAX240402510646 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402511407 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX240402512952 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 562 | 562 | 562 | 100
OAX240402512971 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402513665 | 2025 | 2 | Metros lineales | 144.93 | 144.93 | 86.95 | 59.9945
OAX240402513858 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402512975 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402513869 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402514912 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322.77 | 322.77 | 322.77 | 100
OAX240402512382 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402510628 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402513458 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 713 | 713 | 713 | 100
OAX240402514403 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 145.59 | 145.59 | 145.59 | 100
OAX240402514463 | 2025 | 2 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
OAX240402511827 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 697 | 697 | 697 | 100
OAX240402508575 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402497068 | 2025 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
OAX240402497865 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
OAX240402499377 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402500152 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 251.16 | 251.16 | 125 | 49.7691
OAX240402497900 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
OAX240402497964 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240402507521 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240402507529 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360 | 360 | 100
OAX240402507559 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
OAX240402498796 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
OAX240402507586 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402507620 | 2025 | 2 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100
OAX240402499796 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402508885 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
OAX240402508046 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402508051 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402497626 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
OAX240402507770 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
OAX240402497839 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
OAX240402507816 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 2800 | 100
OAX240402499503 | 2025 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402507842 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
OAX250202546208 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 261563.96 | 261563.96 | 261563.96 | 100
OAX250202546537 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5500 | 5500 | 5500 | 100
OAX250202545922 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100
OAX250202546303 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 790.48 | 790.48 | 790.48 | 100
OAX250202546624 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
OAX250202546959 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
OAX250202546096 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
OAX250202546178 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202546279 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202547432 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
OAX250202546542 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
OAX250202546567 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
OAX250202546743 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".