2025 | 2 | OAX240302438900 | Proyecto de inversión | 1105100.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105100.75, modificado:1105100.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES VEINTIUNO DE MARZO, UNIDAD DEPORTIVA, FRANCISCO VILLA, BUENA VISTA Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 332029 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 332029 | S | 574 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1631.0, meta_modificada:1631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO UNIDAD DEPORTIVA, FRANCISCO VILLA, BUENA VISTA Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS TRABAJADORES Y CALLE TRANSISTMICA, CALL, lon:-95.02889324, lat:17.06921378}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/08/030/2024, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR MENDOZA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1105100.75, importe_modificado:1105100.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1631.0}} | {2438900/proyecto_INICIO, 2438900/proyecto_PROCESO, 2438900/proyecto_FIN, 2438900/proyecto_INICIO, 2438900/proyecto_FIN, 2438900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302439266 | Proyecto de inversión | 1089976.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089976.77, modificado:1089976.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BARRIO NUEVO - 333708 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 333708 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:CALLE BARRIO NUEVO PUEBLO SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-95.841812, lat:16.277782}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/005/2024, contratista:DISEÑO E INGENIERA ATOYAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC, monto:1089976.77, importe_modificado:1089976.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2439266/proyecto_INICIO, 2439266/proyecto_PROCESO, 2439266/proyecto_INICIO, 2439266/proyecto_FIN, 2439266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432753 | Proyecto de inversión | 1017979.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017979.65, modificado:1017979.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEJÍA CARMONA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304313 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 304313 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.58, meta_modificada:692.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE MEJIA CARMONA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE NUEVO PASO NA, lon:-96.39630393, lat:18.24221705}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/031/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1017979.65, importe_modificado:1017979.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.58}} | {2432753/proyecto_PROCESO, 2432753/proyecto_INICIO, 2432753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302441841 | Proyecto de inversión | 34550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.455E7, modificado:2600000.0}} | RECONSTRUCCION DE LA PARROQUIA DE ASUNCION DE MARIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC (PARROQUIA DE ASUNCION DE MARIA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 241373 | S | 7711 | 7550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA 21,CENTRO, lon:-95.056157, lat:16.503771}} | 2024-07-26 | 2024-10-08 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148367, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2441841/proyecto_INICIO, 2441841/proyecto_PROCESO, 2441841/proyecto_INICIO, 2441841/proyecto_PROCESO, 2441841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432789 | Proyecto de inversión | 1250520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250520.0, modificado:1250520.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 304472 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 304472 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.6, meta_modificada:2430.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:60, direccion:CALLE PARAJES LLANO GRANDE, 69780 LLANO GRANDE, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.206463, lat:17.356384}} | 2024-04-08 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/11/FIII/54/2024, contratista:INGENIERIA DE ALTA ESPECIALIDAD ESSEN S.A DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:1250520.0, importe_modificado:1250520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2430.6}} | {2432789/proyecto_INICIO, 2432789/proyecto_FIN, 2432789/proyecto_PROCESO, 2432789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430936 | Proyecto de inversión | 971000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971000.02, modificado:971000.02}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.PRIMERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ. - 295796 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 295796 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:4, direccion:CALLE LOS SABINOS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71136 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DEL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL HACIA EL ESTE., lon:-97.66702, lat:17.02631}} | 2024-09-18 | 2024-11-16 | 971000.02 | 971000.02 | 971000.02 | 971000.02 | 971000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/022/2024, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:971000.02, importe_modificado:971000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2430936/proyecto_INICIO, 2430936/proyecto_PROCESO, 2430936/proyecto_INICIO, 2430936/proyecto_PROCESO, 2430936/proyecto_INICIO, 2430936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432883 | Proyecto de inversión | 1538782.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538782.06, modificado:1538782.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO Y LOS CALLEJONES ALLENDE Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EMILIANO ZAPATA - 304803 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 304803 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON ALLENDE Y CALLEJON MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL LA OBRA SE LOCALIZA A, lon:-96.40818051, lat:18.24087381}} | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/032/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1538782.06, importe_modificado:1538782.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2432883/proyecto_PROCESO, 2432883/proyecto_FIN, 2432883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433295 | Proyecto de inversión | 1535222.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1535222.13, modificado:1535222.13}} | REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO RIO REAGUI AL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 306808 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 306808 | S | 261 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5805.0, meta_modificada:5805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+045 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 PUEBLO SAN MIGUEL REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO ESTA A 40 ML AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 103 ML AL NORESTE DEL , lon:-96.229888, lat:17.4588406}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 1535222.13 | 1535222.13 | 1535222.13 | 1535222.13 | 1535222.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/FAISMUN/040/2024, contratista:FERKNA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1535222.13, importe_modificado:1535222.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5805.0}} | {2433295/proyecto_INICIO, 2433295/proyecto_PROCESO, 2433295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302438982 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA CLAVE 20ETH0196R - 332431 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 332431 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PASO REAL SARABIA, 70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE CAMINO REAL, CARRETERA PASO REAL DE SARABIA - SANTA ANA PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMA, lon:-95.04487788, lat:17.07102311}} | 2024-08-05 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/12/041/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2438982/proyecto_FIN, 2438982/proyecto_INICIO, 2438982/proyecto_FIN, 2438982/proyecto_PROCESO, 2438982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432901 | Proyecto de inversión | 159837.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159837.37, modificado:159837.37}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304861 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 304861 | S | 595 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL A ORILLA DEL RIO TONTO AL FIN, lon:-96.39484481, lat:18.24323346}} | 2024-05-22 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/034/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:159837.37, importe_modificado:159837.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2432901/proyecto_INICIO, 2432901/proyecto_FIN, 2432901/proyecto_PROCESO, 2432901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436938 | Proyecto de inversión | 2308127.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2308127.31, modificado:2308127.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO OIR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CACAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 324138 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 324138 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CACAO, 68947 ARROYO CACAO (ARROYO LODO), SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ARROYO CACAO Y BRECHA AL CAMPO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SERA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-95.83730718, lat:17.60558973}} | 2024-06-25 | 2024-08-23 | 2308127.31 | 2308127.31 | 2308127.31 | 2308127.31 | 2308127.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/113/15/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2308127.31, importe_modificado:2308127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2436938/proyecto_PROCESO, 2436938/proyecto_INICIO, 2436938/proyecto_PROCESO, 2436938/proyecto_FIN, 2436938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302436942 | Proyecto de inversión | 1395040.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395040.1, modificado:1395040.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO A BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA DEL TRAMO 0 000 AL 2 500 - 324143 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 324143 | S | 348 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 BARRIO GUADALUPE, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , CAMINO A BARRIO GUADALUPE TRAO 0000 AL 1 800 LOCALIDAD DE S, lon:-97.48881, lat:17.317631}} | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:258MSMA/FISMDF-22/2024, contratista:GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:1395040.1, importe_modificado:1395040.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2436942/proyecto_INICIO, 2436942/proyecto_PROCESO, 2436942/proyecto_FIN, 2436942/proyecto_PROCESO, 2436942/proyecto_FIN, 2436942/proyecto_PROCESO, 2436942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432933 | Proyecto de inversión | 1718485.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718485.76, modificado:1718485.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA LA BREÑA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 305193 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 305193 | S | 450 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.1, meta_modificada:1163.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE L, lon:-96.38139471, lat:18.35213629}} | 2024-05-09 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/022/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1718485.76, importe_modificado:1718485.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1163.1}} | {2432933/proyecto_INICIO, 2432933/proyecto_PROCESO, 2432933/proyecto_INICIO, 2432933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302432948 | Proyecto de inversión | 260888.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260888.52, modificado:260888.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 305247 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 305247 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, SANTA MAR, lon:-96.602694, lat:17.000614}} | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF-02/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, monto:260888.52, importe_modificado:260888.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2432948/proyecto_PROCESO, 2432948/proyecto_FIN, 2432948/proyecto_INICIO, 2432948/proyecto_FIN, 2432948/proyecto_PROCESO, 2432948/proyecto_INICIO, 2432948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302433031 | Proyecto de inversión | 2385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2385000.0, modificado:2385000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 305563 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 305563 | S | 63 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO RANCHERIA SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN JUAN, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL ALOAPAM Y CAMINO AL CAMPAMENTO, CALLE CAMINO A LA AGENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN JUAN UB, lon:-96.73738596, lat:17.37921509}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/260/R33-FIII/FISMDF-02/2024, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:2385000.0, importe_modificado:2385000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433031/proyecto_INICIO, 2433031/proyecto_PROCESO, 2433031/proyecto_FIN, 2433031/proyecto_PROCESO, 2433031/proyecto_FIN, 2433031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491946 | Proyecto de inversión | 3230635.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3230635.33, modificado:3230635.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 20DPB0734T DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA UNION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 410337 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 410337 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ LA UNION, 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE CERRO CANTOR A 500 METROS DE LA DESV, lon:-96.611332, lat:15.946196}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 3230635.33 | 3230635.33 | 3230635.33 | 3230635.33 | 3230635.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/24/2024, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3230635.33, importe_modificado:3230635.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2491946/proyecto_INICIO, 2491946/proyecto_PROCESO, 2491946/proyecto_INICIO, 2491946/proyecto_PROCESO, 2491946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491978 | Proyecto de inversión | 202782.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202782.13, modificado:202782.13}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MIRADOR. - 447252 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 447252 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA SIETE BARRIO EL MIRADOR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO EL MIRADOR Y SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CENTRO DE EDU, lon:-96.40303144, lat:18.24615618}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 202782.13 | 202782.13 | 202782.13 | 202782.13 | 202782.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/068/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:202782.13, importe_modificado:202782.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2491978/proyecto_PROCESO, 2491978/proyecto_FIN, 2491978/proyecto_INICIO, 2491978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495561 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 419115 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419115 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:8, direccion:CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA EL ZAPOTE, 69091 EL ZAPOTE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE UBICADA AL NORESTE Y A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.66320979, lat:17.81951126}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {2495561/proyecto_INICIO, 2495561/proyecto_PROCESO, 2495561/proyecto_FIN, 2495561/proyecto_PROCESO, 2495561/proyecto_FIN, 2495561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516351 | Proyecto de inversión | 306887.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306887.05, modificado:306887.05}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NB DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012431200824 | S | 39660 | 36206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Av Manuel Ávila Camacho 305, Las Hormigas, 70670 Salina Cruz, Oax., lon:-95.1961622, lat:16.1817028}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 306887.05 | 306887.05 | 306887.05 | 306887.05 | 306887.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-20/2024, contratista:BRAULIA MATILDA SANTIAGO JOSE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:306887.05, importe_modificado:306887.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2516351/proyecto_FIN, 2516351/proyecto_PROCESO, 2516351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516393 | Proyecto de inversión | 5084528.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5084528.15, modificado:5056322.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 243601 | S | 2392 | 2208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, Santiago Huajolotitlan, Santiago Huajolotitlan, Oaxaca., lon:-97.7339512, lat:17.8259806}} | 2024-12-24 | 2025-01-30 | 5056322.08 | 5056322.08 | 5056322.08 | 5056322.08 | 5056322.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-081-00-2024, contratista:TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5056322.09, importe_modificado:5056322.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:222.0}} | {2516393/proyecto_FIN, 2516393/proyecto_INICIO, 2516393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488382 | Proyecto de inversión | 813079.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813079.03, modificado:813079.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA - 440912 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 440912 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11985216, lat:16.82227629}} | 2024-06-02 | 2024-07-01 | 813079.03 | 813079.03 | 813079.03 | 813079.03 | 813079.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/003/2024, contratista:MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:813079.03, importe_modificado:813079.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2488382/proyecto_INICIO, 2488382/proyecto_FIN, 2488382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488388 | Proyecto de inversión | 393927.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393927.17, modificado:393927.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO AGRÍCOLA LA MAZATECA - 440921 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 440921 | S | 164 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.18, meta_modificada:48.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA AGRÍCOLA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE JUIAN ALDAMA, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA, lon:-96.40730767, lat:18.24143804}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/064/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:393927.17, importe_modificado:393927.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.18}} | {2488388/proyecto_FIN, 2488388/proyecto_INICIO, 2488388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490539 | Proyecto de inversión | 195868.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195868.85, modificado:195868.85}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO ESTACIÓN SARABIA AL PARAJE EL CERRITO - 444656 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 444656 | S | 574 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION SARABIA - PARAJE EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CARMELITA Y , CALLE BUENA VISTA DESDE LA CIUDAD DE , lon:-95.02969649, lat:17.06116222}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156607, contratista:, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:195868.85, importe_modificado:195868.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2490539/proyecto_INICIO, 2490539/proyecto_FIN, 2490539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494840 | Proyecto de inversión | 985135.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985135.12, modificado:985135.12}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 452053 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 452053 | S | 3837 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.7, meta_modificada:1397.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ MATEO UBICADA FRENTE A TIENDA COPPEL Y A UN COST, lon:-96.40280213, lat:18.24096791}} | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/074/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:985135.12, importe_modificado:985135.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1397.7}} | {2494840/proyecto_INICIO, 2494840/proyecto_PROCESO, 2494840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495652 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE UNIÓN ENTRE LA CALLE ROJAS Y CIRCUITO LOS MANGOS - 419286 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419286 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:4, direccion:CALLE UNION RANCHERIA LUZ NAGORE, 69092 LUZ NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ROJAS Y CALLE CIRCUITO LOS MANGOS, CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN LA CALLE SE UBICA JUSTO EN CONTRAESQUINA DEL EDIFICIO DE LA , lon:-97.71679421, lat:17.85518496}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/04/2024-01, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, importe_modificado:274075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2495652/proyecto_INICIO, 2495652/proyecto_PROCESO, 2495652/proyecto_FIN, 2495652/proyecto_PROCESO, 2495652/proyecto_FIN, 2495652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485747 | Proyecto de inversión | 682258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682258.91, modificado:682258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL - 436513 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 436513 | S | 2335 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:653.22, meta_modificada:653.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA ACCESO SAN JUAN GUICHICOVI, CALLE COSTA RICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRI, lon:-95.08793289, lat:16.96417401}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/009/2024, contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:682258.91, importe_modificado:682258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:653.22}} | {2485747/proyecto_FIN, 2485747/proyecto_INICIO, 2485747/proyecto_PROCESO, 2485747/proyecto_INICIO, 2485747/proyecto_PROCESO, 2485747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485753 | Proyecto de inversión | 3122244.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122244.93, modificado:3122244.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PUBLICO TEGAAM SEGUNDA ETAPA - 436522 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 436522 | S | 2335 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL COBAO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO EL ZACATAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI SE TOMA LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL IS, lon:-95.09773994, lat:16.96118005}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/011/2024, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:3122244.93, importe_modificado:3122244.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2485753/proyecto_INICIO, 2485753/proyecto_FIN, 2485753/proyecto_PROCESO, 2485753/proyecto_FIN, 2485753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489157 | Proyecto de inversión | 372137.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372137.76, modificado:372137.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE DEL CARMEN - 442335 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442335 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:331.63, meta_modificada:331.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:PROLONGACION DEL CARMEN PUEBLO EL TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE HIDALGO, SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO PALOMARES DONAJI, ENTRADA EN DONAJI, EN EL PARAJE DENOM, lon:-94.98385873, lat:17.2607237}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/30/083/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:372137.76, importe_modificado:372137.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:331.63}} | {2489157/proyecto_INICIO, 2489157/proyecto_PROCESO, 2489157/proyecto_INICIO, 2489157/proyecto_FIN, 2489157/proyecto_PROCESO, 2489157/proyecto_FIN, 2489157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489194 | Proyecto de inversión | 326962 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326962.0, modificado:326962.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA - 442386 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442386 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.18, meta_modificada:15.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE NAZARENO PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA FEDERAL 190 HACIA TEHUANTEPEC ANTES DE INGRE, lon:-95.14844332, lat:17.16079357}} | 2024-07-15 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156812, contratista:, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:326962.0, importe_modificado:326962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2489194/proyecto_INICIO, 2489194/proyecto_PROCESO, 2489194/proyecto_FIN, 2489194/proyecto_PROCESO, 2489194/proyecto_FIN, 2489194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402491285 | Proyecto de inversión | 1983504.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983504.4, modificado:1983504.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA - 408751 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 408751 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C GURRION COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO C GURRION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO CERCA DEL , lon:-95.00730755, lat:16.42852998}} | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/049/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1983504.4, importe_modificado:1983504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.3}} | {2491285/proyecto_FIN, 2491285/proyecto_PROCESO, 2491285/proyecto_INICIO, 2491285/proyecto_FIN, 2491285/proyecto_PROCESO, 2491285/proyecto_INICIO, 2491285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494899 | Proyecto de inversión | 2993958.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993958.06, modificado:2993958.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE RIO AMARILLO DEL KM 0 000 AL 10 817.34 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA. - 417397 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 417397 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.59, meta_modificada:11.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - RIO A MARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 PARAJE LOMA ANILLO, 68618 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-96.74978474, lat:17.99896872}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 2993958.06 | 2993958.06 | 2993958.06 | 2993958.06 | 2993958.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Nº. CO-MCBJ/027 /R33-lll/004/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ S.A DE C,V, monto:2993958.06, importe_modificado:2993958.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.59}} | {2494899/proyecto_INICIO, 2494899/proyecto_PROCESO, 2494899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/027/734363/contrato%20rio%20amarillo.pdf, trimestre:2.0, usuario:mariodpalaciosv, fecha:2025-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495657 | Proyecto de inversión | 1198744.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198744.91, modificado:1198744.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN SAN JUAN MIXTEPEC - 454233 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454233 | S | 3632 | 3309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, AVENIDA BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.83015472, lat:17.30678527}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1198744.91, importe_modificado:1198744.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2495657/proyecto_INICIO, 2495657/proyecto_PROCESO, 2495657/proyecto_FIN, 2495657/proyecto_INICIO, 2495657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495669 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 454257 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454257 | S | 510 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A RASTREAR ES DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA Y OTROS PARAJES, lon:-97.8788106, lat:17.35576015}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2495669/proyecto_FIN, 2495669/proyecto_INICIO, 2495669/proyecto_PROCESO, 2495669/proyecto_FIN, 2495669/proyecto_INICIO, 2495669/proyecto_PROCESO, 2495669/proyecto_FIN, 2495669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495681 | Proyecto de inversión | 610696.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610696.21, modificado:610696.21}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL BORREGO - 454271 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454271 | S | 163 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.44, meta_modificada:334.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:2, direccion:VEREDA TRAMO LA REFORMA - PARAJE EL BORREGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 890 RANCHO LA REFORMA, 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-SALINA CRUZ Y , SE ENCUENTRA 100 MTS AL SUROESTE DE LA , lon:-95.76699, lat:16.399873}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/007/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y CONTABLE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:610696.21, importe_modificado:610696.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495681/proyecto_INICIO, 2495681/proyecto_PROCESO, 2495681/proyecto_FIN, 2495681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402515745 | Proyecto de inversión | 2222572 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222572.0, modificado:1834638.21}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN. (PRIMERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/1571/242720/2024 | S | 217 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, KM 14, JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA., lon:-94.957198, lat:16.533853}} | 2024-11-06 | 2025-03-05 | 1834638.21 | 1834638.21 | 1834638.21 | 1834638.21 | 1834638.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E2-2024, contratista:GREHUGMAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1467710.57, importe_modificado:1467710.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E2-01/2024, contratista:GREHUGMAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:366927.64, importe_modificado:1834638.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2515745/proyecto_INICIO, 2515745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX240402489228 | Proyecto de inversión | 638038 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638038.0, modificado:638038.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, BENITO JUÁREZ, VEINTE DE NOVIEMBRE Y GALILEA - 442443 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442443 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:861.29, meta_modificada:861.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BENITO JUAREZ, VEINTE DE NOVIEMBRE Y GALILEA PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y CALLE HIDALGO, DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA, lon:-95.14714836, lat:17.15960108}} | 2024-11-11 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156621, contratista:, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:638038.0, importe_modificado:638038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:861.29}} | {2489228/proyecto_PROCESO, 2489228/proyecto_FIN, 2489228/proyecto_INICIO, 2489228/proyecto_PROCESO, 2489228/proyecto_FIN, 2489228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491332 | Acción | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95000.0, modificado:95000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 445938 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 445938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-07-16 | 2024-08-17 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491332/proyecto_INICIO, 2491332/proyecto_FIN, 2491332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494205 | Proyecto de inversión | 1878309.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878309.73, modificado:1878309.73}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CALVE 20DPB0751J, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 451105 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 451105 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMILO A LOMA MORILLO, SE AVANZA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 2.8 KM SO, lon:-96.45191304, lat:16.06901447}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMS/279/FAISMUN/FIII/013/2024, contratista:ING. JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1878309.73, importe_modificado:1878309.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {2494205/proyecto_INICIO, 2494205/proyecto_PROCESO, 2494205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494931 | Proyecto de inversión | 462273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462273.77, modificado:462273.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 417484 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 417484 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 115 + 007 RANCHERIA EL LIRIO, 69090 EL LIRIO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACÁN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA CAMINO AL LIRIO, CAMINO , lon:-97.72121098, lat:17.83355209}} | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/01/2024-03, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:462273.77, importe_modificado:462273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2494931/proyecto_INICIO, 2494931/proyecto_PROCESO, 2494931/proyecto_FIN, 2494931/proyecto_PROCESO, 2494931/proyecto_FIN, 2494931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495710 | Proyecto de inversión | 911173.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281151.88, modificado:281151.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630022.04, modificado:630022.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN - 454325 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454325 | S | 171 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2693.4, meta_modificada:2693.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 655 RANCHO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN, 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INIC, lon:-95.99789838, lat:16.250717}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/003/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:911173.92, importe_modificado:911173.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495710/proyecto_INICIO, 2495710/proyecto_FIN, 2495710/proyecto_PROCESO, 2495710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495724 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE STACHI A CABECERA MUNICIPAL - 454350 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454350 | S | 3632 | 3309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:RINCONADA SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 STATZI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR LAS FUERTES LLUVIAS SE HIZO UN SOCAVÓN DEL TRAMO AGUA ZARCA A MIXTEPEC, lon:-97.82464091, lat:17.27833452}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2495724/proyecto_INICIO, 2495724/proyecto_PROCESO, 2495724/proyecto_INICIO, 2495724/proyecto_PROCESO, 2495724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495726 | Proyecto de inversión | 419370.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419370.5, modificado:419370.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ONDURA - 454354 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454354 | S | 113 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO PARAJE AL ONDURA - A 600 ML DE PARAJE LA ONDURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHO SAN JUAN ACALTEPEC, 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE LA ONDURA AL , lon:-95.958719, lat:16.26918}} | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y RIEGOS DEL PAPALOAPAN S DE RL DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:419370.5, importe_modificado:419370.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495726/proyecto_INICIO, 2495726/proyecto_FIN, 2495726/proyecto_INICIO, 2495726/proyecto_PROCESO, 2495726/proyecto_INICIO, 2495726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495743 | Proyecto de inversión | 2357751.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357751.19, modificado:2357751.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN - 454454 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454454 | S | 586 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION - CARCAMO DE REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS SIGUIENTES COOR, lon:-95.82826, lat:16.115435}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/009/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y CONTABLE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:2357751.19, importe_modificado:2357751.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495743/proyecto_INICIO, 2495743/proyecto_PROCESO, 2495743/proyecto_FIN, 2495743/proyecto_INICIO, 2495743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487045 | Proyecto de inversión | 200487.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200487.21, modificado:200487.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS - 438668 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 438668 | S | 481 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:201.25, meta_modificada:201.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO SARABIA SE TOMA LA CARRETERA QUE NOS CONDUCE A SAN JUAN GUICHICOVI SOBR, lon:-95.03791162, lat:16.99338148}} | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/07/029/2024, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:200487.21, importe_modificado:200487.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:201.25}} | {2487045/proyecto_INICIO, 2487045/proyecto_FIN, 2487045/proyecto_INICIO, 2487045/proyecto_PROCESO, 2487045/proyecto_FIN, 2487045/proyecto_INICIO, 2487045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489268 | Proyecto de inversión | 444999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444999.99, modificado:444999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 442494 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442494 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE TOMA EL RUMBO AL, lon:-95.1980236, lat:17.04096676}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/43/113/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:444999.99, importe_modificado:444999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}} | {2489268/proyecto_PROCESO, 2489268/proyecto_FIN, 2489268/proyecto_PROCESO, 2489268/proyecto_INICIO, 2489268/proyecto_PROCESO, 2489268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492152 | Proyecto de inversión | 418306.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418306.63, modificado:418306.63}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATARINA, UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION SOCIALISTA CLAVE 20DPR1745G. - 410742 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 410742 | S | 111 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SANTA CATARINA, 69534 SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN CRISTROBAL SUCHIXTLAHUACA, CALLE AV. HEROES DE MEXICO EL SI, lon:-97.44940226, lat:17.69165999}} | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/FAISMUN/M486/020/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A DE C.V, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:418306.63, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2492152/proyecto_PROCESO, 2492152/proyecto_INICIO, 2492152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492847 | Proyecto de inversión | 1122273.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122273.44, modificado:1122273.44}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBUDA RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 448867 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 448867 | S | 229 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1126.5, meta_modificada:1126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HOMBRES ILUESTRES, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGR, lon:-96.43121223, lat:18.30336439}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/072/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1122273.44, importe_modificado:1122273.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1126.5}} | {2492847/proyecto_INICIO, 2492847/proyecto_FIN, 2492847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495753 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 454471 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454471 | S | 47 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA ECATEPEC, 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS PILAS, CALLE BENITO JUAREZ LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES LAS ROSAS LAS PILAS BENI, lon:-95.88314199, lat:16.282967}} | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/001/2024, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PLANEACIONN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495753/proyecto_INICIO, 2495753/proyecto_FIN, 2495753/proyecto_PROCESO, 2495753/proyecto_FIN, 2495753/proyecto_PROCESO, 2495753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495782 | Acción | 208596.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208596.9, modificado:208596.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454500 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/MSME/FAISMUN/410/01/2024, contratista:ICAADER & CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN MARIA ECATEPEC, monto:208596.9, importe_modificado:208596.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2495782/proyecto_INICIO, 2495782/proyecto_PROCESO, 2495782/proyecto_INICIO, 2495782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488579 | Proyecto de inversión | 738530.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738530.25, modificado:738530.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR LUIS DONADO COLOSIO EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARIA PETAPA - 441370 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 441370 | S | 278 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.97, meta_modificada:481.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO EN LA DELEGACION DE LA BARREÑA, lon:-94.96018808, lat:16.9372194}} | 2024-06-15 | 2024-07-29 | 738530.25 | 738530.25 | 738530.25 | 738530.25 | 738530.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/025/2024, contratista:MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:738530.25, importe_modificado:738530.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.97}} | {2488579/proyecto_INICIO, 2488579/proyecto_PROCESO, 2488579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492872 | Proyecto de inversión | 3325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3325000.0, modificado:3325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 412426 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 412426 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO SAN AGUSTIN LOXICHA A MAGDALENA LOXICHA PUEBLO RIO SANTA CRUZ, 70921 SANTA CRUZ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE CONDUCE A MAGDALENA LOXI, lon:-96.677581, lat:15.948876}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/31/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS BRENCH, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3325000.0, importe_modificado:3325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2492872/proyecto_INICIO, 2492872/proyecto_PROCESO, 2492872/proyecto_INICIO, 2492872/proyecto_PROCESO, 2492872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494288 | Proyecto de inversión | 260804.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260804.24, modificado:260804.24}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA EN EL PARAJE EL LAVADERO - 451234 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 451234 | S | 460 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA TLAPACOYAN - PARAJE EL LAVADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A EL PARAJE EL LAVADERO Y , , lon:-96.82023613, lat:16.74382142}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 260804.24 | 260804.24 | 260804.24 | 260804.24 | 260804.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/008/007/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:260804.24, importe_modificado:260804.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3200.0}} | {2494288/proyecto_INICIO, 2494288/proyecto_PROCESO, 2494288/proyecto_INICIO, 2494288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402495010 | Proyecto de inversión | 789485.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789485.56, modificado:789485.56}} | REHABILITACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 452304 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 452304 | S | 3837 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL BENITO JAREZ UBICADA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL TEMAXCALTE, lon:-96.40297215, lat:18.23952412}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/076/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:789485.56, importe_modificado:789485.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2495010/proyecto_PROCESO, 2495010/proyecto_INICIO, 2495010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495812 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA LAZARO CARDENAS - 419635 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419635 | S | 137 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69090 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS CALLE, lon:-97.72488308, lat:17.84634059}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/12/2024-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES JASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, importe_modificado:274075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2495812/proyecto_INICIO, 2495812/proyecto_FIN, 2495812/proyecto_PROCESO, 2495812/proyecto_FIN, 2495812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485950 | Proyecto de inversión | 741611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741611.2, modificado:741611.2}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNCIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 436825 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 436825 | S | 450 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA MOJONERA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMA, lon:-96.25528101, lat:16.90618533}} | 2024-12-01 | 2024-12-29 | 741611.2 | 741611.2 | 741611.2 | 741611.2 | 741611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/003/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:741611.2, importe_modificado:741611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2485950/proyecto_PROCESO, 2485950/proyecto_INICIO, 2485950/proyecto_FIN, 2485950/proyecto_PROCESO, 2485950/proyecto_FIN, 2485950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485973 | Proyecto de inversión | 990239.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990239.88, modificado:990239.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LA AVENIDA 2, 3 Y 7 DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LA REFORMITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 436850 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 436850 | S | 421 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO LA REFORMA (LA REFORMITA), 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SIETE, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA LA REFORMITA SE REALIZARÁN 4 PUENTES LOS CUALES SE LOCA, lon:-96.33383053, lat:18.30100324}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/030/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:990239.88, importe_modificado:990239.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2485973/proyecto_INICIO, 2485973/proyecto_FIN, 2485973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490067 | Proyecto de inversión | 872806.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872806.27, modificado:872806.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 50 CON CLAVE 20DST0101U, TERCERA ETAPA - 443916 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 443916 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.25, meta_modificada:119.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE TECNOLOGICO, LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 50 SE LOCALIZA DETRAS DEL PANTEON DOMINGO DE RAMO, lon:-95.01098402, lat:16.43191173}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/078/2024, contratista:JESÚS ÁNGEL VICENTE LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:872806.27, importe_modificado:872806.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.25}} | {2490067/proyecto_INICIO, 2490067/proyecto_PROCESO, 2490067/proyecto_FIN, 2490067/proyecto_PROCESO, 2490067/proyecto_FIN, 2490067/proyecto_INICIO, 2490067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493571 | Proyecto de inversión | 680053.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680053.32, modificado:680053.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 400 - 414119 | 20 | Oaxaca | 411 | Santa María Guelacé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guelacé | 414119 | S | 192 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL RANCHERIA SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE COMO , lon:-96.60267212, lat:17.00079646}} | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAM/MSM/FAISMUN/F-III/411/01/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, monto:680053.32, importe_modificado:680053.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2493571/proyecto_INICIO, 2493571/proyecto_PROCESO, 2493571/proyecto_INICIO, 2493571/proyecto_FIN, 2493571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495078 | Proyecto de inversión | 2793728.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE LA INFRAE, monto:2374669.0, modificado:2374669.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419059.38, modificado:419059.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, OAXACA - 417727 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 417727 | S | 653 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 500 METROS APROXIMAD, lon:-96.55807704, lat:16.91099922}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2793729.2 | 2793729.2 | 2793729.2 | 2793729.2 | 2793729.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT/051/AOOP24/FAISMUN/1541/58/2024, contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:2792547.53, importe_modificado:2792547.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2495078/proyecto_PROCESO, 2495078/proyecto_INICIO, 2495078/proyecto_PROCESO, 2495078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488730 | Proyecto de inversión | 406727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406727.83, modificado:406727.83}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 441646 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 441646 | S | 257 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE AV. PAZ Y UNION Y CALLE PONIENTE, CALLE DEL IEBO A OJO DE AGUA SE REVISTIRAN Y MEJORARON LAS SIGUIENTES CALLESAV. T, lon:-97.54000746, lat:17.07323907}} | 2024-11-25 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-371/RG33-FIII/CT-04/2024, contratista:WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA, monto:406727.83, importe_modificado:406727.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.0}} | {2488730/proyecto_INICIO, 2488730/proyecto_PROCESO, 2488730/proyecto_FIN, 2488730/proyecto_INICIO, 2488730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488732 | Proyecto de inversión | 1399417.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399417.54, modificado:1399417.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE CLAUDIO LAGUNES Y BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 441647 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 441647 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CLAUDIO LAGUINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS D, lon:-96.37932117, lat:18.26800605}} | 2024-10-30 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1399417.54, importe_modificado:1399417.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2488732/proyecto_INICIO, 2488732/proyecto_FIN, 2488732/proyecto_INICIO, 2488732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492267 | Proyecto de inversión | 635815.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635815.22, modificado:635815.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE YUYUZA - 411119 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 411119 | S | 175 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE 5 D EMAYO LA OBRA SE UBICA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.48662952, lat:17.67128682}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/FAISMUN/M486/023/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A DE C.V, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:635815.22, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2492267/proyecto_PROCESO, 2492267/proyecto_INICIO, 2492267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493644 | Proyecto de inversión | 953529.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953529.29, modificado:953529.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 450167 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 450167 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1051.6, meta_modificada:1051.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TEMASCAL - LAS MARGARITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LLAMADA CERRO VERDE UBICADA A 5, lon:-96.40362905, lat:18.23593401}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/071/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:953529.99, importe_modificado:953529.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1051.6}} | {2493644/proyecto_INICIO, 2493644/proyecto_PROCESO, 2493644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495140 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA. SEGUNDA ETAPA EN EL RÍO SAN LUCAS - 452990 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 452990 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:81, direccion:PARAJE STUCUA, 69776 STUCUA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL RIO SAN LUCAS, lon:-97.84624157, lat:17.29947146}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/022/MSJM/2024, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495140/proyecto_PROCESO, 2495140/proyecto_INICIO, 2495140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402487994 | Acción | 1628759.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628759.7, modificado:1628759.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 440322 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 440322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSR/MSMP/242/FAISMUN/01/FIII/02/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORIAS ZARATE Y ROJAS S.C., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:1628759.7, importe_modificado:1628759.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2487994/proyecto_INICIO, 2487994/proyecto_FIN, 2487994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488006 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUQUILA. - 440342 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 440342 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA JUQUILA, 69783 SANTA JUQUILA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE, lon:-98.170373, lat:17.343025}} | 2024-03-09 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/02/FIII/42/2024, contratista:GRUPO IVF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}} | {2488006/proyecto_INICIO, 2488006/proyecto_PROCESO, 2488006/proyecto_INICIO, 2488006/proyecto_FIN, 2488006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487267 | Proyecto de inversión | 439732.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439732.13, modificado:439732.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 439003 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 439003 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.2, meta_modificada:220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 145 TRAMO TEMASCAL - LA GTANJA KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI, lon:-96.38312583, lat:18.26915614}} | 2024-10-21 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/061/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:439732.13, importe_modificado:439732.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.2}} | {2487267/proyecto_INICIO, 2487267/proyecto_FIN, 2487267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488822 | Proyecto de inversión | 1515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515000.0, modificado:1515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS, LOS JUANES Y AL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR - 441810 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 441810 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1133.3, meta_modificada:1133.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS LOS JUANES Y AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR PUEBLO REVOLUCIÓN, 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA , lon:-95.19213212, lat:17.17419231}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/15/049/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1515000.0, importe_modificado:1515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1133.3}} | {2488822/proyecto_INICIO, 2488822/proyecto_PROCESO, 2488822/proyecto_FIN, 2488822/proyecto_INICIO, 2488822/proyecto_FIN, 2488822/proyecto_INICIO, 2488822/proyecto_PROCESO, 2488822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495231 | Proyecto de inversión | 1130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, modificado:1130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE LAS FLORES - 453333 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 453333 | S | 1180 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 DE MAYO BARRIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE YOSONUVIKO Y , AV. 25 DE MAYO CALLE CUAUHTEMOC CAMINO A RÍO TIMBRE CAMINO AL ARENAL, lon:-97.8404333, lat:17.31598427}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/014/MSJM/2024, contratista:INSURE - Ingeniería del Sureste Especializada en Edificación y Obra Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1130000.0, importe_modificado:1130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2495231/proyecto_INICIO, 2495231/proyecto_PROCESO, 2495231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402485359 | Proyecto de inversión | 885940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885940.0, modificado:885940.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 435361 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 435361 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 CERRITO DE MINA, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE HIDALGO, LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRE, lon:-96.76261122, lat:16.80190249}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:885940.0, importe_modificado:885940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2485359/proyecto_INICIO, 2485359/proyecto_PROCESO, 2485359/proyecto_FIN, 2485359/proyecto_INICIO, 2485359/proyecto_PROCESO, 2485359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402488836 | Proyecto de inversión | 651932.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651932.97, modificado:651932.97}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA. - 441829 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 441829 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.96, meta_modificada:93.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO APOALA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REFORMA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD ENFRENTE , lon:-97.142183, lat:17.61396296}} | 2024-06-01 | 2024-08-14 | 651932.97 | 651932.97 | 651932.97 | 651932.97 | 651932.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/004/2024, contratista:GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:651932.97, importe_modificado:651932.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.96}} | {2488836/proyecto_INICIO, 2488836/proyecto_PROCESO, 2488836/proyecto_FIN, 2488836/proyecto_INICIO, 2488836/proyecto_PROCESO, 2488836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490293 | Proyecto de inversión | 656857.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656857.4, modificado:656857.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 20DPR0024U - 444291 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 444291 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN LA HIDALGO, lon:-97.500793, lat:17.743151}} | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 656857.4 | 656857.4 | 656857.4 | 656857.4 | 656857.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/04/2024, contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:656857.4, importe_modificado:656857.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.5}} | {2490293/proyecto_INICIO, 2490293/proyecto_FIN, 2490293/proyecto_PROCESO, 2490293/proyecto_FIN, 2490293/proyecto_INICIO, 2490293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490950 | Proyecto de inversión | 145641.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145641.66, modificado:145641.66}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD PRIMERA ETAPA - 445324 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 445324 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZACATERA, 70338 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LA COLONIA CUAUHTEMOC. Y , lon:-94.96296681, lat:17.09460311}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/39/106/2024, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:145641.66, importe_modificado:145641.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2490950/proyecto_INICIO, 2490950/proyecto_PROCESO, 2490950/proyecto_FIN, 2490950/proyecto_INICIO, 2490950/proyecto_FIN, 2490950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490974 | Proyecto de inversión | 369398.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369398.27, modificado:369398.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YODOBADA - 407834 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 407834 | S | 101 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:6, direccion:NUNCA PUEBLO YODOBADA, 69535 YODOBADA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DENTRO LA AGENCIA MUNICIPAL DE YODOBADA DEL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION ., lon:-97.43861277, lat:17.61998014}} | 2024-09-06 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152257, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:369398.27, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2490974/proyecto_PROCESO, 2490974/proyecto_INICIO, 2490974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488874 | Proyecto de inversión | 249830.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249830.31, modificado:249830.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO PALMAR - 441879 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 441879 | S | 141 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.78, meta_modificada:30.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE HACIA SANTA ANITA PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE HACIA SANTA ANITA Y CAMINO SACA COSECHA DE SANTA ANITA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA PAVIMENTADA , lon:-95.0635104, lat:17.05041748}} | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/14/048/2024, contratista:LUVIA MORALES ESCALANTE, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:249830.31, importe_modificado:249830.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.78}} | {2488874/proyecto_INICIO, 2488874/proyecto_FIN, 2488874/proyecto_INICIO, 2488874/proyecto_PROCESO, 2488874/proyecto_FIN, 2488874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489572 | Proyecto de inversión | 1166396.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166396.21, modificado:1166396.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA DEMETRIO VALLEJO EN LA AGENCIA DE RINCON VIEJO - 443089 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443089 | S | 1233 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO RINCON VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SECUNDARIA DEMETRIO VALLEJO EN LA AGENCIA DE RINCON VIEJO, lon:-95.04380019, lat:16.88853574}} | 2024-06-16 | 2024-07-30 | 1166396.21 | 1166396.21 | 1166396.21 | 1166396.21 | 1166396.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/035/2024, contratista:VICENTE MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:1166396.21, importe_modificado:1166396.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2489572/proyecto_INICIO, 2489572/proyecto_FIN, 2489572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491723 | Proyecto de inversión | 904559.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904559.1, modificado:904559.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN HERIBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 446679 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 446679 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.5, meta_modificada:556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:PROLONGACION HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL ENCAJONADO Y SE LOCALIZA A 130 METROS DE LA CAPILLA NUESTAR SEÑORA , lon:-96.38735608, lat:18.24183084}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 904559.1 | 904559.1 | 904559.1 | 904559.1 | 904559.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/069/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:904559.1, importe_modificado:904559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.5}} | {2491723/proyecto_FIN, 2491723/proyecto_INICIO, 2491723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492383 | Proyecto de inversión | 1419451.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419451.66, modificado:1419451.66}} | APERTURA DE CAMINO AL CARMAMO DE BOMBEO LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448110 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 448110 | S | 192 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA CALERIA - NUEVA PATRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO NUEVA CALERÍA, 68433 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO NUEVA CALERIANUEVA PATRIA, lon:-96.39777095, lat:18.31678655}} | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/070/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1419451.66, importe_modificado:1419451.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2492383/proyecto_PROCESO, 2492383/proyecto_INICIO, 2492383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492393 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 448128 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 448128 | S | 722 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1431.0, meta_modificada:1431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 23 DE ABRIL, AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA BPOBLACION A U, lon:-97.83376837, lat:17.30633433}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABECERA-001, contratista:C3 de Antequera, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1431.0}} | {2492393/proyecto_PROCESO, 2492393/proyecto_INICIO, 2492393/proyecto_FIN, 2492393/proyecto_INICIO, 2492393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495319 | Proyecto de inversión | 513457.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513457.93, modificado:513457.93}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA NÚMERO 1 EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 418445 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 418445 | S | 416 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJOLOTITLÁN - EL ZAPOTE Y , CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CALLE EN LA PROLONGA, lon:-97.73240854, lat:17.82044339}} | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/01/2024-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:513457.93, importe_modificado:513457.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495319/proyecto_INICIO, 2495319/proyecto_PROCESO, 2495319/proyecto_FIN, 2495319/proyecto_PROCESO, 2495319/proyecto_FIN, 2495319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489653 | Proyecto de inversión | 1200301.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200301.52, modificado:1200301.52}} | CONTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 443266 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 443266 | S | 155 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.31, meta_modificada:74.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO PLAN DE GUADALUPE - PLAN DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 55 PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE BRECHA PLAN DE GUADALUPE 2 Y , LA CONSTRUCCIÓN DE L, lon:-96.95633205, lat:18.13870589}} | 2024-11-08 | 2024-12-29 | 1200301.52 | 1200301.52 | 1200301.52 | 1200301.52 | 1200301.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/007/2024, contratista:JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECÓATL, monto:1200301.52, importe_modificado:1200301.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.31}} | {2489653/proyecto_INICIO, 2489653/proyecto_PROCESO, 2489653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491803 | Proyecto de inversión | 446088.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446088.83, modificado:446088.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE CHOCANI 2DA ETAPA - 410003 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 410003 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA SIN NOMBRE PUEBLO CHOCANI, 69533 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NUNCA , NUNCA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SO, lon:-97.50246669, lat:17.66442076}} | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/FAISMUN/M486/010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:446088.83, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2491803/proyecto_INICIO, 2491803/proyecto_PROCESO, 2491803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493881 | Proyecto de inversión | 1718810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718810.65, modificado:1718810.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 414950 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 414950 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:531.8, meta_modificada:531.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO EL MACAYO Y SE LOCALIZA A 100 METROS DEL SALON SOCIAL D, lon:-96.40318136, lat:18.24187794}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/062/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1718810.55, importe_modificado:1718810.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:531.8}} | {2493881/proyecto_INICIO, 2493881/proyecto_FIN, 2493881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495392 | Proyecto de inversión | 461700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461700.0, modificado:461700.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA NÚMERO 3 EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 418610 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 418610 | S | 319 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EL POZO SE UBICA EN UN TERRENO ALEJADO DE LA CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE 75 METROS Y SE ACCESA POR LA CALLE , lon:-97.73237016, lat:17.82043165}} | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/01/2024-04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:461700.0, importe_modificado:461700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495392/proyecto_INICIO, 2495392/proyecto_PROCESO, 2495392/proyecto_FIN, 2495392/proyecto_PROCESO, 2495392/proyecto_FIN, 2495392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496115 | Proyecto de inversión | 1435339.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435339.38, modificado:1435339.38}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE ARTÍCULO 123 Y PRIVADA 21 DE MARZO - 454999 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 454999 | S | 2394 | 2170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y PRIVADA 21 DE MARZO, PRIVADA LAZARO CARDENAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 DE N, lon:-96.71457073, lat:16.98695676}} | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 1435339.38 | 1435339.38 | 1435339.38 | 1435339.38 | 1435339.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/FAISMUN/174/001/2024, contratista:INGENIERIA INNED S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO, monto:1435339.38, importe_modificado:1435339.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2496115/proyecto_PROCESO, 2496115/proyecto_INICIO, 2496115/proyecto_PROCESO, 2496115/proyecto_FIN, 2496115/proyecto_INICIO, 2496115/proyecto_PROCESO, 2496115/proyecto_FIN, 2496115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486302 | Proyecto de inversión | 1695372.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695372.67, modificado:1695372.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE ECUADO CON GUTIERREZ NAJERA DE LA DELEGACION DE MIGUEL HIDALGO - 437328 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 437328 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:28, direccion:CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO HIDALGO SUR, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE REPUBLICA DE ECUADO CON GURIERREZ NAJERA DELGACION DE HIDALGO SUR, lon:-95.05350914, lat:16.87585495}} | 2024-05-03 | 2024-06-16 | 1695372.67 | 1695372.67 | 1695372.67 | 1695372.67 | 1695372.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/030/2024, contratista:VICENTE MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA, monto:1695372.67, importe_modificado:1695372.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2486302/proyecto_INICIO, 2486302/proyecto_FIN, 2486302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486752 | Proyecto de inversión | 1529942.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529942.55, modificado:1529942.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 438219 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 438219 | S | 116 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE SIETE, AVENIDA DOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA UNO ENTRE LAS CALLE TRES Y CALLE SIETE TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO E, lon:-96.40218522, lat:18.23963305}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/048/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1529942.55, importe_modificado:1529942.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}} | {2486752/proyecto_FIN, 2486752/proyecto_INICIO, 2486752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488992 | Proyecto de inversión | 1151828.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151828.82, modificado:1151828.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA - 442058 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 442058 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL ENF, lon:-97.1364321, lat:17.64763869}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1151828.82 | 1151828.82 | 1151828.82 | 1151828.82 | 1151828.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:1151828.82, importe_modificado:1151828.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2488992/proyecto_INICIO, 2488992/proyecto_PROCESO, 2488992/proyecto_FIN, 2488992/proyecto_INICIO, 2488992/proyecto_PROCESO, 2488992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489684 | Proyecto de inversión | 923749.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923749.75, modificado:923749.75}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA MONTAÑA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA - 443313 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443313 | S | 400 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA MONTAÑA PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHAS HACIA LA MONTAÑA EN LA AGENCIA DE GUIVICIA, lon:-94.95252695, lat:16.95507897}} | 2024-07-02 | 2024-07-31 | 923749.75 | 923749.75 | 923749.75 | 923749.75 | 923749.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/042/2024, contratista:MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:923749.75, importe_modificado:923749.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2489684/proyecto_INICIO, 2489684/proyecto_PROCESO, 2489684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486374 | Proyecto de inversión | 1000073.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000073.27, modificado:1000073.27}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO OCOTAL A LOS PARAJES RIO DEL SOL, GUAYACAN, HUAPINOL FLAVIANO, CERRO TOTOMOXTLE, LOMA LISA, ARROYO NARANJA Y CAÑAVERAL - 437446 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 437446 | S | 415 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO OCOTAL - RIO DEL SOL, GUAYACAN, HUAPINOL FLAVIANO, MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI SE, lon:-95.13114608, lat:16.95166401}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/03/019/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1000073.27, importe_modificado:1000073.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {2486374/proyecto_INICIO, 2486374/proyecto_FIN, 2486374/proyecto_PROCESO, 2486374/proyecto_FIN, 2486374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486794 | Proyecto de inversión | 5599930.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681515.55, modificado:2681515.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2918414.9, modificado:2918414.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 438269 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | 438269 | S | 5201 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL PARAJE PRESA LAS JACARANDAS PERTENECIENTE A SAN PABLO , lon:-96.74318497, lat:17.15690105}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 5599930.45 | 5599930.45 | 5599930.45 | 5599930.45 | 5599930.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIII-FIV/293/OP/INV/01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:5599930.45, importe_modificado:5599930.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2486794/proyecto_INICIO, 2486794/proyecto_FIN, 2486794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487560 | Acción | 110676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110676.96, modificado:110676.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439562 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 439562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.857736, lat:16.600149}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 110676.96 | 110676.96 | 110676.96 | 110676.96 | 110676.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAZ/FISMDF/F-III/101/PS/001/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE, monto:110679.96, importe_modificado:110679.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2487560/proyecto_PROCESO, 2487560/proyecto_FIN, 2487560/proyecto_PROCESO, 2487560/proyecto_FIN, 2487560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489002 | Proyecto de inversión | 645830 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645830.0, modificado:645830.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 442078 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442078 | S | 173 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:632.7, meta_modificada:632.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CARRETERA FEDERAL 147 DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA FEDERAL 190 HACIA T, lon:-95.0920165, lat:17.13556508}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156611, contratista:, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:645830.0, importe_modificado:645830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:632.7}} | {2489002/proyecto_INICIO, 2489002/proyecto_PROCESO, 2489002/proyecto_FIN, 2489002/proyecto_INICIO, 2489002/proyecto_PROCESO, 2489002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493977 | Acción | 192291.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192291.51, modificado:192291.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 450676 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 450676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.837084, lat:16.744003}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/024/001/2024, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:192291.51, importe_modificado:192291.51}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2493977/proyecto_INICIO, 2493977/proyecto_PROCESO, 2493977/proyecto_FIN, 2493977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Verificar ligas y subir con precisión ya que no corresponden al proyecto reportado., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Agregar acta entrega., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402494716 | Proyecto de inversión | 1079810.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079810.6, modificado:1079810.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO NUEVO PASO NAZARENO NUEVO BUENAVISTA DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00, DEL KM 1 MAS 840.00 AL KM 2 MAS 280.00, DEL KM 3 MAS 400.00 AL KM 3 MAS 840.00, DEL KM 4 MAS 760.00 AL KM 5 MAS 278.50, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 451841 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 451841 | S | 1123 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1838.5, meta_modificada:1838.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 278 PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO, lon:-96.3465998, lat:18.29503304}} | 2024-11-14 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/075/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1079810.6, importe_modificado:1079810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1838.5}} | {2494716/proyecto_PROCESO, 2494716/proyecto_INICIO, 2494716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495463 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CÁRDENAS - 418901 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 418901 | S | 205 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:9, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DE CÁRDENAS, 69093 GUADALUPE DE CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y CAMINO SAN FRANCISCO EL CHICO - GUADALUPE DE CARDENAS, EL POZO SE UBICA EN LAS MARGENES DEL RIO XATAN DOMICILIO CONOCIDO EN , lon:-97.70750123, lat:17.78291913}} | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2495463/proyecto_INICIO, 2495463/proyecto_FIN, 2495463/proyecto_PROCESO, 2495463/proyecto_FIN, 2495463/proyecto_PROCESO, 2495463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495488 | Proyecto de inversión | 2688230.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2688230.98, modificado:2688230.98}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO - 418990 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yolotepec | 418990 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:2, direccion:CALLE SANTA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO PUEBLO CERRO NEGRO, 71176 CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CERRO NEGRO Y CALLE CAMINO AL CERRO, CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPECCERRO NEGRO 500 M ANTES DE LLEGA, lon:-97.42712518, lat:16.88738101}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMY/444/OBRA/007/2024, contratista:RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:2688230.98, importe_modificado:2688230.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2495488/proyecto_INICIO, 2495488/proyecto_PROCESO, 2495488/proyecto_FIN, 2495488/proyecto_PROCESO, 2495488/proyecto_FIN, 2495488/proyecto_PROCESO, 2495488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516260 | Proyecto de inversión | 24500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24499.2}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 082 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0082C EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERÍA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0082C 5320012499008024 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:5, direccion:domicilio conocido , lon:-95.4725, lat:16.5079}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2516260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487585 | Proyecto de inversión | 1368640.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368640.5, modificado:1368640.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 439612 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Yotao | 439612 | S | 251 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE AMERICA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE DE COLON HASTA LAS PERIFERIAS DE SAN MIGUEL YOTAO, lon:-96.33790022, lat:17.36996558}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/M288/FIII/FAISMUN/002/2024, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, monto:1368640.5, importe_modificado:1368640.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2487585/proyecto_PROCESO, 2487585/proyecto_INICIO, 2487585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489770 | Proyecto de inversión | 1975218.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975218.37, modificado:1975218.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL BAJIO - 443464 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443464 | S | 456 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE POBLETE MONTERO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL BAJIO, lon:-95.02930763, lat:16.8840597}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 1975218.37 | 1975218.37 | 1975218.37 | 1975218.37 | 1975218.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/015/2024, contratista:MARIA CRUZ VILLALOBOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:1975218.37, importe_modificado:1975218.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {2489770/proyecto_INICIO, 2489770/proyecto_FIN, 2489770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491174 | Proyecto de inversión | 916844.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916844.44, modificado:916844.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CON CLAVE 20DJN0058U, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 445719 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 445719 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:AVENIDA DOS PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA UNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN LA AVENIDA 2 ENTRE CALLE 2 Y, lon:-96.39931337, lat:18.24256859}} | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/067/2024, contratista:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:916844.44, importe_modificado:916844.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2491174/proyecto_INICIO, 2491174/proyecto_FIN, 2491174/proyecto_PROCESO, 2491174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491178 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 445723 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 445723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-20 | 2024-06-15 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491178/proyecto_PROCESO, 2491178/proyecto_INICIO, 2491178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491198 | Proyecto de inversión | 1023688.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023688.56, modificado:1023688.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 445757 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 445757 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1631.98, meta_modificada:1631.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A ZARZAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES AL ACCESAR A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUA, lon:-95.0275271, lat:17.00472213}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/16/053/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1023688.56, importe_modificado:1023688.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1631.98}} | {2491198/proyecto_INICIO, 2491198/proyecto_PROCESO, 2491198/proyecto_FIN, 2491198/proyecto_INICIO, 2491198/proyecto_PROCESO, 2491198/proyecto_INICIO, 2491198/proyecto_FIN, 2491198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493983 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 450704 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 450704 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.35, meta_modificada:342.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CALLEJON DEL MUERTO, CALLE CARRETERA FEDERAL OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN, lon:-96.86201253, lat:16.7355857}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/037/004/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:250756.32, importe_modificado:250756.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.35}} | {2493983/proyecto_INICIO, 2493983/proyecto_PROCESO, 2493983/proyecto_FIN, 2493983/proyecto_INICIO, 2493983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se reporto avance fisco al 100 en este periodo , trimestre:2.0, usuario:victormgaticad, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Reportar avance físico al 100% , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402516329 | Proyecto de inversión | 26774 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26774.0, modificado:26772.8}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 090 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0090L EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0090L 5320012499008824 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0773, lat:16.4593}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 26772.8 | 26772.8 | 26772.8 | 26772.8 | 26772.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2516329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487613 | Proyecto de inversión | 1873819.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873819.48, modificado:1873819.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, 1 ETAPA - 439661 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 439661 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.9, meta_modificada:1070.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO SE ENCONTRARÁ UBICADA AL NO, lon:-96.75638497, lat:16.80825048}} | 2024-11-21 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/005/2024, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:1873819.48, importe_modificado:1873819.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.9}} | {2487613/proyecto_INICIO, 2487613/proyecto_FIN, 2487613/proyecto_PROCESO, 2487613/proyecto_FIN, 2487613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402488344 | Proyecto de inversión | 1490282.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490282.77, modificado:1490282.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR REGENERACION CON CCT 20DCC0741Y - 440837 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Abejones | 440837 | S | 481 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE Y , CALLE PORFIRIO DIAZ LA UBICACINO SE REGISTRA EN AL COLONIA CENTRO SOBRE AL CALLE ABASOLO JUSTO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y A L COSTADO NORTE DEL ATRIO, lon:-96.60796733, lat:17.43618451}} | 2024-12-02 | 2024-12-25 | 1490282.77 | 1490282.77 | 1490282.77 | 1490282.77 | 1490282.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MA/OAX/R-33/F-III/FISMDF/001/07/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:1490282.77, importe_modificado:1490282.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2488344/proyecto_INICIO, 2488344/proyecto_FIN, 2488344/proyecto_PROCESO, 2488344/proyecto_FIN, 2488344/proyecto_PROCESO, 2488344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META MODIFICADAY AVANCE NO COINCIDE CON LA DEL ACTA ENTREGA FAVOR DE MODIFICAR, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-08}}
2025 | 2 | OAX240402492105 | Proyecto de inversión | 2821662.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821662.53, modificado:2821662.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 410648 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 410648 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:PUEBLO LOMA BONITA LOXICHA, 70921 LOMA BONITA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LOMA BONITA, lon:-96.662081, lat:16.013444}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 2821662.53 | 2821662.53 | 2821662.53 | 2821662.53 | 2821662.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/25/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS BRENCH, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2821662.53, importe_modificado:2821662.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2492105/proyecto_INICIO, 2492105/proyecto_PROCESO, 2492105/proyecto_INICIO, 2492105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492932 | Proyecto de inversión | 3145789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3145789.04, modificado:3145789.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RÍO MACAHUITE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 412595 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 412595 | S | 488 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:PUEBLO MAGDALENA LOXICHA, 70926 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORTE, lon:-96.691185, lat:15.903433}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 3145789.04 | 3145789.04 | 3145789.04 | 3145789.04 | 3145789.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/32/2024, contratista:BAUMAN OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3145789.04, importe_modificado:3145789.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2492932/proyecto_INICIO, 2492932/proyecto_PROCESO, 2492932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493693 | Proyecto de inversión | 501625.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501625.01, modificado:501625.01}} | REHABILITACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 51 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL PEDREGAL - 414401 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 414401 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.8, meta_modificada:121.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TEMASCAL EN EL BARRIO EL PEDREGAL Y SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CAMPO D, lon:-96.39532949, lat:18.24588946}} | 2024-07-24 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/059/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:501625.01, importe_modificado:501625.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.8}} | {2493693/proyecto_FIN, 2493693/proyecto_PROCESO, 2493693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494435 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 451476 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 451476 | S | 260 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13649.6, meta_modificada:13649.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69776 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.86210553, lat:17.28897021}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/020/MSJM/2024, contratista:C. Valentín Pascual García, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13649.6}} | {2494435/proyecto_INICIO, 2494435/proyecto_PROCESO, 2494435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495184 | Proyecto de inversión | 1107607.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107607.39, modificado:1107607.39}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA NÚMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 418049 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 418049 | S | 296 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS RIVERA PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y , SE UBICA EN EN EL AREA DE DONACIÓN DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO EL, lon:-97.72559492, lat:17.83066483}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/01/2024-02, contratista:ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:1107607.39, importe_modificado:1107607.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495184/proyecto_INICIO, 2495184/proyecto_PROCESO, 2495184/proyecto_FIN, 2495184/proyecto_PROCESO, 2495184/proyecto_FIN, 2495184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485693 | Proyecto de inversión | 749423.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749423.22, modificado:749423.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CALLE LEOPOLDO DE GYVES DE LA CRUZ EN LA COLONIA JUQUILITA - 436431 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 436431 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:204, direccion:CALLE LEOPOLDO DE GYBES DE LA CRUZ COLONIA JUQUILITA, 70013 JUQUILITA [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE COCEI, LA COLONIA JUQUILITA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD JUNTO A LA , lon:-95.01929195, lat:16.46757107}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/077/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:749423.22, importe_modificado:749423.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2485693/proyecto_INICIO, 2485693/proyecto_PROCESO, 2485693/proyecto_FIN, 2485693/proyecto_PROCESO, 2485693/proyecto_FIN, 2485693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487394 | Proyecto de inversión | 617862.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617862.25, modificado:617862.25}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA - 439215 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 439215 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CAMINO PLAN DE SAN LUIS SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO PALOMARES DONAJI, ENTRADA EN DONAJI, EN EL, lon:-94.98432728, lat:17.26315703}} | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/30/082/2024, contratista:LUVIA MORALES ESCALANTE, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:617862.25, importe_modificado:617862.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2487394/proyecto_INICIO, 2487394/proyecto_FIN, 2487394/proyecto_PROCESO, 2487394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488944 | Proyecto de inversión | 6044198.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6044198.18, modificado:6044198.18}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO GRANDE PRIMERA ETAPA - 441979 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 441979 | S | 666 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.71, meta_modificada:189.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - PUENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE C, lon:-95.01060375, lat:16.9879937}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/06/027/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:6044198.18, importe_modificado:6044198.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.71}} | {2488944/proyecto_PROCESO, 2488944/proyecto_FIN, 2488944/proyecto_INICIO, 2488944/proyecto_FIN, 2488944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492150 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DPR3557A, EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 410741 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 410741 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:37, direccion:PUEBLO LA GLORIA BUENAVISTA, 70920 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ORA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA A 2.2 KILOMETROS DEL CENTRO DE BUENAVISTA LOXICHA, lon:-96.560168, lat:15.961434}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/26/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2492150/proyecto_INICIO, 2492150/proyecto_PROCESO, 2492150/proyecto_INICIO, 2492150/proyecto_PROCESO, 2492150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492178 | Proyecto de inversión | 1433276.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433276.51, modificado:1433276.51}} | REHABILITACION DE COCINA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN - 410804 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 410804 | S | 595 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE, lon:-97.47360493, lat:17.66604541}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVTU/FAISMUN/M486/003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:1433276.51, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.0}} | {2492178/proyecto_PROCESO, 2492178/proyecto_INICIO, 2492178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494487 | Proyecto de inversión | 1953818.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1953818.59, modificado:1953818.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 451547 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 451547 | S | 1919 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO O RIVERA DE LA PRESA PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA BALSA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CASETA DE CONTROL Y SOBRE EL CA, lon:-96.41504697, lat:18.2358706}} | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/073/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1953818.59, importe_modificado:1953818.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:817.0}} | {2494487/proyecto_INICIO, 2494487/proyecto_FIN, 2494487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485722 | Acción | 236379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236379.99, modificado:236379.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436476 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 436476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.790321, lat:16.0733}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 236379.99 | 236379.99 | 236379.99 | 236379.99 | 236379.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSB/113/R33/FAISMUN/02/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORIAS ZARATE Y ROJAS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA, monto:236379.99, importe_modificado:236379.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2485722/proyecto_INICIO, 2485722/proyecto_PROCESO, 2485722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402515836 | Proyecto de inversión | 1293400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293400.0, modificado:1293400.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012431900224 | S | 17409 | 15557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Palmeras 299, Arboleda, 68405 Loma Bonita, Oax., lon:-95.9225557, lat:18.1025778}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 1293400 | 1293400 | 1293400 | 1293400 | 1293400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-44/2024, contratista:JESUS ERIC MARIN CANSECO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1293400.0, importe_modificado:1293400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2515836/proyecto_FIN, 2515836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489792 | Proyecto de inversión | 1702500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702500.1, modificado:1702500.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LA UNION - 443504 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443504 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.69, meta_modificada:992.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CAMINO A MATIAS ROMER AGENCIA DE POLICIA LA UNION, lon:-95.09172611, lat:16.85197946}} | 2024-06-15 | 2024-07-29 | 1702500.1 | 1702500.1 | 1702500.1 | 1702500.1 | 1702500.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/021/2024, contratista:VICENTE MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:1702500.1, importe_modificado:1702500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.69}} | {2489792/proyecto_INICIO, 2489792/proyecto_FIN, 2489792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489810 | Proyecto de inversión | 1989788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989788.58, modificado:1989788.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DE LA DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA - 443552 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443552 | S | 138 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.5, meta_modificada:121.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO, lon:-95.02822313, lat:16.87916984}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 1989788.58 | 1989788.58 | 1989788.58 | 1989788.58 | 1979788.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/055/2024, contratista:MARIA CRUZ VILLALOBOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:1989788.58, importe_modificado:1989788.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.5}} | {2489810/proyecto_INICIO, 2489810/proyecto_FIN, 2489810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490584 | Proyecto de inversión | 13495078.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.34950786E7, modificado:1.34950786E7}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS, LABORATORIO TALLER Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN ESTRUCTURA U2C CON 13 E.E EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0073B EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 406866 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 406866 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:794.75, meta_modificada:794.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE ALLENDE, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1200 MET, lon:-96.3879226, lat:16.79468324}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 13495078.6 | 13495078.6 | 13495078.6 | 13495078.6 | 13495078.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/32/2024, contratista:GEORGOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1.34950786E7, importe_modificado:1.34950786E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:794.75}} | {2490584/proyecto_INICIO, 2490584/proyecto_PROCESO, 2490584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:esta obra corresponde al ciclo 2024, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX240402491380 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446063 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-08-15 | 2024-09-14 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491380/proyecto_FIN, 2491380/proyecto_PROCESO, 2491380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491389 | Proyecto de inversión | 494784.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494784.88, modificado:494784.88}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446075 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 446075 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AYUNTAMIENTO, ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.12033328, lat:16.82213765}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 494784.88 | 494784.88 | 494784.88 | 494784.88 | 494784.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/006/2024, contratista:VICENTE MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:494784.88, importe_modificado:494784.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2491389/proyecto_INICIO, 2491389/proyecto_FIN, 2491389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491408 | Proyecto de inversión | 545550.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545550.51, modificado:545550.51}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AVENIDAS EFRAIN R GOMEZ E HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO, PRIMERA SECCIÓN JUCHITAN DE ZARAGOZA - 446120 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 446120 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.36, meta_modificada:322.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION 3A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA EFRAIN R GOMEZ Y AVENIDA HIDALGO, LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD, lon:-95.01977959, lat:16.43421823}} | 2024-11-20 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/073/2024, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACIÓN Y RESTAURACIÓN GREURE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:545550.51, importe_modificado:545550.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.36}} | {2491408/proyecto_INICIO, 2491408/proyecto_PROCESO, 2491408/proyecto_FIN, 2491408/proyecto_PROCESO, 2491408/proyecto_FIN, 2491408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492205 | Proyecto de inversión | 1299999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.98, modificado:1299999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 410989 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 410989 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:PUEBLO BARRIO LA SOLEDAD TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA ENTRANDO A PIE POR EL BARRIO NAZARENO 1.2 KILOMETR, lon:-96.586837, lat:15.935424}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 1299999.98 | 1299999.98 | 1299999.98 | 1299999.98 | 1299999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/27/2024, contratista:SOLUMEX PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1299999.98, importe_modificado:1299999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2492205/proyecto_INICIO, 2492205/proyecto_PROCESO, 2492205/proyecto_INICIO, 2492205/proyecto_PROCESO, 2492205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492233 | Proyecto de inversión | 626188.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626188.47, modificado:626188.47}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO RIO GUASAMANDO A ARROYO CUCHARA - 447754 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 447754 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO CUCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.20132957, lat:17.04577958}} | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/43/114/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:626188.47, importe_modificado:626188.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2492233/proyecto_INICIO, 2492233/proyecto_PROCESO, 2492233/proyecto_FIN, 2492233/proyecto_PROCESO, 2492233/proyecto_FIN, 2492233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492237 | Proyecto de inversión | 2855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2855000.0, modificado:2855000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 411065 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 411065 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:66, direccion:PUEBLO BARRIO SAN MARTÍN, 70921 BARRIO SAN MARTÍN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CARRETERA SAN AGUSTIN LOXICHA A MAGDALENA LOXICHA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXIC, lon:-96.620287, lat:16.017933}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 2855000 | 2855000 | 2855000 | 2855000 | 2855000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/28/2024, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2855000.0, importe_modificado:2855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2492237/proyecto_INICIO, 2492237/proyecto_PROCESO, 2492237/proyecto_INICIO, 2492237/proyecto_PROCESO, 2492237/proyecto_INICIO, 2492237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492999 | Proyecto de inversión | 2899999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899999.98, modificado:2899999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA - 412749 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 412749 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:6, direccion:PUEBLO CHILAPA, 70921 LA SIRENA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE CHILAPA A 600 METROS DE LA DESVIACION DEL CAMINO A PIEDRA VIRGEN, lon:-96.65498, lat:15.959624}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 2899999.98 | 2899999.98 | 2899999.98 | 2899999.98 | 2899999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/33/2024, contratista:SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2899999.98, importe_modificado:2899999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2492999/proyecto_INICIO, 2492999/proyecto_PROCESO, 2492999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495306 | Proyecto de inversión | 624348.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624348.28, modificado:624348.28}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE PUÑUELAS. - 453465 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 453465 | S | 154 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE PIÑUELAS PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE VICTORIANO HUERTA, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA, lon:-95.09345908, lat:16.95755234}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/013/2024, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:624348.28, importe_modificado:624348.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2495306/proyecto_INICIO, 2495306/proyecto_FIN, 2495306/proyecto_PROCESO, 2495306/proyecto_FIN, 2495306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496078 | Acción | 97199.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97199.01, modificado:97199.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454923 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 454923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 97199.01 | 97199.01 | 97199.01 | 97199.01 | 97199.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/FAISMUN/174/001/2024, contratista:INGENIERIA INNED S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO, monto:1435339.38, importe_modificado:1435339.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2496078/proyecto_INICIO, 2496078/proyecto_PROCESO, 2496078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496081 | Proyecto de inversión | 549405.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549405.96, modificado:549405.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL IEBO - 454934 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 454934 | S | 64 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL IEBO RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA BARRANQUILLA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLINDANCIA CON EL P, lon:-97.30162691, lat:17.04477962}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MYG/564/R33-FIII/FISMDF-18/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, monto:549405.96, importe_modificado:549405.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2496081/proyecto_FIN, 2496081/proyecto_INICIO, 2496081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486562 | Proyecto de inversión | 630876.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630876.71, modificado:630876.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, BARRIO GRANDE - 437821 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 437821 | S | 49 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILITA PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HUMEDAD, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GRANDE LA, lon:-97.83289297, lat:16.33686687}} | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 630876.71 | 630876.71 | 630876.71 | 630876.71 | 630876.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/016/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:630876.71, importe_modificado:630876.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2486562/proyecto_INICIO, 2486562/proyecto_PROCESO, 2486562/proyecto_INICIO, 2486562/proyecto_PROCESO, 2486562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486609 | Acción | 1016582.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016582.43, modificado:1016582.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437961 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 437961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906429, lat:18.13616}} | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 1016582.43 | 1016582.43 | 1016582.43 | 1016582.43 | 1016582.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSPI-01/MSLZ/234/01/2024, contratista:BALANCE INNOVADOR CREATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1016582.43, importe_modificado:1016582.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2486609/proyecto_INICIO, 2486609/proyecto_FIN, 2486609/proyecto_PROCESO, 2486609/proyecto_FIN, 2486609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402487481 | Proyecto de inversión | 1847746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847746.67, modificado:1847746.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO. - 439422 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 439422 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOPAM Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN EL PUEBLOSOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-95.9478463, lat:17.41713182}} | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 1847746.67 | 1847746.67 | 1847746.67 | 1847746.67 | 1847746.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0005/R33-FAISMUN/10/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1847746.67, importe_modificado:1847746.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2487481/proyecto_INICIO, 2487481/proyecto_PROCESO, 2487481/proyecto_INICIO, 2487481/proyecto_PROCESO, 2487481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402489032 | Proyecto de inversión | 394170 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394170.0, modificado:394170.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 442136 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442136 | S | 173 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.97, meta_modificada:11.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 147 Y CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA FED, lon:-95.09339583, lat:17.13724009}} | 2024-09-16 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156617, contratista:, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:394170.0, importe_modificado:394170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.97}} | {2489032/proyecto_INICIO, 2489032/proyecto_PROCESO, 2489032/proyecto_FIN, 2489032/proyecto_INICIO, 2489032/proyecto_FIN, 2489032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489042 | Proyecto de inversión | 2462672.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2462672.77, modificado:2462672.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 442149 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 442149 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1929.0, meta_modificada:1926.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:PRIVADA DE LAS TRES CRUCES EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS ROSAS, EL PRESENTE PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ EN TRAMOS DE 2 VIALIDADES. EL PRIMER TRAMO , lon:-96.10763645, lat:18.09815941}} | 2024-08-19 | 2024-11-27 | 2462672.77 | 2462672.77 | 2462672.77 | 2462672.77 | 2462672.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153730, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2462672.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1926.42}} | {2489042/proyecto_INICIO, 2489042/proyecto_PROCESO, 2489042/proyecto_INICIO, 2489042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489076 | Proyecto de inversión | 439640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439640.0, modificado:439640.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO DE SAN JUANITO - 442210 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 442210 | S | 133 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.9, meta_modificada:207.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUANITO, 70346 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA ESC. PRIMARIA, DESDE LA CARRETERA TRANSISTMICA O 185 SE ACCEDE POR LA CARRETERA QUE CONDUCE DE PALOMARES, lon:-95.18330457, lat:17.08926543}} | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/26/077/2024, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:439640.0, importe_modificado:439640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.9}} | {2489076/proyecto_PROCESO, 2489076/proyecto_INICIO, 2489076/proyecto_FIN, 2489076/proyecto_INICIO, 2489076/proyecto_PROCESO, 2489076/proyecto_FIN, 2489076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489834 | Proyecto de inversión | 1920038.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920038.25, modificado:1920038.25}} | CONSTRCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICPAL EL BAJIO - 443580 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443580 | S | 456 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.2, meta_modificada:1045.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, lon:-95.0317294, lat:16.88347221}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 1920035.25 | 1920038.25 | 1920038.25 | 1920038.25 | 1920038.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/017/2024, contratista:VICENTE MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:1920038.25, importe_modificado:1920038.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.2}} | {2489834/proyecto_INICIO, 2489834/proyecto_PROCESO, 2489834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491449 | Proyecto de inversión | 880195.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880195.48, modificado:880195.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 409191 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 409191 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EL LAS CALLES 5 DE MAYO Y SE LOCALIZA AL REDEDOR DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-96.26198234, lat:18.21573198}} | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/057/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:880195.48, importe_modificado:880195.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {2491449/proyecto_INICIO, 2491449/proyecto_FIN, 2491449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492259 | Proyecto de inversión | 215944.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215944.47, modificado:215944.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA AGENCIA DE TIERRA BLANCA - 411098 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 411098 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:5, direccion:NUNCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 69535 TIERRA BLANCA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YODOBADA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A HUAJUAPAN DE LEON, NUNCA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA, lon:-97.44801214, lat:17.6160242}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152288, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:215944.47, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2492259/proyecto_PROCESO, 2492259/proyecto_INICIO, 2492259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496156 | Proyecto de inversión | 469983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469983.28, modificado:469983.28}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TLAPACOYAN - 455081 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 455081 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INTURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA Y S, lon:-96.869005, lat:16.770325}} | 2024-12-02 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/015/009/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:469983.28, importe_modificado:469983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2496156/proyecto_FIN, 2496156/proyecto_PROCESO, 2496156/proyecto_INICIO, 2496156/proyecto_PROCESO, 2496156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance físico al 100%, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, Desarrollo y Término Acordes al equipamiento del proyecto., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402487533 | Proyecto de inversión | 548193.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548193.97, modificado:548193.97}} | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA - 439510 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 439510 | S | 127 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZARZAL, 70340 SAN ANTONIO [BARRIO], SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE TOMA EL RUMBO AL E, lon:-95.02531222, lat:17.01710113}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/29/081/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:548193.97, importe_modificado:548193.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2487533/proyecto_INICIO, 2487533/proyecto_FIN, 2487533/proyecto_PROCESO, 2487533/proyecto_FIN, 2487533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496612 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD PETLACALA PRIMERA ETAPA. - 455793 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 455793 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:449.7, meta_modificada:449.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL LA TRINIDAD PETLACALA, 69786 LA TRINIDAD PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE TRINIDAD PETLACALA, lon:-98.292179, lat:17.295126}} | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/13/FIII/48/2024, contratista:RUIZ-O INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:449.7}} | {2496612/proyecto_INICIO, 2496612/proyecto_PROCESO, 2496612/proyecto_FIN, 2496612/proyecto_INICIO, 2496612/proyecto_FIN, 2496612/proyecto_PROCESO, 2496612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485128 | Proyecto de inversión | 1107880.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107880.11, modificado:1107880.11}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL CHIÑON - 434152 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 434152 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:37, direccion:CALLE PARAJES BARRIO SAN JORGE EL CHIÑÓN, 69784 SAN JORGE EL CHIÑÓN, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.248387, lat:17.408997}} | 2024-03-14 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/05/FIII/36/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:1107880.11, importe_modificado:1107880.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2485128/proyecto_INICIO, 2485128/proyecto_FIN, 2485128/proyecto_PROCESO, 2485128/proyecto_INICIO, 2485128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486772 | Proyecto de inversión | 287796 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287796.0, modificado:287796.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI A OCOTAL - 438243 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 438243 | S | 566 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.22, meta_modificada:2.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 220 PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL OCOTALITO Y CAMINO PRINCIPAL A OCOTAL, PARTIENDO DESDE LA POBLAC, lon:-95.12685911, lat:16.94860474}} | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/03/020/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:287796.0, importe_modificado:287796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.22}} | {2486772/proyecto_INICIO, 2486772/proyecto_FIN, 2486772/proyecto_PROCESO, 2486772/proyecto_FIN, 2486772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493178 | Proyecto de inversión | 1802011.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802011.85, modificado:1863109.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA REFORMA SEGUNDA ETAPA - 449401 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 449401 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.5, meta_modificada:1345.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMAS COLONIA LA REFORMA, 70050 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUANACAXTLE Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA REFORMA LOCALIZADA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD, lon:-95.02710909, lat:16.45122477}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/085/2024, contratista:CONSTRUCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1863109.79, importe_modificado:1863109.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.5}} | {2493178/proyecto_INICIO, 2493178/proyecto_PROCESO, 2493178/proyecto_FIN, 2493178/proyecto_PROCESO, 2493178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494715 | Proyecto de inversión | 1681148.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1681148.35, modificado:1681148.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SECCIÓN PRIMERA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO - 451840 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 451840 | S | 240 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7843.9, meta_modificada:7843.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE YUU YAVII YUKU LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PARAJE YUU YAVII YUKU AL PARAJE TSIKI SHIKU DÓNDE SE UBICARÁ EL TANQUE DE , lon:-97.89010463, lat:17.25589852}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/011/MSJM/2024, contratista:C. Valentín Pascual García, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1681148.35, importe_modificado:1681148.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7843.9}} | {2494715/proyecto_INICIO, 2494715/proyecto_PROCESO, 2494715/proyecto_INICIO, 2494715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495434 | Proyecto de inversión | 817227.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817227.54, modificado:1254555.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA DE CALVARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453892 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 453892 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:846.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DEL CALVARIO COLONIA 2DA DEL CALVARIO, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EL CALVARIO, CALLE EXCENTRICA ES LA CONTINUACION DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA DE FRENTE LA C, lon:-96.87416082, lat:17.16808897}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1254555.94 | 1254555.94 | 1254555.94 | 1254555.94 | 1254555.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/12/03/2024, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:1254555.94, importe_modificado:1254555.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.6}} | {2495434/proyecto_INICIO, 2495434/proyecto_FIN, 2495434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495447 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL CHICO - 418830 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 418830 | S | 84 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL CHICO, 69093 SAN FRANCISCO EL CHICO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, SE UBICA EN LUGAR CONOCIDO COMO POZO DE LA AGENCIA SOBRE LA PROLONGAC, lon:-97.71357791, lat:17.78813935}} | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, importe_modificado:274075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2495447/proyecto_INICIO, 2495447/proyecto_PROCESO, 2495447/proyecto_FIN, 2495447/proyecto_PROCESO, 2495447/proyecto_FIN, 2495447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496626 | Proyecto de inversión | 556929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556929.1, modificado:556929.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ANA TLAPACOYAN A AYOQUEZCO DE ALDAMA - 455819 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 455819 | S | 190 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA TLAPACOYAN - AYOQUEZCO DE ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE , lon:-96.83764724, lat:16.73803145}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/010/005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:556929.1, importe_modificado:556929.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2496626/proyecto_INICIO, 2496626/proyecto_FIN, 2496626/proyecto_INICIO, 2496626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance físico al 100% , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402490003 | Proyecto de inversión | 1046900.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046900.42, modificado:1046900.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 5.30 EN EL JARDÍN DE NIÑOS XHAVIZENDE, CLAVE 20DJN2340F EN LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE - 443799 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 443799 | S | 120 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 70045 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUBEN VALENCIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DONDE SE REALIZA LA OBRA DE LAS AULAS, lon:-95.03366114, lat:16.44401877}} | 2024-11-15 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/061/2024, contratista:CONSTRUCTORA FURBY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1046900.42, importe_modificado:1046900.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2490003/proyecto_INICIO, 2490003/proyecto_PROCESO, 2490003/proyecto_INICIO, 2490003/proyecto_FIN, 2490003/proyecto_INICIO, 2490003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491577 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446433 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 446433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-22 | 2024-05-18 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2491577/proyecto_INICIO, 2491577/proyecto_FIN, 2491577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492452 | Proyecto de inversión | 2795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2795000.0, modificado:2795000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 411636 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 411636 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:67, direccion:PUEBLO BARRIO SAN PEDRO SAN AGUSTIN LOXICHA, 70921 BARRIO SAN PEDRO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA EL PANTEON MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE C, lon:-96.621384, lat:16.007753}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 2795000 | 2795000 | 2795000 | 2795000 | 2795000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/29/2024, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2795000.0, importe_modificado:2795000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2492452/proyecto_INICIO, 2492452/proyecto_PROCESO, 2492452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494737 | Proyecto de inversión | 446954.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446954.67, modificado:446954.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 451870 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 451870 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.43, meta_modificada:310.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE LA RAYA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MATAMOROS SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PORFI, lon:-96.83537264, lat:16.74627852}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/026/008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:446954.67, importe_modificado:446954.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.43}} | {2494737/proyecto_INICIO, 2494737/proyecto_PROCESO, 2494737/proyecto_FIN, 2494737/proyecto_INICIO, 2494737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance fisico al 100%, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402494749 | Proyecto de inversión | 2643005.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643005.83, modificado:2643005.83}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA - 451888 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 451888 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA DE SENA, 68273 SANTA CATALINA DE SENA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PARAJE EL MANGAL, CALLE EL POCITO COMO REFERENCIA SERA LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA CAMI, lon:-96.604756, lat:17.052019}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-FORTAMUN/MTC-553/COP-07/2024, contratista:NOJISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:3313805.74, importe_modificado:3313805.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2494749/proyecto_INICIO, 2494749/proyecto_PROCESO, 2494749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494757 | Acción | 716845.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716845.23, modificado:716845.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451917 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 451917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.922623, lat:17.360612}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 716845.23 | 716845.23 | 716845.23 | 716845.23 | 716845.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSC/460/0001/FAISMUN/01/2024, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:716845.23, importe_modificado:716845.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2494757/proyecto_PROCESO, 2494757/proyecto_INICIO, 2494757/proyecto_PROCESO, 2494757/proyecto_FIN, 2494757/proyecto_PROCESO, 2494757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495494 | Proyecto de inversión | 741776 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741776.0, modificado:741776.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HUAJOLOTITLÁN A EL ZAPOTE EN EL KM 1.200, TRAMO SAN JOSÉ A GUADALUPE DE CÁRDENAS, DEL KM 0.000 AL KM 5.650 - 418999 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 418999 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO HUAJOLOTITLAN - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN JOSE, 69090 SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJOLOTITLÁN - EL ZAPOTE Y , SE TRATA DEL CAMINO DE TERRACERÍA QUE , lon:-97.72379145, lat:17.81343435}} | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/10/2024-01, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:741776.0, importe_modificado:741776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2495494/proyecto_INICIO, 2495494/proyecto_FIN, 2495494/proyecto_PROCESO, 2495494/proyecto_FIN, 2495494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496260 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS. - 455253 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 455253 | S | 1425 | 1626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE VICENTE GUERRERO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE RICARDO FLOR, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-09-18 | 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/20/FIII/04/2024, contratista:GRUPO IVF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2496260/proyecto_INICIO, 2496260/proyecto_FIN, 2496260/proyecto_PROCESO, 2496260/proyecto_FIN, 2496260/proyecto_INICIO, 2496260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486891 | Proyecto de inversión | 1655875.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655875.72, modificado:1655875.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 438412 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 438412 | S | 481 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1046.2, meta_modificada:1046.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO SARABIA SE TOMA LA CARRETERA QUE NOS CONDUCE A SAN JUAN GUICHICOVI SO, lon:-95.03778506, lat:16.99335393}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/07/028/2024, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1655875.72, importe_modificado:1655875.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1046.2}} | {2486891/proyecto_INICIO, 2486891/proyecto_PROCESO, 2486891/proyecto_INICIO, 2486891/proyecto_FIN, 2486891/proyecto_PROCESO, 2486891/proyecto_FIN, 2486891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489254 | Proyecto de inversión | 652429.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652429.48, modificado:652429.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JAZMÍN MORELOS - 442473 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 442473 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO A SANTIAGO APOALA Y , LA OBRA INICIA DESDE LA CABECERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE DISTRIBUYE POR EL CAMINO PRI, lon:-97.16184491, lat:17.65630036}} | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 652429.48 | 652429.48 | 652429.48 | 652429.48 | 652429.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/005/2024, contratista:GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:652429.48, importe_modificado:652429.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2489254/proyecto_INICIO, 2489254/proyecto_PROCESO, 2489254/proyecto_FIN, 2489254/proyecto_INICIO, 2489254/proyecto_PROCESO, 2489254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494011 | Proyecto de inversión | 352888.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352888.47, modificado:1195263.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 131 CLAVE 20DST01480 - 450771 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 450771 | S | 1531 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.83, meta_modificada:31.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 LA LUZ DEL SOL, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL IEBO Y CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA, CARRETERA FEDERAL 175 SE AVANZA DESDE EL PALACIO MUNICI, lon:-96.46031141, lat:16.08405941}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMS/279/FAISMUN/FIII/008/2024, contratista:ING. JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1195263.2, importe_modificado:1195263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.83}} | {2494011/proyecto_INICIO, 2494011/proyecto_PROCESO, 2494011/proyecto_INICIO, 2494011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494050 | Proyecto de inversión | 1570206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1570206.83, modificado:1570206.83}} | REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA EL CARMEN DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00, DEL KM 1 MAS 840.00 AL KM 2 MAS 280.00, DEL KM 3 MAS 720.00 AL KM 5 MAS 080.00, DEL KM 5 MAS 500.00 AL KM 5 MAS 930.00, EN LA LOCALIDAD DE ELCARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 450861 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 450861 | S | 260 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA REFORMA - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE, lon:-96.34081394, lat:18.34921549}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/077/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1636806.83, importe_modificado:1636806.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2670.0}} | {2494050/proyecto_PROCESO, 2494050/proyecto_INICIO, 2494050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495537 | Proyecto de inversión | 1038599.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038599.92, modificado:1038599.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA EL ESPINAL - 419068 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419068 | S | 152 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:2, direccion:COLONIA EL ESPINAL, 69092 EL ESPINAL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y CALLE NACIONAL, CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN EL ESPACIO A INTERVENIR ES LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE , lon:-97.70902023, lat:17.86976766}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/02/2024-01, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:1038599.92, importe_modificado:1038599.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2495537/proyecto_INICIO, 2495537/proyecto_FIN, 2495537/proyecto_INICIO, 2495537/proyecto_FIN, 2495537/proyecto_PROCESO, 2495537/proyecto_FIN, 2495537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496690 | Acción | 54286.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54286.41, modificado:54286.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421914 | 20 | Oaxaca | 256 | San Mateo Tlapiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Tlapiltepec | 421914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.431183, lat:17.810589}} | 2024-08-01 | 2024-11-20 | 54286.41 | 54286.41 | 54286.41 | 54286.41 | 54286.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-SMT-256-01/2024, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, monto:54286.41, importe_modificado:54286.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2496690/proyecto_FIN, 2496690/proyecto_PROCESO, 2496690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el ciclo de recurso está mal reportado , trimestre:2.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402490073 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443919 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-02-05 | 2024-03-21 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490073/proyecto_INICIO, 2490073/proyecto_PROCESO, 2490073/proyecto_INICIO, 2490073/proyecto_FIN, 2490073/proyecto_INICIO, 2490073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490075 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443920 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-04-08 | 2024-04-27 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490075/proyecto_FIN, 2490075/proyecto_INICIO, 2490075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490096 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443948 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-05-20 | 2024-06-15 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490096/proyecto_PROCESO, 2490096/proyecto_INICIO, 2490096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493318 | Proyecto de inversión | 742014.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742014.89, modificado:742014.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26 DE ABRIL EN LA COLONIA TOMAS AQUINO VICENTE - 449611 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 449611 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.44, meta_modificada:699.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 26 ABRIL COLONIA TOMAS AQUINO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y , LA COLONIA TOMAS AQUINO SE LOCALIZA JUNTO A LADO NORTE DE LA ESCUELA CONALEP 243, lon:-95.01407061, lat:16.45101126}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/080/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:742014.89, importe_modificado:742014.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.44}} | {2493318/proyecto_PROCESO, 2493318/proyecto_FIN, 2493318/proyecto_INICIO, 2493318/proyecto_PROCESO, 2493318/proyecto_FIN, 2493318/proyecto_INICIO, 2493318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495576 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, modificado:346200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA DE CALLE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 419137 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419137 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:PRIVADA CALLE NACIONAL RANCHERIA SAN FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DE CALL, lon:-97.66867734, lat:17.78350951}} | 2024-10-21 | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/06/2024-01, contratista:ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.0}} | {2495576/proyecto_INICIO, 2495576/proyecto_PROCESO, 2495576/proyecto_FIN, 2495576/proyecto_PROCESO, 2495576/proyecto_FIN, 2495576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496356 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421071 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 421071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}} | 2024-11-28 | 2024-12-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/106/MSAA/R33/FIII/01/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2496356/proyecto_INICIO, 2496356/proyecto_FIN, 2496356/proyecto_INICIO, 2496356/proyecto_PROCESO, 2496356/proyecto_INICIO, 2496356/proyecto_FIN, 2496356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496705 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185600.0, modificado:185600.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ANA TLAPACOYAN A LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 456093 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 456093 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA TLAPACOYAN - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SECCIÓN SEGUNDA AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA TLAPACOYAN A AGUA BLANCA Y , , lon:-96.84295353, lat:16.72286084}} | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPAOYAN, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2496705/proyecto_INICIO, 2496705/proyecto_FIN, 2496705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance físico al 100% , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, Desarrollo y Término acordes al proyecto , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}, obs8: {observación: Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Inicio, Desarrollo y Término acordes al proyecto, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402488567 | Proyecto de inversión | 426403.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426403.37, modificado:426403.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO LA LAGUNA - 441323 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 441323 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.9, meta_modificada:357.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO LA LAGUNA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE QUINCE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO LA LAGUNA Y SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA GASOLINERA S, lon:-96.39950093, lat:18.24897499}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/065/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:426403.37, importe_modificado:426403.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.9}} | {2488567/proyecto_PROCESO, 2488567/proyecto_INICIO, 2488567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488583 | Proyecto de inversión | 761167.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761167.73, modificado:761167.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO - 441376 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 441376 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE TECOLOTE UBICACIONES SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA AGENC, lon:-97.145534, lat:17.686588}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 761167.73 | 761167.73 | 761167.73 | 761167.73 | 761167.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/002/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:761167.73, importe_modificado:761167.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2488583/proyecto_INICIO, 2488583/proyecto_PROCESO, 2488583/proyecto_FIN, 2488583/proyecto_INICIO, 2488583/proyecto_PROCESO, 2488583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490107 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443962 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490107/proyecto_INICIO, 2490107/proyecto_FIN, 2490107/proyecto_PROCESO, 2490107/proyecto_INICIO, 2490107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490113 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1097069.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 21 DE MARZO DE LA 4A SECCIÓN. - 443981 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 443981 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERO COLONIA 21 DE MARZO, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERO Y , LA COLONIA 21 DE MARZO SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL PANTEON COVIC CARRETERA JUCHITAN UNION HIDALGO, lon:-95.00487177, lat:16.43171726}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/058/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1097069.15, importe_modificado:1097069.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2490113/proyecto_FIN, 2490113/proyecto_PROCESO, 2490113/proyecto_INICIO, 2490113/proyecto_FIN, 2490113/proyecto_INICIO, 2490113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490115 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443982 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490115/proyecto_INICIO, 2490115/proyecto_PROCESO, 2490115/proyecto_INICIO, 2490115/proyecto_PROCESO, 2490115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490119 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443986 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 443986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2024-06-14 | 2024-07-06 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, monto:839637.27, importe_modificado:839637.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2490119/proyecto_PROCESO, 2490119/proyecto_FIN, 2490119/proyecto_INICIO, 2490119/proyecto_PROCESO, 2490119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402494122 | Proyecto de inversión | 201085.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201085.54, modificado:201085.54}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES - 450969 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 450969 | S | 460 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ 2 DE ABRIL, BENITO J, lon:-96.8396276, lat:16.74485227}} | 2024-09-02 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/010/006/2024, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:201085.54, importe_modificado:201085.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2494122/proyecto_INICIO, 2494122/proyecto_PROCESO, 2494122/proyecto_FIN, 2494122/proyecto_INICIO, 2494122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Agregar acta entrega con firmas completas (contratista), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402495609 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL RÍO DEL ARENAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 454147 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454147 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:PUEBLO ARENAL CENTRO, 69777 ARENAL CENTRO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA SAN LORENZO Y , CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.85365109, lat:17.32625212}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2495609/proyecto_PROCESO, 2495609/proyecto_INICIO, 2495609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402496732 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO LOS PINOS. - 456164 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 456164 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANTONIO LOS PINOS, 69780 BARRIO SAN ANTONIO LOS PINOS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL SE LLEVARA A CABO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.249213, lat:17.369626}} | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/24/FIII/40/2024, contratista:GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2496732/proyecto_INICIO, 2496732/proyecto_FIN, 2496732/proyecto_PROCESO, 2496732/proyecto_FIN, 2496732/proyecto_PROCESO, 2496732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486165 | Proyecto de inversión | 2623553.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623553.27, modificado:2623553.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA - 437153 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 437153 | S | 1271 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE MORELOS, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA, lon:-95.05378598, lat:16.86627349}} | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 2623553.27 | 2623553.27 | 2623553.27 | 2623553.27 | 2623553.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/041/2024, contratista:MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA, monto:2623553.27, importe_modificado:2623553.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.0}} | {2486165/proyecto_INICIO, 2486165/proyecto_PROCESO, 2486165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493390 | Proyecto de inversión | 1028920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028920.0, modificado:1028920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO - 449718 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 449718 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LOMA MORILLO PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA MORILLO Y CAMINO CAMINO A LA CHARCA, BRECHA CAMINO A RIO SAN JOSE DESDE EL TECHADO DE LA AGENCIA AVANZA, lon:-96.45067118, lat:16.0686459}} | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMS/279/FAISMUN/FIII/006/2024, contratista:ING. JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1028920.0, importe_modificado:1028920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.6}} | {2493390/proyecto_INICIO, 2493390/proyecto_PROCESO, 2493390/proyecto_INICIO, 2493390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487841 | Proyecto de inversión | 491378.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491378.23, modificado:491378.23}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 440048 | S | 913 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.33, meta_modificada:56.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REFORMA NORTE, PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO, lon:-95.03488187, lat:16.88942321}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 491378.23 | 491378.23 | 491378.23 | 491378.23 | 491378.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/016/2024, contratista:IRDIB EDIFICACIONES Y CAMINOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:491378.23, importe_modificado:491378.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.33}} | {2487841/proyecto_INICIO, 2487841/proyecto_PROCESO, 2487841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490200 | Proyecto de inversión | 1860162.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860162.16, modificado:1860162.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 444145 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 444145 | S | 66 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-97.502087, lat:17.745088}} | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 1860162.16 | 1860162.16 | 1860162.16 | 1860162.16 | 1860162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/03/2024, contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:1860162.16, importe_modificado:1860162.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2490200/proyecto_INICIO, 2490200/proyecto_FIN, 2490200/proyecto_PROCESO, 2490200/proyecto_INICIO, 2490200/proyecto_PROCESO, 2490200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402490214 | Proyecto de inversión | 2260263.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260263.65, modificado:2260263.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 444174 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 444174 | S | 588 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSE CIENEGUILLA - EL PORVENIR BALLESTEROS KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JOSE CIENEGUILLA - EL TA, lon:-96.90674, lat:16.026746}} | 2024-11-02 | 2024-12-31 | 2260263.35 | 2260263.35 | 2260263.35 | 2260263.35 | 2260263.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSSC/344/FAISMUN/019/2024, contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:2260263.35, importe_modificado:2260263.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}} | {2490214/proyecto_INICIO, 2490214/proyecto_PROCESO, 2490214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495704 | Proyecto de inversión | 471482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67572.32, modificado:67572.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403909.84, modificado:403909.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL PARAJE TIERRA BLANCA - 454299 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454299 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.24, meta_modificada:548.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:8, direccion:VEREDA TRAMO TERRENO COMUNAL - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 360 RANCHO SANTO TOMÁS TEIPAN, 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 MTS ANTES DE LLEGAR A L, lon:-95.957606, lat:16.237329}} | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/004/2024, contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:471482.16, importe_modificado:471482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495704/proyecto_INICIO, 2495704/proyecto_FIN, 2495704/proyecto_INICIO, 2495704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495708 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 454311 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 454311 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69777 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE FELIPE ARRIAGA, CAMINO HACIA NUEVA REFORMA, lon:-97.91291366, lat:17.36448782}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156306, contratista:, convocante:municipio de san juan mixtepec, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2495708/proyecto_PROCESO, 2495708/proyecto_INICIO, 2495708/proyecto_PROCESO, 2495708/proyecto_FIN, 2495708/proyecto_INICIO, 2495708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402495729 | Proyecto de inversión | 390727.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390727.3, modificado:390727.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA NÚMERO 2 EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 419413 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419413 | S | 296 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS RIVERA PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y VEREDA MARGEN DEL RIO MIXTECO, EL POZO SE ENCUENTRO EN EL ÁREA DE , lon:-97.72563864, lat:17.83071309}} | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:390727.3, importe_modificado:390727.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495729/proyecto_INICIO, 2495729/proyecto_PROCESO, 2495729/proyecto_FIN, 2495729/proyecto_PROCESO, 2495729/proyecto_FIN, 2495729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495736 | Proyecto de inversión | 195190.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195190.88, modificado:195190.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC - 454420 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 454420 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.65, meta_modificada:332.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:RANCHO SAN PEDRO SOSOLTEPEC, 70560 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS COORDENADAS LATITUD16.135362 Y LONGITUD 95995857 Y LLEGA AL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-95.945857, lat:16.135362}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISMUN/MSME/410/010/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS PONTEM SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ECATEPEC, monto:195190.88, importe_modificado:195190.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495736/proyecto_INICIO, 2495736/proyecto_FIN, 2495736/proyecto_INICIO, 2495736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495737 | Proyecto de inversión | 1317403.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317403.64, modificado:1317403.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORQUIDEA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 419460 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 419460 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.42, meta_modificada:976.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MONTERO Y CALLE MANUEL NICOLAS, LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-95.02078501, lat:16.45660302}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/052/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1317403.64, importe_modificado:1317403.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.42}} | {2495737/proyecto_FIN, 2495737/proyecto_PROCESO, 2495737/proyecto_INICIO, 2495737/proyecto_PROCESO, 2495737/proyecto_INICIO, 2495737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496421 | Proyecto de inversión | 2550410 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550410.0, modificado:2550410.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RINCON PERAS. - 455493 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 455493 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:61, direccion:PARAJE RINCÓN PERAS, 69782 SAN ISIDRO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DEL RINCON PERAS, lon:-98.201224, lat:17.353546}} | 2024-03-15 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/06/FIII/41/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2550410.0, importe_modificado:2550410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2496421/proyecto_INICIO, 2496421/proyecto_FIN, 2496421/proyecto_INICIO, 2496421/proyecto_FIN, 2496421/proyecto_PROCESO, 2496421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485458 | Proyecto de inversión | 491167.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491167.51, modificado:491167.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1805E - 436078 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 436078 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SANTA ANITA, PARTIENDO DE LA CARRETERA TRANSISTMICA TRAMO BOCA DEL MONTE A PALOMARES SE ENCUENTRA LA DESVIACION DE PA, lon:-95.08380853, lat:17.05139476}} | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/016/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:491167.51, importe_modificado:491167.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.0}} | {2485458/proyecto_INICIO, 2485458/proyecto_PROCESO, 2485458/proyecto_FIN, 2485458/proyecto_PROCESO, 2485458/proyecto_FIN, 2485458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402486232 | Proyecto de inversión | 1105515.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105515.52, modificado:1105515.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PROLONGACIONES DE LAS CALLES LA CEIBA Y SANTA ANA - 437250 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 437250 | S | 145 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.91, meta_modificada:705.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE LA CEIBA Y SANTA ANA PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA TRANSISTMICA TRAMO BOCA DEL MONTE A PALOMARES SE ENCUENTRA LA DESVIACION DE PASO REA, lon:-95.08393415, lat:17.05284397}} | 2024-10-10 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/02/017/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1105515.52, importe_modificado:1105515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.91}} | {2486232/proyecto_INICIO, 2486232/proyecto_PROCESO, 2486232/proyecto_INICIO, 2486232/proyecto_FIN, 2486232/proyecto_INICIO, 2486232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488707 | Proyecto de inversión | 450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.01, modificado:450000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 441620 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 441620 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.53, meta_modificada:63.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE TOMA EL RUMBO AL, lon:-95.20075076, lat:17.04514262}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/43/115/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:450000.01, importe_modificado:450000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.53}} | {2488707/proyecto_INICIO, 2488707/proyecto_PROCESO, 2488707/proyecto_INICIO, 2488707/proyecto_FIN, 2488707/proyecto_INICIO, 2488707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495748 | Proyecto de inversión | 274075 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, modificado:274075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMÚCHIL - 419497 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419497 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUAMUCHIL, 69093 HUAMÚCHIL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJOLOTITLÁN - EL ZAPOTE Y CALLE NICOLÁS BRAVO, LA CALLE ES LA PRINCIPAL QUE SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO , lon:-97.71320626, lat:17.79275977}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, importe_modificado:274075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {2495748/proyecto_INICIO, 2495748/proyecto_PROCESO, 2495748/proyecto_FIN, 2495748/proyecto_PROCESO, 2495748/proyecto_FIN, 2495748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485491 | Proyecto de inversión | 441310.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441310.99, modificado:441310.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 436108 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 436108 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34.18, meta_modificada:34.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI Y , SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUIC, lon:-95.02681829, lat:17.00426958}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/16/052/2024, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:441310.99, importe_modificado:441310.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34.18}} | {2485491/proyecto_PROCESO, 2485491/proyecto_FIN, 2485491/proyecto_INICIO, 2485491/proyecto_FIN, 2485491/proyecto_PROCESO, 2485491/proyecto_FIN, 2485491/proyecto_INICIO, 2485491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402485502 | Proyecto de inversión | 1186328.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186328.04, modificado:1186328.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO DE LA AGENCIA DE ÁLVARO OBREGÓN - 436128 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 436128 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.68, meta_modificada:869.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA AGENCIA DE ALVARO OBREGON, lon:-95.08454347, lat:16.30019293}} | 2024-11-08 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/051/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1186328.04, importe_modificado:1186328.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.68}} | {2485502/proyecto_INICIO, 2485502/proyecto_FIN, 2485502/proyecto_INICIO, 2485502/proyecto_PROCESO, 2485502/proyecto_INICIO, 2485502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487199 | Proyecto de inversión | 1835291.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835291.09, modificado:1835291.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 438902 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 438902 | S | 285 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE QUE PASAR POR MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, SE SIGUE LA CARRETERA TRANSÍSTMICA PASANDO LA, lon:-95.08884281, lat:16.93039215}} | 2024-10-15 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/09/033/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1835291.09, importe_modificado:1835291.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2487199/proyecto_PROCESO, 2487199/proyecto_FIN, 2487199/proyecto_INICIO, 2487199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492768 | Proyecto de inversión | 873154.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873154.74, modificado:873154.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO BINI RAÑA - 448727 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 448727 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.2, meta_modificada:712.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BINI RAÑAA COLONIA BINI RA ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLE XADANI, LA COLONIA BINI RAÑAA SE LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION CERCA DE LA CARRETERA JUCHITAN XADANI, lon:-95.03281414, lat:16.42589782}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/082/2024, contratista:ISIDRO AQUINO VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:873154.74, importe_modificado:873154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.2}} | {2492768/proyecto_INICIO, 2492768/proyecto_PROCESO, 2492768/proyecto_FIN, 2492768/proyecto_INICIO, 2492768/proyecto_PROCESO, 2492768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402492774 | Proyecto de inversión | 3328778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3328778.18, modificado:3328778.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO BUENA VISTA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 412246 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 412246 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 70921 SAN PEDRO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO SAN PEDRO A 1 KILOMETRO AL SUR DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.562199, lat:15.941485}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 3328778.18 | 3328778.18 | 3328778.18 | 3328778.18 | 3328778.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/30/2024, contratista:PROVEDURÍA DEL CONSTRUCTOR LA FINA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3328778.18, importe_modificado:3328778.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2492774/proyecto_INICIO, 2492774/proyecto_PROCESO, 2492774/proyecto_INICIO, 2492774/proyecto_PROCESO, 2492774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495789 | Proyecto de inversión | 259575 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259575.0, modificado:259575.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO DE FLOR - 419620 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 419620 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO DE FLOR, 69093 PALO DE FLOR, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HUAMUCHIL - GUADALUPE DE CARDENAS Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR ES EL INICIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PALO DE FLOR Y ES LA CO, lon:-97.71690224, lat:17.79392702}} | 2024-11-27 | 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/14/2024-01, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:259575.0, importe_modificado:259575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2495789/proyecto_INICIO, 2495789/proyecto_PROCESO, 2495789/proyecto_FIN, 2495789/proyecto_PROCESO, 2495789/proyecto_FIN, 2495789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516279 | Proyecto de inversión | 26660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26660.0, modificado:26659.12}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 084 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0084A EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0084A 5320012499008224 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.7644, lat:17.1891}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 26659.12 | 26659.12 | 26659.12 | 26659.12 | 26659.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2516279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488755 | Proyecto de inversión | 568316.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568316.97, modificado:568316.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0972U - 441732 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 441732 | S | 105 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL CRUCERO ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE AVANZA HACIA EL NORTE UN APR, lon:-95.08297145, lat:17.05865102}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/015/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:568316.97, importe_modificado:568316.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:569.0}} | {2488755/proyecto_INICIO, 2488755/proyecto_PROCESO, 2488755/proyecto_FIN, 2488755/proyecto_PROCESO, 2488755/proyecto_FIN, 2488755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489627 | Proyecto de inversión | 472121.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472121.86, modificado:472121.86}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA MONTAÑA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA - 443215 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 443215 | S | 278 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA LA MONTAÑA AGENCIA LA BARREÑA, lon:-94.95991197, lat:16.9319281}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 472121.86 | 472121.86 | 472121.86 | 472121.86 | 472121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/026/2024, contratista:MARIA CRUZ VILLALOBOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:472121.86, importe_modificado:472121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}} | {2489627/proyecto_INICIO, 2489627/proyecto_PROCESO, 2489627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489633 | Proyecto de inversión | 1258941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258941.91, modificado:1258941.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 443237 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 443237 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CALLE JOSE MARIA MORESLOS Y PAVON PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-96.37957995, lat:18.27201387}} | 2024-09-02 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC , monto:1258941.91, importe_modificado:1258941.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.0}} | {2489633/proyecto_INICIO, 2489633/proyecto_FIN, 2489633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493606 | Proyecto de inversión | 1402452.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402452.77, modificado:1402452.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 414216 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 414216 | S | 139 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.25, meta_modificada:71.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORRIENTE ANCHA, 68433 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES D, lon:-96.61315947, lat:18.32651947}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/052/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1402452.77, importe_modificado:1402452.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.25}} | {2493606/proyecto_INICIO, 2493606/proyecto_FIN, 2493606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493617 | Proyecto de inversión | 1101860.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101860.59, modificado:1101860.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA HELADIO RAMIREZ - 414255 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 414255 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.6, meta_modificada:753.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD RIVERA DE LA PRESA O CAMINO AL EMBARCADERO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLON, lon:-96.41017763, lat:18.23753026}} | 2024-07-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/058/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1101860.59, importe_modificado:1101860.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.6}} | {2493617/proyecto_FIN, 2493617/proyecto_INICIO, 2493617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495891 | Proyecto de inversión | 1148183.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148183.97, modificado:1148183.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 419918 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 419918 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.16, meta_modificada:208.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA RODRIGO CARRASCO, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE TANGU YU, CALLEJON ARGENTINA LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN LA OCT, lon:-95.03270505, lat:16.43597697}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/087/2024, contratista:CONSTRUCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1148183.97, importe_modificado:1148183.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.25}} | {2495891/proyecto_PROCESO, 2495891/proyecto_FIN, 2495891/proyecto_PROCESO, 2495891/proyecto_INICIO, 2495891/proyecto_PROCESO, 2495891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496495 | Proyecto de inversión | 211062 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211062.0, modificado:211062.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 455589 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 455589 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSE, 69090 SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE SECUNDARIA LA CLÍNICA DE SALUD SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA A 150 METROS DEL CAMINO A PALO DE FLOR Y EN ESQ, lon:-97.7241414, lat:17.81284123}} | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/462/10/2024-02, contratista:GRACIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:211062.0, importe_modificado:211062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2496495/proyecto_INICIO, 2496495/proyecto_PROCESO, 2496495/proyecto_FIN, 2496495/proyecto_INICIO, 2496495/proyecto_FIN, 2496495/proyecto_PROCESO, 2496495/proyecto_FIN, 2496495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402496502 | Proyecto de inversión | 234699.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234699.98, modificado:234699.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA ANA TLAPACOYAN A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 455607 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 455607 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE LA ZANJA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA ZANJA Y ESQUINA CON LA CALLE PORFI, lon:-96.83536164, lat:16.74631523}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/012/008/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:234699.98, importe_modificado:234699.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2496502/proyecto_INICIO, 2496502/proyecto_PROCESO, 2496502/proyecto_INICIO, 2496502/proyecto_PROCESO, 2496502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance físico al 100%, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402485572 | Proyecto de inversión | 599996.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599996.89, modificado:599996.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A THE REAL - 436241 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 436241 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EL VIVERO - THE REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO THE REAL, 70334 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA POBLACIÓN DE PALOMARES TOME LA CARRETERA FEDERAL 1, lon:-95.13778648, lat:17.12355494}} | 2024-10-10 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/28/079/2024, contratista:LUVIA MORALES ESCALANTE, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:599996.89, importe_modificado:599996.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.0}} | {2485572/proyecto_FIN, 2485572/proyecto_INICIO, 2485572/proyecto_PROCESO, 2485572/proyecto_FIN, 2485572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491267 | Proyecto de inversión | 708095.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708095.01, modificado:708095.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA DANIEL C. PINEDA CON CLAVE 20DPR0178X - 408709 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 408709 | S | 570 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.58, meta_modificada:3.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LA VENTOSA SECCION 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA MORELOS, CALLEJON DE LOS LEONES LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA DANIEL C. PINEDA UBICADA SOBRE EL CAL, lon:-95.01877098, lat:16.43944224}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/046/2024, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:708095.01, importe_modificado:708095.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.58}} | {2491267/proyecto_INICIO, 2491267/proyecto_PROCESO, 2491267/proyecto_FIN, 2491267/proyecto_INICIO, 2491267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491275 | Proyecto de inversión | 2000023.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000023.69, modificado:2000023.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 408724 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 408724 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.52, meta_modificada:23.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CHARIS CASTRO Y CALLE GARCIA VIGIL, CALLE ZAPATA LA OBRA DE TECHADO DE LA CANCHA SE LOCALIZA FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-94.94641689, lat:16.55674706}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/047/2024, contratista:LIFT-PLUS WIND SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2000023.69, importe_modificado:2000023.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | {2491275/proyecto_FIN, 2491275/proyecto_PROCESO, 2491275/proyecto_INICIO, 2491275/proyecto_FIN, 2491275/proyecto_INICIO, 2491275/proyecto_PROCESO, 2491275/proyecto_INICIO, 2491275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402493638 | Proyecto de inversión | 1343970.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1343970.22, modificado:1343970.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN CON DIRECCIÓN A TOMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 450160 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 450160 | S | 177 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:52, direccion:PUEBLO PASO LIMON, 70921 PASO LIMÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CARRETERA CAMINO A MAGDALENA A 1 KILOMETRO DE LA CASA DE REPRESENTACION, lon:-96.68596681, lat:15.88164709}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 1343970.22 | 1343970.22 | 1343970.22 | 1343970.22 | 1343970.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/RENDFIN/IR/01/2024, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1343970.22, importe_modificado:1343970.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2493638/proyecto_INICIO, 2493638/proyecto_PROCESO, 2493638/proyecto_INICIO, 2493638/proyecto_PROCESO, 2493638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402495159 | Proyecto de inversión | 795400.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795400.34, modificado:795400.34}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO PLAN DE SAN LUIS A LOS PARAJES PARCELA EJIDAL, BRENA TORRES Y COLORADO - 453133 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 453133 | S | 312 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE SAN LUIS - PARCELA EJIDAL, BRENA TORRES Y COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A LAS PARCELAS EJEIDALES Y CA, lon:-94.97514353, lat:17.29913267}} | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/17/057/2024, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:795400.34, importe_modificado:795400.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2495159/proyecto_INICIO, 2495159/proyecto_PROCESO, 2495159/proyecto_FIN, 2495159/proyecto_INICIO, 2495159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402496867 | Proyecto de inversión | 2320602.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1506999.99, modificado:1506999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813602.85, modificado:813602.85}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 456378 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 456378 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.05, meta_modificada:162.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS Y A, lon:-96.83719421, lat:16.74401418}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN-BANOBRAS/042/011/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:2320602.84, importe_modificado:2320602.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:162.05}} | {2496867/proyecto_INICIO, 2496867/proyecto_PROCESO, 2496867/proyecto_FIN, 2496867/proyecto_INICIO, 2496867/proyecto_FIN, 2496867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance físico al 100% , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:Verificar liga de acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | OAX240402516397 | Proyecto de inversión | 25858 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25858.0, modificado:25854.08}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 094 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0094H 5320012499009224 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5524, lat:16.6267}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 25854.08 | 25854.08 | 25854.08 | 25854.08 | 25854.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2516397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516414 | Proyecto de inversión | 27122 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27122.0, modificado:27119.64}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 096 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0096F EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0096F 5320012499009424 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:16, direccion:domicilio conocido , lon:-97.8235, lat:16.5607}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 27119.64 | 27119.64 | 27119.64 | 27119.64 | 27119.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2516414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516419 | Proyecto de inversión | 207792.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207792.84, modificado:207790.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0053Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20EMS0053Q 5320012365900724 | S | 93 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 207790.8 | 207790.8 | 207790.8 | 207790.8 | 207790.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007-FAM-IEMS/AD/DA/IOCIED/2024, contratista:DXULADI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2479636.88, importe_modificado:2479636.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2516419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516390 | Proyecto de inversión | 27043 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27043.0, modificado:27041.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 093 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0093I EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0093I 5320012499009124 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:domicilio conocdio , lon:-96.8305, lat:18.2342}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 27041.92 | 27041.92 | 27041.92 | 27041.92 | 27041.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2516390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402487331 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527000.0, modificado:527000.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2 ETAPA. - 439098 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 439098 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN, lon:-96.76013466, lat:16.81211853}} | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/004/2024, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:527000.0, importe_modificado:527000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2487331/proyecto_INICIO, 2487331/proyecto_PROCESO, 2487331/proyecto_FIN, 2487331/proyecto_PROCESO, 2487331/proyecto_FIN, 2487331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402488116 | Proyecto de inversión | 717396.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717396.1, modificado:717396.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO - 440534 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 440534 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:116.01, meta_modificada:116.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CINCO Y AVENIDA SEIS, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO EL MACAYO EN LA CALLE 5 ENTRE LA AVENIDA 5 Y , lon:-96.4037929, lat:18.24487367}} | 2024-10-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/063/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:717396.1, importe_modificado:717396.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:116.01}} | {2488116/proyecto_INICIO, 2488116/proyecto_FIN, 2488116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402488878 | Proyecto de inversión | 1200455.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200455.72, modificado:1200455.72}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO APOALA - 441888 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 441888 | S | 550 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.29, meta_modificada:6.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO A APOALA Y AVENIDA CENTRAL, CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A SAN ANTONIO NDUAYACO EL CUAL ES CONOCIDO POR LOS HA, lon:-97.14778987, lat:17.68583585}} | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 1200455.72 | 1200455.72 | 1200455.72 | 1200455.72 | 1200455.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:1200455.72, importe_modificado:1200455.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.29}} | {2488878/proyecto_INICIO, 2488878/proyecto_PROCESO, 2488878/proyecto_FIN, 2488878/proyecto_INICIO, 2488878/proyecto_PROCESO, 2488878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402489716 | Proyecto de inversión | 1058518.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058518.04, modificado:1058518.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE CCT 20DPB0316H EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 443363 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 443363 | S | 574 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.68, meta_modificada:321.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA, lon:-96.30257475, lat:18.24574964}} | 2024-10-30 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/066/2024, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1058518.04, importe_modificado:1058518.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.68}} | {2489716/proyecto_INICIO, 2489716/proyecto_PROCESO, 2489716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491286 | Proyecto de inversión | 532287.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532287.63, modificado:532287.63}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA - 445874 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 445874 | S | 602 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11996393, lat:16.82237875}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/0427/FISMDF/005/2024, contratista:VICENTE MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, monto:532287.63, importe_modificado:532287.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491286/proyecto_INICIO, 2491286/proyecto_PROCESO, 2491286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402491295 | Proyecto de inversión | 1564756.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564756.27, modificado:1564756.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO JOSE F. GOMEZ Y AV. ALVARO OBREGÓN - 408766 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 408766 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.1, meta_modificada:1121.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CIRCUITO JOSE F GOMEZ SECCION 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE EL CIRCUITO JOS, lon:-95.0153297, lat:16.43714493}} | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/050/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1564756.27, importe_modificado:1564756.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.1}} | {2491295/proyecto_FIN, 2491295/proyecto_PROCESO, 2491295/proyecto_FIN, 2491295/proyecto_INICIO, 2491295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402484128 | Proyecto de inversión | 2473641.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2473641.52, modificado:2473641.52}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ - 432115 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 432115 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULI, lon:-96.75795493, lat:16.80666827}} | 2024-03-06 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:2473641.52, importe_modificado:2473641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}} | {2484128/proyecto_INICIO, 2484128/proyecto_FIN, 2484128/proyecto_INICIO, 2484128/proyecto_PROCESO, 2484128/proyecto_FIN, 2484128/proyecto_INICIO, 2484128/proyecto_PROCESO, 2484128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402516312 | Proyecto de inversión | 26521 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26521.0, modificado:26519.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 088 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0088X EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0088X 5320012499008624 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.1251, lat:16.1585}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 26519.92 | 26519.92 | 26519.92 | 26519.92 | 26519.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2516312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482149 | Proyecto de inversión | 621794.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621794.39, modificado:621794.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA LIBERTAD - 428590 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 428590 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.45, meta_modificada:437.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LIBERTAD, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LIBERTAD QUE SE UBICA EN LA PART, lon:-95.03819734, lat:16.4281824}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/071/2024, contratista:ITZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ISTMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:621794.39, importe_modificado:621794.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.45}} | {2482149/proyecto_INICIO, 2482149/proyecto_PROCESO, 2482149/proyecto_FIN, 2482149/proyecto_INICIO, 2482149/proyecto_PROCESO, 2482149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402484434 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190000.0, modificado:1190000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 432716 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 432716 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO YATZECHE - SAN JERONIMO ZEGACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CAMINO SAN JERONIMO ZEGACHE, L, lon:-96.75380075, lat:16.80630103}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:1190000.0, importe_modificado:1190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2484434/proyecto_INICIO, 2484434/proyecto_PROCESO, 2484434/proyecto_FIN, 2484434/proyecto_PROCESO, 2484434/proyecto_FIN, 2484434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402479938 | Proyecto de inversión | 752324.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752324.12, modificado:752324.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 424091 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424091 | S | 542 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.5, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CINCO CAMINOS PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO CURATO Y CALLE CINCO CAMINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CINCO CAMINOSRUMBO A LAPLANTA TRATADORA DE AGUAS, lon:-95.92126946, lat:17.36092039}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 752324.12 | 752324.12 | 752324.12 | 752324.12 | 752324.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156848, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:752324.12, importe_modificado:752324.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2479938/proyecto_INICIO, 2479938/proyecto_PROCESO, 2479938/proyecto_FIN, 2479938/proyecto_PROCESO, 2479938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402483767 | Acción | 219480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219480.0, modificado:219480.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 431495 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 431495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}} | 2024-02-22 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSIY/389/CPS/R-33-FIII/FAISMUN/001/2024, contratista:ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES RIAVA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:219480.0, importe_modificado:219480.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2483767/proyecto_INICIO, 2483767/proyecto_PROCESO, 2483767/proyecto_FIN, 2483767/proyecto_INICIO, 2483767/proyecto_FIN, 2483767/proyecto_PROCESO, 2483767/proyecto_FIN, 2483767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402484566 | Proyecto de inversión | 388724.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:388724.87, modificado:388724.87}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMA DE ORO EN LA LOCALIDAD DE JOBAL NUEVO - 432931 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 432931 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.62, meta_modificada:200.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE PALMA DE ORO RANCHERIA JOBAL NUEVO, 68406 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE CONOCIDO, CALLE FLORESTA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DEL JARDIN DE NI, lon:-95.86656347, lat:17.88711148}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 388724.87 | 388724.87 | 388724.87 | 388724.87 | 388724.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/045/2024, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:388107.65, importe_modificado:388107.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.62}} | {2484566/proyecto_FIN, 2484566/proyecto_PROCESO, 2484566/proyecto_INICIO, 2484566/proyecto_PROCESO, 2484566/proyecto_FIN, 2484566/proyecto_PROCESO, 2484566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480057 | Proyecto de inversión | 1847746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847746.67, modificado:1847746.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 424581 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424581 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAG, lon:-95.94864416, lat:17.41725235}} | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 1847746.67 | 1847746.67 | 1847746.67 | 1847746.67 | 1847746.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0005/R33-FAISMUN/11/24, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1847746.67, importe_modificado:1847746.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2480057/proyecto_INICIO, 2480057/proyecto_PROCESO, 2480057/proyecto_INICIO, 2480057/proyecto_PROCESO, 2480057/proyecto_INICIO, 2480057/proyecto_PROCESO, 2480057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402480107 | Proyecto de inversión | 598562.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598562.24, modificado:598562.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424856 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424856 | S | 244 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO ALCENTRO DE SALUD PUEBLO SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE CAMINO RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QU, lon:-95.90301923, lat:17.37372543}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 598562.24 | 598562.24 | 598562.24 | 598562.24 | 598562.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0007/R33-FAISMUN/16/24, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:598562.24, importe_modificado:598562.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2480107/proyecto_PROCESO, 2480107/proyecto_INICIO, 2480107/proyecto_PROCESO, 2480107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402483160 | Proyecto de inversión | 3170808.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3170808.94, modificado:3170808.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 430407 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 430407 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1862.0, meta_modificada:1862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA E INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE OLVIDO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZA, lon:-96.25916088, lat:16.90534081}} | 2024-10-01 | 2024-12-29 | 3170808.94 | 3170808.94 | 3170808.94 | 3170808.94 | 3170808.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/004/2024, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:3170808.94, importe_modificado:3170808.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.0}} | {2483160/proyecto_PROCESO, 2483160/proyecto_INICIO, 2483160/proyecto_PROCESO, 2483160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483941 | Proyecto de inversión | 2265737.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2265737.64, modificado:2265737.64}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA - 431787 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yatzona | 431787 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTEMOC UNO DE LOS DOMICILIOS BENEFICIADOS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA PO, lon:-96.169401, lat:17.402227}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJY/FAISMUN/OBRA-DRE/223/001/2024, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA, monto:2265737.64, importe_modificado:2265737.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2483941/proyecto_PROCESO, 2483941/proyecto_INICIO, 2483941/proyecto_FIN, 2483941/proyecto_PROCESO, 2483941/proyecto_FIN, 2483941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483961 | Proyecto de inversión | 1475692.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475692.8, modificado:1475692.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 5 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE. - 431830 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 431830 | S | 411 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN AND - AL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE Y , EL CA, lon:-96.85740381, lat:16.59740646}} | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 1475692.8 | 1475692.8 | 1475692.8 | 1475692.8 | 1475692.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/FAISMUN/101/014/02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE, monto:1475692.8, importe_modificado:1475692.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2483961/proyecto_INICIO, 2483961/proyecto_PROCESO, 2483961/proyecto_INICIO, 2483961/proyecto_FIN, 2483961/proyecto_PROCESO, 2483961/proyecto_FIN, 2483961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402484779 | Proyecto de inversión | 1102130.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102130.99, modificado:1102130.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 433524 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 433524 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.19, meta_modificada:474.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS ANGELES O MICHOACAN COLONIA EL CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MICHOACAN, CALLEJON LIMITE DE COLONIA CON TERRENOS DE CULTIVO EL PRESENTE PR, lon:-96.14771465, lat:18.07897299}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 1102130.99 | 1102130.99 | 1102130.99 | 1102130.99 | 1102130.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153729, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1102130.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.92}} | {2484779/proyecto_INICIO, 2484779/proyecto_PROCESO, 2484779/proyecto_FIN, 2484779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482528 | Acción | 226443.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226443.69, modificado:226443.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 429214 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 429214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}} | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/462/2024-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SADERY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:226443.69, importe_modificado:226443.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2482528/proyecto_INICIO, 2482528/proyecto_PROCESO, 2482528/proyecto_FIN, 2482528/proyecto_PROCESO, 2482528/proyecto_FIN, 2482528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516378 | Proyecto de inversión | 14556 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14556.0, modificado:14555.68}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 092 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0092J EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0092J 5320012499009024 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6934, lat:17.8996}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 14555.68 | 14555.68 | 14555.68 | 14555.68 | 14555.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2516378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516405 | Proyecto de inversión | 26718 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26718.0, modificado:26714.8}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 095 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0095G EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0095G 5320012499009324 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:2, direccion:domicilio conocido , lon:-95.8899, lat:17.0513}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 26714.8 | 26714.8 | 26714.8 | 26714.8 | 26714.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2516405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402516433 | Proyecto de inversión | 207792.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207792.84, modificado:207790.8}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0066U | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20EMS0066U 5320012365900824 | S | 88 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.355, lat:17.3851}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 207790.8 | 207790.8 | 207790.8 | 207790.8 | 207790.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007-FAM-IEMS/AD/DA/IOCIED/2024, contratista:DXULADI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2479636.88, importe_modificado:2479636.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2516433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480484 | Proyecto de inversión | 3588183.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3588183.88, modificado:3588183.88}} | CONSTRUCCION DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN SAN FRANCISCO YOVEGO - 425643 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 425643 | S | 395 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 280 ML AL OESTE DEL PREESCOLAR BENITO JUAREZ A 300 ML AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE S, lon:-96.2261328, lat:17.54770492}} | 2024-04-29 | 2024-10-25 | 3588183.88 | 3588183.88 | 3588183.88 | 3588183.88 | 3588183.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153152, contratista:, convocante:SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3588183.88, importe_modificado:3588183.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2480484/proyecto_INICIO, 2480484/proyecto_FIN, 2480484/proyecto_PROCESO, 2480484/proyecto_FIN, 2480484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402481327 | Proyecto de inversión | 1876511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876511.8, modificado:1876511.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 103 DE LA 7A. SECCIÓN - 427055 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 427055 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.2, meta_modificada:484.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA 103, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CARRETERA PLAYA VICENTE, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA 103 EN LA 7A. SECCION UBICADA AUN COSTADO DE L, lon:-95.01004487, lat:16.42577947}} | 2024-11-19 | 2024-12-19 | 1876511.8 | 1876511.8 | 1876511.8 | 1876511.8 | 1876511.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/063/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1876511.8, importe_modificado:1876511.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.2}} | {2481327/proyecto_INICIO, 2481327/proyecto_FIN, 2481327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402483641 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 431296 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 431296 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:CALLE CAMINI PRINCIPAL EL MANANTIAL PUEBLO EL MANANTIAL SAN JOSÉ, 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN AGUSTIN LOXICHA A SAN BARTOLOME LOXICHA Y CALLE CAMINO PRINCIPAL DE RIO SANTA CRUZ, LA OBR, lon:-96.64666178, lat:16.00293533}} | 2024-12-05 | 2024-12-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/34/2024, contratista:SOLUMEX PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2483641/proyecto_PROCESO, 2483641/proyecto_INICIO, 2483641/proyecto_PROCESO, 2483641/proyecto_INICIO, 2483641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481391 | Proyecto de inversión | 1179960.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179960.57, modificado:1179960.57}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 427184 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 427184 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 COSABICO VERDE (LA CIÉNEGA), YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MATAMOROS, CALLE COLON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-97.29225605, lat:17.03782875}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MYG/564/R33-FIII/FISMDF-22/2024, contratista:ZUNIBE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, monto:1179960.57, importe_modificado:1179960.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2481391/proyecto_INICIO, 2481391/proyecto_PROCESO, 2481391/proyecto_INICIO, 2481391/proyecto_FIN, 2481391/proyecto_PROCESO, 2481391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402481417 | Proyecto de inversión | 809301.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809301.16, modificado:809301.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR BENITO JUAREZ EN LA COLONIA STAGABEÑE - 427231 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 427231 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.96, meta_modificada:749.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ COLONIA ESTAGAABEÑEE, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA STAGABEÑE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA LAS BRISAS DE LA OCTAVA , lon:-95.0344798, lat:16.42852457}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/068/2024, contratista:ISIDRO AQUINO VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:809301.16, importe_modificado:809301.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.96}} | {2481417/proyecto_INICIO, 2481417/proyecto_PROCESO, 2481417/proyecto_FIN, 2481417/proyecto_PROCESO, 2481417/proyecto_FIN, 2481417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479887 | Proyecto de inversión | 1883864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1883864.51, modificado:1883864.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 423952 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 423952 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO GRANDE Y CALLE CHORRO CURATO, LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LAS CALLES 5 DE MAYO CHORROCURATO Y CALLES SIN NOMBRE, lon:-95.92269165, lat:17.36121045}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 1883864.51 | 1883864.51 | 1883864.51 | 1883864.51 | 1883864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150803, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1883864.51, importe_modificado:1883864.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.8}} | {2479887/proyecto_PROCESO, 2479887/proyecto_INICIO, 2479887/proyecto_FIN, 2479887/proyecto_PROCESO, 2479887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402484582 | Proyecto de inversión | 2102862.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2102862.24, modificado:2102862.24}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 432979 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 432979 | S | 411 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.27, meta_modificada:653.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO SE LOCALIZA A 57.85 M RUMBO NORESTE DE LA PRESIDENCIA , lon:-96.8584485, lat:16.6006286}} | 2024-09-11 | 2024-11-09 | 2102862.24 | 2102862.24 | 2102862.24 | 2102862.24 | 2102862.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/FAISMUN/101/015/01/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE, monto:2102862.24, importe_modificado:2102862.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.27}} | {2484582/proyecto_INICIO, 2484582/proyecto_PROCESO, 2484582/proyecto_FIN, 2484582/proyecto_INICIO, 2484582/proyecto_PROCESO, 2484582/proyecto_FIN, 2484582/proyecto_INICIO, 2484582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402479987 | Proyecto de inversión | 1185706.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185706.63, modificado:1185706.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 424286 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424286 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.65, meta_modificada:49.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO LA ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS CERCA DEL CENTRO DE LA, lon:-95.84513066, lat:17.39760606}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 1185706.63 | 1185706.63 | 1185706.63 | 1185706.63 | 1185706.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0002/R33-FAISMUN/06/24, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1185706.63, importe_modificado:1185706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.65}} | {2479987/proyecto_PROCESO, 2479987/proyecto_INICIO, 2479987/proyecto_FIN, 2479987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402482317 | Proyecto de inversión | 217008.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217008.68, modificado:217008.68}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BIAHUIDO DE LA 8A. SECCIÓN - 428904 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 428904 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.52, meta_modificada:105.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE STAGABEÑE COLONIA BIAHUI DO, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA BIAHUI DO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA LAS BRISAS, lon:-95.03413647, lat:16.42759325}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/072/2024, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:217008.68, importe_modificado:217008.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.52}} | {2482317/proyecto_INICIO, 2482317/proyecto_PROCESO, 2482317/proyecto_FIN, 2482317/proyecto_INICIO, 2482317/proyecto_PROCESO, 2482317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402482333 | Proyecto de inversión | 2656621.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2656621.53, modificado:2656621.53}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 428919 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 428919 | S | 292 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.4, meta_modificada:230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. L, lon:-96.25953028, lat:16.90698683}} | 2024-10-01 | 2024-12-29 | 2656621.53 | 2656621.53 | 2656621.53 | 2656621.53 | 2656621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/005/2024, contratista:GH & RT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:2656621.53, importe_modificado:2656621.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.4}} | {2482333/proyecto_INICIO, 2482333/proyecto_PROCESO, 2482333/proyecto_INICIO, 2482333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480037 | Proyecto de inversión | 3888935.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3888935.43, modificado:3888935.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD DE SAN JUA DEL RÍO - 424421 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424421 | S | 533 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2288.4, meta_modificada:2288.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - ARROYO FRIJOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 288 PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO AL MANANTIAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VERDAD , lon:-95.76413523, lat:17.49340627}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 3888935.43 | 3888935.43 | 3888935.43 | 3888935.43 | 3888935.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150810, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3888935.43, importe_modificado:3888935.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2288.4}} | {2480037/proyecto_INICIO, 2480037/proyecto_PROCESO, 2480037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402483955 | Acción | 70074.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70074.36, modificado:70074.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 431821 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yatzona | 431821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.169244, lat:17.402424}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJY/FAISMUN/F-III/SP/02/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA, monto:70074.36, importe_modificado:70074.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2483955/proyecto_INICIO, 2483955/proyecto_PROCESO, 2483955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480090 | Proyecto de inversión | 1897893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897893.57, modificado:1897893.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424834 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 424834 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOPAM, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRASDISPERSA SOBRE EL CAMINO PRINCIPLA Y EL CAMINO, lon:-95.90179057, lat:17.37221893}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 1897893.57 | 1897893.57 | 1897893.57 | 1897893.57 | 1897893.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/460/0007/R33-FAISMUN/15/24, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1897893.57, importe_modificado:1897893.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2480090/proyecto_INICIO, 2480090/proyecto_PROCESO, 2480090/proyecto_FIN, 2480090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240402480912 | Proyecto de inversión | 600183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600183.62, modificado:600183.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR ORQUIDEAS ENTRE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CAMINO CARRETERO EN LA COLONIA MARTIRES 31 DE JULIO - 426332 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 426332 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.81, meta_modificada:557.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA MÁRTIRES 31 DE JULIO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CAMINO CARRETERO, LA COLONIA MARTIRES EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-95.01129636, lat:16.44981757}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 600183.62 | 600183.62 | 600183.62 | 600183.62 | 600183.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/066/2024, contratista:JESÚS ÁNGEL VICENTE LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:600183.62, importe_modificado:600183.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.81}} | {2480912/proyecto_INICIO, 2480912/proyecto_PROCESO, 2480912/proyecto_FIN, 2480912/proyecto_PROCESO, 2480912/proyecto_INICIO, 2480912/proyecto_FIN, 2480912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402480220 | Proyecto de inversión | 442939.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442939.97, modificado:442939.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR UBICADO EN LA LOCALIDAD EL OCOTE SAN BALTAZAR LOXICHA - 425270 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 425270 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL OCOTE, 70930 EL OCOTE, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO A 4 KM DEL MIRADOR CAMINO AL OCOTE LOXICHA PERTEN, lon:-96.78638957, lat:16.01002359}} | 2024-08-26 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM/M/113/FAISMUN-DTCM/08/2024, contratista:DESPACHO CONSTRUCTOR OJEDA HABITAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:442939.97, importe_modificado:442939.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2480220/proyecto_INICIO, 2480220/proyecto_FIN, 2480220/proyecto_INICIO, 2480220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543600 | Proyecto de inversión | 629795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629795.7, modificado:629795.7}} | Rehabilitación del sistema de agua entubada en el paraje la cruz - 19839 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 19839 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO ACUTLA - A SAN JOSE SEGUNDA SECCION 1 500 INICIA DE OLLA DE CAPTACION HASTA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-97.49374895, lat:17.74775485}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 629795.7 | 629795.7 | 629795.7 | 629795.7 | 629795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/106/MSAA/R33/FIII/01/2025, contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:629795.7, importe_modificado:629795.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {2543600/proyecto_INICIO, 2543600/proyecto_PROCESO, 2543600/proyecto_FIN, 2543600/proyecto_PROCESO, 2543600/proyecto_FIN, 2543600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543603 | Proyecto de inversión | 2883110.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883110.49, modificado:2883110.49}} | Construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en la calle mártires de Rio Blanco, en la Localidad de San Felipe Usila, municipio de San Felipe Usila - 6490 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 6490 | S | 2875 | 2537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2518.0, meta_modificada:2518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE RIO BLANCO Pueblo SAN FELIPE USILA 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y Calle CONSTITUCION Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA IGLE, lon:-96.528769, lat:17.879725}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 2883110.49 | 2883110.49 | 2883110.49 | 2883110.49 | 2883110.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/04/02/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2883110.49, importe_modificado:2883110.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2518.0}} | {2543603/proyecto_INICIO, 2543603/proyecto_PROCESO, 2543603/proyecto_FIN, 2543603/proyecto_PROCESO, 2543603/proyecto_FIN, 2543603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543606 | Proyecto de inversión | 3232466.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3232466.58, modificado:3232466.58}} | LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RETENES DE AGUA, EN LA LOCALIDAD EN SAN JERÓNIMO TAVICHE - 13177 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 13177 | S | 819 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PUENTE TAVICHE - SAN PEDRO TAVICHE 2 130 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE LOS RETENES PARA DESAZOLVE SE ENCUNTRAN SOBRE LA CARRETERA CAMINO A SAN PEDRO TAVICHE, KM 2+130 APRO, , lon:-96.591354, lat:16.698949}} | 2025-05-28 | 2025-07-10 | 3232466.58 | 3232466.58 | 3232466.58 | 3232466.58 | 3232466.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:3232466.58, importe_modificado:3232466.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15200.0}} | {2543606/proyecto_PROCESO, 2543606/proyecto_FIN, 2543606/proyecto_PROCESO, 2543606/proyecto_INICIO, 2543606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la liga del contrato es la misma que la del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-21}}
2025 | 2 | OAX250202543617 | Proyecto de inversión | 1452139.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452139.48, modificado:1452139.48}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de Llano Grande del Municipio de San Miguel Coatlán - 1521 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 1521 | S | 89 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:Calle Camino principal Ranchería Llano Grande 70874 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Camino a Llano Grande Y Calle Camino a Rio San Juan Calle Camino a Rio San Juan A 600 metros de la escuela primaria Benito Juárez de , lon:-96.666485, lat:16.121578}} | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 1452139.48 | 1452139.48 | 1452139.48 | 1452139.48 | 1452139.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1452139.48, importe_modificado:1452139.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.0}} | {2543617/proyecto_FIN, 2543617/proyecto_INICIO, 2543617/proyecto_PROCESO, 2543617/proyecto_INICIO, 2543617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202544216 | Proyecto de inversión | 75599.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75599.18, modificado:75599.18}} | EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0037C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMMEDSUP 20ETH0037C 5320012581200125 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5106, lat:18.1457}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 75599.18 | 75599.18 | 75599.18 | 75599.18 | 75599.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004-FAM-MS-REM.POT./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:522364.24, importe_modificado:522364.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2544216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544217 | Proyecto de inversión | 33867.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33867.41, modificado:33867.41}} | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREM 20DTA0022I 5320012573800125 | S | 113 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5458, lat:16.9568}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 33867.41 | 33867.41 | 33867.41 | 33867.41 | 33867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:348573.71, importe_modificado:348573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2544217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544224 | Proyecto de inversión | 49622.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49622.59, modificado:49622.59}} | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 317 CON CLAVE ESCOLAR:20DTA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMSUP 20DTA0022I 5320012573800125 | S | 113 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5458, lat:16.9568}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 49622.59 | 49622.59 | 49622.59 | 49622.59 | 49622.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:348573.71, importe_modificado:348573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2544224/proyecto_FIN, 2544224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544225 | Proyecto de inversión | 323020.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323020.51, modificado:323020.51}} | EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0037C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0037C 5320012581200125 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5106, lat:18.1457}} | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 323020.51 | 323020.51 | 323020.51 | 323020.51 | 323020.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004-FAM-MS-REM.POT./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:522364.24, importe_modificado:522364.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2544225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544226 | Proyecto de inversión | 123744.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123744.55, modificado:123744.55}} | EQUIPAMIENTO PARA IEBO NÚM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0037C, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMMEDSUP 20ETH0037C 5320012581200125 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5106, lat:18.1457}} | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 123744.55 | 123744.55 | 123744.55 | 123744.55 | 123744.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004-FAM-MS-REM.POT./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:522364.24, importe_modificado:522364.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2544226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543620 | Proyecto de inversión | 1485295.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485295.3, modificado:1485295.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. LOS TRES RÍOS SAN MARCOS COYUL AGUA DULCE LIMÓN REAL SAN JUAN JICAYÁN, DEL KM 0+000 AL KM 15+500 - 25257 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 25257 | S | 227 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:Camino LOS TRES RÍOS, SAN MARCOS COYUL - AGUA DULCE 15 500 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LOS TRES RÍOS, SAN MARCOS COYUL, AGUA DULCE, LIMÓN REAL, SAN JUAN JICAYÁN DEL KM 0+000 AL KM 15+50, lon:-98.06599225, lat:16.50039409}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 1485295.3 | 1485295.3 | 1485295.3 | 1485295.3 | 1485295.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/01/2025, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1485295.3, importe_modificado:1485295.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2543620/proyecto_FIN, 2543620/proyecto_INICIO, 2543620/proyecto_PROCESO, 2543620/proyecto_FIN, 2543620/proyecto_INICIO, 2543620/proyecto_PROCESO, 2543620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543624 | Proyecto de inversión | 1779253.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779253.28, modificado:1779253.28}} | Construcción de tanque de almacenamiento y sistema de agua potable en la localidad de Cahuaya - 10081 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 10081 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3729.54, meta_modificada:3729.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:4, direccion:Ampliación carretera Cahuaya-Tecomaxtlahuaca ENTRE Prolongación Polongacion de Guerrero Y Ampliación El tepetate El tanque de almacenamiento se ubica a 500 metros de la capilla de cahuaya a orillas de las carretera que conecta a C, lon:-98.04347135, lat:17.3664828}} | 2025-04-03 | 2025-06-01 | 1779253.28 | 1779253.28 | 1779253.28 | 1779253.28 | 1779253.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10081, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1779523.28, importe_modificado:1779253.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3729.54}} | {2543624/proyecto_INICIO, 2543624/proyecto_FIN, 2543624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543626 | Proyecto de inversión | 2514370.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514370.01, modificado:2514370.01}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS CERRO LA TUZA, BARRIO GRANDE - 16657 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 16657 | S | 76 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11640.0, meta_modificada:11640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Camino SALIDA A CHAYUCO SACA COSECHAS A - CERRO LA TUZA 11 64 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE LA POBLACIÓN CAMINO HACIA SAN AGUSTÍN CHAYUCO KM 0+500 ENTRADA AL CAMINO CONOC, lon:-97.83013097, lat:16.34093566}} | 2025-03-11 | 2025-04-29 | 2514370.01 | 2514370.01 | 2514370.01 | 2514370.01 | 2514370.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, CAMINOS Y EDIFICACIONES MADAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:2514370.01, importe_modificado:2514370.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11640.0}} | {2543626/proyecto_PROCESO, 2543626/proyecto_FIN, 2543626/proyecto_INICIO, 2543626/proyecto_FIN, 2543626/proyecto_PROCESO, 2543626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543638 | Proyecto de inversión | 3288171.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3288171.61, modificado:3288171.61}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO AMOLTEPEC AL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 49979 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 49979 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO AMOLTEPEC - SAN ANTONIO 5 0 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE CAMINO PARTIRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000 CON DIRECCION AL CAMINO QUE CON, lon:-97.492037, lat:16.641287}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 3288171.61 | 3288171.61 | 3288171.61 | 3288171.61 | 3288171.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3288171.61, importe_modificado:3288171.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2543638/proyecto_FIN, 2543638/proyecto_PROCESO, 2543638/proyecto_INICIO, 2543638/proyecto_FIN, 2543638/proyecto_INICIO, 2543638/proyecto_FIN, 2543638/proyecto_PROCESO, 2543638/proyecto_INICIO, 2543638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544232 | Proyecto de inversión | 2379947.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379947.64, modificado:2379947.64}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPOTPF20DIT0007I5320012529000124 | S | 615 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-06-03 | 2025-07-04 | 2379947.64 | 2379947.64 | 2379947.64 | 2379947.64 | 2379947.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:423.0}} | {2544232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: CON ESTE OFICIO AUT/0203/250277/2025 (2022) , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:esta capturado la liga verificar , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:CAPTURAR LIGA DE ACTA ENTREGA , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | OAX250202544233 | Proyecto de inversión | 239618.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239618.88, modificado:239618.88}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPOTPF20DIT0007I5320012529000124 | S | 615 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 239618.88 | 239618.88 | 239618.88 | 239618.88 | 239618.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:423.0}} | {2544233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544234 | Proyecto de inversión | 757957.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757957.92, modificado:757957.92}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPOTCP20DIT0007I5320012529000124 | S | 615 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 757957.92 | 757957.92 | 757957.92 | 757957.92 | 757957.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:234.0}} | {2544234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544235 | Proyecto de inversión | 4054195.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4054195.36, modificado:4054195.36}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC20DIT0007I5320012529000124 | S | 615 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8737, lat:17.2471}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 4054195.36 | 4054195.36 | 4054195.36 | 4054195.36 | 4054195.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2544235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544236 | Proyecto de inversión | 204032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204032.4, modificado:204032.4}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA CON CLAVE ESCOLAR: 20EIT0003L | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20EIT0003L 5320012529600124 | S | 325 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4882, lat:17.5121}} | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 204032.4 | 204032.4 | 204032.4 | 204032.4 | 204032.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:234.0}} | {2544236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En número de registro deberá capturar el origen del financiamiento + clave del centro de trabajo + número consecutivo, trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202544237 | Proyecto de inversión | 1461892.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461892.32, modificado:1461892.32}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0003M | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20DIT0003M 5320012529800124 | S | 1374 | 2454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 1461892.32 | 1461892.32 | 1461892.32 | 1461892.32 | 1461892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:213.0}} | {2544237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544238 | Proyecto de inversión | 3876482.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876482.2, modificado:3876482.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0011V | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIESREMPC 20DIT0011V 5320012529700124 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 3876482.2 | 3876482.2 | 3876482.2 | 3876482.2 | 3876482.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:EBELIA VELASCO LUCAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.297412672E7, importe_modificado:1.297412672E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2544238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540784 | Proyecto de inversión | 98299.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98299.95, modificado:98299.95}} | EQUIPAMIENTO DE TINACO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE LA PROVIDENCIA - 20904 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 20904 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CARRETERA A OAXACA - BARRIO DE LA PROVIDENCIA 0 200 69400 BARRIO DE LA PROVIDENCIA, SILACAYOÁPAM EL PROYECTO SE REALIZARA A 200 METROS DE DISTANCIA APARTIR DEL ENTRONQUE DE LA CARRERA FEDERAL OAXACA QUE SE UBIC, lon:-98.14522086, lat:17.54143928}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 98299.95 | 98299.95 | 98299.95 | 98299.95 | 98299.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:98299.95, importe_modificado:98299.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2540784/proyecto_INICIO, 2540784/proyecto_PROCESO, 2540784/proyecto_FIN, 2540784/proyecto_PROCESO, 2540784/proyecto_INICIO, 2540784/proyecto_FIN, 2540784/proyecto_PROCESO, 2540784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540560 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES EN LA AGENCIA DE MARÍA LOMBARDO DE CASO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 24126 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 24126 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.0, meta_modificada:2005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:Calle PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES Pueblo MARIA LOMBARDO DE CASO 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle CALLE 9 SUR LA OBRA ESTARA UBICADA EN LAS CALL, lon:-95.42447414, lat:17.44750367}} | 2025-04-28 | 2025-06-18 | 0 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/013/002/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.0}} | {2540560/proyecto_INICIO, 2540560/proyecto_PROCESO, 2540560/proyecto_FIN, 2540560/proyecto_INICIO, 2540560/proyecto_PROCESO, 2540560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL , trimestre:2.0, usuario:marleneprietov, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540566 | Proyecto de inversión | 1609014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609014.4, modificado:1609014.4}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO DEL ENTRONQUE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA EN EL KILOMETRO 0+000 AL KM 22+000. LOCALIZADO ENTRE EL KM 79 Y 80 DE LA CARRETERA FEDERAL TEHUACAN-TELIXTLAHUACA SEGUNDA ETAPA (SUB TRAMO 6+000 AL KM 22+000) - 49013 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 49013 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO NOPALERA - CARRETERA FEDERAL MEXICO 135 12 1200 68588 SAN ANTONIO NOPALERA, SAN JUAN DE LOS CUÉS LA OBRA INICIA A 6.00 KM DE LA AGENCIA DE NOPALERA, lon:-96.99486607, lat:18.05630962}} | 2025-03-12 | 2025-03-31 | 1609014.4 | 1609014.4 | 1609014.4 | 1609014.4 | 1609014.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/001/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:1609014.4, importe_modificado:1609014.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9000.0}} | {2540566/proyecto_INICIO, 2540566/proyecto_PROCESO, 2540566/proyecto_FIN, 2540566/proyecto_PROCESO, 2540566/proyecto_FIN, 2540566/proyecto_INICIO, 2540566/proyecto_PROCESO, 2540566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540569 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS - 35402 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 35402 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:62, direccion:Calle los pinos Ranchería las huertas 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle los sanchez Y Calle camino a rio flores Calle camino a san juan mixtepec entre las calles los sanchez y camino a rio flores, centro mixtepec, lon:-97.86153691, lat:17.32392598}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2540569/proyecto_PROCESO, 2540569/proyecto_INICIO, 2540569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540570 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IÑU CHAA EN LA LOCALIDAD DE YUCUNANI - 6412 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 6412 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:52, direccion:Calle IÑU CHAA Pueblo YUCUNANI 69776 YUCUNANI, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Avenida YUCUNANI Y Calle FRESNO ENTRE LA AVENIDA YUCUNANI Y LA CALLE DE FRESNOS , lon:-97.89290101, lat:17.30277448}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2540570/proyecto_PROCESO, 2540570/proyecto_INICIO, 2540570/proyecto_FIN, 2540570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540581 | Proyecto de inversión | 453033.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453033.05, modificado:453033.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA 3RA. ETAPA - 24493 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 24493 | S | 67 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:Calle ARMENTA Y LÓPEZ S/N Pueblo SAN JUAN TEPEUXILA 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle MORELOS Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle BENITO JUÁREZ SE LOCALIZAN EN UN RADIO DE 645 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN , lon:-96.8437113, lat:17.72296467}} | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 453033.05 | 453033.05 | 453033.05 | 453033.05 | 453033.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/003-03/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:453033.05, importe_modificado:453033.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {2540581/proyecto_INICIO, 2540581/proyecto_PROCESO, 2540581/proyecto_FIN, 2540581/proyecto_PROCESO, 2540581/proyecto_FIN, 2540581/proyecto_INICIO, 2540581/proyecto_PROCESO, 2540581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540582 | Proyecto de inversión | 1394289.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206310.19, modificado:206310.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1187979.66, modificado:1187979.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA 2DA ETAPA - 45346 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 45346 | S | 150 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.89, meta_modificada:955.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:Calle TRUJANO Pueblo SAN JUAN TEPEUXILA 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle 21 DE AGOSTO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle ARMENTA Y LOPEZ LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, lon:-96.8408999, lat:17.72399103}} | 2025-03-17 | 2025-06-14 | 1394289.85 | 1394289.85 | 1394289.85 | 1394289.85 | 1394289.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/004-02/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1394289.85, importe_modificado:1394289.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.89}} | {2540582/proyecto_INICIO, 2540582/proyecto_PROCESO, 2540582/proyecto_FIN, 2540582/proyecto_INICIO, 2540582/proyecto_PROCESO, 2540582/proyecto_FIN, 2540582/proyecto_INICIO, 2540582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan firmas en act de entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202530898 | Proyecto de inversión | 946486.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946486.33, modificado:946486.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 15867 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 15867 | S | 438 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4203.0, meta_modificada:4203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Ranchería EL PORVENIR 68426 EL PORVENIR, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle 14 DE AGOSTO Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. EN LA LOCALIDAD DE EL, lon:-96.47393387, lat:18.5079691}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 946486.33 | 946486.33 | 946486.33 | 946486.33 | 946486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/078, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:946486.33, importe_modificado:946486.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4203.0}} | {2530898/proyecto_INICIO, 2530898/proyecto_PROCESO, 2530898/proyecto_FIN, 2530898/proyecto_PROCESO, 2530898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530899 | Proyecto de inversión | 1328386.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328386.12, modificado:1328386.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16189 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16189 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3555.0, meta_modificada:3555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Camino EJIDO - CAÑAL 3 125 68426 LA CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA el proyecto de REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA se ubica enfrente de la primaria RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Clave:20DPR3127K, lon:-96.51312007, lat:18.40582999}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 1328386.12 | 1328386.12 | 1328386.12 | 1328386.12 | 1328386.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/014, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1328386.12, importe_modificado:1328386.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3555.0}} | {2530899/proyecto_INICIO, 2530899/proyecto_FIN, 2530899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530900 | Proyecto de inversión | 1296261.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296261.8, modificado:1296261.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 19619 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 19619 | S | 429 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia LA DEFENSA 68422 LA DEFENSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE AQUILES SERDÁN E, lon:-96.54331825, lat:18.50238492}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 1296261.8 | 1296261.8 | 1296261.8 | 1296261.8 | 1296261.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/003, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1296261.8, importe_modificado:1296261.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2530900/proyecto_INICIO, 2530900/proyecto_PROCESO, 2530900/proyecto_FIN, 2530900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530901 | Proyecto de inversión | 1305076.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305076.82, modificado:1305076.82}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COMITÁN EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 18559 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 18559 | S | 1601 | 1499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:Calle POPULAR Colonia TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GENERAL Y Calle BINI GULUZAR Calle COSEI EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COMITÁN EN LA LOCALIDAD DE TETEL, lon:-96.46379355, lat:18.51177962}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1305076.82 | 1305076.82 | 1305076.82 | 1305076.82 | 1305076.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/026, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1305076.82, importe_modificado:1305076.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2530901/proyecto_INICIO, 2530901/proyecto_PROCESO, 2530901/proyecto_INICIO, 2530901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531453 | Proyecto de inversión | 3041720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3041720.11, modificado:3041720.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOS POZOS A MONTE SINAÍ - 33573 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 33573 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle NO TIENE NOMBRE Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle A LA TELESECUNDARIA LA OBRA INICIA EN EL PARAJE LOS POZOS, CONTINUANDO POR EL NOROESTE EN LA CALLE SIN , lon:-96.03209975, lat:16.77754571}} | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 3041720.11 | 3041720.11 | 3041720.11 | 3041720.11 | 3041720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/003-04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:3041720.11, importe_modificado:3041720.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1819.0}} | {2531453/proyecto_INICIO, 2531453/proyecto_PROCESO, 2531453/proyecto_FIN, 2531453/proyecto_INICIO, 2531453/proyecto_PROCESO, 2531453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531454 | Proyecto de inversión | 926665.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926665.68, modificado:926665.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TANQUE DE AGUA DEL BARRIO EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI - 32606 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 32606 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle EL TANQUE Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL GUAYABO A UNOS 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, HACIA EL NOROESTE, lon:-96.03470566, lat:16.78260039}} | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 926665.68 | 926665.68 | 926665.68 | 926665.68 | 926665.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/007-05/2025, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:926665.68, importe_modificado:926665.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2531454/proyecto_FIN, 2531454/proyecto_INICIO, 2531454/proyecto_FIN, 2531454/proyecto_PROCESO, 2531454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544423 | Proyecto de inversión | 199972.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199972.4, modificado:199972.4}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2002W, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO TEOTITLÁN DEL VALLE. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBREMPC 20DPR2002W 5320012574200125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5189, lat:17.0296}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 199972.4 | 199972.4 | 199972.4 | 199972.4 | 199972.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:795925.88, importe_modificado:795925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2544423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540427 | Proyecto de inversión | 321237.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321237.12, modificado:321237.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21298 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21298 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:Camino ENTRONQUE - CENTRO DE SALUD 2 345 68420 EL NACIMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO SE UBICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD., lon:-96.62405007, lat:18.56164451}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 321237.12 | 321237.12 | 321237.12 | 321237.12 | 321237.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/005, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:321237.12, importe_modificado:321237.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2540427/proyecto_INICIO, 2540427/proyecto_PROCESO, 2540427/proyecto_FIN, 2540427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540429 | Proyecto de inversión | 376938.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376938.01, modificado:376938.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 15595 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 15595 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Camino CRISTO - EJIDO 2 150 68420 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA SE UBICA JUNTO AL EJIDO, lon:-96.59071355, lat:18.47887683}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 376938.01 | 376938.01 | 376938.01 | 376938.01 | 376938.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/033, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:376938.01, importe_modificado:376938.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540429/proyecto_PROCESO, 2540429/proyecto_FIN, 2540429/proyecto_PROCESO, 2540429/proyecto_FIN, 2540429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540431 | Proyecto de inversión | 557651 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557651.0, modificado:557651.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BELLA VISTA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN CHOCANO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 18111 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 18111 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Bella Vista Colonia Ampliación Chocano 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Independencia Y Calle Lázaro Cardenas Camino a principal camino a Santiago Camotlan, lon:-97.23408049, lat:17.46920265}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 557651 | 557651 | 557651 | 557651 | 557651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156631, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:557651.0, importe_modificado:557651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2540431/proyecto_PROCESO, 2540431/proyecto_INICIO, 2540431/proyecto_FIN, 2540431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540437 | Proyecto de inversión | 3846301 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3846301.0, modificado:3846301.0}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO-SAN LORENZO PAPALO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 43610 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 43610 | S | 334 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO SN 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle CAMINO A CONCEPCION PAPALO Y Calle CAMINO A LA MINA Calle CAMINO A BARRIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO D, lon:-96.87232981, lat:17.88149599}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3846301 | 3846301 | 3846301 | 3846301 | 3846301 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MCP-019/FAISMUN/07/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:3846301.0, importe_modificado:3846301.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2540437/proyecto_INICIO, 2540437/proyecto_FIN, 2540437/proyecto_INICIO, 2540437/proyecto_FIN, 2540437/proyecto_PROCESO, 2540437/proyecto_FIN, 2540437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540438 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 27214 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 27214 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Calle CAMINO PRIMARIO Ranchería TECOMALTIANGUISCO 68644 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO A SAN JUAN ZAUTLA Calle PROL 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-96.71157929, lat:17.85767514}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MCP-019/FAISMUN/06/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2540438/proyecto_INICIO, 2540438/proyecto_PROCESO, 2540438/proyecto_FIN, 2540438/proyecto_INICIO, 2540438/proyecto_PROCESO, 2540438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor., trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540446 | Proyecto de inversión | 1001432.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001432.61, modificado:1001432.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LOS AGUACATES DEL KM 0+000 AL 1+038.47 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA. - 46358 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 46358 | S | 1400 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ QUE SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CAMPO DE AVIACION, UBICAR EL CAM, lon:-96.74854782, lat:18.00008495}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 1001432.61 | 1001432.61 | 1001432.61 | 1001432.61 | 1001432.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/002/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:1001432.61, importe_modificado:1001432.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.03}} | {2540446/proyecto_FIN, 2540446/proyecto_INICIO, 2540446/proyecto_FIN, 2540446/proyecto_PROCESO, 2540446/proyecto_FIN, 2540446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540451 | Proyecto de inversión | 769396.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769396.1, modificado:769396.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PALACIO MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 33359 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 33359 | S | 2771 | 2485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo GUEVEA DE HUMBOLDT 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PALACIO MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA IGLESIA LOCAL, lon:-95.36851365, lat:16.79263095}} | 2025-06-25 | 2025-08-24 | 769396.1 | 769396.1 | 769396.1 | 769396.1 | 769396.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155740, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:769396.1, importe_modificado:769396.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2540451/proyecto_FIN, 2540451/proyecto_INICIO, 2540451/proyecto_PROCESO, 2540451/proyecto_INICIO, 2540451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544516 | Proyecto de inversión | 101805.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101805.98, modificado:101805.98}} | EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0215E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COMALTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN COMALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DIN0215E 5320012573700125 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.9768, lat:17.3382}} | 2025-05-12 | 2025-07-05 | 101805.98 | 101805.98 | 101805.98 | 101805.98 | 101805.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:348573.71, importe_modificado:348573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2544516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544522 | Proyecto de inversión | 59991.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59991.72, modificado:59991.72}} | EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUZ GONZÁLEZ BAZZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0129Y EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DJN0129Y 5320012573900125 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.8611, lat:17.7196}} | 2025-05-05 | 2025-07-07 | 59991.72 | 59991.72 | 59991.72 | 59991.72 | 59991.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:795925.88, importe_modificado:795925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2544522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540492 | Proyecto de inversión | 1185545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, modificado:1185545.52}} | Rehabilitación del camino principal en el Núcleo Rural el Carrizal municipio de San Andrés Paxtlán - 48312 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 48312 | S | 237 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:Camino / Brecha 0+000.00 - 4+450.00 4 500 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN El proyecto inicia justo en el centro de la población y el destino se localiza justamente a donde esta el nuevo panteón de la localidad, el trabajo es, lon:-96.55697229, lat:16.19365097}} | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 1185545.52 | 1185545.52 | 1185545.52 | 1185545.52 | 1185545.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1154545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2540492/proyecto_INICIO, 2540492/proyecto_PROCESO, 2540492/proyecto_FIN, 2540492/proyecto_INICIO, 2540492/proyecto_PROCESO, 2540492/proyecto_FIN, 2540492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540493 | Proyecto de inversión | 3409879.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3409879.16, modificado:3409879.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 37038 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 37038 | S | 930 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.17, meta_modificada:33.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino / Terracería COLONIA CONSTITUCION - SAN ANDRES TEOTILALPAM 33 17 68630 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LA REHABILITACION SE HARÁ EN TODOS LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, DE LAS AGENCIAS HACIA, lon:-96.65336215, lat:17.95352853}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 3409879.16 | 3409879.16 | 3409879.16 | 3409879.16 | 3409879.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/05/03/2025, contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:3409879.16, importe_modificado:3409879.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.17}} | {2540493/proyecto_INICIO, 2540493/proyecto_PROCESO, 2540493/proyecto_FIN, 2540493/proyecto_INICIO, 2540493/proyecto_PROCESO, 2540493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202544528 | Proyecto de inversión | 254376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254376.4, modificado:254376.4}} | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0623O, EN LA LOCALIDAD YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0623O 5320012536300124 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.9901, lat:17.665}} | 2025-05-26 | 2025-07-05 | 254376.4 | 254376.4 | 254376.4 | 254376.4 | 254376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:795925.88, importe_modificado:795925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2544528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544542 | Proyecto de inversión | 281585.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281585.36, modificado:281585.36}} | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1453S, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR1453S 5320012534100124 | S | 145 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1426, lat:17.5014}} | 2025-05-05 | 2025-07-07 | 281585.36 | 281585.36 | 281585.36 | 281585.36 | 281585.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:795925.88, importe_modificado:795925.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2544542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544552 | Proyecto de inversión | 163282.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163282.53, modificado:163282.53}} | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0499F 5320012535600124 | S | 39 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2025-05-12 | 2025-07-07 | 163282.53 | 163282.53 | 163282.53 | 163282.53 | 163282.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025, contratista:ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:348573.71, importe_modificado:348573.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2544552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544559 | Proyecto de inversión | 81637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81637.32, modificado:81637.32}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0748X EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR0748X 5320012602100125 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7893, lat:16.5099}} | 2025-05-12 | 2025-07-07 | 81637.32 | 81637.32 | 81637.32 | 81637.32 | 81637.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:006-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:408186.6, importe_modificado:408186.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2544559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202544563 | Adquisición | 20083823.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.008382376E7, modificado:2.008382376E7}} | Adquisición de 6 vehículos tipo suv y 6 vehículos tipo pick up, así como 20 motocicletas, con equipamiento especial para patrulla y balizamiento en cada una de ellas, para la secretaría de seguridad vecinal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, EJERCICIO FISCAL 2025, (cobertura municipal) | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | FIV/008/2025 | N | 0 | 0 | 270955 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NÚM 108 COLONIA CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA CP.68000, lon:-96.729971, lat:17.063823}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20083823.76 | 20083823.76 | 20083823.76 | 20083823.76 | 20083823.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2544563/proyecto_INICIO, 2544563/proyecto_PROCESO, 2544563/proyecto_FIN, 2544563/proyecto_PROCESO, 2544563/proyecto_FIN, 2544563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adjunto Liga de Justificación por la cual no se anexaron los contratos. https://drive.google.com/file/d/13d3wT1UnNztS9dcOsgb_8PdF7VeaLkoK/view?usp=sharing , trimestre:2.0, usuario:luishrodriguezj, fecha:2025-07-15}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202544566 | Proyecto de inversión | 326549.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326549.28, modificado:326549.28}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR:EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DPR1143O 5320012591100125 | S | 238 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6366, lat:17.0467}} | 2025-05-12 | 2025-07-07 | 326549.28 | 326549.28 | 326549.28 | 326549.28 | 326549.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:006-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:408186.6, importe_modificado:408186.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2544566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540531 | Proyecto de inversión | 336175.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336175.27, modificado:336175.27}} | Construcción de muro de contención en la calle principal de la localidad de la Ocotera, Municipio de San Jose del Peñasco e - 49492 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 49492 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:Calle primera de hidalgo 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO a un costado de la casa de representación de la ocotera, lon:-96.50422007, lat:16.28467629}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 336175.27 | 336175.27 | 336175.27 | 336175.27 | 336175.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/002-036/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:336175.27, importe_modificado:336175.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2540531/proyecto_INICIO, 2540531/proyecto_PROCESO, 2540531/proyecto_INICIO, 2540531/proyecto_PROCESO, 2540531/proyecto_INICIO, 2540531/proyecto_FIN, 2540531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540592 | Proyecto de inversión | 695987.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695987.29, modificado:695987.29}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO (SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC) TRAMO 5+000 AL 24+294.01 - 43118 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 43118 | S | 1800 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC 24 294 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN A CIEN METROS ANTES DEL BASURERO MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL CAMINO QUE COMUNICA DE SAN MARTIN TOXPALAN A LA AGENCI, lon:-97.06154511, lat:18.10511625}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 695987.29 | 695987.29 | 695987.29 | 695987.29 | 695987.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33/III/01/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:695987.29, importe_modificado:695987.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2540592/proyecto_INICIO, 2540592/proyecto_PROCESO, 2540592/proyecto_INICIO, 2540592/proyecto_FIN, 2540592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540594 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOXPALAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN - 48767 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 48767 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN MARTIN TOXPALAN 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle EL MIRADOR Y Calle DE LA JUVENTUD DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN MARTIN TOXPALAN CAMINAR HACIA EL NORESTE UNA CUADRA LA CU, lon:-97.05537603, lat:18.10008875}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33/III/02/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2540594/proyecto_FIN, 2540594/proyecto_INICIO, 2540594/proyecto_PROCESO, 2540594/proyecto_FIN, 2540594/proyecto_INICIO, 2540594/proyecto_PROCESO, 2540594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202543591 | Proyecto de inversión | 562601.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562601.91, modificado:562601.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ( LA JOSEFITA) - 3533 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 3533 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:Camino ENTRONQUE - MONTAÑA 1 2 68426 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA SE UBICA POR LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ( LA JOSEFITA), lon:-96.465456, lat:18.410243}} | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 562601.91 | 562601.91 | 562601.91 | 562601.91 | 562601.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:562601.91, importe_modificado:562601.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2543591/proyecto_INICIO, 2543591/proyecto_FIN, 2543591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533759 | Acción | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 401 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 401-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} | 2025-03-08 | 2025-03-22 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-01/2025, contratista:JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533759/proyecto_PROCESO, 2533759/proyecto_INICIO, 2533759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202533793 | Acción | 28014 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28014.0, modificado:28014.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MANUEL JOSÉ OTHÓN CLAVE 20DJN0252Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS". - 1064 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 1064-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 28014 | 28014 | 28014 | 28014 | 28014 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSCM/FAISMUN/368/03/2025, contratista:LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:28014.0, importe_modificado:28014.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2533793/proyecto_PROCESO, 2533793/proyecto_INICIO, 2533793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533794 | Acción | 25200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25200.0, modificado:25200.0}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS". - 420 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 420-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSCM/FAISMUN/368/02/2025, contratista:LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:25200.0, importe_modificado:25200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1200.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2533794/proyecto_INICIO, 2533794/proyecto_PROCESO, 2533794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533835 | Acción | 174480.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174480.36, modificado:174480.36}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 665 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 665-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 174480.36 | 174480.36 | 174480.36 | 174480.36 | 174480.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJC/206/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:174480.36, importe_modificado:174480.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2533835/proyecto_INICIO, 2533835/proyecto_PROCESO, 2533835/proyecto_FIN, 2533835/proyecto_PROCESO, 2533835/proyecto_FIN, 2533835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540623 | Proyecto de inversión | 719252.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719252.7, modificado:719252.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA - EL CARRIZO DEL KM 0+000 AL KM 8+500 - 48337 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 48337 | S | 248 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.95, meta_modificada:11.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - SAN ANTONIO CARRIZO 11 950 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL INICIA EN SAN PEDRO ATOYAC PASANDO POR LA GUADALUPE, LA PALMA HASTA LLEGAR A SAN ANTONIO CA, lon:-97.93973665, lat:16.51791351}} | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 719252.7 | 719252.7 | 719252.7 | 719252.7 | 719252.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./03/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:719252.7, importe_modificado:719252.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.95}} | {2540623/proyecto_FIN, 2540623/proyecto_INICIO, 2540623/proyecto_PROCESO, 2540623/proyecto_INICIO, 2540623/proyecto_PROCESO, 2540623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540636 | Proyecto de inversión | 427528.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427528.3, modificado:427528.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE YUKUU TUNDUTY DEL KM 0+000 AL KM 5+900 - 25355 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 25355 | S | 578 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO JICAYAN - PARAJE YUKUU TUNDUTY 5 900 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO ESTARA UBICADO EN PARAJE YUKUU TUNDUTY DEL KM 0+000 AL KM 5+900 PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JICAYAN, lon:-98.01446626, lat:16.48442431}} | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 427528.3 | 427528.3 | 427528.3 | 427528.3 | 427528.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/02/2025, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:427528.3, importe_modificado:427528.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2540636/proyecto_INICIO, 2540636/proyecto_FIN, 2540636/proyecto_INICIO, 2540636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202540637 | Proyecto de inversión | 562506.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562506.91, modificado:562506.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS YUTA TUSOKU DEL KM 0+000 AL KM 2+800 - 25107 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 25107 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYAN - YUTA TUSOKO 2 800 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN SE ENCUENTRA EN EL CAMINO YUTA TUSOKO DEL KM 0+000 AL KM 2+800 PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.0169002, lat:16.45555936}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 562506.91 | 562506.91 | 562506.91 | 562506.91 | 562506.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:562506.91, importe_modificado:562506.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2540637/proyecto_INICIO, 2540637/proyecto_FIN, 2540637/proyecto_PROCESO, 2540637/proyecto_FIN, 2540637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202543166 | Proyecto de inversión | 2599363.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599363.26, modificado:2599363.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD EN PRINCIPALES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 001 | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUKU NDIKA´A, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN , lon:-96.7199304, lat:17.0183435}, geo2: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULERVARD NUUNITA NUU YOO, lon:-96.730615, lat:17.045058}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 2599363.26 | 2599363.26 | 2599363.26 | 2599363.26 | 2599363.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIV/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:2599363.26, importe_modificado:2599363.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543166/proyecto_INICIO, 2543166/proyecto_PROCESO, 2543166/proyecto_FIN, 2543166/proyecto_INICIO, 2543166/proyecto_PROCESO, 2543166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540713 | Proyecto de inversión | 1284488.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284488.02, modificado:1284488.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 26476 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 26476 | S | 573 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCION Calle CHINACOS SOBRE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA REVO, lon:-97.19672063, lat:16.16396663}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1284488.02 | 1284488.02 | 1284488.02 | 1284488.02 | 1284488.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-CO-03/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALATEPEC, monto:1284488.02, importe_modificado:1284488.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2540713/proyecto_FIN, 2540713/proyecto_INICIO, 2540713/proyecto_PROCESO, 2540713/proyecto_FIN, 2540713/proyecto_PROCESO, 2540713/proyecto_INICIO, 2540713/proyecto_PROCESO, 2540713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540714 | Proyecto de inversión | 1493077.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493077.23, modificado:1493077.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TEOPOXCO, REALIZANDOSE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE MURO DE CONTENCIÓN - 19745 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 19745 | S | 371 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CENTRO DE LA POBLACION ENT, lon:-96.95495088, lat:18.16690806}} | 2025-05-29 | 2025-07-13 | 1493077.23 | 1493077.23 | 1493077.23 | 1493077.23 | 1493077.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/001/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1331534.52, importe_modificado:1331534.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2540714/proyecto_FIN, 2540714/proyecto_INICIO, 2540714/proyecto_PROCESO, 2540714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los importes de contrato no coiciden con la parte contable, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202540733 | Proyecto de inversión | 988242.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988242.26, modificado:988242.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A SANTIAGO APOALA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN BUENA VISTA - 51282 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 51282 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:Camino UNION BUENA VISTA - SANTIAGO APOALA 7 0 69625 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA CAMINO QUE CONTINUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A UNION BUENA VISTA, , lon:-97.13280178, lat:17.63155018}} | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 988242.26 | 988242.26 | 988242.26 | 988242.26 | 988242.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:988242.26, importe_modificado:988242.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2540733/proyecto_INICIO, 2540733/proyecto_FIN, 2540733/proyecto_INICIO, 2540733/proyecto_FIN, 2540733/proyecto_PROCESO, 2540733/proyecto_FIN, 2540733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540735 | Proyecto de inversión | 992993.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992993.42, modificado:992993.42}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE EN EL PARAJE DE BARRANCA DEL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE JAZMIN MORELOS - 46544 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 46544 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:Calle principal jazmin morelos Pueblo JAZMIN MORELOS 69625 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA CAMINO CON DIRECCION A PARAJE DE BARRANCA DEL TECOLOTE, A 20 MINUTOS DE SANTIAGO APOLA, EL CAMINO INCIAL AL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA, lon:-97.15339261, lat:17.66163124}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 992993.42 | 992993.42 | 992993.42 | 992993.42 | 992993.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:992993.42, importe_modificado:992993.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.65}} | {2540735/proyecto_INICIO, 2540735/proyecto_PROCESO, 2540735/proyecto_FIN, 2540735/proyecto_INICIO, 2540735/proyecto_PROCESO, 2540735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540746 | Proyecto de inversión | 1995210.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995210.94, modificado:1995210.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 50033 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 50033 | S | 151 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5280.0, meta_modificada:5280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:116, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO EL PROGRESO - SANTA CRUZ YUCUNICOCO 5 280 69700 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES EL CAMINO QUE COMUNICA ESTAS DOS LOCALIDADES SE EXTIENDE AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-97.93037465, lat:17.29854957}} | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 1995210.94 | 1995210.94 | 1995210.94 | 1995210.94 | 1995210.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/011/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1995210.94, importe_modificado:1995210.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5280.0}} | {2540746/proyecto_INICIO, 2540746/proyecto_PROCESO, 2540746/proyecto_FIN, 2540746/proyecto_INICIO, 2540746/proyecto_PROCESO, 2540746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540749 | Proyecto de inversión | 102234.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102234.21, modificado:102234.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIGO COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 35140 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 35140 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle HIGO Colonia COLONIA ESPERANZA 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle AGUACATES Y Calle CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 Calle ALCALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 ML AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA ES, lon:-98.01422331, lat:17.33180935}} | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 102234.21 | 102234.21 | 102234.21 | 102234.21 | 102234.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:102234.21, importe_modificado:102234.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2540749/proyecto_INICIO, 2540749/proyecto_PROCESO, 2540749/proyecto_FIN, 2540749/proyecto_PROCESO, 2540749/proyecto_FIN, 2540749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540750 | Proyecto de inversión | 278436.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278436.15, modificado:278436.15}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 35883 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 35883 | S | 500 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ ORIENTE Pueblo SANTIAGO JUXTLAHUACA 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SABINOS Y Calle OAXACA Calle LAZARO CARDENAS NORTE LAS CALLES A INTERVENIR SON MIGUE HIDALGO, NEGRETE, MARIANO ES, lon:-98.01069858, lat:17.33262549}} | 2025-04-21 | 2025-10-05 | 278436.15 | 278436.15 | 278436.15 | 278436.15 | 278436.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/002/2025, contratista:RABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:278436.15, importe_modificado:278436.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2540750/proyecto_PROCESO, 2540750/proyecto_INICIO, 2540750/proyecto_FIN, 2540750/proyecto_INICIO, 2540750/proyecto_PROCESO, 2540750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540751 | Proyecto de inversión | 856211.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856211.72, modificado:856211.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, LOCALIDAD SANTA ROSA CAXTLAHUACA - 40809 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 40809 | S | 564 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:37, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOSosé maria morelos Pueblo SANTA ROSA CAXTLAHUACA 69708 SANTA ROSA CAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle NINÑOS HEROES Y Calle CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 Calle LZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA A 60, lon:-98.01311168, lat:17.30343751}} | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 856211.72 | 856211.72 | 856211.72 | 856211.72 | 856211.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:856211.72, importe_modificado:856211.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2540751/proyecto_INICIO, 2540751/proyecto_PROCESO, 2540751/proyecto_FIN, 2540751/proyecto_INICIO, 2540751/proyecto_PROCESO, 2540751/proyecto_FIN, 2540751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202540752 | Proyecto de inversión | 1758111.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1758111.53, modificado:1758111.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 29116 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 29116 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle ZARAGOZA NORTE Y Calle RÍO SANTIAGO COPALITA ORIENTE Calle LIBERTAD FRENTE A LA DULCERIA DLEON, ATRAS DE LIAN NATURAL FARMA, 80 ML AL ESTE DE SUPERSERVICI, lon:-98.0119541, lat:17.33666229}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1758111.53 | 1758111.53 | 1758111.53 | 1758111.53 | 1758111.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1758111.53, importe_modificado:1758111.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2540752/proyecto_FIN, 2540752/proyecto_INICIO, 2540752/proyecto_PROCESO, 2540752/proyecto_FIN, 2540752/proyecto_PROCESO, 2540752/proyecto_FIN, 2540752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531305 | Proyecto de inversión | 334000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334000.0, modificado:334000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA - 17668 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 17668 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:Calle CAMINO A PEÑA BLANCA Ranchería SAN SEBASTIAN CAHUANDACA 69774 SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, SAN JUAN MIXTEPEC DESVIACION CERCA DEL CAMINO A PEÑA BLANCA., lon:-97.89866083, lat:17.34839558}} | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | 334000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531305/proyecto_PROCESO, 2531305/proyecto_INICIO, 2531305/proyecto_PROCESO, 2531305/proyecto_FIN, 2531305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531310 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 6445 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 6445 | S | 871 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle CALLE MARIA MORELOS Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle INDEPENDENCIA Calle AV. 25 DE MAYO CALLE PRINCIPAL A EL PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO, ENT, lon:-97.8309425, lat:17.30135746}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {2531310/proyecto_FIN, 2531310/proyecto_INICIO, 2531310/proyecto_PROCESO, 2531310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531312 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITUXION - 37852 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 37852 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:82, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL AL TANQUE Ranchería SAN PEDRO ITUXION 69773 SAN PEDRO ITUXIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO PRINCIPAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.82087259, lat:17.26990839}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2531312/proyecto_PROCESO, 2531312/proyecto_INICIO, 2531312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202533758 | Acción | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38000.0, modificado:38000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA DEL KM 0+000 AL KM 0+156 DEL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 459 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 459-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} | 2025-03-15 | 2025-03-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-02/2025, contratista:JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:38000.0, importe_modificado:38000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533758/proyecto_INICIO, 2533758/proyecto_PROCESO, 2533758/proyecto_FIN, 2533758/proyecto_PROCESO, 2533758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531348 | Proyecto de inversión | 2425101.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425101.8, modificado:2425101.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN A SAN PEDRO OCOTEPEC 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 30421 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 30421 | S | 1563 | 1431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33000.0, meta_modificada:33000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SAN PEDRO OCOTEPEC Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA OBRA INICIA A 550 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A RUMBO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, AHI SE E, lon:-95.71718889, lat:16.9433971}} | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 2425101.8 | 2425101.8 | 2425101.8 | 2425101.8 | 2425101.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/001/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:2425101.8, importe_modificado:2425101.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33000.0}} | {2531348/proyecto_PROCESO, 2531348/proyecto_FIN, 2531348/proyecto_PROCESO, 2531348/proyecto_INICIO, 2531348/proyecto_PROCESO, 2531348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531351 | Proyecto de inversión | 2774478.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774478.62, modificado:2774478.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ENTRONQUE CARRETERO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN LUCAS OJITLAN. - 41479 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 41479 | S | 3307 | 2845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.7, meta_modificada:1841.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SAN LUCAS OJITLAN Colonia 4 SECCION 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle CAMINO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y Calle CAMINO A SAN LUCAS OJITLAN SE UBICA EN LA INTERSECCIÓN EN DONDE CONFLUYEN LA CARR, lon:-96.40765244, lat:18.0730526}} | 2025-07-04 | 2025-08-29 | 2774478.62 | 2774478.62 | 2774478.62 | 2774478.62 | 2774478.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/05/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2774478.62, importe_modificado:2774478.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.7}} | {2531351/proyecto_FIN, 2531351/proyecto_PROCESO, 2531351/proyecto_INICIO, 2531351/proyecto_PROCESO, 2531351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531438 | Proyecto de inversión | 906967.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906967.84, modificado:906967.84}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO ATOYAC - CRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 - 46939 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 46939 | S | 333 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:5, direccion:Camino SAN PEDRO ATOYAC - ZAPOTE BLANCO 24 680 71715 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL INICIA EN SAN PEDRO ATOYAC PASANDO POR CRUZ COLORADA HASTA LLEGAR A ZAPOTE BLANCO, ASÍ TAMBIÉN DEL ENTRONQUE , lon:-97.96951386, lat:16.53988947}} | 2025-05-07 | 2025-05-26 | 906967.84 | 906967.84 | 906967.84 | 906967.84 | 906967.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./02/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:906967.84, importe_modificado:906967.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2531438/proyecto_FIN, 2531438/proyecto_INICIO, 2531438/proyecto_PROCESO, 2531438/proyecto_INICIO, 2531438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531445 | Proyecto de inversión | 1162197.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162197.7, modificado:1162197.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYÁN, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 25321 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 25321 | S | 471 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:Camino LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYAN 15 0 71740 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE UBICARA EN EL CAMINO RURAL DE LA CATALINA A SAN PEDRO JICAYÁN DEL KM 0+000 AL KM 15+000 DE LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO, lon:-98.07402887, lat:16.45510742}} | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 1162197.7 | 1162197.7 | 1162197.7 | 1162197.7 | 1162197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1162197.7, importe_modificado:1162197.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2531445/proyecto_FIN, 2531445/proyecto_INICIO, 2531445/proyecto_PROCESO, 2531445/proyecto_FIN, 2531445/proyecto_INICIO, 2531445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio , trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531489 | Proyecto de inversión | 887832.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887832.1, modificado:887832.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA. - 49650 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 49650 | S | 428 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 14 DE OCTUBRE Calle ESTACION DEL FERROCARRIL CALLES A INTERVENIR (¿PORFIRIO DÍAZ¿, ¿5 DE MAYO¿ ¿ANTONIO DE L, lon:-96.7999164, lat:17.20747513}} | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 887832.1 | 887832.1 | 887832.1 | 887832.1 | 887832.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FAISMUN/112025, contratista:MOISÉS MORALES VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:887832.1, importe_modificado:887832.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2531489/proyecto_PROCESO, 2531489/proyecto_INICIO, 2531489/proyecto_PROCESO, 2531489/proyecto_INICIO, 2531489/proyecto_PROCESO, 2531489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531496 | Proyecto de inversión | 1185025.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185025.1, modificado:1185025.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAMARITANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 27738 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 27738 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle CALLE SAMARITANA Pueblo SAN SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS ORIENTE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SAMARITANA SE ENCUENTRA A , lon:-98.14156138, lat:16.54200304}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 1185025.1 | 1185025.1 | 1185025.1 | 1185025.1 | 1185025.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSI-COP/M345-001/R33FAISMUN/2025/02, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:1185025.1, importe_modificado:1185025.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2531496/proyecto_INICIO, 2531496/proyecto_PROCESO, 2531496/proyecto_FIN, 2531496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531497 | Proyecto de inversión | 1148165.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148165.24, modificado:1148165.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 44589 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 44589 | S | 114 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:Calle PROGRESO SIN NUMERO Pueblo VISTA HERMOSA 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALVARO CARRILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL TECHADO DE LA CANCHA PUBLICA PRINCIPA, lon:-98.17654746, lat:16.53535653}} | 2025-06-26 | 2025-08-29 | 1148165.24 | 1148165.24 | 1148165.24 | 1148165.24 | 1148165.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSI-COP/M345-008/R33FAISMUN/2025/03, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:1148165.24, importe_modificado:1148165.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2531497/proyecto_INICIO, 2531497/proyecto_PROCESO, 2531497/proyecto_FIN, 2531497/proyecto_INICIO, 2531497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531499 | Proyecto de inversión | 695472.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695472.35, modificado:695472.35}} | Construcción de biblioteca escolar en el jardín de niños "Ignacio Zaragoza" clave 20DJN0628U, San Sebastián Tecomaxtlahuaca - 20616 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 20616 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia Centro 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle 20 de Enero Y Calle Independencia Calle Reforma Ubicados sobre la calle independencia frente al palacio municipal, dirigir, lon:-98.03103918, lat:17.34537346}} | 2025-03-26 | 2025-05-24 | 695472.35 | 695472.35 | 695472.35 | 695472.35 | 695472.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20616, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:695472.35, importe_modificado:695472.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2531499/proyecto_PROCESO, 2531499/proyecto_FIN, 2531499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar su liga de contrato y acta entrega ya que no permite visualizarlas, trimestre:2.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531500 | Proyecto de inversión | 1856975.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856975.49, modificado:1856975.49}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en las calles, 2 de abril, privada de hidalgo y Porfirio Díaz en la localidad de San Sebastián Tecomaxtlahuaca. - 40056 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 40056 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.46, meta_modificada:1252.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia centro 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle Reforma Y Calle 5 de mayo Calle Independencia La calle 2 de abril se ubica en esquina con la Escuela Primaria Emilian, lon:-98.03026568, lat:17.34395375}} | 2025-05-02 | 2025-06-15 | 1856975.49 | 1856975.49 | 1856975.49 | 1856975.49 | 1856975.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40056, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1856975.49, importe_modificado:1856975.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.46}} | {2531500/proyecto_PROCESO, 2531500/proyecto_INICIO, 2531500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las ligas de sus contratos no son visibles, trimestre:2.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531502 | Proyecto de inversión | 2092536.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2092536.28, modificado:2092536.28}} | Construcción de techado en espacio múltiple en la escuela primaria bilingüe Vicente Guerrero, clave: 20DPB1940I, en la localidad de Tecomaxtlahuaca el Viejo - 4529 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 4529 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.53, meta_modificada:500.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:28, direccion:Calle San Jose de Luna s/n s/n Ranchería Tecomaxtlahuaca el viejo 69740 TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Ampliación camino real Y Continuación san jose de luna Calle camino a santiago nuxaño El lugar d, lon:-98.01677902, lat:17.40642569}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 2092536.28 | 2092536.28 | 2092536.28 | 2092536.28 | 2092536.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4529, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2092536.28, importe_modificado:2092536.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.53}} | {2531502/proyecto_INICIO, 2531502/proyecto_FIN, 2531502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sus ligas de contrato no pueden ser visibles, trimestre:2.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531506 | Proyecto de inversión | 891893.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891893.8, modificado:891893.8}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la localidad de Barrio Santa Cruz en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 2144 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 2144 | S | 11 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:659.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle sin nombre se encuentra frente al centro integrador de desarrollo y de la cancha deportiva., lon:-98.00127231, lat:17.82742121}} | 2025-04-21 | 2025-06-13 | 891893.8 | 891893.8 | 891893.8 | 891893.8 | 891893.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156639, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:891893.8, importe_modificado:891893.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.76}} | {2531506/proyecto_FIN, 2531506/proyecto_INICIO, 2531506/proyecto_PROCESO, 2531506/proyecto_FIN, 2531506/proyecto_PROCESO, 2531506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531567 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 41240 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 41240 | S | 151 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82019.05, meta_modificada:82019.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 16 502 71365 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA INICIA EN LA PARTE NORESTE DE LA POBLACION A UNOS 300 METROS DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.50367675, lat:16.44928573}} | 2025-03-14 | 2025-07-11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/036-01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82019.05}} | {2531567/proyecto_INICIO, 2531567/proyecto_PROCESO, 2531567/proyecto_FIN, 2531567/proyecto_PROCESO, 2531567/proyecto_FIN, 2531567/proyecto_INICIO, 2531567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531570 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CENTRO - 48108 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 48108 | S | 338 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A UNOS 60 METROS DE LA IGLESIA A UNOS 100 MET, lon:-97.49501679, lat:16.534191}} | 2025-04-10 | 2025-06-18 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/109-06/2025, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS EL PATIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2531570/proyecto_INICIO, 2531570/proyecto_PROCESO, 2531570/proyecto_FIN, 2531570/proyecto_INICIO, 2531570/proyecto_FIN, 2531570/proyecto_INICIO, 2531570/proyecto_FIN, 2531570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531571 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE QUINICUENA - 47732 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 47732 | S | 592 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.43, meta_modificada:181.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo QUINICUENA 71365 QUINICUENA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA IGLESIA Y Calle HACIA LA AGENCIA LA OBRA SE UBICA A UNOS 30 METROS DE LA AGENCIA MUNCIPAL, A UNOS 70 METROS DE LA IGLESIA Y, lon:-97.52314857, lat:16.53223236}} | 2025-04-11 | 2025-06-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/012-07/2025, contratista:INGENIERIA GUYENET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.43}} | {2531571/proyecto_FIN, 2531571/proyecto_INICIO, 2531571/proyecto_PROCESO, 2531571/proyecto_INICIO, 2531571/proyecto_PROCESO, 2531571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530878 | Proyecto de inversión | 211252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211252.27, modificado:211252.27}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO COL. NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16983 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16983 | S | 1601 | 1499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:Calle GUANAJUATO Colonia TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MARIANO AZULELA Y Calle NEZA Calle ROSARIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO COL. NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUN, lon:-96.46005174, lat:18.50135183}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 211252.27 | 211252.27 | 211252.27 | 211252.27 | 211252.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/063, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:211252.27, importe_modificado:211252.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2530878/proyecto_FIN, 2530878/proyecto_PROCESO, 2530878/proyecto_INICIO, 2530878/proyecto_PROCESO, 2530878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530880 | Proyecto de inversión | 321237.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321237.12, modificado:321237.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 17015 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 17015 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 15 236 68426 PALO SOLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO SE UBICA EN LA DESVIACION A LA ISLETA, lon:-96.4324182, lat:18.4871208}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 321237.12 | 321237.12 | 321237.12 | 321237.12 | 321237.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/010, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:321237.12, importe_modificado:321237.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2530880/proyecto_INICIO, 2530880/proyecto_PROCESO, 2530880/proyecto_FIN, 2530880/proyecto_PROCESO, 2530880/proyecto_FIN, 2530880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530883 | Proyecto de inversión | 700528.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700528.55, modificado:700528.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 9394 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 9394 | S | 193 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL CONEJO 68427 EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle OBREGON Calle HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA AL LADO DEL PREESCOLAR PABLO MONTESINOS Clave:20DJN1412B, lon:-96.45247898, lat:18.53589629}} | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 700528.55 | 700528.55 | 700528.55 | 700528.55 | 700528.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/004, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:700528.55, importe_modificado:700528.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2530883/proyecto_PROCESO, 2530883/proyecto_FIN, 2530883/proyecto_INICIO, 2530883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530887 | Proyecto de inversión | 513949.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513949.6, modificado:513949.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16215 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16215 | S | 444 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Ranchería LA CARBONERA 68426 LA CARBONERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle BERNARDINO GARCIA Y Calle AURELIO BARRAGAN Calle LAZARO CARDENAS EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD , lon:-96.42710302, lat:18.44584917}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 513949.6 | 513949.6 | 513949.6 | 513949.6 | 513949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/062, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:513949.6, importe_modificado:513949.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2530887/proyecto_INICIO, 2530887/proyecto_FIN, 2530887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530888 | Proyecto de inversión | 397357.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397357.36, modificado:397357.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16218 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16218 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:Camino ENTRONQUE - CENTRO 2 567 68426 EL CARMEN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN SE UBICA JUNTO AL TECHADO DE USUS MULTIPLOS, lon:-96.4226819, lat:18.4844955}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 397357.36 | 397357.36 | 397357.36 | 397357.36 | 397357.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/074, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:397357.36, importe_modificado:397357.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2530888/proyecto_FIN, 2530888/proyecto_INICIO, 2530888/proyecto_FIN, 2530888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531630 | Proyecto de inversión | 1863720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863720.0, modificado:1863720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 17967 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 17967 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:53, direccion: Pueblo EL MIRADOR 68514 EL MIRADOR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 18 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD: 3 AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDADA, 6 AL ESTE Y LAS RESTANTES EM LA PARTE CENTRO D, lon:-96.76874142, lat:18.25507589}} | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 1863720 | 1863720 | 1863720 | 1863720 | 1863720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/025/2025, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1863720.0, importe_modificado:1863720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2531630/proyecto_INICIO, 2531630/proyecto_PROCESO, 2531630/proyecto_FIN, 2531630/proyecto_INICIO, 2531630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531634 | Proyecto de inversión | 828522.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828522.08, modificado:828522.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA CORDILLERA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 41541 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 41541 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:115, direccion: Pueblo LA CORDILLERA 68510 LA CORDILLERA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 5 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DELA LOCALIDAD Y 3 MAS SE UBICAN EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80439404, lat:18.31533315}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 828522.08 | 828522.08 | 828522.08 | 828522.08 | 828522.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/053/2025, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:828522.08, importe_modificado:828522.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2531634/proyecto_INICIO, 2531634/proyecto_FIN, 2531634/proyecto_PROCESO, 2531634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531646 | Proyecto de inversión | 4097000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4097000.48, modificado:4097000.48}} | Construcción de camino en el tramo Pilar Espinosa de León-Nuevo San Juan, en la localidad Pilar Espinosa de León, municipio de Santa María Chimalapa - 32035 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 32035 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.19, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:23, direccion:Camino Nuevo san juan - Pilar Espinoza de León 1 190 70367 NUEVO SAN JUAN, SANTA MARÍA CHIMALAPA INICIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN Y VA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE PILAR ESPINOZA DE LEON, lon:-94.11147128, lat:16.8642959}} | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 4097000.48 | 4097000.48 | 4097000.48 | 4097000.48 | 4097000.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155942, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:4097000.48, importe_modificado:4097000.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}} | {2531646/proyecto_FIN, 2531646/proyecto_INICIO, 2531646/proyecto_PROCESO, 2531646/proyecto_FIN, 2531646/proyecto_PROCESO, 2531646/proyecto_INICIO, 2531646/proyecto_FIN, 2531646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530890 | Proyecto de inversión | 588709.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588709.4, modificado:588709.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16233 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16233 | S | 310 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Ranchería LOS CORRALES 68425 LOS CORRALES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle JUAREZ Calle ZAPATA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES DE, lon:-96.61730652, lat:18.42750392}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 588709.4 | 588709.4 | 588709.4 | 588709.4 | 588709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2024/002/016, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA, monto:839201.16, importe_modificado:839201.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2530890/proyecto_INICIO, 2530890/proyecto_FIN, 2530890/proyecto_PROCESO, 2530890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530895 | Proyecto de inversión | 151663.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151663.35, modificado:151663.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16264 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16264 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle INSURGENTES Calle TOMAS MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GRAL. , lon:-96.53550539, lat:18.51398115}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 151663.35 | 151663.35 | 151663.35 | 151663.35 | 151663.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/080, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:151663.35, importe_modificado:151663.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2530895/proyecto_PROCESO, 2530895/proyecto_FIN, 2530895/proyecto_INICIO, 2530895/proyecto_PROCESO, 2530895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530903 | Proyecto de inversión | 5580527.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5580527.95, modificado:5580527.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE TOMÁS MEJÍA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 2160 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 2160 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6391.0, meta_modificada:6391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle TOMAS MEJIA Colonia CENTRO 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL MIRAMON Y Calle RAYON Calle 21 DE MARZO EL PROYECTO SE UBICA A 80 METROS DEL KINDER PLUTARCO ELIAS CALLES DE Clave:20DJN0103Q, lon:-96.52779704, lat:18.51305004}} | 2025-04-15 | 2025-06-02 | 5580527.95 | 5580527.95 | 5580527.95 | 5580527.95 | 5580527.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/035, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA DE OBRA BURTON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:5580527.95, importe_modificado:5580527.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6391.0}} | {2530903/proyecto_INICIO, 2530903/proyecto_FIN, 2530903/proyecto_PROCESO, 2530903/proyecto_FIN, 2530903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530904 | Proyecto de inversión | 1298006.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298006.38, modificado:1298006.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 9585 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 9585 | S | 392 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:Calle MEXICO Ranchería CAÑADA SAN ANTONIO 68425 CAÑADA SAN ANTONIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CIEN METROS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA , lon:-96.63824535, lat:18.45999424}} | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 1298006.38 | 1298006.38 | 1298006.38 | 1298006.38 | 1298006.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/057, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1298006.38, importe_modificado:1298006.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2530904/proyecto_INICIO, 2530904/proyecto_PROCESO, 2530904/proyecto_FIN, 2530904/proyecto_PROCESO, 2530904/proyecto_FIN, 2530904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530905 | Proyecto de inversión | 1117054.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117054.28, modificado:1117054.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE CHE GUEVARA COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 7929 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 7929 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ERNESTO CHE GUEVARA Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CRISTOBAL COLON Calle GENARO VASQUEZ EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIME, lon:-96.5993834, lat:18.53465371}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 1117054.28 | 1117054.28 | 1117054.28 | 1117054.28 | 1117054.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/085, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1117054.28, importe_modificado:1117054.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2530905/proyecto_INICIO, 2530905/proyecto_FIN, 2530905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530906 | Proyecto de inversión | 801963.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801963.36, modificado:801963.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA VISTA HERMOSA - 3505 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 3505 | S | 174 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería TEMBLADERA VISTA HERMOSA 68426 TEMBLADERA VISTA HERMOSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND, lon:-96.5088635, lat:18.42923033}} | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 801963.36 | 801963.36 | 801963.36 | 801963.36 | 801963.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/016, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:801963.36, importe_modificado:801963.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2530906/proyecto_INICIO, 2530906/proyecto_PROCESO, 2530906/proyecto_FIN, 2530906/proyecto_INICIO, 2530906/proyecto_PROCESO, 2530906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530917 | Proyecto de inversión | 687826.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687826.59, modificado:687826.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21320 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 21320 | S | 88 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 2 234 68425 PEÑA BLANCA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA SE UBICA JUNTO AL EJIDO A 1 KM DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Clave:20DP, lon:-96.65951949, lat:18.42035878}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 687826.59 | 687826.59 | 687826.59 | 687826.59 | 687826.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/006, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:687826.59, importe_modificado:687826.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2530917/proyecto_INICIO, 2530917/proyecto_FIN, 2530917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531658 | Proyecto de inversión | 204079.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204079.62, modificado:204079.62}} | Rehabilitación de pozo profundo para agua entubada en Km. 10 Nizzapipi - 2528 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 2528 | S | 121 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:3, direccion:Camino CAMINO A EJIDO EL JORDAN - AGENCIA MUNICIPAL KM 10 0 500 70755 KILÓMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO), SANTA MARÍA MIXTEQUILLA SOBRE LA DESVIACION A LA ENTRADA DEL EJIDO EL JORDAN CRUZA UNO EL CANAL DE AGUA, A 250 METROS SE , lon:-95.21523655, lat:16.40316224}} | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 204079.62 | 204079.62 | 204079.62 | 204079.62 | 204079.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/421/COP/FAISMUN/01/2025, contratista:NOJISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:204079.62, importe_modificado:204079.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531658/proyecto_PROCESO, 2531658/proyecto_INICIO, 2531658/proyecto_FIN, 2531658/proyecto_PROCESO, 2531658/proyecto_FIN, 2531658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531662 | Proyecto de inversión | 2944636.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2944636.8, modificado:2944636.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 26006 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 26006 | S | 573 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle AMPLIACION DE REVOLUCION Calle CHINACOS ES UNA DE LAS DOS CALLES PRINCIPALES PARA LLEG, lon:-97.19465085, lat:16.16282941}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 2944636.8 | 2944636.8 | 2944636.8 | 2944636.8 | 2944636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-CO-02/2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALATEPEC, monto:2944636.8, importe_modificado:2944636.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2531662/proyecto_PROCESO, 2531662/proyecto_FIN, 2531662/proyecto_INICIO, 2531662/proyecto_FIN, 2531662/proyecto_INICIO, 2531662/proyecto_PROCESO, 2531662/proyecto_FIN, 2531662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531688 | Proyecto de inversión | 4124108.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4124108.82, modificado:4124108.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL MAYORDOMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50228 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 50228 | S | 690 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle DEL MAYORDOMO Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle CAMINO REAL PARTIENDO DEL AUDITORIO MUNICIPAL 83 M HACIA EL SUROESTE SOBRE CAMINO REAL SE LLEGA A LA CALLE, lon:-97.4970443, lat:16.64152839}} | 2025-06-24 | 2025-08-07 | 4124108.82 | 4124108.82 | 4124108.82 | 4124108.82 | 4124108.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/04/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4124108.82, importe_modificado:4124108.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2531688/proyecto_PROCESO, 2531688/proyecto_FIN, 2531688/proyecto_PROCESO, 2531688/proyecto_INICIO, 2531688/proyecto_FIN, 2531688/proyecto_INICIO, 2531688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530927 | Proyecto de inversión | 337182.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337182.07, modificado:337182.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 50904 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 50904 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.15, meta_modificada:44.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Camino / Terracería ETRONQUE - EJIDO 2 345 68426 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA SE UBICA JUNTO AL EJIDO, lon:-96.43732953, lat:18.48188135}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 337182.07 | 337182.07 | 337182.07 | 337182.07 | 337182.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:337182.07, importe_modificado:337182.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.15}} | {2530927/proyecto_INICIO, 2530927/proyecto_PROCESO, 2530927/proyecto_FIN, 2530927/proyecto_PROCESO, 2530927/proyecto_FIN, 2530927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530931 | Proyecto de inversión | 407968 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407968.0, modificado:407968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ADEQUEZ EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 29604 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 29604 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.38, meta_modificada:889.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN MIGUEL ADEQUEZ 69600 SAN MIGUEL ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Privada BUGAMBILIAS Y Calle MORELOS Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LAS CANCHAS MUNICIPALES Y A LA IGLES, lon:-97.14604147, lat:17.45875746}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 407968 | 407968 | 407968 | 407968 | 407968 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156633, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:407968.0, importe_modificado:407968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.38}} | {2530931/proyecto_PROCESO, 2530931/proyecto_INICIO, 2530931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530935 | Proyecto de inversión | 440487 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440487.0, modificado:440487.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AÑUMA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 27023 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 27023 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.75, meta_modificada:134.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA AÑUMA 69600 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD , lon:-97.17897953, lat:17.40644346}} | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 440487 | 440487 | 440487 | 440487 | 440487 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156632, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:440487.0, importe_modificado:440487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.75}} | {2530935/proyecto_FIN, 2530935/proyecto_PROCESO, 2530935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531706 | Proyecto de inversión | 359632.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359632.69, modificado:359632.69}} | Mantenimiento de los caminos: Santiago del rio - Los Silva, Santiago del Rio - Lim. San Miguel Aguacates, y Santiago del Rio - Silacayoapam, del Municipio de Santiago del Rio - 24738 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 24738 | S | 185 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO DEL RIO - LOS SILVA, LIM CON SAN MIGUEL AGUA 0 14700 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA EN LOS CAMINOS SANTIAGO DEL RIO - LOS SILVA; SANTIAGO DEL RIO - LIM CON SAN MIGUEL AGUACATES; SANTIA, lon:-98.08441392, lat:17.45267234}} | 2025-05-05 | 2025-06-14 | 359632.69 | 359632.69 | 359632.69 | 359632.69 | 359632.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:359632.69, importe_modificado:359632.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2531706/proyecto_PROCESO, 2531706/proyecto_FIN, 2531706/proyecto_INICIO, 2531706/proyecto_FIN, 2531706/proyecto_INICIO, 2531706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531717 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 49766 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 49766 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion: Colonia SANTA CECILIA ITAYU 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA RECORRE TODO LO LARGO DE LA COLONIA DE ESTE A OESTE Y PASA POR EL DEPORTIVO DOS RIOS, EL SALON DE FIESTAS LA CABAÑA Y EL TALLER DE COSTURA COSTU, lon:-98.01532581, lat:17.32817101}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/018/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1534.0}} | {2531717/proyecto_PROCESO, 2531717/proyecto_FIN, 2531717/proyecto_PROCESO, 2531717/proyecto_INICIO, 2531717/proyecto_PROCESO, 2531717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531718 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS - 50729 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 50729 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:32, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN MIGUEL CUEVAS 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle NACIONAL Y Calle NIÑO DE JESUS Calle BRIGADA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL ESTE D ELA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.0495524, lat:17.24424553}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/016/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2531718/proyecto_INICIO, 2531718/proyecto_PROCESO, 2531718/proyecto_FIN, 2531718/proyecto_PROCESO, 2531718/proyecto_FIN, 2531718/proyecto_PROCESO, 2531718/proyecto_INICIO, 2531718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531720 | Proyecto de inversión | 1673555.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1673555.22, modificado:1673555.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA REVOLUCIÓN, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 51020 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 51020 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 Colonia COLONIA REVOLUCIÓN 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle ESCOBEDO ORIENTE Y Calle MIGUEL ALLENDE Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE DESARROLLARÁ A UN COSTADO, lon:-98.013867, lat:17.32483422}} | 2025-05-07 | 2025-05-31 | 1673555.22 | 1673555.22 | 1673555.22 | 1673555.22 | 1673555.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES , MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1673555.22, importe_modificado:1673555.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.0}} | {2531720/proyecto_INICIO, 2531720/proyecto_PROCESO, 2531720/proyecto_FIN, 2531720/proyecto_PROCESO, 2531720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531721 | Proyecto de inversión | 3321158.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3321158.6, modificado:3321158.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 29018 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 29018 | S | 105 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN PIÑAS 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 ML AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD, 280 ML AL SUR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LA LOCALIDAD Y 205 ML DEL TE, lon:-98.14466766, lat:17.21798542}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 3321158.6 | 3321158.6 | 3321158.6 | 3321158.6 | 3321158.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/015/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3321158.6, importe_modificado:3321158.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.0}} | {2531721/proyecto_INICIO, 2531721/proyecto_FIN, 2531721/proyecto_PROCESO, 2531721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531723 | Proyecto de inversión | 3460723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3460723.1, modificado:3460723.1}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 36143 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 36143 | S | 413 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6490.0, meta_modificada:6490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN PIÑAS - TERRENOS DE CULTIVOS 6 490 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE DESARROLLA AL SUR DE L A POBLACIÓN, ZONA DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR PARTE DE LOS TERREOS DE CULTIVO DEMAÍZ, PLÁTAN, lon:-98.14395804, lat:17.21968756}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 3460723.1 | 3460723.1 | 3460723.1 | 3460723.1 | 3460723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES V EDIFICAOONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3460723.1, importe_modificado:3460723.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6490.0}} | {2531723/proyecto_PROCESO, 2531723/proyecto_FIN, 2531723/proyecto_INICIO, 2531723/proyecto_PROCESO, 2531723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531724 | Proyecto de inversión | 154533.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154533.4, modificado:154533.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1ª PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 37144 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 37144 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Privada 1ª PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RÍO Y Calle IGNACIO VASQUEZ Calle ARMANDO G. MIRÓN LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTA A , lon:-98.01093303, lat:17.34357584}} | 2025-04-22 | 2025-05-11 | 154533.41 | 154533.41 | 154533.41 | 154533.41 | 154533.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/005/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:154533.41, importe_modificado:154533.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2531724/proyecto_INICIO, 2531724/proyecto_PROCESO, 2531724/proyecto_FIN, 2531724/proyecto_PROCESO, 2531724/proyecto_FIN, 2531724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531790 | Proyecto de inversión | 1527013.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527013.15, modificado:1527013.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTO DOMINGO TOMALTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 39994 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 39994 | S | 1810 | 1775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.6, meta_modificada:557.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:9, direccion:Calle francisco villa 68293 ZAPOTE BLANCO, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Calle camino a santa catalina Y Calle francisco villa a 50 metros del relleno sanitario, lon:-96.61327661, lat:17.05767045}} | 2025-05-09 | 2025-06-22 | 1527013.15 | 1527013.15 | 1527013.15 | 1527013.15 | 1527013.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/01/2025, contratista:OBRA CIVIL Y PROYECTOS DE INGENIERÍA QUIE DOÖ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:1527013.15, importe_modificado:1527013.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.6}} | {2531790/proyecto_INICIO, 2531790/proyecto_FIN, 2531790/proyecto_PROCESO, 2531790/proyecto_FIN, 2531790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531047 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUÁREZ - 46643 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 46643 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DE VERGEL 6 100 69255 SAN MIGUEL CARRIZAL, MARISCALA DE JUÁREZ LA OBRA INICIA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE MARISCA, lon:-98.10411927, lat:17.77845758}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2531047/proyecto_INICIO, 2531047/proyecto_PROCESO, 2531047/proyecto_FIN, 2531047/proyecto_INICIO, 2531047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531063 | Proyecto de inversión | 1638185.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638185.64, modificado:1638185.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 33420 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 33420 | S | 1864 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.3, meta_modificada:1030.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle HEROES DE NACOZARI Y Calle AVENIDA UNION Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE EL PA, lon:-96.68570055, lat:16.68542471}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 1638185.64 | 1638185.64 | 1638185.64 | 1638185.64 | 1638185.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/002/2025, contratista:ZULEIMA VASQUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1638185.64, importe_modificado:1638185.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.3}} | {2531063/proyecto_FIN, 2531063/proyecto_PROCESO, 2531063/proyecto_FIN, 2531063/proyecto_INICIO, 2531063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531065 | Proyecto de inversión | 1888313.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888313.82, modificado:1888313.82}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 23486 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 23486 | S | 1864 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:12, direccion:Calle AL CAMPO Pueblo ARROLLO SALADO (LA LADERA) 71550 ARROYO SALADO (LA LADERA), SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y Calle CAMINO A LOS DIAZ Calle CAMINO A MAGUEY PARA LLEGAR A LA OBRA TENIENDO COMO PUNTO, lon:-96.6756725, lat:16.6814691}} | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 1888313.82 | 1888313.82 | 1888313.82 | 1888313.82 | 1888313.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1888313.82, importe_modificado:1888313.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2531065/proyecto_INICIO, 2531065/proyecto_PROCESO, 2531065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531118 | Proyecto de inversión | 2094858.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094858.99, modificado:2094858.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO ARROYO TAMBOR-FLOR BATAVIA, EN LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 43519 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 43519 | S | 617 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Camino / Vereda ARROYO TAMBOR - FLOR BATAVIA 2 0 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL CAMINO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ARROYO TAMBOR FLOR BATAVIA, lon:-96.5301031, lat:17.98228899}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 2094858.99 | 2094858.99 | 2094858.99 | 2094858.99 | 2094858.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/03/01/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:2094858.99, importe_modificado:2094858.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2531118/proyecto_PROCESO, 2531118/proyecto_FIN, 2531118/proyecto_INICIO, 2531118/proyecto_FIN, 2531118/proyecto_PROCESO, 2531118/proyecto_FIN, 2531118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531174 | Proyecto de inversión | 2523000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2523000.85, modificado:2523000.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 51238 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 51238 | S | 2875 | 2537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Camino SAN FELIPE USILA - CERRO CARACOL 3 0 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA POBLACION DE SAN FELIPE USILA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.53078462, lat:17.8895093}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 2523000.85 | 2523000.85 | 2523000.85 | 2523000.85 | 2523000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/03/03/2025, contratista:EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2523000.85, importe_modificado:2523000.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1308.0}} | {2531174/proyecto_INICIO, 2531174/proyecto_PROCESO, 2531174/proyecto_INICIO, 2531174/proyecto_FIN, 2531174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531285 | Proyecto de inversión | 2700714.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700714.18, modificado:2700714.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, VENUSTIANO CARRANZA, PROLONGACIÓN DE MORELOS, PRIVADA 24 DE FEBRERO, 24 DE JUNIO, PRIVADA 5 DE MAYO, PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y ARROYO - 41293 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 41293 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle 2DA SECCION DE 5 DE MAYO Y Calle AGUSTIN MELGAR ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO LAS CALLES A BENFEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS VIALIDA, lon:-96.55166913, lat:16.95251324}} | 2025-05-01 | 2025-06-29 | 2700714.18 | 2700714.18 | 2700714.18 | 2700714.18 | 2700714.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FOME S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:2700714.18, importe_modificado:2700714.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2135.0}} | {2531285/proyecto_INICIO, 2531285/proyecto_PROCESO, 2531285/proyecto_FIN, 2531285/proyecto_INICIO, 2531285/proyecto_PROCESO, 2531285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:adjuntar liga del acta entrega, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531447 | Proyecto de inversión | 2092853.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2092853.56, modificado:2092853.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0361U - 22312 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 22312 | S | 377 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo San Pedro Jocotipac 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC La obra se encuentra ubicada una calle que no cuenta con nombre, a un costado de la iglesia de San Pedro y a unos 120 metros del Palacio Mu, lon:-97.08043155, lat:17.76950514}} | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 2092853.56 | 2092853.56 | 2092853.56 | 2092853.56 | 2092853.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSP-M313-FAISMUN-02-2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:2092853.56, importe_modificado:2092853.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2531447/proyecto_INICIO, 2531447/proyecto_PROCESO, 2531447/proyecto_FIN, 2531447/proyecto_PROCESO, 2531447/proyecto_FIN, 2531447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción no se visualizan, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202531448 | Proyecto de inversión | 600023.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600023.4, modificado:600023.4}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TRABAJO - 5312 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 5312 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle DEL TRABAJO Pueblo RURAL 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle CARRETERAS Y ESCUELAS Y Calle ISABEL LA CATOLICA Calle BICENTENARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL TRABAJO AL PONIENTE Y A 200 METRO, lon:-97.0880994, lat:16.34094871}} | 2025-05-01 | 2025-06-29 | 600023.4 | 600023.4 | 600023.4 | 600023.4 | 600023.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-001/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:600023.4, importe_modificado:600023.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.0}} | {2531448/proyecto_PROCESO, 2531448/proyecto_INICIO, 2531448/proyecto_PROCESO, 2531448/proyecto_FIN, 2531448/proyecto_PROCESO, 2531448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531565 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 29193 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 29193 | S | 293 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN JOSE 71365 SAN JOSÉ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle ENFRENTE DE LA AGENCIA Y Calle A UN LADO DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA A UN LADOD E LA AGENCIA DE SAN JOSE Y A UNOS 50 METROS DE LA IGLESIA, E, lon:-97.45966728, lat:16.50832362}} | 2025-03-22 | 2025-04-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/022-04/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2531565/proyecto_INICIO, 2531565/proyecto_FIN, 2531565/proyecto_PROCESO, 2531565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531569 | Proyecto de inversión | 6614631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6614631.7, modificado:6614631.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CINCO CERROS - PLAN GRANDE - 39228 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 39228 | S | 302 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11936.9, meta_modificada:11936.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:24, direccion:Camino / Terracería CINCO CERROS - PLAN GRANDE 22 20 71367 CINCO CERROS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA POBLACION A UNOS 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CONTINUANDO POR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE LL, lon:-97.45557452, lat:16.40479181}} | 2025-03-14 | 2025-07-11 | 6614631.7 | 6614631.7 | 6614631.7 | 6614631.7 | 6614631.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/061-02/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:6614631.7, importe_modificado:6614631.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11936.9}} | {2531569/proyecto_INICIO, 2531569/proyecto_PROCESO, 2531569/proyecto_FIN, 2531569/proyecto_INICIO, 2531569/proyecto_PROCESO, 2531569/proyecto_FIN, 2531569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531572 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE - 41943 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 41943 | S | 584 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30100.0, meta_modificada:30100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:Camino / Terracería PIEDRA GRANDE - COSECHAS 4 300 71365 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, INICIANDO EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD A UNOS 200 METROS DE LA AGENC, lon:-97.53935689, lat:16.56265144}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/002-09/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30100.0}} | {2531572/proyecto_INICIO, 2531572/proyecto_PROCESO, 2531572/proyecto_FIN, 2531572/proyecto_INICIO, 2531572/proyecto_PROCESO, 2531572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202530875 | Proyecto de inversión | 397357.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397357.37, modificado:397357.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BORREGO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16895 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16895 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:237, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PARADA - CEMENTERIO 15 345 68425 EL BORREGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BORREGO SE UBICA FRENTE AL PANTEON., lon:-96.62244289, lat:18.43087685}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 397357.37 | 397357.37 | 397357.37 | 397357.37 | 397357.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/083, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:397357.37, importe_modificado:397357.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2530875/proyecto_PROCESO, 2530875/proyecto_INICIO, 2530875/proyecto_FIN, 2530875/proyecto_PROCESO, 2530875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530876 | Proyecto de inversión | 1432876.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432876.13, modificado:1432876.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16928 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16928 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle DE LAS PALMAS Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GARDENIAS Y Calle CIRCUITO DE LAS FLORES Calle PLAZA DE LAS FLORES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, lon:-96.54071455, lat:18.50503302}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 1432876.13 | 1432876.13 | 1432876.13 | 1432876.13 | 1432876.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/038, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1432876.13, importe_modificado:1432876.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.0}} | {2530876/proyecto_INICIO, 2530876/proyecto_PROCESO, 2530876/proyecto_FIN, 2530876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530877 | Proyecto de inversión | 227104.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227104.5, modificado:227104.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS TRAPICHEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16946 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 16946 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle TRAPICHES Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE RED D, lon:-96.60156168, lat:18.53936046}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 227104.5 | 227104.5 | 227104.5 | 227104.5 | 227104.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/088, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:227104.5, importe_modificado:227104.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2530877/proyecto_FIN, 2530877/proyecto_INICIO, 2530877/proyecto_PROCESO, 2530877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530902 | Proyecto de inversión | 1246125.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246125.59, modificado:1246125.59}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CANCÚN EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 18641 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 18641 | S | 1281 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:Calle RUBEN Barrio CERRO MOJARRA 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 23 DE ENERO Y Calle MIGUEL Calle OCTAVIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CANCÚN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.59627336, lat:18.38570265}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1246125.59 | 1246125.59 | 1246125.59 | 1246125.59 | 1246125.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/073, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1246125.59, importe_modificado:1246125.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1356.0}} | {2530902/proyecto_PROCESO, 2530902/proyecto_FIN, 2530902/proyecto_PROCESO, 2530902/proyecto_INICIO, 2530902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202530973 | Proyecto de inversión | 428002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428002.56, modificado:428002.56}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 16205 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 16205 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida MARIANO ABASOLO Colonia SEGUNDA SECCION 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle GUERRERO UNA CALLE ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTINO LOPEZ ORDOÑEZ, lon:-95.0392029, lat:16.47996126}} | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 428002.56 | 428002.56 | 428002.56 | 428002.56 | 428002.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MEES/FAISMUN/030/02/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO SA DE CV, convocante:EL ESPINAL, monto:428002.56, importe_modificado:428002.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2530973/proyecto_FIN, 2530973/proyecto_PROCESO, 2530973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531642 | Proyecto de inversión | 1656416 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656416.0, modificado:1656416.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 24340 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 24340 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:109, direccion: Pueblo LA SOLEDAD 68510 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 16 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, PRINCIPALMENTE EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD CUYA REFERENCIA PRINCIPAL SON LAS VEREDAS Q, lon:-96.83680847, lat:18.25500572}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1656416 | 1656416 | 1656416 | 1656416 | 1656416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/049/2025, contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1656416.0, importe_modificado:1656416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2531642/proyecto_INICIO, 2531642/proyecto_FIN, 2531642/proyecto_PROCESO, 2531642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531712 | Proyecto de inversión | 2251128.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251128.94, modificado:2251128.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA - 48216 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 48216 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16577.28, meta_modificada:16577.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:7, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - LA ISLA 57 0 68926 LA ISLA, SANTIAGO JOCOTEPEC SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA, lon:-95.90964075, lat:17.77280183}} | 2025-03-18 | 2025-04-26 | 2251128.94 | 2251128.94 | 2251128.94 | 2251128.94 | 2251128.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-07/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2251128.94, importe_modificado:2251128.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16577.28}} | {2531712/proyecto_INICIO, 2531712/proyecto_PROCESO, 2531712/proyecto_FIN, 2531712/proyecto_INICIO, 2531712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531714 | Proyecto de inversión | 2034227.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2034227.47, modificado:2034227.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO S/N DE LA LOCALIDAD DE LA ALICIA - 26060 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 26060 | S | 332 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15493.5, meta_modificada:15493.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion: SANTIAGO JOCOTEPEC - LA ALICIA 25 500 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC EL CAMINO SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA ALICIA, HACIA LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, lon:-96.01246246, lat:17.65114002}} | 2025-02-08 | 2025-03-05 | 2034227.47 | 2034227.47 | 2034227.47 | 2034227.47 | 2034227.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-07/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2251128.94, importe_modificado:2251128.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15493.5}} | {2531714/proyecto_INICIO, 2531714/proyecto_PROCESO, 2531714/proyecto_FIN, 2531714/proyecto_INICIO, 2531714/proyecto_PROCESO, 2531714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531715 | Proyecto de inversión | 2147594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147594.18, modificado:2147594.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO - 46630 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 46630 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:Calle sin nombre Pueblo LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA SIGUIENDO LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA UBACADA LA AGENCIA MUNICIPAL 30 METROS AL ESTE Y LUEGO LLENDO POR LA MISMA CALLE AL , lon:-97.91908132, lat:17.24881328}} | 2025-04-23 | 2025-05-22 | 2147594.18 | 2147594.18 | 2147594.18 | 2147594.18 | 2147594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/006/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2147594.18, importe_modificado:2147594.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {2531715/proyecto_PROCESO, 2531715/proyecto_INICIO, 2531715/proyecto_PROCESO, 2531715/proyecto_FIN, 2531715/proyecto_INICIO, 2531715/proyecto_PROCESO, 2531715/proyecto_FIN, 2531715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531018 | Proyecto de inversión | 2131171.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131171.51, modificado:2131171.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION. - 33989 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 33989 | S | 455 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.9, meta_modificada:427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo IXTLAN DE JUAREZ 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle FIDENCIO HERNANDEZ Y Calle OAXACA - TUXTEPEC LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN 3 CALLES LA P, lon:-96.48973858, lat:17.33203844}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 2131171.51 | 2131171.51 | 2131171.51 | 2131171.51 | 2131171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/001/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:2131171.51, importe_modificado:2121171.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.9}} | {2531018/proyecto_INICIO, 2531018/proyecto_PROCESO, 2531018/proyecto_FIN, 2531018/proyecto_INICIO, 2531018/proyecto_FIN, 2531018/proyecto_INICIO, 2531018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531019 | Proyecto de inversión | 949706.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949706.5, modificado:949706.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAOBA, ENTRE LA CALLE ENCINOS Y CALLE SABINOS, EN LA COLONIA ARBOLEDA. - 27971 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 27971 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle CAOBA Colonia ARBOLEDA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle SABINO Y Calle ENCINOS Calle CIPRES LA UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA A 250 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA, ASI MISMO SE ENCUE, lon:-95.88854033, lat:18.10164358}} | 2025-04-23 | 2025-05-27 | 949706.5 | 949706.5 | 949706.5 | 949706.5 | 949706.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/004/2025, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:949706.5, importe_modificado:949706.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2531019/proyecto_INICIO, 2531019/proyecto_PROCESO, 2531019/proyecto_INICIO, 2531019/proyecto_FIN, 2531019/proyecto_PROCESO, 2531019/proyecto_FIN, 2531019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531022 | Proyecto de inversión | 873766.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873766.47, modificado:873766.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 30054 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 30054 | S | 153 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio LA ESCOBETA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle COLIMA Calle MICHOACAN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL NORESTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA JORGE L. TAMAYO, ASI MISMO SE EN, lon:-95.87619703, lat:18.10814988}} | 2025-04-12 | 2025-05-05 | 873766.47 | 873766.47 | 873766.47 | 873766.47 | 873766.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:873766.47, importe_modificado:873766.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2531022/proyecto_FIN, 2531022/proyecto_INICIO, 2531022/proyecto_PROCESO, 2531022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531031 | Proyecto de inversión | 1181531.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181531.57, modificado:1179912.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 50299 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 50299 | S | 112 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.74, meta_modificada:816.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia SAN ANTONIO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MANUEL AVILA CAMACHO Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA A 63 M AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA SOBRE LA CAL, lon:-95.89101601, lat:18.10082775}} | 2025-06-25 | 2025-08-10 | 1179912.32 | 1179912.32 | 1179912.32 | 1179912.32 | 1179912.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/017/2025, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1179912.32, importe_modificado:1179912.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.74}} | {2531031/proyecto_FIN, 2531031/proyecto_INICIO, 2531031/proyecto_PROCESO, 2531031/proyecto_INICIO, 2531031/proyecto_PROCESO, 2531031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX250202531049 | Proyecto de inversión | 3749249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3749249.2, modificado:3749249.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOMA CELOSA A LOMA SANTA CRUZ - 23520 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 23520 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22023.0, meta_modificada:22023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:20, direccion:Camino LOMA CELOSA - LOMA SANTA CRUZ 5 505 68580 LOMA CELOSA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES EL INICIO DEL CAMINO SE ENCUNTRA A 50 METROS HACIA EL NORTE DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LOMA CELOSA. , lon:-96.93816385, lat:18.07121024}} | 2025-02-11 | 2025-04-11 | 3749249.2 | 3749249.2 | 3749249.2 | 3749249.2 | 3749249.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/002/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:3749249.2, importe_modificado:3749249.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22023.0}} | {2531049/proyecto_INICIO, 2531049/proyecto_PROCESO, 2531049/proyecto_FIN, 2531049/proyecto_PROCESO, 2531049/proyecto_FIN, 2531049/proyecto_INICIO, 2531049/proyecto_PROCESO, 2531049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531771 | Proyecto de inversión | 2467856 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467856.0, modificado:2467856.0}} | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DEL AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA (SEGUNDA ETAPA). - 36276 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 36276 | S | 4238 | 3753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Calle LA PRIMAVERA S/N S/N Pueblo SANTIAGO YOSONDUA 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PRIMAVERA Y Avenida LAZARO CARDENAS Avenida 20 DE NOVIEMBRE NORTE SE UBICA A 300 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-97.58010165, lat:16.88167672}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2467856 | 2467856 | 2467856 | 2467856 | 2467856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/001/2025., contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2463109.58, importe_modificado:2463109.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531771/proyecto_INICIO, 2531771/proyecto_PROCESO, 2531771/proyecto_FIN, 2531771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del minucipio , trimestre:2.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531784 | Proyecto de inversión | 1574492.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574492.8, modificado:1574492.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA C. ROMERO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LA AV. 5 DE MAYO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 40961 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 40961 | S | 142 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle juana c. romero Colonia centro 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 5 de mayo Y Avenida melchor ocampo calle juana c. romero entre av. 5 de mayo melchor ocampo enfrente del mercado jesus c, lon:-95.23229227, lat:16.33274981}} | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 1574492.8 | 1574492.8 | 1574492.8 | 1574492.8 | 1574492.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/430/F-III/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1574492.8, importe_modificado:1574492.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.8}} | {2531784/proyecto_PROCESO, 2531784/proyecto_INICIO, 2531784/proyecto_FIN, 2531784/proyecto_PROCESO, 2531784/proyecto_FIN, 2531784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531805 | Proyecto de inversión | 1996690.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996690.4, modificado:1996690.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CENTRO DE SANTOS REYES PAPALO - SAN JUAN TEPEUXILA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 3934 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 3934 | S | 991 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11440.0, meta_modificada:11440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - SAN JUAN TEPEUXILA 11 440 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO LA CALLE SE UBICA EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA SERCA DEL PANTEON VIEJO AL LADO, lon:-96.8576488, lat:17.80726511}} | 2025-04-26 | 2025-05-25 | 1996690.4 | 1996690.4 | 1996690.4 | 1996690.4 | 1996690.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156566, contratista:, convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:1996690.4, importe_modificado:1996690.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11440.0}} | {2531805/proyecto_INICIO, 2531805/proyecto_PROCESO, 2531805/proyecto_FIN, 2531805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531808 | Proyecto de inversión | 564782.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564782.41, modificado:564782.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 38327 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 38327 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL LA CALLE LIBERTAD DE LA, lon:-96.6728729, lat:16.84212141}} | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 564782.41 | 564782.41 | 564782.41 | 564782.41 | 564782.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:564782.41, importe_modificado:564782.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.0}} | {2531808/proyecto_INICIO, 2531808/proyecto_PROCESO, 2531808/proyecto_FIN, 2531808/proyecto_INICIO, 2531808/proyecto_PROCESO, 2531808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531820 | Proyecto de inversión | 1306161.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306161.69, modificado:1306161.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PILA, DEL KM 0+000 AL KM 0+156 DEL BARRIO CENTRO, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 48706 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 48706 | S | 324 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LA PILA Barrio CENTRO 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS LA CALLE LA PILA SE UBICA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL EN CALLE PORFIRIO DIAZ , lon:-96.58276454, lat:16.27000069}} | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 1306161.69 | 1306161.69 | 1306161.69 | 1306161.69 | 1306161.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-17/C-02/STT-001/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1306161.69, importe_modificado:1306161.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2531820/proyecto_INICIO, 2531820/proyecto_FIN, 2531820/proyecto_PROCESO, 2531820/proyecto_INICIO, 2531820/proyecto_PROCESO, 2531820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531843 | Proyecto de inversión | 2290036.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2290036.26, modificado:2290036.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL AIRE, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43143 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 43143 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DEL AIRE 71853 PLAN DEL AIRE, TATALTEPEC DE VALDÉS LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DEL AIRE, lon:-97.59633063, lat:16.33376946}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 2290036.26 | 2290036.26 | 2290036.26 | 2290036.26 | 2290036.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/03/02/2025, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2290036.26, importe_modificado:2290036.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2531843/proyecto_PROCESO, 2531843/proyecto_FIN, 2531843/proyecto_PROCESO, 2531843/proyecto_INICIO, 2531843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531844 | Proyecto de inversión | 899999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.92, modificado:899999.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TATALTEPEC DE VALDÉS-EL OCOTE, TATALTEPEC DE VALDÉS-PLAN GRANDE, TATALTEPEC DE VALDÉS-PASO DE LA REYNA, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43077 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 43077 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TATALTEPEC DE VALDES - EL OCOTE, PLAN DEL AIRE, ETC 25 0 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS EN DIFERENTES CAMINOS, LOS CUALES SON: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TAT, lon:-97.54953986, lat:16.30774388}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 899999.92 | 899999.92 | 899999.92 | 899999.92 | 899999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/06/05/2025, contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:899999.92, importe_modificado:899999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2531844/proyecto_INICIO, 2531844/proyecto_PROCESO, 2531844/proyecto_INICIO, 2531844/proyecto_FIN, 2531844/proyecto_INICIO, 2531844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531201 | Proyecto de inversión | 1151511.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151511.57, modificado:1151511.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EN LA CALLE NUEVO AMANECER EN EL BARRIO TRES POSTES - 34029 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 34029 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle NUEVO AMANECER Barrio TRES POSTES 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Calle MATAMOROS Y Circunvalación CARRETERA ESTATAL OAXACA-PUERTO ESC LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN DE SAN GABRIEL MIXTE, lon:-97.07815376, lat:16.09023209}} | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 1151511.57 | 1151511.57 | 1151511.57 | 1151511.57 | 1151511.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/08/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1151511.57, importe_modificado:1151511.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2531201/proyecto_INICIO, 2531201/proyecto_PROCESO, 2531201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531202 | Proyecto de inversión | 932398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932398.11, modificado:932398.11}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO HUANACAXTLE - 33934 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 33934 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:20, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - SAN PEDRO HUANACAXTLE 3 50 71970 SAN PEDRO HUANACAXTLE, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO A LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.04825817, lat:16.10947554}} | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 932398.11 | 932398.11 | 932398.11 | 932398.11 | 932398.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/05/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:932398.11, importe_modificado:932398.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2531202/proyecto_INICIO, 2531202/proyecto_PROCESO, 2531202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531203 | Proyecto de inversión | 948018.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948018.6, modificado:948018.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL JORDAN - 36968 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 36968 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:44, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL JORDAN 71970 EL JORDÁN, SAN GABRIEL MIXTEPEC EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A 9.00 KM DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL SOLA DE VEGA, PUERTO ESCONDIDO, EN DIRECCION NORESTE AL CENTRO DEL MUNICIPIO , lon:-97.06522173, lat:16.13288787}} | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 948018.6 | 948018.6 | 948018.6 | 948018.6 | 948018.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/01/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:948018.6, importe_modificado:948018.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2531203/proyecto_INICIO, 2531203/proyecto_FIN, 2531203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531204 | Proyecto de inversión | 908759.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908759.89, modificado:908759.89}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO EL CUIL, SANTA MARÍA - 34013 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 34013 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:10, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO EL CUIL - SANTA MARIA 1 600 71970 SAN ISIDRO EL CUIL, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UN KILOMETRO AL ESTE DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO EL CUIL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUC, lon:-97.05137514, lat:16.04155369}} | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 908759.89 | 908759.89 | 908759.89 | 908759.89 | 908759.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/04/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:908759.89, importe_modificado:908759.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2531204/proyecto_INICIO, 2531204/proyecto_FIN, 2531204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531211 | Proyecto de inversión | 501442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501442.03, modificado:501442.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE - 35312 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 35312 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle BALBUENA Y Calle FRESNO EL PROYECTO INICIA A UNOS METROS DE LA CALLE BALBUENA , EN EL CAMINO CONOCIDO COMO CALLE PRINCIPAL , , lon:-96.59894028, lat:16.70927297}} | 2025-07-02 | 2025-08-26 | 501442.03 | 501442.03 | 501442.03 | 501442.03 | 501442.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:501442.03, importe_modificado:501442.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}} | {2531211/proyecto_INICIO, 2531211/proyecto_PROCESO, 2531211/proyecto_FIN, 2531211/proyecto_INICIO, 2531211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la liga del acta entrega es la misma que la del contrato, trimestre:2.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-07-21}}
2025 | 2 | OAX250202531214 | Proyecto de inversión | 1024398.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024398.48, modificado:1024398.48}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0588Z, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 35565 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 35565 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:320.0, meta_modificada:32.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle 2DA DE HIDALGO Y ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.50183658, lat:16.31586666}} | 2025-06-08 | 2025-08-06 | 1024398.48 | 1024398.48 | 1024398.48 | 1024398.48 | 1024398.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPS/MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/001-006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:1024398.48, importe_modificado:1024398.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.2}} | {2531214/proyecto_INICIO, 2531214/proyecto_FIN, 2531214/proyecto_PROCESO, 2531214/proyecto_INICIO, 2531214/proyecto_PROCESO, 2531214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:2.0, usuario:lizbethlsosab, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX250202531362 | Proyecto de inversión | 2178252.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2178252.05, modificado:2178252.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOXPALAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 42725 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 42725 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo SAN MARTIN TOXPALAN 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle DE LA JUVENTUD DEL PARQUE DE LA POBLACION DE SAN MARTIN TOXPALAN, CAMINAR HACIA EL NORTE UNA CUAD, lon:-97.0584389, lat:18.10314322}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2178252.05 | 2178252.05 | 2178252.05 | 2178252.05 | 2178252.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33/III/03/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:2178252.05, importe_modificado:2178252.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {2531362/proyecto_INICIO, 2531362/proyecto_PROCESO, 2531362/proyecto_FIN, 2531362/proyecto_PROCESO, 2531362/proyecto_FIN, 2531362/proyecto_PROCESO, 2531362/proyecto_FIN, 2531362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531365 | Proyecto de inversión | 2000391.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000391.39, modificado:2000391.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS 1RA ETAPA - 48338 | 20 | Oaxaca | 246 | San Mateo Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Cajonos | 48338 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN MATEO CAJONOS 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS ENTRE Calle MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUA SOBRE , lon:-96.20691832, lat:17.16000338}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 2000391.39 | 2000391.39 | 2000391.39 | 2000391.39 | 2000391.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/246/003/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, monto:2000391.39, importe_modificado:2000391.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2531365/proyecto_INICIO, 2531365/proyecto_FIN, 2531365/proyecto_PROCESO, 2531365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202531390 | Proyecto de inversión | 752621.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752621.34, modificado:752621.34}} | Construcción de camino saca cosechas rumbo a llano macho en la localidad de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 19563 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 19563 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle CAMINO COSECHERO A LLANO MACHO Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle SEGUNDA DE MATAMOROS Y Calle CAMINO A ARROYO SABINO Se encuentra cerca de la antena Telmex y a 50 metros del t, lon:-96.68999061, lat:16.19650973}} | 2025-04-07 | 2025-05-06 | 752621.34 | 752621.34 | 752621.34 | 752621.34 | 752621.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROWILL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:752621.34, importe_modificado:752621.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2531390/proyecto_INICIO, 2531390/proyecto_PROCESO, 2531390/proyecto_FIN, 2531390/proyecto_PROCESO, 2531390/proyecto_FIN, 2531390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302428356 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 284798 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 284798 | S | 716 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50345.0, meta_modificada:50345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:15, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 YEGOVEGO, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA ENTRANDO POR , lon:-96.89569333, lat:16.79177415}} | 2024-09-16 | 2024-12-17 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/05/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50345.0}} | {2428356/proyecto_INICIO, 2428356/proyecto_PROCESO, 2428356/proyecto_INICIO, 2428356/proyecto_PROCESO, 2428356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407878 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2800000.0, modificado:2790489.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA - 328972 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 328972 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.06, meta_modificada:529.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA QUE SE UBICA FRENTE AL PALACIO M, lon:-97.032664, lat:17.366674}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2790489.35 | 2790489.35 | 2790489.35 | 2790489.35 | 2790489.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-035-00-2024, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2790489.35, importe_modificado:2790489.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.06}} | {2407878/proyecto_FIN, 2407878/proyecto_PROCESO, 2407878/proyecto_INICIO, 2407878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407879 | Proyecto de inversión | 711861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:711861.58, modificado:710402.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0559D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 330044 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 330044 | S | 46 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 140 METROS, lon:-97.76387798, lat:17.14485062}} | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 710402.95 | 710402.95 | 710402.95 | 710402.95 | 710402.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:097-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:710402.95, importe_modificado:710402.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407879/proyecto_INICIO, 2407879/proyecto_FIN, 2407879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407883 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:665796.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2090G, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS - 330930 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 330930 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CHIDOCO, 69990 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 40 METROS , lon:-97.2246263, lat:16.96789191}} | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 665796.16 | 665796.16 | 665796.16 | 665796.16 | 665796.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665796.16, importe_modificado:665796.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407883/proyecto_INICIO, 2407883/proyecto_PROCESO, 2407883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407889 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3045287.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 331864 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 331864 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO TECOMALTIANGUISCO, 68644 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 19 METROS LINEALES AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-96.71212393, lat:17.85771545}} | 2024-09-30 | 2024-12-23 | 3045287.37 | 3045287.37 | 3045287.37 | 3045287.37 | 3045287.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:131-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3045287.37, importe_modificado:3045287.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2407889/proyecto_INICIO, 2407889/proyecto_FIN, 2407889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302428020 | Proyecto de inversión | 2873320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2873320.0, modificado:2873320.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES. PRIMERA CERRADA DEL BAJIO. LOCCINE. PRIMERA CERRADA DEL CAMINO AL GUAYABAL Y EXHACIENDA DE ARANJUEZ. - 282988 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 282988 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1493.0, meta_modificada:1493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ARANJUEZ BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE SEPTIMA PRIVADA DE ARANJUEZ Y CALLE RIO COLORADO, CALLE CAMINO A LA PALMA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDA, lon:-96.63259899, lat:17.07395009}} | 2024-09-19 | 2024-11-17 | 2873320 | 2873320 | 2873320 | 2873320 | 2873320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-01/2024, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:2873320.0, importe_modificado:2873320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1493.0}} | {2428020/proyecto_INICIO, 2428020/proyecto_PROCESO, 2428020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428028 | Proyecto de inversión | 2410314 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410314.0, modificado:2410314.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GUADALUPE EL PROGRESO - 283000 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 283000 | S | 112 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.37, meta_modificada:159.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:GUADALUPE EL PROGRESO, 69780 GUADALUPE EL PROGRESO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA GUADALUP, lon:-98.215899, lat:17.340104}} | 2024-03-09 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/04/FIII/26/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2410314.0, importe_modificado:2410314.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.37}} | {2428028/proyecto_INICIO, 2428028/proyecto_FIN, 2428028/proyecto_PROCESO, 2428028/proyecto_FIN, 2428028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406965 | Proyecto de inversión | 636004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:636004.87, modificado:607806.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONGREGACIÓN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1350W, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC. - 290781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290781 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:CALLE EN LA PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO TETEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 60 METROS LINE, lon:-97.7681517, lat:16.32608596}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 607806.89 | 607806.89 | 607806.89 | 607806.89 | 607806.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:DISEÑO Y TERRACERÍAS APLICADAS TETRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:607806.89, importe_modificado:607806.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2406965/proyecto_INICIO, 2406965/proyecto_FIN, 2406965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406966 | Proyecto de inversión | 1496253.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1496253.31, modificado:1474602.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NÚM. 78 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0078Q, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 290809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290809 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO YUCUQUIMI DE OCAMPO, 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONAL A LA ESCUELA A, lon:-97.89034329, lat:17.58693093}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 1474602.54 | 1474602.54 | 1474602.54 | 1474602.54 | 1474602.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:099-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1474602.54, importe_modificado:1474602.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406966/proyecto_INICIO, 2406966/proyecto_PROCESO, 2406966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406967 | Proyecto de inversión | 711861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:711861.58, modificado:705844.35}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3053J, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA. - 290828 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290828 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ASUNCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 375 METROS LINEALES AL SURESTE DE, lon:-98.22013227, lat:17.67525379}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 705844.35 | 705844.35 | 705844.35 | 705844.35 | 705844.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:705844.35, importe_modificado:705844.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406968 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:666794.51}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NÚM. 9 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA. - 290836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290836 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA CECILIA JALIEZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 79 METROS L, lon:-96.63616988, lat:16.87842556}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 666794.51 | 666794.51 | 666794.51 | 666794.51 | 666794.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:130-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROAD INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666794.51, importe_modificado:666794.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2406968/proyecto_INICIO, 2406968/proyecto_FIN, 2406968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406969 | Proyecto de inversión | 1446105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1446105.04, modificado:1423568.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0363S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA. - 290859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290859 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA CECILIA JALIEZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 79 METROS L, lon:-96.63670109, lat:16.87975168}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 1423568.27 | 1423568.27 | 1423568.27 | 1423568.27 | 1423568.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1423568.27, importe_modificado:1423568.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406969/proyecto_INICIO, 2406969/proyecto_PROCESO, 2406969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406971 | Proyecto de inversión | 1267177.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1267177.89, modificado:1260114.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2061L, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN. - 290909 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290909 | S | 33 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 70 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CE, lon:-97.20162793, lat:16.51190498}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 1260114.89 | 1260114.89 | 1260114.89 | 1260114.89 | 1260114.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1260114.89, importe_modificado:1260114.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406971/proyecto_INICIO, 2406971/proyecto_PROCESO, 2406971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406972 | Proyecto de inversión | 423684.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:423684.15, modificado:413764.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0610F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS YUTATÍO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 290923 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290923 | S | 27 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN ANDRÉS YUTATÍO, 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-97.89312, lat:17.6068}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 413764.16 | 413764.16 | 413764.16 | 413764.16 | 413764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:413764.16, importe_modificado:413764.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2406972/proyecto_INICIO, 2406972/proyecto_FIN, 2406972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406975 | Proyecto de inversión | 1158417.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1158417.78, modificado:1135226.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 290993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 290993 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL BARRIO HIGO MOCHO A 2543 METROS LINEALES AL NOROESTE DE ESCUEL, lon:-96.55659199, lat:16.56989998}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 1135226.49 | 1135226.49 | 1135226.49 | 1135226.49 | 1135226.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1135226.49, importe_modificado:1135226.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406975/proyecto_INICIO, 2406975/proyecto_FIN, 2406975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406976 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3081781.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA. - 291041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 291041 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 227 METROS LINEALE, lon:-96.1566872, lat:17.25332397}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 3081781.32 | 3081781.32 | 3081781.32 | 3081781.32 | 3081781.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3081781.32, importe_modificado:3081781.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406976/proyecto_INICIO, 2406976/proyecto_FIN, 2406976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406978 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2900000.0, modificado:2881816.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITLATONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 291108 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 291108 | S | 150 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.2, meta_modificada:541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SANTIAGO MITLATONGO, 69606 SANTIAGO MITLATONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CANCHA A TECHAR SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 MTS DE LA ESCUELA RURAL PREES, lon:-97.273248, lat:17.224611}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 2881816.99 | 2881816.99 | 2881816.99 | 2881816.99 | 2881816.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-612-037-00-2024, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑOA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2881816.99, importe_modificado:2881816.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.2}} | {2406978/proyecto_FIN, 2406978/proyecto_PROCESO, 2406978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418485 | Proyecto de inversión | 978427.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978427.25, modificado:978427.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA .PRIMERA ETAPA., EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. - 224322 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 224322 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:7, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 71136 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CERRADA CAMINO AL TANQUE PUBLICO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CUAL SE LOCALIZA EN CAMINO AL PEDIMENTO, lon:-97.64605256, lat:17.0252}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 978427.25 | 978427.25 | 978427.25 | 978427.25 | 978427.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/93/2024, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:978427.25, importe_modificado:978427.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2418485/proyecto_INICIO, 2418485/proyecto_FIN, 2418485/proyecto_PROCESO, 2418485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418487 | Proyecto de inversión | 992223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992223.09, modificado:992223.09}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE 07 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE CARDENAS. - 224333 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 224333 | S | 44 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:CALLE 07 DE DICIEMBRE PUEBLO LAGUNILLA DE CARDENAS, 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO A 30 MTS DE, lon:-97.70263307, lat:17.00905626}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 992223.09 | 992223.09 | 992223.09 | 992223.09 | 992223.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/FAISMUN/025/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:992223.09, importe_modificado:992223.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2418487/proyecto_INICIO, 2418487/proyecto_PROCESO, 2418487/proyecto_INICIO, 2418487/proyecto_PROCESO, 2418487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428058 | Proyecto de inversión | 878922.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878922.55, modificado:878922.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA CONAFE CURSO COMUNITARIO C.C.T. 20KPR1511B, EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA. - 283156 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 283156 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:21, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA PUEBLO LA FABRICA, 70878 LA FÁBRICA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA QUE SE PRETENDE CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA CONAFE DE LA COMUN, lon:-96.42306, lat:16.197141}} | 2024-08-20 | 2024-10-03 | 878922.55 | 878922.55 | 878922.55 | 878922.55 | 878922.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/005/10/2024, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:878922.55, importe_modificado:878922.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2428058/proyecto_PROCESO, 2428058/proyecto_INICIO, 2428058/proyecto_PROCESO, 2428058/proyecto_INICIO, 2428058/proyecto_PROCESO, 2428058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406995 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3099723.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1429R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 291453 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 291453 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 GUADALUPE (BARRIO GUADALUPE), SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 477.5 METROS LINEALES AL SURO, lon:-96.69367579, lat:17.96532352}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 3099723.92 | 3099723.92 | 3099723.92 | 3099723.92 | 3099723.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3099723.92, importe_modificado:3099723.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406995/proyecto_INICIO, 2406995/proyecto_FIN, 2406995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407003 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2896480.65}} | CONTRUCCIÓN TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COBAO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR 20ECB0034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 291813 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 291813 | S | 461 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE GUELAGUETZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FERROCARRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-96.68865184, lat:16.79358824}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 2896480.65 | 2896480.65 | 2896480.65 | 2896480.65 | 2896480.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:109-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2896480.65, importe_modificado:2896480.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2407003/proyecto_INICIO, 2407003/proyecto_FIN, 2407003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407010 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2996940.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DCI0006T, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO. - 291888 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 291888 | S | 43 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE GUERRERO A 273.9 METR, lon:-96.23825129, lat:17.23846767}} | 2024-09-15 | 2024-10-28 | 2996940.72 | 2996940.72 | 2996940.72 | 2996940.72 | 2996940.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2996940.72, importe_modificado:2996940.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2407010/proyecto_INICIO, 2407010/proyecto_FIN, 2407010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302428608 | Proyecto de inversión | 2995840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995840.0, modificado:2995840.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 286133 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 286133 | S | 105 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR SN SAN ISIDRO LA RAYA, 69784 SAN ISIDRO LA RAYA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA, lon:-98.267928, lat:17.427212}} | 2024-04-19 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/08/FIII/22/2024, contratista:RUIZ-O INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2995840.0, importe_modificado:2995840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2428608/proyecto_INICIO, 2428608/proyecto_FIN, 2428608/proyecto_PROCESO, 2428608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429654 | Proyecto de inversión | 1906904.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906904.71, modificado:1906904.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 290827 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 290827 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA SAN MARTIN, 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LLIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD, lon:-95.13222283, lat:16.21602096}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 1906904.71 | 1906904.71 | 1906904.71 | 1906904.71 | 1906904.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/010/054/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1906904.71, importe_modificado:1906904.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2429654/proyecto_PROCESO, 2429654/proyecto_INICIO, 2429654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428682 | Proyecto de inversión | 853419 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853419.0, modificado:853419.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN MARTIN PERAS - 286451 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 286451 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.28, meta_modificada:0.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LAS HUERTAS POR EL CAMINO DE SAN MARTIN PERAS HACIA LAS HUERTAS, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-05-13 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/12/FIII/05/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:853419.0, importe_modificado:853419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} | {2428682/proyecto_INICIO, 2428682/proyecto_PROCESO, 2428682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421095 | Proyecto de inversión | 970614.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970614.63, modificado:970614.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL AMOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXTAN - 239552 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 239552 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.94, meta_modificada:611.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE DEL AMOR RANCHERIA MIXTAN, 68403 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 195 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELE, lon:-95.8596859, lat:17.91065788}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 970614.63 | 970614.63 | 970614.63 | 970614.63 | 970614.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/028/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:970614.63, importe_modificado:970614.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.94}} | {2421095/proyecto_PROCESO, 2421095/proyecto_FIN, 2421095/proyecto_INICIO, 2421095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429688 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA TERCERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 291047 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 291047 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO SECCION TERCERA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA TERCERA SECCIÓN E, lon:-94.97700411, lat:16.21034377}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/016/018/2024, contratista:EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.0}} | {2429688/proyecto_INICIO, 2429688/proyecto_PROCESO, 2429688/proyecto_INICIO, 2429688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407826 | Proyecto de inversión | 13182253.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.318225311E7, modificado:1.31629441E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA - 321294 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca | 321294 | S | 1322 | 1109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.53, meta_modificada:907.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE UNIÓN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ESTARA UBIC, lon:-96.58089704, lat:17.00856796}} | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 13162944.1 | 13162944.1 | 13162944.1 | 13162944.1 | 13162944.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSO-DIMSG-LPE-FISE-01-2024, contratista:JESUS ERIC MARIN CANSECO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1.31629441E7, importe_modificado:1.31629441E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.53}} | {2407826/proyecto_PROCESO, 2407826/proyecto_FIN, 2407826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302422787 | Proyecto de inversión | 5176821.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5176821.89, modificado:5176821.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 248023 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 248023 | S | 427 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.05, meta_modificada:3.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:55, direccion:PUEBLO RÍO GRANDE, 70926 RÍO GRANDE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTE CAMINO INICIARÁ A 500 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORTE HASTA CONECTAR CON EL CAMINO DE LA LOCALI, lon:-96.6858989, lat:15.90886031}} | 2024-08-15 | 2024-10-13 | 5176821.89 | 5176821.89 | 5176821.89 | 5176821.89 | 5176821.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/17/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:5176821.89, importe_modificado:5176821.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.05}} | {2422787/proyecto_INICIO, 2422787/proyecto_PROCESO, 2422787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418646 | Proyecto de inversión | 616763.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616763.59, modificado:616763.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CLAVE 20DIN0186Z - 225385 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 225385 | S | 256 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL Y CAMINO SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTALITO, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR A LA ENTRADA DE LA POBLACION VINIENDO DE, lon:-95.12988219, lat:16.94925792}} | 2024-06-10 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/03/018/2024, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:616763.59, importe_modificado:616763.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2418646/proyecto_INICIO, 2418646/proyecto_PROCESO, 2418646/proyecto_FIN, 2418646/proyecto_PROCESO, 2418646/proyecto_FIN, 2418646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418671 | Proyecto de inversión | 510055.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510055.74, modificado:510055.74}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1191X - 225516 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 225516 | S | 405 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE MALATENGO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI - DESVIACION DE MOGOÑE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE RIO PACHIÑE, S, lon:-95.05742118, lat:16.96370352}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/04/021/2024, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:510055.74, importe_modificado:510055.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2418671/proyecto_INICIO, 2418671/proyecto_PROCESO, 2418671/proyecto_FIN, 2418671/proyecto_PROCESO, 2418671/proyecto_FIN, 2418671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418691 | Proyecto de inversión | 743309.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743309.56, modificado:743309.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0536T - 225600 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 225600 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE RODOLFO DIAZ OROZCO PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE PALMERA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE Q, lon:-94.97722384, lat:17.29988925}} | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/17/055/2024, contratista:ELEAZAR ABURTO HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:743309.56, importe_modificado:743309.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2418691/proyecto_FIN, 2418691/proyecto_INICIO, 2418691/proyecto_FIN, 2418691/proyecto_PROCESO, 2418691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421867 | Proyecto de inversión | 1048018.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048018.77, modificado:1048018.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO OCOTAL A EL ZACATAL - 243745 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 243745 | S | 596 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.54, meta_modificada:10.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OCOTAL - EL ZACATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 540 PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO OCOTAL A EL ZACATAL Y , PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JU, lon:-95.18761023, lat:16.9375503}} | 2024-07-11 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/05/025/2024, contratista:JABES SANCHEZ JMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1048018.77, importe_modificado:1048018.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.54}} | {2421867/proyecto_PROCESO, 2421867/proyecto_FIN, 2421867/proyecto_PROCESO, 2421867/proyecto_INICIO, 2421867/proyecto_PROCESO, 2421867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425057 | Proyecto de inversión | 5243681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5243681.91, modificado:5243681.91}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO RIO MILAGRO ARROLLO ZANATE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA. - 267143 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 267143 | S | 604 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:59, direccion:VEREDA TRAMO KM 0+000 - KM 2+580 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 258 INTERIOR SN SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 ARROYO SANGRE, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA VEREDA INICIA EN DONDE TERMINA EL CAMINO SAN BLAS Y LLE, lon:-94.67637948, lat:16.90352493}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 5243681.91 | 5243681.91 | 5243681.91 | 5243681.91 | 5243681.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/006/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, convocante:Municipio de Santa María Chimalapa, monto:5243681.91, importe_modificado:5243681.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2580.0}} | {2425057/proyecto_PROCESO, 2425057/proyecto_FIN, 2425057/proyecto_INICIO, 2425057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418713 | Proyecto de inversión | 712115.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712115.66, modificado:712115.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 225746 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 225746 | S | 154 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.9, meta_modificada:552.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A OCOTAL Y , VEREDA A EL OCOTAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-95.12652298, lat:16.95665917}} | 2024-07-08 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/23/071/2024, contratista:ERIKA GONZALEZ JOAQUIN, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:712115.66, importe_modificado:712115.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.9}} | {2418713/proyecto_INICIO, 2418713/proyecto_FIN, 2418713/proyecto_INICIO, 2418713/proyecto_FIN, 2418713/proyecto_PROCESO, 2418713/proyecto_FIN, 2418713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421886 | Proyecto de inversión | 1967008.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967008.24, modificado:1967008.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AURELIO CASTILLO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 243857 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 243857 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE AURELIO CSTILLO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO SOBRE LA CALLE FRA, lon:-96.31851953, lat:18.30166692}} | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/003/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1967008.24, importe_modificado:1967008.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}} | {2421886/proyecto_FIN, 2421886/proyecto_PROCESO, 2421886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411716 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO PL 267 CLAVE 20ETH0275D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 181115 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 181115 | S | 470 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LOXICHA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A S, lon:-96.59885503, lat:15.90596068}} | 2024-05-04 | 2024-07-02 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/13/2024, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4100000.0, importe_modificado:4100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}} | {2411716/proyecto_INICIO, 2411716/proyecto_PROCESO, 2411716/proyecto_INICIO, 2411716/proyecto_PROCESO, 2411716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419620 | Proyecto de inversión | 897779.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897779.61, modificado:897779.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANGALES ENTRE ENCINOS Y SABINOS EN LA COLONIA ARBOLEDA - 231689 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 231689 | S | 104 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.91, meta_modificada:671.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANGALES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SANINOS, CALLE LAURELES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS AL NOROESTE DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A 170 METRO, lon:-95.88777334, lat:18.10119487}} | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 897779.61 | 897779.61 | 897779.61 | 897779.61 | 897779.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/024/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:897779.61, importe_modificado:897779.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.91}} | {2419620/proyecto_PROCESO, 2419620/proyecto_INICIO, 2419620/proyecto_FIN, 2419620/proyecto_PROCESO, 2419620/proyecto_FIN, 2419620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421906 | Proyecto de inversión | 1007525.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007525.84, modificado:1007525.84}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL, LAS MELINAS, LOS NANCHES E IGNACIO M. ALTAMIRANO - 243936 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 243936 | S | 250 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS MELINAS, LOS NANCHES E IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PEATONAL PRINCIPAL Y PEATONAL LAS MELINAS, TERRACERIA LOS NANCHES PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-95.06647715, lat:16.970375}} | 2024-07-25 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/04/022/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1007525.84, importe_modificado:1007525.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2421906/proyecto_INICIO, 2421906/proyecto_FIN, 2421906/proyecto_PROCESO, 2421906/proyecto_INICIO, 2421906/proyecto_PROCESO, 2421906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423141 | Proyecto de inversión | 312928.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312928.37, modificado:312928.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS TUCANES - 251302 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 251302 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS TUCANES, SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO PALOMARES DONAJI, ENTRADA A OTILIO MONTAÑA E, lon:-94.98467678, lat:17.23881747}} | 2024-05-30 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/45/118/2024, contratista:LUVIA MORALES ESCALANTE, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:312928.37, importe_modificado:312928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2423141/proyecto_FIN, 2423141/proyecto_INICIO, 2423141/proyecto_FIN, 2423141/proyecto_PROCESO, 2423141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423157 | Proyecto de inversión | 626399.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626399.73, modificado:626399.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUBLICO DE AGUA POTABLE - 251532 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 251532 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DONDE SE VAN , lon:-95.23282226, lat:17.03752158}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/44/117/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:626399.73, importe_modificado:626399.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2423157/proyecto_INICIO, 2423157/proyecto_PROCESO, 2423157/proyecto_FIN, 2423157/proyecto_PROCESO, 2423157/proyecto_FIN, 2423157/proyecto_INICIO, 2423157/proyecto_PROCESO, 2423157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426643 | Proyecto de inversión | 1462116.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462116.29, modificado:1462116.29}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAM 60 DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO - 275235 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 275235 | S | 28 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.05, meta_modificada:96.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , DENTRO DEL CAM 60, lon:-96.59904898, lat:16.9992942}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03/MSSA/343/IR-03/R-33-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA, S. DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:1462116.29, importe_modificado:1462116.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426643/proyecto_INICIO, 2426643/proyecto_PROCESO, 2426643/proyecto_INICIO, 2426643/proyecto_PROCESO, 2426643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423181 | Proyecto de inversión | 915030.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915030.86, modificado:915030.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1034G - 251789 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 251789 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.64, meta_modificada:550.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LA COLONIA CUAUHTEMOC. Y A UNOS 5 KM AN, lon:-94.97555723, lat:17.13737125}} | 2024-07-22 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/41/109/2024, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:915030.86, importe_modificado:915030.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.64}} | {2423181/proyecto_INICIO, 2423181/proyecto_PROCESO, 2423181/proyecto_FIN, 2423181/proyecto_INICIO, 2423181/proyecto_PROCESO, 2423181/proyecto_FIN, 2423181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425440 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935000.0, modificado:935000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 269086 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 269086 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PACHIÑE ENCINAL SE TOMA LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL ISTMO PASANDO POR TLACOLULA SANTIAG, lon:-95.1108557, lat:16.99916317}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/37/100/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:935000.0, importe_modificado:935000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.0}} | {2425440/proyecto_INICIO, 2425440/proyecto_FIN, 2425440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411772 | Proyecto de inversión | 1919024.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1919024.66, modificado:1919024.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1415J, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 181480 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 181480 | S | 95 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONS DEL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO A 300 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A, lon:-96.649834, lat:15.895235}} | 2024-05-22 | 2024-06-20 | 1919024.66 | 1919024.66 | 1919024.66 | 1919024.66 | 1919024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/14/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1919024.66, importe_modificado:1919024.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2411772/proyecto_INICIO, 2411772/proyecto_PROCESO, 2411772/proyecto_INICIO, 2411772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428510 | Proyecto de inversión | 2838153 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838153.0, modificado:2838153.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS - 285583 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 285583 | S | 99 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1113.7, meta_modificada:1113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO 0 INTERIOR SN LAS HUERTAS, 69780 LAS HUERTAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CAMINO SAN MARTIN PERASLAS HUERTAS Y LAS HUERTASLLANO GRANDE, lon:-98.218666, lat:17.353972}} | 2024-03-29 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/07/FIII/13/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2838153.0, importe_modificado:2838153.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1113.7}} | {2428510/proyecto_INICIO, 2428510/proyecto_PROCESO, 2428510/proyecto_FIN, 2428510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429866 | Proyecto de inversión | 2617829.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617829.59, modificado:2617829.59}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 20DPB0541E - 291699 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 291699 | S | 953 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, meta_modificada:251.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 PARAJE LOMA BLANCA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y , lon:-96.9883626, lat:17.03774031}} | 2024-09-12 | 2024-12-12 | 2617829.59 | 2617829.59 | 2617829.59 | 2617829.59 | 2617829.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/06/2024, contratista:MARCO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2617829.59, importe_modificado:2617829.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.4}} | {2429866/proyecto_INICIO, 2429866/proyecto_PROCESO, 2429866/proyecto_INICIO, 2429866/proyecto_FIN, 2429866/proyecto_INICIO, 2429866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418780 | Proyecto de inversión | 343101.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343101.68, modificado:343101.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE API EN LA COLONIA EL CARACOL - 226163 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 226163 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.22, meta_modificada:260.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE API COLONIA EL CARACOL, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL TIGRE, CALLE MULT LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL KINDER QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ADEMAS SE , lon:-95.87716056, lat:18.12515964}} | 2024-06-24 | 2024-08-02 | 343101.68 | 343101.68 | 343101.68 | 343101.68 | 343101.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/020/2024, contratista:ZURIEL HERNANDEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:343101.68, importe_modificado:343101.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.22}} | {2418780/proyecto_INICIO, 2418780/proyecto_PROCESO, 2418780/proyecto_FIN, 2418780/proyecto_INICIO, 2418780/proyecto_PROCESO, 2418780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421946 | Proyecto de inversión | 327884.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327884.24, modificado:327884.24}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL, ESPINOZA Y ARROYO NARANJO - 244070 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 244070 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL ARROYO NARANJO Y ESPINOZA PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARROYO NARANJO, TERRACERIA ESPINOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL GUICHICOVI NOS DIRIGIMOS HA, lon:-95.12978255, lat:16.95922732}} | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/23/070/2024, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:327884.24, importe_modificado:327884.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2421946/proyecto_PROCESO, 2421946/proyecto_FIN, 2421946/proyecto_INICIO, 2421946/proyecto_FIN, 2421946/proyecto_INICIO, 2421946/proyecto_PROCESO, 2421946/proyecto_FIN, 2421946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421960 | Proyecto de inversión | 1981893.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981893.8, modificado:1981893.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 244148 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 244148 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN , lon:-96.34524678, lat:18.2727926}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/005/2024, contratista:DISECO DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1981893.8, importe_modificado:1981893.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.0}} | {2421960/proyecto_INICIO, 2421960/proyecto_FIN, 2421960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302425463 | Proyecto de inversión | 376869.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376869.93, modificado:376869.93}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO BRENA TORRES AL PANTEON MUNICIPAL - 269216 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 269216 | S | 128 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO BRENA TORRES - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 170 PUEBLO BRENA TORRES, 70344 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PANTEON Y VEREDA A LA SOLEDAD, VEREDA A PALESTINA D, lon:-95.19426022, lat:17.24296016}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/35/094/2024, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:376869.93, importe_modificado:376869.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.17}} | {2425463/proyecto_FIN, 2425463/proyecto_INICIO, 2425463/proyecto_FIN, 2425463/proyecto_INICIO, 2425463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302428763 | Proyecto de inversión | 3295150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3295150.0, modificado:3295150.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 286767 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 286767 | S | 156 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ, 69780 SAN JOSÉ, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, LAS VIALIDADES NO TIENEN NOMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, lon:-98.239628, lat:17.370518}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/10/FIII/24/2024, contratista:GRACIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:3295150.0, importe_modificado:3295150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2428763/proyecto_INICIO, 2428763/proyecto_FIN, 2428763/proyecto_INICIO, 2428763/proyecto_PROCESO, 2428763/proyecto_FIN, 2428763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411843 | Acción | 3186762.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3186762.65, modificado:3186762.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 181935 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 181935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}} | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 3186762.65 | 3186762.65 | 3186762.65 | 3186762.65 | 3186762.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSAL/085/FAISMUN/01/2024, contratista:STAFFF DIRECCION EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3186762.65, importe_modificado:3186762.65}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2411843/proyecto_INICIO, 2411843/proyecto_PROCESO, 2411843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302420283 | Proyecto de inversión | 823777.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823777.16, modificado:823777.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 9 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA AMPLIACION ODILON MINA - 235198 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 235198 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.48, meta_modificada:625.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION ODILON MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 8 DE AGOSTO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.86814434, lat:18.10385462}} | 2024-07-24 | 2024-09-01 | 823777.16 | 823777.16 | 823777.16 | 823777.16 | 823777.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/026/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:823777.16, importe_modificado:823777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.48}} | {2420283/proyecto_PROCESO, 2420283/proyecto_FIN, 2420283/proyecto_INICIO, 2420283/proyecto_FIN, 2420283/proyecto_INICIO, 2420283/proyecto_PROCESO, 2420283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423395 | Proyecto de inversión | 4550954 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4550954.0, modificado:4550954.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE QUELOVÉ - 255323 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 255323 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 500 METROS AL SUR DE LA CASA DE REPRESENTACION SOBRE EL CAMINO SAN AGUSTIN A MAGDALENA LOXICHA, lon:-96.679824, lat:15.98199}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 4550954 | 4550954 | 4550954 | 4550954 | 4550954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/18/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4550954.0, importe_modificado:4550954.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2423395/proyecto_INICIO, 2423395/proyecto_PROCESO, 2423395/proyecto_INICIO, 2423395/proyecto_PROCESO, 2423395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302429989 | Proyecto de inversión | 1698129.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698129.22, modificado:1698129.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1A ETAPA - 292217 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 292217 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:PUEBLO EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO A PARAJE TIERRA CALIENTE Y CAMINO A PARAJE TLACUACHE, CAMINO NUEVA BRECHA LA OBRA SE CONFORMA DE VARIOS RAMALES QUE SE UBICA EN DIFERENTE, lon:-95.975095, lat:17.076241}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0003/21/2024, contratista:OSCAR DANIEL ANDRÉS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1698129.22, importe_modificado:1698129.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2429989/proyecto_INICIO, 2429989/proyecto_PROCESO, 2429989/proyecto_FIN, 2429989/proyecto_PROCESO, 2429989/proyecto_FIN, 2429989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302423402 | Proyecto de inversión | 17563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.7563E7, modificado:1.7563E7}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 255898 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 255898 | S | 12589 | 11489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.61654, lat:16.016532}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 17563000 | 17563000 | 17563000 | 17563000 | 17563000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/LPE/19/2024, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1.7563E7, importe_modificado:1.7563E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:917.0}} | {2423402/proyecto_INICIO, 2423402/proyecto_PROCESO, 2423402/proyecto_FIN, 2423402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426074 | Proyecto de inversión | 2057603.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057603.93, modificado:2057603.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO CHOCOMANATLAN - 272255 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 272255 | S | 129 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:79, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA , 70360 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (CHOCOMANATLÁN), SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-94.06335489, lat:16.72967065}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2057603.93 | 2057603.93 | 2057603.93 | 2057603.93 | 2057603.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/007/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, convocante:Municipio de Santa María Chimalapa, monto:2057603.93, importe_modificado:2057603.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2426074/proyecto_INICIO, 2426074/proyecto_PROCESO, 2426074/proyecto_FIN, 2426074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302421725 | Proyecto de inversión | 1168456.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168456.4, modificado:1168456.4}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 242884 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 242884 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROTO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL UNICO CAMINO CON EL CUENTA LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL VASO, lon:-96.47579997, lat:18.30051776}} | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/001/2024, contratista:DISECO DE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1168456.4, importe_modificado:1168456.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2421725/proyecto_FIN, 2421725/proyecto_PROCESO, 2421725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426837 | Proyecto de inversión | 2322500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322500.2, modificado:2322500.2}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN EL BIC 34 PRIMERA ETAPA - 276746 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 276746 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:287.56, meta_modificada:287.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TECOATL - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 140 PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JERO, lon:-96.91899555, lat:18.20123442}} | 2024-08-30 | 2024-11-27 | 2322500.2 | 2322500.2 | 2322500.2 | 2322500.2 | 2322500.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:2322500.2, importe_modificado:2322500.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:287.56}} | {2426837/proyecto_INICIO, 2426837/proyecto_FIN, 2426837/proyecto_INICIO, 2426837/proyecto_FIN, 2426837/proyecto_PROCESO, 2426837/proyecto_FIN, 2426837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302426851 | Proyecto de inversión | 3583074 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3583074.0, modificado:3583074.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDHAULICO EN LAS CALLES PERDIDO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN MARTIN PERAS - 276818 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 276818 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.81, meta_modificada:902.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE PERDIDO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LAZARO CARDENAS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PERDIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-03-09 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/03/FIII/03/2024, contratista:ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:3583074.0, importe_modificado:3583074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.81}} | {2426851/proyecto_PROCESO, 2426851/proyecto_FIN, 2426851/proyecto_PROCESO, 2426851/proyecto_FIN, 2426851/proyecto_PROCESO, 2426851/proyecto_INICIO, 2426851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302430175 | Proyecto de inversión | 876491 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876491.0, modificado:876491.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 293031 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 293031 | S | 722 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE PALACIOS PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRES PUNTOS DE LA COMUNIDAD LA PRIMERA INICIA EN LA CALLE SEGUNDA DE PALACIOS PARA BENE, lon:-96.21126124, lat:17.30181629}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 876491 | 876491 | 876491 | 876491 | 876491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUREDES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:876491.0, importe_modificado:876491.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2430175/proyecto_INICIO, 2430175/proyecto_FIN, 2430175/proyecto_PROCESO, 2430175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302411617 | Proyecto de inversión | 3900000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.02, modificado:3900000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 180623 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 180623 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:14, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 70921 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL E CAMINO PRINCIAL CON DIRECCION A SANTA CRUZ DE LAS FLORES A 650 METROS DE LA CASA DE REPRESENT, lon:-96.64906, lat:16.014325}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 3900000.02 | 3900000.02 | 3900000.02 | 3900000.02 | 3900000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3900000.02, importe_modificado:3900000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2411617/proyecto_INICIO, 2411617/proyecto_PROCESO, 2411617/proyecto_INICIO, 2411617/proyecto_PROCESO, 2411617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413989 | Proyecto de inversión | 2247036.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247036.19, modificado:2247036.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 194369 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 194369 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.34, meta_modificada:125.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA OBRERA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GIRAOLES Y CALLE AMAPOLAS, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 Y SE LOCALI, lon:-96.39535842, lat:18.25100518}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/004/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2247036.19, importe_modificado:2247036.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.34}} | {2413989/proyecto_INICIO, 2413989/proyecto_PROCESO, 2413989/proyecto_FIN, 2413989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415325 | Proyecto de inversión | 2099653.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099653.15, modificado:2099653.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 205672 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 205672 | S | 371 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.5, meta_modificada:1551.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JALISCO, CALLE SANTA MARIA LA UBICACION GENERAL DE LA OBRA ES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SIN EMBARGO EL PUNTO PRI, lon:-95.87232211, lat:18.10948504}} | 2024-04-11 | 2024-05-09 | 2099653.15 | 2099653.15 | 2099653.15 | 2099653.15 | 2099653.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA REYES DEFEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2099653.15, importe_modificado:2099653.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.5}} | {2415325/proyecto_PROCESO, 2415325/proyecto_FIN, 2415325/proyecto_INICIO, 2415325/proyecto_FIN, 2415325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406277 | Proyecto de inversión | 539114.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:539114.16, modificado:529153.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 60 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0054Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. - 267871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267871 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y AVENIDA HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 321 METROS LINEALES AL NORESTE D, lon:-97.62891365, lat:17.58489642}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 529153.23 | 529153.23 | 529153.23 | 529153.23 | 529153.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:529153.23, importe_modificado:529153.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2406277/proyecto_INICIO, 2406277/proyecto_FIN, 2406277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406279 | Proyecto de inversión | 1402372.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1402372.26, modificado:1374245.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1499N EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA. - 267879 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267879 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ A 87 METROS LIN, lon:-96.581415, lat:17.01008316}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 1374245.92 | 1374245.92 | 1374245.92 | 1374245.92 | 1374245.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES OCEAPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1374245.92, importe_modificado:1374245.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406279/proyecto_INICIO, 2406279/proyecto_PROCESO, 2406279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406283 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3085598.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0038B, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA. - 267918 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267918 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 150 METROS LINEALES AL NORO, lon:-98.22457617, lat:17.66322824}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 3085598.76 | 3085598.76 | 3085598.76 | 3085598.76 | 3085598.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3085598.76, importe_modificado:3085598.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406283/proyecto_INICIO, 2406283/proyecto_PROCESO, 2406283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406284 | Proyecto de inversión | 1446105.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1446105.04, modificado:1431488.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0644A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 267919 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267919 | S | 32 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE CHINACOS PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHINACOS Y CALLE INSURGENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHINACOS A 135 METROS LINEALES AL NOR, lon:-97.19358752, lat:16.16534919}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 1431488.93 | 1431488.93 | 1431488.93 | 1431488.93 | 1431488.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:096-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1431488.93, importe_modificado:1431488.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406284/proyecto_INICIO, 2406284/proyecto_FIN, 2406284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407281 | Proyecto de inversión | 6067290.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6067290.91, modificado:5985667.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A EL OCOTILLO, PLAN DE AIRE, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 299021 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 299021 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA SC TRAMO EL OCOTILLO - TATALTEPEC DE VALDÉS KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS S, lon:-97.54945884, lat:16.30775552}} | 2024-10-11 | 2024-11-15 | 5985667.33 | 5985667.33 | 5985667.33 | 5985667.33 | 5985667.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-073-W-0-24, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SR, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5985667.33, importe_modificado:5985667.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2407281/proyecto_INICIO, 2407281/proyecto_FIN, 2407281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414007 | Proyecto de inversión | 418992.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418992.21, modificado:418992.21}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 194462 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 194462 | S | 1568 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.57, meta_modificada:277.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JU, lon:-95.09119176, lat:16.96351435}} | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/003/2024, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:418992.21, importe_modificado:418992.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.57}} | {2414007/proyecto_FIN, 2414007/proyecto_PROCESO, 2414007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415893 | Proyecto de inversión | 779174.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779174.93, modificado:779174.93}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSE LUIS GONZALEZ AHUJA, CALLE GUSTAVO MANICA, CALLE JORGE DEL RIVERO Y CALLE EFRAIN BERNARDI, UBICADA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES. - 208867 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 208867 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.65, meta_modificada:292.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EFRIAN BERNARDI COLONIA LOS PRESIDENTES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE JORGE L. TAMAYO, CALLE JOSE LUIS GONZALEZ AHUJA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS AL NORT, lon:-95.8698884, lat:18.10018478}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 779174.93 | 779174.93 | 779174.93 | 779174.93 | 779174.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/015/2024, contratista:JULIO NICANDRO AMBROSIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:779174.93, importe_modificado:779174.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.65}} | {2415893/proyecto_INICIO, 2415893/proyecto_FIN, 2415893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406285 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:2989041.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 215 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 267922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267922 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA TEHUACÁN OAXACA MEX 135 D LA OBRA SE UBICA SOBR, lon:-97.37243325, lat:17.88315074}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2989041.84 | 2989041.84 | 2989041.84 | 2989041.84 | 2989041.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION JASRAK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2989041.84, importe_modificado:2989041.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406285/proyecto_INICIO, 2406285/proyecto_PROCESO, 2406285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406286 | Proyecto de inversión | 636004.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:636004.87, modificado:610298.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2870L, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 267926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267926 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE , lon:-97.81064279, lat:17.65395175}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 610298.34 | 610298.34 | 610298.34 | 610298.34 | 610298.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:111-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ORTZVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:610298.34, importe_modificado:610298.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2406286/proyecto_INICIO, 2406286/proyecto_FIN, 2406286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406287 | Proyecto de inversión | 1176934.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1176934.55, modificado:1141009.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1332G, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA - 267928 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267928 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO EL PARTIDEÑO SILACAYOAPAM Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MATAMOROS A 260 ME, lon:-98.22143624, lat:17.66630201}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 1141009.41 | 1141009.41 | 1141009.41 | 1141009.41 | 1141009.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1141009.41, importe_modificado:1141009.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2406287/proyecto_INICIO, 2406287/proyecto_PROCESO, 2406287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406288 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:661474.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1131J, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CORTIJO - 267937 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 267937 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRESIDENTE LÓPEZ MA, lon:-98.2869624, lat:16.45314147}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 661474.53 | 661474.53 | 661474.53 | 661474.53 | 661474.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:661474.53, importe_modificado:661474.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2406288/proyecto_INICIO, 2406288/proyecto_FIN, 2406288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406834 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1492185.53}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 286097 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 286097 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.71, meta_modificada:286.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO GUELATAO DE JUÁREZ, 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 190 , lon:-96.492877, lat:17.317565}} | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 1492185.53 | 1492185.53 | 1492185.53 | 1492185.53 | 1492185.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-088-00-2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1492185.53, importe_modificado:1492185.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.71}} | {2406834/proyecto_PROCESO, 2406834/proyecto_INICIO, 2406834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407284 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 155 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO. - 299061 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 299061 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE LOS PINOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A 80 METROS LIN, lon:-98.27080099, lat:17.48704956}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 669000 | 669000 | 669000 | 669000 | 669000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:098-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669000.0, importe_modificado:669000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407284/proyecto_INICIO, 2407284/proyecto_FIN, 2407284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407285 | Proyecto de inversión | 1158417.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1158417.78, modificado:1146139.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NÚM.63 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0063O, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN. - 299079 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 299079 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 111 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA TEL, lon:-96.22377461, lat:17.55754065}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 1146139.39 | 1146139.39 | 1146139.39 | 1146139.39 | 1146139.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:127-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1146139.39, importe_modificado:1146139.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2407285/proyecto_INICIO, 2407285/proyecto_PROCESO, 2407285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407295 | Proyecto de inversión | 1469227.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1469227.09, modificado:1448606.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TEBCEO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 299281 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 299281 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 181 METROS LINEALES, lon:-96.54888047, lat:18.03462148}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 1448606.24 | 1448606.24 | 1448606.24 | 1448606.24 | 1448606.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:104-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1448606.24, importe_modificado:1448606.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2407295/proyecto_INICIO, 2407295/proyecto_FIN, 2407295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302411130 | Proyecto de inversión | 1719209.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719209.92, modificado:1719209.92}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHUDA, BARRIO DEL PANTEÓN Y BARRIO CABECERA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 178339 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 178339 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL PRIMER TRAMO SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA EN EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A SAN VICE, lon:-96.61618, lat:16.01663}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 1719209.92 | 1719209.92 | 1719209.92 | 1719209.92 | 1719209.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1719209.92, importe_modificado:1719209.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2411130/proyecto_INICIO, 2411130/proyecto_PROCESO, 2411130/proyecto_INICIO, 2411130/proyecto_PROCESO, 2411130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411666 | Proyecto de inversión | 3649999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649999.98, modificado:3649999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 180833 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 180833 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:PUEBLO LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.631794, lat:16.03648}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 3649999.98 | 3649999.98 | 3649999.98 | 3649999.98 | 3649999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/12/2024, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3649999.98, importe_modificado:3649999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2411666/proyecto_INICIO, 2411666/proyecto_PROCESO, 2411666/proyecto_INICIO, 2411666/proyecto_PROCESO, 2411666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414031 | Proyecto de inversión | 446539.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446539.82, modificado:446539.82}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERÚ - 194666 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 194666 | S | 1068 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE PERU PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CAMINO A CHOCOLATE, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-95.08966057, lat:16.96237302}} | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/007/2024, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:446539.82, importe_modificado:446539.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2414031/proyecto_INICIO, 2414031/proyecto_PROCESO, 2414031/proyecto_FIN, 2414031/proyecto_PROCESO, 2414031/proyecto_FIN, 2414031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407305 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3021105.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALÁ CON CLAVE ESCOLAR 20DES0071Y, EN LALOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. - 299534 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 299534 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A 64 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 23, lon:-97.42717474, lat:17.84215893}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 3021105.76 | 3021105.76 | 3021105.76 | 3021105.76 | 3021105.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3021105.76, importe_modificado:3021105.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2407305/proyecto_INICIO, 2407305/proyecto_FIN, 2407305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302406349 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3097082.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0182O, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. - 271323 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 271323 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE IGNACIO ZAR, lon:-96.80172801, lat:17.78838887}} | 2024-09-18 | 2024-11-20 | 3097082.58 | 3097082.58 | 3097082.58 | 3097082.58 | 3097082.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3097082.58, importe_modificado:3097082.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2406349/proyecto_INICIO, 2406349/proyecto_FIN, 2406349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407338 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:660521.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1663W, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 300561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 300561 | S | 181 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA A 172 METROS LINE, lon:-96.41053276, lat:16.3216906}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 660521.33 | 660521.33 | 660521.33 | 660521.33 | 660521.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:660521.33, importe_modificado:660521.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407338/proyecto_INICIO, 2407338/proyecto_FIN, 2407338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407340 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:664127.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0674V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA. - 300595 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 300595 | S | 128 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUEZADA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA, lon:-96.67029001, lat:18.03026648}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 664127.7 | 664127.7 | 664127.7 | 664127.7 | 664127.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:129-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664127.7, importe_modificado:664127.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407340/proyecto_INICIO, 2407340/proyecto_PROCESO, 2407340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407341 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:660521.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1815K, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 300605 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 300605 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERCERA DE SAN ANDRÉS Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBERTAD A 375 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA IGL, lon:-96.40356833, lat:16.3128916}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 660521.33 | 660521.33 | 660521.33 | 660521.33 | 660521.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:660521.33, importe_modificado:660521.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407341/proyecto_INICIO, 2407341/proyecto_PROCESO, 2407341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407342 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:666304.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2707K, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 300618 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 300618 | S | 9 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA BARRIO ZANIZA, 71480 BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 155 METROS LINEALES AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA, lon:-96.95389519, lat:16.62452661}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 666304.65 | 666304.65 | 666304.65 | 666304.65 | 666304.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666304.65, importe_modificado:666304.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407342/proyecto_INICIO, 2407342/proyecto_FIN, 2407342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302416799 | Proyecto de inversión | 1297069.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297069.82, modificado:1297069.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214173 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 214173 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MA, lon:-96.28779216, lat:18.25252134}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/026/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1297069.82, importe_modificado:1297069.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2416799/proyecto_INICIO, 2416799/proyecto_PROCESO, 2416799/proyecto_FIN, 2416799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416827 | Proyecto de inversión | 1144494.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144494.43, modificado:1144494.43}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214373 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 214373 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES BARRIO SAN MIGUEL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL SOBRE LA AVENIDA 3 Y SE LOCALIZA, lon:-96.40072401, lat:18.24291229}} | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/023/2024, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1144494.43, importe_modificado:1144494.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2416827/proyecto_INICIO, 2416827/proyecto_PROCESO, 2416827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411235 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DCC1887Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 178907 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 178907 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:45, direccion:PUEBLO EL CAMALOTE, 70927 EL CAMALOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE EL CAMALOTE A 200 MTS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNI, lon:-96.69970586, lat:15.85945213}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/05/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2411235/proyecto_INICIO, 2411235/proyecto_PROCESO, 2411235/proyecto_INICIO, 2411235/proyecto_PROCESO, 2411235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417736 | Proyecto de inversión | 750006.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750006.97, modificado:750006.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA. - 220150 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 220150 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA UNIVERSITARIA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 173 METROS AL ESTE DEL PATEON C, lon:-95.89294049, lat:18.0974433}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 750006.97 | 750006.97 | 750006.97 | 750006.97 | 750006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/017/2024, contratista:ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:750006.97, importe_modificado:750006.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2417736/proyecto_INICIO, 2417736/proyecto_PROCESO, 2417736/proyecto_FIN, 2417736/proyecto_PROCESO, 2417736/proyecto_FIN, 2417736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302410891 | Proyecto de inversión | 582071.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582071.62, modificado:582071.62}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO A LA COL. AGR. Y GAN. EL PROGRESO - 168301 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 168301 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO - COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 999 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE TERRACERIA TRAMO , lon:-94.98525614, lat:17.23955525}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/45/119/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:582071.62, importe_modificado:582071.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2410891/proyecto_INICIO, 2410891/proyecto_PROCESO, 2410891/proyecto_FIN, 2410891/proyecto_INICIO, 2410891/proyecto_PROCESO, 2410891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302410928 | Proyecto de inversión | 277938.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277938.93, modificado:277938.93}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 169312 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 169312 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70341 VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA ACCEDER AL SITIO DE LA OBRA NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA TRANSISMICA NUMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO SE TOMA LA DESVIACION A LA ALTURA DE , lon:-95.00982936, lat:17.01467652}} | 2024-04-25 | 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/47/123/2024, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:277938.93, importe_modificado:277938.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410928/proyecto_PROCESO, 2410928/proyecto_FIN, 2410928/proyecto_PROCESO, 2410928/proyecto_INICIO, 2410928/proyecto_PROCESO, 2410928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411490 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALÁ CLAVE 20DPB2277I, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN TRES CRUCES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 180111 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 180111 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:69, direccion:PUEBLO AMPLIACION TRES CRUCES, 70921 AMPLIACIÓN TRES CRUCES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONO ALCALA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 500 METROS DE, lon:-96.594763, lat:16.005776}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/10/2024, contratista:SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2411490/proyecto_INICIO, 2411490/proyecto_PROCESO, 2411490/proyecto_INICIO, 2411490/proyecto_PROCESO, 2411490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415554 | Proyecto de inversión | 450000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.18, modificado:450000.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE SAN AGUSTIN MONTELOBOS - 207134 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 207134 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO HACIA LA COORREGIDORA TIERRA COLORADA - AGENCIA DE SAN AGUSTIN MONTE LOBOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 COLONIA SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, 69633 SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE , lon:-97.282122, lat:17.616047}} | 2024-04-25 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/FAISMUN/AD/404/022/2024, contratista:DUREXA Servicios de Arquitectura y Construccion S.A. de C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:450000.18, importe_modificado:450000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2415554/proyecto_INICIO, 2415554/proyecto_PROCESO, 2415554/proyecto_FIN, 2415554/proyecto_PROCESO, 2415554/proyecto_FIN, 2415554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406690 | Proyecto de inversión | 962205.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:962205.87, modificado:951205.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL,UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TACASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 281480 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 281480 | S | 884 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.98, meta_modificada:15.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE ROCOTA, EL SALÓN DE ENSAYOS DE LA BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENILUNIÓN Y PROGRESO SE LOCALIZ, lon:-96.245708, lat:17.362141}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 951205.22 | 951205.22 | 951205.22 | 951205.22 | 951205.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-038-00-2024, contratista:PIMA ARTZEL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:951205.22, importe_modificado:951205.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.98}} | {2406690/proyecto_FIN, 2406690/proyecto_PROCESO, 2406690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2025-07-15}}
2025 | 2 | OAX240302413422 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 190573 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 190573 | S | 25 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE NACIMIENTO PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE INSURGENTE A 300 METROS DE PALACIO MUNICIPAL SE CAMINA HACIA AL SUR EN LA CALLE INSURG, lon:-96.67184362, lat:16.31550191}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149166, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2413422/proyecto_INICIO, 2413422/proyecto_PROCESO, 2413422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418336 | Acción | 149515.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149515.86, modificado:149515.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223572 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 223572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}} | 2024-03-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT-371/RG33-FIII/CT-01/2024, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMINETO E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ, monto:149525.86, importe_modificado:149525.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2418336/proyecto_INICIO, 2418336/proyecto_PROCESO, 2418336/proyecto_FIN, 2418336/proyecto_INICIO, 2418336/proyecto_PROCESO, 2418336/proyecto_INICIO, 2418336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418342 | Proyecto de inversión | 344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344000.0, modificado:344000.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPR0846Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 223606 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 223606 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OLVIDO, CALLE LAZARO CARDENAS AUN COSTADO DEL TEMPLO, lon:-98.3198, lat:17.6715}} | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2418342/proyecto_INICIO, 2418342/proyecto_FIN, 2418342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418344 | Proyecto de inversión | 587260 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587260.0, modificado:587260.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DJN1209Q EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO. - 223612 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 223612 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA LUZ TENEXCALCO, 69170 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE LEONA VICARIO AL FINAL DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.3712, lat:17.6617}} | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2418344/proyecto_INICIO, 2418344/proyecto_FIN, 2418344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407167 | Proyecto de inversión | 6151684.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6151684.3, modificado:6150929.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO - 296352 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 296352 | S | 188 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6310.89, meta_modificada:6310.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EN LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA ESCUE, lon:-97.70926302, lat:17.18102266}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 6150929.06 | 6150929.06 | 6150929.06 | 6150929.06 | 6150929.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-036/2024, contratista:INGENIERÍA APLICADA JABE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6150929.06, importe_modificado:6150929.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6310.89}} | {2407167/proyecto_INICIO, 2407167/proyecto_PROCESO, 2407167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407171 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:661809.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0271B, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 296732 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 296732 | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO EL PORTILLO MATAGALLINA, 70283 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA A EL DURAZNAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 141 ME, lon:-96.13604676, lat:17.01437618}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 661809.6 | 661809.6 | 661809.6 | 661809.6 | 661809.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:661809.6, importe_modificado:661809.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407171/proyecto_INICIO, 2407171/proyecto_PROCESO, 2407171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302410247 | Proyecto de inversión | 2398739.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398739.41, modificado:2398739.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TERCERA ETAPA - 147056 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 147056 | S | 189 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11154.0, meta_modificada:11154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JU, lon:-95.09101207, lat:16.96351467}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/010/2024, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:2398739.41, importe_modificado:2398739.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11154.0}} | {2410247/proyecto_FIN, 2410247/proyecto_INICIO, 2410247/proyecto_PROCESO, 2410247/proyecto_INICIO, 2410247/proyecto_PROCESO, 2410247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418364 | Proyecto de inversión | 247067.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247067.1, modificado:200226.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL - 223760 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 223760 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.5, meta_modificada:365.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TUXTEPEC - CAMELIA ROJA KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA CRUCERO EL CAÑAVERAL, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A CAMELIA ROJA KM 6.654 Y CON, lon:-96.17162241, lat:18.05859762}} | 2024-07-29 | 2024-09-11 | 200226.13 | 200226.13 | 200226.13 | 200226.13 | 200226.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154872, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:247067.1, importe_modificado:200226.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.5}} | {2418364/proyecto_INICIO, 2418364/proyecto_PROCESO, 2418364/proyecto_FIN, 2418364/proyecto_PROCESO, 2418364/proyecto_FIN, 2418364/proyecto_INICIO, 2418364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302407178 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3098238.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 180 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNCIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC. - 296774 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 296774 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 92 ME, lon:-97.38633719, lat:16.52309504}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 3098238.8 | 3098238.8 | 3098238.8 | 3098238.8 | 3098238.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ALPEC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3098238.8, importe_modificado:3098238.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2407178/proyecto_INICIO, 2407178/proyecto_FIN, 2407178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407180 | Proyecto de inversión | 962161.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:962161.45, modificado:953398.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO RÍOS ORDAZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE. - 296781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 296781 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.6, meta_modificada:63.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 103 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 193 METRO, lon:-96.79655321, lat:16.62954614}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 953398.81 | 953398.81 | 953398.81 | 953398.81 | 953398.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:953398.81, importe_modificado:953398.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.6}} | {2407180/proyecto_INICIO, 2407180/proyecto_FIN, 2407180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407181 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, modificado:631113.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA 5 DE FEBRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2285T, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO - 296886 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 296886 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA A 28 METROS LINEALES AL OESTE DE LA IGLESIA A 74 METROS LINEALES, lon:-96.33743208, lat:17.37001508}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 631113.34 | 631113.34 | 631113.34 | 631113.34 | 631113.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:631113.34, importe_modificado:631113.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2407181/proyecto_INICIO, 2407181/proyecto_FIN, 2407181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302407182 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, modificado:3006688.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 296895 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 296895 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CARRETERA A LA ESCOPETA, CALLE JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE , lon:-96.87548622, lat:18.17701022}} | 2024-09-23 | 2024-12-23 | 3006688.34 | 3006688.34 | 3006688.34 | 3006688.34 | 3006688.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:VASPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3006688.34, importe_modificado:3006688.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2407182/proyecto_INICIO, 2407182/proyecto_FIN, 2407182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ACTAS DE ENTREGA FIRMADAS , trimestre:2.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-07-22}} | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240302417151 | Proyecto de inversión | 1724226.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724226.38, modificado:1724226.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL SATÉLITE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 216506 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 216506 | S | 94 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO EL SATÉLITE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y AVENIDA DOS, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL SATELITE DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL LA OBRA SE LOCALIZA ALREDED, lon:-96.40643555, lat:18.24005908}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/018/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1724226.38, importe_modificado:1724226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} | {2417151/proyecto_FIN, 2417151/proyecto_PROCESO, 2417151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418176 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 222835 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 222835 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.38, meta_modificada:793.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y , AUN COSTADO DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 31, lon:-98.3303, lat:17.6665}} | 2024-02-05 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.38}} | {2418176/proyecto_INICIO, 2418176/proyecto_FIN, 2418176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414840 | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815000.0, modificado:1815000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. EL CERRITO - 202088 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 202088 | S | 421 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL ZARZAL, 70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL DENOMINADA MIGUEL HIDALGO SE SIGUE DE, lon:-95.04441133, lat:17.01650313}} | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/11/038/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1815000.0, importe_modificado:1815000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2414840/proyecto_PROCESO, 2414840/proyecto_INICIO, 2414840/proyecto_PROCESO, 2414840/proyecto_FIN, 2414840/proyecto_INICIO, 2414840/proyecto_PROCESO, 2414840/proyecto_FIN, 2414840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302406337 | Proyecto de inversión | 6068205.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6068205.5, modificado:6035709.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN YETZECOVI SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 13 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 869, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 270811 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos Bienestar | 270811 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN JUAN YETZECOVI - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO SAN JUAN YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONS, lon:-96.131355, lat:17.361944}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 6035709.45 | 6035709.45 | 6035709.45 | 6035709.45 | 6035709.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-054-W-0-24, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6035709.46, importe_modificado:6035709.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}} | {2406337/proyecto_INICIO, 2406337/proyecto_PROCESO, 2406337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414858 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015000.0, modificado:1015000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIFASICA TRAMO ENCINAL COLORADO A HUISICIL SEGUNDA ETAPA - 202209 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 202209 | S | 140 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE TRAMO ENCINAL COLORADO Y HUISICIL PUEBLO HUISICIL, 70330 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO ENCINAL COLORADO A HUISICIL Y , HUISICIL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE , lon:-95.11339896, lat:17.02462001}} | 2024-06-20 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/27/078/2024, contratista:MAYRA ELENA MONTES GASGA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1015000.0, importe_modificado:1015000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:959.0}} | {2414858/proyecto_INICIO, 2414858/proyecto_FIN, 2414858/proyecto_PROCESO, 2414858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414869 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:990000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 202259 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 202259 | S | 134 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.9, meta_modificada:638.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE ALLENDE, CALLE HOREB, CALLE ALVARADO PUEBLO HIERBA SANTA, 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE, lon:-95.01568132, lat:16.9553761}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/32/087/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.9}} | {2414869/proyecto_INICIO, 2414869/proyecto_PROCESO, 2414869/proyecto_FIN, 2414869/proyecto_PROCESO, 2414869/proyecto_FIN, 2414869/proyecto_INICIO, 2414869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418221 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN TLACOTEPEC LAGUNAS EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 223097 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 223097 | S | 1079 | 1009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOTEPEC LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 00000 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y, lon:-98.3287, lat:17.6779}} | 2024-02-26 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2418221/proyecto_INICIO, 2418221/proyecto_FIN, 2418221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414896 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915000.0, modificado:915000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CAMINO SACA COSECHA - 202471 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 202471 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO RUMBO SACA COSECHA PUEBLO SANTA ANITA, 70340 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RUMBO SACA COSECHA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO DE PAVIMENTADO QUE, lon:-95.07827269, lat:17.05041964}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/40/108/2024, contratista:MAYRA ELENA MONTES GASGA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:915000.0, importe_modificado:915000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2414896/proyecto_INICIO, 2414896/proyecto_PROCESO, 2414896/proyecto_FIN, 2414896/proyecto_PROCESO, 2414896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416533 | Acción | 156796.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156796.32, modificado:156796.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212563 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 212563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}} | 2024-02-10 | 2024-12-31 | 156796.32 | 156796.32 | 156796.32 | 156796.32 | 156796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPMSAFAISMUN-001-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:156796.32, importe_modificado:156796.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2416533/proyecto_INICIO, 2416533/proyecto_PROCESO, 2416533/proyecto_INICIO, 2416533/proyecto_FIN, 2416533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302419127 | Proyecto de inversión | 388089 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388089.0, modificado:388089.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL CONAFRUT - 228380 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 228380 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.44, meta_modificada:284.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA CONAFRUT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, CALLE GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE LA COLO, lon:-95.86658302, lat:18.10363511}} | 2024-07-01 | 2024-08-10 | 388089 | 388089 | 388089 | 388089 | 388089 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/021/2024, contratista:EDGAR ARTURO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:388089.0, importe_modificado:388089.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.44}} | {2419127/proyecto_PROCESO, 2419127/proyecto_FIN, 2419127/proyecto_PROCESO, 2419127/proyecto_INICIO, 2419127/proyecto_FIN, 2419127/proyecto_INICIO, 2419127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302408985 | Proyecto de inversión | 13849910 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.384991E7, modificado:1.384991E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHIMALAPA - 70820 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 70820 | S | 1444 | 1285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8542.0, meta_modificada:8542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - BRECHA A TERREROS COMUNALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 542 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE SAN B, lon:-94.681996, lat:16.906981}} | 2024-05-21 | 2024-10-17 | 13849910 | 13849910 | 13849910 | 13849910 | 13849910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/003/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, convocante:Municipio de Santa María Chimalapa, monto:1.384991E7, importe_modificado:1.384991E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8542.0}} | {2408985/proyecto_PROCESO, 2408985/proyecto_FIN, 2408985/proyecto_INICIO, 2408985/proyecto_FIN, 2408985/proyecto_INICIO, 2408985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411277 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL COROZAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 179047 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 179047 | S | 350 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:49, direccion:PUEBLO EL COROZAL, 70926 EL COROZAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LA CASA DE REPRESENTACION DE LA LOCALIDAD DE EL COROZAL, lon:-96.647978, lat:15.908288}} | 2024-03-16 | 2024-05-14 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/06/2024, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2411277/proyecto_INICIO, 2411277/proyecto_PROCESO, 2411277/proyecto_INICIO, 2411277/proyecto_PROCESO, 2411277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415970 | Proyecto de inversión | 2551840.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2551840.92, modificado:2551840.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO - 209231 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 209231 | S | 490 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2618.8, meta_modificada:2618.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EJIDO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA MELCHOR OCAMPO Y , lon:-96.464649, lat:16.182504}} | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 2551840.92 | 2551840.92 | 2551840.92 | 2551840.92 | 2551840.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/007/09/2024, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:2551840.92, importe_modificado:2551840.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2618.8}} | {2415970/proyecto_INICIO, 2415970/proyecto_PROCESO, 2415970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415971 | Proyecto de inversión | 3473405.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3473405.26, modificado:3473405.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 209233 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 209233 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS BENITO JUAREZ LIBERTAD Y PRINCIPAL, lon:-96.38158136, lat:16.17687457}} | 2024-05-18 | 2024-10-14 | 3473405.26 | 3473405.26 | 3473405.26 | 3473405.26 | 3473405.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/013/08/2024, contratista:OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:3473405.26, importe_modificado:3473405.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2415971/proyecto_INICIO, 2415971/proyecto_PROCESO, 2415971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409806 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - 116971 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 116971 | S | 2988 | 2868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MORELOS, CALLE GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-95.14020764, lat:16.8204936}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2409806/proyecto_INICIO, 2409806/proyecto_FIN, 2409806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414078 | Proyecto de inversión | 1865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865000.0, modificado:1865000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 195197 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 195197 | S | 611 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7273.06, meta_modificada:7273.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO HUISICIL Y CAMINO PACHIÑE ENCINAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ENCINAL COLORADO SE TOMA LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA , lon:-95.10779866, lat:17.01013356}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/10/035/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1865000.0, importe_modificado:1865000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7273.06}} | {2414078/proyecto_PROCESO, 2414078/proyecto_FIN, 2414078/proyecto_PROCESO, 2414078/proyecto_FIN, 2414078/proyecto_INICIO, 2414078/proyecto_PROCESO, 2414078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418279 | Proyecto de inversión | 724286.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724286.27, modificado:724286.27}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 223357 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 223357 | S | 201 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE REFORMA UBICADA ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.3209, lat:17.6712}} | 2024-04-03 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2418279/proyecto_INICIO, 2418279/proyecto_FIN, 2418279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411331 | Proyecto de inversión | 4090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4090000.0, modificado:4090000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GUAYABAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 179235 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 179235 | S | 394 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:56, direccion:PUEBLO RÍO GUAYABAL, 70926 RÍO GUAYABAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION DE RIO GUAYABAL SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION A MAGDALENA LOXICHA, lon:-96.680318, lat:15.900719}} | 2024-03-29 | 2024-05-27 | 4090000 | 4090000 | 4090000 | 4090000 | 4090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/07/2024, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4090000.0, importe_modificado:4090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2411331/proyecto_PROCESO, 2411331/proyecto_INICIO, 2411331/proyecto_PROCESO, 2411331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414112 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCE DE OCTUBRE - 195510 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 195510 | S | 206 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EDUCACION Y DEPORTE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COL., lon:-95.10633947, lat:17.16549426}} | 2024-07-04 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/21/066/2024, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:825.0}} | {2414112/proyecto_INICIO, 2414112/proyecto_PROCESO, 2414112/proyecto_FIN, 2414112/proyecto_PROCESO, 2414112/proyecto_INICIO, 2414112/proyecto_PROCESO, 2414112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414970 | Proyecto de inversión | 1520518.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520518.34, modificado:1520518.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DES0202Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA. - 203016 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 203016 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS A 100 METROS DEL BANCO BIENESTAR Y A 700 METR, lon:-94.69122893, lat:16.90657441}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 1520518.34 | 1520518.34 | 1520518.34 | 1520518.34 | 1520518.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/004/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS ALKAFEREL DEL SUR, S.A DE C.V, convocante:Municipio de Santa María Chimalapa, monto:1520518.34, importe_modificado:1520518.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.28}} | {2414970/proyecto_INICIO, 2414970/proyecto_PROCESO, 2414970/proyecto_FIN, 2414970/proyecto_PROCESO, 2414970/proyecto_FIN, 2414970/proyecto_PROCESO, 2414970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418308 | Proyecto de inversión | 408508.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408508.76, modificado:408508.76}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 223451 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 223451 | S | 151 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LA LUZ TENEXCALCO - ZAPOTITLAN LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO LA LUZ TENEXCALCO, 69170 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO A ZAPOTITLAN LAGUNA KILOMETRO 1.05, , lon:-98.3687, lat:17.6679}} | 2024-04-17 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2418308/proyecto_INICIO, 2418308/proyecto_FIN, 2418308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418314 | Proyecto de inversión | 625059.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625059.19, modificado:625059.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 223469 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 223469 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:2, direccion:CALLE LA FLORES PUEBLO LA LUZ TENEXCALCO, 69170 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE NICOLAS BRAVO DE LA ESQUINA DE LA CALLE ZARAGOZA Y GUERRERO 200 METROS AL NO, lon:-98.3696, lat:17.6636}} | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/259/002/07-2023, contratista:ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.0}} | {2418314/proyecto_INICIO, 2418314/proyecto_FIN, 2418314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413627 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1162899.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO - 191826 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 191826 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.4, meta_modificada:1277.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA GIRASOLES COLONIA 5 DE FEBRERO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CERRADA PREDIO PRIVADO, PRIVADA CRISTANTEMOS LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN DOS VIALIDADES DE LA , lon:-96.13525864, lat:18.1048485}} | 2024-07-08 | 2024-08-17 | 1162899.48 | 1162899.48 | 1162899.48 | 1162899.48 | 1162899.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155068, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1162899.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1277.22}} | {2413627/proyecto_INICIO, 2413627/proyecto_PROCESO, 2413627/proyecto_FIN, 2413627/proyecto_INICIO, 2413627/proyecto_FIN, 2413627/proyecto_PROCESO, 2413627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414124 | Proyecto de inversión | 885001.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885001.12, modificado:885001.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 195625 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 195625 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO UNIDAD Y PROGRESO, 70346 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CAMINO A MONTE AGUILA PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 1, lon:-95.23236815, lat:17.12040528}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/46/121/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:885001.12, importe_modificado:885001.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:814.0}} | {2414124/proyecto_INICIO, 2414124/proyecto_PROCESO, 2414124/proyecto_FIN, 2414124/proyecto_PROCESO, 2414124/proyecto_FIN, 2414124/proyecto_INICIO, 2414124/proyecto_PROCESO, 2414124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416043 | Proyecto de inversión | 651932.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651932.96, modificado:651932.96}} | REHABILITACION DE CAMINO DESVIACION APOALA APAZCO A UNION BUENA VISTA - 209546 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 209546 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA QUE CONDUCE A UNION BUENA VISTA - CENTRO DE LA POBLACION DE UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), 69626 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCA, lon:-97.12996555, lat:17.63247908}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 651932.96 | 651932.96 | 651932.96 | 651932.96 | 651932.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/001/2024, contratista:GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:651932.96, importe_modificado:651932.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2416043/proyecto_INICIO, 2416043/proyecto_PROCESO, 2416043/proyecto_FIN, 2416043/proyecto_INICIO, 2416043/proyecto_PROCESO, 2416043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413646 | Proyecto de inversión | 537250.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537250.64, modificado:836668.16}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 191902 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 191902 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.5, meta_modificada:506.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE MARTINEZ, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD EN UN , lon:-96.12677491, lat:18.07892647}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 836668.16 | 836668.16 | 836668.16 | 836668.16 | 836668.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154871, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:836668.26, importe_modificado:836668.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.16}} | {2413646/proyecto_INICIO, 2413646/proyecto_FIN, 2413646/proyecto_PROCESO, 2413646/proyecto_FIN, 2413646/proyecto_PROCESO, 2413646/proyecto_FIN, 2413646/proyecto_INICIO, 2413646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416645 | Proyecto de inversión | 1386285.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386285.27, modificado:1386285.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213181 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 213181 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.9, meta_modificada:1056.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE L, lon:-96.34481065, lat:18.29237209}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/016/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1386285.27, importe_modificado:1386285.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.9}} | {2416645/proyecto_INICIO, 2416645/proyecto_FIN, 2416645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411391 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOMA DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 179570 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 179570 | S | 272 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:60, direccion:PUEBLO TOMA DE AGUA, 70926 TOMA DE AGUA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A EL CAMALOTE, lon:-96.688242, lat:15.858548}} | 2024-03-31 | 2024-05-29 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/08/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2411391/proyecto_PROCESO, 2411391/proyecto_INICIO, 2411391/proyecto_PROCESO, 2411391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416676 | Proyecto de inversión | 2476988.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476988.55, modificado:2476988.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE FERNANDO REYES ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213352 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 213352 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:68, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PLAYA LECUONA, 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN DOS CALLES EN LA CALLE FERNANDO REYES ESCAL, lon:-96.65640471, lat:18.35037339}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/017/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2476988.55, importe_modificado:2476988.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.0}} | {2416676/proyecto_INICIO, 2416676/proyecto_FIN, 2416676/proyecto_INICIO, 2416676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411417 | Proyecto de inversión | 4894500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4894500.0, modificado:4894500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179731 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 179731 | S | 437 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LOXICHA, 70927 SANTA CRUZ LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN AGUSTIN LOXICHA A SAN BARTOLOMÉ, lon:-96.67483089, lat:15.99978686}} | 2024-04-07 | 2024-06-05 | 4894500 | 4894500 | 4894500 | 4894500 | 4894500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/09/2024, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4894500.0, importe_modificado:4894500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:363.0}} | {2411417/proyecto_PROCESO, 2411417/proyecto_INICIO, 2411417/proyecto_PROCESO, 2411417/proyecto_FIN, 2411417/proyecto_INICIO, 2411417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418916 | Proyecto de inversión | 1859995.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1859995.57, modificado:1859995.57}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 227028 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 227028 | S | 1010 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA CIUDAD SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE UBICA EN CALLE OAXACA SN AL FONDO, ULTIMO TERRENO, COLINDANDO CON EL RIO MI, lon:-98.109088, lat:17.652765}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1859995.57 | 1859995.57 | 1859995.57 | 1859995.57 | 1859995.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/03/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:1859995.57, importe_modificado:1859995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2418916/proyecto_INICIO, 2418916/proyecto_PROCESO, 2418916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302415569 | Proyecto de inversión | 2449174.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449174.23, modificado:2449174.23}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE ZATODOCA - 207260 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 207260 | S | 394 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325000.0, meta_modificada:325000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, 69630 LOMA DEL MORAL, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM, lon:-97.295101, lat:17.521054}} | 2024-07-08 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMCH/FAISMUN/IR/404/020/2024, contratista:DUREXA Servicios de Arquitectura y Construccion S.A. de C.V., convocante:H. A. SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:2449174.23, importe_modificado:2449174.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325000.0}} | {2415569/proyecto_FIN, 2415569/proyecto_INICIO, 2415569/proyecto_FIN, 2415569/proyecto_PROCESO, 2415569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416324 | Proyecto de inversión | 1758767.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1758767.11, modificado:1758767.11}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211161 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 211161 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA OBRA SE LOCALIZA ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL PREESCIOLAR DE, lon:-96.39685447, lat:18.28578746}} | 2024-04-18 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/013/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1758767.11, importe_modificado:1758767.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.0}} | {2416324/proyecto_INICIO, 2416324/proyecto_FIN, 2416324/proyecto_INICIO, 2416324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416718 | Proyecto de inversión | 1206446.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206446.7, modificado:1206446.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GONZÁLEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213688 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 213688 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.96, meta_modificada:901.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE RFEALIZARA EN DOS CALLES LA CALLE GONZALES QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ES, lon:-96.28283803, lat:18.17306514}} | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/019/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1206446.7, importe_modificado:1206446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.96}} | {2416718/proyecto_INICIO, 2416718/proyecto_PROCESO, 2416718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302418934 | Proyecto de inversión | 741836.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741836.95, modificado:741836.95}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOXPALAN AGENCIA CUIXTEPEC TRAMO 3 000 AL 24 294.01 - 227116 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 227116 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127764.0, meta_modificada:127764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 294 PUEBLO , 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN QUE SE, lon:-97.0615484, lat:18.10636387}} | 2024-04-02 | 2024-04-21 | 741836.95 | 741836.95 | 741836.95 | 741836.95 | 741836.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CO-MSMT/2441R33-111/03/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:741836.95, importe_modificado:741836.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127764.0}} | {2418934/proyecto_INICIO, 2418934/proyecto_PROCESO, 2418934/proyecto_FIN, 2418934/proyecto_PROCESO, 2418934/proyecto_INICIO, 2418934/proyecto_PROCESO, 2418934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409177 | Proyecto de inversión | 1051456.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051456.65, modificado:1051456.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMINO DE PASO SAN ANTONIO Y LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS NANCHES - 83892 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 83892 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE LOS NANCHES PUEBLO LOS NANCHES, 70383 LOS NANCHES, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y CALLE PASO SAN ANTONIO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS NANCH, lon:-95.01333769, lat:16.81466374}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 1051456.65 | 1051456.65 | 1051456.65 | 1051456.65 | 1051456.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/004/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V, convocante:EL BARRIO DE LA SOLEDAD, monto:1051456.65, importe_modificado:1051456.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2409177/proyecto_INICIO, 2409177/proyecto_FIN, 2409177/proyecto_PROCESO, 2409177/proyecto_FIN, 2409177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302411978 | Proyecto de inversión | 736071.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736071.11, modificado:736071.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OCTAVIO PAZ - 182477 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 182477 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.34, meta_modificada:262.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RULFO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TABASCO, CALLE RUFINO TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 75 METROS AL OESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DE LA E, lon:-95.89232718, lat:18.10803785}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 736071.11 | 736071.11 | 736071.11 | 736071.11 | 736071.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/018/2024, contratista:ING. ANGEL SHARID CORRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:736071.11, importe_modificado:736071.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.34}} | {2411978/proyecto_INICIO, 2411978/proyecto_PROCESO, 2411978/proyecto_FIN, 2411978/proyecto_PROCESO, 2411978/proyecto_FIN, 2411978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302413744 | Acción | 399638.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399638.84, modificado:399638.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 192533 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 192533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/01/MST/492/FAISMUN/ST/3%IND/2024, contratista:MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:399638.84, importe_modificado:399638.84}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:22.0}} | {2413744/proyecto_INICIO, 2413744/proyecto_PROCESO, 2413744/proyecto_INICIO, 2413744/proyecto_PROCESO, 2413744/proyecto_FIN, 2413744/proyecto_PROCESO, 2413744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414261 | Proyecto de inversión | 2021249.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021249.74, modificado:2021249.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEXTA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 196651 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 196651 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE AGUA PLATANAR, 68434 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL SALON SOCIAL LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA P, lon:-96.52968133, lat:18.37328091}} | 2024-04-08 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/006/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2021249.74, importe_modificado:2021249.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2414261/proyecto_INICIO, 2414261/proyecto_PROCESO, 2414261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414285 | Proyecto de inversión | 1221552.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221552.69, modificado:1221552.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA Y LA CALLE CAMINO AL EMBARCADERO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 196722 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 196722 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 68434 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS DE DOS CALLE DIFERENTES EL PRIMER TRAMOS ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA FREN, lon:-96.48825614, lat:18.152987}} | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/008/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1221552.69, importe_modificado:1221552.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2414285/proyecto_INICIO, 2414285/proyecto_FIN, 2414285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302414287 | Proyecto de inversión | 2249046.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249046.42, modificado:2249046.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 196731 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 196731 | S | 82 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2511.2, meta_modificada:2511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ES A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y TERMINA A UN COSTADO DEL IEBO 172 DE LA LOCA, lon:-96.46268005, lat:18.1420588}} | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/009/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2249046.42, importe_modificado:2249046.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2511.2}} | {2414287/proyecto_PROCESO, 2414287/proyecto_INICIO, 2414287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417076 | Proyecto de inversión | 703091.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703091.36, modificado:703091.36}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 215909 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 215909 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO SAN MIGUELITO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO-A Y CALLE DOS-A, AVENIDA CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD DE TE, lon:-96.40049133, lat:18.24556666}} | 2024-05-10 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/025/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:703091.36, importe_modificado:703091.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2417076/proyecto_PROCESO, 2417076/proyecto_INICIO, 2417076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302416402 | Proyecto de inversión | 1462266.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462266.99, modificado:1462266.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL ENCAJONADO, COLONIA LOS PRESIDENTES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211616 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 211616 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:CALLE FIDEL LOYO COLONIA LOS PRESIDENTES, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROSENDO ALCALA SARMIENTO Y CALLE PEDRO MAURO CLARA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES PERTENECIENTE AL EJ, lon:-96.39186085, lat:18.2435376}} | 2024-04-18 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/014/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1462266.99, importe_modificado:1462266.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2416402/proyecto_PROCESO, 2416402/proyecto_INICIO, 2416402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417655 | Proyecto de inversión | 4010494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010494.11, modificado:4010494.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN ISIDRO EL CAMALOTE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 219508 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 219508 | S | 470 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO CAMALOTE, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LOXICHA CON DIRECCION A SAN ISIDRO CAMALOTE, lon:-96.608539, lat:15.896841}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 4010494.11 | 4010494.11 | 4010494.11 | 4010494.11 | 4010494.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/15/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4010494.11, importe_modificado:4010494.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2417655/proyecto_INICIO, 2417655/proyecto_PROCESO, 2417655/proyecto_INICIO, 2417655/proyecto_PROCESO, 2417655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302417677 | Proyecto de inversión | 3963515.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3963515.12, modificado:3963515.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 219678 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 219678 | S | 470 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, 70925 SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO LOXICHA A SAN AGUSTIN LOXICHA A 6 KILOMETROS DE SAN FRANC, lon:-96.60432878, lat:15.92610023}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 3963515.12 | 3963515.12 | 3963515.12 | 3963515.12 | 3963515.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/16/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3963515.12, importe_modificado:3963515.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2417677/proyecto_INICIO, 2417677/proyecto_PROCESO, 2417677/proyecto_INICIO, 2417677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240302409681 | Proyecto de inversión | 2297317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2297317.5, modificado:2297317.5}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NIZABIGUIDI - 110401 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 110401 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NIZABIGUIDI, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE SIN DENOMINACIÓN Y CALLE SIN DENOMINACIÓN, CALLE MIXTEQUILLA EL DRENAJE INICIA EN LA ESQUINA DEL PREESCOLAR CURSO COMUNITARIO DE , lon:-95.25647831, lat:16.38948946}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 2297317.5 | 2297317.5 | 2297317.5 | 2297317.5 | 2297317.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/001/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V., convocante:SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, monto:2297317.5, importe_modificado:2297317.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2409681/proyecto_INICIO, 2409681/proyecto_PROCESO, 2409681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472586 | Proyecto de inversión | 1216485.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216485.65, modificado:1167231.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON C.C.T. 20DTV1537Z - 360374 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 360374 | S | 88 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.87, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE GALLEGOS COLONIA ALBERTO BLASSI VEGA, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JESUS RASGADOS Y CALLE DIAMANTE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA ALB, lon:-95.222057, lat:16.210705}} | 2024-11-16 | 2024-12-21 | 1167231.71 | 1167231.71 | 1167231.71 | 1167231.71 | 1167231.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/FAISMUN/26-2024, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1167231.71, importe_modificado:1167231.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.3}} | {2472586/proyecto_INICIO, 2472586/proyecto_PROCESO, 2472586/proyecto_FIN, 2472586/proyecto_PROCESO, 2472586/proyecto_FIN, 2472586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463918 | Proyecto de inversión | 2689923.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689923.04, modificado:2689923.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN. - 313146 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 313146 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.5, meta_modificada:1684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA C, lon:-96.0776481, lat:18.13886459}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2689923.04 | 2689923.04 | 2689923.04 | 2689923.04 | 2689923.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-081/2024, contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2689923.04, importe_modificado:2689923.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.5}} | {2463918/proyecto_INICIO, 2463918/proyecto_PROCESO, 2463918/proyecto_INICIO, 2463918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464670 | Acción | 453052.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453052.86, modificado:453052.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 337888 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 337888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.464061, lat:16.182831}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 453052.86 | 453052.86 | 453052.86 | 453052.86 | 453052.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSSRH/347/FIII/001/01/2024, contratista:HUGO LEONEL SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:453052.86, importe_modificado:453052.86}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2464670/proyecto_INICIO, 2464670/proyecto_FIN, 2464670/proyecto_INICIO, 2464670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402450797 | Acción | 313613.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313613.85, modificado:313613.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 170046 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 170046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/279/SMS/001/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:313613.85, importe_modificado:313613.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2450797/proyecto_PROCESO, 2450797/proyecto_INICIO, 2450797/proyecto_PROCESO, 2450797/proyecto_INICIO, 2450797/proyecto_PROCESO, 2450797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463252 | Proyecto de inversión | 885636.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885636.14, modificado:885636.14}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 383963 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 383963 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:282, direccion:CALLE MONTES PARRA RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 68404 VICENTE GUERRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JIMENEZ, CALLE 12 DE MAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE CARRASCO A, lon:-95.89299869, lat:18.00835407}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 885636.14 | 885636.14 | 885636.14 | 885636.14 | 885636.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/022/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:885636.14, importe_modificado:885636.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2463252/proyecto_PROCESO, 2463252/proyecto_FIN, 2463252/proyecto_INICIO, 2463252/proyecto_FIN, 2463252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:2.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-07-16}}
2025 | 2 | OAX240402463959 | Proyecto de inversión | 1415051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415051.33, modificado:1415051.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TUXTEPEC. - 314008 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 314008 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.2, meta_modificada:1026.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PERIFERICO REVOLUCION O AV. 6 MEXICO SUR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MEXICO SUR LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MEXICO , lon:-96.16018539, lat:18.05163374}} | 2024-09-05 | 2024-11-03 | 1415051.33 | 1415051.33 | 1415051.33 | 1415051.33 | 1415051.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-090/2024, contratista:SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN OAXACA-ATLANTICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1415051.33, importe_modificado:1415051.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.2}} | {2463959/proyecto_FIN, 2463959/proyecto_INICIO, 2463959/proyecto_PROCESO, 2463959/proyecto_FIN, 2463959/proyecto_INICIO, 2463959/proyecto_PROCESO, 2463959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466898 | Proyecto de inversión | 414099.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414099.65, modificado:414099.65}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ALLENDE Y VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA SEXTA SECCIÓN - 392900 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 392900 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.67, meta_modificada:318.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE Y VALERIO TRUJANIO COLONIA SECCIÓN 6TA., 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA A 1.30 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.1016055, lat:16.56200141}} | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C-AD-13/0001/133/2024, contratista:JESÚS DANIEL MIGUEL MIGUEL, convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:414099.65, importe_modificado:414099.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.67}} | {2466898/proyecto_INICIO, 2466898/proyecto_FIN, 2466898/proyecto_PROCESO, 2466898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471364 | Proyecto de inversión | 633498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633498.1, modificado:633498.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403267 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403267 | S | 1008 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE EMILIZANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUN, lon:-96.28596825, lat:18.25637274}} | 2024-06-03 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/040/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:633498.1, importe_modificado:633498.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2471364/proyecto_INICIO, 2471364/proyecto_FIN, 2471364/proyecto_INICIO, 2471364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472162 | Proyecto de inversión | 807307.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807307.3, modificado:807307.3}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 359272 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 359272 | S | 1531 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN MARCIAL SE REALIZA LA REHABILITACION DE LUMIN, lon:-96.466216, lat:16.093951}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/279/SMS/003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:807307.3, importe_modificado:807307.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2472162/proyecto_PROCESO, 2472162/proyecto_INICIO, 2472162/proyecto_PROCESO, 2472162/proyecto_INICIO, 2472162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472182 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE INGUININGO - 359311 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 359311 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE INGUININGO PARAJE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO INGUININGO Y , LA OBRA COMIENZA EN EL PARAJE INGUININGO DONDE POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO EN LA, lon:-97.411725, lat:17.852753}} | 2024-09-11 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSIP/FAISMUN/464/001/2024, contratista:DINPLASMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2472182/proyecto_INICIO, 2472182/proyecto_PROCESO, 2472182/proyecto_FIN, 2472182/proyecto_PROCESO, 2472182/proyecto_FIN, 2472182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402452534 | Proyecto de inversión | 570990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570990.02, modificado:570990.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO VALDIVIEZO EN LA COLONIA FIDEL PEÑA - 307208 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 307208 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.56, meta_modificada:411.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:203, direccion:CALLE ANTONIO VALDIVIEZO COLONIA FIDEL PEÑA, 70046 FIDEL PEÑA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO VALDIVIESO Y CALLE JESUS HENESTROSA, CALLE DANIEL PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE JESUS HENESTROSA Y DANIE, lon:-95.03797098, lat:16.44145001}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 570990.02 | 570990.02 | 570990.02 | 570990.02 | 570990.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/011/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:570990.02, importe_modificado:570990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.56}} | {2452534/proyecto_INICIO, 2452534/proyecto_PROCESO, 2452534/proyecto_FIN, 2452534/proyecto_INICIO, 2452534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463278 | Proyecto de inversión | 419541.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419541.16, modificado:419541.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ZACATIXPAN - 384061 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384061 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.05, meta_modificada:312.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZACATIXPAM, 68402 ZACATIXPAM, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIP, lon:-95.95030169, lat:18.15597704}} | 2024-07-24 | 2024-08-30 | 419541.16 | 419541.16 | 419541.16 | 419541.16 | 419541.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/025/2024, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:419541.16, importe_modificado:419541.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.05}} | {2463278/proyecto_INICIO, 2463278/proyecto_PROCESO, 2463278/proyecto_FIN, 2463278/proyecto_INICIO, 2463278/proyecto_PROCESO, 2463278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463297 | Proyecto de inversión | 848552.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848552.97, modificado:848552.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIA, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ZACATAL - 384091 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384091 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.86, meta_modificada:679.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTEROS AL ESTE DE LA BASCULA GANADERA DE , lon:-95.89070205, lat:17.93870699}} | 2024-07-24 | 2024-09-06 | 848552.97 | 848552.97 | 848552.97 | 848552.97 | 848552.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/027/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:848552.97, importe_modificado:848552.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.86}} | {2463297/proyecto_INICIO, 2463297/proyecto_PROCESO, 2463297/proyecto_FIN, 2463297/proyecto_PROCESO, 2463297/proyecto_FIN, 2463297/proyecto_INICIO, 2463297/proyecto_PROCESO, 2463297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465547 | Proyecto de inversión | 1652747.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652747.8, modificado:1637185.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC. - 389421 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 389421 | S | 525 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIMERA DE MORELOS, CALLE ZARAGOZA A 500 M DE LA PLAZUELA DE JUAREZ DEL CENTRO DE LA POBL, lon:-96.31029764, lat:16.15004959}} | 2024-10-28 | 2024-12-22 | 1637185.2 | 1637185.2 | 1637185.2 | 1637185.2 | 1637185.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/MSCX/FAISMUN/M512/003/2024, contratista:IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1637185.2, importe_modificado:1637185.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2465547/proyecto_INICIO, 2465547/proyecto_PROCESO, 2465547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471394 | Proyecto de inversión | 650281.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650281.11, modificado:650281.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 76 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403321 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403321 | S | 89 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO EN 76 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-96.482264, lat:18.1417222}} | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/042/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:650281.11, importe_modificado:650281.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2471394/proyecto_INICIO, 2471394/proyecto_PROCESO, 2471394/proyecto_FIN, 2471394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472199 | Proyecto de inversión | 537587.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537587.65, modificado:537587.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELEODORO CHARIS CASTRO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO - 404823 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 404823 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.36, meta_modificada:398.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HELEODORO CHARIS CASTRO COLONIA 5 DE FEBRERO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MAGDALENA DE AQUINO Y CALLE REGINO SANCHEZ LOPEZ, LA COLONIA EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE UBICA EN LA PA, lon:-95.01938012, lat:16.45699068}} | 2024-10-17 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/043/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:537587.65, importe_modificado:537587.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.36}} | {2472199/proyecto_INICIO, 2472199/proyecto_PROCESO, 2472199/proyecto_FIN, 2472199/proyecto_INICIO, 2472199/proyecto_PROCESO, 2472199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463332 | Proyecto de inversión | 1089772.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089772.71, modificado:1089772.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRDAULICO EN LA CALLE EFRAIN BERNARDI EN LA LOCALIDAD DE DESPARRAMADERO - 384148 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384148 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.11, meta_modificada:842.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN BERNARDI COLONIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L, lon:-95.97827112, lat:18.01938651}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 1089772.71 | 1089772.71 | 1089772.71 | 1089772.71 | 1089772.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/029/2024, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1089772.71, importe_modificado:1089772.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.11}} | {2463332/proyecto_INICIO, 2463332/proyecto_FIN, 2463332/proyecto_INICIO, 2463332/proyecto_FIN, 2463332/proyecto_PROCESO, 2463332/proyecto_FIN, 2463332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464097 | Proyecto de inversión | 1999976.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999976.31, modificado:1999976.31}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 319011 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319011 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.8, meta_modificada:332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-94.94174716, lat:16.55259999}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 1999976.31 | 1999976.31 | 1999976.31 | 1999976.31 | 1999976.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/012/2024, contratista:LIFT-PLUS WIND SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1999976.31, importe_modificado:1999976.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.8}} | {2464097/proyecto_INICIO, 2464097/proyecto_FIN, 2464097/proyecto_PROCESO, 2464097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466292 | Proyecto de inversión | 1657979.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657979.18, modificado:1657979.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, CON PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO ACCESO PRINCIPAL HACIA EL PEDIMENTO DEL KM. 0.000 AL KM. 0.380 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU. - 344152 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 344152 | S | 1015 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+380 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PEDIMENTO JUAREZ Y CALLE NACIONAL, CALLE NIÑOS H, lon:-97.66171496, lat:17.02177734}} | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 1657979.18 | 1657979.18 | 1657979.18 | 1657979.18 | 1657979.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, monto:1657979.18, importe_modificado:1657979.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.0}} | {2466292/proyecto_INICIO, 2466292/proyecto_PROCESO, 2466292/proyecto_INICIO, 2466292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472236 | Proyecto de inversión | 2026681.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2026681.76, modificado:2026681.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL - 404895 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 404895 | S | 1279 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y AVENIDA PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARIO EL PEDREGAL Y SE LOCALIZA EN E, lon:-96.39681544, lat:18.24548698}} | 2024-06-12 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/045/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2026681.76, importe_modificado:2026681.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2472236/proyecto_INICIO, 2472236/proyecto_FIN, 2472236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463353 | Proyecto de inversión | 1487729.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487729.92, modificado:1487729.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, EN EL BARRIO LAS FLORES - 384205 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384205 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.4, meta_modificada:1090.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, CALLE TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENIT, lon:-95.88476109, lat:18.10898587}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 1487729.92 | 1487729.92 | 1487729.92 | 1487729.92 | 1487729.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/031/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1487729.92, importe_modificado:1487729.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.4}} | {2463353/proyecto_FIN, 2463353/proyecto_INICIO, 2463353/proyecto_PROCESO, 2463353/proyecto_INICIO, 2463353/proyecto_FIN, 2463353/proyecto_PROCESO, 2463353/proyecto_INICIO, 2463353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463359 | Proyecto de inversión | 359783.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359783.57, modificado:359783.57}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 384227 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384227 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:CALLE APOLONIO DOMINGUEZ RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 68405 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO SAN BENITO ENCINAL, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 M AL SURESTE DE LA , lon:-95.88643065, lat:18.02937928}} | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 359783.57 | 359783.57 | 359783.57 | 359783.57 | 359783.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/019/2024, contratista:ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:359783.57, importe_modificado:359783.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2463359/proyecto_INICIO, 2463359/proyecto_PROCESO, 2463359/proyecto_FIN, 2463359/proyecto_PROCESO, 2463359/proyecto_FIN, 2463359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464105 | Proyecto de inversión | 2286406.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286406.63, modificado:2286406.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAMUEL DE LA COLONIA EL ANGEL - 319069 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319069 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.7, meta_modificada:1717.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:CALLE SAMUEL COLONIA EL ANGEL, 70030 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAMUEL Y CALLE DANIEL, LA COLONIA EL ANGEL SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL PERIFERICO, lon:-95.0128709, lat:16.45845029}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 2286406.63 | 2286406.63 | 2286406.63 | 2286406.63 | 2286406.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/013/2024, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2286406.63, importe_modificado:2286406.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.76}} | {2464105/proyecto_INICIO, 2464105/proyecto_FIN, 2464105/proyecto_PROCESO, 2464105/proyecto_FIN, 2464105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464127 | Proyecto de inversión | 970453.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970453.08, modificado:970453.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DANIEL LOPEZ NELIO EN LA COLONIA MARIANO MONTERO - 319416 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319416 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.13, meta_modificada:741.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:151, direccion:CALLE DANIEL LOPEZ NELIO COLONIA MARIANO MONTERO, 70034 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL LOPEZ NELIO Y ANDADOR FERNANDO LUI, CALLE M TORRES URBIETA LA COLONIA MARIANO MONTERO SE ENCUENTRA J, lon:-95.02855743, lat:16.41294113}} | 2024-07-18 | 2024-08-17 | 970453.08 | 970453.08 | 970453.08 | 970453.08 | 970453.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/017/2024, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:970453.08, importe_modificado:970453.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.13}} | {2464127/proyecto_INICIO, 2464127/proyecto_PROCESO, 2464127/proyecto_FIN, 2464127/proyecto_PROCESO, 2464127/proyecto_FIN, 2464127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469213 | Proyecto de inversión | 829938.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829938.17, modificado:829938.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SABULÓN ENTRE LAS CALLES PENSADOR MEXICANO Y OAXACA DE LA SEXTA SECCIÓN - 351300 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 351300 | S | 110 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.79, meta_modificada:563.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON SABULON PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2DA. PENSADOR MEXICANO, CALLE EMILIO CARRANZA SE UBICA A 1 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.09996221, lat:16.55984353}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-11/0001/107/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN OBRA CIVIL VASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, monto:829938.17, importe_modificado:829938.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2469213/proyecto_INICIO, 2469213/proyecto_FIN, 2469213/proyecto_PROCESO, 2469213/proyecto_FIN, 2469213/proyecto_INICIO, 2469213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471530 | Proyecto de inversión | 761366.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761366.08, modificado:761366.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 403569 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403569 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.9, meta_modificada:241.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO Y CALLE AZUCENA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA, lon:-96.41622184, lat:18.24337053}} | 2024-06-13 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/047/2024, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:761366.08, importe_modificado:761366.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.9}} | {2471530/proyecto_FIN, 2471530/proyecto_PROCESO, 2471530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472306 | Proyecto de inversión | 406521.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406521.28, modificado:406521.28}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUYENTES Y CAMINO VIEJO A LA VENTOSA EN LA COLONIA LOS PINOS. - 359618 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 359618 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.4, meta_modificada:197.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA LOS PINOS, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO VIEJO A LA VENTOSA, CALLE REFORMA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLE, lon:-95.00188498, lat:16.4610511}} | 2024-09-04 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/027/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:406521.28, importe_modificado:406521.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.4}} | {2472306/proyecto_INICIO, 2472306/proyecto_PROCESO, 2472306/proyecto_INICIO, 2472306/proyecto_FIN, 2472306/proyecto_PROCESO, 2472306/proyecto_FIN, 2472306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472307 | Proyecto de inversión | 1424986.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424986.76, modificado:1424986.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 405053 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 405053 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA LA O, lon:-96.26203466, lat:18.21585618}} | 2024-06-19 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/051/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1424986.76, importe_modificado:1424986.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2472307/proyecto_INICIO, 2472307/proyecto_FIN, 2472307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472319 | Proyecto de inversión | 1629784.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629784.69, modificado:1629784.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA RICARDO FLORES MAGDALENO Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 405075 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 405075 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.1, meta_modificada:1208.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE RICARDO FLORES MAGDALENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.33641863, lat:18.21580993}} | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/053/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1629784.69, importe_modificado:1629784.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.1}} | {2472319/proyecto_PROCESO, 2472319/proyecto_INICIO, 2472319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461250 | Proyecto de inversión | 414031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414031.62, modificado:414031.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CARCAMO DE BOMBEO - 378028 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378028 | S | 276 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA A LA COL. CUAUHTEMOC Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE SE T, lon:-95.01452394, lat:17.06233673}} | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/13/045/2024, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:414031.62, importe_modificado:414031.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.5}} | {2461250/proyecto_INICIO, 2461250/proyecto_FIN, 2461250/proyecto_PROCESO, 2461250/proyecto_FIN, 2461250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467091 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 393430 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 393430 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL 190 PUEBLO LAS MINAS, 70546 LAS MINAS, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 190 QUE APROXIMADAMENTE SON 238 ML Y EN LA OTRA C, lon:-95.89378976, lat:16.48698582}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/IR/COP/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2467091/proyecto_INICIO, 2467091/proyecto_FIN, 2467091/proyecto_INICIO, 2467091/proyecto_FIN, 2467091/proyecto_PROCESO, 2467091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de contrato, no direcciona. Favor de actualizar. , trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-12}}
2025 | 2 | OAX240402472327 | Proyecto de inversión | 1497583.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497583.01, modificado:1497583.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS Y CALLEJÓN AZUCENAS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LAS GRANDES AGUAS - 405089 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 405089 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.4, meta_modificada:957.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE AZUCENAS, LA OBRA SE REALIZARA EN DOS CALLES EN LA COLONIA LAS GRANDES EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA CALLE MOR, lon:-96.40849321, lat:18.23947143}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/054/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1497583.01, importe_modificado:1497583.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.4}} | {2472327/proyecto_FIN, 2472327/proyecto_PROCESO, 2472327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469287 | Proyecto de inversión | 629637.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629637.44, modificado:329637.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 351506 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 351506 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:59, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 70113 SAN ANTONIO DEL MONTE [RANCHO], CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.36 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.1258176, lat:16.55747324}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C- AD-07/0001/064/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN OBRA CIVIL VASCO, S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:329637.44, importe_modificado:329637.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2469287/proyecto_INICIO, 2469287/proyecto_PROCESO, 2469287/proyecto_FIN, 2469287/proyecto_PROCESO, 2469287/proyecto_FIN, 2469287/proyecto_INICIO, 2469287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472377 | Proyecto de inversión | 1137576.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137576.36, modificado:1137576.36}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 405193 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 405193 | S | 620 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC ISLA UBIVCADA EN LE VASO DE , lon:-96.48339975, lat:18.20034822}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/055/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1137576.36, importe_modificado:1137576.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472377/proyecto_FIN, 2472377/proyecto_PROCESO, 2472377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467168 | Proyecto de inversión | 1204883.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204883.5, modificado:704883.49}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE CIUDAD IXTEPEC - 393591 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 393591 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.24, meta_modificada:198.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIO CARRANZA SE UBICA A 1.07 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.09769888, lat:16.55781817}} | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-15/0001/043/2024, contratista:JESÚS DANIEL MIGUEL MIGUEL, convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:704883.49, importe_modificado:704883.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.24}} | {2467168/proyecto_INICIO, 2467168/proyecto_PROCESO, 2467168/proyecto_FIN, 2467168/proyecto_PROCESO, 2467168/proyecto_FIN, 2467168/proyecto_INICIO, 2467168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472397 | Proyecto de inversión | 1600062.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600062.82, modificado:1600062.82}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 405344 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 405344 | S | 437 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2395.7, meta_modificada:2395.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE 16 DE SEPTIEMRBE, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SAN ISIDRO CALLE IGN, lon:-96.3412465, lat:18.14732832}} | 2024-07-08 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/056/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1600062.82, importe_modificado:1600062.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2395.7}} | {2472397/proyecto_FIN, 2472397/proyecto_PROCESO, 2472397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464319 | Proyecto de inversión | 1662367.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662367.32, modificado:1662367.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA STAGABEÑE EN LA COLONIA LA AMISTAD - 324259 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324259 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:148, direccion:CALLE STAGABEÑE COLONIA LA AMISTAD, 70034 COLONIA DE LA AMISTAD, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE STAGABEÑE Y CALLE GUIE CHACHI, CALLE GUIETIQUI LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LA AMISTAD QUE SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE, lon:-95.02815143, lat:16.41447655}} | 2024-07-18 | 2024-08-16 | 1662367.32 | 1662367.32 | 1662367.32 | 1662367.32 | 1662367.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/018/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1662367.32, importe_modificado:1662367.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.08}} | {2464319/proyecto_PROCESO, 2464319/proyecto_INICIO, 2464319/proyecto_FIN, 2464319/proyecto_INICIO, 2464319/proyecto_PROCESO, 2464319/proyecto_FIN, 2464319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402468641 | Proyecto de inversión | 750431.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750431.22, modificado:750431.22}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MALVARISCO - 396589 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 396589 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SAN PEDRO EL ALTO, 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE REALIZARA EN LA CALLE COMUNMENTE LLAMADA BENITO JUAREZ A APROXIMADAMENTE UN KILOMETRO DEL ENTRONQUE DE , lon:-96.48705, lat:16.00322}} | 2024-11-10 | 2024-12-09 | 750431.22 | 750431.22 | 750431.22 | 750431.22 | 750431.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSPA/306/INV/015/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:750431.22, importe_modificado:750431.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2468641/proyecto_FIN, 2468641/proyecto_INICIO, 2468641/proyecto_FIN, 2468641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469372 | Proyecto de inversión | 174564.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174564.01, modificado:114480.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FACUNDO ZARATE - 351788 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 351788 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA FACUNDO ZARATE, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE AGOSTO, CALLE AMAPOLA SE UBICA A 3.91 KM DEL CNETRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.07937178, lat:16.5436921}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C-AD-09/0001/042/2024, contratista:RIGOBERTO VELAZQUEZ RUIZ, convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:114480.98, importe_modificado:114480.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2469372/proyecto_INICIO, 2469372/proyecto_FIN, 2469372/proyecto_PROCESO, 2469372/proyecto_FIN, 2469372/proyecto_INICIO, 2469372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464346 | Proyecto de inversión | 991254.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991254.46, modificado:991254.46}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA STAGABEÑE - 324949 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324949 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE STAGABEÑE COLONIA ESTAGAABEÑEE, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , LA COLONIA ESTAGABEÑE SE LOCALIZA AL SUR DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE Y JUNTO A LA COLONIA LAS FLORES, lon:-95.03525033, lat:16.42971798}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 991254.46 | 991254.46 | 991254.46 | 991254.46 | 991254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/023/2024, contratista:ISIDRO AQUINO VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:991254.46, importe_modificado:991254.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2464346/proyecto_PROCESO, 2464346/proyecto_FIN, 2464346/proyecto_INICIO, 2464346/proyecto_FIN, 2464346/proyecto_INICIO, 2464346/proyecto_PROCESO, 2464346/proyecto_FIN, 2464346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470213 | Proyecto de inversión | 5692424.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5692424.69, modificado:5692424.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA JUAREZ - 400096 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 400096 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.0, meta_modificada:3416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA JUÁREZ, 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUB, lon:-95.02765508, lat:16.21010272}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 5692424.69 | 5692424.69 | 5692424.69 | 5692424.69 | 5692424.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/022/040/2024, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:5692424.69, importe_modificado:5692424.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.0}} | {2470213/proyecto_INICIO, 2470213/proyecto_FIN, 2470213/proyecto_INICIO, 2470213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464396 | Proyecto de inversión | 1301883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301883.88, modificado:1301883.88}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD BICENTENARIO TRAMO INTERCONEXION AV.5 EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 327092 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 327092 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUATRO Y BOULEVARD BICENTENARIO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL FINAL , lon:-96.12913488, lat:18.09531873}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 1301883.88 | 1301883.88 | 1301883.88 | 1301883.88 | 1301883.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-092/2024, contratista:PABLO GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1301883.88, importe_modificado:1301883.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.93}} | {2464396/proyecto_FIN, 2464396/proyecto_INICIO, 2464396/proyecto_FIN, 2464396/proyecto_PROCESO, 2464396/proyecto_FIN, 2464396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467310 | Proyecto de inversión | 1194188.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194188.58, modificado:1194188.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS NUXIÑO ZONA URBANA - 346151 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 346151 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:295.52, meta_modificada:295.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN ANDRÉS NUXIÑO, 69953 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO DESDE EL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL LOS 25 BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN SOBR, lon:-97.10566512, lat:17.23868598}} | 2024-10-17 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/57/04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:1194188.58, importe_modificado:1194188.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.0}} | {2467310/proyecto_INICIO, 2467310/proyecto_PROCESO, 2467310/proyecto_INICIO, 2467310/proyecto_PROCESO, 2467310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX240402470223 | Proyecto de inversión | 851358.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851358.32, modificado:851358.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA MIXTAN KM. 7.000. EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 354025 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 354025 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA - MIXTAN - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA EL TRIUNFO, 68403 EL TRIUNFO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA E.C. CAMINO LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE , lon:-95.86222802, lat:18.0362357}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 851358.32 | 851358.32 | 851358.32 | 851358.32 | 851358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/038/2024, contratista:DIANA LAURA GARCIA GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:851358.32, importe_modificado:851358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2470223/proyecto_PROCESO, 2470223/proyecto_FIN, 2470223/proyecto_PROCESO, 2470223/proyecto_INICIO, 2470223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461561 | Proyecto de inversión | 1161996.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161996.22, modificado:1161996.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA AGENCIA DE POLICIA - 378803 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378803 | S | 251 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.28, meta_modificada:657.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE ACCESA A LA LOCALIDAD POR EL ORIENTE DE LA MISMA EL CUAL DESARROLLA, lon:-95.29850285, lat:17.22329251}} | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/18/058/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1161996.22, importe_modificado:1161996.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.28}} | {2461561/proyecto_PROCESO, 2461561/proyecto_INICIO, 2461561/proyecto_PROCESO, 2461561/proyecto_FIN, 2461561/proyecto_PROCESO, 2461561/proyecto_FIN, 2461561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461575 | Proyecto de inversión | 743858.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743858.19, modificado:743858.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO DONAJI A JOSE MARIA MORELOS - 378894 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378894 | S | 223 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO DONAI - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DONAJI Y CAMINO JOSE MARIA MORELOS, PARTIENDO DESDE LA PO, lon:-94.98970679, lat:17.23811767}} | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/20/065/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:743858.19, importe_modificado:743858.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {2461575/proyecto_INICIO, 2461575/proyecto_FIN, 2461575/proyecto_INICIO, 2461575/proyecto_PROCESO, 2461575/proyecto_FIN, 2461575/proyecto_PROCESO, 2461575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402469548 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:870000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO. - 352210 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 352210 | S | 86 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO A SAN MATEO TUNUCHI PUEBLO SAN FRANCISCO HIGOS, 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO TUNUCHI Y BRECHA BRECHA A CLUB CAMPESTRE LA JOYA, CALLE CIRCUITO MORAN LA OBRA DE, lon:-98.11608411, lat:17.41635372}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSR/461/004/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}} | {2469548/proyecto_INICIO, 2469548/proyecto_PROCESO, 2469548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472490 | Proyecto de inversión | 1791277.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791277.26, modificado:1887459.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON C.C.T. 20DPR3405W - 360118 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 360118 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.85, meta_modificada:360.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CERRO ALTO, 70633 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE GRA. CHARIS Y CALLE PROGRESO, CALLE NARCISO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO OESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA A LA COSTERA HUATULCO , lon:-95.21204094, lat:16.19412594}} | 2024-11-16 | 2024-12-21 | 1887459.07 | 1887459.07 | 1887459.07 | 1887459.07 | 1887459.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/FAISMUN/25-2024, contratista:ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1887459.07, importe_modificado:1887459.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.36}} | {2472490/proyecto_INICIO, 2472490/proyecto_FIN, 2472490/proyecto_PROCESO, 2472490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463714 | Proyecto de inversión | 814365.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814365.36, modificado:814365.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUIE CHACHI EN LA COLONIA ZAPOTECA - 306272 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306272 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.12, meta_modificada:583.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE GUIE CHACHI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE CHACHI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUIE CHACHI DE LA COLONIA ZAPOTECA, lon:-95.04054354, lat:16.42953509}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 814365.36 | 814365.36 | 814365.36 | 814365.36 | 814365.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:814365.36, importe_modificado:814365.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.12}} | {2463714/proyecto_INICIO, 2463714/proyecto_PROCESO, 2463714/proyecto_FIN, 2463714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463718 | Proyecto de inversión | 860410.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860410.01, modificado:860410.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BINNI GULASA DE LA COLONIA ZAPOTECA - 306394 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306394 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.87, meta_modificada:583.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE BINNI GULAS COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BINNI GULAS Y CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, LA COLONIA ZAPOTECA SE LOCALIZA FRENTE A LA COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-95.040165, lat:16.43139852}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 860410.01 | 860410.01 | 860410.01 | 860410.01 | 860410.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/004/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:860410.01, importe_modificado:860410.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.87}} | {2463718/proyecto_INICIO, 2463718/proyecto_PROCESO, 2463718/proyecto_FIN, 2463718/proyecto_INICIO, 2463718/proyecto_PROCESO, 2463718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463728 | Proyecto de inversión | 648522.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648522.5, modificado:648522.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUIE TIQUI DE LA COLONIA ZAPOTECA - 306591 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306591 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE GUIE TIQUI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE TIQUI Y CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA ZAPOTECA QUE SE LOCALIZA FRENTE A LA COLONIA 8 DE, lon:-95.04019019, lat:16.42891349}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 648522.5 | 648522.5 | 648522.5 | 648522.5 | 648522.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:648522.5, importe_modificado:648522.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2463728/proyecto_INICIO, 2463728/proyecto_PROCESO, 2463728/proyecto_FIN, 2463728/proyecto_INICIO, 2463728/proyecto_PROCESO, 2463728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463741 | Proyecto de inversión | 1090137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090137.48, modificado:1090137.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA EN LA COLONIA JARDINES - 306998 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306998 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.45, meta_modificada:837.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA JARDÍN, 70015 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE LAS FLORES, LA COLONIA JARDIN SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE DOND ESTA LA GUARDIA NACIONAL, lon:-95.0007876, lat:16.45011529}} | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 1090137.48 | 1090137.48 | 1090137.48 | 1090137.48 | 1090137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/010/2024, contratista:JOSE SANTANA TERAN MATUS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1090137.48, importe_modificado:1090137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.45}} | {2463741/proyecto_INICIO, 2463741/proyecto_FIN, 2463741/proyecto_PROCESO, 2463741/proyecto_FIN, 2463741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467458 | Proyecto de inversión | 2942031.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2942031.9, modificado:2942031.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CIUDAD IXTEPEC - 394178 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 394178 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.24 KM DEL CNETRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.09430758, lat:16.57369342}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-12/0001/125/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN OBRA CIVIL VASCO, S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:2942031.9, importe_modificado:2942031.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}} | {2467458/proyecto_INICIO, 2467458/proyecto_PROCESO, 2467458/proyecto_FIN, 2467458/proyecto_PROCESO, 2467458/proyecto_FIN, 2467458/proyecto_INICIO, 2467458/proyecto_PROCESO, 2467458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462509 | Proyecto de inversión | 1039644.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039644.43, modificado:1039644.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PLANADA - 381689 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 381689 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CALLE LA PLANADA PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LA PLANADA Y CAMINO RIO GUASAMANDO, PROLONGACION PRINCIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE, lon:-95.1582655, lat:17.04772784}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/24/072/2024, contratista:ERIKA GONZALEZ JOAQUIN, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1039644.43, importe_modificado:1039644.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2462509/proyecto_INICIO, 2462509/proyecto_PROCESO, 2462509/proyecto_FIN, 2462509/proyecto_PROCESO, 2462509/proyecto_FIN, 2462509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462520 | Proyecto de inversión | 415003.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415003.11, modificado:415003.11}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL VIVERO A THE REAL - 381738 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 381738 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EL VIVERO - THE REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 350 PUEBLO THE REAL, 70333 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 147 Y CALLE LOS MEDARDOS, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PA, lon:-95.13547927, lat:17.1147547}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/28/080/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:415003.11, importe_modificado:415003.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}} | {2462520/proyecto_PROCESO, 2462520/proyecto_FIN, 2462520/proyecto_INICIO, 2462520/proyecto_FIN, 2462520/proyecto_PROCESO, 2462520/proyecto_FIN, 2462520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463084 | Proyecto de inversión | 588130.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588130.07, modificado:588130.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A BRENA TORRES - 383487 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 383487 | S | 128 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE BRENA TORRES - BRENA TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO BRENA TORRES, 70332 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BRENA TORRES, lon:-95.19571865, lat:17.24198321}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/35/095/2024, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:588130.07, importe_modificado:588130.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {2463084/proyecto_FIN, 2463084/proyecto_INICIO, 2463084/proyecto_FIN, 2463084/proyecto_PROCESO, 2463084/proyecto_INICIO, 2463084/proyecto_PROCESO, 2463084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463819 | Proyecto de inversión | 778789.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778789.5, modificado:778789.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALMA CAMPESINA CLAVE 20DPB0948U - 385420 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385420 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:PROLONGACION PRINCIPAL PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMERIA TOMAMOS LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL ISTMO PASANDO POR TLACOLULA SAN, lon:-95.07134664, lat:16.94943633}} | 2024-08-05 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/38/103/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:778789.5, importe_modificado:778789.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2463819/proyecto_FIN, 2463819/proyecto_PROCESO, 2463819/proyecto_INICIO, 2463819/proyecto_PROCESO, 2463819/proyecto_FIN, 2463819/proyecto_INICIO, 2463819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463840 | Proyecto de inversión | 1078772.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078772.22, modificado:1078772.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 310360 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 310360 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.98, meta_modificada:755.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS LIMAS COLONIA AMPLIACIÓN EL TRÓPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIMITE DE LA COLONIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-96.13872539, lat:18.06691333}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 1078772.22 | 1078772.22 | 1078772.22 | 1078772.22 | 1078772.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1078772.22, importe_modificado:1078772.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.25}} | {2463840/proyecto_INICIO, 2463840/proyecto_PROCESO, 2463840/proyecto_FIN, 2463840/proyecto_INICIO, 2463840/proyecto_PROCESO, 2463840/proyecto_FIN, 2463840/proyecto_INICIO, 2463840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463844 | Proyecto de inversión | 1055892.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055892.41, modificado:1055892.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL TROPICO - 310641 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 310641 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL TRÓPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA LIMITE CON TERRENOS DE CULTIVO, PRIVADA MODELO LA OBRA SE LOCALIZA SOB, lon:-96.1371843, lat:18.0686294}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 1055892.41 | 1055892.41 | 1055892.41 | 1055892.41 | 1055892.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-078/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1055892.41, importe_modificado:1055892.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2463844/proyecto_INICIO, 2463844/proyecto_PROCESO, 2463844/proyecto_FIN, 2463844/proyecto_INICIO, 2463844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466085 | Proyecto de inversión | 898819.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898819.42, modificado:898819.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO METATE - 390488 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390488 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.64, meta_modificada:682.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M AL SURESTE DEL CENTRO DE S, lon:-95.93047891, lat:18.00905715}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 898819.42 | 898819.42 | 898819.42 | 898819.42 | 898819.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/035/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:898819.42, importe_modificado:898819.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.64}} | {2466085/proyecto_FIN, 2466085/proyecto_INICIO, 2466085/proyecto_FIN, 2466085/proyecto_PROCESO, 2466085/proyecto_INICIO, 2466085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466115 | Proyecto de inversión | 1427231.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427231.32, modificado:1427231.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TLACOJALPAN . LOMA BONITA . TIERRA ALTA. - 390523 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390523 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.67, meta_modificada:2.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA TLACOJALPAN - LOMA BONITA - TIERRA ALTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 667 RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - TLACOJALPAN Y CALLE CONOCIDO, , lon:-95.93340941, lat:18.13920975}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 1427231.32 | 1427231.32 | 1427231.32 | 1427231.32 | 1427231.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/037/2024, contratista:ERICK JAHIR PASTOR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1427231.32, importe_modificado:1427231.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.67}} | {2466115/proyecto_PROCESO, 2466115/proyecto_INICIO, 2466115/proyecto_FIN, 2466115/proyecto_INICIO, 2466115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466773 | Proyecto de inversión | 82189.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82189.95, modificado:91304.45}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN A SANTOS REYES TEPEJILLO DEL KM. 0.000 AL KM. 7.56764 - 392590 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 392590 | S | 490 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.57, meta_modificada:7.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, MIXTEPEC - SANTOS REYES TEPEJILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 567 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJIL, lon:-97.93863701, lat:17.43786637}} | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:91304.45, importe_modificado:91304.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.57}} | {2466773/proyecto_INICIO, 2466773/proyecto_PROCESO, 2466773/proyecto_FIN, 2466773/proyecto_PROCESO, 2466773/proyecto_FIN, 2466773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462537 | Proyecto de inversión | 565489.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565489.77, modificado:565489.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ROBLES - 381875 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 381875 | S | 136 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE LOS ROBLES PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70344 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE PRINCIPAL, VEREDA ARROYO LOS ROBLES DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES INGRESAR A LA CARRETERA FEDERAL , lon:-95.24074315, lat:17.23903702}} | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/31/084/2024, contratista:ERIKA GONZALEZ JOAQUIN, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:565489.77, importe_modificado:565489.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:263.0}} | {2462537/proyecto_INICIO, 2462537/proyecto_FIN, 2462537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465369 | Proyecto de inversión | 1731703.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731703.49, modificado:1731703.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL PARAJE AGUA NEGRA - 339811 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Nopala | 339811 | S | 305 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA VICENTE GUERRERO, 2 DE ABRIL, COLON, JUAN HERNÁNDEZ, CUAUHTÉMOC, MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, ABASOLO. PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA VICENTE G, lon:-97.540856, lat:17.806466}} | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154743, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA, monto:1731703.49, importe_modificado:1731703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5100.0}} | {2465369/proyecto_INICIO, 2465369/proyecto_PROCESO, 2465369/proyecto_INICIO, 2465369/proyecto_FIN, 2465369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462558 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965000.0, modificado:965000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANANTIAL - 381961 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 381961 | S | 90 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:CALLE MANANTIAL PUEBLO BARRIO ALVARADO, 70330 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO CHOCOLATE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALVARADO TOMAMOS LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL ISTMO , lon:-95.08994859, lat:16.93840201}} | 2024-04-29 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/34/092/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:557.0}} | {2462558/proyecto_FIN, 2462558/proyecto_PROCESO, 2462558/proyecto_FIN, 2462558/proyecto_INICIO, 2462558/proyecto_PROCESO, 2462558/proyecto_INICIO, 2462558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465238 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 339506 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 339506 | S | 361 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE, lon:-97.30333405, lat:17.04355424}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:564MYG/R33-FIII/FISMDF-02/2024, contratista:GPF SERVICIOS INMOBILIARIOS DE CONSTRUCCION Y DE MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {2465238/proyecto_INICIO, 2465238/proyecto_FIN, 2465238/proyecto_PROCESO, 2465238/proyecto_INICIO, 2465238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402455350 | Proyecto de inversión | 6726375.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6726375.81, modificado:8486458.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTIGUA PISTA AEREA ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y GALEANA - 351867 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 351867 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4780.0, meta_modificada:4780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA PISTA AEREA COLONIA CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA A 58 M DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.10359392, lat:16.55766848}} | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C- IR-10/0001/108/2024, contratista:RIGOBERTO VELAZQUEZ RUIZ, convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:8486458.85, importe_modificado:8486458.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4780.0}} | {2455350/proyecto_INICIO, 2455350/proyecto_PROCESO, 2455350/proyecto_FIN, 2455350/proyecto_PROCESO, 2455350/proyecto_FIN, 2455350/proyecto_INICIO, 2455350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464587 | Proyecto de inversión | 330711.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330711.38, modificado:330711.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS HUANACASTLE - 332842 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 332842 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA HUANACASTLE, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HUANACASTLE Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO NORTE, lon:-95.00372915, lat:16.45579788}} | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 330711.38 | 330711.38 | 330711.38 | 330711.38 | 330711.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/028/2024, contratista:CONSTRUCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:330711.38, importe_modificado:330711.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.7}} | {2464587/proyecto_INICIO, 2464587/proyecto_PROCESO, 2464587/proyecto_INICIO, 2464587/proyecto_FIN, 2464587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464595 | Proyecto de inversión | 13795193.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.379519363E7, modificado:1.379519363E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CLARA - 332985 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 332985 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA SANTA CLARA, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, AVENIDA JESUS CARRANZA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SE LOCALIZA EN U, lon:-96.11452726, lat:18.082417}} | 2024-09-02 | 2024-11-26 | 13795193.63 | 13795193.63 | 13795193.63 | 13795193.63 | 13795193.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-095/2024, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.379519363E7, importe_modificado:1.379519363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2464595/proyecto_FIN, 2464595/proyecto_PROCESO, 2464595/proyecto_FIN, 2464595/proyecto_INICIO, 2464595/proyecto_PROCESO, 2464595/proyecto_FIN, 2464595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470622 | Proyecto de inversión | 1191567.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191567.61, modificado:1191567.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 355125 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 355125 | S | 221 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:PUEBLO LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS A LA ALTURA DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS., lon:-96.025728, lat:16.996108}} | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1191567.61, importe_modificado:1191567.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470622/proyecto_INICIO, 2470622/proyecto_PROCESO, 2470622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471366 | Proyecto de inversión | 1026759.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026759.64, modificado:1026759.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 120 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403272 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403272 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68434 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 120 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOM, lon:-96.48604548, lat:18.12722387}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/041/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1026759.64, importe_modificado:1026759.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2471366/proyecto_INICIO, 2471366/proyecto_PROCESO, 2471366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466070 | Proyecto de inversión | 2939495.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2939495.03, modificado:2939495.03}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIAS Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 390466 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390466 | S | 1554 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.92, meta_modificada:938.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 M AL SURESTE LA ES, lon:-95.88089082, lat:18.09609902}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 2939495.03 | 2939495.03 | 2939495.03 | 2939495.03 | 2939495.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/034/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2939495.03, importe_modificado:2939495.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.92}} | {2466070/proyecto_PROCESO, 2466070/proyecto_FIN, 2466070/proyecto_PROCESO, 2466070/proyecto_INICIO, 2466070/proyecto_PROCESO, 2466070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471410 | Proyecto de inversión | 1052927.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052927.12, modificado:1052927.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 403342 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403342 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLONIA LA MAZATECA Y , lon:-96.4065824, lat:18.24662625}} | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/043/2024, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1052927.12, importe_modificado:1052927.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}} | {2471410/proyecto_FIN, 2471410/proyecto_PROCESO, 2471410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461213 | Proyecto de inversión | 1050968.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050968.38, modificado:1050968.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA - 377919 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 377919 | S | 276 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.23, meta_modificada:127.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA A LA COL. CUAUHTEMOC Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, SE , lon:-95.01478713, lat:17.06340855}} | 2024-08-01 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/13/044/2024, contratista:LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1050968.38, importe_modificado:1050968.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.23}} | {2461213/proyecto_INICIO, 2461213/proyecto_PROCESO, 2461213/proyecto_FIN, 2461213/proyecto_INICIO, 2461213/proyecto_PROCESO, 2461213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463932 | Proyecto de inversión | 136184 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136184.0, modificado:136184.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACION DE CHOCOLATE A LOMERIA - 385744 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385744 | S | 64 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE CHOCOLATE - LOMERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMERIA TOMAMOS LA CARRETERA 190 QUE NOS, lon:-95.07265795, lat:16.94717345}} | 2024-09-16 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/38/104/2024, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:136184.0, importe_modificado:136184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2463932/proyecto_INICIO, 2463932/proyecto_PROCESO, 2463932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464674 | Proyecto de inversión | 849999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849999.91, modificado:849999.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA CONAFE CURSO COMUNITARIO C.C.T. 20KPR1450E EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA NEGRA - 337896 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 337896 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:20, direccion:CALLE CALLE A SAN ANDRES PAXTLAN PUEBLO PIEDRA NEGRA, 70878 PIEDRA NEGRA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAXTLAN EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.484056, lat:16.201034}} | 2024-09-19 | 2024-10-18 | 849999.91 | 849999.91 | 849999.91 | 849999.91 | 849999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/003/11/2024, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:849999.91, importe_modificado:849999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2464674/proyecto_INICIO, 2464674/proyecto_PROCESO, 2464674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466121 | Proyecto de inversión | 3096355.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096355.47, modificado:3096355.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 390538 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390538 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.16, meta_modificada:396.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE CATARINO RODRIGUEZ SE UBICA A 250 M AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 3 SOBRE LA CALLE RI, lon:-95.88594863, lat:18.1008346}} | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 3096355.47 | 3096355.47 | 3096355.47 | 3096355.47 | 3096355.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/039/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:3096355.47, importe_modificado:3096355.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.16}} | {2466121/proyecto_INICIO, 2466121/proyecto_PROCESO, 2466121/proyecto_FIN, 2466121/proyecto_PROCESO, 2466121/proyecto_FIN, 2466121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466130 | Proyecto de inversión | 1530937.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530937.91, modificado:1530937.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE CALLE MEXICO Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA MEXICO - 390557 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390557 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.9, meta_modificada:1192.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MOCTEZUMA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 38 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MÉXICO, lon:-95.87380695, lat:18.11484927}} | 2024-09-30 | 2024-11-08 | 1530937.91 | 1530937.91 | 1530937.91 | 1530937.91 | 1530937.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/040/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1530937.91, importe_modificado:1530937.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.9}} | {2466130/proyecto_INICIO, 2466130/proyecto_FIN, 2466130/proyecto_PROCESO, 2466130/proyecto_INICIO, 2466130/proyecto_PROCESO, 2466130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471452 | Proyecto de inversión | 1364421.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364421.87, modificado:1364421.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403435 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403435 | S | 131 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 83 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL VASO DE LA P, lon:-96.57353314, lat:18.3104744}} | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/044/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1364421.84, importe_modificado:1364421.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.0}} | {2471452/proyecto_INICIO, 2471452/proyecto_PROCESO, 2471452/proyecto_INICIO, 2471452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471458 | Proyecto de inversión | 1698129.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698129.22, modificado:1698129.22}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY 1A ETAPA - 357422 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 357422 | S | 173 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MAGUEY - TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 426 PUEBLO MAGUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LOS CAMINOS CON LOS QUE CONECTA NO TIENEN NOMBRE.PERO SE, lon:-96.0398297, lat:17.053508}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1698129.22, importe_modificado:1698129.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2471458/proyecto_INICIO, 2471458/proyecto_PROCESO, 2471458/proyecto_FIN, 2471458/proyecto_INICIO, 2471458/proyecto_PROCESO, 2471458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466158 | Proyecto de inversión | 871313.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871313.2, modificado:871313.2}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 390620 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390620 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.73, meta_modificada:78.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN ANTONIO, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICARA A 136 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-95.89142236, lat:18.10172516}} | 2024-09-30 | 2024-11-18 | 871313.2 | 871313.2 | 871313.2 | 871313.2 | 871313.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/041/2024, contratista:LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:871313.2, importe_modificado:871313.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.73}} | {2466158/proyecto_INICIO, 2466158/proyecto_PROCESO, 2466158/proyecto_FIN, 2466158/proyecto_PROCESO, 2466158/proyecto_FIN, 2466158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466173 | Proyecto de inversión | 1102299 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102299.0, modificado:1102299.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN BENITO ENCINAL - 390685 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390685 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.57, meta_modificada:610.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 22 DE ABRIL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 METROS AL NORTE DE LA, lon:-95.90981265, lat:17.98797881}} | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 1102299 | 1102299 | 1102299 | 1102299 | 1102299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/044/2024, contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1102299.0, importe_modificado:1102299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.57}} | {2466173/proyecto_FIN, 2466173/proyecto_PROCESO, 2466173/proyecto_FIN, 2466173/proyecto_INICIO, 2466173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471480 | Proyecto de inversión | 1312766.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312766.49, modificado:1312766.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 403488 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403488 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1476.1, meta_modificada:1476.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y MURRIETA Y CALLE SIGLO XXI, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES SIGLO XXI, lon:-96.37423224, lat:18.34587759}} | 2024-06-14 | 2024-07-13 | 1312766.49 | 1312766.49 | 1312766.49 | 1312766.49 | 1312766.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/046/2024, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1312766.49, importe_modificado:1312766.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1476.1}} | {2471480/proyecto_PROCESO, 2471480/proyecto_FIN, 2471480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471502 | Proyecto de inversión | 315876.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315876.32, modificado:315876.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO PÚBLICO EN EL PARAJE DENOMINADO NCHAAYAHA - 357519 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 357519 | S | 213 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.89, meta_modificada:16.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA CARRTERA HUAJUAPAN - SAN JUAN CAHUAYAXI, LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-97.93313099, lat:17.43796677}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/03/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:315876.32, importe_modificado:315876.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.89}} | {2471502/proyecto_INICIO, 2471502/proyecto_PROCESO, 2471502/proyecto_FIN, 2471502/proyecto_PROCESO, 2471502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461288 | Proyecto de inversión | 1215169.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215169.69, modificado:1215169.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD RURAL - 378117 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378117 | S | 444 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE COND, lon:-95.06105082, lat:17.04801469}} | 2024-07-15 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/14/047/2024, contratista:LUVIA MORALES ESCALANTE, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1215169.69, importe_modificado:1215169.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2461288/proyecto_INICIO, 2461288/proyecto_FIN, 2461288/proyecto_INICIO, 2461288/proyecto_PROCESO, 2461288/proyecto_FIN, 2461288/proyecto_INICIO, 2461288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463995 | Proyecto de inversión | 769358.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769358.34, modificado:769358.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD - 385940 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385940 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZACATERA, 70335 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COSECHERO, SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LA COLONIA CUAUHTEMOC. Y A U, lon:-94.9629658, lat:17.09468502}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/39/105/2024, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:769358.34, importe_modificado:769358.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {2463995/proyecto_INICIO, 2463995/proyecto_PROCESO, 2463995/proyecto_INICIO, 2463995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464001 | Proyecto de inversión | 2005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005000.0, modificado:2005000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MACIN CHICO. - 314576 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 314576 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1528.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-96.27121659, lat:18.06969612}} | 2024-09-05 | 2024-11-03 | 2005000 | 2005000 | 2005000 | 2005000 | 2005000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-091/2024, contratista:CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2005000.0, importe_modificado:2005000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.46}} | {2464001/proyecto_FIN, 2464001/proyecto_INICIO, 2464001/proyecto_FIN, 2464001/proyecto_PROCESO, 2464001/proyecto_FIN, 2464001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402465471 | Proyecto de inversión | 2190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190500.0, modificado:2190500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 340039 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 340039 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENIT, lon:-96.84345797, lat:16.38771604}} | 2024-10-25 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVC/M534/R33/FIII/FAISMUN/010/2024, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:2190500.0, importe_modificado:2190500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2465471/proyecto_INICIO, 2465471/proyecto_FIN, 2465471/proyecto_INICIO, 2465471/proyecto_PROCESO, 2465471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466183 | Proyecto de inversión | 1628866.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628866.68, modificado:1628866.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LOMA BONITA . MIXTAN . PARAISO ZACATAL - 390713 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390713 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.56, meta_modificada:4.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN - PARAISO ZACATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 565 RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE CONOCI, lon:-95.89031028, lat:17.94060696}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 1628866.68 | 1628866.68 | 1628866.68 | 1628866.68 | 1628866.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/042/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1628866.68, importe_modificado:1628866.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.56}} | {2466183/proyecto_INICIO, 2466183/proyecto_FIN, 2466183/proyecto_PROCESO, 2466183/proyecto_INICIO, 2466183/proyecto_PROCESO, 2466183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466228 | Proyecto de inversión | 2959310.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2959310.79, modificado:2959310.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RESORTE . ARROYO METATE KM. 0.000 AL KM 9.500 - 390800 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 390800 | S | 655 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5073.4, meta_modificada:5073.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL RESORTE - ARROYO METATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 192 RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO ENTRONQUE DESPARRAMADERO, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACIO, lon:-95.9315471, lat:18.00968592}} | 2024-10-22 | 2024-12-05 | 2959310.79 | 2959310.79 | 2959310.79 | 2959310.79 | 2959310.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/043/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2959310.79, importe_modificado:2959310.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5073.4}} | {2466228/proyecto_FIN, 2466228/proyecto_INICIO, 2466228/proyecto_PROCESO, 2466228/proyecto_FIN, 2466228/proyecto_INICIO, 2466228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466955 | Proyecto de inversión | 639954.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639954.57, modificado:639954.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO PÚBLICO EN EL PARAJE NCHAAÑUU - 345209 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 345209 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.08, meta_modificada:47.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE FRANCISO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COS, lon:-97.93966071, lat:17.43600216}} | 2024-10-14 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/02/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:639954.57, importe_modificado:639954.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.08}} | {2466955/proyecto_INICIO, 2466955/proyecto_PROCESO, 2466955/proyecto_FIN, 2466955/proyecto_PROCESO, 2466955/proyecto_FIN, 2466955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471540 | Proyecto de inversión | 698064.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698064.49, modificado:698064.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 403581 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403581 | S | 153 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE GRAL FRANCISCO VILLA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN L, lon:-96.3963531, lat:18.2470796}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/049/2024, contratista:DISECO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:698064.49, importe_modificado:698064.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2471540/proyecto_FIN, 2471540/proyecto_INICIO, 2471540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471555 | Proyecto de inversión | 901627.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901627.05, modificado:901627.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403595 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 403595 | S | 477 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:CALLE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68434 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CALLE ING. VICENTE VERGARA, CALLE REFORMA LA CA, lon:-96.40118721, lat:18.14656687}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/050/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:901627.05, importe_modificado:901627.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2471555/proyecto_INICIO, 2471555/proyecto_FIN, 2471555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461336 | Proyecto de inversión | 587396.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587396.97, modificado:587396.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL CLAVE 20DIN0467I - 378184 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378184 | S | 320 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.3, meta_modificada:56.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE RODOLFO DIAZ OROZCO PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REMIGIO SARABIA, CALLE HERMANOS FLORES MAGON AL ACCESAR A LA LOCALIDAD SE DOBLA A MANO IZQUI, lon:-94.97810109, lat:17.29823492}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/17/056/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:587396.97, importe_modificado:587396.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.3}} | {2461336/proyecto_INICIO, 2461336/proyecto_PROCESO, 2461336/proyecto_FIN, 2461336/proyecto_PROCESO, 2461336/proyecto_FIN, 2461336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463266 | Proyecto de inversión | 767742.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767742.13, modificado:767742.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 384016 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384016 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA , 68402 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO SAN FELIPE LA REFORMA Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONOCIDO SE UBICA A 30 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDA SOBRE LA , lon:-95.8261011, lat:17.93325458}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 767742.13 | 767742.13 | 767742.13 | 767742.13 | 767742.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/023/2024, contratista:ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:767742.13, importe_modificado:767742.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2463266/proyecto_INICIO, 2463266/proyecto_PROCESO, 2463266/proyecto_FIN, 2463266/proyecto_INICIO, 2463266/proyecto_FIN, 2463266/proyecto_PROCESO, 2463266/proyecto_FIN, 2463266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464068 | Proyecto de inversión | 268600.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268600.27, modificado:268600.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA TRAMO ESCUELA PRIMARIA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 386118 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386118 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO A LA MONTAÑA, PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA, A 100 METROS DE LA COMUNI, lon:-95.2357151, lat:17.03974099}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/44/116/2024, contratista:ARIZA DEL ISTMO SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:268600.27, importe_modificado:268600.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2464068/proyecto_INICIO, 2464068/proyecto_FIN, 2464068/proyecto_PROCESO, 2464068/proyecto_FIN, 2464068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471572 | Proyecto de inversión | 1527337.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527337.18, modificado:1527337.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HELIODORO CHARIS CASTRO ENTRE LAS CALLES 5 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON - 357731 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357731 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.9, meta_modificada:1113.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:AVENIDA HELIODORO CHARIS CASTRO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA HELIODORO CHARIS CASTRO Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA COMO REFERENCIA A UN, lon:-95.08677644, lat:16.29733143}} | 2024-08-16 | 2024-09-14 | 1527337.18 | 1527337.18 | 1527337.18 | 1527337.18 | 1527337.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/025/2024, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1527337.18, importe_modificado:1527337.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.9}} | {2471572/proyecto_INICIO, 2471572/proyecto_PROCESO, 2471572/proyecto_FIN, 2471572/proyecto_INICIO, 2471572/proyecto_PROCESO, 2471572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464091 | Proyecto de inversión | 291845.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291845.51, modificado:291845.51}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MARGARITAS 8A SECCION - 318989 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 318989 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.36, meta_modificada:148.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE SHUUBA COLONIA LAS MARGARITAS, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE SHUUBA Y CALLE ROSALES, CALLE JAZMIN LA OBRA SE LO CALIZA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS QUE SE ENCUNTRA EN LA PART, lon:-95.03477304, lat:16.45044733}} | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 291845.51 | 291845.51 | 291845.51 | 291845.51 | 291845.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/002/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:291845.51, importe_modificado:291845.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.36}} | {2464091/proyecto_INICIO, 2464091/proyecto_PROCESO, 2464091/proyecto_INICIO, 2464091/proyecto_FIN, 2464091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464108 | Proyecto de inversión | 1119193.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119193.09, modificado:1119193.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESPAÑOL EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 319114 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319114 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.72, meta_modificada:810.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE ESPAÑOL PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ESPAÑOL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBR SE REALIZA EN LA AGENCIA DE LA VENTOSA, lon:-94.94116156, lat:16.55336873}} | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 1119193.09 | 1119193.09 | 1119193.09 | 1119193.09 | 1119193.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/015/2024, contratista:MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1119193.09, importe_modificado:1119193.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.72}} | {2464108/proyecto_INICIO, 2464108/proyecto_PROCESO, 2464108/proyecto_FIN, 2464108/proyecto_PROCESO, 2464108/proyecto_FIN, 2464108/proyecto_INICIO, 2464108/proyecto_PROCESO, 2464108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464852 | Proyecto de inversión | 4425744.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4425744.48, modificado:4425744.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A PUEBLO VIEJO - 338599 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 338599 | S | 534 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:13, direccion:CALLE PERIFERICO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE COLON, CALLE DONAJI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM COMO, lon:-96.69084288, lat:17.41615459}} | 2024-10-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/260/R33-FIII/FISMDF-04/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA Y REMODELACIÓN MOTIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:4425744.48, importe_modificado:4425744.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464852/proyecto_INICIO, 2464852/proyecto_PROCESO, 2464852/proyecto_INICIO, 2464852/proyecto_FIN, 2464852/proyecto_INICIO, 2464852/proyecto_FIN, 2464852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467045 | Proyecto de inversión | 898340.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898340.22, modificado:898340.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 393322 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 393322 | S | 561 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TEMASCAL - LA GRANJA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN LA SECCION SEGUNDA Y , lon:-96.34691898, lat:18.29595492}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 898340.22 | 898340.22 | 898340.22 | 898340.22 | 898340.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/039/2024, contratista:CASSANDRA SANCHEZ DELFIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:898340.22, importe_modificado:898340.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {2467045/proyecto_INICIO, 2467045/proyecto_FIN, 2467045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402467051 | Proyecto de inversión | 1277886.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277886.98, modificado:677886.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALEJANDRO CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LÁZARO CÁRDENAS - 393346 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 393346 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CRUZ COLONIA RAYMUNDO MELÉNDEZ, 70115 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A 1.74 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.1132647, lat:16.55772676}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-14/0001/135/2024, contratista:JESÚS DANIEL MIGUEL MIGUEL, convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:677886.98, importe_modificado:677886.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.5}} | {2467051/proyecto_INICIO, 2467051/proyecto_FIN, 2467051/proyecto_PROCESO, 2467051/proyecto_FIN, 2467051/proyecto_INICIO, 2467051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470190 | Proyecto de inversión | 1257369.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257369.92, modificado:1257369.92}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LORENZO CARRASCO DE LA COLONIA 5 DE ABRIL - 400027 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 400027 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.72, meta_modificada:922.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO CARRASCO COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LORENZO CARRASCO Y CALLE 14 DE JUNIO, LA COLONIA 5 DE ABRIL SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD, lon:-95.0316724, lat:16.45199078}} | 2024-09-26 | 2024-10-25 | 1257369.92 | 1257369.92 | 1257369.92 | 1257369.92 | 1257369.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/037/2024, contratista:ELIA DIAZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1257369.92, importe_modificado:1257369.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.72}} | {2470190/proyecto_INICIO, 2470190/proyecto_PROCESO, 2470190/proyecto_FIN, 2470190/proyecto_PROCESO, 2470190/proyecto_FIN, 2470190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402471607 | Proyecto de inversión | 1621815.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621815.95, modificado:1621815.95}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, 2A ETAPA - 357797 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357797 | S | 143 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.44, meta_modificada:44.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:30, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70103 EMILIANO ZAPATA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA EJIDO ZAPATA, LA UBICACION DE LA OBRA COLINDA EN LA PARTE SUR CON LA AV. FRANCISC, lon:-95.10984272, lat:16.27239403}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 1621815.95 | 1621815.95 | 1621815.95 | 1621815.95 | 1621815.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/026/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1621815.95, importe_modificado:1621815.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.44}} | {2471607/proyecto_INICIO, 2471607/proyecto_PROCESO, 2471607/proyecto_FIN, 2471607/proyecto_PROCESO, 2471607/proyecto_FIN, 2471607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463349 | Proyecto de inversión | 1034091.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034091.91, modificado:1034091.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEON ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 384183 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384183 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.1, meta_modificada:808.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA AMPLIACIÓN OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE VICTOR BRAVO AHUJA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 M A, lon:-95.88019866, lat:18.09736202}} | 2024-08-12 | 2024-09-20 | 1034091.91 | 1034091.91 | 1034091.91 | 1034091.91 | 1034091.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/030/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1034091.91, importe_modificado:1034091.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.1}} | {2463349/proyecto_INICIO, 2463349/proyecto_FIN, 2463349/proyecto_PROCESO, 2463349/proyecto_INICIO, 2463349/proyecto_PROCESO, 2463349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463357 | Proyecto de inversión | 651888.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651888.37, modificado:651888.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA - 384219 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384219 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCOTE COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLEJON 6 DE ENERO, CALLE ZACHILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 M AL ESTE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION , lon:-95.88840353, lat:18.10291321}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 651888.37 | 651888.37 | 651888.37 | 651888.37 | 651888.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/032/2024, contratista:ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:651888.37, importe_modificado:651888.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2463357/proyecto_FIN, 2463357/proyecto_INICIO, 2463357/proyecto_PROCESO, 2463357/proyecto_INICIO, 2463357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463362 | Proyecto de inversión | 1880317.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880317.83, modificado:1880317.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE LA CALLE TLAXCALA Y CALLE HELADIO RAMIREZ, EN LA COLONIA REFORMA - 384235 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 384235 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 520 METROS AL SUROESTE DEL CBTIS 90 A 140, lon:-95.87183019, lat:18.11206237}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 1880317.83 | 1880317.83 | 1880317.83 | 1880317.83 | 1880317.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/033/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1880317.83, importe_modificado:1880317.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}} | {2463362/proyecto_FIN, 2463362/proyecto_INICIO, 2463362/proyecto_PROCESO, 2463362/proyecto_FIN, 2463362/proyecto_PROCESO, 2463362/proyecto_INICIO, 2463362/proyecto_PROCESO, 2463362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464123 | Proyecto de inversión | 1020195.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020195.2, modificado:1020195.2}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 319322 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 319322 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.7, meta_modificada:382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LOPEZ CHIÑAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 70102 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GABIEL LOPEZ CHIÑAS Y CALLE JOSE F GOMEZ, CALLE EXPROPIACION PETROLERA LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE ENCUENT, lon:-95.00705349, lat:16.43056629}} | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 1020195.2 | 1020195.2 | 1020195.2 | 1020195.2 | 1020195.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/016/2024, contratista:ELIA DIAZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1020195.2, importe_modificado:1020195.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.7}} | {2464123/proyecto_FIN, 2464123/proyecto_INICIO, 2464123/proyecto_FIN, 2464123/proyecto_PROCESO, 2464123/proyecto_FIN, 2464123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470203 | Proyecto de inversión | 2785156.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:1468063.83, modificado:865115.7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317092.88, modificado:1317092.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO DEL MAR - 400062 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 400062 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN MATEO DEL MAR, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ, CALLE GUADA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT, lon:-94.98186758, lat:16.20955459}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 2182208.58 | 2182208.58 | 2182208.58 | 2182208.58 | 2182208.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/021/008/2024, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2182208.58, importe_modificado:2182208.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}} | {2470203/proyecto_INICIO, 2470203/proyecto_PROCESO, 2470203/proyecto_FIN, 2470203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402470234 | Proyecto de inversión | 2699917.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699917.08, modificado:2699917.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCION - 400126 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 400126 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1378.0, meta_modificada:1378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 2 DA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR, lon:-94.98269419, lat:16.20927923}} | 2024-10-12 | 2024-12-10 | 2699917.08 | 2699917.08 | 2699917.08 | 2699917.08 | 2699917.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/023/100/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2699917.08, importe_modificado:2699917.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1378.0}} | {2470234/proyecto_INICIO, 2470234/proyecto_FIN, 2470234/proyecto_PROCESO, 2470234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463399 | Proyecto de inversión | 997377.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997377.09, modificado:997377.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 384323 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 384323 | S | 99 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:704.8, meta_modificada:704.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PALOMARES - TUXTEPEC - EL SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 415 PUEBLO EL SACRIFICIO, 70346 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PALOMARES - TUXTEPEC Y CAMINO SAN JUANITO, , lon:-95.17019849, lat:17.15753118}} | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/36/097/2024, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:997377.09, importe_modificado:997377.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:704.8}} | {2463399/proyecto_INICIO, 2463399/proyecto_PROCESO, 2463399/proyecto_INICIO, 2463399/proyecto_FIN, 2463399/proyecto_PROCESO, 2463399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472038 | Proyecto de inversión | 1025820.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025820.68, modificado:1025820.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMIN EN LA COLONIA LAS FLORES - 404475 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 404475 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.8, meta_modificada:814.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LAS FLORES, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA DE VENECIA Y AVENIDA SAUL MARTINEZ, CALLE PALMERA LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAS FLORES, lon:-95.0331047, lat:16.43272775}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 1025820.68 | 1025820.68 | 1025820.68 | 1025820.68 | 1025820.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/038/2024, contratista:JESÚS ÁNGEL VICENTE LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1025820.68, importe_modificado:1025820.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.8}} | {2472038/proyecto_INICIO, 2472038/proyecto_PROCESO, 2472038/proyecto_FIN, 2472038/proyecto_INICIO, 2472038/proyecto_PROCESO, 2472038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472054 | Proyecto de inversión | 1441522.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441522.73, modificado:1441522.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN IGNACIO NICOLAS EN LA 7A SECCIÓN - 404572 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 404572 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.4, meta_modificada:171.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON IGNACIO NICOLAS SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL CALLEJON IGNACIO NICOLAS, lon:-95.01817704, lat:16.42959792}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 1441522.73 | 1441522.73 | 1441522.73 | 1441522.73 | 1441522.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/039/2024, contratista:MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1441522.73, importe_modificado:1441522.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.4}} | {2472054/proyecto_PROCESO, 2472054/proyecto_FIN, 2472054/proyecto_INICIO, 2472054/proyecto_FIN, 2472054/proyecto_INICIO, 2472054/proyecto_PROCESO, 2472054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461567 | Proyecto de inversión | 454446.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454446.94, modificado:454446.94}} | MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE LA AGENCIA AUXILIAR DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 378860 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378860 | S | 188 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIERVO DE LA NACION, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA CAR, lon:-94.98577581, lat:17.24010345}} | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/20/063/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:454446.94, importe_modificado:454446.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2461567/proyecto_FIN, 2461567/proyecto_PROCESO, 2461567/proyecto_INICIO, 2461567/proyecto_FIN, 2461567/proyecto_INICIO, 2461567/proyecto_PROCESO, 2461567/proyecto_FIN, 2461567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402461579 | Proyecto de inversión | 226208.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226208.94, modificado:226208.94}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 378931 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378931 | S | 183 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:PROLONGACION CAMINO A LA VICTORIA PUEBLO VICENTE GUERRERO, 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A LA VICTORIA Y , SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA ENTRAMOS POR LA LOCALIDAD DE DONAJI, ENTRADA POR EL M, lon:-95.1565555, lat:17.28109432}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/22/068/2024, contratista:LUVIA MORALES ESCALANTE, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:226208.94, importe_modificado:226208.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2461579/proyecto_INICIO, 2461579/proyecto_FIN, 2461579/proyecto_PROCESO, 2461579/proyecto_FIN, 2461579/proyecto_INICIO, 2461579/proyecto_PROCESO, 2461579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464327 | Proyecto de inversión | 863345.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863345.43, modificado:863345.43}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION AVENIDA MELCHOR OCAMPO QUINTA ETAPA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA - 324405 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324405 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.65, meta_modificada:468.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE GUSTAVO PINEDA, CALLE RODRIGO CARRASCO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE , lon:-95.00747888, lat:16.42842623}} | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 863345.43 | 863345.43 | 863345.43 | 863345.43 | 863345.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/019/2024, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:863345.43, importe_modificado:863345.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.65}} | {2464327/proyecto_PROCESO, 2464327/proyecto_INICIO, 2464327/proyecto_FIN, 2464327/proyecto_PROCESO, 2464327/proyecto_FIN, 2464327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464338 | Proyecto de inversión | 1068337.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068337.17, modificado:1068337.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE LA CALLE COLON Y CALLEJÓN EXCELSIOR DE LA 5A SECCIÓN - 324679 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324679 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.15, meta_modificada:914.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO SECCION 5A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REIVERA DEL RIO Y CALLEJON SANTA CRUZ, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA SECCION EN LA CALLE QUE S, lon:-95.02591668, lat:16.424782}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1068337.17 | 1068337.17 | 1068337.17 | 1068337.17 | 1068337.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/021/2024, contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1068337.17, importe_modificado:1068337.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.15}} | {2464338/proyecto_INICIO, 2464338/proyecto_PROCESO, 2464338/proyecto_FIN, 2464338/proyecto_PROCESO, 2464338/proyecto_FIN, 2464338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464340 | Proyecto de inversión | 878044.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878044.91, modificado:878044.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GREGORIO MATUS - 324755 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 324755 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DOCTORA PAMELA TERAN COLONIA GREGORIO MATUS, 70000 LAS PALMAS [FRACCIONAMIENTO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DOCTORA PAMELA TERAN Y CALLE LUIS RENE TERAN MATUS, CALLE EDRAN GONZALEZ LA COLONIA GREGORIO MATUS SE, lon:-94.99061971, lat:16.47439245}} | 2024-08-12 | 2024-09-25 | 878044.91 | 878044.91 | 878044.91 | 878044.91 | 878044.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/022/2024, contratista:JOSE SANTANA TERAN MATUS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:878044.91, importe_modificado:878044.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2464340/proyecto_INICIO, 2464340/proyecto_PROCESO, 2464340/proyecto_FIN, 2464340/proyecto_PROCESO, 2464340/proyecto_FIN, 2464340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402466527 | Proyecto de inversión | 634200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634200.59, modificado:634200.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE AGUA MASCARA - 344474 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 344474 | S | 372 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37.1, meta_modificada:37.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:23, direccion:AVENIDA JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO AGUA DE MÁSCARA, 68530 AGUA DE MÁSCARA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CAMINO ELOXOCHITLAN Y CAMINO BO. ESCOPETA, LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.5 KM AL NORES, lon:-96.88404396, lat:18.18233055}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 634200.59 | 634200.59 | 634200.59 | 634200.59 | 634200.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.1}} | {2466527/proyecto_PROCESO, 2466527/proyecto_FIN, 2466527/proyecto_PROCESO, 2466527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402472166 | Proyecto de inversión | 688060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688060.8, modificado:688060.8}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO - 359278 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 359278 | S | 207 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LOMA MORILLO, SE REALIZA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS UBICADAS EN LAS PRINCIPALES C, lon:-96.451962, lat:16.068841}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/279/SMS/004/2024, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:688060.8, importe_modificado:688060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2472166/proyecto_PROCESO, 2472166/proyecto_INICIO, 2472166/proyecto_PROCESO, 2472166/proyecto_INICIO, 2472166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463649 | Proyecto de inversión | 1776444.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776444.98, modificado:1776444.98}} | CONSTRUCCION DE UN PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LOS NIETOS EN LA 2A SECCION - 305551 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 305551 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NIETOS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO MONTERO FUENTES Y CALLE FERNANDO ORTIZ ARANA, EL PARQUE SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS NIETOS FRENTE A LA IGLESIA DE LOS SANTOS D, lon:-95.00608278, lat:16.44548438}} | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 1776444.98 | 1776444.98 | 1776444.98 | 1776444.98 | 1776444.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/001/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1776444.98, importe_modificado:1776444.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2463649/proyecto_INICIO, 2463649/proyecto_PROCESO, 2463649/proyecto_FIN, 2463649/proyecto_INICIO, 2463649/proyecto_PROCESO, 2463649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402464420 | Proyecto de inversión | 171756.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171756.51, modificado:171756.51}} | DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B TOLEDO CLAVE 20DPR0704Z - 386742 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386742 | S | 156 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PERU PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA, lon:-95.09013264, lat:16.96422788}} | 2024-08-29 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/005/2024, contratista:ERIKA GONZALEZ JOAQUIN, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:171756.51, importe_modificado:171756.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2464420/proyecto_INICIO, 2464420/proyecto_PROCESO, 2464420/proyecto_FIN, 2464420/proyecto_PROCESO, 2464420/proyecto_FIN, 2464420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402462478 | Proyecto de inversión | 813791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813791.06, modificado:813791.06}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO VICENTE GUERRERO A LOS PARAJES EL PARAISO, LA TRANCA, EL ZACATAL Y ARROYO SECO - 381588 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 381588 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - EL PARAISO, LA TRANCA, EL ZACATAL Y ARROYO SECO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO A LA VICTORIA Y, lon:-95.15915053, lat:17.28564706}} | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/22/069/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:813791.06, importe_modificado:813791.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2462478/proyecto_FIN, 2462478/proyecto_INICIO, 2462478/proyecto_PROCESO, 2462478/proyecto_INICIO, 2462478/proyecto_PROCESO, 2462478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463720 | Proyecto de inversión | 3797598.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3797598.04, modificado:3797598.04}} | REHABILITACIÓN DEL VADO UBICADO ENTRE CJON IGNACIO LOPEZ RAYON Y CJON GENERAL CHARIS , 1A SECCION - 306507 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306507 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.32, meta_modificada:390.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLEJON GENERAL CHARIS LA OBRA SE REALIZA EN EL VADO QUE CONECTA LA PRIMERA Y OCTAVA SECCION, lon:-95.02566198, lat:16.43987998}} | 2024-04-11 | 2024-06-05 | 3797598.04 | 3797598.04 | 3797598.04 | 3797598.04 | 3797598.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/005/2024, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:3797598.04, importe_modificado:3797598.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.32}} | {2463720/proyecto_INICIO, 2463720/proyecto_PROCESO, 2463720/proyecto_FIN, 2463720/proyecto_INICIO, 2463720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402463739 | Proyecto de inversión | 801617.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801617.08, modificado:801617.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON SANTA CRUZ 5A. SECCION - 306906 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 306906 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.8, meta_modificada:167.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON SANTA CRUZ SECCION 5A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON SANTA CRUZ Y CALLEJON EXCELSIOR, CALLE RIVERA DEL RIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A SECCION ENTRE LA RIVERA DEL RIO Y , lon:-95.02599685, lat:16.42655329}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 801617.08 | 801617.08 | 801617.08 | 801617.08 | 801617.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:801617.08, importe_modificado:801617.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.8}} | {2463739/proyecto_INICIO, 2463739/proyecto_PROCESO, 2463739/proyecto_FIN, 2463739/proyecto_PROCESO, 2463739/proyecto_INICIO, 2463739/proyecto_PROCESO, 2463739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457185 | Proyecto de inversión | 6200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200000.0, modificado:6200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ OBISPO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 361811 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 361811 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 TRAMO EL MANZANAL - SAN AGUSTIN LOXICHA PUEBLO LA PAZ OBISPO, 70921 LA PAZ OBISPO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPA, lon:-96.572346, lat:16.071505}} | 2024-11-10 | 2024-12-29 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/20/2024, contratista:BLASKENT CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:6200000.0, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2457185/proyecto_INICIO, 2457185/proyecto_PROCESO, 2457185/proyecto_INICIO, 2457185/proyecto_PROCESO, 2457185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457188 | Proyecto de inversión | 2209718.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2209718.21, modificado:2209718.21}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 361819 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 361819 | S | 197 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1131.3, meta_modificada:115.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE U, lon:-96.0337629, lat:18.11588663}} | 2024-10-02 | 2024-12-15 | 2209718.21 | 2209718.21 | 2209718.21 | 2209718.21 | 2209718.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/RF-FAISMUN-096/2024, contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2209718.21, importe_modificado:2209718.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.9}} | {2457188/proyecto_FIN, 2457188/proyecto_INICIO, 2457188/proyecto_PROCESO, 2457188/proyecto_FIN, 2457188/proyecto_PROCESO, 2457188/proyecto_INICIO, 2457188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457231 | Proyecto de inversión | 3820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3820000.0, modificado:3820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE YOGONDOY, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 362161 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 362161 | S | 318 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN VICENTE YOGODOY, 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA A 2 KILOMETROS DE LA CASA DE REPRESENTACION CON DIRECCION AL NORTE SOBRE EL CAMINO DEL PANTEON, lon:-96.612881, lat:16.060687}} | 2024-11-13 | 2024-12-12 | 3820000 | 3820000 | 3820000 | 3820000 | 3820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/22/2024, contratista:BAUMAN OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3820000.0, importe_modificado:3820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2457231/proyecto_INICIO, 2457231/proyecto_PROCESO, 2457231/proyecto_INICIO, 2457231/proyecto_PROCESO, 2457231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457259 | Proyecto de inversión | 926760.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926760.02, modificado:926760.02}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN - 362319 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 362319 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL RIO COLONIA SAN SEBASTIAN, 70050 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC Y CALLE RIVERA DEL RIO, LA OBRA SE REALIZA AUN COSTADO DE LA CARRETERA JUCHITAN A IXTEPEC A ME, lon:-95.02911894, lat:16.45606026}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 926760.02 | 926760.02 | 926760.02 | 926760.02 | 926760.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/032/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:926760.02, importe_modificado:926760.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2457259/proyecto_INICIO, 2457259/proyecto_PROCESO, 2457259/proyecto_FIN, 2457259/proyecto_INICIO, 2457259/proyecto_PROCESO, 2457259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458812 | Proyecto de inversión | 1637185.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637185.2, modificado:1652747.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 7 CON CLAVE 20ETK0007W LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - 370623 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 370623 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MORELOS Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE GARDENIA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y , lon:-96.31317276, lat:16.15233005}} | 2024-11-01 | 2024-12-25 | 1652747.8 | 1652747.8 | 1652747.8 | 1652747.8 | 1652747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF/MSCX/FAISMUN/M512/004/2024, contratista:IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1652747.8, importe_modificado:1652747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2458812/proyecto_INICIO, 2458812/proyecto_PROCESO, 2458812/proyecto_INICIO, 2458812/proyecto_PROCESO, 2458812/proyecto_INICIO, 2458812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460531 | Proyecto de inversión | 1442121.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442121.63, modificado:1442121.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS 4A ETAPA - 376042 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 376042 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:431.55, meta_modificada:431.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 ARROYOS Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LAS 9 ACCIONES DE LA OBRA SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-95.88463299, lat:17.29261262}} | 2024-11-25 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-014/ R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1442121.63, importe_modificado:1442121.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:431.55}} | {2460531/proyecto_INICIO, 2460531/proyecto_PROCESO, 2460531/proyecto_FIN, 2460531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402448823 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0786Z, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA - 395097 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | 395097 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 63 METROS LINEALES AL SUROEST, lon:-97.16764604, lat:17.02127093}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134-FISE_PF/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2448823/proyecto_INICIO, 2448823/proyecto_FIN, 2448823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402457532 | Proyecto de inversión | 2213871.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213871.6, modificado:2213871.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HECTOR MATUS MARTINEZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL PLAYA VICENTE - 364189 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 364189 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.5, meta_modificada:1627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CALLE HECTOR MATUS PUEBLO PLAYA VICENTE, 70000 PLAYA SAN VICENTE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PESCA MILAGROSA Y CALLE MARIANO MONTERO, SE ENCUENTRA CERCA DE LA COOPERATIVA Y LA CALLE JOSE MURAT, lon:-94.96050401, lat:16.36783282}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 2213871.6 | 2213871.6 | 2213871.6 | 2213871.6 | 2213871.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/034/2024, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2213871.6, importe_modificado:2213871.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.5}} | {2457532/proyecto_PROCESO, 2457532/proyecto_FIN, 2457532/proyecto_INICIO, 2457532/proyecto_FIN, 2457532/proyecto_INICIO, 2457532/proyecto_PROCESO, 2457532/proyecto_FIN, 2457532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402459890 | Proyecto de inversión | 481558.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481558.19, modificado:481558.19}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JULIO DE LA FUENTE CLAVE 20DPB1444J - 374485 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 374485 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA AL INTERIOR DE , lon:-95.09686197, lat:16.96312215}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/004/2024, contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRALIXTLAN SA DE CV, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:481558.19, importe_modificado:481558.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {2459890/proyecto_FIN, 2459890/proyecto_PROCESO, 2459890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402449160 | Proyecto de inversión | 4175130.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4175130.77, modificado:4133291.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA - 405646 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 405646 | S | 302 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6431.51, meta_modificada:6431.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LÁ, lon:-97.498765, lat:17.105321}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4133291.63 | 4133291.63 | 4133291.63 | 4133291.63 | 4133291.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-077/2024, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4133291.63, importe_modificado:4133291.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6431.51}} | {2449160/proyecto_INICIO, 2449160/proyecto_FIN, 2449160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402449163 | Proyecto de inversión | 5399963.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:5399963.63, modificado:5399696.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 405667 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 405667 | S | 2424 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE 25 DE ENERO PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE PALMAR, CALLE REFORMA EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD , lon:-96.439801, lat:16.800752}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 5399696.42 | 5399696.42 | 5399696.42 | 5399696.42 | 5399696.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-048-00-2024, contratista:OLIVA CELIA MANZANO BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5399696.42, importe_modificado:5399696.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2449163/proyecto_FIN, 2449163/proyecto_PROCESO, 2449163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402449167 | Proyecto de inversión | 1519936.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1519936.05, modificado:1492341.37}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS - 405777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 405777 | S | 462 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1968.76, meta_modificada:1968.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE, lon:-96.74008142, lat:16.41503909}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1492341.37 | 1492341.37 | 1492341.37 | 1492341.37 | 1492341.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-078/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1492341.37, importe_modificado:1492341.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1968.76}} | {2449167/proyecto_INICIO, 2449167/proyecto_PROCESO, 2449167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402459968 | Proyecto de inversión | 4418161.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4418161.67, modificado:4418162.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO BLANCO - 374638 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 374638 | S | 325 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.75, meta_modificada:51.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EL PUENTE SE REALIZARA AL NORTE DE LA LOCLAIDAD DE SAN ALEJO EL PORGRESO, lon:-96.72990947, lat:17.89241034}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/003/2024, contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:4418162.0, importe_modificado:4418162.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.75}} | {2459968/proyecto_INICIO, 2459968/proyecto_PROCESO, 2459968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460045 | Proyecto de inversión | 547418.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547418.43, modificado:547418.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SAN FRANCISCO, MANUEL M. ALTAMIRANO Y RUMBO AL PREESCOLAR - 374780 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 374780 | S | 610 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.94, meta_modificada:337.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE SAN FRANCISCO MANUEL M. ALTAMIRANO Y RUMBO AL PREESCOLAR PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE MANUEL M. ALTAMIRANO, CALLE RUMBO AL PREESCOLAR PARA LLEGAR AL LU, lon:-95.06654689, lat:16.97038699}} | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/04/023/2024, contratista:ERIKA GONZALEZ JOAQUIN, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:547418.43, importe_modificado:547418.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:337.94}} | {2460045/proyecto_INICIO, 2460045/proyecto_PROCESO, 2460045/proyecto_FIN, 2460045/proyecto_PROCESO, 2460045/proyecto_FIN, 2460045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402456986 | Proyecto de inversión | 314732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314732.12, modificado:314732.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RAYON Y 1RA PRIVADA DE CALLE RAYON, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC CABECERA - 360710 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 360710 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE RAYON INTERIOR A PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA INTERNACIONAL 175 OAXACA A PUERTO ESCONDIDO, CALLE DE MORELOS TOMA LA CARRETERA INTERNA, lon:-96.70756984, lat:16.96379815}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 314732.12 | 314732.12 | 314732.12 | 314732.12 | 314732.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002-A/2024, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:314732.12, importe_modificado:314732.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2456986/proyecto_INICIO, 2456986/proyecto_PROCESO, 2456986/proyecto_FIN, 2456986/proyecto_PROCESO, 2456986/proyecto_FIN, 2456986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402456992 | Proyecto de inversión | 239521.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239521.6, modificado:239521.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1RA. PRIVADA DE CAMINO A LA CALERA, EN EL PARAJE LA NOPALERA - 360730 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 360730 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LA CALERA PARAJE PARAJE LA NOPALERA, 71290 LA NOPALERA [PARAJE], SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA CALERA Y CAMINO A LA MINA, CAMINO NOVENA CIUDADANO VICENTE RIVA PALACIOS TOMA LA CARRETERA INTERNACIO, lon:-96.69817276, lat:16.96743954}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 239521.6 | 239521.6 | 239521.6 | 239521.6 | 239521.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002-B/2024, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:239521.6, importe_modificado:239521.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2456992/proyecto_FIN, 2456992/proyecto_INICIO, 2456992/proyecto_PROCESO, 2456992/proyecto_FIN, 2456992/proyecto_INICIO, 2456992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460087 | Proyecto de inversión | 967454.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967454.74, modificado:967454.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL COMEDOR ESCOLAR - 374882 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 374882 | S | 510 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:398.71, meta_modificada:398.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE QUE PASAR POR MATÍAS ROMERO AVENDAÑO RUMBO A COATZACOALCO, lon:-95.20231192, lat:16.94041378}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/05/024/2024, contratista:ELEAZAR ABURTO HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:967454.74, importe_modificado:967454.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:398.71}} | {2460087/proyecto_INICIO, 2460087/proyecto_FIN, 2460087/proyecto_PROCESO, 2460087/proyecto_FIN, 2460087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457044 | Proyecto de inversión | 548823.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548823.31, modificado:548823.31}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMINTO DE AGUA SEGUNDA ETAPA - 360930 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 360930 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIOS CONOCIDOS PUEBLO LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y , POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO SE REALIZARAN ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO SE UBICAN POR BENEFICIARIOS DE, lon:-97.49307439, lat:17.92353535}} | 2024-08-02 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIP/FAISMUN/464/002/2024, contratista:JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:548823.31, importe_modificado:548823.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2457044/proyecto_INICIO, 2457044/proyecto_PROCESO, 2457044/proyecto_FIN, 2457044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402450112 | Proyecto de inversión | 2636598.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2636598.87, modificado:2625789.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 465547 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 465547 | S | 99 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.17, meta_modificada:1560.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA OJO DE AGUA COPALA, 69720 OJO DE AGUA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA UBICADA A 190 M AL NOROESTE ARRIBA DE , lon:-97.97673173, lat:17.22900826}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2625789.65 | 2625789.65 | 2625789.65 | 2625789.65 | 2625789.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-080/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2625789.65, importe_modificado:2625789.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402450115 | Proyecto de inversión | 2405183.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2405183.41, modificado:2380423.92}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD GUENDULAIN, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 465567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 465567 | S | 273 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:2, direccion:PRIVADA CAMINO NACIONAL RANCHERIA GUENDOLAIN, 68299 GÜENDULAIN, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE PROGRESO, CALLE HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA A 350 METROS AL SURES, lon:-96.609015, lat:17.01984}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2380423.92 | 2380423.92 | 2380423.92 | 2380423.92 | 2380423.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-079/2024, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2380423.92, importe_modificado:2380423.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2450115/proyecto_INICIO, 2450115/proyecto_FIN, 2450115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402450121 | Proyecto de inversión | 648006.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:648006.52, modificado:638006.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA - 465586 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 465586 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.37, meta_modificada:0.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE JACARANDAS COLONIA COLONIA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CHAPULTEPEC EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONOCIDA CON EL NOMBRE, lon:-96.803294, lat:17.198574}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 638006.52 | 638006.52 | 638006.52 | 638006.52 | 638006.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-064-00-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:638006.52, importe_modificado:638006.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.37}} | {2450121/proyecto_FIN, 2450121/proyecto_PROCESO, 2450121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457638 | Proyecto de inversión | 1250631.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250631.79, modificado:1250631.79}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO - 364767 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 364767 | S | 402 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.5, meta_modificada:2694.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PROLONGACION MELCHOR OCAMPO COLONIA SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMPO DE LA COLONIA LORENZA SA, lon:-95.01039415, lat:16.42805633}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 1250631.79 | 1250631.79 | 1250631.79 | 1250631.79 | 1250631.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/035/2024, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1250631.79, importe_modificado:1250631.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.5}} | {2457638/proyecto_INICIO, 2457638/proyecto_PROCESO, 2457638/proyecto_INICIO, 2457638/proyecto_PROCESO, 2457638/proyecto_INICIO, 2457638/proyecto_FIN, 2457638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250102522767 | Proyecto de inversión | 1727525.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727525.19, modificado:1727525.19}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 01-FIV-2025 | N | 0 | 0 | 2767 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:TERMINO, lon:-97.640718, lat:16.801476}, geo2: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:INICIO, lon:-97.651659, lat:16.85984}} | 2025-01-27 | 2025-03-12 | 1727525.19 | 1727525.19 | 1727525.19 | 1727525.19 | 1727525.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCI/M377/R33-FIV/FORTAMUN/01/2025., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1727525.19, importe_modificado:1727525.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2522767/proyecto_INICIO, 2522767/proyecto_PROCESO, 2522767/proyecto_FIN, 2522767/proyecto_INICIO, 2522767/proyecto_PROCESO, 2522767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:La liga de contrato no direcciona, favor de actualizar., trimestre:2.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX240402456993 | Proyecto de inversión | 1059529.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059529.53, modificado:1059529.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COYOTEPEC, EN EL PARAJE EL PIPE - 360734 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 360734 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:7, direccion:CALLE COYOTEPEC PARAJE PARAJE EL PIPE, 71290 EL PIPE [PARAJE], SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE ARROYO COLORADO, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 175 OAXACA PUERTO ESCONDIDO. A LA ALTURA DEL CUARTEL DE LA, lon:-96.71272032, lat:16.97127864}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 1059529.53 | 1059529.53 | 1059529.53 | 1059529.53 | 1059529.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002-C/2024, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:1059529.53, importe_modificado:1059529.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2456993/proyecto_INICIO, 2456993/proyecto_PROCESO, 2456993/proyecto_FIN, 2456993/proyecto_PROCESO, 2456993/proyecto_FIN, 2456993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402459950 | Proyecto de inversión | 503504.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503504.17, modificado:503504.17}} | DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 29 CLAVE 20ECB0029J - 374608 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 374608 | S | 85 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.98, meta_modificada:289.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL COBAO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA RUMBO A OCOTAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALIZA , lon:-95.09788389, lat:16.95985366}} | 2024-06-30 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/006/2024, contratista:MAYRA ELENA MONTES GASGA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:503504.17, importe_modificado:503504.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.98}} | {2459950/proyecto_INICIO, 2459950/proyecto_PROCESO, 2459950/proyecto_INICIO, 2459950/proyecto_FIN, 2459950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460000 | Proyecto de inversión | 1107727.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107727.18, modificado:1107727.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO, LA MONTAÑITA Y LA PROLONGACION DE SAN PASCUALITO - 374691 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 374691 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA MONTAÑITA, CALLE SAN PASCUALITO LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE EJECUTARA, lon:-95.09595236, lat:16.96802991}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/01/008/2024, contratista:MAYRA ELENA MONTES GASGA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1107727.18, importe_modificado:1107727.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2460000/proyecto_INICIO, 2460000/proyecto_PROCESO, 2460000/proyecto_FIN, 2460000/proyecto_PROCESO, 2460000/proyecto_FIN, 2460000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402449263 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:480000.0, modificado:478379.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 408980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 408980 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE REGENERACIÓN PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN C, lon:-96.87791068, lat:18.17726362}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 478379.85 | 478379.85 | 478379.85 | 478379.85 | 478379.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/A.D./COP/FISE/006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:494239.01, importe_modificado:494239.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2449263/proyecto_PROCESO, 2449263/proyecto_INICIO, 2449263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402448665 | Proyecto de inversión | 3522125.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3522125.19, modificado:3497538.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 390209 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 390209 | S | 813 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.79, meta_modificada:897.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO A TECHAR S, lon:-96.585843, lat:16.271879}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 3497538.46 | 3497538.46 | 3497538.46 | 3497538.46 | 3497538.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-07-087-00-2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3497538.46, importe_modificado:3497538.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.79}} | {2448665/proyecto_FIN, 2448665/proyecto_PROCESO, 2448665/proyecto_INICIO, 2448665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402448675 | Proyecto de inversión | 3797968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:3797968.89, modificado:3794536.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA CAMPO REAL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 390391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 390391 | S | 298 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4888.37, meta_modificada:4888.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:25, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA CAMPO REAL, 71316 COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMINES COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA, lon:-96.7057456, lat:16.9191102}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 3794536.87 | 3794536.87 | 3794536.87 | 3794536.87 | 3794536.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-PF24-130-01-070/2024, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3794536.87, importe_modificado:3794536.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4888.37}} | {2448675/proyecto_INICIO, 2448675/proyecto_FIN, 2448675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460118 | Proyecto de inversión | 664030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664030.4, modificado:664030.4}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO - 374962 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 374962 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TRANSISTMICA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA SE UBICA A 361 KMS DE LA C, lon:-95.02540999, lat:17.06655384}} | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/SJG/198/08/031/2024, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR MENDOZA, convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:664030.4, importe_modificado:664030.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2460118/proyecto_FIN, 2460118/proyecto_PROCESO, 2460118/proyecto_INICIO, 2460118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457213 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 362024 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 362024 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:PUEBLO LA LOMA JUQUILITA, 70921 PORTILLO LUCIÉRNAGA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE DA INICIO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOMA JUQUILITA CON DIRECCION NORTE HACIA LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO LUCIERNAG, lon:-96.57943254, lat:16.03029573}} | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/21/2024, contratista:BLASKENT CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2457213/proyecto_INICIO, 2457213/proyecto_PROCESO, 2457213/proyecto_INICIO, 2457213/proyecto_PROCESO, 2457213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457239 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 362203 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 362203 | S | 745 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DE TRAS DEL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS ANTES DE LA CLINICA RUR, lon:-96.578077, lat:15.949999}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/23/2024, contratista:PROVEDURÍA DEL CONSTRUCTOR LA FINA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3950000.0, importe_modificado:3950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2457239/proyecto_INICIO, 2457239/proyecto_PROCESO, 2457239/proyecto_INICIO, 2457239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457273 | Proyecto de inversión | 720785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720785.6, modificado:720785.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO - 362491 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Aloápam | 362491 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PERIFERICO RANCHERIA SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE A PUEBLO VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-96.6936164, lat:17.41474559}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/260/R33-FIII/FISMDF-03/2024, contratista:INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROSPECCION CAXAX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:720785.6, importe_modificado:720785.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2457273/proyecto_INICIO, 2457273/proyecto_PROCESO, 2457273/proyecto_INICIO, 2457273/proyecto_FIN, 2457273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458752 | Proyecto de inversión | 6662266.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6662266.13, modificado:6662266.13}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 370336 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 370336 | S | 1695 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA DIAZ ORDAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-96.4332657, lat:16.99877907}} | 2024-07-18 | 2024-11-26 | 6662266.13 | 6662266.13 | 6662266.13 | 6662266.13 | 6662266.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/23/2024, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:6662266.13, importe_modificado:6662266.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {2458752/proyecto_PROCESO, 2458752/proyecto_INICIO, 2458752/proyecto_PROCESO, 2458752/proyecto_INICIO, 2458752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458913 | Proyecto de inversión | 867787.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867787.84, modificado:867787.84}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371244 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 371244 | S | 190 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:CALLE DETRAS DE LA AGENCIA PUEBLO SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATAR, lon:-96.29680376, lat:17.06100263}} | 2024-09-09 | 2024-11-02 | 867787.84 | 867787.84 | 867787.84 | 867787.84 | 867787.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151891, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:867787.84, importe_modificado:867787.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2458913/proyecto_PROCESO, 2458913/proyecto_INICIO, 2458913/proyecto_PROCESO, 2458913/proyecto_INICIO, 2458913/proyecto_PROCESO, 2458913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402458929 | Proyecto de inversión | 2735580.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735580.28, modificado:2735580.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ, MELCHOR OCAMPO, GONZÁLEZ ORTEGA, EL MIRADOR, CAMPANARIO, FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371354 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 371354 | S | 1695 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE GONZALEZ OBREGON PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE FLORES MAGON LA PRESENTE OBRA SE UBICARA EN DIVERSOS CALLES DE LA LOCALID, lon:-96.41403073, lat:17.02221709}} | 2024-09-25 | 2024-11-23 | 2735580.28 | 2735580.28 | 2735580.28 | 2735580.28 | 2735580.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-08/MVDO/560/FAISMUN/09/2024, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2735580.28, importe_modificado:2735580.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2458929/proyecto_INICIO, 2458929/proyecto_PROCESO, 2458929/proyecto_INICIO, 2458929/proyecto_PROCESO, 2458929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402457524 | Proyecto de inversión | 802737.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802737.72, modificado:802737.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON DEL TEPEYAC EN LA COLONIA GUADALUPE SUR DE LA 2A. SECCIÓN - 364102 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 364102 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.61, meta_modificada:709.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON TEPEYAC COLONIA GUADALUPE, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GUIE SHUBA, EL CALLEJON DONDE SE REALIZA LA OBRA ESTA CASI EN FRENTE DE LA IGLESIA LOS MORMONES, lon:-95.0122127, lat:16.43688442}} | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 802737.72 | 802737.72 | 802737.72 | 802737.72 | 802737.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/033/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:802737.72, importe_modificado:802737.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.61}} | {2457524/proyecto_INICIO, 2457524/proyecto_PROCESO, 2457524/proyecto_FIN, 2457524/proyecto_PROCESO, 2457524/proyecto_FIN, 2457524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402460543 | Proyecto de inversión | 854633.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854633.71, modificado:854633.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS - 376081 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 376081 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 ARROYOS Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENFREN, lon:-95.88405525, lat:17.29193012}} | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-035/ R33-FIII/FAISMUN/2024, contratista:RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:854633.71, importe_modificado:854633.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2460543/proyecto_INICIO, 2460543/proyecto_PROCESO, 2460543/proyecto_FIN, 2460543/proyecto_PROCESO, 2460543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402514355 | Proyecto de inversión | 24499.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24499.2, modificado:24499.2}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 007 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20ETK0007W 5320012499000724 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.842621, lat:17.723776}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | 24499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024, contratista:OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2674276.76, importe_modificado:2674276.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2514355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402511188 | Proyecto de inversión | 999975.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999975.68, modificado:999975.68}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN CON CLAVE ESCOLAR:20DIT0008H | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMPF 20DIT0008H 5320012529500124 | S | 182 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.100286, lat:18.090394}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 999975.68 | 999975.68 | 999975.68 | 999975.68 | 999975.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:017-FAM-IES-P.F/AD/DA/IOCIED/2024, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:999975.68, importe_modificado:999975.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2511188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402514414 | Proyecto de inversión | 16598654.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.659865477E7, modificado:1.65290148E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL EN LA LOC. HACIENDA BLANCA, MCPIO. SAN PABLO ETLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012489100124 | S | 138803 | 120110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:HACIENDA BLANCA, lon:-96.77475965, lat:17.13693178}} | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 16529014.8 | 16529014.8 | 16529014.8 | 16529014.8 | 16529014.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FEIEF24-130-01-048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.65290148E7, importe_modificado:1.65290148E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {2514414/proyecto_FIN, 2514414/proyecto_PROCESO, 2514414/proyecto_INICIO, 2514414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402514446 | Proyecto de inversión | 4447755.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4447755.16, modificado:4381091.84}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO TECNOLÓGICO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012486700124 | S | 138803 | 120110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.28, meta_modificada:241.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:TRAMO TECNOLOGICO OAXACA DE JUAREZ , lon:-96.7203, lat:17.0669}} | 2024-11-21 | 2024-12-30 | 4381091.84 | 4381091.84 | 4381091.84 | 4381091.84 | 4381091.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FEIEF24-130-01-047/2024, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4381091.84, importe_modificado:4381091.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402510646 | Proyecto de inversión | 613668.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613668.1, modificado:613668.1}} | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE HUMEDALES EN CAMPO DEPORTIVO | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/136/2024 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:calle miguel negrete s/n. San Sebastián de las Flores, lon:-96.783522, lat:17.164634}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 613668.1 | 613668.1 | 613668.1 | 613668.1 | 613668.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/03/2024, contratista:AGA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:613668.1, importe_modificado:613668.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2510646/proyecto_INICIO, 2510646/proyecto_PROCESO, 2510646/proyecto_FIN, 2510646/proyecto_PROCESO, 2510646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402511407 | Proyecto de inversión | 13956.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13956.99, modificado:13953.74}} | EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0004L | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMREMPOT 20DIT0004L 5320012529900124 | S | 716 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6805, lat:17.2675}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 13953.74 | 13953.74 | 13953.74 | 13953.74 | 13953.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019-FAM-REMANENTES/AD/DA/IOCIED/2024, contratista:SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:4637652.16, importe_modificado:4637652.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2511407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402512952 | Proyecto de inversión | 2883200.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883200.66, modificado:2883200.66}} | CULMINACIÓN DEL PROYECTO NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS, NAVES DE CULTIVO DE CAMARÓN, NAVES DE PRODUCCIÓN DE POSTLARVA DE CAMARÓN Y OPERACIÓN DE CULTIVOS. (UBICADA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS). $2,887,651 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 5320012519300124 | S | 855 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.2174, lat:16.163}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2883200.66 | 2883200.66 | 2883200.66 | 2883200.66 | 2883200.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:095-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2883200.66, importe_modificado:2883200.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0}} | {2512952/proyecto_INICIO, 2512952/proyecto_FIN, 2512952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-06-25}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402512971 | Proyecto de inversión | 7332861.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7332861.72, modificado:7332861.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. VI-C 2 E.E. C/U EN EDIFICIO O", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE LABORATORIO EN TALLERES Y LABORATORIOS E INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS EN EDIFICIO "C". OBRA EXTERIOR- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA, PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA POSTA PECUARIA Y ANDADORES DE LA INSTITUCIÓN. EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 5320012519900124 | S | 301 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1087, lat:18.0918}} | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 7332861.72 | 7332861.72 | 7332861.72 | 7332861.72 | 7332861.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:097-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:7332861.72, importe_modificado:7332861.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.74}} | {2512971/proyecto_INICIO, 2512971/proyecto_PROCESO, 2512971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402513665 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (OIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRAILE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | MTC/FORTAMUN/02/2024 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.93, meta_modificada:144.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:FRAY BERNARDINO , lon:-96.6610662, lat:17.0601011}} | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024, contratista:SAHUHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.95}} | {2513665/proyecto_INICIO, 2513665/proyecto_PROCESO, 2513665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402513858 | Proyecto de inversión | 6473227 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473227.0, modificado:6473227.0}} | GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20EIT0003L 5320012527800124 | S | 257 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4882, lat:17.5121}} | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 6473227 | 6473227 | 6473227 | 6473227 | 6473227 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA J&P BLOCKS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:6473227.0, importe_modificado:6473227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.74}} | {2513858/proyecto_INICIO, 2513858/proyecto_FIN, 2513858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402512975 | Proyecto de inversión | 4095682.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095682.38, modificado:4095682.38}} | IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO,IMPLEMENTACIÓN PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DIT0006J 5320012527700124 | S | 301 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1599, lat:16.4903}} | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 4095682.38 | 4095682.38 | 4095682.38 | 4095682.38 | 4095682.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:104-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:4095682.38, importe_modificado:4095682.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.74}} | {2512975/proyecto_INICIO, 2512975/proyecto_PROCESO, 2512975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación: El periodo de ejecución del proyecto esta fenecido por lo que deberá agregar el acta entrega o documento similar , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | OAX240402513869 | Proyecto de inversión | 13423840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.342384E7, modificado:1.342384E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA.ETAPA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS) AULAS DE CLASE PARA LA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN Y SALA TIPO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0005K | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 20DIT0005K 5320012543800224 | S | 498 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-98.0503, lat:16.339}} | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 13423840 | 13423840 | 13423840 | 13423840 | 13423840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1.342384E7, importe_modificado:1.342384E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.74}} | {2513869/proyecto_INICIO, 2513869/proyecto_FIN, 2513869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:2.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-06-26}}
2025 | 2 | OAX240402514912 | Proyecto de inversión | 5738766 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5738766.0, modificado:6005398.19}} | TERMINACIÓN DE OBRA DE LAS AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2ª. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca |  | S | 464 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.77, meta_modificada:322.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C. P. 68120, lon:-96.71157, lat:17.05075}} | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 6005398.19 | 6005398.19 | 6005398.19 | 6005398.19 | 6005398.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006-B/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:266632.19, importe_modificado:6005398.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:5692824.09, importe_modificado:5738766.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006-A/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:45941.91, importe_modificado:5738766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.77}} | {2514912/proyecto_INICIO, 2514912/proyecto_PROCESO, 2514912/proyecto_INICIO, 2514912/proyecto_PROCESO, 2514912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402512382 | Proyecto de inversión | 3041196.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041196.35, modificado:3041136.35}} | OBRA EXTERIOR 2° ETAPA PARA ACCESO Y SEGURIDAD DE LA ENTRADA EN EXTENSIÓN SANTO DOMINGO IXCATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMR 5320012469800124 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5319, lat:16.9139}} | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 3041136.35 | 3041136.35 | 3041136.35 | 3041136.35 | 3041136.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3041196.35, importe_modificado:3041196.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.74}} | {2512382/proyecto_INICIO, 2512382/proyecto_FIN, 2512382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402510628 | Proyecto de inversión | 1399217.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399217.81, modificado:1399217.81}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA (2A. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/121/2024 | S | 10402 | 9374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:calle hidalgo s/n, san pablo etla, oaxaca, lon:-96.763255, lat:17.144569}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 1399217.81 | 1399217.81 | 1399217.81 | 1399217.81 | 1399217.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/02/2024, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1399217.81, importe_modificado:1399217.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2510628/proyecto_INICIO, 2510628/proyecto_FIN, 2510628/proyecto_PROCESO, 2510628/proyecto_FIN, 2510628/proyecto_PROCESO, 2510628/proyecto_FIN, 2510628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402513458 | Proyecto de inversión | 3047785.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047785.84, modificado:3011639.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR2741R, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 242834 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:3, direccion:conocido sin numero, lon:-94.69932, lat:16.56886}} | 2024-09-19 | 2024-12-28 | 3011639.79 | 3011639.79 | 3011639.79 | 3011639.79 | 3011639.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-03-075-00-2024, contratista:CONSTRUCCIONES OCEAPAS S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3011639.79, importe_modificado:3011639.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {2513458/proyecto_FIN, 2513458/proyecto_INICIO, 2513458/proyecto_PROCESO, 2513458/proyecto_INICIO, 2513458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402514403 | Proyecto de inversión | 312466.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312466.55, modificado:312466.55}} | AMPLIACION DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA(AMPLIACION DE METAS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 54300125510 | S | 206 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.59, meta_modificada:145.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:carretera teotitlan san antonio nanahuatipan km 1.70 , lon:-97.097432, lat:18.135353}} | 2024-11-25 | 2025-03-24 | 312466.55 | 312466.55 | 312466.55 | 312466.55 | 312466.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA-CM-E3-2024-04, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:312466.55, importe_modificado:312466.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.59}} | {2514403/proyecto_INICIO, 2514403/proyecto_FIN, 2514403/proyecto_PROCESO, 2514403/proyecto_FIN, 2514403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402514463 | Proyecto de inversión | 3490518.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490518.98, modificado:3443427.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTZOCÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012551900124 | S | 3424 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:SAN JUAN COTZOCÓN , lon:-95.77871795, lat:17.1632}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 3443427.81 | 3443427.81 | 3443427.81 | 3443427.81 | 3443427.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-HID-130-01-071/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3443427.81, importe_modificado:3443427.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2514463/proyecto_INICIO, 2514463/proyecto_PROCESO, 2514463/proyecto_INICIO, 2514463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402511827 | Proyecto de inversión | 2999999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.25, modificado:2998807.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20DPR0069Q EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones | 241982 | S | 98 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Independencia No. 50, Municipio La Ciénega De Zimatlan Ciénega De Zimatlan, Ciénega de Zimatlán, Ciénega de Zimatlán, Oaxaca,, lon:-96.76697115, lat:16.89274493}} | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 2998807.7 | 2998807.7 | 2998807.7 | 2998807.7 | 2998807.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-033-00-2024, contratista:BOWS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2998807.7, importe_modificado:2998807.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.0}} | {2511827/proyecto_FIN, 2511827/proyecto_PROCESO, 2511827/proyecto_INICIO, 2511827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508575 | Acción | 642640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642640.0, modificado:642640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461856 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 461856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 642640 | 642640 | 642640 | 642640 | 642640 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/GI/CPS/003/2024, contratista:NARCISO VICENTE CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:642640.0, importe_modificado:642640.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2508575/proyecto_INICIO, 2508575/proyecto_FIN, 2508575/proyecto_PROCESO, 2508575/proyecto_FIN, 2508575/proyecto_INICIO, 2508575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497068 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PETLACALA. - 456806 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 456806 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:21, direccion:CALLE PARAJES PUEBLO GUADALUPE PETLACALA, 69786 GUADALUPE PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE PETLACALA, lon:-98.302884, lat:17.309968}} | 2024-07-15 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/18/FIII/25/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ZARATE DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2497068/proyecto_INICIO, 2497068/proyecto_FIN, 2497068/proyecto_PROCESO, 2497068/proyecto_FIN, 2497068/proyecto_INICIO, 2497068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497865 | Proyecto de inversión | 390367.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390367.18, modificado:390367.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS PERAS - 458877 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 458877 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO PARA SAN MARCOS PERAS, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/25/FIII/ADD-06/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:390367.18, importe_modificado:390367.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2497865/proyecto_INICIO, 2497865/proyecto_FIN, 2497865/proyecto_PROCESO, 2497865/proyecto_FIN, 2497865/proyecto_INICIO, 2497865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499377 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN IDELFONSO OZOLOTEPEC. - 462376 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 462376 | S | 1686 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE UNION RANCHERIA SAN IDELFONSO OZOLOTEPEC, 70860 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LOS REYES, CALLE NACIONAL LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN DIFERENT, lon:-96.41577816, lat:16.14337362}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH-FAISMUN-006-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2499377/proyecto_INICIO, 2499377/proyecto_PROCESO, 2499377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402500152 | Proyecto de inversión | 1042839.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042839.9, modificado:1042839.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 465561 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 465561 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:251.16, meta_modificada:251.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:35, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOMA DE OCOTAL, 69953 LOMA DE OCOTAL, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CONSTITUCION CON DIRECCION AL PONIENTE HACIA SANTO DOMINGO , lon:-97.11528335, lat:17.23669277}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/59/03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:1042839.9, importe_modificado:1042839.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.0}} | {2500152/proyecto_PROCESO, 2500152/proyecto_INICIO, 2500152/proyecto_PROCESO, 2500152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SOLVENTAR EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | OAX240402497900 | Proyecto de inversión | 2218139.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:111000.0, modificado:111000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107139.82, modificado:2107139.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 458951 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 458951 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO SAN MARTIN PERAS, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-09-26 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/21/FIII/07/2024, contratista:ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2218139.82, importe_modificado:2218139.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2497900/proyecto_INICIO, 2497900/proyecto_PROCESO, 2497900/proyecto_FIN, 2497900/proyecto_PROCESO, 2497900/proyecto_FIN, 2497900/proyecto_INICIO, 2497900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497964 | Proyecto de inversión | 709632.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709632.82, modificado:709632.82}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 459109 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 459109 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO A SAN ISIDRO LA RAYA, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-07-24 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/15/FIII/ADD-02/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:709632.82, importe_modificado:709632.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2497964/proyecto_INICIO, 2497964/proyecto_PROCESO, 2497964/proyecto_FIN, 2497964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507521 | Proyecto de inversión | 2719342.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2719342.07, modificado:2719342.07}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PETLACALA. - 456544 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 456544 | S | 186 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:50, direccion:CALLE PARAJES SAN ISIDRO PETLACALA, 69786 SAN ISIDRO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.291782, lat:17.303627}} | 2024-07-01 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/16/FIII/47/2024, contratista:INGENIERIA DE ALTA ESPECIALIDAD ESSEN S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2719342.07, importe_modificado:2719342.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2507521/proyecto_INICIO, 2507521/proyecto_FIN, 2507521/proyecto_INICIO, 2507521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507529 | Proyecto de inversión | 529914.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529914.73, modificado:529914.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 456599 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 456599 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA C, lon:-96.86658504, lat:16.76281108}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/030/008/2024, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:529914.73, importe_modificado:529914.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2507529/proyecto_INICIO, 2507529/proyecto_FIN, 2507529/proyecto_INICIO, 2507529/proyecto_PROCESO, 2507529/proyecto_FIN, 2507529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance fisico , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-23}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-23}, obs7: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Término , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-23}, obs8: {observación: Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}, obs9: {observación:Incluir mínimo de 1 o un máximo de 3 fotografías de Término , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402507559 | Proyecto de inversión | 2304903.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304903.3, modificado:2304903.3}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA. - 456714 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 456714 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:40, direccion:CALLE PARAJES PUEBLO TIERRA COLORADA, 69783 TIERRA COLORADA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.168375, lat:17.372078}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/26/FIII/39/2024, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2304903.3, importe_modificado:2304903.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2507559/proyecto_INICIO, 2507559/proyecto_FIN, 2507559/proyecto_PROCESO, 2507559/proyecto_FIN, 2507559/proyecto_INICIO, 2507559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402498796 | Proyecto de inversión | 1377664.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377664.43, modificado:1377664.43}} | REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 461362 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 461362 | S | 1686 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA PUEBLO LA VICTORIA, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA VIC, lon:-96.45330924, lat:16.13989458}} | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 1377664.43 | 1377664.43 | 1377664.43 | 1377664.43 | 1377664.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH-FAISMUN-005-2024, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO, monto:1377664.43, importe_modificado:1377664.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2498796/proyecto_INICIO, 2498796/proyecto_PROCESO, 2498796/proyecto_INICIO, 2498796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507586 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA - 456794 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 456794 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUEGOVELDA, 71363 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE GUEGOVELDA, lon:-96.87356439, lat:16.72427941}} | 2024-09-16 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/022/007/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:255004.24, importe_modificado:255004.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2507586/proyecto_INICIO, 2507586/proyecto_PROCESO, 2507586/proyecto_FIN, 2507586/proyecto_PROCESO, 2507586/proyecto_INICIO, 2507586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:Reportar en INFORME DEFINITIVO (2024), trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:Corregir avance físico, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-23}, obs6: {observación:Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF , trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-23}, obs7: {observación: Verificar liga del contrato y/o acta ya que no corresponde al proyecto reportado, el documento debe estar en formato PDF, trimestre:2.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-07-24}}
2025 | 2 | OAX240402507620 | Proyecto de inversión | 1710286 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710286.0, modificado:1710286.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESCOPETA. - 456941 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 456941 | S | 164 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:CALLE PARAJES PUEBLO LA ESCOPETA, 69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LUGAR CONOCIDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESCOPETA, lon:-98.170711, lat:17.337466}} | 2024-06-30 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/17/FIII/09/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS, S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:1710286.0, importe_modificado:1710286.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2507620/proyecto_INICIO, 2507620/proyecto_PROCESO, 2507620/proyecto_FIN, 2507620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499796 | Acción | 413300.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413300.61, modificado:413300.61}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463274 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 463274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}} | 2024-02-27 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMRH-FAISMUN-004-2024, contratista:Construcciones y Materiales MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO, monto:413300.61, importe_modificado:413300.61}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2499796/proyecto_INICIO, 2499796/proyecto_PROCESO, 2499796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508885 | Proyecto de inversión | 1366110.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366110.47, modificado:1366110.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 462926 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 462926 | S | 1686 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A MIRAMAR RANCHERIA RANCHO NUEVO, 70860 RANCHO NUEVO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD SE LOCALIZA EN EL CAMINO A MIRAMAR, lon:-96.54117671, lat:16.10939936}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 1366110.47 | 1366110.47 | 1366110.47 | 1366110.47 | 1366110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH-FAISMUN-007-2024, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO, monto:1377668.7, importe_modificado:1377668.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2508885/proyecto_INICIO, 2508885/proyecto_PROCESO, 2508885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508046 | Acción | 788220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788220.0, modificado:788220.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 459177 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 459177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2024-02-19 | 2024-06-30 | 788220 | 788220 | 788220 | 788220 | 788220 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/001/2024, contratista:NARCISO VICENTE CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:788220.0, importe_modificado:788220.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2508046/proyecto_INICIO, 2508046/proyecto_PROCESO, 2508046/proyecto_FIN, 2508046/proyecto_PROCESO, 2508046/proyecto_FIN, 2508046/proyecto_INICIO, 2508046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402508051 | Acción | 391094 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391094.0, modificado:391094.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 459182 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 459182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2024-02-19 | 2024-11-30 | 391094 | 391094 | 391094 | 391094 | 391094 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT/20184/GI/CPS/002/2024, contratista:NARCISO VICENTE CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:391094.0, importe_modificado:391094.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2508051/proyecto_INICIO, 2508051/proyecto_PROCESO, 2508051/proyecto_FIN, 2508051/proyecto_INICIO, 2508051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497626 | Proyecto de inversión | 504253.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504253.22, modificado:504253.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PETLACALA - 458482 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 458482 | S | 417 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINOS CONOCIDOS DE SANTIAGO PETLACALA, lon:-98.287801, lat:17.299014}} | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/14/FIII/ADD-01/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:504253.22, importe_modificado:504253.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2497626/proyecto_INICIO, 2497626/proyecto_PROCESO, 2497626/proyecto_FIN, 2497626/proyecto_PROCESO, 2497626/proyecto_FIN, 2497626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507770 | Proyecto de inversión | 2421056 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421056.0, modificado:2421056.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCEN A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 457938 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 457938 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINOS CONOCIDOS DE SAN MARTIN PERAS, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-04-06 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/09/FIII/06/2024, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2421056.0, importe_modificado:2421056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2507770/proyecto_INICIO, 2507770/proyecto_FIN, 2507770/proyecto_PROCESO, 2507770/proyecto_FIN, 2507770/proyecto_INICIO, 2507770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402497839 | Proyecto de inversión | 2098684.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098684.63, modificado:2098684.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE CHIÑON - 458824 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 458824 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO EN SAN MARTIN PERAS, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-08-15 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/19/FIII/ADD-03/2024, contratista:GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2098684.63, importe_modificado:2098684.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2497839/proyecto_INICIO, 2497839/proyecto_PROCESO, 2497839/proyecto_INICIO, 2497839/proyecto_FIN, 2497839/proyecto_INICIO, 2497839/proyecto_PROCESO, 2497839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507816 | Proyecto de inversión | 2606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2606000.0, modificado:2606000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 458179 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 458179 | S | 1626 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINOS CONOCIDOS DE SAN MARTIN PERAS, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2024-09-26 | 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/22/FIII/ADD-04/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:2606000.0, importe_modificado:2606000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2507816/proyecto_INICIO, 2507816/proyecto_FIN, 2507816/proyecto_PROCESO, 2507816/proyecto_FIN, 2507816/proyecto_INICIO, 2507816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402499503 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PACIFICO - 462627 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 462627 | S | 1686 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:SAN JOSE DEL PACIFICO, 70860 LAS TINAS, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE Y LOS PANELES SOLARES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PACIFICO SE LOCALIZA EN UN CAMINO SI, lon:-96.50675815, lat:16.17403359}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH-FAISMUN-008-2024, contratista:CONSTRUCCIONES T EDIFICACIONES MONTETACANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2499503/proyecto_INICIO, 2499503/proyecto_FIN, 2499503/proyecto_INICIO, 2499503/proyecto_PROCESO, 2499503/proyecto_FIN, 2499503/proyecto_PROCESO, 2499503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX240402507842 | Proyecto de inversión | 806805.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806805.15, modificado:806805.15}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA - 458351 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 458351 | S | 717 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO AHUAJUTLA, 69780 AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO EN AHUEJUTLA PERAS, lon:-98.290754, lat:17.430611}} | 2024-10-11 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/242/FAISMUN/23/FIII/ADD-05/2024, contratista:GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:806805.15, importe_modificado:806805.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2507842/proyecto_PROCESO, 2507842/proyecto_INICIO, 2507842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546208 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 001-01/2025 | S | 1984 | 2165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261563.96, meta_modificada:261563.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.941374, lat:16.777447}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.02489, lat:16.792508}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CONO, lon:-96.592376, lat:17.025578}, geo4: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-96.03122773, lat:16.78292951}, geo5: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-96.592376, lat:17.025578}} | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/001-01/2025, contratista:INGENIERIA GUYENET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261563.96}} | {2546208/proyecto_INICIO, 2546208/proyecto_PROCESO, 2546208/proyecto_FIN, 2546208/proyecto_INICIO, 2546208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | OAX250202546537 | Proyecto de inversión | 767717.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767717.23, modificado:767717.23}} | REHABILITACIÓN DE CONDUCTOR ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA. | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | MSSTF4002 | S | 3085 | 2663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, lon:-96.6776009, lat:17.06013606}, geo2: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, lon:-96.67375182, lat:17.05933604}} | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 767717.23 | 767717.23 | 767717.23 | 767717.23 | 767717.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-F4/MSST/350/INV/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILELECTROMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:767717.23, importe_modificado:767717.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2546537/proyecto_INICIO, 2546537/proyecto_FIN, 2546537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202545922 | Proyecto de inversión | 1394669.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394669.23, modificado:1394669.23}} | AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, 2DA ETAPA. | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | MSSTF4001 | S | 9172 | 7706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.2, meta_modificada:48.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN TUTLA, lon:-96.67980525, lat:17.0539895}} | 2025-03-13 | 2025-05-11 | 1394669.23 | 1394669.23 | 1394669.23 | 1394669.23 | 1394669.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-F4/MSST/350/INV/001/2025, contratista:REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1394669.23, importe_modificado:1394669.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.2}} | {2545922/proyecto_FIN, 2545922/proyecto_PROCESO, 2545922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546303 | Proyecto de inversión | 1011231.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011231.84, modificado:1011231.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMERA SECCION | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | FORTAMUN/MLB-044/003/2024 | S | 196 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.48, meta_modificada:790.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-95.888052, lat:18.113842}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-95.886876, lat:18.114555}} | 2024-05-09 | 2024-06-12 | 1011231.84 | 1011231.84 | 1011231.84 | 1011231.84 | 1011231.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/MLB-044/003/2024, contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1011231.84, importe_modificado:1011231.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.48}} | {2546303/proyecto_PROCESO, 2546303/proyecto_INICIO, 2546303/proyecto_PROCESO, 2546303/proyecto_INICIO, 2546303/proyecto_FIN, 2546303/proyecto_INICIO, 2546303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546624 | Proyecto de inversión | 93475.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93475.48, modificado:93475.48}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA SUB TRAMO 15+000 AL 15+400 EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 13 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CAMINO A LA NEVERIA A EL CAMPANARIO, lon:-96.982471, lat:16.753346}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 93475.48 | 93475.48 | 93475.48 | 93475.48 | 93475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156310, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:93475.48, importe_modificado:93475.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2546624/proyecto_INICIO, 2546624/proyecto_FIN, 2546624/proyecto_PROCESO, 2546624/proyecto_FIN, 2546624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546959 | Proyecto de inversión | 1515440.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515440.98, modificado:1515440.98}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 1 | S | 1263 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, lon:-96.789415, lat:16.622858}} | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 1515440.98 | 1515440.98 | 1515440.98 | 1515440.98 | 1515440.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FAISMUN-001/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:municipio de La Pe, monto:1515440.98, importe_modificado:1515440.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2546959/proyecto_PROCESO, 2546959/proyecto_INICIO, 2546959/proyecto_FIN, 2546959/proyecto_PROCESO, 2546959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546096 | Proyecto de inversión | 1581569.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581569.94, modificado:1581569.94}} | INSTALACION DE SEMAFOROS Y SEÑALETICA EN CRUCEROS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON AVENIDA PUEBLA, CALLE MIGUEL HIDALGO CON AVENIDA NAYARIT Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE CON AVENIDA QUERETARO | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | FORTAMUN/MLB-044/002/2024 | S | 11138 | 9112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. AVENIDA QUERETARO, lon:-95.879763, lat:18.105421}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. NAYARIT, lon:-95.875976, lat:18.110066}, geo3: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. PUEBLA, lon:-95.877834, lat:18.110321}} | 2024-05-09 | 2024-06-17 | 1581569.94 | 1581569.94 | 1581569.94 | 1581569.94 | 1581569.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/MLB-044/002/2024, contratista:PROVEEDORES MUNICIPALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1581569.94, importe_modificado:1581569.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2546096/proyecto_FIN, 2546096/proyecto_INICIO, 2546096/proyecto_PROCESO, 2546096/proyecto_INICIO, 2546096/proyecto_PROCESO, 2546096/proyecto_FIN, 2546096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546178 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | "REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" | 20 | Oaxaca | 192 | San Juan Chilateca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Chilateca | COP/MSJCH/192/FORTAMUN-D.F 001/2025 | S | 874 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:pozo de agua profundo, lon:-96.67104019, lat:16.83600375}} | 2025-03-01 | 2025-04-14 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAX250202546178, contratista:CONSULTORIA ELECTROMECANICA NUEVA ERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, monto:55680.0, importe_modificado:55680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546178/proyecto_INICIO, 2546178/proyecto_FIN, 2546178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546279 | Proyecto de inversión | 41818 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41818.0, modificado:41818.0}} | "REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, IEBO 09 SAN JUAN CHILATECA" | 20 | Oaxaca | 192 | San Juan Chilateca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Chilateca | COP/MSJCH/192/FORTAMUN-D.F 002/2025 | S | 874 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, IEBO 09, lon:-96.67101873, lat:16.83606536}} | 2025-03-14 | 2025-04-02 | 41818 | 41818 | 41818 | 41818 | 41818 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAX250202546279, contratista:CONSULTORIA ELECTROMECANICA NUEVA ERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, monto:41818.0, importe_modificado:41818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2546279/proyecto_INICIO, 2546279/proyecto_FIN, 2546279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202547432 | Proyecto de inversión | 1506946.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506946.82, modificado:1506946.82}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y ZOCOTEACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 1 | S | 245 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CAMINO DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y ZOCOTEACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-97.849507, lat:16.667893}} | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 1506946.82 | 1506946.82 | 1506946.82 | 1506946.82 | 1506946.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-001/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI S.A DE C.V, convocante:Municipio de La Reforma, monto:1506946.82, importe_modificado:1506946.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2547432/proyecto_PROCESO, 2547432/proyecto_INICIO, 2547432/proyecto_FIN, 2547432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546542 | Proyecto de inversión | 113377.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113377.28, modificado:113377.28}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC A TIERRA COLORADA KM 2+300 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 10 | S | 452 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO A TIERRA COLORADA KM 2+300, lon:-96.949685, lat:16.762087}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 113377.28 | 113377.28 | 113377.28 | 113377.28 | 113377.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156303, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:113377.28, importe_modificado:113377.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.6}} | {2546542/proyecto_INICIO, 2546542/proyecto_FIN, 2546542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546567 | Proyecto de inversión | 138774 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138774.0, modificado:138774.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO TRAMO BARRANCA FIERRO A PUENTE DE AGUILA KM 4+200 EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 15 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CAMINO A PUENTE DE AGUILA KM 4+200, lon:-96.905028, lat:16.788481}} | 2025-06-02 | 2025-06-29 | 138774 | 138774 | 138774 | 138774 | 138774 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156308, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:138774.0, importe_modificado:138774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2546567/proyecto_PROCESO, 2546567/proyecto_INICIO, 2546567/proyecto_FIN, 2546567/proyecto_PROCESO, 2546567/proyecto_INICIO, 2546567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | OAX250202546743 | Proyecto de inversión | 1515440.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515440.98, modificado:1515440.98}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | 01 | S | 1263 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, lon:-96.789263, lat:16.622935}} | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 1515440.98 | 1515440.98 | 1515440.98 | 1515440.98 | 1515440.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2546743/proyecto_FIN, 2546743/proyecto_INICIO, 2546743/proyecto_FIN, 2546743/proyecto_PROCESO, 2546743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
OAX240402465653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26743.2 | 26743.2
OAX250202546724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1267177.89 | 1267177.89
OAX250202546739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202546855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202546850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2499963.87 | 2499963.87
OAX250202546942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999192.2 | 999192.2
OAX15150400614923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85000 | 85000
OAX250202546511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX240202395141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 561828 | 561828
OAX240202395170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1877738.4 | 1877738.4
OAX240302408721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1761595.48 | 1761595.48
OAX240302409206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2268110 | 2268110
OAX240302409227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165201.7 | 1165201.7
OAX240302409600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178123.55 | 1178123.55
OAX240302409603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1188123.57 | 1188123.57
OAX240302409616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847742.52 | 847742.52
OAX240302409622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228644.08 | 1228644.08
OAX240302409623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1970944.42 | 1970944.42
OAX240302421628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500999.24 | 1500999.24
OAX240402507718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611908.84 | 611908.84
OAX240402507718 | ESTATAL | 2024 |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA VIV | 879859.75 | 879859.75
OAX240402507718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2155656.39 | 2155656.39
OAX240402507730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261317.01 | 261317.01
OAX240402507849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615000 | 615000
OAX240402508030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647297.86 | 1647297.86
OAX240402508107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788339.99 | 788339.99
OAX240402508146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140586.82 | 140586.82
OAX240402508150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1972119.2 | 1972119.2
OAX240402508166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858075.36 | 858075.36
OAX240402508169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
OAX240402508189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1648031.06 | 1648031.06
OAX250202547505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2998906.76 | 2998906.76
OAX250202547866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 569250.89 | 569250.89
OAX240202377745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2372804.05 | 2372804.05
OAX240202377873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 892415.96 | 892415.96
OAX240202377942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351125.52 | 1351125.52
OAX250202546515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202546540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX240402499399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199855 | 1199855
OAX250202546736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202546783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX240402488953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402489181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 137000 | 137000
OAX240402489272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3059653.83 | 3059653.83
OAX240402489790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1684008 | 1684008
OAX240402490089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2883889.22 | 2883889.22
OAX240402492071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950435.63 | 1950435.63
OAX240402492183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1794540.87 | 1794540.87
OAX240402492216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
OAX240402494519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170444.4 | 1170444.4
OAX240402494601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
OAX240402494682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252442.75 | 1252442.75
OAX240402494686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1522264.66 | 1522264.66
OAX240402494768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1342866.22 | 1342866.22
OAX240402494772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1737753.4 | 1737753.4
OAX240402494829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739366.54 | 739366.54
OAX240402494857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2405913.47 | 2405913.47
OAX240402494866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 583769.07 | 583769.07
OAX240402494890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2054500 | 2054500
OAX240402494914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2177359.45 | 2177359.45
OAX240402494933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1656208.65 | 1656208.65
OAX240402494957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259097 | 1259097
OAX240402494972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986200.68 | 986200.68
OAX240402495039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 601681.12 | 601681.12
OAX240402495061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260283.05 | 260283.05
OAX240402495072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017326.68 | 1017326.68
OAX240402495073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898294.94 | 898294.94
OAX240402495091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2407194.14 | 2407194.14
OAX240402495094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311631.58 | 1311631.58
OAX240402495098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485574.97 | 485574.97
OAX240402495127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7221582.42 | 7221582.42
OAX240402495152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641020.45 | 641020.45
OAX240402495181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379118 | 379118
OAX240402495186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
OAX240402495232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877888 | 877888
OAX240402495247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 830000 | 830000
OAX240402495257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3380020.34 | 2995869.84
OAX240402495268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX240402495316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746883.2 | 746883.2
OAX240402495348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562224.6 | 562224.6
OAX240402495349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1327885.01 | 1327885.01
OAX240402495367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984574.79 | 984574.79
OAX240402495377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653563.04 | 850669.05
OAX240402495395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792041.7 | 792041.7
OAX240402495413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438570.12 | 438570.12
OAX240402495414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264371.01 | 1264371.01
OAX240402495415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608700.49 | 1608700.49
OAX240402495430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131080 | 131080
OAX240402495448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390916 | 390916
OAX240402496746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797889.42 | 797889.42
OAX240402496779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520235 | 520235
OAX240402496819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799985 | 799985
OAX240402496861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402496930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365253.24 | 365253.24
OAX240402496992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32154.43 | 32154.43
OAX240402497183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243264.81 | 243264.81
OAX240402497201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212204.9 | 212204.9
OAX240402497521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152061.92 | 152061.92
OAX240402497694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
OAX240402497759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104643.02 | 104643.02
OAX240402497791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240402497849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422629.64 | 422629.64
OAX240402497999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252447.71 | 252447.71
OAX240402508202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972211.38 | 972211.38
OAX240402508215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240402508233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402508676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 667509.29 | 667509.29
OAX240402508758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 2804193.5 | 2804193.5
OAX240402508822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155430.2 | 155430.2
OAX240402488573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645789.99 | 645789.99
OAX250202546480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 640000
OAX250202546482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2007000 | 2007000
OAX240402508823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267040 | 267040
OAX240402508828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471703.95 | 471703.95
OAX240402508845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX240402508872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602197.74 | 602197.74
OAX240402508893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762784.04 | 762784.04
OAX240402508917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2383858.02 | 2383858.02
OAX240402508965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169400 | 169400
OAX240402508972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2516772.43 | 2516772.43
OAX240402509050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799663.01 | 799663.01
OAX240402509052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354136.01 | 354136.01
OAX240402509054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422679 | 422679
OAX240402509065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599326.53 | 1599326.53
OAX240402509074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1573098 | 1573098
OAX240402509114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 875799.99 | 875799.99
OAX240402509119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297017 | 297017
OAX240402509139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1578982.14 | 1578982.14
OAX240402509143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754446.8 | 754446.8
OAX240402509185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789105.06 | 789105.06
OAX240402509186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX240402509213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX240402509218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657353.79 | 657353.79
OAX240402509998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 1702340 | 1702340
OAX240402510003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 26950000 | 26950000
OAX240402457072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112414.29 | 112414.29
OAX240402492370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816000 | 816000
OAX240402492374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929272.58 | 929272.58
OAX240402492376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 963747.82 | 963747.82
OAX240402492378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236862.69 | 236862.69
OAX240402492380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001046.06 | 1001046.06
OAX240402492382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974382.48 | 974382.48
OAX250202546496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202546499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 640000
OAX250202546503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
OAX250202546773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
OAX250202544951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32500000 | 32500000
OAX250202546519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
OAX250202547042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500120 | 1500120
OAX250202546538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
OAX250202546810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202546815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202546820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
OAX250202546549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111805.78 | 111805.78
OAX250202546847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
OAX250202547065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
OAX250202546864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX240402472258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2674895.85 | 2674895.85
OAX240302437563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537288.51 | 537288.51
OAX250202546594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280000 | 1280000
OAX250202546600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 640000
OAX250202546604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX14150300565766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
OAX250202546622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
OAX240402458818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062000 | 1062000
OAX250202546668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668840.21 | 668840.21
OAX230402289453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 312677.34 | 312677.34
OAX230402289453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569439.09 | 569439.09
OAX240202356438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 422252.1 | 422252.1
OAX240202374683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX240202374991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
OAX240202377950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700306.47 | 700306.47
OAX240202378131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3335033.63 | 3335033.63
OAX240202378427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2504193.5 | 2504193.5
OAX240202387159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882500.54 | 882500.54
OAX240202388050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372409.25 | 372409.25
OAX240202388622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1237550 | 1237550
OAX240202388871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4433511.02 | 4433511.02
OAX240202389579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2755444.11 | 2755444.11
OAX240202390417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800332.51 | 2800332.51
OAX240202390437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936551.65 | 936551.65
OAX240202390450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2993728 | 2993728
OAX240202390451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699999.99 | 699999.99
OAX240202390452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
OAX240202390455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574868.83 | 574868.83
OAX240202390480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354702.79 | 354702.79
OAX240202390752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589936.5 | 589936.5
OAX240202391356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240202391764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1794770.28 | 1794770.28
OAX240202391969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619956.08 | 619956.08
OAX240202392150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140299.85 | 140299.85
OAX240202392163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000.01 | 2500000.01
OAX240202392210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2449990.32 | 2449990.32
OAX240202392276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1009999.11 | 1009999.11
OAX240202392359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499990.83 | 1499990.83
OAX240202392406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1706586.21 | 1706586.21
OAX250202546677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX240302414956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3392161.85 | 3392161.85
OAX240302414999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2334619.8 | 2334619.8
OAX240302415031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250000 | 2250000
OAX240302415159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847111.95 | 1847111.95
OAX240302415245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1434713.2 | 1434713.2
OAX240302415295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229302.28 | 229302.28
OAX240302415358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1985892.44 | 1985892.44
OAX240302415428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2166113.41 | 2166113.41
OAX240302415566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1917354.59 | 1917354.59
OAX240302415577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1655766.48 | 1655766.48
OAX240302415582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 715774.05 | 715774.05
OAX240302415587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1710383.78 | 1710383.78
OAX240302415610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746000.04 | 746000.04
OAX240302415653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434063.78 | 434063.78
OAX240302415716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590926.74 | 590926.74
OAX240302415738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749964.46 | 749964.46
OAX240302416056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1511500.93 | 1511500.93
OAX240302416062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599580.39 | 1599580.39
OAX240302416093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482200 | 482200
OAX240302416095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2643603.35 | 2643603.35
OAX240302416097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000.16
OAX240302416098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1860000 | 1860000
OAX240302416102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1860000 | 1860000
OAX240302416105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 966429.92 | 966429.92
OAX240302416107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845626.18 | 845626.18
OAX240302416139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3687836.62 | 3687836.62
OAX240302416140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255161.88 | 255161.88
OAX240302416359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1543351.68 | 1543351.68
OAX240302416453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308325.56 | 308325.56
OAX240302416511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1335471.65 | 1335471.65
OAX240302416560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410000 | 2410000
OAX240302416654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1213664.05 | 1213664.05
OAX240302416760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880135.86 | 880135.86
OAX240302416779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX240302416839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324800 | 324800
OAX240302416855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 676524.22 | 676524.22
OAX240302416991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450847.87 | 450847.87
OAX240302417794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084478.52 | 1084478.52
OAX240302417816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594503.1 | 594503.1
OAX240302417918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726894.62 | 726894.62
OAX240302418175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
OAX240302418255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
OAX240302418315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2025283.24 | 2025283.24
OAX240302419665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2210497 | 2210497
OAX240302419851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362544.49 | 1362544.49
OAX240302420434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683093.72 | 683093.72
OAX240302420440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571115.17 | 571115.17
OAX240302420442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1951858.95 | 1951858.95
OAX240302420446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847108.32 | 847108.32
OAX240302420447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878105.37 | 878105.37
OAX240302420449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529250.45 | 529250.45
OAX240302420450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1669093.98 | 1669093.98
OAX240302420452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 643925.28 | 643925.28
OAX240302420521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747127.42 | 747127.42
OAX240302420535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503532.78 | 503532.78
OAX240302420566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1489529.53 | 1489529.53
OAX240302427361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015064.4 | 1015064.4
OAX240302427418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5329997.32 | 5329997.32
OAX240302427419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5450354.95 | 5450354.95
OAX240302427421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3680017.93 | 3680017.93
OAX240302427860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2738464.51 | 2738464.51
OAX240302427863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402545.25 | 402545.25
OAX240302427869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240302427891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692000 | 692000
OAX240302427892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628465.82 | 628465.82
OAX240302427893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674976.32 | 674976.32
OAX240302427895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450650.5 | 3450650.5
OAX240302427905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049981.89 | 1049981.89
OAX240302427982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3667917.67 | 3667917.67
OAX240302428071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470805.33 | 470805.33
OAX240302428313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943108.59 | 943108.59
OAX240302428321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952664.5 | 952664.5
OAX240302428333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4127097.69 | 4127097.69
OAX240302428443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986127.87 | 986127.87
OAX240302428454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4663441.98 | 4663441.98
OAX240302428480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3853395.39 | 3853395.39
OAX240302428962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514772.49 | 514772.49
OAX250202547391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 230295.41 | 230295.41
OAX250202546694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202546705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 640000
OAX250202546709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
OAX240302428971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464993.7 | 1464993.7
OAX240302429023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131775.98 | 1131775.98
OAX240302429076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3459945.6 | 3459945.6
OAX240302429083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240302429085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157171.9 | 2157171.9
OAX240302429274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550200 | 550200
OAX240302429514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199997.26 | 1199997.26
OAX240302438096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1516707.01 | 1516707.01
OAX240302438097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380000 | 380000
OAX240302438129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497288.66 | 1497288.66
OAX240302438149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
OAX240302438380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
OAX240302438421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535142.35 | 535142.35
OAX240302438429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX240302438514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55744.01 | 55744.01
OAX240302438526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1802389.49 | 1807232.72
OAX240302438532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133408.05 | 133408.05
OAX240302438560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221283 | 221283
OAX240302438607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392312.85 | 392312.85
OAX240302438713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2313469.95 | 2313469.95
OAX240302438835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685141.96 | 685141.96
OAX240302439220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240302439229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406000 | 406000
OAX240302439714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75100 | 75100
OAX240302439720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65500 | 65500
OAX240302439721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35000 | 35000
OAX240302439729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55200 | 55200
OAX240302439730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
OAX240402460463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1557040.19 | 1557040.19
OAX240402464417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120732.97 | 120732.97
OAX240402464437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2436842.35 | 2436842.35
OAX240402466592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3693423.99 | 3693423.99
OAX240402466615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1230000 | 1230000
OAX240402466646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130524.03 | 130524.03
OAX240402466709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428460.51 | 428460.51
OAX240402466767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11800 | 11800
OAX240402466769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14244.49 | 14244.49
OAX240402466816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1381346.99 | 1381346.99
OAX240402466856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049979.42 | 1049979.42
OAX240402466899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3143934.98 | 3143934.98
OAX240402466935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498204.33 | 2498204.33
OAX240402466983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3143934.98 | 3143934.98
OAX240402467037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3143934.98 | 3143934.98
OAX240402467082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257574.01 | 1257574.01
OAX240402467167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397128.63 | 397128.63
OAX240402467170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61845.76 | 61845.76
OAX240402467172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61845.76 | 61845.76
OAX240402467173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49873.78 | 49873.78
OAX240402467300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62246.46 | 62246.46
OAX240402467399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2318980.88 | 2318980.88
OAX240402467439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2648733.76 | 2648733.76
OAX240402467481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2397605.45 | 2397605.45
OAX240402467544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2638943.51 | 2638943.51
OAX240402467590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1935803.05 | 1935803.05
OAX240402467732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889644.17 | 889644.17
OAX240402467798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167040 | 167040
OAX240402468009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1010621.42 | 1010621.42
OAX240402468035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536229.49 | 536229.49
OAX240402468057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1916925.01 | 1916925.01
OAX240402468095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210542.08 | 1210542.08
OAX240402468225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635040.5 | 635040.5
OAX240402468281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361119.35 | 1361119.35
OAX240402468490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591341.37 | 591341.37
OAX240402468515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111816.81 | 111816.81
OAX240402468521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591341.37 | 591341.37
OAX240402468599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1041669.56 | 1041669.56
OAX240402468785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1510810.88 | 1510810.88
OAX240402468802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1832057.6 | 1832057.6
OAX240402468842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375217.85 | 375217.85
OAX240402468875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1725421.12 | 1725421.12
OAX240402468921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049826.03 | 1049826.03
OAX240402468961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700876.4 | 2700876.4
OAX240402468965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828542.53 | 828542.53
OAX240402469046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68273.25 | 68273.25
OAX240402469048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392422.76 | 392422.76
OAX240402469094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 520000
OAX240402469318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169699.58 | 169699.58
OAX240402469318 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 1018197.45 | 1018197.45
OAX240402469318 | ESTATAL | 2024 |  |  | CONAGUA | 509098.73 | 509098.73
OAX240402469522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258591.98 | 1258591.98
OAX240402469540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557575.23 | 557575.23
OAX240402469558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240402469705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858198.76 | 1858198.76
OAX240402469732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151014.61 | 2151014.61
OAX240402469733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3526477.93 | 3526477.93
OAX240402469739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7141254.27 | 7141254.27
OAX240402469745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170444.4 | 1170444.4
OAX240402469752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1684488.87 | 1684488.87
OAX240402469754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 0.01 | 0.01
OAX240402469819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699137.63 | 2699137.63
OAX240402469825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1365457.53 | 1365457.53
OAX240402469862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2398993.56 | 2398993.56
OAX240402469897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2080789.99 | 2080789.99
OAX240402466110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553664.95 | 553664.95
OAX240402495942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980000 | 980000
OAX250202546727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX240402469901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2261450.49 | 2261450.49
OAX240402469913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170511.24 | 1170511.24
OAX240402469921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170444.4 | 1170444.4
OAX240402469929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1735987.23 | 1735987.23
OAX240402469944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430543.14 | 1430543.14
OAX240402470066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2117852.63 | 2117852.63
OAX240402470078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 939993.39 | 939993.39
OAX240402470088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2146494.1 | 2146494.1
OAX240402470116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571184.9 | 571184.9
OAX240402470133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2982814.54 | 2982814.54
OAX240402470149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402470169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1641485.89 | 1641485.89
OAX240402470171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999999.99 | 999999.99
OAX240402470183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1722549.51 | 1722549.51
OAX240402470205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195074.06 | 195074.06
OAX240402470246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195074.06 | 195074.06
OAX240402470250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2829927.06 | 2829927.06
OAX240402470271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3217943.33 | 3217943.33
OAX240402470273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 666678.33 | 666678.33
OAX240402470428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049968.92 | 1049968.92
OAX240402471632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1750000
OAX240402471702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829999.49 | 829999.49
OAX240402471734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008825.34 | 1008825.34
OAX240402471867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164994.31 | 164994.31
OAX240402471941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240402471952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
OAX240402471997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143190 | 143190
OAX240402472009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252800 | 1252800
OAX240402472018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049999.94 | 1049999.94
OAX240402472221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344129 | 344129
OAX240402472286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX240402472294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723686.03 | 723686.03
OAX240402472308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277753.94 | 1277753.94
OAX240402472321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399690.97 | 1399690.97
OAX240402472338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23196.04 | 23196.04
OAX240402472461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2306817.34 | 2306817.34
OAX240402472479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240402472531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263365 | 263365
OAX240402479205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 49704.03 | 49704.03
OAX240402479205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217578.39 | 217578.39
OAX240402479482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX240402479673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 897926.17 | 897926.17
OAX240402479742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506367.62 | 506367.62
OAX240402479798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3122886.6 | 3122886.6
OAX240402479893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019097.1 | 1019097.1
OAX240402480005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591341.42 | 591341.42
OAX240402480148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147962.8 | 1147962.8
OAX240402480222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4292885.92 | 4292885.92
OAX240402480234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1202341.17 | 1202341.17
OAX240402480254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2377184.93 | 2377184.93
OAX240402480283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664123.15 | 664123.15
OAX240402480311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437191.66 | 437191.66
OAX240402480351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198181.27 | 1198181.27
OAX240402480376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320013.97 | 320013.97
OAX240402480395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356392.24 | 1356392.24
OAX240402480458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280000 | 280000
OAX240402480475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474587.24 | 474587.24
OAX240402480562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231016.7 | 1231016.7
OAX240402480624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389852.07 | 389852.07
OAX240402480793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 996366.89 | 996366.89
OAX240402480969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784104.78 | 784104.78
OAX240402481067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299939.11 | 299939.11
OAX240402481125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458366 | 458366
OAX240402481190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881762.64 | 881762.64
OAX240402481268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3875938.73 | 3875938.73
OAX240402481311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1098993.47 | 1098993.47
OAX240402481319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438348.69 | 438348.69
OAX240402481502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512694.2 | 1512694.2
OAX240402481731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733490.03 | 733490.03
OAX240402481836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 445118.37 | 445118.37
OAX240402481914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503971.78 | 503971.78
OAX240402482040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529426.2 | 529426.2
OAX240402482166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444186.42 | 444186.42
OAX240402482206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898353.35 | 898353.35
OAX240402482293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203450.22 | 1203450.22
OAX240402482319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200155.97 | 2200155.97
OAX240402488517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008387.72 | 1008387.72
OAX240402488548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689329.07 | 689329.07
OAX240402488644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2882150.82 | 2882150.82
OAX240402488662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2291936.18 | 2291936.18
OAX240402488687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6108503.28 | 6108503.28
OAX240402488717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489798.26 | 489798.26
OAX240402488766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402488872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899003.28 | 899003.28
OAX240302414586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598768.97 | 598768.97
OAX240302414610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075109.49 | 1075109.49
OAX240302414635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
OAX240302414671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 58261.56 | 58261.56
OAX240302414671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590322.57 | 590322.57
OAX240302414685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 58261.56 | 58261.56
OAX240302414685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590322.57 | 590322.57
OAX240302414773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
OAX240302414802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181324.89 | 1181324.89
OAX240302418337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000018.72 | 2000018.72
OAX240302418402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000006.22 | 2000006.22
OAX240302418407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
OAX240302418409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240302418586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424230.63 | 424230.63
OAX240302418602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052630.88 | 1052630.88
OAX240302419194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344994.4 | 2344994.4
OAX240302419255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248152.58 | 1248152.58
OAX240302419777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2164666.04 | 2164666.04
OAX240302419831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240302419877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1485661.95 | 1485661.95
OAX240302419913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1102410.34 | 1102410.34
OAX240302420380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573583.66 | 573583.66
OAX240302420898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487034.45 | 487034.45
OAX240302420898 | ESTATAL | 2024 |  |  | SIPCIA | 487034.45 | 487034.45
OAX240302420898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3896275.56 | 3896275.56
OAX240302421038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299214.98 | 1299214.98
OAX240302421620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726000 | 726000
OAX240302422271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 484272.6 | 484272.6
OAX240302423039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137803.14 | 1137803.14
OAX240302423048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1502999 | 1502999
OAX240302423365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049954.22 | 1049954.22
OAX240302423761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2892660.32 | 2892660.32
OAX240302423762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2775233.33 | 2775233.33
OAX240302423763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1481032.04 | 1481032.04
OAX240302423771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1884352.4 | 1884352.4
OAX240302423828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1733078.25 | 1733078.25
OAX240302424092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600232.36 | 600232.36
OAX240302424706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806448.46 | 806448.46
OAX240302424754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250299.21 | 1250299.21
OAX240302424794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2010416.58 | 2010416.58
OAX240302425160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
OAX240302425177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346432.5 | 346432.5
OAX240302425190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
OAX240302425196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346600.8 | 346600.8
OAX240302425197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482200 | 482200
OAX240302425203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1866546.43 | 1866546.43
OAX240302425254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2201376.03 | 2201376.03
OAX240302425257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470586.49 | 470586.49
OAX240302425286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240302425313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3851002.05 | 3851002.05
OAX240302425657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293646.12 | 293646.12
OAX240302425699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1027270.91 | 1027270.91
OAX240302425798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
OAX240302425799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1959942.73 | 1959942.73
OAX240302425800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX240302425803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505225 | 505225
OAX240302425938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982380.25 | 982380.25
OAX240302426032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1141758.51 | 1141758.51
OAX240302426075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379340.95 | 379340.95
OAX240302426111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX240302426113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 971664.65 | 971664.65
OAX240302426149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1360835.16 | 1360835.16
OAX240302426242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024025.9 | 1024025.9
OAX240302426291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 811911.17 | 811911.17
OAX240302426304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1066420.13 | 1066420.13
OAX240302426359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699823.45 | 699823.45
OAX240302426364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1852000 | 1852000
OAX240302426366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1217379.69 | 1217379.69
OAX240302426372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3409345.39 | 3409345.39
OAX240302426377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62500 | 62500
OAX240302426542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799321.2 | 799321.2
OAX240302426544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779188.16 | 779188.16
OAX240302426554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 908676 | 908676
OAX240302426575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1864556.14 | 1864556.14
OAX240302426635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240302426686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232349.71 | 232349.71
OAX240302426730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789989.31 | 1789989.31
OAX240302426745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2318008.98 | 2318008.98
OAX240302426751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839074.4 | 839074.4
OAX240302426814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1188834.77 | 1188834.77
OAX240302426895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2386672.1 | 2386672.1
OAX240302426899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4653562.34 | 4653562.34
OAX240302427042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5612858.02 | 5612858.02
OAX240302427087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605190.82 | 1605190.82
OAX240302427331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140321.67 | 140321.67
OAX240302428548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190382.34 | 1190382.34
OAX240302428552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629998.84 | 629998.84
OAX240302428555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3033226.1 | 3033226.1
OAX240302428721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2395994.56 | 2395994.56
OAX240302428813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1456088.5 | 1768108.99
OAX240202374727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1281991.4 | 1281991.4
OAX14150300565793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
OAX250202546685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX240302428879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700000 | 1700000
OAX240302429542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1539356.71 | 1539356.71
OAX240302429878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780000 | 780000
OAX240302430125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156497.69 | 1156497.69
OAX240302430152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240302430164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240302430504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479029.97 | 1479029.97
OAX240302430642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240302430967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400717.63 | 400717.63
OAX240302431036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240302431079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1477000 | 1477000
OAX240302432207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100158.71 | 2100158.71
OAX240302432304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101289.9 | 101289.9
OAX240302432533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1589961 | 1589961.9
OAX240302432568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450072.62 | 1450072.62
OAX240302433020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2417380.14 | 2417380.14
OAX240302433369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1612572.21 | 1612572.21
OAX240302433390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848996.87 | 848996.87
OAX240302433656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 986614.14 | 986614.14
OAX240302433796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1403476.41 | 1403476.41
OAX240302434040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013080.34 | 1013080.34
OAX240302434162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
OAX240302434397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2859302.25 | 2859302.25
OAX240302434907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
OAX240302435048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240302435210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410115.86 | 1410115.86
OAX240302435470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3643648.64 | 3643648.64
OAX240302435529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100881.85 | 2100881.85
OAX240302435707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555863.07 | 555863.07
OAX240302435742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396817.13 | 396817.13
OAX240302435837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1501253.97 | 1501253.97
OAX240302436089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2600000
OAX240302436645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1678071.87 | 1678071.87
OAX240302436988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151113.42 | 2151113.42
OAX240302437021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112322.37 | 112322.37
OAX240302437092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
OAX240302437097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250197 | 250197
OAX240302437132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103651.31 | 103651.31
OAX240302437166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197931.56 | 1197931.56
OAX240302437216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX240302437426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1849999.99 | 1849999.99
OAX240302437575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150025.08 | 150025.08
OAX240302437758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777812.83 | 777812.83
OAX240302437876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2273150.36 | 2273150.36
OAX240302437884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94106.82 | 94106.82
OAX240302437904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184582.47 | 184582.47
OAX240302438007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345180 | 345180
OAX240302439731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43200 | 43200
OAX240302439732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26000 | 26000
OAX240302439772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145110 | 145110
OAX240302439788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44090.76 | 44090.76
OAX240302439813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16000 | 16000
OAX240302439817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77533.24 | 77533.24
OAX240402451116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167221.59 | 167221.59
OAX240402455999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
OAX240402457148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110130.84 | 110130.84
OAX240402457160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
OAX240402457161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
OAX240402457162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
OAX240402457163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30000 | 30000
OAX240402457234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555506.34 | 555506.34
OAX240402457248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725664.82 | 725664.82
OAX240402457255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1326546.01 | 1326546.01
OAX240402457326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712000 | 712000
OAX240402457469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160000 | 1160000
OAX240402457520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 264403.97 | 264403.97
OAX240402457659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1770588.9 | 1770588.9
OAX240402457806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390428.48 | 390428.48
OAX240402457810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373800.04 | 373800.04
OAX240402458069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208376.15 | 208376.15
OAX240402458078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325500 | 325500
OAX240402458080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1853297.35 | 1853297.35
OAX240402458085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993822.98 | 993822.98
OAX240402458126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2412174.41 | 2412174.41
OAX240402458203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3114785.6 | 3114785.6
OAX240402458293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1141176.4 | 1141176.4
OAX240402458331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674657.5 | 674657.5
OAX240402458554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644291.46 | 644293.14
OAX240402458997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049999.97 | 1049999.97
OAX240402459760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249447.13 | 249447.13
OAX240402460171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3560244.71 | 3560244.71
OAX240402460662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650171.74 | 650171.74
OAX240402460666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621172.9 | 621172.9
OAX240402461585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326373.7 | 326373.7
OAX240402461605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336172.85 | 336172.85
OAX240402461655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1002240 | 1002240
OAX240402461998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX240402462089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2928913.14 | 2928913.14
OAX240402462152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291978.88 | 291978.88
OAX240402462288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465380.2 | 465380.2
OAX240402463085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616024.74 | 1616024.74
OAX240402463418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287962.23 | 287962.23
OAX240402463426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188632.56 | 188632.56
OAX240402463446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366751.26 | 366751.26
OAX240402463460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680000 | 1680000
OAX240402463684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320013.54 | 2320013.54
OAX240402463711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007341.99 | 1007341.99
OAX240402463729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX240402463744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
OAX240402463766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2433484.51 | 2433484.51
OAX240402463858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606212.24 | 1606212.24
OAX240402463924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199135.44 | 199135.44
OAX240402463965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350144.2 | 1350144.2
OAX240402463982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3964333.5 | 3964333.5
OAX240402463999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240188.53 | 1240188.53
OAX240402464011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616674.89 | 1616674.89
OAX240402464090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349675.79 | 1349675.79
OAX240402464107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1718220.51 | 1718220.51
OAX240402464162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1986247.93 | 1986247.93
OAX240402464175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 836550 | 836550
OAX240402464218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276457.31 | 1276457.31
OAX240402464222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2057042.77 | 2057042.77
OAX240402464335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3021076.33 | 3021076.33
OAX240402464354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3202977.35 | 3202977.35
OAX240402464401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603664.86 | 603664.86
OAX240402464403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1931727.56 | 1931727.56
OAX240402464407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086596.75 | 1086596.75
OAX240402464409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3975335.14 | 3975335.14
OAX240402464512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199996.27 | 1199996.27
OAX240402464516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1561717.17 | 1561717.17
OAX240402464520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099985.36 | 1099985.36
OAX240402464628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240402464769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899091.8 | 899091.8
OAX240402464814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41723.09 | 41723.09
OAX240402464816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56329.9 | 56329.9
OAX240402464824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43763.25 | 43763.25
OAX240402464839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624000 | 624000
OAX240402464854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232933.92 | 232933.92
OAX240402464926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240402464951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2870503.49 | 2870503.49
OAX240402464980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2646376.44 | 2646376.44
OAX240402464999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200745.26 | 1200745.26
OAX240402465040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2650083.41 | 2650083.41
OAX240402465076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2024152.02 | 2024152.02
OAX240402465122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1421036.91 | 1421036.91
OAX240402465175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240425.6 | 1240425.6
OAX240402465214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1758737.26 | 1758737.26
OAX240402465216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860781.99 | 860781.99
OAX240402465258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156997.64 | 1156997.64
OAX240402465301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699928 | 699928
OAX240402465375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161531 | 1161531
OAX240402465378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960741.77 | 960741.77
OAX240402465386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170984.46 | 1170984.46
OAX240402465392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240402465439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415088.22 | 415088.22
OAX240402465591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX240402465649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109098.03 | 109098.03
OAX240402465711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
OAX250202546711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610054.74 | 610054.74
OAX250202546717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
OAX240402465764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2337102.24 | 2337102.24
OAX240402465772 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 2670221.81 | 2670221.81
OAX240402465772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667555.45 | 667555.45
OAX240402465774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901271.88 | 901271.88
OAX240402465774 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 4506359.4 | 4506359.4
OAX240402465778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4010331.52 | 4010331.52
OAX240402465961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX240402466009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2528017.26 | 2528017.26
OAX240402466053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2621009.57 | 2621009.57
OAX240402466270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2902069.8 | 2902069.8
OAX240402466373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196255.87 | 196255.87
OAX240402466391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423540.82 | 1423540.82
OAX240402466521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402470279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 963327.24 | 963327.24
OAX240402470280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195074.06 | 195074.06
OAX240402470287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240402470297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX240402470299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32000 | 32000
OAX240402470303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
OAX240402470350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX240402470375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679700.76 | 679700.76
OAX240402470380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 770510.74 | 770510.74
OAX240402470396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050115.76 | 1050115.76
OAX240402470436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489000 | 489000
OAX240402470438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000.03 | 1050000.03
OAX240402470620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1162359.67 | 1162359.67
OAX240402470680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460532.7 | 460532.7
OAX240402470698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266226.52 | 266226.52
OAX240402470751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391164.66 | 391164.66
OAX240402470763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465710.63 | 465710.63
OAX240402470792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1662897.76 | 1662897.76
OAX240402470810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1884965.28 | 1884965.28
OAX240402471002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260000 | 1260000
OAX240402471080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848888 | 848888
OAX240402471156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826847.7 | 826847.7
OAX240402471177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458226.59 | 458226.59
OAX240402471232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430635.29 | 430635.29
OAX240402471275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142426 | 142426
OAX240402471519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599996.49 | 1599996.49
OAX240402471562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599998.4 | 599998.4
OAX240402472032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290049 | 290049
OAX240402472041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099500 | 1099500
OAX240402472056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251109 | 251109
OAX240402472095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470616 | 470616
OAX240402472171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358701.8 | 1358701.8
OAX240402472352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330711.38 | 330711.38
OAX240402472386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3163134.3 | 3163134.3
OAX240402472442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240402472563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110100 | 110100
OAX240402480033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1528807.48 | 1528807.48
OAX240402481364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456107.81 | 2456107.81
OAX240402481459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1668446.91 | 1668446.91
OAX240402482130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3549266.16 | 3549266.16
OAX240402482323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793539.02 | 793539.02
OAX240402482700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621499.59 | 621499.59
OAX240402482796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153195.93 | 1153195.93
OAX240402482811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488585.99 | 488585.99
OAX240402482815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433854.36 | 433854.36
OAX240402483262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172328.15 | 172328.15
OAX240402483440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399999.98 | 399999.98
OAX240402483522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280000 | 280000
OAX240402483603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626400 | 626400
OAX240402483693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 220000
OAX240402483911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032451.54 | 1032451.54
OAX240402484915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456869.4 | 456869.4
OAX240402484977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430543.14 | 1430543.14
OAX240402485178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402485493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145546.54 | 1145546.54
OAX240402485524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604272.68 | 604272.68
OAX240402485586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1609092.39 | 1609092.39
OAX240402485628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187039.98 | 187039.98
OAX240402485628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1496319.89 | 1496319.89
OAX240402485628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 27-Función Pública | O002-Fiscalización a la gestión pública |  | 187039.99 | 187039.99
OAX240402485637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1106642.37 | 1106642.37
OAX240302425106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 710726.52 | 710726.52
OAX240402457959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492170.14 | 492170.14
OAX250202546746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
OAX240402485783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 792972.61 | 792972.61
OAX240402485883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1584067.64 | 1584067.64
OAX240402485891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320000.01 | 1320000.01
OAX240402485916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1916164.1 | 1916164.1
OAX240402485942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2117413.03 | 2117413.03
OAX240402485955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2307514.03 | 2307514.03
OAX240402486064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1220421.57 | 1220421.57
OAX240402486430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2887991.03 | 2887991.03
OAX240402486538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274752.44 | 274752.44
OAX240402487379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3360637.32 | 3360637.32
OAX240402487411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544606.32 | 544606.32
OAX240402487631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240674.79 | 240674.79
OAX240402487646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389488.73 | 389488.73
OAX240402487810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 74500 | 74500
OAX240402487810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2395604.3 | 2395604.3
OAX240402487882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4027716.04 | 4027716.04
OAX240402487925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968420.35 | 968420.35
OAX240402488008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 133018.14 | 133018.14
OAX240402488008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349685.44 | 349685.44
OAX240402488460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3170305.68 | 3170305.68
OAX240402490249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 695747.88 | 695747.88
OAX240402490249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32368.05 | 32368.05
OAX240402490470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207136.56 | 207136.56
OAX240402490473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267877.88 | 267877.88
OAX240402490582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88078.2 | 88078.2
OAX240402490751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191092.5 | 1191092.5
OAX240402490876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402491047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402491093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299991.54 | 2299991.54
OAX240402491220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3277631.01 | 3277631.01
OAX240402491378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2281681 | 2281681
OAX240402491415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX240402491497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX240402491523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859564.45 | 859564.45
OAX240402491543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2442350.16 | 2442350.16
OAX240402491561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702841.58 | 702841.58
OAX240402491625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2389644 | 2389644
OAX240402491629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54000 | 54000
OAX240402491650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287445.41 | 287445.41
OAX240402491690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25637.27 | 25637.27
OAX240402491693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2213860.74 | 2213860.74
OAX240402491699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1141631.4 | 1141631.4
OAX240402491708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950740.59 | 1950740.59
OAX240402491719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248550.24 | 248550.24
OAX240402491733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1463268.43 | 1463268.43
OAX240402491804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1204290.8 | 1204290.8
OAX240402491822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 220000
OAX240402491855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022711.2 | 1022711.2
OAX240402491860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX240402491864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170444.4 | 1170444.4
OAX240402491997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462281.78 | 462281.78
OAX240402492040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319776.88 | 319776.88
OAX240402492256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965496.76 | 965496.76
OAX240402492266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1503393.14 | 1503393.14
OAX240402492285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1452872.22 | 1452872.22
OAX240402492294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801418.62 | 801418.62
OAX240402492347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2298479.67 | 2298479.67
OAX240402492361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768239 | 768239
OAX240402492366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
OAX240402492381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006446.91 | 1006446.91
OAX240402492467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982502.2 | 982502.2
OAX240402492640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4800000.01 | 4800000.01
OAX240402492831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198012 | 198012
OAX240402492864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1769896.15 | 1769896.15
OAX240402492865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006531.56 | 1006531.56
OAX240402492901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 888988.24 | 888988.24
OAX240402492955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 934753.83 | 934753.83
OAX240402492973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15033.35 | 15033.35
OAX240402492975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
OAX240402492977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30000 | 30000
OAX240402492981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43500 | 43500
OAX240402493174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703931.11 | 703931.11
OAX240402493333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402071.25 | 402071.25
OAX240402493338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337409.54 | 337409.54
OAX240402493735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498809.21 | 1498809.21
OAX240402493780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799524.26 | 799524.26
OAX240402493886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 206800 | 206800
OAX240402494016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320351.61 | 320351.61
OAX240402494063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2819828.2 | 2819828.2
OAX240402494082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1586116.43 | 1586116.43
OAX240402494156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779999.79 | 779999.79
OAX240402494184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430543.14 | 1430543.14
OAX240402494305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119944 | 119944
OAX240402494359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128950 | 128950
OAX240402494475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1382640 | 1382640
OAX240402494505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917187.8 | 917187.8
OAX240402495476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2915700.02 | 2915700.02
OAX240402495481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297812.51 | 1297812.51
OAX240402495490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4786293.5 | 4786293.5
OAX240402495540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX240402495566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240402495574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3348514.02 | 3348514.02
OAX240402495624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX240402495630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX240402495646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402495649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
OAX240402495695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2983946.16 | 2983946.16
OAX240402495788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431261.68 | 431261.68
OAX240402495836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564630 | 2564630
OAX240402495844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180844.41 | 180844.41
OAX240402495877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590000 | 590000
OAX240402495878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564606.75 | 564606.75
OAX240402495879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640000 | 640000
OAX240402495898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427905.42 | 427905.42
OAX240402495903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2771839.89 | 2771839.89
OAX240402495904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565249.47 | 565249.47
OAX240402495915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540000 | 540000
OAX240402495920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990507.28 | 990507.28
OAX240402495932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3664895.97 | 3664895.97
OAX240402495944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX240402495970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1503349.36 | 1503349.36
OAX240402496036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1424062.59 | 1424062.59
OAX240402496168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2847500 | 2847500
OAX240402496203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1699983.48 | 1699983.48
OAX240402496294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281526.99 | 281526.99
OAX240402496304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324381.64 | 324381.64
OAX240402496321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1204900.88 | 1204900.88
OAX240402496441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798086.17 | 798086.17
OAX240402496520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1801724.09 | 1801724.09
OAX240402496604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX240402496717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325032.8 | 325032.8
OAX240402496728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998275.91 | 2998275.91
OAX240402497876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX250202546486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
OAX250202546488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
OAX250202546794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202546805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202547060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1601000 | 1601000
OAX250202547064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 356384.09 | 356384.09
OAX240402498582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496929.41 | 496929.41
OAX240402498617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3854277.06 | 3854277.06
OAX240402498641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876280.32 | 1876280.32
OAX240402498702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 866337.38 | 866337.38
OAX240402498731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498741.34 | 498741.34
OAX240402498918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1220001 | 1220001
OAX240402498977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2318427.37 | 2318427.37
OAX240402499288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2557638.57 | 2557638.57
OAX240402499381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621567.65 | 621567.65
OAX240402499459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445638.66 | 1445638.66
OAX240402499477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX240402499561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472797.99 | 472797.99
OAX240402499615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342908.85 | 342908.85
OAX240402499672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150450 | 150450
OAX240402499688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1916556.01 | 1916556.01
OAX240402499702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819474.87 | 819474.87
OAX240402499738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238971.36 | 238971.36
OAX240402499746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1810235.49 | 1810235.49
OAX240402499782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464024.13 | 1464024.13
OAX240402499810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558489.69 | 558489.69
OAX240402500036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251322 | 251322
OAX240402500042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808339.36 | 808339.36
OAX240402500050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263022.19 | 1263022.19
OAX240402500060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285594 | 285594
OAX240402500066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4888628.24 | 4888628.24
OAX240402500079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2341904.27 | 2341904.27
OAX240402500090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364678.49 | 364678.49
OAX240402500096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582314.21 | 1582314.21
OAX240402500100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 836721.71 | 836721.71
OAX240402500106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239898 | 239898
OAX240402500112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479797 | 479797
OAX240402500159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5781504.8 | 5781504.8
OAX240402500265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2821227.11 | 2821227.11
OAX240402500279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 381400 | 381400
OAX240402500284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493333.28 | 493333.28
OAX240402507581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146679.45 | 146679.45
OAX240402507601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2392783.34 | 2392783.34
OAX240402507671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1501788.75 | 1501788.75
OAX240402507681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333483.64 | 333483.64
OAX240402508285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402508303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834532.21 | 834532.21
OAX240402508383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773449.68 | 773449.68
OAX240402508391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2776000 | 2776000
OAX240402508396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2159984.4 | 2159984.4
OAX240402508423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259187.47 | 259187.47
OAX240402508433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402508458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1350000
OAX240402508474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499729.41 | 1499729.41
OAX240402508476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76753.53 | 76753.53
OAX240402508499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402508500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX240402508569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492201.91 | 492201.91
OAX240402508583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2040025.31 | 2040025.31
OAX240402508605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1630495.71 | 1630495.71
OAX240402508619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2132287.12 | 2132287.12
OAX240402508635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990090 | 990090
OAX240402508644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 841803 | 841803
OAX240402508648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698755.63 | 698755.63
OAX240402458972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX250202546492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202546509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280000 | 1280000
OAX250202547066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7777050.12 | 7777050.12
OAX240402492364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600004.9 | 600004.9
OAX250202546523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
OAX250202546528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
OAX250202546830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202546842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202547071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5151688.64 | 5151688.64
OAX250202546532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
OAX250202546544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300291.59 | 300291.59
OAX250202546848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
OAX250202546863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX240402471518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377893.66 | 377893.66
OAX240402471316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290000 | 290000
OAX240402471553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1179000.01 | 1179000.01
OAX250202546615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
OAX250202546626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202546628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254379 | 254379
OAX250202546633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
OAX250202546642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
OAX240202356502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457642.56 | 457642.56
OAX240202356898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135560.62 | 1135560.62
OAX240202357735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570450.5 | 1570450.5
OAX240202357905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768509 | 768509
OAX240202359112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240202360856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX240202361379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240202361679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX240202361959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1042000 | 1042000
OAX240202362134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 978343 | 978343
OAX240202363719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215000 | 215000
OAX240202366190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980000 | 980000
OAX240202366933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342931.5 | 342931.5
OAX240202367269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118808.85 | 118808.85
OAX240202368259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160000 | 1160000
OAX240202369121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1155000 | 1155000
OAX240202369649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1768478.72 | 1768478.72
OAX240202370837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113914.56 | 113914.56
OAX240202374285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1629995.65 | 1629995.65
OAX240202375417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768897 | 768897
OAX250202546666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX240202377490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3361293.36 | 3361293.36
OAX240202377632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2236056.05 | 2236056.05
OAX240202378069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1896667.5 | 1896667.5
OAX240202378479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2512789.82 | 2512789.82
OAX240202378548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3360858.12 | 3360858.12
OAX240202378900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887693.42 | 887693.42
OAX240202378916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191650.7 | 1191650.7
OAX240202378920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1854830.22 | 1854830.22
OAX240202380451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785251.97 | 1785251.97
OAX240202381255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2021729.93 | 2021561.56
OAX240202381384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3955945.1 | 3836531.58
OAX240202381533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1974595.06 | 1974595.06
OAX240202382332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2311017.46 | 2310719.21
OAX240202382856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1593729.41 | 1593729.41
OAX240202382944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2031178.65 | 2030694.81
OAX240202383356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2535790.43 | 2534922.78
OAX240202383433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4486478.58 | 4485880.37
OAX240202384882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1492902.73 | 2950727.26
OAX240202385045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3415230.19 | 3414526.98
OAX240202385569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003819.06 | 1003819.06
OAX240202385730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000.01
OAX240202385905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX240202386049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2299869.23 | 2299869.23
OAX240202387139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1874235.66 | 1874235.66
OAX240202392425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349979.66 | 1349979.66
OAX240202392766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932701.56 | 932701.56
OAX240202392785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111206.72 | 1111206.72
OAX240202392796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575909.9 | 575909.9
OAX240202392809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479956.84 | 479956.84
OAX240202392825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800002.8 | 2800002.8
OAX240202392844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820000 | 820000
OAX240202392879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780000 | 780000
OAX240202392887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599983.17 | 599983.17
OAX240202392901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX240202392918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1274885.05 | 1274885.05
OAX240202392929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 220000
OAX240202392943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599897.9 | 599897.9
OAX240202392949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX240202392959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX240202393000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659430.78 | 659430.78
OAX240202393980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240202394479 | ESTATAL | 2024 |  |  | PARTICIPACIONES MUNICIPAL | 1400000 | 1400000
OAX240202394479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596341.82 | 596341.82
OAX240202394487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584214.39 | 584214.39
OAX240202394512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717211.24 | 1717211.24
OAX240202395090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774587.36 | 774587.36
OAX240302410950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455000 | 455000
OAX240302410971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX240302410984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 714824.94 | 714824.94
OAX240302411196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500202.16 | 1500202.16
OAX240302411292 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RAMO VEINTIOCHO | 921782.1 | 921782.1
OAX240302411292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2531217.9 | 2531217.9
OAX240302411468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599325.28 | 1599325.28
OAX240302411501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358853.52 | 1358853.52
OAX240302412140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50953 | 50953
OAX240302412351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2510506.64 | 2510506.64
OAX240302412539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380000 | 380000
OAX240302412935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930000 | 930000
OAX240302412965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX240302412994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX240302413004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172669.73 | 1172669.73
OAX240302413013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419999 | 419999
OAX240302413067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1519997.01 | 1519997.01
OAX240302413081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2511671.23 | 2511671.23
OAX240302413119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000001.66 | 1000001.66
OAX240302413709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66000 | 66000
OAX240302413809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
OAX240302413810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
OAX240302413825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1230000 | 1230000
OAX240302413827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585001.22 | 585001.22
OAX240302413830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829397.97 | 829397.97
OAX240302413832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490000 | 490000
OAX240302413868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
OAX240302413928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208997.36 | 208997.36
OAX240302413979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799982.85 | 1799982.85
OAX240302414072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 180000
OAX240302414075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
OAX240302414101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393379.76 | 393379.76
OAX240302414134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2163632 | 2163632
OAX240302414211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 785395.75 | 785395.75
OAX240302414220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764999.99 | 764999.99
OAX240302414265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497036.64 | 497036.64
OAX240302414337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399976.96 | 399976.96
OAX240302414345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240302414356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 58261.56 | 58261.56
OAX240302414356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590322.57 | 590322.57
OAX240302414408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2548595.63 | 2548595.63
OAX240302414436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4681956.6 | 4681956.6
OAX240302414477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2205459.13 | 2205459.13
OAX240302414498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499654.83 | 2499654.83
OAX240302414555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134023.28 | 134023.28
OAX240302414572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498902.39 | 498902.39
OAX240302414580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165690.1 | 165690.1
OAX250202544208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3063487.09 | 3063487.09
OAX250202544209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4002256.21 | 4002256.21
OAX250202544210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1312923.04 | 1312923.04
OAX250202544211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 656461.52 | 656461.52
OAX250202544425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666497.43 | 666497.43
OAX250202540425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606578.21 | 606578.21
OAX250202540426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243501.63 | 243501.63
OAX250202540428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371352.33 | 371352.33
OAX250202540430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678022.03 | 678022.03
OAX250202540432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166137.42 | 1166137.42
OAX250202540433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3303394.22 | 3303394.22
OAX250202540434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2444609.96 | 2444609.96
OAX250202540435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1815797.62 | 1815797.62
OAX250202540436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1908165.66 | 1908165.66
OAX250202540439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862105.2 | 862105.2
OAX250202540440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2704898.02 | 2704898.02
OAX250202540441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5764343.53 | 5764343.53
OAX250202540442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245067.69 | 2245067.69
OAX250202540443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2465369.08 | 2465369.08
OAX250202540444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529823.76 | 529823.76
OAX250202540445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465863.99 | 465863.99
OAX250202540447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3240363.6 | 3240363.6
OAX250202540448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821106.14 | 1821106.14
OAX250202540449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1066808.2 | 1066808.2
OAX250202540450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138065.56 | 1138065.56
OAX250202540452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762293.04 | 762293.04
OAX250202540453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2796359.3 | 2796359.3
OAX250202540454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1563220.08 | 1563220.08
OAX250202540455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX250202540456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682617.59 | 682617.59
OAX250202540457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589013 | 587110.01
OAX250202540458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197185.34 | 1197185.34
OAX250202540459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208388.72 | 1208388.72
OAX250202540460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506176.07 | 506176.07
OAX250202540461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
OAX250202540462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1385217.27 | 1385213.97
OAX250202540463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345437.64 | 345437.64
OAX250202540463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533914.21 | 533914.21
OAX250202540464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345437.64 | 345437.64
OAX250202540464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609951.53 | 609951.53
OAX250202540465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345437.64 | 345437.64
OAX250202540465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300843.3 | 300843.3
OAX250202540466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588462.72 | 588462.72
OAX250202540467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1671559.56 | 1667223.93
OAX250202540468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372882.64 | 372882.64
OAX250202540469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806247.51 | 803123.39
OAX250202540470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488160.54 | 488160.54
OAX250202540471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455214.09 | 1455214.09
OAX250202540472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1605770.12 | 1605770.12
OAX250202540473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000046.02 | 1000046.02
OAX250202540474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000.03 | 1500000.03
OAX250202540475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2593459.78 | 2593459.78
OAX250202540476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200876.08 | 1200876.08
OAX250202540477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2668000 | 2668000
OAX250202540478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380824.8 | 1380824.8
OAX250202540479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX250202540480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679000 | 679000
OAX250202540481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2893188.28 | 2893188.28
OAX250202540482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1136168.83 | 1136168.83
OAX250202540483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1991078.97 | 1991078.97
OAX250202540484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303413.9 | 1303413.9
OAX250202540485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1727065.1 | 1727065.1
OAX250202540486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1106751.77 | 1106751.77
OAX250202540487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170000 | 170000
OAX250202540487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754725.47 | 754725.47
OAX250202540488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609156.67 | 609156.67
OAX250202540489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1425074.49 | 1425074.49
OAX250202540490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202540491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5221356.18 | 5221356.18
OAX250202544432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202544435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296826.55 | 296826.55
OAX250202544440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202540494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000004.11 | 3000004.11
OAX250202540495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2187973.29 | 2187973.29
OAX250202540496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150093.6 | 1150093.6
OAX250202540497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129337.67 | 1129337.67
OAX250202540498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 808815.95 | 808815.95
OAX250202540498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3857171.6 | 3857171.6
OAX250202540499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 559083.35 | 559083.35
OAX250202540499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2169659.03 | 2169659.03
OAX250202540500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 347874.08 | 347874.08
OAX250202540500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350010.06 | 1350010.06
OAX250202540501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 347874.08 | 347874.08
OAX250202540501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350010.06 | 1350010.06
OAX250202540502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2603590.83 | 2603590.83
OAX250202540503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1485121.23 | 1485121.23
OAX250202540504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835458.74 | 1835458.74
OAX250202540505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800180.96 | 1800180.96
OAX250202540506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2168778.18 | 2168778.18
OAX250202540507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298637.84 | 298637.84
OAX250202540508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299999.99 | 1299999.99
OAX250202540509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1099999.99
OAX250202540510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1719933.57 | 1719933.57
OAX250202540511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2412178.91 | 2412178.91
OAX250202540512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997985.05 | 997985.05
OAX250202540513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494049.43 | 1494049.43
OAX250202540514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1002289.46 | 1002289.46
OAX250202540515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4007453.07 | 4007453.07
OAX250202540516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961115.87 | 961115.87
OAX250202540517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2522887.38 | 0
OAX250202540517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2522887.38 | 2522887.38
OAX250202540518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800979.08 | 800979.08
OAX250202540519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199020.92 | 1199020.92
OAX250202540520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987272.53 | 986122.53
OAX250202540521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080946.32 | 1080946.32
OAX250202540522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2507665.19 | 2507665.19
OAX250202540523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806572.33 | 806572.33
OAX250202540524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1716046.96 | 1716046.96
OAX250202540525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2272495.38 | 2272495.38
OAX250202540526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3148874.33 | 3148874.33
OAX250202540527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889627.72 | 1889627.72
OAX250202540528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1451085.01 | 1451085.01
OAX250202540529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168910.7 | 1168910.7
OAX250202540530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725000 | 725000
OAX250202540532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1436891.97 | 1436891.97
OAX250202540533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1711144.42 | 1711144.42
OAX250202540534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1204818.84 | 1203320.27
OAX250202540535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991242.93 | 989817.3
OAX250202540536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1213208.93 | 1213208.93
OAX250202540537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336981.26 | 1336981.26
OAX250202540538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1224728.46 | 1223234.01
OAX250202540589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418111.32 | 1418111.32
OAX250202540590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 323956.75 | 323956.75
OAX250202540590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1427808.04 | 1427808.04
OAX250202540591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683781.2 | 683781.2
OAX250202540593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316218.8 | 683781.2
OAX250202540672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 751773.47 | 751773.47
OAX250202540753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998475.06 | 2998475.06
OAX250202540754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419998.51 | 419998.51
OAX250202540755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459996.2 | 459996.2
OAX250202540756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1979726.02 | 1979726.02
OAX250202540757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2081175.75 | 2081175.75
OAX250202540758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400000 | 2400000
OAX250202540759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845000 | 845000
OAX250202540760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610280.69 | 610280.69
OAX250202540761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344532.79 | 344532.79
OAX250202540762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202540763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202540764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1289353.62 | 1289353.62
OAX250202540765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 802573.87 | 802573.87
OAX250202540766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3009588.51 | 3009588.51
OAX250202540767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2749198.79 | 2749198.79
OAX250202540768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2627400 | 2627400
OAX250202540769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038278.48 | 1038278.48
OAX250202540770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999065.92 | 5999065.92
OAX250202540771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
OAX250202540772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099577.78 | 1099577.78
OAX250202540773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1091117.63 | 1091117.63
OAX250202540774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998831.36 | 998831.36
OAX250202540775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1954650.03 | 1954650.03
OAX250202540776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157431.24 | 2157431.24
OAX250202540777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3335396.38 | 3335396.38
OAX250202540778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000.01 | 1300000.01
OAX250202540779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1708000 | 1708000
OAX250202540780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1778260.28 | 1778260.28
OAX250202540781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.62 | 989109.62
OAX250202540782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202540783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91810 | 91810
OAX250202540785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85985 | 85985
OAX250202540786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404375.6 | 404375.6
OAX250202540787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81484.9 | 81484.9
OAX250202540788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748939.58 | 748939.58
OAX250202540789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435014.27 | 435014.27
OAX250202540790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436079.8 | 436079.8
OAX250202540791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230100 | 230100
OAX250202540792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 447761.75 | 447761.75
OAX250202540793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510000 | 510000
OAX250202540794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525000 | 525000
OAX250202544441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228924.82 | 1228924.82
OAX250202544446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202540795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1615000 | 1615000
OAX250202540796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1530000 | 1530000
OAX250202540797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731166.07 | 1731166.07
OAX250202540798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX250202540799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2235427.45 | 2235427.45
OAX250202540800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1093158.57 | 1093158.57
OAX250202540801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2113479.08 | 2113479.08
OAX250202540802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202540803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202540804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX250202540805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298807.03 | 1298807.03
OAX250202544450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202544469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
OAX250202542619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3099943.76 | 3092835.01
OAX250202540539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1426824.23 | 1426824.23
OAX250202540540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1183145.16 | 1183145.16
OAX250202540541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 927699.56 | 927699.56
OAX250202540542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1167940.84 | 1167940.84
OAX250202540543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899613.8 | 898216.56
OAX250202540544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363856.16 | 1363856.16
OAX250202540545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023978.54 | 1022475.75
OAX250202540546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118638.36 | 1118638.36
OAX250202540547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1573935.12 | 1573935.12
OAX250202540548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1171271.69 | 1160773.15
OAX250202540549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2186658.88 | 2186658.88
OAX250202540550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1104558.44 | 1104558.44
OAX250202540551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2075516.83 | 2073822.14
OAX250202540552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2304005.25 | 2302309.87
OAX250202540553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156208.64 | 1156208.64
OAX250202540554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487869.96 | 487869.96
OAX250202540555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951291.96 | 951291.96
OAX250202540556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700000 | 1700000
OAX250202540557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1136613.19 | 1136613.19
OAX250202540558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2860597.58 | 2860597.58
OAX250202540559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1743443.51 | 1743443.51
OAX250202540561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064040.36 | 1064040.36
OAX250202540562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950000 | 1950000
OAX250202540563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700002.6 | 700002.6
OAX250202540564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000648.13 | 1000648.13
OAX250202540565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2676572.18 | 2676572.18
OAX250202540567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX250202540568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
OAX250202540571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988708.02 | 988708.02
OAX250202540572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137235.9 | 1137235.9
OAX250202540573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137235.9 | 1137235.9
OAX250202540574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1381087.66 | 1381087.66
OAX250202540575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784759.28 | 784759.28
OAX250202540576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943016.26 | 943016.26
OAX250202540577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I014-FONE Otros de Gasto Corriente |  | 134042.83 | 134042.83
OAX250202540577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665957.17 | 665957.17
OAX250202540578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175914 | 2175914
OAX250202540579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3049074.78 | 3049074.78
OAX250202540580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3209948.45 | 3209948.45
OAX250202540583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3300000.03 | 3299829.88
OAX250202540584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1182971.72 | 1182971.72
OAX250202540585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX250202540586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX250202540587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
OAX250202540588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3200000 | 3200000
OAX240402487995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1247680.01 | 1247680.01
OAX250202542628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 3359731.8 | 3354092.54
OAX250202544227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
OAX250202544228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 709629.04 | 709629.04
OAX250202544229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
OAX250202544230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 852304.34 | 852304.34
OAX250202544231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 600000
OAX250202544239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263304.09 | 263304.09
OAX250202544499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668998.05 | 668998.05
OAX250202544503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628649.23 | 628649.23
OAX250202542637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 584794.69 | 579759.42
OAX250202543592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629490.26 | 629490.26
OAX250202543592 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 629490.26 | 629490.26
OAX250202543592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 1258980.49 | 1258980.49
OAX250202543593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569763.98 | 569763.98
OAX250202543593 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 569763.98 | 569763.98
OAX250202543593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 1139527.93 | 1139527.93
OAX250202543594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1677859.05 | 1677859.05
OAX250202543595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2170000 | 2170000
OAX250202543596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
OAX250202543597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
OAX250202543598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1787694.07 | 1787694.07
OAX250202543599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882714.54 | 882714.54
OAX250202543601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 463695.9 | 463695.9
OAX250202543602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 884892.09 | 884892.09
OAX250202543604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576461.54 | 576461.54
OAX250202543605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507096.15 | 1507096.15
OAX250202543607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1421274.98 | 1421274.98
OAX250202543608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145430.37 | 1145430.37
OAX250202543609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328949.86 | 1327415.74
OAX250202543610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1164104.32 | 1162607.74
OAX250202543611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1268555.7 | 1267059.47
OAX250202543612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
OAX250202543612 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 2500000 | 2500000
OAX250202543612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5665636.83 | 5665636.83
OAX250202543613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700344.36 | 700344.36
OAX250202543614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000047.29 | 3000047.29
OAX250202543615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5084322.37 | 5080139.03
OAX250202543616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1271858.87 | 1271858.87
OAX250202543618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212188.67 | 212188.67
OAX250202543619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361131.24 | 1360185.52
OAX250202543621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894538.23 | 894538.23
OAX250202543622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701777.67 | 701777.67
OAX250202543623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231253.37 | 1231253.37
OAX250202543625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2375140.72 | 2375140.72
OAX250202543627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951275 | 951275
OAX250202543628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 967197.35 | 967197.35
OAX250202543629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495000 | 495000
OAX250202543630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427382.15 | 427382.15
OAX250202543631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3462981.91 | 3462981.91
OAX250202543632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2229999.98 | 2229999.98
OAX250202543633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1750000 | 1750000
OAX250202543634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850119.57 | 850119.57
OAX250202543635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730014.29 | 730014.29
OAX250202543636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717982.46 | 1717982.46
OAX250202543637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
OAX250202544504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841495.05 | 841495.05
OAX250202544506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
OAX250202544513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499994.03 | 499994.03
OAX250202544514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX240402471924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1253687.57 | 1253687.57
OAX250202543881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5038099.47 | 5038099.47
OAX250202543882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6082682.12 | 6082682.12
OAX250202544536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
OAX250202544546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
OAX250202530896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372422 | 372422
OAX250202530897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827805.31 | 827805.31
OAX250202530998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362139.91 | 362139.91
OAX250202530999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161136.94 | 1159880.64
OAX250202531000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779124.58 | 779124.58
OAX250202531108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689675.45 | 689675.45
OAX250202531451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1588146.38 | 1588146.38
OAX250202544571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202544573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1446105.04 | 1446105.04
OAX250202544576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202544581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
OAX250202531452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638874 | 1638874
OAX250202531455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14746252.85 | 14746252.85
OAX250202531456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3746046.92 | 3746046.92
OAX250202531457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2566545.12 | 2566545.12
OAX250202531458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2871294.3 | 2871294.3
OAX250202531583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299237.64 | 1299237.64
OAX250202531606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX250202531610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699999.98 | 699999.98
OAX240402495451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1911947.11 | 1911947.11
OAX250202544584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
OAX250202544590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
OAX250202544594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202544597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 590000
OAX250202537160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5647201.73 | 5647201.73
OAX250202537161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3022909.59 | 3022909.59
OAX250202537162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5078220.09 | 5078220.09
OAX250202537163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2808131.43 | 2808131.43
OAX250202537164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3082380.94 | 3082380.94
OAX250202537165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3275675.18 | 3275675.18
OAX250202537166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2636933.95 | 2636933.95
OAX250202537167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 318967.86 | 318967.86
OAX250202537168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1856621.86 | 1856621.86
OAX250202537169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3150000 | 3150000
OAX250202537170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1600237.31 | 1600237.31
OAX250202537171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 497275.98 | 497275.98
OAX250202537172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3640920.79 | 3640920.79
OAX250202537173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2985574.1 | 2985574.1
OAX250202537174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2751434.38 | 2751434.38
OAX250202537175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2829440.1 | 2829440.1
OAX250202537176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7945109.6 | 7945109.6
OAX250202537177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4997262.41 | 4997262.41
OAX250202537178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4820795.08 | 4820795.08
OAX250202537179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1681996.78 | 1681996.78
OAX250202537180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 235821.68 | 235821.68
OAX250202537181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135138.11 | 1135138.11
OAX250202533840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43784.22 | 43784.22
OAX250202533841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521219 | 521219
OAX250202533842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910262.76 | 910262.76
OAX250202537182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 955196.07 | 955196.07
OAX250202537183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5031420.16 | 5031420.16
OAX250202537184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3100000
OAX250202537185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 850000 | 850000
OAX250202537186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 850000 | 850000
OAX250202537187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3321613.17 | 3321613.17
OAX250202537188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2418595.72 | 2418595.72
OAX250202537189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5072176.77 | 5072176.77
OAX250202537190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 669000
OAX250202537191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 669000
OAX250202537192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 700000 | 700000
OAX250202537193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5998269.23 | 5998269.23
OAX250202537194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1278562.96 | 1278562.96
OAX250202537195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2229619.86 | 2229619.86
OAX250202537196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6003058.1 | 6003058.1
OAX250202537197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 700000 | 700000
OAX250202537198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 669000
OAX250202537199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9999411.75 | 9999411.75
OAX250202537200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670000 | 670000
OAX250202537201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3100000
OAX250202537202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4386500 | 4386500
OAX250202537203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1273500 | 1273500
OAX250202537204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 850000 | 850000
OAX250202537205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590000 | 590000
OAX250202537206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1280000 | 1280000
OAX250202537207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 300000
OAX250202537208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1517803.97 | 1517803.97
OAX250202537209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590000 | 590000
OAX250202537210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9998349.84 | 9998349.84
OAX250202537211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6597303.7 | 6597303.7
OAX250202537212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2999991.27 | 2999991.27
OAX250202537213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20000000 | 20000000
OAX240402513475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 25000000 | 22874370.08
OAX250202544416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX250202544417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
OAX250202543007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 835000 | 835000
OAX240302407289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 676770.16 | 670551.2
OAX250202540736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 136306.03 | 136306.03
OAX250202540736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1382773.06 | 1382773.06
OAX250202540737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 136306.03 | 136306.03
OAX250202540737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2756453.54 | 2756453.54
OAX250202540738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX250202540739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX250202540740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX250202540741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869996.8 | 869996.8
OAX250202540742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565600 | 565600
OAX250202540743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3019667.82 | 3019667.82
OAX250202540744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3202816.6 | 3202816.6
OAX250202540745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 946388.84 | 946388.84
OAX250202540747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1350000
OAX250202540748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257125.04 | 1257125.04
OAX240402471910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2004383.36 | 2004383.36
OAX250202543008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 515970.31 | 515970.31
OAX250202544507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1746504.41 | 1746504.41
OAX250202544509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587398.13 | 587398.13
OAX250202544511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
OAX250202544515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714958.29 | 714958.29
OAX250202531268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1957009.58 | 1957009.58
OAX250202544568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
OAX250202544577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
OAX250202544578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 640000
OAX250202544579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 592408.16 | 592408.16
OAX250202543639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1098333.99 | 1098333.99
OAX250202543640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2423443.78 | 2420440.19
OAX250202543641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935090.15 | 935090.15
OAX250202543642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995440.16 | 2995440.16
OAX250202543643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1316878.11 | 1316878.11
OAX250202543644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099972.35 | 1099972.35
OAX250202543645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
OAX250202543646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689224.72 | 689224.72
OAX250202543647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849196.49 | 849196.49
OAX250202544583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202544586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
OAX250202544593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670000 | 670000
OAX230402339371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150000 | 149996.64
OAX250202543879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2982244.2 | 2982244.2
OAX250202543880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5046436.3 | 5046436.3
OAX240202394417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149574.58 | 149574.58
OAX250202542286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43159.72 | 43159.72
OAX250202542287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474100.17 | 474100.17
OAX250202542288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169554.18 | 169554.18
OAX250202542289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107840.75 | 107840.75
OAX250202542290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355985.85 | 355985.85
OAX250202542291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134212.68 | 134212.68
OAX250202542292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402399.81 | 402399.81
OAX250202542293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302812.9 | 302812.9
OAX250202542294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83602.41 | 83602.41
OAX250202542295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423285 | 423285
OAX250202542296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98600 | 98600
OAX250202542297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250692.15 | 250692.15
OAX250202542298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346640.77 | 346640.77
OAX250202542299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251087.48 | 251087.48
OAX250202542300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459436.26 | 459436.26
OAX250202542301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169518.78 | 169518.78
OAX250202542302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
OAX250202542303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53323 | 53323
OAX250202542304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478638.06 | 478638.06
OAX240202395190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844163.82 | 844163.82
OAX250202537214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20000000 | 20000000
OAX14140200353778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1026000 | 1026000
OAX250202544412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023752.39 | 1023752.39
OAX250202544414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
OAX240402466411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600592.49 | 1600592.49
OAX240402466032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165335.3 | 1165335.3
OAX250202544419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
OAX250202544421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 669000
OAX240302412342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208084.69 | 1208084.69
OAX250202544215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1312923.04 | 1312923.04
OAX250202544430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202544434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611669.43 | 611669.43
OAX250202544437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231435.24 | 1231435.24
OAX250202544444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
OAX250202540595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4607811.19 | 4607811.19
OAX250202540596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1948336.22 | 1948336.22
OAX250202540597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2301672.45 | 2301672.45
OAX250202540598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2565372.14 | 2565372.14
OAX250202540599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950506.2 | 950506.2
OAX250202540600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1705789.29 | 1705789.29
OAX250202540601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899999.41 | 899999.41
OAX250202540602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034135.19 | 1034135.19
OAX250202540603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369699.63 | 369699.63
OAX250202540604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363533.84 | 363533.84
OAX250202540605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631257.76 | 631257.76
OAX250202540606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298497.25 | 1298497.25
OAX250202540607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1738438.23 | 1737418.24
OAX250202540608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656691.28 | 655718.09
OAX250202540609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682443.23 | 682443.23
OAX250202540610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX250202540611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1274606.89 | 1274606.89
OAX250202540612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1742657.8 | 1742657.8
OAX250202540613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3598683.8 | 3598683.8
OAX250202540614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3179467.15 | 3179467.15
OAX250202540615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061398.35 | 1061398.35
OAX250202540616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3188626 | 3188626
OAX250202540617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799518.85 | 799518.85
OAX250202540618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776921.6 | 776921.6
OAX250202540619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1510123.19 | 1510123.19
OAX250202540620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2162084.36 | 2162084.36
OAX250202540621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441616.64 | 441616.64
OAX250202540622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982642.47 | 982642.47
OAX250202540624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350184.78 | 1350184.78
OAX250202540625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245210.45 | 2245210.45
OAX250202540626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3006425.88 | 3006425.88
OAX250202540627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362195.25 | 1362195.25
OAX250202540628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1766156.6 | 1766156.6
OAX250202540629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391872.8 | 391872.8
OAX250202540630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1417606.01 | 1417606.01
OAX250202540631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1372223.75 | 1372223.75
OAX250202540632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2666700.19 | 2666700.19
OAX250202540633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2401816.2 | 2401816.2
OAX250202540634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757654.72 | 757654.72
OAX250202540635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022278.63 | 1022278.63
OAX250202540638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1810032.78 | 1810032.78
OAX250202540639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629668.04 | 629668.04
OAX250202540640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641360.5 | 641360.5
OAX250202540641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364332.71 | 2364332.71
OAX250202540642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1824202.92 | 1824202.92
OAX250202540643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 225643.27 | 225643.27
OAX250202540643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1928340.48 | 1928340.48
OAX250202540644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706982.15 | 706982.15
OAX250202540645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3261531.18 | 3261531.18
OAX250202540646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2265330.31 | 2265330.31
OAX250202540647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4630011.16 | 4630011.16
OAX250202540648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1490692.78 | 1490692.78
OAX250202540649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1548127.27 | 1548127.27
OAX250202540650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663808.48 | 663808.48
OAX250202540651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1770036.26 | 1770036.26
OAX250202540652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1786366 | 1786366
OAX250202540653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202540654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000.08 | 200000.08
OAX250202540655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2443088.74 | 2443088.74
OAX250202540656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136140.67 | 136140.67
OAX250202540657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129511.42 | 129511.42
OAX250202540658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337896.4 | 337896.4
OAX250202540659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662142.88 | 662142.88
OAX250202540660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1294862.8 | 1294862.8
OAX250202540661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255456.5 | 255456.5
OAX250202540662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299998.14 | 1299998.14
OAX250202540663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2165649.18 | 2165649.18
OAX250202540664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205824.98 | 205824.98
OAX250202540665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 416886.85 | 416886.85
OAX250202540665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017665.99 | 1017665.99
OAX250202540666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4994493.85 | 4994493.85
OAX250202540667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197498.37 | 1197498.37
OAX250202540668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952400 | 952400
OAX250202540669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501248.13 | 501248.13
OAX250202540670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712049.92 | 712049.92
OAX250202540671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100028.18 | 2100028.18
OAX250202540673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757248.02 | 757248.02
OAX250202540674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2217581.42 | 2217581.42
OAX250202540675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000554.86 | 1000554.86
OAX250202540676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2750000 | 2750000
OAX250202540677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2507838.49 | 2507838.49
OAX250202540678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849999.98 | 849999.98
OAX250202540679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX250202540680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299997.68 | 1299997.68
OAX250202540681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880000 | 880000
OAX250202540682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
OAX250202540683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202540684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580123.37 | 580123.37
OAX250202540685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
OAX250202540686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
OAX250202540687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649997.62 | 649997.62
OAX250202540688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10455745.39 | 10455745.39
OAX250202540689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898611.12 | 898611.12
OAX250202540690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899322.04 | 899322.04
OAX250202540691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1649747.6 | 1649747.6
OAX250202540692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599047.45 | 1599047.45
OAX250202540693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321103.6 | 1321103.55
OAX250202540694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995436.29 | 995436.29
OAX250202540695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086597.73 | 1086597.73
OAX250202540696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1540006.34 | 1540006.33
OAX250202540697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1447309.89 | 1448931.44
OAX250202540698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 886156.94 | 886156.94
OAX250202540699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894122.23 | 894122.23
OAX250202540700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896545.74 | 896545.74
OAX250202540701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999576.81 | 1999576.81
OAX250202540702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1079034.78 | 1079034.78
OAX250202540703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2359882.48 | 2359882.48
OAX250202540704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3080222.74 | 3080222.74
OAX250202540705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4659074.99 | 4659074.99
OAX250202540706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
OAX250202540707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 475162.92 | 475162.92
OAX250202540708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186380.63 | 186380.63
OAX250202540709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301585 | 301585
OAX250202540710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2504759.21 | 2504759.21
OAX250202540711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3267525.91 | 3267525.91
OAX250202540712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700545.91 | 700545.91
OAX250202540715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2070288.71 | 2070288.71
OAX250202540716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1584545.51 | 1584545.51
OAX250202540717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2495929.44 | 2495929.44
OAX250202540718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2950000 | 2950000
OAX250202540719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400000 | 2400000
OAX250202540720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.02 | 1000000.02
OAX250202540721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX250202540722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202540723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394143.8 | 394143.8
OAX250202540724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011712.4 | 1011712.4
OAX250202540725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721808.78 | 721808.78
OAX250202540726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1719882.28 | 1719882.28
OAX250202540727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1951719.48 | 1951719.48
OAX250202540728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2920600.7 | 2920600.7
OAX250202540729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1951719.48 | 1951719.48
OAX250202540730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131122.19 | 1131122.19
OAX250202540731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1618078.86 | 1618078.86
OAX250202540732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1025135.41 | 1025135.41
OAX250202540734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1425349.41 | 1425349.41
OAX250202542646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 2281036.32 | 2281036.32
OAX250202533751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328300.08 | 328300.08
OAX250202533752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106990.92 | 106990.92
OAX250202533753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552946.8 | 552946.8
OAX250202533756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171637.89 | 171637.89
OAX250202533760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490489.52 | 490489.52
OAX250202533761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322728.78 | 322728.78
OAX250202533762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361341.41 | 361341.41
OAX250202533763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1236612.54 | 1236612.54
OAX250202533764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23200 | 23200
OAX250202533765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23200 | 23200
OAX250202533766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314523.49 | 314523.49
OAX250202533767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100049.4 | 100049.4
OAX250202533768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571753.23 | 571753.23
OAX250202533769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66400 | 66400
OAX250202533770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389431.68 | 389431.68
OAX250202533771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404799.93 | 404799.93
OAX250202533772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315788.64 | 315788.64
OAX250202533773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695000 | 695000
OAX250202533774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225149 | 225149
OAX250202533775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150856.86 | 150856.86
OAX250202533776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103653.18 | 103653.18
OAX250202533779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2413533.12 | 2413533.12
OAX250202533780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138091.98 | 138091.98
OAX250202533782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88490.01 | 88490.01
OAX250202533783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83050 | 83050
OAX250202533790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325611.21 | 325611.21
OAX250202533791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1352029.98 | 1352029.98
OAX250202533792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232400 | 232400
OAX250202533795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26500 | 26500
OAX250202533796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534820.8 | 534820.8
OAX250202533797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121935.63 | 121935.63
OAX250202533798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253997 | 253997
OAX250202533799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54971.05 | 54971.05
OAX250202533800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54971.09 | 54971.09
OAX250202533822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102355.62 | 102355.62
OAX250202533823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49886.46 | 49886.46
OAX250202533824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41000 | 41000
OAX250202533825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64000 | 64000
OAX250202533826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113064.12 | 113064.12
OAX250202533827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60979.24 | 60979.24
OAX250202533828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437888.31 | 437888.31
OAX250202533829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496160 | 496160
OAX250202533830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130952.7 | 130952.7
OAX250202533831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226800 | 226800
OAX250202533832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62413.98 | 62413.98
OAX250202533833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736127.88 | 736127.88
OAX250202533834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058987.43 | 1058987.43
OAX250202533836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164747.67 | 164747.67
OAX250202533837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38000 | 38000
OAX250202533838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149223 | 149223
OAX250202533839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91254.06 | 91254.06
OAX250202533843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4709600 | 4709600
OAX250202533844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229722.03 | 229722.03
OAX250202533845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246217.26 | 246217.26
OAX250202533846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124916.67 | 124916.67
OAX250202533847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580377.89 | 580377.89
OAX250202533848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462000 | 462000
OAX250202533849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309000 | 309000
OAX250202533850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111812.34 | 111812.34
OAX250202533851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54657.81 | 54657.81
OAX250202533852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1359649.37 | 1359649.37
OAX250202533853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617556.66 | 617556.66
OAX250202533854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067675.37 | 1067675.37
OAX250202533855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120327.23 | 120327.23
OAX250202533856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 70000
OAX250202533857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93000 | 93000
OAX250202533858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163420.8 | 163420.8
OAX250202533859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208800 | 208800
OAX250202533860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278501.19 | 278501.19
OAX250202533861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109647.49 | 109647.49
OAX250202533862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265042.23 | 265042.23
OAX250202533863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413482.08 | 413482.08
OAX250202533864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523089.84 | 523089.84
OAX250202533865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55750 | 55750
OAX250202533866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43159.74 | 43159.74
OAX250202533867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57546.32 | 57546.32
OAX250202533868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266286.18 | 266286.18
OAX250202533869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302044 | 302044
OAX250202533870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181822.86 | 181822.86
OAX250202533871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536622.21 | 536622.21
OAX250202533872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140448 | 140448
OAX250202533873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256509 | 150000
OAX250202533874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184345.8 | 184345.8
OAX250202533875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274939.95 | 274939.95
OAX250202533876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239500 | 239500
OAX250202533877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560000 | 560000
OAX250202533878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193000 | 193000
OAX250202533879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104830.53 | 104830.53
OAX250202533880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310032.55 | 310032.55
OAX250202533881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465021.15 | 465021.15
OAX250202533882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100398 | 100398
OAX250202533883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606222.09 | 606222.09
OAX250202533884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364346.16 | 364346.16
OAX250202533885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 976200 | 976200
OAX250202533886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91618.35 | 91618.35
OAX250202523537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3100000
OAX250202523538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7390399.51 | 7390399.51
OAX250202530879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1032997.66 | 1032997.66
OAX250202530881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 913863.06 | 913863.06
OAX250202530882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024699.71 | 1024699.71
OAX250202530884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588289.81 | 588289.81
OAX250202530885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654342.59 | 654342.59
OAX250202530886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588905.33 | 588905.33
OAX250202530889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565010.24 | 1565010.24
OAX250202530891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193904.49 | 1193904.49
OAX250202530892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951919.2 | 951919.2
OAX250202530894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052100.27 | 1052100.27
OAX250202530907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581634.6 | 581634.6
OAX250202530908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724814.4 | 724814.4
OAX250202530909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502744 | 502744
OAX250202530910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457356.26 | 457356.26
OAX250202530911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248533.47 | 248533.47
OAX250202530912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600593.76 | 600593.76
OAX250202530913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420832.05 | 420832.05
OAX250202530914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604429.91 | 604429.91
OAX250202530915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907745.74 | 907745.74
OAX250202530916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1747714.65 | 1747714.65
OAX250202530918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720731.56 | 720731.56
OAX250202530919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704469.23 | 704469.23
OAX250202530920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1302179.12 | 1302179.12
OAX250202530921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692816.86 | 692816.86
OAX250202530922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296851.52 | 1296851.52
OAX250202530923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964926.8 | 964926.8
OAX250202530924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846649.34 | 846649.34
OAX250202530925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386622.32 | 1386622.32
OAX250202530926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086090.96 | 1086090.96
OAX250202530928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573570.84 | 573570.84
OAX250202530929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799994.7 | 799994.7
OAX250202530930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674207.58 | 674207.58
OAX250202530932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173497.74 | 173497.74
OAX250202530933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1304000 | 1304000
OAX250202530934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318498 | 318498
OAX250202530936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3355200 | 3355200
OAX250202530937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019600 | 2019600
OAX250202530938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4625713.03 | 4625713.03
OAX250202530939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4678891.91 | 4678891.91
OAX250202530940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3326409.25 | 3326409.25
OAX250202530957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1567000 | 1567000
OAX250202530959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672715.93 | 672715.93
OAX250202530960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605448.72 | 605448.72
OAX250202530961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260211.2 | 260211.2
OAX250202530964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662474.04 | 662474.04
OAX250202530980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4240627.61 | 4240627.61
OAX250202530989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298897.3 | 1298547.33
OAX250202530990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403141.63 | 403141.63
OAX250202530991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000500.57 | 2000389.61
OAX250202530992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324757.56 | 324757.56
OAX250202530993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610000 | 610000
OAX250202530994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555170.15 | 555170.15
OAX250202531032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 953849.34 | 953849.34
OAX250202531033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368428.23 | 1368428.23
OAX250202531034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145295.3 | 1145295.3
OAX250202531035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1378042.46 | 1378042.46
OAX250202531036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3502540.02 | 3502018.99
OAX250202531037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1501156.42 | 1500119.73
OAX250202531038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1504984.74 | 1504984.74
OAX250202531039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX250202531040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.01 | 1000000.01
OAX250202531041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.01 | 1000000.01
OAX250202531042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3360895.18 | 2515845.34
OAX250202531043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854271.93 | 854271.93
OAX250202531046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2125765.52 | 2125765.52
OAX250202531048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941515.4 | 941515.4
OAX250202531052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352300.57 | 352300.57
OAX250202531053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560583.46 | 560583.46
OAX250202531054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2230236.7 | 2230236.7
OAX250202531055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975000 | 975000
OAX250202531056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668846.3 | 668846.3
OAX250202531057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285000.01 | 285000.01
OAX250202531058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2185063.96 | 2185063.96
OAX250202531059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1634268.1 | 1634268.1
OAX250202531060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2187134.05 | 2187134.05
OAX250202531061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 2495160.59 | 2687360.74
OAX250202531061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460163.67 | 1652363.82
OAX250202531062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2370000 | 2370000
OAX250202531064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2149650 | 2149650
OAX250202531066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995263.41 | 995263.41
OAX250202531067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923657.43 | 1923657.43
OAX250202531068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 796047.94 | 796047.94
OAX250202531069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX250202531070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640000 | 640000
OAX250202531071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135593.1 | 135593.1
OAX250202531104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3188215.92 | 3188215.92
OAX250202531105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731814.03 | 731814.03
OAX250202531106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995222.74 | 1995222.74
OAX250202531107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5413786.57 | 5413786.57
OAX250202531113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202531114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202531115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059500.5 | 891961.28
OAX250202531116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000032.28 | 1000032.28
OAX250202531117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1570252.83 | 1570252.83
OAX250202531119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726221.73 | 726221.73
OAX250202531120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4731557.4 | 4731557.4
OAX250202531121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2169659.03 | 2169659.03
OAX250202531122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350010.06 | 1350010.06
OAX250202531123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2989887.1 | 2989887.1
OAX250202531124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2616699.17 | 2616699.17
OAX250202531125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241273.2 | 1241273.2
OAX250202531126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835722.61 | 1835722.61
OAX250202531127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445533.35 | 1445533.35
OAX250202531128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239963.83 | 1239963.83
OAX250202531129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199997.5 | 2199997.5
OAX250202531130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2200000
OAX250202531131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4426268.97 | 4426268.97
OAX250202531132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1411546.84 | 1411546.84
OAX250202531133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845483.66 | 845483.66
OAX250202531134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 979954.17 | 976629.67
OAX250202531135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784180.29 | 784180.29
OAX250202531136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337470.57 | 1337470.57
OAX250202531137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440000 | 1440000
OAX250202531138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626847.9 | 1626847.9
OAX250202531144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725128.04 | 725128.04
OAX250202531145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725127.91 | 725127.91
OAX250202531146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725128.04 | 725128.04
OAX250202531147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1615328.54 | 1615328.54
OAX250202531148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 463678.53 | 463678.53
OAX250202531161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1294929.08 | 1294929.08
OAX250202531162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299999.99 | 1299999.99
OAX250202531171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050557.1 | 1050557.1
OAX250202531172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499460.43 | 2499460.43
OAX250202531173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2506169.37 | 2506169.37
OAX250202531184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2099792.34 | 2099792.34
OAX250202531185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1741784.46 | 1741784.46
OAX250202531186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1008285.77 | 1008285.77
OAX250202531187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1564626.04 | 1564626.04
OAX250202531188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789755.85 | 1789755.85
OAX250202531189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1821388.04 | 1821388.04
OAX250202531190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430479.26 | 1430479.26
OAX250202531191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152000 | 1152000
OAX250202531192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
OAX250202531193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
OAX250202531194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809914.05 | 809914.05
OAX250202531195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1854278.87 | 1854278.87
OAX250202531196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2823297.06 | 2823297.06
OAX250202531198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241471.93 | 1241471.93
OAX250202531226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216912.55 | 1216912.55
OAX250202531227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1748300.79 | 1748300.79
OAX250202531228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1903764.73 | 1903764.73
OAX250202531229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409923.48 | 409923.48
OAX250202531230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302157.32 | 302157.32
OAX250202531231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3897795.15 | 3897795.15
OAX250202531232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347216.43 | 347216.43
OAX250202531237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1931201.06 | 1931201.06
OAX250202531238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1381062.42 | 1381062.42
OAX250202531239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198146.23 | 1196663.92
OAX250202531240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1156093.26 | 1156093.26
OAX250202531241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161531.85 | 1160053.22
OAX250202531249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113285.92 | 1111789.73
OAX250202531250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1128420.57 | 1126924.22
OAX250202531251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2678582.77 | 2678582.77
OAX250202531252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1041587.06 | 1041587.06
OAX250202531269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863244.5 | 863244.5
OAX250202531272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2157735.84 | 2190132.12
OAX250202531278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471601 | 471601
OAX250202531279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502526.94 | 502526.94
OAX250202531281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1620846.48 | 1620846.48
OAX250202531282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2967172.61 | 2967172.61
OAX250202531283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 260000
OAX250202531284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430000 | 1430000
OAX250202531286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955550.68 | 955550.68
OAX250202531287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1294424.25 | 1294424.25
OAX250202531288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2101612.7 | 2101612.7
OAX250202531289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331710.33 | 1331710.33
OAX250202531290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1331710.33 | 1331710.33
OAX250202531291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3998491.6 | 3998491.6
OAX250202531292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700041.96 | 700041.96
OAX250202531293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300205.63 | 1300205.63
OAX250202531294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726759.27 | 726759.27
OAX250202531295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX250202531296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2590000 | 2590000
OAX250202531297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2660464.37 | 2660464.37
OAX250202531298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4285211.85 | 4285211.85
OAX250202531299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1726771.22 | 1726771.22
OAX250202531300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3441208.37 | 3441208.37
OAX250202531301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2516152.35 | 2516152.35
OAX250202531302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3541643.02 | 3541643.02
OAX250202531303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3441208.36 | 3441208.36
OAX250202531304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623752.04 | 623752.04
OAX250202531306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202531307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202531308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202531309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX250202531311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX250202531318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1381087.66 | 1381087.66
OAX250202531320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000047.27 | 3000047.27
OAX250202531321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3252682.83 | 3252682.83
OAX250202531322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000047.27 | 3000047.27
OAX250202531323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5528677.48 | 5528677.48
OAX250202531324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3286864.97 | 3286864.97
OAX250202531325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2244152.05 | 2244152.05
OAX250202531326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199843.29 | 1199843.29
OAX250202531327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3679119.49 | 3679119.49
OAX250202531328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943016.26 | 943016.26
OAX250202531329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395001.08 | 1395001.08
OAX250202531330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4483843.5 | 4483843.5
OAX250202531331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7353503.34 | 7353503.34
OAX250202531332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1641012.71 | 1641012.71
OAX250202531333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1641012.71 | 1641012.71
OAX250202531334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535810.9 | 535810.9
OAX250202531335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107683.55 | 1107683.55
OAX250202531336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326748.22 | 326748.22
OAX250202531337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3316924.31 | 3299821.14
OAX250202531338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3499707.53 | 3498618.32
OAX250202531339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987512.79 | 987512.79
OAX250202531340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1571263.7 | 1570145.28
OAX250202531341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3667734.72 | 3499502.5
OAX250202531342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3506717.63 | 3498520.2
OAX250202531343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2535392.91 | 2533022.79
OAX250202531344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 996241.45 | 996241.45
OAX250202531345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1026984.73 | 1026984.73
OAX250202531346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1356284.25 | 1585140.45
OAX250202531347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1715547.43 | 1873793.59
OAX250202531349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024364.61 | 1024364.61
OAX250202531350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998057.16 | 998057.16
OAX250202531352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3126705.27 | 3122433.68
OAX250202531353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX250202531354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
OAX250202531355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX250202531356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500660.66 | 500660.66
OAX250202531357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505325.45 | 505325.45
OAX250202531358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000913.83 | 1000913.83
OAX250202531359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223706.37 | 2223706.37
OAX250202531435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724177.1 | 724177.1
OAX250202531436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698958.25 | 698958.25
OAX250202531437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825561.3 | 825561.3
OAX250202531439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588915.27 | 588915.27
OAX250202531440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177732 | 1177732
OAX250202531441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703684.23 | 703684.23
OAX250202531442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3306370.49 | 3306370.49
OAX250202531443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816417.77 | 816417.77
OAX250202531444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1568600.06 | 1568600.06
OAX250202531459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990444.03 | 990444.03
OAX250202531467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799179.69 | 1799179.69
OAX250202531468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300009.38 | 1300009.38
OAX250202531469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271067.95 | 271067.95
OAX250202531470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2827194.64 | 2827194.64
OAX250202531471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1030156.72 | 1030156.72
OAX250202531472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2655288.93 | 2655288.93
OAX250202531473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406127.08 | 406127.08
OAX250202531474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258777.01 | 258777.01
OAX250202531475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989503.13 | 989503.13
OAX250202531476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225839.5 | 225839.5
OAX250202531477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277427.29 | 277427.29
OAX250202531478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823495.09 | 823495.09
OAX250202531479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972200.57 | 972200.57
OAX250202531480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 678613.42 | 678613.42
OAX250202531481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1516767.59 | 1516767.59
OAX250202531482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2081501.03 | 2081501.03
OAX250202531483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201372.08 | 1201372.08
OAX250202531484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2150764.98 | 2150764.98
OAX250202531485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2709178.27 | 2709178.27
OAX250202531486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2103684.85 | 2103684.85
OAX250202531487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1348414.62 | 1348414.62
OAX250202531488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92134.44 | 92134.44
OAX250202531490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588547.86 | 588547.86
OAX250202531491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621970.28 | 621970.28
OAX250202531492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 762873.69 | 762873.69
OAX250202531493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 875100.07 | 875100.07
OAX250202531494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1761500 | 1761500
OAX250202531495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3184063.82 | 3184063.82
OAX250202531498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3189342.33 | 3189342.33
OAX250202531501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1179299.62 | 1179299.62
OAX250202531503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 912213.76 | 912213.76
OAX250202531504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1996609.85 | 1996609.85
OAX250202531505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1323047.8 | 1323047.8
OAX250202531507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1505449.8 | 1505449.8
OAX250202531508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199668.5 | 1199668.5
OAX250202531509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138486.86 | 1138486.86
OAX250202531512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892299.69 | 1892299.69
OAX250202531515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954971.53 | 954971.53
OAX250202531516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1658530.91 | 1658530.91
OAX250202531518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4210426.94 | 4210426.94
OAX250202531519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661438.37 | 661438.37
OAX250202531520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274551.29 | 274551.29
OAX250202531521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932108.56 | 932108.56
OAX250202531524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305981.35 | 305981.35
OAX250202531525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911379.68 | 911379.68
OAX250202531528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 740804.15 | 740804.15
OAX250202531532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256357.22 | 256357.22
OAX250202531533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781379.22 | 781379.22
OAX250202531535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 593620.78 | 593620.78
OAX250202531536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2456351.77 | 2456351.77
OAX250202531538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1595000 | 1595000
OAX250202531539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3369000 | 3369000
OAX250202531541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439241.66 | 439241.66
OAX250202531542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759871.94 | 759871.94
OAX250202531543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107055.57 | 1107055.57
OAX250202531545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280727.3 | 280727.3
OAX250202531546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 508416.62 | 508416.62
OAX250202531547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901748.19 | 901748.19
OAX250202531548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144790.9 | 144790.9
OAX250202531549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665250.15 | 665250.15
OAX250202531551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660209.38 | 660209.38
OAX250202531554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709614.14 | 709614.14
OAX250202531555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4291831.85 | 4291831.85
OAX250202531557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 671636.11 | 671636.11
OAX250202531560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625063.69 | 625063.69
OAX250202531561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510541.36 | 510541.36
OAX250202531562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742612.07 | 742612.07
OAX250202531563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX250202531568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4999519.84 | 4999519.84
OAX250202531573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267633.56 | 1267633.56
OAX250202531574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX250202531575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700000 | 1700000
OAX250202531579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999473.67 | 999473.67
OAX250202531580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3252210.54 | 3252210.54
OAX250202531582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612697.12 | 612697.12
OAX250202531587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599241.83 | 1599241.83
OAX250202531589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998345.45 | 2998345.45
OAX250202531591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5249741.12 | 5249741.12
OAX250202531593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2975720.94 | 2975720.94
OAX250202531594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1674994.66 | 1674994.66
OAX250202531597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028779.68 | 1028779.68
OAX250202531598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2503391.75 | 2503391.75
OAX250202531599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670537.75 | 670537.75
OAX250202531600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX250202531601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049999.95 | 1049999.95
OAX250202531604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649999.96 | 649999.96
OAX250202531605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
OAX250202531608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549999.95 | 549999.95
OAX250202531609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9660847.23 | 9660847.23
OAX250202531612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549991.83 | 549991.83
OAX250202531614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202531615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500007.72 | 500007.72
OAX250202531617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649998.97 | 649998.97
OAX250202531619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
OAX250202531622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1174997.78 | 1174997.78
OAX250202531624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992909.09 | 992909.09
OAX250202531625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885565.91 | 885565.91
OAX250202531626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1350000
OAX250202531628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4028824.9 | 4028824.9
OAX250202531629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699992.8 | 2699992.8
OAX250202531631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139859.37 | 1139859.37
OAX250202531632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2174130 | 2174130
OAX250202531633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4485553.08 | 4485553.08
OAX250202531643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2589625 | 2589624.99
OAX250202531644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2529009.57 | 2529009.57
OAX250202531645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2691520 | 2691520
OAX250202531647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5932526 | 5932526
OAX250202531648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 583131.47 | 583131.47
OAX250202531649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385678.73 | 385678.73
OAX250202531650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574232.51 | 574232.51
OAX250202531651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116264.43 | 1116264.43
OAX250202531653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933997.65 | 933997.65
OAX250202531654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386450.88 | 1386450.88
OAX250202531655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2207282.46 | 2207282.46
OAX250202531656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2019322.36 | 2019322.36
OAX250202531657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1157148.72 | 1157148.72
OAX250202531659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700545.91 | 700545.91
OAX250202531660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799683.09 | 1799683.09
OAX250202531661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623747.62 | 2623747.62
OAX250202531682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2419852.5 | 2419852.5
OAX250202531683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2986099.83 | 2986099.83
OAX250202531684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1916632.31 | 1916632.31
OAX250202531685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1695561.3 | 1695561.3
OAX250202531686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366008.51 | 366008.51
OAX250202531687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6270868.88 | 6270868.88
OAX250202531692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3770950.36 | 3770950.36
OAX250202531695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1380123.4 | 1380123.4
OAX250202531701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2412320.13 | 2412320.13
OAX250202531702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2224471.68 | 2224471.68
OAX250202531703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1031077 | 1031077
OAX250202531704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2151648.62 | 2151648.62
OAX250202531705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869438.48 | 869438.48
OAX250202531707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1561482.31 | 1561482.31
OAX250202531708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211062 | 211062
OAX250202531709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346200 | 346200
OAX250202531710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941231 | 941231
OAX250202531711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2869589.59 | 2869589.59
OAX250202531716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1131807.23 | 1131807.23
OAX250202531719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2450000 | 2450000
OAX250202531722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
OAX250202531725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1398506.78 | 1398506.78
OAX250202531726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038150.47 | 1038150.47
OAX250202531727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1153500.53 | 1153500.53
OAX250202531728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1692417.36 | 1548062.15
OAX250202531732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 622165.35 | 622165.35
OAX250202531733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043590.22 | 1043590.22
OAX250202531734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325081.2 | 325081.2
OAX250202531735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789728.26 | 789728.26
OAX250202531736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1226851.95 | 1226851.95
OAX250202531737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2298164.48 | 2298164.48
OAX250202531738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149249.03 | 149249.03
OAX250202531739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228466.76 | 1217631.93
OAX250202531740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203901.3 | 2203901.3
OAX250202531744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473999.99 | 473999.99
OAX250202531747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000 | 382000
OAX250202531749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607568.5 | 607568.5
OAX250202531750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766177.07 | 766177.07
OAX250202531788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497799.93 | 1497799.93
OAX250202531789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450215.22 | 3450215.22
OAX250202531791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252795.39 | 1252795.39
OAX250202531799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2002563.81 | 2002563.81
OAX250202531826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413969.63 | 413969.63
OAX250202531828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195387.16 | 195387.16
OAX250202531829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348511.9 | 348511.9
OAX250202531830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784154.65 | 784154.65
OAX250202531831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105592.26 | 105592.26
OAX250202531832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746900 | 746900
OAX250202531833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2483659.76 | 2483659.76
OAX250202531834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266463.47 | 266463.47
OAX250202531835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575850.75 | 575850.75
OAX250202531836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520573.29 | 520573.29
OAX250202531849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
OAX250202531850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1169345.46 | 1169345.46
OAX250202531851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1388574.74 | 1379033.55
OAX250202531852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415380.43 | 1415380.43
OAX250202531853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517217.66 | 517217.66
OAX250202531854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667548.82 | 738221.96
OAX250202531855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130000 | 1130000
OAX250202531856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512163.97 | 1512163.97
OAX250202531857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410219.58 | 410219.58
OAX250202531858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1691764.6 | 1691764.6
OAX250202531859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1072162.02 | 1072162.02
OAX250202531860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2899992.2 | 2899992.2
OAX250202531861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799999.99 | 1799999.99
OAX250202531862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5648742.65 | 5628200.86
OAX250202531863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245480.18 | 1226400.4
OAX250202531864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1910185.11 | 1910953.11
OAX250202531865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1837378.89 | 1822541.02
OAX250202531866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858856.85 | 1858856.85
OAX250202531870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340216.32 | 340216.32
OAX250202531871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000.01 | 150000.01
OAX250202531872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160000 | 1160000
OAX250202531873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000.01 | 1000000.01
OAX250202531874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202531875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202530872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 543894.69 | 543894.69
OAX250202530873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674292.4 | 674292.4
OAX250202530874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499999.99 | 499999.99
OAX250202530893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 874613.01 | 874613.01
OAX250202530941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2413800.01 | 2413800.01
OAX250202530942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5279564.91 | 5279564.91
OAX250202530943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3985006.09 | 3985006.09
OAX250202530944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2883718.24 | 2883718.24
OAX250202530945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2003718.78 | 2003718.78
OAX250202530946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800025.32 | 800025.32
OAX250202530947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207037.89 | 1207037.89
OAX250202530948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580935.3 | 580935.3
OAX250202530949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 934354.82 | 934354.82
OAX250202530950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889844.36 | 1889844.36
OAX250202530951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750040 | 750040
OAX250202530952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689743.18 | 689743.18
OAX250202530953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954274.91 | 954274.91
OAX250202530954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
OAX250202530955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527026.86 | 1527026.86
OAX250202530956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870000 | 870000
OAX250202530958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 608618.74 | 608618.74
OAX250202530962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390316.8 | 390316.8
OAX250202530963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 646468 | 646468
OAX250202530965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129360.3 | 129360.3
OAX250202530966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260211.2 | 260211.2
OAX250202530967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260211.2 | 260211.2
OAX250202530968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX250202530969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1939566.01 | 1939566.01
OAX250202530970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199447.3 | 1199447.3
OAX250202530971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103254.04 | 1103254.04
OAX250202530972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977724.79 | 977724.79
OAX250202530974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372261.27 | 372261.27
OAX250202530975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1645709.33 | 1645709.33
OAX250202530976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536748.71 | 536748.71
OAX250202530977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402449.24 | 402449.24
OAX250202530978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794998.62 | 794998.62
OAX250202530979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2059646.33 | 2059646.33
OAX250202530981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148399.61 | 1148399.61
OAX250202530982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2349743.4 | 2349743.4
OAX250202530983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1349999.35 | 1349999.35
OAX250202530984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320771.16 | 320771.16
OAX250202530985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1801286.92 | 1800840.26
OAX250202530986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900415.73 | 898688.3
OAX250202530987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1029001.69 | 1028475.38
OAX250202530988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000.43 | 950000.43
OAX250202530995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 578033.77 | 578033.77
OAX250202530996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149428.11 | 1149428.11
OAX250202530997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857957.43 | 857957.43
OAX250202531001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536906.52 | 536906.52
OAX250202531002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181772.74 | 1181228.6
OAX250202531003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449112.53 | 449112.53
OAX250202531004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920285.79 | 917350.68
OAX250202531005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780238.28 | 780238.28
OAX250202531006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170996.89 | 1170472.87
OAX250202531007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989937.18 | 989528.45
OAX250202531008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000037.16 | 996906.76
OAX250202531009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1580539.9 | 1578637.69
OAX250202531010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3013820.3 | 3013820.3
OAX250202531011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2279030.39 | 2279030.39
OAX250202531012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2409485.9 | 2409485.9
OAX250202531013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2846273.5 | 2846273.5
OAX250202531014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2603388.51 | 2603388.51
OAX250202531015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2120328.24 | 2158562.1
OAX250202531016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 879982.44 | 879982.44
OAX250202531017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2659320.83 | 2895304.5
OAX250202531020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2095917.97 | 2095917.97
OAX250202531021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3332141.08 | 3332141.08
OAX250202531023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1712002.44 | 1712002.44
OAX250202531024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588250.43 | 588250.43
OAX250202531025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494504.56 | 1491905.22
OAX250202531026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406929.4 | 406355.9
OAX250202531027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3847721.32 | 3846506
OAX250202531028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416919.97 | 416919.97
OAX250202531029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778243.26 | 778243.26
OAX250202531030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1406938.41 | 1403044.26
OAX250202531044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1442951.58 | 1442951.58
OAX250202531045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250000 | 2250000
OAX250202531050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5998646.24 | 5998646.24
OAX250202531051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399974.59 | 399974.59
OAX250202531072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX250202531073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2649882.57 | 2649882.57
OAX250202531074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1516119 | 1516119
OAX250202531075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251910.14 | 251910.14
OAX250202531076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296209.6 | 1296209.6
OAX250202531077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557865.16 | 557865.16
OAX250202531078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495314.66 | 495314.66
OAX250202531079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122367.36 | 122367.36
OAX250202531080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827672.33 | 827672.33
OAX250202531081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309849.76 | 309849.76
OAX250202531082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790201.44 | 790201.44
OAX250202531083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263997.41 | 1263997.41
OAX250202531084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 596695.88 | 596695.88
OAX250202531085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826341.57 | 826341.57
OAX250202531086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723253.27 | 723253.27
OAX250202531087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801345.17 | 801345.17
OAX250202531088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234809.8 | 234809.8
OAX250202531089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929681.69 | 929681.69
OAX250202531090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672944.66 | 672944.66
OAX250202531091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262191.41 | 262191.41
OAX250202531092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680008.01 | 680008.01
OAX250202531093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2060822.73 | 2060822.73
OAX250202531094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636206.89 | 636206.89
OAX250202531095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495231.6 | 495231.6
OAX250202531096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689655.18 | 689655.18
OAX250202531097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX250202531098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX250202531099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998906.76 | 2998906.76
OAX250202531100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1506946.82 | 1506946.82
OAX250202531101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574168.31 | 574168.31
OAX250202531102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391911.94 | 391911.94
OAX250202531103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460775.15 | 460775.15
OAX250202531109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175054.25 | 2175054.25
OAX250202531110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399778.1 | 399778.1
OAX250202531111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1030135.49 | 1030135.49
OAX250202531112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202531139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890135.42 | 1890135.42
OAX250202531140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2729480 | 2728401.2
OAX250202531141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400120 | 1448478.08
OAX250202531142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197200 | 197200
OAX250202531143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882396.02 | 882396.02
OAX250202531149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669496.33 | 669496.33
OAX250202531150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX250202531151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2655484.78 | 2655484.78
OAX250202531152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932461.42 | 932461.42
OAX250202531153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582447.58 | 582447.58
OAX250202531154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1563834.32 | 1563834.32
OAX250202531155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1585187.8 | 1585187.8
OAX250202531156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275425.09 | 1275425.09
OAX250202531157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377443.94 | 377443.94
OAX250202531158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2792415.99 | 2792415.99
OAX250202531159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 713755.14 | 813755.14
OAX250202531160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1093987.8 | 1093987.8
OAX250202531163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299999.99 | 1299999.99
OAX250202531164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099999.99 | 1099999.99
OAX250202531165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099999.99 | 1099999.99
OAX250202531166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4970204.65 | 4970204.65
OAX250202531167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299999.99 | 1299999.99
OAX250202531168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
OAX250202531169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999988.93 | 1999988.93
OAX250202531170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499687.31 | 2499687.31
OAX250202531175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3500002.17 | 3500002.17
OAX250202531176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1502302.94 | 1502302.94
OAX250202531177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3119788.45 | 3119788.45
OAX250202531178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999401.43 | 2999401.43
OAX250202531179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520701.97 | 520701.97
OAX250202531180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863066.03 | 868867.91
OAX250202531181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904201.27 | 898401.28
OAX250202531182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2730000 | 2730000
OAX250202531183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135666.54 | 1135666.54
OAX250202531197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239483.51 | 1237403.2
OAX250202531199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951263.9 | 987057.92
OAX250202531200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690758.34 | 1690758.34
OAX250202531205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 583662.75 | 583662.75
OAX250202531206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3371490.33 | 3371490.33
OAX250202531207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3339155.44 | 3339155.44
OAX250202531208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414102 | 414102
OAX250202531209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3223288.57 | 3223288.57
OAX250202531210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317016.02 | 317016.02
OAX250202531212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200066.64 | 1200066.64
OAX250202531213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2408873.31 | 2408873.31
OAX250202531215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497735.82 | 1497735.82
OAX250202531216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4837235.75 | 4837235.75
OAX250202531217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498266.99 | 2498266.99
OAX250202531218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2708796.01 | 2708796.01
OAX250202531219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2658142.09 | 2658142.09
OAX250202531220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4299561.61 | 4299561.61
OAX250202531221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2342280.85 | 2342280.85
OAX250202531222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2451380.6 | 2451380.6
OAX250202531223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2584746.42 | 2584746.42
OAX250202531224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2831078.33 | 2831078.33
OAX250202531225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 852154.19 | 852154.19
OAX250202531233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881248.1 | 881248.1
OAX250202531234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2037278.99 | 2037278.99
OAX250202531235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1915676 | 1915676
OAX250202531236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495000 | 495000
OAX250202531242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249765.99 | 1248269.06
OAX250202531243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207110.07 | 1205622.48
OAX250202531244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672281.91 | 670887.04
OAX250202531245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366819.32 | 1366819.32
OAX250202531246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2624376.99 | 2622681.26
OAX250202531247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195513.09 | 1195513.09
OAX250202531248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1513960.71 | 1513960.71
OAX250202531253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299426.94 | 1299426.94
OAX250202531254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708088.33 | 706692.44
OAX250202531255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455319.09 | 1453722.27
OAX250202531256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469326.33 | 1469326.33
OAX250202531257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2598914.56 | 2598914.56
OAX250202531258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1649711.06 | 1649711.06
OAX250202531259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975791.27 | 974394.8
OAX250202531260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267797.12 | 1267797.12
OAX250202531261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 818974.45 | 818974.45
OAX250202531262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848312.94 | 846914.62
OAX250202531263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1462191.01 | 1460593.65
OAX250202531264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052630.4 | 1051145.6
OAX250202531265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201327.29 | 1201327.29
OAX250202531266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196316.58 | 1196316.58
OAX250202531267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346628.34 | 1346628.34
OAX250202531270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2747315.14 | 2747315.14
OAX250202531271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195741.41 | 1195741.41
OAX250202531273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455072.3 | 455072.3
OAX250202531274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813873.32 | 813873.32
OAX250202531275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3537340.09 | 3537340.09
OAX250202531276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3009307.96 | 3009307.96
OAX250202531277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3474793.81 | 3474793.81
OAX250202531280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941570.65 | 941570.65
OAX250202531313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
OAX250202531314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891914.74 | 891914.74
OAX250202531315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901500.38 | 901500.38
OAX250202531316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1381087.66 | 1381087.66
OAX250202531317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988708.02 | 988708.02
OAX250202531319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849047.47 | 849047.47
OAX250202531360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286675.72 | 1286675.72
OAX250202531361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2153984.96 | 2153984.96
OAX250202531363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2044000 | 2044000
OAX250202531364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
OAX250202531366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3461087.56 | 3461087.56
OAX250202531367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4066883.76 | 4066883.76
OAX250202531368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1275000 | 1275000
OAX250202531369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303074.43 | 1303074.43
OAX250202531370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464245.18 | 1464245.18
OAX250202531371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7006650.82 | 7006650.82
OAX250202531372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1184435.31 | 1184435.31
OAX250202531373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9151121.41 | 9151121.41
OAX250202531374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675000 | 675000
OAX250202531375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2203187.51 | 2203187.51
OAX250202531376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3701215.12 | 3701215.12
OAX250202531377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4202112.23 | 4202112.23
OAX250202531378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2250000 | 2250000
OAX250202531379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1740835.32 | 1740835.32
OAX250202531380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2043440.7 | 2043440.7
OAX250202531381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322480.07 | 322480.07
OAX250202531382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586636.77 | 586636.77
OAX250202531383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252682.39 | 1252682.39
OAX250202531384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3411717.61 | 3411717.61
OAX250202531385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
OAX250202531386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2520000 | 2520000
OAX250202531387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 888383.62 | 888383.62
OAX250202531388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574251 | 1574251
OAX250202531389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1339744.73 | 1339744.73
OAX250202531391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989181.99 | 1989181.99
OAX250202531392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362960.44 | 362960.44
OAX250202531393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 459749.89 | 459749.89
OAX250202531394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1575154.7 | 1575154.7
OAX250202531395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512396.1 | 512396.1
OAX250202531396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957256.79 | 957256.79
OAX250202531397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 852782.85 | 852782.85
OAX250202531398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454124.68 | 1454124.68
OAX250202531399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1657722.48 | 1657722.48
OAX250202531400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764076.07 | 764076.07
OAX250202531401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346548.57 | 346548.57
OAX250202531402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752142.16 | 752142.16
OAX250202531403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2331624 | 2331624
OAX250202531404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4127956.73 | 4127956.73
OAX250202531405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1188716.47 | 1188716.47
OAX250202531406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1010370 | 1010370
OAX250202531407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869501 | 869501
OAX250202531408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368220.59 | 1367576.38
OAX250202531409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7944040.47 | 7943120.22
OAX250202531410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5970176.37 | 5970176.37
OAX250202531411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2312202.63 | 2312202.63
OAX250202531412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1112303.32 | 1112303.32
OAX250202531413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396199.72 | 1396199.72
OAX250202531414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320702.65 | 1320702.65
OAX250202531415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396297.35 | 1396297.35
OAX250202531416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1897936.49 | 1897936.49
OAX250202531417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1162882.02 | 1162882.02
OAX250202531418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227856.4 | 1227856.4
OAX250202531419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000947.2 | 1000947.2
OAX250202531420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015067.29 | 1015067.29
OAX250202531421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1323162.99 | 1323162.99
OAX250202531422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1042838.31 | 1042838.31
OAX250202531423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1676319.93 | 1676319.93
OAX250202531424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599972.31 | 1599972.31
OAX250202531425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386856.26 | 386856.26
OAX250202531426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1003070.43 | 1003070.43
OAX250202531427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295353.72 | 1295353.72
OAX250202531428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3931289.43 | 3931289.43
OAX250202531429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000.01 | 1300000.01
OAX250202531430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540254.22 | 540254.22
OAX250202531431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499378.79 | 1499378.79
OAX250202531432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2532913.99 | 2532913.99
OAX250202531433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2682467.38 | 2682467.38
OAX250202531434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955884.26 | 955884.26
OAX250202531446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1025361.02 | 1025361.02
OAX250202531449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623738.8 | 623738.8
OAX250202531450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943159.26 | 943159.26
OAX250202531460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1070204.48 | 1070204.48
OAX250202531461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550339.58 | 1550339.58
OAX250202531462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890481.76 | 890481.76
OAX250202531463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071158.64 | 1071158.64
OAX250202531464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1508000 | 1508000
OAX250202531465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569240.79 | 569240.79
OAX250202531466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2659122.18 | 2659122.18
OAX250202531510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1986620 | 1986620
OAX250202531511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1183586.8 | 1183586.8
OAX250202531513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571527.46 | 571527.46
OAX250202531514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017665.99 | 1017665.99
OAX250202531517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692747.21 | 692747.21
OAX250202531522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 942120 | 942120
OAX250202531523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956130 | 956130
OAX250202531526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819823.26 | 819823.26
OAX250202531527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228534.56 | 1228534.56
OAX250202531529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493869.43 | 493869.43
OAX250202531530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819823.26 | 819823.26
OAX250202531531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2489972.46 | 2489972.46
OAX250202531534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374966.46 | 1374966.46
OAX250202531537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320000 | 1320000
OAX250202531540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1645304.27 | 1645304.27
OAX250202531544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220738.62 | 220738.62
OAX250202531550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556167.43 | 556167.43
OAX250202531552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312299.33 | 312299.33
OAX250202531553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589027.44 | 589027.44
OAX250202531556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044616.47 | 1044616.47
OAX250202531558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5708136.36 | 5708136.36
OAX250202531559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549378.13 | 549378.13
OAX250202531564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2998550.25 | 2998550.25
OAX250202531566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX250202531576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485031.22 | 485031.22
OAX250202531577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 738325.29 | 738325.29
OAX250202531578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599914.71 | 599914.71
OAX250202531581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303408.64 | 1303408.64
OAX250202531584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2298108.54 | 2298108.54
OAX250202531585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390571.74 | 390571.74
OAX250202531586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851476.06 | 851476.06
OAX250202531588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900015.92 | 900015.92
OAX250202531590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2897551.96 | 2897551.96
OAX250202531592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2895456.69 | 2895456.69
OAX250202531595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366743.31 | 1366743.31
OAX250202531596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4046953.85 | 4046953.85
OAX250202531602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
OAX250202531603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191614.63 | 1191614.63
OAX250202531607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649999.97 | 649999.97
OAX250202531611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX250202531613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
OAX250202531616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449994.78 | 449994.78
OAX250202531618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748458.49 | 748458.49
OAX250202531620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1649995.25 | 1649995.25
OAX250202531621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055057.04 | 1055057.04
OAX250202531623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891189.06 | 891189.06
OAX250202531627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999142.75 | 1999142.75
OAX250202531635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7530455.06 | 7530455.06
OAX250202531636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4763299.95 | 4763299.95
OAX250202531637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1863630 | 1863630
OAX250202531638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4245139.94 | 4245139.94
OAX250202531639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1657360 | 1657360
OAX250202531640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3259276.94 | 3259276.94
OAX250202531641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2795445 | 2795445
OAX250202531652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2710600.77 | 2710600.77
OAX250202531663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1584545.5 | 1584545.5
OAX250202531664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2432199.99 | 2432199.99
OAX250202531665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2600000
OAX250202531666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2328129.43 | 2328129.43
OAX250202531667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820000.01 | 820000.01
OAX250202531668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
OAX250202531669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000.09 | 1800000.09
OAX250202531670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1799999.86 | 1799999.86
OAX250202531671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394143.8 | 394143.8
OAX250202531672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
OAX250202531673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850069.78 | 850069.78
OAX250202531674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850069.78 | 850069.78
OAX250202531675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1326913.83 | 1326913.83
OAX250202531676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3063877.16 | 3063877.16
OAX250202531677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423953.21 | 1423953.21
OAX250202531678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1687172.81 | 1687172.81
OAX250202531679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1491820 | 1491820
OAX250202531680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575621.6 | 575621.6
OAX250202531681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1644143.75 | 1644143.75
OAX250202531689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3712252 | 3712252
OAX250202531690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3456491.87 | 3456491.87
OAX250202531691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2897119.75 | 2897119.75
OAX250202531693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2598317.4 | 2598317.4
OAX250202531694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1099153.2 | 1099153.2
OAX250202531696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548045.31 | 548045.31
OAX250202531697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995473.72 | 1995473.72
OAX250202531698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1578613.46 | 1578613.46
OAX250202531699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3587052.4 | 3587052.4
OAX250202531700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3483860.71 | 3483860.71
OAX250202531713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2869589.59 | 2869589.59
OAX250202531729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2826131.27 | 2826131.27
OAX250202531730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847074.06 | 847074.06
OAX250202531731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2163691.74 | 2163691.74
OAX250202531741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2115268.15 | 2108258.17
OAX250202531742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2835390.34 | 2835390.34
OAX250202531743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2701707.73 | 2701707.73
OAX250202531751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474000 | 474000
OAX250202531754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403870.94 | 403870.94
OAX250202531755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362000.01 | 362000.01
OAX250202531756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360257.07 | 360257.07
OAX250202531757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1428148.33 | 1428148.33
OAX250202531758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3033294.97 | 3033294.97
OAX250202531759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3033293.04 | 3033293.04
OAX250202531760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 802572.8 | 802572.8
OAX250202531761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3032996.6 | 3032996.6
OAX250202531762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4055902.87 | 4055902.87
OAX250202531763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3796890.68 | 3758768.04
OAX250202531764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX250202531765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455000 | 1455000
OAX250202531766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1477000 | 1477000
OAX250202531767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1042000 | 1042000
OAX250202531768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749529.21 | 749529.21
OAX250202531769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314936.54 | 314936.54
OAX250202531772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1795502.6 | 1795502.6
OAX250202531773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3055999.34 | 3055999.34
OAX250202531774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739995.58 | 739995.58
OAX250202531775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960156.93 | 960156.93
OAX250202531776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2425654.71 | 2425654.71
OAX250202531777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769921.17 | 769921.17
OAX250202531778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1310909.3 | 1310909.3
OAX250202531779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
OAX250202531780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101333.49 | 1101333.49
OAX250202531781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116068.61 | 1116068.61
OAX250202531782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000002.13 | 4000002.13
OAX250202531783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5999999.13 | 5999999.13
OAX250202531785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2402989.68 | 2402989.68
OAX250202531786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308912.42 | 1308912.42
OAX250202531787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3459503.82 | 3459503.82
OAX250202531792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160910.27 | 1160910.27
OAX250202531793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300244.65 | 2300244.65
OAX250202531794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2426420.36 | 2426420.36
OAX250202531795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877789.27 | 877789.27
OAX250202531796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332973.14 | 332973.14
OAX250202531797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277815.59 | 277815.59
OAX250202531798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4646496.79 | 4646496.79
OAX250202531800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202531801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 865776.2 | 865776.2
OAX250202531802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202531803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015254.93 | 1015254.93
OAX250202531804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706126.22 | 706126.22
OAX250202531806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2162000 | 2162000
OAX250202531807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1480500 | 1480500
OAX250202531809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562000 | 562000
OAX250202531810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2829210.72 | 2829210.72
OAX250202531811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202531812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202531813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000998.44 | 3000998.44
OAX250202531814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202531815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202531816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.65 | 989109.65
OAX250202531817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202531818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987532.76 | 987532.76
OAX250202531819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989109.68 | 989109.68
OAX250202531821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX250202531822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305883.61 | 1305883.61
OAX250202531823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236666.19 | 236666.19
OAX250202531824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554367.39 | 554367.39
OAX250202531825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922232.71 | 922232.71
OAX250202531827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209365 | 209365
OAX250202531837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227048 | 1227048
OAX250202531838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3725150.89 | 3725150.89
OAX250202531839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX250202531840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1076973.87 | 1076973.87
OAX250202531841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1955033.86 | 1955033.86
OAX250202531842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2821026.23 | 2821026.23
OAX250202531845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900131.92 | 900131.92
OAX250202531846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2979999.16 | 2979999.16
OAX250202531847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2920000 | 2920000
OAX250202531848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1288393.43 | 1288393.43
OAX250202531867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1858293.69 | 1858293.69
OAX250202531868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2039399.65 | 2039399.65
OAX250202531869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1773880.13 | 1773880.13
OAX250202533754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279376.08 | 279376.08
OAX250202533755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160809 | 160809
OAX250202533757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92430.09 | 92430.09
OAX250202533777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118170 | 118170
OAX250202533778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591231.84 | 591231.84
OAX250202533781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183166 | 183166
OAX250202533784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219641 | 219641
OAX250202533785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2996280 | 2996280
OAX250202533786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961176.64 | 961176.64
OAX250202533787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190000 | 190000
OAX250202533788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491000 | 491000
OAX250202533789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930507.45 | 930507.45
OAX250202533801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54971.09 | 54971.09
OAX250202533802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193238.76 | 193238.76
OAX250202533803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249517.72 | 249517.72
OAX250202533804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432100 | 432100
OAX250202533805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111647.88 | 111647.88
OAX250202533806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742575.84 | 742575.84
OAX250202533807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1558831.38 | 1558831.38
OAX250202533808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198385.44 | 198385.44
OAX250202533809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384790.85 | 384790.85
OAX250202533810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98600 | 98600
OAX250202533811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98217.96 | 98217.96
OAX250202533812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76000 | 76000
OAX250202533813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75400 | 75400
OAX250202533814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14500 | 14500
OAX250202533815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141680 | 141680
OAX250202533816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524247.63 | 524247.63
OAX250202533817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489947.82 | 489947.82
OAX250202533818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268227.21 | 268227.21
OAX250202533819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538873.44 | 538873.44
OAX250202533820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59809.38 | 59809.38
OAX250202533821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59809.38 | 59809.38
OAX230302240700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1800000 | 1770623.13
OAX230402341691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 1795325.2 | 1795325.2
OAX240102343772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13028655.47 | 7928006.25
OAX240202363338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456597 | 456597
OAX240202364459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2148887.66 | 2148887.66
OAX240202352662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2931660.32
OAX240202361957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3849190.87 | 3849190.87
OAX240202364557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844218.28 | 844218.28
OAX240202355227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1890056.46 | 1864121.68
OAX240202355240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1548475.98 | 1520557.1
OAX240202360266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7000000 | 6426065.54
OAX240202361654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6248662.82 | 5023996.63
OAX240202352688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3027480.87
OAX240202355194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 831891.4 | 817898.23
OAX240202361841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5633408.29 | 5695579.7
OAX240202400983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2358172.29 | 2358172.29
OAX240202351841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 4372211.44 | 4098967.66
OAX240202355205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 925659.99 | 896975.88
OAX240202354293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3925107.8 | 3912404.19
OAX240202352551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 4848289.82
OAX240202359327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1228734.55 | 1364822.97
OAX240202355158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3397418.18 | 3312544.38
OAX240202358785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1656899.62 | 1656899.62
OAX240202360725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679469.58 | 718796.47
OAX240202354111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4761707.85 | 4512225.62
OAX240202354117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1384566.33 | 1357700.22
OAX240202354137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3144337.38 | 3037879.7
OAX240202354143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1186367.02 | 1113439.91
OAX240202355220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1548475.98 | 1462911.21
OAX240202353571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 637421.74 | 636968.47
OAX240202353575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 652582.51 | 632826.77
OAX240202353577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 637421.74 | 637421.74
OAX240202353582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 637421.74 | 621096.81
OAX240202353584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 652582.51 | 647393.95
OAX240202353588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1167701.1 | 1034319.01
OAX240202384029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1591360.57 | 1591360.57
OAX240202385809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506522.11 | 555836.33
OAX240202373555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185134.79 | 1185134.79
OAX240202381096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2472176.33 | 2472176.33
OAX240202383391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702507.25 | 1702507.25
OAX240202383393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1414974.16 | 1414974.16
OAX240202384093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502104.12 | 502104.12
OAX240202383420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1704216.1 | 1704216.1
OAX240202384538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565000 | 565000
OAX240202373719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1950343.82 | 1950343.82
OAX240202373731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1278293.41 | 1401220.26
OAX240202385123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1306635.94 | 1381947.11
OAX240202382388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1468694.5 | 1468694.5
OAX240202386816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260060.24 | 1224973.18
OAX240202384892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144000 | 144000
OAX240202373454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 790591.01 | 790591.01
OAX240202383408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2238217.22 | 2238217.22
OAX240202376393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2322050.93 | 2191935.7
OAX240202370871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3277014.62 | 3269644.09
OAX240202372814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106419.57 | 106419.57
OAX240202373271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208000 | 1208000
OAX240202368611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445939.86 | 1445939.86
OAX240202369837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650000 | 1293810.18
OAX240202366713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 620054.6
OAX240202369140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125109 | 125109
OAX240202372605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428932.86 | 428932.86
OAX240202373365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380898.34 | 380898.34
OAX240202369982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5779844.17 | 8607184.54
OAX240202371878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3059409.82 | 3350422.43
OAX240202372874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594366.9 | 177702.78
OAX240202377969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1851843.01
OAX240202368201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2001167.1 | 1599965.56
OAX240202368204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1290176.26 | 1290176.26
OAX240202366363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2808851.14 | 2808851.14
OAX240202367564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2073318.81 | 2073318.81
OAX240202370351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 436899.2 | 436899.2
OAX240202370452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961186.12 | 961186.12
OAX240202372411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488901.66 | 488901.66
OAX240202373154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2318000 | 2318000
OAX240202370474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138742.62 | 138742.62
OAX240202372585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2680120.11 | 2680120.11
OAX240202368410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2723094.29 | 2723094.29
OAX240202369108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1685500 | 1685500
OAX240202390816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3101093.22 | 3101093.22
OAX240202393370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999996.86 | 999996.86
OAX240202394016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858250.99 | 858250.99
OAX240202394226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617102.9 | 617102.9
OAX240202390068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923515.88 | 670131.48
OAX240202395054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1741255.4 | 1741255.4
OAX240202389347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923515.88 | 671006.47
OAX240202393734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 522155.66 | 522155.66
OAX240202392328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102034.98 | 102034.98
OAX240202394623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3382310.04 | 3382310.04
OAX240202395192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165957.39 | 165957.39
OAX240202395193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246217.05 | 246217.05
OAX240202395211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100908.63 | 100908.63
OAX240202395220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2641369.57 | 2641369.57
OAX240202395222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240202394660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115868.67 | 115868.67
OAX240202394673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208642.87 | 2208642.87
OAX240202394099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849177.62 | 849177.62
OAX240302405927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2972952.76
OAX240302405928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 579324.62 | 570471.23
OAX240302405929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 602044.43 | 590189.05
OAX240302403665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3511117.24 | 3450155.53
OAX240302405027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1123558.15 | 1094943.71
OAX240302404025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1479353.64 | 1423725.22
OAX240302405072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5099958.82 | 5099028.36
OAX240302404748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3200000 | 3200000
OAX240302405106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8477117.16 | 8477117.16
OAX240302406036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 405000 | 402000
OAX240302406037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1456872.64
OAX240302404263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5002106.28 | 4981131.45
OAX240302404268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3200000 | 3190928.12
OAX240302404271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3200000 | 3071563.36
OAX240302405756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5062087.41 | 5060881.37
OAX240302406053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3037975.33
OAX240302404273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1603729.06 | 1603729.06
OAX240302405152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1772990.91 | 1837182.92
OAX240302405153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1655460.29 | 1607287.67
OAX240302406078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1799709.5 | 1799455.96
OAX240302406087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2966576.54
OAX240302406088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1092185.95 | 1075852
OAX240302404823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3164842.96 | 3095354.45
OAX240302404828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3212001.82 | 3202853.16
OAX240302403814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3041692.25
OAX240302403815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 716677.79 | 711990.66
OAX240302403816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3260106.91 | 3102405.45
OAX240302403817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 220992.21 | 218371.43
OAX240302403818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3200000 | 3100973.5
OAX240302403819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1977762.07 | 1638971.62
OAX240302403820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3144337.38 | 3100001.46
OAX240302403822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1267177.89 | 1215177.59
OAX240302403824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3200000 | 3168646.14
OAX240302404493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6434716.52 | 6434716.52
OAX240302404829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 693038.75 | 682616.56
OAX240302404830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 673514.06 | 673514.06
OAX240302405185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1753794.14 | 1748783.3
OAX240302403832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 692431.05 | 657228.32
OAX240302404277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1200000 | 1194944.08
OAX240302404280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 729158.97 | 724085.2
OAX240302405587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1231435.24 | 1194567.15
OAX240302404286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1954207.43 | 1915732.43
OAX240302404287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 671638.62 | 666371.02
OAX240302404292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1495000.81
OAX240302405590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 705401.67 | 689568.66
OAX240302405622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 602044.43 | 601127.62
OAX240302403904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9904870.68 | 9904870.68
OAX240302405290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 546147.4 | 546147.4
OAX240302405294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 705401.79 | 692201.49
OAX240302405295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3652667.91 | 3652667.91
OAX240302405298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 700661.27 | 690706.61
OAX240302405908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 711861.58 | 694045.97
OAX240302405911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2977807.95
OAX240302405912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 711861.58 | 686928.7
OAX240302405915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3009310.94
OAX240302405917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 646179.33 | 646179.33
OAX240302445629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 63541.19 | 46755.9
OAX240302445649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29713.33 | 25797.04
OAX240402447130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3072959.64
OAX240402447140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3100000
OAX240402448047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4087608.91 | 4044613.04
OAX240402447268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1446105.04 | 1442540.75
OAX240402447270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507680.18 | 507680.18
OAX240402447271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 694110.71 | 687486.52
OAX240402447272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670000 | 668165.44
OAX240402447274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1446105.04 | 1441737.09
OAX240402447275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 757468.26 | 752367.87
OAX240402447276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3054230.98
OAX240402447282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 583163.56 | 583163.56
OAX240402447285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1197099.62 | 1195032.05
OAX240402447286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 496469.22 | 491419.57
OAX240402447287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 580000 | 580000
OAX240402447288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670000 | 664869.21
OAX240402447291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 669000
OAX240402447294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7439189.23 | 7370237.06
OAX240302435869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1468151.44 | 1468151.44
OAX240302435884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 905338.11 | 905338.11
OAX240302436045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139355.16 | 1139355.16
OAX240302437875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2938800 | 2938800
OAX240302436470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266013 | 266013
OAX240302435619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279248.22 | 1279248.22
OAX240302441795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 34550000 | 2500000
OAX240302435634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1466179.31 | 1466179.31
OAX240302436555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545283.77 | 1545283.77
OAX240302441853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 34550000 | 2300000
OAX240302438061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1944833.57 | 1944833.57
OAX240302436085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146687.84 | 1146687.84
OAX240302436124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267797.87 | 1267797.87
OAX240302432977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185524.61 | 1185524.61
OAX240302439812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146300 | 146300
OAX240302436300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207649.78 | 1207649.78
OAX240302438164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506028.39 | 513010.81
OAX240302433059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145515.66 | 145515.65
OAX240302433076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240658.49 | 240658.89
OAX240302432557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186663.12 | 1186663.12
OAX240302433101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482902 | 1482902
OAX240302438217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858763.65 | 858763.65
OAX240302432581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1725429.16 | 1725429.16
OAX240302436708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519102.42 | 519102.42
OAX240302439179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462825.26 | 462825.26
OAX240302432717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1868839.19 | 1725429.16
OAX240302439250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495818.33 | 495818.33
OAX240302439261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4889571.68 | 4889571.68
OAX240302438900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105100.75 | 1105100.75
OAX240302439266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089976.77 | 1089976.77
OAX240302432753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1017979.65 | 1017979.65
OAX240302441841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 34550000 | 2600000
OAX240302432789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250520 | 1250520
OAX240302430936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 971000.02 | 971000.02
OAX240302432883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1538782.06 | 1538782.06
OAX240302433295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1535222.13 | 1535222.13
OAX240302438982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
OAX240302432901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159837.37 | 159837.37
OAX240302436938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2308127.31 | 2308127.31
OAX240302436942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1395040.1 | 1395040.1
OAX240302432933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1718485.76 | 1718485.76
OAX240302432948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260888.52 | 260888.52
OAX240302433031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2385000 | 2385000
OAX240402491946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3230635.33 | 3230635.33
OAX240402491978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202782.13 | 202782.13
OAX240402495561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346200 | 346200
OAX240402516351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 306887.05 | 306887.05
OAX240402516393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 5084528.15 | 5056322.08
OAX240402488382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813079.03 | 813079.03
OAX240402488388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393927.17 | 393927.17
OAX240402490539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195868.85 | 195868.85
OAX240402494840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985135.12 | 985135.12
OAX240402495652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX240402485747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682258.91 | 682258.91
OAX240402485753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3122244.93 | 3122244.93
OAX240402489157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372137.76 | 372137.76
OAX240402489194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326962 | 326962
OAX240402491285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1983504.4 | 1983504.4
OAX240402494899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2993958.06 | 2993958.06
OAX240402495657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198744.91 | 1198744.91
OAX240402495669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
OAX240402495681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610696.21 | 610696.21
OAX240402515745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2222572 | 1834638.21
OAX240402489228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638038 | 638038
OAX240402491332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95000 | 95000
OAX240402494205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1878309.73 | 1878309.73
OAX240402494931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462273.77 | 462273.77
OAX240402495710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281151.88 | 281151.88
OAX240402495710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630022.04 | 630022.04
OAX240402495724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
OAX240402495726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419370.5 | 419370.5
OAX240402495743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2357751.19 | 2357751.19
OAX240402487045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200487.21 | 200487.21
OAX240402489268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444999.99 | 444999.99
OAX240402492152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418306.63 | 418306.63
OAX240402492847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122273.44 | 1122273.44
OAX240402495753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
OAX240402495782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208596.9 | 208596.9
OAX240402488579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 738530.25 | 738530.25
OAX240402492872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3325000 | 3325000
OAX240402494288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260804.24 | 260804.24
OAX240402495010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789485.56 | 789485.56
OAX240402495812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX240402485950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741611.2 | 741611.2
OAX240402485973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990239.88 | 990239.88
OAX240402490067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872806.27 | 872806.27
OAX240402493571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680053.32 | 680053.32
OAX240402495078 | ESTATAL | 2024 |  |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAE | 2374669 | 2374669.82
OAX240402495078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419059.38 | 419059.38
OAX240402488730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406727.83 | 406727.83
OAX240402488732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399417.54 | 1399417.54
OAX240402492267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635815.22 | 635815.22
OAX240402493644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 953529.29 | 953529.29
OAX240402495140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
OAX240402487994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1628759.7 | 1628759.7
OAX240402488006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX240402487267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439732.13 | 439732.13
OAX240402488822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1515000 | 1515000
OAX240402495231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130000 | 1130000
OAX240402485359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885940 | 885940
OAX240402488836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651932.97 | 651932.97
OAX240402490293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656857.4 | 656857.4
OAX240402490950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145641.66 | 145641.66
OAX240402490974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369398.27 | 369398.27
OAX240402488874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249830.31 | 249830.31
OAX240402489572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166396.21 | 1166396.21
OAX240402491723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904559.1 | 904559.1
OAX240402492383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1419451.66 | 1419451.66
OAX240402492393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1150000 | 1150000
OAX240402495319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 513457.93 | 513457.93
OAX240402489653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200301.52 | 1200301.52
OAX240402491803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446088.83 | 446088.83
OAX240402493881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1718810.65 | 1718810.65
OAX240402495392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461700 | 461700
OAX240402496115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1435339.38 | 1435339.38
OAX240402486302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1695372.67 | 1695372.67
OAX240402486752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1529942.55 | 1529942.55
OAX240402488992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1151828.82 | 1151828.82
OAX240402489684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 923749.75 | 923749.75
OAX240402486374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000073.27 | 1000073.27
OAX240402486794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2681515.55 | 2681515.55
OAX240402486794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2918414.9 | 2918414.9
OAX240402487560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110676.96 | 110676.96
OAX240402489002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645830 | 645830
OAX240402493977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192291.51 | 192291.51
OAX240402494716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1079810.6 | 1079810.6
OAX240402495463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346200 | 346200
OAX240402495488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2688230.98 | 2688230.98
OAX240402516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24500 | 24499.2
OAX240402487585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368640.5 | 1368640.5
OAX240402489770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1975218.37 | 1975218.37
OAX240402491174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916844.44 | 916844.44
OAX240402491178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 70000
OAX240402491198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023688.56 | 1023688.56
OAX240402493983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402516329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26774 | 26772.8
OAX240402487613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1873819.48 | 1873819.48
OAX240402488344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1490282.77 | 1490282.77
OAX240402492105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2821662.53 | 2821662.53
OAX240402492932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3145789.04 | 3145789.04
OAX240402493693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501625.01 | 501625.01
OAX240402494435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3300000 | 3300000
OAX240402495184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107607.39 | 1107607.39
OAX240402485693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749423.22 | 749423.22
OAX240402487394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617862.25 | 617862.25
OAX240402488944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6044198.18 | 6044198.18
OAX240402492150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2600000
OAX240402492178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1433276.51 | 1433276.51
OAX240402494487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1953818.59 | 1953818.59
OAX240402485722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236379.99 | 236379.99
OAX240402515836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1293400 | 1293400
OAX240402489792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1702500.1 | 1702500.1
OAX240402489810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989788.58 | 1989788.58
OAX240402490584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13495078.6 | 13495078.6
OAX240402491380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
OAX240402491389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494784.88 | 494784.88
OAX240402491408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545550.51 | 545550.51
OAX240402492205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299999.98 | 1299999.98
OAX240402492233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626188.47 | 626188.47
OAX240402492237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2855000 | 2855000
OAX240402492999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2899999.98 | 2899999.98
OAX240402495306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624348.28 | 624348.28
OAX240402496078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97199.01 | 97199.01
OAX240402496081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549405.96 | 549405.96
OAX240402486562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630876.71 | 630876.71
OAX240402486609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1016582.43 | 1016582.43
OAX240402487481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847746.67 | 1847746.67
OAX240402489032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394170 | 394170
OAX240402489042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2462672.77 | 2462672.77
OAX240402489076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439640 | 439640
OAX240402489834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1920038.25 | 1920038.25
OAX240402491449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880195.48 | 880195.48
OAX240402492259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215944.47 | 215944.47
OAX240402496156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469983.28 | 469983.28
OAX240402487533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548193.97 | 548193.97
OAX240402496612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2600000
OAX240402485128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107880.11 | 1107880.11
OAX240402486772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287796 | 287796
OAX240402493178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1802011.85 | 1863109.79
OAX240402494715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1681148.35 | 1681148.35
OAX240402495434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817227.54 | 1254555.94
OAX240402495447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX240402496626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556929.1 | 556929.1
OAX240402490003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046900.42 | 1046900.42
OAX240402491577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30000 | 30000
OAX240402492452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2795000 | 2795000
OAX240402494737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446954.67 | 446954.67
OAX240402494749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2643005.83 | 2643005.83
OAX240402494757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716845.23 | 716845.23
OAX240402495494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741776 | 741776
OAX240402496260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2900000 | 2900000
OAX240402486891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1655875.72 | 1655875.72
OAX240402489254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652429.48 | 652429.48
OAX240402494011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352888.47 | 1195263.2
OAX240402494050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1570206.83 | 1570206.83
OAX240402495537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038599.92 | 1038599.92
OAX240402496690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54286.41 | 54286.41
OAX240402490073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90000 | 90000
OAX240402490075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
OAX240402490096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 70000
OAX240402493318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742014.89 | 742014.89
OAX240402495576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346200 | 346200
OAX240402496356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75000 | 75000
OAX240402496705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185600 | 185600
OAX240402488567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426403.37 | 426403.37
OAX240402488583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761167.73 | 761167.73
OAX240402490107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
OAX240402490113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1097069.15
OAX240402490115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
OAX240402490119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
OAX240402494122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201085.54 | 201085.54
OAX240402495609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680000 | 680000
OAX240402496732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
OAX240402486165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623553.27 | 2623553.27
OAX240402493390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028920 | 1028920
OAX240402487841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491378.23 | 491378.23
OAX240402490200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1860162.16 | 1860162.16
OAX240402490214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260263.65 | 2260263.35
OAX240402495704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67572.32 | 67572.32
OAX240402495704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403909.84 | 403909.84
OAX240402495708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
OAX240402495729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390727.3 | 390727.3
OAX240402495736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195190.88 | 195190.88
OAX240402495737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1317403.64 | 1317403.64
OAX240402496421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2550410 | 2550410
OAX240402485458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491167.51 | 491167.51
OAX240402486232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105515.52 | 1105515.52
OAX240402488707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000.01 | 450000.01
OAX240402495748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274075 | 274075
OAX240402485491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441310.99 | 441310.99
OAX240402485502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186328.04 | 1186328.04
OAX240402487199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1835291.09 | 1835291.09
OAX240402492768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873154.74 | 873154.74
OAX240402492774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3328778.18 | 3328778.18
OAX240402495789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259575 | 259575
OAX240402516279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26660 | 26659.12
OAX240402488755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568316.97 | 568316.97
OAX240402489627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 472121.86 | 472121.86
OAX240402489633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1258941.91 | 1258941.91
OAX240402493606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1402452.77 | 1402452.77
OAX240402493617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101860.59 | 1101860.59
OAX240402495891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148183.97 | 1148183.97
OAX240402496495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211062 | 211062
OAX240402496502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234699.98 | 234699.98
OAX240402485572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599996.89 | 599996.89
OAX240402491267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708095.01 | 708095.01
OAX240402491275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000023.69 | 2000023.69
OAX240402493638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1343970.22 | 1343970.22
OAX240402495159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795400.34 | 795400.34
OAX240402496867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1506999.99 | 1506999.99
OAX240402496867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813602.85 | 813602.85
OAX240402516397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25858 | 25854.08
OAX240402516414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27122 | 27119.64
OAX240402516419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 207792.84 | 207790.8
OAX240402516390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27043 | 27041.92
OAX240402487331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527000 | 527000
OAX240402488116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717396.1 | 717396.1
OAX240402488878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200455.72 | 1200455.72
OAX240402489716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058518.04 | 1058518.04
OAX240402491286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532287.63 | 532287.63
OAX240402491295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1564756.27 | 1564756.27
OAX240402484128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2473641.52 | 2473641.52
OAX240402516312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26521 | 26519.92
OAX240402482149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621794.39 | 621794.39
OAX240402484434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190000 | 1190000
OAX240402479938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752324.12 | 752324.12
OAX240402483767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219480 | 219480
OAX240402484566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 388724.87 | 388724.87
OAX240402480057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1847746.67 | 1847746.67
OAX240402480107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598562.24 | 598562.24
OAX240402483160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3170808.94 | 3170808.94
OAX240402483941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2265737.64 | 2265737.64
OAX240402483961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1475692.8 | 1475692.8
OAX240402484779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1102130.99 | 1102130.99
OAX240402482528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226443.69 | 226443.69
OAX240402516378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14556 | 14555.68
OAX240402516405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26718 | 26714.8
OAX240402516433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 207792.84 | 207790.8
OAX240402480484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3588183.88 | 3588183.88
OAX240402481327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1876511.8 | 1876511.8
OAX240402483641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX240402481391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1179960.57 | 1179960.57
OAX240402481417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809301.16 | 809301.16
OAX240402479887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1883864.51 | 1883864.51
OAX240402484582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2102862.24 | 2102862.24
OAX240402479987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185706.63 | 1185706.63
OAX240402482317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217008.68 | 217008.68
OAX240402482333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2656621.53 | 2656621.53
OAX240402480037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3888935.43 | 3888935.43
OAX240402483955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70074.36 | 70074.36
OAX240402480090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1897893.57 | 1897893.57
OAX240402480912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600183.62 | 600183.62
OAX240402480220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442939.97 | 442939.97
OAX250202543600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629795.7 | 629795.7
OAX250202543603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2883110.49 | 2883110.49
OAX250202543606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3232466.58 | 3232466.58
OAX250202543617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1452139.48 | 1452139.48
OAX250202544216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 75599.18 | 75599.18
OAX250202544217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33867.41 | 33867.41
OAX250202544224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 49622.59 | 49622.59
OAX250202544225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 323020.51 | 323020.51
OAX250202544226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 123744.55 | 123744.55
OAX250202543620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1485295.3 | 1485295.3
OAX250202543624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1779253.28 | 1779253.28
OAX250202543626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2514370.01 | 2514370.01
OAX250202543638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3288171.61 | 3288171.61
OAX250202544232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2379947.64 | 2379947.64
OAX250202544233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 239618.88 | 239618.88
OAX250202544234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 757957.92 | 757957.92
OAX250202544235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4054195.36 | 4054195.36
OAX250202544236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 204032.4 | 204032.4
OAX250202544237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1461892.32 | 1461892.32
OAX250202544238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3876482.2 | 3876482.2
OAX250202540784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98299.95 | 98299.95
OAX250202540560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2700000
OAX250202540566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1609014.4 | 1609014.4
OAX250202540569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
OAX250202540570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125000 | 1125000
OAX250202540581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453033.05 | 453033.05
OAX250202540582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 206310.19 | 206310.19
OAX250202540582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1187979.66 | 1187979.66
OAX250202530898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 946486.33 | 946486.33
OAX250202530899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328386.12 | 1328386.12
OAX250202530900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296261.8 | 1296261.8
OAX250202530901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305076.82 | 1305076.82
OAX250202531453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3041720.11 | 3041720.11
OAX250202531454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 926665.68 | 926665.68
OAX250202544423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199972.4 | 199972.4
OAX250202540427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321237.12 | 321237.12
OAX250202540429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376938.01 | 376938.01
OAX250202540431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557651 | 557651
OAX250202540437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3846301 | 3846301
OAX250202540438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630000 | 630000
OAX250202540446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1001432.61 | 1001432.61
OAX250202540451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769396.1 | 769396.1
OAX250202544516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101805.98 | 101805.98
OAX250202544522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59991.72 | 59991.72
OAX250202540492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202540493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3409879.16 | 3409879.16
OAX250202544528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254376.4 | 254376.4
OAX250202544542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281585.36 | 281585.36
OAX250202544552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163282.53 | 163282.53
OAX250202544559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81637.32 | 81637.32
OAX250202544563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20083823.76 | 20083823.76
OAX250202544566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 326549.28 | 326549.28
OAX250202540531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336175.27 | 336175.27
OAX250202540592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695987.29 | 695987.29
OAX250202540594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX250202543591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562601.91 | 562601.91
OAX250202533759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 45000
OAX250202533793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28014 | 28014
OAX250202533794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25200 | 25200
OAX250202533835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174480.36 | 174480.36
OAX250202540623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719252.7 | 719252.7
OAX250202540636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427528.3 | 427528.3
OAX250202540637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562506.91 | 562506.91
OAX250202543166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2599363.26 | 2599363.26
OAX250202540713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1284488.02 | 1284488.02
OAX250202540714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1493077.23 | 1493077.23
OAX250202540733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988242.26 | 988242.26
OAX250202540735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992993.42 | 992993.42
OAX250202540746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995210.94 | 1995210.94
OAX250202540749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102234.21 | 102234.21
OAX250202540750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278436.15 | 278436.15
OAX250202540751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 856211.72 | 856211.72
OAX250202540752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1758111.53 | 1758111.53
OAX250202531305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334000 | 334000
OAX250202531310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 620000 | 620000
OAX250202531312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480000 | 480000
OAX250202533758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38000 | 38000
OAX250202531348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2425101.8 | 2425101.8
OAX250202531351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2774478.62 | 2774478.62
OAX250202531438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906967.84 | 906967.84
OAX250202531445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1162197.7 | 1162197.7
OAX250202531489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887832.1 | 887832.1
OAX250202531496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185025.1 | 1185025.1
OAX250202531497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148165.24 | 1148165.24
OAX250202531499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695472.35 | 695472.35
OAX250202531500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856975.49 | 1856975.49
OAX250202531502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2092536.28 | 2092536.28
OAX250202531506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891893.8 | 891893.8
OAX250202531567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
OAX250202531570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
OAX250202531571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX250202530878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211252.27 | 211252.27
OAX250202530880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321237.12 | 321237.12
OAX250202530883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700528.55 | 700528.55
OAX250202530887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 513949.6 | 513949.6
OAX250202530888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397357.36 | 397357.36
OAX250202531630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1863720 | 1863720
OAX250202531634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828522.08 | 828522.08
OAX250202531646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4097000.48 | 4097000.48
OAX250202530890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588709.4 | 588709.4
OAX250202530895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151663.35 | 151663.35
OAX250202530903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5580527.95 | 5580527.95
OAX250202530904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298006.38 | 1298006.38
OAX250202530905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117054.28 | 1117054.28
OAX250202530906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801963.36 | 801963.36
OAX250202530917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687826.59 | 687826.59
OAX250202531658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204079.62 | 204079.62
OAX250202531662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2944636.8 | 2944636.8
OAX250202531688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4124108.82 | 4124108.82
OAX250202530927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337182.07 | 337182.07
OAX250202530931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407968 | 407968
OAX250202530935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440487 | 440487
OAX250202531706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359632.69 | 359632.69
OAX250202531717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550000 | 1550000
OAX250202531718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850000 | 1850000
OAX250202531720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1673555.22 | 1673555.22
OAX250202531721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3321158.6 | 3321158.6
OAX250202531723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3460723.1 | 3460723.1
OAX250202531724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154533.4 | 154533.41
OAX250202531790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527013.15 | 1527013.15
OAX250202531047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250202531063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1638185.64 | 1638185.64
OAX250202531065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1888313.82 | 1888313.82
OAX250202531118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2094858.99 | 2094858.99
OAX250202531174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2523000.85 | 2523000.85
OAX250202531285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700714.18 | 2700714.18
OAX250202531447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2092853.56 | 2092853.56
OAX250202531448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600023.4 | 600023.4
OAX250202531565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX250202531569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6614631.7 | 6614631.7
OAX250202531572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
OAX250202530875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 397357.37 | 397357.37
OAX250202530876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432876.13 | 1432876.13
OAX250202530877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227104.5 | 227104.5
OAX250202530902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1246125.59 | 1246125.59
OAX250202530973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428002.56 | 428002.56
OAX250202531642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1656416 | 1656416
OAX250202531712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2251128.94 | 2251128.94
OAX250202531714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2034227.47 | 2034227.47
OAX250202531715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2147594.18 | 2147594.18
OAX250202531018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2131171.51 | 2131171.51
OAX250202531019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949706.5 | 949706.5
OAX250202531022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873766.47 | 873766.47
OAX250202531031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181531.57 | 1179912.32
OAX250202531049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3749249.2 | 3749249.2
OAX250202531771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2467856 | 2467856
OAX250202531784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574492.8 | 1574492.8
OAX250202531805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1996690.4 | 1996690.4
OAX250202531808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564782.41 | 564782.41
OAX250202531820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1306161.69 | 1306161.69
OAX250202531843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2290036.26 | 2290036.26
OAX250202531844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899999.92 | 899999.92
OAX250202531201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1151511.57 | 1151511.57
OAX250202531202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932398.11 | 932398.11
OAX250202531203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 948018.6 | 948018.6
OAX250202531204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 908759.89 | 908759.89
OAX250202531211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501442.03 | 501442.03
OAX250202531214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1024398.48 | 1024398.48
OAX250202531362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2178252.05 | 2178252.05
OAX250202531365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000391.39 | 2000391.39
OAX250202531390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752621.34 | 752621.34
OAX240302428356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
OAX240302407878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2800000 | 2790489.35
OAX240302407879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 711861.58 | 710402.95
OAX240302407883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 665796.16
OAX240302407889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3045287.37
OAX240302428020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2873320 | 2873320
OAX240302428028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2410314 | 2410314
OAX240302406965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 636004.87 | 607806.89
OAX240302406966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1496253.31 | 1474602.54
OAX240302406967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 711861.58 | 705844.35
OAX240302406968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 666794.51
OAX240302406969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1446105.04 | 1423568.27
OAX240302406971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1267177.89 | 1260114.89
OAX240302406972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 423684.15 | 413764.16
OAX240302406975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1158417.78 | 1135226.49
OAX240302406976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3081781.32
OAX240302406978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2900000 | 2881816.99
OAX240302418485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 978427.25 | 978427.25
OAX240302418487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992223.09 | 992223.09
OAX240302428058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878922.55 | 878922.55
OAX240302406995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3099723.92
OAX240302407003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2896480.65
OAX240302407010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2996940.72
OAX240302428608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995840 | 2995840
OAX240302429654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1906904.71 | 1906904.71
OAX240302428682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853419 | 853419
OAX240302421095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970614.63 | 970614.63
OAX240302429688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
OAX240302407826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13182253.11 | 13162944.1
OAX240302422787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5176821.89 | 5176821.89
OAX240302418646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616763.59 | 616763.59
OAX240302418671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510055.74 | 510055.74
OAX240302418691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743309.56 | 743309.56
OAX240302421867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1048018.77 | 1048018.77
OAX240302425057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5243681.91 | 5243681.91
OAX240302418713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712115.66 | 712115.66
OAX240302421886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1967008.24 | 1967008.24
OAX240302411716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4100000 | 4100000
OAX240302419620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 897779.61 | 897779.61
OAX240302421906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007525.84 | 1007525.84
OAX240302423141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312928.37 | 312928.37
OAX240302423157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626399.73 | 626399.73
OAX240302426643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1462116.29 | 1462116.29
OAX240302423181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915030.86 | 915030.86
OAX240302425440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935000 | 935000
OAX240302411772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1919024.66 | 1919024.66
OAX240302428510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2838153 | 2838153
OAX240302429866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2617829.59 | 2617829.59
OAX240302418780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343101.68 | 343101.68
OAX240302421946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327884.24 | 327884.24
OAX240302421960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1981893.8 | 1981893.8
OAX240302425463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376869.93 | 376869.93
OAX240302428763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3295150 | 3295150
OAX240302411843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3186762.65 | 3186762.65
OAX240302420283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 823777.16 | 823777.16
OAX240302423395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4550954 | 4550954
OAX240302429989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1698129.22 | 1698129.22
OAX240302423402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17563000 | 17563000
OAX240302426074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2057603.93 | 2057603.93
OAX240302421725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168456.4 | 1168456.4
OAX240302426837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2322500.2 | 2322500.2
OAX240302426851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3583074 | 3583074
OAX240302430175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876491 | 876491
OAX240302411617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3900000.02 | 3900000.02
OAX240302413989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2247036.19 | 2247036.19
OAX240302415325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2099653.15 | 2099653.15
OAX240302406277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 539114.16 | 529153.23
OAX240302406279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1402372.26 | 1374245.92
OAX240302406283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3085598.76
OAX240302406284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1446105.04 | 1431488.93
OAX240302407281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6067290.91 | 5985667.33
OAX240302414007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418992.21 | 418992.21
OAX240302415893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779174.93 | 779174.93
OAX240302406285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 2989041.84
OAX240302406286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 636004.87 | 610298.34
OAX240302406287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1176934.55 | 1141009.41
OAX240302406288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 661474.53
OAX240302406834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1492185.53
OAX240302407284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 669000
OAX240302407285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1158417.78 | 1146139.39
OAX240302407295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1469227.09 | 1448606.24
OAX240302411130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1719209.92 | 1719209.92
OAX240302411666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3649999.98 | 3649999.98
OAX240302414031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446539.82 | 446539.82
OAX240302407305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3021105.76
OAX240302406349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3097082.58
OAX240302407338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 660521.33
OAX240302407340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 664127.7
OAX240302407341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 660521.33
OAX240302407342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 666304.65
OAX240302416799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1297069.82 | 1297069.82
OAX240302416827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144494.43 | 1144494.43
OAX240302411235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
OAX240302417736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750006.97 | 750006.97
OAX240302410891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582071.62 | 582071.62
OAX240302410928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277938.93 | 277938.93
OAX240302411490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3600000 | 3600000
OAX240302415554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000.18 | 450000.18
OAX240302406690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 962205.87 | 951205.22
OAX240302413422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3800000 | 3800000
OAX240302418336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149515.86 | 149515.86
OAX240302418342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344000 | 344000
OAX240302418344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587260 | 587260
OAX240302407167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6151684.3 | 6150929.06
OAX240302407171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 661809.6
OAX240302410247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2398739.41 | 2398739.41
OAX240302418364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247067.1 | 200226.13
OAX240302407178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3098238.8
OAX240302407180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 962161.45 | 953398.81
OAX240302407181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669000 | 631113.34
OAX240302407182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100000 | 3006688.34
OAX240302417151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1724226.38 | 1724226.38
OAX240302418176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX240302414840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1815000 | 1815000
OAX240302406337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6068205.5 | 6035709.46
OAX240302414858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015000 | 1015000
OAX240302414869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990000 | 990000
OAX240302418221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX240302414896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915000 | 915000
OAX240302416533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156796.32 | 156796.32
OAX240302419127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388089 | 388089
OAX240302408985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13849910 | 13849910
OAX240302411277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3800000 | 3800000
OAX240302415970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2551840.92 | 2551840.92
OAX240302415971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3473405.26 | 3473405.26
OAX240302409806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
OAX240302414078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1865000 | 1865000
OAX240302418279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724286.27 | 724286.27
OAX240302411331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4090000 | 4090000
OAX240302414112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090000 | 1090000
OAX240302414970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1520518.34 | 1520518.34
OAX240302418308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408508.76 | 408508.76
OAX240302418314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625059.19 | 625059.19
OAX240302413627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1162899.48
OAX240302414124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885001.12 | 885001.12
OAX240302416043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651932.96 | 651932.96
OAX240302413646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537250.64 | 836668.16
OAX240302416645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1386285.27 | 1386285.27
OAX240302411391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4600000 | 4600000
OAX240302416676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2476988.55 | 2476988.55
OAX240302411417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4894500 | 4894500
OAX240302418916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1859995.57 | 1859995.57
OAX240302415569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2449174.23 | 2449174.23
OAX240302416324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1758767.11 | 1758767.11
OAX240302416718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1206446.7 | 1206446.7
OAX240302418934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741836.95 | 741836.95
OAX240302409177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1051456.65 | 1051456.65
OAX240302411978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736071.11 | 736071.11
OAX240302413744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399638.84 | 399638.84
OAX240302414261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2021249.74 | 2021249.74
OAX240302414285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221552.69 | 1221552.69
OAX240302414287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249046.42 | 2249046.42
OAX240302417076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703091.36 | 703091.36
OAX240302416402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1462266.99 | 1462266.99
OAX240302417655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4010494.11 | 4010494.11
OAX240302417677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3963515.12 | 3963515.12
OAX240302409681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2297317.5 | 2297317.5
OAX240402472586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216485.65 | 1167231.71
OAX240402463918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2689923.04 | 2689923.04
OAX240402464670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453052.86 | 453052.86
OAX240402450797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313613.85 | 313613.85
OAX240402463252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885636.14 | 885636.14
OAX240402463959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415051.33 | 1415051.33
OAX240402466898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414099.65 | 414099.65
OAX240402471364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633498.1 | 633498.1
OAX240402472162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807307.3 | 807307.3
OAX240402472182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
OAX240402452534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570990.02 | 570990.02
OAX240402463278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419541.16 | 419541.16
OAX240402463297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848552.97 | 848552.97
OAX240402465547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1652747.8 | 1637185.2
OAX240402471394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650281.11 | 650281.11
OAX240402472199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537587.65 | 537587.65
OAX240402463332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089772.71 | 1089772.71
OAX240402464097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999976.31 | 1999976.31
OAX240402466292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1657979.18 | 1657979.18
OAX240402472236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2026681.76 | 2026681.76
OAX240402463353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1487729.92 | 1487729.92
OAX240402463359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359783.57 | 359783.57
OAX240402464105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2286406.63 | 2286406.63
OAX240402464127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970453.08 | 970453.08
OAX240402469213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 829938.17 | 829938.17
OAX240402471530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 761366.08 | 761366.08
OAX240402472306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406521.28 | 406521.28
OAX240402472307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1424986.76 | 1424986.76
OAX240402472319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1629784.69 | 1629784.69
OAX240402461250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414031.62 | 414031.62
OAX240402467091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
OAX240402472327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1497583.01 | 1497583.01
OAX240402469287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 629637.44 | 329637.44
OAX240402472377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137576.36 | 1137576.36
OAX240402467168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1204883.5 | 704883.49
OAX240402472397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600062.82 | 1600062.82
OAX240402464319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1662367.32 | 1662367.32
OAX240402468641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750431.22 | 750431.22
OAX240402469372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174564.01 | 114480.98
OAX240402464346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991254.46 | 991254.46
OAX240402470213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5692424.69 | 5692424.69
OAX240402464396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301883.88 | 1301883.88
OAX240402467310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194188.58 | 1194188.58
OAX240402470223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851358.32 | 851358.32
OAX240402461561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161996.22 | 1161996.22
OAX240402461575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743858.19 | 743858.19
OAX240402469548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870000 | 870000
OAX240402472490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1791277.26 | 1887459.07
OAX240402463714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814365.36 | 814365.36
OAX240402463718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860410.01 | 860410.01
OAX240402463728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648522.5 | 648522.5
OAX240402463741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090137.48 | 1090137.48
OAX240402467458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2942031.9 | 2942031.9
OAX240402462509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1039644.43 | 1039644.43
OAX240402462520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415003.11 | 415003.11
OAX240402463084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588130.07 | 588130.07
OAX240402463819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778789.5 | 778789.5
OAX240402463840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1078772.22 | 1078772.22
OAX240402463844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055892.41 | 1055892.41
OAX240402466085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898819.42 | 898819.42
OAX240402466115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1427231.32 | 1427231.32
OAX240402466773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82189.95 | 91304.45
OAX240402462537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565489.77 | 565489.77
OAX240402465369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731703.49 | 1731703.49
OAX240402462558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965000 | 965000
OAX240402465238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000 | 1300000
OAX240402455350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6726375.81 | 8486458.85
OAX240402464587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330711.38 | 330711.38
OAX240402464595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13795193.63 | 13795193.63
OAX240402470622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1191567.61 | 1191567.61
OAX240402471366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1026759.64 | 1026759.64
OAX240402466070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2939495.03 | 2939495.03
OAX240402471410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052927.12 | 1052927.12
OAX240402461213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050968.38 | 1050968.38
OAX240402463932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136184 | 136184
OAX240402464674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849999.91 | 849999.91
OAX240402466121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3096355.47 | 3096355.47
OAX240402466130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1530937.91 | 1530937.91
OAX240402471452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364421.87 | 1364421.87
OAX240402471458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1698129.22 | 1698129.22
OAX240402466158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871313.2 | 871313.2
OAX240402466173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1102299 | 1102299
OAX240402471480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1312766.49 | 1312766.49
OAX240402471502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315876.32 | 315876.32
OAX240402461288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215169.69 | 1215169.69
OAX240402463995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769358.34 | 769358.34
OAX240402464001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2005000 | 2005000
OAX240402465471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2190500 | 2190500
OAX240402466183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1628866.68 | 1628866.68
OAX240402466228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2959310.79 | 2959310.79
OAX240402466955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639954.57 | 639954.57
OAX240402471540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698064.49 | 698064.49
OAX240402471555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901627.05 | 901627.05
OAX240402461336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587396.97 | 587396.97
OAX240402463266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 767742.13 | 767742.13
OAX240402464068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268600.27 | 268600.27
OAX240402471572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1527337.18 | 1527337.18
OAX240402464091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291845.51 | 291845.51
OAX240402464108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119193.09 | 1119193.09
OAX240402464852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4425744.48 | 4425744.48
OAX240402467045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898340.22 | 898340.22
OAX240402467051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277886.98 | 677886.98
OAX240402470190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1257369.92 | 1257369.92
OAX240402471607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1621815.95 | 1621815.95
OAX240402463349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034091.91 | 1034091.91
OAX240402463357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651888.37 | 651888.37
OAX240402463362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1880317.83 | 1880317.83
OAX240402464123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020195.2 | 1020195.2
OAX240402470203 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS FISCALES | 1468063.83 | 865115.7
OAX240402470203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1317092.88 | 1317092.88
OAX240402470234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699917.08 | 2699917.08
OAX240402463399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997377.09 | 997377.09
OAX240402472038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1025820.68 | 1025820.68
OAX240402472054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1441522.73 | 1441522.73
OAX240402461567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 454446.94 | 454446.94
OAX240402461579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226208.94 | 226208.94
OAX240402464327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863345.43 | 863345.43
OAX240402464338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1068337.17 | 1068337.17
OAX240402464340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878044.91 | 878044.91
OAX240402466527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634200.59 | 634200.59
OAX240402472166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 688060.8 | 688060.8
OAX240402463649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776444.98 | 1776444.98
OAX240402464420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171756.51 | 171756.51
OAX240402462478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813791.06 | 813791.06
OAX240402463720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3797598.04 | 3797598.04
OAX240402463739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801617.08 | 801617.08
OAX240402457185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200000 | 6200000
OAX240402457188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2209718.21 | 2209718.21
OAX240402457231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3820000 | 3820000
OAX240402457259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 926760.02 | 926760.02
OAX240402458812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1637185.2 | 1652747.8
OAX240402460531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1442121.63 | 1442121.63
OAX240402448823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 3200000 | 3200000
OAX240402457532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2213871.6 | 2213871.6
OAX240402459890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481558.19 | 481558.19
OAX240402449160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4175130.77 | 4133291.63
OAX240402449163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 5399963.63 | 5399696.42
OAX240402449167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1519936.05 | 1492341.37
OAX240402459968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4418161.67 | 4418162
OAX240402460045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547418.43 | 547418.43
OAX240402456986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314732.12 | 314732.12
OAX240402456992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239521.6 | 239521.6
OAX240402460087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 967454.74 | 967454.74
OAX240402457044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548823.31 | 548823.31
OAX240402450112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2636598.87 | 2625789.65
OAX240402450115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2405183.41 | 2380423.92
OAX240402450121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 648006.52 | 638006.52
OAX240402457638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250631.79 | 1250631.79
OAX250102522767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1727525.19 | 1727525.19
OAX240402456993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059529.53 | 1059529.53
OAX240402459950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503504.17 | 503504.17
OAX240402460000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107727.18 | 1107727.18
OAX240402449263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 480000 | 478379.85
OAX240402448665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3522125.19 | 3497538.46
OAX240402448675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 3797968.89 | 3794536.87
OAX240402460118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664030.4 | 664030.4
OAX240402457213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
OAX240402457239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3950000 | 3950000
OAX240402457273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720785.6 | 720785.6
OAX240402458752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6662266.13 | 6662266.13
OAX240402458913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 867787.84 | 867787.84
OAX240402458929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2735580.28 | 2735580.28
OAX240402457524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 802737.72 | 802737.72
OAX240402460543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854633.71 | 854633.71
OAX240402514355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24499.2 | 24499.2
OAX240402511188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999975.68 | 999975.68
OAX240402514414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 16598654.77 | 16529014.8
OAX240402514446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 4447755.16 | 4381091.84
OAX240402510646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 613668.1 | 613668.1
OAX240402511407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13956.99 | 13953.74
OAX240402512952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2883200.66 | 2883200.66
OAX240402512971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7332861.72 | 7332861.72
OAX240402513665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
OAX240402513858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6473227 | 6473227
OAX240402512975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4095682.38 | 4095682.38
OAX240402513869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13423840 | 13423840
OAX240402514912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5738766 | 6005398.19
OAX240402512382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3041196.35 | 3041136.35
OAX240402510628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1399217.81 | 1399217.81
OAX240402513458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3047785.84 | 3011639.79
OAX240402514403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 312466.55 | 312466.55
OAX240402514463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3490518.98 | 3443427.81
OAX240402511827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2999999.25 | 2998807.7
OAX240402508575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642640 | 642640
OAX240402497068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
OAX240402497865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390367.18 | 390367.18
OAX240402499377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
OAX240402500152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1042839.9 | 1042839.9
OAX240402497900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 111000 | 111000
OAX240402497900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2107139.82 | 2107139.82
OAX240402497964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709632.82 | 709632.82
OAX240402507521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2719342.07 | 2719342.07
OAX240402507529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529914.73 | 529914.73
OAX240402507559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2304903.3 | 2304903.3
OAX240402498796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377664.43 | 1377664.43
OAX240402507586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
OAX240402507620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1710286 | 1710286
OAX240402499796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413300.61 | 413300.61
OAX240402508885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366110.47 | 1366110.47
OAX240402508046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 788220 | 788220
OAX240402508051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391094 | 391094
OAX240402497626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504253.22 | 504253.22
OAX240402507770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2421056 | 2421056
OAX240402497839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2098684.63 | 2098684.63
OAX240402507816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2606000 | 2606000
OAX240402499503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
OAX240402507842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806805.15 | 806805.15
OAX250202546208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000.01 | 1000000.01
OAX250202546537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 767717.23 | 767717.23
OAX250202545922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394669.23 | 1394669.23
OAX250202546303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1011231.84 | 1011231.84
OAX250202546624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93475.48 | 93475.48
OAX250202546959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1515440.98 | 1515440.98
OAX250202546096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1581569.94 | 1581569.94
OAX250202546178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 55680 | 55680
OAX250202546279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 41818 | 41818
OAX250202547432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1506946.82 | 1506946.82
OAX250202546542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 113377.28 | 113377.28
OAX250202546567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 138774 | 138774
OAX250202546743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1515440.98 | 1515440.98

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
OAX240402465653 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202546724 | Metros | 1365 | 1365
OAX250202546739 | Metros | 789 | 789
OAX250202546855 | Metros | 659 | 659
OAX250202546850 | Pozo(s) | 1 | 1
OAX250202546942 | Metros Cuadrados | 275.34 | 275.34
OAX15150400614923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX250202546511 | Metros | 660 | 660
OAX240202395141 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
OAX240202395170 | Piezas | 25 | 25
OAX240302408721 | Metros cúbicos | 1294.5 | 12945
OAX240302409206 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
OAX240302409227 | Metros Cuadrados | 588 | 588
OAX240302409600 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240302409603 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX240302409616 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX240302409622 | Metros lineales | 190 | 190
OAX240302409623 | Metros lineales | 398 | 398
OAX240302421628 | Metros Cuadrados | 358.96 | 358.96
OAX240402507718 | Metros Cuadrados | 288.53 | 288.53
OAX240402507730 | Metros lineales | 45 | 45
OAX240402507849 | Metros lineales | 651.1 | 651.1
OAX240402508030 | Piezas | 22 | 22
OAX240402508107 | Metros lineales | 700 | 700
OAX240402508146 | Metros lineales | 15 | 15
OAX240402508150 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240402508166 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX240402508169 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX240402508189 | Metros lineales | 660 | 660
OAX250202547505 | Metros Cuadrados | 698 | 698
OAX250202547866 | Luminaria | 8 | 8
OAX240202377745 | Metros Cuadrados | 1302.4 | 1302.4
OAX240202377873 | Metros lineales | 245 | 245
OAX240202377942 | Metros Cuadrados | 620.74 | 620.74
OAX250202546515 | Metros | 589 | 589
OAX250202546540 | Metros | 456 | 456
OAX240402499399 | Metros cuadrados de construcción | 28799 | 28799
OAX250202546736 | Metros | 987 | 987
OAX250202546783 | Metros | 660 | 660
OAX240402488953 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX240402489181 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402489272 | Metros Cuadrados | 22400 | 22400
OAX240402489790 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX240402490089 | Metros Cuadrados | 377.8 | 377.8
OAX240402492071 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX240402492183 | Metros lineales | 700 | 700
OAX240402492216 | Metros Cuadrados | 1641.2 | 1641.2
OAX240402494519 | Metros cuadrados de construcción | 856.26 | 856.26
OAX240402494601 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402494682 | Metros lineales | 1835 | 1835
OAX240402494686 | Metros Cuadrados | 580 | 580
OAX240402494768 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
OAX240402494772 | Kilómetro | 26 | 26
OAX240402494829 | Metros Cuadrados | 456 | 456
OAX240402494857 | Metros lineales | 73 | 73
OAX240402494866 | Kilómetro | 12 | 12
OAX240402494890 | Metros cuadrados de construcción | 1572 | 1572
OAX240402494914 | Piezas | 1 | 1
OAX240402494933 | Metros lineales | 718 | 718
OAX240402494957 | Metros cúbicos | 21.6 | 21.6
OAX240402494972 | Piezas | 1 | 13
OAX240402495039 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42
OAX240402495061 | Metros lineales | 850 | 850
OAX240402495072 | Metros lineales | 550 | 550
OAX240402495073 | Metros cuadrados de construcción | 425 | 425
OAX240402495091 | Metros cúbicos | 405 | 405
OAX240402495094 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX240402495098 | Metros lineales | 400 | 400
OAX240402495127 | Metros cúbicos | 1152 | 1152
OAX240402495152 | Metros lineales | 30 | 30
OAX240402495181 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402495186 | Metros cuadrados de construcción | 60000 | 60000
OAX240402495232 | Metros lineales | 16.5 | 16.5
OAX240402495247 | Metros Cuadrados | 51000 | 51000
OAX240402495257 | Metros lineales | 75 | 75
OAX240402495268 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570
OAX240402495316 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX240402495348 | Metros Cuadrados | 610 | 610
OAX240402495349 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240402495367 | Metros Cuadrados | 72000 | 72000
OAX240402495377 | Piezas | 48 | 48
OAX240402495395 | Metros Cuadrados | 66000 | 66000
OAX240402495413 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402495414 | Piezas | 1 | 1
OAX240402495415 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
OAX240402495430 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402495448 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240402496746 | Metros lineales | 237 | 237
OAX240402496779 | Piezas | 6 | 6
OAX240402496819 | Metros lineales | 198 | 198
OAX240402496861 | Metros lineales | 7.5 | 7.5
OAX240402496930 | Metros lineales | 70 | 70
OAX240402496992 | Piezas | 1 | 1
OAX240402497183 | Piezas | 1 | 1
OAX240402497201 | Metros lineales | 48 | 48
OAX240402497521 | Metros cuadrados de construcción | 76 | 76
OAX240402497694 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
OAX240402497759 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX240402497791 | Metros lineales | 240 | 240
OAX240402497849 | Metros lineales | 26 | 26
OAX240402497999 | Metros lineales | 14 | 14
OAX240402508202 | Piezas | 13 | 13
OAX240402508215 | Metros lineales | 140 | 140
OAX240402508233 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402508676 | Metros cúbicos | 1564 | 1564
OAX240402508758 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX240402508822 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402488573 | Metros cúbicos | 75 | 80
OAX250202546480 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX250202546482 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX240402508823 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402508828 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402508845 | Metros Cuadrados | 593 | 593
OAX240402508872 | Metros cuadrados de construcción | 267.11 | 267.11
OAX240402508893 | Metros lineales | 6500 | 6500
OAX240402508917 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX240402508965 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402508972 | Piezas | 682 | 682
OAX240402509050 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX240402509052 | Metros Cuadrados | 350 | 350
OAX240402509054 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240402509065 | Kilómetro | 6 | 6
OAX240402509074 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX240402509114 | Piezas | 28 | 28
OAX240402509119 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX240402509139 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX240402509143 | Piezas | 1 | 1
OAX240402509185 | Metros lineales | 1435.1 | 1435.1
OAX240402509186 | Piezas | 36 | 36
OAX240402509213 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX240402509218 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX240402509998 | Lote | 1 | 1
OAX240402510003 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
OAX240402457072 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402492370 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX240402492374 | Metros Cuadrados | 784 | 784
OAX240402492376 | Metros cúbicos | 440 | 440
OAX240402492378 | Piezas | 8 | 8
OAX240402492380 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX240402492382 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850
OAX250202546496 | Metros | 660 | 660
OAX250202546499 | Metros | 660 | 660
OAX250202546503 | Metros | 660 | 660
OAX250202546773 | Piezas | 35 | 35
OAX250202544951 | Piezas | 1 | 1
OAX250202546519 | Metros | 896 | 896
OAX250202547042 | Otros | 3 | 3
OAX250202546538 | Metros | 986 | 986
OAX250202546810 | Metros | 698 | 698
OAX250202546815 | Metros | 653 | 653
OAX250202546820 | Metros | 653 | 653
OAX250202546549 | Metros | 326 | 326
OAX250202546847 | Metros | 987 | 987
OAX250202547065 | Metros Cuadrados | 134.17 | 134.17
OAX250202546864 | Metros | 951 | 951
OAX240402472258 | Piezas | 1 | 1
OAX240302437563 | Kilómetro | 4.6 | 9.2
OAX250202546594 | Metros | 986 | 986
OAX250202546600 | Metros | 660 | 660
OAX250202546604 | Metros | 987 | 987
OAX14150300565766 | Equipamiento | 1 | 1
OAX250202546622 | Metros | 698 | 698
OAX240402458818 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
OAX250202546668 | Metros | 653 | 653
OAX230402289453 | Celdas solares | 40 | 40
OAX240202356438 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
OAX240202374683 | Kilómetro | 9 | 9
OAX240202374991 | Kilómetro | 11.6 | 11.6
OAX240202377950 | Metros cúbicos | 35.99 | 35.99
OAX240202378131 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
OAX240202378427 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX240202387159 | Metros Cuadrados | 506 | 506
OAX240202388050 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202388622 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
OAX240202388871 | Metros Cuadrados | 150 | 239.04
OAX240202389579 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX240202390417 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202390437 | Piezas | 17 | 17
OAX240202390450 | Piezas | 41 | 41
OAX240202390451 | Piezas | 15 | 15
OAX240202390452 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 180
OAX240202390455 | Piezas | 12 | 12
OAX240202390480 | Piezas | 7 | 7
OAX240202390752 | Metros lineales | 1312 | 1312
OAX240202391356 | Metros cúbicos | 7040 | 7040
OAX240202391764 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202391969 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
OAX240202392150 | PROYECTO(S) | 1 | 3
OAX240202392163 | Metros cuadrados de construcción | 1560 | 1560
OAX240202392210 | Metros cuadrados de construcción | 2472 | 2472
OAX240202392276 | Metros cúbicos | 30 | 30
OAX240202392359 | Metros cuadrados de construcción | 1475 | 1475
OAX240202392406 | Metros cuadrados de construcción | 1230 | 1230
OAX250202546677 | Metros | 698 | 698
OAX240302414956 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240302414999 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
OAX240302415031 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
OAX240302415159 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240302415245 | Metros Cuadrados | 616.87 | 616.87
OAX240302415295 | Metros lineales | 243.6 | 243.6
OAX240302415358 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240302415428 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX240302415566 | Metros lineales | 1603 | 1603
OAX240302415577 | Kilómetro | 2.38 | 2.38
OAX240302415582 | Metros Cuadrados | 324 | 324
OAX240302415587 | Metros Cuadrados | 704 | 704
OAX240302415610 | PROYECTO(S) | 1 | 14
OAX240302415653 | Kilómetro | 2.25 | 2.25
OAX240302415716 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX240302415738 | Metros cuadrados de construcción | 77 | 77
OAX240302416056 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX240302416062 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX240302416093 | Piezas | 20 | 20
OAX240302416095 | Kilómetro | 1.13 | 1.13
OAX240302416097 | Metros cúbicos | 22072 | 22072
OAX240302416098 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
OAX240302416102 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
OAX240302416105 | Kilómetro | 8 | 8
OAX240302416107 | Kilómetro | 7 | 7
OAX240302416139 | Kilómetro | 15.43 | 15.43
OAX240302416140 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302416359 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240302416453 | Metros Cuadrados | 75 | 75
OAX240302416511 | Metros lineales | 126 | 126
OAX240302416560 | Piezas | 34 | 34
OAX240302416654 | Piezas | 4 | 4
OAX240302416760 | Metros lineales | 94.3 | 94.3
OAX240302416779 | Metros lineales | 420 | 420
OAX240302416839 | Metros lineales | 42 | 42
OAX240302416855 | Piezas | 1 | 1
OAX240302416991 | Metros cuadrados de construcción | 318 | 318
OAX240302417794 | Piezas | 8 | 8
OAX240302417816 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240302417918 | Metros cuadrados de construcción | 247 | 247
OAX240302418175 | Metros lineales | 7000 | 7000
OAX240302418255 | Metros lineales | 230 | 230
OAX240302418315 | Metros lineales | 4504.4 | 4504.4
OAX240302419665 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX240302419851 | Metros Cuadrados | 718 | 718
OAX240302420434 | Metros lineales | 1 | 1
OAX240302420440 | Piezas | 1 | 1
OAX240302420442 | Piezas | 1 | 1
OAX240302420446 | Piezas | 1 | 1
OAX240302420447 | Piezas | 1 | 1
OAX240302420449 | Piezas | 1 | 1
OAX240302420450 | Metros lineales | 1 | 1
OAX240302420452 | Piezas | 1 | 1
OAX240302420521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240302420535 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240302420566 | Metros Cuadrados | 876 | 876
OAX240302427361 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX240302427418 | Metros lineales | 4143 | 4143
OAX240302427419 | Metros lineales | 3683 | 3683
OAX240302427421 | Kilómetro | 13.5 | 13.5
OAX240302427860 | Metros Cuadrados | 768 | 768
OAX240302427863 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240302427869 | Metros lineales | 1547 | 1547
OAX240302427891 | Metros Cuadrados | 699.78 | 699.78
OAX240302427892 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX240302427893 | Piezas | 8 | 8
OAX240302427895 | Metros cuadrados de construcción | 620 | 620
OAX240302427905 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240302427982 | Metros lineales | 252.93 | 252.93
OAX240302428071 | Metros Cuadrados | 217.8 | 217.8
OAX240302428313 | Metros cuadrados de construcción | 115.4 | 115.4
OAX240302428321 | Metros lineales | 700 | 700
OAX240302428333 | Metros cuadrados de construcción | 664.32 | 664.32
OAX240302428443 | Metros cuadrados de construcción | 456.48 | 456.48
OAX240302428454 | Metros Cuadrados | 2753.9 | 2753.9
OAX240302428480 | Metros Cuadrados | 2288.4 | 2288.4
OAX240302428962 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202547391 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202546694 | Metros | 452 | 452
OAX250202546705 | Metros | 698 | 698
OAX250202546709 | Metros | 698 | 698
OAX240302428971 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240302429023 | Metros lineales | 1258.43 | 1258.43
OAX240302429076 | Metros cúbicos | 453.6 | 453.6
OAX240302429083 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
OAX240302429085 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX240302429274 | Metros lineales | 2700 | 2800
OAX240302429514 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
OAX240302438096 | Metros lineales | 665.44 | 665.44
OAX240302438097 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
OAX240302438129 | Metros lineales | 2426.4 | 2426.4
OAX240302438149 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614
OAX240302438380 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX240302438421 | Metros lineales | 156.2 | 156.2
OAX240302438429 | Kilómetro | 13 | 13
OAX240302438514 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302438526 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX240302438532 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302438560 | Metros Cuadrados | 244 | 244
OAX240302438607 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302438713 | Metros Cuadrados | 2024.47 | 2024.47
OAX240302438835 | Metros lineales | 150 | 150
OAX240302439220 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX240302439229 | Metros cuadrados de construcción | 149.4 | 149.4
OAX240302439714 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX240302439720 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX240302439721 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX240302439729 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX240302439730 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
OAX240402460463 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX240402464417 | Metros lineales | 55 | 55
OAX240402464437 | Metros lineales | 101.04 | 101.04
OAX240402466592 | Metros Cuadrados | 1887.88 | 1887.88
OAX240402466615 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240402466646 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402466709 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66
OAX240402466767 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402466769 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402466816 | Metros lineales | 2723.1 | 2723.1
OAX240402466856 | Metros lineales | 400 | 400
OAX240402466899 | Metros cúbicos | 3228 | 3228
OAX240402466935 | Metros lineales | 10 | 10
OAX240402466983 | Metros Cuadrados | 1370.2 | 1370.2
OAX240402467037 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
OAX240402467082 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
OAX240402467167 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402467170 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402467172 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402467173 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402467300 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402467399 | Metros cuadrados de construcción | 3840 | 3840
OAX240402467439 | Metros lineales | 610 | 610
OAX240402467481 | Metros cuadrados de construcción | 3936 | 3936
OAX240402467544 | Piezas | 30 | 30
OAX240402467590 | Metros cúbicos | 301.13 | 301.13
OAX240402467732 | Metros lineales | 6.15 | 6.15
OAX240402467798 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402468009 | Piezas | 14 | 14
OAX240402468035 | Metros cuadrados de construcción | 631.48 | 631.48
OAX240402468057 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240402468095 | Metros lineales | 290 | 290
OAX240402468225 | Metros Cuadrados | 435 | 435
OAX240402468281 | Metros Cuadrados | 24.75 | 24.75
OAX240402468490 | Metros lineales | 135 | 135
OAX240402468515 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402468521 | Metros lineales | 142 | 142
OAX240402468599 | Piezas | 35 | 35
OAX240402468785 | Piezas | 14 | 14
OAX240402468802 | Metros cúbicos | 22445 | 22445
OAX240402468842 | Kilómetro | 7 | 7
OAX240402468875 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
OAX240402468921 | Piezas | 10 | 10
OAX240402468961 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX240402468965 | Metros cuadrados de construcción | 798 | 798
OAX240402469046 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402469048 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402469094 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
OAX240402469318 | Metros lineales | 2375.5 | 2375.5
OAX240402469522 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX240402469540 | Metros cuadrados de construcción | 95 | 95
OAX240402469558 | Metros lineales | 841.85 | 841.85
OAX240402469705 | Kilómetro | 16.58 | 16.58
OAX240402469732 | Metros lineales | 355 | 355
OAX240402469733 | Kilómetro | 28 | 28
OAX240402469739 | Kilómetro | 42 | 42
OAX240402469745 | Metros cuadrados de construcción | 752 | 752
OAX240402469752 | PROYECTO(S) | 1 | 30
OAX240402469754 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402469819 | Metros cuadrados de construcción | 533.82 | 533.82
OAX240402469825 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX240402469862 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX240402469897 | Kilómetro | 17 | 17
OAX240402466110 | Metros cuadrados de construcción | 42.91 | 42.91
OAX240402495942 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400
OAX250202546727 | Metros | 698 | 698
OAX240402469901 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
OAX240402469913 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960
OAX240402469921 | Metros lineales | 1104 | 1104
OAX240402469929 | Metros lineales | 700 | 700
OAX240402469944 | Kilómetro | 9 | 9
OAX240402470066 | Metros cuadrados de construcción | 1950 | 1950
OAX240402470078 | Metros lineales | 860 | 860
OAX240402470088 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
OAX240402470116 | Metros Cuadrados | 330 | 330
OAX240402470133 | Metros lineales | 1556.5 | 1556.5
OAX240402470149 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
OAX240402470169 | Metros cuadrados de construcción | 978 | 978
OAX240402470171 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522
OAX240402470183 | Metros lineales | 2616.2 | 2616.2
OAX240402470205 | Metros cuadrados de construcción | 396 | 396
OAX240402470246 | Metros lineales | 20 | 20
OAX240402470250 | Kilómetro | 45.68 | 45.68
OAX240402470271 | Kilómetro | 54.45 | 54.45
OAX240402470273 | PROYECTO(S) | 1 | 20
OAX240402470428 | Metros lineales | 620.8 | 620.8
OAX240402471632 | Metros cuadrados de construcción | 1225 | 1225
OAX240402471702 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX240402471734 | Metros cuadrados de construcción | 435 | 435
OAX240402471867 | Piezas | 8 | 8
OAX240402471941 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX240402471952 | Metros Cuadrados | 395 | 395
OAX240402471997 | Metros Cuadrados | 40 | 40
OAX240402472009 | Metros Cuadrados | 583.5 | 583.5
OAX240402472018 | Metros Cuadrados | 750 | 750
OAX240402472221 | PROYECTO(S) | 1 | 9
OAX240402472286 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX240402472294 | Metros Cuadrados | 549 | 549
OAX240402472308 | Metros lineales | 34 | 34
OAX240402472321 | Metros lineales | 278.44 | 278.44
OAX240402472338 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402472461 | Metros Cuadrados | 82 | 82
OAX240402472479 | Metros lineales | 2900 | 2900
OAX240402472531 | Piezas | 1 | 1
OAX240402479205 | Metros Cuadrados | 113.75 | 138.25
OAX240402479482 | Metros cuadrados de construcción | 67.15 | 67.15
OAX240402479673 | Metros lineales | 164 | 164
OAX240402479742 | Metros lineales | 54 | 54
OAX240402479798 | Piezas | 52 | 52
OAX240402479893 | Metros Cuadrados | 563.46 | 563.46
OAX240402480005 | Piezas | 14 | 14
OAX240402480148 | Metros cúbicos | 4850 | 4850
OAX240402480222 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240402480234 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402480254 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX240402480283 | Metros cúbicos | 28 | 28
OAX240402480311 | Metros lineales | 1 | 1
OAX240402480351 | Metros cuadrados de construcción | 130 | 130
OAX240402480376 | Metros lineales | 1 | 1
OAX240402480395 | Metros lineales | 1100 | 1100
OAX240402480458 | Metros lineales | 622 | 622
OAX240402480475 | Metros lineales | 30 | 30
OAX240402480562 | Metros lineales | 544 | 544
OAX240402480624 | Metros lineales | 640 | 640
OAX240402480793 | Metros cuadrados de construcción | 238 | 238
OAX240402480969 | Metros cuadrados de construcción | 82 | 82
OAX240402481067 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402481125 | Metros lineales | 3160 | 3160
OAX240402481190 | Metros Cuadrados | 113.4 | 113.4
OAX240402481268 | Metros cuadrados de construcción | 102.76 | 102.76
OAX240402481311 | Metros lineales | 574 | 574
OAX240402481319 | Metros Cuadrados | 138.64 | 138.64
OAX240402481502 | Metros cuadrados de construcción | 604.95 | 604.95
OAX240402481731 | Metros Cuadrados | 77 | 77
OAX240402481836 | Metros lineales | 122 | 122
OAX240402481914 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402482040 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
OAX240402482166 | Piezas | 1 | 1
OAX240402482206 | Metros cuadrados de construcción | 107.15 | 107.15
OAX240402482293 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275
OAX240402482319 | Piezas | 1 | 1
OAX240402488517 | Kilómetro | 3.75 | 3.75
OAX240402488548 | Metros lineales | 108 | 108
OAX240402488644 | Metros lineales | 442 | 442
OAX240402488662 | Metros cuadrados de construcción | 153 | 153
OAX240402488687 | Metros Cuadrados | 442 | 442
OAX240402488717 | Metros lineales | 1465.6 | 1465.6
OAX240402488766 | Metros Cuadrados | 547 | 547
OAX240402488872 | Piezas | 40 | 40
OAX240302414586 | Metros cuadrados de construcción | 270 | 270
OAX240302414610 | Metros cuadrados de construcción | 314 | 314
OAX240302414635 | Metros cúbicos | 176 | 176
OAX240302414671 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX240302414685 | Metros Cuadrados | 539.62 | 539.62
OAX240302414773 | Kilómetro | 16 | 16
OAX240302414802 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
OAX240302418337 | Metros lineales | 3369.8 | 3369.8
OAX240302418402 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX240302418407 | Metros lineales | 420 | 420
OAX240302418409 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302418586 | Metros cuadrados de construcción | 295 | 295
OAX240302418602 | Metros cúbicos | 144.81 | 144.81
OAX240302419194 | Piezas | 1 | 1
OAX240302419255 | Metros lineales | 50 | 36
OAX240302419777 | Metros Cuadrados | 1212.7 | 1212.7
OAX240302419831 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750
OAX240302419877 | Metros Cuadrados | 792.2 | 792.2
OAX240302419913 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240302420380 | Metros lineales | 1 | 1
OAX240302420898 | Metros Cuadrados | 206.4 | 206.4
OAX240302421038 | Metros cuadrados de construcción | 154 | 154
OAX240302421620 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX240302422271 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302423039 | Metros Cuadrados | 638.04 | 638.04
OAX240302423048 | Metros cuadrados de construcción | 1165.1 | 1165.1
OAX240302423365 | Metros Cuadrados | 544 | 544
OAX240302423761 | Metros lineales | 1671.2 | 1671.2
OAX240302423762 | Metros Cuadrados | 557.44 | 557.44
OAX240302423763 | Metros Cuadrados | 740 | 740
OAX240302423771 | Metros lineales | 163 | 163
OAX240302423828 | Piezas | 1 | 1
OAX240302424092 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
OAX240302424706 | Piezas | 1 | 1
OAX240302424754 | Metros Cuadrados | 660 | 660
OAX240302424794 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX240302425160 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240302425177 | Piezas | 1 | 1
OAX240302425190 | Metros lineales | 3500 | 3500
OAX240302425196 | Piezas | 1 | 1
OAX240302425197 | Piezas | 20 | 20
OAX240302425203 | Metros lineales | 155 | 155
OAX240302425254 | Metros cuadrados de construcción | 715.2 | 715.2
OAX240302425257 | Metros lineales | 210 | 210
OAX240302425286 | Metros Cuadrados | 660 | 660
OAX240302425313 | Kilómetro | 14.2 | 14.2
OAX240302425657 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302425699 | Metros lineales | 181.4 | 181.4
OAX240302425798 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX240302425799 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
OAX240302425800 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX240302425803 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX240302425938 | Metros cúbicos | 2773.5 | 2773.5
OAX240302426032 | Metros cúbicos | 3374.1 | 3374.1
OAX240302426075 | Metros Cuadrados | 348 | 348
OAX240302426111 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX240302426113 | Metros cúbicos | 3248.7 | 3248.7
OAX240302426149 | Metros Cuadrados | 679 | 679
OAX240302426242 | Metros cúbicos | 145.6 | 145.6
OAX240302426291 | Metros lineales | 265 | 265
OAX240302426304 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX240302426359 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302426364 | Metros cuadrados de construcción | 1325.5 | 1325.5
OAX240302426366 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302426372 | Kilómetro | 13.3 | 13.3
OAX240302426377 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302426542 | Piezas | 250 | 250
OAX240302426544 | Piezas | 5 | 5
OAX240302426554 | Kilómetro | 9 | 9
OAX240302426575 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589
OAX240302426635 | Metros lineales | 140 | 140
OAX240302426686 | Metros lineales | 227 | 227
OAX240302426730 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX240302426745 | Metros lineales | 1853 | 1853
OAX240302426751 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240302426814 | Metros cúbicos | 179.2 | 179.2
OAX240302426895 | Metros Cuadrados | 817 | 817
OAX240302426899 | Metros lineales | 6833 | 6833
OAX240302427042 | Metros lineales | 554 | 554
OAX240302427087 | Metros lineales | 3637 | 3637
OAX240302427331 | Metros Cuadrados | 248 | 248
OAX240302428548 | Metros lineales | 226.99 | 226.99
OAX240302428552 | Metros Cuadrados | 510.5 | 510.5
OAX240302428555 | Kilómetro | 8 | 8
OAX240302428721 | Metros cuadrados de construcción | 574.2 | 574.2
OAX240302428813 | Metros Cuadrados | 819.2 | 819.2
OAX240202374727 | Metros lineales | 75 | 75
OAX14150300565793 | Equipamiento | 1 | 1
OAX250202546685 | Metros | 698 | 698
OAX240302428879 | Metros cúbicos | 120 | 120
OAX240302429542 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240302429878 | Kilómetro | 30 | 30
OAX240302430125 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX240302430152 | Metros Cuadrados | 648 | 648
OAX240302430164 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 108
OAX240302430504 | Metros Cuadrados | 580 | 580
OAX240302430642 | Metros lineales | 538 | 538
OAX240302430967 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240302431036 | Piezas | 500 | 650
OAX240302431079 | Metros lineales | 230 | 230
OAX240302432207 | Metros lineales | 750 | 750
OAX240302432304 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302432533 | Metros lineales | 246 | 246
OAX240302432568 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
OAX240302433020 | Metros Cuadrados | 2123.8 | 700
OAX240302433369 | Metros Cuadrados | 1312.12 | 1312.12
OAX240302433390 | Metros cuadrados de construcción | 56 | 56
OAX240302433656 | Metros Cuadrados | 618 | 618
OAX240302433796 | Metros lineales | 1890.37 | 1890.37
OAX240302434040 | Metros Cuadrados | 436.11 | 300
OAX240302434162 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240302434397 | Metros lineales | 369.54 | 369.54
OAX240302434907 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960
OAX240302435048 | Metros lineales | 5100 | 5100
OAX240302435210 | Kilómetro | 18.5 | 18.5
OAX240302435470 | Metros lineales | 32 | 32
OAX240302435529 | Metros cuadrados de construcción | 138 | 138
OAX240302435707 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302435742 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
OAX240302435837 | Metros lineales | 1979.7 | 1979.7
OAX240302436089 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX240302436645 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
OAX240302436988 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX240302437021 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302437092 | Metros lineales | 440 | 440
OAX240302437097 | Metros lineales | 115.7 | 115.7
OAX240302437132 | Metros lineales | 106 | 106
OAX240302437166 | Metros cuadrados de construcción | 3965 | 3965
OAX240302437216 | Metros lineales | 400 | 400
OAX240302437426 | Metros lineales | 1611.7 | 1611.7
OAX240302437575 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302437758 | Metros lineales | 660 | 660
OAX240302437876 | Metros lineales | 240 | 240
OAX240302437884 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302437904 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302438007 | Metros Cuadrados | 51960 | 51960
OAX240302439731 | MANUAL(ES) | 1 | 1
OAX240302439732 | Otros | 1 | 1
OAX240302439772 | Piezas | 13 | 13
OAX240302439788 | Otros | 2 | 2
OAX240302439788 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
OAX240302439813 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
OAX240302439817 | Otros | 1 | 1
OAX240302439817 | MANUAL(ES) | 3 | 3
OAX240402451116 | Metros Cuadrados | 46.8 | 46.8
OAX240402455999 | Piezas | 10 | 10
OAX240402457148 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402457160 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402457161 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402457162 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402457163 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402457234 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402457248 | Metros Cuadrados | 608 | 608
OAX240402457255 | Metros Cuadrados | 405 | 405
OAX240402457326 | Metros lineales | 2500 | 2500
OAX240402457469 | Metros lineales | 550 | 550
OAX240402457520 | Piezas | 75 | 75
OAX240402457659 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402457806 | Kilómetro | 2 | 2
OAX240402457810 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240402458069 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240402458078 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402458080 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX240402458085 | Metros lineales | 800 | 800
OAX240402458126 | Kilómetro | 6 | 6
OAX240402458203 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX240402458293 | Metros Cuadrados | 840 | 840
OAX240402458331 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX240402458554 | Metros Cuadrados | 4696 | 4696
OAX240402458997 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 280
OAX240402459760 | Piezas | 1 | 1
OAX240402460171 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX240402460662 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8
OAX240402460666 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8
OAX240402461585 | Metros lineales | 1002 | 1002
OAX240402461605 | Metros cuadrados de construcción | 25.95 | 25.95
OAX240402461655 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX240402461998 | Kilómetro | 5 | 5
OAX240402462089 | Metros lineales | 2500 | 2500
OAX240402462152 | Piezas | 22 | 22
OAX240402462288 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX240402463085 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
OAX240402463418 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402463426 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX240402463446 | Metros cuadrados de construcción | 2157.5 | 2157.5
OAX240402463460 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
OAX240402463684 | Piezas | 1 | 1
OAX240402463711 | Metros Cuadrados | 225 | 225
OAX240402463729 | Metros cúbicos | 1120 | 1120
OAX240402463744 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX240402463766 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX240402463858 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX240402463924 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402463965 | Metros Cuadrados | 768.76 | 768.76
OAX240402463982 | Metros Cuadrados | 204.65 | 204.65
OAX240402463999 | Metros Cuadrados | 448 | 448
OAX240402464011 | Metros cúbicos | 4225 | 4225
OAX240402464090 | Metros Cuadrados | 1066.5 | 1066.5
OAX240402464107 | Metros Cuadrados | 187.79 | 187.79
OAX240402464162 | Metros lineales | 1900 | 1900
OAX240402464175 | Metros Cuadrados | 632.5 | 632.5
OAX240402464218 | Metros lineales | 664 | 664
OAX240402464222 | Metros Cuadrados | 5997.7 | 5997.7
OAX240402464335 | Metros Cuadrados | 788.8 | 788.8
OAX240402464354 | Metros lineales | 60 | 60
OAX240402464401 | Metros Cuadrados | 328.4 | 328.4
OAX240402464403 | Metros Cuadrados | 160 | 160
OAX240402464407 | Metros lineales | 1804 | 1804
OAX240402464409 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240402464512 | Piezas | 1 | 1
OAX240402464516 | Piezas | 1 | 1
OAX240402464520 | Metros lineales | 250 | 250
OAX240402464628 | Metros Cuadrados | 80 | 80
OAX240402464769 | Metros Cuadrados | 1000 | 1020
OAX240402464814 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402464816 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402464824 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402464839 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240402464854 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402464926 | Kilómetro | 4 | 4
OAX240402464951 | Metros Cuadrados | 326.82 | 326.82
OAX240402464980 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
OAX240402464999 | Metros cuadrados de construcción | 2040 | 2040
OAX240402465040 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
OAX240402465076 | Piezas | 81 | 81
OAX240402465122 | Kilómetro | 4 | 4
OAX240402465175 | Metros cuadrados de construcción | 2112 | 2112
OAX240402465214 | Metros lineales | 316 | 316
OAX240402465216 | Metros Cuadrados | 707.57 | 707.57
OAX240402465258 | Metros Cuadrados | 744 | 744
OAX240402465301 | Metros lineales | 1235.5 | 1235.5
OAX240402465375 | Metros lineales | 301 | 301
OAX240402465378 | Metros lineales | 1238.1 | 1238.1
OAX240402465386 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240402465392 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240402465439 | Metros cuadrados de construcción | 167.9 | 167.9
OAX240402465591 | Metros Cuadrados | 135.18 | 135.18
OAX240402465649 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402465711 | Metros Cuadrados | 171 | 171
OAX250202546711 | Metros | 698 | 698
OAX250202546717 | Metros | 698 | 698
OAX240402465764 | Metros cúbicos | 630 | 630
OAX240402465772 | Metros cuadrados de construcción | 2050 | 2050
OAX240402465774 | Metros cuadrados de construcción | 3300 | 3300
OAX240402465778 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
OAX240402465961 | Metros cuadrados de construcción | 1872 | 1872
OAX240402466009 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402466053 | Metros cúbicos | 410.63 | 410.63
OAX240402466270 | Metros Cuadrados | 456 | 456
OAX240402466373 | Metros Cuadrados | 150.19 | 150.19
OAX240402466391 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX240402466521 | Metros Cuadrados | 345 | 345
OAX240402470279 | Metros Cuadrados | 845 | 845
OAX240402470280 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402470287 | Metros cuadrados de construcción | 282 | 282
OAX240402470297 | Metros Cuadrados | 536 | 536
OAX240402470299 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402470303 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402470350 | Kilómetro | 3 | 3
OAX240402470375 | Metros lineales | 313.34 | 313.34
OAX240402470380 | Kilómetro | 5.88 | 5.88
OAX240402470396 | Metros lineales | 890 | 890
OAX240402470436 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX240402470438 | Metros Cuadrados | 965.25 | 965.25
OAX240402470620 | Piezas | 22 | 22
OAX240402470680 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402470698 | Metros lineales | 90 | 90
OAX240402470751 | Metros lineales | 60 | 60
OAX240402470763 | Metros lineales | 90 | 90
OAX240402470792 | Metros Cuadrados | 228.41 | 228.41
OAX240402470810 | Metros Cuadrados | 1656.9 | 1656.9
OAX240402471002 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
OAX240402471080 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402471156 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX240402471177 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX240402471232 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
OAX240402471275 | Metros lineales | 45 | 45
OAX240402471519 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288
OAX240402471562 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX240402472032 | Metros cúbicos | 500 | 500
OAX240402472041 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX240402472056 | Piezas | 6 | 6
OAX240402472095 | Piezas | 1 | 1
OAX240402472171 | Metros lineales | 18 | 18
OAX240402472352 | Metros lineales | 176.7 | 176.7
OAX240402472386 | Metros Cuadrados | 2513 | 2513
OAX240402472442 | Piezas | 1 | 1
OAX240402472563 | Piezas | 1 | 1
OAX240402480033 | Metros Cuadrados | 424 | 421
OAX240402481364 | Metros cuadrados de construcción | 258 | 258
OAX240402481459 | Metros lineales | 420 | 420
OAX240402482130 | Metros cuadrados de construcción | 505.63 | 505.63
OAX240402482323 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX240402482700 | Piezas | 1 | 1
OAX240402482796 | Piezas | 1 | 1
OAX240402482811 | Piezas | 1 | 1
OAX240402482815 | Metros lineales | 58 | 58
OAX240402483262 | Metros lineales | 385 | 385
OAX240402483440 | Metros lineales | 2116 | 2116
OAX240402483522 | Metros Cuadrados | 67 | 67
OAX240402483603 | Metros lineales | 89 | 89
OAX240402483693 | Metros cuadrados de construcción | 264.18 | 264.18
OAX240402483911 | Metros Cuadrados | 875 | 875
OAX240402484915 | Metros Cuadrados | 110 | 110
OAX240402484977 | Kilómetro | 9 | 9
OAX240402485178 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX240402485493 | Metros cuadrados de construcción | 139.14 | 139.14
OAX240402485524 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402485586 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX240402485628 | Piezas | 23 | 23
OAX240402485637 | Metros Cuadrados | 875.94 | 875.94
OAX240302425106 | Metros lineales | 380 | 380
OAX240402457959 | Metros lineales | 200 | 200
OAX250202546746 | Metros | 660 | 660
OAX240402485783 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402485883 | Piezas | 1 | 1
OAX240402485891 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402485916 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402485942 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402485955 | Metros lineales | 152 | 152
OAX240402486064 | Metros Cuadrados | 648 | 648
OAX240402486430 | Metros cúbicos | 3600 | 3600
OAX240402486538 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402487379 | Metros lineales | 8533.6 | 8533.6
OAX240402487411 | Metros lineales | 310 | 310
OAX240402487631 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402487646 | Metros lineales | 198 | 198
OAX240402487810 | Metros Cuadrados | 318240 | 318240
OAX240402487882 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX240402487925 | Piezas | 639 | 639
OAX240402488008 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX240402488460 | Metros cuadrados de construcción | 243.98 | 243.98
OAX240402490249 | Metros lineales | 150 | 150
OAX240402490470 | Piezas | 1 | 1
OAX240402490473 | Piezas | 3 | 3
OAX240402490582 | Metros lineales | 400 | 400
OAX240402490751 | Piezas | 1 | 1
OAX240402490876 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX240402491047 | Metros Cuadrados | 104.72 | 104.72
OAX240402491093 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX240402491220 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX240402491378 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240402491415 | Metros lineales | 20 | 20
OAX240402491497 | Metros Cuadrados | 830 | 830
OAX240402491523 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
OAX240402491543 | Metros lineales | 499.95 | 499.95
OAX240402491561 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
OAX240402491625 | Metros Cuadrados | 215 | 215
OAX240402491629 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402491650 | Metros cúbicos | 45 | 45
OAX240402491690 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402491693 | Metros Cuadrados | 1673.6 | 1673.6
OAX240402491699 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402491708 | Metros cuadrados de construcción | 1028.8 | 1028.8
OAX240402491719 | Metros lineales | 237.6 | 237.6
OAX240402491733 | Metros Cuadrados | 410 | 410
OAX240402491804 | Kilómetro | 11 | 11
OAX240402491822 | Metros Cuadrados | 241 | 241
OAX240402491855 | Metros Cuadrados | 50 | 50
OAX240402491860 | Metros lineales | 67.2 | 144.8
OAX240402491864 | Metros lineales | 13 | 13
OAX240402491997 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45
OAX240402492040 | Piezas | 5 | 5
OAX240402492256 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240402492266 | Metros lineales | 150 | 150
OAX240402492285 | Metros lineales | 155 | 155
OAX240402492294 | Metros Cuadrados | 75.34 | 75.34
OAX240402492347 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402492361 | Metros lineales | 38 | 38
OAX240402492366 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
OAX240402492381 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
OAX240402492467 | Metros lineales | 306 | 306
OAX240402492640 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
OAX240402492831 | Piezas | 1 | 1
OAX240402492864 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45
OAX240402492865 | Metros lineales | 44 | 44
OAX240402492901 | Metros cúbicos | 108.86 | 108.86
OAX240402492955 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240402492973 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402492975 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402492977 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402492981 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402493174 | Metros lineales | 900 | 900
OAX240402493333 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402493338 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402493735 | Metros lineales | 340 | 340
OAX240402493780 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240402493886 | Metros lineales | 120 | 120
OAX240402494016 | Metros lineales | 11 | 11
OAX240402494063 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX240402494082 | Kilómetro | 11 | 11
OAX240402494156 | Metros lineales | 618 | 618
OAX240402494184 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260
OAX240402494305 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402494359 | Metros lineales | 60 | 60
OAX240402494475 | Metros Cuadrados | 780 | 780
OAX240402494505 | Metros Cuadrados | 1051.65 | 1051.65
OAX240402495476 | Kilómetro | 30 | 30
OAX240402495481 | Piezas | 100 | 100
OAX240402495490 | Metros Cuadrados | 1601.8 | 1601.8
OAX240402495540 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX240402495566 | Metros lineales | 78 | 78
OAX240402495574 | Metros lineales | 1189 | 1189
OAX240402495624 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402495630 | Piezas | 1 | 1
OAX240402495646 | Piezas | 6 | 6
OAX240402495649 | Piezas | 1 | 1
OAX240402495695 | Metros Cuadrados | 891 | 891
OAX240402495788 | Metros cuadrados de construcción | 71.04 | 71.04
OAX240402495836 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580
OAX240402495844 | Metros lineales | 368 | 368
OAX240402495877 | Metros lineales | 1254 | 1254
OAX240402495878 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402495879 | Metros lineales | 88.71 | 88.71
OAX240402495898 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402495903 | Metros Cuadrados | 1400.8 | 1400.8
OAX240402495904 | Metros lineales | 65 | 65
OAX240402495915 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240402495920 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX240402495932 | Metros Cuadrados | 1995 | 1995
OAX240402495944 | Metros lineales | 698 | 698
OAX240402495970 | Metros Cuadrados | 810 | 810
OAX240402496036 | Piezas | 80 | 80
OAX240402496168 | Piezas | 1 | 1
OAX240402496203 | Metros Cuadrados | 25000 | 25000
OAX240402496294 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402496304 | Metros Cuadrados | 190 | 190
OAX240402496321 | Metros Cuadrados | 572.4 | 572.4
OAX240402496441 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402496520 | Metros lineales | 968.82 | 968.82
OAX240402496604 | Metros Cuadrados | 476 | 476
OAX240402496717 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402496728 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX240402497876 | Piezas | 4 | 4
OAX250202546486 | Metros | 660 | 660
OAX250202546488 | Metros | 660 | 660
OAX250202546794 | Metros | 659 | 659
OAX250202546805 | Metros | 698 | 698
OAX250202547060 | Metros lineales | 1400 | 1400
OAX250202547064 | Metros lineales | 44.3 | 44.3
OAX240402498582 | Piezas | 77 | 77
OAX240402498617 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
OAX240402498641 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
OAX240402498702 | Piezas | 38 | 38
OAX240402498731 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
OAX240402498918 | Piezas | 1432 | 1432
OAX240402498977 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX240402499288 | Metros Cuadrados | 2920 | 2920
OAX240402499381 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
OAX240402499459 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX240402499477 | Metros lineales | 1.5 | 1.5
OAX240402499561 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402499615 | Metros lineales | 110 | 110
OAX240402499672 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402499688 | Piezas | 22 | 22
OAX240402499702 | Metros lineales | 266 | 266
OAX240402499738 | Piezas | 6 | 6
OAX240402499746 | Piezas | 1 | 1
OAX240402499782 | Metros Cuadrados | 21585 | 21585
OAX240402499810 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX240402500036 | Piezas | 1 | 1
OAX240402500042 | Piezas | 1 | 1
OAX240402500050 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX240402500060 | Piezas | 3 | 3
OAX240402500066 | Piezas | 1 | 1
OAX240402500079 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX240402500090 | Metros lineales | 170 | 170
OAX240402500096 | Piezas | 1 | 1
OAX240402500100 | Metros lineales | 700 | 50
OAX240402500106 | Piezas | 3 | 3
OAX240402500112 | Metros Cuadrados | 460 | 460
OAX240402500159 | Metros Cuadrados | 4508 | 4508
OAX240402500265 | Metros cuadrados de construcción | 223.61 | 223.61
OAX240402500279 | Hectárea | 1.52 | 1.52
OAX240402500284 | Kilómetro | 1.14 | 1.14
OAX240402507581 | Metros lineales | 11 | 11
OAX240402507601 | Metros lineales | 6500 | 6500
OAX240402507671 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402507681 | Metros lineales | 47 | 47
OAX240402508285 | Piezas | 45 | 45
OAX240402508303 | Metros lineales | 92 | 92
OAX240402508383 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402508391 | Piezas | 29 | 29
OAX240402508396 | Piezas | 21 | 21
OAX240402508423 | Metros lineales | 92 | 92
OAX240402508433 | Metros lineales | 30 | 30
OAX240402508458 | Piezas | 3 | 3
OAX240402508474 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
OAX240402508476 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402508499 | Metros lineales | 7 | 7
OAX240402508500 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
OAX240402508569 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402508583 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
OAX240402508605 | Piezas | 15 | 15
OAX240402508619 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX240402508635 | Piezas | 35 | 35
OAX240402508644 | Metros lineales | 5000 | 5000
OAX240402508648 | Metros lineales | 360 | 360
OAX240402458972 | Metros lineales | 646 | 646
OAX250202546492 | Metros | 562 | 562
OAX250202546509 | Metros | 689 | 689
OAX250202547066 | Metros Cuadrados | 5233.85 | 5233.85
OAX240402492364 | Metros Cuadrados | 550 | 550
OAX250202546523 | Metros | 963 | 963
OAX250202546528 | Metros | 669 | 669
OAX250202546830 | Metros | 987 | 987
OAX250202546842 | Metros | 698 | 698
OAX250202547071 | Metros lineales | 562.01 | 562.01
OAX250202546532 | Metros | 698 | 698
OAX250202546544 | Metros | 369 | 369
OAX250202546848 | Metros | 653 | 653
OAX250202546863 | Metros | 987 | 987
OAX240402471518 | Metros lineales | 1 | 1
OAX240402471316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240402471553 | Metros lineales | 1 | 1
OAX250202546615 | Metros Cuadrados | 986 | 986
OAX250202546626 | Metros | 326 | 326
OAX250202546628 | Piezas | 35 | 35
OAX250202546633 | Metros | 698 | 698
OAX250202546642 | Metros | 659 | 659
OAX240202356502 | Kilómetro | 3 | 3
OAX240202356898 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
OAX240202357735 | Kilómetro | 13 | 13
OAX240202357905 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202359112 | Kilómetro | 23 | 23
OAX240202360856 | Metros lineales | 160 | 160
OAX240202361379 | Kilómetro | 20 | 20
OAX240202361679 | Kilómetro | 18 | 18
OAX240202361959 | Metros lineales | 160 | 160
OAX240202362134 | Kilómetro | 8 | 8
OAX240202363719 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202366190 | Kilómetro | 7.86 | 7.86
OAX240202366933 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202367269 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202368259 | Metros lineales | 250 | 250
OAX240202369121 | Metros lineales | 170 | 170
OAX240202369649 | Metros lineales | 1466.6 | 1466.6
OAX240202370837 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202374285 | Metros Cuadrados | 1376.5 | 1376.5
OAX240202375417 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202546666 | Metros | 698 | 698
OAX240202377490 | Metros Cuadrados | 1782.5 | 1782.5
OAX240202377632 | Metros Cuadrados | 988.77 | 988.77
OAX240202378069 | Metros Cuadrados | 527 | 527
OAX240202378479 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX240202378548 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
OAX240202378900 | Piezas | 6 | 6
OAX240202378916 | Metros lineales | 600 | 300
OAX240202378920 | Piezas | 22 | 22
OAX240202380451 | Metros Cuadrados | 1760.2 | 1760.2
OAX240202381255 | Metros lineales | 615 | 615
OAX240202381384 | Metros Cuadrados | 727.76 | 727.76
OAX240202381533 | Metros lineales | 57 | 57
OAX240202382332 | Metros Cuadrados | 950.63 | 950.63
OAX240202382856 | Metros lineales | 1221.7 | 1221.7
OAX240202382944 | Metros Cuadrados | 735.2 | 735.2
OAX240202383356 | Metros Cuadrados | 644.62 | 644.62
OAX240202383433 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
OAX240202384882 | Metros cúbicos | 77.16 | 195.62
OAX240202385045 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX240202385569 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
OAX240202385730 | Metros Cuadrados | 675 | 675
OAX240202385905 | Kilómetro | 6 | 6
OAX240202386049 | Kilómetro | 8 | 8
OAX240202387139 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX240202392425 | Metros lineales | 15030 | 15030
OAX240202392766 | Metros cuadrados de construcción | 161.95 | 161.95
OAX240202392785 | Metros lineales | 88 | 88
OAX240202392796 | Piezas | 13 | 13
OAX240202392809 | Piezas | 10 | 10
OAX240202392825 | Metros cúbicos | 3747 | 3747
OAX240202392844 | Metros cuadrados de construcción | 1680 | 1680
OAX240202392879 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
OAX240202392887 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
OAX240202392901 | Metros cúbicos | 190.09 | 190.09
OAX240202392918 | Metros cúbicos | 30 | 30
OAX240202392929 | Metros lineales | 30 | 30
OAX240202392943 | Metros cúbicos | 48.51 | 48.51
OAX240202392949 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260
OAX240202392959 | Metros cuadrados de construcción | 1397.94 | 1397.94
OAX240202393000 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202393980 | Metros lineales | 886.37 | 886.37
OAX240202394479 | Metros Cuadrados | 1266 | 1266
OAX240202394487 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202394512 | Metros Cuadrados | 191.1 | 191.1
OAX240202395090 | Metros Cuadrados | 556 | 556
OAX240302410950 | Metros lineales | 1164.1 | 1164.1
OAX240302410971 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX240302410984 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX240302411196 | Metros cúbicos | 6000 | 6000
OAX240302411292 | Metros lineales | 50.7 | 50.7
OAX240302411468 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240302411501 | Metros Cuadrados | 447 | 447
OAX240302412140 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302412351 | Metros lineales | 7310 | 7310
OAX240302412539 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302412935 | Piezas | 11 | 11
OAX240302412965 | Piezas | 8 | 8
OAX240302412994 | Piezas | 12 | 12
OAX240302413004 | Metros cuadrados de construcción | 208 | 208
OAX240302413013 | Piezas | 4 | 4
OAX240302413067 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240302413081 | Metros cuadrados de construcción | 1705 | 1705
OAX240302413119 | Piezas | 261 | 261
OAX240302413709 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302413809 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX240302413810 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825
OAX240302413825 | Piezas | 20 | 20
OAX240302413827 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69
OAX240302413830 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
OAX240302413832 | Metros cuadrados de construcción | 558 | 558
OAX240302413868 | Metros lineales | 23 | 23
OAX240302413928 | Metros lineales | 50 | 50
OAX240302413979 | Metros cuadrados de construcción | 532.95 | 532.95
OAX240302414072 | Metros cuadrados de construcción | 120.8 | 120.8
OAX240302414075 | Metros lineales | 120 | 120
OAX240302414101 | Metros cuadrados de construcción | 95.52 | 95.52
OAX240302414134 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX240302414211 | Metros lineales | 286 | 286
OAX240302414220 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX240302414265 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302414337 | Metros cuadrados de construcción | 178 | 178
OAX240302414345 | Metros lineales | 150 | 150
OAX240302414356 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX240302414408 | Metros cuadrados de construcción | 1615 | 1615
OAX240302414436 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430
OAX240302414477 | Metros cúbicos | 211.94 | 211.94
OAX240302414498 | Metros cuadrados de construcción | 1365.54 | 1365.54
OAX240302414555 | Metros lineales | 64.4 | 64.4
OAX240302414572 | Metros cuadrados de construcción | 237 | 237
OAX240302414580 | Metros lineales | 70 | 70
OAX250202544208 | Piezas | 20 | 20
OAX250202544209 | Piezas | 20 | 20
OAX250202544210 | Piezas | 21 | 21
OAX250202544211 | Piezas | 18 | 18
OAX250202544425 | Metros | 169 | 169
OAX250202540425 | Metros lineales | 287 | 287
OAX250202540426 | Metros Cuadrados | 56 | 56
OAX250202540428 | Metros Cuadrados | 156 | 156
OAX250202540430 | Metros lineales | 800 | 800
OAX250202540432 | Metros Cuadrados | 645 | 645
OAX250202540433 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX250202540434 | Metros Cuadrados | 231595.07 | 231595.07
OAX250202540435 | Metros Cuadrados | 429 | 429
OAX250202540436 | Metros Cuadrados | 1221.82 | 1221.82
OAX250202540439 | Metros Cuadrados | 156.64 | 156.64
OAX250202540440 | Metros Cuadrados | 679.42 | 679.42
OAX250202540441 | Metros Cuadrados | 364000 | 364000
OAX250202540442 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
OAX250202540443 | Metros lineales | 1349 | 1349
OAX250202540444 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540445 | Kilómetro | 4 | 4
OAX250202540447 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202540448 | Metros lineales | 3575.28 | 3575.28
OAX250202540449 | Metros Cuadrados | 253 | 253
OAX250202540450 | Metros Cuadrados | 980 | 980
OAX250202540452 | Metros Cuadrados | 549.5 | 549.5
OAX250202540453 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX250202540454 | Metros lineales | 120 | 120
OAX250202540455 | Metros Cuadrados | 42.92 | 42.92
OAX250202540456 | Metros Cuadrados | 448 | 448
OAX250202540457 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540458 | Metros Cuadrados | 532.95 | 532.95
OAX250202540459 | Metros Cuadrados | 488.64 | 488.64
OAX250202540460 | Metros Cuadrados | 143.67 | 143.67
OAX250202540461 | Metros Cuadrados | 527.65 | 527.65
OAX250202540462 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202540463 | Piezas | 8 | 8
OAX250202540464 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540465 | Piezas | 7 | 7
OAX250202540466 | Metros cúbicos | 42 | 42
OAX250202540467 | Metros Cuadrados | 1298.88 | 1298.88
OAX250202540468 | Metros lineales | 110 | 110
OAX250202540469 | Metros lineales | 489.8 | 489.8
OAX250202540470 | Metros lineales | 173.99 | 173.99
OAX250202540471 | Metros Cuadrados | 996 | 996
OAX250202540472 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915
OAX250202540473 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX250202540474 | Metros Cuadrados | 702 | 702
OAX250202540475 | Metros Cuadrados | 1355.84 | 1355.84
OAX250202540476 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX250202540477 | Metros Cuadrados | 6528 | 6528
OAX250202540478 | Metros Cuadrados | 797 | 797
OAX250202540479 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
OAX250202540480 | Metros Cuadrados | 4656 | 4656
OAX250202540481 | Metros Cuadrados | 1654 | 1654
OAX250202540482 | Metros lineales | 166 | 166
OAX250202540483 | Metros Cuadrados | 801 | 801
OAX250202540484 | Metros Cuadrados | 911 | 911
OAX250202540485 | Metros Cuadrados | 978.12 | 978.12
OAX250202540486 | Metros lineales | 375 | 375
OAX250202540487 | Metros Cuadrados | 604 | 604
OAX250202540488 | Metros lineales | 247 | 247
OAX250202540489 | Metros lineales | 150 | 150
OAX250202540490 | Metros Cuadrados | 576.6 | 576.6
OAX250202540491 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202544432 | Metros | 203 | 203
OAX250202544435 | Metros | 102 | 102
OAX250202544440 | Metros | 203 | 203
OAX250202540494 | Metros Cuadrados | 824 | 824
OAX250202540495 | Metros lineales | 876 | 876
OAX250202540496 | Piezas | 16 | 16
OAX250202540497 | Metros lineales | 431 | 431
OAX250202540498 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX250202540499 | Metros Cuadrados | 1988 | 1988
OAX250202540500 | Metros lineales | 2971 | 2971
OAX250202540501 | Metros lineales | 2183 | 2183
OAX250202540502 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540503 | Piezas | 168 | 168
OAX250202540504 | Metros Cuadrados | 219 | 219
OAX250202540505 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
OAX250202540506 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX250202540507 | Metros lineales | 957 | 957
OAX250202540508 | Piezas | 9 | 9
OAX250202540509 | Piezas | 12 | 12
OAX250202540510 | Metros Cuadrados | 1151.58 | 1151.58
OAX250202540511 | Metros lineales | 76 | 76
OAX250202540512 | Metros Cuadrados | 702 | 702
OAX250202540513 | Metros cúbicos | 12550 | 12550
OAX250202540514 | Metros Cuadrados | 802 | 802
OAX250202540515 | Metros cúbicos | 22745.52 | 22745.52
OAX250202540516 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
OAX250202540517 | Metros lineales | 1547.4 | 1547.4
OAX250202540518 | Metros Cuadrados | 835 | 835
OAX250202540519 | Kilómetro | 8.8 | 8.8
OAX250202540520 | Kilómetro | 7.96 | 7.96
OAX250202540521 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX250202540522 | Metros cúbicos | 200.94 | 200.94
OAX250202540523 | Metros cúbicos | 94.13 | 94.13
OAX250202540524 | Metros Cuadrados | 613.4 | 613.4
OAX250202540525 | Metros lineales | 2700 | 2700
OAX250202540526 | Metros lineales | 2030 | 2030
OAX250202540527 | Metros lineales | 2688 | 2688
OAX250202540528 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
OAX250202540529 | Metros Cuadrados | 87.55 | 87.55
OAX250202540530 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX250202540532 | Metros Cuadrados | 415.1 | 415.1
OAX250202540533 | Metros lineales | 627 | 627
OAX250202540534 | Metros lineales | 229 | 229
OAX250202540535 | Metros lineales | 547 | 547
OAX250202540536 | Metros Cuadrados | 941 | 941
OAX250202540537 | Metros lineales | 159.31 | 159.31
OAX250202540538 | Metros lineales | 146.02 | 146.02
OAX250202540589 | Metros cúbicos | 150 | 150
OAX250202540590 | Metros lineales | 988 | 988
OAX250202540591 | Metros Cuadrados | 383 | 383
OAX250202540593 | Metros Cuadrados | 153 | 153
OAX250202540672 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202540753 | Metros lineales | 3444.23 | 3444.23
OAX250202540754 | Metros Cuadrados | 336 | 336
OAX250202540755 | Metros Cuadrados | 519 | 519
OAX250202540756 | Metros lineales | 1252 | 1252
OAX250202540757 | Metros Cuadrados | 628.43 | 628.43
OAX250202540758 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX250202540759 | Metros cúbicos | 210.22 | 210.22
OAX250202540760 | Metros Cuadrados | 570 | 570
OAX250202540761 | Metros lineales | 262 | 262
OAX250202540762 | Metros Cuadrados | 666 | 666
OAX250202540763 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX250202540764 | Metros cúbicos | 100 | 100
OAX250202540765 | Metros cúbicos | 80 | 80
OAX250202540766 | Piezas | 30 | 30
OAX250202540767 | Metros Cuadrados | 552.06 | 552.06
OAX250202540768 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540769 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540770 | Metros Cuadrados | 245 | 245
OAX250202540771 | Metros lineales | 3036 | 3036
OAX250202540772 | Metros Cuadrados | 158.76 | 158.76
OAX250202540773 | Metros lineales | 111.7 | 111.7
OAX250202540774 | Kilómetro | 45.98 | 45.98
OAX250202540775 | Metros lineales | 1828 | 1828
OAX250202540776 | Metros lineales | 189 | 189
OAX250202540777 | Metros Cuadrados | 2804.83 | 2804.83
OAX250202540778 | Metros Cuadrados | 668.03 | 668.03
OAX250202540779 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
OAX250202540780 | Metros Cuadrados | 981 | 981
OAX250202540781 | Piezas | 7 | 7
OAX250202540782 | Metros cúbicos | 2606.21 | 2606.21
OAX250202540783 | Metros Cuadrados | 222.48 | 222.48
OAX250202540785 | Metros cúbicos | 32.59 | 32.59
OAX250202540786 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540787 | Metros lineales | 428.89 | 428.89
OAX250202540788 | Metros Cuadrados | 1161.6 | 1161.6
OAX250202540789 | Piezas | 4 | 4
OAX250202540790 | Metros lineales | 1683.42 | 1683.42
OAX250202540791 | Metros cúbicos | 580 | 580
OAX250202540792 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX250202540793 | Metros Cuadrados | 385 | 385
OAX250202540794 | Piezas | 1 | 1
OAX250202544441 | Metros | 213 | 213
OAX250202544446 | Metros | 203 | 203
OAX250202540795 | Metros lineales | 608 | 608
OAX250202540796 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
OAX250202540797 | Metros Cuadrados | 1255.5 | 1255.5
OAX250202540798 | Kilómetro | 4 | 4
OAX250202540799 | Metros cúbicos | 402.96 | 402.96
OAX250202540800 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX250202540801 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX250202540802 | Metros Cuadrados | 2737 | 2737
OAX250202540803 | Metros lineales | 2245 | 2245
OAX250202540804 | Metros Cuadrados | 3842 | 3842
OAX250202540805 | Metros Cuadrados | 664 | 664
OAX250202544450 | Metros Cuadrados | 456 | 456
OAX250202544469 | Metros | 321 | 321
OAX250202542619 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54
OAX250202540539 | Metros Cuadrados | 820.12 | 820.12
OAX250202540540 | Metros Cuadrados | 896.95 | 896.95
OAX250202540541 | Metros Cuadrados | 488.29 | 488.29
OAX250202540542 | Metros lineales | 126.51 | 126.51
OAX250202540543 | Metros Cuadrados | 492 | 492
OAX250202540544 | Metros Cuadrados | 704 | 704
OAX250202540545 | Metros Cuadrados | 820 | 820
OAX250202540546 | Metros lineales | 155 | 155
OAX250202540547 | Metros Cuadrados | 971 | 971
OAX250202540548 | Metros Cuadrados | 886 | 886
OAX250202540549 | Metros Cuadrados | 1424 | 1424
OAX250202540550 | Metros Cuadrados | 756 | 756
OAX250202540551 | Metros Cuadrados | 1414 | 1414
OAX250202540552 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
OAX250202540553 | Metros lineales | 147 | 147
OAX250202540554 | Metros lineales | 15 | 15
OAX250202540555 | Metros Cuadrados | 461 | 461
OAX250202540556 | Metros lineales | 3500 | 3500
OAX250202540557 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540558 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
OAX250202540559 | Metros lineales | 1593.17 | 1593.17
OAX250202540561 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX250202540562 | Metros Cuadrados | 1509 | 1509
OAX250202540563 | Metros Cuadrados | 637 | 637
OAX250202540564 | Metros lineales | 1954 | 1954
OAX250202540565 | Metros Cuadrados | 1389.15 | 1389.15
OAX250202540567 | Metros Cuadrados | 55.06 | 55.06
OAX250202540568 | Metros lineales | 200 | 200
OAX250202540571 | Piezas | 11 | 11
OAX250202540572 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX250202540573 | Metros Cuadrados | 521 | 521
OAX250202540574 | Piezas | 19 | 19
OAX250202540575 | Metros Cuadrados | 135 | 135
OAX250202540576 | Metros Cuadrados | 598 | 598
OAX250202540577 | Metros lineales | 1410 | 1410
OAX250202540578 | Piezas | 32 | 32
OAX250202540579 | Metros Cuadrados | 258.2 | 258.2
OAX250202540580 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX250202540583 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX250202540584 | Metros lineales | 686.93 | 686.93
OAX250202540585 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
OAX250202540586 | Metros Cuadrados | 334380 | 334380
OAX250202540587 | Metros Cuadrados | 19664 | 19664
OAX250202540588 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880
OAX240402487995 | Kilómetro | 5.18 | 5.18
OAX250202542628 | Metros Cuadrados | 532.57 | 532.57
OAX250202544227 | Metros | 543 | 543
OAX250202544228 | Metros | 567 | 567
OAX250202544229 | Metros | 678 | 678
OAX250202544230 | Metros | 456 | 456
OAX250202544231 | Metros | 345 | 345
OAX250202544239 | Metros | 123 | 123
OAX250202544499 | Metros | 213 | 213
OAX250202544503 | Metros | 213 | 213
OAX250202542637 | Kilómetro | 0.32 | 0.32
OAX250202543592 | Piezas | 1 | 1
OAX250202543593 | Piezas | 1 | 1
OAX250202543594 | Metros Cuadrados | 780 | 780
OAX250202543595 | Metros Cuadrados | 18500 | 18500
OAX250202543596 | Metros lineales | 35 | 35
OAX250202543597 | Metros lineales | 123.6 | 123.6
OAX250202543598 | Metros Cuadrados | 164.32 | 164.32
OAX250202543599 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202543601 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
OAX250202543602 | Metros Cuadrados | 462 | 462
OAX250202543604 | Metros Cuadrados | 22 | 22
OAX250202543605 | Metros lineales | 2040 | 2040
OAX250202543607 | Metros cúbicos | 80 | 80
OAX250202543608 | Metros lineales | 45 | 45
OAX250202543609 | Metros lineales | 224 | 224
OAX250202543610 | Metros lineales | 161 | 161
OAX250202543611 | Metros lineales | 150 | 150
OAX250202543612 | Metros lineales | 8018 | 8018
OAX250202543613 | Metros Cuadrados | 75 | 75
OAX250202543614 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX250202543615 | Metros cúbicos | 170 | 203.15
OAX250202543616 | Metros Cuadrados | 286.38 | 286.38
OAX250202543618 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX250202543619 | Piezas | 8 | 8
OAX250202543621 | Piezas | 10 | 10
OAX250202543622 | Metros Cuadrados | 67 | 67
OAX250202543623 | Metros Cuadrados | 990 | 990
OAX250202543625 | Metros lineales | 141 | 141
OAX250202543627 | Metros lineales | 1377 | 1377
OAX250202543628 | Metros lineales | 179 | 179
OAX250202543629 | Metros Cuadrados | 11200 | 11200
OAX250202543630 | Metros lineales | 242 | 242
OAX250202543631 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
OAX250202543632 | Metros Cuadrados | 670 | 670
OAX250202543633 | Metros lineales | 762 | 762
OAX250202543634 | Metros cúbicos | 3261.6 | 3261.6
OAX250202543635 | Metros cúbicos | 3372.5 | 3372.5
OAX250202543636 | Kilómetro | 2 | 2
OAX250202543637 | Metros Cuadrados | 585 | 585
OAX250202544504 | Metros | 251 | 251
OAX250202544506 | Metros lineales | 321 | 321
OAX250202544513 | Metros lineales | 321 | 321
OAX250202544514 | Metros | 421 | 421
OAX240402471924 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202543881 | Kilómetro | 1 | 1
OAX250202543882 | Kilómetro | 1 | 1
OAX250202544536 | Metros | 212 | 212
OAX250202544546 | Metros | 102 | 102
OAX250202530896 | Metros lineales | 260 | 260
OAX250202530897 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX250202530998 | Metros lineales | 152 | 152
OAX250202530999 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202531000 | Piezas | 3 | 3
OAX250202531108 | Metros Cuadrados | 74.36 | 74.36
OAX250202531451 | Metros cúbicos | 2508 | 2508
OAX250202544571 | Metros | 321 | 321
OAX250202544573 | Metros | 215 | 215
OAX250202544576 | Metros | 213 | 213
OAX250202544581 | Metros | 653 | 653
OAX250202531452 | Piezas | 80 | 80
OAX250202531455 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
OAX250202531456 | Metros cúbicos | 100 | 100
OAX250202531457 | Metros Cuadrados | 920 | 920
OAX250202531458 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX250202531583 | Metros Cuadrados | 678.46 | 678.46
OAX250202531606 | Metros cúbicos | 270 | 270
OAX250202531610 | Metros Cuadrados | 870 | 870
OAX240402495451 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX250202544584 | Metros | 236 | 236
OAX250202544590 | Metros | 452 | 452
OAX250202544594 | Metros | 652 | 652
OAX250202544597 | Metros | 452 | 452
OAX250202537160 | Metros lineales | 352.89 | 352.89
OAX250202537161 | Metros lineales | 835.69 | 835.69
OAX250202537162 | Kilómetro | 14 | 14
OAX250202537163 | Kilómetro | 2.09 | 2.09
OAX250202537164 | Metros Cuadrados | 624.68 | 624.68
OAX250202537165 | Metros Cuadrados | 666 | 666
OAX250202537166 | Metros Cuadrados | 1509.2 | 1509.2
OAX250202537167 | Metros lineales | 22 | 22
OAX250202537168 | Metros Cuadrados | 9645.4 | 9645.4
OAX250202537169 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54
OAX250202537170 | Kilómetro | 1.02 | 1.02
OAX250202537171 | Metros lineales | 278 | 278
OAX250202537172 | Metros lineales | 69 | 69
OAX250202537173 | Metros Cuadrados | 666 | 666
OAX250202537174 | Piezas | 72 | 72
OAX250202537175 | Metros Cuadrados | 527.28 | 527.28
OAX250202537176 | Metros Cuadrados | 4216.06 | 4216.06
OAX250202537177 | Kilómetro | 3 | 3
OAX250202537178 | Metros lineales | 1952.04 | 1952.04
OAX250202537179 | Metros lineales | 100 | 100
OAX250202537180 | Metros lineales | 65.2 | 65.2
OAX250202537181 | Metros lineales | 231.85 | 231.85
OAX250202533840 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533840 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202533841 | PROYECTO(S) | 9 | 9
OAX250202533842 | PROYECTO(S) | 22 | 22
OAX250202537182 | Metros lineales | 192.84 | 192.84
OAX250202537183 | Kilómetro | 2.01 | 2.01
OAX250202537184 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX250202537185 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
OAX250202537186 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
OAX250202537187 | Metros Cuadrados | 760 | 760
OAX250202537188 | Metros lineales | 1478.5 | 1478.5
OAX250202537189 | Kilómetro | 1 | 1
OAX250202537190 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX250202537191 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX250202537192 | Metros Cuadrados | 17.62 | 17.62
OAX250202537193 | Metros lineales | 4916.72 | 4916.72
OAX250202537194 | Metros lineales | 135.09 | 135.09
OAX250202537195 | Metros lineales | 90 | 90
OAX250202537196 | Kilómetro | 1 | 1
OAX250202537197 | Metros Cuadrados | 18.6 | 18.6
OAX250202537198 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX250202537199 | Kilómetro | 1.26 | 1.26
OAX250202537200 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX250202537201 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX250202537202 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX250202537203 | Metros Cuadrados | 199858.98 | 199858.98
OAX250202537204 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
OAX250202537205 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8
OAX250202537206 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX250202537207 | Metros lineales | 39 | 39
OAX250202537208 | Metros lineales | 1762.07 | 1762.07
OAX250202537209 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8
OAX250202537210 | Metros lineales | 2126.22 | 2126.22
OAX250202537211 | Metros lineales | 7479.83 | 7479.83
OAX250202537212 | Metros lineales | 2700 | 2700
OAX250202537213 | Piezas | 1 | 1
OAX240402513475 | Kilómetro lineal | 33 | 33
OAX250202544416 | Metros | 231 | 231
OAX250202544417 | Metros Cuadrados | 123 | 123
OAX250202543007 | CAMARA(S) | 24 | 24
OAX240302407289 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX250202540736 | Metros lineales | 25 | 25
OAX250202540737 | Piezas | 26 | 26
OAX250202540738 | Metros Cuadrados | 243.6 | 243.6
OAX250202540739 | Metros lineales | 7.2 | 7.2
OAX250202540740 | Metros Cuadrados | 210 | 210
OAX250202540741 | Metros Cuadrados | 440 | 440
OAX250202540742 | Piezas | 32 | 32
OAX250202540743 | Metros Cuadrados | 97241 | 97241
OAX250202540744 | Metros Cuadrados | 1309.52 | 1309.52
OAX250202540745 | Metros Cuadrados | 713.33 | 713.33
OAX250202540747 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX250202540748 | Metros Cuadrados | 1101 | 1101
OAX240402471910 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX250202543008 | Piezas | 1 | 1
OAX250202544507 | Metros | 213 | 213
OAX250202544509 | Metros | 132 | 132
OAX250202544511 | Metros lineales | 213 | 213
OAX250202544515 | Metros | 213 | 213
OAX250202531268 | Metros Cuadrados | 1090 | 1090
OAX250202544568 | Metros | 213 | 213
OAX250202544577 | Metros | 136 | 136
OAX250202544578 | Metros | 213 | 213
OAX250202544579 | Metros | 458 | 458
OAX250202543639 | Metros cúbicos | 482308 | 482308
OAX250202543640 | Metros Cuadrados | 1294.66 | 1294.66
OAX250202543641 | Metros lineales | 57 | 57
OAX250202543642 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX250202543643 | Metros lineales | 12 | 12
OAX250202543644 | Metros cúbicos | 217.32 | 217.32
OAX250202543645 | Metros Cuadrados | 290 | 290
OAX250202543646 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX250202543647 | Metros Cuadrados | 163 | 163
OAX250202544583 | Metros | 458 | 458
OAX250202544586 | Metros | 365 | 365
OAX250202544593 | Metros | 326 | 326
OAX230402339371 | Piezas | 50 | 51
OAX250202543879 | Kilómetro | 1 | 1
OAX250202543880 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240202394417 | Metros Cuadrados | 266 | 266
OAX250202542286 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202542286 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202542287 | SERVICIO(S) | 7 | 7
OAX250202542288 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202542289 | SERVICIO(S) | 6 | 6
OAX250202542290 | SERVICIO(S) | 8 | 13
OAX250202542291 | SERVICIO(S) | 20 | 20
OAX250202542292 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202542293 | Estudio de preinversión | 10 | 10
OAX250202542293 | SERVICIO(S) | 10 | 10
OAX250202542293 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202542294 | SERVICIO(S) | 7 | 7
OAX250202542295 | PROYECTO(S) | 90 | 15
OAX250202542295 | SERVICIO(S) | 15 | 15
OAX250202542296 | PROYECTO(S) | 9 | 9
OAX250202542297 | Piezas | 4 | 4
OAX250202542297 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202542297 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202542298 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202542299 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202542300 | PROYECTO(S) | 65 | 65
OAX250202542300 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202542301 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202542302 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202542303 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202542304 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX240202395190 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202537214 | Piezas | 1 | 1
OAX14140200353778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX250202544412 | Metros | 632 | 632
OAX250202544414 | Metros | 236 | 236
OAX240402466411 | Kilómetro | 10.25 | 10.25
OAX240402466032 | Kilómetro | 5.14 | 5.14
OAX250202544419 | Metros | 231 | 231
OAX250202544421 | Metros Cuadrados | 235 | 235
OAX240302412342 | Metros Cuadrados | 952.43 | 952.43
OAX250202544215 | Piezas | 21 | 21
OAX250202544430 | Metros | 201 | 201
OAX250202544434 | Metros | 302 | 302
OAX250202544437 | Metros | 423 | 423
OAX250202544444 | Metros | 453 | 453
OAX250202540595 | Metros lineales | 1100 | 1100
OAX250202540596 | Metros lineales | 270 | 270
OAX250202540597 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
OAX250202540598 | Metros Cuadrados | 1264 | 1264
OAX250202540599 | Metros Cuadrados | 663.6 | 663.6
OAX250202540600 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX250202540601 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX250202540602 | Metros Cuadrados | 350 | 350
OAX250202540603 | Kilómetro | 6 | 6
OAX250202540604 | Metros lineales | 181 | 181
OAX250202540605 | Metros Cuadrados | 5462.45 | 5462.45
OAX250202540606 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
OAX250202540607 | Metros Cuadrados | 397 | 397
OAX250202540608 | Piezas | 7 | 7
OAX250202540609 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX250202540610 | Metros lineales | 864.2 | 864.2
OAX250202540611 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2
OAX250202540612 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540613 | Metros cúbicos | 287 | 287
OAX250202540614 | Piezas | 40 | 40
OAX250202540615 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022
OAX250202540616 | Metros Cuadrados | 285.4 | 285.4
OAX250202540617 | Metros lineales | 581.03 | 581.03
OAX250202540618 | Piezas | 500 | 500
OAX250202540619 | Metros Cuadrados | 77.39 | 77.39
OAX250202540620 | Metros lineales | 2927.11 | 2927.11
OAX250202540621 | Piezas | 5 | 5
OAX250202540622 | Metros Cuadrados | 564.66 | 564.66
OAX250202540624 | Metros Cuadrados | 504.95 | 504.95
OAX250202540625 | Metros lineales | 1175 | 1175
OAX250202540626 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540627 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540628 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540629 | Metros lineales | 138 | 138
OAX250202540630 | Metros lineales | 8 | 8
OAX250202540631 | Metros lineales | 306 | 306
OAX250202540632 | Metros Cuadrados | 611 | 611
OAX250202540633 | Metros Cuadrados | 701 | 701
OAX250202540634 | Metros Cuadrados | 486 | 486
OAX250202540635 | Metros lineales | 24 | 24
OAX250202540638 | Metros lineales | 1722 | 1722
OAX250202540639 | Metros Cuadrados | 211 | 211
OAX250202540640 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX250202540641 | Metros lineales | 9320 | 9320
OAX250202540642 | Metros lineales | 5193 | 5193
OAX250202540643 | Metros Cuadrados | 720.84 | 720.84
OAX250202540644 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540645 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
OAX250202540646 | Metros Cuadrados | 850 | 850
OAX250202540647 | Metros Cuadrados | 1768.88 | 1768.88
OAX250202540648 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202540649 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202540650 | Metros lineales | 30000 | 30400
OAX250202540651 | Metros lineales | 21000 | 21000
OAX250202540652 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX250202540653 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540654 | Metros lineales | 75 | 75
OAX250202540655 | Metros Cuadrados | 25101 | 25101
OAX250202540656 | Metros lineales | 58 | 58
OAX250202540657 | Metros lineales | 6 | 6
OAX250202540658 | Piezas | 12 | 12
OAX250202540659 | Metros lineales | 450 | 450
OAX250202540660 | Metros Cuadrados | 750 | 750
OAX250202540661 | Metros Cuadrados | 35 | 35
OAX250202540662 | Metros Cuadrados | 887 | 887.29
OAX250202540663 | Metros lineales | 1222 | 1222
OAX250202540664 | Piezas | 90 | 90
OAX250202540665 | Metros Cuadrados | 120 | 120
OAX250202540666 | Metros lineales | 52.2 | 52.2
OAX250202540667 | Metros Cuadrados | 35.75 | 35.75
OAX250202540668 | Metros Cuadrados | 819 | 819
OAX250202540669 | Piezas | 13 | 13
OAX250202540670 | Piezas | 4 | 4
OAX250202540671 | Metros Cuadrados | 618 | 618
OAX250202540673 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202540674 | Metros lineales | 1641 | 1641
OAX250202540675 | Metros Cuadrados | 427 | 427
OAX250202540676 | Metros Cuadrados | 192 | 192
OAX250202540677 | Metros Cuadrados | 192 | 192
OAX250202540678 | Metros Cuadrados | 375 | 375
OAX250202540679 | Metros lineales | 600 | 600
OAX250202540680 | Metros Cuadrados | 2461.58 | 2461.58
OAX250202540681 | Piezas | 11 | 11
OAX250202540682 | Metros cúbicos | 40 | 40
OAX250202540683 | Metros Cuadrados | 84 | 84
OAX250202540684 | Metros Cuadrados | 800.52 | 800.52
OAX250202540685 | Metros Cuadrados | 553 | 553
OAX250202540686 | Metros Cuadrados | 570.64 | 570.64
OAX250202540687 | Metros Cuadrados | 463.32 | 463.32
OAX250202540688 | Metros cúbicos | 977.97 | 977.97
OAX250202540689 | Metros lineales | 40 | 40
OAX250202540690 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202540691 | Metros lineales | 619 | 619
OAX250202540692 | Metros lineales | 338 | 338
OAX250202540693 | Metros Cuadrados | 36 | 36
OAX250202540694 | Metros Cuadrados | 27 | 27
OAX250202540695 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540696 | Metros Cuadrados | 42 | 42
OAX250202540697 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX250202540698 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202540699 | Metros lineales | 40 | 40
OAX250202540700 | Metros lineales | 50 | 50
OAX250202540701 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX250202540702 | Metros Cuadrados | 201.12 | 201.12
OAX250202540703 | Piezas | 59 | 59
OAX250202540704 | Piezas | 47 | 47
OAX250202540705 | Piezas | 45 | 45
OAX250202540706 | Piezas | 30 | 30
OAX250202540707 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX250202540708 | Piezas | 2 | 2
OAX250202540709 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540710 | Metros Cuadrados | 1303 | 1303
OAX250202540711 | Metros cúbicos | 4671 | 4671
OAX250202540712 | Piezas | 11 | 11
OAX250202540715 | Metros Cuadrados | 564.8 | 564.8
OAX250202540716 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
OAX250202540717 | Metros lineales | 1100 | 1100
OAX250202540718 | Metros Cuadrados | 220 | 220
OAX250202540719 | Metros lineales | 2628.05 | 2628.05
OAX250202540720 | Metros Cuadrados | 5962.87 | 5962.87
OAX250202540721 | Metros Cuadrados | 162 | 162
OAX250202540722 | Metros lineales | 480 | 480
OAX250202540723 | Piezas | 1 | 1
OAX250202540724 | Metros lineales | 1532.66 | 1532.66
OAX250202540725 | Kilómetro | 10 | 10
OAX250202540726 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX250202540727 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX250202540728 | Metros lineales | 3290 | 3290
OAX250202540729 | Metros Cuadrados | 620 | 620
OAX250202540730 | Kilómetro | 20.7 | 20.7
OAX250202540731 | Metros Cuadrados | 789.95 | 789.95
OAX250202540732 | Metros cúbicos | 4777.88 | 4777.88
OAX250202540734 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
OAX250202542646 | Metros Cuadrados | 1310 | 1310
OAX250202533751 | PROYECTO(S) | 11 | 11
OAX250202533751 | SERVICIO(S) | 22 | 22
OAX250202533752 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533753 | PROYECTO(S) | 13 | 13
OAX250202533753 | SERVICIO(S) | 26 | 26
OAX250202533756 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533760 | PROYECTO(S) | 54 | 54
OAX250202533761 | PROYECTO(S) | 24 | 24
OAX250202533762 | PROYECTO(S) | 12 | 12
OAX250202533763 | PROYECTO(S) | 81 | 81
OAX250202533763 | SERVICIO(S) | 108 | 108
OAX250202533764 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533765 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533766 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533767 | SERVICIO(S) | 7 | 7
OAX250202533768 | PROYECTO(S) | 34 | 34
OAX250202533768 | SERVICIO(S) | 12 | 12
OAX250202533769 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533769 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533770 | PROYECTO(S) | 120 | 120
OAX250202533771 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533772 | SERVICIO(S) | 5 | 5
OAX250202533773 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533774 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533775 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533775 | SERVICIO(S) | 18 | 18
OAX250202533776 | PROYECTO(S) | 7 | 6
OAX250202533779 | Piezas | 240 | 240
OAX250202533779 | PROYECTO(S) | 60 | 60
OAX250202533780 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533782 | PROYECTO(S) | 20 | 4
OAX250202533783 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202533783 | SERVICIO(S) | 5 | 5
OAX250202533790 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533790 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533791 | PROYECTO(S) | 29 | 29
OAX250202533791 | SERVICIO(S) | 47 | 47
OAX250202533792 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533792 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202533795 | Piezas | 2000 | 2000
OAX250202533795 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202533796 | Estudio de preinversión | 1 | 1
OAX250202533796 | SERVICIO(S) | 5 | 5
OAX250202533796 | PROYECTO(S) | 12 | 12
OAX250202533797 | Piezas | 3 | 3
OAX250202533797 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202533797 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533798 | Estudio de preinversión | 8 | 8
OAX250202533798 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202533798 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533799 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533799 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533800 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533800 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533822 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533822 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533823 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533823 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533824 | SERVICIO(S) | 6 | 6
OAX250202533825 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533826 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533827 | Estudio de preinversión | 1 | 1
OAX250202533827 | Piezas | 2 | 1
OAX250202533828 | PROYECTO(S) | 21 | 9
OAX250202533828 | SERVICIO(S) | 43 | 9
OAX250202533829 | PROYECTO(S) | 15 | 15
OAX250202533830 | PROYECTO(S) | 24 | 24
OAX250202533831 | PROYECTO(S) | 28 | 28
OAX250202533832 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533832 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533833 | PROYECTO(S) | 24 | 24
OAX250202533833 | SERVICIO(S) | 5 | 5
OAX250202533834 | PROYECTO(S) | 17 | 17
OAX250202533834 | SERVICIO(S) | 153 | 153
OAX250202533836 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533836 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202533837 | PROYECTO(S) | 2 | 2
OAX250202533838 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533839 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533843 | Vehículos | 10 | 10
OAX250202533844 | SERVICIO(S) | 16 | 16
OAX250202533845 | PROYECTO(S) | 34 | 34
OAX250202533846 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202533846 | SERVICIO(S) | 10 | 10
OAX250202533847 | PROYECTO(S) | 56 | 56
OAX250202533848 | PROYECTO(S) | 11 | 11
OAX250202533848 | SERVICIO(S) | 11 | 11
OAX250202533849 | Estudio de preinversión | 1 | 1
OAX250202533849 | SERVICIO(S) | 5 | 5
OAX250202533849 | PROYECTO(S) | 7 | 7
OAX250202533850 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533850 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533851 | PROYECTO(S) | 2 | 2
OAX250202533852 | PROYECTO(S) | 26 | 26
OAX250202533852 | SERVICIO(S) | 26 | 26
OAX250202533853 | PROYECTO(S) | 84 | 84
OAX250202533854 | PROYECTO(S) | 64 | 64
OAX250202533855 | PROYECTO(S) | 7 | 7
OAX250202533855 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533856 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533856 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533857 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533858 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533858 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202533859 | PROYECTO(S) | 7 | 7
OAX250202533860 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533861 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533862 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533862 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202533863 | PROYECTO(S) | 7 | 7
OAX250202533863 | SERVICIO(S) | 21 | 21
OAX250202533864 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202533864 | SERVICIO(S) | 10 | 10
OAX250202533865 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533865 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533866 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533866 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533867 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533867 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533868 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533868 | SERVICIO(S) | 6 | 6
OAX250202533869 | SERVICIO(S) | 36 | 36
OAX250202533870 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533871 | PROYECTO(S) | 9 | 9
OAX250202533871 | SERVICIO(S) | 17 | 17
OAX250202533872 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533873 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533874 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202533875 | SERVICIO(S) | 24 | 24
OAX250202533876 | SERVICIO(S) | 16 | 14
OAX250202533877 | PROYECTO(S) | 16 | 14
OAX250202533878 | SERVICIO(S) | 16 | 14
OAX250202533879 | Piezas | 10 | 10
OAX250202533879 | SERVICIO(S) | 11 | 11
OAX250202533879 | PROYECTO(S) | 20 | 20
OAX250202533880 | PROYECTO(S) | 7 | 7
OAX250202533880 | SERVICIO(S) | 11 | 11
OAX250202533881 | PROYECTO(S) | 7 | 7
OAX250202533881 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533882 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533882 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533883 | Piezas | 45 | 45
OAX250202533883 | SERVICIO(S) | 33 | 33
OAX250202533883 | PROYECTO(S) | 15 | 15
OAX250202533884 | Piezas | 24 | 24
OAX250202533884 | SERVICIO(S) | 17 | 17
OAX250202533884 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533885 | PROYECTO(S) | 240 | 240
OAX250202533886 | PROYECTO(S) | 12 | 12
OAX250202523537 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54
OAX250202523538 | Metros lineales | 8865.17 | 8865.17
OAX250202530879 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095
OAX250202530881 | Metros Cuadrados | 1122 | 1122
OAX250202530882 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
OAX250202530884 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202530885 | Metros lineales | 750 | 750
OAX250202530886 | Metros lineales | 400 | 400
OAX250202530889 | Metros cúbicos | 38 | 38
OAX250202530891 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391
OAX250202530892 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
OAX250202530894 | Metros Cuadrados | 1205 | 1205
OAX250202530907 | Metros lineales | 170 | 170
OAX250202530908 | Metros lineales | 2047 | 2047
OAX250202530909 | Metros lineales | 1417 | 1417
OAX250202530910 | Metros Cuadrados | 208 | 208
OAX250202530911 | Metros Cuadrados | 104 | 104
OAX250202530912 | Metros lineales | 1695 | 1695
OAX250202530913 | Metros lineales | 1185 | 1185
OAX250202530914 | Metros Cuadrados | 127 | 127
OAX250202530915 | Metros lineales | 2567 | 2567
OAX250202530916 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855
OAX250202530918 | Metros Cuadrados | 794 | 794
OAX250202530919 | Metros Cuadrados | 783 | 783
OAX250202530920 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330
OAX250202530921 | Metros lineales | 850 | 850
OAX250202530922 | Metros Cuadrados | 1523.65 | 1523.65
OAX250202530923 | Metros lineales | 60 | 60
OAX250202530924 | Metros lineales | 400 | 400
OAX250202530925 | Metros Cuadrados | 922 | 922
OAX250202530926 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166
OAX250202530928 | Metros Cuadrados | 288.11 | 288.11
OAX250202530929 | Piezas | 94 | 94
OAX250202530930 | Metros Cuadrados | 36 | 36
OAX250202530932 | Metros lineales | 70 | 70
OAX250202530933 | Metros Cuadrados | 570 | 570
OAX250202530934 | Metros Cuadrados | 329 | 329
OAX250202530936 | Piezas | 1 | 1
OAX250202530937 | Piezas | 1 | 1
OAX250202530938 | Metros lineales | 19860 | 19860
OAX250202530939 | Metros lineales | 2979 | 2979
OAX250202530940 | Metros lineales | 12340 | 12340
OAX250202530957 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
OAX250202530959 | Metros lineales | 3296 | 3296
OAX250202530960 | Metros lineales | 1978 | 1978
OAX250202530961 | Metros lineales | 730 | 730
OAX250202530964 | Piezas | 1 | 1
OAX250202530980 | Metros Cuadrados | 2504.45 | 2504.45
OAX250202530989 | Metros Cuadrados | 71296 | 71296
OAX250202530990 | Metros Cuadrados | 134.27 | 134.27
OAX250202530991 | Metros Cuadrados | 1583 | 1583
OAX250202530992 | Metros lineales | 62.3 | 62.3
OAX250202530993 | Metros lineales | 60 | 60
OAX250202530994 | Metros lineales | 248 | 248
OAX250202531032 | Metros Cuadrados | 681.9 | 681.9
OAX250202531033 | Metros cúbicos | 279 | 279
OAX250202531034 | Metros Cuadrados | 630 | 630
OAX250202531035 | Metros cúbicos | 7124 | 7124
OAX250202531036 | Metros Cuadrados | 1871.5 | 1871.5
OAX250202531037 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202531038 | Metros lineales | 823 | 823
OAX250202531039 | Metros Cuadrados | 1041 | 1041
OAX250202531040 | Metros lineales | 2118 | 2118
OAX250202531041 | Metros cúbicos | 1103 | 1103
OAX250202531042 | Metros lineales | 913.68 | 913.68
OAX250202531043 | Metros Cuadrados | 26.8 | 26.8
OAX250202531046 | Metros Cuadrados | 1472.27 | 1472.27
OAX250202531048 | Metros cúbicos | 1792 | 1792
OAX250202531052 | Metros lineales | 41 | 41
OAX250202531053 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX250202531054 | Metros Cuadrados | 2454.56 | 2454.56
OAX250202531055 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202531056 | Kilómetro | 3.01 | 3.01
OAX250202531057 | Metros Cuadrados | 2294 | 2294
OAX250202531058 | Metros lineales | 516 | 516
OAX250202531059 | Metros lineales | 5628 | 5628
OAX250202531060 | Metros lineales | 520 | 520
OAX250202531061 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX250202531062 | Metros Cuadrados | 135.67 | 135.67
OAX250202531064 | Metros lineales | 76.53 | 76.53
OAX250202531066 | Metros Cuadrados | 424.76 | 424.76
OAX250202531067 | Metros Cuadrados | 3779 | 3779
OAX250202531068 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX250202531069 | Metros lineales | 1063.84 | 1063.84
OAX250202531070 | Metros lineales | 1042.08 | 1042.08
OAX250202531071 | Metros lineales | 6 | 6
OAX250202531104 | Metros Cuadrados | 2516 | 2516
OAX250202531105 | Metros lineales | 350 | 350
OAX250202531106 | Metros Cuadrados | 1244 | 1244
OAX250202531107 | Metros Cuadrados | 5185 | 5185
OAX250202531113 | Metros Cuadrados | 160 | 160
OAX250202531114 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX250202531115 | Metros Cuadrados | 312 | 312
OAX250202531116 | Metros Cuadrados | 275 | 275
OAX250202531117 | Metros Cuadrados | 150 | 150
OAX250202531119 | Metros Cuadrados | 603.69 | 603.69
OAX250202531120 | Metros lineales | 26 | 26
OAX250202531121 | Metros lineales | 678.44 | 678.44
OAX250202531122 | Metros lineales | 564.01 | 564.01
OAX250202531123 | Metros lineales | 7200 | 7200
OAX250202531124 | Metros cúbicos | 557 | 557
OAX250202531125 | Metros lineales | 7200 | 7200
OAX250202531126 | Piezas | 28 | 28
OAX250202531127 | Metros Cuadrados | 910.36 | 910.36
OAX250202531128 | Metros Cuadrados | 621.24 | 621.24
OAX250202531129 | Metros Cuadrados | 856 | 856
OAX250202531130 | Metros lineales | 764 | 764
OAX250202531131 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
OAX250202531132 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531133 | Metros lineales | 67 | 67
OAX250202531134 | Metros lineales | 135 | 135
OAX250202531135 | Metros cúbicos | 72 | 72
OAX250202531136 | Metros lineales | 5894 | 5894
OAX250202531137 | Metros lineales | 701 | 701
OAX250202531138 | Metros Cuadrados | 83 | 83
OAX250202531144 | Metros lineales | 1112 | 1112
OAX250202531145 | Piezas | 2 | 2
OAX250202531146 | Piezas | 20 | 20
OAX250202531147 | Metros lineales | 517 | 517
OAX250202531148 | Metros Cuadrados | 909 | 909
OAX250202531161 | Metros lineales | 3023 | 1887.84
OAX250202531162 | Piezas | 9 | 9
OAX250202531171 | Metros lineales | 900 | 900
OAX250202531172 | Metros Cuadrados | 2012 | 2012
OAX250202531173 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938
OAX250202531184 | Metros lineales | 4185 | 4185
OAX250202531185 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
OAX250202531186 | Metros cúbicos | 200.48 | 200.48
OAX250202531187 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX250202531188 | Metros Cuadrados | 1114 | 1114
OAX250202531189 | Metros Cuadrados | 773 | 773
OAX250202531190 | Metros lineales | 1371 | 1371
OAX250202531191 | Piezas | 39 | 39
OAX250202531192 | Metros cúbicos | 5.7 | 5.7
OAX250202531193 | Metros lineales | 1035 | 1035
OAX250202531194 | Kilómetro | 2.46 | 2.46
OAX250202531195 | Metros lineales | 1344 | 1344
OAX250202531196 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780
OAX250202531198 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX250202531226 | Metros lineales | 2041.41 | 2041.41
OAX250202531227 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206
OAX250202531228 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
OAX250202531229 | Metros lineales | 746.03 | 746.03
OAX250202531230 | Metros Cuadrados | 252 | 252
OAX250202531231 | Metros Cuadrados | 265.2 | 265.2
OAX250202531232 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531237 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292
OAX250202531238 | Metros lineales | 117 | 116.99
OAX250202531239 | Metros Cuadrados | 935 | 935
OAX250202531240 | Metros lineales | 346 | 346
OAX250202531241 | Metros lineales | 561 | 561
OAX250202531249 | Metros lineales | 488 | 488
OAX250202531250 | Metros lineales | 237.33 | 237.33
OAX250202531251 | Metros Cuadrados | 59.5 | 59.5
OAX250202531252 | Metros Cuadrados | 796.4 | 796.4
OAX250202531269 | Metros Cuadrados | 369 | 369
OAX250202531272 | Metros Cuadrados | 832.19 | 832.19
OAX250202531278 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX250202531279 | Metros Cuadrados | 95.87 | 95.87
OAX250202531281 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
OAX250202531282 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531283 | Metros lineales | 108 | 108
OAX250202531284 | Metros Cuadrados | 514 | 514
OAX250202531286 | Metros Cuadrados | 59.49 | 59.49
OAX250202531287 | Metros Cuadrados | 738 | 738
OAX250202531288 | Metros lineales | 846.9 | 846.9
OAX250202531289 | Metros Cuadrados | 159.53 | 159.53
OAX250202531290 | Metros Cuadrados | 177.88 | 177.88
OAX250202531291 | Metros Cuadrados | 704 | 704
OAX250202531292 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531293 | Metros lineales | 383 | 383
OAX250202531294 | Metros Cuadrados | 176.5 | 176.5
OAX250202531295 | Metros Cuadrados | 1939 | 1939
OAX250202531296 | Metros Cuadrados | 75.6 | 75.6
OAX250202531297 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090
OAX250202531298 | Kilómetro | 4 | 4
OAX250202531299 | Metros Cuadrados | 611 | 611
OAX250202531300 | Piezas | 13 | 13
OAX250202531301 | Metros Cuadrados | 128 | 128
OAX250202531302 | Metros Cuadrados | 102.6 | 102.6
OAX250202531303 | Piezas | 13 | 13
OAX250202531304 | Metros Cuadrados | 62 | 62
OAX250202531306 | Metros lineales | 3959 | 3959
OAX250202531307 | Metros lineales | 2208 | 2208
OAX250202531308 | Metros Cuadrados | 2957 | 2957
OAX250202531309 | Piezas | 5 | 5
OAX250202531311 | Piezas | 6 | 6
OAX250202531318 | Piezas | 21 | 21
OAX250202531320 | Piezas | 40 | 40
OAX250202531321 | Metros Cuadrados | 870 | 870
OAX250202531322 | Kilómetro | 1700 | 1700
OAX250202531323 | Metros lineales | 5605 | 5605
OAX250202531324 | Metros Cuadrados | 1664 | 1664
OAX250202531325 | Metros Cuadrados | 1664 | 1664
OAX250202531326 | Metros Cuadrados | 668.88 | 668.88
OAX250202531327 | Metros Cuadrados | 428 | 428
OAX250202531328 | Metros cúbicos | 2400 | 2400
OAX250202531329 | Metros Cuadrados | 864 | 864
OAX250202531330 | Metros Cuadrados | 726.7 | 726.7
OAX250202531331 | Metros Cuadrados | 1173.9 | 1173.9
OAX250202531332 | Metros lineales | 990 | 990
OAX250202531333 | Metros Cuadrados | 612.8 | 612.8
OAX250202531334 | Metros cúbicos | 936 | 936
OAX250202531335 | Metros Cuadrados | 267 | 267
OAX250202531336 | Piezas | 3 | 3
OAX250202531337 | Metros Cuadrados | 1791 | 1791
OAX250202531338 | Metros lineales | 2356 | 2356
OAX250202531339 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316
OAX250202531340 | Kilómetro | 3 | 3
OAX250202531341 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX250202531342 | Metros lineales | 3760 | 3760
OAX250202531343 | Metros lineales | 262 | 262
OAX250202531344 | Metros Cuadrados | 676.76 | 676.76
OAX250202531345 | Metros Cuadrados | 112.19 | 112.19
OAX250202531346 | Metros Cuadrados | 464 | 464
OAX250202531347 | Metros Cuadrados | 302.25 | 302.25
OAX250202531349 | Metros Cuadrados | 191 | 191
OAX250202531350 | Metros Cuadrados | 191.5 | 191.5
OAX250202531352 | Metros Cuadrados | 225 | 225
OAX250202531353 | Metros Cuadrados | 2030 | 2030
OAX250202531354 | Metros Cuadrados | 3617 | 3617
OAX250202531355 | Metros Cuadrados | 538 | 538
OAX250202531356 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202531357 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202531358 | Metros cúbicos | 234 | 234
OAX250202531359 | Kilómetro | 22 | 22
OAX250202531435 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531436 | Metros lineales | 713.85 | 713.85
OAX250202531437 | Metros Cuadrados | 75.65 | 75.65
OAX250202531439 | Metros Cuadrados | 372 | 372
OAX250202531440 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319
OAX250202531441 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531442 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531443 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531444 | Metros Cuadrados | 432 | 432
OAX250202531459 | Metros Cuadrados | 820 | 820
OAX250202531467 | Metros Cuadrados | 185185 | 185185
OAX250202531468 | Metros lineales | 34 | 34
OAX250202531469 | Metros Cuadrados | 7 | 7
OAX250202531470 | Metros Cuadrados | 715 | 715
OAX250202531471 | Metros lineales | 116 | 116
OAX250202531472 | Metros Cuadrados | 1587 | 1587
OAX250202531473 | Metros Cuadrados | 203 | 203
OAX250202531474 | Piezas | 3 | 3
OAX250202531475 | Piezas | 12 | 12
OAX250202531476 | Piezas | 20 | 20
OAX250202531477 | Metros lineales | 294 | 294
OAX250202531478 | Metros Cuadrados | 528 | 528
OAX250202531479 | Piezas | 13 | 13
OAX250202531480 | Metros Cuadrados | 136.65 | 136.65
OAX250202531481 | Metros Cuadrados | 1195 | 1195
OAX250202531482 | Metros Cuadrados | 456 | 456
OAX250202531483 | Metros Cuadrados | 391.56 | 391.56
OAX250202531484 | Metros Cuadrados | 613 | 613
OAX250202531485 | Metros Cuadrados | 990 | 990
OAX250202531486 | Metros Cuadrados | 384 | 384
OAX250202531487 | Metros lineales | 1966 | 1966
OAX250202531488 | Metros cúbicos | 28.6 | 28.6
OAX250202531490 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016
OAX250202531491 | Metros Cuadrados | 429.3 | 429.3
OAX250202531492 | Metros Cuadrados | 462.18 | 462.18
OAX250202531493 | Metros cúbicos | 100 | 100
OAX250202531494 | Piezas | 26 | 26
OAX250202531495 | Metros Cuadrados | 661.19 | 661.19
OAX250202531498 | Metros lineales | 2909 | 2909
OAX250202531501 | Metros Cuadrados | 850 | 850
OAX250202531503 | Metros Cuadrados | 701.04 | 701.04
OAX250202531504 | Metros lineales | 641 | 641
OAX250202531505 | Metros Cuadrados | 875 | 875
OAX250202531507 | Metros Cuadrados | 850 | 850
OAX250202531508 | Metros Cuadrados | 245 | 245
OAX250202531509 | Metros lineales | 320 | 320
OAX250202531512 | Metros Cuadrados | 139 | 138.2
OAX250202531515 | Metros Cuadrados | 780.32 | 780.32
OAX250202531516 | Kilómetro | 4 | 4
OAX250202531518 | Metros Cuadrados | 1852 | 1852
OAX250202531519 | Piezas | 8 | 8
OAX250202531520 | Metros lineales | 138.1 | 138.1
OAX250202531521 | Metros Cuadrados | 48.42 | 48.42
OAX250202531524 | Metros lineales | 98 | 98
OAX250202531525 | Metros lineales | 160 | 160
OAX250202531528 | Metros Cuadrados | 525 | 525
OAX250202531532 | Metros cúbicos | 125 | 125
OAX250202531533 | Metros Cuadrados | 2412 | 2412
OAX250202531535 | Metros Cuadrados | 1639.32 | 1639.32
OAX250202531536 | Metros Cuadrados | 177 | 177
OAX250202531538 | Metros Cuadrados | 416.64 | 416.64
OAX250202531539 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202531541 | Metros Cuadrados | 261 | 261
OAX250202531542 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202531543 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531545 | Metros lineales | 120 | 120
OAX250202531546 | Metros Cuadrados | 280 | 280
OAX250202531547 | Metros Cuadrados | 467.95 | 467.95
OAX250202531548 | Piezas | 9 | 9
OAX250202531549 | Metros Cuadrados | 360 | 360
OAX250202531551 | Metros Cuadrados | 365.4 | 365.4
OAX250202531554 | Metros Cuadrados | 400 | 400
OAX250202531555 | Metros lineales | 97 | 97
OAX250202531557 | Metros Cuadrados | 363.6 | 363.6
OAX250202531560 | Metros Cuadrados | 280 | 280
OAX250202531561 | Metros Cuadrados | 315 | 315
OAX250202531562 | Metros Cuadrados | 418 | 418
OAX250202531563 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX250202531568 | Metros lineales | 7128 | 7128
OAX250202531573 | Kilómetro | 4.73 | 4.73
OAX250202531574 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531575 | Piezas | 49 | 49
OAX250202531579 | Metros lineales | 50 | 50
OAX250202531580 | Metros Cuadrados | 5582.04 | 5582.04
OAX250202531582 | Metros Cuadrados | 144 | 144
OAX250202531587 | Metros Cuadrados | 388 | 388
OAX250202531589 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
OAX250202531591 | Metros Cuadrados | 939 | 939
OAX250202531593 | Metros lineales | 2049 | 2049
OAX250202531594 | Metros lineales | 1206 | 1206
OAX250202531597 | Metros Cuadrados | 544.94 | 544.94
OAX250202531598 | Metros lineales | 365.01 | 365.01
OAX250202531599 | Metros Cuadrados | 415 | 415
OAX250202531600 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531601 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX250202531604 | Metros Cuadrados | 910 | 910
OAX250202531605 | Metros lineales | 2026 | 2026
OAX250202531608 | Piezas | 7 | 7
OAX250202531609 | Metros Cuadrados | 2857.94 | 2857.94
OAX250202531612 | Metros Cuadrados | 970 | 970
OAX250202531614 | Piezas | 12 | 12
OAX250202531615 | Metros Cuadrados | 888.84 | 888.84
OAX250202531617 | Metros Cuadrados | 630.5 | 630.5
OAX250202531619 | Piezas | 9 | 9
OAX250202531622 | Metros Cuadrados | 71.3 | 71.3
OAX250202531624 | Metros Cuadrados | 27 | 27
OAX250202531625 | Metros lineales | 40 | 40
OAX250202531626 | Metros lineales | 639.88 | 639.88
OAX250202531628 | Metros lineales | 10946 | 10946
OAX250202531629 | Kilómetro | 6 | 6
OAX250202531631 | Metros Cuadrados | 210 | 210
OAX250202531632 | Piezas | 21 | 21
OAX250202531633 | Metros lineales | 997 | 997
OAX250202531643 | Piezas | 25 | 25
OAX250202531644 | Metros Cuadrados | 2495.7 | 2495.7
OAX250202531645 | Piezas | 26 | 26
OAX250202531647 | Metros lineales | 1070 | 1070
OAX250202531648 | Metros lineales | 475 | 475
OAX250202531649 | Metros Cuadrados | 460 | 460
OAX250202531650 | Metros lineales | 186 | 186
OAX250202531651 | Kilómetro | 5 | 5
OAX250202531653 | Metros Cuadrados | 482 | 482
OAX250202531654 | Metros Cuadrados | 160.2 | 160.2
OAX250202531655 | Kilómetro | 5 | 5
OAX250202531656 | Metros Cuadrados | 2298.44 | 2298.44
OAX250202531657 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX250202531659 | Piezas | 11 | 11
OAX250202531660 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
OAX250202531661 | Metros Cuadrados | 284 | 284
OAX250202531682 | Metros Cuadrados | 1799 | 1799
OAX250202531683 | Metros Cuadrados | 22 | 22
OAX250202531684 | Metros Cuadrados | 1335 | 1335
OAX250202531685 | Metros Cuadrados | 1118 | 1118
OAX250202531686 | Piezas | 4 | 4
OAX250202531687 | Metros Cuadrados | 398 | 398
OAX250202531692 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX250202531695 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX250202531701 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX250202531702 | Kilómetro | 2 | 2
OAX250202531703 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531704 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531705 | Metros Cuadrados | 457.28 | 457.28
OAX250202531707 | Metros Cuadrados | 380 | 380
OAX250202531708 | Metros Cuadrados | 116 | 116
OAX250202531709 | Metros Cuadrados | 165.3 | 165.3
OAX250202531710 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202531711 | Metros Cuadrados | 176 | 176
OAX250202531716 | Metros Cuadrados | 742 | 742
OAX250202531719 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
OAX250202531722 | Metros Cuadrados | 513 | 513
OAX250202531725 | Metros Cuadrados | 608 | 608
OAX250202531726 | Metros Cuadrados | 604.5 | 604.5
OAX250202531727 | Metros lineales | 4195.91 | 4195.91
OAX250202531728 | Metros cúbicos | 246.4 | 246.4
OAX250202531732 | Metros lineales | 209 | 209
OAX250202531733 | Metros Cuadrados | 560 | 560
OAX250202531734 | Metros lineales | 158 | 158
OAX250202531735 | Metros lineales | 123 | 123
OAX250202531736 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300
OAX250202531737 | Kilómetro | 17.92 | 17.92
OAX250202531738 | Metros lineales | 159 | 159
OAX250202531739 | Metros Cuadrados | 73 | 73
OAX250202531740 | Metros Cuadrados | 349 | 349
OAX250202531744 | Metros lineales | 250 | 250
OAX250202531745 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX250202531746 | Metros Cuadrados | 68.31 | 68.31
OAX250202531747 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX250202531748 | Metros Cuadrados | 102.09 | 102.09
OAX250202531749 | Metros Cuadrados | 675 | 675
OAX250202531750 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX250202531770 | Metros Cuadrados | 847.13 | 847.13
OAX250202531788 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
OAX250202531789 | Piezas | 3 | 3
OAX250202531791 | Metros Cuadrados | 764 | 764
OAX250202531799 | Metros Cuadrados | 1469.04 | 1469.04
OAX250202531826 | Piezas | 4 | 4
OAX250202531828 | Metros cúbicos | 58.88 | 58.88
OAX250202531829 | Metros Cuadrados | 551.05 | 551.05
OAX250202531830 | Metros Cuadrados | 487.11 | 487.11
OAX250202531831 | Metros lineales | 834.93 | 834.93
OAX250202531832 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938
OAX250202531833 | Metros Cuadrados | 112 | 112
OAX250202531834 | Metros Cuadrados | 10 | 10
OAX250202531835 | Metros lineales | 800 | 800
OAX250202531836 | Metros lineales | 2066 | 2066
OAX250202531849 | Metros Cuadrados | 311 | 311
OAX250202531850 | Metros lineales | 750 | 750
OAX250202531851 | Metros Cuadrados | 777.25 | 777.25
OAX250202531852 | Metros lineales | 2172.35 | 2172.35
OAX250202531853 | Metros cúbicos | 20 | 20
OAX250202531854 | Metros lineales | 231 | 236.62
OAX250202531855 | Metros cúbicos | 6011.71 | 6011.71
OAX250202531856 | Metros lineales | 551 | 551
OAX250202531857 | Metros lineales | 205.2 | 205.2
OAX250202531858 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000
OAX250202531859 | Metros Cuadrados | 82.53 | 82.53
OAX250202531860 | Metros Cuadrados | 27980 | 27980
OAX250202531861 | Metros lineales | 225.07 | 225.07
OAX250202531862 | Metros Cuadrados | 935 | 935
OAX250202531863 | Metros Cuadrados | 216.6 | 216.6
OAX250202531864 | Metros Cuadrados | 1576.79 | 1576.79
OAX250202531865 | Metros Cuadrados | 515 | 515
OAX250202531866 | Metros cúbicos | 309.07 | 309.07
OAX250202531870 | Metros Cuadrados | 519 | 519
OAX250202531871 | Metros lineales | 380 | 380
OAX250202531872 | Metros Cuadrados | 3359 | 3359
OAX250202531873 | Metros Cuadrados | 98.25 | 98.25
OAX250202531874 | Metros Cuadrados | 2737 | 2737
OAX250202531875 | Metros lineales | 1425 | 1425
OAX250202530872 | Metros lineales | 275 | 275
OAX250202530873 | Metros Cuadrados | 57.5 | 57.5
OAX250202530874 | Metros Cuadrados | 66 | 66
OAX250202530893 | Metros Cuadrados | 2840 | 2840
OAX250202530941 | Metros lineales | 8920 | 8920
OAX250202530942 | Metros lineales | 9155 | 9155
OAX250202530943 | Metros lineales | 14760 | 14760
OAX250202530944 | Metros Cuadrados | 169 | 169
OAX250202530945 | Metros Cuadrados | 6912 | 6912
OAX250202530946 | Kilómetro | 20 | 20
OAX250202530947 | Metros Cuadrados | 393.6 | 393.6
OAX250202530948 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX250202530949 | Metros Cuadrados | 416 | 416
OAX250202530950 | Metros Cuadrados | 124 | 124
OAX250202530951 | Metros lineales | 508 | 508
OAX250202530952 | Metros Cuadrados | 533 | 532.86
OAX250202530953 | Metros Cuadrados | 769 | 769
OAX250202530954 | Metros Cuadrados | 28800 | 28800
OAX250202530955 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
OAX250202530956 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
OAX250202530958 | Piezas | 1 | 1
OAX250202530962 | Metros lineales | 1205 | 1205
OAX250202530963 | Metros lineales | 1997 | 1997
OAX250202530965 | Piezas | 1 | 1
OAX250202530966 | Metros lineales | 770 | 770
OAX250202530967 | Metros lineales | 625 | 625
OAX250202530968 | Kilómetro | 3 | 3
OAX250202530969 | Metros lineales | 200 | 200
OAX250202530970 | Metros lineales | 1152 | 1152
OAX250202530971 | Metros lineales | 1161 | 1161
OAX250202530972 | Metros lineales | 100 | 100
OAX250202530974 | Metros lineales | 98 | 98
OAX250202530975 | Metros lineales | 2150 | 2150
OAX250202530976 | Metros lineales | 23 | 23
OAX250202530977 | Metros Cuadrados | 846.8 | 846.8
OAX250202530978 | Metros Cuadrados | 565.26 | 565.26
OAX250202530979 | Metros lineales | 591 | 591
OAX250202530981 | Metros Cuadrados | 570 | 570
OAX250202530982 | Metros Cuadrados | 632 | 632
OAX250202530983 | Metros Cuadrados | 192.5 | 192.5
OAX250202530984 | Metros lineales | 115.82 | 115.82
OAX250202530985 | Metros lineales | 138 | 138
OAX250202530986 | Metros Cuadrados | 376 | 376
OAX250202530987 | Metros Cuadrados | 628 | 628
OAX250202530988 | Metros Cuadrados | 515.65 | 515.65
OAX250202530995 | Metros lineales | 210 | 210
OAX250202530996 | Metros Cuadrados | 100.6 | 100.6
OAX250202530997 | Metros Cuadrados | 453 | 453
OAX250202531001 | Metros lineales | 37.53 | 37.53
OAX250202531002 | Metros Cuadrados | 506.7 | 506.7
OAX250202531003 | Metros lineales | 143 | 143
OAX250202531004 | Metros Cuadrados | 494.84 | 494.84
OAX250202531005 | Metros Cuadrados | 186.84 | 186.84
OAX250202531006 | Metros Cuadrados | 759.89 | 759.89
OAX250202531007 | Metros lineales | 118.32 | 118.32
OAX250202531008 | Metros lineales | 66 | 66
OAX250202531009 | Metros Cuadrados | 793 | 793
OAX250202531010 | Metros Cuadrados | 825.56 | 825.56
OAX250202531011 | Metros cúbicos | 4679.02 | 5203.25
OAX250202531012 | Metros cúbicos | 4225.9 | 3800
OAX250202531013 | Metros cúbicos | 3228.35 | 2371.15
OAX250202531014 | Metros Cuadrados | 1750 | 1914.25
OAX250202531015 | Metros Cuadrados | 354 | 336
OAX250202531016 | Piezas | 25 | 25
OAX250202531017 | Metros cúbicos | 4311.78 | 4688.98
OAX250202531020 | Metros Cuadrados | 1473 | 1473
OAX250202531021 | Metros Cuadrados | 2378 | 2378
OAX250202531023 | Metros Cuadrados | 12051.38 | 12051.38
OAX250202531024 | Metros lineales | 359.2 | 359.2
OAX250202531025 | Metros Cuadrados | 1129.7 | 1129.7
OAX250202531026 | Metros lineales | 166.12 | 166.12
OAX250202531027 | Metros Cuadrados | 2820.17 | 2820.17
OAX250202531028 | Metros lineales | 179.26 | 179.26
OAX250202531029 | Metros lineales | 305.39 | 305.39
OAX250202531030 | Metros lineales | 246.55 | 246.55
OAX250202531044 | Metros lineales | 1531 | 1531
OAX250202531045 | Metros Cuadrados | 781.12 | 781.12
OAX250202531050 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
OAX250202531051 | Piezas | 7 | 7
OAX250202531072 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
OAX250202531073 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820
OAX250202531074 | Metros lineales | 2303 | 2303
OAX250202531075 | Metros lineales | 99.83 | 99.83
OAX250202531076 | Metros Cuadrados | 981.68 | 981.68
OAX250202531077 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
OAX250202531078 | Metros Cuadrados | 45 | 45
OAX250202531079 | Metros lineales | 86 | 86
OAX250202531080 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX250202531081 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX250202531082 | Metros Cuadrados | 555 | 555
OAX250202531083 | Metros Cuadrados | 97.93 | 97.93
OAX250202531084 | Metros lineales | 920 | 920
OAX250202531085 | Metros lineales | 18.52 | 18.52
OAX250202531086 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
OAX250202531087 | Kilómetro | 10 | 10
OAX250202531088 | Metros lineales | 700 | 700
OAX250202531089 | Metros cúbicos | 139 | 139
OAX250202531090 | Metros Cuadrados | 614 | 614
OAX250202531091 | Metros Cuadrados | 213.06 | 213.06
OAX250202531092 | Piezas | 11 | 11
OAX250202531093 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202531094 | Piezas | 969 | 969
OAX250202531095 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202531096 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
OAX250202531097 | Metros Cuadrados | 293.12 | 293.12
OAX250202531098 | Metros Cuadrados | 210.05 | 210.05
OAX250202531099 | Metros Cuadrados | 698 | 698
OAX250202531100 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
OAX250202531101 | Metros lineales | 12000 | 12000
OAX250202531102 | Kilómetro | 8 | 8
OAX250202531103 | Metros Cuadrados | 53 | 53
OAX250202531109 | Metros Cuadrados | 485.06 | 485.06
OAX250202531110 | Metros lineales | 445.96 | 445.96
OAX250202531111 | Metros lineales | 221 | 221
OAX250202531112 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276
OAX250202531139 | Metros Cuadrados | 1120.12 | 1120.12
OAX250202531140 | Metros Cuadrados | 251 | 250
OAX250202531141 | Metros lineales | 2911 | 2911
OAX250202531142 | Metros lineales | 157 | 157
OAX250202531143 | Piezas | 6 | 6
OAX250202531149 | Metros lineales | 144 | 144
OAX250202531150 | Metros lineales | 7460.58 | 7460.58
OAX250202531151 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54
OAX250202531152 | Metros lineales | 1072 | 1072
OAX250202531153 | Metros lineales | 601 | 601
OAX250202531154 | Metros cúbicos | 7992 | 7992
OAX250202531155 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX250202531156 | Metros lineales | 86.34 | 86.34
OAX250202531157 | Metros lineales | 275.84 | 275.84
OAX250202531158 | Metros Cuadrados | 926.48 | 926.48
OAX250202531159 | Metros Cuadrados | 320 | 368
OAX250202531160 | Metros Cuadrados | 675 | 675
OAX250202531163 | Metros lineales | 1582 | 1582
OAX250202531164 | Metros lineales | 2367 | 2367
OAX250202531165 | Metros Cuadrados | 954 | 954
OAX250202531166 | Metros Cuadrados | 4181 | 4181
OAX250202531167 | Metros lineales | 3158 | 3158
OAX250202531168 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166
OAX250202531169 | Metros Cuadrados | 1108 | 1108
OAX250202531170 | Metros lineales | 4500 | 4500
OAX250202531175 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX250202531176 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
OAX250202531177 | Metros lineales | 2850 | 2850
OAX250202531178 | Metros cúbicos | 460.5 | 460.5
OAX250202531179 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531180 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202531181 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531182 | Metros Cuadrados | 330.75 | 330.75
OAX250202531183 | Metros Cuadrados | 112 | 112
OAX250202531197 | Metros Cuadrados | 758 | 758
OAX250202531199 | Metros lineales | 720 | 720
OAX250202531200 | Metros cúbicos | 350 | 350
OAX250202531205 | Metros Cuadrados | 49 | 49
OAX250202531206 | Piezas | 41 | 41
OAX250202531207 | Metros lineales | 4197 | 4197
OAX250202531208 | Metros Cuadrados | 42.24 | 42.24
OAX250202531209 | Metros lineales | 6101.57 | 6101.57
OAX250202531210 | Metros lineales | 2665.24 | 2665.24
OAX250202531212 | Metros Cuadrados | 622 | 622
OAX250202531213 | Metros Cuadrados | 510 | 510
OAX250202531215 | Metros cúbicos | 120 | 120
OAX250202531216 | Metros cúbicos | 10700.78 | 10700.78
OAX250202531217 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
OAX250202531218 | Metros cúbicos | 6160.66 | 6160.66
OAX250202531219 | Metros cúbicos | 5423.92 | 5423.92
OAX250202531220 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850
OAX250202531221 | Metros cúbicos | 5678.16 | 5678.16
OAX250202531222 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
OAX250202531223 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
OAX250202531224 | Metros cúbicos | 6588.28 | 6588.28
OAX250202531225 | Metros Cuadrados | 504 | 504
OAX250202531233 | Metros cúbicos | 6.76 | 6.76
OAX250202531234 | Metros Cuadrados | 1634.85 | 1634.85
OAX250202531235 | Metros cúbicos | 195 | 195
OAX250202531236 | Piezas | 6 | 6
OAX250202531242 | Metros lineales | 451 | 451
OAX250202531243 | Metros lineales | 600 | 600
OAX250202531244 | Metros lineales | 74 | 74
OAX250202531245 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX250202531246 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
OAX250202531247 | Metros lineales | 456 | 456
OAX250202531248 | Metros Cuadrados | 1151.67 | 1151.67
OAX250202531253 | Metros Cuadrados | 956.75 | 956.75
OAX250202531254 | Metros lineales | 113.3 | 113.3
OAX250202531255 | Metros lineales | 809.14 | 809.14
OAX250202531256 | Metros lineales | 248.64 | 248.64
OAX250202531257 | Metros lineales | 135 | 135
OAX250202531258 | Metros lineales | 50 | 50
OAX250202531259 | Metros Cuadrados | 459.83 | 459.83
OAX250202531260 | Metros Cuadrados | 1053.66 | 1053.66
OAX250202531261 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX250202531262 | Metros lineales | 38 | 38
OAX250202531263 | Metros lineales | 81 | 81
OAX250202531264 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
OAX250202531265 | Metros lineales | 323.09 | 323.09
OAX250202531266 | Metros lineales | 396 | 396
OAX250202531267 | Metros Cuadrados | 843.84 | 843.84
OAX250202531270 | Metros lineales | 9349.38 | 9349.38
OAX250202531271 | Metros cúbicos | 2251.06 | 2251.06
OAX250202531273 | Metros cúbicos | 997.76 | 997.76
OAX250202531274 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX250202531275 | Piezas | 18 | 18
OAX250202531276 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202531277 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
OAX250202531280 | Metros Cuadrados | 632.48 | 632.48
OAX250202531313 | Metros Cuadrados | 567 | 567
OAX250202531314 | Metros lineales | 1400 | 1400
OAX250202531315 | Metros Cuadrados | 59.29 | 59.29
OAX250202531316 | Metros Cuadrados | 155 | 155
OAX250202531317 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531319 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX250202531360 | Metros cúbicos | 153.45 | 153.45
OAX250202531361 | Metros lineales | 890 | 890
OAX250202531363 | Piezas | 62 | 62
OAX250202531364 | Metros lineales | 3800 | 3800
OAX250202531366 | Metros Cuadrados | 631 | 631
OAX250202531367 | Metros lineales | 1435 | 1435
OAX250202531368 | Metros Cuadrados | 950 | 950
OAX250202531369 | Metros lineales | 1800 | 1800
OAX250202531370 | Metros lineales | 701 | 701
OAX250202531371 | Metros Cuadrados | 9660 | 9660
OAX250202531372 | Metros Cuadrados | 3329 | 3329
OAX250202531373 | Metros Cuadrados | 355.2 | 355.2
OAX250202531374 | Metros Cuadrados | 55 | 55
OAX250202531375 | Metros cúbicos | 2467 | 2467
OAX250202531376 | Metros Cuadrados | 2409 | 2409
OAX250202531377 | Metros lineales | 1862.5 | 1862.5
OAX250202531378 | Metros Cuadrados | 976 | 976
OAX250202531379 | Metros Cuadrados | 752 | 752
OAX250202531380 | Metros lineales | 235.33 | 235.33
OAX250202531381 | Metros lineales | 500 | 500
OAX250202531382 | Metros lineales | 197 | 197
OAX250202531383 | Metros Cuadrados | 909.52 | 909.52
OAX250202531384 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202531385 | Metros Cuadrados | 131.38 | 131.38
OAX250202531386 | Kilómetro | 4 | 4
OAX250202531387 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX250202531388 | Metros Cuadrados | 175 | 175
OAX250202531389 | Metros lineales | 1300 | 1300
OAX250202531391 | Metros Cuadrados | 1519.74 | 1519.74
OAX250202531392 | Metros Cuadrados | 540 | 540
OAX250202531393 | Metros Cuadrados | 684 | 684
OAX250202531394 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
OAX250202531395 | Metros Cuadrados | 468 | 468
OAX250202531396 | Metros Cuadrados | 468 | 468
OAX250202531397 | Metros lineales | 960 | 960
OAX250202531398 | Metros Cuadrados | 912 | 912
OAX250202531399 | Metros cúbicos | 1050 | 1050
OAX250202531400 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202531401 | Piezas | 79 | 79
OAX250202531402 | Metros Cuadrados | 453 | 453
OAX250202531403 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
OAX250202531404 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100
OAX250202531405 | Metros cúbicos | 18677.99 | 18677.99
OAX250202531406 | Metros Cuadrados | 132.06 | 132.06
OAX250202531407 | Metros lineales | 6119 | 6119
OAX250202531408 | Metros lineales | 1248 | 1248
OAX250202531409 | Metros lineales | 11261 | 11261
OAX250202531410 | Piezas | 22 | 22
OAX250202531411 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX250202531412 | Metros Cuadrados | 664.2 | 664.2
OAX250202531413 | Metros Cuadrados | 1036.2 | 1036.2
OAX250202531414 | Metros Cuadrados | 1029 | 1029
OAX250202531415 | Metros Cuadrados | 123.5 | 123.5
OAX250202531416 | Metros Cuadrados | 1419.2 | 1419.2
OAX250202531417 | Metros Cuadrados | 375 | 375
OAX250202531418 | Metros Cuadrados | 987 | 987
OAX250202531419 | Metros Cuadrados | 698.3 | 698.3
OAX250202531420 | Metros Cuadrados | 812.5 | 812.5
OAX250202531421 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
OAX250202531422 | Metros Cuadrados | 950 | 950
OAX250202531423 | Metros lineales | 635 | 635
OAX250202531424 | Metros Cuadrados | 1153 | 1153
OAX250202531425 | Metros Cuadrados | 254.35 | 254.35
OAX250202531426 | Metros Cuadrados | 616 | 616
OAX250202531427 | Metros Cuadrados | 972.5 | 972.5
OAX250202531428 | Metros cúbicos | 80 | 80
OAX250202531429 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850
OAX250202531430 | Metros Cuadrados | 500 | 500
OAX250202531431 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531432 | Metros Cuadrados | 624 | 624
OAX250202531433 | Metros lineales | 2960 | 2960
OAX250202531434 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531446 | Piezas | 5 | 5
OAX250202531449 | Metros cúbicos | 75 | 75
OAX250202531450 | Metros Cuadrados | 672 | 672
OAX250202531460 | Metros Cuadrados | 682 | 682
OAX250202531461 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
OAX250202531462 | Metros Cuadrados | 667 | 667
OAX250202531463 | Metros lineales | 1067 | 1067
OAX250202531464 | Metros Cuadrados | 231 | 231
OAX250202531465 | Piezas | 61 | 61
OAX250202531466 | Metros lineales | 2225 | 2225
OAX250202531510 | Kilómetro | 53.5 | 53.5
OAX250202531511 | Metros Cuadrados | 750 | 750
OAX250202531513 | Metros Cuadrados | 150.2 | 150.2
OAX250202531514 | Metros lineales | 45 | 45
OAX250202531517 | Metros lineales | 95 | 95
OAX250202531522 | Metros Cuadrados | 417 | 417
OAX250202531523 | Metros Cuadrados | 185 | 185
OAX250202531526 | Metros Cuadrados | 581 | 581
OAX250202531527 | Metros lineales | 227 | 227
OAX250202531529 | Metros Cuadrados | 350 | 350
OAX250202531530 | Metros Cuadrados | 581 | 581
OAX250202531531 | Metros Cuadrados | 4865 | 4865
OAX250202531534 | Piezas | 17 | 17
OAX250202531537 | Metros lineales | 4285 | 4285
OAX250202531540 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX250202531544 | Metros lineales | 103 | 103
OAX250202531550 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX250202531552 | Metros lineales | 95.4 | 95.4
OAX250202531553 | Metros Cuadrados | 325 | 325
OAX250202531556 | Metros Cuadrados | 490 | 490
OAX250202531558 | Metros lineales | 97 | 97
OAX250202531559 | Metros Cuadrados | 288 | 288
OAX250202531564 | Metros Cuadrados | 189 | 189
OAX250202531566 | Metros Cuadrados | 196.25 | 196.25
OAX250202531576 | Metros lineales | 121.58 | 121.58
OAX250202531577 | Metros lineales | 137.6 | 137.6
OAX250202531578 | Metros cúbicos | 86.4 | 86.4
OAX250202531581 | Metros Cuadrados | 117 | 117
OAX250202531584 | Metros Cuadrados | 1346.83 | 1346.83
OAX250202531585 | Metros Cuadrados | 77.05 | 77.05
OAX250202531586 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531588 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX250202531590 | Metros Cuadrados | 698 | 698
OAX250202531592 | Metros Cuadrados | 721 | 721
OAX250202531595 | Metros Cuadrados | 545 | 545
OAX250202531596 | Metros cúbicos | 12130 | 12130
OAX250202531602 | Metros cúbicos | 45 | 45
OAX250202531603 | Metros Cuadrados | 200.87 | 200.87
OAX250202531607 | Metros Cuadrados | 690 | 690
OAX250202531611 | Piezas | 9 | 9
OAX250202531613 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX250202531616 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202531618 | Metros lineales | 1400 | 1400
OAX250202531620 | Metros Cuadrados | 1571.03 | 1571.03
OAX250202531621 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX250202531623 | Metros lineales | 40 | 40
OAX250202531627 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
OAX250202531635 | Metros lineales | 25 | 25
OAX250202531636 | Piezas | 46 | 46
OAX250202531637 | Piezas | 18 | 18
OAX250202531638 | Piezas | 41 | 41
OAX250202531639 | Piezas | 16 | 16
OAX250202531640 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
OAX250202531641 | Piezas | 27 | 27
OAX250202531652 | Metros Cuadrados | 1585 | 1585
OAX250202531663 | Metros Cuadrados | 750 | 750
OAX250202531664 | Metros Cuadrados | 1180.65 | 1180.65
OAX250202531665 | Metros Cuadrados | 635.2 | 635.2
OAX250202531666 | Metros lineales | 525.53 | 525.53
OAX250202531667 | Metros lineales | 6902 | 6902
OAX250202531668 | Metros lineales | 2627 | 2627
OAX250202531669 | Piezas | 8 | 8
OAX250202531670 | Metros Cuadrados | 378.4 | 378.4
OAX250202531671 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531672 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531673 | Metros Cuadrados | 88 | 88
OAX250202531674 | Metros Cuadrados | 88 | 88
OAX250202531675 | Kilómetro | 7.64 | 7.64
OAX250202531676 | Metros lineales | 5166.04 | 5166.04
OAX250202531677 | Metros lineales | 835.66 | 835.66
OAX250202531678 | Metros Cuadrados | 588.69 | 588.69
OAX250202531679 | Piezas | 15 | 15
OAX250202531680 | Metros lineales | 194 | 194
OAX250202531681 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179
OAX250202531689 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531690 | Metros Cuadrados | 644 | 644
OAX250202531691 | Metros Cuadrados | 170 | 170
OAX250202531693 | Metros Cuadrados | 1495.92 | 1495.92
OAX250202531694 | Metros lineales | 419 | 419
OAX250202531696 | Metros lineales | 150 | 150
OAX250202531697 | Metros lineales | 112 | 112
OAX250202531698 | Piezas | 14 | 14
OAX250202531699 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX250202531700 | Metros lineales | 680 | 680
OAX250202531713 | Metros Cuadrados | 165.68 | 165.68
OAX250202531729 | Metros Cuadrados | 296.72 | 296.72
OAX250202531730 | Metros lineales | 113.24 | 113.24
OAX250202531731 | Metros Cuadrados | 902 | 902
OAX250202531741 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202531742 | Metros Cuadrados | 533 | 533
OAX250202531743 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202531751 | Metros Cuadrados | 880 | 880
OAX250202531752 | Metros Cuadrados | 72.36 | 72.36
OAX250202531753 | Metros Cuadrados | 96.48 | 96.48
OAX250202531754 | Metros cúbicos | 50 | 50
OAX250202531755 | Metros Cuadrados | 72.36 | 72.36
OAX250202531756 | Metros Cuadrados | 116.13 | 116.13
OAX250202531757 | Metros cúbicos | 200 | 200
OAX250202531758 | Metros Cuadrados | 370.21 | 370.21
OAX250202531759 | Metros cúbicos | 2200 | 2200
OAX250202531760 | Metros cúbicos | 80 | 80
OAX250202531761 | Metros Cuadrados | 587.76 | 587.76
OAX250202531762 | Metros cúbicos | 208 | 208
OAX250202531763 | Metros Cuadrados | 625 | 637
OAX250202531764 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
OAX250202531765 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531766 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
OAX250202531767 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
OAX250202531768 | Metros Cuadrados | 692.08 | 692.08
OAX250202531769 | Metros Cuadrados | 17690 | 17690
OAX250202531772 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531773 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531774 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531775 | Metros lineales | 2425 | 2425
OAX250202531776 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
OAX250202531777 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX250202531778 | Metros lineales | 305 | 305
OAX250202531779 | Metros Cuadrados | 833 | 833
OAX250202531780 | Kilómetro | 10.2 | 10.2
OAX250202531781 | Kilómetro | 8.28 | 8.28
OAX250202531782 | Metros Cuadrados | 3420 | 3420
OAX250202531783 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
OAX250202531785 | Kilómetro | 45.8 | 45.8
OAX250202531786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
OAX250202531787 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX250202531792 | Metros Cuadrados | 1051.2 | 1051.2
OAX250202531793 | Metros Cuadrados | 155.04 | 155.04
OAX250202531794 | Metros Cuadrados | 1433 | 1433
OAX250202531795 | Metros lineales | 832 | 832
OAX250202531796 | Metros lineales | 139 | 139
OAX250202531797 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531798 | Metros Cuadrados | 2510.2 | 2510.2
OAX250202531800 | Metros Cuadrados | 420 | 420
OAX250202531801 | Metros cúbicos | 46 | 46
OAX250202531802 | Metros Cuadrados | 358 | 358
OAX250202531803 | Metros Cuadrados | 31 | 31
OAX250202531804 | Metros lineales | 42.05 | 42.05
OAX250202531806 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
OAX250202531807 | Piezas | 14 | 14
OAX250202531809 | Metros lineales | 211 | 211
OAX250202531810 | Metros cúbicos | 43.08 | 43.08
OAX250202531811 | Metros lineales | 1570 | 1570
OAX250202531812 | Metros lineales | 2377 | 2377
OAX250202531813 | Metros Cuadrados | 768 | 768
OAX250202531814 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX250202531815 | Metros Cuadrados | 950 | 950
OAX250202531816 | Metros Cuadrados | 1514 | 1514
OAX250202531817 | Metros Cuadrados | 543 | 543
OAX250202531818 | Metros Cuadrados | 731 | 731
OAX250202531819 | Metros lineales | 500 | 500
OAX250202531821 | Metros Cuadrados | 310 | 310
OAX250202531822 | Piezas | 10 | 10
OAX250202531823 | Piezas | 17 | 17
OAX250202531824 | Metros Cuadrados | 265.76 | 265.76
OAX250202531825 | Metros lineales | 1266.91 | 1266.91
OAX250202531827 | Metros Cuadrados | 523.74 | 523.74
OAX250202531837 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
OAX250202531838 | Metros lineales | 3776 | 3776
OAX250202531839 | Metros lineales | 280 | 280
OAX250202531840 | Metros lineales | 1216 | 1216
OAX250202531841 | Metros Cuadrados | 188 | 188
OAX250202531842 | Metros Cuadrados | 1529 | 1529
OAX250202531845 | Metros Cuadrados | 495 | 495
OAX250202531846 | Metros Cuadrados | 42 | 42
OAX250202531847 | Metros Cuadrados | 43 | 43
OAX250202531848 | Metros Cuadrados | 819 | 819
OAX250202531867 | Metros cúbicos | 307.63 | 307.63
OAX250202531868 | Metros cúbicos | 356.03 | 356.03
OAX250202531869 | Piezas | 22 | 22
OAX250202533754 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533754 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202533755 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533757 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533757 | SERVICIO(S) | 6 | 6
OAX250202533777 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533778 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533781 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533784 | Estudio de preinversión | 5 | 5
OAX250202533784 | SERVICIO(S) | 5 | 5
OAX250202533784 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533785 | PROYECTO(S) | 420 | 420
OAX250202533786 | PROYECTO(S) | 108 | 108
OAX250202533786 | SERVICIO(S) | 100 | 100
OAX250202533787 | PROYECTO(S) | 16 | 16
OAX250202533787 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202533788 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533788 | SERVICIO(S) | 16 | 16
OAX250202533789 | PROYECTO(S) | 11 | 11
OAX250202533789 | SERVICIO(S) | 11 | 11
OAX250202533801 | PROYECTO(S) | 3 | 3
OAX250202533801 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533802 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533802 | SERVICIO(S) | 10 | 10
OAX250202533803 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533804 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202533805 | PROYECTO(S) | 2 | 2
OAX250202533805 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX250202533806 | PROYECTO(S) | 72 | 72
OAX250202533806 | SERVICIO(S) | 96 | 96
OAX250202533807 | PROYECTO(S) | 56 | 56
OAX250202533807 | SERVICIO(S) | 143 | 143
OAX250202533808 | PROYECTO(S) | 4 | 5
OAX250202533808 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533809 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533810 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533810 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX250202533811 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533811 | SERVICIO(S) | 4 | 4
OAX250202533812 | PROYECTO(S) | 2 | 2
OAX250202533813 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533813 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533814 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533815 | PROYECTO(S) | 2 | 2
OAX250202533816 | SERVICIO(S) | 18 | 18
OAX250202533817 | Estudio de preinversión | 16 | 16
OAX250202533817 | SERVICIO(S) | 16 | 16
OAX250202533817 | PROYECTO(S) | 16 | 16
OAX250202533818 | PROYECTO(S) | 10 | 10
OAX250202533818 | SERVICIO(S) | 34 | 34
OAX250202533819 | PROYECTO(S) | 92 | 92
OAX250202533820 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533820 | SERVICIO(S) | 2 | 2
OAX250202533821 | PROYECTO(S) | 5 | 5
OAX250202533821 | SERVICIO(S) | 3 | 3
OAX230302240700 | Kilómetro | 0.96 | 0.96
OAX230402341691 | Kilómetro | 8 | 8
OAX240102343772 | Metros lineales | 488.93 | 252.51
OAX240202363338 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202364459 | Metros Cuadrados | 1690.8 | 1690.8
OAX240202352662 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240202361957 | Kilómetro | 200 | 250
OAX240202364557 | Metros Cuadrados | 671.55 | 671.55
OAX240202355227 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX240202355240 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202360266 | Metros Cuadrados | 5860.4 | 6056.42
OAX240202361654 | Metros Cuadrados | 5125.93 | 5125.93
OAX240202352688 | Metros cuadrados de construcción | 66074 | 660.74
OAX240202355194 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202361841 | Metros Cuadrados | 5469.03 | 5555.32
OAX240202400983 | Poste | 27 | 27
OAX240202351841 | Metros lineales | 14561.81 | 14561.81
OAX240202355205 | Metros Cuadrados | 621.54 | 621.54
OAX240202354293 | Metros lineales | 1227.53 | 1227.53
OAX240202352551 | Metros lineales | 1698.02 | 1698.02
OAX240202359327 | Metros Cuadrados | 1448.72 | 1679.45
OAX240202355158 | Metros cuadrados de construcción | 288 | 288
OAX240202358785 | Metros Cuadrados | 1313.5 | 1313.5
OAX240202360725 | Metros Cuadrados | 613.97 | 654.66
OAX240202354111 | Metros lineales | 943.59 | 943.59
OAX240202354117 | Metros lineales | 405.03 | 405.03
OAX240202354137 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240202354143 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240202355220 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202353571 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202353575 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202353577 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202353582 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202353584 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240202353588 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240202384029 | Metros Cuadrados | 479.72 | 479.72
OAX240202385809 | Metros Cuadrados | 409.65 | 382.2
OAX240202373555 | Metros lineales | 388 | 388
OAX240202381096 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240202383391 | Metros lineales | 765 | 765
OAX240202383393 | Metros Cuadrados | 1085.24 | 1085.24
OAX240202384093 | Metros Cuadrados | 279.72 | 279.72
OAX240202383420 | Metros Cuadrados | 1284.7 | 1318.54
OAX240202384538 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202373719 | Metros lineales | 70 | 70
OAX240202373731 | Metros Cuadrados | 52.51 | 57.84
OAX240202385123 | Metros Cuadrados | 1154.8 | 1194.13
OAX240202382388 | Metros cúbicos | 218.32 | 220.28
OAX240202386816 | Metros Cuadrados | 736.13 | 718.17
OAX240202384892 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202373454 | Metros Cuadrados | 506.37 | 506.37
OAX240202383408 | Metros Cuadrados | 572.93 | 577.21
OAX240202376393 | Metros Cuadrados | 1739.1 | 1377.79
OAX240202370871 | Metros lineales | 80 | 80
OAX240202372814 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202373271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240202368611 | Metros lineales | 2340 | 2340
OAX240202369837 | Metros Cuadrados | 1820.1 | 1721.82
OAX240202366713 | Metros lineales | 94.15 | 78
OAX240202369140 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202372605 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202373365 | Metros lineales | 135 | 135
OAX240202369982 | Metros Cuadrados | 7783.7 | 7783.7
OAX240202371878 | Metros Cuadrados | 3255.2 | 3350.81
OAX240202372874 | Metros Cuadrados | 461.58 | 23.07
OAX240202377969 | Metros Cuadrados | 1904.3 | 1635.04
OAX240202368201 | Piezas | 18 | 10
OAX240202368204 | Metros Cuadrados | 1028.6 | 1018.79
OAX240202366363 | Metros Cuadrados | 2289.2 | 2289.2
OAX240202367564 | Metros Cuadrados | 1636.2 | 1636.2
OAX240202370351 | Metros lineales | 182.15 | 182.15
OAX240202370452 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240202372411 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202373154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240202370474 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202372585 | Metros Cuadrados | 513.13 | 504.6
OAX240202368410 | Metros Cuadrados | 2202.8 | 2202.8
OAX240202369108 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX240202390816 | Metros Cuadrados | 13430 | 13430
OAX240202393370 | Metros lineales | 370.23 | 370.23
OAX240202394016 | Metros lineales | 2651 | 2651
OAX240202394226 | Metros lineales | 213.58 | 213.58
OAX240202390068 | Metros Cuadrados | 582.35 | 616.88
OAX240202395054 | Metros Cuadrados | 1062.2 | 1062.2
OAX240202389347 | Metros Cuadrados | 582.35 | 605.88
OAX240202393734 | Metros lineales | 24 | 24
OAX240202392328 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240202394623 | Piezas | 1 | 1
OAX240202395192 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202395193 | Piezas | 10 | 10
OAX240202395211 | Piezas | 3 | 3
OAX240202395220 | Metros lineales | 900.69 | 900.69
OAX240202395222 | Metros Cuadrados | 515 | 515
OAX240202394660 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240202394673 | Metros Cuadrados | 700 | 700
OAX240202394099 | Metros lineales | 204 | 204
OAX240302405927 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302405928 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240302405929 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240302403665 | Metros Cuadrados | 264.41 | 264.41
OAX240302405027 | Metros lineales | 357.7 | 357.7
OAX240302404025 | Metros cuadrados de construcción | 103.68 | 103.68
OAX240302405072 | Metros lineales | 5207.06 | 5207.06
OAX240302404748 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302405106 | Metros lineales | 4522.11 | 4522.11
OAX240302406036 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
OAX240302406037 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302404263 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
OAX240302404268 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302404271 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302405756 | Kilómetro | 0.72 | 0.72
OAX240302406053 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302404273 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405152 | Metros cuadrados de construcción | 51.84 | 51.84
OAX240302405153 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302406078 | Kilómetro | 1.08 | 1.08
OAX240302406087 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302406088 | Metros cuadrados de construcción | 63.6 | 63.6
OAX240302404823 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302404828 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302403814 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302403815 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302403816 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302403817 | Metros Cuadrados | 182.96 | 182.96
OAX240302403818 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302403819 | Metros cuadrados de construcción | 129.6 | 129.6
OAX240302403820 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74
OAX240302403822 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX240302403824 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302404493 | Metros lineales | 420 | 420
OAX240302404829 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302404830 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405185 | Metros cuadrados de construcción | 4319.69 | 4319.69
OAX240302403832 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302404277 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240302404280 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405587 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302404286 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX240302404287 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302404292 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302405590 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405622 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240302403904 | Metros lineales | 1575.55 | 1575.55
OAX240302405290 | Metros Cuadrados | 1323 | 660
OAX240302405294 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405295 | Metros lineales | 3735.17 | 3735.17
OAX240302405298 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405908 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405911 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302405912 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302405915 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302405917 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302445629 | Otros | 1 | 1
OAX240302445649 | Otros | 1 | 1
OAX240402447130 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240402447140 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240402448047 | Metros lineales | 2623.17 | 2623.17
OAX240402447268 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240402447270 | Metros Cuadrados | 36 | 36
OAX240402447271 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402447272 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402447274 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240402447275 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402447276 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240402447282 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240402447285 | Metros cuadrados de construcción | 63.6 | 63.6
OAX240402447286 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
OAX240402447287 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240402447288 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402447291 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240402447294 | Metros lineales | 8022.33 | 8022.33
OAX240302435869 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX240302435884 | Metros lineales | 6760 | 6760
OAX240302436045 | Metros Cuadrados | 1207 | 1207
OAX240302437875 | Piezas | 42 | 42
OAX240302436470 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302435619 | Metros Cuadrados | 1201.2 | 1201.2
OAX240302441795 | Otros | 100 | 100
OAX240302435634 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX240302436555 | Metros Cuadrados | 112.7 | 112.7
OAX240302441853 | Otros | 100 | 100
OAX240302438061 | Metros lineales | 640 | 640
OAX240302436085 | Metros lineales | 1200 | 1200
OAX240302436124 | Metros lineales | 428 | 428
OAX240302432977 | Metros Cuadrados | 816.61 | 816.61
OAX240302439812 | PLAN(ES) | 1 | 1
OAX240302436300 | Metros lineales | 644 | 644
OAX240302438164 | Piezas | 6 | 6
OAX240302433059 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302433076 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302432557 | Metros Cuadrados | 900 | 900
OAX240302433101 | Metros cúbicos | 60 | 60
OAX240302438217 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302432581 | Metros lineales | 2390 | 2390
OAX240302436708 | Metros lineales | 141.27 | 141.27
OAX240302439179 | Metros lineales | 484 | 484
OAX240302432717 | Metros Cuadrados | 1438 | 1438
OAX240302439250 | Piezas | 5 | 5
OAX240302439261 | Metros Cuadrados | 1416.1 | 1416.1
OAX240302438900 | Metros lineales | 1631 | 1631
OAX240302439266 | Metros Cuadrados | 675 | 675
OAX240302432753 | Metros Cuadrados | 692.58 | 692.58
OAX240302441841 | Otros | 100 | 100
OAX240302432789 | Metros lineales | 2430.6 | 2430.6
OAX240302430936 | Metros cúbicos | 60 | 60
OAX240302432883 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX240302433295 | Metros cúbicos | 5805 | 5805
OAX240302438982 | Metros Cuadrados | 576 | 576
OAX240302432901 | Piezas | 1 | 1
OAX240302436938 | Metros lineales | 178 | 178
OAX240302436942 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
OAX240302432933 | Metros Cuadrados | 1163.1 | 1163.1
OAX240302432948 | Metros lineales | 240 | 240
OAX240302433031 | Piezas | 28 | 28
OAX240402491946 | Metros Cuadrados | 640 | 640
OAX240402491978 | Metros lineales | 80 | 80
OAX240402495561 | Metros Cuadrados | 769 | 769
OAX240402516351 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240402516393 | Celdas solares | 222 | 222
OAX240402488382 | Piezas | 99 | 100
OAX240402488388 | Metros cúbicos | 48.18 | 48.18
OAX240402490539 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
OAX240402494840 | Metros Cuadrados | 1397.7 | 1397.7
OAX240402495652 | Metros Cuadrados | 300 | 300
OAX240402485747 | Metros cuadrados de construcción | 653.22 | 653.22
OAX240402485753 | Metros Cuadrados | 940 | 940
OAX240402489157 | Metros cuadrados de construcción | 331.63 | 331.63
OAX240402489194 | Metros cúbicos | 15.18 | 15.18
OAX240402491285 | Metros Cuadrados | 1527.3 | 1527.3
OAX240402494899 | Kilómetro | 11.59 | 11.59
OAX240402495657 | Metros Cuadrados | 880 | 880
OAX240402495669 | Kilómetro | 5 | 5
OAX240402495681 | Metros lineales | 334.44 | 334.44
OAX240402515745 | Otros | 3 | 3
OAX240402489228 | Metros cuadrados de construcción | 861.29 | 861.29
OAX240402491332 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402494205 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
OAX240402494931 | Kilómetro | 3 | 3
OAX240402495710 | Metros lineales | 2693.4 | 2693.4
OAX240402495724 | Metros Cuadrados | 93 | 93
OAX240402495726 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402495743 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX240402487045 | Metros cuadrados de construcción | 201.25 | 201.25
OAX240402489268 | Metros cuadrados de construcción | 276 | 276
OAX240402492152 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
OAX240402492847 | Metros lineales | 1126.5 | 1126.5
OAX240402495753 | Piezas | 100 | 100
OAX240402495782 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402488579 | Metros Cuadrados | 481.97 | 481.97
OAX240402492872 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240402494288 | Metros cúbicos | 3200 | 3200
OAX240402495010 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
OAX240402495812 | Piezas | 3 | 3
OAX240402485950 | Metros Cuadrados | 428 | 428
OAX240402485973 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX240402490067 | Metros Cuadrados | 119.25 | 119.25
OAX240402493571 | Kilómetro | 5.9 | 5.9
OAX240402495078 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX240402488730 | Kilómetro | 25 | 45
OAX240402488732 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
OAX240402492267 | Metros Cuadrados | 588 | 588
OAX240402493644 | Metros lineales | 1051.6 | 1051.6
OAX240402495140 | Piezas | 1 | 1
OAX240402487994 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402488006 | Metros lineales | 4600 | 4600
OAX240402487267 | Metros lineales | 220.2 | 220.2
OAX240402488822 | Metros cuadrados de construcción | 1133.3 | 1133.3
OAX240402495231 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402485359 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
OAX240402488836 | Metros Cuadrados | 93.96 | 93.96
OAX240402490293 | Metros cúbicos | 82.5 | 82.5
OAX240402490950 | Metros Cuadrados | 60 | 60
OAX240402490974 | Piezas | 15 | 15
OAX240402488874 | Metros cuadrados de construcción | 30.78 | 30.78
OAX240402489572 | Metros Cuadrados | 589 | 589
OAX240402491723 | Metros Cuadrados | 556.5 | 556.5
OAX240402492383 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
OAX240402492393 | Metros lineales | 1431 | 1431
OAX240402495319 | Piezas | 1 | 1
OAX240402489653 | Metros Cuadrados | 74.31 | 74.31
OAX240402491803 | Piezas | 8 | 8
OAX240402493881 | Metros cuadrados de construcción | 531.8 | 531.8
OAX240402495392 | Piezas | 1 | 1
OAX240402496115 | Metros lineales | 450 | 450
OAX240402486302 | Metros Cuadrados | 990 | 990
OAX240402486752 | Metros lineales | 517 | 517
OAX240402488992 | Metros lineales | 530 | 530
OAX240402489684 | Kilómetro | 8.5 | 8.5
OAX240402486374 | Kilómetro | 22.5 | 22.5
OAX240402486794 | Metros cúbicos | 300 | 300
OAX240402487560 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402489002 | Metros cuadrados de construcción | 632.7 | 632.7
OAX240402493977 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402494716 | Metros lineales | 1838.5 | 1838.5
OAX240402495463 | Piezas | 8 | 8
OAX240402495488 | Metros Cuadrados | 2220 | 2000
OAX240402516260 | Piezas | 33 | 33
OAX240402487585 | Metros lineales | 900 | 900
OAX240402489770 | Metros cuadrados de construcción | 1044 | 1044
OAX240402491174 | Metros Cuadrados | 72 | 72
OAX240402491178 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402491198 | Metros cuadrados de construcción | 1631.98 | 1631.98
OAX240402493983 | Metros cuadrados de construcción | 342.35 | 342.35
OAX240402516329 | Piezas | 33 | 33
OAX240402487613 | Metros Cuadrados | 1070.9 | 1070.9
OAX240402488344 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX240402492105 | Piezas | 19 | 19
OAX240402492932 | Metros lineales | 28 | 28
OAX240402493693 | Metros lineales | 121.8 | 121.8
OAX240402494435 | Metros lineales | 13649.6 | 13649.6
OAX240402495184 | Piezas | 1 | 1
OAX240402485693 | Piezas | 10 | 10
OAX240402487394 | Piezas | 11 | 11
OAX240402488944 | Metros cúbicos | 189.71 | 189.71
OAX240402492150 | Metros Cuadrados | 438 | 438
OAX240402492178 | Metros cuadrados de construcción | 651 | 651
OAX240402494487 | Metros lineales | 817 | 817
OAX240402485722 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402515836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240402489792 | Metros Cuadrados | 992.69 | 992.69
OAX240402489810 | Metros lineales | 121.5 | 121.5
OAX240402490584 | Metros cuadrados de construcción | 794.75 | 794.75
OAX240402491380 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402491389 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
OAX240402491408 | Metros Cuadrados | 322.36 | 322.36
OAX240402492205 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX240402492233 | Kilómetro | 5.8 | 5.8
OAX240402492237 | Metros Cuadrados | 456 | 456
OAX240402492999 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240402495306 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402496078 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402496081 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX240402486562 | Metros lineales | 205 | 205
OAX240402486609 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402487481 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX240402489032 | Metros cúbicos | 11.97 | 11.97
OAX240402489042 | Metros lineales | 1929 | 1926.42
OAX240402489076 | Metros Cuadrados | 207.9 | 207.9
OAX240402489834 | Metros Cuadrados | 1045.2 | 1045.2
OAX240402491449 | Metros lineales | 732 | 732
OAX240402492259 | Metros Cuadrados | 228 | 228
OAX240402496156 | Piezas | 36 | 36
OAX240402487533 | Metros lineales | 350 | 350
OAX240402496612 | Metros cúbicos | 449.7 | 449.7
OAX240402485128 | Kilómetro | 4 | 4
OAX240402486772 | Kilómetro | 2.22 | 2.22
OAX240402493178 | Metros Cuadrados | 1345.5 | 1345.5
OAX240402494715 | Metros lineales | 7843.9 | 7843.9
OAX240402495434 | Metros Cuadrados | 825 | 846.6
OAX240402495447 | Piezas | 10 | 10
OAX240402496626 | Metros lineales | 4200 | 4200
OAX240402490003 | Piezas | 2 | 2
OAX240402491577 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402492452 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240402494737 | Metros cuadrados de construcción | 310.43 | 310.43
OAX240402494749 | Metros lineales | 120 | 120
OAX240402494757 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402495494 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
OAX240402496260 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
OAX240402486891 | Metros cuadrados de construcción | 1046.2 | 1046.2
OAX240402489254 | Metros lineales | 1050 | 1050
OAX240402494011 | Metros lineales | 31.83 | 31.83
OAX240402494050 | Metros lineales | 2670 | 2670
OAX240402495537 | Metros Cuadrados | 480 | 480
OAX240402496690 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402490073 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402490075 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402490096 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402493318 | Metros Cuadrados | 699.44 | 699.44
OAX240402495576 | Metros cúbicos | 77 | 77
OAX240402496356 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402496705 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX240402488567 | Metros Cuadrados | 357.9 | 357.9
OAX240402488583 | Metros cuadrados de construcción | 140 | 140
OAX240402490107 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402490113 | Piezas | 16 | 16
OAX240402490115 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402490119 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402494122 | Piezas | 40 | 40
OAX240402495609 | Metros lineales | 165 | 165
OAX240402496732 | Metros lineales | 10 | 10
OAX240402486165 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524
OAX240402493390 | Metros cúbicos | 81.6 | 81.6
OAX240402487841 | Metros lineales | 56.33 | 56.33
OAX240402490200 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
OAX240402490214 | Metros Cuadrados | 758 | 758
OAX240402495704 | Metros lineales | 548.24 | 548.24
OAX240402495708 | Metros cúbicos | 120 | 120
OAX240402495729 | Piezas | 1 | 1
OAX240402495736 | Metros lineales | 332.65 | 332.65
OAX240402495737 | Metros Cuadrados | 976.42 | 976.42
OAX240402496421 | Metros lineales | 4500 | 4500
OAX240402485458 | Metros cuadrados de construcción | 552 | 552
OAX240402486232 | Metros cuadrados de construcción | 705.91 | 705.91
OAX240402488707 | Metros cuadrados de construcción | 63.53 | 63.53
OAX240402495748 | Metros Cuadrados | 471 | 471
OAX240402485491 | Metros cúbicos | 34.18 | 34.18
OAX240402485502 | Metros Cuadrados | 869.68 | 869.68
OAX240402487199 | Metros lineales | 1350 | 1350
OAX240402492768 | Metros Cuadrados | 712.2 | 712.2
OAX240402492774 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
OAX240402495789 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX240402516279 | Piezas | 32 | 32
OAX240402488755 | Metros cuadrados de construcción | 569 | 569
OAX240402489627 | Kilómetro | 1.35 | 1.35
OAX240402489633 | Metros Cuadrados | 1311 | 1311
OAX240402493606 | Metros cuadrados de construcción | 71.25 | 71.25
OAX240402493617 | Metros Cuadrados | 753.6 | 753.6
OAX240402495891 | Metros lineales | 210.16 | 208.25
OAX240402496495 | Piezas | 9 | 9
OAX240402496502 | Metros lineales | 2000 | 2000
OAX240402485572 | Metros cuadrados de construcción | 495 | 495
OAX240402491267 | Metros cúbicos | 3.58 | 3.58
OAX240402491275 | Metros Cuadrados | 23.52 | 23.52
OAX240402493638 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240402495159 | Kilómetro | 15.9 | 15.9
OAX240402496867 | Metros cuadrados de construcción | 162.05 | 162.05
OAX240402516397 | Piezas | 32 | 32
OAX240402516414 | Piezas | 32 | 32
OAX240402516419 | Piezas | 20 | 20
OAX240402516390 | Piezas | 32 | 32
OAX240402487331 | Metros lineales | 550 | 550
OAX240402488116 | Metros cúbicos | 116.01 | 116.01
OAX240402488878 | Kilómetro | 6.29 | 6.29
OAX240402489716 | Metros lineales | 321.68 | 321.68
OAX240402491286 | Metros lineales | 350 | 350
OAX240402491295 | Metros Cuadrados | 1121.1 | 1121.1
OAX240402484128 | Metros Cuadrados | 1592 | 1592
OAX240402516312 | Piezas | 33 | 33
OAX240402482149 | Metros Cuadrados | 437.45 | 437.45
OAX240402484434 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
OAX240402479938 | Metros Cuadrados | 2149.5 | 350
OAX240402483767 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402484566 | Metros Cuadrados | 200.62 | 200.62
OAX240402480057 | Metros Cuadrados | 240 | 240
OAX240402480107 | Metros lineales | 180 | 180
OAX240402483160 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862
OAX240402483941 | Metros lineales | 380 | 380
OAX240402483961 | Kilómetro | 5 | 5
OAX240402484779 | Metros Cuadrados | 571.19 | 474.92
OAX240402482528 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402516378 | Piezas | 32 | 32
OAX240402516405 | Piezas | 32 | 32
OAX240402516433 | Piezas | 30 | 30
OAX240402480484 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
OAX240402481327 | Metros lineales | 484.2 | 484.2
OAX240402483641 | Kilómetro | 3 | 3
OAX240402481391 | Metros Cuadrados | 512 | 512
OAX240402481417 | Metros Cuadrados | 749.96 | 749.96
OAX240402479887 | Metros Cuadrados | 460.8 | 460.8
OAX240402484582 | Metros Cuadrados | 653.27 | 653.27
OAX240402479987 | Metros Cuadrados | 49.65 | 49.65
OAX240402482317 | Metros lineales | 105.52 | 105.52
OAX240402482333 | Metros cuadrados de construcción | 230.4 | 230.4
OAX240402480037 | Metros lineales | 2288.4 | 2288.4
OAX240402483955 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402480090 | Metros Cuadrados | 400 | 400
OAX240402480912 | Metros Cuadrados | 557.81 | 557.81
OAX240402480220 | Metros Cuadrados | 60 | 60
OAX250202543600 | Metros lineales | 495 | 495
OAX250202543603 | Metros Cuadrados | 2518 | 2518
OAX250202543606 | Metros cúbicos | 15200 | 15200
OAX250202543617 | Metros Cuadrados | 857 | 857
OAX250202544216 | Piezas | 11 | 11
OAX250202544217 | Piezas | 12 | 12
OAX250202544224 | Piezas | 21 | 21
OAX250202544225 | Piezas | 12 | 12
OAX250202544226 | Piezas | 21 | 21
OAX250202543620 | Kilómetro | 15 | 15
OAX250202543624 | Metros lineales | 3729.54 | 3729.54
OAX250202543626 | Metros lineales | 11640 | 11640
OAX250202543638 | Kilómetro | 5 | 5
OAX250202544232 | Piezas | 423 | 423
OAX250202544233 | Piezas | 423 | 423
OAX250202544234 | Piezas | 234 | 234
OAX250202544235 | Piezas | 232 | 232
OAX250202544236 | Piezas | 234 | 234
OAX250202544237 | Piezas | 213 | 213
OAX250202544238 | Piezas | 12 | 12
OAX250202540784 | Piezas | 21 | 21
OAX250202540560 | Metros Cuadrados | 2005 | 2005
OAX250202540566 | Metros cúbicos | 9000 | 9000
OAX250202540569 | Metros lineales | 105 | 105
OAX250202540570 | Metros Cuadrados | 180 | 180
OAX250202540581 | Metros Cuadrados | 184 | 184
OAX250202540582 | Metros Cuadrados | 955.89 | 955.89
OAX250202530898 | Metros Cuadrados | 4203 | 4203
OAX250202530899 | Metros lineales | 3555 | 3555
OAX250202530900 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
OAX250202530901 | Metros lineales | 60 | 60
OAX250202531453 | Metros lineales | 1819 | 1819
OAX250202531454 | Metros lineales | 750 | 750
OAX250202544423 | Piezas | 15 | 15
OAX250202540427 | Metros Cuadrados | 156 | 156
OAX250202540429 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540431 | Metros Cuadrados | 487 | 487
OAX250202540437 | Kilómetro | 14 | 14
OAX250202540438 | Metros lineales | 900 | 900
OAX250202540446 | Kilómetro | 1.03 | 1.03
OAX250202540451 | Metros Cuadrados | 550 | 550
OAX250202544516 | Piezas | 21 | 21
OAX250202544522 | Piezas | 12 | 12
OAX250202540492 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
OAX250202540493 | Kilómetro | 33.17 | 33.17
OAX250202544528 | Piezas | 18 | 18
OAX250202544542 | Piezas | 21 | 21
OAX250202544552 | Piezas | 23 | 23
OAX250202544559 | Piezas | 11 | 11
OAX250202544563 | Piezas | 32 | 32
OAX250202544566 | Piezas | 12 | 12
OAX250202540531 | Metros lineales | 27 | 27
OAX250202540592 | Kilómetro | 19 | 19
OAX250202540594 | Metros Cuadrados | 780 | 780
OAX250202543591 | Metros lineales | 810 | 810
OAX250202533759 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202533793 | PROYECTO(S) | 8 | 8
OAX250202533794 | Piezas | 1200 | 1200
OAX250202533794 | PROYECTO(S) | 4 | 4
OAX250202533835 | PROYECTO(S) | 6 | 6
OAX250202533835 | SERVICIO(S) | 8 | 8
OAX250202540623 | Kilómetro | 11.95 | 11.95
OAX250202540636 | Kilómetro | 5 | 5
OAX250202540637 | Kilómetro | 2 | 2
OAX250202543166 | Piezas | 2 | 2
OAX250202540713 | Metros Cuadrados | 660 | 660
OAX250202540714 | Metros cúbicos | 90 | 90
OAX250202540733 | Kilómetro | 11 | 11
OAX250202540735 | Kilómetro | 6.65 | 6.65
OAX250202540746 | Metros lineales | 5280 | 5280
OAX250202540749 | Metros lineales | 144 | 144
OAX250202540750 | Piezas | 25 | 25
OAX250202540751 | Metros Cuadrados | 600 | 600
OAX250202540752 | Metros lineales | 47 | 47
OAX250202531305 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531310 | Metros lineales | 860 | 860
OAX250202531312 | Metros lineales | 350 | 350
OAX250202533758 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX250202531348 | Metros Cuadrados | 33000 | 33000
OAX250202531351 | Metros Cuadrados | 1841.7 | 1841.7
OAX250202531438 | Kilómetro | 25 | 25
OAX250202531445 | Kilómetro | 15 | 15
OAX250202531489 | Piezas | 162 | 162
OAX250202531496 | Metros Cuadrados | 800 | 800
OAX250202531497 | Metros Cuadrados | 76 | 76
OAX250202531499 | Metros Cuadrados | 62 | 62
OAX250202531500 | Metros Cuadrados | 1252.46 | 1252.46
OAX250202531502 | Metros Cuadrados | 500.53 | 500.53
OAX250202531506 | Metros Cuadrados | 660 | 659.76
OAX250202531567 | Metros Cuadrados | 82019.05 | 82019.05
OAX250202531570 | Metros Cuadrados | 541 | 541
OAX250202531571 | Metros Cuadrados | 181.43 | 181.43
OAX250202530878 | Metros Cuadrados | 42 | 42
OAX250202530880 | Metros Cuadrados | 154 | 154
OAX250202530883 | Metros lineales | 700 | 700
OAX250202530887 | Metros Cuadrados | 104 | 104
OAX250202530888 | Metros Cuadrados | 34 | 34
OAX250202531630 | Piezas | 18 | 18
OAX250202531634 | Piezas | 8 | 8
OAX250202531646 | Kilómetro | 1.19 | 1.19
OAX250202530890 | Metros lineales | 1500 | 1500
OAX250202530895 | Metros lineales | 81 | 81
OAX250202530903 | Metros Cuadrados | 6391 | 6391
OAX250202530904 | Metros cúbicos | 25 | 25
OAX250202530905 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
OAX250202530906 | Piezas | 20 | 20
OAX250202530917 | Metros Cuadrados | 960 | 960
OAX250202531658 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531662 | Metros Cuadrados | 2000 | 1500
OAX250202531688 | Metros Cuadrados | 645 | 645
OAX250202530927 | Metros Cuadrados | 44.15 | 44.15
OAX250202530931 | Metros Cuadrados | 889.38 | 889.38
OAX250202530935 | Metros Cuadrados | 134.75 | 134.75
OAX250202531706 | Kilómetro | 14 | 14
OAX250202531717 | Metros lineales | 1534 | 1534
OAX250202531718 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX250202531720 | Metros lineales | 844 | 844
OAX250202531721 | Metros Cuadrados | 2449 | 2449
OAX250202531723 | Metros lineales | 6490 | 6490
OAX250202531724 | Metros lineales | 63 | 63
OAX250202531790 | Metros Cuadrados | 557.6 | 557.6
OAX250202531047 | Kilómetro | 6 | 6
OAX250202531063 | Metros Cuadrados | 1030.3 | 1030.3
OAX250202531065 | Metros lineales | 175 | 175
OAX250202531118 | Kilómetro | 2 | 2
OAX250202531174 | Metros lineales | 1308 | 1308
OAX250202531285 | Metros lineales | 2135 | 2135
OAX250202531447 | Metros Cuadrados | 555 | 555
OAX250202531448 | Metros cúbicos | 47 | 47
OAX250202531565 | Metros Cuadrados | 116 | 116
OAX250202531569 | Metros Cuadrados | 11936.9 | 11936.9
OAX250202531572 | Metros Cuadrados | 30100 | 30100
OAX250202530875 | Metros Cuadrados | 34 | 34
OAX250202530876 | Metros Cuadrados | 1528 | 1528
OAX250202530877 | Metros lineales | 90 | 90
OAX250202530902 | Metros lineales | 1356 | 1356
OAX250202530973 | Metros lineales | 89 | 89
OAX250202531642 | Piezas | 16 | 16
OAX250202531712 | Metros Cuadrados | 16577.28 | 16577.28
OAX250202531714 | Metros Cuadrados | 15493.5 | 15493.5
OAX250202531715 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716
OAX250202531018 | Metros lineales | 427.9 | 427.9
OAX250202531019 | Metros Cuadrados | 648 | 648
OAX250202531022 | Metros lineales | 210 | 210
OAX250202531031 | Metros Cuadrados | 816.74 | 816.74
OAX250202531049 | Metros cúbicos | 22023 | 22023
OAX250202531771 | Piezas | 1 | 1
OAX250202531784 | Metros lineales | 48.8 | 48.8
OAX250202531805 | Metros lineales | 11440 | 11440
OAX250202531808 | Metros lineales | 447 | 447
OAX250202531820 | Metros Cuadrados | 939 | 939
OAX250202531843 | Metros Cuadrados | 742 | 742
OAX250202531844 | Kilómetro | 25 | 25
OAX250202531201 | Metros lineales | 370 | 370
OAX250202531202 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX250202531203 | Metros Cuadrados | 685 | 625
OAX250202531204 | Metros lineales | 1600 | 1600
OAX250202531211 | Metros lineales | 921 | 921
OAX250202531214 | Metros cúbicos | 320 | 32.2
OAX250202531362 | Metros Cuadrados | 1075 | 1075
OAX250202531365 | Metros lineales | 490 | 490
OAX250202531390 | Kilómetro | 1 | 1
OAX240302428356 | Metros cúbicos | 50345 | 50345
OAX240302407878 | Metros Cuadrados | 529.06 | 529.06
OAX240302407879 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407883 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407889 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302428020 | Metros lineales | 1493 | 1493
OAX240302428028 | Metros lineales | 159.37 | 159.37
OAX240302406965 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302406966 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302406967 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302406968 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302406969 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302406971 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302406972 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
OAX240302406975 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302406976 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302406978 | Metros Cuadrados | 541.2 | 541.2
OAX240302418485 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
OAX240302418487 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
OAX240302428058 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
OAX240302406995 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302407003 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302407010 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302428608 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
OAX240302429654 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
OAX240302428682 | Kilómetro | 0.28 | 0.28
OAX240302421095 | Metros Cuadrados | 611.94 | 611.94
OAX240302429688 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770
OAX240302407826 | Metros Cuadrados | 907.53 | 907.53
OAX240302422787 | Kilómetro | 3.05 | 3.05
OAX240302418646 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8
OAX240302418671 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
OAX240302418691 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
OAX240302421867 | Kilómetro | 10.54 | 10.54
OAX240302425057 | Metros lineales | 2580 | 2580
OAX240302418713 | Metros Cuadrados | 552.9 | 552.9
OAX240302421886 | Metros Cuadrados | 1720 | 1720
OAX240302411716 | Metros Cuadrados | 604 | 604
OAX240302419620 | Metros Cuadrados | 671.91 | 671.91
OAX240302421906 | Metros lineales | 288 | 288
OAX240302423141 | Metros lineales | 820 | 820
OAX240302423157 | Metros cúbicos | 30 | 30
OAX240302426643 | Metros lineales | 96.05 | 96.05
OAX240302423181 | Metros Cuadrados | 550.64 | 550.64
OAX240302425440 | Metros lineales | 656 | 656
OAX240302411772 | Metros Cuadrados | 230 | 230
OAX240302428510 | Metros lineales | 1113.7 | 1113.7
OAX240302429866 | Metros lineales | 251.4 | 251.4
OAX240302418780 | Metros lineales | 260.22 | 260.22
OAX240302421946 | Metros lineales | 20 | 20
OAX240302421960 | Metros Cuadrados | 1627 | 1627
OAX240302425463 | Kilómetro | 1.17 | 1.17
OAX240302428763 | Piezas | 42 | 42
OAX240302411843 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240302420283 | Metros Cuadrados | 625.48 | 625.48
OAX240302423395 | Kilómetro | 4 | 4
OAX240302429989 | Piezas | 23 | 23
OAX240302423402 | Metros cuadrados de construcción | 917 | 917
OAX240302426074 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
OAX240302421725 | Metros Cuadrados | 375 | 375
OAX240302426837 | Metros cuadrados de construcción | 287.56 | 287.56
OAX240302426851 | Metros lineales | 902.81 | 902.81
OAX240302430175 | Piezas | 13 | 13
OAX240302411617 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240302413989 | Metros lineales | 125.34 | 125.34
OAX240302415325 | Metros Cuadrados | 1551.5 | 1551.5
OAX240302406277 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
OAX240302406279 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302406283 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302406284 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302407281 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
OAX240302414007 | Metros lineales | 277.57 | 277.57
OAX240302415893 | Metros lineales | 292.65 | 292.65
OAX240302406285 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302406286 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302406287 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302406288 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302406834 | Metros Cuadrados | 286.71 | 286.71
OAX240302407284 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407285 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302407295 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
OAX240302411130 | Piezas | 12 | 12
OAX240302411666 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240302414031 | Metros lineales | 91 | 91
OAX240302407305 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302406349 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302407338 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407340 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407341 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407342 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302416799 | Metros Cuadrados | 950 | 950
OAX240302416827 | Metros lineales | 350 | 350
OAX240302411235 | Metros Cuadrados | 48 | 48
OAX240302417736 | Metros lineales | 620 | 620
OAX240302410891 | Kilómetro | 10 | 10
OAX240302410928 | Piezas | 1 | 1
OAX240302411490 | Metros Cuadrados | 450 | 450
OAX240302415554 | Kilómetro | 3 | 3
OAX240302406690 | Metros lineales | 15.98 | 15.98
OAX240302413422 | Metros lineales | 880 | 880
OAX240302418336 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302418342 | Metros lineales | 130 | 130
OAX240302418344 | Metros lineales | 50 | 50
OAX240302407167 | Metros lineales | 6310.89 | 6310.89
OAX240302407171 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302410247 | Metros Cuadrados | 11154 | 11154
OAX240302418364 | Metros lineales | 365.5 | 365.5
OAX240302407178 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302407180 | Metros cuadrados de construcción | 63.6 | 63.6
OAX240302407181 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
OAX240302407182 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240302417151 | Metros lineales | 463 | 463
OAX240302418176 | Metros Cuadrados | 793.38 | 793.38
OAX240302414840 | Metros lineales | 206 | 206
OAX240302406337 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
OAX240302414858 | Metros lineales | 959 | 959
OAX240302414869 | Metros lineales | 638.9 | 638.9
OAX240302418221 | Kilómetro | 8 | 8
OAX240302414896 | Metros lineales | 520 | 520
OAX240302416533 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240302419127 | Metros Cuadrados | 284.44 | 284.44
OAX240302408985 | Metros lineales | 8542 | 8542
OAX240302411277 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
OAX240302415970 | Metros lineales | 2618.8 | 2618.8
OAX240302415971 | Piezas | 28 | 28
OAX240302409806 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 320
OAX240302414078 | Metros lineales | 7273.06 | 7273.06
OAX240302418279 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
OAX240302411331 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240302414112 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825
OAX240302414970 | Metros cuadrados de construcción | 137.28 | 137.28
OAX240302418308 | Metros cúbicos | 30 | 30
OAX240302418314 | Metros cúbicos | 117 | 117
OAX240302413627 | Metros Cuadrados | 1214.4 | 1277.22
OAX240302414124 | Metros lineales | 814 | 814
OAX240302416043 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
OAX240302413646 | Metros Cuadrados | 552.5 | 506.16
OAX240302416645 | Metros Cuadrados | 1056.9 | 1056.9
OAX240302411391 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240302416676 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524
OAX240302411417 | Metros cúbicos | 363 | 363
OAX240302418916 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
OAX240302415569 | Metros Cuadrados | 325000 | 325000
OAX240302416324 | Metros lineales | 616 | 616
OAX240302416718 | Metros Cuadrados | 901.96 | 901.96
OAX240302418934 | Metros Cuadrados | 127764 | 127764
OAX240302409177 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
OAX240302411978 | Metros lineales | 262.34 | 262.34
OAX240302413744 | PROYECTO(S) | 1 | 22
OAX240302414261 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
OAX240302414285 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
OAX240302414287 | Metros Cuadrados | 2511.2 | 2511.2
OAX240302417076 | Metros lineales | 200 | 200
OAX240302416402 | Metros lineales | 67 | 67
OAX240302417655 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240302417677 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
OAX240302409681 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240402472586 | Metros lineales | 70.87 | 72.3
OAX240402463918 | Metros Cuadrados | 1684.5 | 1684.5
OAX240402464670 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402450797 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402463252 | Metros lineales | 70 | 70
OAX240402463959 | Metros Cuadrados | 1026.2 | 1026.2
OAX240402466898 | Metros Cuadrados | 318.67 | 318.67
OAX240402471364 | Metros lineales | 150 | 150
OAX240402472162 | Piezas | 140 | 140
OAX240402472182 | Metros lineales | 2400 | 2400
OAX240402452534 | Metros Cuadrados | 411.56 | 411.56
OAX240402463278 | Metros Cuadrados | 312.05 | 312.05
OAX240402463297 | Metros Cuadrados | 679.86 | 679.86
OAX240402465547 | Metros Cuadrados | 910 | 910
OAX240402471394 | Piezas | 76 | 76
OAX240402472199 | Metros Cuadrados | 398.36 | 398.36
OAX240402463332 | Metros Cuadrados | 842.11 | 842.11
OAX240402464097 | Metros lineales | 332.8 | 332.8
OAX240402466292 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
OAX240402472236 | Metros lineales | 36 | 36
OAX240402463353 | Metros Cuadrados | 1090.4 | 1090.4
OAX240402463359 | Metros lineales | 70 | 70
OAX240402464105 | Metros Cuadrados | 1717.7 | 1717.76
OAX240402464127 | Metros Cuadrados | 741.13 | 741.13
OAX240402469213 | Metros Cuadrados | 563.79 | 563.79
OAX240402471530 | Metros lineales | 241.9 | 241.9
OAX240402472306 | Metros lineales | 197.4 | 197.4
OAX240402472307 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
OAX240402472319 | Metros Cuadrados | 1208.1 | 1208.1
OAX240402461250 | Metros lineales | 220.5 | 220.5
OAX240402467091 | Metros lineales | 338 | 338
OAX240402472327 | Metros Cuadrados | 957.4 | 957.4
OAX240402469287 | Metros lineales | 300 | 300
OAX240402472377 | Piezas | 1 | 1
OAX240402467168 | Metros lineales | 198.24 | 198.24
OAX240402472397 | Metros lineales | 2395.7 | 2395.7
OAX240402464319 | Metros Cuadrados | 1265 | 1265.08
OAX240402468641 | Metros cúbicos | 240 | 240
OAX240402469372 | Metros lineales | 100 | 100
OAX240402464346 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
OAX240402470213 | Metros Cuadrados | 3416 | 3416
OAX240402464396 | Metros lineales | 28.93 | 28.93
OAX240402467310 | Metros cúbicos | 295.52 | 295.52
OAX240402470223 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
OAX240402461561 | Metros Cuadrados | 657.28 | 657.28
OAX240402461575 | Kilómetro | 7.4 | 7.4
OAX240402469548 | Metros lineales | 487 | 487
OAX240402472490 | Metros Cuadrados | 391.85 | 360.36
OAX240402463714 | Metros Cuadrados | 583.12 | 583.12
OAX240402463718 | Metros Cuadrados | 583.87 | 583.87
OAX240402463728 | Metros Cuadrados | 460 | 460
OAX240402463741 | Metros Cuadrados | 837.45 | 837.45
OAX240402467458 | Metros lineales | 5600 | 5600
OAX240402462509 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
OAX240402462520 | Kilómetro | 4.35 | 4.35
OAX240402463084 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550
OAX240402463819 | Metros lineales | 60 | 60
OAX240402463840 | Metros Cuadrados | 760.98 | 755.25
OAX240402463844 | Metros Cuadrados | 726 | 726
OAX240402466085 | Metros Cuadrados | 682.64 | 682.64
OAX240402466115 | Kilómetro | 2.67 | 2.67
OAX240402466773 | Kilómetro | 7.57 | 7.57
OAX240402462537 | Metros cuadrados de construcción | 263 | 263
OAX240402465369 | Metros lineales | 5100 | 5100
OAX240402462558 | Metros cuadrados de construcción | 557 | 557
OAX240402465238 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
OAX240402455350 | Metros Cuadrados | 4780 | 4780
OAX240402464587 | Metros lineales | 176.7 | 176.7
OAX240402464595 | Metros lineales | 558 | 558
OAX240402470622 | Piezas | 1 | 1
OAX240402471366 | Piezas | 120 | 120
OAX240402466070 | Metros lineales | 938.92 | 938.92
OAX240402471410 | Metros lineales | 301 | 301
OAX240402461213 | Metros cúbicos | 127.23 | 127.23
OAX240402463932 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
OAX240402464674 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
OAX240402466121 | Metros Cuadrados | 396.16 | 396.16
OAX240402466130 | Metros Cuadrados | 1192.9 | 1192.9
OAX240402471452 | Metros cuadrados de construcción | 1275 | 1275
OAX240402471458 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
OAX240402466158 | Metros cuadrados de construcción | 78.73 | 78.73
OAX240402466173 | Metros lineales | 610.57 | 610.57
OAX240402471480 | Metros lineales | 1476.1 | 1476.1
OAX240402471502 | Metros Cuadrados | 16.89 | 16.89
OAX240402461288 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
OAX240402463995 | Metros Cuadrados | 586.04 | 586.04
OAX240402464001 | Metros Cuadrados | 1491 | 1528.46
OAX240402465471 | Piezas | 15 | 15
OAX240402466183 | Kilómetro | 4.56 | 4.56
OAX240402466228 | Metros cúbicos | 5073.4 | 5073.4
OAX240402466955 | Metros Cuadrados | 47.08 | 47.08
OAX240402471540 | Metros Cuadrados | 680 | 680
OAX240402471555 | Metros Cuadrados | 444 | 444
OAX240402461336 | Metros cuadrados de construcción | 56.3 | 56.3
OAX240402463266 | Metros lineales | 880 | 880
OAX240402464068 | Metros lineales | 372 | 372
OAX240402471572 | Metros Cuadrados | 1113.9 | 1113.9
OAX240402464091 | Metros lineales | 148.36 | 148.36
OAX240402464108 | Metros Cuadrados | 810.72 | 810.72
OAX240402464852 | Metros Cuadrados | 4020 | 4020
OAX240402467045 | Metros lineales | 479 | 479
OAX240402467051 | Metros cúbicos | 46.5 | 46.5
OAX240402470190 | Metros Cuadrados | 922.72 | 922.72
OAX240402471607 | Metros Cuadrados | 44.44 | 44.44
OAX240402463349 | Metros Cuadrados | 808.1 | 808.1
OAX240402463357 | Metros lineales | 325 | 325
OAX240402463362 | Metros Cuadrados | 1526.8 | 1526.8
OAX240402464123 | Metros lineales | 382.7 | 382.7
OAX240402470203 | Metros cuadrados de construcción | 270 | 270
OAX240402470234 | Metros cuadrados de construcción | 1378 | 1378
OAX240402463399 | Metros cuadrados de construcción | 704.8 | 704.8
OAX240402472038 | Metros Cuadrados | 814.8 | 814.8
OAX240402472054 | Metros lineales | 171.4 | 171.4
OAX240402461567 | Metros Cuadrados | 531 | 531
OAX240402461579 | Metros lineales | 112 | 112
OAX240402464327 | Metros lineales | 468.65 | 468.65
OAX240402464338 | Metros Cuadrados | 914.15 | 914.15
OAX240402464340 | Piezas | 19 | 19
OAX240402466527 | Metros cúbicos | 37.1 | 37.1
OAX240402472166 | Piezas | 96 | 96
OAX240402463649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
OAX240402464420 | Piezas | 13 | 13
OAX240402462478 | Kilómetro | 7 | 7
OAX240402463720 | Metros Cuadrados | 390.32 | 390.32
OAX240402463739 | Metros lineales | 167.8 | 167.8
OAX240402457185 | Kilómetro | 2 | 2
OAX240402457188 | Metros cuadrados de construcción | 1131.3 | 115.9
OAX240402457231 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
OAX240402457259 | Piezas | 9 | 9
OAX240402458812 | Metros Cuadrados | 96 | 96
OAX240402460531 | Metros cuadrados de construcción | 431.55 | 431.55
OAX240402448823 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74
OAX240402457532 | Metros Cuadrados | 1627.5 | 1627.5
OAX240402459890 | Metros lineales | 17 | 17
OAX240402449160 | Metros lineales | 6431.51 | 6431.51
OAX240402449163 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250
OAX240402449167 | Metros lineales | 1968.76 | 1968.76
OAX240402459968 | Metros Cuadrados | 51.75 | 51.75
OAX240402460045 | Metros cuadrados de construcción | 337.94 | 337.94
OAX240402456986 | Piezas | 5 | 5
OAX240402456992 | Piezas | 3 | 3
OAX240402460087 | Metros cuadrados de construcción | 398.71 | 398.71
OAX240402457044 | Piezas | 8 | 8
OAX240402450112 | Metros lineales | 1560.17 | 1560.17
OAX240402450115 | Metros lineales | 90 | 90
OAX240402450121 | Kilómetro | 0.37 | 0.37
OAX240402457638 | Metros Cuadrados | 2694.5 | 2694.5
OAX250102522767 | Kilómetro lineal | 10 | 10
OAX240402456993 | Piezas | 10 | 10
OAX240402459950 | Metros lineales | 289.98 | 289.98
OAX240402460000 | Metros lineales | 640 | 640
OAX240402449263 | Metros Cuadrados | 720 | 720
OAX240402448665 | Metros Cuadrados | 897.79 | 897.79
OAX240402448675 | Metros lineales | 4888.37 | 4888.37
OAX240402460118 | Metros Cuadrados | 234 | 234
OAX240402457213 | Metros lineales | 340 | 340
OAX240402457239 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500
OAX240402457273 | Metros lineales | 155 | 155
OAX240402458752 | Metros cuadrados de construcción | 1350 | 1350
OAX240402458913 | Metros cuadrados de construcción | 190 | 190
OAX240402458929 | Metros lineales | 900 | 900
OAX240402457524 | Metros Cuadrados | 709.61 | 709.61
OAX240402460543 | Metros cuadrados de construcción | 390 | 390
OAX240402514355 | Piezas | 33 | 33
OAX240402511188 | Piezas | 32 | 32
OAX240402514414 | Metros lineales | 1160 | 1160
OAX240402514446 | Metros lineales | 241.28 | 241.28
OAX240402510646 | Piezas | 1 | 1
OAX240402511407 | Piezas | 12 | 12
OAX240402512952 | Metros Cuadrados | 562 | 562
OAX240402512971 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX240402513665 | Metros lineales | 144.93 | 144.93
OAX240402513858 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX240402512975 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX240402513869 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX240402514912 | Metros Cuadrados | 322.77 | 322.77
OAX240402512382 | Metros | 660.74 | 660.74
OAX240402510628 | Piezas | 1 | 1
OAX240402513458 | Metros Cuadrados | 713 | 713
OAX240402514403 | Metros Cuadrados | 145.59 | 145.59
OAX240402514463 | Metros lineales | 740 | 740
OAX240402511827 | Metros cuadrados de construcción | 697 | 697
OAX240402508575 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402497068 | Metros lineales | 800 | 800
OAX240402497865 | Metros lineales | 400 | 400
OAX240402499377 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402500152 | Metros cúbicos | 251.16 | 251.16
OAX240402497900 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX240402497964 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402507521 | Metros lineales | 600 | 600
OAX240402507529 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360
OAX240402507559 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX240402498796 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX240402507586 | Piezas | 1 | 1
OAX240402507620 | Metros lineales | 490 | 490
OAX240402499796 | PROYECTO(S) | 1 | 1
OAX240402508885 | Metros Cuadrados | 200 | 200
OAX240402508046 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402508051 | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX240402497626 | Metros lineales | 500 | 500
OAX240402507770 | Metros lineales | 3000 | 3000
OAX240402497839 | Metros lineales | 1000 | 1000
OAX240402507816 | Metros lineales | 2800 | 2800
OAX240402499503 | Piezas | 45 | 45
OAX240402507842 | Metros lineales | 600 | 600
OAX250202546208 | Metros Cuadrados | 261563.96 | 261563.96
OAX250202546537 | Metros lineales | 5500 | 5500
OAX250202545922 | Metros cuadrados de construcción | 48.2 | 48.2
OAX250202546303 | Metros Cuadrados | 790.48 | 790.48
OAX250202546624 | Metros lineales | 400 | 400
OAX250202546959 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
OAX250202546096 | Piezas | 3 | 3
OAX250202546178 | Otros | 1 | 1
OAX250202546279 | Otros | 1 | 1
OAX250202547432 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
OAX250202546542 | Metros lineales | 5.6 | 5.6
OAX250202546567 | Metros lineales | 10 | 10
OAX250202546743 | Kilómetro | 2.8 | 2.8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
OAX240402465653 | Oaxaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3667 | 17.7276
OAX250202546724 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8753 | 18.1638
OAX250202546739 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6731 | 16.3224
OAX250202546855 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec de Candoyoc | DOMICILIO CONOCIDO | -95.412 | 17.3523
OAX250202546850 | Oaxaca | La Pe | La Pe | PARAJE EL CARRIZAL | -96.7938 | 16.6226
OAX250202546942 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | calle hidalgo s/n, san pablo etla, oaxaca | -96.7632 | 17.1446
OAX15150400614923 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.7254 | 17.06
OAX250202546511 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | Santiago Lachiguiri | DOMICILIO CONOCIDO | -95.5327 | 16.6865
OAX240202395141 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | La Nevería | CAMINO TRAMO LA NEVERIA - SAN PABLO CUATRO VENADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA REPRESENTACIÓN, 71330 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE TERRACERIA LA NEVERIA Y TERRACERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, | -96.9035 | 16.9621
OAX240202395170 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Río Jalapilla | CAMINO TRAMO RIO JALAPILLA - ENTRONQUE DEL CAMINO ARTESANAL PRINCIPAL A LA CABE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA AGENCIA, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE RIO JALAPI | -96.8911 | 17.0111
OAX240302408721 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | CALLE A LA PLANTA DE TRAMIENTOS O CAMINO VIEJO PARAJE LA TOMA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE LA P | -96.3854 | 16.9216
OAX240302409206 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | CALLE MORELOS PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE AV INDEPENDENCIA, CALLE ARROYO GRANDE FRENTE LA IGLESIA CATÓLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA EN EL | -96.8492 | 16.6115
OAX240302409227 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | La Huichicata | CALLE LA POZA PUEBLO LA HUICHICATA, 71700 LA HUICHICATA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA POZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA HUICHICATA EN LA CALLE LA POZA ENTRE LAS CALLE | -97.6988 | 16.2369
OAX240302409600 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Río Viejo | CALLE LA PRESA PUEBLO RIO VIEJO, 71700 RÍO VIEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE EL TORONJIL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LA PRESA ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA CALL | -97.7378 | 16.1096
OAX240302409603 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Cuyuche | CALLE MORELOS PUEBLO COYUCHE, 71700 CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COYUHCE MUN | -97.7618 | 16.0573
OAX240302409616 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Charco Nduayoo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71700 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LO | -97.7522 | 16.1696
OAX240302409622 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GRANDE, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISOC I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | -97.8253 | 16.2838
OAX240302409623 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Patria Nueva | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PATRIA NUEVA, 71700 PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRAS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS C | -97.7994 | 16.1805
OAX240302421628 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE GUAYMAS, CALLE BUENOS AIRES OBRA UBICADA ENFRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA HIDROSTA | -95.1526 | 16.2452
OAX240402507718 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa Cruz | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE MONTE LIBANO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOS SANITARIOS SE DISTRIBUYEN EN 43 FAMILIAS PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE MONTE LÍBANO Y 16 DE | -97.4954 | 17.0967
OAX240402507730 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Jorge Río Frijol | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA | -98.1233 | 17.1023
OAX240402507849 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Santa Catalina Chinango | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ INICI | -97.7567 | 18.107
OAX240402508030 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CALLE PROL. DE SAN FERNANDO DEL PIRUL LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE SAN FERNANDO Y CALLE LA PAZ, PRIVADA DEL PIRUL EL PROYECTO SE ENCUE | -96.6629 | 17.0996
OAX240402508107 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Llano Grande | CALLE JOSE DE LOS REYES MARTINEZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE LOCALIDA S | -98.4448 | 16.3036
OAX240402508146 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Campanario | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, PUTLA | -97.8956 | 17.0239
OAX240402508150 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL APROXIMA | -96.9376 | 18.1933
OAX240402508166 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Tierra Colorada | RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PUTLA | -97.9494 | 17.0178
OAX240402508169 | Oaxaca | Santiago Tapextla | La Culebra | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. | -98.5141 | 16.3121
OAX240402508189 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Lagunas | CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 2 | -97.9291 | 16.9987
OAX250202547505 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -97.8474 | 16.6254
OAX250202547866 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | CALLE PANTEON CALVARIO | -96.2627 | 17.17
OAX240202377745 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | CALLE CHAIREL Y MINIYUA SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA IXTAPAN Y CALLE PLAYA EL TEJONCITO, CALLE PLAYA ARENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINIYUA EN EL SECTOR U2 EN L | -96.1384 | 15.7744
OAX240202377873 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | -96.326 | 15.8336
OAX240202377942 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | CALLE LAGUNA MONTENGO SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA MINIYUA Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, CALLE TAMIAGUA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAGUNA MONTENGO DE LA CRUCECITA ENTRE LA CAL | -96.1384 | 15.7759
OAX250202546515 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7974 | 17.7842
OAX250202546540 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Blanco | DOMICILIO CONOCIDO | -97.2723 | 17.7387
OAX240402499399 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO PÉREZ GASCGA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA | -98.3425 | 16.5056
OAX250202546736 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DOMICILIO CONOCIDO | -97.836 | 16.3344
OAX250202546783 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5858 | 16.272
OAX240402488953 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada Alejandro | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL Y , DESDE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA HAST | -97.7209 | 17.2672
OAX240402489181 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7406 | 17.7203
OAX240402489272 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | PARAJE LLUCHA VINI, 69641 EN-BAA, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJELLUCHA VINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS PARA LLEGAR AL SITIO DONDE SE REALI | -97.1314 | 17.4872
OAX240402489790 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE SITUA A 200 | -98.4486 | 16.3424
OAX240402490089 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLEJON LAZARO CARDENAS COLONIA LAS PALMAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE PROLONGACION RUBEN JARAMILLO Y , EL CAMPO TIBURONES SE LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION | -95.0251 | 16.4139
OAX240402492071 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL | -95.914 | 17.1598
OAX240402492183 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | La Candelaria | CAMINO TRAMO CENTRO LA CANDELARIA - ENTRONQUE CAMINO SANTA MARIA YACOCHI-ZACATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 7 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE | -95.9281 | 17.2152
OAX240402492216 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO SE SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA | -95.0218 | 16.4351
OAX240402494519 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIBERTAD, 70222 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION DE LA AGENCIA LA LIBERTAD. | -95.2527 | 17.5823
OAX240402494601 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Ejido Presidente López Mateos | CALLE EJIDO PRESIDENTE LOPES MATEOS EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE HIDLAGO, CALLE AL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO | -97.7955 | 17.8503
OAX240402494682 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE REFORMA LA OBRA SE DISTRIBUYE POR LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE TAMAZOLA A 100 MET | -97.2281 | 17.1594
OAX240402494686 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | CALLE RAYON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE RAYON ES UNA CALLE PRIVADA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO | -97.744 | 17.7221
OAX240402494768 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | San Martín Caballero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA DOMICILIO CONOCIDO UBICADO 200 METROS ANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -96.8067 | 17.9594
OAX240402494772 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Yucuxina | CAMINO TRAMO RIO MACUTA - SANTIAGO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA YUCUXINA, 69958 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , LA OBRA INICIA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA | -97.201 | 17.2028
OAX240402494829 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE RAYON, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA Y LA CALLE RAYON | -97.744 | 17.7232
OAX240402494857 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Felipe Zihualtepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70224 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION | -95.3674 | 17.4771
OAX240402494866 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - PARAJE TIJILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO A SANTA INES D | -97.2249 | 17.1646
OAX240402494890 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE | -98.4479 | 16.3411
OAX240402494914 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE PANAMERICANA SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, LA OBRA DEL ALUMBRADO SE REALIZA EN EL CRUCERO DE LA CIUDAD QUE PERTE | -95.0252 | 16.4464
OAX240402494933 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | Xaagá | TERRACERÍA TRAMO XAAGA - PRESA EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 125 PUEBLO XAAGÁ, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA PRE | -96.3289 | 16.8963
OAX240402494957 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Corral de Piedra | RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE UBICA EN LA CALLE QUE SE DIRIGE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA | -97.7343 | 17.7524
OAX240402494972 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE MARIANO MONTERO COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE ABRIL Y CALLE HEROES JUCHITECOS, CALLE MAGDALENA AQUINO LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VIRGEN DE GU | -95.0202 | 16.4581
OAX240402495039 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Loma San Juan | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN SOBRE CAMINO APERTURADO JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRE | -96.4944 | 18.1334
OAX240402495061 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO SINIYU | -97.84 | 16.985
OAX240402495072 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA | -96.5996 | 18.1823
OAX240402495073 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Tecoyame | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 MTS DE LA CANCHA DE USOS MU | -98.5458 | 16.3259
OAX240402495091 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San José Ojo de Agua | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , SE CONSTRUIRAN 27 ACCIONES EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD. LA PR | -97.2211 | 17.1198
OAX240402495094 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | CALLE MANUEL BRAVO PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE TINOCO Y PALACIOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION CALLE MANUEL BRAVO QUE CONDUCE A LA UNIDAD MEDICA | -96.7949 | 17.9854
OAX240402495098 | Oaxaca | Santa María Petapa | Lázaro Cárdenas | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUTEMOC CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS | -95.0499 | 16.8871
OAX240402495127 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Llano de la Canoa | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA, LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD. L | -97.219 | 17.0937
OAX240402495152 | Oaxaca | Santa María Petapa | Guivisía | PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA | -94.9631 | 16.9529
OAX240402495181 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5488 | 16.5918
OAX240402495186 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Santiago la Libertad | NUNCA PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DENOMIDADA SANTIAGO LA LIBERTAD ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO P | -96.5303 | 16.5743
OAX240402495232 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | El Cerro | CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL CERRO, 68614 EL CERRO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7963 | 17.9706
OAX240402495247 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Progreso | NUNCA PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRAPERTENECE A LA LOCALIDAD DE PROGRESO ES EL CAMINOPRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA ES | -96.5022 | 16.5884
OAX240402495257 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LO | -96.8767 | 17.1718
OAX240402495268 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Xaguía | NUNCA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL DOMICILIO ES AMPLIAMENTE CONOCIDO | -96.5139 | 16.5215
OAX240402495316 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Isidro Pérez Hernández | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 ISIDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , CALLE CRESPO LA LOCALIDAD DE ISIDRO PEREZ ES UNA EXTENSION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE INDE | -96.7919 | 17.9836
OAX240402495348 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Yutanicani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUTANICANI, 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE HACIA LA CARRETERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA MUNICIPAL A UNOS 40 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA | -97.9843 | 16.2707
OAX240402495349 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE ZACATECAS, CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES PUTLA VILLA DE GUERRERO | -97.9324 | 17.0317
OAX240402495367 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | Xaguía | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENOMINADA XAGUIA ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO | -96.5133 | 16.5218
OAX240402495377 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL PARAJE | -96.8767 | 17.1733
OAX240402495395 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | El Rincón | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA | -96.556 | 16.5326
OAX240402495413 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3796 | 16.26
OAX240402495414 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE C.3 FRACCIONAMIENTO POCHTLAN, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE C.3 Y CALLE C.4, CALLE C.1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN PUTLA VILLA DE GUERRERO | -97.9351 | 17.0253
OAX240402495415 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FINAL DE LA CALLE CUAHUTEMOC | -97.3815 | 16.2618
OAX240402495430 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7947 | 17.9838
OAX240402495448 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Barrio Guadalupe las Huertas | BRECHA TRAMO GUADALUPE LAS HUERTAS - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, 71000 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , BRECHA TR | -97.948 | 16.9454
OAX240402496746 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Zafra | CALLE CALLE RUMBO AL PANTEÓN RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON Y , CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZAFRA, PUTLA | -97.888 | 16.9861
OAX240402496779 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Río Poblano | INTERIOR SN RANCHERIA RÍO POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO | -97.263 | 17.7829
OAX240402496819 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Tortolita | CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS RANCHERIA LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA TORTOLITA PUTLA | -97.8864 | 16.9443
OAX240402496861 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santo Domingo del Estado | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA | -97.8488 | 17.1556
OAX240402496930 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE CALLE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, | -97.9302 | 17.0211
OAX240402496992 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | CAMINO TRAMO CARRETERA TLACOTEPEC - TAMAZULAPAN - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 425 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE , 00000 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL POZO DE AGUA Y , | -97.4361 | 17.8497
OAX240402497183 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | PASAJE EL MARTEL , 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PASAJE EL MARTEL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE AL PARAJE EL MARTEL A UN COSTADO DEL RIO | -97.2808 | 17.6552
OAX240402497201 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y , PROLONGACIÓN DE VERACRUZ BARRIO DE LA ASUNCION, PUTLA | -97.9361 | 17.0326
OAX240402497521 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Jorge Río Frijol | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO FRIJOL PUTLA | -98.1239 | 17.1016
OAX240402497694 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Cerro Concha | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68468 TRAMO SANTA MARIA JACATEPEC - CERRO CONCHA KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO CERRO CONCHA, 68468 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA PRINCIPAL DE | -96.1891 | 17.8337
OAX240402497759 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CALLE RIO ZOGOCHO FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN ANDRES HUAYAPAM EL | -96.6814 | 17.0913
OAX240402497791 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Concepción del Progreso | CALLE CALLES MORELOS REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO PUEBLO LA CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAFAEL VASQUEZ, CALLE | -97.8619 | 17.0469
OAX240402497849 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de San Vicente | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , AGENCIA DE LLANO SAN VICENTE PUTLA | -97.8649 | 17.0861
OAX240402497999 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Asunción Atoyaquillo | CALLE EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN PUEBLO ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN ASUNCION ATOYAQUILLO, PUTLA | -97.7848 | 16.8104
OAX240402508202 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -97.2692 | 17.5114
OAX240402508215 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de San Vicente | CALLE CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, LLANO SAN VICENTE, PUTLA | -97.8646 | 17.0867
OAX240402508233 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Jorge Río Frijol | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JORGE RIO FRIJOL, PUTLA | -98.1239 | 17.1013
OAX240402508676 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Antonio los Guajes | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO HUAJES - SAN ISIDRO TAPANLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 INTERIOR SN PARAJE SAN ISIDRO HUAJE, 70500 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINOA A SAN ANTONIO HUAJ | -96.234 | 16.5346
OAX240402508758 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Las Palmas | AMPLIACION PIEDRA DE MAURO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70844 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UN PARAJE QUE SE LLAMA PIEDRA DE MAURO LA LINEA DE AG | -97.0504 | 16.1433
OAX240402508822 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6715 | 18.0318
OAX240402488573 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE AV. TICUA, CALLE XINITICUAHA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE OJO DE AGUA CON 25 DE | -97.538 | 17.076
OAX250202546480 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4397 | 16.8028
OAX250202546482 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7122 | 16.7445
OAX240402508823 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6715 | 18.0318
OAX240402508828 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUARE Y AUN | -98.3798 | 16.3332
OAX240402508845 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA ESCUELA | -98.352 | 16.5056
OAX240402508872 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CERRADA 1 DE MAYO BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CERRADA 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LOS NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 1 DE MAYO ENTRE LA CSLLLE 1 DE MAYO Y LA | -97.8198 | 16.2853
OAX240402508893 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO J | -98.3724 | 16.3311
OAX240402508917 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE EL VILLAL BARRIO CHICO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL VILLAL Y CALLE OAXACA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL VILLAL ENTRE LAS CALLES PROLONGACION OAXACA Y LA | -97.8155 | 16.2783
OAX240402508965 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3468 | 16.5115
OAX240402508972 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LA POBLACION D | -97.8242 | 16.2858
OAX240402509050 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Chacalapa | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.5612 | 16.079
OAX240402509052 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Francisco de Arriba | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LA AGENACIA MUNICIPAL | -97.5773 | 16.1368
OAX240402509054 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Isidro Llano Grande | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE | -97.2842 | 15.952
OAX240402509065 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Santa María Acatepec | CAMINO TRAMO SANTA MARIA ACATEPEC - PIE DE CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL | -97.5143 | 16.1478
OAX240402509074 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | CAMINO TRAMO SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - TETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 325 PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A XIA Y , LA UBICACION DE LA PLANTA | -96.4992 | 17.29
OAX240402509114 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San José del Progreso | CALLE MANUEL CABRERA CARRASQUEDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA PALACIOS, CALLE EMILIO PIMENTEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANU | -97.6959 | 16.0973
OAX240402509119 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Venado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD | -97.3916 | 15.9473
OAX240402509139 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Escalera | INTERIOR SN PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71505 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA | -96.6056 | 16.4635
OAX240402509143 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Marta Chichihualtepec | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN | -96.7764 | 16.6481
OAX240402509185 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Tronco del Río | PASAJE TRONCO DEL RIO PARAJE RÍO BLANCO, 69300 TRONCO DEL RÍO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE TRONCO DEL RIO | -97.2454 | 17.7535
OAX240402509186 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | La Ciénega | PASAJE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA | -97.2991 | 17.7598
OAX240402509213 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Santa Cruz Tututepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.5297 | 16.207
OAX240402509218 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Los Limones | CAMINO TRAMO LOS LIMONES - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOS LIMONES, 71800 LOS LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES HACIA LA SOLEDAD DEL KM | -97.4925 | 16.0262
OAX240402509998 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | calle | -96.5112 | 17.3066
OAX240402509998 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | CARRETERA OAXACA TUXTEPEC | -96.5128 | 17.3072
OAX240402509998 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | CARRETERA OAXACA TUXTEPEC | -96.5168 | 17.305
OAX240402510003 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS | -97.3542 | 16.6902
OAX240402510003 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS | -97.2862 | 16.694
OAX240402457072 | Oaxaca | Santiago Xiacuí | Santiago Xiacuí | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4316 | 17.2931
OAX240402492370 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Guadalupe Llano Grande | CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69248 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VEREDA CAMINO AL PARAJE LA CHAPARRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN | -97.9309 | 17.8154
OAX240402492374 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | La Laguna | BOULEVARD CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA Y CALLE ACCESO A LA AGENCIA LA LAGUNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOC | -98.012 | 17.9099
OAX240402492376 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San José Tenería | CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENERIA TOMAN | -98.0373 | 17.8913
OAX240402492378 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Venta Uribe de Juárez | CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE | -98.0513 | 17.8845
OAX240402492380 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Lorenzo Vista Hermosa | CALLE INSURGENTES BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y CONSTITUCION AL NO | -98.0659 | 17.9613
OAX240402492382 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Antonio Zahuatlán | CALLE NACIONAL BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69248 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE NACIONAL. CERCA DEL JARD | -98.0309 | 17.8427
OAX250202546496 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0662 | 16.5424
OAX250202546499 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6731 | 16.3224
OAX250202546503 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | DOMIICLIO CONOCIDO | -98.0662 | 16.5424
OAX250202546773 | Oaxaca | Silacayoápam | Barrio de la Providencia | DOMICILIO CONOCIDO | -98.1456 | 17.5411
OAX250202544951 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Rancho Viejo | villa sola de vega | -96.9004 | 16.4345
OAX250202546519 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Concepción Pápalo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8814 | 17.8414
OAX250202547042 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Camino al Paraje El Higo | -97.2192 | 16.5481
OAX250202547042 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Camino al Nache | -97.2078 | 16.4922
OAX250202546538 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | DOMICILIO CONOCIDO | -96.729 | 16.6565
OAX250202546810 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | DOMICILIO CONOCIDO | -97.3622 | 17.8748
OAX250202546815 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | DOMICILIO CONOCIDO | -95.1529 | 16.2437
OAX250202546820 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | CONOCIDO | -96.5458 | 16.9568
OAX250202546549 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Cuesta Blanca | DOMICILIO CONOCIDO | -97.8945 | 17.5709
OAX250202546847 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7594 | 18.0446
OAX250202547065 | Oaxaca | Santiago Atitlán | El Rodeo | el rodeo | -95.9227 | 17.0928
OAX250202546864 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cañada Brava | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6381 | 15.8346
OAX240402472258 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE CAMINO AL ARROGANTE INTERIOR SN SECCION COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL ARROGANTE A UN COSTADO DEL ARROYO. | -96.6833 | 16.5341
OAX240302437563 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | El Columpio | CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE EL COLUMPIO, 68269 EL COLUMPIO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y | -96.9361 | 17.0314
OAX250202546594 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Villa de Chilapa de Díaz | DOMICILIO CONOCIDO | -97.6319 | 17.5883
OAX250202546600 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Los Marcelo [Colonia] | CONOCIDO | -98.0043 | 16.4457
OAX250202546604 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0152 | 16.4522
OAX14150300565766 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | SAN PEDRO COATLAN | -96.7254 | 17.06
OAX250202546622 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0132 | 16.4768
OAX240402458818 | Oaxaca | Santiago Minas | Santiago Minas | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ | -97.2301 | 16.4262
OAX250202546668 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar Pueblo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO | -94.6323 | 16.2334
OAX230402289453 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Luz | PUEBLO LA LUZ, 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , SE INSTALARAN 40 LUMINARIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD AL SER MUCHOS PUNTOS DE REFERENCIA NO SE PUEDEN | -96.3818 | 17.5239
OAX240202356438 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | El Horizonte | CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO EL HORIZONTE, 70180 EL TINAJERO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA DESDE NUEVA ESPE | -94.2363 | 16.4238
OAX240202374683 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San Pedro Cuaxoxocatla | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, 69123 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO DE SAN PEDRO CUAXOX | -98.4787 | 17.7556
OAX240202374991 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe Buenos Aires | CAMINO TRAMO 0+000 - 11+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALI | -98.4557 | 17.6906
OAX240202377950 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | CALLE BAHIA SANTA CRUZ SECTOR SECTOR T, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA SAN AGUSTIN Y CALLE BAHIA RISCALILLO, CALLE BAHIA SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BAHIA SANTA CRUZ EN EL SECTOR T | -96.1398 | 15.7698
OAX240202378131 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JILGUEROS, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | -96.3183 | 15.8324
OAX240202378427 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Las Palmas | PUEBLO LAS PALMAS, 70843 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. | -97.0504 | 16.1433
OAX240202387159 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San José Chiltepec | CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA A | -95.9151 | 16.1354
OAX240202388050 | Oaxaca | San Mateo Piñas | San Mateo Piñas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3352 | 15.9995
OAX240202388622 | Oaxaca | Santa Ana | Santa Ana | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA A UN COSTADO DE LA PR | -96.7166 | 16.3407
OAX240202388871 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | PROLONGACION ABASOLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y BRECHA CAMINO AL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SOBRE PROLONGACIÓN DE ABASOLO | -96.5291 | 17.0259
OAX240202389579 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON AVENIDA LAZARO CARDENAS A UN CSTADO DE LA ESCU | -94.7617 | 16.3276
OAX240202390417 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5965 | 16.3285
OAX240202390437 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE CALLEJÓN EL CHOPO CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SEGUNDA DE REFORMA COLONIA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLEJON DEL CHOPO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CIPRES C | -96.5965 | 16.3245
OAX240202390450 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DADO A QUE NO SE CUENTA CON LOS INS | -96.5444 | 16.5758
OAX240202390451 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Rancho San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 70803 RANCHO SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO A RANCHO SAN ISIDRO, ENTRONQUE CON EL CAMINO A SA | -96.5983 | 16.3099
OAX240202390452 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Playa Banco de Oro | CAMINO TRAMO LA NORIA Y MININCA - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 PUEBLO PLAYA BANCO DE ORO, 71608 EL JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA NORIA Y MININDACA Y CAMINO PLAYA | -98.073 | 16.1847
OAX240202390455 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | COLONIA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA COLONIA DOLORES Y CAMINO CAMINO A LA COLONIA DOLORES, CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 175 Y CAMINO A COLONIA DO | -96.5832 | 16.3111
OAX240202390480 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA TORTOLITA Y CAMINO HACIA LA TORTOLITA, CAMINO HACIAL LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL ENTRE CAMINO A LA RANCHJERÍA LA TORTOLITA Y CAMINO H | -96.5614 | 16.3156
OAX240202390752 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | COLONIA INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCION, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA LA PALMA, CALLE HIDALGO CALLE PERPENTICULAR A LA CALLE HIDALGO CERCA DE LA IGLESIA V | -96.5808 | 16.3161
OAX240202391356 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Agua de Sol | PUEBLO AGUA DE SOL, 70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL Y , A ORILLA DE LA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE DE AGUA DEL SOL. | -96.7301 | 16.4711
OAX240202391764 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Santa María Tonameca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5454 | 15.7471
OAX240202391969 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Nuevo Amanecer [Fraccionamiento] | COLONIA NUEVO AMANECER, 70805 NUEVO AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 175, CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVA VIDA | -96.5813 | 16.3
OAX240202392150 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5367 | 17.7263
OAX240202392163 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | PRIVADA DE PALMA COLONIA TELEVISA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE CANAL 1, CALLE CANAL 2 A 200 METROS DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA GUVIER SAN JUAN BOSC | -96.5862 | 16.321
OAX240202392210 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Roatina | CALLE DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE AV. JUÁREZ INTERCESIÓN CON LA ESCUELA FRANCISCO SARABIA | -96.5192 | 16.2772
OAX240202392276 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Libertad [Colonia] | CALLE SIN NOMBFRE COLONIA LIBERTAD, 70805 LIBERTAD [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LAURERES Y CALLE AV. REFORMA, A UN COSTADO DE CAPILLA TATA CHÚ. | -96.5928 | 16.3642
OAX240202392359 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Guixe | PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA CAPILLA DE SAN JOSÉ, A 500 METROS DEL CENTRO COMERCIAL MINI SUPER | -96.7015 | 16.4678
OAX240202392406 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San José Llano Grande | CALLE SIN NOMBFRE PUEBLO SAN JOSÉ LLANO GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNIC | -96.6611 | 16.3993
OAX250202546677 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | CONOCIDO | -96.6149 | 17.352
OAX240302414956 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | Llano de Agua | CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D | -97.3724 | 16.93
OAX240302414999 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | El Alazán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VARIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN YA QUE SON VARIAS PRIVADAS | -97.3029 | 16.8537
OAX240302415031 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | El Boquerón | RANCHERIA EL BOQUERÓN, 71374 EL BOQUERÓN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE EL BOQUERON RUMBO AL CERRO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.3372 | 16.9083
OAX240302415159 | Oaxaca | San Mateo Piñas | Loma Cruz | CALLE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA CRUZ, 70970 LOMA CRUZ, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DS0091L DE LA LOCALIDAD LOMA CRUZ | -96.3366 | 15.9945
OAX240302415245 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | CALLE GUERRERO INTERIOR 0 PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA LÍMITE PREDIAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA COMIENZA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE 5 DE MAYO CON C | -96.1505 | 17.2533
OAX240302415295 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PUTLA EN LA CALLE PRIMERA PRIV. DE COLIMA | -97.926 | 17.0248
OAX240302415358 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Awim al Trabajo | CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO AWIIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 AWIM AL TRABAJO, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UBICA EN L | -95.9069 | 17.1336
OAX240302415428 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Tierra Amarilla | VEREDA TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO SOMBRA DE SANGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OB | -95.8562 | 17.1417
OAX240302415566 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Matías Petacaltepec | CALLE PRINCIPAL A SAN MATIAS PETACALTEPEC PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCION COMIENZA AL FINAL DEL CAMINO SACACOSECHAS REA | -95.8739 | 16.1671
OAX240302415577 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Pedro Leapi | CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO LACHIVITO A SAN PEDRO LEAPI PUEBLO SAN PEDRO LEAPI, 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A PEDRO LEAPI Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA REHABILITACION | -96.1291 | 16.3372
OAX240302415582 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa Lucía Mecaltepec | CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA MECALTEPEC, 70516 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL, LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 100 METROS A SUR | -95.9272 | 16.1563
OAX240302415587 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Francisco Guichina | CALLE CALLE PRINCIPAL SAN CARLOS YAUTEPEC A SAN FRANCISCO GUICHINA PUEBLO SAN FRANCISCO GUICHINA, 70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE HACIA CENTRO DE SALUD, | -96.105 | 16.4726
OAX240302415610 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7617 | 16.9755
OAX240302415653 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Vargas (Llano Santiago) | CALLE REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS PUEBLO SANTIAGO VARGAS, 70513 SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VAR | -95.9756 | 16.4806
OAX240302415716 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Guayabo Tepehuaje | CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN N OMBRE HACIAL LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, A UN COSTADO DE | -96.6084 | 16.4095
OAX240302415738 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia las Flores (Yogobiche) | CALLE DALIAS COLONIA LAS FLORES, 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE TULIPANES A 300 METROS DE LA CASA DE REUNIONES COMUNAL. | -96.6274 | 16.337
OAX240302416056 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Escalera | CAMINO TRAMO LA ESCALERA - LA ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 270 PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCALERA Y , CAMINO | -96.6106 | 16.4718
OAX240302416062 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Arrogante Justo Benítez | BRECHA TRAMO AGENCIA EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ - PARAJE EL COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 870 INTERIOR SN PARAJE EL COYOTE, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , | -96.6953 | 16.5228
OAX240302416093 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | INTERIOR SN PUEBLO ACCESO A SAN PEDRO TAPANATEPEC, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA | -94.2006 | 16.3835
OAX240302416095 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | El Duraznal | PUEBLO EL DURAZNAL, 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y PARAJES DEL CENTRO DE LA POBLACION DEL DURAZNAL | -96.1696 | 17.0284
OAX240302416097 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Lorenzo Vista Hermosa | CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CALLE ALTA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -98.0692 | 17.9679
OAX240302416098 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | AVENIDA 12 DE OCTUBRE COLONIA UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL EN | -94.1929 | 16.3716
OAX240302416102 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | AVENIDA PAULINO B. CARRASCO PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PAULINO B. CARRASCO Y , AV. PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC. | -94.1897 | 16.3677
OAX240302416105 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Los Corazones | CAMINO TRAMO LOS CORAZONES - FRONTERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 , 70180 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO LA TEMBLADERA DEL KM 0.000 AL KM 8.000 EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES. | -94.079 | 16.2112
OAX240302416107 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Che Velázquez [Colonia] | CAMINO TRAMO CHE VELAZQUEZ - CORONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA , 70180 CORONIL, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE 7.000 KM DEL TRAMO DE LA LOCALIDAD CHE VELAZQUEZ AL TRAMO DE LA LOCALIDA | -94.2023 | 16.393
OAX240302416139 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Cieneguilla | TERRACERÍA TRAMO CIENEGUILLA - SANTA MARIA YOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 05 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, LA CIENEGA TEJOTEPEC, 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAX | -96.9389 | 17.4689
OAX240302416140 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0326 | 17.3666
OAX240302416359 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Tortuguero | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REFORMA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 16 DE | -95.2687 | 17.3277
OAX240302416453 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE CALLE SAN MIGUEL PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MIGUEL CONOCIDO COMO EL PARAJE AZUL PERTENECIENTE AL MUNI | -97.9182 | 17.0183
OAX240302416511 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Tierra Nueva | CALLE GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NO TE OLVIDO Y CALLE LA VICTORIA, CALLE LA SOLEDAD LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A MANO DERECHA ES LA ULTIMA CALLE SE L | -95.2891 | 17.1907
OAX240302416560 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Andrés Niño | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA REALIZACION DE LA OBRA SERA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DENOMINADA SAN ANDRES NIÑO DADO AL ATRAZO EN EL ASPECTO U | -96.5857 | 16.5455
OAX240302416654 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Soledad | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 00000 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HOMBRES ILUSTRES LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN CALLES PRINCIPALE | -95.1803 | 17.2166
OAX240302416760 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Monte del Toro | RANCHO MONTE DEL TORO, 71502 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL MONTE DEL TORO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON ENTRAND | -96.7381 | 16.6761
OAX240302416779 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Fresnos | CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS FRESNOS, 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLA ALTA, CALLE 5 DE MAYO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS FRES | -95.3407 | 17.2356
OAX240302416839 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION DE INDEPENDENCIA E LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS. | -98.3896 | 17.749
OAX240302416855 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Nueva Esperanza | CAMINO TRAMO ENTRADA DEL PUEBLO - ENTRADA AL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENT | -95.574 | 17.1175
OAX240302416991 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE CALLE DEL YOLVEO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL, CALLE PINOS A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO GARCÍA | -96.6067 | 16.3405
OAX240302417794 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San José de los Reyes el Pípila | CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS E | -95.2457 | 17.2799
OAX240302417816 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Zimatlán | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDA | -97.8304 | 16.9315
OAX240302417918 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 24 de Junio [Colonia] | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA 24 DE JUNIO, 70805 24 DE JUNIO [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 6 DE JULIO Y , JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA | -96.598 | 16.3595
OAX240302418175 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Joya del Mamey Copala | PASAJE RUMBO A JOYA DE MAMEY RANCHERIA JOYA DE MAMEY, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE PASAJE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIAS RUMBO A JOYA DE MAMEY LA COMUNID | -97.934 | 17.0548
OAX240302418255 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ PUERTO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ARANDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE GUADALUPE YUTEE SOBRE LA CALLE JOSE | -97.9305 | 17.04
OAX240302418315 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUTE VEE Y AVENIDA SABINOS, AVENIDA TICUA EL DESARROLLO SE UBICA APARTIR DELPARAJE YUTE VEE PASANDO POR L | -97.5376 | 17.0764
OAX240302419665 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Santiago Jocotepec | AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.4377 | 16.1268
OAX240302419851 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO DEL HOSPITAL, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL IMSS, CALLE VENUZTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES | -97.8245 | 16.2913
OAX240302420434 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE QUINTANA ROO BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COAHULIA LA OBRA SE ENCUENTA DONDE PRINCIPIA LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO | -97.92 | 17.02
OAX240302420440 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES | -97.92 | 17.02
OAX240302420442 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | PUEBLO SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC | -97.93 | 17.06
OAX240302420446 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE YUCATAN, LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA | -97.929 | 17.0333
OAX240302420447 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIMETRO QUE OCUPA EL COBAO 06 | -97.921 | 17.0325
OAX240302420449 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Marcos Mesoncito | RANCHERIA EL MESONCITO, 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN MARCOS MESONCITO | -97.85 | 17.095
OAX240302420450 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Loma Buena Vista Chicahuaxtla | RANCHERIA LOMA BUENAVISTA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ARENA QUE DELIMITA AL PUEBLO | -97.8365 | 17.161
OAX240302420452 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Carrizal de Galeana | RANCHERIA CARRIZAL DE GALEANA, 71005 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.888 | 16.8649
OAX240302420521 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Gregorio Álvarez | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS | -97.8985 | 17.0389
OAX240302420535 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santo Domingo del Estado | CALLE CAMINO SACA COSECHAS RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A POCOS KILOMETROS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES PARA COMINICAR CON LOS RANCHITOS | -97.8502 | 17.1599
OAX240302420566 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CABAÑA, CALLE ABASOLO TOMANDO COMO REFERENCIA EL BANCO BIENESTAR NOS DIRIJIMOS HA | -96.816 | 17.241
OAX240302427361 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | COLONIA FAUSTINO PEREZ, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA AL NACIMIENTO Y , BRECHA RANCHO LOS MORAN ESTA SITUADA EN FRENTE A LA BODEGA DE LA CASA GARCIA Y FRENTE AL CORRALON DEL INGENIO CONSTANCIA CAMINO A RANCHO | -96.6743 | 18.6004
OAX240302427418 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Río Candelaria | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO CANDELARIA, 70950 RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA DE CANDELARIA LOXICHA PARA LLEGAR A LA POBLACION DE RIO CANDELARIA CONOCIDO COMO LA PLANTA BAJ | -96.5076 | 15.8999
OAX240302427419 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santa Rita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA RITA, 70950 SANTA RITA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA COROZAL PACIFICO, LA OBRA SE LOCALIZA A DOS HORAS DEL CASCO URBANO DE CANDELARIA LOXICHA TOMANDO EL CAMIN | -96.5349 | 15.8964
OAX240302427421 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO LOS HORCONES, 70950 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL CAULOTE Y TERRACERIA BARRIO CUAJINICUIL, TERRACERIA LLANO FRIO LA OBRA | -96.577 | 15.8356
OAX240302427860 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICANDONOS EN EL PALACIO MUNICIPAL EL LOTE DONDE SE CONTRUIRA LA OBRA SE ENCUEN | -97.7619 | 17.1454
OAX240302427863 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Tlacotepec Lagunas | PUEBLO TLACOTEPEC LAGUNAS, 69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS ZAPOTITLAN LAGUNAS | -98.3265 | 17.7582
OAX240302427869 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Laguna Amarilla | VEREDA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL DE LAGUNA AMARILLA - GALERIA FILTRANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LOCALIZAR EL CARCAMO DE BO | -97.79 | 17.1023
OAX240302427891 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Zacatón | RANCHERIA , 71333 EL ZACATÓN, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO AL INTERIOR DEL JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D EN LA LOCALIDAD EL ZACATON | -96.8995 | 16.9531
OAX240302427892 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | San Pablo Cuatro Venados | CALLE CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS Y , CAMINO A SAN PABLO CUA | -96.8899 | 16.9894
OAX240302427893 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | El Esponjado | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ESPONJADO, 71333 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL ESPONJADO Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DEL ESPONJADO MUNICIPIO DE SA | -96.9225 | 16.987
OAX240302427895 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | El Caulote | CALLE A LA CAPILLA DE SAN PEDRO PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE A LA CASA DE REPRESENTACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DE CANDELARIA LOXICHA EN LA COMUNIDAD DE EL CA | -96.5608 | 15.8082
OAX240302427905 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Plan Alemán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , POSICIONANDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMAN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR PASANDO POR LA PRIMARIA | -97.7544 | 17.0858
OAX240302427982 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CARRETERA SANTOS REYES TEPEJILLO RUMBO A LA H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA ANTES DEL PUENTE RÍO MIXTECO SE DESVÍA RUMBO AL PA | -97.9384 | 17.4378
OAX240302428071 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE TORONJILES BARRIO AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS TORONJILES Y CALLE CRISTO REY, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS TORONJILES ENTRE LA CALLE CRISTO R | -97.8337 | 16.2836
OAX240302428313 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE MATAMOROS BARRIO RÍO LAJE, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES VICEN | -96.3243 | 15.8327
OAX240302428321 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Coyotera | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COYOTERA, 70165 COYOTERA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRUCERO Y , LA RED SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CRUCERO Y PRIVADA S | -94.3654 | 16.3764
OAX240302428333 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | AVENIDA GUELAGUETZA COLONIA LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE AVENIDA GUELAGUETZA Y BOULEVARD CHAHUE, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AL AVENIDA GUELAGUETZA ENTRE LA AVENIDA OAXAC | -96.1329 | 15.7699
OAX240302428443 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | CALLE RIO COLOTEPEC COLONIA LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO COLOTEPEC Y CALLE RIO MIXTECO, CALLE RIO JALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO COLOTEPEC ENTRE LAS CALLES RIO | -96.1336 | 15.7729
OAX240302428454 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE DIAZ ORDAZ BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE FRAYLILLO, CALLE GRADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE DIAZ ORDAZ EN TRAMO BARRIO NUEVO HACIA BARRIO TECH | -96.3125 | 15.8302
OAX240302428480 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Sector H Tres | CALLE NAUTICOS SECTOR H3, 70989 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITOS Y CALLE SABALI, CALLE NAUTICOS LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE CIRCUITOS Y SABALI DEL SECTOR H3 | -96.1475 | 15.767
OAX240302428962 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Mesones Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9665 | 16.9154
OAX250202547391 | Oaxaca | La Pe | La Pe | LA PE EJUTLA | -96.7991 | 16.6295
OAX250202546694 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Manantial | CONOCIDO | -96.603 | 15.9054
OAX250202546705 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Guegovela | CONOCIDO | -96.8739 | 16.7214
OAX250202546709 | Oaxaca | Santa Catarina Quiané | Santa Catarina Quiané | CONOCIDO | -96.7407 | 16.8803
OAX240302428971 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | La Soledad | CALLE PRINCIPAL DE LA SOLEDAD PUEBLO LA SOLEDAD, 71041 LA SOLEDAD, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EL CRUCE CON BENITO JUAREZ | -97.9818 | 16.9789
OAX240302429023 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | El Coyul Tuxtitlán | CALLE EL COYUL TUXTITLAN PUEBLO EL COYUL TUXTITLÁN, 71041 EL COYUL TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN SOBRE LA CALLE QUE VA LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DONDE SE LOCAL | -97.9896 | 16.9671
OAX240302429076 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | CAMINO TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO EL MESON | -97.6788 | 16.8863
OAX240302429083 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | CAMINO TRAMO SALIDA DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - PARAJE YATA KAVA KAÑAXI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICANDONOS E | -97.7604 | 17.1396
OAX240302429085 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Azulillo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL AZULILLO, 70950 AZULILLO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE CANDELARIA LOXICHA ENTROQUE CARRETERO HA | -96.4974 | 15.8888
OAX240302429274 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Campanario | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO QUE VA DE SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 12 KM AP | -95.1929 | 16.7768
OAX240302429514 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | CALLE LA PAZ BARRIO SANTO NIÑO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN COLONIA SANTO NIÑO INICIANDO EN EL CENTRO C | -98.0089 | 17.4595
OAX240302438096 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | El Rosario | CALLE CAMINO A SANTA INES DEL MONTE PUEBLO EL ROSARIO, 71200 EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.50 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | -96.8108 | 16.8922
OAX240302438097 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe Buenos Aires | CALLE CALLE PRICIPAL PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES | -98.4566 | 17.6907
OAX240302438129 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | San Miguel | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUE VA A LA CARRETERA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA POBLACION INICIANDO A UNOS 200 METROS DE LA | -97.247 | 17.3101
OAX240302438149 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San Miguel Hidalgo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 69120 BARRIO SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA RUMBO AL BARRIO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO ZAPOTITLÁN LAGUNA | -98.3953 | 17.723
OAX240302438380 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Santa Cruz Vista Hermosa | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION SE REALI | -98.417 | 17.7925
OAX240302438421 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | La Vallista [Puente] | CALLE CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE PARAJE SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 LA VALLISTA [PUENTE], SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO EL TECNOLOGICO | -95.1522 | 16.4761
OAX240302438429 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN 13 KILÓMETROS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE | -98.3936 | 17.7449
OAX240302438514 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Teococuilco de Marcos Pérez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6149 | 17.352
OAX240302438526 | Oaxaca | Teococuilco de Marcos Pérez | Cacalote | PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE CAMINO TEOCOCUILCO-ETLA Y , LA OBRA EMPEZARA EN EL PARAJE YOO LOSA DE LA AGENCIA DEL CACALOTE DESARROLLANDOSE LA | -96.615 | 17.352
OAX240302438532 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1599 | 16.4903
OAX240302438560 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | AVENIDA BICENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA EL MERCADO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL PALAC | -95.1593 | 16.4902
OAX240302438607 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6484 | 17.0745
OAX240302438713 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | CALLEJON REFORMA Y NARCISO MENDOZA PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROGRESO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -95.1631 | 16.4944
OAX240302438835 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO A UN LADO DEL PALACIO MUNICPAL | -95.1607 | 16.4899
OAX240302439220 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | La Campana | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CAMPANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CAMPANA, 69500 LA CAMPANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN FELIPE IXTAPA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN | -97.4541 | 17.4985
OAX240302439229 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | Guadalupe la Libertad | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO GUADALUPE LA LIBERTAD, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE | -98.3447 | 17.5761
OAX240302439714 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240302439720 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240302439721 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240302439729 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240302439730 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240402460463 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Agua Espuma | CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE J | -96.6758 | 18.0343
OAX240402464417 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santo Domingo Lachivitó | CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, 70513 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A TANQUE DE AGUA Y , EL PARAJE SE ENCUEMTRA A 2 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LACHIVITO | -96.1458 | 16.346
OAX240402464437 | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENAS CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA ABRAHAM CASTELLANOS | -96.7179 | 18.1513
OAX240402466592 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santa María Yahuivé | CALLE CAMINO A SAN JACINTO YAVELOXI PUEBLO SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A AN JACINTO YAVELOXI | -95.8474 | 17.3273
OAX240402466615 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San José de las Flores | CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA CALLE FR | -98.0467 | 16.9098
OAX240402466646 | Oaxaca | San Miguel Tenango | San Miguel Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.5925 | 16.2673
OAX240402466709 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA RURAL INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 18 | -96.67 | 18.0315
OAX240402466767 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9383 | 17.4378
OAX240402466769 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9383 | 17.4378
OAX240402466816 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Atotonilco | CAMINO TRAMO AGUACATE - AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 723 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO EL AGUACATE | -97.3831 | 16.6174
OAX240402466856 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Yuyucu | VEREDA TRAMO AGENCIA NUNUMA - CARCAMO DE BOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE NUNUMA SIGUIENDO EN DIR | -97.8074 | 17.0994
OAX240402466899 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN ANDRES LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 PALO GRANDE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA CRUZ OZOLOTE | -96.2666 | 16.0645
OAX240402466935 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - PARAJE ABAD NEE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UB | -95.9163 | 17.1575
OAX240402466983 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SANTA CATARINA XANAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 LAT-CIAL, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA | -96.2519 | 16.1054
OAX240402467037 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santiago Lapaguía | CAMINO TRAMO 0+00 SAN JUAN OZOLOTEPEC - 20+000 SANTIAGO LAPAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN GUIVINI Y CAMINO A SAN F | -96.1902 | 16.1347
OAX240402467082 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | CALLE 02 DE ABRIL PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | -96.2591 | 16.134
OAX240402467167 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2593 | 16.133
OAX240402467170 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX240402467172 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX240402467173 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX240402467300 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Santiago Comaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5478 | 17.5641
OAX240402467399 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Raya de Ixcatlán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN COMO REFERENCIA FRENTE A LA ESCUE | -96.512 | 18.12
OAX240402467439 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.5749 | 18.1545
OAX240402467481 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Laguna | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD Y A | -96.531 | 18.1363
OAX240402467544 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES | -96.5995 | 18.1822
OAX240402467590 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Arroyo Zontle | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES | -96.5737 | 18.166
OAX240402467732 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Atotonilco | CALLE LAS FLORES , 00000 ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR ALA CABECERA SOBRE LA PAVIMENTADA | -97.3339 | 16.647
OAX240402467798 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Santa María Zaniza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3385 | 16.6551
OAX240402468009 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | -96.5094 | 18.1491
OAX240402468035 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ALDAMA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA COLONIA ALDAMA Y CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN EN EL CENTRO DE | -96.5082 | 18.1445
OAX240402468057 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO | -96.5079 | 18.1499
OAX240402468095 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Fernando | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FERNANDO, 68451 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN EL KM 4000 | -96.4973 | 18.1253
OAX240402468225 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Agua Neblina | EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO AGUA NEBLINA, 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ A SAN | -96.6866 | 18.0413
OAX240402468281 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE LO BIAJ XHYELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE ESTRELLA COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIM | -96.1624 | 17.3346
OAX240402468490 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | La Esperanza | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA ESPERANZA, 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLA | -96.37 | 17.6316
OAX240402468515 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.165 | 17.336
OAX240402468521 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | Soledad Tectitlán | CALLE AVENIDA JUAREZ SIN NUMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SOLEDAD TECTITLAN, 68711 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS Y CALLE AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA DES DE LA CAPTACI | -96.5723 | 17.5834
OAX240402468599 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, AVENIDA FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA | -94.7651 | 16.5882
OAX240402468785 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Barrio Ventero | CALLE 31 DE OCTUBRE BARRIO VENTERO, 70120 BARRIO VENTERO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA RUFINO TAMAYO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION EN EL BARRIO VENTERO CERCA | -94.7631 | 16.5809
OAX240402468802 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Loma de Tlacuache | CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 445 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO LLAMADO EL GUAJOLOTE | -97.3889 | 16.6526
OAX240402468842 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE CAMINO CARRETERO PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE CAMIINO CARRETERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION A LAS | -94.7716 | 16.5933
OAX240402468875 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA LA OBRA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACIO | -94.7687 | 16.5851
OAX240402468921 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE ISMAEL TOLEDO BARRIO COMEJEN, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA 31 DE OCTUBRE, CALLE LUIS REYES SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS CAMPOS DE POR | -94.765 | 16.5933
OAX240402468961 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Soledad Piedra Ancha | EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA AGENCIA LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA Y CAMINO HACI | -96.7023 | 18.0442
OAX240402468965 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA FLORES MAGON SE UBICA A UNA CUARA DEL CENTRO DE LA | -94.7675 | 16.5861
OAX240402469046 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec | Santo Domingo Tonaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3601 | 17.6109
OAX240402469048 | Oaxaca | Guadalupe Etla | La Capellanía | CALLE CARRETERA A VISTA HERMOSA INTERIOR SN COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO ANTIGUO A VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CA | -96.7875 | 17.1824
OAX240402469094 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | CALLE PRINCIPAL DE LA TORTOLITA PUEBLO LA TORTOLITA, 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA TORTOLITA Y CALLE PRINCIPAL A LA TORTOLITA, A 300 METROS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL LA | -96.551 | 16.3097
OAX240402469318 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | Paso Hondo | CAMINO TRAMO CAMINO QUE CODUCE A PASO HONDO - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PARAJE PASO HONDO, 71900 PASO HONDO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC | -97.3809 | 16.0634
OAX240402469522 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | CALLE CAMINO ARRIOBA DEL CHORRO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO | -95.9243 | 17.3615
OAX240402469540 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA | -96.8109 | 17.172
OAX240402469558 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Benito Juárez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ SIGUIENDO EN DIRECCION NORESTE AVENZAR SOBRE CAMINO DE TERRA | -97.7718 | 17.0973
OAX240402469705 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San Isidro Ojo de Agua | CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN - CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZÁN, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE | -97.0687 | 16.4289
OAX240402469732 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMU | -97.8391 | 17.1561
OAX240402469733 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | CAMINO TRAMO 0+000.00 - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 28 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, ES EL CAMI | -95.7836 | 17.164
OAX240402469739 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Otzolotepec | CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 42+000.00 - MARIA LOMBARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 42 PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC Y CAMINO MARIA LOMBARDO DE C | -95.5943 | 17.2896
OAX240402469745 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa Rosa Zihualtepec | CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ROSA ZUAHUALTEPEC, 70213 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIA MORELOS SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CAL | -95.2567 | 17.3921
OAX240402469752 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7823 | 17.164
OAX240402469754 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7823 | 17.164
OAX240402469819 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Santa María Puxmetacán | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70210 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE US | -95.6247 | 17.2693
OAX240402469825 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Pueblo Nuevo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL A SANJOSE PUEBLO NUEVO, CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES PASA UNO EL CO | -98.0285 | 16.9118
OAX240402469862 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Coyul las Flores | RANCHERIA COYUL LAS FLORES, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2000 METROS ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA | -98.0423 | 16.9323
OAX240402469897 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Porvenir | CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 17+000.00 - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 17 PUEBLO , 70229 LOS SAN JUANES, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PORVENIR EN AC | -95.2308 | 17.4689
OAX240402466110 | Oaxaca | Loma Bonita | 10 de Abril | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO MULATO VIEJO Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL POZO DE | -95.8918 | 18.0096
OAX240402495942 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO DIAZ ORDAZ Y CALLE INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE DE LA COSNTITUCION SOBRE CALLE | -97.3763 | 16.2585
OAX250202546727 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | DOMICILIO CONOCIDO | -97.836 | 16.3344
OAX240402469901 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Otzolotepec | CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO , 70225 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO A ESCUELA. Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUANDARIA D | -95.593 | 17.2907
OAX240402469913 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Nuevo Cerro Mojarra | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA | -95.3279 | 17.4471
OAX240402469921 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Profesor Julio de la Fuente | CALLE CINCO PONIENTE DOS PONIENTE, TRES PONIENTE Y CUATRO PONIENTE. PUEBLO PROF. JULIO DE LA FUENTE, 70215 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE DOS Y CALLE PONIENTE 3, CALLE PONIENTE 4 SE RE | -95.2748 | 17.401
OAX240402469929 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | CALLE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA VALENT | -95.7916 | 17.163
OAX240402469944 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Tesoro | CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO , 70221 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL TESORO Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TESORO AL ENTRONQU | -95.2249 | 17.3901
OAX240402470066 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Benito Juárez | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA ENTRE UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA | -95.1986 | 17.4465
OAX240402470078 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Felipe Yegachín | CALLE DEMOCRACIA PUEBLO SAN FELIPE YEGACHÍN, 70805 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MARTÍN CRUZ Y CALLE 24 DE JUNIO, CAMINO REAL A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS OTILIO MONTAÑO | -96.597 | 16.3809
OAX240402470088 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Puente de Fierro | PUEBLO PUENTE DE FIERRO, 68530 PUENTE DE FIERRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL PUENTE DE FIERRO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN LA CARRETERA QUE CONDUCE D | -96.8532 | 18.1536
OAX240402470116 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003 | -96.8691 | 18.1758
OAX240402470133 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Jaltepec de Candoyoc | CALLE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES PUEBLO JALTEPEC DE CANDAYOC, 70221 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | -95.4151 | 17.3553
OAX240402470149 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA CAÑADA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE ABEL BOHORQUEZ, CALLE JOSEFINA RAMOS A CUADRA Y MEDIA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE | -96.5862 | 16.3199
OAX240402470169 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Emiliano Zapata | CALLE PERES GAZGA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAL | -95.2077 | 17.4837
OAX240402470171 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE LAS PALMAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ÁNGEL Y CALLE CAMELIAS, CALLE CAMELIAS A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BOSCO | -96.5895 | 16.3235
OAX240402470183 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Tierra Colorada | CAMINO TRAMO CAMINO NUEVO - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 616 , 00000 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ES EL SEGUNDO ACCESO ALA CABECERA MUNICIPAL | -97.3368 | 16.6484
OAX240402470205 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Ejido Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile) | CALLE AGENCIA DE POLICIA PUEBLO EMILIO RAMIREZ ORTEGA, 70210 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONTEMPLA EN LA AGENCIA MUNICPAL. | -95.2241 | 17.4099
OAX240402470246 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Ejido Miguel Herrera Lara | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MIGUEL HERRERA LARA, 70227 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO. | -95.3114 | 17.4019
OAX240402470250 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Arrogante Justo Benítez | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, 71505 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN EL CENTRO DE LAS LOCALIDADES DE ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ | -96.6908 | 16.528
OAX240402470271 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Ermita | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA ERMITA, 71504 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | -96.7353 | 16.5354
OAX240402470273 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8761 | 18.1769
OAX240402470428 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | BRECHA TRAMO AGENCIA MUNICIPAL EMILIO PORTES GIL - CRACAMO DE BOMBEO EXISTENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFER | -97.7982 | 17.1169
OAX240402471632 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Cafetal Carlota | CALLE PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DE LA CAFETAL CARLOTA INTERIOR SN BARRIO CAFETAL CARLOTA, 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CAMINO PRINCIPAL A | -96.6956 | 18.0448
OAX240402471702 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tepehuaje | CALLE PRINCIPAL AL TEPEHUAJE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS MUÑOZ, A 350 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA EL TEPEHUAJE | -96.6105 | 16.3934
OAX240402471734 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, LA OBRA SE ENC | -96.6711 | 18.0305
OAX240402471867 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santo Domingo Tlachitongo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCAL | -97.3421 | 17.4169
OAX240402471941 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Yucumesa | CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO YUCUMESA, 69500 YUCUMESA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO YUCUMESA A 500 METROS DEL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD | -97.4509 | 17.5039
OAX240402471952 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE JUAN MATA ZURITA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE MARÍA CARRERA, CALLE PROXIDE BARRAGAN ATRÁS DE LA TIENDA DE GRANOS Y ALIMENTOS ORTI | -96.6027 | 16.3481
OAX240402471997 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Guadalupe Tixa | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD MEDICA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDA | -97.5173 | 17.5089
OAX240402472009 | Oaxaca | Santa María Zaniza | San Ramón | CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 71390 SAN RAMÓN, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SAN RAMON | -97.3439 | 16.6571
OAX240402472018 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Soledad | CALLE HIDALGO PUEBLO LA SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.6208 | 16.4249
OAX240402472221 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7633 | 18.0497
OAX240402472286 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Zompantle | CALLE PRINCIPAL AL ZOMPANTLE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA EL OCOTE Y CAMINO PRINCIPAL AL ZOMPANTLE, A 900 METROS DEL ENTROQUE | -96.6723 | 16.4357
OAX240402472294 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Quegüe | CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL QUEGUE PUEBLO EL QUEGUE, 70805 EL QUEGÜE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE CONDUCE A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PRINIPAL AL QUEGUE, A 150 METROS DE LA | -96.6004 | 16.2954
OAX240402472308 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Santa Cruz Nexila | PUEBLO SANTA CRUZ NEXILA, 71502 SANTA CRUZ NEXILA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , L A OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 131 OAXACA PTO. ESCONDIDO EN LA DESVIACIÓN A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ NEXILA SO | -96.8485 | 16.634
OAX240402472321 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS BELTRAN Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE LUIS BELTRAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR | -96.5984 | 16.3362
OAX240402472338 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5053 | 16.8768
OAX240402472461 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLEJON EVARISTO C GURRION LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFO | -95.0272 | 16.4346
OAX240402472479 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | El Molino | CALLE PRINCIPAL BARRIO EL MOLINO, 69500 EL MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO EL MOLINO | -97.4439 | 17.4876
OAX240402472531 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Felipe Ixtapa | PUEBLO SAN FELIPE IXTAPA, 69503 SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION | -97.5267 | 17.4986
OAX240402479205 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | San Juan Bautista Valle Nacional | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE ORIENTE CUATRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOC | -96.301 | 17.7785
OAX240402479482 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE A JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CAMINO A MAZAQUEZTLA AVANZAR SOBRE CALLE LA PALMA 3 CUADRAS | -97.3822 | 16.263
OAX240402479673 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR | -97.3829 | 16.2583
OAX240402479742 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA SOLEDAD SE LLEGA P | -97.3811 | 16.2617
OAX240402479798 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE GALEANA COLONIA SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MATAMOROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LAS CALL | -96.322 | 15.8313
OAX240402479893 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE DE LA CRUZ BARRIO DE LA CRUZ, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MURAT EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE LA CRUZ 1 | -96.32 | 15.8277
OAX240402480005 | Oaxaca | Santiago Comaltepec | San Martín Zoyolápam | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN ZOYOLAPAM, 68710 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES LIBERTAD INDE | -96.2829 | 17.6996
OAX240402480148 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | VEREDA TRAMO PIEDRA CAMPANA - CAMINO A MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A MAZAQUEZTLA Y , TOMANDO EL | -97.3794 | 16.2637
OAX240402480222 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Pescado | CALLE ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINCIPAL DE AGUA PESCADO PUEBLO AGUA PESCADO, 68574 AGUA PESCADO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AUN LADO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRAN UNAS ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINC | -96.7114 | 18.15
OAX240402480234 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Palmera | CALLE CAMINO SECUNDARIO PUEBLO CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO SECUNDARIO QUE ESTA A UNOS 500 M DE LA AGENCIA MUNICICPAL EL TRAMO EMPIEZA DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK CON | -96.6986 | 18.1534
OAX240402480254 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Rabón | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO RABON, 68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO RABON Y AUN LA | -96.5803 | 18.1025
OAX240402480283 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE JALISCO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A MAZAQUEZTLA, SOBRE CALLE LA PALMA A PAERTIR DEL PALACIO MUNICIPAL SE CA | -97.3825 | 16.2631
OAX240402480311 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, CALLE QUE CONDUCE AL PANT | -97.825 | 17.1562
OAX240402480351 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Antonio Cuixtla | CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION Y JOSE VASCONCELOS | -97.1907 | 15.9916
OAX240402480376 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, LA CALLE QUE CONDUCE AL P | -97.825 | 17.1562
OAX240402480395 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | 3 de Mayo [Colonia] | PUEBLO COLONIA 3 DE MAYO, 71890 3 DE MAYO [COLONIA], SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MONTE DONDE NO HAY CALLES NI CAMINOS LLEVANDO LA TUBERIA POR LA BEREDA DE CAMINO AL MANANTIAL LOCALIZ | -97.3651 | 16.2645
OAX240402480458 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES | -97.4813 | 17.5092
OAX240402480475 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de Zaragoza | CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL PAREDON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LLANO ZARAGOZA, CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZAR | -97.822 | 17.1425
OAX240402480562 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti | Zaragoza | PUEBLO ZARAGOZA, 71116 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INCARAN POSTES EN 3 SITIOS UNO DE ELLOS EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION OTRO AL ESTE Y UN ULTIMO EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO A ORILLA DE LA CAL | -97.7916 | 16.9878
OAX240402480624 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Dolores [Ranchería] | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA DOLORES, 70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LOS REYES, CAMINO A DOLORES A 600 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -96.5736 | 16.29
OAX240402480793 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO | -97.1709 | 16.0624
OAX240402480969 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro Niño | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO NIÑO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBR SE ENCUENTRA UBICAADA EN LA CARRETERA CAMINO CONOCIDO | -97.2457 | 16.1457
OAX240402481067 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Diamante [Ranchería] | CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE RANCHERIA EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE, CALLE AHELIES A 300 METROS | -96.6192 | 16.3433
OAX240402481125 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE LAS MINAS PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LOS GUAJES Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE POR UNOS 300 M | -96.8232 | 17.2441
OAX240402481190 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Santa Martha Etla | CALLEJON VICENTE GUERRERO RANCHERIA SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAM | -96.8075 | 17.2501
OAX240402481268 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Loma Bonita | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.1407 | 16.1202
OAX240402481311 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN ISIDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE ALDAMA, A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS | -96.5879 | 16.3335
OAX240402481319 | Oaxaca | Magdalena Apasco | San Isidro Catano | PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO NACIONAL, CALLE HIDALGO NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CAT | -96.8209 | 17.2205
OAX240402481502 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | El Zacatal | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO QUE CONDUDE A SANTOS REYES NOPALA | -97.2204 | 16.112
OAX240402481731 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San Marcos Zapotalito (El Zapote) | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.203 | 16.0102
OAX240402481836 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO PALO DE OBO, CP. 71007 PUTLA VILLA DE GUER | -97.9257 | 17.021
OAX240402481914 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0554 | 16.9569
OAX240402482040 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Vista Hermosa | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.2098 | 16.1053
OAX240402482166 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO | -97.1445 | 16.112
OAX240402482206 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Ciénega Grande | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.236 | 16.0968
OAX240402482293 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | San José Atotonilco | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO A SANTOS REYES NOPALA | -97.1809 | 16.1053
OAX240402482319 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Loma Bonita | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUERTO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO ENTRE LA CALLE HIDALGO | -97.1439 | 16.1141
OAX240402488517 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS EN DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | -95.1201 | 16.8224
OAX240402488548 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa Lucía Teotepec | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.2068 | 16.1406
OAX240402488644 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Cerro de Aire | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.2048 | 16.1104
OAX240402488662 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | El Aguacatal | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.2284 | 16.1049
OAX240402488687 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | La Neblina | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LA NEBLINA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.1499 | 16.1088
OAX240402488717 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Finca Agua Fría | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 FINCA AGUA FRÍA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.2101 | 16.0627
OAX240402488766 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE GUILLERMO ROJAS COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ORIENTE A 100 METROS DE LA SUCURSAL DEL BANCO BANORTE | -96.5968 | 16.3285
OAX240402488872 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.1441 | 16.098
OAX240302414586 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ, A 4 CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 9. | -96.5815 | 16.3208
OAX240302414610 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ALDAMA A 200 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CALLE POSTERIOR NING | -96.5875 | 16.3336
OAX240302414635 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia Miel del Valle | CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA MIEL DEL VALLE COLONIA MIEL DEL VALLE, 70805 COLONIA MIEL DEL VALLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MIEL DEL VALLE Y CALLE QUE CONDUCE A MUELLES MIAHUATLÁN, CALLE SIN N | -96.5891 | 16.3064
OAX240302414671 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Orilla del Llano | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ORILLA DEL LLANO, 70290 ORILLA DEL LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE ORILLA DEL LLANO DEBAJO DEL TE | -95.9461 | 17.0092
OAX240302414685 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Jorge Casa Grande | CERRADA PRINCIPAL RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 SAN JORGE CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO CCT20KCC018 | -95.8996 | 17.0555
OAX240302414773 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Estrella de la Fuente | CAMINO TRAMO 0+000 - 16+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA ESTRELLA DE LA FUENTE, 70289 ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ESTRELLA DE LA FUENTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI | -95.7808 | 16.9873
OAX240302414802 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Hamaca | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA HAMACA, 70288 HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HAMACA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD HAMACA SAN MIG | -95.7803 | 17.0069
OAX240302418337 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | Santa Cruz | CALLE ELISEO SANTIAGO BARRIO SANTA CRUZ, 69875 SANTA CRUZ, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE LA JUNTA Y CALLE DARIO, CALLE HIDALGO LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD SE LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO A UNA | -97.5417 | 17.1485
OAX240302418402 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Pedro Mártir | CALLE HIDALGO BARRIO SAN PEDRO MÁRTIR, 69875 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL BAUTISTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SE LOCALIZA POR EL LADO ORIENTE A 20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y CAPILLA CATOLICA | -97.5364 | 17.1532
OAX240302418407 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | PROLONGACION BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLE | -95.1429 | 16.2456
OAX240302418409 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1529 | 16.2437
OAX240302418586 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ÁLAMO, CALLE CIPRES JUNTO A LA BIBLIOTECA PÚBLICA | -96.5956 | 16.3263
OAX240302418602 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Pila | CALLE 2A DE LA PALMA PARAJE LA PILITA, 70803 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA RANCHERÍA LA REFORMA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, A 200 METROS DE LA MARISQUERÍA CORRALES | -96.5718 | 16.3136
OAX240302419194 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6085 | 16.1299
OAX240302419255 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Nuestra Señora Inmaculada de Juquila el Carrizal | CALLE CAMINO AL ARROYO SECO RANCHERIA NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, 70814 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NIZAGOCHE Y CAMINO CAMINO A RANCHO | -96.3598 | 16.4133
OAX240302419777 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José de las Flores | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JOSE DE LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GURERRERO Y CALLE JAZMINEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y JAZMINE | -97.7426 | 16.4011
OAX240302419831 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Morelos | CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA MORELOS, 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 3O DE SEPTIEMBRE EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA MUNIICPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS SOBRE L | -97.7703 | 17.1459
OAX240302419877 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Paso de la Reina | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PASO DE LA REYNA, 71700 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y | -97.5956 | 16.2533
OAX240302419913 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | El Santo | CALLE EL SANTO PUEBLO EL SANTO, 71700 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL SANTO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL SANTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC | -97.7401 | 16.2009
OAX240302420380 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Suspiros | RANCHERIA SUSPIROS, 71012 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL LUGAR DONDE SE UBICA LA REPRESENTACIÓN DE SUSPIROS SINIYUVI A UNA DISTANCIA DE 450 M | -97.8365 | 17.0024
OAX240302420898 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | San Francisco el Maguey | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE TODA LA LOC | -98.3017 | 16.5094
OAX240302421038 | Oaxaca | San José Lachiguiri | Rancho Mijangos | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO MIJANGOS, 70814 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIZAL Y CAMINO CALLEJON SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA SOBRA LA CALLE PRICIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO D | -96.351 | 16.3939
OAX240302421620 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE DE ATOJITOS AGUSTINA A UNA CUADRA DE LA ESCUEL | -95.1428 | 16.2469
OAX240302422271 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.757 | 16.3205
OAX240302423039 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | San José Río Verde (La Boquilla) | CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SAN JOSE RIO VERDE, 71700 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CARRETERA OAXACA/ENT. PINOTEPA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TI | -97.7547 | 16.1373
OAX240302423048 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE POZO DE CAPTACION LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE EL MERCADO | -95.1529 | 16.2449
OAX240302423365 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emiliano Zapata | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LOMA TUYU´JA UBICANDONOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAMOS 0 METROS AL OESTE LLEGAMOS A LA EXPLANA | -97.7726 | 17.1363
OAX240302423761 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE JOSE MURAT COLONIA AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MURAT Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE LA PISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MURAT EN EL CALLEJON LAS FLORES Y LA CALL | -97.8326 | 16.2796
OAX240302423762 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA GUADALUPE, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 30 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENT | -97.8141 | 16.2811
OAX240302423763 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santa Cruz Flores Magón | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ FLORES MAGON, 71700 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CA | -97.7616 | 16.355
OAX240302423771 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE 25 DE JULIO COLONIA AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 DE JULIO ENTRE L | -97.8296 | 16.2827
OAX240302423828 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Piedra Ancha | CALLEJON A RIO VERDE PUEBLO PIEDRA ANCHA, 71700 PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON A RIO VERDE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJON AL RIO VERDE A U | -97.7433 | 16.1854
OAX240302424092 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA | -98.0259 | 17.8906
OAX240302424706 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | La Tuza | PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO EL POTRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN TERRENO PROPIEDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y A UN COSTADO DE | -97.8654 | 16.054
OAX240302424754 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santa Elena Comaltepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS LUCEROS, CALLE PRINCIPAL LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E | -97.7985 | 16.3181
OAX240302424794 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CAMINO TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SANTIAGO JAMILTEPEC, 71700 LA COMUNAL, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LA COMUNAL-LA TUZA Y CAMINO A COYUCHE, CAMINO A LA PRESA SAN JOSE RIO V | -97.7663 | 16.0833
OAX240302425160 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | AVENIDA HOMERO ESPINOZA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION | -95.1393 | 16.8131
OAX240302425177 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | CALLE 23 DE ABRIL PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNIDAD AGRICOLA Y , CALLE 23 DE ABRIL ENTRE AVENIDAD UNIDAD AGRICOLA Y CAMPOS DE COSECHA EN EL BARRIO UNIDAD AG | -94.1905 | 16.3786
OAX240302425190 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Cruz Condoy | PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY E | -95.7997 | 16.981
OAX240302425196 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUA | -98.3835 | 16.3376
OAX240302425197 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | PUEBLO UNIDAD AGRÍCOLA, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE J M VIGIL Y CALLE WILFRIDO C. CRUZ, BARRIO LA UNIDAD AGRÍCOLA DE SAN PEDRO TAPANATEPEC. | -94.1928 | 16.377
OAX240302425203 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL P | -98.3721 | 16.3341
OAX240302425254 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Callejón de Rómulo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLEJON UNO Y CALLEJON DOS, CALLEJON TRES LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA COMUNID | -98.3509 | 16.2729
OAX240302425257 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Lagunillas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLAS, 71699 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS | -98.4 | 16.3695
OAX240302425286 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE HOMERO ESPINOZA SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GENERAL CHARIS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCI | -95.1395 | 16.8131
OAX240302425313 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Cerro Cruz | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 14+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA CHILAR Y TERRACERIA CAULOTE, LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO CRUZ EN | -96.5131 | 15.8501
OAX240302425657 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3782 | 16.333
OAX240302425699 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CALLE LAS FLORES PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL RODEO MUNICIPAL DE LA COM | -98.3837 | 16.3301
OAX240302425798 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE AQUILES SERDAN SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION AVNAZANDO EN DEL CENTRO DE L | -95.139 | 16.8136
OAX240302425799 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Barrio Nuevo | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA RIO CANDELARIA Y , LA OBRA INICIA EN EL CASCO DE LA POBLACION PASAN | -96.5007 | 15.923
OAX240302425800 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Campanario | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SE REALIZARA | -95.1919 | 16.7763
OAX240302425803 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | La Maceta | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MACETA DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO 25 KM EN EL CAMINO QUE VA A LAS AGENCIAS DE LA MONTAÑ | -95.2107 | 16.9232
OAX240302425938 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Noria de Ortiz | PUEBLO LA NORIA DE ORTIZ, 71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ SOBRE LA CARRETERA FE | -96.7246 | 16.6938
OAX240302426032 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | El Cerro de las Huertas | PUEBLO SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , L AOBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN DIRECCIÓN NORTE POR TERRACERIA | -96.6926 | 16.5772
OAX240302426075 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JIQUILPAN PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA CON EL MUNICIPIO | -96.6844 | 18.6034
OAX240302426111 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Tejón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJON, 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOALIDAD DE EL TEJOPN A 17 KM APROXIMADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DANDO CONTINUIDAD AL PAVIMENTO EXISTENTE EN | -95.2279 | 16.8673
OAX240302426113 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | La Lobera | PUEBLO LA LOBERA, 71504 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 175 EN EL ENTRONQUE CON EJUTLA DE CRESPO. | -96.71 | 16.5064
OAX240302426149 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ CENTRO, SANTA MARÍA GUELACE, TLACOLULA, OAXACA, C.P. 70 | -96.6027 | 17.0006
OAX240302426242 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA VIENTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA HERMITA DE LA VIRGEN DE JUQUILA EN LA SALIDA | -96.6819 | 18.5959
OAX240302426291 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN COSTADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO | -96.6847 | 18.6023
OAX240302426304 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Zompantle | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+150 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD. | -95.9024 | 17.0205
OAX240302426359 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Colonia la Soledad | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE LA FABRICA DE MU | -96.5956 | 16.3563
OAX240302426364 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE FRESNOS COLONIA LOMA LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS A 100 METROS DE LA FONDA ALITAS VAGO | -96.5986 | 16.3448
OAX240302426366 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4919 | 15.9263
OAX240302426372 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA Y TERRACERIA EL ZAPOTE, LA OBRA INICIA EN EL CASC | -96.4993 | 15.9258
OAX240302426377 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9383 | 17.4378
OAX240302426542 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | AVENIDA BENITO JUAREZ BRENA TORRES, EMILIANO ZAPATA, JIQUILPAN, PROLONGACION BENITO JUAREZ, MORELOS, JUAN LOZANO, DEPORTIVA Y JUAN PABLO SEGUNDO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALL | -96.6831 | 18.602
OAX240302426544 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | La Soledad | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD | -96.6244 | 17.8792
OAX240302426554 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN PEDRO LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO , 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , TRAMO DE SAN JUAN | -96.5778 | 17.8577
OAX240302426575 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO MUNICIPAL COS | -96.6847 | 18.6023
OAX240302426635 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE DURANGO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ENTRE LAS CA | -97.9294 | 17.0227
OAX240302426686 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO Y | -96.6847 | 18.6023
OAX240302426730 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE 2A DE NETZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES 3 DE OCTUBRE Y CALLE PRIV. DE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE VISTA HERMOSA A 250 METROS DEL JARDÍN DE | -96.6057 | 16.3278
OAX240302426745 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | PARAJE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 BARRIO CHINO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO POR EL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA FEDERAL 17 | -96.7186 | 16.5808
OAX240302426751 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE SEGUNDA DE NEZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE GUILLERMO ROJAS, CALLE HACIA LA UNIDAD MILITAR A 50 METROS DE LA | -96.6003 | 16.3272
OAX240302426814 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CAMINO CAMINO AL ANTIGUO BASURERO, CAMINO RANCHO LOS GONZALEZ SE UBICA EN LA CALLE JIQUILPAN LIMITES CON EL ESTADO DE V | -96.6879 | 18.5928
OAX240302426895 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Santiago la Galera | CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA PUEBLO LA GALERA, 70950 SANTIAGO LA GALERA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA GALERA EN LA | -96.4782 | 15.9727
OAX240302426899 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | San Isidro del Camino | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE LA POBLACIUON DE CANDELARIA LOXICHA VIA CARRE | -96.4961 | 15.953
OAX240302427042 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CAMINO TRAMO 0+000.00 - 0+1200.00 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 , 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCCESO AL M | -96.5912 | 16.781
OAX240302427087 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL COLONIA DEL MAESTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA INÉS Y CALLE 1A CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL, CAMINO A SANTA INÉS JUNTO AL CAMPAMENT | -96.6107 | 16.3148
OAX240302427331 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BRENA TORRES Y AVENIDA JUAN LOZANO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A CIEN METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A CIEN METROS DE LA FERRETERIA EL DRA | -96.6828 | 18.6
OAX240302428548 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL MOLINO PARTIENDO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 200 MTS CR | -96.8164 | 17.2398
OAX240302428552 | Oaxaca | Magdalena Apasco | La Libertad Xochimilco (Segunda Sección) | CALLE HIDALGO PUEBLO LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, 68226 LA LIBERTAD XOCHIMILCO (SEGUNDA SECCIÓN), MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CARR A SANTA CRUZ LACHIXOLANA COMO P | -96.8434 | 17.2279
OAX240302428555 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y , LA OBRA ISE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE L | -96.5014 | 15.93
OAX240302428721 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Juan Yutacuiñe | COLONIA SAN JUAN YUTACUIÑE, 71175 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CAB | -97.7689 | 16.804
OAX240302428813 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Cristóbal | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DIRECCION AL SUR DEL KIOSKO CENTRAL DE LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL | -97.8656 | 16.4828
OAX240202374727 | Oaxaca | San Antonio Acutla | Laguna Seca | TERRACERÍA TRAMO LAGUNA SECA - CAAMINO AL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO AL CARCAMO DE BOM | -97.5012 | 17.7336
OAX14150300565793 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | SAN VICENTE COATLAN | -96.7254 | 17.06
OAX250202546685 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | CONOCIDO | -97.2975 | 17.0395
OAX240302428879 | Oaxaca | La Reforma | El Trapiche | PARAJE LA REFORMA, 71080 EL TRAPICHE, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL HACIA NÚCLEO RURAL NUEVA ESPERANZA CP 71080 LOCALIDAD LA REFORMA MUNICIPIO LA REFORMA | -97.8344 | 16.6381
OAX240302429542 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ Y , SITUADA A TRESCIENTOS METROS DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL Y A CIEN METROS ANTES DE LLEGA | -96.6681 | 18.5924
OAX240302429878 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUEN | -95.145 | 16.8259
OAX240302430125 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | CALLE ARGENTINA PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE MORELOS, CALLE AZTECAS SE ENCUENTRA A 150 METROS DE PANTEON VIEJO PLAZA DE TOROS | -97.8489 | 16.6248
OAX240302430152 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CALLE A EMILIANO ZAPATA | -97.8424 | 16.62
OAX240302430164 | Oaxaca | La Reforma | La Nueva Esperanza | PUEBLO , 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA NUEVA ESPERANZA | -97.8148 | 16.6592
OAX240302430504 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Plan de Zaragoza las Flores | CALLE PRINCIPAL PLAN DE ZARAGOZA PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71043 PLAN DE ZARAGOZA LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA PUEBLO NUEVO Y EN EL CRUZA QUE VA PARA P | -98.0248 | 16.9154
OAX240302430642 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco Villa | VEREDA TRAMO CARCAMO DE BOMBEO - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 580 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICI | -97.7587 | 17.1236
OAX240302430967 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RANCHO LOS MEZA SE UBICA ADELANTE DE DONDE ESTABA EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL CERESO COSOLAPA Y A CIEN METROS | -96.668 | 18.5925
OAX240302431036 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE GENERAL CHARIS PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y HOMERO ESPINOZA Y CALLE JESUS GARCIA CORONA Y FRANCISCO Y MADERO, LA OBRA SE LLEVO A CABO EN | -95.1405 | 16.8208
OAX240302431079 | Oaxaca | Santiago Yaveo | La Trinidad | CALLE HIDALGO PUEBLO LA TRINIDAD, 68961 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA | -95.5482 | 17.4407
OAX240302432207 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | General Pascual Fuentes | CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA GENERAL PASCUAL FUENTES (JÍCARO), 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORRIFIO DIAZ Y CALLE GENERAL PASCUAL FUENTES, CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN TAPAC | -94.2614 | 16.4363
OAX240302432304 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | San Miguel Achiutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4894 | 17.3063
OAX240302432533 | Oaxaca | Zapotitlán Palmas | Zapotitlán Palmas | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VICENTENARIO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A 1.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION | -97.8311 | 17.8881
OAX240302432568 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Pueblo Nuevo | CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO Y , EL LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO | -98.0285 | 16.9118
OAX240302433020 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | CALLE MATAMOROS 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA A 10 | -96.3358 | 16.3755
OAX240302433369 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA CARRETERA EN LACALLE | -97.5339 | 17.1518
OAX240302433390 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Santa Cruz el Limón | CALLE CAMINO A SAN MIGUEL AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALID | -98.0162 | 17.8995
OAX240302433656 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA CALLE DE MORELOS DONDE SE PRETENDE HACER LA OBRA SE UBICA A | -96.3356 | 16.3796
OAX240302433796 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Concepción las Mesas | CALLE PRINCIAL CONCEPCION LAS MESAS PUEBLO CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO A CONCEPCION LAS MESAS Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE CONCEPCION LAS MESAS | -97.9523 | 16.8745
OAX240302434040 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MATAMOROS LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA DONDE SE D | -96.3352 | 16.3756
OAX240302434162 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Margarita Huitepec | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARGARITA HUITEPEC, 70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE MARG | -95.6694 | 16.9371
OAX240302434397 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Platanillo | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA PLATANILLO, 68570 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A AGUACATITLA SAN JOSE TENANGO Y ANTES DE LLEGAR A AGUA PLATANILLOLOCALIDA | -96.7364 | 18.1864
OAX240302434907 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | San José el Guamuchil | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ EL HUAMÚCHIL, 69126 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JOSE HUAMUCHIL, EL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE L | -98.3588 | 17.8278
OAX240302435048 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDA | -98.3358 | 17.798
OAX240302435210 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE UBICA A 700 ML AL NOR | -97.2238 | 17.1601
OAX240302435470 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CALLE BRENDA TORRES PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE BRENDA TORRES Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELO | -96.7546 | 16.0715
OAX240302435529 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | CALLE REVOLUCION SOCIAL PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA EL IEBO Y A 30 | -96.7545 | 16.0658
OAX240302435707 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7549 | 16.0695
OAX240302435742 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | La Estancia | CALLE UNION RANCHERIA LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA UBICADA A 7 KILOMETROS DEL P | -97.5584 | 17.3998
OAX240302435837 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | San Miguel Amatlán | VEREDA TRAMO LINEA DE CONDUCCION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ROXILACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 PLANTA DE BENEFICIOS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONTEMPLADA VA | -96.4621 | 17.2676
OAX240302436089 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | INTERIOR SN PARAJE , 00000 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARAJE EL RAMÓN | -97.0485 | 16.3253
OAX240302436645 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Capulín | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA | -96.2788 | 18.2305
OAX240302436988 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA SOBRE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION | -96.2566 | 16.1342
OAX240302437021 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata | Santa Cruz Tayata | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5686 | 17.3578
OAX240302437092 | Oaxaca | Magdalena Apasco | De Lache | CALLE MAGNOLIAS INTERIOR SN PUEBLO DE LACHE, 68228 DE LACHE, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE PALMAS, CALLE VIOLETAS PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA CAMINAMOS HACIA EL ESTE POR 100 MTS SOBRE LA CALLE VIOLE | -96.8295 | 17.2224
OAX240302437097 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA POBLACION Y DEL PALACIO MUNICIPAL SE | -96.8281 | 17.1772
OAX240302437132 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | CALLE CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL PALACIO, SE ENCUENTRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION HIDALGO A UNOS 500 METROS R | -96.8266 | 17.1795
OAX240302437166 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | CALLE HIDALGO BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 METROS SE INCIAL LOS TRABAJOS | -96.8233 | 17.1772
OAX240302437216 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE ARROYO DE NAZARENO, SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA Y DE | -96.8202 | 17.1804
OAX240302437426 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+611 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 611 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 EL TESORO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EL TRAMO HACIA | -95.7411 | 16.9787
OAX240302437575 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8715 | 17.1735
OAX240302437758 | Oaxaca | San Juan Teita | See Igno | INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITA, 69895 SEE IGNO, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE LA HUEHUENA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA | -97.3972 | 17.0763
OAX240302437876 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 LA COLUMNA (LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO A LLANO GORDO Y BRECHA CAMINO A SAN MARTIN | -98.0336 | 17.5007
OAX240302437884 | Oaxaca | San Juan Teita | San Juan Teita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4143 | 17.0953
OAX240302437904 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2975 | 17.0395
OAX240302438007 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | CALLE CAMINOA SANTO DOMINGO HIDALGO PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACION HACIA LA SAL | -98.4143 | 17.6505
OAX240302439731 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240302439732 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX240302439772 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6484 | 17.0745
OAX240302439788 | Oaxaca | San Pedro Ocotepec | San Pedro Ocotepec | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8468 | 16.9554
OAX240302439813 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5367 | 17.7263
OAX240302439817 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5367 | 17.7263
OAX240402451116 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA INDEPENDENCIA Y VICEN | -96.5231 | 17.0302
OAX240402455999 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Gregorio Álvarez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA PASANDO EL CUARTEL DE LA | -97.9035 | 17.0453
OAX240402457148 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX240402457160 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.344 | 17.6225
OAX240402457161 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.344 | 17.6225
OAX240402457162 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.344 | 17.6225
OAX240402457163 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.344 | 17.6225
OAX240402457234 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2269 | 17.1604
OAX240402457248 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Santa Cruz Aguatlán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ AGUATLAN, 70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ AGUATLAN | -95.9125 | 17.0586
OAX240402457255 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Antonio Tlaxcaltepec | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CUAUHTEMOC CCT 20DPB1438Z | -95.9261 | 17.0671
OAX240402457326 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Yerba Santa | BRECHA TRAMO MANANTIAL - POBLACION DE YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA YERBA SANTA, 70350 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA POBLACION DE YERB | -95.2404 | 16.912
OAX240402457469 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Santa Inés | CALLE SANTA INES COLONIA SANTA INES, 70180 SANTA INÉS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS CP. 70180 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC. | -94.2885 | 16.3174
OAX240402457520 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE QUINTA CALLE DE INDEPENDENCIA | -96.8108 | 17.1721
OAX240402457659 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0421 | 16.8779
OAX240402457806 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Los Zavala | COLONIA LOS ZAVALA, 70180 SAN ANTONIO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO EN LA LOCALIDAD LOS ZAVALA C.P. 70180, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAXACA. | -94.2686 | 16.2448
OAX240402457810 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Palenque | CALLE PALENQUE COLONIA PALENQUE, 70180 PALENQUE, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA RUMBO A RANCHO SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 EN LA LOCALIDAD PALENQUE, C.P. 70180, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX | -94.2247 | 16.2604
OAX240402458069 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | AVENIDA FLORES MAGON PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE VASCONCELOS SE UBICA LA CALLE ENTRE DOS AVENIDAS Y DOS CALLES | -94.7588 | 16.5868
OAX240402458078 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE INDEPENDDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA HOMERO ESPINOZA LA CALLE SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO POR LA CAL | -95.1361 | 16.8134
OAX240402458080 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE OAXACA PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ABRIL, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POBLACION DO | -94.7567 | 16.5919
OAX240402458085 | Oaxaca | Santa María Sola | Santa Rosa Matagallinas | CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PORFRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD CASI ESQUINA CON LA CARRETERA QUE CONDUCE | -97.0204 | 16.5914
OAX240402458126 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Santa Cruz Condoy | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE | -95.7972 | 16.9803
OAX240402458203 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE CULTURA | -94.7582 | 16.3287
OAX240402458293 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Cabresteada | CALLE PRINCIPAL EJIDO CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS VIAS DE FFCC Y LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL PARQ | -94.3685 | 16.3393
OAX240402458331 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Carlos Ramos | CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS RAMOS, 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A COYOTERA Y CARRETERA A HUERTAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A | -94.3223 | 16.3861
OAX240402458554 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Concha | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 1.4 KM HASTA LLEGAR A L | -96.4805 | 18.0542
OAX240402458997 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LAS VIVIENDAS RICARDO ORTIZ AGUILAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN NORTE Y SOBRE LA BRECHA QUE VA A | -97.7666 | 17.0855
OAX240402459760 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE CAMINO AL MORAL PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 6TA DE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE EL QUE ESTA SOBRE EL CAMINO AL | -96.8097 | 17.175
OAX240402460171 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Pedro el Alto | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69875 TRAMO 0+000 - 0+300 KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CARRETERA EL CALVARIO Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIM | -97.4622 | 17.151
OAX240402460662 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio Pueblo Viejo | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA SE EN | -94.8257 | 16.2728
OAX240402460666 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLORES MAGON A | -94.7567 | 16.3272
OAX240402461585 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - PARAJE LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CAMINO DEL PANTEON Y CAMINO DE LA BARRANCA, CAMINO A LA CIENEGA EL C | -96.8062 | 17.1705
OAX240402461605 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Santa Elena | CALLE CAMINO AL PARAJE LAS TIERRAS NEGRAS PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 SANTA ELENA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCION Y CALLE CAMINO DE LA BARRANCA, CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUEN | -96.8035 | 17.1805
OAX240402461655 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE | -94.7581 | 16.3285
OAX240402461998 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Llano Grande | CALLE SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE - CAHUITAN PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA SALIDA DE LA POBLACION | -98.4465 | 16.3221
OAX240402462089 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Isidro el Potrero | NUNCA RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO EL POTRERO A SAN FRANCISCO CAHUACUA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA INICIA A 500 M DE LA POBLACION DE | -97.2748 | 16.9233
OAX240402462152 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | La Ciénega | RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA A LA CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | -97.2909 | 16.9129
OAX240402462288 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | El Alazán | RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN CON RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA | -97.3029 | 16.8532
OAX240402463085 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Las Flores [Colonia] | COLONIA COLONIA LAS FLORES, 68530 LAS FLORES [COLONIA], ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA CLINICA DE SALUD DE LA COLONIA LAS FLORES Y PARTE DEL CAMINO PRINCI | -96.8902 | 18.1905
OAX240402463418 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9566 | 17.0353
OAX240402463426 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE CONSTITUCION Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PR | -96.809 | 17.1707
OAX240402463446 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE CUARTA DE CONSTITUCION PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERA DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESC | -96.8086 | 17.1708
OAX240402463460 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Providencia | CALLE CAMINO HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL LA PROVIDENCIA INTERIOR SN BARRIO RIO ULUAPAN, 68577 LA PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE ENCUENT | -96.6426 | 18.053
OAX240402463684 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Cazadero Arriba | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA CAZADERO DE ARRIBA, 70133 CAZADERO ARRIBA, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN | -94.6904 | 16.5317
OAX240402463711 | Oaxaca | Santiago Niltepec | El Huamul | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL HUAMUL, 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -94.4727 | 16.4914
OAX240402463729 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Laguna de Hojas | CAMINO TRAMO LAGUNA DE HOJAS - EL ZOPILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA LAGUNA DE HOJAS, 70135 LAGUNA DE HOJAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIAPAL Y , MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA L | -94.4789 | 16.4804
OAX240402463744 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Las Petacas | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS PETACAS, 70135 LAS PETACAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS SOBRE LA | -94.5128 | 16.5398
OAX240402463766 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | La Raya San Pedro | RANCHERIA LA RAYA SAN PEDRO, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA RAYA SAN PEDRO ANTES DE ENTRONCAR CON EL CAM | -96.9 | 18.1841
OAX240402463858 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Puerto Rosete | RANCHERIA PUERTO ROSETE, 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSETE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC EN EL TRAMO DEL | -96.8625 | 18.1691
OAX240402463924 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8006 | 17.2075
OAX240402463965 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | CALLE CENTENARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA ACCESANDO POR EL PERIFERICO DE | -96.7974 | 17.2048
OAX240402463982 | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE UNA AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENA COLINDA CON LA IGLESIA DE LA POBLACION Y PALACIO MUNI | -96.7171 | 18.1503
OAX240402463999 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Ciénega | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA CIENEGA, 68570 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE Y JUNTO AL | -96.6523 | 18.1867
OAX240402464011 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Escalera | RANCHERIA AGUA ANCHA, 68530 ESCALERA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON A LA LOCALIDAD DE AGU | -96.8638 | 18.2179
OAX240402464090 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ACCESANDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO FRENTE A LA SECUNDARIA TE | -96.7981 | 17.2101
OAX240402464107 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE LA TEHUANA COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y CIRCUITO JOSE MURAT, CALLE EMILIO ZAPATA LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA DETRAS DE LO QUE FUE LA CALIDRA | -95.0208 | 16.449
OAX240402464162 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE 5 DE MAYO, LA LINEA PRIINCIPAL DEL AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE A UNOS 10 METROS DE L | -96.8042 | 16.7885
OAX240402464175 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE AALENDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALLENDE ACCESANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 SE LOCALIZA ATRAS DE | -96.7751 | 17.1928
OAX240402464218 | Oaxaca | Santa Gertrudis | La Barda Paso de Piedras | CALLE MINA PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINA A UNOS 220 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGU | -96.7807 | 16.7587
OAX240402464222 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | CALLE DEFENSORES COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CARRETER INTERNACIONAL 190 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 14 DE OCTUBRE SE ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 POR LA CALLE | -96.7945 | 17.206
OAX240402464335 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRNCISCO I MADERO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA EL | -95.0198 | 16.4314
OAX240402464354 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | AVENIDA NEGRETE SECCION BINI RA ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLEJON LAZARO CARDENAS, EL POZO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA NEGRETE EN LA NOVENA SECCION | -95.0319 | 16.4269
OAX240402464401 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Miguel Suchiltepec | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS IXCOTEPEC, CALLE BENITO JUÁREZ EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCU | -95.9244 | 16.192
OAX240402464403 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Pablo Topiltepec | CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA CANDELARIA A SAN PABLO TOPILTEPEC PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA Y , LA UBICACION DE LOS 10 CUA | -96.0246 | 16.1789
OAX240402464407 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santa María Candelaria | CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA CANDELARIA PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE PARAJE SANTIAGO Y , LA LOCALIAZACION DE LA OBRA INICIA A 3 KM AL ESTE DE LA | -95.9232 | 16.1781
OAX240402464409 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | Santiago Quiavicuzas | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTIAGO QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA DE SANTIAGO QUIAVICUZAS Y CALLE CAMINO AMLO, LA UBICACION SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA IGLESIA CATOL | -95.7182 | 16.8627
OAX240402464512 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | CALLE ESPINAL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 EL PIPAL, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LA MOJONERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 SEÑORES SE ACCESA BAJANDO POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO PASANDO EL INIFAP GIRA A LA DERE | -96.807 | 17.1857
OAX240402464516 | Oaxaca | Villa de Etla | Santo Domingo Barrio Alto | CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE CENTENARIO SE ACCEDE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASA | -96.7914 | 17.2009
OAX240402464520 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | CALLE DEFENSORES COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO SE ACCESA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190 GIRA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE | -96.8013 | 17.2094
OAX240402464628 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Yucuninde | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO YUCUNINDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO Y, 69500 YUCUNINDE, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE COORDENADA 173053. | -97.4371 | 17.515
OAX240402464769 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | El Zapote | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QU | -95.2342 | 16.9338
OAX240402464814 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.681 | 16.8884
OAX240402464816 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.681 | 16.8884
OAX240402464824 | Oaxaca | Santo Domingo Tlatayápam | Santo Domingo Tlatayápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.347 | 17.4075
OAX240402464839 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE GENERAL CHARIS CASTRO PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGU | -95.1406 | 16.8181
OAX240402464854 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6915 | 17.4129
OAX240402464926 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Guigulana | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN SANTO DOMINGO PETAPA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO OJO | -95.1666 | 16.8218
OAX240402464951 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A OTROS PUEBLOS | -95.9561 | 17.0349
OAX240402464980 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CALVARIO COMO REFERENCIA A UN LAD | -96.5138 | 18.1467
OAX240402464999 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE | -96.5096 | 18.1491
OAX240402465040 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA REFORMA COMO REFERENCIA FRENTES AL CENTRO | -96.505 | 18.1418
OAX240402465076 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO AL FONDO DE LA CABECERA | -96.5078 | 18.15
OAX240402465122 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santa María Quiegolani | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA QUIEGOLANI - SAN JOSE QUIANITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA E | -96.0317 | 16.2547
OAX240402465175 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5006 | 18.1399
OAX240402465214 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LOS TAMARINDOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | -96.3162 | 15.8324
OAX240402465216 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA QUE SE CONSTRUIRAN 5 ANDADORES | -96.5081 | 18.1498
OAX240402465258 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | Zoquiápam Boca de los Ríos | CALLE DOLORES PUEBLO ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PANTEON, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0534V | -96.8489 | 17.5604
OAX240402465301 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de Zaragoza | PASAJE RUMBO A LOMA FLOR DE SANGRE RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE EJE VIAL RUMBO A YOSONDUCHI Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA INICIA EN LA TERRACERIA RUMBO A LOMA F | -97.8202 | 17.1429
OAX240402465375 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Zimatlán | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA EN PERPEND | -97.8314 | 16.9384
OAX240402465378 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | El Porvenir | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO CAMINO A ATATLAHUCA, ORIENTE C | -96.8082 | 17.5303
OAX240402465386 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Plan de Ayala | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PLAN DE AYALA, 71015 PLAN DE AYALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA PRIMARIA | -97.8496 | 17.0689
OAX240402465392 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Pedro Siniyuvi | CALLE ANTONIO VELASCO RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA | -97.8402 | 16.9855
OAX240402465439 | Oaxaca | Guadalupe Etla | La Resurrección [Paraje] | CALLE CAMINO A LA CAPILLA INTERIOR SN BARRIO LA RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CAPILLA | -96.7942 | 17.1824
OAX240402465591 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | San José Quianitas | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ QUIANITAS, 70588 SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CAMINO DEL RIO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE VA AL RIO A UN | -96.0593 | 16.248
OAX240402465649 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8106 | 17.1716
OAX240402465711 | Oaxaca | Santa María Quiegolani | Santiago Quiavigoló | CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SANTIAGO QUIAVIGOLO, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A SANTA MARIA QUIEGOLANI, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA AGE | -96.0633 | 16.3015
OAX250202546711 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | DOMICILIO CONOCIDO | -95.1599 | 16.4903
OAX250202546717 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3468 | 16.5115
OAX240402465764 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | San Juan Metaltepec | BRECHA TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - CAMINO A SANTA MARIA YAHUIVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 | -95.9141 | 17.1733
OAX240402465772 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Guadalupe Villa Alta | CALLEJON CALLE PRINCIPAL GUADALUPE VILLA ALTA COLONIA GUADALUPE VILLA ALTA, 71175 GUADALUPE VILLA ALTA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VILLA ALTA CERCA DE LA AGENCIA GUADAL | -97.7686 | 16.8883
OAX240402465774 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JACARANDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA CALLE VIC | -97.6792 | 16.8867
OAX240402465778 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE C | -97.6809 | 16.8876
OAX240402465961 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Fernando | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - CABECERA SAN PEDRO IXCATLAN KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAR | -96.4996 | 18.1257
OAX240402466009 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ AL FONDO DE LA CABECER | -96.5108 | 18.1514
OAX240402466053 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | La Cabeza de Tílpam | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCA | -96.6104 | 18.2026
OAX240402466270 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | INTERIOR SN PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYE | -96.1567 | 17.2533
OAX240402466373 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | El Porvenir | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE VALERIO TRUJANO CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO | -96.8058 | 17.5309
OAX240402466391 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE H.AYUNTAMIENTO CAMINO A LA TELE | -96.8288 | 17.5348
OAX240402466521 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE LA CALLE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECT | -96.1567 | 17.2533
OAX240402470279 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Los Ocotes | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA | -96.7191 | 16.615
OAX240402470280 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Max Agustín Correa | CALLE DOS PONIENTE PUEBLO EJIDO MAX AGUSTIN CORREA, 70216 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CINCO ORIENTE, SE REALIZA LA RED EN LA CALLE TRES ORIENTE DOS NORTE Y DIEZ | -95.2741 | 17.4002
OAX240402470287 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE PRIVADA DE PALMA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO A 100 METROS DE LA PAPELERÍA HERMAR | -96.5833 | 16.3186
OAX240402470297 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLEJON LA DRAGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA DRAGA Y CALLE 2A DE CIPRES, A 500 METROS DE LA MISELANEA EL GUECHE | -96.5966 | 16.3229
OAX240402470299 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9383 | 17.4378
OAX240402470303 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9383 | 17.4378
OAX240402470350 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Piedra de Casa | CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE LIMA - PIEDRA DE CASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO PIEDRA DE CASA, 71040 PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3.100 KM DE LA LOCALID | -97.9528 | 16.9463
OAX240402470375 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS, CALLE GUAJALES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE IGNACIO LOP | -96.8216 | 17.2452
OAX240402470380 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Juquilita [Barrio] | CAMINO TRAMO LLANO LA PLAZA - JUQUILITA BARRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 876 PUEBLO LLANO LA PLAZA, 71040 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CERRO GORDO MESONES HIDALGO DEL | -97.9484 | 16.9208
OAX240402470396 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Yuyucu | VEREDA TRAMO CALLE PRINCIPAL - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A EL CARCAMO DE BOMBEO QUE SUMINISTRA | -97.8092 | 17.1173
OAX240402470436 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Los Aguilar [Rancho] | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AGUILAR RANCHO, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE AVANZA 5 KM EN SENTIDO PONI | -95.1384 | 16.7909
OAX240402470438 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco I. Madero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ Y , UBICANDOSE EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DIRIGIRSE HACIA | -97.769 | 17.1525
OAX240402470620 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE CARRIL AL CAMPANARIO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA Y , LA OBRA SOBRE LA CARRETERA ALGONSO PEREZ GASGA EN LA SALIDA A P | -97.9183 | 17.0182
OAX240402470680 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX240402470698 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE COLIMA, LA OBRA SE EN LA COMUNIDAD DE PUTLA SOBRE LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO CALAVERA | -97.9269 | 17.0248
OAX240402470751 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE CALLE 1RA DE QUINTANA ROO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUINTANA ROO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1RA DE QUINTANA ROO SOBRE LA C | -97.9275 | 17.0281
OAX240402470763 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUERRERRO ENTRE LAS CALLES COLIMA Y OAXACA EN EL | -97.9269 | 17.0248
OAX240402470792 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | San Juan Metaltepec | CAMINO TRAMO CENTRO SAN JUAN METALTEPEC - PARAJE JOKOO KJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO ZACATEPEC Y CAMINO A SANTA | -95.9141 | 17.1733
OAX240402470810 | Oaxaca | Teotongo | Teotongo | CALLE REFORMA E HIDALGO PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CALLE INSUGENTES ACESSO PRINCIPAL A LA ESCUELA | -97.5356 | 17.723
OAX240402471002 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Veinte | CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO EL VEINTE SAN GUILLERMO, 70800 EL VEINTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A 150 METROS DEL ENTROQUE CON LA CARR | -96.6859 | 16.4223
OAX240402471080 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Jicaltepec | CALLE CALLE FLOR BLANCA RANCHERIA JICALTEPEC, 71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FLOR BLANCA Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLOR BLANCA RODEANDO LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO | -97.8129 | 16.9545
OAX240402471156 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Los Ocotes | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA FRENTE DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO | -96.7202 | 16.6132
OAX240402471177 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Los Ocotes | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA | -96.7188 | 16.6148
OAX240402471232 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | CALLE RIVERAS DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO AL PAREDON, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN L | -96.8129 | 17.1732
OAX240402471275 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | CALLE REFORMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CONCEPCION, CALLE 28 DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA EN LA SEGUNDA SECCION DE SAN S | -96.6146 | 16.9538
OAX240402471519 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Miguel Yogovana | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ A 250 METROS DE LA TIENDA DE ALIMENTACIÓN NIT PURA | -96.6297 | 16.2777
OAX240402471562 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Unión | CALLE CAIMO PRINCIPAL HACIA LA UNIÓN GUIXE PUEBLO LA UNIÓN GUIXE, 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REBECA GARCÍA PERALTA Y , A 1300 METROS DE LA TIENDA DICONSA | -96.6888 | 16.4697
OAX240402472032 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Miguel Tixá | PUEBLO SAN MIGUEL TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA A 900 METROS DE LA LOCALIDAD | -97.5225 | 17.5083
OAX240402472041 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLEJON 3ERA DE GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE RAYÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA CATARINA RESTAURANT | -96.6004 | 16.3333
OAX240402472056 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santo Tomás Tecolotitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, 69504 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS Y ZO | -97.5209 | 17.4831
OAX240402472095 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Guadalupe Vista Hermosa | PUEBLO GUADALUPE VISTA HERMOSA, 69501 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA A 1300 METROS DE LA POBLACION | -97.6024 | 17.5147
OAX240402472171 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.9201 | 17.012
OAX240402472352 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE HUANACASTLE COLONIA HUANACASTLE, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRANDO POR EL CAMI | -95.004 | 16.4548
OAX240402472386 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Barranca Larga | PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PTO ANGEL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL | -96.7349 | 16.4935
OAX240402472442 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Yodonocuito | BARRIO BARRIO YODONOCUITO, 69500 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YODONOCUITO A 800 METROS DE LA COMUNIDAD | -97.461 | 17.5197
OAX240402472563 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santa Catarina Río Delgado | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA IGL | -97.5243 | 17.4723
OAX240402480033 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Santa Ana Tavela | CALLE LA MISION PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LA MISION, CALLE TAMARINDO DEL RIO A 849 METROS NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -95.9076 | 16.6527
OAX240402481364 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santiago Cuixtla | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ | -97.1871 | 16.0619
OAX240402481459 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Tierra Colorada | RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71000 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA EL NARANJO Y , VEREDA AL AGUA DEL NARANJO TIERRA COLORADA, PUTLA | -97.95 | 17.015
OAX240402482130 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa Lucía Teotepec | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.2095 | 16.1443
OAX240402482323 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Lagartero | CALLE MANGALES PUEBLO LAGARTERO, 70949 LAGARTERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE PRIVADA DE MANGALES, LA OBRA SE LOCALIZARA PARTIENDO A 50 M DE LA INTERSECCION DE LA CALLE MANGALES C | -96.6772 | 15.7328
OAX240402482700 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Agua Dulce | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RAN | -97.843 | 16.9943
OAX240402482796 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Isidro de Morelos | CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL CALL | -97.8645 | 17.1897
OAX240402482811 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Muralla | RANCHO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA LA MURALLA VIEJA Y , LA MURALLA VIEJA PUTLA | -97.925 | 16.9587
OAX240402482815 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | AVENIDA MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADERO ESQUINA C | -94.7554 | 16.3235
OAX240402483262 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Isidro | CALLE GUANACASTLE RANCHERIA SAN ISIDRO, 70805 SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , A 250 METROS DEL RESTAURAN BAR LA CASA DEL ÁRBOL | -96.6044 | 16.3042
OAX240402483440 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Agua Blanca | CALLE LOS ENEBROS PUEBLO AGUA BLANCA, 70800 AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE PALMAS Y , JUNTO A LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS | -96.559 | 16.302
OAX240402483522 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Chamizo | CALLE PRINCIPAL DEL CHAMIZO RANCHERIA EL CHAMIZO, 70800 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , FRENTE DE LA CASA COMUNAL DE LA RANCHERÍA EL CHAMIZO | -96.6244 | 16.4107
OAX240402483603 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Esperanza | CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPEFRANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y , A 550 METROS DE LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL | -96.5625 | 16.3158
OAX240402483693 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Abasolo | CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA ABASOLO RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERÍA Y , CAMINO SIN NOMBR FRENTE A LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS DE LA RANCHERÍA | -96.5916 | 16.4263
OAX240402483911 | Oaxaca | Cosolapa | Cosolapa | PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLEJON PABLO VAZQUEZ SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ACCESO A LA COLONIA VI | -96.6851 | 18.5937
OAX240402484915 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO, CALLEJON BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA | -95.1188 | 16.8239
OAX240402484977 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Carrizal | CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 9+000.00 - ARROYO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO ARROYO CARRIZAL, 70225 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHAS Y , SE REALIZARA LA REHABILIT | -95.4399 | 17.4432
OAX240402485178 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | CAMINO TRAMO COLONIA QUETZALCOATL - CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA QUETZALCOATL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL DZAHUINDANDA Y , ATRAS | -97.6725 | 17.2661
OAX240402485493 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | CALLEJON CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70215 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE ACCCESO AL PALACIO MUNICIPAL POR LA PARTE BAJA A LADO DEL AUDITORIO MUNI | -95.7828 | 17.1639
OAX240402485524 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A | -98.4462 | 16.3411
OAX240402485586 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Llano Grande | CALLE 21 DE MARZO PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 17 DE FEBRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE GUELAGUETZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SOBRE LA CALLE 21 DE MARZO C | -98.4447 | 16.3036
OAX240402485628 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Cerro Negro | PUEBLO LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, 71176 CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CALLE CAMINO AL CERRO, SE LOCALIZA EN 23 CASAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO EN EL CENTR | -97.421 | 16.8847
OAX240402485637 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE GUIE XHUBA COLONIA 3 DE OCTUBRE, 70024 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE XHUBA Y , LA COLONIA 3 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO | -95.0136 | 16.4161
OAX240302425106 | Oaxaca | Salina Cruz | El Ciruelo | CALLE TIBURON COLONIA EL CIRUELO, 70664 EL CIRUELO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINAS DEL MARQUES Y , CARRETERA A LAS SALINA DEL MARQUES LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL TUNEL DE SALINA CRUZ EN LA CARRETERA HACIA HUATULCO | -95.2261 | 16.1747
OAX240402457959 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | AVENIDA FRANCISCO VILLA BARRIO CARNERO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA CAMINO CARRETERO LA OBRA SE UBICA CERCA DEL RIO RIO ESPIRITU SANT | -94.7698 | 16.5939
OAX250202546746 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Sitio de Xitlapehua | CONOCIDO | -96.5326 | 16.351
OAX240402485783 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Joya del Mamey Copala | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA JOYA DEL MAMEY COPALA, 71011 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | -97.9367 | 17.0835
OAX240402485883 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | La Columna (Llano Gordo) | BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - LA COLUMNA, LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 265 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA COLUMNA LLANO GORDO, 00000 LA COLUMNA (LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CAMIN | -98.0337 | 17.5006
OAX240402485891 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Calabaza (Agua Tortuga) | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA CALABAZA, 68570 AGUA CALABAZA (AGUA TORTUGA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUSE A LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA EMPIEZA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALID | -96.7086 | 18.1667
OAX240402485916 | Oaxaca | San José Tenango | Palo Plumaje | CALLE AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO A TRABAJAR ES CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE EMPIEZA EN DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA | -96.7192 | 18.1717
OAX240402485942 | Oaxaca | San José Tenango | Agua de Aceite | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO AGUA DE ACEITE, 68570 AGUA DE ACEITE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UNA DESVIACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LAGUNA A 100 M DEL CENTRO DE ESA POBLACION Y EL CAMI | -96.7311 | 18.1569
OAX240402485955 | Oaxaca | San José Tenango | San José Tenango | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UN SITIO DE TAXIS DE TENANGO A HUAUTLA Y ES UNA DESVIACION QUE HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA P | -96.7161 | 18.1492
OAX240402486064 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS OLIVOS ENTRES LA CALLE LOS NARANJOS Y E | -97.8193 | 16.2849
OAX240402486430 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | PROLONGACION TOMAS HARRISON COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL CARNERO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILT | -94.6085 | 16.5631
OAX240402486538 | Oaxaca | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.613 | 16.5621
OAX240402487379 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE SAN DIEGO A 400 METROS DE LA HAMBURGUESERÍA LA CASA DE LA HAMBURGUESA | -96.5849 | 16.3308
OAX240402487411 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLE VILLA DEL MAR COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VILLA DEL MAR Y CALLE LA PISTA, CALLE LAS TRES CRUCES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VILLA DEL MAR ENTRE LAS CALLES LA PIST | -97.828 | 16.276
OAX240402487631 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8211 | 17.2421
OAX240402487646 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | CALLEJON VELASCO COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON VELASCO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON VELASCO ENTRE LAS CALLE JUSTO SIER | -97.8269 | 16.2784
OAX240402487810 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Rancho Robles (La Majada) | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL TECOLOTE RANCHO ROBLES, 70800 RANCHO ROBLES (LA MAJADA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO SEUZ Y , A 800 LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | -96.5691 | 16.3454
OAX240402487882 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE CALLEJON DEL KINDER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BA | -96.3149 | 15.832
OAX240402487925 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE QUINTA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO A LA PILASTRA, A 400 METROS DEL RECINTO PARA EVENTOS LA PI | -96.6073 | 16.3375
OAX240402488008 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO HUERTA TENESTEN, CAMINO VIEJO A LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA ELPROYECTO SEENCUEN | -94.3578 | 16.4716
OAX240402488460 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa María Magdalena Tiltepec | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO | -97.1702 | 16.0631
OAX240402490249 | Oaxaca | San José Tenango | Cerro Buena Vista | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A CONSTRUIR ES LA VIALIDAD PRINCIPAL PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA ANTES | -96.7062 | 18.1384
OAX240402490470 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE MIXTLI PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -97.49 | 17.5046
OAX240402490473 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Teja | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TEJA, 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION | -97.7185 | 16.1739
OAX240402490582 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Santa Catarina Río Delgado | BRECHA TRAMO SANTA CATARINA RIO DELGADO - PARAJE YUSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE L | -97.5234 | 17.4714
OAX240402490751 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CARRETERA JUCHITAN A TAPACH | -94.9408 | 16.5521
OAX240402490876 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Bejuco | CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO RANCHERIA EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO Y , A 900 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL BEJUCO | -96.6628 | 16.4635
OAX240402491047 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE PRIVADA DEL PARAÍSO COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, CALLE 1A PRIVADA DEL PARAÍSO A 150 METROS DE HPM H | -96.5973 | 16.3419
OAX240402491093 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Agua Espuma | CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JA | -96.676 | 18.0343
OAX240402491220 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Loma de la Cruz | INTERIOR SN BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ, 68577 LOMA DE LA CRUZ, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LA OBRA S | -96.6593 | 18.0277
OAX240402491378 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y , LA OBRA SE ENCUEN | -95.9125 | 17.1566
OAX240402491415 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Miguel Hidalgo Chicahuaxtla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA ENTRE LA IGLESIA Y LA AG | -97.8453 | 17.1702
OAX240402491497 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | CALLE NOSTALGIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAMARINATA, ENTRANDO POR PORFIRIO DIAZ CON DIRECCION AL JARDN DE N | -97.6821 | 17.2703
OAX240402491523 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 7 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO A SANTA CECILIA Y , LA | -95.9201 | 17.1575
OAX240402491543 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE BIGOSE COLONIA RODRIGO CARRASCO, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BIGUIAA Y CALLE GUGUHUINI, LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZA EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN LA OCTAVA SECCION | -95.0308 | 16.4372
OAX240402491561 | Oaxaca | Santa María Petapa | Llano Suchiapa | CALLE MORELOS PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, ESPACIO MULTIDEPOSRTIVO DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA | -95.0535 | 16.8663
OAX240402491625 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CALLE CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y | -95.9148 | 17.1589
OAX240402491629 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402491650 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA | -95.1197 | 16.8238
OAX240402491690 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402491693 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Chicapa de Castro | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO | -94.8231 | 16.4348
OAX240402491699 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1444 | 16.1068
OAX240402491708 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | El Paraíso | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAISO, 70223 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARAISO. | -95.3646 | 17.4366
OAX240402491719 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE GARDENIAS PROLONGACION PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIAS, CALLE PINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LO COLONIA LAS LOMAS EN LAS CALLES GAR | -97.9218 | 17.0303
OAX240402491733 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRAY CALDERAS Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PEINCI | -97.6788 | 17.2671
OAX240402491804 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A MATIA ROMERO Y , CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PET | -95.118 | 16.8239
OAX240402491822 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Zimatlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUINIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EJIDO | -97.8314 | 16.9364
OAX240402491855 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Guigulana | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE GUIGULANA, 70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PORAJE SE TOMA EL CAMINO QUE INICIA EN EL OJO | -95.1666 | 16.8218
OAX240402491860 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE ABRAHAM CASTELLANOS SECCION 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN JARAMILLO, LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE REALIZA EN LA NOVENA SECCION | -95.0261 | 16.4217
OAX240402491864 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Nueva Raza | CALLE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION PUEBLO , 00000 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN PARAJE A ORILLAS DE LA POBLACION. | -95.1631 | 17.4502
OAX240402491997 | Oaxaca | Santa María Petapa | La Paz | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 70372 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARQUE PUBLICO DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ | -95.0831 | 16.8582
OAX240402492040 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Felipe | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 71806 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.6452 | 16.0835
OAX240402492256 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CALLE AYUNTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA | -95.1177 | 16.8222
OAX240402492266 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAMINO A NAAX AAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINC | -95.9144 | 17.1578
OAX240402492285 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE RIO TABINELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE A SAN FRANCISCO YATEE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA TENEMOS EL PAL | -96.1628 | 17.3361
OAX240402492294 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - RIO TABINELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CAMINO A SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG Y | -96.1629 | 17.3391
OAX240402492347 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9282 | 17.0262
OAX240402492361 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Miguel | PRIVADA GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA- SALINA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DE LA | -97.6091 | 16.0637
OAX240402492366 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA | -98.0244 | 17.8918
OAX240402492381 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE VARIAS CALES PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIAPALES DE LA AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DE SANTA MARIA PETAPA | -95.1198 | 16.8239
OAX240402492467 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Malpica | CALLE CALLE LAS ROSAS PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y , CALLE LAS ROSAS MALPICA, PUTLA | -97.9046 | 17.0119
OAX240402492640 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San José del Progreso | CALLE EMILIO PIMENTEL PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA PALACIOS Y CARRETERA PINOTEPA NACIONAL -SALINA CRUZ, CALLE GARCIA VIGIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA | -97.6971 | 16.0985
OAX240402492831 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | PASAJE BARRIO ALTO PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 BARRIO ALTO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL BARRIO ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS EN EL PARAJE | -96.5482 | 17.5351
OAX240402492864 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | CAMINO TRAMO SAN PABLO MACUILTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN UN PUE | -96.5523 | 17.5365
OAX240402492865 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL DE RANCHO NUEVO | -95.1152 | 16.8259
OAX240402492901 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Juan Luvina | PASAJE SAN JUAN LUVINA PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE SAN JUAN LUVINA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE MOR | -96.5528 | 17.506
OAX240402492955 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Privilegio | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PRIVILEGIO, 70370 EL PRIVILEGIO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO SANTA MARIA PETAPA | -95.0581 | 16.8835
OAX240402492973 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX240402492975 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX240402492977 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX240402492981 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis | San Pablo Macuiltianguis | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5536 | 17.5343
OAX240402493174 | Oaxaca | Santa María Petapa | Septune | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SEPTUNE, 70373 SEPTUNE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA | -95.0617 | 16.8893
OAX240402493333 | Oaxaca | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9188 | 16.9356
OAX240402493338 | Oaxaca | Santa María Petapa | Llano Suchiapa | CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA | -95.0526 | 16.8735
OAX240402493735 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Reyes | CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CALLES BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO SAN MIG | -97.8921 | 16.9205
OAX240402493780 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Yosonduchi | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI | -97.8103 | 17.1417
OAX240402493886 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Campanario | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ATRAS DE LA AGENCIA Y , CALLE LAZARO CARDENAS, EL CAMPANARIO, PUTLA | -97.8971 | 17.0235
OAX240402494016 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE AZUCENAS COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LIBERTAD A 300 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO VIEJO QUE VA | -96.5746 | 16.3236
OAX240402494063 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, LA OBRA SE ENCU | -96.6705 | 18.0303
OAX240402494082 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Venado | CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 11+000.00 - ARROYO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO ARROYO VENADO, 70224 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MATENIMIENTO DE CAMINO DE ARROYO VENADO | -95.7439 | 17.347
OAX240402494156 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE TERCERA DE CIPRES COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CIPRES Y CALLE TERCERA DE CIPRES, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 300 METROS DEL RAICES CAMPEST | -96.595 | 16.3187
OAX240402494184 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | Arroyo Peña Amarilla | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70225 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN E | -95.2606 | 17.5399
OAX240402494305 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8611 | 17.7196
OAX240402494359 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Zafra | CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y , CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER | -97.8886 | 16.985
OAX240402494475 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | San Agustín | CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SAN AGUSTIN, 68466 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y , CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y EL RIO TESECHOACAN | -96.0402 | 17.7811
OAX240402494505 | Oaxaca | Santiago Cacaloxtepec | Santiago Cacaloxtepec | CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA | -97.7403 | 17.7179
OAX240402495476 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 001 PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE | -97.3785 | 16.2611
OAX240402495481 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA DEL PALACIO MUNICIPAL AL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDA | -96.5505 | 16.5816
OAX240402495490 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LA PALMA LA CALLE SE LOCALIZA 175 METROS ADELAN | -97.3738 | 16.2621
OAX240402495540 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Sesteadero | BRECHA TRAMO EL SESTEADERO - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BRECHA EL SESTEADERO Y , BRECHA TRAMO EL SESTEADERO TERR | -97.9148 | 16.9562
OAX240402495566 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Hidalgo | CALLE CARRETERA A ZIMATLAN RANCHERIA HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CARRETERA A ZIMATLAN HIDALGO SINIYUVI, PUTLA | -97.8444 | 16.9732
OAX240402495574 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA LA OBRA INICIA DESDE PIE DEL CERRO DONDE SE TRAE EL AGUA POR | -97.2355 | 17.1698
OAX240402495624 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO | -97.9284 | 17.0262
OAX240402495630 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO PEREZ GASGA, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO | -97.9294 | 17.0263
OAX240402495646 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Llano Grande | PUEBLO LLANO GRANDE, 69773 LLANO GRANDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES | -97.8045 | 17.2666
OAX240402495649 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , PUTLA VILLA DE GUERRERO | -97.934 | 17.0171
OAX240402495695 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA 8 DE OCTUBRE SUR, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DE VENECIA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL COBAO SE LOCALIZA EN LA PART | -95.0381 | 16.4285
OAX240402495788 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Cerro Blanco | CALLE BARRIO LOMA BLANCA. PUEBLO BARRIO LOMA BLANCA, 70738 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y CARRETERA LACHIVIXA, CARRETERA SANTA MARIA GUIENAGATI LA OBRA SE EJECUTARA A 900 ETROS APROXIMADA | -95.3574 | 16.7328
OAX240402495836 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | ANDADOR VICTOR BRAVO AHUJA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE LA PA | -97.3774 | 16.2624
OAX240402495844 | Oaxaca | San Dionisio del Mar | Huamúchil | AVENIDA CAMARONERO INTERIOR SN COLONIA HUAMUCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CAMARONERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OAXAQUITA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CAMARONERO ESQUINA ICENTE GUERRERO | -94.6715 | 16.3745
OAX240402495877 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE DURANGO PARALELA A LA CALLE CHIHUAHUA BARRIO DEL HIGO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAUZ, CALLE CHIHUAHUA A 300 METROS DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE | -96.5881 | 16.3409
OAX240402495878 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA | -95.0364 | 16.8872
OAX240402495879 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALOZA EN EL C | -97.3791 | 16.2601
OAX240402495898 | Oaxaca | Santa María Guienagati | Santa María Guienagati | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.3545 | 16.738
OAX240402495903 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | CALLE LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALIZA A UN CO | -97.3792 | 16.2603
OAX240402495904 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | CALLE MANUEL GUELATAO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA | -97.4312 | 16.0201
OAX240402495915 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Los Sabinos | CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA LOS SABINOS, 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LOS SABINOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC | -96.7835 | 16.3029
OAX240402495920 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLIICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAP | -95.0364 | 16.8872
OAX240402495932 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | CALLE MORELOS PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA MARGARITA MAZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MORE | -97.4329 | 16.0101
OAX240402495944 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Pila | CALLE EL PORTILLO PUEBLO AGENCIA DE POLICIA LA PILA, 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A BRAMADEROS Y CALLE 1A DE LA PILA, A 100 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA LA PILA | -96.5957 | 16.4118
OAX240402495970 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | AVENIDA GALEANA PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA GALEANA A 10 | -97.4426 | 16.0105
OAX240402496036 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA NIÑO ARTILLERO, CALLE MARTIRES LA CLINICA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA S | -94.7687 | 16.5851
OAX240402496168 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0216 | 16.4333
OAX240402496203 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Pedro Coatlán | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN PEDRO COATLÁN, 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO A LA LABOR PUNTO TRINO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO VENUST | -96.7472 | 16.2597
OAX240402496294 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3238 | 17.7246
OAX240402496304 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Lucas | RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , DEL CAMINO PRINCIPAL ESTA A 30 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE | -96.8944 | 16.2542
OAX240402496321 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Santa Catarina Ocotlán | CALLE INDEPENDENCIA SANTA CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y , LA OBRA DEL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANT | -97.2004 | 17.6956
OAX240402496441 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Marcos Coyulito | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS COYULITO PUTLA | -97.944 | 16.9314
OAX240402496520 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Colorada (Tierra Colorada) | CAMINO TRAMO LA COLORADA - LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA COLORADA (TIERRA COLORADA), 71413 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTR | -96.9363 | 16.5717
OAX240402496604 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Lucas | RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA SECUNDARIOA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS | -96.8919 | 16.2543
OAX240402496717 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Santo Domingo Ingenio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.7686 | 16.5885
OAX240402496728 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Cocoyul | CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE PEDRO ACEVEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE | -97.0682 | 16.3989
OAX240402497876 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA TERCERA PRIV DEL PEDREGAL Y CALLE LA UNIÓN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE LA UNIÓN E | -96.6658 | 17.0983
OAX250202546486 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7224 | 16.8043
OAX250202546488 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | DOMICILIO CONOCIDO | -96.82 | 16.5582
OAX250202546794 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Santo Niño | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0628 | 16.0959
OAX250202546805 | Oaxaca | Santa María Nativitas | San José Monte Verde | DOMICILIO CONOCIDO | -97.3427 | 17.6433
OAX250202547060 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Camino de Rio Talea | -97.166 | 16.5093
OAX250202547060 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río de Talea | Camino de Rio Talea | -97.161 | 16.5093
OAX250202547064 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | -96.1274 | 18.0921
OAX250202547064 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | -96.1256 | 18.0867
OAX250202547064 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | -96.1265 | 18.0896
OAX240402498582 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA PUTLA | -97.8397 | 17.1568
OAX240402498617 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Zeta | CAMINO TRAMO LA ZETA - LA ZETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA ZETA | -97.062 | 16.4853
OAX240402498641 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | AVENIDA NERVO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA | -94.8339 | 16.4807
OAX240402498702 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN EL CASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | -97.9293 | 17.0249
OAX240402498731 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Antonio Acatlán | CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN RANCHERIA SAN ANTONIO ACATLAN, 71009 SAN ANTONIO ACATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANTONIO ACATLAN PUTLA | -98.0392 | 16.9857
OAX240402498918 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO | -94.8331 | 16.4727
OAX240402498977 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | PRIVADA DE LA ESCUELA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE LAS PILAS, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI | -94.831 | 16.4646
OAX240402499288 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR | -94.832 | 16.4827
OAX240402499381 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Los Morales | CAMINO TRAMO LOS MORALES - LOS MORALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS MORALES, 71417 LOS MORALES, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MORALES. | -97.0343 | 16.4352
OAX240402499459 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Santos Reyes Sola | CAMINO TRAMO SANTOS REYES SOLA - SANTOS REYES SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71427 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.9826 | 16.4916
OAX240402499477 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Río de las Peñas | RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , RÍO DE LAS PEÑAS PUTLA | -97.8441 | 17.0056
OAX240402499561 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.8289 | 16.4728
OAX240402499615 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE MARZO E | -98.3752 | 16.3314
OAX240402499672 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6715 | 18.0318
OAX240402499688 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Llano de León | PUEBLO EL LIMON, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON | -96.9745 | 16.0547
OAX240402499702 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Pedro Orizaba | CALLE CAMINO A SAN PEDRO ORIZABA RANCHERIA SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN | -98.3263 | 16.4643
OAX240402499738 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | San José Obrero Paso Ancho | CAMINO TRAMO SAN JOSE OBRERO PASO ANCHO - JOSE OBRERO PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414 XIGUETO (CUARTA SECCIÓN), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE | -96.9515 | 16.4165
OAX240402499746 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO | -96.819 | 17.0623
OAX240402499782 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE GERARDO VARGAS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA | -98.3477 | 16.5149
OAX240402499810 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | RANCHERIA SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , ASDASDSADDASDSADAS | -95.1636 | 16.4936
OAX240402500036 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Tlacuache | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TLACUACHE, 71804 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD A 200 METROS DEL CENTRO | -97.6817 | 16.0342
OAX240402500042 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO PARAISO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NU | -97.4333 | 16.0055
OAX240402500050 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DE LA COLO | -97.4367 | 16.005
OAX240402500060 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Cañada | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION EN UNOS 200 METROS ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.6855 | 16.1552
OAX240402500066 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C | -97.429 | 16.0136
OAX240402500079 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Luz | PRIVADA 3RA PORFIRIO DIAZ PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA 4TA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ A 100 | -97.5943 | 16.1188
OAX240402500090 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Santa Rosa de Lima | AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL AGUSTIN MELGAR A 150 METROS DE LA AG | -97.6263 | 16.0699
OAX240402500096 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | CALLE HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC CENTRO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y AVENIDA 8 VENADOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DEL | -97.6025 | 16.1274
OAX240402500100 | Oaxaca | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FELIX SIERRA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE HIDALGO EN DONDE SE PRETENDE H | -96.3397 | 16.3835
OAX240402500106 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Lagartero | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LAGARTERO, 71803 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.6436 | 16.0396
OAX240402500112 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Benito Juárez | CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71803 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE PUERTO RICO, CALLE REPUBLICA DE URUGUAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA A 80 M | -97.698 | 16.0668
OAX240402500159 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Monte del Toro | INTERIOR SN PUEBLO MONTE DEL TORO, 71502 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MONTE DEL TORO ENTRONCANDO CON CARR | -96.7358 | 16.6743
OAX240402500265 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | CALLE INDEPENDENCIA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE REFORMA | -97.3251 | 17.725
OAX240402500279 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE UNION Y PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPOR | -97.3263 | 17.7239
OAX240402500284 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | RANCHO ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , RANCHO ESTANCIA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA. | -97.2776 | 17.648
OAX240402507581 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santo Domingo del Estado | CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CINCO DE MAYO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA | -97.8479 | 17.156
OAX240402507601 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | El Cocoyul | CAMINO TRAMO EL COCOYUL - EL COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO EL COCOYUL, 71416 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE L | -97.0791 | 16.4465
OAX240402507671 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.978 | 16.5148
OAX240402507681 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN CP. 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO | -97.9353 | 17.0322
OAX240402508285 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Concepción de Guerrero | PUEBLO CONCEPCIÓN DE GUERRERO, 71015 CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE GUERRERO PUTLA | -97.8671 | 17.0783
OAX240402508303 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPA | -94.8362 | 16.4747
OAX240402508383 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE MEXICO CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEXICO PUTLA VILLA DE GUERRERO | -97.9262 | 17.0222
OAX240402508391 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | La Yerba Santa | CAMINO TRAMO LA YERBA SANTA - LA YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA YERBA SANTA, 71416 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA L | -97.0286 | 16.384
OAX240402508396 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CALLE ABASOLO INTERIOR SN SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CARRETERA SAN DIONISIO A OCOTLAN, CALLE FRANSISCO I. MADERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CON | -96.5843 | 16.7765
OAX240402508423 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA | -94.8354 | 16.4747
OAX240402508433 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Mateo Coyotepec | PUEBLO SAN MATEO, 69670 SAN MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE YOSODUA | -97.2784 | 17.5528
OAX240402508458 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO | -94.837 | 16.4793
OAX240402508474 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Plan de Guajolote | CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS - PLAN DE GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA PLAN DE GUAJOLOTE, 71010 PLAN DE GUAJOLOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS | -97.8513 | 17.1135
OAX240402508476 | Oaxaca | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2704 | 17.5123
OAX240402508499 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Chapultepec | RANCHERIA CHAPULTEPEC SINIYUVI, 71012 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC SINIYUVI | -97.8308 | 16.9801
OAX240402508500 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CONSTRUCCION DE LA BARDA SE LOCALIZA A 10 M | -98.4475 | 16.3405
OAX240402508569 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Guadalupe Nuevo Tenochtitlán | PUEBLO GUADALUPE NUEVO TENOCHITITLÁN, 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CANAL EN GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN | -97.8616 | 17.0206
OAX240402508583 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN VICENTE ENTRE LAS AVENIDAS 1 | -94.8256 | 16.4697
OAX240402508605 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | INTERIOR SN SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM OCOTLAN, OAXACA. COMO REFERENCIA SE PO | -96.5813 | 16.7817
OAX240402508619 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON | -94.8255 | 16.4701
OAX240402508635 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Agua Fría | CAMINO TRAMO AGUA FRIA - AGUA FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE A LOCALIDAD DE AG | -96.9528 | 16.5564
OAX240402508644 | Oaxaca | Santiago Tapextla | La Culebra | TERRACERÍA TRAMO LA CULEBRA - LOS LIROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO LA CULEBRA LOS LIROS DEL KM 0000 AL K | -98.5181 | 16.3287
OAX240402508648 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE TECNOLOGICO Y CALLE DIAZ MIRON, NUNCA LA OBRA SE ENCUNETRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGN | -94.832 | 16.4827
OAX240402458972 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | Chuxnabán | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUXNABAN QUETZALTEPEC, 70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUXNABAN SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. OAXACA | -95.8296 | 17.0202
OAX250202546492 | Oaxaca | La Compañía | La Compañía | DOMICILIO CONOCIDO | -96.82 | 16.5582
OAX250202546509 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | DOMICILIO CONOCDO | -96.3834 | 16.8661
OAX250202547066 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO | -96.1359 | 18.1115
OAX250202547066 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO | -96.1366 | 18.1117
OAX250202547066 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO | -96.1371 | 18.1125
OAX240402492364 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | Barrio Tejalpa | CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA AMARGURA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO TEJ | -98.0248 | 17.8878
OAX250202546523 | Oaxaca | San Pedro Jaltepetongo | San Pedro Jaltepetongo | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0349 | 17.6879
OAX250202546528 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0662 | 16.5424
OAX250202546830 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila | San José Ixtápam | DOMICILIO CONOCIDO | -97.2788 | 16.3795
OAX250202546842 | Oaxaca | San Pedro Huilotepec | San Pedro Huilotepec | DOMICILIO CONOCIDO | -95.1529 | 16.2437
OAX250202547071 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO | -96.1359 | 18.1115
OAX250202547071 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO | -96.1366 | 18.1117
OAX250202547071 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO | -96.1371 | 18.1125
OAX250202546532 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | La Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0772 | 16.6762
OAX250202546544 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | DOMICILIO CONOCIDO | -96.207 | 17.305
OAX250202546848 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0152 | 17.6117
OAX250202546863 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | CONOCIDO | -96.4717 | 16.9948
OAX240402471518 | Oaxaca | Santiago Minas | Tobalá | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBALA, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOBALA HACIA RIO | -97.2826 | 16.4649
OAX240402471316 | Oaxaca | Santiago Minas | La Poza de Agua | PARAJE LA POZA DE AGUA, 71490 LA POZA DE AGUA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA POZA DE AGUA Y VEREDA VERADA A LA LOCALIDAD DE TOBALA, VEREDA VEREDA A LA LOCALIDAD DE TOBALA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA POZA | -97.2538 | 16.449
OAX240402471553 | Oaxaca | Santiago Minas | Tierra Blanca | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA BLANCA, 71490 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS, CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS LA OBRA | -97.2152 | 16.4056
OAX250202546615 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0132 | 16.4768
OAX250202546626 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -97.1947 | 16.1631
OAX250202546628 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | Guadalupe Siete Cerros | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7127 | 17.8982
OAX250202546633 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa Cruz | CONOCIDO | -97.4967 | 17.0957
OAX250202546642 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4681 | 16.8948
OAX240202356502 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Los Pinos | CAMINO TRAMO LA FRONTERA - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 PUEBLO LOS PINOS, 70180 EL TRIUNFO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190 DE LA LOCALIDAD FRONTERA DEL KM 0000.00 AL K | -94.1685 | 16.3709
OAX240202356898 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | El Sagitario | CAMINO TRAMO SANTA EFIGENIA - CARETTERA PANAMERICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO EL SAGITARIO, 70180 LOS PIRRURIS (EL ROSARIO), SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA A 1.77 KM DE LA COL | -94.2372 | 16.4262
OAX240202357735 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Pesquería Rancho Salinas | CAMINO TRAMO PESQUERÍA RANCHO SALINAS - PESQUERÍA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO PESQUERÍA RANCHO SALINAS, 70189 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA JUSTO EN DON | -94.2617 | 16.2074
OAX240202357905 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.1938 | 16.3672
OAX240202359112 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | AVENIDA CAMINO A OCOTLAN PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 104 DE LA CARRETE | -95.4975 | 17.4947
OAX240202360856 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Francisco Villa | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE | -95.4543 | 17.4743
OAX240202361379 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Bella Vista | AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A BELLA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 41 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES ENTRANDO ANTES DE LL | -95.2948 | 17.7113
OAX240202361679 | Oaxaca | Santiago Yaveo | El Mirador [Rancho] | AVENIDA CAMINO A JONOTAL RANCHERIA JONOTAL, 68960 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA Y AVENIDA CAMINO A OCOTLAN, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA ENTRADA A OCOTLAN EN E | -95.3978 | 17.5537
OAX240202361959 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Llano Grande | CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLORES MAGON LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA ENTRANDO POR E | -95.4418 | 17.5156
OAX240202362134 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Llano Grande | INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A OCOTLAN KM 6 Y , LA UBICACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES CASO DE LA | -95.4413 | 17.5153
OAX240202363719 | Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | San Pablo Villa de Mitla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3622 | 16.9219
OAX240202366190 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Guadalupe del Recreo | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+857 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 857 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A | -98.333 | 17.7995
OAX240202366933 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3896 | 17.7555
OAX240202367269 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Santa Ana Tavela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9116 | 16.6547
OAX240202368259 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Dolores Hidalgo | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPECT-PALOMARES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA | -95.4847 | 17.4863
OAX240202369121 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Nuevo Ocotlán | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CARRETERA PALOMARES- TUXTEPEC LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS | -95.5022 | 17.4951
OAX240202369649 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Santo Domingo Coatlán | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO COATLÁN - LLANO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 029 PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1 MAS | -96.8723 | 16.1959
OAX240202370837 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2513 | 16.3652
OAX240202374285 | Oaxaca | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | CALLE IGNACIO MEJIA BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA MARTIRES DE TACUBAYA, CAMINO AL POZO SE UBICA A 1.63 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | -96.7809 | 16.8793
OAX240202375417 | Oaxaca | Santa María Jacatepec | Santa María Jacatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2113 | 17.8601
OAX250202546666 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar Pueblo Viejo | DOMICILIO CONOCIDO | -94.6323 | 16.2334
OAX240202377490 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | CALLE PLAYA BOCA VIEJA SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA HIERBA BUENA Y CALLE BAHIA LA INDIA, CALLE PLAYA COPALITA LO SE REALIZARA EN LA CALLE PLAYA BOCA VIEJA EN EL SECTOR U SE ENCU | -96.1403 | 15.7755
OAX240202377632 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Crucecita | CALLE BAHIA TANGOLUNDA SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA CHAHUE Y CALLE BAHIA DEL ORGANO, CALLE BAHIA CONEJO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BAHIA TANGOLUNDA Y SEENCUENTRA UBICADA ENT | -96.1425 | 15.7737
OAX240202378069 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE GALEANA LA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA B | -96.3155 | 15.8368
OAX240202378479 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE CERRO PELON BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CERRO PELON BARRIO MAGUEY EN SANTA M | -96.3188 | 15.8373
OAX240202378548 | Oaxaca | Santa María Huatulco | Santa María Huatulco | CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, CALLE AZUCENAS SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIA | -96.326 | 15.8336
OAX240202378900 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | El Mirador | PARAJE EL PLATANAR, 70843 EL MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR. | -97.0227 | 16.1759
OAX240202378916 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | La Providencia | INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 70843 LA PROVIDENCIA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA. | -97.0602 | 16.1812
OAX240202378920 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Llano de León | PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON | -96.9745 | 16.0547
OAX240202380451 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Carlos Sánchez [Colonia] | CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN TAPACHULA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 437 COLONIA CARLOS SÁNCHEZ, 70160 CARLOS SÁNCHEZ [COLONIA], SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECT | -94.3288 | 16.4779
OAX240202381255 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Camino de Ixcatlán | CAMINO TRAMO DESVIACION A CERRO QUEMADO - SECCION LOS CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68460 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA S | -96.5254 | 18.1101
OAX240202381384 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Sorpresa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 68462 TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAP | -96.4677 | 18.1034
OAX240202381533 | Oaxaca | Natividad | Natividad | CALLE GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PROLONGACION GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOS | -96.4308 | 17.2974
OAX240202382332 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Agua de Tierra (Sección la Montaña) | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.7 KM EN SENTI | -96.5065 | 18.087
OAX240202382856 | Oaxaca | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | CALLE CAMINO A TIERRAS NEGRAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARR INTERNACIONAL 190 Y CALLE INDEPENDENCIA-TIERRAS NEGRAS, CAMINO DE LACHE-CATA | -96.821 | 17.2378
OAX240202382944 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | Santo Tomás | CALLE DEL PANTEON RANCHERIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LLEGANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA MAZATECA DIRAMOS A LA IZQUIERDA INGRESANDO A LA | -96.5111 | 18.0467
OAX240202383356 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | CALLE MORELOS COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS EN LINEA RECTA 1.5 KM HASTA LLEGAR | -96.5336 | 18.0699
OAX240202383433 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Soledad | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68464 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SA | -96.539 | 18.0863
OAX240202384882 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SONORA A 100 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA COLONIA REFORMA | -98.0758 | 16.3446
OAX240202385045 | Oaxaca | San Felipe Jalapa de Díaz | La Concha | CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 134 + 700 RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIG | -96.4876 | 18.0543
OAX240202385569 | Oaxaca | Zapotitlán Lagunas | Zapotitlán Lagunas | AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA LA OBRA SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA LAZARO CARD | -98.3932 | 17.7589
OAX240202385730 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CALLE SECTOR 8 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC D | -95.7658 | 16.9793
OAX240202385905 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | El Armadillo | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO EL ARMADILLO, 70288 EL ARMADILLO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS SE REALIZARA EN 6 KM DE LA LOCALID | -95.7539 | 16.9789
OAX240202386049 | Oaxaca | San Miguel Quetzaltepec | San Miguel Quetzaltepec | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A REALIZAR EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LUC | -95.7526 | 16.963
OAX240202387139 | Oaxaca | San Carlos Yautepec | San Baltazar Chivaguela (Lagunas) | CALLE CAMINO A LACHIVIA PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO A LACHIVIA, CALLE CENTRO DE SALUD LAS AULAS S | -96.1924 | 16.462
OAX240202392425 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Sitio de Lachidoblas | CAMINO TRAMO 0+000 - 15+030 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 PUEBLO SITIO LACHIDOBLAS, 70800 SITIO DE LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPAL DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA.CAMINO | -96.428 | 16.2383
OAX240202392766 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 METROS DE FUNERALES CRI | -96.5979 | 16.3398
OAX240202392785 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tecolote | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TECOLOTE, 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO HACIA LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL, TERRENO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD RUMBO A LAS | -96.5534 | 16.3543
OAX240202392796 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE PRESIDENTE JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUELATAO, CALLE MARGARITA MAZA SOBRE LA UNIDAD DEPORTIVA 3 DE OCTUBRE. | -96.6004 | 16.3504
OAX240202392809 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Los Ángeles [Colonia] | COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MEZQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A 300 METROS DE LA MISCELÁNEA LA ASUNCIÓN LOS POCITOS. | -96.6106 | 16.3573
OAX240202392825 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Los Ángeles [Colonia] | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MESQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIVERSAS COLONIAS DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS. L | -96.6115 | 16.3578
OAX240202392844 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Tunillo | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A ESTACIÓN NASA, A 800 METROS DE LAS OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO. | -96.6369 | 16.4277
OAX240202392879 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Palo Grande | CALLE JORGE GONZÁLEZ PUEBLO PALO GRANDE, 70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, JUNTO A LA ESCUELA MARGARITA MAZA | -96.6655 | 16.3729
OAX240202392887 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Cerro Gordo | PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARLOS YAUTEPEC Y CARRETERA SAN ILDEFONSO AMATLÁN, CENTRO DE LA POBLACIÓN | -96.5483 | 16.3343
OAX240202392901 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Catarina Coatlán | CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA CATARINA COATLÁN, 70803 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA PRESA, CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA | -96.7614 | 16.3011
OAX240202392918 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Luis Rey [Colonia] | CALLE REFORMA COLONIA SAN LUIS REY, 70805 SAN LUIS REY [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUILLERMO PRIETO A 205 METROS DE ICAPET MIAHUATLÁN UDC 189 | -96.592 | 16.3517
OAX240202392929 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Reforma Miahuatlán | CALLE 2A DE LA PALMA RANCHERIA LA REFORMA, 70803 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LOS GUAYABALES, JUNTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD. | -96.5473 | 16.2923
OAX240202392943 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | PRIVADA DE LA PALMA COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PLAN DE GUADALUPE A 100 METROS DE LA MISCELÁNEA JUANITA | -96.5803 | 16.3169
OAX240202392949 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Bramaderos | CALLE HACIA LA ESCALERA EJEUTLA PUEBLO BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCALERA EJEUTLA Y , CAMINO AL TELEBACHILLERATO 66 | -96.5983 | 16.442
OAX240202392959 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa Cruz Monjas | CALLE PRINCIPAL HACIA BRAMADEROS PUEBLO SANTA CRUZ MONJAS, 70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE POR EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNID | -96.5536 | 16.4428
OAX240202393000 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0256 | 17.8914
OAX240202393980 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | BRECHA TRAMO GALERIA FILTRATE - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA GALERIA FILTRANTE | -97.7622 | 17.1394
OAX240202394479 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO Y CALLE EL POCITO, CALLE LOS VAZQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO | -96.6641 | 17.1003
OAX240202394487 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | San Pedro Ixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8201 | 17.0633
OAX240202394512 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE LOS VASQUEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE NARCIZO MEND | -96.6642 | 17.1004
OAX240202395090 | Oaxaca | San Pablo Cuatro Venados | Llano Manteca | INTERIOR SN RANCHERIA REPRESENTACION, 71330 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO MANTECA | -96.9102 | 16.973
OAX240302410950 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | PASAJE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO AGUA DE SOL SOBRE LA CALLE RUMBO A PIE DE | -97.8238 | 17.1538
OAX240302410971 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Laguna Guadalupe | CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET EN LA TELESECUNDA | -97.8524 | 17.1812
OAX240302410984 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE OAXACA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SOBRE LA CALLE OAXACA Y EL | -97.9223 | 17.0199
OAX240302411196 | Oaxaca | Santa Gertrudis | La Colorada | CALLE CAMINO A LA COLORADA INTERIOR SN PARAJE LA COLORADA, 71340 LA COLORADA, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL BASURERO Y CALLE CAMINO AL HOSPITAL VETERINARIO, CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO EL LUGAR E | -96.8285 | 16.7935
OAX240302411292 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION ES A 15 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A 100 METROS DEL PALACIO | -96.5517 | 17.5895
OAX240302411468 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | CALLE LOS ALAMOS PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.9425 | 18.1925
OAX240302411501 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | CALLE WILLEBALDO MARTINEZ PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE WILLEBALDO M | -96.9484 | 18.1967
OAX240302412140 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX240302412351 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | TERRACERÍA TRAMO 0+000.00 - 0+4500.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES MEDIANTE LA CALLE HID | -96.5733 | 16.7828
OAX240302412539 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5816 | 16.7819
OAX240302412935 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Charloco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHARLOCO, 71000 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHARLOCO | -97.9713 | 16.983
OAX240302412965 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Rosa | EJE VIAL PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ROSA, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA ALREDEDOR DEL AUDITORIO MUNICPAL | -97.8406 | 17.0752
OAX240302412994 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Campanario | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CLOCALIDAD DEL CAMPANARIO LLEGANDO H | -97.8959 | 17.0245
OAX240302413004 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Santa María el Palmar | PUEBLO SANTA MARIA EL PALMAR, 70803 SANTA MARÍA EL PALMAR, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO SIN NOMBRE A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CAMINO HACIA LA CANCHA DE USOS MULTILES DE LA POBLACIÓN, TERRACERÍA Y | -96.4503 | 16.2544
OAX240302413013 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE LAURELES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL VERGEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL VERGEL Y LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA ASUNCION EN | -97.9328 | 17.0294
OAX240302413067 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IEBO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA EN LA CALLE L | -97.9296 | 17.0411
OAX240302413081 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | CALLE DIAZ ORDAZ , 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , CALLE DIAZ ORDAZ LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE CON EL MISMO NOMBRE AL NOROESTE DE LA POBLACION. | -96.5849 | 16.7849
OAX240302413119 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | AVENIDA UNIVERSIDAD SECTOR UNIVERSITARIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE SAUZ, CALLE DURANGO AVENIDA UNIVERSIDAD A PARTIR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA S | -96.5788 | 16.3454
OAX240302413709 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | San Miguel Tilquiápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5816 | 16.7819
OAX240302413809 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Ocote | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LAS OFICINAL DE LA AUTORIDAD Y CALLE HACIA LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, CALLE QUE CONDUCE A LAS OFICINAS D | -96.6669 | 16.429
OAX240302413810 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | San Pedro Amatlán | CALLE INDEPENDENCIA PUERTO SAN PEDRO AMATLÁN, 70803 SAN PEDRO AMATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CARRETERA A MIAHAUTLÁN, CALLE EL CALVARIO ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA NETZAHUALCÓYOTL | -96.4494 | 16.3272
OAX240302413825 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Mengolí de Morelos | CALLE CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN PUEBLO MENGOLI DE MORELOS, 70800 LA PRESA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE AL CENTRO DE READAPTACIÓN FEDERAL Y CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN, AL FRENTE DEL | -96.5898 | 16.3861
OAX240302413827 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE PIRUL A 100 METROS DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREESCOLA | -96.5987 | 16.3436
OAX240302413830 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE PATROCINIO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CARRETERA INTERNACIONAL 175, CALLE REFORMA CERCA DE LA CLÍNICA MEDICA MIAHUATLÁN ENTRANDO POR LA | -96.5952 | 16.3345
OAX240302413832 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | El Zapote | CALLE CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN PUEBLO EL ZAPOTE, 70803 EL ZAPOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN Y CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN, CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN A UN COSTADO DE LA AG | -96.5248 | 16.3297
OAX240302413868 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CONTINUACION DE SANTA ANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO D | -97.9304 | 17.0343
OAX240302413928 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | CALLE PIE DE SAUCO RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PIE DE SAUCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA | -97.8239 | 17.1533
OAX240302413979 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | COLONIA LA ESPERANZA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE AMADOR PÉREZ, A UN COSTADO DEL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL. | -96.6228 | 16.3199
OAX240302414072 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Alfa (Ranchería) | CALLE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN PUEBLO RANCHERÍA EL ALFA, 70800 ALFA (RANCHERÍA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN Y CAMINO HACIAN SANTO DOMINGO AMATLÁN, JUNTO A LAS OFICINAS | -96.4482 | 16.3175
OAX240302414075 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA Y , LA OABRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA SOBR | -97.9317 | 17.0342
OAX240302414101 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE APOLINAR GARCIA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE APOLINAR GARCÍA, CALLE 2A DE MANUEL DOBLADO CERCA DEL COLEGIO MIAHUATLÁN E IGLESIA B | -96.5821 | 16.3278
OAX240302414134 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Asunción Atoyaquillo | CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y AQUILES | -97.7817 | 16.8063
OAX240302414211 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE ÁLAMO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NARANJOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA UNIREU MIAHUATLÁN | -96.5947 | 16.3253
OAX240302414220 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA A 180 METROS DE AUTO ACCESORIOS MIAHU | -96.5982 | 16.3407
OAX240302414265 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá | San Francisco Cahuacuá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3056 | 16.8936
OAX240302414337 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENITO JUÁREZ A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA | -96.5966 | 16.3282
OAX240302414345 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | La Muralla | CALLE PACIFICO RANCHERIA LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y CALLE MOLINITOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA MURALLA SOBRE LA CALLE PACIFICO EN PERPENDICULAR A LA CA | -97.9257 | 16.9607
OAX240302414356 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | San Miguel Campo México | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL CAMPO MEXICO, 70290 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO Y A | -95.9337 | 17.0197
OAX240302414408 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA MISCELÁNEA LA | -96.5992 | 16.3406
OAX240302414436 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | Santiago Zacatepec | CAMINO TRAMO CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN BARRIO MARIA AUXILIADORA, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , | -95.9094 | 17.1514
OAX240302414477 | Oaxaca | Santiago Zacatepec | La Candelaria | CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL LA CANDELARIA - CARRETERA PRINCIPAL ENTRONQUE A ZACATEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA | -95.9281 | 17.2152
OAX240302414498 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE LA PALMA BARRIO ARRIBA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMELIAS, CALLE PINO ENTRANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL 175 HACIA LA TERMINAL DE CAMIONETAS LÍNEAS | -96.5925 | 16.323
OAX240302414555 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON SOBRE LA CALLE MAN | -97.9275 | 17.0321
OAX240302414572 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE OVTAVIO RAMOS JARQUÍN, A UNA CUADRA DE LA ESTÉTICA UNISEX LA CHINA. | -96.5895 | 16.3334
OAX240302414580 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE LA CALLE COLIMA ENTRE LAS CALLES DURANGO Y | -97.9262 | 17.0244
OAX250202544208 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | DOMICILIO CONOCIDO | -95.0428 | 16.4857
OAX250202544209 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8737 | 17.2471
OAX250202544210 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4652 | 15.7463
OAX250202544211 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | DOMICILIO CONOCIDO | -95.1922 | 16.1759
OAX250202544425 | Oaxaca | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7893 | 16.5099
OAX250202540425 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle isidoro cortes gutierrez Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ELISEO CORTES Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 20 DE MAYO EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE | -96.5989 | 18.5389
OAX250202540426 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Carretera libre pavimentada estatal CURVA - POSTE 23 120 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE | -96.5156 | 18.5096
OAX250202540428 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Plan de Ayala | Camino / Vereda PRESA - EJIDO 1 10 68425 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PR | -96.6661 | 18.374
OAX250202540430 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Laguna Verde | Camino SUBIDA - ENTRONQUE 1 563 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Clave:20DPR3452G | -96.6789 | 18.4614
OAX250202540432 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Calle Nicolas Bravo Colonia las flores 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Abraham Castellanos Y Avenida Cristobal Colon Calle Libertad al iniciar la calle en la esquina de Nicolás bravo y Cristóbal colo | -97.2289 | 17.4591
OAX250202540433 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Camino LOS TENORIOS - LOS TENORIOS 0 300 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO LOS TENORIOS Y LLEGA A ENTRONQUE PRINCIPAL DE CARRETERA A COICOYAN DE LAS FLORES | -98.2807 | 17.279
OAX250202540434 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Camino / Terracería TECOMAXTLAHUACA - EL JICARAL 35 0 69799 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO A ENTRONQUE A TECOMAXTLAHUACA | -98.2674 | 17.2759
OAX250202540435 | Oaxaca | La Compañía | La Labor | Calle EMILIANO ZAPATA SN Ranchería LA LABOR 71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COMO REFERENCIA TENEMOS | -96.8038 | 16.5421
OAX250202540436 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | Calle BENITO JUAREZ Pueblo CONCEPCION BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle VALENTI GOMEZ FARIAS Calle LIBERTAD EL PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIARA | -97.4013 | 17.8791
OAX250202540439 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Santa Ana Rayón | Ninguno CARRETERA LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA ANA RAYON 71030 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DONDE SE EJECUTARA SE ENCUENTRA | -97.9322 | 17.0476
OAX250202540440 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | Calle SAN JOSE YOSOCAÑU Pueblo SAN JOSE YOSOCAÑU 71030 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SAN JOSE YOSOCAÑU LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE TIENE COMO CAL | -98.0671 | 17.0939
OAX250202540441 | Oaxaca | Chahuites | Chahuites | Calle Hidalgo Sur Barrio La Chorrera 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Nicolás Bravo Y Avenida Francisco Javier Mina Calle Principal Norete Analizando la situación del municipio de Chahuites existen calles y caminos que son m | -94.1997 | 16.2794
OAX250202540442 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Cañada de Morelos | Calle SAN MATEO SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo CAÑADA DE MORELOS 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle SIN NOMBRE EL OBRA INICIA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA AGENCIA MUNICIP | -97.6162 | 16.9753
OAX250202540443 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Progreso | Calle ASERRADERO S/N S/N Pueblo PROGRESO 71100 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Eje vial CARRETERRA CHALCATONGO - TICUA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TANQUE DE REGULACION SE LLEGA PARTIENDO DE LA CALLE DE LA GASOLIN | -97.5629 | 17.0472
OAX250202540444 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Yurancho | Camino CHALCATONGO DE HIDALGO - LOCALIDAD YURANCHO 3 0 71100 YURANCHO, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DE CHALCATONGO CON DIRECCIONA YURANCHO, KM 3, CAMINO DE TERRACERIAS | -97.5581 | 17.028
OAX250202540445 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Vista Alegre | Calle LAZARO CARDENAS SIN NUMERO SIN NUMERO Barrio BARRIO DE VISTA ALEGRE 71100 VISTA ALEGRE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SIN NOMBRE Calle LAS COSTEÑAS CENTRO DEL BARRIO, INICIA LA OBRA EN LA ENTRADA DE L | -97.5651 | 17.0267
OAX250202540447 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y JUAREZ | -96.8771 | 18.178
OAX250202540448 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Ciruelos de Guaponcingo | Ninguno RIO MIXTECO S/N S/N Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Ninguno RIO MIXTECAO Y Viaducto CARRETERA A CIRUELOS GUAPONCINGO Ninguno RIO MIXTECO LA OBRA INICIA EN EL POZO TI | -98.1319 | 17.9435
OAX250202540449 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | Calle DE ALLENDE s/n Colonia SAN JOSE EL MOGOTE 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN | -96.8042 | 17.1669
OAX250202540450 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Xicalpextle | Camino / Terracería ESCUELA PRIMARIA RURAL - AGENCIA MUNICIPAL 0 0 70725 XICALPEXTLE, GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, INICIANDO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL Y TERMINANDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.3828 | 16.795
OAX250202540452 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | Callejón CALLE PANTEON Pueblo GUEVEA DE HUMBOLDT 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT SIN REFERENCIAS | -95.3666 | 16.7958
OAX250202540453 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | El Portillo | Calle TIERRA Y LIBERTAD Pueblo EL PORTILLO 70728 EL PORTILLO, GUEVEA DE HUMBOLDT ESTA CALLE COMUNICA A LA POBLACION CON LA ESCUALA PREPARATOTIA CECYTE | -95.3571 | 16.7882
OAX250202540454 | Oaxaca | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Calle Miguel Hidalgo Barrio Santa Catalina 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle A cocina comunal Y Ninguno Arroyo Calle Noche triste En el paraje Lo lbadh (lugar de guajes), acceso principal a la comunidad | -96.1827 | 17.1821
OAX250202540455 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | El Molino | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO 69007 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD SUR Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA VOBEDA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL | -97.7505 | 17.7725
OAX250202540456 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia Sinaí Primera Sección | Calle POPOCATEPET Colonia SINAHI PRIMERA SECCION 69007 COLONIA SINAÍ PRIMERA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NEVADO DE TOLUCA Y Calle OLIVOS Calle MIGUEL COVARRUBIAS LA OBRA SE ECUENTRA A UN COSTADO DE LA | -97.8042 | 17.808
OAX250202540457 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Núcleo Rural Universitario | Pueblo NUCLEO RURAL UNIVERSITARIO 69007 NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle TIERRA LIBERTAD Y EL POZO SE ENCUENTRA EN LAS SALIDAS DEL NUCLEO RURAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA ACATL | -97.8031 | 17.8304
OAX250202540458 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle MORELIA Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle HANGARES Calle TECPAN DE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA AUNA CUADRA DEL TIAGUI | -97.7868 | 17.8027
OAX250202540459 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Saucitlán de Morelos | Ninguno INDEPENDENCIA Rancho AGENCIA MUNICIPAL DE SAUCITLAN DE MORELOS 69000 SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICTORIA Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGL | -97.8344 | 17.7825
OAX250202540460 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Santa María Ayú | Calle 5 DE MAYO Pueblo AGENCIA SANTA MARIA AYU 69000 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NUEVA ORIENTAL Y Calle ALFONSO ZARATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES DE LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE S | -97.7984 | 17.9355
OAX250202540461 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | San Francisco Yosocuta | Calle 18 DE MARZO Pueblo AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA 69000 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA QUEDA EN ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN | -97.819 | 17.747
OAX250202540462 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | FIDEPAL (Colonia Lázaro Cárdenas del Río) | Calle CIRCUITO JORGE CHAVEZ ZARATE Colonia FIDEPAL LAZARO CARDENAS 69007 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle 23 DE JULIO Calle VALERIO TRUJAN | -97.791 | 17.8262
OAX250202540463 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Gaspar Yagalaxi | Calle sin nombre Pueblo SAN GASPAR YAGALAXI 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ LOS 8 CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, DOS EN EL CENTRO CERCA DE LA AGENCI | -96.209 | 17.5841
OAX250202540464 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | San Miguel Tiltepec | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL TILTEPEC 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, NO TIENEN NOMENCLATURA LAS CALLES PARA UBICAR ENTRE QUE CALLES SE ENC | -96.3227 | 17.5148
OAX250202540465 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Santa María Josaa | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARIA JOSAA 68727 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ LAS 7 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 7 PUNTOS DIFERENTES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, COMO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA, LAS CALLES | -96.3284 | 17.4795
OAX250202540466 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | La Luz | Pueblo SANTA MARIA LA LUZ 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ANTENA DE INTERNET Y EL TEMPLO ADVENTISTA | -96.382 | 17.5245
OAX250202540467 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle JOSE VASCONCELOS Calle JOSE LOPEZ ALAVEZ INICIA EN LA CALLE QUINTANA ROO Y TERMINA EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS | -95.8812 | 18.0984
OAX250202540468 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle JILGUERO Colonia FRUMENCIO PULIDO MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CARDENAL Y Calle CANARIO Calle OAXACA SE UBICA A 166 M AL SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA DIEGO RIVERA, 223 M AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO | -95.8911 | 18.1067
OAX250202540469 | Oaxaca | Loma Bonita | El Obispo | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería EL OBISPO 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES Y A 100 METROS DEL PAR | -95.9293 | 18.1018
OAX250202540470 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle SANTA MARIA Colonia MIGUEL HIDALGO 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CERRADA DE COLIMA Y Calle AGUASCALIENTES Calle QUERETARO SE UBICA A 207 M AL OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SOBRE LA CALLE AGUA | -95.8729 | 18.1019
OAX250202540471 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Linda Vista | Calle PEDREGAL SIN NUMERO Pueblo LINDA VISTA 69901 LINDA VISTA, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA A SANTA INES PARA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR COMO REF | -97.183 | 17.3235
OAX250202540472 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CON | -97.2207 | 17.323
OAX250202540473 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Shatajiqui | Calle JAA YUKU ÑU KUIÑI Pueblo JAA YUKU ÑU KUIÑI 69848 JAA YUKU ÑUU KUIÑI, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle 13 Y Calle MDE SUCHI Calle INDEPENDENCIA LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JAA YUKU ÑU KUIÑI CON DESTINO AL P | -97.5544 | 17.2346
OAX250202540474 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Magdalena Peñasco | Calle LAZARO ACRDENAS Pueblo MAGDALENA PEÑASCO 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle IGNACIO BARRIOS Y Calle AMALIA SOLORZANO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL PA | -97.5516 | 17.2364
OAX250202540475 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE CUAUH | -96.5623 | 16.9034
OAX250202540476 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | Calle DEL PALACIO Barrio ARRIBA 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO SE VA HACIA LA CALLE MORELOS Y SOBRE LA FRANCISCO I MADERO SE AGARRA HACIA LA BENITO JUAREZ Y S | -96.8199 | 17.1768
OAX250202540477 | Oaxaca | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | Calle ignacio zaragoza Colonia san antonio 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle mariano matamoros Y La ENTRADA SE ENCUENTRA ENTRE LA PARTE POSTERIOS DE LA ESCUELA SECUANDARIA GENERAL FRANCISCO Y MADERO Y EL IEBO PL | -95.9785 | 16.6112
OAX250202540478 | Oaxaca | Nejapa de Madero | San Isidro Chihuiro | Calle CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO CHIHUIRO, NEJAPA DE MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -96.0391 | 16.5156
OAX250202540479 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | La Chilaíta | Camino / Terracería centro de la población - zona norte de la población 0 200 71510 LA CHILAÍTA, OCOTLÁN DE MORELOS el bordo de encuentra en una laguna que esta sobre el camino Benito Juarez aproximadamente a 200 metros del centro | -96.6559 | 16.7615
OAX250202540480 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | San Felipe Apóstol | Camino / Terracería centro de la población - en dirección al panteón 1 19 71510 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS El lugar del desazolve se encuentra a 1.19 km del centro de la población en dirección al panteón de rancho los | -96.7616 | 16.7393
OAX250202540481 | Oaxaca | La Pe | La Pe | Calle MORELOS Pueblo LA PE 71565 LA PE, LA PE ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Ninguno SIN CALLE (LOTES Y VIVIENDAS) Calle ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA LLEGANDO POR EL ORIENTE AL PUEBLO DE LA PE Y A MANO DERECHA. | -96.794 | 16.627
OAX250202540482 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Calle Las crucecitas Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle Lopez Rayon Y Calle Melchor Ocampo Calle Yuki Ndio El proyecto se encuentra ubciado en la calle Las crucecitas llamado t | -97.9784 | 16.4222
OAX250202540483 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Calle LAS CRUCESITAS Barrio LAS PIEDRAS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle YUKI NDIO Y Calle LÓPEZ RAYÓN Calle CONSTITUCIÓN DA INICIO SOBRE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO | -97.9783 | 16.4225
OAX250202540484 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Carretera libre pavimentada municipal SANTA CATARINA QUIOQUITANI - SANTA CATALINA QUIERI 0 180 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI LA CARRETERA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACION Y ES LA P | -96.2833 | 16.3158
OAX250202540485 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | Calle CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC Pueblo SANTA CATRINA QUIOQUITANI 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI ENTRE Calle CALLE PROGRESO Y Calle CALLE CENTRAL EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA | -96.2872 | 16.3163
OAX250202540486 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | La Ampliación | Calle CALLE MANGAL Y CALLE VICENTE FOX Paraje LA AMPLIACION 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE PROL EMILIANO ZAPATA Y Calle PRIV DE CAZAHUATES Calle LA PRINCIPAL MISCELANEA SARAHI , A 200 METROS | -96.6985 | 17.0142
OAX250202540487 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Calle CAMINO A LA CAPILLA SIN NUMERO Colonia LA ZUCENA BARRIO SAN JOSE 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle PROLONGACION DE FRAMBOYANES Y Calle LA AZUCENA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CO | -96.765 | 17.1756
OAX250202540488 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | Calle FRANCISCO I. MADER SIN NUMERO Colonia 3 DE MAYO BARRIO VISTA HERMOSA 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle LOS COPALES Y Calle LA NOPALERA Calle IGNACIO ZARAGOZA A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DE US | -96.7562 | 17.2002
OAX250202540489 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | Cubitán de Dolores | Calle miguel hidalgo Colonia cubitan de dolores 71770 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Avenida carretera huaxpala -san lorenzo Y la obra se encuentra cerca de la agencia municipal | -97.8934 | 16.3594
OAX250202540490 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Pedro Loma Larga | Calle Camino principal de San Pedro Pueblo San Pedro Loma larga 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Andador Camino principal Y La obra se situa en la casa del representante de la localidad de san pedro loma larga, | -96.5515 | 16.1809
OAX250202540491 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | Calle Camino Principal 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Calle Manzanal Y Calle Calle de la cruz Calle Calle San Sebastián La obra se situa justamente a un costado del palacio municipal nuevo de la comunidad | -96.5078 | 16.2166
OAX250202544432 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | DOMICILIO CONOCIDO | -97.2694 | 16.2256
OAX250202544435 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | Guadalupe Siete Cerros | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7544 | 17.941
OAX250202544440 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6162 | 18.0214
OAX250202540494 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Santa Cruz Teotilálpam | Calle CONOCIDAS Pueblo SANTA CRUZ TEOTILALPAM 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ESTE TIPO DE OBRA NO TIENE UNA SOLO UBICACION, YA QUE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, EN PREDIOS PARTICULARES DE L | -96.6895 | 17.9628
OAX250202540495 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PUEBLO NUEVO Calle BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINICIPAL A LA POBLA | -96.6836 | 16.7985
OAX250202540496 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Calle 10 DE ABRIL Y PROL. DE ARISTA Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROLONGACIÓN DE GUERRERO Calle ARISTA SE ACCEDE POR LA CALLE | -96.6907 | 16.803
OAX250202540497 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | Calle AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle A SANTIAGO APOSTOL Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE | -96.6843 | 16.7961
OAX250202540498 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Miguel Monteverde | Calle UNIDAD DISTRITAL Pueblo SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle AQUILES CORDOBA Y Calle PABRO CRUZ Calle UNIDAD DEL PUEBLO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL | -97.7927 | 17.5305
OAX250202540499 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San José Monteverde | Calle NACIONAL Pueblo SAN JOSE MONTE VERDE 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE TEMPLO CATOLICO, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | -97.7252 | 17.4938
OAX250202540500 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Santa María de las Nieves Monteverde | Camino / Vereda SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE - SAN MIGUEL MONTEVERDE 1 971 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE PARAJE PORTESUELO DE FLOR SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE | -97.7421 | 17.5218
OAX250202540501 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | Guadalupe de las Flores Monteverde | Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Pueblo GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Y Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU SE ENCUENTRA UBICADA POR LA A | -97.7514 | 17.5502
OAX250202540502 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | Calle CONSTITUCION Pueblo SAN ANTONINO MONTE VERDE 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 5 DE AMYO Y LA PLANTA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA POBLACION AVANZANDO SOBRE LAS CALLES MENCIONADAS | -97.7179 | 17.5317
OAX250202540503 | Oaxaca | San Antonio Nanahuatípam | San Antonio Nanahuatípam | Pueblo SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA TODA LA PARTE NORTE SE ENCUENTRAS CALLES DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | -97.1235 | 18.1317
OAX250202540504 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Calle BOULEVARD DEL NIÑO OAXAQUEÑO Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 175 Y Calle ALDAMA Calle GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE C | -96.7083 | 16.9492
OAX250202540505 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | Agua Neblina | Calle SIN NOMBRE Pueblo AGUA NEBLINA 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUMERO 23. | -96.6797 | 18.0361
OAX250202540506 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Calle PINO SUAREZ Barrio LINDA VISTA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 1900 M APROXIMADAMENTE A | -96.3902 | 16.8128
OAX250202540507 | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | Guelavichigana la Labor | Calle AVENIDA NACIONAL Pueblo GUELAVICHIGANA LA LABOR 71528 GUELAVICHIGANA LA LABOR, SAN DIONISIO OCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO A SAN ISIDRO OCOTLAN Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE L | -96.6617 | 16.7389
OAX250202540508 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyonoyuji (Ciénega de Flores Amarillas) | Calle DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Pueblo NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS) 71120 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN EN DIVERSO | -97.7484 | 17.0582
OAX250202540509 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Progreso | Pueblo LOCALIDAD DE PROGRESO Y SUS PARAJES 71120 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA SON 12 UBICACIONES DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO Y SUS PARAJES SIENDO LOS BENEFICIARIOS DE LOS TRABAJOS LOS SIGUIENTES: BALBINA SANDOVAL VE | -97.6791 | 17.092
OAX250202540510 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | El Paredón | Calle CAMINO AL IEBO Paraje EL PAREDÓN 68260 EL PAREDÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y Calle CAMINO ALOVECINA SE UBICA AL NORTE, A 50 METROS DEL IEBO 225 DE SAN FELIPE TEJALAPAM | -96.8422 | 17.1072
OAX250202540511 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | La Fuente | Cerrada CAMINO AL POZO EL POTRERO Paraje PARAJE EL POTRERO 68260 LA FUENTE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO LA AURORA Y Avenida A SAN LORENZO CACAOTEPEC Calle CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR A 1500 METROS A | -96.8381 | 17.1154
OAX250202540512 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | El Pipe | Calle CALLE CORREGIDORA Paraje EL PIPE 68260 EL PIPE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Cerrada SIN NOMBRE Y Privada PRIVADA CAMINO LA AURORA Cerrada PRIVADA LA CORREGIDORA EL ACCESO A LA CALLE ES POR EL CAMINO LA AURORA, AL NORESTE Y 14 | -96.835 | 17.1231
OAX250202540513 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | Río Seco | Camino / Brecha JALAPA DEL VALLE - PARAJE EL RINCÓN 13 700 68262 RÍO SECO, SAN FELIPE TEJALÁPAM SE UBICA AL SUROESTE DE JALAPA DE VALLE, PASANDO EL RIO SECO | -96.9185 | 17.0236
OAX250202540514 | Oaxaca | San Felipe Usila | General Emiliano Zapata | Calle PRINCIPAL Pueblo GENERAL EMILIANO ZAPATA 68491 GENERAL EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE USILA LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL, Y SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.4361 | 17.9183
OAX250202540515 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | Calle LOMA SAN FRANCISCO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle MATIAS ROMERO Y Calle CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MAR LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE NOMBRE LOMA SAN FRANC | -94.5108 | 16.3425
OAX250202540516 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | Calle camino 12 de abril Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle AQUILES SERDAN Calle AMADO NERVO EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.60 KM DE LA PRES | -94.4794 | 16.3522
OAX250202540517 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Cerrada GALEANA Y Calle DEL MEZQUITE Calle BENITO LUIS LAS CALLES INCLUIDAS EN EL PROYECTO SON CAMINO NACIONAL, DEL | -96.5984 | 17.0116
OAX250202540518 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo San Juan Guivini 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Morelos Y La obra se desarrolla en las calles principales de la agencia de San Juan Guivini donde se tiene como referencia | -96.1941 | 16.0998
OAX250202540519 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Juan Guivini | Camino / Brecha 0+000.00 - 8+800.00 8 400 70887 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC la obra comienza donde inicia la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad y llega hasta 8.80 km para los trabajos de rastr | -96.194 | 16.0992
OAX250202540520 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | Faustino G. Olivera | Camino / Terracería FAUSTINO G. OLIVERA - SEBASTIAN SEDAS 7 967 68214 FAUSTINO G. OLIVERA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA El proyecto inicia en la localidad de Faustino G Olivera y recorre a un costado de lo que eran las vías de ferr | -97.0128 | 17.4091
OAX250202540521 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | El Nogal | Calle CAMINO A LACHIZON Ranchería EL NOGAL 71480 EL NOGAL, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle CAMINO A BARRIO ZANIZA Y Calle CAMINO A PALO BLANCO Calle CAMINO A SAN ILDEFONSO EL VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIAD DEL NOGAL COMO | -96.9506 | 16.5785
OAX250202540522 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Cristóbal Honduras | Calle El Encanto s/n Pueblo San Cristóbal Honduras 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Y Calle principal Se Ubica a un costado de la escuela primaria ubicada Enfrente de la Iglesia Católica que se encuentra a | -97.0411 | 16.3255
OAX250202540523 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Río Piedra | Calle Principal Ranchería rio piedra 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN la obra se ubica en el predio que ocupa la casa de Representación de la localidad de Rio piedra | -96.9876 | 16.1352
OAX250202540524 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | Buena Vista | Camino DESVIACION CAMINO A EL PROGRESO - BUENA VISTA 4 0 70843 BUENA VISTA, SAN JERÓNIMO COATLÁN La obra se localiza estratégicamente en el camino principal que conecta la Casa de Representación con la ranchería de Buena Vista. Es | -97.0557 | 16.1597
OAX250202540525 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Calle CAMINO A OCOTLAN DE MORELOS Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle CAMINO A SAN DIONISIO OCOTLAN Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA RED ELECTRICA SE CONSTRUIRA EN VARIAS CAL | -96.5897 | 16.7138
OAX250202540526 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | Carretera libre pavimentada federal PLAN DE GAUDALUPE - SAN JERONIMO TECOATL 9 9000 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLA-HUAHUTLA Y EMPIEZA A 140 METRO | -96.9193 | 18.1711
OAX250202540527 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MAGUEY Calle SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSO EN VARIOS PUENTOS. LOS PUNTOS DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CALLES SIN NOMBRE, UN TR | -98.1009 | 17.6611
OAX250202540528 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo SAN JORGE NCUHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle SIN NOMBRE (TERRACERIA) Y Avenida PRICIPAL (A SAN LORENZO VICTORIA) Calle LAZARO CARDENAS TRAMO SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE FR | -98.1029 | 17.6554
OAX250202540529 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Avenida AQUILES SERDAN FRENTE AL SALON EJIDAL Y PARQUE PUBLICO | -96.171 | 17.9454
OAX250202540530 | Oaxaca | San José del Peñasco | El Yagalán | Calle revolucion Pueblo el yagalan 70833 EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle revolucion Y camino que conduce a la escuela primaria Ricardo Flores Magón | -96.4919 | 16.2926
OAX250202540532 | Oaxaca | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | Calle Benito Juárez Pueblo San Juan Bautista Atatlahuca 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA ENTRE Calle H. Ayuntamiento Y Calle Josefa Ortiz de Dominguez Calle Porfirio Diaz Frente a la Farmacia San Ju | -96.8289 | 17.5349
OAX250202540533 | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | Calle VICENTE BOLAÑOS Barrio BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA VARIAS CAALLES, VICENTE BOLAÑOS, CALLE REVOLUCION, INDEPENDENCIA | -96.8252 | 17.4258
OAX250202540534 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle LECHERILLO Colonia SIGLO XXI 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida PALMA REAL Y Peatonal LIMITE COLONIA CON ZONA DE HUMEDAL Calle CEIBA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO | -96.1725 | 18.0719
OAX250202540535 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Aurora Hermosa Provincia [Colonia] | Boulevard NAASON JOAQUIN GARCIA Colonia LA AURORA HERMOSA PROVINCIA 68440 LA AURORA HERMOSA PROVINCIA [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ Y Avenida JUAN FCO. ESCUTIA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE EL BO | -96.0691 | 18.1114
OAX250202540536 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Chiquito | Calle PRINCIPAL Ejido ARROYO CHIQUITO 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA TIENE COMO PUNTO DE INICIO EL ENTRONQUE CON EL CAMINO PAVIMEN | -96.0838 | 18.0098
OAX250202540537 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Andador DALIA Unidad habitacional INFONAVIT EL PARAISO 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Andador NARDO Y Andador TULIPANES Andador GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR DALIA CON PUNTO DE | -96.1471 | 18.0952
OAX250202540538 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle IGNACIO ALDAMA Colonia LAZARO CARDENAS 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida DANIEL SOTO Y Avenida JESUS CARRANZA Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA CO | -96.1241 | 18.0864
OAX250202540589 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Camino / Terracería san marcvos arteaga - papalutla 0 300 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA se encuentra a 500 mts de la iglesia del barrio de guadalupe, se ubicara al margen derecho del camino en el paraje conocido com | -97.8589 | 17.726
OAX250202540590 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | Calle VIEJA ESTACION Paraje VIEJA ESTACION 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Ninguno NINGUNA Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PTO ESO Avenida ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIO | -96.6832 | 16.8602
OAX250202540591 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Capultitla | Pueblo CAPULTITLA 68548 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA DE SAN MARTIN TOXPALAN A LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA SE LLEGA AL INMUEBLE QUE SE OCUPA COMO AGENCIA, DE ESTA DIRECCION CAMINAR HACIA EL OESTE | -97.0083 | 18.135
OAX250202540593 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | Capultitla | Pueblo CAPULTITLA 68548 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL INMUEBLE QUE OCUPA COMO AGENCIA DE CAPULTITLA CAMINAR AL ESTE SOBRE EL CAMINO QUE NOS COMUNICA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA A 620 METROS A LA IZQUIERDA SE LOCALIZA | -97.0045 | 18.1343
OAX250202540672 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle AZTECA Colonia ANÁHUAC 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAN LORENZO Y Calle QUETZALCOATL Calle SAN LUIS FRENTE AL TALLER MECANICO SHELBY | -96.7569 | 17.0051
OAX250202540753 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Barrio Calvario | Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Barrio EL CALVARIO 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Avenida OAXACA Y Avenida TEHUANTEPEC Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO ABARCA VARIAS CALLES Y AVENIDAS, DE LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: | -95.2066 | 16.5772
OAX250202540754 | Oaxaca | Santiago Minas | Piedra Lisa | PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA LISA | -97.2083 | 16.4776
OAX250202540755 | Oaxaca | Santiago Minas | Cacalote | Calle SIN NOMBRE Pueblo CACALOTE 71490 CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA PARTE DE ATRAS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO DEL CACALOTE | -97.2289 | 16.4059
OAX250202540756 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Tierra Azul | Camino / Terracería TIERRA AZUL - PARAJE YUU XEVE 2 500 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL BAJAMOS HACIA EL OESTE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE YUU XE | -97.7635 | 16.9995
OAX250202540757 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Yucubey de Cuitláhuac | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo YUCUBEY DE CUITLAHUAC 71130 YUCUBEY DE CUITLÁHUAC, SANTIAGO NUYOÓ ENTRE Calle A NDOYONUYUJI Y Calle A LA IGLESIA Calle A LA CONASUPO PARA LLEGAR A LA OBRA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA A LA COMUNIDAD | -97.7432 | 17.0424
OAX250202540758 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Calle la gloria Pueblo SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Avenida ferrocarril Y Calle principal al basurero COMO PUNTO DE REFERENCIA SE SIGUE LA CARRETERA FEDERAL 190, PASANDO POR | -96.8651 | 17.2535
OAX250202540759 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santa Ana Rayón | Camino / Vereda SIN NOMBRE - SANTA ANA RAYÓN 2000 300 69101 SANTA ANA RAYÓN, SANTIAGO TAMAZOLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SE LOCALIZA A SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A OLOMATLÁN A 500 METROS PASANDO LA TELESECUNDARIA EN DIRECCIÓN | -98.2849 | 17.8693
OAX250202540760 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SANTIAGO TAMAZOLA 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Avenida GUADALUPE Calle JUAN DE ZUMARRAGA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTEL DEL IEBO SOBRE LA CALLE PRINCIP | -98.2246 | 17.6632
OAX250202540761 | Oaxaca | Santiago Tamazola | San Bartolo Salinas | Avenida CENTRAL S/N S/N Pueblo SAN BARTOLO SALINAS 69105 SAN BARTOLO SALINAS, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GUERRERO Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE LOCALIZA A 270 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOL | -98.2211 | 17.8081
OAX250202540762 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Isidro | Camino / Terracería AL TANQUE DE CAPTACION - A LOS INVERNADEROS 0 400 69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO El camino a pavimentar es el acceso principal de la comunidad se encuentra a unos 400 m del tanque de agua, y a unos 100 m | -97.3019 | 17.2796
OAX250202540763 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | La Providencia | Camino / Terracería ESCUELA PRIMARIA - AGENCIA DE POLICIA 0 130 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO el camino a pavimentar se encuentra entre la agencia de policia y la escuela primaria flechador del sol a unos 130 m de la a | -97.3245 | 17.2943
OAX250202540764 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | Calle LA UNION Pueblo SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle INSURGENTE Y Calle LA UNION LA CISTERNA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265, SOBRE LA CALLE LA UNION. DOM | -96.9966 | 17.0316
OAX250202540765 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Yukcimil | Cerrada SIN NOMBRE Paraje LOMA DE YUKCIMIL 68268 CAÑADA DE YUKCIMIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Cerrada LOMA DE YUKCIMIL Y Calle CAMINO A TLAZOYALTEPEC LA OBRA SE UBICARA EN LA PARTE ALTA DE LOMA DE YUKCIMIL, EN LA CERRADA DE LO | -96.978 | 17.005
OAX250202540766 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Cañada de Hierba Santa | Calle CALLE PRINCIPAL DE HIERBA SANTA Paraje CAÑADA DE HIERBA SANTA 68268 CAÑADA DE HIERBA SANTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO A RIO SAN JUAN Y Calle CAMINO AL GACHUPIN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PASA | -96.9641 | 17.0286
OAX250202540767 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Huaxolotipac | Calle SANTIAGO HUAXOLOTIPAC Colonia SANTIAGO HUAXOLOTIPAC 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida AVENIDA PRINCIPAL SANTIAGO HUAXOLOTC EL TECHADO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPA | -97.0859 | 16.9741
OAX250202540768 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yucujillo | Camino SANTIAGO YOSONDUA - YUCUJILLO 1 200 71180 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA A 100 METROS DEL CAMINO A YUCUJILLO | -97.5817 | 16.8818
OAX250202540769 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Buenavista | Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE S/N S/N Pueblo BUENAVISTA 71183 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PABLO BAUTISTA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE SUR Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE A 40 METROS DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA | -97.5254 | 16.8521
OAX250202540770 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Cañada Brava | Camino / Terracería Santo Domingo de Morelos - Cañada Brava 0 495 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS Obra Ubicada a 400 m de Tienda Cinco12 y a 700 m de Viveros Bienestar y a 450 metros del camino hacia San José Piedras | -96.6415 | 15.8299
OAX250202540771 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Piedra del Sol | Calle Principal Pueblo Piedra del Sol 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia Cerro San Antonio Y Calle Hacia la Agencia Municipal Calle A TIENDA DICONSA 119 Los ramales a construir se ubican en todo el ca | -96.6308 | 15.8723
OAX250202540772 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Río Grande | Calle PRINCIPAL Pueblo RIO GRANDE 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle PASO OCOTE Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPA Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS A ALGUNOS METROS DE LA CALLE PRIN | -96.6996 | 15.8366
OAX250202540773 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | Calle Escondida Pueblo Santo Domingo Ozolotepec 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Gardenia Y Calle Callejón Escondido Calle Hidalgo La obra se ubica entre el Callejón Escondida y Gardenia. La cal | -96.3112 | 16.1512
OAX250202540774 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA | -96.2619 | 17.1534
OAX250202540775 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Barrio de los Arcos | Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO exitente - MICROCUENCA 1 828 69660 BARRIO DE LOS ARCOS, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN Nos ubicamos en el palacio municipal sobre la calle Porfirio diaz, avanzamos hacia el norte 780 m hasta lleg | -97.3411 | 17.5393
OAX250202540776 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | Avenida Avenida hidalgo Colonia Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Avenida Riveras del Rio Y Calle 5 de Mayo Salida hacia el municipio de San Gabriel Mixtepec pasando el puente vehicular, salie | -97.1448 | 16.1025
OAX250202540777 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | Avenida Acceso Principal / Avenida hidalgo Barrio Barrio Santa Cruz y Barrio Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes Nopala, tambien se le llama Avenida Hid | -97.1448 | 16.1013
OAX250202540778 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santos Reyes Yucuná | Callejón CALLEJON ISABEL LA CATOLICA Barrio BARRIO TIERRA BLANCA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA | -97.9993 | 17.7761
OAX250202540779 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD, EN EL ACCESO PRINC | -96.6729 | 16.8421
OAX250202540780 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | Calle ZARAGOZA Colonia ZARAGOZA 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ENTRE Calle CALVARIO Y Calle REFORMA Calle EXCENTRICA SE UBICA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE MERCADERES Y 2DA DE CALVARIO | -96.8741 | 17.1664
OAX250202540781 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Laguna Amarilla | Camino / Terracería AGENCIA DE LAGUNA AMARILLA - CAMINO A PORTES GIL 1 500 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC DE LA AGENCIA AVANZAR AL NOROESTE 150.00 M SOBRE LA VEREDA LLEGAMOS A LA CASA DE ALFONSO FÉLIX, DE ESE PUNTO AV | -97.7919 | 17.1053
OAX250202540782 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Miguel Hidalgo | Camino / Terracería PUENTE RIO OCOTE - AGENCIA MIGUEL HIDALGO 2 895 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE AL IEBO, AVANZAMOS EL SUROESTE SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE HIDALGO HASTA LLEGAR AL | -97.7538 | 17.1343
OAX250202540783 | Oaxaca | Silacayoápam | San Mateo Nuevo | Calle GUADALUPE Pueblo SAN MATEO NUEVO 69400 SAN MATEO NUEVO, SILACAYOÁPAM Eje vial CARR. A SANTIAGO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 252.36 m AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN MATEO NUEVO SOBRE LA MISMA CALLE A CONSTRUIR | -98.0717 | 17.4994
OAX250202540785 | Oaxaca | Silacayoápam | Guadalupe Cabacoa | Calle Nacional Pueblo Guadalupe Cabacoa 69400 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM Calle Hidalgo La obra se encuentra al inicio de la calle Nacional, pasando el rio al llega a la localidad | -98.0669 | 17.537
OAX250202540786 | Oaxaca | Silacayoápam | Santiago Asunción | Camino / Vereda AGENCIA MUNICIPAL - CARCAMO DE AGUA POTABLE 0 972 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 972 METROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO ASUNCION PARTIENDO DE LA CALLE LAZARO CARDEN | -98.0371 | 17.5209
OAX250202540787 | Oaxaca | Silacayoápam | San Vicente del Zapote | Camino / Vereda De la calle Adolfo López Mateos - adelante del panteón 0 429 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM La obra inicia a la altura de la iglesia de San Vicente El Zapote, sobre la calle Adolfo López Mateos | -98.325 | 17.572
OAX250202540788 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Calle Leona Vicario Barrio San Miguelito parte alta 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Unión y Progreso Y Calle A San Jerónimo Progreso Calle San Miguel La obra se encuentra a la altura de la iglesia de San Miguelito sob | -98.1357 | 17.4969
OAX250202540789 | Oaxaca | Silacayoápam | San Jerónimo Progreso | Calle Alvaro Obregon Pueblo San Jerónimo Progreso 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Independencia Y Calle Libertad Calle Republica del Salvador La obra s encuentra a 80 metros al este de la agencia municipal so | -98.1544 | 17.4443
OAX250202540790 | Oaxaca | Silacayoápam | Yushico | Carretera libre pavimentada federal YUSHICO - DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 367 69400 YUSHICO, SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 932.00 METROS DE DISTANCIA AL NORTE DEL CENCTRO COORDINADOR DE LOS PIEBLOS INDIGENA SILACAYO | -98.1422 | 17.5196
OAX250202540791 | Oaxaca | Silacayoápam | San Sebastián | Calle Buane Vista Barrio San Sebastián 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle Juquilita La obra se encuentra a 100 metros al oeste de la capilla Juquilita que se encuentra sobre la misma calle | -98.1428 | 17.4929
OAX250202540792 | Oaxaca | Taniche | Taniche | Calle ZARAGOZA, LAZARO CARDENAS Pueblo TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE ZARAGOZA, LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, PORFIRIO DIAZ, Y COL | -96.7568 | 16.5701
OAX250202540793 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Cuesta Blanca | Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CUESTA BLANCA 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle LAZARO CARDENAS A 550 M AL NOROESTE DE LA TELESECUND | -97.8947 | 17.5683
OAX250202540794 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Las Peñas | Carretera libre pavimentada federal ENTRONQUE CARR. HUAJUAPAN-OAXACA - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 17 700 69209 LAS PEÑAS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA CRIBADORA MIRAPLAYAS | -97.7903 | 17.6782
OAX250202544441 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7057 | 17.977
OAX250202544446 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7974 | 17.7842
OAX250202540795 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Andrés Yutatío | Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN ANDRÉS YUTATÍO 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN A 530 M AL | -97.8965 | 17.6057
OAX250202540796 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Santa María Tindú | Calle ALDAMA Barrio SANTA MARÍA TINDÚ 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FLORES MAGÓN A 700 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE | -97.936 | 17.4948
OAX250202540797 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santa María Tiltepec | Calle Maywin Tsow S/N Pueblo SANTA MARÍA TILTEPEC 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle E.C.(Tlacolula-Villa Alta)-Totontepc LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA UBICADA | -96.0916 | 17.2298
OAX250202540798 | Oaxaca | Unión Hidalgo | Mariano Juan Castillo | Camino / Terracería PANTEON MUNICIPAL - A PLAYA UNIO 4 20 70150 MARIANO JUAN CASTILLO, UNIÓN HIDALGO LA OBRA INICIA DESDE DONDE SE UBICA EL PANTEON MUNICIPAL EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO A PLAYA UNION, Y ESTO BENEFICIARA | -94.8355 | 16.4633
OAX250202540799 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Calle CALLE AL RECODO Pueblo YAXE 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE DIRIGE AL PAREJE EL RECODO ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -96.4792 | 16.7253
OAX250202540800 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Calle PROLONGACION DE MORELOS Ranchería YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ALLENDE Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN A 250 METROS DEL TELEBACHILLERATO, A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA. | -96.7755 | 16.4515
OAX250202540801 | Oaxaca | Yogana | Yogana | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería CALLE ALLENDE 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle FRANCISCO VILLA Privada 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, ASI MISMO | -96.7734 | 16.4512
OAX250202540802 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Pueblo Viejo | Calle Hidalgo Pueblo Agencia de Pueblo Viejo 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Calle Centro La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de Pueblo Viejo, llevándos | -97.5024 | 16.7054
OAX250202540803 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Frijol | Calle CALLE A YUCUTINDOO Pueblo AGENCIA EL FRIJOL 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Callejón RANCHO GRANDE Y LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE UBICA EN EL PARAJE RANCHO GRANDE AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.4521 | 16.7129
OAX250202540804 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Baja California | Calle calle centro Pueblo agencia de Baja California 71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle calle centro Y Calle Zaragoza La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de Baja Califo | -97.4981 | 16.7466
OAX250202540805 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | La Paz | Pasaje PRESA CENTRO Paraje PARAJE LA PRESA 69697 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, LA PRESA LLAMADA PRESA CENTRO ES LA QUE ABASTECE A TODA LA POBLACION CENTRO. | -97.144 | 17.2906
OAX250202544450 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Escobillal | DOMICILIO CONOCIDO | -96.1936 | 18.0951
OAX250202544469 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8845 | 17.2774
OAX250202542619 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pablo Lachiriega | CALLE PRINCIPAL 0, SAN PEDRO QUIATONI | -96.0102 | 16.8397
OAX250202540539 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Agua Fría Piedra del Sol | Calle BENITO JUAREZ Ejido AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y Continuación DE LA CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE | -95.9276 | 17.8112
OAX250202540540 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle GLADIOLAS Fraccionamiento RESIDENCIAL DEL SUR 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida JACARANDAS Y Avenida TULIPANES Calle GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GLADIOLAS CON PUNTO D | -96.1412 | 18.1083
OAX250202540541 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle MICHOACAN Colonia EL CASTILLO 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle LOS ANGELES (PRIV. MICHOACAN) Calle CAMPECHE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MICHOACAN CON PUNTO DE INICIO EN EL CRU | -96.1475 | 18.0785
OAX250202540542 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle ALCATRACES Fraccionamiento INFONAVIT BENITO JUAREZ 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle LOS EBANOS Calle RIO COATZACOALCOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ALCATRACES | -96.1184 | 18.0502
OAX250202540543 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camelia Roja | Continuación INDEPENDENCIA O CAMINO A LA ESMALTA Ejido CAMELIA ROJA 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 205.0 MTS DEL CAMINO QUE CONDUCE | -96.2047 | 18.0262
OAX250202540544 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Papaloapan | Calle RUIZ CORTINEZ Ejido PAPALOAPAN 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ INICIANDO EN LA INTER | -96.0962 | 18.1593
OAX250202540545 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Obrera Benito Juárez | Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia OBRERA BENITO JUAREZ 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 18 DE ENERO Avenida 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DO | -96.169 | 18.0195
OAX250202540546 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Sebastopol | Calle VICENTE GUERRERO Ejido SEBASTOPOL 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NIÑOS HEROES Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON PUNTO DE INICIO | -96.1728 | 18.0331
OAX250202540547 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Felipe de la Peña | Calle ALVARO OBREGON Ejido SAN FELIPE DE LA PEÑA 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NIÑO PERDIDO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON CON | -95.9331 | 17.8405
OAX250202540548 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Mangal | Calle PRINCIPAL Ejido LOS MANGOS 68440 EL MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Callejón A ESCUELA TELESECUNDARIA Y Continuación CALLE PRINCIPAL Calle ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 120.0 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL | -96.0278 | 18.0512
OAX250202540549 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Francisco Salsipuedes | Avenida 5 DE MAYO Ejido SAN FRANCISCO SALSIPUEDES 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. 5 DE MAYO A 60 MTS. DELANTE DE LA CALLE | -96.241 | 18.1209
OAX250202540550 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | General Lázaro Cárdenas | Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Ranchería GENERAL LAZARO CARDENAS 68447 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ Peatonal ZONA URBANA EL PUNTO QUE SE TOMA COMO GEORREFER | -95.8922 | 17.8396
OAX250202540551 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Rincón | Calle PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL Ejido PASO RINCON 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE PABLO TORRES Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL CON PUNTO DE | -96.2914 | 18.2727
OAX250202540552 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Buenos Aires el Apompo | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido BUENOS AIRES EL APOMPO 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUSTO SIERRA EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA FR | -96.2906 | 18.144
OAX250202540553 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle FRANCISCO I MADERO Colonia AMPLIACION EL TRIGAL 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Peatonal LIMITE ZONA URBANA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO SE REALIZARÁ E | -96.1351 | 18.0677
OAX250202540554 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | La Culebra | Camino ALTO DE LAS MESAS - LA CULEBRA 3 500 71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LAS ALCANTARILLAS SE ENCUENTRAN EN DOS PUNTOS CRÍTICOS DENTRO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS CON LA LO | -98.1892 | 16.5568
OAX250202540555 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | Pie de la Cuesta | Calle PRINCIPAL O MONTE ALBAN Pueblo PIE DE LA CUESTA 71610 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle MONTE ALBAN LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES | -98.1269 | 16.6198
OAX250202540556 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Camino / Brecha SAN JUAN COLORADO - ZONA DE CULTIVOS 3 500 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO LA OBRA INICIA EN LA ZONA SUR DE LA POBLACIÓN EN LOS ULTIMOS 100 METROS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y ESTA UBICADA A 400 METROS | -97.9526 | 16.4582
OAX250202540557 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Y Calle FRANCISCO Y MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARTÍ, A 700 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL PALACIO MU | -97.9606 | 16.4584
OAX250202540558 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Calle CARRETERA SAN JUAN COLORADO A PINOT Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ARCO DE SEGUIRDAD Y CASETA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD | -97.9538 | 16.4546
OAX250202540559 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Carretera libre pavimentada municipal san juan comatepec - san bartolo lachixova 4 200 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC partiendo de san juan comaltepec, hacia san bartolo la victoria , avanzando 2.2 km , barrio la v | -95.9734 | 17.3338
OAX250202540561 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | La Libertad | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ejido LA LIBERTAD 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 21 DE MARZO Calle REFORMA LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 5 KM PASANDO EL PUEB | -95.2507 | 17.5812
OAX250202540562 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo EL PARAISO 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Y Calle URSULO GALVAN LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO UNA LOCALIDAD ANEXADA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, UBICA | -95.7821 | 17.1645
OAX250202540563 | Oaxaca | San Juan Lachao | El Ocote | Calle PRINCIPAL EL OCOTE Pueblo EL OCOTE 71943 EL OCOTE, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE A LA TELESECUNDARIA Y Calle CALLE A LA AGENCIA EL OCOTE Calle CALLE A SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL OCOTE, | -97.1462 | 16.1821
OAX250202540564 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa Rosa de Lima | Calle OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 71946 SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE A LA AGENCIA Y Calle CALLE AL CENTRO DE SALUD Calle OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENT | -97.0904 | 16.1688
OAX250202540565 | Oaxaca | San Juan Lalana | Santiago Jalahui | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SANTIAGO JALAHUI 68940 SANTIAGO JALAHUI, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL A 300 MTS DEL TEMPLO CATOLICO | -95.7696 | 17.4533
OAX250202540567 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Isidro Yucumay | Calle AVENIDA BENITO JUAREZ Ranchería SAN ISISDRO YUCUMAY 69773 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO DE SANTO DOMINGO EL PROGRESO A LOS TEJOCOTES | -97.9118 | 17.3043
OAX250202540568 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Tierra Blanca (Barrio San Pedro) | Calle avenida del sabino Ejido tierra blanca 69773 TIERRA BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC avenida los sabinos, calles cercanas sin nombre, camino principal de tierra blanca. | -97.8322 | 17.2843
OAX250202540571 | Oaxaca | San Juan Ñumí | La Paz Yosoñama | Ranchería LA PAZ YOSOÑAMA 69809 LA PAZ YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA | -97.7832 | 17.4391
OAX250202540572 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Buenavista | Ranchería BUENAVISTA 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE TINDUU CHELO (CERRO DE TIO ROSENDO) | -97.7921 | 17.4502
OAX250202540573 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San Pedro Yosoñama | Ranchería SAN PEDRO YOSOÑAMA 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle LINDAVISTA Y SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CALLE LINDAVISTA Y EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD | -97.7733 | 17.4196
OAX250202540574 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Santa Rosa | Ranchería SANTA ROSA ÑUMI 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | -97.7255 | 17.3935
OAX250202540575 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Vistahermosa | Ranchería VISTAHERMOSA 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMINO E.C. SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA A VISTA HERMOSA | -97.7987 | 17.4669
OAX250202540576 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santa María Totomoxtla | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SANTA MARIA TOTOMOXTLA 68704 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE A PAVIMENTAR LA QUE SE DIRIJE HACIA EL TECHADO DE LA PRIMARIA | -96.5598 | 17.61
OAX250202540577 | Oaxaca | San Juan Sayultepec | San Andrés Andúa | Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN ANDRES ANDUA 69676 SAN ANDRÉS ANDÚA, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle REFORMA Calle VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA INICIARA EN EL TANQUE | -97.3173 | 17.4363
OAX250202540578 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | Calle LESHIAA Pueblo SAN JUAN TABAA 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CRISTO MAYO Calle 5 DE MAYO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARÁ EN 4 CALLES, LESHIAA, NIÑOS HEROES, CR | -96.2075 | 17.3047
OAX250202540579 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | Calle 2002 Pueblo SAN JUAN TAMAZOLA 69955 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle XICOTENCATL Y Avenida DE HIDALGO EL ESPACIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO | -97.2265 | 17.1606
OAX250202540580 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Calle PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Paraje EL SABINO 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Callejón DEL SABINO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Y COLINDA CON LA ESCU | -96.6119 | 16.9241
OAX250202540583 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Rincón de Talea | Camino / Terracería LOCALIDAD DE RINCON DE TALEA - CERRO DE LAS CHINCHES 2 400 71454 RINCÓN DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL CAMINO SACACOSECHAS PARTE DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TALEA HACIA EL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO DE LA | -97.1508 | 16.5078
OAX250202540584 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Lorenzo Victoria | Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN LORENZO VICTORIA 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 2 DE ABRIL Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA INICIA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL NOR | -98.1181 | 17.6706
OAX250202540585 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Juan la Unión | Camino / Terracería SAN JUAN LA UNION - AGUA DE NIÑO 0 0 68563 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA UNION , PARTIENDO EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO. | -96.8873 | 18.1024
OAX250202540586 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Loma Ocotitlán | CENTRO DE LA LOCALIDAD - ZONA BAJA 1 100 68561 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL CAMINO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ZONA BAJA DEL MISMO, ES EL UNICO CAMINO CON DOMICILIO CONOCIDO. | -96.8867 | 18.1361
OAX250202540587 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Colorada | Camino PEÑA COLORADA - PAXTLE 0 0 68564 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA CAPULIN, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL PAXTLE Z | -96.9312 | 18.1405
OAX250202540588 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Tierra Colorada | Camino / Brecha TIERRA COLORADA - SAN JOSE VISTA HERMOSA 0 0 68561 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO TIERRA COLORADA SOBRE EL CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA- SAN JUAN DEL RIO A 1 KM | -96.8748 | 18.1168
OAX240402487995 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - NIZZAPIPI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 518 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO SUPERCARRETERA SALINACRUZ - LA VENTOS | -95.2517 | 16.3811
OAX250202542628 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Ojo de Agua Copala | CONOCIDO | -97.9755 | 17.2257
OAX250202544227 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5189 | 17.0296
OAX250202544228 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5488 | 16.5917
OAX250202544229 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DOMICILIO CONOCIDO | -97.7623 | 17.1453
OAX250202544230 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | DOMICILIO CONOCIDO | -97.3398 | 17.2831
OAX250202544231 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Santa María Tlalixtac | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7381 | 17.9517
OAX250202544239 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | DOMICILIO CONOCIDO | -95.9226 | 17.3606
OAX250202544499 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Santiago Tlazoyaltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -96.9955 | 17.0269
OAX250202544503 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6155 | 16.7792
OAX250202542637 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE EL PEDREGAL , SANTA ROSA PANZACOLA , OAXACA DE JUAREZ | -96.7416 | 17.1073
OAX250202543592 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Calle EL PALMAR Paraje EL PALMAR 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ALLENDE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PALPAR, AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -96.7603 | 16.8864
OAX250202543593 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Camino / Terracería CIENEGA DE ZIMATLAN - PARAJE LA CHUPAROSA 2 100 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, EN ZONAS DE SIEMBRA | -96.7568 | 16.8901
OAX250202543594 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Calle CALLE PRINCIPAL A BARRIO TANQUE 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A BARRIO TANQUE | -98.2741 | 17.2714
OAX250202543595 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Guadalupe la Ciénega | Camino CIENEGA - LOMA DEL VIENTO 4 0 La obra se llevará acabo de la siguiente forma tramo 1 la Ciénega-al Texu-agua tabaco- a la Magueyera, tramo 2 loma del viento, entronque con camino de pavimento artesanal, tramo 3 libramient | -96.8326 | 17.9859
OAX250202543596 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez | Santa María Salinas | Domicilio conocido | -98.1999 | 17.7487
OAX250202543597 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle AMARANTO Y SEGUNDA PRIVADA DE AMARA Pueblo AGENCIA DE POLICIA LAS ANIMAS 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PRIMERA PRIVADA DE AMARANTO Y Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA | -97.7891 | 17.7891
OAX250202543598 | Oaxaca | San José del Progreso | San José la Garzona | Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA Pueblo SAN JOSE LA GARZONA C.P. 71520 ENTRE Calle AVENIDA HIDALGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle INDEPENDENCIA Y AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA A 2 MI | -96.6388 | 16.6819
OAX250202543599 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | Calle CORREGIDORA S/N Pueblo SAN ANDRES DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA SSIGUIENTE COORDENADAS 174105.2N 974336.2W, EN LAS | -97.7267 | 17.6848
OAX250202543601 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Calle oriente ENTRE Calle los palenques Y Privada Los doctores A 300 metros del balneario Los pavorreales. | -96.8974 | 16.8276
OAX250202543602 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | Asunción Mixtepec | Camino Asunción Mixtepec - San Bernardo Mixtepec 0 150 71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 150 metros de la agencia municipal de Asunción Mixtepec. | -96.9656 | 16.8669
OAX250202543604 | Oaxaca | San Ildefonso Amatlán | Santo Domingo Amatlán | Camino / Terracería SAN ILDEFONSO AMATLAN - SANTO DOMINGO AMATLAN 9 300 EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AMATLAN COMIENZA EN SAN ILDEFONSO AMATLAN, ESTA ES LA PRIMERA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN ESTE CAMINO Y | -96.4396 | 16.2956
OAX250202543605 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | Calle segunda de san antonio Pueblo SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle TERCERA DE SAN ISIDRO LA OBRA PASA POR LAS CALLES 5 DE FEBRERO, SEGUNDA | -97.8465 | 17.8089
OAX250202543607 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Calle ALLENDE Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle VICTORIA Y Calle ALLENDE Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL BARRIO SE LLAMA EL PANTEON, SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA AGEB, EN LA PA | -96.5984 | 16.7133
OAX250202543608 | Oaxaca | San José del Peñasco | San José del Peñasco | Calle hidalgo ENTRE Calle vicente guerrero Y atras del palacio municipal | -96.5014 | 16.3163
OAX250202543609 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle AZABACHE Colonia EL PEDREGAL 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle PLATA Y Calle TITANIO Calle RUBI EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE AZABACHE CON INICIO A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA | -96.1599 | 18.0836
OAX250202543610 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle CONSTITUCION Colonia RUFINO TAMAYO 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Avenida PLATA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 117.09 ML QUE SE | -96.1615 | 18.0828
OAX250202543611 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle 4 SUR Fraccionamiento SURESTE 2 ETAPA 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 25 ORIENTE Y Avenida 27 ORIENTE Calle 2 SUR EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 110.76 ML QUE | -96.1542 | 18.0891
OAX250202543612 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Calle TODAS LAS CALLES Pueblo SAN JUAN CACAHUATEPEC 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Ninguno CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SA | -98.1555 | 16.6138
OAX250202543613 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Calle lazaro cardenas Pueblo san juan lachao 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle reforma Y Calle lazaro cardenas Calle lazaro cardenas la obra se localiza en el centro de la cabecera municipal de san juan lachao, a | -97.125 | 16.1577
OAX250202543614 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Andrés Lovene | Camino san andres lovene - san felipe lachillo 1 500 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC saliendo por el sureste de la población de san andres lovene , siguiendo la calle del lado derecho del municipio, se llega al camino que v | -96.2034 | 16.0401
OAX250202543615 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | Calle Camino principal de acceso Pueblo Cabecera municipal ENTRE Calle Calle al Bachillerato Y Calle Calle a la primaria Se encuentra ubicado a 270 m de la primaria Niños Héroes y a 300 m del palacio municipal de San Juan Petlapa | -96.0387 | 17.4705
OAX250202543616 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle CAMINO A SANTIAGO IXCUINTEPEC Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN EL IEBO PLANTEL 219, SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.944592 LATIT | -95.7038 | 16.945
OAX250202543618 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | Los Higos | Camino DE LA CALLE LIBERTAD - LOS HIGOS 0 1600 71588 LOS HIGOS, SAN MIGUEL EJUTLA EL ORIGEN DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 550 MTS DE LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO No. 175, A 800 MTS DEL PARQU | -96.7315 | 16.5887
OAX250202543619 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Temascal | Camino San Miguel Peras - Santa Inés del Monte 5 900 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.9603 | 16.9378
OAX250202543621 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | Carretera libre pavimentada municipal KM 145+000 E.C. BARRANCA LARGA VENTA - PIEDRA CAMAPANA 9 600 LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA SE ENCUENTRA A 9.6 KM DEL KM 145+000 E.C. DE LA AUTOPISTA BARRANCA-LARGA VENTANILLA DESVIACIÓN DERE | -96.9177 | 16.0398
OAX250202543622 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | Carretera libre pavimentada municipal SAN SEBASTIAN COATLAN - EL LIMAR 1 0 EL IEBO PLANTEL 133 SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BIFURCACIÓN DEL CAMINO AL LIMAR Y A SANTO DOMINGO, SE ENCUENTRE EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL | -96.8298 | 16.206
OAX250202543623 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Marcos Xinicuesta | Camino / Terracería 0+000.00 - 0+150.00 0 150 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA La obra conecta a la localidad de san marcos xinicuesta con carretera federal San Sebastián Tecomaxtlahuaca-San Martin Peras, | -98.119 | 17.2934
OAX250202543625 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDENCIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metr | -96.7536 | 16.0659
OAX250202543627 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Benito Juárez | Avenida BENITO JUAREZ Pueblo BENITO JUAREZ ENTRE Calle CAMINO AL PEDIMENTO Y Avenida LIC. LOPEZ OBRADOR Prolongación BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA-SANTA CATARINA | -97.6629 | 17.025
OAX250202543628 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Calle JAZMINES Colonia COLONIA LLANO VERDE 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle AZUCENAS Calle SABINOS LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LLANO VERDE | -96.6886 | 17.05
OAX250202543629 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Plan de San Antonio | Camino / Terracería Chalma - Nundaco 1 4 la obra se llevara acabo en el camino principal | -97.7278 | 17.1565
OAX250202543630 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Privada PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL Colonia JUQUILITA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Boulevard NUUNITA NUU YOO Y Calle CAMINO A LOS MOGOTES A 70 METROS DE LA FARMACIA SIMILARES DE LA COL. JUQUILITA | -96.7352 | 17.0115
OAX250202543631 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN SEBASTIAN NOPALERA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSE LOPEZ PORTILLO LA CALLE INICIA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE CECYTE EMSAD #63, Y SE DIRIJE HACIA LA | -97.7753 | 16.9382
OAX250202543632 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Buenavista el Naranjo | Camino BUENA VISTA EL NARANJO - SAN SEBASTIAN NOPALERA 3 0 71162 BUENAVISTA EL NARANJO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR ES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EL NARANJO | -97.7602 | 16.9112
OAX250202543633 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Santa Lucía Ocotlán | Prolongación LOPEZ MATEOS Pueblo PARAJE LOS 20, SANTA LUCIA OCOTLAN ENTRE Calle CAMINO LA GUADALUPANA Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle CAMINO LOS 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL CAMI | -96.6793 | 16.729
OAX250202543634 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - PRESA MESA 4 140 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE CONTINUA POR LA CARRETERA FEDERAL 131, HASTA LLEGAR AL COYOTE, SE CONTINUA POR EL CAMINO AL COYOTE HASTA LLEGAR AL PARAJE LA PRESA | -96.8738 | 16.6999
OAX250202543635 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - PRESA EL CUATLE 3500 10 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE CONTINUA POR LA CARRETERA FEDERAL 131, HASTA LLEGAR A LA DESVIACION DEL CAMINO A LA PRESA EL CUATLE. | -96.8689 | 16.6717
OAX250202543636 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Carretera libre pavimentada municipal EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO 26 0 ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LIBERTAD, LA CUAL ES LA CALLE PRINCIPAL PARA ACCEDER AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, ASI MISMO, SOBR | -97.0286 | 16.7275
OAX250202543637 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Metate | Camino CENTRO DE LA LOCALIDAD METATE - ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V 0 250 70265 METATE, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V | -96.055 | 17.1225
OAX250202544504 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6155 | 16.7792
OAX250202544506 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8715 | 17.1735
OAX250202544513 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5376 | 16.6378
OAX250202544514 | Oaxaca | San José Independencia | Cerro Clarín | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6747 | 18.2753
OAX240402471924 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA TLAXIACO - OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CA | -97.4924 | 17.5096
OAX250202543881 | Oaxaca | Asunción Cacalotepec | Cerro Moneda | Carretera libre pavimentada municipal (ASUNCIÓN CACALOTEPEC - CERRO MONEDA 1 700 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC SE LOCALIZA A 115 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 28 MINUTOS A | -95.9216 | 17.0248
OAX250202543882 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Piedra Grande | Carretera libre pavimentada estatal PIEDRA GRANDE - LA SOLEDAD COFRADÍA 5 0 71366 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SE LOCALIZA A 204 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 48 MINUTOS | -97.5396 | 16.5616
OAX250202544536 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | La Blanca | DOMICILIO CONOCIDO | -94.6904 | 16.593
OAX250202544546 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0597 | 18.0469
OAX250202530896 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Calle miguel miramon Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle FRANCISCO VILLA Calle RAMON VARELA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MIGUEL MI | -96.5332 | 18.5143
OAX250202530897 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle MORELOS Calle MATEOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE T | -96.4604 | 18.5064
OAX250202530998 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle MICAELA GALINDO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO ES A UNA C | -97.7793 | 17.8056
OAX250202530999 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle SAUCES Pueblo AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ALAMOS Y Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA | -97.7681 | 17.8048
OAX250202531000 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia MILITAR 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUAJUAPAN A MANO DERECHA ES UNA DE LAS ESCUELAS SEC | -97.7918 | 17.8138
OAX250202531108 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | Calle cenicero Pueblo san agustin yatareni 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle cenicero Y Calle cenicero El terreno se encuentra enfrente del campo de Fútbol de Yatareni. | -96.6862 | 17.0792
OAX250202531451 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Calle CAMINO AL COBAO Pueblo SAN PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DETRAS DEL COBAO PLANTEL 65 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, A 500 METROS DE A LA DERECHA DE LA ENTRADA | -96.7053 | 16.7387
OAX250202544571 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | DOMICILIO CONOCIDO | -98.4475 | 16.341
OAX250202544573 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Guadalupe del Tambor | DOMICILIO CONOCIDO | -97.6403 | 16.4238
OAX250202544576 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Lagunillas | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3993 | 16.3726
OAX250202544581 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4717 | 16.9948
OAX250202531452 | Oaxaca | San Pedro Nopala | San Pedro Nopala | Calle DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN PEDRO NOPALA 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN HERNANDEZ Calle ANTONIO DE LEON CADA UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EST | -97.5414 | 17.8049
OAX250202531455 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Calle ABREVADERO Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle CONTINUACION DE LA CALLE ABREVADERO LA OBRA INICIA A UNOS 50 METRO DEL CENTRO DE SALUD CINCO CONSULTAS, ENFRE | -96.0259 | 16.7757
OAX250202531456 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Barrio Galeana | Carretera libre pavimentada estatal San Pedro Tapanatepec - Las Anonas 1 300 70180 BARRIO GALEANA, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra Ubicada a 80 m de Av. Pablo galeana, a 400 m del salon de eventos Rincon Galeaneño, sobre la carretera | -94.2035 | 16.3627
OAX250202531457 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Calle 16 de Septiembre Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Avenida Paulino B. Carrasco Y Avenida Benito Juarez Calle Del Panteon el pavimento a construir se ubica a unos 70 m del p | -94.1875 | 16.3661
OAX250202531458 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Calle CALLE DEL TRABAJO Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle MORELOS Y Calle CRISTOBAL COLON Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. | -96.5375 | 16.6379
OAX250202531583 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Callejón callejon Reforma 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle Reforma Y Calle Hidalgo a 200 metros al norte del municipio | -96.6183 | 16.1881
OAX250202531606 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Licenciado Adolfo López Mateos | Colonia LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE SE ENCUENTRA EN UN APARAJE CERCANO A LA COLONIA | -97.6783 | 17.2968
OAX250202531610 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Mexicalcingo de los Granados | Calle principal Ranchería mexicalcingo de los Granados 69800 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Calle rumbo a san vicente esta calle es la entrada principal al pueblo de Mexicalcingo | -97.8417 | 17.0806
OAX240402495451 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, | -96.6704 | 18.0308
OAX250202544584 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DOMICILIO CONOCIDO | -97.7623 | 17.1453
OAX250202544590 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | DOMICILIO CONOCIDO | -97.2838 | 17.4685
OAX250202544594 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0662 | 16.5424
OAX250202544597 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Pedro Tulixtlahuaca | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0347 | 16.5397
OAX250202537160 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Calle GUILLERMO PRIETO Colonia FELIPE CARRILLO PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Avenida FERROCARRIL Calle JOSE MARIA MORELOS LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | -96.7053 | 17.0601
OAX250202537161 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CALICANTO Y Privada PRIVADA DE PINOS Avenida SIMBOLOS PATRIOS PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 492.58 M DEL COLEGIO VALL | -96.7107 | 17.0288
OAX250202537162 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza | Santa Inés de Zaragoza | Carretera libre pavimentada municipal SANTA INES DE ZARAGOZA - HUAJUAPAN DE LEÓN 14 0 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA SE LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 | -97.1582 | 17.2307
OAX250202537163 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | Calle SOBERANÍA Pueblo Santa María Yolotepec 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle QUINTO SOL Y Calle YUU-KAN LA OBRA DE AMPLIACION SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE U | -97.5057 | 16.8771
OAX250202537164 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia MANUEL ÁVILA CAMACHO 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES QUE | -96.7037 | 17.0993
OAX250202537165 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Calle PINOS Ejido GUADALUPE VICTORIA 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle CEDROS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PINOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 100 MTS DE LA IGLESIA APOS | -96.7335 | 17.0968
OAX250202537166 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | Calle TRUJANO Pueblo San Juan Tepeuxila 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ARMENTA Y LOPEZ Calle GUERRERO EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE S | -96.8453 | 17.7214
OAX250202537167 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Peña Colorada | Calle PRINCIPAL Ranchería PEÑA COLORADA 68610 PEÑA COLORADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle terraceria principal Y LA OBRA SE UBICA EN LA UNICA CALLE QUE EXISTE EN LA LOCALIDAD Y CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL, EN LA CUA | -96.8696 | 17.9407
OAX250202537168 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Los Sarmiento | Calle rumbo a la presa Pueblo Los Sarmiento 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Calle principal a los Sarmiento Y LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO FUERA DEL AREA DE LAS VIVIENDAS AL OESTE APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO DEL | -96.6629 | 16.7156
OAX250202537169 | Oaxaca | Taniche | Taniche | Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo Taniche 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DE LA AG | -96.7536 | 16.567
OAX250202537170 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Guadalupe la Ciénega | Calle calles sin nombre Pueblo Guadalupe la Ciénega GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A 528 MTS APROXIMADAMENTE DE LA AGEN | -96.8315 | 17.9887
OAX250202537171 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Tierra Ahumada | Calle calle sin nombre Ranchería Tierra Ahumada 68612 TIERRA AHUMADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO ESTA A 50 MTS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO QUE E | -96.8406 | 17.9852
OAX250202537172 | Oaxaca | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | Calle PINOS Colonia 3A SECCION LA SOLEDAD 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle calicanto Y Avenida SIMBOLOS PATRIOS Privada de pinos LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLID Y MULT | -96.7108 | 17.0288
OAX250202537173 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Calle 19 DE OCTUBRE Colonia AZUCENA 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle ESCALANTE Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle ARTICULO 48 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AZUCENA, SOBRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE, AL LADO DEL CA | -96.7537 | 17.0665
OAX250202537174 | Oaxaca | Villa Sola de Vega | Villa Sola de Vega | Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Pueblo Villa Sola de Vega VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALDAMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA DE ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA | -96.9777 | 16.515
OAX250202537175 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Isidro Aloápam | Calle PRINCIPAL DEL PUEBLO Pueblo SAN ISIDRO ALOAPAM 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BEINITO JUAREZ Calle MORELOS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN | -96.657 | 17.4342
OAX250202537176 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Calle IXTALTEPEC Pueblo Santo Domingo Tehuantepec 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle BOLIVAR Y Calle SAN PEDRO Calle CALLE DE LOS HEROES EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IXTAL | -95.227 | 16.3372
OAX250202537177 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | Yodondaa | Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - EL TIALLE 3 0 69935 YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS AL NO | -97.2773 | 17.3702
OAX250202537178 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Avenida JOSE MURAT Colonia LOMAS DE XOCHIMILCO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 10 DE MARZO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle SAN FRANCISCO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 46.77 M DE LA | -96.7394 | 17.0937
OAX250202537179 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | San Jacinto Amilpas | Avenida CAMINO REAL Colonia SANTA CRUZ 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TLAXIACO Y Calle TEPOSCOLULA Calle NOCHIXTLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 373.8 M DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA, A 769.51 | -96.7478 | 17.0769
OAX250202537180 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Privada PRIMERA DE LOS FRESNOS Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle 21 DE MARZO Calle FRESNOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 402 M DE LA ESCUELA PR | -96.7224 | 17.0414
OAX250202537181 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Calle PRIMERA DE CAMINO NACIONAL Colonia MORELOS 68100 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 247.08 M DEL PANTEON GENERAL, A 5 | -96.712 | 17.0622
OAX250202533840 | Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4949 | 17.289
OAX250202533841 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9768 | 17.3382
OAX250202533842 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.954 | 16.4597
OAX250202537182 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Avenida SIMBOLOS PATRIOS Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO DE LA LLAVE Y Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Calle ALFONSO CASO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 334.60 M DEL HOS | -96.721 | 17.0431
OAX250202537183 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | Camino SAN PEDRO JICAYÁN - SAN PEDRO ATOYAC 2 10 71741 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL EST | -98.0074 | 16.4761
OAX250202537184 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Y Calle 2 DE ABRIL Calle EL PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 117 METROS LINEALES AL OEST | -96.0292 | 16.7742
OAX250202537185 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | La Unión | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería LA UNIÓN 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 28 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CENTRO DE | -97.5877 | 17.163
OAX250202537186 | Oaxaca | Constancia del Rosario | San José Yosocañú (Yosocanú) | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELACA Ranchería SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ) 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A | -98.0673 | 17.0945
OAX250202537187 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc | Santa Ana Cuauhtémoc | Calle REVOLUCIÓN Pueblo SANTA ANA CUAUHTÉMOC 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA A 181.00 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 04 HORA 36 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL | -96.7957 | 17.9864
OAX250202537188 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F | -97.3165 | 17.4236
OAX250202537189 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Carretera libre pavimentada estatal LAGUNILLA DE CÁRDENAS - JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ) 4 600 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ SE LOCALIZA A 216 KM CON UN TIEMPO DE RECOR | -97.7016 | 17.0099
OAX250202537190 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cerro Gordo | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería Cerro Gordo 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERÍA PRINCI | -96.5855 | 15.7899
OAX250202537191 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Tomate | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ejido ARROYO TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 41 METROS LINEALES AL ESTE DEL CENTRO DE A | -95.8545 | 17.5087
OAX250202537192 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Rica | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 545 METROS LINEA | -97.5303 | 16.6093
OAX250202537193 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, | -96.0317 | 16.783
OAX250202537194 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Calle LAGUNA DE TAMIAHUA Colonia EL BAJIO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LAGO TEXCOCO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle 12 DE OCTUBRE LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 333.04 M DEL CENTRO CULTURAL Y DE | -96.7047 | 17.0609
OAX250202537195 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | Calle DE LA SOLEDAD Colonia la soledad 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle LIBERTAD Calle SIERRA JUAREZ LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 546.71 M DE LA CLINICA HOSPITAL DEL PUEBLO ANNA SEETHALER, | -96.7402 | 17.0593
OAX250202537196 | Oaxaca | Santa María Zaniza | Tierra Colorada | Ninguno SIN NOMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 71393 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA SE LOCALIZA A 174 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 56 MINUTOS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOC | -97.3371 | 16.6504
OAX250202537197 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Calle MORELOS Pueblo ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI ENTRE Calle TEHUACÁN-HUAJUAPAN DE LEÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 230 ML AL SUR DEL TEMPLO CATÓLIC | -97.674 | 17.9291
OAX250202537198 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | Calle SIMÓN BOLÍVAR Pueblo SAN FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR A 13 METROS LINEALES A | -97.3446 | 17.3804
OAX250202537199 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO AMOLTEPEC - EL MAMEY 1 100 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC SE LOCALIZA A 182 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORA 39 MINUTOS AL SURO | -97.4965 | 16.6384
OAX250202537200 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Calle PORFIRIO DÍAZ Colonia HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Privada 2 DE ABRIL Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE | -96.7295 | 16.5716
OAX250202537201 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Calle 5 DE FEBRERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle EDUARDO VASCONCELOS Y Calle SIN NOMBRE Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO A 31 METROS LINEALES | -97.2189 | 17.3208
OAX250202537202 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa Cruz Ozolotepec | Calle 2 DE ABRIL Ranchería SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Y Calle PRIMAVERA Calle PRIMAVERA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL A 36 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLIC | -96.3032 | 16.0709
OAX250202537203 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | San Pablo Ozolotepec | Calle ORIENTE Ranchería SAN PABLO OZOLOTEPEC 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ORIENTE A 130 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A 513 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA | -96.3501 | 16.1447
OAX250202537204 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Ejido el Rincón | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Pueblo EJIDO EL RINCÓN 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A | -97.0398 | 16.6348
OAX250202537205 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | La Soledad | Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería La Soledad 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 35 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, A 1270 METROS LINEALES AL | -97.4892 | 16.6285
OAX250202537206 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Antigual | Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 2063 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SITIO DEL PALMAR, A | -96.4817 | 16.5312
OAX250202537207 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano Grande | Calle PATRIA Ejido SAN MIGUEL COATLÁN 70875 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PATRIA A 69 METROS LINEALES AL OESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA, A 221 METROS LINEALES AL SUR DE LA IGLESIA, A 725 M | -96.6706 | 16.1247
OAX250202537208 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | Calle LIBERTAD Pueblo SAN JUAN TEITIPAC 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ZARAGOZA Calle MORELOS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -96.6086 | 16.9289
OAX250202537209 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | Calle TERCERA DE IGNACIO ZARAGOZA Colonia SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA | -96.9589 | 17.8071
OAX250202537210 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo santa maria del tule 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle CJON. DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE | -96.6369 | 17.0495
OAX250202537211 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA ¿REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿ SE ENCUENTRA UBICADO | -96.3081 | 16.2737
OAX250202537212 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 2.73 KM AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVI | -96.5676 | 16.6434
OAX250202537213 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Calle al hospital Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle año de juarez Y Calle el pochote Calle alberto gallardo blanco A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, a 10 minutos del palacio muni | -96.4726 | 15.7349
OAX240402513475 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río de Guasamando | Domicilio Conocido, Río de Guasamando, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca. | -95.1965 | 17.0418
OAX250202544416 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | DOMICILIO CONOCIDO | -98.1426 | 17.5014
OAX250202544417 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Peña Blanca | DOMICILIO CONOCIDO | -96.9313 | 18.1406
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CARRETERA FEDERAL 190, GASOLINERIA | -96.5924 | 17.0256
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | AMARGURA ESQUINA ASERRADERO A VILLA ALTA | -96.597 | 17.0296
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | PARAJE LA PILITA. CETIS | -96.5994 | 17.0338
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | C2 EN PALACIO MUNICIPAL | -96.5985 | 17.0114
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CALLE DEL MEZQUITE ESQUINA PROLONGACION DE VICTORIA | -96.5941 | 17.0086
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CALLE 2 DE ABRIL. PLANTA DE TRATAMIENTO | -96.6062 | 17.0119
OAX250202543007 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | AMARGURA ESQUINA BENITO JUAREZ | -96.6018 | 17.0163
OAX240302407289 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | CALLE DEL CALVARIO PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE DEL CALVARIO Y , CALLE LA NORIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL CALVARIO A 470 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL PALA | -96.6119 | 16.9371
OAX250202540736 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Mateo Éxodo | Calle CALLE PRINCIPAL S/N Pueblo SAN MATEO EXODO 68805 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE UBICARÁ JUNTO AL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ÉXODO | -96.1288 | 17.6049
OAX250202540737 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Asunción Lachixila | Pueblo Asunción Lachixila 68805 ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN Construcción de 26 cuartos dormitorios, ubicado en diferentes hogares de la localidad de Asunción Lachixila. | -96.1836 | 17.5619
OAX250202540738 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Huamúchil | Calle Principal HUAMÚCHIL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Huajolotitlan - El Zapote Y Calle Nicolas Bravo Calle Sin nombre A 100m de la desviación de la Carretera Huajolotitlan - El Zapote, hacia la agencia Guadalupe de Cárden | -97.7138 | 17.7923
OAX250202540739 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Luz Nagore | Privada Sin nombre Ranchería Luz Nagore 69092 LUZ NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Union Se encuentra al sur de las oficinas de la agencia de policía, entrando por la calle Rojas hacia | -97.7144 | 17.8536
OAX250202540740 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Lázaro Cárdenas | Calle Emiliano Zapata Colonia Lázaro Cárdenas 69090 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Emiliano Zapata Calle Lázaro Cárdenas La calle y tramo se encuentran a 40m al sur del edificio de la a | -97.7256 | 17.8475
OAX250202540741 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Calle Reforma Pueblo SANTIAGO HUAUCLILLA 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO SE BENEFICIARA A 22 PERSONAS PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO BINIENDO DE SAN MIGUEL | -97.0752 | 17.4526
OAX250202540742 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Ixtlahuaca | Calle PROGRESO Pueblo SANTIAGO IXTLAHUACA SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle 5 DE MAYO Calle HIDALGO LOS TINACOS SE REPARTIRAN EN 32 VIVIENDAS, PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO SIGUIENDO POR LA C | -96.9971 | 17.5389
OAX250202540743 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Camino / Terracería santiago ixtayutla - la humedad, yucuya, huamuche, fruti 18 650 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA la rehabilitación de camino se ejecutara del tramo de Santiago ixtayutla a la localidad de la humedad | -97.6497 | 16.5708
OAX250202540744 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 2DA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle MANUEL NEGRETE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MANUEL NEGRETE SE ENCUENTA COMPRENDIDO DEL TRAMO DE LA CALLE MANUEL NEGRETE A LA CA | -97.8181 | 16.2779
OAX250202540745 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Calle J. GONZALES ORTEGA Colonia 3RA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRA EN LA CALLE J. GONZALES ORTEGA ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRAN | -97.8181 | 16.2779
OAX250202540747 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Concepción Carrizal | Ranchería CONCEPCION CARRIZAL 69714 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la agencia de la localidad | -97.8916 | 17.1543
OAX250202540748 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Lázaro Cárdenas Yucunicoco | Ranchería LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO 69700 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se realizará enfrente de la agencia de la localidad | -97.9348 | 17.2459
OAX240402471910 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO TLAXIACO - OAXACA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE | -97.4815 | 17.5051
OAX250202543008 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | CALLE AMARGURA ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 190 | -96.5987 | 17.0271
OAX250202544507 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8715 | 17.1735
OAX250202544509 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5376 | 16.6378
OAX250202544511 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5376 | 16.6378
OAX250202544515 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7645 | 17.1455
OAX250202531268 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia ÁLVARO CARRILLO 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle JAIME NUNO Y Calle LAS PALMITAS Calle DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO Y LAS PALMITAS. | -98.1474 | 16.6202
OAX250202544568 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Santo Domingo Nundó | DOMICILIO CONOCIDO | -97.6846 | 17.6103
OAX250202544577 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | DOMICILIO CONOCIDO | -97.7867 | 17.1206
OAX250202544578 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4397 | 16.8028
OAX250202544579 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5012 | 16.9019
OAX250202543639 | Oaxaca | Santiago Ayuquililla | Santa Catarina Estancia | Corriente de agua / Río SANTA CATARINA ESTANCIA - SANTIAGO AYUQUILILLA 0 150 LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA PRESA LOS AMANTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA, SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.56 KM AL SUR DEL CENTRO | -98.0117 | 17.9521
OAX250202543640 | Oaxaca | Santiago Laollaga | Santiago Laollaga | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Barrio LAS PALMAS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle RAUL ENRIQUE PALOMEC Callejón LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UNA LONGITUD DE 262.50 ML, QUE A | -95.2089 | 16.5853
OAX250202543641 | Oaxaca | Santiago Minas | Santiago Minas | Barrio SEGUNDO BARRIO 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle S/N Y Avenida SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA Y DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO SEGUNDO BARRIO | -97.2285 | 16.4258
OAX250202543642 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Carretera libre pavimentada estatal Oaxaca -Puerto Escondido - Acceso Vidrio-juquila 23 666 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC EN HONDURA DE TORO SANTIAGO YAITEPEC, PASANDO ACEROS RAMAR A 255 METROS JUNAT5O A LA CANCHA DE | -97.2696 | 16.2262
OAX250202543643 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | SANTO DOMINGO ARMENTA - EL CIRUELO 8 180 la obra se localiza sobre la carretera que conduce de la localidad de Santo Domingo Armenta a la localidad de el ciruelo en elParaje conocido como el otate. | -98.338 | 16.3276
OAX250202543644 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | San Francisco de las Flores | Camino CALLE HIDALGO - PARAJE EL GUAYABO 0 650 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 750 METROS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES | -98.0342 | 17.7763
OAX250202543645 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná | Santiago el Jazmín | Calle MANUEL ALTAMIRANO Ranchería SANTIAGO EL JAZMIN ENTRE Calle CAMINO A PORTEZUELO Y Calle CAMINO COXCATEPEC Calle MANUEL ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EL JAZMIN | -97.9924 | 17.7651
OAX250202543646 | Oaxaca | Sitio de Xitlapehua | Sitio de Xitlapehua | Calle Guerrero Pueblo Sitio de Xitlapehua 70816 ENTRE Calle el carmen Y Calle iturbide la obra se encuentra a 250 metros de la cabecera municipal rumbo al tanque elevado de agua de agua la obra esta a 150 metros del preescolar de | -96.5315 | 16.3476
OAX250202543647 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Barrio Chico de Abajo | Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO CHICO DE ABAJO 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CHICO DE ABAJO, DENTRO DEL MUNICPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS D | -97.5518 | 16.3092
OAX250202544583 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | Cañada del Totomoxtle | DOMICILIO CONOCIDO | -98.165 | 16.5101
OAX250202544586 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Francisco Yatee | DOMICILIO CONOCIDO | -96.1646 | 17.3081
OAX250202544593 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | DOMICILIO CONOCIDO | -98.0662 | 16.5424
OAX230402339371 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | conocido | -96.7344 | 17.0273
OAX250202543879 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Blanco | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Rancho Rancho Blanco ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle emiliano zapata Calle hildalgo LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICO FRENTE A LA ESCUELA | -96.4558 | 16.7989
OAX250202543880 | Oaxaca | San Vicente Lachixío | Llano de Chalaa | Carretera libre pavimentada estatal SAN VICENTE LACHIXÍO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS 8 600 71440 LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO SE LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORA | -97.0061 | 16.6903
OAX240202394417 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AVANZAR HACIA EL OESTE HASTA LA CALLE | -97.7629 | 17.1434
OAX250202542286 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7268 | 17.6881
OAX250202542287 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.4838 | 16.3524
OAX250202542288 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9744 | 16.515
OAX250202542289 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2513 | 16.3652
OAX250202542290 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1251 | 16.1585
OAX250202542291 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2995 | 16.2775
OAX250202542292 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4484 | 16.1442
OAX250202542293 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4664 | 16.094
OAX250202542294 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec | San Miguel Tequixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3417 | 17.8029
OAX250202542295 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.987 | 16.4891
OAX250202542296 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8006 | 17.2075
OAX250202542297 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | San Sebastián Ixcapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1445 | 16.5437
OAX250202542298 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6731 | 16.3224
OAX250202542299 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9899 | 16.7639
OAX250202542300 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7224 | 16.8043
OAX250202542301 | Oaxaca | Santiago Tenango | Santiago Tenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0041 | 17.3249
OAX250202542302 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5766 | 16.8734
OAX250202542303 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.683 | 17.6169
OAX250202542304 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | Santo Domingo Zanatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.3539 | 16.4828
OAX240202395190 | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | Tlacolula de Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4792 | 16.9556
OAX250202537214 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Calle 2A NORTE Pueblo SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 2A NORTE Y Calle 14A PONIENTE Calle PERIFERICO UBICÁNDOSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA QUE SE ENCUENTRA SOB | -98.0487 | 16.3471
OAX14140200353778 | Oaxaca | Gobierno de la Entidad |  | - | -96.7254 | 17.06
OAX250202544412 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | DOMICILIO CONOCIDO | -95.9226 | 17.3606
OAX250202544414 | Oaxaca | Monjas | Monjas | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6368 | 16.3672
OAX240402466411 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 102 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PRINCIPAL, | -95.2682 | 16.3724
OAX240402466032 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Santa María Mixtequilla | CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA - LOS AMANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 514 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMPESINOS Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE | -95.257 | 16.3814
OAX250202544419 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0597 | 18.0469
OAX250202544421 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0597 | 18.0469
OAX240302412342 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE EJUTLA FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA ENCINOS Y CALLE TLAXIACO, CALLE JAMILTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB | -95.8896 | 18.1034
OAX250202544215 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7254 | 17.06
OAX250202544430 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | DOMICILIO CONOCIDO | -97.954 | 16.4597
OAX250202544434 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7454 | 17.9954
OAX250202544437 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7057 | 17.977
OAX250202544444 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | DOMICILIO CONOCIDO | -98.3468 | 16.5115
OAX250202540595 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Cuauhtémoc | Camino / Terracería DESVIACION DE CARRETERA A SAN MATEO DEL MAR - COLONIA CUAUHTEMOC 3 3000 70780 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA A EN EL KM 0+000 DEL CAMINO QUE VA A LA COLONIA CUAUHTEMOC Y TERMINA 270 ME | -95.1195 | 16.1956
OAX250202540596 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Martín | Camino / Vereda CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - CALLE VICENTE GUERRERO 270 270 70780 SAN MARTÍN, SAN MATEO DEL MAR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA, A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y AGENCIA DE LA LOCALI | -95.1316 | 16.215
OAX250202540597 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Villa Hermosa | Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia VILLA HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle CUAHUTEMOC EL PROYECTO INICIA EN LA AVENIDA MIRAMAR Y TERMINA EN JOSEFA ORTIZ D | -95.1239 | 16.2108
OAX250202540598 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Laguna Santa Cruz | Avenida LIBERTAD Pueblo LAGUNA SANTA CRUZ 70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REPRESENTACION DE LAGUNA SANTA | -94.9599 | 16.2157
OAX250202540599 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | Santo Domingo Hidalgo | Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO HIDALGO 69180 SANTO DOMINGO HIDALGO, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ | -98.3856 | 17.6184
OAX250202540600 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | Calle Aldama y Peralvillo Pueblo San Mateo Sindihui 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Aguador Calle Nicolas Bravo vialidades de terracería que conectan en sus extremos con calle Hidalgo y cal | -97.3501 | 17.0006
OAX250202540601 | Oaxaca | San Miguel Amatitlán | San Miguel Amatitlán | Calle GUERRERO Barrio XOCONOXTLE 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CAMINO A SAN LORENZO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 140 METROS DE LA AGENCIA DE XOCONOXTLE | -98.0131 | 17.9278
OAX250202540602 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Los Limones | Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS LIMONES 70157 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL CHIMALAPA Y A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOS LIMONES | -94.7758 | 16.6746
OAX250202540603 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Camino / Terracería SAN MIGUEL DEL RIO - SANTA CATARINA IXTEPEJI 6 0 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A IXTEPEJI | -96.566 | 17.3185
OAX250202540604 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Calle CTRA. 175 OAXACA - PUERTO ESCONDID Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle GILDARDO MAGAÑA Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. DEL PARQUE CENTRAL, SOBRE LA | -96.7376 | 16.5823
OAX250202540605 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A 2 | -96.7383 | 16.5804
OAX250202540606 | Oaxaca | San Miguel Peras | La Brujería | Camino / Terracería San Miguel Peras - La Brujería 8 913 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS la obra de pavimentación se localiza al este de la agencia municipal de la brujería frente al techado de la cancha de basquetbol de la ag | -96.9803 | 16.9231
OAX250202540607 | Oaxaca | San Miguel Peras | Pensamiento Liberal Mexicano | Calle PRINCIPAL Pueblo PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA AL COSTADO ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO | -97.0447 | 16.9246
OAX250202540608 | Oaxaca | San Miguel Peras | El Manzanito | Camino SAN MIGUEL PERAS - SAN PABLO CUATRO VENADOS 5 850 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS | -96.9623 | 16.9618
OAX250202540609 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | La Cañada del Marqués | Calle calle Sin Nombre Pueblo Cañada del Marques 71675 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle a la entrada Principal a la Escuela Primaria Benito Juárez y a unos 100 metros de la agencia municipal | -98.1556 | 16.4564
OAX250202540610 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Martín Sabinillo | Camino / Vereda PARAJE ¿EL SALADO GRANDE¿ (ÑO OVA KANO) - SAN MARTIN SABINILLO 0 864 69731 SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA OBRA AL TRATARSE DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SU MAYORIA DEL TR | -98.0034 | 17.4886
OAX250202540611 | Oaxaca | San Miguel Yotao | San Miguel Yotao | Calle COLON Pueblo SAN MIGUEL YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Y Calle COLON LA OBRA SE UBICARA ENTRE EL TEMPLO CATOLICO Y A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA EXPLANDAD MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RU | -96.3369 | 17.3708
OAX250202540612 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | Calle DIAZ ORDAZ S/N S/N Pueblo SAN ANTONIO LALANA 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL (O CALLE LOS PINOS) Y Calle CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE LOS PINOS A LA ALTURA DE ABARROTES JUQUILITA INICI | -96.8471 | 16.0804
OAX250202540613 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Francisco Coatlán | Calle CALLE SIN NOMBRE 2 S/N Pueblo SAN FRANCISCO COATLÁN 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN Calle CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, PARA DIRIGIRSE A LA INSTITUCIÓN HA | -96.7658 | 16.1787
OAX250202540614 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Santo Domingo del Progreso | Calle PRINCIPAL Pueblo SANTO DOMINGO DEL PROGRESO 71150 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO TIJALTEPEC HACIA EL ESTE DURANTE 30 MIN, Y SE LLEGA A LA POB | -97.4865 | 17.0201
OAX250202540615 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Pablo Tijaltepec | Calle SAN ANTONIO Pueblo SAN PABLO TIJALTEPEC 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle CHI CHUCHI Calle ALLENDE DEL PALACIO MUNICIPAL, CAMINAR 200 METROS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ALLENDE | -97.501 | 17.0154
OAX250202540616 | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | San Pablo Yaganiza | Camino / Terracería SAN PABLO YAGANIZA - SAN MATEO CAJONOS 0 900 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA A 300 METROS DEL CRIADERO DE MOJARRAS Y A 50 MTS DEL COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO A SAN MATEO CAJONOS | -96.225 | 17.1512
OAX250202540617 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Callejón ITURBIDE Colonia LEYES DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle FILOGONIO GARCIA Y Calle AVENIDA DE LA JUVENTUD Callejón ITURBIDE SE UBICA LA ZONA ESCOLAR | -98.0961 | 16.6597
OAX250202540618 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Calle CARRETERA PEREZ GAZGA Pueblo SAN PEDRO AMUZGOS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO LA CARRETERA PEREZ GAZGA PASA POR EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN P | -98.0894 | 16.6538
OAX250202540619 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Camino / Brecha SAN PEDRO AMUZGOS - RIO CAMRON 42 4200 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS LA OBRA DE CAPATACION SE ENCUETRA EN EL RIO CAMARAO QUE CRUZA POR LOS LIMITES DE SAN PEDRO AMUZGOS, POR MEDIO DE LA CAPATACION QUE S | -98.0891 | 16.6489
OAX250202540620 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Calle ANTONIO DE LEON Barrio SANTIAGO APOSTOL 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ANTONIO DE LEO Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle EMILIANO ZAPATA TAMBIEN EXISTE UNA BRECHA SIN NOMBRE DONDE PASARA PARTE DE LA RED DE | -98.0859 | 16.6516
OAX250202540621 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | San Pedro Apóstol | Calle EL PINO Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle MACEDONIO ALCALA Y Calle BENITO JUAREZ Calle ESTACIONES CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA SECUNDARIA TECNICA 70, RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA | -96.7232 | 16.7311
OAX250202540622 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | Zapote Blanco | Calle TELESECUNDARIA Ranchería ZAPOTE BLANCO 71715 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle PRINCIPAL LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL NOROESTE DE ZAPOTE BLANCO, INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGA | -97.9679 | 16.5419
OAX250202540624 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | Cruz Colorada | Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Ranchería CRUZ COLRADA 71714 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC Calle SIN NOMBRE SE CONSTRUIRA EL TECHADO PÚBLICO A UN COSDADO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE | -97.9712 | 16.5387
OAX250202540625 | Oaxaca | San Pedro Cajonos | San Pedro Cajonos | Camino CUITLAHUAC - ANAHUAC 1 175 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS LA REHABILITACION SE DARA A PARTIR DEL TANQUE CERCANO A LA CALLE BEJADA AL TANQUE UBICADO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL PANTEO CALVARIO, CONTINUARA SOBR | -96.2636 | 17.1699
OAX250202540626 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | El Coyul | Calle Juan Jose Robles Pueblo El Coyul 70770 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Del Mangal Y Calle sin nombre Privada sin nombre se ubica enfrente de la agencia municipal, a 340 mts al suroeste del acceso a la comunidad de | -95.8098 | 15.9144
OAX250202540627 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Río Seco | Camino Entronque con carretera - cultivos de localidad de rio seco 1 1506 70770 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 603 metros al suroeste de la agencia, siguiendo el camino. | -95.7546 | 15.9301
OAX250202540628 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | Santa María | Camino / Terracería Localidad Santa Maria - Rio de Santa Maria 1 90 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA Se ubica a 692 mts al sureste del campo Vicente Guerrero y a 305 mts al oeste del rio Santa Maria. | -95.6946 | 15.9912
OAX250202540629 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Ranchería SAN JUAN JICAYAN 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle ALVARO CARRILLO Calle GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES DE SURESTE Y CALLE ALVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN J | -98.0142 | 16.4753
OAX250202540630 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San José Yutatuyaa | Camino SAN JOSE YUTATUYAA - SAN PEDRO JICAYAN 1 150 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO DE SAN JOSE YUTATUYAA HACIA SAN PEDRO JICAYAN EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA | -98.0371 | 16.4476
OAX250202540631 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Calle sin nombre Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE | -98.014 | 16.4501
OAX250202540632 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Juan Jicayán | Calle Álvaro carrillo Ranchería san juan jicayan 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle guerrero Y Calle sureste el proyecto se ubicara en la Escuela Primaria Bilingüe Moctezuma Xocoyotzin perteneciente a la localid | -98.0137 | 16.4741
OAX250202540633 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SANTIAGO JICAYÁN 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ZARAGOZA Calle LEONA VICARIO EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO A UNOS 50 METROS DE LA ESCUE | -98.0066 | 16.4775
OAX250202540634 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Río Yutandua | Calle principal Ranchería RÍO YUTANDUA 71744 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN el proyecto se ubicara en la calle principal de Rio Yutandua | -98.0389 | 16.4369
OAX250202540635 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | La Hierba Santa | Camino la hierba santa - san juan Jicayán 1 800 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN la obra se encontrara ubicada en el camino de la hierba santa con dirección a la localidad de san juan jicayán en el km 1.8 | -98.0313 | 16.4778
OAX250202540638 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Yutandayoo | Pueblo YUTANDAYOO 71740 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO A 500 METROS DE LA CANCHA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN | -98.0769 | 16.459
OAX250202540639 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Calle ACCESO A LA ESC. PRIM. LIBERTAD Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE ENCONTRARA EN LA CALLE DE CCESO A LA | -98.0112 | 16.4542
OAX250202540640 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco | Guadalupe Hidalgo | Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - CAMINO HACIA LA AGENCIA 0 90 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO La localidad se encuentra al norte de la cabecera municipal | -97.6235 | 17.4653
OAX250202540641 | Oaxaca | San Pedro Molinos | San Pedro Molinos | Camino CAMINO A YUTEYO - CALLE GUADALUPE 9 9320 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS LA RED PASARA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CARRETERA FEDERAL A TLAXIACO, CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 3 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA, 21 DE M | -97.5406 | 17.1031
OAX250202540642 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | El Porvenir | Calle CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA S/N Pueblo EL PORVENIR 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 1RA DE CERRO COSTOCHE Y Calle CAMINO A CERRO COSTOCHE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD, A UNOS 400 METR | -96.1412 | 16.8621
OAX250202540643 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | La Mancornada | Calle CARRETERA A LA SOLEDAD SALINAS S/N Pueblo LA MANCORNADA 70486 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y PROGRESO, ENFREN | -96.0196 | 16.6463
OAX250202540644 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VIENE DE LA AGENCIA DEL RETUMBADERO A SAN PEDRO SOCHIAPAM, AL LLEGAR A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA | -96.6644 | 17.8303
OAX250202540645 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Pedro Sochiápam | Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL BANCO BIENESTAR CAMINAR LA AV. JUAREZ HACIA EL NORTE 230 METRO, GIRAR AL MARGEN DERECHO PARA TOMAR LA CALLE LAS PALMAS Y SOBRE DE ES | -96.6592 | 17.8267
OAX250202540646 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | San Juan Zautla | Calle MATAMOROS Pueblo SAN JUAN ZAUTLA 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ A 50 METROS SE ENCUENTRA LA CALLE MATAMOROS | -96.6753 | 17.8576
OAX250202540647 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | Calle Libertad Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Francisco Leon Y Calle Av. Martin Melendez Avenida carretera 190 inicio de Obra en Ezquina Av. Martin Melendez y Calle Libe | -94.1884 | 16.3651
OAX250202540648 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Pesquería Puerto Paloma | Calle Independencia Pueblo PESQUERÍA PUERTO PALOMA 70189 PESQUERÍA PUERTO PALOMA, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Hacia Palapa Viña del Mar Y Calle hacia el Rio Calle hacia Predio Eden Colotepec Obra Ubicada a 300 Metros de la I | -94.1585 | 16.212
OAX250202540649 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | Pesquería Rancho Salinas | Calle Principal Pueblo PESQUERÍA RANCHO SALINAS 70185 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle Libramiento Y Calle Guerrero Calle Hacia la Escuela primaria Obra Ubicada a un lado del campo deportivo camaroneros | -94.2557 | 16.209
OAX250202540650 | Oaxaca | San Pedro Taviche | San Pedro Taviche | Camino SAN PEDRO TAVICHE - SAN JUAN LA CHIGALLA Y EL PORTERO 30 400 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE El caminos a rehabilitar cruza por los acceso a las localidades de san Juan Lachigalla, El potrero, Guegorene y limites | -96.5386 | 16.6374
OAX250202540651 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Camino / Terracería SAN PEDRO TEUTILA - SANTO DOMINGO DEL RIO 21 0 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN PEDRO TEUTILA A SANTO DOMINGO DEL RÍO, PASANDO POR L | -96.7016 | 17.9795
OAX250202540652 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | Calle AVENIDA LIBERTAD Pueblo SAN PEDRO TIDAA 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle JUAREZ Y Calle ALLENDE Calle HIDALGO SIN REFERENCIA | -97.3797 | 17.3424
OAX250202540653 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Juan Guegoyachi | Calle ALLENDE 70480 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM Avenida CARRETERA TEHUATEPEC OAXACA LA OBRA SE ENCUTRA A 600 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.2713 | 16.671
OAX250202540654 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San José de Gracia | Calle Eucaliptos 70480 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Privada 3ra privada de eucaliptos Y Calle Orquidias Eje vial Carretera Oxaca Tehuatepec A 500 mts de la agencia municipal | -96.0983 | 16.6592
OAX250202540655 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | Camino Villa de tututepec - La cañada 6 275 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en la calle primero de Mayo en la localidad de Villa de Tututepec (San Pero Tututepec Cabecera municipal) este camino se d | -97.6099 | 16.1329
OAX250202540656 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia PEÑA CHICA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Privada PRIVADA DE LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO. | -96.8035 | 17.2007
OAX250202540657 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Guadalupe Mezquital | Calle PRINCIPAL Ranchería TEPACALTEPEC 69038 GUADALUPE MEZQUITAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Periférico CARRETERA FEDERAL HUAJUAPAN A PUEBLA Y A 50 M A MANO DERECHA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-PUEBLA | -97.6877 | 18.089
OAX250202540658 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Calle 20 DE ENERO Colonia CENTRO 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle ALLENDE Avenida HORNOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA 20 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA COMO R | -96.6868 | 17.0629
OAX250202540659 | Oaxaca | San Simón Almolongas | San Simón Almolongas | Calle Cuauhtémoc Pueblo SAN SIMON ALMOLONGAS 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle Estación Y Calle Soledad Calle Segunda de Juarez La obra se ubica en la calle Cuauhtémoc hacia al sur del palacio municipal, | -96.7165 | 16.4015
OAX250202540660 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Calle Guerrero Barrio Tierra Colorada 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Se encuentra a 10 metros de la escuela primaria Benito Juárez, a 250 metros de la iglesia del Barrio Ti | -98.0079 | 17.8231
OAX250202540661 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Guerrero Y Calle sonora Calle Lazaro Cardenas Se encuentra a 320 metros de la clínica y a 270 metros del auditorio municipal | -98.0069 | 17.8304
OAX250202540662 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Calle LA PAZ Pueblo SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PREESCOLAR Y A 100 | -96.9057 | 18.2089
OAX250202540663 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Calle AMAPOLAS Pueblo SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle TLALOC Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle IKI HORN LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -96.4786 | 17.0009
OAX250202540664 | Oaxaca | Santa Ana del Valle | Santa Ana del Valle | Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle MIGUEL CABRERA Calle HIZACHE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD | -96.4642 | 16.996
OAX250202540665 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Yuvila | Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUVILA 68776 YUVILA, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -96.5698 | 17.1839
OAX250202540666 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Avenida AVENIDA SUR Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle BRENDA TORRES Y Calle PRIVADA SUR Calle ELISEO JIMENEZ SE UBICA A 350 MTRS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y 250 METRO | -96.7568 | 16.0662
OAX250202540667 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Calle CALLE SUR Paraje YUTEKIVI 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle PAZ Y UNION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO DEL RIO TECANU | -97.5353 | 17.0654
OAX250202540668 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Yucunicuca de Hidalgo | Calle INDEPENDENCIA Pueblo YUCUNICUCA DE HIDALGO 71136 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Calle HIDALGO Y LA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MU | -97.64 | 16.9789
OAX250202540669 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Agua de Humo | Calle SIN NOMBRE Ranchería AGUA DE HUMO 71190 AGUA DE HUMO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA ITUDNUJIA-INDEPENDENCIA Y Calle TERRACERIA KM 15.8 DEL CENTRO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA HACIA INDEPENDENCIA, PASANDO LA AGENCIA D | -97.6139 | 16.7381
OAX250202540670 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | El Anonal | Calle CAMINO EL ANONAL -HODALGO Ranchería EL ANONAL 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA HIDALGO-ITUNDUJIA Y A UN COSTADO DE LA CASA DE REPRESENTACION, SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CENTRO | -97.6678 | 16.8723
OAX250202540671 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | San Bernardo Miahuatlán | Calle CALLE LOPEZ MATEOS Pueblo SAN BERNARDO 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS ESQUINA CON LA CALLE DOLORES | -96.7065 | 16.3697
OAX250202540673 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle JOSE MARÍA MORELOS Colonia AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 190 METROS DE LA CAPILLA | -96.7379 | 17.013
OAX250202540674 | Oaxaca | Santa Gertrudis | Santa Gertrudis | Calle LOS SABINOS SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RAYON Calle AVILA CAMACHO PREGUNTAR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE SABINO | -96.7977 | 16.7793
OAX250202540675 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Calle VERONA Colonia COLONIA ROMA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle ROCHETTA Y Avenida HORNOS Avenida DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. DEL ROSARIO Y HORNOS, RUMBO AL SUR A 141.00 M | -96.6957 | 17.0471
OAX250202540676 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Los 20 [Paraje] | Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON PROL | -96.6799 | 16.729
OAX250202540677 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Los 20 [Paraje] | Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL C | -96.6798 | 16.7292
OAX250202540678 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Juan Escutia | Calle PRINCIPAL Ranchería JUAN ESCUTIA 69802 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE PLANEA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.7818 | 17.1686
OAX250202540679 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Agua Zarca Cuquila | Ranchería AGUA ZARCA 69800 AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA | -97.7708 | 17.2007
OAX250202540680 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Miguel Progreso | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL PROGRESO 69800 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | -97.7986 | 17.1746
OAX250202540681 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Benito Juárez Cuquila | Calle PRINCIPAL Ranchería BENITO JUAREZ CUQUILA 69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAZREZ CUQUILA | -97.7881 | 17.2003
OAX250202540682 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Isidro | Ranchería san isidro 69800 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la localidad de san isidro cuquila | -97.7618 | 17.2186
OAX250202540683 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Capilla del Carrizal | Calle calle principal Ranchería capilla del carrizal 69800 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SOBRE BARRANCA DEL ÁNGEL | -97.6674 | 17.1818
OAX250202540684 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Los Blancos | Calle PRINCIPAL Pueblo LOS BLANCOS 69802 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra ubicada en la calle principal de la localidad de los blanco, la calle viene de la poblacion de cañada el curtidor | -97.6459 | 17.2942
OAX250202540685 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yutenino Cuquila | Pueblo YUTENINO CUQUILA 69802 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TECHADO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COMUNIDAD DE YUTENINO | -97.7503 | 17.1773
OAX250202540686 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Colonia Jardines del Pedregal | Calle LOMAS DEL PEDREGAL Colonia JARDINES DEL PEDREGAL 69800 COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SABINO Y Calle OBSERVATORIO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SABINO Y OBSERVATORIO DE LA COLONI | -97.6793 | 17.2613
OAX250202540687 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Calle veronica y girasol Colonia LINDA VISTA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle DE LAS FLORES Y Calle LAS MARGARITAS Calle EL AHUIZOTE LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN LA CALLE GIRASOL Y VERON | -97.6889 | 17.2637
OAX250202540688 | Oaxaca | Santa María Atzompa | Santa María Atzompa | Avenida LIBERTAD Colonia SANTA MARIA ATZOMPA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PINOS Y Calle CAMINO A SAN JACINTO Calle PORFIRIO DIAZ AVENIDA LIBERTAD INICIANDO EN CALLE PINOS Y FINALIZANDO EN CALLE CAMINO | -96.7641 | 17.0872
OAX250202540689 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Puertecito | Calle Hacia Emilys house Pueblo EL PUERTECITO 70937 EL PUERTECITO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Hacia Hotel Colotepec Y Calle Av. Candido Ruiz Calle Hacia Comedor Tia Jose Obra ubicada a 250 m de la escuela primaria de El Pue | -96.8573 | 15.7438
OAX250202540690 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Quebrantahueso | Calle PRINCIPAL Pueblo QUEBRANTAHUESO 70938 QUEBRANTAHUESO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Avenida Barranca Larga -Ventanilla Y Calle Hacia la escuela Primaria La Obra se Ubica sobre la calle principal, a 300 m del fraccionamiento de | -96.9604 | 15.8638
OAX250202540691 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Totolápam | Camino / Terracería EL MALUCANO - EL CAMARON 1 150 70938 TOTOLÁPAM, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicacion de 1 poste inicia a 100 ml de la capilla Totolapam y 5 postes inicia a 150 ml de la misma capilla sobre el camino a Malucano, 3 | -97.0038 | 15.8661
OAX250202540692 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Banco | Camino LOS VARGAS - SAN JOSE EL QUEQUESTLE 0 700 70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 3 POSTES SE UBICAN A 170 M DE LA CANCHA DE BASQUET DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A MALUCANO OTROS TRES POSTES SE UBICAN SOBRE EL CAMINO RUMBO | -96.9801 | 15.8888
OAX250202540693 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Columpio | Camino / Terracería COROZALITO - LA CHINILLA 2 400 70936 EL COLUMPIO, SANTA MARÍA COLOTEPEC los sanitarios se ubican a un costado del camino principal de la localidad los nueve primeros se ubican en el perímetro de la cancha munic | -96.8203 | 15.8901
OAX250202540694 | Oaxaca | Santa María Colotepec | El Bajo | Carretera libre pavimentada estatal ENTRONQUE SANTA MARIA COLOTEPEC - PLANTA CIMAT COLOTEPEC 2 800 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC LOS PRIMEROS 3 SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A BARRA NA | -96.972 | 15.8869
OAX250202540695 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Cerro del Caballo | Calle PRINCIPAL Pueblo CERRO DEL CABALLO 70935 CERRO DEL CABALLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA Y Calle HACIA LA TIENDA DICONSA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A | -96.9068 | 15.9401
OAX250202540696 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Lagunilla | Camino / Terracería LA OBSCURANA - LOS NARANJOS 2 200 70935 LAGUNILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC los sanitarios se ubican a un costado del camino principal de la localidad los siete primeros se ubican a unos 100 m del crucero de junto | -96.9003 | 15.9096
OAX250202540697 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Río Valdeflores | Calle LIBORIO RUIZ Pueblo RIO VALDEFLORES 70937 RÍO VALDEFLORES, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA FRACCIONAMIENTO PUERTO PARAISO Y Avenida ACAPULCO-SALINA CRUZ Calle ARBOLEDAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNOS 45 M | -96.8515 | 15.7682
OAX250202540698 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Aguaje Ramírez | Calle PRINCIPAL Pueblo AGUAJE RAMÍREZ 70938 AGUAJE RAMÍREZ, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA RANCHO SALINAS Y Calle HACIA PANADERIA DOÑA MARI LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNOS 300 M DE LA PANADERIA DOÑA MARY, A 400 | -96.9693 | 15.8259
OAX250202540699 | Oaxaca | Santa María Colotepec | La Nueva Esperanza | Camino / Brecha CERRO DEL CABALLO - SECUNDARIA LA NUEVA ESPERANZA 1 500 70935 LA NUEVA ESPERANZA, SANTA MARÍA COLOTEPEC SE ENCUENTRA UNOS 95 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, A MANO IZQUIERDA DEL CAMINO QUE CONDUCE A DIC | -96.8995 | 15.9454
OAX250202540700 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Aguaje de la Danta | Camino / Terracería CAMINO LA DANTA - CAMINO A PIEDRA LA VIRGEN 0 600 70936 AGUAJE DE LA DANTA, SANTA MARÍA COLOTEPEC El pozo a construir se encuentra a 130 m de la cancha de la localidad y a 100 m del crucero que se dirige a pied | -96.9155 | 15.8841
OAX250202540701 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Tierra Blanca | Carretera libre pavimentada federal EL ROSEDAL - VALDEFLORES 1 400 70937 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OBRA UBICADA A 450 ML DE VISTA AZUL A 400 ML DE BLOQUERA MAJA A 100 ML DE LA CARRETERA NO. 200 ACAPULCO- SALINA CRUZ Y A | -96.864 | 15.7692
OAX250202540702 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Junta del Potrero | Calle PRINCIPAL Pueblo JUNTA DEL POTRERO 70936 JUNTA DEL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle RANCHO EL RECUERDO DE LOS HERMANOS Y Calle LOS NARANJOS Calle HACIA PRIMARIA PALMA SOLA OBRA UBICADA A 900 METROS DEL RANCHO EL RE | -96.8968 | 15.9062
OAX250202540703 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Rafael | Pueblo SAN RAFAEL 68510 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 8 ACCIONES SE UBICAN AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, 5 AL ESTE, 10 AL SUR Y 36 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.7159 | 18.375
OAX250202540704 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Pueblo Nuevo | Camino / Terracería RICARDO FLORES MAGON - MONTE CRISTO 2 75 68510 PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA El origen del camino esta en el entronque en el kilometro 5+775 de de San Martín de poores a la Luz, pasa por la localidad de | -96.7562 | 18.2811
OAX250202540705 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua de Paxtle | Pueblo AGUA DE PAXTLE 68510 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD Y LAS DEMAS SE UBICAN EN LAS CERCANIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA EN CERCANIA DEL CENTRO DE | -96.7159 | 18.2932
OAX250202540706 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Domingo Chontecomatlán | Calle FANE KALCINI Pueblo SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA POBLACION, SOBRE LA CALLE FANECALCINI, Y CALLE SANTO | -96.0143 | 16.2479
OAX250202540707 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | Calle LAS ROSAS Pueblo SANTA MARÍA ECATEPEC 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LAS PILAS Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE LAS PILAS Y LA CALLE HIDALGO, A UN COSTADO | -95.8814 | 16.285
OAX250202540708 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | San Pedro Sosoltepec | Camino / Vereda SAN PEDRO SOSOLTEPEC - CARCAMO DE BOMBEO 1 500 70565 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD , A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA | -95.9464 | 16.1385
OAX250202540709 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Domingo Chontecomatlán | Calle FANEKALCINI Pueblo SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS PISOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA POBLACIÓN, SOBRE LAS CALLES DE FANEK | -96.0145 | 16.248
OAX250202540710 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Calle ZAPOTE NEGRO Barrio ÑUCAHUA 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle MORELOS Ninguno CARRETERA A SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTR | -97.9131 | 16.307
OAX250202540711 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | José María Morelos | Ninguno ARROYO GRANDE Pueblo JOSÉ MARÍA MORELOS 71792 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Ninguno CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS Y Ninguno CARRETERA SANTA MARÍA CHICOMETEPEC Ninguno CAMINO A LA COBRANZA LA OBRA SE | -97.9304 | 16.2064
OAX250202540712 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santo Domingo Ticú | Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - SANTO DOMINGO TICU 6 0 69580 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA NDUAYACO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TICU SE ENCUENTRA A 6 KM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 6 CUARTOS SE ENCUENTRAN A | -97.5344 | 17.4369
OAX250202540715 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Calle CAMINO A LAS PEÑAS Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle CAMINO A TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU S. Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A 700 METROS AL NOROESTE D | -96.016 | 16.9984
OAX250202540716 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Calle SABIDURÍA Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Calle SABIDURÍA Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXE Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA A 360 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNIC | -96.0081 | 16.9963
OAX250202540717 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Cerro Costoche | Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 800 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI A 800 METROS DE LA AGENCIA CERRO COSTOCHE | -95.9952 | 16.9657
OAX250202540718 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Yacochi | Andador Andador Principal SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC AL NORTE COLINDA CON EL TEMPLO CATOLICO Y AGENCIA MUNICIPAL, AL SUR COLINDA CON PARCELA DEL SEÑOR ANTONIO GARCIA MARTINEZ Y CAMINO VECINAL, AL ESTE COLINDA | -96.0511 | 17.1407
OAX250202540719 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Camino / Vereda Paraje mujer grande - Centro de Santa Maria Tlahuitoltepec 5 255 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se contruira la 4ta etapa en la falda del cerro, en el paraje Loma mujer Grande | -96.0577 | 17.0974
OAX250202540720 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | El Frijol | Camino / Terracería AGENCIA EL FRIJOL - PARAJE EL OCOTAL 2 530 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SALIENDO DE LA AGENCIA EL FRIJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA A 2.530 KM DEL CENTRO , HACIA EL PARAJE EL OCOTAL | -96.083 | 17.1108
OAX250202540721 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Flores | Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - ESC. BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ M. 0 300 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES A UNO DISTANCIA MAXIMA DE 300 MTROS | -96.1108 | 17.105
OAX250202540722 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Flores | Entrada Paraje Xuxky Jiyëpy - paraje Xuxky Juyëpy 0 480 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra inicia al inicio de la brecha que conducce al paraje Xuxky Juyëpy A 200 de la carretera federal 179 | -96.1036 | 17.1012
OAX250202540723 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Camino / Terracería CENTRO LOCALIDAD SANTA CRUZ - PARAJE RANCHO RED 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE RANCHO RED | -96.0481 | 17.088
OAX250202540724 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | Camino / Terracería paraje mujer grande - localidad santa cruz 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA LINEA DE CONDUCCION SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE MUJER GRANDE, HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ | -96.0435 | 17.0864
OAX250202540725 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | Camino LOCALIDAD DE TLALIXTAC VIEJO - LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC 2 500 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC EL CAMINO ES MUY CONOCIDO EN TODO EL MUNICIPIO PUES ES LA VIA DE COMUNICACION ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLA | -96.75 | 17.8875
OAX250202540726 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | El Palmar | Camino LOCALIDAD EL PALMAR - SAN FRANCISCO CHAPULAPA 2 500 68627 EL PALMAR, SANTA MARÍA TLALIXTAC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO CONOCIDO POR TODA LA POBLACION PERO SIN UNA CARACTERISTICA EN ESPECIAL | -96.7326 | 17.9248
OAX250202540727 | Oaxaca | Santa María Tonameca | San Martín | Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - SAN MARTIN 10 0 70945 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA TONAMECA 0 | -96.7723 | 15.8592
OAX250202540728 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Lagunilla | Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - PUEBLO VIEJO 5 0 70945 LAGUNILLA, SANTA MARÍA TONAMECA PASANDO BARRIO NUEVO COZOALTEPEC | -96.7381 | 15.8328
OAX250202540729 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Regadillo | Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEOEC - EL REGADILLO 4 500 70945 EL REGADILLO, SANTA MARÍA TONAMECA 0 | -96.7654 | 15.8434
OAX250202540730 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Santa María Yolotepec | Camino SANTA MARIA YOLOTEPEC - CERRO NEGRO 20 750 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL ORIENTE POR EL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-SAN JOSE DEL RIO COLORADO | -97.5054 | 16.8762
OAX250202540731 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Santa María Yosoyúa | Calle AQUILES SERDAN Pueblo SANTA MARIA YOSOYÚA 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle CÁRDENAS Y Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA UNA CUADRA ANTES DE SUBIR AL PALACIO MUNICIPAL, SE ENTRA POR LA CALLE A | -97.5146 | 17.121
OAX250202540732 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Taquiche | Camino santa maria zoquitla - rio seco 5 320 70490 TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN EL TRAMO A AMPLIAR INICIA EN EL KM 5+320 Y CULMINA EN EL 6+300 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL TAQUICHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RIO SECO PERTE | -96.3891 | 16.5512
OAX250202540734 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | Calle PRINCIPAL AL PUEBLO Pueblo SAN ANTONIO NDUAYACO 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle hidalgo Y Calle benito juarez Calle los pinos COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 2 C | -97.1478 | 17.684
OAX250202542646 | Oaxaca | Santa María Peñoles | Corral de Piedra | conocido, Corral de Piedra, Santa María Peñoles, OAxaca | -97.0878 | 17.0584
OAX250202533751 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4831 | 16.7368
OAX250202533752 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.355 | 17.3851
OAX250202533753 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0274 | 17.2586
OAX250202533756 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3022 | 17.3767
OAX250202533760 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7623 | 17.1453
OAX250202533761 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8609 | 17.8047
OAX250202533762 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2262 | 16.5894
OAX250202533763 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Santo Domingo de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6681 | 15.833
OAX250202533764 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1964 | 17.6082
OAX250202533765 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi | Santiago Yucuyachi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1964 | 17.6082
OAX250202533766 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5766 | 16.8734
OAX250202533767 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5697 | 17.4709
OAX250202533768 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2694 | 16.2256
OAX250202533769 | Oaxaca | Santiago Tillo | Santiago Tillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3197 | 17.4603
OAX250202533770 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3398 | 17.2831
OAX250202533771 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Santiago Textitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2603 | 16.6927
OAX250202533772 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4475 | 16.341
OAX250202533773 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8737 | 17.2471
OAX250202533774 | Oaxaca | Santiago Llano Grande | Santiago Llano Grande | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2897 | 16.4894
OAX250202533775 | Oaxaca | Santiago Laxopa | Santiago Laxopa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3134 | 17.2198
OAX250202533776 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0715 | 17.4508
OAX250202533779 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4948 | 16.6409
OAX250202533780 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1625 | 17.3811
OAX250202533782 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Santa María Nduayaco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4963 | 17.4115
OAX250202533783 | Oaxaca | Santa María Nativitas | Santa María Nativitas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3348 | 17.6615
OAX250202533790 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8824 | 16.7924
OAX250202533791 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6606 | 16.8749
OAX250202533792 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Santa Cruz Acatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8753 | 18.1638
OAX250202533795 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6155 | 16.7792
OAX250202533796 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7549 | 16.0695
OAX250202533797 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9064 | 18.2106
OAX250202533798 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8275 | 16.2013
OAX250202533799 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7178 | 18.0607
OAX250202533800 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7178 | 18.0607
OAX250202533822 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX250202533823 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX250202533824 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2717 | 17.4148
OAX250202533825 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2717 | 17.4148
OAX250202533826 | Oaxaca | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8494 | 16.6109
OAX250202533827 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6024 | 17.3974
OAX250202533828 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.7131 | 16.9432
OAX250202533829 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.199 | 16.5855
OAX250202533830 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9131 | 18.2065
OAX250202533831 | Oaxaca | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6085 | 16.9344
OAX250202533832 | Oaxaca | San Juan Sayultepec | San Juan Sayultepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2847 | 17.4535
OAX250202533833 | Oaxaca | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0368 | 17.4693
OAX250202533834 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.4465 | 17.0311
OAX250202533836 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.304 | 17.3538
OAX250202533837 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5379 | 17.4058
OAX250202533838 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3742 | 17.2815
OAX250202533839 | Oaxaca | San Juan del Río | San Juan del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1605 | 16.8825
OAX250202533843 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1185 | 18.0812
OAX250202533844 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5943 | 16.7137
OAX250202533845 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0326 | 17.3666
OAX250202533846 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8459 | 17.8096
OAX250202533847 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8693 | 16.2327
OAX250202533848 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9044 | 17.2966
OAX250202533849 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.378 | 16.3523
OAX250202533850 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2629 | 17.3857
OAX250202533851 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3128 | 17.4286
OAX250202533852 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5284 | 17.8794
OAX250202533853 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6778 | 17.0665
OAX250202533854 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.396 | 16.7978
OAX250202533855 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5699 | 17.2845
OAX250202533856 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5699 | 17.2845
OAX250202533857 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9731 | 16.4307
OAX250202533858 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3089 | 17.5906
OAX250202533859 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5012 | 16.9019
OAX250202533860 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.711 | 15.9704
OAX250202533861 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7077 | 16.9583
OAX250202533862 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.568 | 17.1516
OAX250202533863 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1474 | 16.9273
OAX250202533864 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6566 | 17.9541
OAX250202533865 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2838 | 17.4685
OAX250202533866 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7268 | 17.6881
OAX250202533867 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7268 | 17.6881
OAX250202533868 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6681 | 17.0812
OAX250202533869 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8075 | 16.4024
OAX250202533870 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0152 | 17.6117
OAX250202533871 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6855 | 16.6851
OAX250202533872 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0449 | 17.5067
OAX250202533873 | Oaxaca | Monjas | Monjas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6368 | 16.3672
OAX250202533874 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9077 | 16.8961
OAX250202533875 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2213 | 17.3236
OAX250202533876 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7973 | 18.102
OAX250202533877 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7973 | 18.102
OAX250202533878 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7973 | 18.102
OAX250202533879 | Oaxaca | Guadalupe Etla | Guadalupe Etla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8106 | 17.1716
OAX250202533880 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.571 | 17.032
OAX250202533881 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Constancia del Rosario | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.9415 | 17.0378
OAX250202533882 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4002 | 17.8785
OAX250202533883 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.0987 | 16.5677
OAX250202533884 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1122 | 16.8039
OAX250202533885 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2252 | 17.4589
OAX250202533886 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6744 | 17.9309
OAX250202523537 | Oaxaca | Santiago Miltepec | Santiago Miltepec | Carretera libre pavimentada federal TEHUACAN - PUEBLA 10 0 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA CARRETERA HACIA HUAJUAPAN, FRENTE AL TEMPLO CATÓLICO DE LA LOCALIDAD | -97.6891 | 17.9847
OAX250202523538 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS | -96.5283 | 17.36
OAX250202530879 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Santa Cruz | Calle BENITO JUAREZ Ranchería SANTA CRUZ 68420 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CALLE A BUENOS AIRES Y Calle ZAPATA Calle CAÑALES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA | -96.6545 | 18.4754
OAX250202530881 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Junta | Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA JUNTA 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MORELOS Calle REVOLUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCAL | -96.6563 | 18.4906
OAX250202530882 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Barbasco | Calle VICTOR DIMAS Ranchería BARBASCO 68425 BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FIDEL TRUJILLO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE VÍCTOR DIMAS | -96.5598 | 18.584
OAX250202530884 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Setenta y Dos | Camino ENTRONQUE - EJIDO 1 452 68422 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS SE UBICA FRENTE A LA MEZCLADORA DE FERT | -96.5114 | 18.5113
OAX250202530885 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Zona Urbana Ejidal | Calle CUATEMOC Ranchería ZONA URBANA 68420 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle PEDROVILLEGAS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCAL | -96.5848 | 18.5339
OAX250202530886 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Huertos [Fraccionamiento] | Calle HUERTO LOS OLIVOS Fraccionamiento LOS HUERTOS 68422 LOS HUERTOS [FRACCIONAMIENTO], ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle HUERTO LOS NARANJOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle HUERTO LOS MANGOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE | -96.5453 | 18.5026
OAX250202530889 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo de Enmedio | Calle VICENTE GUERRERO Ranchería ARROYO DE ENMEDIO 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMI | -96.5446 | 18.4945
OAX250202530891 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle INDEPENDENCIA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle COLON Calle LIBERTADORES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQU | -96.6027 | 18.5359
OAX250202530892 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle ISABEL LA CATOLICA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MINA Y Calle REVOLUCION Calle PORFIRIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE | -96.6056 | 18.5416
OAX250202530894 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle TOMAS MEJIA Y Calle 21 DE MARZO Calle MIGUEL MIRAMON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE | -96.5308 | 18.5121
OAX250202530907 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Buenavista | Camino / Terracería ENTRONQUE - TANQUE 1 456 68420 BUENAVISTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA | -96.5693 | 18.5229
OAX250202530908 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Palma | Camino / Terracería entronque - palma 3 125 68426 LA PALMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO AL EJIDO Y | -96.4357 | 18.4697
OAX250202530909 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Esperanza | Camino ENTRONQUE - EJIDO 1 417 68428 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA VICENTE | -96.3981 | 18.4377
OAX250202530910 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Estrella | Camino / Terracería ENTRONQUE - VIAS FERROCARRIL 1 345 68420 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UB | -96.6382 | 18.5572
OAX250202530911 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Esperanza Madero | Camino / Vereda PRESA - EJIDO 1 123 68420 ESPERANZA MADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO | -96.588 | 18.3687
OAX250202530912 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cañamazal | Camino ENTRONQUE - ARROYO 2 125 68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA BENITO | -96.4928 | 18.5663
OAX250202530913 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Lirios | Camino ENTRONQUE - EJIDO 2 456 68420 LOS LIRIOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA JOSE M | -96.5396 | 18.5551
OAX250202530914 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Reyes | Camino vias - tanque 1 100 68420 LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO AL TAN | -96.6492 | 18.5645
OAX250202530915 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera de la Selva 1 | Camino TIENDA - EJIDO 2 852 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMBLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN | -96.5178 | 18.4522
OAX250202530916 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Buenos Aires | Calle TRES Ranchería BUENOS AIRES 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CINCO Y Calle SIETE Calle DOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUN | -96.6692 | 18.4607
OAX250202530918 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle DOS Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle UNO Y Calle CUATRO Calle OCHO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS COLONIA EL ROSARIO | -96.5983 | 18.5355
OAX250202530919 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle AQUILES SERDAN Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CRISTOBAL COLON Calle LA CONSTITUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN | -96.6105 | 18.5387
OAX250202530920 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle PORFIRIO DIAZ Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ISABEL LA CATOLICA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT | -96.6035 | 18.5418
OAX250202530921 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Cedral | Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL CEDRAL 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle 5 DE MAYO Calle MORELOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL | -96.4779 | 18.3663
OAX250202530922 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Rancho Grande | Calle 5 DE MAYO Ranchería RANCHO GRANDE 68426 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle LIBERTAD EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 5 DE MAYO EN | -96.3486 | 18.3544
OAX250202530923 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Zapote | Carretera libre pavimentada estatal CURVA - TANQUE 12 234 68425 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIG | -96.6297 | 18.4506
OAX250202530924 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Guadalupe de los Reyes | Calle JUAREZ Ranchería GUADALUPE DE REYES 68420 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO Calle BUSTAMANTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE | -96.6337 | 18.5519
OAX250202530925 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera del Castillo | Calle principal Ranchería TEMBLADERA DEL CASTILLO 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle CALLE DEL KINDER EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON | -96.4998 | 18.3911
OAX250202530926 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Arroyo de Enmedio | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería ARROYO DE ENMEDIO 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MORELOS Calle CONSTITUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE EMIL | -96.5485 | 18.4947
OAX250202530928 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Primera Ampliación la Palma (El Viejo) | Camino entronque - iglesia 1 345 68426 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO) DEL MUNICIPIO DE ACATL | -96.4494 | 18.4689
OAX250202530929 | Oaxaca | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | Calle calle principal Pueblo Asuncion Cuyotepeji 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI LAS CALLES QUE SE VAN A INTERVENIR SON CALLE ISABEL LA CATOLICA, TEPEYAC, MORELOS, MANUEL CARRASQUEDO, BENITO JUAREZ, PIRULES | -97.6744 | 17.9302
OAX250202530930 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Calle Noche Buena Colonia Chocano 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Ricardo Flores Magon Y Calle Lázaro Cárdenas Ampliación Yuzada Dentro del Jardin de niños Rosario Castellanos | -97.2363 | 17.4687
OAX250202530932 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Calle YUZADA Colonia EL MEZQUITE 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle EL ZAPOTAL ESQUINA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y YUZADA | -97.238 | 17.4673
OAX250202530933 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa Catarina Adéquez (Adequés) | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CATARINA ADEQUEZ 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CONSTITUCION AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.1463 | 17.4352
OAX250202530934 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | La Unión Libertad Ixtaltepec | Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNION LIBERTAD IXTALTEPEC 69607 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA | -97.0967 | 17.5691
OAX250202530936 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CUARTA DE INDEPENDENCIAA Calle 20 DE NOVIEMBRE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.7193 | 16.7579
OAX250202530937 | Oaxaca | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | Calle CRISTOBAL COLON Pueblo ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle ALLENDE Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle LERDO DE TEJADA ATRÁS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLAN | -96.7215 | 16.7593
OAX250202530938 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Barrio Nuevo | Camino / Brecha barrio nuevo - los peces 19 860 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA el camino empieza en barrio nuevo a cinco minutos del centro de candelaria Loxicha y a 800 mts de la desviación del CECyTE plantel 19 terminan | -96.4992 | 15.9247
OAX250202530939 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Tierra Blanca (Corozal) | Camino / Vereda candelaria loxicha - tierra blanca corozal 12 500 70950 TIERRA BLANCA (COROZAL), CANDELARIA LOXICHA la obra se encuentra localizada a una hora y media de candelaria loxicha a tierra blanca corozal llegando ala c | -96.5428 | 15.8944
OAX250202530940 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Miramar | Camino / Terracería miramar - arroyo piedra 12 340 70950 MIRAMAR, CANDELARIA LOXICHA el camino se encuentra a 10 minutos de la comunidad de miramar y a una hora y media de candelaria loxicha llegando a juquilita y carrizal en la | -96.5627 | 15.8963
OAX250202530957 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Santa María Buenos Aires | Camino SANTA MARIA BUENOS AIRES - CUYAMECALCO 7 0 68610 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA BUENOS AIRES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VIL | -96.8762 | 17.97
OAX250202530959 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Allende | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ALLENDE 71104 ALLENDE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL HACIA LA CARRETERA QUE VA A TACAHUA, EXISTEN VARIOS CAMINOS | -97.549 | 16.9769
OAX250202530960 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Reforma | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo REFORMA 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE HACIA LA LAGUNA Y Calle CALLE HACIA TACAHUA Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION HACIA EL CAMINO QUE VA A TACAHUA | -97.5221 | 16.9473
OAX250202530961 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Guadalupe Villanueva, Santa Catarina Yuxía | Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - GUADALUPE VILLANUEVA 7 0 71103 GUADALUPE VILLANUEVA, SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AG | -97.4757 | 16.9536
OAX250202530964 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Guerrero | Camino / Brecha CAPTACION DE AGUA ENTUBADA - TANQUE DE REGULACION 0 520 71106 GUERRERO, CHALCATONGO DE HIDALGO TANQUE DE REGULACION UBICADO EN EL TRAMO CONOCIDO COMO LA CURVA. | -97.5369 | 17.0183
OAX250202530980 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ | -96.4926 | 17.3177
OAX250202530989 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Boulevard TIERRA DEL SOL Pueblo HACIENDA EL CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calzada SAN CARLOS Y Calle LINDA VISTA Calle MINA LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETE | -97.7858 | 17.7932
OAX250202530990 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Tabaco | Ninguno AUN COSTADO DE LA AGENCIA TABACO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABACO 69000 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LA AGENCIA RANCHO TABACO Y LA OBRA SE VA A REALIZAR A UN COSTADO DE LA | -97.7556 | 17.8759
OAX250202530991 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle BRAVO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDIO DE NUYOO Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES | -97.7747 | 17.8101
OAX250202530992 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Privada SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA Colonia ALTA VISTA DE JUAREZ 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MARIA IGLESIAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA L | -97.7711 | 17.8158
OAX250202530993 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle ARGENTINA Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PANAMA Y Calle BELICE Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLE | -97.8004 | 17.8052
OAX250202530994 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Dolores | Calle SAN FRANCISCO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno LADO PONIENTE DE LA AGENCIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL LADO PONIEN | -97.7539 | 17.8526
OAX250202531032 | Oaxaca | Loma Bonita | Jobal Nuevo | Calle NIÑO PERDIDO Ranchería JOBAL NUEVO 68400 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL Y Calle ESCUELA PRIMARIA Calle FLORESTA SE UBICA A 5 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PIRMARIA DE LA LOCALIDAD DE JOBAL NUEVO, LA C | -95.8665 | 17.8854
OAX250202531033 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Calle RIO SABINO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle REFORMA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA OBRA | -97.2178 | 17.3229
OAX250202531034 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | Calle 5 DE MAYO SIN NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL | -97.2222 | 17.3267
OAX250202531035 | Oaxaca | Magdalena Jaltepec | El Rosario | Calle CAMINO HACIA LA AGENCIA SIN NUMERO Pueblo EL ROSARIO 69900 EL ROSARIO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle CAPILLA DEL ROSARIO Y Calle AL PARAJE YUCUKAKA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA PRESA SE TIENE QUE TOMAR COMO REFERENCIA E | -97.2141 | 17.3044
OAX250202531036 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Magdalena Mixtepec | Calle MORELOS Pueblo MAGDALENA MIXTEPEC 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 3 DE JUNIO Calle MATAMOROS LA OBRA SE UBICA A 700 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -96.9026 | 16.8978
OAX250202531037 | Oaxaca | Magdalena Mixtepec | Santa Catalina Mixtepec | Calle calle del telebachillerato Pueblo SANTA CATALINA MIXTEPEC 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC | -96.9345 | 16.8945
OAX250202531038 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Yosocahua | Callejón VEREDA Pueblo YOSOCAHUA 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Callejón VEREDA Y Callejón VEREDA Callejón VEREDA EL CAMINO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA, 190 METROS AL SUR DE DONDE SE UBIC | -97.5934 | 17.2001
OAX250202531039 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Guadalupe Peñasco | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE PEÑASCO 69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CALLE AL PANTEON Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑ | -97.5698 | 17.2547
OAX250202531040 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Santa Juanita | Calle YUTE YU NDOYO Pueblo SANTA JUANITA 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE DENOMINADA YUTE Y | -97.5853 | 17.218
OAX250202531041 | Oaxaca | Magdalena Peñasco | Chicabaya | Camino CHICABAYAA - IGNACIO ZARAGOZA 1 100 69848 CHICABAYA, MAGDALENA PEÑASCO LA OLLA SE UBICARÁ A UN COSTADO DEL CAMINO COSECHERO CON DESTINO A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, 280 METROS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA | -97.5242 | 17.2482
OAX250202531042 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PAL | -96.5658 | 16.9057
OAX250202531043 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Calle LA PAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA A 930 M APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO EN LA CALLE PORFIRIO D | -96.5522 | 16.9075
OAX250202531046 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Calle CUAUHTEMOC Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL PARTIENDO | -96.5581 | 16.9026
OAX250202531048 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Piedra Conejo | Camino / Terracería PIEDRA CONEJO - MALANGAR 4 48 68580 PIEDRA CONEJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES EMPIZA A 200 METROS AL SUR DE LA CASA REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONEJO | -96.9181 | 18.0376
OAX250202531052 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Calle SEGUNDA DE NEZAHUALCOYOTL 261 Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MARTIRES DEL 3 DE OCTUBRE Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VIDAL LA OBRA SE UBICARA SOB | -96.6041 | 16.3278
OAX250202531053 | Oaxaca | Nazareno Etla | Nazareno Etla | Camino / Terracería CALLE ESTUDIANTE KM 0+440 - CALLE ESTUDIANTE Y BENITO JUAREZ 12 120 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA SE ENTRA A LA PROBLACION POR LA CALLE GUERRERO Y A MANO IZQUIERDA ESTA LA CALLE EL ESTUDIANTE, SE AVANZA | -96.8264 | 17.1754
OAX250202531054 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | Calle Calzada Guadalupe s/n s/n Pueblo IXPANTEPEC NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICTORIA LA OBRA ZA LOCALIZA SOBRE CALZADA GUADALUPE CALLE QUE CONECTA CON EL CAMINO A BARRIO GUADALUP | -98.0427 | 17.5045
OAX250202531055 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | La Soledad | Camino / Terracería ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 0 140 71510 LA SOLEDAD, OCOTLÁN DE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, ES UN CAMINO DE TERRAC | -96.6488 | 16.7437
OAX250202531056 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Sitio de Santiago | Camino / Terracería Sitio de Santiago - Santa Maria La chilaita 3 0 71510 SITIO DE SANTIAGO, OCOTLÁN DE MORELOS El mantenimiento de camino se localiza desde el centro de la localidad de Sitio de Santiago hasta llegar a la localid | -96.6357 | 16.7564
OAX250202531057 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Santa Rosa | Camino / Terracería centro de la localidad de santa rosa - 800 mts sobre la calle Porfirio Diaz 0 800 71510 SANTA ROSA, OCOTLÁN DE MORELOS La obra del desazolve se localiza en la localidad de Santa Rosa, sobre la calle Porfirio D | -96.6926 | 16.7622
OAX250202531058 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Camino / Vereda Pinotepa de don Luis - Cerro el Bule 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado partiendo en la localidad de pinotepa de don Luis hacia el cerro del bule, perteneciente | -97.9742 | 16.4251
OAX250202531059 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Camino / Terracería CERRO EL BULE - PINOTEPA DE DON LUIS 3 600 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en el cerro El Bule, a 3.600 km hacia la localidad de Pinotepa de Don Luis | -97.9743 | 16.4248
OAX250202531060 | Oaxaca | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Camino / Vereda Cerro el Bule - Pinotepa de Don Luis 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto de encuentra ubicado en el cerro de Bule a aproximadamente a 4 km de distancia de la localidad de Pinotepa de | -97.9719 | 16.4247
OAX250202531061 | Oaxaca | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | Calle PASIONARIA SN SN Pueblo PLUMA HIDALGO 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PROLONGACION DE HIDALGO Avenida PRINCIPAL OBRA A MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE NUEV | -96.4177 | 15.9303
OAX250202531062 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Calle HEROES DE NACOZARI Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Y Calle CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO ENFRENTE DE LA CONASUPO Y A UN COSTADO DE LAS | -96.6859 | 16.684
OAX250202531064 | Oaxaca | San José del Progreso | El Porvenir | Calle INDEPENDENCIA Ranchería AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA | -96.6505 | 16.7054
OAX250202531066 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Calle CONSTITUCION Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle ESPINAL Y Calle BUSTAMANTE Calle HOROES DE NACOZARI SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 3 MINUTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNI | -96.6887 | 16.6881
OAX250202531067 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Juan Teponaxtla | Calle NIÑO PERDIDO Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 71001 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SALINAS DE GORTARI Y Calle RAMON SANTIAGO LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUETRA EN LA PAR | -97.8538 | 17.0375
OAX250202531068 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle OAXACA 88 Barrio LA QUEBRADORA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE NAYARIT Y Calle ADOLFO PEREZ GASGA Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILL | -97.9232 | 17.0206
OAX250202531069 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santa Cruz Progreso | Calle CALLE PRINCIPAL LOMA DEL GRILLO Paraje LOMA DEL GRILLO 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ PROGRESO LA CAPTACIÓN SE ENCUENTA A 300 M. Y EL TANQUE A 500 M. SOBRE LA CARRETE | -97.8251 | 17.1546
OAX250202531070 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de Zaragoza | Calle calles de la localidad Pueblo LLANO DE ZARAGOZA 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01 A 300 MTS. EN DIRECCIÓN NOR | -97.8217 | 17.1437
OAX250202531071 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | El Cangrejo | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL CANGREJO 71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACION | -97.8853 | 16.9785
OAX250202531104 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Calle REVOLUCION Pueblo SAN AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA Y TERMINA | -97.8048 | 16.4052
OAX250202531105 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Calle REVOLUCION Pueblo SAN AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO EL PROYECTO INICIA 100 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA CON DIRECCION NORTE | -97.805 | 16.405
OAX250202531106 | Oaxaca | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | Calle PROLONGACION DE LA NUEVA ERA Pueblo SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle MARTIRES DE TACUBAYA Y Calle LOS AQUINOS Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS A LA | -96.7085 | 17.0116
OAX250202531107 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | Privada TABICHI Colonia SAN AGUSTIN YATARENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Y Calle EL TABICHI SE ENCUENTRA ENTRE PRIVADA DE TABICHI Y PRIVADA 12 DE OCTUBRE | -96.6796 | 17.0821
OAX250202531113 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Concepción | Calle Camino hacia la representación LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino hacia Piedras negras Y Calle Camino a la carretera la venta-Ozolc La obra se sitúa en 5 marcadores diferentes, la obra se encuentra sobre la | -96.4947 | 16.1944
OAX250202531114 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Ciénega | Calle Carretera federal 175 Pueblo La Ciénega 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino a la representación Y Calle Carretera federal 175 La obra se situa justamente en la cancha de la escuela primaria México de la | -96.5333 | 16.2
OAX250202531115 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN ANDRES SINAXTLA 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle REFORMA ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA | -97.283 | 17.4691
OAX250202531116 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Chorro de Agua | Calle CONOCIDA Pueblo CHORRO DE AGUA 68632 CHORRO DE AGUA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LAS UBICAICONES DE CADA ACCION ES VARIABLE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS UBICACIONES DE ACUERDO A LOS PREDIOS DE CADA BENEFICIARIO. | -96.6975 | 17.9213
OAX250202531117 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Colonia Constitución | Calle CONOCIDA Colonia CONSTITUCION 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA UBICACION DEL PREDIO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, E | -96.6254 | 17.9336
OAX250202531119 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Calle 5 de mayo Pueblo san antonino el alto 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle S/N Calle S/N LA OBRA SE LOCALIZA A 10 M DEL TEMPLO CATOLICO POR EL LADO ORIENTE. | -97.0288 | 16.8162
OAX250202531120 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | Camino / Brecha centro san antonino el alto - san andres el alto 0 775 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO la obra se localiza a 775 m del palacio municipal sobre el libramiento que lleva a San Andrés el Alto | -97.036 | 16.8155
OAX250202531121 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Francisco Caballúa | Ninguno BRECHA A CAPTACION Pueblo SAN FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CERRO | -97.7163 | 17.4869
OAX250202531122 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde | San Isidro Monteverde | Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO | -97.7109 | 17.4714
OAX250202531123 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Carretera libre pavimentada municipal Distrito de Zaachila - San Antonio Huitepec 59 200 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC a un costado de la carretera Artesanal, iniciando en la desviación hacia la localidad de Mi | -97.1402 | 16.9298
OAX250202531124 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo CENTRO 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Y Calle RAFAEL RAMIREZ ENFRENTE DE LA TIENDA COMUNAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL. | -97.1474 | 16.9277
OAX250202531125 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Loma de Miel | Camino / Terracería Agencia de Loma de Miel - San Juan Yuta 4 100 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC La obra será rumbo a la carretera a san Juan Yuta | -97.159 | 16.9538
OAX250202531126 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Infiernillo | Calle 04 DE OCTUBRE Pueblo INFIERNILLO 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle CALLE INFIERNILLO Y Calle FLORES MAGON EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL. | -97.1973 | 16.8998
OAX250202531127 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | Miguel Hidalgo | Calle CENTRAL Pueblo MIGUEL HIDALGO 71307 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CLINICA RURAL Y EL COMEDOR COMUNITARIO | -97.1111 | 16.8813
OAX250202531128 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Juan Xochiltepec | Avenida REVOLUCION Pueblo XOCHILTEPEC 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle LA PLAZUELA Y AL COSTADO IZQUIERDO DE LA AGENCIA DE POLICIA | -97.0897 | 16.9399
OAX250202531129 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | La Unión | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICACION DEL TECHADO A REALIZAR ES FRENTE A LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA NORTE DE LA MISMA | -97.588 | 17.1637
OAX250202531130 | Oaxaca | San Antonio Sinicahua | Yosocahua | Camino SAN ANTONIO SINICAHUA - YOSOCAHUA 5 0 69870 YOSOCAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICAION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN YOSOCAHUA, EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.5874 | 17.1812
OAX250202531131 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Camino / Terracería SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 0 0 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL CAMINO A TRABAJAR INICIA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, JUSTO DONDE SE ENCUENTRA EL ENCIERRO GANADERO DE LA AS | -98.0617 | 16.5409
OAX250202531132 | Oaxaca | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Camino SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 2 850 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, EN EL KM 2+850, EN EL PARAJE CON | -98.0616 | 16.5405
OAX250202531133 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Callejón PRIV. ARROYO OCOTLÁN Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIVADA CERRADA | -96.4941 | 16.7616
OAX250202531134 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | San Baltazar Chichicápam | Privada PRIV. DE ALDAMA Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Prolongación BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA TERCERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE S | -96.4854 | 16.7622
OAX250202531135 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Camino DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ 0 71 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA El tanque se ubica en el Barrio el Rosario, sobre la calle díaz Ordaz, al pie del cerro Josefa, parte oeste de la comunidad. | -96.7917 | 16.0671
OAX250202531136 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | Camino MIGUEL HIDALGO - INDEPENDENCIA 0 5894 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA PASANDO ABARROTES ABARROTES EL CRUCERO, PESCADOS Y MARISCOS EL MAR, PALACIO MUNICIPAL, | -96.7842 | 16.0838
OAX250202531137 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Calle ALDAMA Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ZARAGOZA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA Y CONTINUA SOBRE LA CALLE P | -96.7102 | 16.9561
OAX250202531138 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | Calle PRIGRESO Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DE LOS PATRIARCAS Calle GALENA LA OBRA INICIA SOBRE EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE ALLENDE UBICADA DENTRO | -96.7036 | 16.9527
OAX250202531144 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Guadalupe Gavillera | Calle EL ENCINO Ranchería SOR JUANA INES DE LA CRUZ 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GAVILLERA Calle EL ENCINO LAS LAMPARAS SE DISTRIBUIRAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.2743 | 17.6088
OAX250202531145 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | Río Verde | Continuación PINOS Pueblo RIO VERDE 69565 RÍO VERDE, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Continuación CARRETERA RIO VERDE Y Calle SABINOS A 500 MTS DE LA CARRETERA RIO VERDE | -97.3063 | 17.567
OAX250202531146 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | Calle MORELOS Pueblo SAN BARTOLO SOYALTEPEC 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE MAYO LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE | -97.3083 | 17.5901
OAX250202531147 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Carretera libre pavimentada municipal San Bernardo Mixtepec - Zimatlán de Álvarez 1 500 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC - | -96.8902 | 16.8133
OAX250202531148 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | Calle Los Mangales SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC ENTRE Calle El mangal Y A 100 metros del cancha de basquetbol del barrio Tierra blanca. | -96.8923 | 16.8199
OAX250202531161 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Independencia | Calle RUMBO AL CAMINO LLANO DE LOS TOROS Pueblo INDEPENDENCIA 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle RUMBO AL CAMINO LLANO DE LOS TOROS Y LA UBICACION DE LA OBRA ES CONTINUACION DE LA OBRA DEL AÑO 2024, RUMBO AL | -97.6585 | 17.0966
OAX250202531162 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Guerrero Grande | Calle CAMINO CENTRO A GUERRERO GRANDE Pueblo GUERRERO GRANDE 71120 GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD TAL COMO SE COLOCAN | -97.6893 | 17.0453
OAX250202531171 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN FELIPE USILA 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Callejón DEL RIO Y Calle 5 DE MAYO Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN FELIP | -96.5208 | 17.8858
OAX250202531172 | Oaxaca | San Felipe Usila | Peña Blanca | Camino CERRO CARACOL - PEÑA BLANCA 3 0 68490 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA LA PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA, ENTRE ESTAS DOS LOCALIDADES. | -96.542 | 17.8978
OAX250202531173 | Oaxaca | San Felipe Usila | Cerro Caracol | Camino CERRO CARACOL - PEÑA BLANCA 0 320 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE VA DE CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL | -96.538 | 17.8976
OAX250202531184 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | Yodondaa | Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - MAGDALENA JALTEPEC 3 50 69935 YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE UBICA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE YODONDAA Y A 20 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXITE | -97.2759 | 17.3696
OAX250202531185 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | Calle CAMINO A VILLA ALTA Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle SURCOS LARGOS Y Calle LA MOJONERA Calle PROLONGACION DE SURCOS LARGOS PARA UBICAR EL PROYECTO SE ACCESA PO | -96.6053 | 17.0371
OAX250202531186 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Bramadero | Calle PROLONGACION DE SARABIA Ranchería BRAMDERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle AL DEPOSITO Y Calle LOS LAURELES Calle SARABIA SE UBICA A 300 METROS AL ESTE DEL PRESCOLAR Y 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICI | -96.3674 | 16.3856
OAX250202531187 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | Calle PROLONGACION DE HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle PROLONGACION DE HIDALGO SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DEL PANTEON MU | -96.3792 | 16.3611
OAX250202531188 | Oaxaca | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCSICO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle MIAHUATLAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL NORTE DE DEL MUNICIPIO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICI | -96.3777 | 16.3548
OAX250202531189 | Oaxaca | San Francisco Logueche | El Guayabo | Avenida MIAHUATLAN Ranchería EL GUAYABO 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LOS PINOS Calle ARROYO SECO SE UBICA A 20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DEL GUAYABO Y ALADO DEL PRECOLAR NIÑO ART | -96.3951 | 16.3686
OAX250202531190 | Oaxaca | San Francisco Logueche | Bramadero | Calle SARABIA Ranchería BRAMADERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle INDEPENDECIA Calle PROLONGACION SARABIA SE UBICA A 50 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y 200 METROS DE LA ENTRAD | -96.3603 | 16.3818
OAX250202531191 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD, EN LA PARTE POSTERIOR EST | -97.344 | 17.3808
OAX250202531192 | Oaxaca | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | Calle SABINOS Ejido PARAJE YODONOVICO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Y Calle COLON A UN COSTADO DE LOS TERRENOS DE SIEMBRA MUNICIPALES | -97.3464 | 17.3714
OAX250202531193 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San José Ozolotepec | Andador camino real Pueblo San José Ozolotepec 70888 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC La obra se situa a 300 de la agencia municipal y se sitúa a 50 metros del panteón de la localidad | -96.1967 | 16.0681
OAX250202531194 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | Camino / Terracería 0+000.00(terminación del pavimento) - 2+460.00(Primer río) 2 460 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC La obra se realizara desde termina la pavimentación del camino que va de san francisco | -96.221 | 16.1004
OAX250202531195 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | Calle DELICIAS Pueblo SAN FRANCISCO SOLA 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL PRIMER RAMAL DE LA LUZ ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DELICIAS (EN | -96.9753 | 16.5176
OAX250202531196 | Oaxaca | San Francisco Sola | San Francisco Sola | Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN FRANCISCO SOLA 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle GALEANA Y Calle QUINTANA ROO Calle XICOTENCATL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Y MENCIONA | -96.9713 | 16.5179
OAX250202531198 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Calle 2 de abril Colonia Piedra Blanca 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle 2 de abril Calle zaragoza LA OBRA INICIA A 20 METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R | -96.91 | 17.2894
OAX250202531226 | Oaxaca | San Juan Achiutla | Barrio Dolores | manuel doblado - Miguel Alemán 0 0 69830 BARRIO DOLORES, SAN JUAN ACHIUTLA la obra se encuentra sobre una vereda, inicia al final de la calle Manuel Doblado justo donde esta la olla de agua numero uno de el señor Arnulfo Bautist | -97.5118 | 17.3644
OAX250202531227 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | Calle cuitlahuac Pueblo san juan atepec 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle cuauhtemoc Y Calle carretera a san isidro aloapam la escuela telesecundaria se encuentra en la parte sur de la comunidad a las orillas rumb | -96.5475 | 17.4294
OAX250202531228 | Oaxaca | San Juan Atepec | San Juan Atepec | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN JUAN ATEPEC 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle CIRCUITO Y Calle CARRETERA CABAÑA A SAN ISIDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A SAN ISIDRO H | -96.546 | 17.4322
OAX250202531229 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | Camino ESTANCIA - PARAJE EL CHORRO 1 200 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL CHORRO, DONDE ESTA LA CAPTACION, HACIA LA LOCALIDAD PARA SU DISTRIBUCION | -97.2866 | 17.6493
OAX250202531230 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Jerónimo Otla | Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo CALLE INDEPENDENCIA 69300 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA IGLESIA DEL PUEBLO | -97.3652 | 17.6897
OAX250202531231 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Calle ATONALTZIN Colonia CENTRO CABECERA 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle JOSE LOPEZ ALAVES SE ENCUENTRA POR LA PARTE DE ATRAS DEL PARQUE PUBL | -97.3239 | 17.7248
OAX250202531232 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Estancia | Calle MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo ESTANCIA 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.28 | 17.6548
OAX250202531237 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Benemérito Juárez | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo BENEMERITO JUAREZ 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle MANUEL AVILA CAMACHO EL TRAMO DE LA OBRA SE LOCALIZA ADYACENTE AL MARGEN I | -96.002 | 18.1158
OAX250202531238 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Avenida Vicente Guerrero Ejido San Antonio El Encinal SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Diagonal Adjunto campo deportivo futbol Y Calle José Maria Morelos Calle Manuel Ávila Camacho El punto de inicio d | -96.1435 | 18.0706
OAX250202531239 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Los Mangales (La Estopa) | Avenida LOS CARRILES Ejido LOS MANGALES 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle LOS CARRILES Y Avenida CAMINO EL ACUYO - EL PORVENIR Avenida PASO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AV. LOS CARRILES CON | -96.2111 | 18.1632
OAX250202531240 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle ORQUIDEA Colonia LAS MARGARITAS 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Calle CIPRES EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 182.81 ML | -96.1426 | 18.0591
OAX250202531241 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Ejido EL PORVENIR 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Continuación AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE | -96.2174 | 18.1539
OAX250202531249 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle Leona Vicario Colonia San Pablo 68326 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 7 de febrero Y Calle Francisco I. Madero Calle niños heroes la obra de red de ampliación de red electrificación ubicada | -96.1126 | 18.0678
OAX250202531250 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Jimbal | Avenida 18 MARZO Ejido EL JIMBAL 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación AV. 18 DE MARZO Y Calle ALFRDO V. BONFIL Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA 18 DE MARZO CON INICIO A PARTI | -96.1095 | 18.0559
OAX250202531251 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | California (Soledad Macín Chico) | Carretera libre pavimentada municipal E.C. TUXTEPEC A CERRO DE ORO - MACIN CHICO 4 940 68444 CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA A 720 ML DELANTE DEL PUNTO EN QUE SE UBICA LA LOCAL | -96.2443 | 18.0647
OAX250202531252 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Bethania | Calle EBENECER Ejido BETHANIA 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle SILVESTRE MENDOZA Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA CALLE SILVESTRE MENDOZA ESQUINA CON LA ESCUELA SECUNDARIA TÉ | -96.0013 | 17.9188
OAX250202531269 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Calle LEONA VICARIO Barrio DE LA CRUZ 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 05 DE MAYO LA CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y EMILIO | -98.158 | 16.6122
OAX250202531272 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | Loma de Hueso | LOMA DE HUESO - ESCUELA TELESECUNDARIA 0 0 68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV0687Z | -96.7694 | 18.0424
OAX250202531278 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Camino / Vereda san juan comaltepec - paraje conocido loma el calvario 0 800 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC en direccion de camino hacia loma el calvario, por la entrada frente a la iglesia , subiendo por el cam | -95.98 | 17.3371
OAX250202531279 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Prolongación AVENIDA DEL CARMEN Paraje LA PILITA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y Calle DE ALVARO OBREGON Prolongación AVENIDA AGRICULTORES EL SITIO DE CONSTRUCCION SE UBICA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE | -96.6721 | 16.8312
OAX250202531281 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, NARANJAL, LA PAZ Y 20 DE NOVIEMBRE, A 324 MTS AL | -97.3717 | 17.28
OAX250202531282 | Oaxaca | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | Calle 5 DE MAYO Barrio LOMA BLANCA 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle DIAZ ORDAZ Y Calle LEONA VICARIO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES DÍAS ORDAZ, LEONA VICARIO Y ZARAGOZA, | -97.3687 | 17.29
OAX250202531283 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Camino / Vereda acceso por la calle 5 de mayo - rumbo a la planta de tratamiento 5 50 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO el acceso al camino esta a un costado de la escuela primaria, sobre la calle 5 d | -96.5378 | 17.4083
OAX250202531284 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LAS ROSAS Calle FLORES MAGON LA OBRA SERA EJECUTADA FRENTE AL PALACIO MUNICIP | -96.5379 | 17.4058
OAX250202531286 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Calle revoolucion Pueblo san juan tepeuxila 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle iturbide Y Calle 5 de mayo Calle agustin melgar LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS ESTAN INES MARTINEZ LOPEZ SE DEBE DE PARTIR DEL | -96.5517 | 16.9525
OAX250202531287 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Calle Agustin Melgar Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle iturbide Y Calle 5 de mayo Calle reforma Zona urbana con amanzanamiento SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE EL PALACI | -96.5476 | 16.9613
OAX250202531288 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle RUMBO AL PARAJE LOO YUU YASS Y Calle 3 DE MAYO Calle SIN NOMBRE ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARA UBICAR EL PROYECTO SE TIENE | -96.5476 | 16.9613
OAX250202531289 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Felipe el Porvenir | Calle Morelos Pueblo San Felipe el Porvenir 68828 SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Morelos Y Calle Hidalgo La obra de Construcción de cuarta etapa del mercado público en la localidad de san felipe el po | -96.2608 | 17.3284
OAX250202531290 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | Las Delicias | Calle Hidalgo Pueblo Agencia Las Delicias 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Zaragoza La obra del centro cultural se ubica frente a la escuela primaria Juan Jacobo Rosseau por la calle Hidalgo | -96.26 | 17.335
OAX250202531291 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle CONSTITUCION LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO EN LA EXPLANADA | -97.1248 | 16.1585
OAX250202531292 | Oaxaca | San Juan Lachao | Santa María Rancho Nuevo | Calle PRINCIPAL SANTA MARIA RANCHO NUEVO Pueblo SANTA MARIA RANCHO NUEVO 71940 SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELEE Y Calle CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Calle CALLE QUE CON | -97.1196 | 16.1774
OAX250202531293 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao Pueblo Viejo | Calle LOMA DEL CORRAL Pueblo SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle calle a la agencia municipal Y Calle calle a la tesecundaria Calle CENTRO la obra se localiza en el centro d | -97.1369 | 16.2354
OAX250202531294 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | Calle rumbo a la iglesia Pueblo SAN JUAN LAJARCIA 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA Calle HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA A UNOS 10 MTROS DE DISTA | -95.9276 | 16.509
OAX250202531295 | Oaxaca | San Juan Lalana | Monte Negro | Camino / Terracería MONTE NEGRO - ARROYO MOLINO 0 0 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A PAVIMENTAR ES EL UNICO ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO A 700 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -95.8613 | 17.5974
OAX250202531296 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Arroyo Copete | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE ARROYO COPETE 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y UNICA EN LA POBLACION, SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A LADO DE L | -95.7848 | 17.3922
OAX250202531297 | Oaxaca | San Juan Lalana | Asunción Lacova | Camino ASUNCION LACOVA - SAN JUAN LALANA 1 60 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 1.60 KMS PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA ASUNCION LACOVA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PRIMER PUENTE | -95.9218 | 17.4723
OAX250202531298 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Santiago Malacatepec | Camino SANTIAGO MALACATEPEC-ACATLAN - RANCHO RIO COMEDERO 4 0 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN EL PROYECTO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC A SAN PEDRO ACATLAN EL GRANDE. | -95.5917 | 16.9976
OAX250202531299 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | El Tortuguero | Camino CARR A TUXTEPEC - EL TORTUGUERO 4 0 70247 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN LA ESCUELA SE UBICA UNOS 60 METRO ANTES DE LLEGAR A EL TORTUGUERO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, QUE INICIA EN LA CARRETERA DE PALOMARES | -95.2695 | 17.3243
OAX250202531300 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Calle PRINCIPAL, ALARCON Y JUAREZ Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN LOS CUARTOS DORMITORIO DE PROYECTO SE UBICAN EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN | -95.4373 | 17.0229
OAX250202531301 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Villa Nueva | Calle INDEPENDENCIA Pueblo VILLA NUEVA 70247 VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LAS | -95.2997 | 17.2991
OAX250202531302 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | Los Fresnos | Calle CONTRERAS Pueblo LOS FRESNOS 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle TIERRA Y LIBERTAD EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO SUR DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, VINIENDO DE SANTI | -95.3455 | 17.2355
OAX250202531303 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | Calle CALLE PRINCIPAL, DEMOCRACIA, LAZARO Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN SON TRECE CUARTOS DORMITORIO QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 2A SECCIÓN DEL PUEBLO DE SAN JUAN MAZATLAN, SE | -95.4458 | 17.033
OAX250202531304 | Oaxaca | San Juan Mazatlán | La Palestina | Ranchería LA PALESTINA 70235 LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN LOS DOS CUARTOS SE VAN A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 18 KM DE LA MIXTEQUITA VIAJANDO HACIA EL NORESTE, EL C | -95.1439 | 17.2254
OAX250202531306 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia SAN JUAN MIXTEPEC 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JOSE VASCONCELOS LIENA DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES LUIS | -97.8314 | 17.305
OAX250202531307 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo BARRIO DE JESUS 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ LA RED SE UBICA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ ENTRE LOS TERRENO | -97.8202 | 17.3046
OAX250202531308 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Río Verde | Paraje RIO VERDE 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC COMUNIDAD DE RIO A SAN JUAM MIXTEPEC,. | -97.8817 | 17.3348
OAX250202531309 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Ojo de Agua Blanca | Calle ojo de agua Ranchería ojo de agua blanca yososcua 69773 OJO DE AGUA BLANCA, SAN JUAN MIXTEPEC calle principal de ojo de agua blanca, a caarretera mixtepec-aguazarca | -97.8179 | 17.2564
OAX250202531311 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Statzi | Calle pie de la peña Ranchería stachi 69773 STATZI, SAN JUAN MIXTEPEC CARRETERA MIXTEPEC-AGUAZARCA, CALLE STACHI, CALLE PIE DE LA PEÑA | -97.8288 | 17.2733
OAX250202531318 | Oaxaca | San Juan Ñumí | San José Ñumí | Ranchería SAN JOSE ÑUMI 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI | -97.7424 | 17.4049
OAX250202531320 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santiago Lapaguía | Camino / Terracería santiago lapaguia - clinica de salud 0 760 70897 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC continuacion de la calle principal , camino hacia la loma, en dirección hacia la clínica | -96.191 | 16.1356
OAX250202531321 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | Calle delicias Colonia centro 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC ENTRE Calle hidalgo Y Calle independencia Calle constitucion a un costado del palacio municipal, frente a la iglesia del centro | -96.2597 | 16.1335
OAX250202531322 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguía | Camino / Vereda santa catarina xanaguia - san jose ozolotepec 0 500 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC ruta conocida partiendo de la calle principal de santa catrina xanaguia en direccion a san jose osolotepec, so | -96.2454 | 16.0895
OAX250202531323 | Oaxaca | San Juan Petlapa | Santa María Lovani | Calle TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo SANTA MARIA LOVANI 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LOVANI NO TIENEN NOMBRE, LOS TRABAJOS DE REHABILIACION SE REALIZARAN DESDE EL TA | -96.0802 | 17.5155
OAX250202531324 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Carretera libre pavimentada municipal SAN JUAN QUIAHIJE - SANTA CATARINA JUQUILA 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CARRETRA PRINCIPAL SAN JUAN QUIAHIJE DEL KM 0+800 AL 1+400 SANTA CATARINA JUQUILA | -97.3167 | 16.299
OAX250202531325 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Camino CAMINO REAL - CABECERA MUNICIPAL 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN QUIAHIJE CON LA CARRETERA SAN JUAN QUIAHIJE - JUQUILA. | -97.3168 | 16.2979
OAX250202531326 | Oaxaca | San Juan Quiahije | Cieneguilla | Boulevard TOMAS CRUZ Pueblo CIENEGUILLA 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle SAN LUCAS Y Calle BENJAMIN SALVADOR Calle CIENEGA LA OBRA SE HARA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA ALA LOCALIDAD | -97.3183 | 16.3233
OAX250202531327 | Oaxaca | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Calle 24 DE JUNIO Pueblo SAN JUAN QUIAHIJE 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle LAS ANONAS Y Calle CENTRAL Calle CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.3165 | 16.3017
OAX250202531328 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | Santiago Cuasimulco | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SANTIAGO CUASIMULCO 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CAMINO PRINCIPAL PARA ENTRAR O SALIR DEL PUEBLO CON DIRECCION AL RIO | -96.3965 | 17.6645
OAX250202531329 | Oaxaca | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | Peatonal SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SAN JUAN QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle PROGRESO Y Andador SIN NOMBRE Andador SIN NOMBRE LA OBRA INICIA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE NOMBRE PROGRESO, DE | -96.588 | 17.602
OAX250202531330 | Oaxaca | San Juan Tamazola | Monte Frío | Calle INDEPENDENCIA Pueblo MONTE FRÍO 69955 MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO REAL Calle MILITAR EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 340 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD,A 360 METROS D | -97.1899 | 17.1165
OAX250202531331 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Monte Flor | Calle ITANTECA Pueblo SAN JUAN MONTE FLOR 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle ITAHUA Y Calle ITASHICUDA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y A 150 M | -97.0763 | 17.124
OAX250202531332 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Teponaxtla | Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle MEXICO EL RED DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -96.7237 | 17.7185
OAX250202531333 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Sebastián Tlacolula | Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA LAS 20 VIVIENDAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 300 MET | -96.7915 | 17.7048
OAX250202531334 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Camino / Terracería GUERRERO - GALENA 0 600 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ESTA ENTRE LAS CALLES DE GUERRERO Y GALENA | -96.9137 | 18.2021
OAX250202531335 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Carretera libre pavimentada municipal SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA SE ENCUANTRA A UN COSTADO DE LA CLINICA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA | -96.9189 | 18.2013
OAX250202531336 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Carretera libre pavimentada municipal SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE LA CLINICA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA | -96.919 | 18.2007
OAX250202531337 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Río Nube | Calle Camino a la Agencia Pueblo Rio Nube 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Camino a Totopostle La obra se encuentra seccionada el primer tramo se desarrolla a un costado de la agencia de policía | -97.2114 | 16.5455
OAX250202531338 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | Camino / Terracería Rio nube - El Carrizal 12 750 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN El proyecto inicia en el camino de Rio Nube a iniciando en el barrio San José perteneciente a El Carrizal, el proyecto beneficia a varias | -97.2098 | 16.5155
OAX250202531339 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Ojo de Agua | Camino / Terracería CENTRO - TOMAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 1 316 71454 EL OJO DE AGUA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 2.3 KM DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL | -97.1652 | 16.5321
OAX250202531340 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | Piedra Blanca | Camino / Terracería ORILLAS DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 3 86 71450 PIEDRA BLANCA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA REHABILITACION DE CAMINO COMENZARA A 3 KILOMETROS DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN | -97.1784 | 16.5814
OAX250202531341 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Arador | Camino CAMINO AL SUCHIL - DIFERENTES CALLES 1 345 71453 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN A 236 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL ARADOR | -97.1771 | 16.5386
OAX250202531342 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | San Lorenzo Texmelúcan | Continuación CALLE HIDALGO Pueblo SAN LORENZO TEXMELUCAN 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN 584 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | -97.1955 | 16.589
OAX250202531343 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Súchil | Camino / Terracería INICIO DE TUBERIA EXISTENTE - TOMAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 0 262 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA TUBERIA SE COLOCA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Y TERRENO DE LA MISMA | -97.1675 | 16.5234
OAX250202531344 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria | San Jerónimo Nuchita | Privada DE ALLENDE S/N S/N Pueblo SAN JERÓNIMO NUCHITA 69430 SAN JERÓNIMO NUCHITA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle NEGRETE Y Calle CONSTITUCION Calle HIDALGO LA OBRA INICIA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, EN LA PRIVADA DE ALLENDE, H | -98.0899 | 17.643
OAX250202531345 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.944829°LATITUD, -95.714023° LONGITUD, | -95.7141 | 16.9447
OAX250202531346 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle RUMBO AL IEBO Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E, SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.945320° LATI | -95.7065 | 16.9453
OAX250202531347 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE S | -95.7082 | 16.9462
OAX250202531349 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle FCO I. MADERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LO | -95.7152 | 16.9431
OAX250202531350 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PREESCOLAR FLORES MAGON SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUC | -95.7081 | 16.9467
OAX250202531352 | Oaxaca | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | Callejón 2DA PRIVADA DE MORELOS SN Pueblo 2DA PRIVADA DE MORELOS 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL CABRERA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN DEL RIO SECO ENFRENTE | -96.4643 | 16.8921
OAX250202531353 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Loma de Águila | Camino / Terracería SAN MARCOS LIQUIDAMABAR - PARAJE LOMA AGUILA 2 200 68561 LOMA DE ÁGUILA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR CON EL PARAJE DE LOMA AGUILA, PARTIENDO D | -96.9148 | 18.1184
OAX250202531354 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Agua Negra | AGUA NEGRA - PARAJE DE AGUA NEGRA 1 200 68564 AGUA NEGRA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE AGUA NEGRA , ES LA CONTINUACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE CONOCIDO. | -96.9604 | 18.1007
OAX250202531355 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Calle ORIENTE CINCO Pueblo SAN LUIS AMATLAN 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle ORIENTAL Y Calle SAN ANTONIO Callejón CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNI | -96.4832 | 16.3872
OAX250202531356 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Logoche | Calle ANDREA ALTAMIRANO Pueblo LOGOCHE 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE ANDREA ALTAMIRANO ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOGOCHE, UBICA | -96.5352 | 16.4162
OAX250202531357 | Oaxaca | San Luis Amatlán | Lachiguizo | Calle LIBERTAD Pueblo LACHIGUIZO 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE AL TEMPLO Y Calle AL PANTEON Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE LIBERTAD ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LACHIGUIZO, UBICANDO LA LOCALIZAC | -96.53 | 16.4293
OAX250202531358 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Isidro Guishe | Carretera libre pavimentada municipal SAN ISIDRO GUISHE - SAN LUIS AMATLAN 11 100 70811 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAUSE DEL RIO DENOMINADO LACHIVE UBICADO SOBRE LA CARRETERA CON DESTINO A LA | -96.5197 | 16.3679
OAX250202531359 | Oaxaca | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | Camino / Terracería SAN LUIS AMATLAN - SITIO DEL PALMAR 12 100 70811 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES UN TRAMO DE 22.5 K | -96.4998 | 16.3893
OAX250202531435 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Calle IGNACIO COMONFOR Barrio SAN NICOLAS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD Calle MIGUEL HIDALGO EL BARRIO COLINDA CON LA ZONA ESCOLAR | -98.0957 | 16.6555
OAX250202531436 | Oaxaca | San Pedro Apóstol | Colonia Guadalupe | Calle INDEPENDENCIA Colonia GUADALUPE 71540 COLONIA GUADALUPE, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ALDAMA Calle MACEDONIO ALCALA A DOS CALLES HACIA EL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA POBLACION | -96.7157 | 16.7333
OAX250202531437 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle N¿DIKA XAÑU LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO CHICO, ENTRONCANDO CON LA CALLE N¿DIKA XAÑU, RUMBO A LA PUR | -97.9829 | 16.4867
OAX250202531439 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | El Naranjo | Calle PRINCIPAL Ranchería EL NARANJO 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, DONDE ESTÁ EL ACCESO A LA PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD EL NARANJO, POR EL LADO ESTE. | -97.9888 | 16.5228
OAX250202531440 | Oaxaca | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS yododeñe | -97.1483 | 17.5364
OAX250202531441 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Lagunilla | Camino SAN PEDRO EL ALTO - LAGUNILLA 0 2 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE SE ENCUNTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | -96.4409 | 15.9775
OAX250202531442 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | Calle Independencia Pueblo San Pedro Huamelula 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Privada sin nombre Y Calle Hidalgo Calle 5 de mayo la calle principal por donde se rehabilitara la tubería se ubica del lado derec | -95.6699 | 16.0288
OAX250202531443 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo san pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle PACIFICO Y Calle LIBERTAD Calle FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LIBERTAD Y PACÍFICO, DEL BARRIO GRANDE DEL MUNICIPIO | -98.0129 | 16.4491
OAX250202531444 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Chuparrosa | Calle benito juárez Ranchería la chuparrosa 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle a la chuparrosa Y el proyecto se realizara a 250 metros de la agencia de la chuparrosa perteneciente al municipio de san pedro jicayán | -98.0477 | 16.461
OAX250202531459 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Juan Teutila | Ninguno CONOCIDA Pueblo SAN JUAN TEUTILA 68620 SAN JUAN TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA AUN NO HAY CALLES EN FORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA, Y POR SU DIFICIL ACCESO, LA UBICACION DE LAS ACCIONES A REALIZAR ESTAN EN DIVERSAS | -96.695 | 17.9358
OAX250202531467 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | Camino Villa de tututepec - San Francisco de Arriba 3 703 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en la calle Newton en localidad de Villa de Tututepec (San Pedro Tututepec, Cabecera Municipal) y culmina e | -97.6021 | 16.1308
OAX250202531468 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Santa María Acatepec | Camino Santa Maria Acatepec - San Francisco de Arriba 0 120 71830 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino de acceso a localidad de Santa Maria Acatepec en los cadenamientos: 0+120, 0 | -97.5138 | 16.1478
OAX250202531469 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Vicente | Camino San Vicente - El mamey 0 7 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal, que conduce a la localidad El mamey, en dos viviendas pertenecientes en la localidad de San Vicente. | -97.4853 | 16.1753
OAX250202531470 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Luz | Calle Independencia 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle Libertad El proyecto se encuentra ubicado en el telebachillerato No. 101 CCT20ETK0101As obre la calle del acceso nombrada Independencia, entre la calle sin nomb | -97.5956 | 16.1087
OAX250202531471 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Charco Redondo | Calle CALLE PRINCIPAL Colonia Centro 71801 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se localiza en la calle principal a un lado de la agencia municipal hacia la el campo de futbul y en dos calles sin nombre en la localidad d | -97.7375 | 16.0433
OAX250202531472 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Río Grande o Piedra Parada | Avenida Independencia Pueblo Rio Grande o piedra parada 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Morelos Y Calle Miguel Hidalgo Calle 5 de mayo El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Independencia e | -97.4354 | 16.0116
OAX250202531473 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Gachupín | Calle CAMINO HACIA LA BASCULA GANADERA Pueblo El Gachupin 71800 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Principal Y El proyecto se encuentra ubicado en el entronque con la calle principal con el camino hacia la bascula ganad | -97.6376 | 16.083
OAX250202531474 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San José Yugué | Calle LA QUINTA CORDERO Pueblo SAN JOSE YUGUE 71801 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle GREGORIO CHAVEZ Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle La Quinta Cordero, a lado izquierdo con la calle Gregorio Chavez, | -97.71 | 16.0858
OAX250202531475 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Isidro Llano Grande | Calle PROGRESO, BUSTAMANTE, 16 SEPTIEMBRE 71801 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle 30 DE ABRIL Calle 16 SEPTIEMBRE El proyecto se ubica en diversas calles de la localidad de San Isidro Llan | -97.283 | 15.9527
OAX250202531476 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Zapotalito [Entronque] | Carretera libre pavimentada municipal Carretera Acapulco Salina Cruz - Zapotalito 1 0 71817 ZAPOTALITO [ENTRONQUE], VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado aproximadamente a 20 metros del entronque de la carretera Aca | -97.519 | 16.0056
OAX250202531477 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Palma Sola | Calle PRINCIPAL Pueblo Palma Sola 71801 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A SAN FRANCISCO DE ABAJO El Proyecto se ubica en la calle principal de la localidad de Palma Sola, y la calle hacia la localidad | -97.615 | 16.0917
OAX250202531478 | Oaxaca | Villa de Tututepec | La Luz | Calle 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 2DA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y Calle 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Calle JUAN GUTEMBERG EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PO | -97.5961 | 16.1198
OAX250202531479 | Oaxaca | Villa de Tututepec | El Mamey | Calle Principal 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles del centro la localidad del mamey perteneciente al municipio de Villa de Tututepec | -97.4942 | 16.1711
OAX250202531480 | Oaxaca | San Pedro Yólox | El Carrizal | Calle CONOCIDA Pueblo EL CARRIZAL 68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON UN NOMBRE ASIGNADO, EL PROYECTO SE UBICA A 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA | -96.6412 | 17.5471
OAX250202531481 | Oaxaca | San Pedro Yólox | San Pedro Yólox | Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO YOLOX 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA A 250M DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION Y A 500M DEL PALACIO MUN | -96.5539 | 17.591
OAX250202531482 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro del Amole | Camino / Terracería CENTRO DE AYUTLA - CERRO AMOLE 2 0 70284 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DEL CERRO DEL AMOLE. | -96.0729 | 16.9949
OAX250202531483 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | La Laguna | Carretera libre pavimentada federal OAXACA - ZACATEPEC 179 5 70284 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LA AGENCIA DEL NUCLEO RURAL LA LAGUNA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC. ANTES DE LLEGAR AL MUNICI | -96.1283 | 16.9917
OAX250202531484 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | San Pedro y San Pablo Ayutla | Corriente de agua / Río Costado del auditorio municipal - Rubo a la planta de tratamiento 0 613 70284 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO | -96.0752 | 17.0286
OAX250202531485 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | El Duraznal | Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N Pueblo EL DURAZNAL 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION. | -96.1682 | 17.0317
OAX250202531486 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | Cerro Pelón | Camino / Terracería CRUCERO CERRO PELON - CERRO PELON 1 1000 70284 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DE CERRO PELON | -96.1058 | 16.9911
OAX250202531487 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Calle MORELOS Barrio SANTO DOMINGO BARRIO BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HERMEREGILDO GALEANA Calle MORELOS POZO PROFUNDO DE LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO. | -96.7951 | 17.1977
OAX250202531488 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Calle SEGUNDA DE MINA Colonia COLONIA LA NORIA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle FRANBOYANES Calle EL MEZQUITE COLONIA LA NORIA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, A UN COSTADO DEL PLANTEL DE CECYTE 05 | -96.7981 | 17.2022
OAX250202531490 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San José Trujápam | Camino SAN JOSE TRUJAPAM - SAN BARTOLO CUCULCO 1 500 69038 SAN JOSÉ TRUJÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC PARAJE SAN JOSE A 1.50 KM DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JOSE TRUJAPAM CON RUMBO SUROESTE | -97.6461 | 18.1681
OAX250202531491 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Miguel Ixtápam | Calle MEXICO Pueblo SAN MIGUEL IXTAPAM 69030 SAN MIGUEL IXTÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NACIONAL Calle BENITO JUAREZ CALLE PERPENDICULAR A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.8337 | 18.0463
OAX250202531492 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle SEGUNDO DE MORELOS Calle NICOLAS BRAVO EL INICIO DE LOS TRABAJOS | -97.7174 | 18.0617
OAX250202531493 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Calle VALERIO TRUJANO Pueblo SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle VITORIA Y Calle 5 DE MAYO Calle CORREGIDORA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION UNOS | -97.7189 | 18.0588
OAX250202531494 | Oaxaca | San Pedro Yucunama | San Pedro Yucunama | Calle MORELOS Pueblo CONGREGACIÓN BUENA VISTA 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA ENTRE Calle PRIMERA CALLE MIGUEL Y Calle MATAMOROS Calle AV. LIC BENITO SE ANEXO UN PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS 26 BENEFICIARIOS CON COORD | -97.4825 | 17.5644
OAX250202531495 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | Carretera libre pavimentada municipal Crucero de Santa María Guelace - San Sebastián Abasolo 1 0 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO En la escuela secundaria técnica No. 147. | -96.5991 | 17.0015
OAX250202531498 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | Calle CALLE AL EJIDO Pueblo SAN SEBASTIAN RIO HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ Calle BRECHA ANTIGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION DE L | -96.4647 | 16.1847
OAX250202531501 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Guadalupe Nundaca | Calle Del panteón municipal Ranchería Guadalupe Nundaca 69740 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle Federal a San Martin Peras Y Calle Del panteón y escuala secundaria Calle De la iglesia y Agencia La obra s | -98.1318 | 17.2999
OAX250202531503 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | El Rosario | Calle SALINA CRUZ Fraccionamiento EL ROSARIO 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle RIO TOMELLIN Y Calle AMATENGO Calle JUCHATENGO LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL ROSARIO, COMO REFERENCIA ESTA 5 METROS AL OES | -96.6927 | 17.0383
OAX250202531504 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | Calle 2 DE ENERO Colonia SAN SEBASTIAN TUTLA 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle BOCA DEL PALO Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle TIERRA NEGRA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 2 DE ENERO, BOCA DEL PALO, MACEDONIO | -96.6781 | 17.0552
OAX250202531505 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | La Colmena | Calle sin nombre Barrio La Colmena 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Calle Carretera San Antonio Zahuatlán Se ubica a 15 metros del vivero Sembrando Vida, a 300 metros de la carretera San Antonio Zahuatlán - San Simón Zahuatl | -98.0153 | 17.8304
OAX250202531507 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Calle sin nombre Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de mayo Y a 430 metros de la clinica y 5 metros de una cancha pública. | -98.002 | 17.8326
OAX250202531508 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Cañada del Tecolote | Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN la obra se encuentra a 10 metros del tanque de agua del barrio | -97.9907 | 17.8562
OAX250202531509 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Las Tres Cruces | Ranchería Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN se encuentra en la localidad de Las Tres Cruces en un paraje conocido como Idolo de Mujer | -97.9779 | 17.8156
OAX250202531512 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Santa Ana Ateixtlahuaca | Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle 15 DE SEPTIEMBRE Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIP | -96.9063 | 18.2108
OAX250202531515 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle HIDALGO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO D | -96.5614 | 17.2716
OAX250202531516 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Camino SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA 4 50 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA A 8 METROS AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL ENTROQUE SANTA CATARIAN LOXICHA - SAN BALTAZAR LOXICHA | -96.7523 | 16.0739
OAX250202531518 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDECIA se ubica a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metro | -96.7542 | 16.0633
OAX250202531519 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | Cerrada CERRADA DE CAMINO REAL Barrio CENTRO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Calle ALLENDE Y Calle GALEANA Avenida CAMINO REAL SE ENCUENTRA A 140M DE LA CASA DE LA CULTURA EN DIRECCION ESTE CAMINANDO SOBRE C | -96.6115 | 16.7801
OAX250202531520 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Ninguno paraje XINIKAVA Paraje XINIKAVA 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Oriente Y es el ultimo tramo del drenaje que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales no existe camino ni calle | -97.5343 | 17.0741
OAX250202531521 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | Calle Heladio López Ramírez Colonia Santa Catarina Ticuá 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Xiniticuaha Y Calle Oriente La planta de tratamiento se localiza entrando por a calle Heladio López Ramírez, esq | -97.5324 | 17.0746
OAX250202531524 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Piedra Tendida | CALLE SIN NOMBRE - ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY | -96.8797 | 18.1583
OAX250202531525 | Oaxaca | Santa Cruz Acatepec | Piedra Tendida | CALLE SIN NOMBRE - TANQUE DE AGUA 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALAIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -96.8792 | 18.1588
OAX250202531528 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Calle UNION Y PROGRESO Colonia 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Privada RUFINO TAMAYO Calle INDEPENDENCIA en la calle union y progreso se encuentra la cap | -96.6871 | 17.0425
OAX250202531532 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Santa Cruz Mixtepec | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CRUZ MIXTEPEC 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE Calle LOS SABINOS Y SE ENCUENTRA DE LADO DERECHO DE LA CARRETERA HACIA SAN MIGUEL MIXTEPEC, A UN LADO DEL IEBO PLANTEL NUMERO 27 | -96.8761 | 16.7887
OAX250202531533 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San José Yatandoyo | Camino San Jose Yatandoyo - joya Grande 2 412 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se realizara en la orilla de la poblacion | -97.7013 | 17.1611
OAX250202531535 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San José Yatandoyo | Calle revolución Pueblo san jose yatandoyo 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle nundaco Y Calle francisco i madero la obra se realizara en el centro de la localidad | -97.7027 | 17.1599
OAX250202531536 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Santa Cruz Nundaco | Calle 21 DE MARZO Pueblo SANTA CRUZ NUNDACO 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle JUAN ALVAREZ Y Calle CHAPINGO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LOS LIMITES DE LA POBLACION YA QUE ES UNA OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO D | -97.7231 | 17.1693
OAX250202531538 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Ojo de Agua | Camino OJO DE AGUA - SECCION PRIMERA 0 416 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO EL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -97.7113 | 17.136
OAX250202531539 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | Calle SEGUNDA DE MORELOS Pueblo SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA ENTRE Y Calle PRIV. SEGUNDA DE MORELOS Ubicada en el centro de la población de Santa Cruz Xitla, en la calle segunda privada de Morelos, e | -96.6737 | 16.3273
OAX250202531541 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Privada CEDROS Colonia FRESNOS 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle MORELOS Calle LOS LAURELES A 73 METROS HACIA EL ORIENTE, DEL LOCAL DE MOTO SERVICIO CATALAN UBICADA SOBRE PRIVADA | -96.7576 | 17.0091
OAX250202531542 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle AV. MORELOS Colonia SATÉLITE 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada TERCERA PRIVADA DE MORELOS Y Calle NAHUATL Cerrada SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS A 65 METROS DE TERMINAL DE AUTOBUSES RUTA 1O, INTERS | -96.7542 | 17.0038
OAX250202531543 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle PRIMERA PRIVADA DE JOSE MARTÍ Colonia 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE JOSE MERT Y Avenida ´MIGUEL DOMINGUEZ Calle LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE ESTETI | -96.7429 | 17.0359
OAX250202531545 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | La Florida | Calle AZUCENAS Colonia LA FLORIDA 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANGALES Y Calle ROSAS Calle LOS PINOS A 15 METROS AL NOROESTE DE MISCELANEA LA FLORIDA SOBRE CALLE GARDENIAS | -96.7795 | 17.0239
OAX250202531546 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Miguel Arcángel | Avenida PINOS Colonia SAN MIGUEL ARCANGEL 71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada PRIMERA PRIV. DE PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO VILLA A 450 MTS DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA | -96.7672 | 17.0279
OAX250202531547 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle PORFIRIO DIAZ Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL | -96.7363 | 17.0251
OAX250202531548 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle INDEPENDENCIA Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Avenida HIDALGO Calle MOCTEZUMA A 125 METROS HACIA EL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE XOXOCOTLAN | -96.7331 | 17.0282
OAX250202531549 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE Colonia 3 DE OCTUBRE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle 3 DE OCTUBRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA FRENTE AL MOTEL CANDILEJAS | -96.751 | 17.0194
OAX250202531551 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle LOMAS Colonia LOMAS DE SANTA CRUZ 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CRUCESITA Y Calle APOCALIPSIS Avenida AV. SAN ISIDRO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOLL DE LA COLONIA | -96.7544 | 17.0005
OAX250202531554 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle LOS HIGOS Colonia LOS HIGOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CEREZOS A 140 MTS DEL TEMPLO TABERNACULO NAZARENO | -96.7561 | 17.0204
OAX250202531555 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTE Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ZOMPANTLE Boulevard NUUNITA NUU YOO FRENTE AL FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA | -96.7266 | 17.021
OAX250202531557 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle PRIMAVERA Colonia 21 DE MARZO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JUÁREZ Y Calle GUELATAO Avenida PANTEON A 160 METROS DEL PANTEON DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS | -96.7549 | 17.0222
OAX250202531560 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle LOMAS DEL CERRO Colonia AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle 24 DE FEBRERO A 70 METROS DE LA CANCHA MORELOS DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | -96.7339 | 17.0428
OAX250202531561 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle FRANCISCO VILLA Colonia FRANCISCO I. MADERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle REVOLUCIÓN A 107 METROS HACIA EL NORTE DE INTERSECCION | -96.7519 | 17.0211
OAX250202531562 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Lomas de San Javier | Calle REVOLUCIÓN MEXICANA Colonia LOMAS DE SAN JAVIER 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A ARRAZOLA Y Calle CORREO MAYOR Calle CONSTITUYENTES FRENTE A LA ESCUELA SEGUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO | -96.7722 | 17.027
OAX250202531563 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | La Palmita | Calle hacia la captacion Pueblo LA PALMITA 71365 LA PALMITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, EN EL MONTE POR EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, LA OBRA INICIA EN LA LOCALI | -97.5346 | 16.4158
OAX250202531568 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | El Portillo | Calle principal S/N Pueblo EL PORTILLO 71365 EL PORTILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle BARRIO LOS DIAZ Y Calle LIBRAMIENTO LOS NARANJOS Calle BARRIO EL ZAPOTE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ENTRE LA A | -97.4159 | 16.5182
OAX250202531573 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO LA OBRA INICIA CON EL RASTREO EN CAMINOS DENOMINADOS SAC | -96.7573 | 16.8119
OAX250202531574 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Privada FERROCARRIL S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle HIDALGO LA OBRA INICIA CON LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA | -96.7603 | 16.8043
OAX250202531575 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Calle CAMINO HACIA SANTIAGO APOSTOL S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle PROLONGACIÓN PORFIRIO DIAZ Y Calle CAMINO HACIA SANTIAGO APOSTOL Calle 5 DE MAYO LA OBRA INICIA CON | -96.754 | 16.8062
OAX250202531579 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | San Francisco Tutla | Privada SIN NOMBRE Pueblo SAN FRANCISCO TUTLA 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno CARRETERA A IXTLAN Ninguno CAREETERA INTERNACIONAL DE LA ESQUINA FORMADA POR LA CARRETERA INTERNACI | -96.6801 | 17.0673
OAX250202531580 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y Calle LA RAYA Calle 12 DE NOVIEMBRE EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA SOBRE AV. LAZARO C | -96.6893 | 17.0644
OAX250202531582 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Río Comal | Ranchería RIO COMAL 70840 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN SE CONSTRUIRÁN LOS CUARTOS DORMITORIO EN LA JURISDICCION DE LA LOCALIDAD DE RIO COMAL | -96.635 | 16.2317
OAX250202531587 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | La Unión Altamira | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION ALTAMIRA 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE CADA ACCION A RELAIZAR SE ECNUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE EJECUTARÁ EN TERRENOS PROPIOS DE CADA BENE | -97.703 | 16.9946
OAX250202531589 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San Sebastián Nopalera | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN SEBASTIAN NOPALERA 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL PRESCOLAR RUFINO TAMAYO Y DE LA ESCUELA TELES | -97.7805 | 16.9479
OAX250202531591 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | San José el Porvenir | Calle CONOCIDA Pueblo SAN JOSÉ EL PORVENIR 71163 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SERÁ EN EN CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.7301 | 16.9272
OAX250202531593 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Yutecoso Cuauhtémoc | Camino / Vereda YUTECOSO CUAUHTEMOC - PARAJES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC 2 50 71166 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC | -97.6936 | 16.9275
OAX250202531594 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | El Progreso Yucubey | Calle PRINCIPAL Pueblo EL PROGRESO YUCUBEY EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, PARTIENDO DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | -97.6477 | 16.958
OAX250202531597 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | BARRIO ROJAS - ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN | -96.8221 | 18.1077
OAX250202531598 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | BARRIO AGUA MAREO - CARRETERA FEDERAL 182 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | -96.8207 | 18.109
OAX250202531599 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Llano de Agua | LLANO DE AGUA - PANTEON MUNICIPAL 0 0 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -96.8135 | 18.1058
OAX250202531600 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Tierra Azul | Ranchería TIERRA AZUL 69800 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL | -97.6448 | 17.3208
OAX250202531601 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Santa María Cuquila | Calle CECYTE Pueblo SANTA MARIA CUQUILA 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle EL ARENAL Y Calle CARRTERA INTERNACIONAL la calle a apvimentar es el acceso hacia el CECYTE de la localidad | -97.7539 | 17.1973
OAX250202531604 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Joya Grande | Calle PRINCIPAL Ranchería JOYA GRANDE 69800 JOYA GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -97.6855 | 17.1665
OAX250202531605 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Tee Ujia Progreso | Ranchería TEE UJIA PROGRESO 69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA EN UN PARAJE CERCANO A LA MISMA | -97.7926 | 17.186
OAX250202531608 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Rancho Viejo | Ranchería RANCHO VIEJO 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO | -97.7276 | 17.2511
OAX250202531609 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Calle CALLE COLON Colonia CENTRO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle RAM Y Calle CLAUDIO CRUZ Calle VASCONCELOS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LA CIUDAD DE TLAXIACO EN LA | -97.6803 | 17.2692
OAX250202531612 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Purísima Concepción | Calle PRINCIPAL Ranchería LA PURISIMA CONCEPCION 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION | -97.6423 | 17.2741
OAX250202531614 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Plan de Guadalupe | Calle camino hacia san Juan Mixtepec Pueblo PLAN DE GUADALUPE 69806 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE QUE SE DIRIJE AL MUNICIPIO DE SAN J | -97.7911 | 17.2161
OAX250202531615 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Calle sabino Colonia LA FUNDIDORA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle camino a barrio san nicolas Y ES LA CALLE SABINO DE LA LOCALIDAD DE LA FUNDIDORA ESTA CALLE QUE VA HACIA EL PUENTE QUE CO | -97.6894 | 17.2711
OAX250202531617 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Segunda Sección) | Calle CALLE PRINCIPAL DE CAÑADA MARIA Ranchería CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION 69805 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION | -97.6022 | 17.293
OAX250202531619 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Guadalupe Hidalgo | Calle PRINCIPAL Ranchería GUADALUPE HIDALGO 69802 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO ESASTA CALLES NO TIENEN NOMBRE | -97.7446 | 17.2481
OAX250202531622 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Brisas de Zicatela | Avenida Carretera Federal No. 200 Pueblo BRISAS DE ZICATELA 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Entrada a la Playa Marinero Y Avenida A.v. Alfonso Perez Gasga Calle Los Delfines Obra ubicada a 40 m de lavan | -97.0596 | 15.8618
OAX250202531624 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Arroyo del Bajo | Carretera libre pavimentada estatal EL BAJO - LA CEIBA 1 200 70938 ARROYO DEL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC LOS PRIMEROS 5 SANITARIOS SE UBICAN AUN COSTADO DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A BARRA NAVIDAD, 1 SANITARIO SE UBICA A UNOS 5 | -96.9761 | 15.8758
OAX250202531625 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | Calle MELQUIADES VILLAFAÑE Pueblo SANTA MARÍA COLOTEPEC 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HACIA RIO MEZCAL OBRA UBICAD A 250 M DE LA IGLESIA DE LA NATIVIDAD, ENFR | -96.9372 | 15.8997
OAX250202531626 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Nuevo Amanecer San Jacinto [Colonia] | Calle HACIA LA CAPILLA Pueblo NUEVO AMANECER SAN JACINTO 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle AV. REGADIO Y Calle HACIA LA PALAPA PXM Calle HACIA LA UNION INICIO DE OBRA A 400 ML DE ABARRO | -97.0464 | 15.8937
OAX250202531628 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Soledad | Camino / Terracería PUENTE LIMITES PUEBLA - OAXACA - RANCHO NUEVO 10 946 68510 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LOS TRABAJOS PARTEN DEL PUENTE QUE LIMITA CON LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DEL ESTADO DE PUEBLA CON EL ESTADO DE OAX | -96.8368 | 18.255
OAX250202531629 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | Camino / Terracería LOCALIDAD SAN FRANCISCO - LOCALIDAD BARRANCA SECA 6 0 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE DE LA LCOALIDAD DE SAN FRANCISCO PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SANTA EUSTOLIA Y LOMA LIMON | -96.766 | 18.3568
OAX250202531631 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Rancho Alegre | RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA SE UBICA EN EL KM 2+326 DEL CAMINO DE LA GUADALUPE A RANCHO ALEGRE, DE LADO IZQUIERDO Y 353 MTS. ANTES DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE | -96.7371 | 18.2524
OAX250202531632 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Vista Hermosa | Pueblo VISTA HERMOSA 68510 VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 6 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, 11 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD Y 4 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD RUMB | -96.7931 | 18.2594
OAX250202531633 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Cerro Palma | Camino / Vereda CERRO PALMA - SAN JUAN 0 997 68510 CERRO PALMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PARTE EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, ESTE TRAMO LE DARÁ CONTINUIDAD AL CAMINO QUE P | -96.7976 | 18.2973
OAX250202531643 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Naranjo | Pueblo EL NARANJO 68510 EL NARANJO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 25 ACCIONE SE UBICAN A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL | -96.7601 | 18.3279
OAX250202531644 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Barranca Honda | Camino / Terracería LOCALIDAD BARRANCA HONDA - LOCALIDAD LA PAZ 0 499 68510 BARRANCA HONDA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE E LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA HACIA LA LOCALIDAD DE LA PAZ | -96.8238 | 18.2643
OAX250202531645 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Juan | Pueblo SAN JUAN 68510 SAN JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 12 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LCOALIDAD CERCA DE LA IGLESIA, 9 ACCIONES AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, 2 ACCIONES AL SUR DE LA LOCALIDAD, Y 3 ACCIONES AL OESTE D | -96.8043 | 18.2858
OAX250202531647 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | Calle VARIAS CALLES Pueblo SANTA MARIA DEL TULE 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle HIDALGO Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO | -96.6349 | 17.0481
OAX250202531648 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | La Reforma | Carretera libre pavimentada federal LA REFORMA - RIO HONDO 179 500 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC LA OBRA DE UBICA AL OESTE DE LA POBLACIÓN RUMBO AL LA CARRETERA FEDERAL QUE VA HACIA RIO HONDO A 500 METROS DE LA AGENCIA | -95.7654 | 16.4002
OAX250202531649 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Tomás Teipan | Calle 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ Pueblo SANTO TOMAS TEIPAN 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, PARALELO A LA CALLE 20 DE | -95.9813 | 16.2508
OAX250202531650 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Chico | Calle LOMAS DE JUÁREZ Barrio CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE ENCU | -97.9189 | 16.3065
OAX250202531651 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Camino SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - CAMPOS AGRICOLAS 5 360 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL CAMINO SACA COSECHAS EL CUIJI SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN Y CERRO DEL CHIVO. | -97.9115 | 16.2993
OAX250202531653 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Barrio Chico | Calle LOMAS DE JUÁREZ Barrio CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTÁ ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE EN | -97.9189 | 16.3065
OAX250202531654 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA JALTIANGUIS 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS ENTRE Calle MINA Y Calle INSURGENTES Calle PROLONGACION DE LIBRES ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA P | -96.525 | 17.3623
OAX250202531655 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Rincón Hacienda Vieja | Camino EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO 21 100 71430 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL CAMINO QUE VA DEL VADO A SANTA MARIA LACHIXIO, EN EL KM 21+100 DESVIACIÓN IZQUIERDA, SE ENCUENTRA EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALI | -97.0255 | 16.6177
OAX250202531656 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Calle LIBERTAD 0 0 Pueblo SANTA MARIA LACHIXIO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Ninguno CARRETERA A SAN SEBASTIAN RIO DULCE Y Calle AQUILES SERDÁN Calle ZARAGOZA LA CALLE LIBERTAD ES LA CALLE PRINCIPAL PARA L | -97.0204 | 16.7281
OAX250202531657 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | Calle MORELOS 0 0 Pueblo SANTA MARIA LACHIXIO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CAMINO NACIONAL Calle REVOLUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS SE ENCUENTRA A 350 METROS | -97.0211 | 16.7302
OAX250202531659 | Oaxaca | Santa María Nduayaco | Unión Paz y Progreso | Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - UNION PAZ Y PROGRESO 4 500 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO LA LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO SE ENCUENTRA A 4.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 1 CUARTO PAR | -97.5248 | 17.3961
OAX250202531660 | Oaxaca | Santa María Tecomavaca | Santa María Tecomavaca | Calle MORELOS 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO Calle ALDAMA SE UBICA A 78 METROS DEL PARQUE MUICIPAL DE SANTA MARIA TECOMAVACA | -97.0238 | 17.9555
OAX250202531661 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | Calle REVOLUCIÓN S/N S/N Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA ENTRE Calle PIPILA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN SOBRE | -96.1636 | 17.3805
OAX250202531682 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Calle Niño Artillero Barrio Guadalupe 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle Atotonilco Y Calle Libertad Calle Vicente Guerrero El proyecto se encuentra ubicado en la calle Niño Artillero, entre la calle At | -97.9959 | 16.7607
OAX250202531683 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Calle LIBERTAD Barrio GUADALUPE 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle TATA LENCHO Calle UNIÓN El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle Libertad, entre la calle Vicente Guer | -97.9937 | 16.7596
OAX250202531684 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Calle Libertad 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Y Calle Miguel Hidalgo El proyecto se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre desde la calle Miguel Hidalgo hasta el Jardín de Niños 5 de Mayo en lo | -97.9867 | 16.7583
OAX250202531685 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Calle SAN MARCOS Barrio SAN JOSÉ 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO LA CALLE SAN MARCOS, ENTRE LAS CALLES 1 | -97.9967 | 16.7641
OAX250202531686 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán | Buena Vista | Calle CALLE PRINCIPAL Rancho BUENA VISTA 70494 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE BUENA VISTA A 50 METROS DE LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE Y A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -96.2754 | 16.5751
OAX250202531687 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Calle CAMINO REAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE A APROXIMADAM | -97.4963 | 16.6418
OAX250202531692 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Laurel | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL LAUREL 71388 EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL LA PAVIMENTACION INICIARA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL SUR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZANDO 200 METROS, CON DIREC | -97.5655 | 16.6504
OAX250202531695 | Oaxaca | Santiago Atitlán | San Sebastián Atitlán | Pueblo SAN SEBASTIAN ATITLAN 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES A UN LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA POR LA VIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ES LA UNICA. | -95.9429 | 17.1129
OAX250202531701 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santo Domingo Latani | Calle CAMINO A BARRIO SAN ANTONIO Barrio SAN ANTONIO 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC Calle CAMINO A LA CASA DE SALUD CAMINO AL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO | -95.9006 | 17.3732
OAX250202531702 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Teotalcingo | Camino / Terracería SAN JUAN TEOTALCINGO - SANTIAGO CHOAPAM 2 0 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM PARTIENDO DE SAN JUAN TEOTALCINGO 2 KM RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM. | -95.9498 | 17.4174
OAX250202531703 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Calle CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Pueblo SANTIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL CHOAPAM-OAXACA Y SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL. | -95.9201 | 17.362
OAX250202531704 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | Calle DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Pueblo SANTAIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM DEBIDO A LA DISPERSION DE LAS VIVIENDAS, NO SE PUEDE ESTABALECER UNA DIRECCION CONCRETA YA QUE LAS VIVENDAS SE ENCUENTRAN MU | -95.9259 | 17.3631
OAX250202531705 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santo Domingo Latani | Calle CAMINO A LA CASADE SALUD Pueblo SANTO DOMINGO LATANI 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC SE UBICA 100 METROS ANTES DE LA CASA DE SALUD Y ES EL CAMINO DE ACCESO A LA MISMA. | -95.9031 | 17.3738
OAX250202531707 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | Calle MATAMOROS Pueblo SANTIAGO DEL RIO 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS ESQUINA CON 5 DE MAYO A UNA CUADRA DEL TEMPLO CA | -98.0906 | 17.4561
OAX250202531708 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | San José | Calle Sin nombre SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Casa pastoral - Palo de flor Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Es la calle que va hacia los tanques de agua, y se ubica en la calle de acceso al tempo de la localidad | -97.7247 | 17.8132
OAX250202531709 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | El Espinal | Calle Sin nombre Colonia El Espinal 69092 EL ESPINAL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Carretera Tehuacan - Huajuapan de Ln Y Calle Nacional Calle Tehuacan - Huajuapan de Leon Se ubica a un costado de la agencia de policía, coli | -97.709 | 17.8698
OAX250202531710 | Oaxaca | Santiago Huauclilla | Santiago Huauclilla | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Barrio SAN BLASS 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle DEL OLVIDO Calle INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE GUERRERO Y RECORRER A | -97.0673 | 17.4479
OAX250202531711 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Arroyo Tinta | Calle PRINCIPAL Colonia ARROYO TINTA ARROYO TINTA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA | -96.1058 | 17.6719
OAX250202531716 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Zaragoza Yucunicoco | Calle principal Ranchería Zaragoza Yucunicoco 69700 ZARAGOZA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la agencia de la localidad | -97.969 | 17.2548
OAX250202531719 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Calle profesor Edmundo Reyes Villa Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA NORTE Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO VAZQUEZ LA OBRA INICIA FRENTE A LA ESCUELA SEC | -98.0105 | 17.3393
OAX250202531722 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Naranjas | Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTIAGO NARANJAS 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Y Calle EILIANO ZAPATA Calle REFORMA LA ESCUELA DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL | -98.0088 | 17.2684
OAX250202531725 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Calzada DE DOLORES Colonia CUATRO CAMINOS 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle PONIENTE Y Calle AL RIO Calle NICOLAS BRAVO EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA | -96.3887 | 16.87
OAX250202531726 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Blanco | Rancho RANCHO BLANCO 70442 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN Calle CAMINO REAL EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO | -96.455 | 16.7991
OAX250202531727 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Rancho Colorado | Calle Buena Vista Rancho RANCHO COLORADO 70442 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle COLORADO Y Calle BUENA VISTA Calle CAMINO REAL EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MAT | -96.4299 | 16.7612
OAX250202531728 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Calle 20 de noviembre Colonia Cuatro Caminos 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Porvenir Calle Lazaro Cardenas EL SITIO DE LA OBRA SE ENECUENTRA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EXACTAMENTE DON | -96.388 | 16.8665
OAX250202531732 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Calle 14a. Norte sn sn Colonia La soledad 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 10A. Norte Y Avenida carretera a la raya Calle 3 de Mayo cerca del instituto tecnológico de Pinotepa | -98.0406 | 16.3451
OAX250202531733 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Calle Calle Principal sn sn Fraccionamiento VIVAH 2000 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 25a. Oriente Francisco I. Madero Y Calle Calle sin nombre Privada UCIDEBACC El Instituto de capacitaci | -98.0534 | 16.3276
OAX250202531734 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Calle calle 12 poniente sn sn Barrio barrio ñuzaca 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15a. norte Y Calle 15a. norte Calle 10a. poniente frente a la preparatoria federal por cooperación | -98.0556 | 16.3483
OAX250202531735 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Calle profesor Eliel Garcia Molina sn sn Fraccionamiento Fraccionamiento Magisterio Unificado A.C. 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 22 de enero Y Calle 15 de mayo Periférico carretera federa | -98.0419 | 16.3406
OAX250202531736 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Calle calle sin nombre sn sn Colonia emiliano zapata 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle independencia Y Calle libertad Calle emiliano zapata a la bomba | -98.0809 | 16.3454
OAX250202531737 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | Calle VICENTE GUERERO Pueblo CENTRO DE SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle REFORMA Calle FERROCARRIL LOS CAMINOS SE ENCUANTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO | -96.8777 | 17.2601
OAX250202531738 | Oaxaca | Santiago Tamazola | San José Zocoteaca de Bravo | Calle CALLE SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SAN JOSE ZOCOTEACA 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle NACIONAL Avenida ZARAGOZA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL D | -98.1402 | 17.769
OAX250202531739 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Calle CAMINO A SANTIAGO TEXCALCINGO Colonia CENTRO SANTIAGO TEXCALCINGO 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO TEXCALCINGO Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA DE LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE SE LOCA | -96.9752 | 18.2113
OAX250202531740 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Santiago Texcalcingo | Calle CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO Barrio SANTIAGO TEXCALCINGO 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle CALLE AL MERCADO Y LA PRESENTE OBRA SE ENCUETRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO MUNICIPAL, A UN | -96.9689 | 18.2076
OAX250202531744 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Socorro | Camino / Terracería EL SOCORRO - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 100 69940 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO Los cuatro postes se ubican sobre al camino principal de acceso a la localidad a 100 metros de la agencia municipal y a | -97.3396 | 17.2694
OAX250202531745 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Llano de las Avispas | Camino / Terracería Vivero Rio Sombra - santa Cruz Mitlatongo 7 100 69945 GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, SANTIAGO TILANTONGO El tanque a construir se ubicara en hombro derecho del camino principal hacia Santa Cruz Mitlatongo y a | -97.315 | 17.1324
OAX250202531746 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Guadalupe Hidalgo | Calle PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE HIDALGO 69940 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle REFORMA AGRARIA Y Calle DR MANUEL HERNANDEZ Calle BENITO JUAREZ Una cisterna se ubicará a 200 mts de las ollas de captación agua plu | -97.4021 | 17.1937
OAX250202531747 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Narciso Mendoza | Camino / Terracería AGENCIA MUNICIPAL - GALEANA TILANTONGO 0 900 69945 NARCISO MENDOZA, SANTIAGO TILANTONGO El tanque a construir se ubicara en hombro derecho del camino principal hacia Galeana Tilantongo y a unos 20 m de la olla | -97.3299 | 17.1968
OAX250202531748 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San José Tres Lagunas | Carretera libre pavimentada federal GUADALUPE VICTORIA - SONART PANADERIA 3 100 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO UN CUARTO DORMITORIO SE UBICA A 60 M DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 88 OTRO CUARTO SE UBICA A 52 M DE L | -97.3052 | 17.242
OAX250202531749 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | San Martín de las Palmas | Calle Principal Pueblo SAN MARTÍN DE LAS PALMAS 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle hacia Barrio Progreso Y Calle hacia la Iglesia Calle hacia la Escuela el camino a pavimentar es el acceso principal | -97.3792 | 17.231
OAX250202531750 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Buenavista | Camino / Terracería Agencia Buenavista - San Antonio 0 200 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO Obra Ubicada a 200 m de la Agencia de Buena vista y a 150 m de la escuela primaria de la localidad de Buenavista | -97.3408 | 17.3166
OAX250202531770 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Calle AV. CENTENARIO Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL ENTRE Calle ACATEMPAN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle AV. 16 DE SEPTIEMBRE COMO REFERENCIA, AL LADO DE LA UBR (Unidad Básica de Rehab | -97.5682 | 17.4693
OAX250202531788 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Calle CALLE MORELOS Pueblo SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle CALLE BENITO JUAREZ Y Calle CALLE PROGRESO A 50 METROS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS RUB | -97.2259 | 16.5925
OAX250202531789 | Oaxaca | Santo Domingo Tepuxtepec | Santo Domingo Tepuxtepec | Camino / Brecha SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1 600 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC MANANTIAL MAGICO A ORILLA DE CARRETERA RUMBO A TEPANTLALI | -96.0485 | 16.9621
OAX250202531791 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Santo Domingo Tomaltepec | Calle CALLE 23 DE NOVIEMBRE 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Calle 28 DE NOVIMBRE Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ A 10 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC Y 20 METROS DEL | -96.6251 | 17.0605
OAX250202531799 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santa Lucía Teotepec | Calle Calle principal Pueblo Santa Lucia Teotepec 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Calle principal de la poblacion, unica calle de acceso al centro y los edificios de la agencia municipal y la iglesia del pueblo. | -97.2061 | 16.1429
OAX250202531826 | Oaxaca | Silacayoápam | Rancho Alfaro | Calle Hidalgo Pueblo Rancho Alfaro 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle tierra amarilla Calle tierra amarilla La obra se encuentra a 80 metros al sur de la iglesia de San Sebastián y de la agencia Muni | -98.0966 | 17.5742
OAX250202531828 | Oaxaca | Silacayoápam | San Antonio | Calle Guerrero Pueblo San Antonio 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Benito Juárez Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 5 metros al frente de la agencia municipal y a 8 metros al este de | -98.1047 | 17.564
OAX250202531829 | Oaxaca | Silacayoápam | San Miguel Aguacates | Calle Miguel Hidalgo Pueblo San Miguel Aguacates 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Nacional Y Calle Sin nombre La obra se llevara acabo donde se encuentra la Escuela Primaria Vicente Guerrero paralela a la cal | -98.1351 | 17.442
OAX250202531830 | Oaxaca | Silacayoápam | San Juan Huaxtepec | Calle Independencia Pueblo San Juan Huaxtepec 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Zaragoza Y Calle CHapultepec Calle Melchor Ocampo La obra se encuentra enfrente de la agencia municipal pasando la calle Independenci | -98.0604 | 17.5867
OAX250202531831 | Oaxaca | Silacayoápam | Los Reyes Michapa | Camino / Vereda TANQUE DE REGULARIZACIÓN - CAPTACIÓN DE AGUA 0 83493 69404 LOS REYES MICHAPA, SILACAYOÁPAM La obra se encuentra a 637.00 metros al sureste de la iglesia de Michapa de Los Reyes sobre el camino que va a los tanques | -98.0708 | 17.5037
OAX250202531832 | Oaxaca | Silacayoápam | San Andrés Montaña | Calle Miguel Hidalgo Pueblo San Andrés Montaña 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Independencia Y Calle sin nombre Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 70 metros al sur del centro de salud sobre la misma c | -98.1511 | 17.4228
OAX250202531833 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | Boulevard Lázaro Cárdenas Pueblo Silacayoápam 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Constitución Y Calle Valerio Trujano Avenida Álvaro Obregón La obra se encuentra a 115 metros a noroeste de la Iglesia de San Pedro Aposto | -98.1407 | 17.502
OAX250202531834 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | El Arco | Pueblo EL ARCO 69510 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -97.5555 | 17.6878
OAX250202531835 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | La Raya | Pueblo LA RAYA 69510 LA RAYA, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE NECUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -97.6416 | 17.7678
OAX250202531836 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cañada Grande | Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD | -97.5362 | 17.6921
OAX250202531849 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Camino TEOTITLÁN DEL VALLE - santa ana del valle 1 0 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE LA GALERIA TAPETES TEOTITLAN Y 100 METROS DE LA EX HACIENDA YAA´GU | -96.5107 | 17.0152
OAX250202531850 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | Calle revolucion Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle guamuchil Y Calle francisco villa Calle lazaro cardenas SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E INTURBIDE, a 3 cuadras de | -96.5231 | 17.0343
OAX250202531851 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | Calle morelos Pueblo tepelmeme villa de morelos 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS ENTRE Calle independencia Y Calle juarez Calle morelos la cancha se encuentra en la parte posterior del palacio municipal | -97.362 | 17.8743
OAX250202531852 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS | -97.3664 | 17.8831
OAX250202531853 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Rosario de Nuevo | Camino / Terracería ROSARIO NUEVO - SAN ANDRES YUTATIO 0 350 69200 ROSARIO DE NUEVO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE EL PANTEÓN Y EL PARQUE INFANTIL LOS MANGOS | -97.8558 | 17.6055
OAX250202531854 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | Calle INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO Pueblo SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle ZARAGOZA Calle UNIÓN EL INICIO DEL POZO DE VISITA 1 SE ENCUE | -96.5902 | 17.0093
OAX250202531855 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas | Tlacotepec Plumas | Camino / Brecha Paraje Tierra Amarilla - Paraje loma bonita 0 300 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS La presa esta ubicada en en la intercepción con el Río denominado Arroyo Chiquito, aun costado del perímetro de los pa | -97.4476 | 17.8476
OAX250202531856 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Calle NOCHE BUENA Y GREGORIO N. CHAVEZ Paraje CAMINO ANTIGIO A HUAYAPAM 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CARRETERA A GUELATAO Y Calle CARRETERA A OAXACA Calle CAMINO AL BARATILLO RUMBO A CARRETERA A GU | -96.6603 | 17.073
OAX250202531857 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | Privada 4a Priv. de prolongación de hidalgo TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Hidalgo Calle CAMINO DEL SANTO CERCA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA | -96.6434 | 17.0802
OAX250202531858 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santiago Tepitongo | Camino SANTIAGO TEPITONGO - PARAJE TÄM ËKX HÖTY 1 100 70250 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El camino de este proyecto tiene su punto de inicio en el lugar donde se entroncan el camino que va al panteón de la loca | -96.0307 | 17.3036
OAX250202531859 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Santiago Amatepec | Calle CALLE HACIA LA PRIMARIA Pueblo SANTIAGO AMATEPEC 70250 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y Calle Calle sin nombre LA CALLE DONDE SE UBICA LA PRIMARIA PARTE DE LA CARRETERA FEDER | -96.0125 | 17.2804
OAX250202531860 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | Camino / Terracería TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - RANCHO SAN ANTONIO 12000 504 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS .El camino a rehabilitar parte de la cabecera municipal, en las afueras del area urban | -96.0209 | 17.2637
OAX250202531861 | Oaxaca | Totontepec Villa de Morelos | Totontepec Villa de Morelos | Callejón HORTENCIA GOMEZ Pueblo TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y EL INICIO DEL PROYECTO ES SOBRE EL CALLEJÓN HORTENCIA GOMEZ, INMEDIAT | -96.0263 | 17.2583
OAX250202531862 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Calle JUSTO SIERRA Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANCO BIENESTA | -96.4325 | 16.998
OAX250202531863 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | Calle CONSTITUCION Pueblo SAN MIGUEL DEL VALLE 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RIO JORDAN Calle UNION LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION, ENTRANDO A UNOS 10 MIN DE | -96.4205 | 17.0109
OAX250202531864 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | Calle lopez mateo Colonia santa catarina albarradas 70412 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre la presente obra se encuentra ubicada sobre la calle lopez mateo, entre el tramo corr | -96.302 | 17.0619
OAX250202531865 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | Calle justo sierra Pueblo Villa Diaz Ordaz 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Jose Maria Diaz Ordaz Calle Independencia La presente obra se encuentra al costado izquierdo de la unidad m | -96.4333 | 16.9988
OAX250202531866 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Calle CALLE A LOS HORNOS Pueblo PARAJE LOS HORNOS 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LOS HORNOS SOBRE LA CALLE A LOS HORNOS, ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 500 DEL BACHILLERATO | -96.4723 | 16.7351
OAX250202531870 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DODOÑU Y Calle GUADALUPE Calle LIBERTAD PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | -97.3581 | 17.3854
OAX250202531871 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Calle LIBERTAD Pueblo MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle LIBERTAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TRANSITAR SOBRE L | -97.3612 | 17.3833
OAX250202531872 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | San Mateo Yucutindoo | Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y Calle CALLE ZARAGOZA Calle CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL | -97.4849 | 16.736
OAX250202531873 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | Zapotitlán del Río | Calle CALLE LIBERTAD Pueblo ZAPOTITLAN DEL RIO 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle CALLE LIBERTAD Y Calle CALLE CHAPULTEPEC Calle CALLE MORELOS La obra se ubica frente a la escuela preescolar Carlos María Bu | -97.2375 | 16.8753
OAX250202531874 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Limón | Calle calle Allende Pueblo Agencia de El Limon 71376 EL LIMÓN, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Allende Y Calle centro La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la localidad de El Limon, llevándose a cabo en | -97.4772 | 16.7261
OAX250202531875 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo | El Sabino | Camino LOCALIDAD EL SABINO - PARAJE EL PULPITO 1 425 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA OBRA SE UBICA EN AL PARAJE EL PULPITO INICIANDO EN EL KM 0+00 ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE RUMBO A LA LOCALIDAD BENITO | -97.5264 | 16.7222
OAX250202530872 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle GUERRERO Calle 11 DE ABRIL EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA | -96.6077 | 18.5344
OAX250202530873 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cosolapa Sarmiento | Corriente de agua / Río presa - vereda 1 234 68420 COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OA | -96.574 | 18.3714
OAX250202530874 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Carretera libre pavimentada estatal ENTRONQUE - CURVA 23 145 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE SE UBICA A UN COSTAD | -96.5253 | 18.5205
OAX250202530893 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle DE LA CEIBA Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle TULIPANES Calle DEL ENCINO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BAR | -96.6001 | 18.5295
OAX250202530941 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | San Isidro del Camino | Camino / Terracería km 189 carretera federal 175 - candelaria loxicha 8 920 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA la obra inicia en el km 189 carretera federal oaxaca- puerto ángel con letrero san isidro del camino lle | -96.4965 | 15.9527
OAX250202530942 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Tierra Colorada | Camino / Brecha km 192 carretera federal 175 - tierra colorada 9 155 70950 TIERRA COLORADA, CANDELARIA LOXICHA el punto de inicio de la obra se encuentra en patio de la finca chelín, a diez minutos del km 192 de la carretera fede | -96.5015 | 15.9869
OAX250202530943 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Los Horcones | Camino / Terracería caulote - arroyo piedra 14 760 70950 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA la obra se inicia en el caulote como a dos horas de candelaria loxicha llegando a la comunidad de horcones donde se encuentra la unidad med | -96.5771 | 15.8356
OAX250202530944 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | Calle Manuel bravo Pueblo candelaria loxicha 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA frente de la escuela secundaria general José Vasconcelos clave 20DES0051K A LADO EL JARDIN DE NIÑOS Enrique Laubscher clave 20DJN0254W | -96.5003 | 15.9265
OAX250202530945 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Carretera libre pavimentada municipal CIENEGA DE ZIMATLAN - CRUCERO CON CARRETERA FEDERAL 1 150 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -96.7618 | 16.8887
OAX250202530946 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Camino CIENGA DE ZIMATLAN - DIVERSAS COLONIAS Y BARRIOS 19 0 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ZONAS, BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN | -96.7624 | 16.881
OAX250202530947 | Oaxaca | Coatecas Altas | Chepeginio | Camino / Terracería 0+000 - 0+070 1 70 71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, QUE CONDUCE DE AL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. | -96.6255 | 16.521
OAX250202530948 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | Coicoyán de las Flores | Calle CONSTITUCION Barrio BARRIO NIÑO 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle DE LOS 3 PINOS ANTES DE LLEGAR AUNA TIENDA DE MATERIALES | -98.2707 | 17.2738
OAX250202530949 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Barrio Loma Bonita | Calle COLIBRI Pueblo LOMA BONITA 71030 LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle COLIBRI Y Calle PRIMAVERA LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE COLIBRI A UN COSTADO DE UNA CAPILLA QUE SE LLAMA SANTIAGO APOSTOL LA CALLE SE LLA | -97.9407 | 17.049
OAX250202530950 | Oaxaca | Constancia del Rosario | Rancho Viejo | Calle Andres Manuel Lopez Obrador Ranchería RANCHO VIEJO 71030 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle Andres Manuel Lopez Obrador Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA Andres Manuel Lopez Obrador, que es la calle principal a | -97.9592 | 17.0336
OAX250202530951 | Oaxaca | Cosoltepec | El Chimalallo | Camino / Brecha Cosoltepec - Huamuchil Dulce 1 600 EL CHIMALALLO, COSOLTEPEC A 2 metros del Rancho de Don Sixto | -97.7947 | 18.1598
OAX250202530952 | Oaxaca | Cosoltepec | Cosoltepec | Calle Francisco I Madero Pueblo Cosoltepec 69020 COSOLTEPEC, COSOLTEPEC ENTRE Avenida 5 de febrero Y Calle 16 de septiembre Calle Morelos se encuentra a 255 metros de la presidencia municipal. | -97.793 | 18.1422
OAX250202530953 | Oaxaca | Cosoltepec | Tultitlán de Guadalcázar | Calle Corregidora Ranchería Tultitlan de Guadalcazar 69023 TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC ENTRE Calle Cuauhtemoc-5 de mayo Y Calle Constituyentes Calle Vicente Guerrero Se encuentra a 100 metros de la iglesia de la virgen de | -97.7993 | 18.0784
OAX250202530954 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Camino NACASTLE - CUYAMECALCO 6 500 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA SE REALIZARA LA APERTURA DEL CAMINO DEL NACASTLE A MAZATLAN VILLA DE FLORES PASANDO POR CUYAMECALCO | -96.8303 | 17.9693
OAX250202530955 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Andador labrador Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUREZ Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE TRASERA DEL PALACIO MUN | -96.8317 | 17.9661
OAX250202530956 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Camino CALLE ITURBIDE - LA MONTAÑA 0 870 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | -96.831 | 17.9609
OAX250202530958 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | La Paz | Calle 21 DE MARZO S/N S/N Pueblo LA PAZ 71103 LA PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle 27 DE DICIEMBRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 27 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES | -97.556 | 16.9579
OAX250202530962 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Santa Catarina Yuxía | Camino / Vereda CAPTACION DE AGUA - LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA 6 0 71103 SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DE LA FUENTE DE CAPTACION CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE YUXIA, REFERENCIA EL TANQUE DE AGUA | -97.4899 | 16.969
OAX250202530963 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Juárez | Calle SIN NOMBRE SN SN Pueblo AGENCIA JUAREZ 71106 JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA RED DE DISTRIBUCION SE REALIZA EN GRAN PARTE DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA, EN FREN | -97.5512 | 17.0148
OAX250202530965 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | Calle INDEPENDENCIA SIN NUMERO SIN NUMERO Barrio EL CALVARIO 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE MINA Y Calle INSURGENTES Calle CRISTOBAL COLON LA OBRA SE REALIZA JUSTO AL LADO DEL TECHADO DEL BA | -97.5707 | 17.0295
OAX250202530966 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Unión y Progreso | Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - UNION Y PROGRESO 7 0 71103 UNIÓN Y PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO TANQUE DE REGULACION CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AGUA | -97.4693 | 16.9549
OAX250202530967 | Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | Linda Vista | Camino / Brecha CAJA DE CAPTACION - LOCALIDAD LINDA VISTA 6 0 71103 LINDA VISTA, CHALCATONGO DE HIDALGO COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA LA COLECTORA, ES EL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD | -97.4531 | 16.9549
OAX250202530968 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PEÑA COLORADA | -96.8905 | 18.2025
OAX250202530969 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO EL CORRAL | -96.8883 | 18.1826
OAX250202530970 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO LAS TRANCAS | -96.8928 | 18.1834
OAX250202530971 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO AGUA DE MASCARA | -96.8829 | 18.1806
OAX250202530972 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PARAJE LOMA EL MIRADOR | -96.852 | 18.2084
OAX250202530974 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Avenida IGNACIO ZARAGOZA Colonia SEGUNDA SECCION 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle MORELOS SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA | -95.0422 | 16.4843
OAX250202530975 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tierra Caliente | Camino / Brecha Cerro Verde - Centro de Tierra Caliente 0 350 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO el primer ramal se encuentra en el paraje cerro verde, el segundo ramal cerca de la escuela inicial y el tercer r | -96.1013 | 17.073
OAX250202530976 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Maguey | Camino Entronque de Maguey - Centro 0 100 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Camino de acceso al centro y oficinas de la agencia. | -96.0456 | 17.0593
OAX250202530977 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Guamúchil de Guerrero o San Isidro | Avenida nacional s/n s/n Pueblo GUAMUCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO 69211 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle morelos Calle hidalgo LA OBRA INICIA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE L | -98.1093 | 17.895
OAX250202530978 | Oaxaca | Fresnillo de Trujano | Fresnillo de Trujano | Calle LOPEZ MATEOS S/N S/N Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA INICIA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS QUE SE ENCUE | -98.1337 | 17.9059
OAX250202530979 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | Calle 5 DE FEBRERO Colonia CENTRO 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Avenida JUÁREZ Avenida LÁZARO CÁRDENAS EL SITIO DE LA OBRA COMPRENDE 4 CALLES, LAS CUALES SE LLAMAN CALLE GUILLERMO PRIETO | -96.4927 | 17.3177
OAX250202530981 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | El Camalote | Carretera libre pavimentada municipal EL CAMALOTE - EL CARMEN TUXTITLAN 0 100 EL CAMALOTE, MESONES HIDALGO LA PAVIMENTACIÓN VA DE LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE HACIA EL CARMEN TUXTITLÁN. | -97.9815 | 16.9353
OAX250202530982 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | San Isidro | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN ISIDRO 71041 SAN ISIDRO, MESONES HIDALGO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE EL TECHADO SE UBICARA EN LA ESCUELA RAFAEL RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO. | -97.9691 | 16.9534
OAX250202530983 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | Santa Rosa | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA ROSA HIDALGO 71041 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL NÚCLEO RURAL DE SANTA ROSA | -97.9487 | 16.9305
OAX250202530984 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle HIDALGO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MICAELA GALINDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CENTRO DE | -97.7768 | 17.805
OAX250202530985 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MICAELA GALINDO Y Calle PRIVADA DE MATAMOROS Calle JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES CEN | -97.7785 | 17.8054
OAX250202530986 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MINANITLAN Y Calle LUNA VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SALTO DE AGUA DE LA COLONIA | -97.8038 | 17.8044
OAX250202530987 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle PINO SUAREZ Colonia AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MAR CORTES Y Calle GOLFO DE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA EXPLANADA D | -97.7873 | 17.806
OAX250202530988 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle RIO NILO Colonia LA MERCED 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Avenida ERMITA Calle SEGUNDA DE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CU | -97.7812 | 17.8154
OAX250202530995 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Rancho Solano | Calle INDIO DE NUYOO, GUERRERO E ITURBID Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUNTRA EN LAS CA | -97.8178 | 17.8174
OAX250202530996 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Ninguno EN EL MERCADO PORFIRIO DIAZ Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle MOTOLINEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO PORFIRIO DI | -97.7767 | 17.8074
OAX250202530997 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle JALISCO Colonia SANTA ROSA PRIMERA SECCION 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle COLIMA Y Calle SINALOA Calle JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA A LOS LIMITES DE LA BARRANCA QU | -97.7785 | 17.8197
OAX250202531001 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Peatonal CARRETERA MARISCALA Colonia CUAUHTEMOC 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO SARABIA Y Calle XOCHIL Calle TLATELOLCO LA OBRA SE ENCUENTRA TUMBO A LA CARRETE | -97.7892 | 17.8031
OAX250202531002 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia DEL MAESTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle ABRAHAM CASTELLANOS Calle GREGORIO TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRE | -97.7666 | 17.8136
OAX250202531003 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia san juan diego 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle ricardo flores la obra se encuentra entre las cales principales de la colonia entre las c | -97.7779 | 17.8236
OAX250202531004 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle emiliano zapata Colonia soledad segunda seccion 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ejercito militar Y Calle adolfo lopez mateo Calle insurgentes la obra se encuent | -97.7963 | 17.8114
OAX250202531005 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia la merced 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle rio balsas Y la obra se encuentra aun costado del parque bicentenario de la colonia la merced | -97.7801 | 17.8145
OAX250202531006 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Colonia huajuapan de leon 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN la obra se va realizara en diversas colonias del municipio de huajuapan de leon | -97.7799 | 17.8059
OAX250202531007 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle HIDALGO Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MICAELA GALINDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE HUAJUAPAN | -97.7768 | 17.805
OAX250202531008 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | La Junta | Pueblo LA JUNTA 69007 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA AGENCIA EN EL PARAJE CHICAHUADICO | -97.7488 | 17.8336
OAX250202531009 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN ANTONIO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Callejón MANUEL DOBLADO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ECUENTRA ENTRE LA CO | -97.7777 | 17.8149
OAX250202531010 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - IEBO NUM 261 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO IEBO NUM 261 | -96.8 | 18.1045
OAX250202531011 | Oaxaca | Huautepec | Agua Pajarito | AGUA PAJARITO - AGUA DE MORA 0 0 68555 AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONECTA CON LA CARRETERA FEDERAL 182 | -96.7912 | 18.0913
OAX250202531012 | Oaxaca | Huautepec | Los Pinos | CAMINO A AGUA DE TINTA - LOS PINOS 0 0 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC | -96.7908 | 18.0951
OAX250202531013 | Oaxaca | Huautepec | Huautepec | HUAUTEPEC CENTRO - AGUA PALO DE ALAMO 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC | -96.7952 | 18.104
OAX250202531014 | Oaxaca | Huautepec | Llano Platanal | LLANO PLATANAL - AGENCIA MUNICIPAL 0 0 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA CASA DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL. | -96.8003 | 18.0516
OAX250202531015 | Oaxaca | Huautepec | El Mirador Peña Blanca | EL MIRADOR PEÑA BLANCA - EL MIRADOR PEÑA BLANCA 0 0 68555 EL MIRADOR PEÑA BLANCA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 10 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR PEÑA BLANCA | -96.7836 | 18.0609
OAX250202531016 | Oaxaca | Huautepec | Barrio Laguna | BARRIO LAGUNA - CENTRO DE LA BARRIO LAGUNA 0 0 68555 BARRIO LAGUNA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA | -96.8039 | 18.0832
OAX250202531017 | Oaxaca | Huautepec | Agua de Tinta | CENTRO DE AGUA DE TINTA - AGUA DE TINTA 0 0 68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE TINTA | -96.788 | 18.0831
OAX250202531020 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle YUCATAN Barrio LAS FLORES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle URSULO GALVAN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 77 M AL SURESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA OBRERA SOBRE LA CAL | -95.8874 | 18.1109
OAX250202531021 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle GUERRERO Barrio LA ESCOBETA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle COLIMA Calle MICHOACAN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL NORESTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA JORGE L. TAMAYO, ASI MISMO SE EN | -95.8761 | 18.1081
OAX250202531023 | Oaxaca | Loma Bonita | Celestino Gasca Villaseñor | Camino / Terracería ENTRONQUE DESPARRAMADERO - CELESTINO GASCA VILLASEÑO 2 191 68403 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA LA REHABILITACION DEL CAMINO TERMINA A 272 METROS AL NORESTE DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALID | -95.9493 | 18.0251
OAX250202531024 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle LAURELES Colonia AMPLIACION ARBOLEDA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle ENCINOS Y Callejón 6 DE ENERO Calle SABINO SE ENCUENTRA A A 121 M AL NORESTE DEL SALON DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, ASI MISMO SE ENCUENTRA A 141 M | -95.8865 | 18.1027
OAX250202531025 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle MICHOACAN Colonia BENITO JUAREZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 2 DE FEBRERO Y Calle PLAN DE CHILPANCINGO Calle CEDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 328 M AL ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L TAMAYO SOBRE LA CA | -95.8709 | 18.1063
OAX250202531026 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle VICENTE GUERRERO Colonia VICENTE GUERRERO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle SANTA MARTHA Y Callejón UNO Calle JOSE LARA SE UBICA A 296 M AL ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO SOBRE LA CALLE VICENTE GUERREO, TA | -95.8706 | 18.1074
OAX250202531027 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle JORGE L. TAMAYO Colonia JUAN LOPEZ CRUZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle COLIMA Y Calle 2 DE FEBRERO Calle CERRADA DE COLIMA SE UBICA A 320 M AL NORTE DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA FLORESTA, TAMBIEN SE ENCUENTRA | -95.873 | 18.1013
OAX250202531028 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 DE MARZO Colonia ULISES RUIZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle JUPITER Y Calle BERTOLDO CASTRO Calle NEPTUNO LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA 40 METROS AL OESTE DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES | -95.887 | 18.0943
OAX250202531029 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle MANUEL GARCIA VIGIL Colonia AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle ANDRES HENESTROSA Calle QUINTANA ROO SE UBICA A 108 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TE | -95.8828 | 18.0968
OAX250202531030 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle 5 DE MAYO Barrio LAS DELICIAS 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Callejón 6 DE ENERO Y Calle AGUASCALIENTES Calle SAN LUIS POTOSI LA UBICACION INICIA EN EL CALLEJON 6 DE ENERO Y TERMINA EN LA CALLE AGUASCALIENTES, SE ENCUE | -95.8849 | 18.1039
OAX250202531044 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AL OESTE SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA LLEGAR AL | -96.5644 | 16.9117
OAX250202531045 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | Calle DIAZ ORDAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VALENCIANA Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO M | -96.5555 | 16.9022
OAX250202531050 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Carretera libre pavimentada federal OAXACA - PUERTO ANGEL 99 200 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ TRAMO SAN IGNACIO- SAN JUAN BOSCO | -96.5892 | 16.3149
OAX250202531051 | Oaxaca | Miahuatlán de Porfirio Díaz | La Tortolita | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA TORTOLITA 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ZARAGOZA LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA | -96.5477 | 16.309
OAX250202531072 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Joya Grande | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería JOYA GRANDE 71010 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA, A 15 METROS APROXIMADAMENTE | -97.8423 | 17.1454
OAX250202531073 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Miguel Copala | Calle CALZADA DE LOS HEROES Pueblo SAN MIGUEL COPALA 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, TE DIRIGES HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y ANTES DE LLEGAR ESTA LA IGLESIA DEL PUEBLO | -97.9307 | 17.0588
OAX250202531074 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ES EN EL CASCO URBANO EN DIFERENTES CALLES | -97.9279 | 17.0263
OAX250202531075 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle EL CARRIZAL Fraccionamiento EL CARRIZAL 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1,180 M APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL SURESTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRER | -97.9215 | 17.0176
OAX250202531076 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle CAMPECHE Barrio PALO DE OBO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle OAXACA Y Boulevard LAZARO CARDENAS Calle MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, PARTIEN | -97.9251 | 17.0212
OAX250202531077 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Joya del Mamey Copala | Camino / Terracería JOYA DEL MAMEY - SAN MIGUEL COPALA 5 400 71009 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA CARRETERA DE CONSTANCIA DEL ROSARIO ¿ SAN MIGUEL COPALA SE UBICA A LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE SA | -97.936 | 17.0837
OAX250202531078 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Malpica | Calle CARRETERA PEREZ GASGA Pueblo MALPICA 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CLAVELES Y Calle JAZMINES Calle BUGAMBILIAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A SOLO 60 CM DENTRO DE LA | -97.9094 | 17.0116
OAX250202531079 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle guerrero Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DURANGO Y Calle NUEVO LEON Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE MUNICIPAL, | -97.9317 | 17.0249
OAX250202531080 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle BUGAMBILIAS Barrio EL ROBLE 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACHILA Y Calle CIENEGUILLA Calle MONTE ALBAN SE UBICA AL PONIENTE DE LA POBLACION, TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD DEPORTIVA A | -97.9307 | 17.0208
OAX250202531081 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Santiago Amate Colorado | Calle calle que conduce al panteon Pueblo Santiago el amate colorado 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO en el tramo de la muralla al amate se encuentra la calle a pavimentar | -97.9169 | 16.9742
OAX250202531082 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Morelos | Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería MORELOS SINIYUVI 71009 MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MORELOS SINIYUVI, DONDE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONST | -97.8491 | 16.9848
OAX250202531083 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle MANUEL DOBLADO Barrio CAMPO DE AVIACION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL BARRIO CAMPO DE AVIACION DENTRO DEL PREDIO QUE OCUPA EL COBAO PLANTEL 06 | -97.9236 | 17.0329
OAX250202531084 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Suspiros | Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Ranchería SUSPIROS SINIYUVI 71009 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL AREA QUE CORRESPONDE A LA RANCHERIA DE SUSPIROS SINIYUVI | -97.8357 | 17.0021
OAX250202531085 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle CALLE VERACRUZ Barrio BARRIO LA ASUNSION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CALLE OJO DE AGUA Y Calle LA LUZ Boulevard LAZARO CARDENAS EN FRENTE DEL OJO DE AGUA MUNICIPAL | -97.9335 | 17.0306
OAX250202531086 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Tierra Blanca | Camino / Terracería la muralla - tierra blanca 8 500 71003 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO camino que conduce de la muralla a tierra blanca | -97.957 | 16.9615
OAX250202531087 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Jorge Río Frijol | Camino / Terracería SAN JORGE RÍO FRIJOL - SAN JOSE YOSOCAÑU 10 0 71014 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO TOMANDO DE REFERENCIA LA AGNCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE YOSOCAÑU NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORESTE CON DIRECCION A | -98.1235 | 17.1017
OAX250202531088 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Barrio Guadalupe las Huertas | Camino / Terracería PIEDRA DE CASA - GUADALUPE LAS HUERTAS 0 700 71009 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL CAMINO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA RANCHERIA PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS | -97.9486 | 16.9451
OAX250202531089 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Chapultepec | Calle calle sin nombre Ranchería CHAPULTEPEC SINIYUVI 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTE SUR DE LA CANCHA MUNICIPAL | -97.831 | 16.9801
OAX250202531090 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle SEGUNDA PRIV. DE ZACATECAS Barrio LA ASUNCION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle PRIMERA PRIV. DE ZACATECAS Calle ZACATECAS SOBRE LA CALLE ZACATECAS A 5O METROS NOS | -97.9326 | 17.028
OAX250202531091 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | San Andrés Chicahuaxtla | Calle CALLE AL IEBO 38 Pueblo SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRONQUE CON LA CARRETERA TLAXIACO PUTLA Y CARRETERA A SAN ANDRES CHICAHUAXTLA HACIA EL IEBO | -97.8391 | 17.1566
OAX250202531092 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle monte alban Barrio la deportiva 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE QUE ESTA AL LADO PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -97.9323 | 17.0218
OAX250202531093 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Tierra Colorada | Calle CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Pueblo TIERRA COLORADA 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | -97.9472 | 17.0158
OAX250202531094 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle principales calles del casco urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO POR LAS PRINCIPALES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASCO URBANO Y EN LOS BARRIOS Y COLONIAS MAS ALEJAD | -97.9279 | 17.0263
OAX250202531095 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Zafra | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO ZAFRA 71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA DE TECHADO SE LLEVARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO A 300 M. APROXIMADAMENTE DEL CAMINO PRINCIPAL PINOTEPA-PUTLA, COMO REFERENCIA | -97.8904 | 16.9862
OAX250202531096 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de San Vicente | Calle CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON Pueblo LLANO DE SAN VICENTE 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, LLEGANDO DEL LADO DE LA CARRETERA FEDERAL P | -97.8653 | 17.0848
OAX250202531097 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle varias calles del casco urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL CASCO MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VIL | -97.9296 | 17.0284
OAX250202531098 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | Calle baja california Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DURANGO Y Calle MICHOACAN Calle JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA EL | -97.9286 | 17.023
OAX250202531099 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | Calle 5 DE MAYO Pueblo LA REFORMA 71080 LA REFORMA, LA REFORMA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AURORA Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTE A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | -97.8443 | 16.6234
OAX250202531100 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | Camino LA REFORMA - ESTANZUELA GRANDE 3 320 71080 LA REFORMA, LA REFORMA EL CAMINO ES LA PRINCIPAL VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA REFORMA Y ESTANZUELA GRANDE | -97.8469 | 16.6321
OAX250202531101 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Camino SAN AGUSTIN CHAYUCO - SAN CRISTOBAL 12 100 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO EL CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO EN LA CALLE COLOSIO FRENTE AL IEBO PL 57 E INICIA EN SENTIDO NOROESTE DEL CAMINO TRAMO SAN AG | -97.8106 | 16.4075
OAX250202531102 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Camino san agustin chayuco - yucutaco 8 0 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO EL CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO AL NORESTE DE LA CALLE E INICIA EN SENTIDO NORESTE DEL CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO PASA | -97.8043 | 16.4061
OAX250202531103 | Oaxaca | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Calle REVOLUCION Pueblo SAN AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO SOBRE LA CALLE REVOLUCION 150 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARA | -97.8042 | 16.4058
OAX250202531109 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | San Sebastián Valfré | Pueblo SAN SEBASTIÁN VALFRÉ 71175 SAN SEBASTIÁN VALFRÉ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Continuación RUMBO A LA PAZ, MONTEVERDE Y Continuación RUMBO A LA PAZ SANTA CRUZ ITUNDUJIA SE UBICA FRENTE AL PALACIO DE LA AGENCIA DE POLICI | -97.6669 | 16.9117
OAX250202531110 | Oaxaca | San Andrés Dinicuiti | Santa María Tutla | Calle carretera a SANTIAGO DEL RIO SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle JUSTO SIERRA Calle MATAMOROS EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO DEL RIO, EN LA COORD | -97.6419 | 17.7028
OAX250202531111 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Calle los empedrados Barrio el zapote 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Calle ignacio allende Y cerca de los lavaderos el zapote, por la miscelanea juquilita. | -97.9171 | 16.3257
OAX250202531112 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | Cerro Santiago | Calle Camino principal a Cerro Santiago Ranchería Cerro Santiago 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino viejo a San Andrés Paxtlán Y La obra se sitúa en el camino principal a la cabecera municipal y como ref | -96.5748 | 16.1935
OAX250202531139 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | La Soledad Piedra Ancha | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA ES LA CALLE QUE PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA. | -96.7023 | 18.045
OAX250202531140 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle VENUSTIANO CARRANZA A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, CER | -96.5017 | 16.9028
OAX250202531141 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Camino / Vereda PARAJE GEUW KUAA - TANQUE ALDAMA 2 911 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA LA OBRA SE UBICA A PARTIR DEL PARAJE GEUW KUAA, PASANDO POR LA RIVERA DEL ARROYO GEUW ZAA CON RUMBO HACIA EL TANQUE LOS P | -96.506 | 16.8976
OAX250202531142 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Calle PÉREZ GAZGA Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PÉREZ GAZGA, INICIANDO EN LA IN | -96.5002 | 16.902
OAX250202531143 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | Calle ALUMBRAMIENTO S/N S/N Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PROGRESO Calle SAN FERNANDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALUMBRAMIENTO, ENTRE P | -96.4977 | 16.9099
OAX250202531149 | Oaxaca | San Bernardo Mixtepec | San Jerónimo Tititlán | Carretera libre pavimentada municipal San Jerónimo Tititlán - Zimatlán de Álvarez 0 100 71210 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 100 metros de la agencia municipal de San Jéronimo Tititlán. | -96.8388 | 16.8768
OAX250202531150 | Oaxaca | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | Calle INDEPENDENCIA Colonia SAN CRISTOBAL AMOTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ENTRE Calle SAN DIEGO Y Calle INSURGENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC PASA POR LA P | -97.5734 | 17.285
OAX250202531151 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Calle LIBRAMIENTO AL TEBAO Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 12 DE OCTUBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 1350 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNI | -96.305 | 16.786
OAX250202531152 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Calle HIDALGO Barrio CANDELARIA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle OCOTEPEC Y Calle NACIONAL Calle A SANTIAGO MATATLÁN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE | -96.4006 | 16.8062
OAX250202531153 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Calle JACARANDAS Barrio LOMA BONITA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Y Calle EL OCOTE Calle MARTIRES DE RIO BLANCO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA A 2200 M APROXIMADAMENTE AL NOR | -96.383 | 16.8075
OAX250202531154 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Santo Tomás de Arriba | Calle CORREGIDORA Paraje OJO DE AGUA 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle VASQUEZ COLMENARES SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 1200 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGEN | -96.239 | 16.7839
OAX250202531155 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Baltazar Guelavila | Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 430 M APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL ARCO DE SEGUR | -96.3117 | 16.7895
OAX250202531156 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle GALEANA Calle LIBERTAD LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 1450 METRO | -96.386 | 16.7905
OAX250202531157 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Colonia Libertad | Calle ANDRES PEREZ SANCHEZ 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA CALLE SE ENCUENTRA A 1450 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE LIBERTAD, HASTA | -96.3909 | 16.7892
OAX250202531158 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | Calle MORELOS Barrio CENTRO 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LIBERTAD Calle NIÑO ARTILLERO SE ENCUENTRA A 50 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, CRUZANDO LA CA | -96.3971 | 16.7976
OAX250202531159 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | Barrio 3 de Mayo | Calle PORTILLO ZAPOTECO Barrio 3 DE MAYO 70495 BARRIO 3 DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 1 DE MAYO Y Calle 8 DE MAYO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A 1200 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPA | -96.4027 | 16.7914
OAX250202531160 | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán | San Dionisio Ocotlán | Calle ENTRADA AL PUENTE S/N Pueblo SAN DIONISIO OCOTLAN 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN ENTRE Y Avenida CARRETERA FEDERAL OAX- PUERTO ANGEL Calle CAMINO A LA CIENEGUITA A 160 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL OAXAC | -96.6853 | 16.7502
OAX250202531163 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Yucuiji | Pueblo YUCUIJI SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE A 1450 ML DE LA LOCALIDAD DE YUCUIJI ENTRE LLANOS DE LOS TOROS Y YUCUIJI CENTRO, LLEVANDO LA | -97.6914 | 17.1094
OAX250202531164 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Benito Juárez | Ninguno CAMINO CAMINO YUU NISTU Pueblo BENITO JUAREZ 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL RUMBO A TLAXIACO Y Calle CAMINO RUMBO A BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL PARAJE YUU NIST | -97.6465 | 17.0448
OAX250202531165 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Vicente Guerrero | Calle CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII) Pueblo VICENTE GUERRERO 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII) SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO CALLE PRINCIPAL | -97.6996 | 17.0612
OAX250202531166 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | Avenida AVENIDA PROGRESO Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHCUA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA AVENIDA PROGRESO CONDUCE HACIA LA MAXIMA CASA | -97.6774 | 17.0706
OAX250202531167 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Ndoyocoyo (Ciénega de Tule) | Calle CAMINO LOMA LARGA HACIA NDOYOCOYO Pueblo NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE) 71120 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE EN LOMA LARGA PARAJE PERTENECIENTE A | -97.7323 | 17.1087
OAX250202531168 | Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | Buenavista Totohi | Avenida AVENIDA CAMINO NACIONAL Pueblo BUENAVISTA TOTOHI 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA DE TLAXIACO A SAN ESTEBANA Y LA AVENIDA CAMINO NACIONAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COM | -97.6863 | 17.0881
OAX250202531169 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Calle AEROPISTA Colonia AEROPUERTO 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle INSURGENTES Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FEL | -96.5193 | 17.892
OAX250202531170 | Oaxaca | San Felipe Usila | Cerro de Hojas | Camino CERRO DE HOJAS - ARROYO IGUANA 4 0 68496 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SERÁ EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HOJAS A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, A LO LARGO DE 4 KM APROXI | -96.4626 | 17.8915
OAX250202531175 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Antonio Analco | Camino / Vereda SAN ANTONIO ANALCO - SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 2 0 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE REALIZRÁ AL SUR DE LA POBALCION HACIA SANTA CRUZ TEPETOTUTLA | -96.5561 | 17.8377
OAX250202531176 | Oaxaca | San Felipe Usila | Lázaro Cárdenas | Calle PRINCIPAL Pueblo LAZARO CARDENAS 68491 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -96.4362 | 17.9195
OAX250202531177 | Oaxaca | San Felipe Usila | Santa Cruz Tepetotutla | Calle MORELOS Pueblo SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle LIMITE PREDIAL LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTTUTLA, INICIA | -96.5579 | 17.7411
OAX250202531178 | Oaxaca | San Felipe Usila | Santa Flora | Corriente de agua / Río SANTA FLORA - SANTA FLORA 0 50 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO GRANDE AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -96.4592 | 17.9385
OAX250202531179 | Oaxaca | San Felipe Usila | Piedra de Azúcar | Camino / Vereda PIEDRA DE AZUCAR - CENTRO DE PIEDRA DE AZUCAR 1 100 68495 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO DE PIEDRA DE AZUCAR, AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -96.4519 | 17.9259
OAX250202531180 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | Calle LIBERTAD Pueblo SAN FRANCISCO CHINDUA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle FRANCISCO IMADERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TRANSITAR SOBRE LA CALLE REF | -97.3115 | 17.4252
OAX250202531181 | Oaxaca | San Francisco Chindúa | Barrio de Dolores | Barrio BARRIO DE DOLORES BARRIO DE DOLORES, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE ESQUINA DE LA CARRETERA A SAN FRANCISCO CHINDUA CON LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRANSITAR SOBRE L | -97.2951 | 17.4304
OAX250202531182 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | Calle CORTES SN Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle OSTUTA Y Calle AV. REFORMA Calle JUSTO SIERRA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO APROXIMADAMENTE A 30 | -94.4861 | 16.3448
OAX250202531183 | Oaxaca | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | Calle PINO SUAREZ Pueblo SAN FRANCISCO JALTEPETONGO 69935 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle INDEPENDENCIA Calle MIGUEL HIDALGO SE HUBICA A 250 MTRS AL ORIENTE DE LA DE LA ESCUELA | -97.2636 | 17.3867
OAX250202531197 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia INDEPENDENCIA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUN | -96.9023 | 17.2934
OAX250202531199 | Oaxaca | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | Camino / Terracería CARRETEA INTERNACIONAL - DIFERENTES CALLES 2 780 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A 2.5 KM DE LA ESTACION DE GASOLINA PEMEX DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | -96.9254 | 17.2919
OAX250202531200 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | Calle ITURBIDE Pueblo SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle INSURGENTES ES LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO | -98.27 | 17.4844
OAX250202531205 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | Las Acacias | Privada SIN NOMBRE Ranchería LAS ACACIAS 71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 950 METROS EN DIRECCION NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA | -97.0667 | 16.0952
OAX250202531206 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | El Venado | Calle EL CIRUELO Pueblo EL VENADO 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC ENTRE Calle LA ARRINCONADA Y Calle LA DESVIACION Calle A TLACOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL CIRUELO, ESQUINA CON LA CARRETERA QUE SE VA HACIA SA | -97.3485 | 16.5105
OAX250202531207 | Oaxaca | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | Camino san jerónimo Coatlán - soledad piedra larga 24 0 70843 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN de la cabecera municipal son 1 hora 30 min en vehiculó rumbo a donde se ubica la captación, esto siguiendo el camino que c | -96.8693 | 16.2325
OAX250202531208 | Oaxaca | San Jerónimo Silacayoapilla | El Sabino | Ranchería BARRIO EL SABINO 69055 EL SABINO, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA EL TANQUE SE UBICA EN LA CARRETERA QUE VA HACIA EL ALAMO | -97.8566 | 17.8372
OAX250202531209 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Minas de Llano Verde | Carretera libre pavimentada federal ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN PABLO ETLA 121 0 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.078 | 17.3018
OAX250202531210 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | Río Florido Sosola | Camino / Terracería SANTA LUCIA - SANTA CRUZ DEL RIO 12 0 68207 RÍO FLORIDO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ANTES DE LLEGAR AL PANTEON DE LA AGENCIA | -97.064 | 17.39
OAX250202531212 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | Los Naranjos | Camino LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN-HUAUTLA 2 1650 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL LA OBRA SE UBICA A 35 METROS AL OESTE DE UNA TELESECUNDARIA Y A 380 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LOS NARAN | -96.9289 | 18.1583
OAX250202531213 | Oaxaca | San José del Peñasco | San José del Peñasco | Calle hidalgo 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO a costado de la presidencia municipal | -96.5015 | 16.3162
OAX250202531215 | Oaxaca | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | Calle GUERRERO Pueblo SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 10 DE ABRIL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUER | -98.2504 | 16.3684
OAX250202531216 | Oaxaca | San José Tenango | Agua de Cedro | SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ 29 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 12 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.5971 | 18.1115
OAX250202531217 | Oaxaca | San José Tenango | Palo Gordo | SAN JOSE TENANGO - PALO GORDO 5 0 PALO GORDO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 13 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.7256 | 18.1122
OAX250202531218 | Oaxaca | San José Tenango | Agua de Cedro | SAN JOSE TENANGO - AGUA DE CEDRO 27 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 10 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.5971 | 18.1114
OAX250202531219 | Oaxaca | San José Tenango | Agua de Cedro | SAN JOSE TENANGO - RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO 25 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA Y 4 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.5971 | 18.1114
OAX250202531220 | Oaxaca | San José Tenango | Teocuatlán | SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 15 0 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE 37 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.6448 | 18.1611
OAX250202531221 | Oaxaca | San José Tenango | Cañada Grande | SAN JOSE TENANGO - CAÑADA GRANDE 21 0 CAÑADA GRANDE, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.6959 | 18.2625
OAX250202531222 | Oaxaca | San José Tenango | Aguacatitla | SAN JOSE TENANGO - AGUACATITLA 7 0 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 19 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.7324 | 18.1917
OAX250202531223 | Oaxaca | San José Tenango | Peña Blanca | SAN JOSE TENANGO - PEÑA BALNCA 14 0 PEÑA BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 34 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.6585 | 18.1795
OAX250202531224 | Oaxaca | San José Tenango | Agua Pumarosa | SAN JOSE TENANGO - AGUA PUMAROSA 19 0 AGUA PUMAROSA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO | -96.6244 | 18.1821
OAX250202531225 | Oaxaca | San Juan Achiutla | Barrio Dolores | Calle IGNACIO ZARAGOZA Barrio BARRIO DOLORES 69830 BARRIO DOLORES, SAN JUAN ACHIUTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MANUEL DOBLADO Avenida RUTILIO RUIZ HERNANDEZ ES LA CALLE QUE LLEVA A LA CAPILLA DE EL BARRIO DE DOLORES, EST | -97.5068 | 17.3604
OAX250202531233 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Santa Catarina Ocotlán | Pueblo SANTA CATARINA OCOTLAN 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EL TANQUE SE UBICARA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA | -97.2003 | 17.6955
OAX250202531234 | Oaxaca | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD ESQUINA CON INDEPENDENCIA, A 50 METROS SOBRE INDEPENDENCIA ESTA EL CENTRO INTEGRADOR DE | -96.8252 | 17.4258
OAX250202531235 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | Calle PRIVADA DE HIDALGO Pueblo SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO ENTRE Calle MORELOS Y Calle ZARAGOZA Calle HIDALGO EL MURO DE CONTENSION ESTA UBICADO A UN COSTADO | -98.344 | 17.623
OAX250202531236 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | Santa Bárbara Huacapa | Calle MORELOS Pueblo SANTA BARBRA HUACAPA 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO ENTRE Calle GUERREO Y Calle HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SON BAÑOS BIODIGESTORES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SA | -98.3003 | 17.5807
OAX250202531242 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle 21 Fraccionamiento MAGISTERIAL DE LA CUENCA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 21 Y Calle 19 LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE 21 INICIANDO EN LA INTERSECCION CON L | -96.1394 | 18.0933
OAX250202531243 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Escobillal | Carretera libre pavimentada federal TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 179 240 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN ENTRE EL KM 180+200 Y EL KM 170+150 EN DOS TRAMOS PARCIALES, EL PRIMERO DE | -96.1904 | 18.0944
OAX250202531244 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle SEVERO BARRADAS O CHICOZAPOTE Colonia EL BOSQUE 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAOBA Y Calle EL BOSQUE Calle 12 DE OCTUBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SEVERO BARRADAS O CH | -96.1668 | 18.0842
OAX250202531245 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Teresa (Boca de Coapa) | Camino E.C. INDEPENDENCIA SN MIGUEL OBISPO - EL OJILLAL BOCA DE COAPA 0 1500 68446 SANTA TERESA (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS INICIAN A PARTIR DEL CRUCE DE PUENTE UBICADO EN EL LIMITE DE LA ZONA URBANA | -96.0119 | 18.0231
OAX250202531246 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle LIBERTAD GUADALUPANA Ejido LOMA ALTA 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE LIBERTAD GUADALUPANA Y Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LIBERTAD GUADALUP | -96.1754 | 18.0827
OAX250202531247 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle Puebla Colonia Grajales 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación 20 de Noviembre Y Calle Yucatan Calle Oaxaca Entre la esquina de prolongación 20 de noviembre y calle puebla se ubica la | -96.1466 | 18.0867
OAX250202531248 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Camarón Salsipuedes | Calle LOS CARRILES-20 DE NOVIEMBRE Ejido CAMARON SALSIPUEDES 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA LA OBRA INICIA EN LA CALLE LOS CARRILES A 20.0 MTS DELANTE | -96.2053 | 18.1106
OAX250202531253 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Mina | Calle CALLE DE LA AGENCIA DE LA POLICIA Ejido LA MINA 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA AVENIDA EMIL | -96.0997 | 17.987
OAX250202531254 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle 70 (SETENTA) Fraccionamiento COSTA VERDE 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle 15 Boulevard BICENTENARIO EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 70 CON PUNTO DE INICIO EN LA INTERSECCION | -96.1313 | 18.098
OAX250202531255 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle LAS PALMAS Colonia SAN ANTONIO 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO VIEJO AL AZUFRE Y Calle LOS TAMARINDOS Calle LOS CIRUELOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS CON PU | -96.1517 | 18.0922
OAX250202531256 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Avenida DANIEL SOTO Colonia MARIA LUISA 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle SEBASTIAN ORTIZ Avenida JESUS CARRANZA EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AV. DANIEL SOTO CON IN | -96.1286 | 18.0876
OAX250202531257 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Caracol | Camino / Terracería ENTRONQUE CALLE EMILIANO ZAPATA - PREDIO POZO PROFUNDO 0 110 68376 CARACOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA A 60 MTS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAN SE DESP | -96.1328 | 18.1337
OAX250202531258 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Privada 6 DE DICIEMBRE Colonia NICOLAS DE BARI 68440 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO A LOMA ALTA Y Calle REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PRIVADA 6 DE DICIEMBRE CON PUNTO DE INIC | -96.1586 | 18.0824
OAX250202531259 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle MONTE ALBAN Colonia MARIA EUGENIA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO BLANCO Y Calle JUAN PALACIOS Calle VEINTIUNO EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A PARTIR DEL CRUCE DE L | -96.1397 | 18.0919
OAX250202531260 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia INSURGENTES 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAG | -96.1385 | 18.0598
OAX250202531261 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle DEL PLAN DE TUXTEPEC Colonia 5 DE MAYO 68443 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada PORFIRIO DIAZ Y Calle JORGE L. TAMAYO Calle MARGARITAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL BLVD. P | -96.1397 | 18.0884
OAX250202531262 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Carretera libre pavimentada estatal E.C. 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ - INSTALACIONES EXPOFERIA-LOMA ALTA 0 950 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA CARRETERA | -96.1552 | 18.085
OAX250202531263 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Continuación CALLE ESMERALDA Colonia EL RUBI 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ESMERALDA Y Calle TURQUESA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ESMERALDA CON INICIO A PARTIR D | -96.1621 | 18.0856
OAX250202531264 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Francisco I. Madero (Los Cerritos) | Camino / Terracería FRACISCO I. MADERO LOS CERRITOS - E.C. SN FCO. SALSIPUEDES A B.AIRES 2 500 68323 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL CAMINO CON UNA LONGITUD TOTAL 2.5 KM SE DESPRENDE DE LA COMUNI | -96.2193 | 18.132
OAX250202531265 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle 5 SEÑORES O 18 DE MARZO Colonia LA FORTALEZA 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle DOS (CALLE 1) Y Calle SAN JOSE (CALLE 4) EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 SEÑORES (18 DE MARZO) CO | -96.1697 | 18.0729
OAX250202531266 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | Calle ELECTRICOS Colonia TALLERES 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle SOLDADORES Y/O MECANICOS Calle MECANICOS LOS TRABAJOS SE LOZACLIZA EN TRES CALLES, EL PRIMER TRAMO EN L | -96.1344 | 18.0703
OAX250202531267 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Arroyo Limón | Calle LIBERTAD Ejido ARROYO LIMON 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle E.C. CAMINO A LA FUENTE MISTERIOSA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Peatonal LIMITE ZONA URBANA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON EL CAMI | -95.9649 | 17.9033
OAX250202531270 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | CENTRO DE SAN JUAN COATZOSPAM - SAN JUAN COATZOSPAM 0 0 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM LAS OBRA DE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM | -96.7635 | 18.0496
OAX250202531271 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | AGENCIA DE SAN ISIDRO - AGENCIA DE SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA DE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CASA DE REPRESENTANCION MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO | -96.7548 | 18.039
OAX250202531273 | Oaxaca | San Juan Coatzóspam | San Isidro | LOMA DE HUESO - SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO | -96.7593 | 18.0427
OAX250202531274 | Oaxaca | San Juan Colorado | San Juan Colorado | Calle sin nombre Colonia LAS ESTRELLAS 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 ML AL NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, 800 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIP | -97.9588 | 16.461
OAX250202531275 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Lealao | Pueblo SAN JUAN LEALAO 68997 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PROYECTAN EN 18 DOMICILIOS DESAFORTUNADAMENTE POR EL RELIEVE QUE TIENE LA POBLACION ES DIFICIL DAR REFERENCIAS PARA UBICARLOS, POR LO QU | -95.9337 | 17.3208
OAX250202531276 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | Carretera libre pavimentada municipal san juan comaltepec - santiago choapam 0 300 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC partiendo del palacio municipal sobre la carretera principal en direccion a santiago choapam, avanz | -95.9767 | 17.3387
OAX250202531277 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Bartolo Lachixova | Camino / Terracería SAN BARTOLO LACHIXOVA - HONDURA LUCERO 0 400 68990 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , EN DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO, PASANDO 40 | -95.9658 | 17.3156
OAX250202531280 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | Calle Francisco Martinez Mota Pueblo San Juan Chilateca 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Privada Del Carmen Y Calle Camino a Tlacolula Avenida Del Carmen Se ubica entre la avenida del Carmen y calle de la Loma. | -96.6644 | 16.8285
OAX250202531313 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Calle FRANCISCO VILLA Ranchería PIE DE LA PEÑA 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle ITAVIKO Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICTOTR BRAVO AHUJA CALLE FRANCISCO VILLA HACIA EL PARAJE EL LLANO | -97.8255 | 17.3089
OAX250202531314 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Calle vista hermosa Pueblo san juan mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle melchor ocampo Y Calle linda vista Calle 21 de marzo el tanque de almacenamiento donde inicia la ampliación de la | -96.3054 | 16.2735
OAX250202531315 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | San Juan Mixtepec Distrito 26 | Calle reforma Pueblo San Juan Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle vista hermosa Y Calle guerrero Calle Linda vista el Tanque se ubica en sobre la Calle Reforma a 250 metros del panteón mu | -96.3027 | 16.2742
OAX250202531316 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Peña Colorada | Ranchería PEÑA COLORADA 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle CHIAPAS Y SU UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL Y LA CALLE CHIAPAS | -97.7962 | 17.4787
OAX250202531317 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Guadalupe Mirasol Ñumí | Ranchería GUADALUPE MIRASOL ÑUMI 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL ÑUMI | -97.7061 | 17.3589
OAX250202531319 | Oaxaca | San Juan Ñumí | Unión Hidalgo | Colonia UNION HIDALGO 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO DE UNION HIDALGO, A MARGEN IZQUIERDA DEL CAMINO E.C. CARRETERO YUCUDAA - SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN ÑUMI - TEZOATLAN DE SEGURA Y | -97.6947 | 17.3956
OAX250202531360 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | Calle zaragoza Pueblo san marcos arteaga 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle zaragoza Y Calle carretera huajuapan-juxtlahuaca Calle guerrero se encuentra en el barrio de guadalupe a 100 metros al sur de la igl | -97.857 | 17.7221
OAX250202531361 | Oaxaca | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | Calle AV ORIENTE Pueblo SAN MARTIN TILCAJETE 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle ANDRES PORTILLO Privada 2A DE JUAREZ LA REHABILITACION DEL SECTOR SUR, INICIA EN LA CALLE DEL CAJETE | -96.6927 | 16.8592
OAX250202531363 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo PALACIO MUNICIPAL 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MORELOS ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL HAY UN PARQUE PUBLICO, DE LADO DERECHO ESTA LA IGLESIA | -98.0608 | 17.8079
OAX250202531364 | Oaxaca | San Martín Zacatepec | San Martín Zacatepec | Camino BENITO JUAREZ - BENITO JUAREZ 3 800 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC LA LINEA REHABILITADA SERA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL TERMINO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -98.0584 | 17.8063
OAX250202531366 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Costa Rica | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo COSTA RICA 70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE COS | -95.0164 | 16.1969
OAX250202531367 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Pablo | Camino / Brecha SAN PABLO - CAMINO AL MAR 1 1000 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN INTERSECCION CON CALLE EMILIANO ZAPATA | -95.0023 | 16.2082
OAX250202531368 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Avenida MANUEL AVILA CAMACHO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle DIAZ ORDAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EN LA | -94.9823 | 16.2138
OAX250202531369 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Barrio Nuevo | Calle REFORMA Pueblo BARRIO NUEVO 70780 BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PESCADORES Y Calle BACHILLERES Calle NAVEGANTES LA OBRA ESTA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO EN LA CALLE REFORMA | -94.9867 | 16.2045
OAX250202531370 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Avenida ALLENDE Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Avenida HIDALGO Avenida LIBERTAD EL PROYECTO INICIA A EN LA ESQUINA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUYE EN LA CALLE LE | -94.9874 | 16.2105
OAX250202531371 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Huazantlán del Río | Ninguno CARRETERA SAN P HUILOTEPEC - SAN MA Pueblo HUAZANTLAN DEL RIO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle MIRAMAR Y Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE HARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUAZANTLA | -95.1251 | 16.2206
OAX250202531372 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Camino / Brecha BARRIO DEPORTIVO - BARRIO ESPINAL 720 720 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE ZARAGOZA Y TERMINA 120 METROS ANTES DE CALLE EL PESCADOR | -94.9776 | 16.2155
OAX250202531373 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Juárez | Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo COLONIA BENITO JUÁREZ 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE HARA A UN COSTADO DE DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LAS OFICINAS DE | -95.0274 | 16.21
OAX250202531374 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Villa Hermosa | Avenida MIRAMAR Colonia VILLA HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE HARA EN EL PREESCOLAR BILINGÜE LOS NIÑOS HÉROES | -95.1247 | 16.2122
OAX250202531375 | Oaxaca | San Mateo del Mar | El Pacífico | Camino PACIFICO - PACIFICO 500 500 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN CALLE BUENOS AIRES, CONTINUA EN CALLE VASCONCELOS Y CONCLUYE EN CALLE VILLASANA | -95.0132 | 16.2068
OAX250202531376 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Calle LEONA VICARIO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle HIDALGO EL PROYECTO INICIA A EN LA CALLE HIDALGO Y CONTINUA DESPUES DE CALLE JOS | -94.986 | 16.2027
OAX250202531377 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 5 DE FEBRERO Avenida DEPORTIVO EL PROYECTO INICIA A EN LA ESQUINA DE LA AV LIBERTAD Y CALLE BENITO J | -94.9752 | 16.2121
OAX250202531378 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Camino / Terracería CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE BUSTAMANTE 1 1020 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LA CALLE SE UBICA A 596 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 392 METROS AL ESTE DEL PANT | -96.8704 | 18.1381
OAX250202531379 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Calle CALLE 5 DE MAYO Colonia CENTRO 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y A 48 METROS AL OESTE DE LA IGLES | -96.8688 | 18.1433
OAX250202531380 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | Paraje AGUA DE LA PEÑA 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA A 115 METROS AL ESTE DEL PLANTEL DEL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERATOS DE OAXACA (IEB | -96.8683 | 18.1416
OAX250202531381 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | Calle ALDAMA Pueblo CALLE ALDAMA 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA CON EL CAMINO A POZO DE YUXANDODO | -97.2754 | 17.4209
OAX250202531382 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | Calle 5 DE MAYO Pueblo CALLE 5 DE MAYO 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD | -97.2729 | 17.42
OAX250202531383 | Oaxaca | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO NEJAPAM | -98.4172 | 17.6541
OAX250202531384 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Pedro el Alto | Camino / Terracería 0+000 - 0+200 0 200 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIMENTADA, SERÁ ESTA LA CONTINUACIÓN HACIA LA PARTE NORTE CON DESTINO A SANTA MARIA YOSOYUA. COMO REFERENCIA | -97.4633 | 17.1514
OAX250202531385 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | Rosario | Camino / Terracería 0+000 - 0+850 0 850 69875 ROSARIO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL INDEPENDENCIA EN EL KILOMETRO 35 SE TOMA EL CAMINO DE TERRA | -97.5306 | 17.1441
OAX250202531386 | Oaxaca | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI paraje peña negra | -97.351 | 17.009
OAX250202531387 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | Avenida INSURGENTES Colonia SAN MELCHOR BETAZA 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE NOMBRE INSURGENTE | -96.1552 | 17.2537
OAX250202531388 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | Andador ZAPATA Colonia CENTRO 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle CUAUHTEMOC LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE SIN NOMBRE CONDUCE A LA PRIMARIA DE LA LOCALID | -96.1552 | 17.2537
OAX250202531389 | Oaxaca | San Miguel Amatlán | San Miguel Amatlán | Camino SAN MIGUEL AMATLAN A S.M. YAVESIA - INDEPENDENCIA 1 300 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN LA OBRA INICIARA A PARTI DEL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL CAMINO QUE VA DE SAN MIGUEL AMATLAN A SANTA MARIA YAVESIA, BA | -96.4682 | 17.2706
OAX250202531391 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Calle Segunda de Benito Juarez Pueblo San Miguel Coatlán 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Los Enebros Calle Segunda de Independencia La obra se encuentra rumbo al tanque de almacenami | -96.6919 | 16.1993
OAX250202531392 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Altamira | Calle Principal rumbo a Altamira Ranchería Altamira 70874 ALTAMIRA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Altamira Y La construcción de 15 techos firmes se encuentran distribuidos en diferentes puntos dentro de la loc | -96.7252 | 16.1608
OAX250202531393 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano la Luna | Calle Principal rumbo a Llano la Luna Ranchería Llano la Luna 70874 LLANO LA LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Llano la Luna Y La construcción de los 19 techos se encuentran distribuidos en diferentes puntos | -96.6868 | 16.1785
OAX250202531394 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Linda Vista | Calle Camino antiguo a Linda Vista Ranchería Linda Vista 70874 LINDA VISTA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Camino a Llano Grande Y Calle Camino a La Sierra Calle Camino principal de Linda Vista El camino se encuentra a 100 metros | -96.6485 | 16.1506
OAX250202531395 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Unificación San Juan | Calle Principal rumbo a Unificación Ranchería Unificación San Juan 70874 UNIFICACIÓN SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Unificación Y La construcción de 13 muros firmes se encuentran distribuidos en difer | -96.7211 | 16.1753
OAX250202531396 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Campo Nuevo | Calle Principal rumbo a Campo Nuevo Ranchería Campo Nuevo 70874 CAMPO NUEVO, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Principal rumbo a Campo Nuevo Y La construcción de 13 muros firmes se encuentran distribuidos en diferentes puntos dentr | -96.7051 | 16.1448
OAX250202531397 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Calle CAMINO COSECHERO A CHECALMATE Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Ninguno CARRETERA HACIA MIAHUATLÁN Y Ninguno CARRETERA HACIA SAN MIGUEL COATLÁN CARRETERA PRINCIPAL 3KM ANTES DE LLEG | -96.7084 | 16.2216
OAX250202531398 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | La Sierra | Calle ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SIERRA Ranchería LA SIERRA 70874 LA SIERRA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle BRECHA Y SE AVANZA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN, APROXIMADAMENTE A | -96.6612 | 16.1877
OAX250202531399 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | El Progreso | Calle CAMINO AL PROGRESO Ranchería EL PROGRESO 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Avenida CARRETERA AL DISTRITO DE MIAHUATLÁN Y Calle CAMINO A SAN MIGUEL COATLÁN Calle CAMINO A CERRO GRANDE LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS | -96.6739 | 16.2383
OAX250202531400 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | Calle GUERRERO Pueblo SAN MIGUEL DEL RIO 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Prolongación GUERRERO Calle PROGRESO CALLE QUE VA A LA SECUNDARIA | -96.5679 | 17.3227
OAX250202531401 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Calle LIBERTAD Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE RELIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EJUTLA, L | -96.7373 | 16.5829
OAX250202531402 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | Calle LIBERTAD 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Avenida CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE LIBERTAD Y LA CARRETERA No. 175 OCOTLÁN DE MORE | -96.7366 | 16.5827
OAX250202531403 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Isidro | Camino / Terracería SAN ISIDRO - SAN MIGUEL MIXTEPEC 0 500 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA LIEBRE | -96.9331 | 16.7602
OAX250202531404 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | Camino LA PARCELA - PUENTE DE AGUILA 2 850 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A RELLENO SANITARIO Y A RANCHO CANGREJO | -96.9538 | 16.781
OAX250202531405 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Agua Fría Campanario | Camino GUEGOVELA - AGUA FRIA CAMPANARIO 7 500 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 20DTR2035N | -96.9104 | 16.739
OAX250202531406 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Rancho Frutal | Camino / Terracería RANCHO FRUTAL - RANCHO FRUTAL PARAJE LOMA ALTA 0 700 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | -96.9276 | 16.7268
OAX250202531407 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | El Campanario | Camino / Terracería EL CAMPANARIO - SAN MIGUEL MIXTEPEC 7 100 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO INTERMEDIO A LLANO VERDE | -96.9227 | 16.7562
OAX250202531408 | Oaxaca | San Miguel Peras | Soledad Peras | Calle AVENIDA SAN MIGUEL Pueblo SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle PRIVADA AVENIDA SAN MIGUEL Calle AVENIDA SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCI | -96.9359 | 16.9661
OAX250202531409 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | Calle MARIANO ESCOBEDO Pueblo SAN MIGUEL PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle MANUEL ÁVILA CAMACHO Y Calle MAGNOLIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO MARCADO ES EL INICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA, EL CUAL SE | -97.014 | 16.9416
OAX250202531410 | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | Calle HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL PIEDRAS 69991 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS ENTRE Calle UNION Y Calle ZARAGOSA Calle ABASOLO SE EJECUTARAN 22 COSAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL LAS UBICACION SON VARIADAS PERO SE AGREGARON | -97.2313 | 16.9983
OAX250202531411 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ S/N ENTRE LAS | -96.7995 | 17.9215
OAX250202531412 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Calle migue aleman Colonia LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO 6 Y Calle NIÑOS HEROES Avenida CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA MAZATECA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEM | -96.4069 | 18.2473
OAX250202531413 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo ARROYO CHICAL 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle LAZARO CARDENAS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 100 METR | -96.3371 | 18.2157
OAX250202531414 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | Calle adolfo Pueblo corral de piedra 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle carretera temascal-las margaritas Calle 16 de marzo la obra se realizara en tres calles la calle adolfo se loca | -96.304 | 18.2454
OAX250202531415 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña) | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) 68430 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle AVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA A 1 | -96.3806 | 18.3523
OAX250202531416 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo LA REFORMA 68430 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AURELIO CASTILLO Calle JESUS ALDABA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA SOBRE LA CALLE | -96.3159 | 18.305
OAX250202531417 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Caracol | Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO CARACOL 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD | -96.4758 | 18.3004
OAX250202531418 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Pueblo EL CARMEN 68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A | -96.3408 | 18.3492
OAX250202531419 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo Dos | Calle CASA DE SALUD Pueblo NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDARL 182 TUX-JALAPA Y Calle SIN NOMBRE Calle INGENIERO VICENTE VERGARA LA OBRA SE LOCALIZA E | -96.4001 | 18.149
OAX250202531420 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Colonia AGRICOLA LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL AL MESON Y Calle NUMERO SEIS Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA, PER | -96.4065 | 18.2468
OAX250202531421 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Soyaltepec | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo NUEVO SOYALTEPEC 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle benito juarez Calle principal la obra se localiza en la parte posterior de la telesecundaria y se localiza a | -96.3447 | 18.2746
OAX250202531422 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Loma Coyol San Martín | Calle principal Pueblo loma coyol san martin 68430 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre el camino rural de acceso a la localidad, y se localiza en la Y que lleva al salón social y a la agencia de | -96.4857 | 18.1274
OAX250202531423 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | Calle benito juarez Pueblo nueva patria 68430 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 16 de abril Y Calle 12 de octubre Calle emiliano zapata la obra se localiza a un costado del campo deportivo de la localidad y se locali | -96.4301 | 18.3134
OAX250202531424 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo de Enmedio | Calle 5 de mayo Pueblo arroyo de enmedio 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle madero Y Calle carlos salinas de gortari Calle benito juarez la obra se localiza al rededor de la escuela primaria y del centro d | -96.3964 | 18.2857
OAX250202531425 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Avenida numero cionco Barrio LA LAGUNA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO QUINCE Y Avenida NUMERO DOS Avenida NUMERO CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA GASOLIONERA SAN MIGUEL ESTACION NUMERO E6282 Y | -96.3985 | 18.2484
OAX250202531426 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | Calle REVOLUCION Colonia HELADIO RAMIREZ LOPEZ 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, Y SE LOCALIZA A 70 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR | -96.4097 | 18.2372
OAX250202531427 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Cosolapa | Calle REVOLUCION Pueblo SAN ANTONIO COSOLAPA 68430 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA CATOLIOCA | -96.4014 | 18.2831
OAX250202531428 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | Llano el Bejuco | Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 1 500 70880 LLANO EL BEJUCO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC LA CARRETERA ESTA PAVIMENTADA CON EL PAVIMENTO ARTESANAL DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTA A 1+500 | -96.4603 | 16.1099
OAX250202531429 | Oaxaca | San Miguel Tlacotepec | San Miguel Tlacotepec | Pueblo SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle BENITO JUAREZ Calle LA REFORMA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL PALACIO MUNICIPAL | -98.0069 | 17.4535
OAX250202531430 | Oaxaca | San Nicolás | San Nicolás | Calle 3 DE OCTUBRE Barrio BARRIO ENMEDIO 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 2 DE ABRIL Calle GUERRERO TRAMO A PAVIMENTAR ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y LA CALLE 2 DE ABRIL | -96.7419 | 16.4205
OAX250202531431 | Oaxaca | San Pablo Huitzo | San Pablo Huitzo | Calle CRISTÓBAL COLÓN Pueblo SAN PABLO HUITZO 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO Calle DE LOS SABINOS EL POZO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SOBRE EL CAMINO A TENEXPAM Y CONECTA CON AVENIDA P | -96.8895 | 17.2755
OAX250202531432 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | San Isidro Allende | Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN ISIDRO ALLENDE 15 100 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE, SEGUIR TODO EL CAMI | -97.4949 | 17.009
OAX250202531433 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Fortín Juárez | Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - FORTIN JUAREZ 10 500 71153 FORTÍN JUÁREZ, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA BIEN RECONOCIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL FORTIN JUAREZ, EN APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS | -97.5012 | 16.9978
OAX250202531434 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Calle JUAN ESCUTIA Colonia LEYES DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD Calle IGNACIO DE COMONFOR COLINDA CON EL BARRIO SAN NICOLA | -98.0949 | 16.6558
OAX250202531446 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Avenida HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA AV. HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PE | -98.0143 | 16.4522
OAX250202531449 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Calle SIN NOMBRE Pueblo RURAL 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL TEPICHAL AL PONIENTE Y A 800 METROS DE DISTANCIA | -97.0918 | 16.3436
OAX250202531450 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | Calle 16 de septiembre Pueblo san pedro martir 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle niños heroes se encuentra por detras del panteon municipal a 30o metros hacia el sur partiendo del palac | -96.7142 | 16.7403
OAX250202531460 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas) | Calle Reforma Colonia Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas) 68620 LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), SAN PEDRO TEUTILA LA PARTE DE LA CALLE REFORMA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA | -96.7144 | 17.971
OAX250202531461 | Oaxaca | San Pedro Teutila | San Pedro Teutila | Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle MADERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE LLAMA HIDALGO, Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA Y | -96.7028 | 17.9746
OAX250202531462 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Santo Domingo del Río | Calle RUMBO A LA POCHOTA Pueblo SANTO DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, QUE CONUDCE HACIA LA CO | -96.5469 | 18.0331
OAX250202531463 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Los Pinos [Colonia] | Camino / Terracería LO PINOS (COLONIA) - NUEVOS ASENTAMIENTOS DE LA COLONIA 0 600 68620 LOS PINOS [COLONIA], SAN PEDRO TEUTILA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOS PINOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA LOCALIDAD, EN NUEVOS | -96.701 | 17.9662
OAX250202531464 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | Calle HIDALGO SN SN Pueblo SAN PEDRO TIDAA 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle LAS FLORES SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -97.3755 | 17.3404
OAX250202531465 | Oaxaca | Villa de Tututepec | San Antonio Río Verde | Camino SAN ANTONIO RIO VERDE - LA TEJA 1 0 71804 SAN ANTONIO RÍO VERDE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino aproximadamente a 1 km del entronque de la carretera denominada Acapulco-Salina Cruz con el | -97.7279 | 16.1693
OAX250202531466 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo La Luz y Villa de Tututepec 71801 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Armenta y López El proyecto inicia en la ubicación del pozo en la calle de Porfirio Diaz a u | -97.6013 | 16.1284
OAX250202531510 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Camino / Terracería San Simón Zahuatlán - Barrios del municipio 53 50 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Mantenimiento de los caminos que conectan a los barrios de la Colmena, Tierra Colorada, Santa Cruz, Las Tres Cru | -98.0067 | 17.8307
OAX250202531511 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | Las Tres Cruces | Calle Sin Nombre Ranchería Barrio Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Avenida Huajuapan- San Simón Zahuatlán Y Se encuentra a 170 metros de la iglesia del Barrio Las Tres Cruces, así como a 210 metro | -97.9887 | 17.8173
OAX250202531513 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | Santa Catarina Ixtepeji | Calle A SAN MIGUEL DEL RIO Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE A SAN MIGUEL | -96.5635 | 17.2751
OAX250202531514 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | El Punto | Calle CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC Pueblo EL PUNTO 68775 EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Avenida OAXACA Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBRAMIENTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS SOBRE LA CARRETERA FEDER | -96.5835 | 17.2214
OAX250202531517 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha | Santa Catarina Loxicha | Calle HIDALGO Pueblo SANTA CATARINA LOXOCHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LU | -96.7524 | 16.0724
OAX250202531522 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SANTA CATARINA YOSONOTÚ 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Privada PRIMERA PRIV DE CONSTITUCIÓN Y Calle CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL LA ESCUELA SECUNDARI | -97.6621 | 17.023
OAX250202531523 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | Calle BENITO JUAREZ Pueblo LAGUNILLA DE CARDENAS 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ ENTRE Calle MAXIMILIANO Y Calle 18 DE MARZO Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI | -97.7014 | 17.0097
OAX250202531526 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ EL INICIO DE LA CONSTRUCCION SERA A 1 | -96.6866 | 17.0451
OAX250202531527 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Calle UNION Y PROGRESO Colonia CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Prolongación DE LA ESPERANZA Y Calle DEL ANONAL Avenida FERROCARRIL SOBRE LA CALLE UNION Y PROGRESO SE ENCU | -96.6806 | 17.0589
OAX250202531529 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Calle MIGUEL ALEMAN Colonia 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA CALLE MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA EN LA COLINDA | -96.6867 | 17.0446
OAX250202531530 | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | Santa Cruz Amilpas | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTEZUMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 300M DE LAS ANTENAS DE ALTA TE | -96.6866 | 17.0449
OAX250202531531 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Yegovego | Calle CARRETERA A SAN ANTONINO EL ALTO Pueblo PARAJE YEGOVEGO SANTA CRUZ MIXTEPEC YEGOVEGO, SANTA CRUZ MIXTEPEC SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC, SOBRE LA CARRETERA A SAN ANTONINO EL ALTO EN EL | -96.8957 | 16.7918
OAX250202531534 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO VISTA HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION | -97.7132 | 17.1882
OAX250202531537 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | Loma Ñuhu-cua | Camino loma ñucua - ojo de agua 4 285 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en la orilla de la localidad de loma ñuhucua | -97.7198 | 17.1209
OAX250202531540 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle MAYA Colonia LAS CULTURAS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle OLMECA Y Calle PRIMAVERA Calle ZAPOTECA AL LADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS | -96.7553 | 17.0235
OAX250202531544 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Colonia 20 de Noviembre | Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia 20 DE NOVIEMBRE 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle PLAN DE AYALA Calle LIBERTAD A 40 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LA COLONIA | -96.7698 | 17.0282
OAX250202531550 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle HUAMUCHES Colonia EL PARAGUITO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle JAZMINES Calle AZUCENAS A 200 METROS DE MISCELANEA LA CENTELLA | -96.7343 | 17.0367
OAX250202531552 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | San Juan Bautista la Raya | Calle GARCIA VIGIL Pueblo SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle GOLFO DE MEXICO Y Calle FRANCISCO ZARABIA Calle LAZARO CARDENAS A 38 METROS DE LA CARNICERIA LA CHATITA | -96.7246 | 16.9878
OAX250202531553 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | La Crucecita [Barrio] | Calle XOXOCOTLÁN Colonia COSIJOEZA 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN A 85 METROS DE LA MISCELANEA EBENEZER | -96.7495 | 17.0356
OAX250202531556 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Avenida PRINCIPAL Colonia LOMAS DE NAZARENO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle JERUSALEM Y Calle 10 DE JULIO FRENTE AL DEPOSITO EL BEBEDERO | -96.7698 | 17.0171
OAX250202531558 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTE Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle CAMINO A LA ZANJITA Boulevard NUUNITA NUU YOO JUNTO AL CENTRO DE BACHILLERATO | -96.7276 | 17.0261
OAX250202531559 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | Calle AGUSTIN MELGAR Colonia EL PEDREGAL 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle MAZATECA Avenida MONTE ALBAN FRENTE A LA MUEBLERIA FERNANDA, A 50 METROS DE CONSULTORIO DENTAL | -96.7573 | 17.026
OAX250202531564 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Rancho Nuevo | Calle PRINCIPAL S/N Pueblo RANCHO NUEVO 71365 RANCHO NUEVO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle RUMBO A LA IGLESIA Y Calle RUMBO LA AGENCIA LA OBRA SE UBICA A UNOS 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 200 METROS DE LA IGLES | -97.402 | 16.4306
OAX250202531566 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | San José Cofradía | Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN JOSE COFRADIA 71365 SAN JOSÉ COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA EL RIO Y LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UNOS 50 METROS Y A UNOS 20 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL, | -97.5576 | 16.4019
OAX250202531576 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia RANCHO NUEVO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESPO Y Avenida HORNOS Calle CANAL DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV HORNOS Y LA CALLE MIGUE | -96.6947 | 17.0577
OAX250202531577 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Avenida FERROCARRIL Colonia PRIMAVERA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Avenida BENITO JUAREZ Calle LOS ARBOLES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y PROL. DE CALICANTO, RUMBO | -96.6969 | 17.0617
OAX250202531578 | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | Santa Lucía del Camino | Calle RIVERA DE SAUCES Colonia CALICANTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Privada ULTIMA DE SAUCES Calle SAUCES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. HORNOS Y RIVERA DE SAUCES, RUMBO AL OE | -96.6987 | 17.0546
OAX250202531581 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | El Sumidero | Carretera libre pavimentada municipal santo tomás Tamazulapam - Santa Lucia Miahuatlán 16 900 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN a 100 metros de la representación municipal de El Carrizal | -96.6095 | 16.2038
OAX250202531584 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Santa Lucía Miahuatlán | Calle LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLÁN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIO DE NUYOO | -96.6139 | 16.1889
OAX250202531585 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | El Carrizal | Calle A LA REPRESENTACION MUNICIPAL Ranchería CARRIZAL 70840 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN A UN COSTADO DE LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL CARRIZAL | -96.5905 | 16.1663
OAX250202531586 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Sierra Llano Grande | Camino SIERRA LLANO GRANDE - SANTA LUCIA MIAHUATLÁN 0 0 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN A UN COSTADO DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE SIERRA LLANO GRANDE | -96.6314 | 16.1947
OAX250202531588 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | Camino CARRETERA PRINCIPAL - PARAJES SANTA LUCIA MONTEVERDE 3 591 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LOS CAMINOS A REHABILITAR PARTEN DE LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, DE LA CARRETERA PRINCIPAL, A PARAJES | -97.6655 | 16.9765
OAX250202531590 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Agua del Toro | Camino / Vereda AGUA DEL TORO - AGUA DEL TORO 0 0 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR, SE ENCUENTRA EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, YA QUE LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS E | -97.7172 | 16.9767
OAX250202531592 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa María Ocotlán | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARIAA OCOTLAN 71163 SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A EJECUTAR, ESTÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.: 20DTV063 | -97.7338 | 16.9669
OAX250202531595 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | La Paz | Calle PRINCIPAL Pueblo LA PAZ 71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA. | -97.6733 | 16.9349
OAX250202531596 | Oaxaca | Santa María la Asunción | San Agustín Nuevo | SAN AGUSTIN NUEVO - SANTA MARIA LA ASUNCIÓN 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO | -96.8264 | 18.1013
OAX250202531602 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Atayiki Cuquila | Ranchería ATAYIKI CUQUILA 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD EN UN PARAJE CERCANO A LA LOCALIDAD Y LA LINEA LLEGA A LA POBLACION | -97.7552 | 17.187
OAX250202531603 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Calle porfirio diaz Colonia Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle allende Y Calle alejandro aquino Calle fray lucero la obra se ubica en el parque municipal de | -97.6802 | 17.2675
OAX250202531607 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | San Juan del Río | Calle escandaba Ranchería SAN JUAN DEL RIO 69802 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA | -97.7718 | 17.1739
OAX250202531611 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | La Lobera | Ranchería LA LOBERA 69800 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, NO TIENE NOMBRE | -97.6275 | 17.2812
OAX250202531613 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Cañada María (Primera Sección) | Ranchería cañada maria primera seccion 69800 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO las aulas estaran ubicadas en un paraje ubicado en la localidad de cañada maria primera | -97.6251 | 17.2608
OAX250202531616 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Calle AVENIDA LA ASUNCIÓN Colonia la asuncion 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle la montaña Y La calle es la calle principal a la colonia la Asuncion | -97.6699 | 17.2523
OAX250202531618 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Llano de Guadalupe | Ranchería LLANO DE GUADALUPE 69802 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA LINEA PASA POR TODA LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE | -97.6055 | 17.1628
OAX250202531620 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Calle Prolongacion de Hidalgo Colonia Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO el bacheo se va a ubicar en las calles PROLONGACION HIDALGO ESQ. C/HIPODROMO, FRAY LUCERO ESQ. CON HI | -97.6777 | 17.2657
OAX250202531621 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Yosotiun Yosostatu Yucuhillo San Miguel Progreso | Calle 21 de Julio Pueblo YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO 69802 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La calle 21 de julio es la calle principal de la comunidad de Yucuhillo | -97.7937 | 17.166
OAX250202531623 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Las Carretas | Camino / Terracería 0+000 - 0+450 0 450 70936 LAS CARRETAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC Obra Ubicada a 100 metros de Rio grande, a 500 metros de la Agencia de Las Carretas | -96.9159 | 15.9028
OAX250202531627 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Santa María Chachoápam | Calle CENSOS NACIONALES Pueblo SANTA MARIA CHACHOAPAM 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle DIEZ DE MAYO LA CALLE CENSOS NACIONALES, ES LA CALLE QUE PASA AUN L | -97.2843 | 17.527
OAX250202531635 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Tierra Colorada | Camino / Terracería LOMA LIMON - HUNGARA 0 802 68510 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA A 195 METROS DE LA CANCHA DE TIERRA COLORADA | -96.7038 | 18.2989
OAX250202531636 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Edén | Pueblo EL EDEN 68510 EL EDÉN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 46 ACCIONES SE ENCUENTRAN UICADAS DE LA SIGUEINTE MANERA: 9 AL NORTE, 13 EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, Y 24 AL SURESTE DE LA LOCALIDAD | -96.8082 | 18.2403
OAX250202531637 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Zongolica | Pueblo ZONGOLICA 68510 ZONGOLICA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 17 ACCIONES SEUBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y 1 ACCION EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.8107 | 18.1981
OAX250202531638 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Trinidad | Pueblo LA TRINIDAD 68510 LA TRINIDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 41 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDASD DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 EN LA ZONA NORTE, 19 AL SUR, 12 AL ESTE Y 5 EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -96.7724 | 18.286
OAX250202531639 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Agua de Hierba | Pueblo AGUA DE HIERBA 68510 AGUA DE HIERBA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 16 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD EN CERCANIAS DEL CAMINO PRINCIPAL | -96.8357 | 18.1988
OAX250202531640 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Guadalupe | Camino / Terracería CAMINO A MONTE SINAI - CAMINO A SAN MARTIN DE PORRES 0 500 68510 SANTA MARÍA GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO CAMINO SAN MARTIN DE PORRES CON DIREC | -96.7887 | 18.2862
OAX250202531641 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Loma Mango | Pueblo LOMA MANGO 68510 LOMA MANGO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 27 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DELA LOCALIDAD, CUYA REFERENCIA PRINCPAL SON VEREDAS QUE COMUNICAN AL ACENTRO DE LA LOCALIDAD | -96.702 | 18.2883
OAX250202531652 | Oaxaca | Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Calle GIRASOL Barrio CHICO 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle LAS PALMAS Calle BENITO JUÁREZ LA CALLE EL GIRASOL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y LAS FLORES. CON ENT | -97.9173 | 16.3035
OAX250202531663 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Santa María Tepantlali | Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Calle SABIDURÍA SE ENCUENTRA A 630 METROS HACIA EL SURESTE DEL PA | -96.0036 | 16.9958
OAX250202531664 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Cerro Costoche | Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - ESC. PRIM. UNA LUZ EN LA MONTAÑA 0 400 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 400 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA DE CERRO COSTOCHE | -95.9979 | 16.9667
OAX250202531665 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Mosquito Blanco | Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - TELESECUNDARIA DE MOSQUITO BLANCO 0 900 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 900 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -95.9756 | 16.9939
OAX250202531666 | Oaxaca | Santa María Tepantlali | Mosquito Blanco | Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 150 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 150 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA AGENCIA | -95.9841 | 16.9988
OAX250202531667 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | Santa María Texcatitlán | Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL SUROESTE AL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANTONIO NDUAYACO Y A LA ALTURA DEL HOJO DE AGUA DE NRUSA DO¿KO AL MAR | -97.0697 | 17.7105
OAX250202531668 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Tlahuitoltepec | Camino / Brecha paraje mujer grande - Santa Maria tlahuitoltepec 2 567 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra se ubica a lo largo del cerro hubicado en el paraje Mujer Grande | -96.0616 | 17.0952
OAX250202531669 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Nejapa | Camino agencia nejapa - camino al carrizal 0 500 70265 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC las obras de drenaje se empezaran a construir en el camino principal que que conduce a la agencia de Nejapa | -96.1546 | 17.0945
OAX250202531670 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Magueyal | Camino centro de la comuidad magueyal - Centro de la comunidad 0 500 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se construira atras de agencia del nucleo rural magueyal | -96.0842 | 17.0706
OAX250202531671 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | CENTRO LOCALIDAD SANTA CRUZ - PARAJE MUJER GRANDE 5 500 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE MUJER GRANDE | -96.0507 | 17.09
OAX250202531672 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Tejas | Camino CENTRO TEJAS - CANCHA PUBLICA 0 200 70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ATRAS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD | -96.0097 | 17.1033
OAX250202531673 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Nanchal (San José el Nanchal) | Camino DESVIACION CARRETERA COZOALTEPEC - EL NACHAL 2 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA TONAMECA 0 | -96.7943 | 15.7758
OAX250202531674 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Yonguina | Camino / Terracería MAGDALENA LOXICHA - YONGUINA 2 0 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD | -96.7187 | 15.8965
OAX250202531675 | Oaxaca | Santa María Tonameca | El Carnero | Camino / Terracería LLANO GRANDE - EL CARNERO 7 640 70947 EL CARNERO, SANTA MARÍA TONAMECA INICIA EN LLANO GRANDE, EN EL CRUCERO A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL Y TERMINA EN EL CARNERO PASANDO EL ARROYO. | -96.512 | 15.6868
OAX250202531676 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Cuarto | Camino / Terracería SANTA MARIA TONAMECA - CUARTO 3 500 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA 0 | -96.5258 | 15.7532
OAX250202531677 | Oaxaca | Santa María Tonameca | Arroyo Chelia | Camino / Terracería ENTRADA A ARROYO CHELIA - ARROYO CHELIA 0 564 70949 ARROYO CHELIA, SANTA MARÍA TONAMECA La red de distribución será sobre la calle principal | -96.6474 | 15.7534
OAX250202531678 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | San José del Río Colorado | Calle AV. PRINCIPAL SAN JOSE DEL RIO Pueblo LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO 71176 SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle STA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-AGENCIA DE CERRO NEGRO, | -97.4615 | 16.8869
OAX250202531679 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | Calle INDEPENDENCIA Pueblo BUENAVISTA YOSOYÚA 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HACIA SANTA CRUZ YOSOYÚA SE ACCESA A LA CALLE POR EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD, EN CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCU | -97.503 | 17.0961
OAX250202531680 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Calle LIBERTAD 71054 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Y Calle Miguel Hidalgo El proyecto se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre desde la calle Miguel Hidalgo hasta el Jardín de Niños 5 de Mayo en lo | -97.9927 | 16.7593
OAX250202531681 | Oaxaca | Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN JOSÉ 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle SAN MARCOS Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE | -97.9956 | 16.7649
OAX250202531689 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | Calle principales calles de el mamey Pueblo EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE AL LIMONCILLO Y Calle CALLE A BARRANCA RICA EL SISTEMA DE AGUA SE DISTRIBUIRA EN LAS CALLES DEL MAMEY | -97.552 | 16.6268
OAX250202531690 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | San Miguel Río Verde (La Tortuga) | Ninguno VEREDA Ranchería SAN MIGUEL RIO VERDE (LA TORTUGA ) 71388 SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE A SAN LORENZO EL ZAPOTE Y Calle CALLE A LA MESILLA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA CURSO | -97.5668 | 16.5808
OAX250202531691 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Barranca Cocida | Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería BARRANCA COSIDA 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y | -97.5195 | 16.6329
OAX250202531693 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO APÓSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA ENCONTRAR LA CALLE | -96.7182 | 16.8005
OAX250202531694 | Oaxaca | Santiago Apóstol | Santiago Apóstol | Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO APÓSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA ENCONTRAR LA CALLE | -96.7184 | 16.8005
OAX250202531696 | Oaxaca | Santiago Atitlán | Agua de Caña | Ranchería AGUA DE CAÑA 70277 AGUA DE CAÑA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE CAÑA | -95.9243 | 17.0798
OAX250202531697 | Oaxaca | Santiago Camotlán | La Chachalaca | Calle SAN JOSE-RIO CAJONOS Pueblo Localidad de San José La Chachalaca 68805 LA CHACHALACA, SANTIAGO CAMOTLÁN Se ubica en la calle que te conduce a la primaria, y la calle que inicia en la iglesia católica de la localidad. Se ubica | -96.1458 | 17.6379
OAX250202531698 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Cristo Rey la Selva | Pueblo Cristo Rey La Selva 68805 CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN La localidad se llama Cristo Rey La Selva, pertenece al municipio de Santiago Camotlán, son 14 sanitarios los que se van a construir, y es en diferentes hoga | -96.1201 | 17.6007
OAX250202531699 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | Calle CALLE PRINCIPAL Colonia Localidad de Santiago Camotlan 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN La construcción se ubicará en una esquina, justo frente al techado de la cancha de usos múltiples de la localidad. Como refere | -96.1849 | 17.4459
OAX250202531700 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Francisco Yovego | Calle CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo Localidad de San Francisco Yovego 68805 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN No existen vialidades posteriores ni laterales. Se trata de la calle principal de terracería, se ubica en la e | -96.223 | 17.5519
OAX250202531713 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | Luis Echeverría | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo LUIS ECHEVERRIA 68920 LUIS ECHEVERRÍA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA | -95.9179 | 17.6346
OAX250202531729 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Calle Venustiano Carranza Colonia TÁ-GI-R¿Ü/ TÁ BXUY¿HDY 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Camino a la Presa Calle Melchor Ocampo El sitio de la obra se encuentra en el predio de la colo | -96.3742 | 16.8735
OAX250202531730 | Oaxaca | Santiago Matatlán | Santiago Matatlán | Calle ALDAMA Colonia CENTRO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle PINO SUÁREZ EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERIC | -96.3833 | 16.8652
OAX250202531731 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | Santiago Nuyoó | Calle ANDANTE Pueblo SANTIAGO NUYOO 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JUAN CRUZ PARDIO Calle MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DEL PALACIO MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL ESTE SOBRE LA CAL | -97.7654 | 17.0153
OAX250202531741 | Oaxaca | Santiago Texcalcingo | Loma Bonita | Calle C. PRINCIPAL DE LOMA BONITA Colonia LOMA BONITA 68535 LOMA BONITA, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MISMA QUE S | -96.9631 | 18.2218
OAX250202531742 | Oaxaca | Santiago Textitlán | Buena Vista | Calle camino a la telesecundaria Pueblo buenavista 71384 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Y Calle camino a textitlan Ninguno no hay SE ENCUENTRA A 14.5 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTIAGO TEXTITLAN Y AL NORTE DE LA AGENCIA | -97.3771 | 16.7294
OAX250202531743 | Oaxaca | Santiago Textitlán | El Aserradero | Camino / Terracería SANTIAGO TEXTITLAN - RIO SANTIAGO 0 300 71380 EL ASERRADERO, SANTIAGO TEXTITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO SANTIAGO A 400 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DI | -97.2612 | 16.6889
OAX250202531751 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Las Flores Tilantongo | Calle a la agencia de policia Pueblo las flores tilantongo 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle al tanque de agua potable Y Calle a la olla de captacion de agua Calle al reten el camino a pavimentar se enc | -97.3654 | 17.1902
OAX250202531752 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Galeana | Camino / Terracería PRESA TIERRA AMARILLA - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 3 800 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO Se construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales los pirmeros cuatro se ubican en el perim | -97.327 | 17.2196
OAX250202531753 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | El Progreso | Calle PRINCIPAL Pueblo El Progreso 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA Calle A LA ESCULA PRIMARIA Se construirán 12 sistemas de captación de agua pluvial, de los cuales los | -97.3181 | 17.3231
OAX250202531754 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Laguna Grande Tilantongo | Calle PRINCIPAL Pueblo Laguna Grande Tilantongo 69945 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL El tanque a construir se ubicara en hombro izquierdo del camino | -97.3814 | 17.185
OAX250202531755 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Monte Negro | Camino / Terracería OLLA DE CAPTACION - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 500 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO Se construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales los primeros cuatro se ubican en el perim | -97.3542 | 17.2609
OAX250202531756 | Oaxaca | Santiago Tillo | Santiago Tillo | Calle NIÑOS HEROES Pueblo SANTIAGO TILLO 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle CRISTOBAL COLON Calle 5 DE MAYO EL TANQUE A REHABILITAR SE UBICA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -97.3222 | 17.4612
OAX250202531757 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma Honda | Calle SIN NOMBRE Paraje LOMA HONDA 68268 LOMA HONDA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle DESVIACION CAMPO DE AVIACION Y Calle CAMINO BUENA VISTA A GACHUPIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOMA, SOBRE CALLE SIN NOMBRE. | -96.9513 | 17.0152
OAX250202531758 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Buenavista | Calle MONTE FLOR YUKU ITA Colonia BUENA VISTA 68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle LA CIENEGA Y Calle MONTE FLOR YUKU ITA Se ubica enfrente de la escuela telesecundaria de la localidad de Buenavista. En el costado | -96.9257 | 17.0034
OAX250202531759 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Río del Sol | Camino / Terracería PORTEZUELO - RIO DEL SOL 3 63 68268 RÍO DEL SOL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC LA PRESA SE CONSTRUIRA A 15 METROS DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DEL PORTEZUELO A LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL, ES UN CAMINO DE TER | -96.9499 | 17.0296
OAX250202531760 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma de Ocotal | Cerrada LOMA OCOTAL Paraje LOMA OCOTAL 68268 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Y Privada SANTIAGO Calle BUENA VISTA A LOMA DE AGUILA LA OBRA SE UBICARA EN LA DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE BUE | -96.9431 | 17.0051
OAX250202531761 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Tierra Caliente | Privada ESCUELA SECUNDARIA Colonia TIERRA CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA No 236 CLAVE: | -97.0058 | 17.0487
OAX250202531762 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Camino / Terracería santiago yaitepec - aguacatal 0 530 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC sobre camino de terracería en 530 metros hacia el paraje el aguacatal | -97.2572 | 16.2217
OAX250202531763 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Calle SANTIAGO APOSTOL Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle DEL POCITO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIAPL DE SANTIAGO YAITEPEC | -97.2695 | 16.2264
OAX250202531764 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Francisco Villa | Calle Allende Pueblo General Francisco Villa 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle Aldama Y Calle Benito Juárez Calle Miguel Hidalgo Las calles a pavimentar se encuentras alrededor de la agencia municipal | -95.4541 | 17.475
OAX250202531765 | Oaxaca | Santiago Yaveo | San Juan Jaltepec | Calle CAMINO AL MONTE CALVARIO Pueblo SAN JUAN JALTEPEC 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA RUMBO AL CAMINO A S | -95.6637 | 17.35
OAX250202531766 | Oaxaca | Santiago Yaveo | La Trinidad | Calle TIERRA BLANCA Pueblo LA TRINIDAD 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle CAMINO A LA TRINIDAD Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM ANTES DE LLEGAR A LA TRINIDAD | -95.5449 | 17.4423
OAX250202531767 | Oaxaca | Santiago Yaveo | Llano Grande | Calle AVENIDA JUAREZ Pueblo LLANO GRANDE 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y Calle AVENIDA JUÁREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE Y AUN COSTADO DEL TA | -95.4421 | 17.5169
OAX250202531768 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Calle VICENTE GUERERRO Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL ENTRE Calle ESCUADRON 21 Y Calle AV. HIDALGO Calle ILUSTRACION ESTA CALLE ESTA A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE E MUNI | -97.5711 | 17.4719
OAX250202531769 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl | Santiago Yolomécatl | Calle CUAUTEMOC Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL Esta area colinda con diferentes propietarios y sobre la calle cuauctemoc, se realizo un plano de ubicacion para su correcta localizacion | -97.5707 | 17.4739
OAX250202531772 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | El Sabino | Camino SANTIAGO YOSONDUA - AGENCIA DE POLICÍA EL SABINO 3 300 71185 EL SABINO, SANTIAGO YOSONDÚA LA AGENCIA EL SABINO SE ENCUENTRA 3.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA | -97.5728 | 16.9071
OAX250202531773 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Imperio | Camino SANTOAGO YOSONDUA - IMPERIO 5 500 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA IMPERIO SE ENCUENTRA A 5.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | -97.5895 | 16.9203
OAX250202531774 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Yucumagñu | Camino / Brecha AGENCIA DE YUCUMAGÑU - OLLA DE CAPTACIÓN 1 36 71186 YUCUMAGÑU, SANTIAGO YOSONDÚA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CAMINO | -97.6103 | 16.8753
OAX250202531775 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | San Matías Zoquiápam | Camino / Vereda LA PLATERA - SAN MATIAS ZOQUIAPAM 1 100 68765 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM LA OBRA INICIA EN LA GALERÍA DE CAPTACIÓN UBICADA EN LA ZONA FORESTAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAM | -96.6184 | 17.2542
OAX250202531776 | Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | Nuevo Zoquiápam | Calle BENITO JUAREZ Pueblo NUEVO ZOQUIAPAM 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle 2O DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ, INICIANDO ENFRENTE DE LAS | -96.6208 | 17.2871
OAX250202531777 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | Calle Venustiano carranza Barrio barrio grande 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 18 de marzo Y Calle las flores el tanque se localiza sobre la calle Venustiano carranza sobre la loma que se encuentra | -98.374 | 16.332
OAX250202531778 | Oaxaca | Santo Domingo Armenta | Santo Domingo Armenta | Calle vicente guerrero Barrio barrio nuevo 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Y Calle 18 de marzo Calle benito juarez La obra se localiza sobre la calle Vicente Guerrero haciendo un quiebre sobre la calle 5 | -98.3752 | 16.3341
OAX250202531779 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Paso San Antonio | Calle Principal Pueblo Paso San Antonio 70907 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia la agencia municipal Y Calle hacia la ferretería pacheco Calle la iglesia séptimo dia la ubicación de cada cuarto dormitori | -96.6587 | 15.8472
OAX250202531780 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | San José Piedras Negras | Camino / Terracería TARAGUNTIN - MACAHUITERA 3 200 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS Los tramos de camino para rehabilitar comprenderán de distintos puntos de partida del camino principal que divide la local | -96.591 | 15.8365
OAX250202531781 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Cuevas | Camino / Terracería PORTILLO DE LAS CUEVAS - CERRO GORDO 0 900 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS El primer tramo comprende del camino del centro de la localidad dando inicio enfrente del techado de la agencia municipal, | -96.6089 | 15.805
OAX250202531782 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Barrio Alto | Calle PRINCIPAL Pueblo BARRIO ALTO 70907 BARRIO ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE REPRESENTACION Y Calle HACIA LA CASA DE SALUD Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL | -96.6751 | 15.8502
OAX250202531783 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos | Las Pilas | Calle PRINCIPAL Pueblo LAS PILAS 70908 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE REPRESENTACION Y Calle HACIA LA CAPILLA DE LA AGENCIA Calle HACIA EL PREESCOLAR SOR JUANA INES Z INICIO DE LA OBRA A 450 METRO | -96.6716 | 15.7988
OAX250202531785 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Camino / Terracería MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULO - COMUNIDAD ARENA, LLANOVERDE, PARAISO 43 500 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO INICIA CAMINO HACIA PARAJE ZONA LIBRE A 200 METROS DEL BACHILLERATO I | -97.2277 | 16.5866
OAX250202531786 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | San Pablo | Camino CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD - CALLE FRENTE A LA CASA DE SALUD 0 0 71397 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE Ma. PINO SUAREZ Y LA CASA DE SALUD DE LA COMUNID | -97.2682 | 16.5793
OAX250202531787 | Oaxaca | Santo Domingo Teojomulco | Santo Domingo Teojomulco | Calle calle union Pueblo santo domingo teojomulco 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle calle morelos Y Calle calle benito juarez Calle idenpendencia frente al placio municpal y a 50 metros de la es | -97.2262 | 16.5889
OAX250202531792 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAG | -96.2677 | 17.1548
OAX250202531793 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | Calle independencia Pueblo Santo Domingo Xagacia 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle independencia Y 200 m despues de finalizar la calle independencia, en la parte alta del monte de Santo Domingo Xagac | -96.2699 | 17.1511
OAX250202531794 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán | Santo Domingo Yanhuitlán | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTO DOMINGO YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO NOS UBICAMOS AL COSTADO DE PARQUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE PORFIRIO | -97.3411 | 17.5234
OAX250202531795 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | Carretera libre pavimentada estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 0 850 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO EL PUNTO DE INICIO DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL PRIMER PUENTE PARTI | -97.6894 | 17.6225
OAX250202531796 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | Calle SANTO DOMINGO Pueblo SANTO DOMINGO YODOHINO 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA | -97.6819 | 17.6167
OAX250202531797 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino | Santo Domingo Yodohino | Carretera libre pavimentada estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 3 200 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO LA CONSTUCCION DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A | -97.6902 | 17.6362
OAX250202531798 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | Avenida Acceso principa o Avenida Hidalgo Colonia Las Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Salida al municipio de san gabriel i La obra se ubica en el acceso principal al municipi | -97.145 | 16.0987
OAX250202531800 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | El Girasol | Camino / Terracería AGENCIA EL GIRASOL - SANTOS REYES PAPALO 0 70 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA | -96.8944 | 17.8012
OAX250202531801 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Calle JUAN PABLO II Colonia JUAN PABLO II 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida REFORMA Y Calle LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE AVENIDA | -96.8697 | 17.8027
OAX250202531802 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Cacalotepec | Camino / Terracería AGENCIA DE CACALOTEPEC - SANTOS REYES PAPALO 0 65 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO LA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESTA FRENTE A LA AGENC | -96.8813 | 17.7627
OAX250202531803 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Peatonal CAMINO AL PARAJE GINDICA Paraje GINDICA 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Calle LOMA COLORADA Y Calle CALLE NUEVA AMPLIACION LA OBRA SE UBICA EN EL PARAGE GINDICA AL SUR DEL CENTRO DE SANTOS REYES PAPAL | -96.8657 | 17.7993
OAX250202531804 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Avenida Oriente Pueblo Santos reyes Papalo 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida Oriente Y Calle Allende LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J QUE | -96.8606 | 17.8045
OAX250202531806 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle DE CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD LA CUAL ES EL | -96.6739 | 16.8424
OAX250202531807 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | Camino / Terracería CENTRO DE SANTO DOMINGO JALIEZA - SOBRE EL CAMINO LA AMARGURA 0 680 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA LA OBRA DE LOCALIZA EN UNA PRIVADA DEL CAMINO AMARGURA, APROXIMADAMENTE A 680 METROS DEL CEN | -96.6328 | 16.8745
OAX250202531809 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D Y Calle PROGRESO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SE LOCALIZA SO | -96.6748 | 16.8426
OAX250202531810 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | Camino / Brecha PALACIO MUNICIPAL - PARAJE PALOMA 3 100 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC SE ENCUENTRA CERCA DEL PARAJE PALOMA | -96.8875 | 17.1723
OAX250202531811 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Diecinueve de Abril | Camino / Vereda tanque de almacenamiento - tanque 2 1 500 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC EL TANQUE 1 SE ENCUENTRA A 350 KM DEL BANCO DE GRAVA DE LA LOCALIDAD DE 19 DE ABRIL HACIA EL SUROESTE SIGUIENDO LA VEREDA, | -97.7904 | 17.1305
OAX250202531812 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emilio Portes Gil | Camino / Vereda tanque 1 - PARAJE MINITIKAYA A STO¿OYO 2 376 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL SIGUIENDO EN DIRECCIÓN NOROESTE SOBRE C | -97.7929 | 17.1251
OAX250202531813 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Calle REVOLUCION Pueblo SANTO TOMAS OCOTEPEC 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC ENTRE Calle RIO OCOTEPC Y Prolongación PROLONGACION DE CALLE REVOLUCION Calle ITURBIDE NOS UBICAMOS EN EL KIOSKO QUE SE ENCUENTRA EN EL | -97.7621 | 17.1452
OAX250202531814 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | Corriente de agua / Río tanque de almacenamiento existente - arco de bienveida al municipio 1 200 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS COLOCAMOS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 M3 EXISTENTE, DE ESE P | -97.7618 | 17.1459
OAX250202531815 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Morelos | Camino / Terracería AGENCIA DE MORELOS - SANTO TOMAS OCOTEPEC CENTRO 0 190 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS EN LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE DE LA AGENCIA DE MORELOS AVANZAMOS 115.00 M HASTA LLEGAR A LA SIG | -97.7677 | 17.1459
OAX250202531816 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Lázaro Cárdenas | Camino / Terracería A 300 M DE LA AGENCIA - CAMINO HACIA NUNUMA 2 376 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, AVANZAMOS HACIA EL SUR | -97.7637 | 17.0873
OAX250202531817 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Emiliano Zapata | Camino / Terracería entronque loma tuyu´ja hacia la agei - agencia municipal emiliano zapata 1 100 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC PARTIMOS DE SANTO TOMAS OCOTEPEC HACIA LOMA TUYU´JA, LLEGAMOS A LA DESVIACIÓN HACIA LA | -97.7726 | 17.1363
OAX250202531818 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Francisco I. Madero | Camino / Terracería AGENCIA DE FCO I. MADERO - CAMINO HACIA SANTO TOMAS OCOTEPEC 0 126 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, DE ESE PUNTO AVANZAM | -97.7712 | 17.152
OAX250202531819 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Nunuma | Camino / Vereda TANQUE DE ALMACENAMIENTO - NUNUMA 0 500 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC UBICÁNDOSE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YUYUCU, DIRIGIRSE HACIA EL NOROESTE SOBRE LA VEREDA 700 M, EN ESTE PUNTO SE PROYECTA EL TANQUE | -97.7886 | 17.0933
OAX250202531821 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | Calle HIDALGO Barrio CENTRO 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle LUCIA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA MUNICIPAL ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y EL TEMPLO CATOLICO | -96.5861 | 16.2719
OAX250202531822 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Isidro la Cañada | Camino Camino principal - calle conocido 1 555 71597 SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN camino principal, camino atras de la capilla de san isidro, camino conocido | -96.7879 | 16.3179
OAX250202531823 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO GUADALUPE 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 5 SUR LA COLOCACION DE ESTAS LAMPARAS SOLARES SE UBICARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BARRIO GUADALUPE, EN EL PLAN | -97.4448 | 17.4582
OAX250202531824 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | Calle CUATRO SUR Pueblo SAN VICENTE NUÑU 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle SAN ISIDRO ANAMA Y Calle 3 ORIENTE Calle REFORMA COMO REFERENCIA ES LA CALLE LATERAL DE LA CASA DEL PUEBLO, LAS COORDENAS UTM SE ENCUENT | -97.4419 | 17.4547
OAX250202531825 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | Anamá | Calle CAMINO PRINCIPAL DE ANAMA Pueblo ANAMA 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ EN ESTA LOCALIDAD DE ANAMA NINGUN CAMINO CUENTA CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO, EN LOS PLANOS SE COLOCARON COORDENADAS Y CROQUIS DE UBICACION DE ESTE PROYECT | -97.4499 | 17.4033
OAX250202531827 | Oaxaca | Silacayoápam | San Isidro | Calle San Isidro Barrio San Isidro 69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle San Isidro Y Calle sin nombre Calle Juquilita LA OBRA SE ENCUENTRA A 77.30 METROS AL SU DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC Y A 723.55 METROS DE LA AGENCI | -98.1283 | 17.4862
OAX250202531837 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Cañada Grande | Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD, EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA CAPILLA CAÑADA GRANDE | -97.5421 | 17.6896
OAX250202531838 | Oaxaca | Villa de Tamazulápam del Progreso | Villa de Tamazulápam del Progreso | Calle PORFIRIO DIAZ Colonia VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO ENTRE Y Calle VALERIO TRUJANO Calle MATAMOROS LA LINEA DE CONDUCCION LLEGA POR LA CALLE POR | -97.5684 | 17.6763
OAX250202531839 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza | Tanetze de Zaragoza | Avenida avenida revolucion Pueblo TANETZE DE ZARAGOZA 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle LIBERTAD AL PONIENTE A 50 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA | -96.3012 | 17.3753
OAX250202531840 | Oaxaca | Taniche | Taniche | Calle MANUEL SABINO CRESPO Pueblo TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE TANICHE, A LA ALTURA DE LA CALLE MORELOS Y COCLUYE EN LA CALLE DE TU | -96.7538 | 16.567
OAX250202531841 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Camino TATALTEPEC DE VALDES - SAN PEDRO LACHIGOVA 1 0 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SERÁ EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN PEDRO LACHIGOVA, SE ENC | -97.54 | 16.3094
OAX250202531842 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TATALTEPEC DE VALDES 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle ANTONIO VALDES Y Calle MARIANO ARISTA Calle XICOTENCATL LAS CALLES QUE SE PRETENDEN PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN EL CEN | -97.5462 | 16.3061
OAX250202531845 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Calle BENITO JUAREZ Barrio BARRIO GRANDE DE ABAJO 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GRANDE DE ABAJO, AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA P | -97.5497 | 16.3029
OAX250202531846 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Calle CULTURA CHATINA Pueblo SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle PIEDRA DEL SOL Y Calle REVOLUCION MEXICANA Calle ERNESTO CHEGUEVARA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ZONA ORIENTE | -97.4894 | 16.2895
OAX250202531847 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Calle CONOCIDA Barrio JESUS Y SAN JOSE 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle CULTURA CHATINA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle REVOUCION MEXICANA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONOCIDA EN | -97.4915 | 16.2898
OAX250202531848 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Barrio del Campo | Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO DEL CAMPO 71850 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle XICOTENCATL Y Calle MARIANO ARISTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES EN EL BAR | -97.5448 | 16.3005
OAX250202531867 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Camino Yaxe - Paraje La Vista 1 500 71554 YAXE, YAXE La obra se encuentra sobre el camino que conduce al paraje La Vista entronque con el rio Los Bichones a 1.5 km de la mancha urbana de la comunidad de Yaxe | -96.4639 | 16.7456
OAX250202531868 | Oaxaca | Yaxe | Yaxe | Calle CALLE AL GUAYABO Pueblo YAXE 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL SIGUIENDO EL CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO | -96.4829 | 16.7237
OAX250202531869 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Santa Cruz Yodocono | Calle LA CIENEGA Barrio SANTA CRUZ 69912 SANTA CRUZ YODOCONO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ PARTIENDO DE LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, TRANSITAR 536 METROS APROXIMADAMENTE SOBRE LA CALLE HIDALGO AHI SE ENC | -97.3753 | 17.3727
OAX250202533754 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5811 | 17.0089
OAX250202533755 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3622 | 17.8748
OAX250202533757 | Oaxaca | San Vicente Nuñú | San Vicente Nuñú | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4423 | 17.4568
OAX250202533777 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0885 | 17.456
OAX250202533778 | Oaxaca | Santiago Camotlán | Santiago Camotlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1847 | 17.4463
OAX250202533781 | Oaxaca | Santa María Sola | Santa María Sola | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0131 | 16.5667
OAX250202533784 | Oaxaca | Santa María Lachixío | Santa María Lachixío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0192 | 16.7278
OAX250202533785 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | Santa María Chilchotla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8305 | 18.2342
OAX250202533786 | Oaxaca | Santa María Colotepec | Santa María Colotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9386 | 15.8978
OAX250202533787 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8431 | 16.6857
OAX250202533788 | Oaxaca | Santa María la Asunción | Santa María la Asunción | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8194 | 18.1082
OAX250202533789 | Oaxaca | Santa Lucía Monteverde | Santa Lucía Monteverde | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6663 | 16.9713
OAX250202533801 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7178 | 18.0607
OAX250202533802 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4882 | 17.5121
OAX250202533803 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6085 | 16.1299
OAX250202533804 | Oaxaca | Villa de Tututepec | Villa de Tututepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6085 | 16.1299
OAX250202533805 | Oaxaca | San Pedro Tidaá | San Pedro Tidaá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3773 | 17.3408
OAX250202533806 | Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | San Pedro Tapanatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.1938 | 16.3672
OAX250202533807 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0316 | 16.7832
OAX250202533808 | Oaxaca | San Pedro Mártir | San Pedro Mártir | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7122 | 16.7445
OAX250202533809 | Oaxaca | San Pedro Huamelula | San Pedro Huamelula | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.6689 | 16.029
OAX250202533810 | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | San Pablo Yaganiza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2296 | 17.1461
OAX250202533811 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo | San Nicolás Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1426 | 17.7829
OAX250202533812 | Oaxaca | San Miguel Tulancingo | San Miguel Tulancingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4415 | 17.7512
OAX250202533813 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2499 | 17.36
OAX250202533814 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.2499 | 17.36
OAX250202533815 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor | San Miguel Santa Flor | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7993 | 17.9211
OAX250202533816 | Oaxaca | San Miguel Peras | San Miguel Peras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.01 | 16.9379
OAX250202533817 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9573 | 16.7781
OAX250202533818 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1949 | 17.6369
OAX250202533819 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6941 | 16.1963
OAX250202533820 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX250202533821 | Oaxaca | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5336 | 17.1508
OAX230302240700 | Oaxaca | San Pedro Sochiápam | El Retumbadero | INTERIOR SN RANCHERIA EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO | -96.6504 | 17.8036
OAX230402341691 | Oaxaca | Santa Catarina Ixtepeji | San Pedro Nexicho | CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO NEXICHO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68729, OAXACA | -96.5873 | 17.2633
OAX240102343772 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA JESUS CARRANZA CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, AVENIDA 18 DE MARZO EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA A | -96.1229 | 18.0852
OAX240202363338 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7483 | 16.3223
OAX240202364459 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE PASO CURITA COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ, CALLE FRANK PETERS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL EL BACHILLERATO CBTIS 90 Y A150 METROS AL | -95.8694 | 18.1154
OAX240202352662 | Oaxaca | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 23 | -96.6677 | 16.7847
OAX240202361957 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO ABARCA LOS PRINCIPALES CAMINOS DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE PUEDE ACCEDER DESDE EL PALCIO MUNICIPAL | -96.6144 | 16.0162
OAX240202364557 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE AZUCENA, CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ARRAZOLA SOBRE LA CALLE GIRASOL T | -95.8702 | 18.0979
OAX240202355227 | Oaxaca | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO SEÑORIO SAN AGUSTÍN, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. | -96.6861 | 17.0793
OAX240202355240 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EL CENTRO EDUCATIVO SE ENCUENTRA | -97.0873 | 16.343
OAX240202360266 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Paso Rincón | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TEMASCAL A LA GRANJA - PASO RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO | -96.2908 | 18.2747
OAX240202361654 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Jimbal | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA - EL JIMBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO EL JIMBAL, 68326 MODELO [FRACCIONAMIENTO], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL JIMBAL KM 0.740 Y CALLE 18 | -96.108 | 18.0595
OAX240202352688 | Oaxaca | Monjas | Los Pocitos Monjas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LOS POCITOS MONJAS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ÁNGEL Y , LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICI | -96.6179 | 16.36
OAX240202355194 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Cañada de Guadalupe | INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71950 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 146 METROS LINEALES AL SUR DEL TEMPLO CATÓLICO | -97.1597 | 16.1593
OAX240202361841 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CAMINO TRAMO ENTRONQUE BLVRD VICTOR BRAVO AHUJA TUXTEPEC - TACOTENO EL TULAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 465 COLONIA EL PROGRESO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RODRI | -96.157 | 18.1004
OAX240202400983 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO | -96.1579 | 18.1013
OAX240202400983 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO | -96.0839 | 18.0558
OAX240202351841 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | Municipio de San Miguel Mixtepec, municipio de Barranca Fierro | -96.8949 | 16.7898
OAX240202355205 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Acatlima | CALLE CRUZ CARREÓN INTERIOR SN PUEBLO ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CRUZ CARREÓN A 51 | -97.8055 | 17.8261
OAX240202354293 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Marcos Xinicuesta | CALLE 24 DE ABRIL PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69743 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN A CONSTRUIR ESTARÁ UBI | -98.1229 | 17.2848
OAX240202352551 | Oaxaca | San José Chiltepec | San José Chiltepec | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE PROGRESO, AVENIDA MORELOS ES LA AVENIDA QUE PASA POR TODA LO LOCALIDAD EN ESA A | -96.1667 | 17.9437
OAX240202359327 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LA FLORIDA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CLAVELES, CALLE GARDENIAS EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE DOS CALLE | -96.1374 | 18.0604
OAX240202355158 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | Los 20 [Paraje] | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PARAJE LOS 20 [PARAJE], 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO EL PORVENIR | -96.6791 | 16.7291
OAX240202358785 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE NUEVO LEÒN BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOACAN, CALLE COAHUILA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICARA A 165 METROS AL NOROESTE DE TIENDA COMERCIAL ROYAN SOB | -95.8822 | 18.108
OAX240202360725 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | PRIVADA LOMONARIAS COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y , PRIVADA ORQUIDEAS ACCEDIENDO POR BLVD BICENTENARIO LA | -96.1278 | 18.0955
OAX240202354111 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE SECTOR POPULAR INTERIOR SN COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CHOAPAM Y CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE JUVENTUD POPULAR COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA ABARCA LA CALLE SECTOR P | -96.7445 | 17.0711
OAX240202354117 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CALLE STA. CRUZ INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL LAS PALMAS, 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RÍO COPALITA Y CALLE PUERTO ÁNGEL, CALLE ZICATELA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA ABARCA LA CALLE SANTA | -96.7354 | 17.0538
OAX240202354137 | Oaxaca | Monjas | Monjas | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL Y CALLE DEL PUENTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO A 450 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 300 METROS DE LA CARR | -96.6395 | 16.3665
OAX240202354143 | Oaxaca | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | CALLE LA PAZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LORETO, CALLE BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA PAZ A 45 METROS LINEAL | -96.8636 | 18.1465
OAX240202355220 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -97.6944 | 17.8957
OAX240202353571 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | San Andrés Huayápam | CALLE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MINA Y , CALLE PROLONGACIÓN DE MAGNOLIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA PAZ A 84 METROS LINEALES | -96.6673 | 17.1035
OAX240202353575 | Oaxaca | San Miguel Chimalapa | Benito Juárez (El Trébol) | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), 70157 BENITO JUÁREZ (EL TRÉBOL), SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 770 METROS LINEALES AL SUR DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE | -94.1448 | 16.7061
OAX240202353577 | Oaxaca | Coatecas Altas | Coatecas Altas | CALLE VÍCTOR BRAVO AGUJA INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE FIDEL SANTIAGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO AGUJA A 853 METROS LINEA | -96.6724 | 16.5385
OAX240202353582 | Oaxaca | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | CALLE SAN AGUSTÍN AMATENGO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN AGUSTÍN AMATE | -96.7881 | 16.5169
OAX240202353584 | Oaxaca | San Miguel Chicahua | San Miguel Chicahua | CALLE CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE POZO BLANCO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CALVARIO A 218 | -97.1952 | 17.6391
OAX240202353588 | Oaxaca | Monjas | Monjas | CALLE SABINO INTERIOR SN PUEBLO MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE VALLADOLID LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SABINO A 59 METROS LINEALES AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE MONJAS | -96.6368 | 16.3681
OAX240202384029 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE JORGE L TAMAYO O CALLE 21 COLONIA MARÍA EUGENIA, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE JUAN PALACION O YAGUL, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE UBICAN EN LA CALLE J | -96.1403 | 18.092
OAX240202385809 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA QUINCE UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCHO Y ANDADOR HENEQUENEROS, CALLE TRECE LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO DEPOR | -96.1321 | 18.0965
OAX240202373555 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE ESPERANZA HERNANDEZ ALAVEZ COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE, 68446 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BACHILLERES Y CALLE LUCIA JIMENEZ, EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMO | -96.1155 | 18.0739
OAX240202381096 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD LOMA BONITA FRACCIONAMIENTO LOMAS ALTAS, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA LOMAS DEL RINCON Y PRIVADA LOMAS DE LA CUENCA, EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO DO | -96.117 | 18.0529
OAX240202383391 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Bethania | CALLE CAMPECHE EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE LAS CALLES CAMPECHE LOS NARAN | -96.0058 | 17.9225
OAX240202383393 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE BELTRAN DE LA ROSA, LA OBRA SE UBICA EN UN TRAMO DE 200.0 ML DE LA CA | -96.1717 | 18.0758
OAX240202384093 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA RUFINO TAMAYO, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CONTINUACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS | -96.1607 | 18.0833
OAX240202383420 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Porvenir | CALLE ENRIQUE ORTIZ EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GABINO ABREGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ENRIQUE ORTIZ EN UN TRA | -96.2162 | 18.1548
OAX240202384538 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0651 | 17.0544
OAX240202373719 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Rafael | CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA ADYACENTE A LA | -96.199 | 18.0193
OAX240202373731 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE FELIX DIAZ O PASEO LAS PALMAS COLONIA 5 DE MAYO, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION PASEO LAS PALMAS Y CALLE PRIMERA JORGE L. TAMAYO, LOS PUENTES SE UBICAN EN DOSCALLE | -96.1429 | 18.0906
OAX240202385123 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Colonia Ortega | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ORTEGA, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA Y CARRETERA TUXTEPEC A MATA DE CAÑA, CALLE JOSE MARIA PINO SUSREZ EL PROYECTO SE LLEVARÁ | -96.1254 | 18.0623
OAX240202382388 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Sebastopol | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A FABRICAS DE PAPEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VI | -96.1724 | 18.0319
OAX240202386816 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA FE, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA BONFIL, BRECHA IGNACIO LOPEZ RAYON LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA SE TIEN | -96.1175 | 18.0926
OAX240202384892 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.0651 | 17.0544
OAX240202373454 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE SEVERO BARRADAS COLONIA EL BOSQUE, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE GARDENIAS, CALLE ANTONIO BARRADS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEVERO BARRADS EN UN TRAMO | -96.1649 | 18.0841
OAX240202383408 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y PRIVADA CONTIGUA A ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN TERRENOS DE LA ESCUE | -96.1553 | 18.0295
OAX240202376393 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE POCHOTLE COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE PALMA COCOTERO, CALLE HUANACAXTLE EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE DOS VIALIDAD | -96.1748 | 18.0719
OAX240202370871 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO Y CONTINUACION BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, EL SITIO DE L | -96.1293 | 18.0973
OAX240202372814 | Oaxaca | Concepción Buenavista | Concepción Buenavista | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4002 | 17.8785
OAX240202373271 | Oaxaca | Santiago Minas | Guilayusi | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUILAYUSI, 71490 GUILAYUSI, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE A CORR | -97.2445 | 16.4312
OAX240202368611 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | CALLE LIBRAMIENTO NORTE SAN ANTONINO EL ALTO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENTO N | -97.0263 | 16.8213
OAX240202369837 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Santa Catarina | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SANTA CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE LOS TRAMOS DE TRE | -96.0507 | 18.0759
OAX240202366713 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Mata de Caña | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO MATA DE CAÑA A EL YAGUAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGRARISTA LA OBRA SE UBICA EN UN TRAMO DE LA CALLE VICENTE GU | -96.1155 | 18.0314
OAX240202369140 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0885 | 17.456
OAX240202372605 | Oaxaca | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1474 | 16.9273
OAX240202373365 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rosario Ibarra de Piedra [Centro de Población] | AVENIDA AGRICULTORES O ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA Y AVENIDA LAS MARIPOSAS, LA OBRA SE ENCUENT | -96.1734 | 18.0148
OAX240202369982 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Silverio el Cedral | CAMINO TRAMO EL DESENGAÑO - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 760 EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA KM 5.760 Y CALLE REGINA RAMIR | -96.0544 | 18.0518
OAX240202371878 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | El Escobillal | CAMINO TRAMO CAMARON SALSIPUEDES - ENTRONQUE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 COLONIA EL ESCOBILLAL, 68365 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA ACCESO A RANCHO P | -96.1946 | 18.0978
OAX240202372874 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA JESUS CARRANZA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA SE TIENE PRO | -96.1194 | 18.0874
OAX240202377969 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Fuente Villa | CALLE CUAUHTEMOC FRACCIONAMIENTO FUENTE VILLA, 68375 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CANTO DEL GALLO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE EL RELAMPAGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUTEMOC EN UN TRAMO DE 13 | -96.0347 | 18.0769
OAX240202368201 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE LAS TORRES FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ACUEDUCTOS Y CALLE EL CANAL, CALLE LAS TORRES C LA CANCHA DE FUTBOL SE UBICA EN SOBRE EL LAT | -96.1497 | 18.0846
OAX240202368204 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE INSURGENTES COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 9 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ SOBRE UN TRAMO PROYE | -96.1591 | 18.0984
OAX240202366363 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MORELOS BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE PUEBLA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL ESTE DE LA ESTACION DE AUTOBUSES AU SOBRE LA CALLE MORELOS | -95.8761 | 18.1091
OAX240202367564 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M AL SURES | -95.8807 | 18.0983
OAX240202370351 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE FERROCARRIL COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE OAXACA LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 10 M AL OESTE DEL ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL SOBRE LA | -95.8891 | 18.106
OAX240202370452 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | BRECHA TRAMO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO AL PANTEON Y CAL | -96.9138 | 18.202
OAX240202372411 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec | Santa María Ozolotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.3701 | 16.1308
OAX240202373154 | Oaxaca | Santiago Minas | Corral de Piedra | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 71490 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A A LA AGENCIA DE POLICIA DEL COQUI | -97.2467 | 16.4221
OAX240202370474 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9131 | 18.2065
OAX240202372585 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE QUERETARO COLONIA GRAJALES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TRECE, CALLE PROLONGACION AVENIDA INDEPENDENCIA EL TECHADO SE LOCALIZA EN UN ESPACIO QUE SE UBICA | -96.1444 | 18.0852
OAX240202368410 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUENTRA AVANZANDO 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PR | -95.8772 | 18.1009
OAX240202369108 | Oaxaca | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CAMINO LIBRAMIENTO NORTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 100 ME | -97.0288 | 16.8162
OAX240202390816 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL CD. ALEMAN - SAYULA Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE NAYARIT LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD EN LA | -95.877 | 18.0968
OAX240202393370 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE FERROCARRIL BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OAXACA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 445 M AL OESTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A 250 | -95.8761 | 18.1091
OAX240202394016 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | CALLE CALLES ART 123 LA CIÉNEGA, NOPALES,PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERAS DEL RIO ATOYAC INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA ZAPOTILLO, CALLE | -96.7148 | 16.9835
OAX240202394226 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE RAYMUNDO RODRIGUEZ COLORADO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE SAN LUIS POTOSI LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 86 M AL SUR DE LA | -95.8667 | 18.1018
OAX240202390068 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | La Reforma | AVENIDA PRICIPAL O CARRETERA A PUEBLO VIEJO O AYOTZONTEPEC EJIDO LA REFORMA, 68447 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE CON PREDIOS DE CULTIVO Y BRECHA LIMITE CON PREDIOS DE CULTIVO, BRECHA LIMITE CON | -96.0704 | 17.9427
OAX240202395054 | Oaxaca | Loma Bonita | La Soledad | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA LA SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 340 M AL SUROESTE DE LA | -95.8754 | 17.8633
OAX240202389347 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Rosario Ibarra de Piedra [Centro de Población] | AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA O CAMINO A SANTA URSULA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA DE LA COLONIA CATARINO TORRES | -96.1778 | 18.0142
OAX240202393734 | Oaxaca | Loma Bonita | Celestino Gasca Villaseñor | CALLE LUIS ECHEVERRIA RANCHERIA CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 68400 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUNTRA A 85 METROS AL SUROEST | -95.9475 | 18.024
OAX240202392328 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9256 | 16.5084
OAX240202394623 | Oaxaca | San Juan Lalana | San José Río Manzo | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE DESARROLLARA SOBRE LAS DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ESTO EN EL CENT | -95.8801 | 17.6701
OAX240202395192 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4735 | 17.6671
OAX240202395193 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Monteverde | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTEVERDE, 69535 MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE ENCUENTRAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE MONTE VERDE | -97.3994 | 17.6648
OAX240202395211 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Yudaba | CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUDABA, 69535 YUDABA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE YUDABA DEL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION | -97.4599 | 17.6455
OAX240202395220 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENECUENTRA AVANZANDO 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PR | -95.8891 | 18.106
OAX240202395222 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | CALLE CARRETERA PRINCIPAL SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA Y CALLE VICENTE | -97.4747 | 17.6658
OAX240202394660 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Santa María Chachoápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.2835 | 17.5252
OAX240202394673 | Oaxaca | San Juan Lalana | Cerro Coquito | CALLE SAN MATEO PUEBLO CERRO COQUITO, 68945 CERRO COQUITO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE EN DONDE SERA EJECUTADA LA OBRA ES LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD Y DA ACCESO A | -95.8389 | 17.5348
OAX240202394099 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE PUERTO ANGEL -OAXACA, CALLE CAMINO REAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JU | -96.7128 | 16.9975
OAX240302405927 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Alejo el Progreso | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU | -96.7278 | 17.8842
OAX240302405928 | Oaxaca | Santa Ana Tavela | Santa Ana Tavela | PRIVADA CALVARIO PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEL CALVARIO, CALLEJON LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA CALVARIO A 47 METROS LINEALES AL NORTE DEL | -95.9129 | 16.6554
OAX240302405929 | Oaxaca | San Miguel Piedras | San Miguel Piedras | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL PIEDRAS, 69990 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LA UNIÓN, CALLE GÓMEZ FARÍAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 55 METROS LINEALES AL | -97.2334 | 16.9991
OAX240302403665 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, CALLE MATAMOROS COMO REFERENCIA LA PTAR SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE R | -97.8577 | 17.7182
OAX240302405027 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS, COMO PUNTO DE REFERENCIA LA RED DE DRENAJE SANITARIO ABARCA LA AVENIDA UNIVERSIDAD A 93 M DEL INS | -96.7122 | 17.0359
OAX240302404025 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS A 178 METROS LINE | -96.5491 | 16.9513
OAX240302405072 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | Cerro Quemado | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO QUEMADO, 68452 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CERRO QUEMADO | -96.575 | 18.1543
OAX240302404748 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Cruz Chiquita | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69702 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 20 METROS LINEALES AL NORESTE DE UNA ESCUELA A 29 METROS | -97.9387 | 17.1207
OAX240302405106 | Oaxaca | Santiago Zoochila | Santiago Zoochila | AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE REFORMA, COMO PUNTO DE REFERENCIA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 140 M DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.2434 | 17.2205
OAX240302406036 | Oaxaca | Santa Lucía Miahuatlán | Sierra Llano Grande | CALLE A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SIERRA LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 157 | -96.6302 | 16.1953
OAX240302406037 | Oaxaca | La Pe | La Pe | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VIOLETA PERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ A 500 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 400 METROS | -96.7969 | 16.628
OAX240302404263 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO SANTIAGO YAITEPEC - SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO LOS 3 GARCIA Y , EL MUNICIPIO | -97.2617 | 16.2186
OAX240302404268 | Oaxaca | Putla Villa de Guerrero | Llano de Aguacate | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO LLANO DE AGUACATE, 71000 LLANO DE AGUACATE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 5 METROS LINEALES AL ESTE DE LA AGENCIA MUNIC | -97.9121 | 17.054
OAX240302404271 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Río Lagarto | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE PEATONAL CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 1500 METROS LINEALES AL SUROESTE | -98.058 | 17.0655
OAX240302405756 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - SAN BERNANDO KILÓMETRO 5 + 720 PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CAMINO A SAN BERNARDO Y , EL MU | -96.4558 | 16.1857
OAX240302406053 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN | -96.5376 | 17.4064
OAX240302404273 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE SAN PABLO TIJALTEPEC RANCHERIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71150 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE SAN PABLO TIJALTEPEC | -97.5102 | 17.0049
OAX240302405152 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DE NOGALES, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL | -96.7829 | 16.9915
OAX240302405153 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Marcos Liquidámbar | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, 68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS ZOQUIÁPAM Y , LA OBRA SE UBICA A 93 METROS LINEALES AL NOROESTE DE L | -96.8998 | 18.122
OAX240302406078 | Oaxaca | San Juan del Estado | San Juan del Estado | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA ESQ | -96.7996 | 17.2736
OAX240302406087 | Oaxaca | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | CALLE REFORMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE REFORMA A 110 METROS LINEALES A | -98.0143 | 17.6104
OAX240302406088 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CENTENARIO A 5 METROS AL NORE | -95.16 | 16.4905
OAX240302404823 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CARRETERA AL PUEBLO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 218 METROS | -96.1706 | 17.3447
OAX240302404828 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa María Yacochi | CALLE PRINCIPAL AL IEEBO PUEBLO SANTA MARÍA YACOCHI, 70265 SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL AL PUEBLO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 175 METROS LINE | -96.0435 | 17.1465
OAX240302403814 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 103 | -98.1413 | 17.5032
OAX240302403815 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | Guadalupe | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN PUEBLO GUADALUPE, 68561 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 56 METROS LINEALES AL SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA GUADALUPE | -96.8926 | 18.1296
OAX240302403816 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San José del Chilar | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ DEL CHILAR, 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 45 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA IGLESI | -96.9382 | 17.7177
OAX240302403817 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | Santa María Coatlán | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN LA CALLE MOR | -96.7222 | 16.2347
OAX240302403818 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Isidro Zoquiápam | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 | -96.926 | 18.0979
OAX240302403819 | Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NOGALES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL A 306 METROS LINEALES A | -96.7825 | 16.9921
OAX240302403820 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA | -97.3298 | 17.7246
OAX240302403822 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | CALLE RHUU GUE QUIE PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RHUU GUE QU | -96.5118 | 17.0161
OAX240302403824 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San José Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RANCHERIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TERRACERÍA SIN NOMBRE A 350 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA AGENCIA MU | -96.883 | 18.1266
OAX240302404493 | Oaxaca | San Pedro Totolápam | San Pedro Totolápam | CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SAN PEDRO TOTOLÁPAM CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LOS LIMONARES Y CALLE CEDROS, CALLE NIÑOS HEORES COMO PUNTO DE REFERENCIA EL POZO PROFUNDO SE ENCUEN | -96.3083 | 16.6632
OAX240302404829 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Cañada de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71950 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 66 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL TEM | -97.1606 | 16.1601
OAX240302404830 | Oaxaca | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | CALLE HUMBERTO JARA PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FELIPE ENRÍQUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOS PEREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HUMBERTO JARA A 206 | -94.5129 | 16.3364
OAX240302405185 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | Los Higos | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE MORELOS LA CANCHA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN MI | -96.7383 | 16.5804
OAX240302403832 | Oaxaca | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | CALLE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE AZUCENA, CALLE NARANJOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GUERRERO A 56 | -96.9611 | 17.7976
OAX240302404277 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Buenavista | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO BUENAVISTA, 69940 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 31 METROS LINEALES DE LA AGENCIA MUNICIPAL BUENAVISTA A 36 METR | -97.3416 | 17.3134
OAX240302404280 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | La Venta | CALLE CARRETERA A MIAHUATLÁN - SAN PEDRO POCHUTLA PUEBLO LA VENTA, 70869 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA MIAHUATLÁN SAN PEDRO POCHUTLA A 57 METROS LINEALES AL NORTE DE LA E | -96.5198 | 16.1951
OAX240302405587 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Santo Domingo del Río | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 476 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL TELEBA | -96.5531 | 18.037
OAX240302404286 | Oaxaca | San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SANTA TERESITA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO A 45 MET | -98.0672 | 16.4161
OAX240302404287 | Oaxaca | San Pablo Tijaltepec | Candelaria la Unión | CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE- SAN PABLO TIJALTEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71150 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL | -97.51 | 17.0049
OAX240302404292 | Oaxaca | San Miguel el Grande | Benito Juárez | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 400 METROS LINEALES AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNIC | -97.6291 | 17.0088
OAX240302405590 | Oaxaca | Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | CALLE ESTUDIANTE PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ESTUDIANTE A 98 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AQU | -97.274 | 16.2298
OAX240302405622 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE Y CALLE ÁLVARO CARRILLO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES | -98.3425 | 16.513
OAX240302403904 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | CALLE NINDU NAXINDA FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE NINDU NAXINDA Y CALLE PENA AHUMADA, CALLE SABINOS COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE INICIARÁ A UN CO | -96.6253 | 17.0496
OAX240302405290 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 105 METROS LINEALES AL NORTE D | -96.1709 | 17.3429
OAX240302405294 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71784 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE A 80 METROS LINEALES | -97.7496 | 16.3207
OAX240302405295 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa | Santa María Temaxcalapa | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PIPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -96.1624 | 17.381
OAX240302405298 | Oaxaca | Santiago Tapextla | Santiago Tapextla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 184 MET | -98.4456 | 16.3423
OAX240302405908 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Francisco Chapulapa | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 40 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CE | -96.7549 | 17.9391
OAX240302405911 | Oaxaca | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS A 350 METROS LINEALES AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 94 M | -96.8557 | 17.1136
OAX240302405912 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Lucrecia de Matamoros | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO LUCRECIA DE MATAMOROS, 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 24 METROS LINEALES AL NORESTE DEL CEN | -96.6536 | 17.916
OAX240302405915 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y , CALLE A SAN ISIDRO REFORMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA E | -96.3026 | 17.3574
OAX240302405917 | Oaxaca | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE UNIÓN, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA A 550 METROS AL NOROE | -97.4488 | 17.2397
OAX240302445629 | Oaxaca | San José Tenango | Rancho Guadalupe | Domicilio conocido, localidad de Rancho Guadalupe, municipio de San Jose Tenango, Oaxaca. | -96.6234 | 18.1111
OAX240302445649 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | Domicilio conocido, localidad de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca. | -95.0287 | 17.0052
OAX240402447130 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU | -96.3871 | 16.1779
OAX240402447140 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | San Antonio Lalana | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 337 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRI | -96.8541 | 16.0774
OAX240402448047 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | CALLE OAXACA PUERTO ÁNGEL PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - PUERTO ÁNGEL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO COMO PUNTO DE REFERENCIA | -96.5811 | 16.2736
OAX240402447268 | Oaxaca | Santa María Tlahuitoltepec | Santa Cruz | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 469 METROS LINEALES AL NOROEST | -96.0482 | 17.0907
OAX240402447270 | Oaxaca | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 740 METROS LINEALES AL SU | -96.5022 | 16.8954
OAX240402447271 | Oaxaca | Santa María Tlalixtac | Tlalixtac Viejo | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO TLALIXTAC VIEJO, 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 35 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CENTRO DE ASISTE | -96.7504 | 17.8863
OAX240402447272 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A SANTA MARÍA GUELACÉ, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MORELOS A 360 ME | -96.5919 | 17.0093
OAX240402447274 | Oaxaca | Santiago Tetepec | Ocotlán de Juárez | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA OCOTLÁN DE JUÁREZ, 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 413.05 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES A 510.62 METROS | -97.6737 | 16.3748
OAX240402447275 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Felipe Cieneguilla | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PACÍFICO - MARCIAL OZOLOTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A | -96.4147 | 16.2037
OAX240402447276 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco | San Pedro Teozacoalco | PRIVADA PRIMERA ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA PRIMERA ALDAMA A 673 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA PALACIO MUNICI | -97.2824 | 17.0223
OAX240402447282 | Oaxaca | San Sebastián Teitipac | San Sebastián Teitipac | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA ABASOLO, CALLE CONCEPCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO A 20 METROS | -96.6143 | 16.9526
OAX240402447285 | Oaxaca | Santa María Jaltianguis | Santa María Jaltianguis | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 21 | -96.5286 | 17.3603
OAX240402447286 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama | Ayoquezco de Aldama | CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALDAMA A 170 METROS LINEALES AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 309 METROS LINEALES A | -96.8453 | 16.6923
OAX240402447287 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE | -97.8073 | 17.6449
OAX240402447288 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Cuesta Blanca | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CUESTA BLANCA, 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A | -97.8938 | 17.5644
OAX240402447291 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Flor Batavia | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A 67 METROS LINEALES AL SUR DE LA CLÍNICA COMUNITARIA A 33 METROS LINE | -96.5198 | 17.9869
OAX240402447294 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Cajón de Piedra | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO CAJÓN DE PIEDRA, 70760 CAJÓN DE PIEDRA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA SOC | -95.412 | 16.2933
OAX240302435869 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Cosolapa | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ANTONIO COSOLAPA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS EL PRIMER TRAMO ES EN LA | -96.4015 | 18.2831
OAX240302435884 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | AVENIDA TEMASCAL-LAS MARGARIRAS PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO Y CALLE LOPEZ MATEO, LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMASCALLAS MARGARITAS ENTRE LAS | -96.3053 | 18.2446
OAX240302436045 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Pescadito de Arriba | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68434 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA Y SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -96.4128 | 18.1312
OAX240302437875 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GALENA Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL | -97.2983 | 17.0391
OAX240302436470 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San Sebastián Coatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8275 | 16.2013
OAX240302435619 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE | -96.3426 | 18.3485
OAX240302441795 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.3214 | 17.7224
OAX240302435634 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Tigre | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68434 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ES CASI FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y SE LOCALIZA A 370 METROS DEL TANQUE ELEVADO D | -96.4423 | 18.131
OAX240302436555 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA UNO BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DOS LA ONBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL AGUILA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL LA OBRA SE R | -96.4061 | 18.2368
OAX240302441853 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | VICENTE GUERRERO 458,4TA | -95.0984 | 16.5685
OAX240302438061 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Patria | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NUEVA PATRIA, 68432 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZ A 65 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA CALLE SEIS Y SE LO | -96.4286 | 18.313
OAX240302436085 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rancho Valdez | CAMINO TRAMO ARROYO TIGRE - RANCHO VALDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO RANCHO VALDEZ, 68434 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA APERTURA DEL CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD CO | -96.441 | 18.1463
OAX240302436124 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cosolapa Caracol | AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD Y DE LA IGLESIA CATOLICA Y S | -96.3869 | 18.2694
OAX240302432977 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TEMASCAL - LAS MARGARITAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LOPEZ MATEO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE | -96.3053 | 18.2446
OAX240302439812 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7563 | 16.8087
OAX240302436300 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa de Jícama | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA ESUELA PRIMARIA Y SE LOCALIZA A 40 METROS D | -96.319 | 18.284
OAX240302438164 | Oaxaca | San Miguel Ejutla | San Miguel Ejutla | CALLE HIDALGO Y ALLENDE PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GILDARDO MAGAÑA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE ALLENDE ENTRE | -96.7383 | 16.5804
OAX240302433059 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía | Santo Domingo Xagacía | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.268 | 17.1555
OAX240302433076 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5943 | 16.7137
OAX240302432557 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE DOS COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD LA ESTA A UN COSTAD | -96.4107 | 18.2424
OAX240302433101 | Oaxaca | San Miguel del Río | San Miguel del Río | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LLAMADO LOS SABINOS | -96.5708 | 17.3228
OAX240302438217 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8314 | 17.3057
OAX240302432581 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Piedra de Amolar | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68430 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR EL TRAMO KM 0000.00 AL KM 0100.0 | -96.4511 | 18.1198
OAX240302436708 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE OCHO BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL PARQUE BENITO JUAREZ Y FRENTE A AL PALACIO MUNICIPAL | -96.4031 | 18.2397
OAX240302439179 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Luz | CAMINO TRAMO NUEVOP PESCADITO DE ABAJO - RANCHO LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 RANCHO LA LUZ, 68430 LA LUZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA CON RANCHO LA L | -96.3663 | 18.2412
OAX240302432717 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE L | -96.3542 | 18.2387
OAX240302439250 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco | Santa Bárbara Huacapa | CALLE RECUERDO PUEBLO SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD QUE SE EN | -98.3013 | 17.5802
OAX240302439261 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE OCHO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL E EL BARRIO RIVERA DEL RIO EN EL PARQUE BENITO JUAREZ, U | -96.4032 | 18.2399
OAX240302438900 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | CALLE VEINTIUNO DE MARZO UNIDAD DEPORTIVA, FRANCISCO VILLA, BUENA VISTA Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS TRABAJADORES Y CALLE TRANSISTMICA, CALL | -95.0289 | 17.0692
OAX240302439266 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | San Lorenzo Jilotepequillo | CALLE BARRIO NUEVO PUEBLO SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL | -95.8418 | 16.2778
OAX240302432753 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | CALLE MEJIA CARMONA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE NUEVO PASO NA | -96.3963 | 18.2422
OAX240302441841 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | INDEPENDENCIA 21,CENTRO | -95.0562 | 16.5038
OAX240302432789 | Oaxaca | San Martín Peras | Llano Grande | CALLE PARAJES LLANO GRANDE, 69780 LLANO GRANDE, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD | -98.2065 | 17.3564
OAX240302430936 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Benito Juárez | CALLE LOS SABINOS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71136 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DEL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL HACIA EL ESTE. | -97.667 | 17.0263
OAX240302432883 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON ALLENDE Y CALLEJON MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL LA OBRA SE LOCALIZA A | -96.4082 | 18.2409
OAX240302433295 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Miguel Reaguí | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+045 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 PUEBLO SAN MIGUEL REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO ESTA A 40 ML AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 103 ML AL NORESTE DEL | -96.2299 | 17.4588
OAX240302438982 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Paso Real de Sarabia | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PASO REAL SARABIA, 70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE CAMINO REAL, CARRETERA PASO REAL DE SARABIA - SANTA ANA PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMA | -95.0449 | 17.071
OAX240302432901 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZAPATA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL A ORILLA DEL RIO TONTO AL FIN | -96.3948 | 18.2432
OAX240302436938 | Oaxaca | San Juan Lalana | Arroyo Cacao (Arroyo Lodo) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CACAO, 68947 ARROYO CACAO (ARROYO LODO), SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ARROYO CACAO Y BRECHA AL CAMPO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SERA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LO | -95.8373 | 17.6056
OAX240302436942 | Oaxaca | San Miguel Achiutla | Barrio Guadalupe | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 BARRIO GUADALUPE, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , CAMINO A BARRIO GUADALUPE TRAO 0000 AL 1 800 LOCALIDAD DE S | -97.4888 | 17.3176
OAX240302432933 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña) | CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE L | -96.3814 | 18.3521
OAX240302432948 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, SANTA MAR | -96.6027 | 17.0006
OAX240302433031 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Juan | CALLE CENTRO RANCHERIA SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN JUAN, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL ALOAPAM Y CAMINO AL CAMPAMENTO, CALLE CAMINO A LA AGENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN JUAN UB | -96.7374 | 17.3792
OAX240402491946 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San José de la Unión | PUEBLO SAN JOSÉ LA UNION, 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE CERRO CANTOR A 500 METROS DE LA DESV | -96.6113 | 15.9462
OAX240402491978 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA SIETE BARRIO EL MIRADOR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO EL MIRADOR Y SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CENTRO DE EDU | -96.403 | 18.2462
OAX240402495561 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | El Zapote | CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA EL ZAPOTE, 69091 EL ZAPOTE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE UBICADA AL NORESTE Y A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. | -97.6632 | 17.8195
OAX240402516351 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Av Manuel Ávila Camacho 305, Las Hormigas, 70670 Salina Cruz, Oax. | -95.1962 | 16.1817
OAX240402516393 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | Domicilio conocido, Santiago Huajolotitlan, Santiago Huajolotitlan, Oaxaca. | -97.734 | 17.826
OAX240402488382 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE 16 DE SEPTIMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | -95.1199 | 16.8223
OAX240402488388 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE PRINCIPAL COLONIA AGRÍCOLA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE JUIAN ALDAMA, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA | -96.4073 | 18.2414
OAX240402490539 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | CAMINO TRAMO ESTACION SARABIA - PARAJE EL CERRITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CARMELITA Y , CALLE BUENA VISTA DESDE LA CIUDAD DE | -95.0297 | 17.0612
OAX240402494840 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA DOS BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ MATEO UBICADA FRENTE A TIENDA COPPEL Y A UN COST | -96.4028 | 18.241
OAX240402495652 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Luz Nagore | CALLE UNION RANCHERIA LUZ NAGORE, 69092 LUZ NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ROJAS Y CALLE CIRCUITO LOS MANGOS, CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN LA CALLE SE UBICA JUSTO EN CONTRAESQUINA DEL EDIFICIO DE LA | -97.7168 | 17.8552
OAX240402485747 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA ACCESO SAN JUAN GUICHICOVI, CALLE COSTA RICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRI | -95.0879 | 16.9642
OAX240402485753 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE RUMBO AL COBAO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO EL ZACATAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI SE TOMA LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL IS | -95.0977 | 16.9612
OAX240402489157 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Triunfo | PROLONGACION DEL CARMEN PUEBLO EL TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE HIDALGO, SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO PALOMARES DONAJI, ENTRADA EN DONAJI, EN EL PARAJE DENOM | -94.9839 | 17.2607
OAX240402489194 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | CALLE NAZARENO PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA FEDERAL 190 HACIA TEHUANTEPEC ANTES DE INGRE | -95.1484 | 17.1608
OAX240402491285 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE ADOLFO C GURRION COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO C GURRION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO CERCA DEL | -95.0073 | 16.4285
OAX240402494899 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | El Aguacate | CAMINO TRAMO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - RIO A MARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 PARAJE LOMA ANILLO, 68618 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA E | -96.7498 | 17.999
OAX240402495657 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, AVENIDA BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA POBLACION | -97.8302 | 17.3068
OAX240402495669 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Yerba Buena | PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A RASTREAR ES DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA Y OTROS PARAJES | -97.8788 | 17.3558
OAX240402495681 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | La Reforma | VEREDA TRAMO LA REFORMA - PARAJE EL BORREGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 890 RANCHO LA REFORMA, 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-SALINA CRUZ Y , SE ENCUENTRA 100 MTS AL SUROESTE DE LA | -95.767 | 16.3999
OAX240402515745 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, KM 14, JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA. | -94.9572 | 16.5339
OAX240402489228 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Limón | CALLE EMILIANO ZAPATA BENITO JUAREZ, VEINTE DE NOVIEMBRE Y GALILEA PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y CALLE HIDALGO, DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA | -95.1471 | 17.1596
OAX240402491332 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402494205 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | Loma Morillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMILO A LOMA MORILLO, SE AVANZA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 2.8 KM SO | -96.4519 | 16.069
OAX240402494931 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | El Lirio | CAMINO TRAMO TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 115 + 007 RANCHERIA EL LIRIO, 69090 EL LIRIO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACÁN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA CAMINO AL LIRIO, CAMINO | -97.7212 | 17.8336
OAX240402495710 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Domingo Chontecomatlán | BRECHA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 655 RANCHO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN, 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INIC | -95.9979 | 16.2507
OAX240402495724 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Statzi | RINCONADA SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 STATZI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR LAS FUERTES LLUVIAS SE HIZO UN SOCAVÓN DEL TRAMO AGUA ZARCA A MIXTEPEC | -97.8246 | 17.2783
OAX240402495726 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | San Juan Acaltepec | BRECHA TRAMO PARAJE AL ONDURA - A 600 ML DE PARAJE LA ONDURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHO SAN JUAN ACALTEPEC, 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE LA ONDURA AL | -95.9587 | 16.2692
OAX240402495743 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Zapotitlán | VEREDA TRAMO CAPTACION - CARCAMO DE REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS SIGUIENTES COOR | -95.8283 | 16.1154
OAX240402487045 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | CALLE MORELOS PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO SARABIA SE TOMA LA CARRETERA QUE NOS CONDUCE A SAN JUAN GUICHICOVI SOBR | -95.0379 | 16.9934
OAX240402489268 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río de Guasamando | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE TOMA EL RUMBO AL | -95.198 | 17.041
OAX240402492152 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Santa Catarina | CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SANTA CATARINA, 69534 SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN CRISTROBAL SUCHIXTLAHUACA, CALLE AV. HEROES DE MEXICO EL SI | -97.4494 | 17.6917
OAX240402492847 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cabeza de Tigre | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HOMBRES ILUESTRES, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGR | -96.4312 | 18.3034
OAX240402495753 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA ECATEPEC, 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS PILAS, CALLE BENITO JUAREZ LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES LAS ROSAS LAS PILAS BENI | -95.8831 | 16.283
OAX240402495782 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santa María Ecatepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.8811 | 16.2842
OAX240402488579 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO EN LA DELEGACION DE LA BARREÑA | -94.9602 | 16.9372
OAX240402492872 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz | CALLE CAMINO SAN AGUSTIN LOXICHA A MAGDALENA LOXICHA PUEBLO RIO SANTA CRUZ, 70921 SANTA CRUZ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE CONDUCE A MAGDALENA LOXI | -96.6776 | 15.9489
OAX240402494288 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CAMINO TRAMO SANTA ANA TLAPACOYAN - PARAJE EL LAVADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A EL PARAJE EL LAVADERO Y , | -96.8202 | 16.7438
OAX240402495010 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL BENITO JAREZ UBICADA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL TEMAXCALTE | -96.403 | 18.2395
OAX240402495812 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Lázaro Cárdenas | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69090 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS CALLE | -97.7249 | 17.8463
OAX240402485950 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA MOJONERA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TOMA | -96.2553 | 16.9062
OAX240402485973 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma (La Reformita) | AVENIDA TRES PUEBLO LA REFORMA (LA REFORMITA), 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SIETE, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA LA REFORMITA SE REALIZARÁN 4 PUENTES LOS CUALES SE LOCA | -96.3338 | 18.301
OAX240402490067 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE BENITO JUAREZ SECCION 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE TECNOLOGICO, LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 50 SE LOCALIZA DETRAS DEL PANTEON DOMINGO DE RAMO | -95.011 | 16.4319
OAX240402493571 | Oaxaca | Santa María Guelacé | Santa María Guelacé | CALLE FERROCARRIL RANCHERIA SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE COMO | -96.6027 | 17.0008
OAX240402495078 | Oaxaca | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 500 METROS APROXIMAD | -96.5581 | 16.911
OAX240402488730 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE AV. PAZ Y UNION Y CALLE PONIENTE, CALLE DEL IEBO A OJO DE AGUA SE REVISTIRAN Y MEJORARON LAS SIGUIENTES CALLESAV. T | -97.54 | 17.0732
OAX240402488732 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Enmedio | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CLAUDIO LAGUINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS D | -96.3793 | 18.268
OAX240402492267 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Yuyusa (Yuyuza) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, CALLE 5 D EMAYO LA OBRA SE UBICA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -97.4866 | 17.6713
OAX240402493644 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Verde | CAMINO TRAMO TEMASCAL - LAS MARGARITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LLAMADA CERRO VERDE UBICADA A 5 | -96.4036 | 18.2359
OAX240402495140 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Stucua | PARAJE STUCUA, 69776 STUCUA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL RIO SAN LUCAS | -97.8462 | 17.2995
OAX240402487994 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.2384 | 17.3605
OAX240402488006 | Oaxaca | San Martín Peras | Santa Juquila | CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA JUQUILA, 69783 SANTA JUQUILA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE | -98.1704 | 17.343
OAX240402487267 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | CARRETERA FEDERAL LIBRE 145 TRAMO TEMASCAL - LA GTANJA KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI | -96.3831 | 18.2692
OAX240402488822 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ejido la Revolución | CALLE LAZARO CARDENAS LOS JUANES Y AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR PUEBLO REVOLUCIÓN, 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA | -95.1921 | 17.1742
OAX240402495231 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | AVENIDA 25 DE MAYO BARRIO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE YOSONUVIKO Y , AV. 25 DE MAYO CALLE CUAUHTEMOC CAMINO A RÍO TIMBRE CAMINO AL ARENAL | -97.8404 | 17.316
OAX240402485359 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Cerrito de Mina | CAMINO TRAMO HIDALGO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 CERRITO DE MINA, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE HIDALGO, LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRE | -96.7626 | 16.8019
OAX240402488836 | Oaxaca | Santiago Apoala | Tierra Colorada | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTIAGO APOALA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REFORMA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD ENFRENTE | -97.1422 | 17.614
OAX240402490293 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | CALLE HIDALGO RANCHO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN LA HIDALGO | -97.5008 | 17.7432
OAX240402490950 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | La Zacatera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZACATERA, 70338 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACA COSECHA, SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LA COLONIA CUAUHTEMOC. Y | -94.963 | 17.0946
OAX240402490974 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Yodobada | NUNCA PUEBLO YODOBADA, 69535 YODOBADA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CASAS DENTRO LA AGENCIA MUNICIPAL DE YODOBADA DEL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION . | -97.4386 | 17.62
OAX240402488874 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | CALLE HACIA SANTA ANITA PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE HACIA SANTA ANITA Y CAMINO SACA COSECHA DE SANTA ANITA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA PAVIMENTADA | -95.0635 | 17.0504
OAX240402489572 | Oaxaca | Santa María Petapa | Rincón Viejo | CALLE ZARAGOZA PUEBLO RINCON VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SECUNDARIA DEMETRIO VALLEJO EN LA AGENCIA DE RINCON VIEJO | -95.0438 | 16.8885
OAX240402491723 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | PROLONGACION HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL ENCAJONADO Y SE LOCALIZA A 130 METROS DE LA CAPILLA NUESTAR SEÑORA | -96.3874 | 18.2418
OAX240402492383 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nueva Calería | CAMINO TRAMO NUEVA CALERIA - NUEVA PATRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO NUEVA CALERÍA, 68433 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO NUEVA CALERIANUEVA PATRIA | -96.3978 | 18.3168
OAX240402492393 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 23 DE ABRIL, AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA BPOBLACION A U | -97.8338 | 17.3063
OAX240402495319 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJOLOTITLÁN - EL ZAPOTE Y , CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CALLE EN LA PROLONGA | -97.7324 | 17.8204
OAX240402489653 | Oaxaca | San Jerónimo Tecóatl | Plan de Guadalupe | BRECHA TRAMO PLAN DE GUADALUPE - PLAN DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 55 PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE BRECHA PLAN DE GUADALUPE 2 Y , LA CONSTRUCCIÓN DE L | -96.9563 | 18.1387
OAX240402491803 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Chocani | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA SIN NOMBRE PUEBLO CHOCANI, 69533 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NUNCA , NUNCA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SO | -97.5025 | 17.6644
OAX240402493881 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA CINCO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO EL MACAYO Y SE LOCALIZA A 100 METROS DEL SALON SOCIAL D | -96.4032 | 18.2419
OAX240402495392 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EL POZO SE UBICA EN UN TERRENO ALEJADO DE LA CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE 75 METROS Y SE ACCESA POR LA CALLE | -97.7324 | 17.8204
OAX240402496115 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y PRIVADA 21 DE MARZO, PRIVADA LAZARO CARDENAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 DE N | -96.7146 | 16.987
OAX240402486302 | Oaxaca | Santa María Petapa | Hidalgo Sur | CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO HIDALGO SUR, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE REPUBLICA DE ECUADO CON GURIERREZ NAJERA DELGACION DE HIDALGO SUR | -95.0535 | 16.8759
OAX240402486752 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE SIETE, AVENIDA DOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA UNO ENTRE LAS CALLE TRES Y CALLE SIETE TOMANDO COMO PUNTO DE INICIO E | -96.4022 | 18.2396
OAX240402488992 | Oaxaca | Santiago Apoala | Santiago Apoala | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL ENF | -97.1364 | 17.6476
OAX240402489684 | Oaxaca | Santa María Petapa | Guivisía | CALLE CAMINO HACIA LA MONTAÑA PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHAS HACIA LA MONTAÑA EN LA AGENCIA DE GUIVICIA | -94.9525 | 16.9551
OAX240402486374 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | CAMINO TRAMO OCOTAL - RIO DEL SOL, GUAYACAN, HUAPINOL FLAVIANO, MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI SE | -95.1311 | 16.9517
OAX240402486794 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL PARAJE PRESA LAS JACARANDAS PERTENECIENTE A SAN PABLO | -96.7432 | 17.1569
OAX240402487560 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8577 | 16.6001
OAX240402489002 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ramos Millán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CARRETERA FEDERAL 147 DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA FEDERAL 190 HACIA T | -95.092 | 17.1356
OAX240402493977 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.8371 | 16.744
OAX240402494716 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno | CAMINO TRAMO NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 278 PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL CAMINO | -96.3466 | 18.295
OAX240402495463 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Guadalupe de Cárdenas | RANCHERIA GUADALUPE DE CÁRDENAS, 69093 GUADALUPE DE CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y CAMINO SAN FRANCISCO EL CHICO - GUADALUPE DE CARDENAS, EL POZO SE UBICA EN LAS MARGENES DEL RIO XATAN DOMICILIO CONOCIDO EN | -97.7075 | 17.7829
OAX240402495488 | Oaxaca | Santa María Yolotepec | Cerro Negro | CALLE SANTA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO PUEBLO CERRO NEGRO, 71176 CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CERRO NEGRO Y CALLE CAMINO AL CERRO, CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPECCERRO NEGRO 500 M ANTES DE LLEGA | -97.4271 | 16.8874
OAX240402516260 | Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | Llano Vería | domicilio conocido | -95.4725 | 16.5079
OAX240402487585 | Oaxaca | San Miguel Yotao | San Miguel Yotao | CALLE COLON PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE AMERICA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE DE COLON HASTA LAS PERIFERIAS DE SAN MIGUEL YOTAO | -96.3379 | 17.37
OAX240402489770 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE POBLETE MONTERO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL BAJIO | -95.0293 | 16.8841
OAX240402491174 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nacional | AVENIDA DOS PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA UNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN LA AVENIDA 2 ENTRE CALLE 2 Y | -96.3993 | 18.2426
OAX240402491178 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402491198 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A ZARZAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES AL ACCESAR A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUA | -95.0275 | 17.0047
OAX240402493983 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Agua Blanca | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CALLEJON DEL MUERTO, CALLE CARRETERA FEDERAL OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN | -96.862 | 16.7356
OAX240402516329 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Yutandayoo | domicilio conocido | -98.0773 | 16.4593
OAX240402487613 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO SE ENCONTRARÁ UBICADA AL NO | -96.7564 | 16.8083
OAX240402488344 | Oaxaca | Abejones | Abejones | CALLE ABASOLO PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE Y , CALLE PORFIRIO DIAZ LA UBICACINO SE REGISTRA EN AL COLONIA CENTRO SOBRE AL CALLE ABASOLO JUSTO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y A L COSTADO NORTE DEL ATRIO | -96.608 | 17.4362
OAX240402492105 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Loma Bonita Loxicha | PUEBLO LOMA BONITA LOXICHA, 70921 LOMA BONITA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS AL NORTE DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LOMA BONITA | -96.6621 | 16.0134
OAX240402492932 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Magdalena Loxicha | PUEBLO MAGDALENA LOXICHA, 70926 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORTE | -96.6912 | 15.9034
OAX240402493693 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD TEMASCAL EN EL BARRIO EL PEDREGAL Y SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CAMPO D | -96.3953 | 18.2459
OAX240402494435 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Santa Cruz | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ, 69776 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN | -97.8621 | 17.289
OAX240402495184 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | CALLE NICOLAS RIVERA PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y , SE UBICA EN EN EL AREA DE DONACIÓN DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO EL | -97.7256 | 17.8307
OAX240402485693 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juquilita [Colonia] | CALLE LEOPOLDO DE GYBES DE LA CRUZ COLONIA JUQUILITA, 70013 JUQUILITA [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE COCEI, LA COLONIA JUQUILITA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD JUNTO A LA | -95.0193 | 16.4676
OAX240402487394 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Triunfo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CAMINO PLAN DE SAN LUIS SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO PALOMARES DONAJI, ENTRADA EN DONAJI, EN EL | -94.9843 | 17.2632
OAX240402488944 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Piedra Blanca | CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - PUENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE C | -95.0106 | 16.988
OAX240402492150 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Gloria | PUEBLO LA GLORIA BUENAVISTA, 70920 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ORA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA A 2.2 KILOMETROS DEL CENTRO DE BUENAVISTA LOXICHA | -96.5602 | 15.9614
OAX240402492178 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Villa Tejúpam de la Unión | CALLE INSURGENTES PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE | -97.4736 | 17.666
OAX240402494487 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO O RIVERA DE LA PRESA PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA BALSA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CASETA DE CONTROL Y SOBRE EL CA | -96.415 | 18.2359
OAX240402485722 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7903 | 16.0733
OAX240402515836 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Palmeras 299, Arboleda, 68405 Loma Bonita, Oax. | -95.9226 | 18.1026
OAX240402489792 | Oaxaca | Santa María Petapa | La Unión | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CAMINO A MATIAS ROMER AGENCIA DE POLICIA LA UNION | -95.0917 | 16.852
OAX240402489810 | Oaxaca | Santa María Petapa | San Bartolo | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO | -95.0282 | 16.8792
OAX240402490584 | Oaxaca | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE ALLENDE, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1200 MET | -96.3879 | 16.7947
OAX240402491380 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402491389 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AYUNTAMIENTO, ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.1203 | 16.8221
OAX240402491408 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE INDEPENDENCIA SECCION 3A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA EFRAIN R GOMEZ Y AVENIDA HIDALGO, LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD | -95.0198 | 16.4342
OAX240402492205 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Guapinol | PUEBLO BARRIO LA SOLEDAD TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA ENTRANDO A PIE POR EL BARRIO NAZARENO 1.2 KILOMETR | -96.5868 | 15.9354
OAX240402492233 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río de Guasamando | CAMINO TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO CUCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA | -95.2013 | 17.0458
OAX240402492237 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Barrio San Martín | PUEBLO BARRIO SAN MARTÍN, 70921 BARRIO SAN MARTÍN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CARRETERA SAN AGUSTIN LOXICHA A MAGDALENA LOXICHA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXIC | -96.6203 | 16.0179
OAX240402492999 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Chilapa | PUEBLO CHILAPA, 70921 LA SIRENA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE CHILAPA A 600 METROS DE LA DESVIACION DEL CAMINO A PIEDRA VIRGEN | -96.655 | 15.9596
OAX240402495306 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE PIÑUELAS PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE VICTORIANO HUERTA, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA | -95.0935 | 16.9576
OAX240402496078 | Oaxaca | Ánimas Trujano | Ánimas Trujano | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7132 | 16.9889
OAX240402496081 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | CALLE CAMINO AL IEBO RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA BARRANQUILLA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLINDANCIA CON EL P | -97.3016 | 17.0448
OAX240402486562 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | CALLE JUQUILITA PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HUMEDAD, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GRANDE LA | -97.8329 | 16.3369
OAX240402486609 | Oaxaca | San Lucas Zoquiápam | San Lucas Zoquiápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9064 | 18.1362
OAX240402487481 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Teotalcingo | CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOPAM Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN EL PUEBLOSOBRE EL CAMINO PRINC | -95.9478 | 17.4171
OAX240402489032 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ramos Millán | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 147 Y CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ TOME LA CARRETERA FED | -95.0934 | 17.1372
OAX240402489042 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | PRIVADA DE LAS TRES CRUCES EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS ROSAS, EL PRESENTE PROYECTO SE IMPLEMENTARÁ EN TRAMOS DE 2 VIALIDADES. EL PRIMER TRAMO | -96.1076 | 18.0982
OAX240402489076 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juanito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUANITO, 70346 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE LA ESC. PRIMARIA, DESDE LA CARRETERA TRANSISTMICA O 185 SE ACCEDE POR LA CARRETERA QUE CONDUCE DE PALOMARES | -95.1833 | 17.0893
OAX240402489834 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO | -95.0317 | 16.8835
OAX240402491449 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EL LAS CALLES 5 DE MAYO Y SE LOCALIZA AL REDEDOR DEL CAMPO DEPORTIVO | -96.262 | 18.2157
OAX240402492259 | Oaxaca | Villa Tejúpam de la Unión | Tierra Blanca | NUNCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 69535 TIERRA BLANCA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YODOBADA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A HUAJUAPAN DE LEON, NUNCA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA | -97.448 | 17.616
OAX240402496156 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Rincón de Tlapacoyan | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INTURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA AGENCIA Y S | -96.869 | 16.7703
OAX240402487533 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Antonio [Barrio] | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZARZAL, 70340 SAN ANTONIO [BARRIO], SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE TOMA EL RUMBO AL E | -95.0253 | 17.0171
OAX240402496612 | Oaxaca | San Martín Peras | La Trinidad Petlacala | CALLE PRINCIPAL LA TRINIDAD PETLACALA, 69786 LA TRINIDAD PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE TRINIDAD PETLACALA | -98.2922 | 17.2951
OAX240402485128 | Oaxaca | San Martín Peras | San Jorge el Chiñón | CALLE PARAJES BARRIO SAN JORGE EL CHIÑÓN, 69784 SAN JORGE EL CHIÑÓN, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD | -98.2484 | 17.409
OAX240402486772 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | CAMINO TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 220 PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL OCOTALITO Y CAMINO PRINCIPAL A OCOTAL, PARTIENDO DESDE LA POBLAC | -95.1269 | 16.9486
OAX240402493178 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE DE LAS PALMAS COLONIA LA REFORMA, 70050 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUANACAXTLE Y CALLE 7 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA REFORMA LOCALIZADA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD | -95.0271 | 16.4512
OAX240402494715 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Santa María Teposlantongo | PUEBLO SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE YUU YAVII YUKU LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PARAJE YUU YAVII YUKU AL PARAJE TSIKI SHIKU DÓNDE SE UBICARÁ EL TANQUE DE | -97.8901 | 17.2559
OAX240402495434 | Oaxaca | Santo Tomás Mazaltepec | Santo Tomás Mazaltepec | CALLE 2DA DEL CALVARIO COLONIA 2DA DEL CALVARIO, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EL CALVARIO, CALLE EXCENTRICA ES LA CONTINUACION DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA DE FRENTE LA C | -96.8742 | 17.1681
OAX240402495447 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | San Francisco el Chico | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL CHICO, 69093 SAN FRANCISCO EL CHICO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, SE UBICA EN LUGAR CONOCIDO COMO POZO DE LA AGENCIA SOBRE LA PROLONGAC | -97.7136 | 17.7881
OAX240402496626 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CAMINO TRAMO SANTA ANA TLAPACOYAN - AYOQUEZCO DE ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE | -96.8376 | 16.738
OAX240402490003 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 70045 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUBEN VALENCIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DONDE SE REALIZA LA OBRA DE LAS AULAS | -95.0337 | 16.444
OAX240402491577 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402492452 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Barrio San Pedro | PUEBLO BARRIO SAN PEDRO SAN AGUSTIN LOXICHA, 70921 BARRIO SAN PEDRO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA EL PANTEON MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE C | -96.6214 | 16.0078
OAX240402494737 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE LA RAYA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MATAMOROS SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PORFI | -96.8354 | 16.7463
OAX240402494749 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Santa Catalina de Sena | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATALINA DE SENA, 68273 SANTA CATALINA DE SENA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PARAJE EL MANGAL, CALLE EL POCITO COMO REFERENCIA SERA LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA CAMI | -96.6048 | 17.052
OAX240402494757 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -95.9226 | 17.3606
OAX240402495494 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | San José | CAMINO TRAMO HUAJOLOTITLAN - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN JOSE, 69090 SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJOLOTITLÁN - EL ZAPOTE Y , SE TRATA DEL CAMINO DE TERRACERÍA QUE | -97.7238 | 17.8134
OAX240402496260 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE RICARDO FLORES MAGON SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE VICENTE GUERRERO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE RICARDO FLOR | -98.2384 | 17.3605
OAX240402486891 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Mogoñé | CALLE MORELOS PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO SARABIA SE TOMA LA CARRETERA QUE NOS CONDUCE A SAN JUAN GUICHICOVI SO | -95.0378 | 16.9934
OAX240402489254 | Oaxaca | Santiago Apoala | Jazmín Morelos | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO A SANTIAGO APOALA Y , LA OBRA INICIA DESDE LA CABECERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE DISTRIBUYE POR EL CAMINO PRI | -97.1618 | 17.6563
OAX240402494011 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 LA LUZ DEL SOL, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL IEBO Y CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA, CARRETERA FEDERAL 175 SE AVANZA DESDE EL PALACIO MUNICI | -96.4603 | 16.0841
OAX240402494050 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Carmen | CAMINO TRAMO LA REFORMA - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE | -96.3408 | 18.3492
OAX240402495537 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | El Espinal | COLONIA EL ESPINAL, 69092 EL ESPINAL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y CALLE NACIONAL, CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN EL ESPACIO A INTERVENIR ES LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE | -97.709 | 17.8698
OAX240402496690 | Oaxaca | San Mateo Tlapiltepec | San Mateo Tlapiltepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4312 | 17.8106
OAX240402490073 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402490075 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402490096 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402493318 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE 26 ABRIL COLONIA TOMAS AQUINO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y , LA COLONIA TOMAS AQUINO SE LOCALIZA JUNTO A LADO NORTE DE LA ESCUELA CONALEP 243 | -95.0141 | 16.451
OAX240402495576 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | San Francisco el Grande | PRIVADA CALLE NACIONAL RANCHERIA SAN FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DE CALL | -97.6687 | 17.7835
OAX240402496356 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5003 | 17.744
OAX240402496705 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CAMINO TRAMO SANTA ANA TLAPACOYAN - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SECCIÓN SEGUNDA AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA TLAPACOYAN A AGUA BLANCA Y , | -96.843 | 16.7229
OAX240402488567 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE SEIS BARRIO LA LAGUNA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE QUINCE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO LA LAGUNA Y SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA GASOLINERA S | -96.3995 | 18.249
OAX240402488583 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE TECOLOTE UBICACIONES SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA AGENC | -97.1455 | 17.6866
OAX240402490107 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402490113 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE CARRETERO COLONIA 21 DE MARZO, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERO Y , LA COLONIA 21 DE MARZO SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL PANTEON COVIC CARRETERA JUCHITAN UNION HIDALGO | -95.0049 | 16.4317
OAX240402490115 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402490119 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -94.683 | 16.9099
OAX240402494122 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ 2 DE ABRIL, BENITO J | -96.8396 | 16.7449
OAX240402495609 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Arenal Centro | PUEBLO ARENAL CENTRO, 69777 ARENAL CENTRO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA SAN LORENZO Y , CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -97.8537 | 17.3263
OAX240402496732 | Oaxaca | San Martín Peras | Barrio San Antonio los Pinos | CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANTONIO LOS PINOS, 69780 BARRIO SAN ANTONIO LOS PINOS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL SE LLEVARA A CABO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -98.2492 | 17.3696
OAX240402486165 | Oaxaca | Santa María Petapa | Llano Suchiapa | CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE MORELOS, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA | -95.0538 | 16.8663
OAX240402493390 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | Loma Morillo | CALLE CAMINO A LOMA MORILLO PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA MORILLO Y CAMINO CAMINO A LA CHARCA, BRECHA CAMINO A RIO SAN JOSE DESDE EL TECHADO DE LA AGENCIA AVANZA | -96.4507 | 16.0686
OAX240402487841 | Oaxaca | Santa María Petapa | El Bajío | CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REFORMA NORTE, PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO | -95.0349 | 16.8894
OAX240402490200 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHO SAN ANTONIO ACUTLA, 69526 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO | -97.5021 | 17.7451
OAX240402490214 | Oaxaca | San Sebastián Coatlán | San José Cieneguilla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN JOSE CIENEGUILLA - EL PORVENIR BALLESTEROS KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JOSE CIENEGUILLA - EL TA | -96.9067 | 16.0267
OAX240402495704 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | Santo Tomás Teipan | VEREDA TRAMO TERRENO COMUNAL - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 360 RANCHO SANTO TOMÁS TEIPAN, 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 MTS ANTES DE LLEGAR A L | -95.9576 | 16.2373
OAX240402495708 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Lázaro Cárdenas | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69777 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE FELIPE ARRIAGA, CAMINO HACIA NUEVA REFORMA | -97.9129 | 17.3645
OAX240402495729 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | CALLE NICOLAS RIVERA PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEÓN Y VEREDA MARGEN DEL RIO MIXTECO, EL POZO SE ENCUENTRO EN EL ÁREA DE | -97.7256 | 17.8307
OAX240402495736 | Oaxaca | Santa María Ecatepec | San Pedro Sosoltepec | RANCHO SAN PEDRO SOSOLTEPEC, 70560 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS COORDENADAS LATITUD16.135362 Y LONGITUD 95995857 Y LLEGA AL CENTRO DEL PUEBLO | -95.9459 | 16.1354
OAX240402495737 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE ORQUIDEA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MONTERO Y CALLE MANUEL NICOLAS, LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE LOCALIZA EN | -95.0208 | 16.4566
OAX240402496421 | Oaxaca | San Martín Peras | San Isidro | PARAJE RINCÓN PERAS, 69782 SAN ISIDRO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DEL RINCON PERAS | -98.2012 | 17.3535
OAX240402485458 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SANTA ANITA, PARTIENDO DE LA CARRETERA TRANSISTMICA TRAMO BOCA DEL MONTE A PALOMARES SE ENCUENTRA LA DESVIACION DE PA | -95.0838 | 17.0514
OAX240402486232 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | CALLE LA CEIBA Y SANTA ANA PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA TRANSISTMICA TRAMO BOCA DEL MONTE A PALOMARES SE ENCUENTRA LA DESVIACION DE PASO REA | -95.0839 | 17.0528
OAX240402488707 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río de Guasamando | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE TOMA EL RUMBO AL | -95.2008 | 17.0451
OAX240402495748 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Huamúchil | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUAMUCHIL, 69093 HUAMÚCHIL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJOLOTITLÁN - EL ZAPOTE Y CALLE NICOLÁS BRAVO, LA CALLE ES LA PRINCIPAL QUE SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO | -97.7132 | 17.7928
OAX240402485491 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Mogoñé Viejo | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI Y , SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUIC | -95.0268 | 17.0043
OAX240402485502 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA EN LA AGENCIA DE ALVARO OBREGON | -95.0845 | 16.3002
OAX240402487199 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Chocolate | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE QUE PASAR POR MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, SE SIGUE LA CARRETERA TRANSÍSTMICA PASANDO LA | -95.0888 | 16.9304
OAX240402492768 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE BINI RAÑAA COLONIA BINI RA ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y CALLE XADANI, LA COLONIA BINI RAÑAA SE LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION CERCA DE LA CARRETERA JUCHITAN XADANI | -95.0328 | 16.4259
OAX240402492774 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Pedro [Barrio] | PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 70921 SAN PEDRO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO SAN PEDRO A 1 KILOMETRO AL SUR DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD | -96.5622 | 15.9415
OAX240402495789 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Palo de Flor | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO DE FLOR, 69093 PALO DE FLOR, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HUAMUCHIL - GUADALUPE DE CARDENAS Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR ES EL INICIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PALO DE FLOR Y ES LA CO | -97.7169 | 17.7939
OAX240402516279 | Oaxaca | San Agustín Etla | San Agustín Etla | domicilio conocido | -96.7644 | 17.1891
OAX240402488755 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Ana | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DESDE EL CRUCERO ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO SE AVANZA HACIA EL NORTE UN APR | -95.083 | 17.0587
OAX240402489627 | Oaxaca | Santa María Petapa | Barreña | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA LA MONTAÑA AGENCIA LA BARREÑA | -94.9599 | 16.9319
OAX240402489633 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri | CALLE JOSE MARIA MORESLOS Y PAVON PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, LA OBRA SE LOCALIZA E | -96.3796 | 18.272
OAX240402493606 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corriente Ancha o Miguel Hidalgo | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORRIENTE ANCHA, 68433 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES D | -96.6132 | 18.3265
OAX240402493617 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE HIDALGO COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD RIVERA DE LA PRESA O CAMINO AL EMBARCADERO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLON | -96.4102 | 18.2375
OAX240402495891 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA RODRIGO CARRASCO, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE TANGU YU, CALLEJON ARGENTINA LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN LA OCT | -95.0327 | 16.436
OAX240402496495 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | San José | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSE, 69090 SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE SECUNDARIA LA CLÍNICA DE SALUD SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA A 150 METROS DEL CAMINO A PALO DE FLOR Y EN ESQ | -97.7241 | 17.8128
OAX240402496502 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE LA ZANJA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA ZANJA Y ESQUINA CON LA CALLE PORFI | -96.8354 | 16.7463
OAX240402485572 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | CAMINO TRAMO EL VIVERO - THE REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO THE REAL, 70334 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , PARTIENDO DE LA POBLACIÓN DE PALOMARES TOME LA CARRETERA FEDERAL 1 | -95.1378 | 17.1236
OAX240402491267 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLEJON LA VENTOSA SECCION 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CERRADA MORELOS, CALLEJON DE LOS LEONES LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA DANIEL C. PINEDA UBICADA SOBRE EL CAL | -95.0188 | 16.4394
OAX240402491275 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CHARIS CASTRO Y CALLE GARCIA VIGIL, CALLE ZAPATA LA OBRA DE TECHADO DE LA CANCHA SE LOCALIZA FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL | -94.9464 | 16.5567
OAX240402493638 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Paso Limón | PUEBLO PASO LIMON, 70921 PASO LIMÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CARRETERA CAMINO A MAGDALENA A 1 KILOMETRO DE LA CASA DE REPRESENTACION | -96.686 | 15.8816
OAX240402495159 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | CAMINO TRAMO PLAN DE SAN LUIS - PARCELA EJIDAL, BRENA TORRES Y COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A LAS PARCELAS EJEIDALES Y CA | -94.9751 | 17.2991
OAX240402496867 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Santa Ana Tlapacoyan | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS Y A | -96.8372 | 16.744
OAX240402516397 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | El Mamey | domicilio conocido | -97.5524 | 16.6267
OAX240402516414 | Oaxaca | Santiago Ixtayutla | Villa Nueva | domicilio conocido | -97.8235 | 16.5607
OAX240402516419 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | domicilio conocido | -95.0216 | 16.4333
OAX240402516390 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | San Francisco | domicilio conocdio | -96.8305 | 18.2342
OAX240402487331 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN | -96.7601 | 16.8121
OAX240402488116 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE CINCO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CINCO Y AVENIDA SEIS, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARRIO EL MACAYO EN LA CALLE 5 ENTRE LA AVENIDA 5 Y | -96.4038 | 18.2449
OAX240402488878 | Oaxaca | Santiago Apoala | San Antonio Nduayaco | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO A APOALA Y AVENIDA CENTRAL, CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A SAN ANTONIO NDUAYACO EL CUAL ES CONOCIDO POR LOS HA | -97.1478 | 17.6858
OAX240402489716 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Corral de Piedra | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA | -96.3026 | 18.2457
OAX240402491286 | Oaxaca | Santa María Petapa | Santa María Petapa | PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE SANTA MARIA PETAPA | -95.12 | 16.8224
OAX240402491295 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CIRCUITO JOSE F GOMEZ SECCION 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE EL CIRCUITO JOS | -95.0153 | 16.4371
OAX240402484128 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULI | -96.758 | 16.8067
OAX240402516312 | Oaxaca | San Juan Lachao | San Juan Lachao | domicilio conocido | -97.1251 | 16.1585
OAX240402482149 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LIBERTAD, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LIBERTAD QUE SE UBICA EN LA PART | -95.0382 | 16.4282
OAX240402484434 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | CAMINO TRAMO YATZECHE - SAN JERONIMO ZEGACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CAMINO SAN JERONIMO ZEGACHE, L | -96.7538 | 16.8063
OAX240402479938 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | CALLE CINCO CAMINOS PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO CURATO Y CALLE CINCO CAMINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CINCO CAMINOSRUMBO A LAPLANTA TRATADORA DE AGUAS | -95.9213 | 17.3609
OAX240402483767 | Oaxaca | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7563 | 16.8087
OAX240402484566 | Oaxaca | Loma Bonita | Jobal Nuevo | CALLE PALMA DE ORO RANCHERIA JOBAL NUEVO, 68406 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE CONOCIDO, CALLE FLORESTA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DEL JARDIN DE NI | -95.8666 | 17.8871
OAX240402480057 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Teotalcingo | CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISPERSA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAG | -95.9486 | 17.4173
OAX240402480107 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santo Domingo Latani | CALLE CAMINO ALCENTRO DE SALUD PUEBLO SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE CAMINO RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QU | -95.903 | 17.3737
OAX240402483160 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE REFORMA E INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE OLVIDO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZA | -96.2592 | 16.9053
OAX240402483941 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTEMOC UNO DE LOS DOMICILIOS BENEFICIADOS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA PO | -96.1694 | 17.4022
OAX240402483961 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN AND - AL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE Y , EL CA | -96.8574 | 16.5974
OAX240402484779 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLEJON LOS ANGELES O MICHOACAN COLONIA EL CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MICHOACAN, CALLEJON LIMITE DE COLONIA CON TERRENOS DE CULTIVO EL PRESENTE PR | -96.1477 | 18.079
OAX240402482528 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | Santiago Huajolotitlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.7318 | 17.8267
OAX240402516378 | Oaxaca | Santa María Camotlán | Santa María Camotlán | domicilio conocido | -97.6934 | 17.8996
OAX240402516405 | Oaxaca | Santiago Atitlán | Estancia de Morelos | domicilio conocido | -95.8899 | 17.0513
OAX240402516433 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | domicilio conocido | -97.355 | 17.3851
OAX240402480484 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Francisco Yovego | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 280 ML AL OESTE DEL PREESCOLAR BENITO JUAREZ A 300 ML AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE S | -96.2261 | 17.5477
OAX240402481327 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA 103, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CARRETERA PLAYA VICENTE, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA 103 EN LA 7A. SECCION UBICADA AUN COSTADO DE L | -95.01 | 16.4258
OAX240402483641 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Manantial | CALLE CAMINI PRINCIPAL EL MANANTIAL PUEBLO EL MANANTIAL SAN JOSÉ, 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN AGUSTIN LOXICHA A SAN BARTOLOME LOXICHA Y CALLE CAMINO PRINCIPAL DE RIO SANTA CRUZ, LA OBR | -96.6467 | 16.0029
OAX240402481391 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 COSABICO VERDE (LA CIÉNEGA), YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MATAMOROS, CALLE COLON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARI | -97.2923 | 17.0378
OAX240402481417 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | ANDADOR BENITO JUAREZ COLONIA ESTAGAABEÑEE, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA STAGABEÑE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA LAS BRISAS DE LA OCTAVA | -95.0345 | 16.4285
OAX240402479887 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santiago Choápam | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO GRANDE Y CALLE CHORRO CURATO, LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LAS CALLES 5 DE MAYO CHORROCURATO Y CALLES SIN NOMBRE | -95.9227 | 17.3612
OAX240402484582 | Oaxaca | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO SE LOCALIZA A 57.85 M RUMBO NORESTE DE LA PRESIDENCIA | -96.8584 | 16.6006
OAX240402479987 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan Maninaltepec | CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM PUEBLO LA ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RUMBO A SANTIAGO CHOAPAM Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VIVIENDAS CERCA DEL CENTRO DE LA | -95.8451 | 17.3976
OAX240402482317 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE STAGABEÑE COLONIA BIAHUI DO, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA BIAHUI DO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA LAS BRISAS | -95.0341 | 16.4276
OAX240402482333 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | San Lorenzo Albarradas | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. L | -96.2595 | 16.907
OAX240402480037 | Oaxaca | Santiago Choápam | San Juan del Río | CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO - ARROYO FRIJOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 288 PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO AL MANANTIAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VERDAD | -95.7641 | 17.4934
OAX240402483955 | Oaxaca | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1692 | 17.4024
OAX240402480090 | Oaxaca | Santiago Choápam | Santo Domingo Latani | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A SANTIAGO CHOPAM, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRASDISPERSA SOBRE EL CAMINO PRINCIPLA Y EL CAMINO | -95.9018 | 17.3722
OAX240402480912 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE ORQUIDEA COLONIA MÁRTIRES 31 DE JULIO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CAMINO CARRETERO, LA COLONIA MARTIRES EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA | -95.0113 | 16.4498
OAX240402480220 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha | El Ocote | CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL OCOTE, 70930 EL OCOTE, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO A 4 KM DEL MIRADOR CAMINO AL OCOTE LOXICHA PERTEN | -96.7864 | 16.01
OAX250202543600 | Oaxaca | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | Camino / Terracería SAN ANTONIO ACUTLA - A SAN JOSE SEGUNDA SECCION 1 500 INICIA DE OLLA DE CAPTACION HASTA CALLE INDEPENDENCIA | -97.4937 | 17.7478
OAX250202543603 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Calle MARTIRES DE RIO BLANCO Pueblo SAN FELIPE USILA 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y Calle CONSTITUCION Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA IGLE | -96.5288 | 17.8797
OAX250202543606 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Carretera libre pavimentada municipal PUENTE TAVICHE - SAN PEDRO TAVICHE 2 130 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE LOS RETENES PARA DESAZOLVE SE ENCUNTRAN SOBRE LA CARRETERA CAMINO A SAN PEDRO TAVICHE, KM 2+130 APRO, | -96.5914 | 16.6989
OAX250202543617 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | Llano Grande | Calle Camino principal Ranchería Llano Grande 70874 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle Camino a Llano Grande Y Calle Camino a Rio San Juan Calle Camino a Rio San Juan A 600 metros de la escuela primaria Benito Juárez de | -96.6665 | 16.1216
OAX250202544216 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5106 | 18.1457
OAX250202544217 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5458 | 16.9568
OAX250202544224 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5458 | 16.9568
OAX250202544225 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5106 | 18.1457
OAX250202544226 | Oaxaca | San Pedro Ixcatlán | San Pedro Ixcatlán | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5106 | 18.1457
OAX250202543620 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Agua Dulce | Camino LOS TRES RÍOS, SAN MARCOS COYUL - AGUA DULCE 15 500 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LOS TRES RÍOS, SAN MARCOS COYUL, AGUA DULCE, LIMÓN REAL, SAN JUAN JICAYÁN DEL KM 0+000 AL KM 15+50 | -98.066 | 16.5004
OAX250202543624 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Cahuayá | Ampliación carretera Cahuaya-Tecomaxtlahuaca ENTRE Prolongación Polongacion de Guerrero Y Ampliación El tepetate El tanque de almacenamiento se ubica a 500 metros de la capilla de cahuaya a orillas de las carretera que conecta a C | -98.0435 | 17.3665
OAX250202543626 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Camino SALIDA A CHAYUCO SACA COSECHAS A - CERRO LA TUZA 11 64 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE LA POBLACIÓN CAMINO HACIA SAN AGUSTÍN CHAYUCO KM 0+500 ENTRADA AL CAMINO CONOC | -97.8301 | 16.3409
OAX250202543638 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Camino / Terracería SANTIAGO AMOLTEPEC - SAN ANTONIO 5 0 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE CAMINO PARTIRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000 CON DIRECCION AL CAMINO QUE CON | -97.492 | 16.6413
OAX250202544232 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8737 | 17.2471
OAX250202544233 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8737 | 17.2471
OAX250202544234 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8737 | 17.2471
OAX250202544235 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | Santiago Suchilquitongo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.8737 | 17.2471
OAX250202544236 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | DOMICILIO CONOCIDO | -97.4882 | 17.5121
OAX250202544237 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO | -95.0216 | 16.4333
OAX250202544238 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | DOMICILIO CONOCIDO | -96.4652 | 15.7463
OAX250202540784 | Oaxaca | Silacayoápam | Barrio de la Providencia | Camino / Terracería CARRETERA A OAXACA - BARRIO DE LA PROVIDENCIA 0 200 69400 BARRIO DE LA PROVIDENCIA, SILACAYOÁPAM EL PROYECTO SE REALIZARA A 200 METROS DE DISTANCIA APARTIR DEL ENTRONQUE DE LA CARRERA FEDERAL OAXACA QUE SE UBIC | -98.1452 | 17.5414
OAX250202540560 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | María Lombardo de Caso | Calle PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES Pueblo MARIA LOMBARDO DE CASO 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle CALLE 9 SUR LA OBRA ESTARA UBICADA EN LAS CALL | -95.4245 | 17.4475
OAX250202540566 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Antonio Nopalera | Camino / Terracería SAN ANTONIO NOPALERA - CARRETERA FEDERAL MEXICO 135 12 1200 68588 SAN ANTONIO NOPALERA, SAN JUAN DE LOS CUÉS LA OBRA INICIA A 6.00 KM DE LA AGENCIA DE NOPALERA | -96.9949 | 18.0563
OAX250202540569 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Las Huertas | Calle los pinos Ranchería las huertas 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle los sanchez Y Calle camino a rio flores Calle camino a san juan mixtepec entre las calles los sanchez y camino a rio flores, centro mixtepec | -97.8615 | 17.3239
OAX250202540570 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Yucunani | Calle IÑU CHAA Pueblo YUCUNANI 69776 YUCUNANI, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Avenida YUCUNANI Y Calle FRESNO ENTRE LA AVENIDA YUCUNANI Y LA CALLE DE FRESNOS | -97.8929 | 17.3028
OAX250202540581 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | Calle ARMENTA Y LÓPEZ S/N Pueblo SAN JUAN TEPEUXILA 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle MORELOS Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle BENITO JUÁREZ SE LOCALIZAN EN UN RADIO DE 645 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN | -96.8437 | 17.723
OAX250202540582 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | Calle TRUJANO Pueblo SAN JUAN TEPEUXILA 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle 21 DE AGOSTO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle ARMENTA Y LOPEZ LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO | -96.8409 | 17.724
OAX250202530898 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Porvenir | Calle 12 DE OCTUBRE Ranchería EL PORVENIR 68426 EL PORVENIR, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle 14 DE AGOSTO Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. EN LA LOCALIDAD DE EL | -96.4739 | 18.508
OAX250202530899 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Coraza | Camino EJIDO - CAÑAL 3 125 68426 LA CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA el proyecto de REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA se ubica enfrente de la primaria RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Clave:20DPR3127K | -96.5131 | 18.4058
OAX250202530900 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Defensa | Calle AQUILES SERDAN Colonia LA DEFENSA 68422 LA DEFENSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE AQUILES SERDÁN E | -96.5433 | 18.5024
OAX250202530901 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Calle POPULAR Colonia TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GENERAL Y Calle BINI GULUZAR Calle COSEI EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COMITÁN EN LA LOCALIDAD DE TETEL | -96.4638 | 18.5118
OAX250202531453 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Calle NO TIENE NOMBRE Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle A LA TELESECUNDARIA LA OBRA INICIA EN EL PARAJE LOS POZOS, CONTINUANDO POR EL NOROESTE EN LA CALLE SIN | -96.0321 | 16.7775
OAX250202531454 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | Calle principal Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle EL TANQUE Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL GUAYABO A UNOS 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, HACIA EL NOROESTE | -96.0347 | 16.7826
OAX250202544423 | Oaxaca | Teotitlán del Valle | Teotitlán del Valle | DOMICILIO CONOCIDO | -96.5189 | 17.0296
OAX250202540427 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Nacimiento | Camino ENTRONQUE - CENTRO DE SALUD 2 345 68420 EL NACIMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO SE UBICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD. | -96.6241 | 18.5616
OAX250202540429 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Agua Escondida | Camino CRISTO - EJIDO 2 150 68420 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA SE UBICA JUNTO AL EJIDO | -96.5907 | 18.4789
OAX250202540431 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | Calle Bella Vista Colonia Ampliación Chocano 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Independencia Y Calle Lázaro Cardenas Camino a principal camino a Santiago Camotlan | -97.2341 | 17.4692
OAX250202540437 | Oaxaca | Concepción Pápalo | San Lorenzo Pápalo | Calle CAMINO A SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO SN 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle CAMINO A CONCEPCION PAPALO Y Calle CAMINO A LA MINA Calle CAMINO A BARRIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO D | -96.8723 | 17.8815
OAX250202540438 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Tecomaltianguisco | Calle CAMINO PRIMARIO Ranchería TECOMALTIANGUISCO 68644 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO A SAN JUAN ZAUTLA Calle PROL 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO | -96.7116 | 17.8577
OAX250202540446 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Pueblo CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ QUE SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CAMPO DE AVIACION, UBICAR EL CAM | -96.7485 | 18.0001
OAX250202540451 | Oaxaca | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo GUEVEA DE HUMBOLDT 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT EN LA LLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PALACIO MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA IGLESIA LOCAL | -95.3685 | 16.7926
OAX250202544516 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | DOMICILIO CONOCIDO | -95.9768 | 17.3382
OAX250202544522 | Oaxaca | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | DOMICILIO CONOCIDO | -97.8611 | 17.7196
OAX250202540492 | Oaxaca | San Andrés Paxtlán | El Carrizal | Camino / Brecha 0+000.00 - 4+450.00 4 500 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN El proyecto inicia justo en el centro de la población y el destino se localiza justamente a donde esta el nuevo panteón de la localidad, el trabajo es | -96.557 | 16.1937
OAX250202540493 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | Camino / Terracería COLONIA CONSTITUCION - SAN ANDRES TEOTILALPAM 33 17 68630 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LA REHABILITACION SE HARÁ EN TODOS LOS CAMINOS QUE LLEVAN A SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, DE LAS AGENCIAS HACIA | -96.6534 | 17.9535
OAX250202544528 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | Yetla de Juárez | DOMICILIO CONOCIDO | -97.9901 | 17.665
OAX250202544542 | Oaxaca | Silacayoápam | Silacayoápam | DOMICILIO CONOCIDO | -98.1426 | 17.5014
OAX250202544552 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | DOMICILIO CONOCIDO | -97.0597 | 18.0469
OAX250202544559 | Oaxaca | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.7893 | 16.5099
OAX250202544563 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AVENIDA MORELOS NÚM 108 COLONIA CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA CP.68000 | -96.73 | 17.0638
OAX250202544566 | Oaxaca | Santa María del Tule | Santa María del Tule | DOMICILIO CONOCIDO | -96.6366 | 17.0467
OAX250202540531 | Oaxaca | San José del Peñasco | La Ocotera | Calle primera de hidalgo 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO a un costado de la casa de representación de la ocotera | -96.5042 | 16.2847
OAX250202540592 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Camino / Terracería SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC 24 294 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN A CIEN METROS ANTES DEL BASURERO MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA ENTRADA AL CAMINO QUE COMUNICA DE SAN MARTIN TOXPALAN A LA AGENCI | -97.0615 | 18.1051
OAX250202540594 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN MARTIN TOXPALAN 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle EL MIRADOR Y Calle DE LA JUVENTUD DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN MARTIN TOXPALAN CAMINAR HACIA EL NORESTE UNA CUADRA LA CU | -97.0554 | 18.1001
OAX250202543591 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Josefa Ortiz de Domínguez (La Josefita) | Camino ENTRONQUE - MONTAÑA 1 2 68426 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA SE UBICA POR LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE LA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ( LA JOSEFITA) | -96.4655 | 18.4102
OAX250202533759 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5858 | 16.272
OAX250202533793 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6155 | 16.7792
OAX250202533794 | Oaxaca | Santa Catarina Minas | Santa Catarina Minas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6155 | 16.7792
OAX250202533835 | Oaxaca | San Juan de los Cués | San Juan de los Cués | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.0597 | 18.0469
OAX250202540623 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | San Antonio Carrizo | Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - SAN ANTONIO CARRIZO 11 950 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL INICIA EN SAN PEDRO ATOYAC PASANDO POR LA GUADALUPE, LA PALMA HASTA LLEGAR A SAN ANTONIO CA | -97.9397 | 16.5179
OAX250202540636 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Santiago Jicayán | Camino SANTIAGO JICAYAN - PARAJE YUKUU TUNDUTY 5 900 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO ESTARA UBICADO EN PARAJE YUKUU TUNDUTY DEL KM 0+000 AL KM 5+900 PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JICAYAN | -98.0145 | 16.4844
OAX250202540637 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | San Pedro Jicayán | Camino SAN PEDRO JICAYAN - YUTA TUSOKO 2 800 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN SE ENCUENTRA EN EL CAMINO YUTA TUSOKO DEL KM 0+000 AL KM 2+800 PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN | -98.0169 | 16.4556
OAX250202543166 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | BOULEVARD TUKU NDIKA´A, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | -96.7199 | 17.0183
OAX250202543166 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | Santa Cruz Xoxocotlán | BOULERVARD NUUNITA NUU YOO | -96.7306 | 17.0451
OAX250202540713 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCION Calle CHINACOS SOBRE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA REVO | -97.1967 | 16.164
OAX250202540714 | Oaxaca | Santa María Teopoxco | Santa María Teopoxco | Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CENTRO DE LA POBLACION ENT | -96.955 | 18.1669
OAX250202540733 | Oaxaca | Santiago Apoala | Unión Buena Vista (Yodocanit o Yodocani) | Camino UNION BUENA VISTA - SANTIAGO APOALA 7 0 69625 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA CAMINO QUE CONTINUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A UNION BUENA VISTA, | -97.1328 | 17.6316
OAX250202540735 | Oaxaca | Santiago Apoala | Jazmín Morelos | Calle principal jazmin morelos Pueblo JAZMIN MORELOS 69625 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA CAMINO CON DIRECCION A PARAJE DE BARRANCA DEL TECOLOTE, A 20 MINUTOS DE SANTIAGO APOLA, EL CAMINO INCIAL AL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA | -97.1534 | 17.6616
OAX250202540746 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santo Domingo del Progreso | Camino / Terracería SANTO DOMINGO EL PROGRESO - SANTA CRUZ YUCUNICOCO 5 280 69700 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES EL CAMINO QUE COMUNICA ESTAS DOS LOCALIDADES SE EXTIENDE AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | -97.9304 | 17.2985
OAX250202540749 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Calle HIGO Colonia COLONIA ESPERANZA 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle AGUACATES Y Calle CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 Calle ALCALA LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 ML AL ESTE DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA ES | -98.0142 | 17.3318
OAX250202540750 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Calle BENITO JUÁREZ ORIENTE Pueblo SANTIAGO JUXTLAHUACA 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SABINOS Y Calle OAXACA Calle LAZARO CARDENAS NORTE LAS CALLES A INTERVENIR SON MIGUE HIDALGO, NEGRETE, MARIANO ES | -98.0107 | 17.3326
OAX250202540751 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santa Rosa Caxtlahuaca | Calle JOSÉ MARÍA MORELOSosé maria morelos Pueblo SANTA ROSA CAXTLAHUACA 69708 SANTA ROSA CAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle NINÑOS HEROES Y Calle CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 Calle LZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA A 60 | -98.0131 | 17.3034
OAX250202540752 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Colonia CENTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle ZARAGOZA NORTE Y Calle RÍO SANTIAGO COPALITA ORIENTE Calle LIBERTAD FRENTE A LA DULCERIA DLEON, ATRAS DE LIAN NATURAL FARMA, 80 ML AL ESTE DE SUPERSERVICI | -98.012 | 17.3367
OAX250202531305 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Sebastián Cahuandaca | Calle CAMINO A PEÑA BLANCA Ranchería SAN SEBASTIAN CAHUANDACA 69774 SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, SAN JUAN MIXTEPEC DESVIACION CERCA DEL CAMINO A PEÑA BLANCA. | -97.8987 | 17.3484
OAX250202531310 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Juan Mixtepec Distrito 08 | Calle CALLE MARIA MORELOS Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle INDEPENDENCIA Calle AV. 25 DE MAYO CALLE PRINCIPAL A EL PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO, ENT | -97.8309 | 17.3014
OAX250202531312 | Oaxaca | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | San Pedro Ituxión | Calle CAMINO PRINCIPAL AL TANQUE Ranchería SAN PEDRO ITUXION 69773 SAN PEDRO ITUXIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO PRINCIPAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | -97.8209 | 17.2699
OAX250202533758 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.5858 | 16.272
OAX250202531348 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | Calle CAMINO A SAN PEDRO OCOTEPEC Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA OBRA INICIA A 550 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A RUMBO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, AHI SE E | -95.7172 | 16.9434
OAX250202531351 | Oaxaca | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | Calle CAMINO A SAN LUCAS OJITLAN Colonia 4 SECCION 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle CAMINO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y Calle CAMINO A SAN LUCAS OJITLAN SE UBICA EN LA INTERSECCIÓN EN DONDE CONFLUYEN LA CARR | -96.4077 | 18.0731
OAX250202531438 | Oaxaca | San Pedro Atoyac | Zapote Blanco | Camino SAN PEDRO ATOYAC - ZAPOTE BLANCO 24 680 71715 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL INICIA EN SAN PEDRO ATOYAC PASANDO POR CRUZ COLORADA HASTA LLEGAR A ZAPOTE BLANCO, ASÍ TAMBIÉN DEL ENTRONQUE | -97.9695 | 16.5399
OAX250202531445 | Oaxaca | San Pedro Jicayán | Yutandayoo | Camino LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYAN 15 0 71740 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE UBICARA EN EL CAMINO RURAL DE LA CATALINA A SAN PEDRO JICAYÁN DEL KM 0+000 AL KM 15+000 DE LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO | -98.074 | 16.4551
OAX250202531489 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 14 DE OCTUBRE Calle ESTACION DEL FERROCARRIL CALLES A INTERVENIR (¿PORFIRIO DÍAZ¿, ¿5 DE MAYO¿ ¿ANTONIO DE L | -96.7999 | 17.2075
OAX250202531496 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | San Sebastián Ixcapa | Calle CALLE SAMARITANA Pueblo SAN SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS ORIENTE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SAMARITANA SE ENCUENTRA A | -98.1416 | 16.542
OAX250202531497 | Oaxaca | San Sebastián Ixcapa | Vista Hermosa | Calle PROGRESO SIN NUMERO Pueblo VISTA HERMOSA 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALVARO CARRILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL TECHADO DE LA CANCHA PUBLICA PRINCIPA | -98.1765 | 16.5354
OAX250202531499 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Calle Hidalgo Colonia Centro 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle 20 de Enero Y Calle Independencia Calle Reforma Ubicados sobre la calle independencia frente al palacio municipal, dirigir | -98.031 | 17.3454
OAX250202531500 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Calle 2 de abril Colonia centro 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle Reforma Y Calle 5 de mayo Calle Independencia La calle 2 de abril se ubica en esquina con la Escuela Primaria Emilian | -98.0303 | 17.344
OAX250202531502 | Oaxaca | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Tecomaxtlahuaca el Viejo | Calle San Jose de Luna s/n s/n Ranchería Tecomaxtlahuaca el viejo 69740 TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Ampliación camino real Y Continuación san jose de luna Calle camino a santiago nuxaño El lugar d | -98.0168 | 17.4064
OAX250202531506 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | San Simón Zahuatlán | Calle sin nombre Pueblo San Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle sin nombre se encuentra frente al centro integrador de desarrollo y de la cancha deportiva. | -98.0013 | 17.8274
OAX250202531567 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa María Tlapanalquiahuitl | Camino / Terracería SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 16 502 71365 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA INICIA EN LA PARTE NORESTE DE LA POBLACION A UNOS 300 METROS DE LA AGENCIA MUNI | -97.5037 | 16.4493
OAX250202531570 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Santa Cruz Zenzontepec | Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A UNOS 60 METROS DE LA IGLESIA A UNOS 100 MET | -97.495 | 16.5342
OAX250202531571 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Quinicuena | Calle PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo QUINICUENA 71365 QUINICUENA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA IGLESIA Y Calle HACIA LA AGENCIA LA OBRA SE UBICA A UNOS 30 METROS DE LA AGENCIA MUNCIPAL, A UNOS 70 METROS DE LA IGLESIA Y | -97.5231 | 16.5322
OAX250202530878 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tetela | Calle GUANAJUATO Colonia TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MARIANO AZULELA Y Calle NEZA Calle ROSARIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO COL. NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUN | -96.4601 | 18.5014
OAX250202530880 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Palo Solo | Camino ENTRONQUE - EJIDO 15 236 68426 PALO SOLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO SE UBICA EN LA DESVIACION A LA ISLETA | -96.4324 | 18.4871
OAX250202530883 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Conejo | Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL CONEJO 68427 EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle OBREGON Calle HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA AL LADO DEL PREESCOLAR PABLO MONTESINOS Clave:20DJN1412B | -96.4525 | 18.5359
OAX250202530887 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Carbonera | Calle MIGUEL ALEMAN Ranchería LA CARBONERA 68426 LA CARBONERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle BERNARDINO GARCIA Y Calle AURELIO BARRAGAN Calle LAZARO CARDENAS EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD | -96.4271 | 18.4458
OAX250202530888 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Carmen | Camino ENTRONQUE - CENTRO 2 567 68426 EL CARMEN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN SE UBICA JUNTO AL TECHADO DE USUS MULTIPLOS | -96.4227 | 18.4845
OAX250202531630 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | El Mirador | Pueblo EL MIRADOR 68514 EL MIRADOR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 18 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD: 3 AL NORTE DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDADA, 6 AL ESTE Y LAS RESTANTES EM LA PARTE CENTRO D | -96.7687 | 18.2551
OAX250202531634 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Cordillera | Pueblo LA CORDILLERA 68510 LA CORDILLERA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 5 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DELA LOCALIDAD Y 3 MAS SE UBICAN EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD | -96.8044 | 18.3153
OAX250202531646 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Nuevo San Juan | Camino Nuevo san juan - Pilar Espinoza de León 1 190 70367 NUEVO SAN JUAN, SANTA MARÍA CHIMALAPA INICIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN Y VA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE PILAR ESPINOZA DE LEON | -94.1115 | 16.8643
OAX250202530890 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Los Corrales | Calle MELCHOR OCAMPO Ranchería LOS CORRALES 68425 LOS CORRALES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle JUAREZ Calle ZAPATA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES DE | -96.6173 | 18.4275
OAX250202530895 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Calle LAZARO CARDENAS Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle INSURGENTES Calle TOMAS MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GRAL. | -96.5355 | 18.514
OAX250202530903 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Calle TOMAS MEJIA Colonia CENTRO 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL MIRAMON Y Calle RAYON Calle 21 DE MARZO EL PROYECTO SE UBICA A 80 METROS DEL KINDER PLUTARCO ELIAS CALLES DE Clave:20DJN0103Q | -96.5278 | 18.5131
OAX250202530904 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cañada San Antonio | Calle MEXICO Ranchería CAÑADA SAN ANTONIO 68425 CAÑADA SAN ANTONIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CIEN METROS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA | -96.6382 | 18.46
OAX250202530905 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle ERNESTO CHE GUEVARA Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CRISTOBAL COLON Calle GENARO VASQUEZ EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIME | -96.5994 | 18.5347
OAX250202530906 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Tembladera Vista Hermosa | Calle LAZARO CARDENAS Ranchería TEMBLADERA VISTA HERMOSA 68426 TEMBLADERA VISTA HERMOSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND | -96.5089 | 18.4292
OAX250202530917 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Peña Blanca | Camino ENTRONQUE - EJIDO 2 234 68425 PEÑA BLANCA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA SE UBICA JUNTO AL EJIDO A 1 KM DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Clave:20DP | -96.6595 | 18.4204
OAX250202531658 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Kilómetro 10 Nizzapipi (San Antonio) | Camino CAMINO A EJIDO EL JORDAN - AGENCIA MUNICIPAL KM 10 0 500 70755 KILÓMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO), SANTA MARÍA MIXTEQUILLA SOBRE LA DESVIACION A LA ENTRADA DEL EJIDO EL JORDAN CRUZA UNO EL CANAL DE AGUA, A 250 METROS SE | -95.2152 | 16.4032
OAX250202531662 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Calle REVOLUCION Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle AMPLIACION DE REVOLUCION Calle CHINACOS ES UNA DE LAS DOS CALLES PRINCIPALES PARA LLEG | -97.1947 | 16.1628
OAX250202531688 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Santiago Amoltepec | Calle DEL MAYORDOMO Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle CAMINO REAL PARTIENDO DEL AUDITORIO MUNICIPAL 83 M HACIA EL SUROESTE SOBRE CAMINO REAL SE LLEGA A LA CALLE | -97.497 | 16.6415
OAX250202530927 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | La Isleta | Camino / Terracería ETRONQUE - EJIDO 2 345 68426 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA SE UBICA JUNTO AL EJIDO | -96.4373 | 18.4819
OAX250202530931 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | San Miguel Adéquez (Adequés) | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN MIGUEL ADEQUEZ 69600 SAN MIGUEL ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Privada BUGAMBILIAS Y Calle MORELOS Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE QUE LLEGA A LAS CANCHAS MUNICIPALES Y A LA IGLES | -97.146 | 17.4588
OAX250202530935 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santa María Añuma | Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA AÑUMA 69600 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -97.179 | 17.4064
OAX250202531706 | Oaxaca | Santiago del Río | Santiago del Río | Camino SANTIAGO DEL RIO - LOS SILVA, LIM CON SAN MIGUEL AGUA 0 14700 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA EN LOS CAMINOS SANTIAGO DEL RIO - LOS SILVA; SANTIAGO DEL RIO - LIM CON SAN MIGUEL AGUACATES; SANTIA | -98.0844 | 17.4527
OAX250202531717 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Colonia SANTA CECILIA ITAYU 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA RECORRE TODO LO LARGO DE LA COLONIA DE ESTE A OESTE Y PASA POR EL DEPORTIVO DOS RIOS, EL SALON DE FIESTAS LA CABAÑA Y EL TALLER DE COSTURA COSTU | -98.0153 | 17.3282
OAX250202531718 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Miguel Cuevas | Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN MIGUEL CUEVAS 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle NACIONAL Y Calle NIÑO DE JESUS Calle BRIGADA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL ESTE D ELA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL | -98.0496 | 17.2442
OAX250202531720 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Calle CARRETERA FEDERAL NUMERO 15 Colonia COLONIA REVOLUCIÓN 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle ESCOBEDO ORIENTE Y Calle MIGUEL ALLENDE Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE DESARROLLARÁ A UN COSTADO | -98.0139 | 17.3248
OAX250202531721 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Piñas | Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN PIÑAS 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 ML AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD, 280 ML AL SUR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LA LOCALIDAD Y 205 ML DEL TE | -98.1447 | 17.218
OAX250202531723 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | San Juan Piñas | Camino / Brecha SAN JUAN PIÑAS - TERRENOS DE CULTIVOS 6 490 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE DESARROLLA AL SUR DE L A POBLACIÓN, ZONA DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR PARTE DE LOS TERREOS DE CULTIVO DEMAÍZ, PLÁTAN | -98.144 | 17.2197
OAX250202531724 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Santiago Juxtlahuaca | Privada 1ª PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RÍO Y Calle IGNACIO VASQUEZ Calle ARMANDO G. MIRÓN LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTA A | -98.0109 | 17.3436
OAX250202531790 | Oaxaca | Santo Domingo Tomaltepec | Zapote Blanco | Calle francisco villa 68293 ZAPOTE BLANCO, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Calle camino a santa catalina Y Calle francisco villa a 50 metros del relleno sanitario | -96.6133 | 17.0577
OAX250202531047 | Oaxaca | Mariscala de Juárez | San Miguel Carrizal | Camino / Terracería SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DE VERGEL 6 100 69255 SAN MIGUEL CARRIZAL, MARISCALA DE JUÁREZ LA OBRA INICIA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE MARISCA | -98.1041 | 17.7785
OAX250202531063 | Oaxaca | San José del Progreso | San José del Progreso | Calle CONSTITUCION Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle HEROES DE NACOZARI Y Calle AVENIDA UNION Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE EL PA | -96.6857 | 16.6854
OAX250202531065 | Oaxaca | San José del Progreso | Arroyo Salado (La Ladera) | Calle AL CAMPO Pueblo ARROLLO SALADO (LA LADERA) 71550 ARROYO SALADO (LA LADERA), SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y Calle CAMINO A LOS DIAZ Calle CAMINO A MAGUEY PARA LLEGAR A LA OBRA TENIENDO COMO PUNTO | -96.6757 | 16.6815
OAX250202531118 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Flor Batavia | Camino / Vereda ARROYO TAMBOR - FLOR BATAVIA 2 0 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL CAMINO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ARROYO TAMBOR FLOR BATAVIA | -96.5301 | 17.9823
OAX250202531174 | Oaxaca | San Felipe Usila | San Felipe Usila | Camino SAN FELIPE USILA - CERRO CARACOL 3 0 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA POBLACION DE SAN FELIPE USILA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL | -96.5308 | 17.8895
OAX250202531285 | Oaxaca | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | Calle ITURBIDE Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle 2DA SECCION DE 5 DE MAYO Y Calle AGUSTIN MELGAR ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO LAS CALLES A BENFEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS VIALIDA | -96.5517 | 16.9525
OAX250202531447 | Oaxaca | San Pedro Jocotipac | San Pedro Jocotipac | Calle Sin Nombre Pueblo San Pedro Jocotipac 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC La obra se encuentra ubicada una calle que no cuenta con nombre, a un costado de la iglesia de San Pedro y a unos 120 metros del Palacio Mu | -97.0804 | 17.7695
OAX250202531448 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Calle DEL TRABAJO Pueblo RURAL 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle CARRETERAS Y ESCUELAS Y Calle ISABEL LA CATOLICA Calle BICENTENARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL TRABAJO AL PONIENTE Y A 200 METRO | -97.0881 | 16.3409
OAX250202531565 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | San José | Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN JOSE 71365 SAN JOSÉ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle ENFRENTE DE LA AGENCIA Y Calle A UN LADO DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA A UN LADOD E LA AGENCIA DE SAN JOSE Y A UNOS 50 METROS DE LA IGLESIA, E | -97.4597 | 16.5083
OAX250202531569 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Cinco Cerros | Camino / Terracería CINCO CERROS - PLAN GRANDE 22 20 71367 CINCO CERROS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA POBLACION A UNOS 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CONTINUANDO POR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE LL | -97.4556 | 16.4048
OAX250202531572 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec | Piedra Grande | Camino / Terracería PIEDRA GRANDE - COSECHAS 4 300 71365 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE, INICIANDO EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD A UNOS 200 METROS DE LA AGENC | -97.5394 | 16.5627
OAX250202530875 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | El Borrego | Carretera libre pavimentada estatal PARADA - CEMENTERIO 15 345 68425 EL BORREGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BORREGO SE UBICA FRENTE AL PANTEON. | -96.6224 | 18.4309
OAX250202530876 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Vicente Camalote | Calle DE LAS PALMAS Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GARDENIAS Y Calle CIRCUITO DE LAS FLORES Calle PLAZA DE LAS FLORES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN | -96.5407 | 18.505
OAX250202530877 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | Calle TRAPICHES Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE RED D | -96.6016 | 18.5394
OAX250202530902 | Oaxaca | Acatlán de Pérez Figueroa | Cerro Mojarra | Calle RUBEN Barrio CERRO MOJARRA 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 23 DE ENERO Y Calle MIGUEL Calle OCTAVIO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CANCÚN EN LA LOCALIDAD DE | -96.5963 | 18.3857
OAX250202530973 | Oaxaca | El Espinal | El Espinal | Avenida MARIANO ABASOLO Colonia SEGUNDA SECCION 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle GUERRERO UNA CALLE ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTINO LOPEZ ORDOÑEZ | -95.0392 | 16.48
OAX250202531642 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | La Soledad | Pueblo LA SOLEDAD 68510 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 16 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, PRINCIPALMENTE EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD CUYA REFERENCIA PRINCIPAL SON LAS VEREDAS Q | -96.8368 | 18.255
OAX250202531712 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | La Isla | Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - LA ISLA 57 0 68926 LA ISLA, SANTIAGO JOCOTEPEC SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA | -95.9096 | 17.7728
OAX250202531714 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | La Alicia | SANTIAGO JOCOTEPEC - LA ALICIA 25 500 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC EL CAMINO SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA ALICIA, HACIA LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA | -96.0125 | 17.6511
OAX250202531715 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Laguna Guadalupe Yucunicoco | Calle sin nombre Pueblo LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA SIGUIENDO LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA UBACADA LA AGENCIA MUNICIPAL 30 METROS AL ESTE Y LUEGO LLENDO POR LA MISMA CALLE AL | -97.9191 | 17.2488
OAX250202531018 | Oaxaca | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo IXTLAN DE JUAREZ 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle FIDENCIO HERNANDEZ Y Calle OAXACA - TUXTEPEC LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN 3 CALLES LA P | -96.4897 | 17.332
OAX250202531019 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle CAOBA Colonia ARBOLEDA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle SABINO Y Calle ENCINOS Calle CIPRES LA UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA A 250 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA, ASI MISMO SE ENCUE | -95.8885 | 18.1016
OAX250202531022 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle GUERRERO Barrio LA ESCOBETA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle COLIMA Calle MICHOACAN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL NORESTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA JORGE L. TAMAYO, ASI MISMO SE EN | -95.8762 | 18.1081
OAX250202531031 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | Calle BENITO JUAREZ Colonia SAN ANTONIO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MANUEL AVILA CAMACHO Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA A 63 M AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA SOBRE LA CAL | -95.891 | 18.1008
OAX250202531049 | Oaxaca | Mazatlán Villa de Flores | Loma Celosa | Camino LOMA CELOSA - LOMA SANTA CRUZ 5 505 68580 LOMA CELOSA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES EL INICIO DEL CAMINO SE ENCUNTRA A 50 METROS HACIA EL NORTE DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LOMA CELOSA. | -96.9382 | 18.0712
OAX250202531771 | Oaxaca | Santiago Yosondúa | Santiago Yosondúa | Calle LA PRIMAVERA S/N S/N Pueblo SANTIAGO YOSONDUA 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle PRIMAVERA Y Avenida LAZARO CARDENAS Avenida 20 DE NOVIEMBRE NORTE SE UBICA A 300 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARI | -97.5801 | 16.8817
OAX250202531784 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo Tehuantepec | Calle juana c. romero Colonia centro 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 5 de mayo Y Avenida melchor ocampo calle juana c. romero entre av. 5 de mayo melchor ocampo enfrente del mercado jesus c | -95.2323 | 16.3327
OAX250202531805 | Oaxaca | Santos Reyes Pápalo | Santos Reyes Pápalo | Camino MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - SAN JUAN TEPEUXILA 11 440 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO LA CALLE SE UBICA EN LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA SERCA DEL PANTEON VIEJO AL LADO | -96.8576 | 17.8073
OAX250202531808 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Tomás Jalieza | Calle LIBERTAD Pueblo LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL LA CALLE LIBERTAD DE LA | -96.6729 | 16.8421
OAX250202531820 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | Calle LA PILA Barrio CENTRO 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS LA CALLE LA PILA SE UBICA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL EN CALLE PORFIRIO DIAZ | -96.5828 | 16.27
OAX250202531843 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Plan del Aire | Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DEL AIRE 71853 PLAN DEL AIRE, TATALTEPEC DE VALDÉS LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PLAN DEL AIRE | -97.5963 | 16.3338
OAX250202531844 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Camino / Terracería TATALTEPEC DE VALDES - EL OCOTE, PLAN DEL AIRE, ETC 25 0 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS EN DIFERENTES CAMINOS, LOS CUALES SON: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TAT | -97.5495 | 16.3077
OAX250202531201 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Calle NUEVO AMANECER Barrio TRES POSTES 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Calle MATAMOROS Y Circunvalación CARRETERA ESTATAL OAXACA-PUERTO ESC LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACIÓN DE SAN GABRIEL MIXTE | -97.0782 | 16.0902
OAX250202531202 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Pedro Huanacaxtle | Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - SAN PEDRO HUANACAXTLE 3 50 71970 SAN PEDRO HUANACAXTLE, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO A LA LOCALIDAD DE SAN | -97.0483 | 16.1095
OAX250202531203 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | El Jordán | Calle PRINCIPAL Ranchería EL JORDAN 71970 EL JORDÁN, SAN GABRIEL MIXTEPEC EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A 9.00 KM DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ESTATAL SOLA DE VEGA, PUERTO ESCONDIDO, EN DIRECCION NORESTE AL CENTRO DEL MUNICIPIO | -97.0652 | 16.1329
OAX250202531204 | Oaxaca | San Gabriel Mixtepec | San Isidro el Cuil | Camino / Terracería SAN ISIDRO EL CUIL - SANTA MARIA 1 600 71970 SAN ISIDRO EL CUIL, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UN KILOMETRO AL ESTE DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO EL CUIL, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUC | -97.0514 | 16.0416
OAX250202531211 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle BALBUENA Y Calle FRESNO EL PROYECTO INICIA A UNOS METROS DE LA CALLE BALBUENA , EN EL CAMINO CONOCIDO COMO CALLE PRINCIPAL , | -96.5989 | 16.7093
OAX250202531214 | Oaxaca | San José del Peñasco | San José del Peñasco | Calle VICENTE GUERRERO 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle 2DA DE HIDALGO Y ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -96.5018 | 16.3159
OAX250202531362 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | Calle CUAUHTEMOC Pueblo SAN MARTIN TOXPALAN 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle DE LA JUVENTUD DEL PARQUE DE LA POBLACION DE SAN MARTIN TOXPALAN, CAMINAR HACIA EL NORTE UNA CUAD | -97.0584 | 18.1031
OAX250202531365 | Oaxaca | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SAN MATEO CAJONOS 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS ENTRE Calle MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUA SOBRE | -96.2069 | 17.16
OAX250202531390 | Oaxaca | San Miguel Coatlán | San Miguel Coatlán | Calle CAMINO COSECHERO A LLANO MACHO Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle SEGUNDA DE MATAMOROS Y Calle CAMINO A ARROYO SABINO Se encuentra cerca de la antena Telmex y a 50 metros del t | -96.69 | 16.1965
OAX240302428356 | Oaxaca | Santa Cruz Mixtepec | Yegovego | CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 YEGOVEGO, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA ENTRANDO POR | -96.8957 | 16.7918
OAX240302407878 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | CALLE EDUCACION PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA QUE SE UBICA FRENTE AL PALACIO M | -97.0327 | 17.3667
OAX240302407879 | Oaxaca | Santo Tomás Ocotepec | Santo Tomás Ocotepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 140 METROS | -97.7639 | 17.1449
OAX240302407883 | Oaxaca | San Miguel Piedras | Chidoco | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO CHIDOCO, 69990 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 40 METROS | -97.2246 | 16.9679
OAX240302407889 | Oaxaca | Concepción Pápalo | Tecomaltianguisco | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO TECOMALTIANGUISCO, 68644 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 19 METROS LINEALES AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL | -96.7121 | 17.8577
OAX240302428020 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | CALLE CAMINO ARANJUEZ BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE SEPTIMA PRIVADA DE ARANJUEZ Y CALLE RIO COLORADO, CALLE CAMINO A LA PALMA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDA | -96.6326 | 17.074
OAX240302428028 | Oaxaca | San Martín Peras | Guadalupe el Progreso | GUADALUPE EL PROGRESO, 69780 GUADALUPE EL PROGRESO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA GUADALUP | -98.2159 | 17.3401
OAX240302406965 | Oaxaca | Santiago Tetepec | El Rosario | CALLE EN LA PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO TETEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 60 METROS LINE | -97.7682 | 16.3261
OAX240302406966 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Yucuquimi de Ocampo | CALLE NACIONAL PUEBLO YUCUQUIMI DE OCAMPO, 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONAL A LA ESCUELA A | -97.8903 | 17.5869
OAX240302406967 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ASUNCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 375 METROS LINEALES AL SURESTE DE | -98.2201 | 17.6753
OAX240302406968 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA CECILIA JALIEZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 79 METROS L | -96.6362 | 16.8784
OAX240302406969 | Oaxaca | Santo Tomás Jalieza | Santo Domingo Jalieza | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA CECILIA JALIEZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 79 METROS L | -96.6367 | 16.8798
OAX240302406971 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan | El Carrizal | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 70 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CE | -97.2016 | 16.5119
OAX240302406972 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | San Andrés Yutatío | CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN ANDRÉS YUTATÍO, 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN | -97.8931 | 17.6068
OAX240302406975 | Oaxaca | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL BARRIO HIGO MOCHO A 2543 METROS LINEALES AL NOROESTE DE ESCUEL | -96.5566 | 16.5699
OAX240302406976 | Oaxaca | San Melchor Betaza | San Melchor Betaza | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 227 METROS LINEALE | -96.1567 | 17.2533
OAX240302406978 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | Santiago Mitlatongo | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SANTIAGO MITLATONGO, 69606 SANTIAGO MITLATONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CANCHA A TECHAR SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 MTS DE LA ESCUELA RURAL PREES | -97.2732 | 17.2246
OAX240302418485 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Vista Hermosa | PUEBLO VISTA HERMOSA, 71136 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CERRADA CAMINO AL TANQUE PUBLICO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL CUAL SE LOCALIZA EN CAMINO AL PEDIMENTO | -97.6461 | 17.0252
OAX240302418487 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Lagunilla de Cárdenas | CALLE 07 DE DICIEMBRE PUEBLO LAGUNILLA DE CARDENAS, 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO A 30 MTS DE | -97.7026 | 17.0091
OAX240302428058 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | La Fábrica | CALLE PRIMERA PRIVADA PUEBLO LA FABRICA, 70878 LA FÁBRICA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA QUE SE PRETENDE CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA CONAFE DE LA COMUN | -96.4231 | 16.1971
OAX240302406995 | Oaxaca | San Andrés Teotilálpam | Santa Cruz Teotilálpam | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 GUADALUPE (BARRIO GUADALUPE), SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 477.5 METROS LINEALES AL SURO | -96.6937 | 17.9653
OAX240302407003 | Oaxaca | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | CALLE GUELAGUETZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FERROCARRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTR | -96.6887 | 16.7936
OAX240302407010 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE VICENTE GUERRERO A 273.9 METR | -96.2383 | 17.2385
OAX240302428608 | Oaxaca | San Martín Peras | San Isidro la Raya | CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR SN SAN ISIDRO LA RAYA, 69784 SAN ISIDRO LA RAYA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA | -98.2679 | 17.4272
OAX240302429654 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Huazantlán del Río | CALLE 1 DE MAYO COLONIA SAN MARTIN, 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LLIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO EN LA LOCALIDAD | -95.1322 | 16.216
OAX240302428682 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE MATAMOROS SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LAS HUERTAS POR EL CAMINO DE SAN MARTIN PERAS HACIA LAS HUERTAS | -98.2384 | 17.3605
OAX240302421095 | Oaxaca | Loma Bonita | Mixtán | CALLE DEL AMOR RANCHERIA MIXTAN, 68403 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 195 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELE | -95.8597 | 17.9107
OAX240302429688 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE 5 DE FEBRERO SECCION TERCERA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA TERCERA SECCIÓN E | -94.977 | 16.2103
OAX240302407826 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | CALLE REFORMA PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE UNIÓN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ESTARA UBIC | -96.5809 | 17.0086
OAX240302422787 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Río Grande | PUEBLO RÍO GRANDE, 70926 RÍO GRANDE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTE CAMINO INICIARÁ A 500 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORTE HASTA CONECTAR CON EL CAMINO DE LA LOCALI | -96.6859 | 15.9089
OAX240302418646 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Ocotal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN GUICHICOVI - ZACATAL Y CAMINO SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTALITO, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR A LA ENTRADA DE LA POBLACION VINIENDO DE | -95.1299 | 16.9493
OAX240302418671 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | CALLE MALATENGO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI - DESVIACION DE MOGOÑE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE RIO PACHIÑE, S | -95.0574 | 16.9637
OAX240302418691 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | CALLE RODOLFO DIAZ OROZCO PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE PALMERA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE Q | -94.9772 | 17.2999
OAX240302421867 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | CAMINO TRAMO OCOTAL - EL ZACATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 540 PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO OCOTAL A EL ZACATAL Y , PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JU | -95.1876 | 16.9376
OAX240302425057 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Arroyo Sangre | VEREDA TRAMO KM 0+000 - KM 2+580 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 258 INTERIOR SN SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 ARROYO SANGRE, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA VEREDA INICIA EN DONDE TERMINA EL CAMINO SAN BLAS Y LLE | -94.6764 | 16.9035
OAX240302418713 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A OCOTAL Y , VEREDA A EL OCOTAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE CONDUC | -95.1265 | 16.9567
OAX240302421886 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Reforma | CALLE AURELIO CSTILLO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO SOBRE LA CALLE FRA | -96.3185 | 18.3017
OAX240302411716 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LOXICHA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A S | -96.5989 | 15.906
OAX240302419620 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MANGALES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SANINOS, CALLE LAURELES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS AL NOROESTE DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A 170 METRO | -95.8878 | 18.1012
OAX240302421906 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | CALLE PRINCIPAL LAS MELINAS, LOS NANCHES E IGNACIO M. ALTAMIRANO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PEATONAL PRINCIPAL Y PEATONAL LAS MELINAS, TERRACERIA LOS NANCHES PARTIENDO DE LA CABECERA | -95.0665 | 16.9704
OAX240302423141 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS TUCANES, SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO PALOMARES DONAJI, ENTRADA A OTILIO MONTAÑA E | -94.9847 | 17.2388
OAX240302423157 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Cuchara | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADO EL LUGAR DONDE SE VAN | -95.2328 | 17.0375
OAX240302426643 | Oaxaca | San Sebastián Abasolo | San Sebastián Abasolo | CALLE BUENA VISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , DENTRO DEL CAM 60 | -96.599 | 16.9993
OAX240302423181 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Benito Juárez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LA COLONIA CUAUHTEMOC. Y A UNOS 5 KM AN | -94.9756 | 17.1374
OAX240302425440 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Pachiñe Encinal | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PACHIÑE ENCINAL SE TOMA LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL ISTMO PASANDO POR TLACOLULA SANTIAG | -95.1109 | 16.9992
OAX240302411772 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Portillo | PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONS DEL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO A 300 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A | -96.6498 | 15.8952
OAX240302428510 | Oaxaca | San Martín Peras | Las Huertas | CALLE CONOCIDO 0 INTERIOR SN LAS HUERTAS, 69780 LAS HUERTAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CAMINO SAN MARTIN PERASLAS HUERTAS Y LAS HUERTASLLANO GRANDE | -98.2187 | 17.354
OAX240302429866 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | Loma Blanca | CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 PARAJE LOMA BLANCA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y | -96.9884 | 17.0377
OAX240302418780 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE API COLONIA EL CARACOL, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL TIGRE, CALLE MULT LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL KINDER QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ADEMAS SE | -95.8772 | 18.1252
OAX240302421946 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Ocotalito | CALLE PRINCIPAL ARROYO NARANJO Y ESPINOZA PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARROYO NARANJO, TERRACERIA ESPINOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL GUICHICOVI NOS DIRIGIMOS HA | -95.1298 | 16.9592
OAX240302421960 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Soyaltepec | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN | -96.3452 | 18.2728
OAX240302425463 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Brena Torres | CAMINO TRAMO BRENA TORRES - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 170 PUEBLO BRENA TORRES, 70344 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PANTEON Y VEREDA A LA SOLEDAD, VEREDA A PALESTINA D | -95.1943 | 17.243
OAX240302428763 | Oaxaca | San Martín Peras | San José | CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ, 69780 SAN JOSÉ, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, LAS VIALIDADES NO TIENEN NOMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE | -98.2396 | 17.3705
OAX240302411843 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.6168 | 16.0166
OAX240302420283 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION ODILON MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 8 DE AGOSTO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -95.8681 | 18.1039
OAX240302423395 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Quelové | PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 500 METROS AL SUR DE LA CASA DE REPRESENTACION SOBRE EL CAMINO SAN AGUSTIN A MAGDALENA LOXICHA | -96.6798 | 15.982
OAX240302429989 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | El Duraznal | PUEBLO EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CAMINO A PARAJE TIERRA CALIENTE Y CAMINO A PARAJE TLACUACHE, CAMINO NUEVA BRECHA LA OBRA SE CONFORMA DE VARIOS RAMALES QUE SE UBICA EN DIFERENTE | -95.9751 | 17.0762
OAX240302423402 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA | -96.6165 | 16.0165
OAX240302426074 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | José López Portillo (Chocomanatlán) | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA , 70360 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (CHOCOMANATLÁN), SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -94.0634 | 16.7297
OAX240302421725 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Caracol | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROTO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL UNICO CAMINO CON EL CUENTA LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL VASO | -96.4758 | 18.3005
OAX240302426837 | Oaxaca | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TECOATL - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 140 PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JERO | -96.919 | 18.2012
OAX240302426851 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE PERDIDO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LAZARO CARDENAS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PERDIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -98.2384 | 17.3605
OAX240302430175 | Oaxaca | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | CALLE SEGUNDA DE PALACIOS PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRES PUNTOS DE LA COMUNIDAD LA PRIMERA INICIA EN LA CALLE SEGUNDA DE PALACIOS PARA BENE | -96.2113 | 17.3018
OAX240302411617 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz de las Flores | PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 70921 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL E CAMINO PRINCIAL CON DIRECCION A SANTA CRUZ DE LAS FLORES A 650 METROS DE LA CASA DE REPRESENT | -96.6491 | 16.0143
OAX240302413989 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE AMAPOLAS COLONIA OBRERA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GIRAOLES Y CALLE AMAPOLAS, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 Y SE LOCALI | -96.3954 | 18.251
OAX240302415325 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE HIDALGO COLONIA LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JALISCO, CALLE SANTA MARIA LA UBICACION GENERAL DE LA OBRA ES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SIN EMBARGO EL PUNTO PRI | -95.8723 | 18.1095
OAX240302406277 | Oaxaca | Villa de Chilapa de Díaz | Villa de Chilapa de Díaz | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y AVENIDA HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 321 METROS LINEALES AL NORESTE D | -97.6289 | 17.5849
OAX240302406279 | Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | San Jerónimo Tlacochahuaya | CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ A 87 METROS LIN | -96.5814 | 17.0101
OAX240302406283 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 150 METROS LINEALES AL NORO | -98.2246 | 17.6632
OAX240302406284 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | CALLE CHINACOS PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHINACOS Y CALLE INSURGENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHINACOS A 135 METROS LINEALES AL NOR | -97.1936 | 16.1653
OAX240302407281 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | CARRETERA ESTATAL CUOTA SC TRAMO EL OCOTILLO - TATALTEPEC DE VALDÉS KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS S | -97.5495 | 16.3078
OAX240302414007 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JU | -95.0912 | 16.9635
OAX240302415893 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE EFRIAN BERNARDI COLONIA LOS PRESIDENTES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE JORGE L. TAMAYO, CALLE JOSE LUIS GONZALEZ AHUJA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS AL NORT | -95.8699 | 18.1002
OAX240302406285 | Oaxaca | Tepelmeme Villa de Morelos | Tepelmeme Villa de Morelos | CALLE PORVENIR PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA TEHUACÁN OAXACA MEX 135 D LA OBRA SE UBICA SOBR | -97.3724 | 17.8832
OAX240302406286 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE | -97.8106 | 17.654
OAX240302406287 | Oaxaca | Santiago Tamazola | Santiago Tamazola | CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO EL PARTIDEÑO SILACAYOAPAM Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MATAMOROS A 260 ME | -98.2214 | 17.6663
OAX240302406288 | Oaxaca | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | CALLE PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRESIDENTE LÓPEZ MA | -98.287 | 16.4531
OAX240302406834 | Oaxaca | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO GUELATAO DE JUÁREZ, 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 190 | -96.4929 | 17.3176
OAX240302407284 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE LOS PINOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A 80 METROS LIN | -98.2708 | 17.487
OAX240302407285 | Oaxaca | Santiago Camotlán | San Francisco Yovego | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 111 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA TEL | -96.2238 | 17.5575
OAX240302407295 | Oaxaca | San Pedro Teutila | Santo Domingo del Río | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 181 METROS LINEALES | -96.5489 | 18.0346
OAX240302411130 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL PRIMER TRAMO SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA EN EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A SAN VICE | -96.6162 | 16.0166
OAX240302411666 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Llano Palmar | PUEBLO LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A SAN AGUSTIN LOXICHA | -96.6318 | 16.0365
OAX240302414031 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE PERU PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CAMINO A CHOCOLATE, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN | -95.0897 | 16.9624
OAX240302407305 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A 64 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 23 | -97.4272 | 17.8422
OAX240302406349 | Oaxaca | Santa María Pápalo | Santa María Pápalo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE AL CALLE IGNACIO ZAR | -96.8017 | 17.7884
OAX240302407338 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE REFORMA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA A 172 METROS LINE | -96.4105 | 16.3217
OAX240302407340 | Oaxaca | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | CALLE HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUEZADA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA | -96.6703 | 18.0303
OAX240302407341 | Oaxaca | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERCERA DE SAN ANDRÉS Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBERTAD A 375 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA IGL | -96.4036 | 16.3129
OAX240302407342 | Oaxaca | San Ildefonso Sola | Barrio Zaniza | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA BARRIO ZANIZA, 71480 BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 155 METROS LINEALES AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA | -96.9539 | 16.6245
OAX240302416799 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS MA | -96.2878 | 18.2525
OAX240302416827 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA TRES BARRIO SAN MIGUEL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL SOBRE LA AVENIDA 3 Y SE LOCALIZA | -96.4007 | 18.2429
OAX240302411235 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Camalote | PUEBLO EL CAMALOTE, 70927 EL CAMALOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE EL CAMALOTE A 200 MTS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNI | -96.6997 | 15.8595
OAX240302417736 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA UNIVERSITARIA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 173 METROS AL ESTE DEL PATEON C | -95.8929 | 18.0974
OAX240302410891 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | TERRACERÍA TRAMO DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO - COLONIA AGRÍCOLA Y GANADERA EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 999 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE TERRACERIA TRAMO | -94.9853 | 17.2396
OAX240302410928 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vista Hermosa | PUEBLO VISTA HERMOSA, 70341 VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA ACCEDER AL SITIO DE LA OBRA NOS DIRIGIMOS POR LA CARRETERA TRANSISMICA NUMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO SE TOMA LA DESVIACION A LA ALTURA DE | -95.0098 | 17.0147
OAX240302411490 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Ampliación Tres Cruces | PUEBLO AMPLIACION TRES CRUCES, 70921 AMPLIACIÓN TRES CRUCES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONO ALCALA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 500 METROS DE | -96.5948 | 16.0058
OAX240302415554 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | San Agustín Montelobos | CAMINO TRAMO CAMINO HACIA LA COORREGIDORA TIERRA COLORADA - AGENCIA DE SAN AGUSTIN MONTE LOBOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 COLONIA SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, 69633 SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE | -97.2821 | 17.616
OAX240302406690 | Oaxaca | Villa Talea de Castro | Villa Talea de Castro | CALLE RIO NILO PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE ROCOTA, EL SALÓN DE ENSAYOS DE LA BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENILUNIÓN Y PROGRESO SE LOCALIZ | -96.2457 | 17.3621
OAX240302413422 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | Santa Cruz Xitla | CALLE NACIMIENTO PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE INSURGENTE A 300 METROS DE PALACIO MUNICIPAL SE CAMINA HACIA AL SUR EN LA CALLE INSURG | -96.6718 | 16.3155
OAX240302418336 | Oaxaca | Santa Catarina Ticuá | Santa Catarina Ticuá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5349 | 17.0712
OAX240302418342 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OLVIDO, CALLE LAZARO CARDENAS AUN COSTADO DEL TEMPLO | -98.3198 | 17.6715
OAX240302418344 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | La Luz Tenexcalco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA LUZ TENEXCALCO, 69170 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE LEONA VICARIO AL FINAL DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -98.3712 | 17.6617
OAX240302407167 | Oaxaca | Santa Cruz Nundaco | San Isidro Vista Hermosa | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EN LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LA ESCUE | -97.7093 | 17.181
OAX240302407171 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Ayutla | El Portillo Matagallina | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO EL PORTILLO MATAGALLINA, 70283 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA A EL DURAZNAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 141 ME | -96.136 | 17.0144
OAX240302410247 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JU | -95.091 | 16.9635
OAX240302418364 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TUXTEPEC - CAMELIA ROJA KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA CRUCERO EL CAÑAVERAL, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A CAMELIA ROJA KM 6.654 Y CON | -96.1716 | 18.0586
OAX240302407178 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 92 ME | -97.3863 | 16.5231
OAX240302407180 | Oaxaca | La Pe | La Pe | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 103 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA A 193 METRO | -96.7966 | 16.6295
OAX240302407181 | Oaxaca | San Miguel Yotao | San Miguel Yotao | CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA A 28 METROS LINEALES AL OESTE DE LA IGLESIA A 74 METROS LINEALES | -96.3374 | 17.37
OAX240302407182 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | CALLE REFORMA PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CARRETERA A LA ESCOPETA, CALLE JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE | -96.8755 | 18.177
OAX240302417151 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE AZUCENAS BARRIO EL SATÉLITE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y AVENIDA DOS, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL SATELITE DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL LA OBRA SE LOCALIZA ALREDED | -96.4064 | 18.2401
OAX240302418176 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y , AUN COSTADO DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 31 | -98.3303 | 17.6665
OAX240302414840 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zarzal | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL ZARZAL, 70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL DENOMINADA MIGUEL HIDALGO SE SIGUE DE | -95.0444 | 17.0165
OAX240302406337 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta | San Juan Yetzecovi | CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN JUAN YETZECOVI - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO SAN JUAN YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONS | -96.1314 | 17.3619
OAX240302414858 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Huisicil | CALLE TRAMO ENCINAL COLORADO Y HUISICIL PUEBLO HUISICIL, 70330 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO ENCINAL COLORADO A HUISICIL Y , HUISICIL SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE | -95.1134 | 17.0246
OAX240302414869 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Hierba Santa | CALLE CALLE PRINCIPAL CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE ALLENDE, CALLE HOREB, CALLE ALVARADO PUEBLO HIERBA SANTA, 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE | -95.0157 | 16.9554
OAX240302418221 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOTEPEC LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 00000 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y | -98.3287 | 17.6779
OAX240302414896 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Santa Anita | CALLE CAMINO RUMBO SACA COSECHA PUEBLO SANTA ANITA, 70340 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RUMBO SACA COSECHA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO DE PAVIMENTADO QUE | -95.0783 | 17.0504
OAX240302416533 | Oaxaca | Santiago Apoala | Santiago Apoala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1369 | 17.6486
OAX240302419127 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE QUERETARO COLONIA CONAFRUT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, CALLE GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE LA COLO | -95.8666 | 18.1036
OAX240302408985 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | BRECHA TRAMO JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - BRECHA A TERREROS COMUNALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 542 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE SAN B | -94.682 | 16.907
OAX240302411277 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Corozal | PUEBLO EL COROZAL, 70926 EL COROZAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LA CASA DE REPRESENTACION DE LA LOCALIDAD DE EL COROZAL | -96.648 | 15.9083
OAX240302415970 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EJIDO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA MELCHOR OCAMPO Y | -96.4646 | 16.1825
OAX240302415971 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Cieneguilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS BENITO JUAREZ LIBERTAD Y PRINCIPAL | -96.3816 | 16.1769
OAX240302409806 | Oaxaca | Santo Domingo Petapa | Santo Domingo Petapa | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MORELOS, CALLE GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO | -95.1402 | 16.8205
OAX240302414078 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Encinal Colorado | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO HUISICIL Y CAMINO PACHIÑE ENCINAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ENCINAL COLORADO SE TOMA LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA | -95.1078 | 17.0101
OAX240302418279 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | San Miguel Ahuehuetitlán | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE REFORMA UBICADA ATRAS DE PALACIO MUNICIPAL | -98.3209 | 17.6712
OAX240302411331 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Río Guayabal | PUEBLO RÍO GUAYABAL, 70926 RÍO GUAYABAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION DE RIO GUAYABAL SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION A MAGDALENA LOXICHA | -96.6803 | 15.9007
OAX240302414112 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Colonia Istmeña (Sección el Zapote) | CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EDUCACION Y DEPORTE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COL. | -95.1063 | 17.1655
OAX240302414970 | Oaxaca | Santa María Chimalapa | Santa María Chimalapa | CALLE JOSE VASCONCELOS SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS A 100 METROS DEL BANCO BIENESTAR Y A 700 METR | -94.6912 | 16.9066
OAX240302418308 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | La Luz Tenexcalco | CAMINO TRAMO LA LUZ TENEXCALCO - ZAPOTITLAN LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO LA LUZ TENEXCALCO, 69170 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO A ZAPOTITLAN LAGUNA KILOMETRO 1.05, | -98.3687 | 17.6679
OAX240302418314 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán | La Luz Tenexcalco | CALLE LA FLORES PUEBLO LA LUZ TENEXCALCO, 69170 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE NICOLAS BRAVO DE LA ESQUINA DE LA CALLE ZARAGOZA Y GUERRERO 200 METROS AL NO | -98.3696 | 17.6636
OAX240302413627 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | PRIVADA GIRASOLES COLONIA 5 DE FEBRERO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CERRADA PREDIO PRIVADO, PRIVADA CRISTANTEMOS LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN DOS VIALIDADES DE LA | -96.1353 | 18.1048
OAX240302414124 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Unidad y Progreso | CALLE PRINCIPAL PUEBLO UNIDAD Y PROGRESO, 70346 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CAMINO A MONTE AGUILA PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 1 | -95.2324 | 17.1204
OAX240302416043 | Oaxaca | Santiago Apoala | Unión Buena Vista (Yodocanit o Yodocani) | CAMINO TRAMO ENTRADA QUE CONDUCE A UNION BUENA VISTA - CENTRO DE LA POBLACION DE UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), 69626 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCA | -97.13 | 17.6325
OAX240302413646 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE LIBERTAD COLONIA LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE MARTINEZ, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD EN UN | -96.1268 | 18.0789
OAX240302416645 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Emiliano Zapata | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE L | -96.3448 | 18.2924
OAX240302411391 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Toma de Agua | PUEBLO TOMA DE AGUA, 70926 TOMA DE AGUA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A EL CAMALOTE | -96.6882 | 15.8585
OAX240302416676 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Playa Lecuona | CALLE LIBERTAD PUEBLO PLAYA LECUONA, 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN DOS CALLES EN LA CALLE FERNANDO REYES ESCAL | -96.6564 | 18.3504
OAX240302411417 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Santa Cruz Loxicha | PUEBLO SANTA CRUZ LOXICHA, 70927 SANTA CRUZ LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN AGUSTIN LOXICHA A SAN BARTOLOMÉ | -96.6748 | 15.9998
OAX240302418916 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | CALLE OAXACA CIUDAD SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE UBICA EN CALLE OAXACA SN AL FONDO, ULTIMO TERRENO, COLINDANDO CON EL RIO MI | -98.1091 | 17.6528
OAX240302415569 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | Loma del Moral | PUEBLO SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, 69630 LOMA DEL MORAL, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | -97.2951 | 17.5211
OAX240302416324 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo de Enmedio | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA OBRA SE LOCALIZA ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL PREESCIOLAR DE | -96.3969 | 18.2858
OAX240302416718 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | San Antonio Abad | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE RFEALIZARA EN DOS CALLES LA CALLE GONZALES QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ES | -96.2828 | 18.1731
OAX240302418934 | Oaxaca | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 294 PUEBLO , 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALAN QUE SE | -97.0615 | 18.1064
OAX240302409177 | Oaxaca | El Barrio de la Soledad | Los Nanches | CALLE LOS NANCHES PUEBLO LOS NANCHES, 70383 LOS NANCHES, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y CALLE PASO SAN ANTONIO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS NANCH | -95.0133 | 16.8147
OAX240302411978 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE JUAN RULFO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE TABASCO, CALLE RUFINO TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 75 METROS AL OESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DE LA E | -95.8923 | 18.108
OAX240302413744 | Oaxaca | Santiago Tilantongo | Santiago Tilantongo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.3398 | 17.2831
OAX240302414261 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro de Agua Platanar | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE AGUA PLATANAR, 68434 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL SALON SOCIAL LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA P | -96.5297 | 18.3733
OAX240302414285 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Loma Bonita | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 68434 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS DE DOS CALLE DIFERENTES EL PRIMER TRAMOS ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA FREN | -96.4883 | 18.153
OAX240302414287 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Benito Juárez II | CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ES A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y TERMINA A UN COSTADO DEL IEBO 172 DE LA LOCA | -96.4627 | 18.1421
OAX240302417076 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | AVENIDA CUATRO BARRIO SAN MIGUELITO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO-A Y CALLE DOS-A, AVENIDA CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD DE TE | -96.4005 | 18.2456
OAX240302416402 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | El Encajonado | CALLE FIDEL LOYO COLONIA LOS PRESIDENTES, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ROSENDO ALCALA SARMIENTO Y CALLE PEDRO MAURO CLARA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES PERTENECIENTE AL EJ | -96.3919 | 18.2435
OAX240302417655 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Francisco Loxicha | PUEBLO SAN ISIDRO CAMALOTE, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LOXICHA CON DIRECCION A SAN ISIDRO CAMALOTE | -96.6085 | 15.8968
OAX240302417677 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | San Martín Cerro Zopilote | PUEBLO SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, 70925 SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO LOXICHA A SAN AGUSTIN LOXICHA A 6 KILOMETROS DE SAN FRANC | -96.6043 | 15.9261
OAX240302409681 | Oaxaca | Santa María Mixtequilla | Nizabiguidi | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NIZABIGUIDI, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE SIN DENOMINACIÓN Y CALLE SIN DENOMINACIÓN, CALLE MIXTEQUILLA EL DRENAJE INICIA EN LA ESQUINA DEL PREESCOLAR CURSO COMUNITARIO DE | -95.2565 | 16.3895
OAX240402472586 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE FELIPE GALLEGOS COLONIA ALBERTO BLASSI VEGA, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JESUS RASGADOS Y CALLE DIAMANTE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA ALB | -95.2221 | 16.2107
OAX240402463918 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Pueblo Nuevo Papaloapan | AVENIDA REFORMA PUEBLO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA C | -96.0776 | 18.1389
OAX240402464670 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | San Sebastián Río Hondo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4641 | 16.1828
OAX240402450797 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4664 | 16.094
OAX240402463252 | Oaxaca | Loma Bonita | Vicente Guerrero | CALLE MONTES PARRA RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 68404 VICENTE GUERRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JIMENEZ, CALLE 12 DE MAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE CARRASCO A | -95.893 | 18.0084
OAX240402463959 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE MEXICO COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PERIFERICO REVOLUCION O AV. 6 MEXICO SUR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MEXICO SUR LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MEXICO | -96.1602 | 18.0516
OAX240402466898 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | CALLE ALLENDE Y VALERIO TRUJANIO COLONIA SECCIÓN 6TA., 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA A 1.30 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.1016 | 16.562
OAX240402471364 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Las Margaritas | CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE EMILIZANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUN | -96.286 | 18.2564
OAX240402472162 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | San Miguel Suchixtepec | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN MARCIAL SE REALIZA LA REHABILITACION DE LUMIN | -96.4662 | 16.094
OAX240402472182 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | Santiago Ihuitlán Plumas | CALLE INGUININGO PARAJE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO INGUININGO Y , LA OBRA COMIENZA EN EL PARAJE INGUININGO DONDE POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO EN LA | -97.4117 | 17.8528
OAX240402452534 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Fidel Peña | CALLE ANTONIO VALDIVIEZO COLONIA FIDEL PEÑA, 70046 FIDEL PEÑA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO VALDIVIESO Y CALLE JESUS HENESTROSA, CALLE DANIEL PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE JESUS HENESTROSA Y DANIE | -95.038 | 16.4415
OAX240402463278 | Oaxaca | Loma Bonita | Zacatixpam | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZACATIXPAM, 68402 ZACATIXPAM, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIP | -95.9503 | 18.156
OAX240402463297 | Oaxaca | Loma Bonita | El Paraíso Zacatal | CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTEROS AL ESTE DE LA BASCULA GANADERA DE | -95.8907 | 17.9387
OAX240402465547 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | CALLE MORELOS PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIMERA DE MORELOS, CALLE ZARAGOZA A 500 M DE LA PLAZUELA DE JUAREZ DEL CENTRO DE LA POBL | -96.3103 | 16.15
OAX240402471394 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Rincón Bonito | CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO EN 76 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD | -96.4823 | 18.1417
OAX240402472199 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE HELEODORO CHARIS CASTRO COLONIA 5 DE FEBRERO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MAGDALENA DE AQUINO Y CALLE REGINO SANCHEZ LOPEZ, LA COLONIA EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE UBICA EN LA PA | -95.0194 | 16.457
OAX240402463332 | Oaxaca | Loma Bonita | Desparramadero | CALLE EFRAIN BERNARDI COLONIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L | -95.9783 | 18.0194
OAX240402464097 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL | -94.9417 | 16.5526
OAX240402466292 | Oaxaca | Santa Catarina Yosonotú | Santa Catarina Yosonotú | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+380 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PEDIMENTO JUAREZ Y CALLE NACIONAL, CALLE NIÑOS H | -97.6617 | 17.0218
OAX240402472236 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE ALLENDE BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y AVENIDA PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL BARIO EL PEDREGAL Y SE LOCALIZA EN E | -96.3968 | 18.2455
OAX240402463353 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA OAXACA, CALLE TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENIT | -95.8848 | 18.109
OAX240402463359 | Oaxaca | Loma Bonita | 20 de Noviembre | CALLE APOLONIO DOMINGUEZ RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE, 68405 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO SAN BENITO ENCINAL, CALLE CONOCIDO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40 M AL SURESTE DE LA | -95.8864 | 18.0294
OAX240402464105 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | El Ángel [Rancho] | CALLE SAMUEL COLONIA EL ANGEL, 70030 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAMUEL Y CALLE DANIEL, LA COLONIA EL ANGEL SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL PERIFERICO | -95.0129 | 16.4585
OAX240402464127 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia Mariano Montero | CALLE DANIEL LOPEZ NELIO COLONIA MARIANO MONTERO, 70034 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL LOPEZ NELIO Y ANDADOR FERNANDO LUI, CALLE M TORRES URBIETA LA COLONIA MARIANO MONTERO SE ENCUENTRA J | -95.0286 | 16.4129
OAX240402469213 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | CALLEJON SABULON PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2DA. PENSADOR MEXICANO, CALLE EMILIO CARRANZA SE UBICA A 1 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.1 | 16.5598
OAX240402471530 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO Y CALLE AZUCENA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA | -96.4162 | 18.2434
OAX240402472306 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA LOS PINOS, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO VIEJO A LA VENTOSA, CALLE REFORMA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLE | -95.0019 | 16.4611
OAX240402472307 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | La Candelaria | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA LA O | -96.262 | 18.2159
OAX240402472319 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Arroyo Chical | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE RICARDO FLORES MAGDALENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE | -96.3364 | 18.2158
OAX240402461250 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | CALLE MORELOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA A LA COL. CUAUHTEMOC Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE SE T | -95.0145 | 17.0623
OAX240402467091 | Oaxaca | San Juan Lajarcia | Las Minas | AVENIDA CARRETERA FEDERAL 190 PUEBLO LAS MINAS, 70546 LAS MINAS, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 190 QUE APROXIMADAMENTE SON 238 ML Y EN LA OTRA C | -95.8938 | 16.487
OAX240402472327 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE MORELOS COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE AZUCENAS, LA OBRA SE REALIZARA EN DOS CALLES EN LA COLONIA LAS GRANDES EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA CALLE MOR | -96.4085 | 18.2395
OAX240402469287 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | San Antonio del Monte [Rancho] | COLONIA SAN ANTONIO, 70113 SAN ANTONIO DEL MONTE [RANCHO], CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.36 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.1258 | 16.5575
OAX240402472377 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla del Viejo Soyaltepec | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC ISLA UBIVCADA EN LE VASO DE | -96.4834 | 18.2003
OAX240402467168 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | CALLE MORELOS COLONIA CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIO CARRANZA SE UBICA A 1.07 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.0977 | 16.5578
OAX240402472397 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Cerro Tepexcuintle | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE 16 DE SEPTIEMRBE, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SAN ISIDRO CALLE IGN | -96.3412 | 18.1473
OAX240402464319 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia de la Amistad | CALLE STAGABEÑE COLONIA LA AMISTAD, 70034 COLONIA DE LA AMISTAD, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE STAGABEÑE Y CALLE GUIE CHACHI, CALLE GUIETIQUI LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LA AMISTAD QUE SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE | -95.0282 | 16.4145
OAX240402468641 | Oaxaca | San Pedro el Alto | Malvarisco | CALLE BENITO JUAREZ SAN PEDRO EL ALTO, 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE REALIZARA EN LA CALLE COMUNMENTE LLAMADA BENITO JUAREZ A APROXIMADAMENTE UN KILOMETRO DEL ENTRONQUE DE | -96.487 | 16.0032
OAX240402469372 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | COLONIA FACUNDO ZARATE, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE AGOSTO, CALLE AMAPOLA SE UBICA A 3.91 KM DEL CNETRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.0794 | 16.5437
OAX240402464346 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE STAGABEÑE COLONIA ESTAGAABEÑEE, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , LA COLONIA ESTAGABEÑE SE LOCALIZA AL SUR DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE Y JUNTO A LA COLONIA LAS FLORES | -95.0353 | 16.4297
OAX240402470213 | Oaxaca | San Mateo del Mar | Colonia Juárez | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA JUÁREZ, 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUB | -95.0277 | 16.2101
OAX240402464396 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA CINCO FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUATRO Y BOULEVARD BICENTENARIO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL FINAL | -96.1291 | 18.0953
OAX240402467310 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN ANDRÉS NUXIÑO, 69953 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO DESDE EL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL LOS 25 BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN SOBR | -97.1057 | 17.2387
OAX240402470223 | Oaxaca | Loma Bonita | El Triunfo | CAMINO TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA - MIXTAN - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA EL TRIUNFO, 68403 EL TRIUNFO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA E.C. CAMINO LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE | -95.8622 | 18.0362
OAX240402461561 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Lirio | CALLE CONSTITUCION PUEBLO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE ACCESA A LA LOCALIDAD POR EL ORIENTE DE LA MISMA EL CUAL DESARROLLA | -95.2985 | 17.2233
OAX240402461575 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | CAMINO TRAMO DONAI - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DONAJI Y CAMINO JOSE MARIA MORELOS, PARTIENDO DESDE LA PO | -94.9897 | 17.2381
OAX240402469548 | Oaxaca | Santiago del Río | San Francisco Higos | AVENIDA CAMINO A SAN MATEO TUNUCHI PUEBLO SAN FRANCISCO HIGOS, 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO TUNUCHI Y BRECHA BRECHA A CLUB CAMPESTRE LA JOYA, CALLE CIRCUITO MORAN LA OBRA DE | -98.1161 | 17.4164
OAX240402472490 | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | CALLE 5 DE MAYO COLONIA CERRO ALTO, 70633 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE GRA. CHARIS Y CALLE PROGRESO, CALLE NARCISO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO OESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA A LA COSTERA HUATULCO | -95.212 | 16.1941
OAX240402463714 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia Zapoteca | CALLE GUIE CHACHI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE CHACHI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUIE CHACHI DE LA COLONIA ZAPOTECA | -95.0405 | 16.4295
OAX240402463718 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia Zapoteca | CALLE BINNI GULAS COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BINNI GULAS Y CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, LA COLONIA ZAPOTECA SE LOCALIZA FRENTE A LA COLONIA 8 DE OCTUBRE | -95.0402 | 16.4314
OAX240402463728 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Colonia Zapoteca | CALLE GUIE TIQUI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE TIQUI Y CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA ZAPOTECA QUE SE LOCALIZA FRENTE A LA COLONIA 8 DE | -95.0402 | 16.4289
OAX240402463741 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Jardín [Colonia] | CALLE GARDENIA COLONIA JARDÍN, 70015 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE LAS FLORES, LA COLONIA JARDIN SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE DOND ESTA LA GUARDIA NACIONAL | -95.0008 | 16.4501
OAX240402467458 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | BARRIO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.24 KM DEL CNETRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.0943 | 16.5737
OAX240402462509 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Viejo | CALLE LA PLANADA PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LA PLANADA Y CAMINO RIO GUASAMANDO, PROLONGACION PRINCIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE | -95.1583 | 17.0477
OAX240402462520 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | The Real | CAMINO TRAMO EL VIVERO - THE REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 350 PUEBLO THE REAL, 70333 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 147 Y CALLE LOS MEDARDOS, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PA | -95.1355 | 17.1148
OAX240402463084 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Brena Torres | CAMINO TRAMO DESVIACION DE BRENA TORRES - BRENA TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO BRENA TORRES, 70332 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BRENA TORRES | -95.1957 | 17.242
OAX240402463819 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Lomería | PROLONGACION PRINCIPAL PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMERIA TOMAMOS LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL ISTMO PASANDO POR TLACOLULA SAN | -95.0713 | 16.9494
OAX240402463840 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE CAMINO A LAS LIMAS COLONIA AMPLIACIÓN EL TRÓPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LIMITE DE LA COLONIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE | -96.1387 | 18.0669
OAX240402463844 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL TRÓPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA LIMITE CON TERRENOS DE CULTIVO, PRIVADA MODELO LA OBRA SE LOCALIZA SOB | -96.1372 | 18.0686
OAX240402466085 | Oaxaca | Loma Bonita | Arroyo Metate | CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 M AL SURESTE DEL CENTRO DE S | -95.9305 | 18.0091
OAX240402466115 | Oaxaca | Loma Bonita | Tierra Alta | CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA TLACOJALPAN - LOMA BONITA - TIERRA ALTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 667 RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - TLACOJALPAN Y CALLE CONOCIDO, | -95.9334 | 18.1392
OAX240402466773 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | CAMINO TRAMO MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, MIXTEPEC - SANTOS REYES TEPEJILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 567 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJIL | -97.9386 | 17.4379
OAX240402462537 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Nuevo Brena Torres | CALLE LOS ROBLES PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70344 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE PRINCIPAL, VEREDA ARROYO LOS ROBLES DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES INGRESAR A LA CARRETERA FEDERAL | -95.2407 | 17.239
OAX240402465369 | Oaxaca | San Pedro Nopala | San Pedro Nopala | CALLE INDEPENDENCIA VICENTE GUERRERO, 2 DE ABRIL, COLON, JUAN HERNÁNDEZ, CUAUHTÉMOC, MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, ABASOLO. PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA VICENTE G | -97.5409 | 17.8065
OAX240402462558 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Barrio Alvarado | CALLE MANANTIAL PUEBLO BARRIO ALVARADO, 70330 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO CHOCOLATE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO ALVARADO TOMAMOS LA CARRETERA 190 QUE NOS LLEVA AL ISTMO | -95.0899 | 16.9384
OAX240402465238 | Oaxaca | Yutanduchi de Guerrero | Yutanduchi de Guerrero | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE | -97.3033 | 17.0436
OAX240402455350 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | CALLE ANTIGUA PISTA AEREA COLONIA CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA A 58 M DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.1036 | 16.5577
OAX240402464587 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE HUANACASTLE COLONIA HUANACASTLE, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HUANACASTLE Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO NORTE | -95.0037 | 16.4558
OAX240402464595 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | AVENIDA LIBERTAD COLONIA SANTA CLARA, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, AVENIDA JESUS CARRANZA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL SE LOCALIZA EN U | -96.1145 | 18.0824
OAX240402470622 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Las Peñas | PUEBLO LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS A LA ALTURA DEL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS. | -96.0257 | 16.9961
OAX240402471366 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Loma Coyol San Martín | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68434 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 120 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOM | -96.486 | 18.1272
OAX240402466070 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 M AL SURESTE LA ES | -95.8809 | 18.0961
OAX240402471410 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN LA COLONIA LA MAZATECA Y | -96.4066 | 18.2466
OAX240402461213 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Boca del Monte | CALLE MORELOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA A LA COL. CUAUHTEMOC Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, SE | -95.0148 | 17.0634
OAX240402463932 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Lomería | CAMINO TRAMO DESVIACION DE CHOCOLATE - LOMERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LOMERIA TOMAMOS LA CARRETERA 190 QUE NOS | -95.0727 | 16.9472
OAX240402464674 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo | Piedra Negra | CALLE CALLE A SAN ANDRES PAXTLAN PUEBLO PIEDRA NEGRA, 70878 PIEDRA NEGRA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAXTLAN EN LA CALLE PRINCIPAL | -96.4841 | 16.201
OAX240402466121 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE COAHUILA COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE CATARINO RODRIGUEZ SE UBICA A 250 M AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 3 SOBRE LA CALLE RI | -95.8859 | 18.1008
OAX240402466130 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MOCTEZUMA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 38 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MÉXICO | -95.8738 | 18.1148
OAX240402471452 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Isla de Málzaga | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 83 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL VASO DE LA P | -96.5735 | 18.3105
OAX240402471458 | Oaxaca | Tamazulápam del Espíritu Santo | Maguey | CAMINO TRAMO MAGUEY - TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 426 PUEBLO MAGUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LOS CAMINOS CON LOS QUE CONECTA NO TIENEN NOMBRE.PERO SE | -96.0398 | 17.0535
OAX240402466158 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN ANTONIO, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICARA A 136 M AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMA | -95.8914 | 18.1017
OAX240402466173 | Oaxaca | Loma Bonita | San Benito Encinal | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE 22 DE ABRIL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 METROS AL NORTE DE LA | -95.9098 | 17.988
OAX240402471480 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Buenavista | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y MURRIETA Y CALLE SIGLO XXI, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES SIGLO XXI | -96.3742 | 18.3459
OAX240402471502 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | PRIVADA PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA CARRTERA HUAJUAPAN - SAN JUAN CAHUAYAXI, LA OBRA SE UBICA EN LA | -97.9331 | 17.438
OAX240402461288 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Buenavista | PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE COND | -95.0611 | 17.048
OAX240402463995 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | La Zacatera | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZACATERA, 70335 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COSECHERO, SE ENTRA EN LA DESVIACION QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LA COLONIA CUAUHTEMOC. Y A U | -94.963 | 17.0947
OAX240402464001 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Macín Chico | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPA | -96.2712 | 18.0697
OAX240402465471 | Oaxaca | San Vicente Coatlán | San Vicente Coatlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENIT | -96.8435 | 16.3877
OAX240402466183 | Oaxaca | Loma Bonita | El Paraíso Zacatal | CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN - PARAISO ZACATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 565 RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN Y CALLE CONOCI | -95.8903 | 17.9406
OAX240402466228 | Oaxaca | Loma Bonita | Arroyo Metate | CAMINO TRAMO EL RESORTE - ARROYO METATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 192 RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO ENTRONQUE DESPARRAMADERO, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACIO | -95.9315 | 18.0097
OAX240402466955 | Oaxaca | Santos Reyes Tepejillo | Santos Reyes Tepejillo | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE FRANCISO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COS | -97.9397 | 17.436
OAX240402471540 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Temascal | CALLE GRAL FRANCISCO VILLA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN L | -96.3964 | 18.2471
OAX240402471555 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Pescadito de Abajo Dos | CALLE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68434 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CALLE ING. VICENTE VERGARA, CALLE REFORMA LA CA | -96.4012 | 18.1466
OAX240402461336 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Plan de San Luis | CALLE RODOLFO DIAZ OROZCO PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REMIGIO SARABIA, CALLE HERMANOS FLORES MAGON AL ACCESAR A LA LOCALIDAD SE DOBLA A MANO IZQUI | -94.9781 | 17.2982
OAX240402463266 | Oaxaca | Loma Bonita | El Mirador | CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA , 68402 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO SAN FELIPE LA REFORMA Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONOCIDO SE UBICA A 30 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDA SOBRE LA | -95.8261 | 17.9333
OAX240402464068 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Arroyo Cuchara | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO A LA MONTAÑA, PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA, A 100 METROS DE LA COMUNI | -95.2357 | 17.0397
OAX240402471572 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Álvaro Obregón | AVENIDA HELIODORO CHARIS CASTRO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA HELIODORO CHARIS CASTRO Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA COMO REFERENCIA A UN | -95.0868 | 16.2973
OAX240402464091 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE GUIE SHUUBA COLONIA LAS MARGARITAS, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE SHUUBA Y CALLE ROSALES, CALLE JAZMIN LA OBRA SE LO CALIZA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS QUE SE ENCUNTRA EN LA PART | -95.0348 | 16.4504
OAX240402464108 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | La Ventosa | CALLE ESPAÑOL PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ESPAÑOL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBR SE REALIZA EN LA AGENCIA DE LA VENTOSA | -94.9412 | 16.5534
OAX240402464852 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | Pueblo Viejo | CALLE PERIFERICO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE COLON, CALLE DONAJI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM COMO | -96.6908 | 17.4162
OAX240402467045 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | Nuevo Paso Nazareno | CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TEMASCAL - LA GRANJA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN LA SECCION SEGUNDA Y | -96.3469 | 18.296
OAX240402467051 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | CALLE ALEJANDRO CRUZ COLONIA RAYMUNDO MELÉNDEZ, 70115 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A 1.74 KM DEL CENTRO DE CIUDAD IXTEPEC | -95.1133 | 16.5577
OAX240402470190 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE LORENZO CARRASCO COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LORENZO CARRASCO Y CALLE 14 DE JUNIO, LA COLONIA 5 DE ABRIL SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDAD | -95.0317 | 16.452
OAX240402471607 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Emiliano Zapata | CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70103 EMILIANO ZAPATA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA EJIDO ZAPATA, LA UBICACION DE LA OBRA COLINDA EN LA PARTE SUR CON LA AV. FRANCISC | -95.1098 | 16.2724
OAX240402463349 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA AMPLIACIÓN OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE VICTOR BRAVO AHUJA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 M A | -95.8802 | 18.0974
OAX240402463357 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE OCOTE COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLEJON 6 DE ENERO, CALLE ZACHILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 M AL ESTE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | -95.8884 | 18.1029
OAX240402463362 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 520 METROS AL SUROESTE DEL CBTIS 90 A 140 | -95.8718 | 18.1121
OAX240402464123 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE GABRIEL LOPEZ CHIÑAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 70102 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GABIEL LOPEZ CHIÑAS Y CALLE JOSE F GOMEZ, CALLE EXPROPIACION PETROLERA LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE ENCUENT | -95.0071 | 16.4306
OAX240402470203 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN MATEO DEL MAR, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ, CALLE GUADA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT | -94.9819 | 16.2096
OAX240402470234 | Oaxaca | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 2 DA SECCION, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR | -94.9827 | 16.2093
OAX240402463399 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Sacrificio | CAMINO TRAMO CARRETERA PALOMARES - TUXTEPEC - EL SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 415 PUEBLO EL SACRIFICIO, 70346 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PALOMARES - TUXTEPEC Y CAMINO SAN JUANITO, | -95.1702 | 17.1575
OAX240402472038 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE JAZMIN COLONIA LAS FLORES, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA DE VENECIA Y AVENIDA SAUL MARTINEZ, CALLE PALMERA LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAS FLORES | -95.0331 | 16.4327
OAX240402472054 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLEJON IGNACIO NICOLAS SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL CALLEJON IGNACIO NICOLAS | -95.0182 | 16.4296
OAX240402461567 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | José María Morelos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIERVO DE LA NACION, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA CAR | -94.9858 | 17.2401
OAX240402461579 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vicente Guerrero | PROLONGACION CAMINO A LA VICTORIA PUEBLO VICENTE GUERRERO, 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A LA VICTORIA Y , SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA ENTRAMOS POR LA LOCALIDAD DE DONAJI, ENTRADA POR EL M | -95.1566 | 17.2811
OAX240402464327 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | AVENIDA MELCHOR OCAMPO COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE GUSTAVO PINEDA, CALLE RODRIGO CARRASCO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE | -95.0075 | 16.4284
OAX240402464338 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE RIVERA DEL RIO SECCION 5A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REIVERA DEL RIO Y CALLEJON SANTA CRUZ, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA QUINTA SECCION EN LA CALLE QUE S | -95.0259 | 16.4248
OAX240402464340 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE DOCTORA PAMELA TERAN COLONIA GREGORIO MATUS, 70000 LAS PALMAS [FRACCIONAMIENTO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DOCTORA PAMELA TERAN Y CALLE LUIS RENE TERAN MATUS, CALLE EDRAN GONZALEZ LA COLONIA GREGORIO MATUS SE | -94.9906 | 16.4744
OAX240402466527 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Agua de Máscara | AVENIDA JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO AGUA DE MÁSCARA, 68530 AGUA DE MÁSCARA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CAMINO ELOXOCHITLAN Y CAMINO BO. ESCOPETA, LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.5 KM AL NORES | -96.884 | 18.1823
OAX240402472166 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec | Loma Morillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LOMA MORILLO, SE REALIZA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS UBICADAS EN LAS PRINCIPALES C | -96.452 | 16.0688
OAX240402463649 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | COLONIA LOS NIETOS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO MONTERO FUENTES Y CALLE FERNANDO ORTIZ ARANA, EL PARQUE SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS NIETOS FRENTE A LA IGLESIA DE LOS SANTOS D | -95.0061 | 16.4455
OAX240402464420 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PERU PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA | -95.0901 | 16.9642
OAX240402462478 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Vicente Guerrero | CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - EL PARAISO, LA TRANCA, EL ZACATAL Y ARROYO SECO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO A LA VICTORIA Y | -95.1592 | 17.2856
OAX240402463720 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | SECCION 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLEJON GENERAL CHARIS LA OBRA SE REALIZA EN EL VADO QUE CONECTA LA PRIMERA Y OCTAVA SECCION | -95.0257 | 16.4399
OAX240402463739 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLEJON SANTA CRUZ SECCION 5A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON SANTA CRUZ Y CALLEJON EXCELSIOR, CALLE RIVERA DEL RIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A SECCION ENTRE LA RIVERA DEL RIO Y | -95.026 | 16.4266
OAX240402457185 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | La Paz Obispo | CALLE CARRETERA FEDERAL 175 TRAMO EL MANZANAL - SAN AGUSTIN LOXICHA PUEBLO LA PAZ OBISPO, 70921 LA PAZ OBISPO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPA | -96.5723 | 16.0715
OAX240402457188 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | Las Delicias | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL SITIO DEL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE U | -96.0338 | 18.1159
OAX240402457231 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | El Portillo [Barrio] | PUEBLO SAN VICENTE YOGODOY, 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA A 2 KILOMETROS DE LA CASA DE REPRESENTACION CON DIRECCION AL NORTE SOBRE EL CAMINO DEL PANTEON | -96.6129 | 16.0607
OAX240402457259 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLE CAMINO AL RIO COLONIA SAN SEBASTIAN, 70050 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC Y CALLE RIVERA DEL RIO, LA OBRA SE REALIZA AUN COSTADO DE LA CARRETERA JUCHITAN A IXTEPEC A ME | -95.0291 | 16.4561
OAX240402458812 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec | Santo Domingo Ozolotepec | CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MORELOS Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE GARDENIA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y | -96.3132 | 16.1523
OAX240402460531 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Isidro Tres Arroyos | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 ARROYOS Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LAS 9 ACCIONES DE LA OBRA SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE L | -95.8846 | 17.2926
OAX240402448823 | Oaxaca | San Juan Tamazola | San Juan Yuta | CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 63 METROS LINEALES AL SUROEST | -97.1676 | 17.0213
OAX240402457532 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Playa San Vicente | CALLE HECTOR MATUS PUEBLO PLAYA VICENTE, 70000 PLAYA SAN VICENTE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PESCA MILAGROSA Y CALLE MARIANO MONTERO, SE ENCUENTRA CERCA DE LA COOPERATIVA Y LA CALLE JOSE MURAT | -94.9605 | 16.3678
OAX240402459890 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA AL INTERIOR DE | -95.0969 | 16.9631
OAX240402449160 | Oaxaca | Santa María Yosoyúa | Buenavista | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LÁ | -97.4988 | 17.1053
OAX240402449163 | Oaxaca | Santiago Matatlán | San Pablo Guilá | CALLE 25 DE ENERO PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE PALMAR, CALLE REFORMA EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD | -96.4398 | 16.8008
OAX240402449167 | Oaxaca | San Nicolás | San Nicolás | CALLE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE | -96.7401 | 16.415
OAX240402459968 | Oaxaca | San Francisco Chapulapa | San Alejo el Progreso | PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EL PUENTE SE REALIZARA AL NORTE DE LA LOCLAIDAD DE SAN ALEJO EL PORGRESO | -96.7299 | 17.8924
OAX240402460045 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Río Pachiñe | CALLE SAN FRANCISCO MANUEL M. ALTAMIRANO Y RUMBO AL PREESCOLAR PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE MANUEL M. ALTAMIRANO, CALLE RUMBO AL PREESCOLAR PARA LLEGAR AL LU | -95.0665 | 16.9704
OAX240402456986 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | Santa María Coyotepec | CALLE RAYON INTERIOR A PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA INTERNACIONAL 175 OAXACA A PUERTO ESCONDIDO, CALLE DE MORELOS TOMA LA CARRETERA INTERNA | -96.7076 | 16.9638
OAX240402456992 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | La Nopalera [Paraje] | CALLE CAMINO A LA CALERA PARAJE PARAJE LA NOPALERA, 71290 LA NOPALERA [PARAJE], SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA CALERA Y CAMINO A LA MINA, CAMINO NOVENA CIUDADANO VICENTE RIVA PALACIOS TOMA LA CARRETERA INTERNACIO | -96.6982 | 16.9674
OAX240402460087 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | El Zacatal | CALLE PRIMERA DE MAYO PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE TIENE QUE PASAR POR MATÍAS ROMERO AVENDAÑO RUMBO A COATZACOALCO | -95.2023 | 16.9404
OAX240402457044 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas | La Mexicana | CALLE DOMICILIOS CONOCIDOS PUEBLO LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y , POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO SE REALIZARAN ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO SE UBICAN POR BENEFICIARIOS DE | -97.4931 | 17.9235
OAX240402450112 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | Ojo de Agua Copala | CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA OJO DE AGUA COPALA, 69720 OJO DE AGUA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA UBICADA A 190 M AL NOROESTE ARRIBA DE | -97.9767 | 17.229
OAX240402450115 | Oaxaca | Santa María del Tule | Güendulain | PRIVADA CAMINO NACIONAL RANCHERIA GUENDOLAIN, 68299 GÜENDULAIN, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE PROGRESO, CALLE HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA A 350 METROS AL SURES | -96.609 | 17.0198
OAX240402450121 | Oaxaca | Villa de Etla | Villa de Etla | CALLE PROLONGACION DE JACARANDAS COLONIA COLONIA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CHAPULTEPEC EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONOCIDA CON EL NOMBRE | -96.8033 | 17.1986
OAX240402457638 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | PROLONGACION MELCHOR OCAMPO COLONIA SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMPO DE LA COLONIA LORENZA SA | -95.0104 | 16.4281
OAX250102522767 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | TERMINO | -97.6407 | 16.8015
OAX250102522767 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | INICIO | -97.6517 | 16.8598
OAX240402456993 | Oaxaca | Santa María Coyotepec | El Pipe [Paraje] | CALLE COYOTEPEC PARAJE PARAJE EL PIPE, 71290 EL PIPE [PARAJE], SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE ARROYO COLORADO, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 175 OAXACA PUERTO ESCONDIDO. A LA ALTURA DEL CUARTEL DE LA | -96.7127 | 16.9713
OAX240402459950 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE HACIA EL COBAO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA RUMBO A OCOTAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA QUE SE LOCALIZA | -95.0979 | 16.9599
OAX240402460000 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA MONTAÑITA, CALLE SAN PASCUALITO LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE EJECUTARA | -95.096 | 16.968
OAX240402449263 | Oaxaca | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | CALLE REGENERACIÓN PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN C | -96.8779 | 18.1773
OAX240402448665 | Oaxaca | Santo Tomás Tamazulapan | Santo Tomás Tamazulapan | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO A TECHAR S | -96.5858 | 16.2719
OAX240402448675 | Oaxaca | Villa de Zaachila | Colonia Campo Real | CALLE LAS FLORES COLONIA CAMPO REAL, 71316 COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMINES COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA | -96.7057 | 16.9191
OAX240402460118 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | Estación Sarabia | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TRANSISTMICA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA SE UBICA A 361 KMS DE LA C | -95.0254 | 17.0666
OAX240402457213 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Juquilita | PUEBLO LA LOMA JUQUILITA, 70921 PORTILLO LUCIÉRNAGA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE DA INICIO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOMA JUQUILITA CON DIRECCION NORTE HACIA LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO LUCIERNAG | -96.5794 | 16.0303
OAX240402457239 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | Tierra Blanca | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DE TRAS DEL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS ANTES DE LA CLINICA RUR | -96.5781 | 15.95
OAX240402457273 | Oaxaca | San Miguel Aloápam | San Miguel Aloápam | CALLE PRIVADA DE PERIFERICO RANCHERIA SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE A PUEBLO VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE S | -96.6936 | 17.4147
OAX240402458752 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Villa Díaz Ordaz | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA DIAZ ORDAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ GARCIA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE | -96.4333 | 16.9988
OAX240402458913 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | Santa Catarina Albarradas | CALLE DETRAS DE LA AGENCIA PUEBLO SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATAR | -96.2968 | 17.061
OAX240402458929 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | San Miguel del Valle | CALLE GONZALEZ OBREGON PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE FLORES MAGON LA PRESENTE OBRA SE UBICARA EN DIVERSOS CALLES DE LA LOCALID | -96.414 | 17.0222
OAX240402457524 | Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | Juchitán de Zaragoza | CALLEJON TEPEYAC COLONIA GUADALUPE, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GUIE SHUBA, EL CALLEJON DONDE SE REALIZA LA OBRA ESTA CASI EN FRENTE DE LA IGLESIA LOS MORMONES | -95.0122 | 16.4369
OAX240402460543 | Oaxaca | San Juan Comaltepec | San Isidro Tres Arroyos | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 ARROYOS Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENFREN | -95.8841 | 17.2919
OAX240402514355 | Oaxaca | San Juan Tepeuxila | San Juan Tepeuxila | domicilio conocido | -96.8426 | 17.7238
OAX240402511188 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.1003 | 18.0904
OAX240402514414 | Oaxaca | San Pablo Etla | Hacienda Blanca | HACIENDA BLANCA | -96.7748 | 17.1369
OAX240402514446 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | TRAMO TECNOLOGICO OAXACA DE JUAREZ | -96.7203 | 17.0669
OAX240402510646 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Sebastián | calle miguel negrete s/n. San Sebastián de las Flores | -96.7835 | 17.1646
OAX240402511407 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | DOMICILIO CONOCIDO | -97.6805 | 17.2675
OAX240402512952 | Oaxaca | Salina Cruz | Salinas del Marqués | DOMICILIO CONOCIDO | -95.2174 | 16.163
OAX240402512971 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Bartolo | DOMICILIO CONOCIDO | -96.1087 | 18.0918
OAX240402513665 | Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Tlalixtac de Cabrera | FRAY BERNARDINO | -96.6611 | 17.0601
OAX240402513858 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula | San Pedro y San Pablo Teposcolula | DOMICILIO CONOCIDO | -97.4882 | 17.5121
OAX240402512975 | Oaxaca | San Pedro Comitancillo | San Pedro Comitancillo | DOMICILIO CONOCIDO | -95.1599 | 16.4903
OAX240402513869 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | CONOCIDO | -98.0503 | 16.339
OAX240402514912 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES. OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C. P. 68120 | -96.7116 | 17.0508
OAX240402512382 | Oaxaca | Santo Domingo Ixcatlán | Santo Domingo Ixcatlán | DOMICILIO CONOCIDO | -97.5319 | 16.9139
OAX240402510628 | Oaxaca | San Pablo Etla | San Pablo Etla | calle hidalgo s/n, san pablo etla, oaxaca | -96.7633 | 17.1446
OAX240402513458 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | Cazadero | conocido sin numero | -94.6993 | 16.5689
OAX240402514403 | Oaxaca | Teotitlán de Flores Magón | Teotitlán de Flores Magón | carretera teotitlan san antonio nanahuatipan km 1.70 | -97.0974 | 18.1354
OAX240402514463 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | San Juan Cotzocón | SAN JUAN COTZOCÓN | -95.7787 | 17.1632
OAX240402511827 | Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | Calle Independencia No. 50, Municipio La Ciénega De Zimatlan Ciénega De Zimatlan, Ciénega de Zimatlán, Ciénega de Zimatlán, Oaxaca, | -96.767 | 16.8927
OAX240402508575 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1185 | 18.0812
OAX240402497068 | Oaxaca | San Martín Peras | Guadalupe Petlacala | CALLE PARAJES PUEBLO GUADALUPE PETLACALA, 69786 GUADALUPE PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE PETLACALA | -98.3029 | 17.31
OAX240402497865 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO PARA SAN MARCOS PERAS | -98.2384 | 17.3605
OAX240402499377 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Ildefonso Ozolotepec | CALLE UNION RANCHERIA SAN IDELFONSO OZOLOTEPEC, 70860 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LOS REYES, CALLE NACIONAL LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN DIFERENT | -96.4158 | 16.1434
OAX240402500152 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño | Loma de Ocotal | CALLE CONSTITUCION PUEBLO LOMA DE OCOTAL, 69953 LOMA DE OCOTAL, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CONSTITUCION CON DIRECCION AL PONIENTE HACIA SANTO DOMINGO | -97.1153 | 17.2367
OAX240402497900 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO SAN MARTIN PERAS | -98.2384 | 17.3605
OAX240402497964 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO A SAN ISIDRO LA RAYA | -98.2384 | 17.3605
OAX240402507521 | Oaxaca | San Martín Peras | San Isidro Petlacala | CALLE PARAJES SAN ISIDRO PETLACALA, 69786 SAN ISIDRO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD | -98.2918 | 17.3036
OAX240402507529 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Rincón de Tlapacoyan | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA C | -96.8666 | 16.7628
OAX240402507559 | Oaxaca | San Martín Peras | Tierra Colorada | CALLE PARAJES PUEBLO TIERRA COLORADA, 69783 TIERRA COLORADA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD | -98.1684 | 17.3721
OAX240402498796 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | CALLE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA PUEBLO LA VICTORIA, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA VIC | -96.4533 | 16.1399
OAX240402507586 | Oaxaca | Santa Ana Tlapacoyan | Guegovelda | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUEGOVELDA, 71363 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE GUEGOVELDA | -96.8736 | 16.7243
OAX240402507620 | Oaxaca | San Martín Peras | La Escopeta | CALLE PARAJES PUEBLO LA ESCOPETA, 69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LUGAR CONOCIDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESCOPETA | -98.1707 | 17.3375
OAX240402499796 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.4484 | 16.1442
OAX240402508885 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | Rancho Nuevo | CALLE CAMINO A MIRAMAR RANCHERIA RANCHO NUEVO, 70860 RANCHO NUEVO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD SE LOCALIZA EN EL CAMINO A MIRAMAR | -96.5412 | 16.1094
OAX240402508046 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1185 | 18.0812
OAX240402508051 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.1185 | 18.0812
OAX240402497626 | Oaxaca | San Martín Peras | Santiago Petlacala | CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINOS CONOCIDOS DE SANTIAGO PETLACALA | -98.2878 | 17.299
OAX240402507770 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINOS CONOCIDOS DE SAN MARTIN PERAS | -98.2384 | 17.3605
OAX240402497839 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO EN SAN MARTIN PERAS | -98.2384 | 17.3605
OAX240402507816 | Oaxaca | San Martín Peras | San Martín Peras | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINOS CONOCIDOS DE SAN MARTIN PERAS | -98.2384 | 17.3605
OAX240402499503 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo | San José del Pacífico | SAN JOSE DEL PACIFICO, 70860 LAS TINAS, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE Y LOS PANELES SOLARES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PACIFICO SE LOCALIZA EN UN CAMINO SI | -96.5068 | 16.174
OAX240402507842 | Oaxaca | San Martín Peras | Ahuejutla | CALLE CONOCIDO PUEBLO AHUAJUTLA, 69780 AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO EN AHUEJUTLA PERAS | -98.2908 | 17.4306
OAX250202546208 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA | -95.9414 | 16.7774
OAX250202546208 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA | -96.0249 | 16.7925
OAX250202546208 | Oaxaca | Abejones | Abejones | CONO | -96.5924 | 17.0256
OAX250202546208 | Oaxaca | San Pedro Quiatoni | San Pedro Quiatoni | CONOCIDO | -96.0312 | 16.7829
OAX250202546208 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | CONOCIDO | -96.5924 | 17.0256
OAX250202546537 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | CALLE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | -96.6776 | 17.0601
OAX250202546537 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | CALLE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | -96.6738 | 17.0593
OAX250202545922 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | San Sebastián Tutla | SAN SEBASTIAN TUTLA | -96.6798 | 17.054
OAX250202546303 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -95.8881 | 18.1138
OAX250202546303 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -95.8869 | 18.1146
OAX250202546624 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | El Campanario | CAMINO A LA NEVERIA A EL CAMPANARIO | -96.9825 | 16.7533
OAX250202546959 | Oaxaca | La Pe | La Pe | CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE | -96.7894 | 16.6229
OAX250202546096 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. AVENIDA QUERETARO | -95.8798 | 18.1054
OAX250202546096 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. NAYARIT | -95.876 | 18.1101
OAX250202546096 | Oaxaca | Loma Bonita | Loma Bonita | CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. PUEBLA | -95.8778 | 18.1103
OAX250202546178 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | pozo de agua profundo | -96.671 | 16.836
OAX250202546279 | Oaxaca | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, IEBO 09 | -96.671 | 16.8361
OAX250202547432 | Oaxaca | La Reforma | La Reforma | CAMINO DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y ZOCOTEACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -97.8495 | 16.6679
OAX250202546542 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | San Miguel Mixtepec | CAMINO A TIERRA COLORADA KM 2+300 | -96.9497 | 16.7621
OAX250202546567 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | Barranca Fierro | CAMINO A PUENTE DE AGUILA KM 4+200 | -96.905 | 16.7885
OAX250202546743 | Oaxaca | La Pe | La Pe | CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE | -96.7893 | 16.6229

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
OAX250202546850 | Obra | COPIR/MLP/069/R33/FAISMUN-002/2025 | CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A DE C.V | municipio de La Pe | 2499963.87 | 2499963.87
OAX250202546942 | Obra | MSPE/FIV/293/OP/INV/01/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 999192.2 | 999192.2
OAX240402507718 | Obra | MSMY/COP/445/PROAGUA/001/2024 | FERNANDO JULIAN CABALLERO PERSONA FÍSICA | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA | 611810.05 | 611810.05
OAX240402507849 | Obra | COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2024 | CELEDONIO CAZARES GARCIA | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 615000 | 615000.0
OAX250202547505 | Obra | COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-003/2025 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A DE C.V | Municipio de La Reforma | 2998906.76 | 2998906.76
OAX250202547866 | Obra | COP/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025 | PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V. | SAN PEDRO CAJONOS | 569250.89 | 569250.89
OAX240402489272 | Obra | COP/MSPCC/304/FAISMUN/010-2024 | GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 3059653.83 | 3059653.83
OAX240402492216 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/075/2024 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 4677569.81 | 4677569.81
OAX240402494972 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/083/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 986200.66 | 986200.66
OAX240402495257 | Obra | COP/MSTM/FAISMUN/FIII/03/01/2024 | HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC | 2995869.84 | 2995869.84
OAX240402495377 | Obra | COP/MSTM/FAISMUN/FIII/05/02/2024 | NOE GOMEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC | 850669.05 | 850669.05
OAX240402509074 | Obra | MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2024 | DOMINGO PEREZ FRANCISCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | 1573098 | 1573098.0
OAX240402509998 | Administración directa | 150238 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL | 1702340 | 1702340.0
OAX240402510003 | Administración directa | 150242 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN | 26950000 | 2.695E7
OAX250202544951 | Obra | 12R100-PROAGUA-PASOANCHO-130-01-005/2025 | FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 64079137.52 | 6.407913752E7
OAX250202547042 | Obra | COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/001/2025 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1500120 | 1500120.0
OAX250202547065 | Obra | COPIR/MSA/454/R33/FAISMUN/002/2025 | ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN | 2000000 | 2000000.0
OAX240302437563 | Obra | CTTO/FORTAMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/100/2024 | CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 860032.12 | 860032.12
OAX230402289453 | Obra | MIJ/FAISMUN/042/008/2023 | ENRGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 882116.43 | 882116.43
OAX240202378427 | Obra | CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/007/2024 | ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 2504193.5 | 2504193.5
OAX240202388871 | Obra | C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/07/2024 | DEISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE | 4433511.02 | 4433511.02
OAX240202390452 | Obra | MSPN/F-III/M482/IR/009/2024 | GRUPO GECOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 4000000 | 2434858.54
OAX240202391764 | Servicios | MSMT-439/R33-FAISMUN/SP/01/2024 | CONSULTORIA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA | 1794770.28 | 1794770.28
OAX240202392150 | Servicios | CSP/MTEO/M547/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOTONGO | 140299.85 | 140299.85
OAX240302414999 | Obra | COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/002/2024 | CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2334619.8 | 2334619.8
OAX240302415031 | Obra | COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2024 | MOISES HERNANDEZ MONTOR | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 2250000 | 2250000.0
OAX240302415159 | Obra | COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/08/2024 | MOISES HERNANDEZ MONTOR | MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS | 1847111.95 | 1847111.95
OAX240302415610 | Servicios | MSMQ/275/COP/FAISMUN/02/2024 | RODRIGO TOLEDO REYES | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 746000.04 | 746000.04
OAX240302416095 | Obra | COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/07/2024 | ING. ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 2643603.35 | 2643603.35
OAX240302416097 | Obra | FAISMUN/MSMA/261/COP-08/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 1000000.16 | 1000000.16
OAX240302427982 | Obra | CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2024 | AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 3658803.17 | 3658803.17
OAX240302428321 | Obra | OP/MSDZ/525/FAISMUN/0004/0003/2024 | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA | 952664.5 | 952664.5
OAX250202547391 | Servicios | CSP/MLP/M69/FAISMUN/3 %/01/2025. | Construcciones especializados Conadvance S.A de C.V | municipio de La Pe | 230295.41 | 230295.41
OAX240302429514 | Obra | 290144 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 1199997.26 | 1199997.26
OAX240302438096 | Obra | MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-14/0001/32/2024 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | 1516707.01 | 1516707.01
OAX240302438514 | Servicios | MTMP/M544/FISM-DF/FIII/GI/002-2024 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | 55744.01 | 55744.01
OAX240302438526 | Obra | COP/MTMP/M544/FIII/FAISMUN/081/2024 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | 1802389.49 | 1802389.49
OAX240302438607 | Servicios | MTC-553/CSP-01/2024 | RAUL VASQUEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 392312.85 | 392312.85
OAX240302439229 | Administración directa | 149656 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 406000 | 406000.0
OAX240402466592 | Administración directa | 150812 |  | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 3693423.99 | 3693423.99
OAX240402469318 | Obra | OP/MSCJ/PROAGUA/364/01/2024 | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 1696995.75 | 1696995.75
OAX240402469522 | Administración directa | 150804 |  | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 1258591.98 | 1258591.98
OAX240402469752 | Servicios | 352718 | EVOLUCION CORPORATIVA Y OPERACIONAL QUETZAL S.C | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN | 1684488.87 | 1684488.87
OAX240402466110 | Obra | FAISMUN/MLB-044/036/2024 | BENITO FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 553664.95 | 553664.95
OAX240402470273 | Servicios | CPSP-01/MEFM/029/ADR/001/2024 | AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | 666678.33 | 666678.33
OAX240402472338 | Servicios | CSROP/MSMY/444/PROAGUA/001/2024 | FERNANDO JULIAN CABALLERO | SANTA MARIA YOLOTEPEC | 46392.09 | 46392.09
OAX240402479205 | Administración directa | 149963 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 267282.42 | 267282.42
OAX240402480222 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/37/2024 | PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 4292885.92 | 4292885.92
OAX240402480234 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/36/2024 | PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 1202341.17 | 1202341.17
OAX240402480254 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/38/2024 | EDER TEJADA PABLO | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 2377184.93 | 2377184.93
OAX240402480562 | Obra | C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/3/12/2024 | GABRIEL CORONEL SANTIAGO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 1231016.69 | 1231016.69
OAX240302414671 | Obra | COP/MAC-003-FISM-DF/205/010-01/2024 | ALVARO RUIZ ALDAZ | MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 648584.13 | 648584.13
OAX240302414685 | Obra | COP/MAC-003-FISM-DF/205/006-05/2024 | ALVARO RUIZ ALDAZ | MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 648584.13 | 648584.13
OAX240302414773 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/05/2024 | INFRAESTRUCTURA JAISA SA DE CV | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1250000 | 1250000.0
OAX240302414802 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/17/2024 | INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1181324.89 | 1181324.89
OAX240302419255 | Obra | COP/FAISMUN/MSJL/170/21/06/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 1248152.58 | 1248152.58
OAX240302420898 | Obra | MSLG/COP/474/PROAGUA/001/2024 | ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 4870344.45 | 4870344.45
OAX240302421038 | Obra | COP/FAISMUN/MSJL/170/14/07/2024 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 1299214.98 | 1299214.98
OAX240302424092 | Obra | FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2024 | MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 600232.36 | 600232.36
OAX240302425190 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/21/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1850000 | 1850000.0
OAX240302425798 | Administración directa | 148786 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 550000 | 550000.0
OAX240302426149 | Obra | OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF/01/2024 | CONSORCIO VITRUC S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACE | 1360828.31 | 160828.31
OAX240302426304 | Administración directa | 148704 |  | MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 1066420.13 | 1066420.13
OAX240302428813 | Obra | COP/MSAC/082/FAISMUN/09/2024 | INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO | 1768108.99 | 1768108.99
OAX240202374727 | Obra | C-OP/M106/SAA/R33/F-III/02/2024 | VALDEMAR BELMONTE GARCIA | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 1281991.4 | 1281991.4
OAX240302431036 | Administración directa | 148805 |  | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 500000 | 500000.0
OAX240302432207 | Obra | OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0058/0003/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA | 2100158.71 | 2100158.71
OAX240302432304 | Servicios | CPS/MSM/FAISMUN/F-III/258/01/2024 | KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGEL ACHIUTLA | 101289.9 | 101289.9
OAX240302432533 | Obra | CO-03/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024 | DIANNEIVONNE PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 1589961.89 | 1589961.89
OAX240302433020 | Obra | COP/FAISMUN/MSJL/170/26/08/2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 2417380.14 | 2417380.14
OAX240302433390 | Obra | FAISMUN/MSMA/261/COP-17/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 848996.87 | 848996.87
OAX240302433656 | Obra | COP/FAISMUN/MSJL/170/07/10/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 986614.14 | 986614.14
OAX240302434040 | Obra | COP/FAISMUN/MSJL/170/30/11/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 1013080.34 | 1013080.34
OAX240302434162 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/20/2024 | OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DECV | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1800000 | 1800000.0
OAX240302434397 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/17/2024 | PEDRO OLIVER MURRIETA | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 2859302.25 | 2859302.25
OAX240302435470 | Obra | CO-02/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024 | CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 3643648.64 | 3643648.64
OAX240302435529 | Obra | CO-06/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 2100881.85 | 2100881.85
OAX240302435837 | Obra | COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/003/2024 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN | 1501253.97 | 1501253.97
OAX240302436089 | Obra | CPU/MSJ/159/FAISMUN/08/009 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 2600000 | 2600000.0
OAX240302436645 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/033/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1678071.87 | 1678071.87
OAX240302437021 | Servicios | CPS/MSM/FAISMUN/F-III/383/01/2024 | ADMINISTRATIVOS GENERALES AGF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA | 112322.37 | 112322.37
OAX240302437426 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/16/2024 | FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1849999.99 | 1849999.99
OAX240302437575 | Servicios | CPS/MSTM/FAISMUN/531/13/2024 | CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC | 150025.08 | 150025.08
OAX240302437876 | Obra | CPU/FAISMUN/MIN/065/002/2024 | NOJISA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES | 2273150.36 | 2273150.36
OAX240302437884 | Servicios | CPS/MSM/FAISMUN/F-III/218/01/2024 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA | 94106.82 | 94106.82
OAX240302438007 | Administración directa | 152656 |  | MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM | 345180 | 345180.0
OAX240302439788 | Adquisiciones | 20323-02 | SAID ANTONIO PEREZ JUAREZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC | 44090.76 | 44090.6
OAX240402451116 | Obra | C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/11/2024 | ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE | 167221.59 | 167221.59
OAX240402458085 | Obra | CONT/FAISMUN/MSMS/429/12/2024 | HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA | 993822.98 | 993822.98
OAX240402458554 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/011/AD/2024 | ABEL JIMENEZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 644239.14 | 644239.14
OAX240402463982 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/26/2024 | BRAULIO RIVERA GARCIA | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 3964333.5 | 3964333.5
OAX240402480033 | Obra | MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2024 | CONTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA | 1528807.48 | 1528807.48
OAX240402482323 | Obra | MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/29/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA | 793539.02 | 793539.02
OAX240402485628 | Obra | MSMY/COP/444/PROAGUA/001/2024 | ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES | SANTA MARIA YOLOTEPEC | 1870399.86 | 1870399.86
OAX240302425106 | Obra | COP/MSC/079/FAISMUN/29-2024 | ÁNGEL JAVIER ARAGÓN MÉNDEZ | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 705157.7 | 705157.7
OAX240402485883 | Obra | CPU/FAISMUN/MIN/065/003/2024 | CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES | 1584067.64 | 1584067.64
OAX240402485942 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/45/2024 | ELIEZER BRAVO GARCIA | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 2117413.03 | 2117413.03
OAX240402485955 | Obra | CTTO/MSJT/FAISMUN/171/46/2024 | LUIS FELIPE MARTINEZ MARIN | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 2307514.03 | 2307514.03
OAX240402491860 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/093/2024 | MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 2643585.12 | 2643585.12
OAX240402493333 | Servicios | CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/2024 | ASESORIA INTEGRAL ODU S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXE | 402071.25 | 402071.25
OAX240402495646 | Obra | FAISMUN/208/018/MSJM/2024 | ICHIKANU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 400000 | 400000.0
OAX240402496604 | Obra | CPU/MSJ/159/FAISMUN/031/013/2024 | ANGY MAGALI LAURENCIO ÁVILA | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 2000000 | 2000000.0
OAX250202547060 | Obra | COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/002/2025 | SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1601000 | 1601000.0
OAX250202547064 | Administración directa | 156604 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 356384.09 | 356384.09
OAX240402499746 | Obra | MSPI/R33/FAISMUN/310/003/2024 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.,A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 1810235.49 | 1810235.49
OAX240402500100 | Obra | COP/FAISMUN/MSJL/170/06/12/2024 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 836721.71 | 836721.71
OAX250202547066 | Administración directa | 156605 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 7777050.12 | 7777050.12
OAX250202547071 | Administración directa | 156606 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 5151688.64 | 5151688.64
OAX240202366190 | Administración directa | 146204 |  | ZAPOTITLAN LAGUNAS | 980000 | 980000.0
OAX240202367269 | Servicios | CPSP/MSAT-FAISMUN/357/01/2024 | ICONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V. | MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA | 118808.85 | 118808.85
OAX240202370837 | Servicios | CPSP/MSJEG/FAISMUN/168/001/2024 | NOEL GALLARDO SILVA | MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 113914.56 | 113914.56
OAX240202374285 | Obra | MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-02/0001/43/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | 1629995.65 | 1629995.65
OAX240202375417 | Servicios | C.P.S./MSMJ/R33/FAISMUN/417/001/2024 | SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 768897 | 768897.0
OAX240202378900 | Obra | CPU/MSJ/159/FAISMUN/040/003/2024 | ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 887693.42 | 887693.42
OAX240202378916 | Obra | CPU/MSJ/159/FAISMUN/023/005/2024 | CAMINOS ASFÁLTICOS ROME S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 1191650.7 | 1191650.7
OAX240202378920 | Obra | CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/006/2024 | ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 1854830.22 | 1854830.22
OAX240202380451 | Obra | OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0082/0005/2024 | LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA | 1875251.97 | 1875251.97
OAX240202381255 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2024 | IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 2021561.56 | 2021561.56
OAX240202381384 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2024 | OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 3836531.58 | 3836531.58
OAX240202381533 | Obra | COP/MN/M62/FIII/FAISMUN/001/2024 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE NATIVIDAD | 1974595.06 | 1974595.06
OAX240202382332 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2024 | ABEL JIMÉNEZ MORENO | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 2310719.21 | 2310719.21
OAX240202382944 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2024 | SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 2030694.81 | 2030694.81
OAX240202383356 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2024 | CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 2534922.78 | 2534922.78
OAX240202383433 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2024 | RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 4485880.37 | 4485880.37
OAX240202384882 | Obra | MSPN/F-III/M482/IR/011/2024 | GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 2950727.26 | 2950727.26
OAX240202385045 | Obra | C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2024 | IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 3414526.98 | 3414526.98
OAX240202385730 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/13/2024 | ENRIQUE JERONIMO GUARDIOLA CUELLAR | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1000000.01 | 1000000.01
OAX240202385905 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/19/2024 | INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 1200000 | 1200000.0
OAX240202386049 | Obra | MSMQ/275/COP/FAISMUN/04/2024 | CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX SA DE CV | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 2299869.23 | 2299869.23
OAX240202394479 | Obra | MSAH/FAISMUN/091/01/42/2024 | SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | 1996341.82 | 1996341.82
OAX240202394487 | Servicios | MSPI/FAISMUN/ASTEC/310/001/2024 | CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 584214.39 | 584214.39
OAX240202394512 | Obra | MSAH/FAISMUN/091/01/61/2024 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM | 1717211.24 | 1717211.24
OAX240302411292 | Obra | CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/004/2024 | INNOSCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX | 3453000 | 3453000.0
OAX240302414356 | Obra | COP/MAC-003-FISM-DF/205/007-06/2024 | FLORIBERTO ALDAZ CRUZ | MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 648584.13 | 648584.13
OAX250202544425 | Obra | 005-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 666497.43 | 666497.43
OAX250202540435 | Obra | COP-003/MLC-017/FAISMUN/01/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, SA DE CV | LA COMPAÑÍA | 1815797.62 | 1815797.62
OAX250202540439 | Obra | MCR/020FAISMUN/O.16/C.02/2025 | ELVIS VIEDMA HERRERA | MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO | 862102.2 | 862102.2
OAX250202540440 | Obra | MCR/020FAISMUN/O.36/C.04/2025 | ELVIS VIEDMA HERRERA | MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO | 2704898.02 | 2704898.02
OAX250202540441 | Obra | CT-MCH-M025-FAISMUN-02-2025 | CARLOS ANGEL MARTINEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 5764343.53 | 5764343.53
OAX250202540442 | Obra | C09/MCH/FAISMUN/026/011/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 2245067.69 | 2245067.69
OAX250202540443 | Obra | C02/MCH/FAISMUN/026/013/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 2465369.08 | 2465369.08
OAX250202540444 | Obra | C10/MCH/FAISMUN/026/023/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 529823.76 | 529823.76
OAX250202540445 | Obra | C05/MCH/FAISMUN/026/028/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 465863.99 | 465863.99
OAX250202540450 | Obra | IR/MGH-036/FAISMUN/NP-19/003/2025 | MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 1138065.56 | 1138065.56
OAX250202540452 | Administración directa | 155743 |  | H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 762293.04 | 762293.04
OAX250202540453 | Obra | IR/MGH-036/FAISMUN/NP-22/001/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 2796359.3 | 2796359.3
OAX250202540457 | Obra | COP-FAISMUN-039-012-2025 | PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 587110.01 | 587110.01
OAX250202540462 | Obra | COP-FAISMUN-039-010-2025 | AGUSTIN DIAZ PUERTOS | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1385213.97 | 1385213.97
OAX250202540463 | Obra | MIJ/FAISMUN/042/004/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 879351.85 | 879351.85
OAX250202540464 | Obra | MIJ/FAISMUN/042/002/2025 | MATERIALISTAS NOCHX S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 955389.17 | 955389.17
OAX250202540465 | Obra | MIJ/FAISMUN/042/003/2025 | ABIZAI ALONSO AGUILAR | MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 646280.94 | 646280.94
OAX250202540466 | Obra | MIJ/FAISMUN/042/007/2025 | COEDIF SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 588462.72 | 588462.72
OAX250202540467 | Obra | FAISMUN/MLB-044/012/2025 | CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1667223.93 | 1667223.93
OAX250202540468 | Obra | FAISMUN/MLB-044/006/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 372882.64 | 372882.64
OAX250202540469 | Obra | FAISMUN/MLB-044/009/2025 | LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 803123.39 | 803123.39
OAX250202540473 | Obra | COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/004/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 1000046.02 | 1000046.02
OAX250202540476 | Administración directa | 156116 |  | MNE850101T11 | 1200876.08 | 1200876.08
OAX250202540479 | Obra | CTTO/MOM/068/FAISMUN/008/2025 | INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS | 500000 | 500000.0
OAX250202540480 | Obra | CTTO/MOM/068/FAISMUN/007/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS | 679000 | 679000.0
OAX250202540482 | Obra | MPDL/FAISMUN/70/01/07/2025 | PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V. | PINOTEPA DE DON LUIS | 1136168.83 | 1136168.83
OAX250202540483 | Obra | MPDL/FAISMUN/70/01/101/2025 | PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V. | PINOTEPA DE DON LUIS | 1991078.97 | 1991078.97
OAX250202540485 | Obra | C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/12/2025 | ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI | 1737065.1 | 1737065.1
OAX250202540489 | Obra | MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./02/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 1425074.49 | 1425074.49
OAX250202540491 | Obra | COP/02/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025 | LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 5221356.18 | 5221356.18
OAX250202540494 | Obra | C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/15/05/2025 | FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 3000004.11 | 3000004.11
OAX250202540499 | Obra | 105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-COMP/COP-02/URB-URB-062/2025 | Construcciones Asesoria y Servicios Bustamante S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 2728742.38 | 2728742.38
OAX250202540500 | Obra | 105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-DIR/COP-01/AYS-APO-002/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 1697884.14 | 1697884.14
OAX250202540501 | Obra | 105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-DIR/COP-03/AYS-APO-009/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 1697884.14 | 1697884.14
OAX250202540503 | Obra | CO-MSAN/109/R33-III/01/2025 | RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN | 1485121.23 | 1485121.23
OAX250202540504 | Obra | COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/002/2025 | CONSTRUCCION E INGENIERIA MORGA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 1835458.74 | 1835458.74
OAX250202540505 | Obra | COP/MSBA/116/FAISMUN/002/2025 | JOSE ROBERTO GIL AGUILAR | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | 1800180.96 | 1800180.96
OAX250202540507 | Obra | COP/FAISMUN/MSDO/132/002/2025 | ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA) | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OAXACA. | 298637.84 | 298637.84
OAX250202540508 | Obra | COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/25/2025 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1299999.99 | 1299999.99
OAX250202540509 | Obra | COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/29/2025 | DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1099999.99 | 1099999.99
OAX250202540510 | Obra | COP/MSFT/FAISM/135/005/2025 | CONSTRUCTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 1719933.57 | 1719933.57
OAX250202540511 | Obra | COP/MSFT/FAISM/135/003/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 2412178.91 | 2412178.91
OAX250202540512 | Obra | COP/MSFT/FAISM/135/006/2025 | RUBEN CERVANTES RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 997985.05 | 997985.05
OAX250202540513 | Obra | COP/MSFT/FAISM/135/001/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 1494049.43 | 1494049.43
OAX250202540514 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/22/13/2025 | INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 1002289.46 | 1002289.46
OAX250202540515 | Obra | MSFM/COP03/OP24/FAISMUN/141/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 4007453.07 | 4007453.07
OAX250202540518 | Obra | COP/02/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 800979.08 | 800979.08
OAX250202540520 | Obra | COP/MSFT/150/FAISMUN/002/003/2025 | SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 986122.53 | 986122.53
OAX250202540521 | Obra | COP-002/MSIS-155/FAISMUN/02/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV | SAN ILDEFONSO SOLA | 1080946.32 | 1080946.32
OAX250202540526 | Obra | COP/MSJT/163/FAISMUN/001/2025 | DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 3148874.33 | 3148874.33
OAX250202540527 | Obra | COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/03/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 1859995.57 | 1859995.57
OAX250202540530 | Obra | MSJP/FAISMUN/OP/FIII/04-021/2025 | INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSEL DEL PEÑASCO | 725000 | 725000.0
OAX250202540534 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-024/2025 | ERIK DANIEL GARCIA TORRES | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1203320.27 | 1203320.27
OAX250202540535 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 989817.3 | 989817.3
OAX250202540536 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2025 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1211668.93 | 1211668.93
OAX250202540591 | Administración directa | 155255 |  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 683781.2 | 683781.2
OAX250202540593 | Administración directa | 155247 |  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 683781.2 | 683781.2
OAX250202540756 | Administración directa | 156076 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 1979726.02 | 1979726.02
OAX250202540764 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/001/10/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 1289353.62 | 1289353.62
OAX250202540765 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/009/13/2025 | BERTHA NAVARRO LÓPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 802573.87 | 802573.87
OAX250202540771 | Obra | CO-OP/08/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/ELE/2025 | MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 6000000 | 6000000.0
OAX250202540772 | Obra | CO-OP/03/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/DORM/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 1099577.78 | 1099577.78
OAX250202540773 | Obra | OF-AUT/01/MSDO/M-512/R33-FIII/FAISMUN/2025 | CONSTRUCCIONES HARVEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | 1091117.63 | 1091117.63
OAX250202540779 | Obra | CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/002/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA | 1708000 | 1708000.0
OAX250202540785 | Administración directa | 155959 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 85985 | 85985.0
OAX250202540787 | Administración directa | 155964 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 81484.9 | 81484.9
OAX250202540788 | Administración directa | 155966 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 748939.58 | 748939.58
OAX250202540790 | Administración directa | 155965 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 436079.8 | 436079.8
OAX250202540791 | Administración directa | 155956 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 230100 | 230100.0
OAX250202544441 | Obra | 003-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1228924.82 | 1228924.82
OAX250202540800 | Obra | COP-002/MY-563/FAISMUN/19/2025 | URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV | YOGANA | 1093158.57 | 1093158.57
OAX250202544450 | Obra | 006-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3100000 | 3100000.0
OAX250202544469 | Obra | 001-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025 | SOLUCIONES EN INGENIERIA KIYARA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1600000 | 1600000.0
OAX250202542619 | Obra | J03-138-01-08-007-AD-2025 | CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 3092835.01 | 3092835.01
OAX250202540545 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2025 | FRANCISCA CANSECO CRUZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1022475.75 | 1022475.75
OAX250202540550 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-002/2025 | GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1102122.22 | 1102122.22
OAX250202540551 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-031/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2073822.14 | 2073822.14
OAX250202540553 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-013/2025 | HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1154714.87 | 1154714.87
OAX250202540556 | Obra | CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/094/2025 | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1700000 | 1700000.0
OAX250202540557 | Obra | CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/099/2025 | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 1136613.19 | 1136613.19
OAX250202540558 | Obra | CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/097/2025 | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 2860597.58 | 2860597.58
OAX250202540563 | Administración directa | 156547 |  | SAN JUAN LACHAO | 700002.6 | 700002.6
OAX250202540564 | Obra | MSJL/FAISMUN/202/006/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR HUENUPAN S.A. DE C.V. | SAN JUAN LACHAO | 1000648.13 | 1000648.13
OAX250202540565 | Obra | COP/MSJL/M205/FAISMUN/055/10/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | 2676572.18 | 2676572.18
OAX250202540571 | Administración directa | 155903 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 988708.02 | 988708.02
OAX250202540572 | Administración directa | 155899 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 1137235.9 | 1137235.9
OAX250202540573 | Administración directa | 155892 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 1137235.9 | 1137235.9
OAX250202540574 | Administración directa | 155898 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 1381087.66 | 1381087.66
OAX250202540576 | Obra | C4/MSJQ/FAISMUN/214/004/2025 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 943016.26 | 943016.26
OAX250202540578 | Obra | MSJT/FAISMUN/001/2025 | REDES CARRETERAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA | 2175914 | 2175914.0
OAX250202540580 | Obra | CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025 | MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 3209948.45 | 3209948.45
OAX250202540583 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/028/007/2025 | SHO CONSTRUCTORA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 3299829.88 | 3299829.88
OAX250202540585 | Obra | MSLZ/234/FAISMUN/08/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 2300000 | 2300000.0
OAX250202540586 | Obra | MSLZ/234/FAISMUN/02/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 1000000 | 1000000.0
OAX250202540587 | Obra | MSLZ/234/FAISMUN/05/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 1250000 | 1250000.0
OAX240402487995 | Obra | FAISMUN/MSMM/421/COP/005/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIAMIXTEQUILLA | 1247680.01 | 1247680.01
OAX250202542628 | Obra | J03-119-02-04-024-LPE-2025 | CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 3354092.54 | 3354092.54
OAX250202544499 | Obra | 002-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 668998.05 | 668998.05
OAX250202544503 | Obra | 003-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 628649.23 | 628649.23
OAX250202542637 | Obra | J03-119-03-08-025-LPE-2025 | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 579759.42 | 579759.42
OAX250202543595 | Obra | OP/MCVZ/FAISMUN/024/01/2025 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 2170000 | 2170000.0
OAX250202543598 | Obra | C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/004/2025 | INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 1787694.07 | 1787694.07
OAX250202543605 | Obra | FAISMUN/MAC/004/001/005/2025 | XOCHITL HERRERA BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 414102 | 414102.0
OAX250202543608 | Obra | MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/003-040/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 1145430.37 | 1145430.37
OAX250202543609 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-009/2025 | GRUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1327415.74 | 1327415.74
OAX250202543610 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-010/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1162607.74 | 1162607.74
OAX250202543613 | Obra | MSJL/FAISMUN/202/070/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A. DE C.V. | SAN JUAN LACHAO | 700344.36 | 700344.36
OAX250202543615 | Obra | COP/MSJP/212/FAISMUN/002/2025 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA | 5080139.03 | 5080139.03
OAX250202543619 | Obra | MSM/273/FAISMUN/INVRES-001/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 1360185.52 | 1360185.52
OAX250202543627 | Obra | C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/19/2025 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ | 951275 | 951275.0
OAX250202543628 | Obra | CTO/MSCA/375/FAISMUN/002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 967197.35 | 967197.35
OAX250202543629 | Arrendamientos | CA/SCN/FAISMUND/379/01/2025 | Renta de Maquinaria y Equipo para la Construcción CLAW SA de CV. | SANTA CRUZ NUNDACO | 495000 | 495000.0
OAX250202543631 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/03/09/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 3462981.91 | 3462981.91
OAX250202543632 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/05/05/2025 | DANIEL SANCHEZ SARABIA | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 2229999.98 | 2229999.98
OAX250202544504 | Obra | 004-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 841495.05 | 841495.05
OAX250202544513 | Obra | 007-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 499994.03 | 499994.03
OAX250202530998 | Obra | COP-FAISMUN-039-001-2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V. | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 362139.91 | 362139.91
OAX250202530999 | Obra | COP-FAISMUN-039-011-2025 | AGUSTIN DIAZ TOVANY | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1159880.64 | 1159880.64
OAX250202531000 | Obra | COP-FAISMUN-039-014-2025 | XOCHITL HERRERA BAUTISTA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 779124.58 | 779124.58
OAX250202531108 | Obra | MSAY/087/FAISMUN/OP/002/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | 685921.89 | 685921.89
OAX250202531455 | Obra | COP/MSPQ/FAISMUN/325/002-02/2025 | HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 14746252.85 | 1.474625285E7
OAX250202531458 | Obra | COP/FAISMUN/MSPT/328/002/2025 | ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA) | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA. | 2871294.3 | 2871294.3
OAX240402513475 | Obra | J03-137-03-03-002-00-2024 | AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 22874370.08 | 6862311.0
OAX250202543007 | Servicios | MSF/145/FORTAMUN/CPS/002/2025 | HEBER JASIEL JIMÉNEZ PALACIOS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 835000 | 835000.0
OAX240302407289 | Obra | 090-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 670551.2 | 670551.2
OAX250202540736 | Obra | C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/004/2025 | DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 1519079.09 | 1519079.09
OAX250202540737 | Obra | C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/001/2025 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 2892759.57 | 2892759.57
OAX250202540741 | Administración directa | 156661 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 869996.8 | 869996.8
OAX250202540742 | Administración directa | 156674 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 565600 | 565600.0
OAX240402471910 | Obra | COP/FAISMUN/MSPYSPT/339/001/2024 | MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 2004383.36 | 2004383.36
OAX250202543008 | Servicios | MSF/145/FORTAMUN/CPS/003/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 515970.31 | 515970.31
OAX250202544507 | Obra | 005-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1746504.41 | 1746504.41
OAX250202544509 | Obra | 006-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 587398.13 | 587398.13
OAX250202544515 | Obra | 008-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 714958.29 | 714958.29
OAX250202543639 | Servicios | COP/MSA/455/FAISMUN/001/2025 | DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA | 1098333.99 | 1098333.99
OAX250202543640 | Obra | MSL/20472/FAISMUN/0001/0015/2025 | CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA | 2420440.19 | 2420440.19
OAX250202543647 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/08/04/2025 | ANGEL NARVAEZ PEREZ | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 849196.49 | 849196.49
OAX230402339371 | Adquisiciones | 019-FAM-IEB/FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2023 | PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 999969.88 | 999969.88
OAX250202542290 | Servicios | MSJL/FAISMUN/202/002/2025 | CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE C.V. | SAN JUAN LACHAO | 355985.85 | 355985.85
OAX250202542292 | Servicios | CTO-PSP/MSMRH/254/FIII/FAISMUN/001/2025 | JAVIER HERNANDEZ HEREDIA | MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO | 402399.81 | 402399.81
OAX250202542295 | Servicios | MSPA/302/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 423285 | 423285.0
OAX250202542297 | Servicios | MSSI-CPS/345/R33FAISMUN/2025/01 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 250692.15 | 250692.15
OAX250202542298 | Servicios | CTTO/MSCX/FAISMUN/384/002/2025 | ARQ. WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 478538.67 | 478538.67
OAX240402466411 | Obra | FAISMUN/MSMM/421/COP/004/2024 | CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA | 1600592.49 | 1600592.49
OAX240402466032 | Obra | FAISMUN/MSMM/421/COP/006/2024 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA | 1165335.3 | 1165335.3
OAX240302412342 | Obra | FAISMUN/MLB-044/014/2024 | LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1208084.69 | 1208084.69
OAX250202540595 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/009/041/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4607811.19 | 4607811.19
OAX250202540596 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/013/038/2025 | CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 1948336.22 | 1948336.22
OAX250202540597 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/010/035/2025 | INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 2301672.45 | 2301672.45
OAX250202540598 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/008/056/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 2565372.14 | 2565372.14
OAX250202540601 | Obra | FAISMUN/MSMA/261/COP-10/2025 | JORGE BARRAGÁN URIBE | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 899999.41 | 899999.41
OAX250202540606 | Obra | MSM/273/FAISMUN/LP-002/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 1298497.25 | 1298497.25
OAX250202540607 | Obra | MSM/273/FAISMUN/LP001/2025 | INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 1737418.24 | 1737418.24
OAX250202540608 | Obra | MSM/273/FAISMUN/ADJDIR-001/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 655718.09 | 655718.09
OAX250202540609 | Obra | CT/MSM/M285/FAISMUN/02/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 682443.23 | 682443.23
OAX250202540613 | Obra | COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2025 | SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN | 3588143.61 | 3588143.61
OAX250202540622 | Obra | MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./04/2025 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 982642.47 | 982642.47
OAX250202540624 | Obra | MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./11/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 1350184.78 | 1350184.78
OAX250202540629 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/AD/03/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 391872.8 | 391872.8
OAX250202540630 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/12/2025 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CESMSA, S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1417606.01 | 1417606.01
OAX250202540631 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/09/2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1372223.75 | 1372223.75
OAX250202540632 | Servicios | MSPJ/312/FIII/COP/INV/10/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 2666700.19 | 2666700.19
OAX250202540633 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/08/2025 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 2401816.2 | 2401816.2
OAX250202540634 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/06/2025 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 757654.72 | 757654.72
OAX250202540635 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/05/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1022278.63 | 1022278.63
OAX250202540638 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1810032.78 | 1810032.78
OAX250202540639 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/AD/04/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 629668.04 | 629668.04
OAX250202540645 | Obra | CO-MSPS/326/R33-III/02/2025 | RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAN | 3261531.18 | 3261531.18
OAX250202540646 | Obra | CO-MSPS/326/R33-III/04/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAN | 2265330.31 | 2265330.31
OAX250202540650 | Obra | COP/FAISMUN/MSPT/328/001/2025 | ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA) | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA. | 663808.48 | 663808.48
OAX250202540651 | Obra | C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/35/01/2025 | CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA | 1770036.26 | 1770036.26
OAX250202540654 | Obra | CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/01/2025 | CONTRUCCIONES Y PROYECTOS KIMA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO TOTOLAPAM | 200000.08 | 200000.08
OAX250202540655 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/009/301/2025 | INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 2443088.74 | 2443088.74
OAX250202540658 | Obra | COP/R33/MSST/350/ADJ/003/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILELECTROMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 337896.4 | 337896.4
OAX250202540659 | Obra | COP/05/MSSA/M-351/R33-FONDO III/FAISMUN/2025 | CONSTRUCCIONES HARVEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS | 662142.88 | 662142.88
OAX250202540660 | Administración directa | 156642 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 1294862.8 | 1294862.8
OAX250202540662 | Obra | C/FAISMUN/M354/007/003/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 1299998.14 | 1299998.14
OAX250202540663 | Obra | C.O.P/MSAV/356/FAISMUN/07/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | 2165649.18 | 2165649.18
OAX250202540664 | Administración directa | 156408 |  | MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE | 205824.98 | 205824.98
OAX250202540665 | Obra | 363MSCI/FAISMUN-FORTAMUN/FIII/FIV/COP-003/PAV-COM-0004/2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 1455626.88 | 1455626.88
OAX250202540668 | Administración directa | 155134 |  | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ | 952400 | 952400.0
OAX250202540671 | Obra | OF.NOT.MSCX/FAISMUN/384010/2025 | Luis Enrique Diaz Santiago | SANTA CRUZ XITLA | 2100028.18 | 2100028.18
OAX250202540676 | Obra | COP/MDSLO/FAISMUN/393/03/2025 | OBRAS, ELECTRIFICACIONES Y MATERIALES SANTA FE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2750000 | 2750000.0
OAX250202540677 | Obra | COP/MDSLO/FAISMUN/393/02/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 2507838.49 | 2507838.49
OAX250202540682 | Administración directa | 155792 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 850000 | 850000.0
OAX250202540684 | Administración directa | 155778 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 580123.37 | 580123.37
OAX250202540685 | Administración directa | 155788 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 900000 | 900000.0
OAX250202540686 | Administración directa | 155761 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 350000 | 350000.0
OAX250202540687 | Administración directa | 155777 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 649997.62 | 649997.62
OAX250202540689 | Obra | CO-OP/02/MSMC/401/FAISMUN/PUE/POZO/2025 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 898611.12 | 898611.12
OAX250202540693 | Obra | CO-OP/03/MSMC/401/FAISMUN/COL/CBAÑ/2025 | ARQUITECTURA Y DISEÑO ATQ S. DE R.L. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 1321103.55 | 1321103.55
OAX250202540696 | Obra | CO-OP/01/MSMC/401/FAISMUN/LAG/CBAÑ/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 1540006.33 | 1540006.33
OAX250202540697 | Obra | CO-OP/04/MSMC/401/FAISMUN/VAL/PAV/2025 | CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 1448931.44 | 1448931.44
OAX250202540700 | Obra | CO-OP/05/MSMC/401/FAISMUN/DANT/POZO/2025 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 896545.74 | 896545.74
OAX250202540701 | Obra | CO-OP/06/MSMC/401/FAISMUN/TBL/TECH/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 1999576.81 | 1999576.81
OAX250202540703 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/033/2025 | MARGARITO GOMEZ GALLARDO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 2359882.48 | 2359882.48
OAX250202540704 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/029/2025 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 3080222.74 | 3080222.74
OAX250202540705 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/003/2025 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 4659074.99 | 4659074.99
OAX250202540712 | Administración directa | 156329 |  | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO | 700545.91 | 700545.91
OAX250202542646 | Obra | J03-119-02-08-014-LPE-2025 | AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2271035.07 | 2271035.07
OAX250202533752 | Servicios | CSP/MMYDPD/FAISMUN/001/2025 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV | MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 106990.92 | 106990.92
OAX250202533756 | Servicios | CPSP/MTZ/541/FAISMUN/01/2025 | MIGUEL ANGEL AVELLA CRUZ | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 171637.89 | 171637.89
OAX250202533763 | Servicios | CO-PSP/01/MSDM/509/FAISMUN/3%IND/2025 | DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 1236612.54 | 1236612.54
OAX250202533767 | Servicios | MSY/FAISMUN/499/3%/001/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. | SANTIAGO YOLOMECATL | 100049.4 | 100049.4
OAX250202533769 | Servicios | CPSP-MST-FAISMUN-GI-493-01/2025 | FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO | 66400 | 66400.0
OAX250202533775 | Servicios | MSL/473/FAISMUN/SERV/3%/2025 | ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA | 150856.86 | 150856.86
OAX250202533776 | Servicios | CSP/MSH/FAISMUN/001/2025 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 103653.18 | 103653.18
OAX250202533779 | Servicios | MSA-450/R33-FAISMUN/SP/01/2025 | CED2108234R5 | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 2413533.12 | 2413533.12
OAX250202533782 | Servicios | C-PSP/MSMN-423/FAISMUN/02/2025 | CONSULTORES PLASENCIA S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO | 88490.01 | 88490.01
OAX250202533783 | Servicios | CPSP-MSMN-GI-422-001-2025 | CO CO 33 DESPACHO S.A.S. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 83050 | 83050.0
OAX250202533791 | Obra | CSP/MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025 | CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1352029.98 | 1352029.98
OAX250202533795 | Servicios | GI/MSCM/FAISMUN/368/02/2025 | LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | 25200 | 25200.0
OAX250202533797 | Servicios | C/FAISMUN/M354/002/001/2025 | SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 121935.63 | 121935.63
OAX250202533827 | Servicios | CPS/MSMH/R33/FIII/AD/01/2025 | GRUPO VIALROCA S.A.S. DE C.V. | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 60979.24 | 60979.24
OAX250202533828 | Servicios | CPS/MSLC/FAISMUN/231/01/2025 | ING. ERICK ARIEL LEYVA RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN | 437888.31 | 437888.31
OAX250202533829 | Servicios | CPS/MSLT/FAISMUN/229/001/2025 | PXM INGENIERIA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 496160 | 496160.0
OAX250202533831 | Servicios | COSP-FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025 | ALBERTO RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC | 226800 | 226800.0
OAX250202533833 | Servicios | CONT/FAISMUN/MSJP-ASE/212/01/2025 | 3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.C. | MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA | 736127.88 | 736127.88
OAX250202533838 | Servicios | PSP/001/2025 | xxxxxx | MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI | 149223 | 149223.0
OAX250202533839 | Servicios | CTTO-AD/PSP/MSJR/194/FIII/FAISMUN/001/2025 | JAVIER HERNANDEZ HEREDIA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 91254.06 | 91254.06
OAX250202533843 | Servicios | MSJBT-20184-IR-FAISMUN/GI-001/2025 | MOTOTRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 4709600 | 4709600.0
OAX250202533844 | Servicios | CPS/MSJT/FAISMUN/162/SJT/017/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 229722.03 | 229722.03
OAX250202533846 | Servicios | FAISMUN/MSJS/160/001/002/2025 | ING. BALDEMAR CISNEROS ESTRADA | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 124916.67 | 124916.67
OAX250202533848 | Servicios | CPS/MSFT/FAISMUN/150/001/2025 | PXM INGENIERIA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 462000 | 462000.0
OAX250202533851 | Servicios | CSP/MSFCH/FAISMUN/001/2025 | CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA | 54657.81 | 54657.81
OAX250202533852 | Servicios | C.S.P./MSFU/136/FAISMUN/01/01/2025 | CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 1359649.37 | 1359649.37
OAX250202533853 | Servicios | CPS/MSEA/FAISMUN/F-III/133/01/2025 | GADICSE CORPORATIVO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 617556.66 | 617556.66
OAX250202533857 | Servicios | CSP/MSBY/M122/FAISMUN/3%/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC | 93000 | 93000.0
OAX250202533858 | Servicios | CPSP-MSBS-GI-121-001-2025 | CO CO 33 DESPACHO S.A.S. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 163420.8 | 163420.8
OAX250202533859 | Servicios | MSBQ/R33/FIII/GI/001/2025 | GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 208800 | 208800.0
OAX250202533860 | Servicios | CPSP01/MSBL-117/FAISMUN/2025 | IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA | 278501.19 | 278501.19
OAX250202533862 | Servicios | C.S.R./MSAS/110/FAISMUN/02/02/2025 | MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 265042.23 | 265042.23
OAX250202533864 | Servicios | C.S.R./MSAT/098/FAISMUN/01/04/2025 | RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 523089.84 | 523089.84
OAX250202533865 | Servicios | CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-001/2025 | FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA | 55750 | 55750.0
OAX250202533871 | Servicios | C.P.S/MSJP/072/FAISMUN/001/2025 | EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL ROMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 536622.21 | 536622.21
OAX250202533873 | Servicios | MM/R33/FIII/GI/001/2025 | GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C. | MUNICIPIO DE MONJAS | 150000 | 150000.0
OAX250202533876 | Servicios | CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | HUAUTEPEC | 992500 | 992500.0
OAX250202533877 | Servicios | CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | HUAUTEPEC | 992500 | 992500.0
OAX250202533878 | Servicios | CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | HUAUTEPEC | 992500 | 992500.0
OAX250202533880 | Servicios | C01/MCH/FAISMUN/026/001/2025 | ING. RUBEN GUERRA MARCIAL | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 310032.55 | 310032.55
OAX250202533881 | Servicios | MCR/020/FAISMUN/G.I/01/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V | CONSTANCIA DEL ROSARIO | 465021.15 | 465021.15
OAX250202533882 | Servicios | CPSP-MCB-FAISMUN-018-001/2025 | FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA | municipio de concepcion buenavista | 100398 | 100398.0
OAX250202533886 | Servicios | FAISMUN/MAC/004/001/002/2025 | BALDEMAR CISNEROS ESTRADA | ASUNCION CUYOTEPEJI | 91618.35 | 91618.35
OAX250202530929 | Obra | FAISMUN/MAC/004/001/2025 | VALENTIN RIVERA SAMPEDRO | ASUNCION CUYOTEPEJI | 799994.7 | 799994.7
OAX250202530957 | Obra | OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2025 | LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV. | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 1567000 | 1567000.0
OAX250202530959 | Obra | C11/MCH/FAISMUN/026/004/2025 | INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 672715.93 | 672715.93
OAX250202530960 | Obra | C08/MCH/FAISMUN/026/015/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 605448.72 | 605448.72
OAX250202530961 | Obra | C014/MCH/FAISMUN/026/022/2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 260211.2 | 260211.2
OAX250202530964 | Obra | C12/MCH/FAISMUN/026/006/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 662474.04 | 662474.04
OAX250202530989 | Obra | COP-FAISMUN-039-017-2025 | ITZEL ROJAS RAMIREZ | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1298547.33 | 1298547.33
OAX250202530990 | Obra | COP-FAISMUN-039-022-2025 | XOCHITL HERRERA BAUTISTA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 403141.63 | 403141.63
OAX250202530991 | Obra | COP-FAISMUN-039-024-2025 | CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 2000389.61 | 2000389.61
OAX250202531036 | Obra | MMM/048/FAISMUN/INVRES02/2025 | PROYECTOS Y OBRAS CIVILES RIOS S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | 3502018.99 | 3502018.99
OAX250202531037 | Obra | MMM/048/FAISMUN/INVRES01/2025 | PROTOC INGENIERÍA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | 1500119.73 | 1500119.73
OAX250202531038 | Obra | COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 1504984.74 | 1504984.74
OAX250202531039 | Obra | COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/003/2025 | EAHS S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 1500000 | 1500000.0
OAX250202531041 | Obra | COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/002/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 1000000.01 | 1000000.01
OAX250202531043 | Obra | COP/IR/MMT-051/FAISMUN/48/2025 | INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | MAGDALENA TEITIPAC | 854271.93 | 854271.93
OAX250202531048 | Obra | COP/MMVF/058/FAISMUN/003/2025 | DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 941515.4 | 941515.4
OAX250202531053 | Administración directa | 156115 |  | MNE850101T11 | 560583.46 | 560583.46
OAX250202531055 | Obra | CTTO/MOM/068/FAISMUN/005/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS | 975000 | 975000.0
OAX250202531056 | Obra | CTTO/MOM/068/FAISMUN/002/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS | 668846.3 | 668846.3
OAX250202531057 | Obra | CTTO/MOM/068/FAISMUN/006/2025 | ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS | 285000.01 | 285000.01
OAX250202531058 | Obra | MPDL/FAISMUN/70/01/207/2025 | INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V. | PINOTEPA DE DON LUIS | 2185063.96 | 2185063.96
OAX250202531059 | Obra | MPDL/FAISMUN/70/01/208/2025 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V. | PINOTEPA DE DON LUIS | 1634268.1 | 1634268.1
OAX250202531060 | Obra | MPDL/FAISMUN/70/01/02/2025 | LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | PINOTEPA DE DON LUIS | 2187134.05 | 2187134.05
OAX250202531061 | Obra | MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025 | CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO | 2687360.74 | 2687360.74
OAX250202531062 | Obra | C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/006/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 2370000 | 2370000.0
OAX250202531064 | Obra | C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/003/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 2149650 | 2149650.0
OAX250202531066 | Obra | C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/005/2025 | REFORMA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 995263.41 | 995263.41
OAX250202531107 | Obra | MSAY/087/FAISMUN/OP/001/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI | 4790647.38 | 4790647.38
OAX250202531113 | Obra | COP/07/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025 | GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202531114 | Obra | COP/05/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 1185545.52 | 1185545.52
OAX250202531116 | Obra | C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/31/07/2025 | FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 1000032.28 | 1000032.28
OAX250202531117 | Obra | C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/14/02/2025 | CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 1570252.83 | 1570252.83
OAX250202531129 | Obra | C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/09/04/2025 | CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 2199997.5 | 2199997.5
OAX250202531130 | Obra | C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/11/03/2025 | CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 2200000 | 2200000.0
OAX250202531134 | Obra | COP/MSBC/FAISMUN/112/001/002/2025 | PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 976629.67 | 976629.67
OAX250202531137 | Obra | COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/003/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 1440000 | 1440000.0
OAX250202531138 | Obra | COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 1626847.9 | 1626847.9
OAX250202531161 | Obra | COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/15/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1294929.08 | 1294929.08
OAX250202531171 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/05/05/2025 | MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 1050557.1 | 1050557.1
OAX250202531172 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/15/08/2025 | HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 2499460.43 | 2499460.43
OAX250202531173 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/14/11/2025 | SEVERO ESTRADA RIVERA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 2506169.37 | 2506169.37
OAX250202531187 | Obra | CO-05/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025 | CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 1564626.04 | 1564626.04
OAX250202531188 | Obra | CO-03/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025 | CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 1789755.85 | 1789755.85
OAX250202531189 | Obra | CO-04/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025 | CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 1821388.04 | 1821388.04
OAX250202531191 | Obra | MSFN/FAISMUN/147/001/2025 | KARINA VASQUEZ GARCIA | SAN FRANCISCO NUXAÑO | 1152000 | 1152000.0
OAX250202531192 | Obra | MSFN/FAISMUN/147/002/2025 | KARINA VASQUEZ GARCIA | SAN FRANCISCO NUXAÑO | 170000 | 170000.0
OAX250202531193 | Obra | COP/03/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025 | ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 1800000 | 1800000.0
OAX250202531195 | Obra | SFS-149/FAISMUN/IR/COP/02/2025 | JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 1854278.87 | 1854278.87
OAX250202531226 | Obra | COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/02/2025 | ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA | 1216912.55 | 1216912.55
OAX250202531227 | Obra | SJA-173/FAISMUN/IR/COP/01/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC | 1748300.79 | 1748300.79
OAX250202531237 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-003/2025 | HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1929604.59 | 1929604.59
OAX250202531238 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-001/2025 | LIZBETH RAMON LILE | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1379559.63 | 1379559.63
OAX250202531239 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-020/2025 | GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1196663.92 | 1196663.92
OAX250202531240 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2025 | LIZBETH RAMON LILE | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1154595.41 | 1154595.41
OAX250202531241 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1160053.22 | 1160053.22
OAX250202531250 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2025 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1126924.22 | 1126924.22
OAX250202531251 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPECBC | 2676786.04 | 2676786.04
OAX250202531252 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1040122.18 | 1040122.18
OAX250202531272 | Obra | CTTO/MSJC/FAISMUN/187/01/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | SAN JUAN COATZOSPAM | 2190132.12 | 2190132.12
OAX250202531284 | Obra | COP/MSJEA(196)/FIII-001/2025 | CASA CONSTRUCTORA JB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 1430000 | 1430000.0
OAX250202531287 | Obra | CTTO/MSJG/FAISMUN/197/008/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | SAN JUAN GUELAVIA | 1294424.25 | 1294424.25
OAX250202531288 | Obra | CTTO/MSJG/FAISMUN/197/005/2025 | D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | SAN JUAN GUELAVIA | 2101612.7 | 2101612.7
OAX250202531291 | Obra | MSJL/FAISMUN/202/072/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL S.A. DE C.V. | SAN JUAN LACHAO | 3998491.6 | 3998491.6
OAX250202531292 | Administración directa | 156430 |  | SAN JUAN LACHAO | 700041.96 | 700041.96
OAX250202531295 | Obra | COP/MSJL/M205/FAISMUN/018/12/2025 | INNOVA BUILDER S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | 3000000 | 3000000.0
OAX250202531297 | Obra | COP/MSJL/M205/FAISMUN/010/07/2025 | LEOBARDO MORENO BRAVO | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | 2660464.37 | 2660464.37
OAX250202531306 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531307 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531308 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531309 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531311 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531318 | Administración directa | 155902 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 1381087.66 | 1381087.66
OAX250202531323 | Obra | COP/MSJP/212/FAISMUN/004/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA | 5528677.48 | 5528677.48
OAX250202531324 | Obra | OP/MSJQ/FAISMUN/213/03/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV. | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 3286864.97 | 3286864.97
OAX250202531325 | Obra | OP/MSJQ/FAISMUN/213/04/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 2244152.05 | 2244152.05
OAX250202531327 | Obra | OP/MSJQ/FAISMUN/213/02/2025 | LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV. | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 3679119.49 | 3679119.49
OAX250202531328 | Obra | C3/MSJQ/FAISMUN/214/012/2025 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 943016.26 | 943016.26
OAX250202531329 | Obra | C2/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025 | SADER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 1395001.08 | 1395001.08
OAX250202531332 | Obra | COP/MSJT/FAISMUN/220/008-04/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 1641012.71 | 1641012.71
OAX250202531337 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/006/004/2025 | CONSTRUCCIONES YESHANNIA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 3299821.14 | 3299821.14
OAX250202531338 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/004/005/2025 | SEBALANTO PROYECTOS | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 3498618.32 | 3498618.32
OAX250202531340 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/024/003/2025 | CONSTRUCCIONES YESHANNIA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 1570145.28 | 1570145.28
OAX250202531341 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/002/006/2025 | SEBALANTO PROYECTOS | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 3499502.5 | 3499502.5
OAX250202531342 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/001/001/2025 | SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 3498520.2 | 3498520.2
OAX250202531343 | Obra | COP/MSLT/229/FAISMUN/007/002/2025 | CONSTRUCCIONES YESHANNIA | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 2533022.79 | 2533022.79
OAX250202531346 | Obra | COP/MSLC/231/R33/FIII/003/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN | 1585140.45 | 1585140.45
OAX250202531347 | Obra | COP/MSLC/231/R33/FIII/002/2025 | ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS | MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN | 1873793.59 | 1873793.59
OAX250202531352 | Obra | COP/FAISMUN/MSLQ/233/03/01/2025 | SUELO PROFUNDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA. | 3122433.68 | 3122433.68
OAX250202531353 | Obra | MSLZ/234/FAISMUN/11/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 2300000 | 2300000.0
OAX250202531354 | Obra | MSLZ/234/FAISMUN/04/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 1150000 | 1150000.0
OAX250202531356 | Obra | COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/002/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 500660.66 | 500660.66
OAX250202531357 | Obra | COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/001/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 505325.45 | 505325.45
OAX250202531358 | Obra | COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/003/2025 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN | 1000913.83 | 1000913.83
OAX250202531437 | Obra | MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2025 | INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 825561.3 | 825561.3
OAX250202531439 | Obra | MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./10/2025 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 588915.27 | 588915.27
OAX250202531443 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/03/2025 | INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 816417.77 | 816417.77
OAX250202531444 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/07/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1568600.06 | 1568600.06
OAX250202531459 | Obra | C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/14/04/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA | 990444.03 | 990444.03
OAX250202531467 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/037/310/2025 | IDEAS DE CONSTRUCCION ACEVES S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 1799179.69 | 1799179.69
OAX250202531470 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/024/186/2025 | OSCAR FIGUEROA VALENCIA | VILLA DE TUTUTEPEC | 2827194.64 | 2827194.64
OAX250202531471 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/017/061/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 1030156.72 | 1030156.72
OAX250202531472 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/390/2025 | LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 2655288.93 | 2655288.93
OAX250202531474 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/049/018/2025 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 258777.01 | 258777.01
OAX250202531475 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/054/202/2025 | ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ | VILLA DE TUTUTEPEC | 989503.13 | 989503.13
OAX250202531476 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/070/008/2025 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 225839.5 | 225839.5
OAX250202531477 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/029/101/2025 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 277427.29 | 277427.29
OAX250202531479 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/025/050/2025 | ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ | VILLA DE TUTUTEPEC | 972200.57 | 972200.57
OAX250202531490 | Obra | COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/003/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 588547.86 | 588547.86
OAX250202531491 | Obra | COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/002/2025 | DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 621970.28 | 621970.28
OAX250202531493 | Obra | COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/001/2025 | DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 875100.07 | 875100.07
OAX250202531494 | Obra | MSPY/IR/341/FAISMUN/OP/001/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | SAN PEDRO YUCUNAMA | 1761500 | 1761500.0
OAX250202531498 | Obra | COP/MSSRH/347/FIII/002/03/2025 | TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 3189342.33 | 3189342.33
OAX250202531503 | Obra | COP/R33/MSST/350/INV/002/2025 | INNOSCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 912213.76 | 912213.76
OAX250202531504 | Obra | COP/R33/MSST/350/INV/001/2025 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 1996609.85 | 1996609.85
OAX250202531505 | Administración directa | 156641 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 1323047.8 | 1323047.8
OAX250202531512 | Obra | C/FAISMUN/M354/003/002/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 1892299.69 | 1892299.69
OAX250202531535 | Administración directa | 156822 |  | SANTA CRUZ NUNDACO | 593620.78 | 593620.78
OAX250202531536 | Administración directa | 156798 |  | SANTA CRUZ NUNDACO | 2456351.77 | 2456351.77
OAX250202531539 | Obra | CTTO/MSCX/FAISMUN/384/003/2025 | LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO | MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 3369000 | 3369000.0
OAX250202531563 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/028-11/2025 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 3000000 | 3000000.0
OAX250202531568 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/017-08/2025 | JESUS MERINO MERINO | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 4999519.84 | 4999519.84
OAX250202531589 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/04/04/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 2998345.45 | 2998345.45
OAX250202531591 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 5249741.12 | 5249741.12
OAX250202531594 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025 | EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 1674994.66 | 1674994.66
OAX250202531597 | Obra | CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/02/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA LA ASUNCIÓN | 1028779.68 | 1028779.68
OAX250202531599 | Obra | CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/03/2025 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V. | SANTA MARIA LA ASUNCIÓN | 670537.75 | 670537.75
OAX250202531605 | Administración directa | 155794 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 1300000 | 1300000.0
OAX250202531612 | Administración directa | 155780 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 549991.83 | 549991.83
OAX250202531615 | Administración directa | 155760 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 500007.72 | 500007.72
OAX250202531617 | Administración directa | 155782 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 650000 | 650000.0
OAX250202531622 | Obra | CO-OP/07/MSMC/401/FAISMUN/ZICA/PTE/2025 | INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 1174996.54 | 1174996.54
OAX250202531628 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/048/2025 | DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 4028824.9 | 4028824.9
OAX250202531629 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/031/2025 | MARGARITO GOMEZ GALLARDO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 2699992.8 | 2699992.8
OAX250202531631 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/040/2025 | OMAR SALAZAR BRAVO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 1139859.37 | 1139859.37
OAX250202531633 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/034/2025 | OMAR SALAZAR BRAVO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 4485553.08 | 4485553.08
OAX250202531643 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/058/2025 | CLARA LUCERO BETANZO CACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 2589624.99 | 2589624.99
OAX250202531644 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/073/2025 | OMAR SALAZAR BRAVO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 2529009.57 | 2529009.57
OAX250202531647 | Obra | OP/R33/FAlSMUN/409/MSMT/001/2025 | ALONSO DESIGNERS,S.A. DE C.V. | SANTA MARIA DEL TULE | 5932526 | 5932526.0
OAX250202531659 | Administración directa | 156326 |  | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO | 700545.91 | 700545.91
OAX250202531683 | Obra | MSMZ/FAISMUN/447/01/130/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | SANTA MARIA ZACATEPEC | 2986099.83 | 2986099.83
OAX250202531685 | Obra | MSMZ/FAISMUN/447/01/203/2025 | MARCELINO RUIZ PINEDA | SANTA MARIA ZACATEPEC | 1695561.3 | 1695561.3
OAX250202531707 | Administración directa | 156128 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO | 1561482.31 | 1561482.31
OAX250202531710 | Administración directa | 156659 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 941231 | 941231.0
OAX250202531711 | Obra | MSJ/RG33-FIII/M468/OP-05/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2869589.59 | 2869589.59
OAX250202531716 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/020/2025 | CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1131807.23 | 1131807.23
OAX250202531726 | Obra | C02-MSM/FAISMUN/M-475/IR/057/2025 | CONSTRUCTORA GARUSO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 1038150.47 | 1038150.47
OAX250202531728 | Obra | C06-MSM/FAISMUN/M-475/IR/047/2025 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 1548062.15 | 1548062.15
OAX250202531739 | Obra | CCTO-01/MST/490/FAISMUN/03/2025 | OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | 1217631.93 | 1217631.93
OAX250202531770 | Obra | MSY/IR/499/FAISMUN/OP/002/2025 | MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V. | SANTIAGO YOLOMECATL | 766177.07 | 766177.07
OAX250202531791 | Obra | OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/02/2025 | URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 1252795.39 | 1252795.39
OAX250202531828 | Administración directa | 155958 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 195387.16 | 195387.16
OAX250202531829 | Administración directa | 155961 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 348511.9 | 348511.9
OAX250202531830 | Obra | MS/537/0011/F-III/OP/02/2025 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 784154.65 | 784154.65
OAX250202531831 | Administración directa | 155963 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 105592.26 | 105592.26
OAX250202531832 | Administración directa | 155962 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 746900 | 746900.0
OAX250202531833 | Obra | MS/537/0001/F-III/OP/01/2025 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 2483659.76 | 2483659.76
OAX250202531851 | Obra | COP-FAISMUN/MTVM/548/001/015/2025-02 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 1379033.55 | 1379033.55
OAX250202531862 | Obra | CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/20/2025 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 5628200.86 | 5628200.86
OAX250202531863 | Obra | CCTO-05/MVDO/560/FAISMUN/08/2025 | QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 1226400.4 | 1226400.4
OAX250202531864 | Administración directa | 156346 |  | VILLA DIAZ ORDAZ | 1910953.11 | 1910953.11
OAX250202531865 | Obra | CCTO-02/MVDO/560/FAISMUN/19/2025 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 1822541.02 | 1822541.02
OAX250202531870 | Administración directa | 156814 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 340216.32 | 340216.32
OAX250202531871 | Administración directa | 156813 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 150000.01 | 150000.01
OAX250202530946 | Obra | C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/07/01/2025 | DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN | 800025.32 | 800025.32
OAX250202530949 | Obra | MCR/020FAISMUN/O.35/C.01/2025 | DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V. | MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO | 934354.82 | 934354.82
OAX250202530950 | Obra | MCR/020FAISMUN/O.33/C.03/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V | MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO | 1889844.36 | 1889844.36
OAX250202530951 | Administración directa | 156352 |  | Cosoltepec | 750040 | 750040.0
OAX250202530952 | Administración directa | 156348 |  | Cosoltepec | 689743.18 | 689743.18
OAX250202530954 | Obra | OP/MCVZ/FAISMUN/024/06/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 2100000 | 2100000.0
OAX250202530956 | Obra | OP/MCVZ/FAISMUN/024/05/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 870000 | 870000.0
OAX250202530958 | Obra | C07/MCH/FAISMUN/026/012/2025 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 608618.74 | 608618.74
OAX250202530962 | Obra | C04/MCH/FAISMUN/026/016/2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 390316.8 | 390316.8
OAX250202530963 | Obra | C03/MCH/FAISMUN/026/010/2025 | PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14 S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 646468 | 646468.0
OAX250202530965 | Obra | C06/MCH/FAISMUN/026/001/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 129360.3 | 129360.3
OAX250202530966 | Obra | C015/MCH/FAISMUN/026/027/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 261211.2 | 261211.2
OAX250202530967 | Obra | C13/MCH/FAISMUN/026/026/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 260211.2 | 260211.2
OAX250202530974 | Obra | CONT-MEES/FAISMUN/030/01/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO SA DE CV | EL ESPINAL | 392713.35 | 392713.35
OAX250202530984 | Obra | COP-FAISMUN-039-002-2025 | BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 320771.16 | 320771.16
OAX250202530985 | Obra | COP-FAISMUN-039-018-2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V. | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1800840.26 | 1800840.26
OAX250202530986 | Obra | COP-FAISMUN-039-021-2025 | VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 898688.3 | 898688.3
OAX250202530987 | Obra | COP-FAISMUN-039-007-2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V. | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1028475.38 | 1028475.38
OAX250202530997 | Obra | COP-FAISMUN-039-015-2025 | DIANA LOPEZ ROSARIO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 857957.43 | 857957.43
OAX250202531001 | Obra | COP-FAISMUN-039-020-2025 | CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A DE C.V. | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 536906.52 | 536906.52
OAX250202531002 | Obra | COP-FAISMUN-039-016-2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1181228.6 | 1181228.6
OAX250202531003 | Obra | COP-FAISMUN-039-009-2025 | ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 449112.53 | 449112.53
OAX250202531004 | Obra | COP-FAISMUN-039-008-2025 | XOCHITL HERRERA BAUTISTA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 917350.68 | 917350.68
OAX250202531005 | Obra | COP-FAISMUN-039-005-2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 780238.28 | 780238.28
OAX250202531006 | Obra | COP-FAISMUN-039-004-2025 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1170472.87 | 1170472.87
OAX250202531007 | Obra | COP-FAISMUN-039-003-2025 | BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 989528.45 | 989528.45
OAX250202531008 | Obra | COP-FAISMUN-039-025-2025 | ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 996906.76 | 996906.76
OAX250202531009 | Obra | COP-FAISMUN-039-023-2025 | XOCHITL HERRERA BAUTISTA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 1578637.69 | 1578637.69
OAX250202531011 | Obra | CTTO/MH/FAISMUN/040/02/2025 | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V. | HUAUTEPEC | 2279030.39 | 2279030.39
OAX250202531012 | Obra | CTTO/MH/FAISMUN/040/03/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | HUAUTEPEC | 2409485.9 | 2409485.9
OAX250202531013 | Obra | CTTO/MH/FAISMUN/040/01/2025 | MARGARITO GOMEZ GALLARDO | HUAUTEPEC | 2846273.5 | 2846273.5
OAX250202531014 | Obra | CTTO/MH/FAISMUN/040/04/2025 | EDER GONZALEZ HERNANDEZ | HUAUTEPEC | 2603388.51 | 2603388.51
OAX250202531015 | Obra | CTTO/MH/FAISMUN/040/06/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | HUAUTEPEC | 2158562.1 | 2158562.1
OAX250202531017 | Obra | CTTO/MH/FAISMUN/040/05/2025 | MARGARITO GOMEZ GALLARDO | HUAUTEPEC | 2895304.5 | 2895304.5
OAX250202531020 | Obra | FAISMUN/MLB-044/003/2025 | LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2095917.97 | 2095917.97
OAX250202531021 | Obra | FAISMUN/MLB-044/007/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 3332141.08 | 3332141.08
OAX250202531025 | Obra | FAISMUN/MLB-044/013/2025 | SADAER INSFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1491905.22 | 1491905.22
OAX250202531026 | Obra | FAISMUN/MLB-044/019/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 406355.9 | 406355.9
OAX250202531027 | Obra | FAISMUN/MLB-044/014/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 3846506 | 3846506.0
OAX250202531030 | Obra | FAISMUN/MLB-044/015/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1403044.26 | 1403044.26
OAX250202531045 | Obra | COP/IR/MMT-051/FAISMUN/38/2025 | VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V. | MAGDALENA TEITIPAC | 2241500 | 2241500.0
OAX250202531111 | Obra | MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./01/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 1030135.49 | 1030135.49
OAX250202531139 | Obra | COP/MSBA/116/FAISMUN/001/2025 | JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA | 1890135.42 | 1890135.42
OAX250202531140 | Obra | MSBQ-118-R33-FIII-02-2025 | ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 2728401.2 | 2728401.2
OAX250202531141 | Obra | MSBQ-118-R33-FIII-01-2025 | ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 1448478.08 | 1448478.08
OAX250202531152 | Administración directa | 156119 |  | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 932461.42 | 932461.42
OAX250202531153 | Administración directa | 156120 |  | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 582447.58 | 582447.58
OAX250202531154 | Administración directa | 156124 |  | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 1563834.32 | 1563834.32
OAX250202531156 | Administración directa | 156117 |  | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 1275425.09 | 1275425.09
OAX250202531157 | Administración directa | 156121 |  | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 377443.94 | 377443.94
OAX250202531159 | Administración directa | 156123 |  | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 813755.15 | 813755.15
OAX250202531160 | Obra | COP/FAISMUN/MSDO/132/001/2025 | ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA) | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OAXACA. | 1093987.8 | 1093987.8
OAX250202531163 | Obra | COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/37/2025 | DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1299999.99 | 1299999.99
OAX250202531165 | Obra | COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/33/2025 | DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 1099999.99 | 1099999.99
OAX250202531169 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/19/06/2025 | ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 1999988.93 | 1999988.93
OAX250202531170 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/08/07/2025 | DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 2499687.31 | 2499687.31
OAX250202531175 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/09/04/2025 | DANIEL SANCHEZ SARABIA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 3500002.17 | 3500002.17
OAX250202531176 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/21/12/2025 | DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 1502302.94 | 1502302.94
OAX250202531180 | Obra | COP/MSFCH/FAISMUN/140/001/04/2025. | GERARDO COCA MANZANO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA | 868867.91 | 868867.91
OAX250202531181 | Obra | OP/MSFCH/FAISMUN/140/002/03/2025 | CUAUHTEMOC CRUZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA | 898401.28 | 898401.28
OAX250202531197 | Obra | COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025 | DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 1237403.2 | 1237403.2
OAX250202531199 | Obra | COP/MSFT/150/FAISMUN/001/004/2025 | DNERGY SEBALANTO | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 987057.92 | 987057.92
OAX250202531205 | Obra | MSGM/OAX/FIII/153/02/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 583662.75 | 583662.75
OAX250202531206 | Obra | CONT/FAISMUN/MSJT/158/12/2025 | BEATRIZ GARCIA DAMIAN | MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 3371490.33 | 3371490.33
OAX250202531208 | Obra | FAISMUN/MAC/004/001/003/2025 | XOCHITL HERRERA BAUTISTA | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | 1507096.15 | 1507096.15
OAX250202531212 | Obra | COP/MSJT/163/FAISMUN/002/2025 | OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 1200066.64 | 1200066.64
OAX250202531213 | Obra | MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/006-046/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 2408873.31 | 2408873.31
OAX250202531225 | Obra | COP/MSJA-172/R33-FIII/0009/01/2025 | ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA | 852154.19 | 852154.19
OAX250202531243 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-017/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1205622.48 | 1205622.48
OAX250202531248 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-008/2025 | LIZBETH RAMON LILE | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1512418.31 | 1512418.31
OAX250202531253 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-004/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1297426.94 | 1297426.94
OAX250202531254 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-054/2025 | GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 706692.44 | 706692.44
OAX250202531262 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2025 | GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 846914.62 | 846914.62
OAX250202531263 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1460593.65 | 1460593.65
OAX250202531264 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/2025 | CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1051145.6 | 1051145.6
OAX250202531267 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-005/2025 | HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1345078.34 | 1345078.34
OAX250202531271 | Obra | CTTO/MSJC/FAISMUN/187/02/2025 | MARIO LOPEZ MENDEZ | SAN JUAN COATZOSPAM | 1195741.41 | 1195741.41
OAX250202531274 | Obra | CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/098/2025 | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 813873.32 | 813873.32
OAX250202531317 | Administración directa | 155901 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 988708.02 | 988708.02
OAX250202531319 | Administración directa | 155904 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 849047.47 | 849047.47
OAX250202531361 | Obra | AD-01-MSMT-243-OP-FIII-01/2025 | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE | 2104901.22 | 2104901.22
OAX250202531363 | Obra | MSMZ/FAISMUN/245/002/2025 | KARINA VASQUEZ GARCIA | SAN MARTIN ZACATEPEC | 2044000 | 2044000.0
OAX250202531364 | Obra | MSMZ/FAISMUN/245/001/2025 | KARINA VASQUEZ GARCIA | SAN MARTIN ZACATEPEC | 1050000 | 1050000.0
OAX250202531366 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/014/050/2025 | IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 3461087.56 | 3461087.56
OAX250202531367 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/002/054/2025 | IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4066883.76 | 4066883.76
OAX250202531368 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/004/007/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 1275000 | 1275000.0
OAX250202531369 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/016/060/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 1303074.43 | 1303074.43
OAX250202531370 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/006/009/2025 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 1464245.18 | 1464245.18
OAX250202531371 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/012/022/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 7006650.82 | 7006650.82
OAX250202531372 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/007/005/2025 | PERSONA FISICA FROYLAN CRUZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 1184435.31 | 1184435.31
OAX250202531373 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/003/027/2025 | ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 9151121.41 | 9151121.41
OAX250202531374 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/011/036/2025 | ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 675000 | 675000.0
OAX250202531375 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/015/048/2025 | SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 2203187.51 | 2203187.51
OAX250202531376 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/005/011/2025 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 3701215.12 | 3701215.12
OAX250202531377 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/017/013/2025 | CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4202112.23 | 4202112.23
OAX250202531378 | Obra | COP/MSMY/249/FAISMUN/002/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 2250000 | 2250000.0
OAX250202531379 | Obra | COP/MSMY/249/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 1740835.32 | 1740835.32
OAX250202531380 | Obra | COP/MSMY/249/FAISMUN/003/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | 2043440.7 | 2043440.7
OAX250202531391 | Obra | FAISMUN/263/SMC/005/2025 | CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 1989181.99 | 1989181.99
OAX250202531392 | Obra | FAISMUN/263/SMC/011/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 362960.44 | 362960.44
OAX250202531394 | Obra | FAISMUN/263/SMC/009/2025 | CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 1575154.7 | 1575154.7
OAX250202531398 | Obra | FAISMUN/263/SMC/010/2025 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 1454124.68 | 1454124.68
OAX250202531399 | Obra | FAISMUN/263/SMC/012/2025 | CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 1657722.48 | 1657722.48
OAX250202531408 | Obra | MSM/273/FAISMUN/INVRES-003/2025 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA MORGA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 1367576.38 | 1367576.38
OAX250202531409 | Obra | MSM/273/FAISMUN/LP002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 7943120.22 | 7943120.22
OAX250202531410 | Administración directa | 155877 |  | MSM850101JS8 | 5970176.37 | 5970176.37
OAX250202531429 | Obra | 49840 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 1300000.01 | 1300000.01
OAX250202531449 | Obra | COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-002/2025 | CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | 623738.8 | 623738.8
OAX250202531450 | Obra | COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/001/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR | 943159.26 | 943159.26
OAX250202531460 | Obra | C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/28/02/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA | 1070204.48 | 1070204.48
OAX250202531461 | Obra | C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/03/03/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA | 1550339.58 | 1550339.58
OAX250202531466 | Obra | C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/076/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | VILLA DE TUTUTEPEC | 2659122.18 | 2659122.18
OAX250202531511 | Administración directa | 156640 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 1183586.8 | 1183586.8
OAX250202531522 | Obra | C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/04/2025 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ | 942120 | 942120.0
OAX250202531523 | Obra | C-MSCY/M372/R33_FIII-FAISMUN/22/2025 | CONUSTA CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ | 956130 | 956130.0
OAX250202531527 | Obra | CTO/MSCA/375/FAISMUN/001/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 1228534.56 | 1228534.56
OAX250202531534 | Obra | OP/SCN/FAISMUN/379/01/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV | SANTA CRUZ NUNDACO | 1374966.46 | 1374966.46
OAX250202531564 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/037-12/2025 | FLORENCIANO RUIZ MAQUEO | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 3000000 | 3000000.0
OAX250202531566 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/024-13/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 3000000 | 3000000.0
OAX250202531588 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/13/10/2025 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 900015.92 | 900015.92
OAX250202531590 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/07/02/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 2895456.69 | 2895456.69
OAX250202531592 | Obra | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/08/03/2025 | QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 2895456.69 | 2895456.69
OAX250202531603 | Administración directa | 155798 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 1191614.63 | 1191614.63
OAX250202531613 | Administración directa | 155781 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 700000 | 700000.0
OAX250202531616 | Administración directa | 155776 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 449997.92 | 449997.92
OAX250202531618 | Administración directa | 155785 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 748458.49 | 748458.49
OAX250202531621 | Administración directa | 155779 |  | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 1055057.04 | 1055057.04
OAX250202531635 | Administración directa | 156596 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 7530455.06 | 7530455.06
OAX250202531637 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/020/2025 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 1863630 | 1863630.0
OAX250202531638 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/018/2025 | BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 4245139.94 | 4245139.94
OAX250202531639 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/063/2025 | CLARA LUCERO BETANZO CACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 1657360 | 1657360.0
OAX250202531640 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/070/2025 | OMAR SALAZAR BRAVO | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 3259276.94 | 3259276.94
OAX250202531641 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/045/2025 | HIPOLITO MORALES RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 2795445 | 2795445.0
OAX250202531667 | Obra | CO-MSMT/436/R33-III/01/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN | 972855.8 | 972855.8
OAX250202531680 | Obra | MSMZ/FAISMUN/447/01/129/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SANTA MARIA ZACATEPEC | 575621.6 | 575621.6
OAX250202531681 | Obra | MSMZ/FAISMUN/447/01/102/2025 | MARCELINO RUIZ PINEDA | SANTA MARIA ZACATEPEC | 1644143.75 | 1644143.75
OAX250202531697 | Administración directa | 156243 |  | MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN | 1995473.72 | 1995473.72
OAX250202531698 | Obra | C.O.P/MSC/457/FAISMUN/002/2025 | ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 1578613.46 | 1578613.46
OAX250202531699 | Obra | C.O.P/MSC/457/FAISMUN/003/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 3587052.4 | 3587052.4
OAX250202531700 | Administración directa | 156242 |  | MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN | 3483860.71 | 3483860.71
OAX250202531713 | Obra | MSJ/RG33-FIII/M468/OP-06/2025 | EDIFICIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2869589.59 | 2869589.59
OAX250202531729 | Obra | C01-MSM/FAISMUN/M-475/IR/034/2025 | CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 2826131.27 | 2826131.27
OAX250202531731 | Obra | COP/MSN/M481/FAISMUM/IR/02/2025 | VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NNUYOO | 2163691.74 | 2163691.74
OAX250202531741 | Obra | CCTO-03/MST/490/FAISMUN/08/2025 | TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | 2108258.17 | 2108258.17
OAX250202531751 | Administración directa | 156638 |  | SANTIAGO TILANTONGO | 382000.01 | 382000.01
OAX250202531756 | Obra | CPU/FAISMUN/MST/493/0001/01-2025 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO | 360257.07 | 360257.07
OAX250202531757 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/046/11/2025 | BERTHA NAVARRO LÓPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 1428148.33 | 1428148.33
OAX250202531758 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/005/20/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 3033294.97 | 3033294.97
OAX250202531759 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/041/45/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 3033293.04 | 3033293.04
OAX250202531760 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/023/12/2025 | BERTHA NAVARRO LÓPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 802572.8 | 802572.8
OAX250202531761 | Obra | COP/MST/494/FAISMUN/004/42/2025 | MARCELO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 3032996.6 | 3032996.9
OAX250202531763 | Obra | C.O.P./MSY/497/FAISMUN/001/2025 | OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC | 3758768.04 | 3758768.04
OAX250202531768 | Obra | MSY/IR/499/FAISMUN/OP/001/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V. | SANTIAGO YOLOMECATL | 749529.21 | 749529.21
OAX250202531769 | Obra | MSY/IR/499/FAISMUN/OP/003/2025 | MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V. | SANTIAGO YOLOMECATL | 314936.54 | 314936.54
OAX250202531774 | Obra | MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2025 | OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 739359.36 | 739359.36
OAX250202531775 | Obra | COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/002/2025 | ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN S. A. DE C..V. | MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM | 960156.93 | 960156.93
OAX250202531776 | Obra | COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/001/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM | 2425654.71 | 2425654.71
OAX250202531779 | Obra | CO-OP/07/MSDM/509/FAISMUN/PSA/DORM/2025 | MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 5000000 | 5000000.0
OAX250202531780 | Obra | CO-OP/02/MSDM/509/FAISMUN/PNEG/RCAM/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 1101333.49 | 1101333.49
OAX250202531781 | Obra | CO-OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 1116068.61 | 1116068.61
OAX250202531782 | Obra | CO-OP/05/MSDM/509/FAISMUN/BALT/PAV/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 4000002.13 | 4000002.13
OAX250202531783 | Obra | CO-OP/06/MSDM/509/FAISMUN/PIL/PAV/2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS | 5999999.13 | 5999999.13
OAX250202531793 | Obra | CTTO/MSDX/522/FAISMUN/04/02/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | 2300244.65 | 2300244.65
OAX250202531806 | Obra | CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/003/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA | 2162000 | 2162000.0
OAX250202531807 | Obra | CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/006/2025 | CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA | 1480500 | 1480500.0
OAX250202531809 | Obra | CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA | 564782.41 | 564782.41
OAX250202531821 | Obra | MSTT-533/FAISMUN-29/C-01/STT-001/2025 | CARE YUMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 1500000 | 1500000.0
OAX250202531823 | Obra | MSVN/AD/536/FAISMUN/OP/003/2025 | MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 236666.19 | 236666.19
OAX250202531824 | Obra | MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/004/2025 | MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 554367.39 | 554367.39
OAX250202531825 | Obra | MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/002/2025 | LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 922232.71 | 922232.71
OAX250202531827 | Administración directa | 155955 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 209365 | 209365.0
OAX250202531839 | Obra | COP/MTZ/541/FAISMUN/01/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 2300000 | 2300000.0
OAX250202531842 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/03/2025 | ALBERTO VILLANUEVA DIAZ | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 2821025.83 | 2821025.83
OAX250202531845 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/12/06/2025 | T3 INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 900131.92 | 900131.92
OAX250202531846 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/16/08/2025 | DAVID CRUZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 2979999.16 | 2979999.16
OAX250202531847 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/14/07/2025 | DAVID CRUZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 2920000 | 2920000.0
OAX250202531848 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/07/09/2025 | T3 INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 1288393.43 | 1288393.43
OAX250202531869 | Obra | COP/MMYPD-562/FIII/001/2025 | VICTOR HUGO BOLAÑOS MIGUEL | MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 1773880.13 | 1773880.13
OAX250202533754 | Servicios | C.P.S./MSJT/550/FAISMUN/001/2025 | ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | 279376.08 | 279376.08
OAX250202533757 | Servicios | MSVN/FAISMUN/536/3%/001/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU | 92430.09 | 92430.09
OAX250202533777 | Servicios | CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2025 | ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO | 118170 | 118170.0
OAX250202533778 | Servicios | C.O.P/MSC/457/FAISMUN/006/2025 | CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 591231.84 | 591231.84
OAX250202533786 | Servicios | CO-PSP/01/MSMC/401/FAISMUN/3%IND/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC | 961176.64 | 961176.64
OAX250202533788 | Servicios | CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/01/2025 | SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V. | SANTA MARIA LA ASUNCIÓN | 491000 | 491000.0
OAX250202533789 | Servicios | C.S.P./MSLM/392/FAISMUN/01/01/2025 | CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 930507.45 | 930507.45
OAX250202533802 | Servicios | CPS/MSPYSPT/339/FAISMUN/PRO/001/2025 | MARIO LÓPEZ MÉNDEZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SNA PABLO TEPOSCOLULA | 193238.76 | 193238.76
OAX250202533807 | Servicios | CSPT/MSPQ/325/FAISMUN/001/2025 | PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 1558831.38 | 1558831.38
OAX250202533808 | Servicios | CPSP/MSPM/M315/FAISMUN/001/2025 | ADOLFO DE JESUS PEREZ REAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR | 198385.44 | 198385.44
OAX250202533810 | Servicios | CPSP-MSPY-FAISMUN-299-001/2025 | FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA | MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA | 98600 | 98600.0
OAX250202533812 | Obra | CSP/MSMT/M287/FAISMUN/3%/2025 | ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L DE C.V | MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO | 76000 | 76000.0
OAX250202533815 | Servicios | CPSP/MSMSF/M276/FAISMUN/001/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 141680 | 141680.0
OAX250202533817 | Servicios | CPSP/MSMM/271/FAISMUN/0001/01/2025 | RODRIGO ROQUEZ ROBLES | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 489947.82 | 489947.82
OAX250202533819 | Servicios | FAISMUN/263/SMC/001/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 538873.44 | 538873.44
OAX230302240700 | Obra | J03-122-02-01-052-00-2023 | C. FELIX IVAN CORTEZ VASQUEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1770623.13 | 1770623.13
OAX230402341691 | Obra | J03-108-03-06-211-00-2023 | PROYECTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN YELISAC S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1795325.2 | 1795325.2
OAX240102343772 | Administración directa | 143383 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 13028655.47 | 7928006.25
OAX240202363338 | Obra | CSER/MST/489/FIII/001/2024 | DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 456597 | 456597.0
OAX240202364459 | Obra | FAISMUN/MLB-044/007/2024 | CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2148887.66 | 2148887.66
OAX240202352662 | Obra | 021-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | BIO INGENIERÍA ROLDÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2931660.32 | 2931660.32
OAX240202361957 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/02/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3849190.87 | 3849190.87
OAX240202364557 | Obra | FAISMUN/MLB-044/006/2024 | ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 844218.28 | 844218.28
OAX240202355227 | Obra | 012-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1864121.68 | 1864121.68
OAX240202355240 | Obra | 014-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1520557.1 | 1520557.1
OAX240202360266 | Administración directa | 145377 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 7000000 | 6426065.54
OAX240202361654 | Administración directa | 145379 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 6248662.82 | 5023996.63
OAX240202352688 | Obra | 008-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ELIEZER MARTINEZ ALONSO | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3027480.87 | 3027480.87
OAX240202355194 | Obra | 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 817898.23 | 817898.23
OAX240202361841 | Administración directa | 145380 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 5633408.29 | 5695579.7
OAX240202400983 | Obra | MSJBT-20184-IR/FORTAMUN-001/2024 | MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2358172.29 | 2358172.29
OAX240202351841 | Obra | 12R100-FEIEF23-130-01-007/2024 | DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 4098967.66 | 4098967.66
OAX240202355205 | Obra | 023-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR VADU14, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 896975.88 | 896975.88
OAX240202354293 | Obra | 12R100-FISE-130-01-018/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CARACO S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 3912404.19 | 3912404.19
OAX240202352551 | Obra | J03-130-02-05-006-00-2024 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 4848289.82 | 4848289.82
OAX240202359327 | Administración directa | 145356 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1228734.55 | 1364822.97
OAX240202355158 | Obra | 020-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3312544.38 | 3312544.38
OAX240202358785 | Obra | FAISMUN/MLB-044/004/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1656899.62 | 1656899.62
OAX240202360725 | Administración directa | 145364 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 679469.58 | 718796.47
OAX240202354111 | Obra | 12R100-FISE-130-02-014/2024 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 4512225.62 | 4512225.62
OAX240202354117 | Obra | 12R100-FISE-130-01-015/2024 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 1357700.22 | 1357700.22
OAX240202354137 | Obra | 010-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3037879.7 | 3037879.7
OAX240202354143 | Obra | 002-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1113439.91 | 1113439.91
OAX240202355220 | Obra | 006-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1462911.21 | 1462911.21
OAX240202353571 | Obra | 015-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 636968.47 | 636968.47
OAX240202353575 | Obra | 028A-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 632826.77 | 632826.77
OAX240202353577 | Obra | 019-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 637421.74 | 637421.74
OAX240202353582 | Obra | 018-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 621096.82 | 621096.82
OAX240202353584 | Obra | 004-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 647393.95 | 647393.95
OAX240202353588 | Obra | 011-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1034319.02 | 1034319.02
OAX240202384029 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2024 | RAFAELA MORA ALCOCER | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1591360.57 | 1591360.57
OAX240202385809 | Administración directa | 154870 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 506522.11 | 555836.33
OAX240202373555 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-037/2024 | DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1185131.79 | 1185131.79
OAX240202381096 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-044/2024 | HIDRAULICA G S S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2472176.33 | 2472176.33
OAX240202383391 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-049/2024 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1702507.25 | 1702507.25
OAX240202383393 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-047/2024 | CONSTRUCTORA ISAMOEM S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1414974.16 | 1414974.16
OAX240202384093 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-050/2024 | CESAR REYES TINOCO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 502104.12 | 502104.12
OAX240202383420 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2024 | EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1704216.1 | 1704216.1
OAX240202384538 | Servicios | CPS-2/MTES/FAISMUN/031/0001/02/2024 | READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 565000 | 565000.0
OAX240202373719 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-038/2024 | HIDRAULICA G S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1950343.82 | 1950343.82
OAX240202373731 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2024 | CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1278293.41 | 1401220.26
OAX240202385123 | Administración directa | 148017 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1306635.94 | 1381947.11
OAX240202382388 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-045/2024 | MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1468694.5 | 1468694.5
OAX240202386816 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-054/2024 | DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V | san juan bautista tuxtepec | 1260060.24 | 1224973.18
OAX240202384892 | Servicios | CPS-1/MTES/FAISMUN/031/0001/02/2024 | READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 144000 | 144000.0
OAX240202373454 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-035/2024 | INGENIERIA CORPORATIVA DE PROCESOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 790591.01 | 790591.01
OAX240202383408 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-048/2024 | CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2238217.22 | 2238217.22
OAX240202376393 | Administración directa | 148921 |  | san juan bautista tuxtepec | 2322050.93 | 2191935.7
OAX240202370871 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2024 | PABLO GONZALEZ JIMENEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3269644.09 | 3269644.09
OAX240202372814 | Servicios | MCB/FAISMUN/018/002/2024 | PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | 106419.57 | 106419.57
OAX240202373271 | Obra | FAISMUN/MSM/477/OPM-003/2024 | CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | 1208000 | 1208000.0
OAX240202368611 | Administración directa | 145056 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 1445939.86 | 1445939.86
OAX240202369837 | Administración directa | 145383 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1650000 | 1293810.18
OAX240202366713 | Administración directa | 145385 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 600000 | 620054.6
OAX240202369140 | Servicios | CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2024 | CRUZ POZOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO | 125109 | 125109.0
OAX240202372605 | Servicios | CPS/MSAH/FAISMUN/3%/2024 | ICONSTRU-TECH IDEAS | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC | 428932.86 | 428932.86
OAX240202373365 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2024 | MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 380898.34 | 380898.34
OAX240202369982 | Administración directa | 145381 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 5779844.17 | 8607184.54
OAX240202371878 | Administración directa | 145384 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 3059409.82 | 3350422.43
OAX240202372874 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2024 | GENARO GARCIA VELAZQUEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 592342.61 | 177702.78
OAX240202377969 | Administración directa | 148016 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2000000 | 1851843.01
OAX240202368201 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-032/2024 | GENARO GARCIA VELAZQUEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2001167.1 | 1599965.56
OAX240202368204 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-031/2024 | EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1290176.26 | 1290176.26
OAX240202366363 | Obra | FAISMUN/MLB-044/008/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2808851.14 | 2808851.14
OAX240202367564 | Obra | FAISMUN/MLB-044/005/2024 | DIANA LAURA GARCIA GUILLEN | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2073318.81 | 2073318.81
OAX240202370351 | Obra | FAISMUN/MLB-044/011/2024 | ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 436899.2 | 436899.2
OAX240202370452 | Obra | MSLC/228/RG33-FIII/002/2024 | CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | 961186.12 | 961186.12
OAX240202372411 | Servicios | CPSP001/MSMO-424/FAISMUN/2024 | CONSULTORÍA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS S.C. | MUNICIPIO DE SANTA MARíA OZOLOTEPEC | 488901.66 | 488901.66
OAX240202373154 | Obra | FAISMUN/MSM/477/OPM-002/2024 | CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS | 2318000 | 2318000.0
OAX240202370474 | Servicios | MSLC/228/RG33-FIII/SERPRO/001/2024 | EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | 138742.62 | 138742.62
OAX240202372585 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-019/2024 | LEOBARDO MORENO BRAVO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2680120.11 | 2680120.11
OAX240202368410 | Obra | FAISMUN/MLB-044/010/2024 | ERICK JAHIR PASTOR MEDINA | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2723094.29 | 2723094.29
OAX240202369108 | Administración directa | 149979 |  | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 1685500 | 1685500.0
OAX240202390816 | Obra | FAISMUN/MLB-044/009/2024 | MODESTO MARCOS REYES CRUZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 3101093.22 | 3101093.22
OAX240202393370 | Obra | FAISMUN/MLB-044/003/2024 | ERICK JAHIR PASTOR MEDINA | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 999996.86 | 999996.86
OAX240202394016 | Obra | MAT/FAISMUN/174/001/049/2024 | CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO | 858250.99 | 858250.99
OAX240202394226 | Obra | FAISMUN/MLB-044/013/2024 | ING. GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 617102.9 | 617102.9
OAX240202390068 | Administración directa | 148029 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 923515.88 | 670131.48
OAX240202395054 | Obra | FAISMUN/MLB-044/012/2024 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1741255.4 | 1741255.4
OAX240202389347 | Administración directa | 148050 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 923515.88 | 671006.47
OAX240202393734 | Obra | FAISMUN/MLB-044/016/2024 | LEOBARDO CUEVAS GARCIA | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 522155.66 | 522155.66
OAX240202392328 | Servicios | PS-FAISMUN-MSJL-204-01/2024 | MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA | 102034.98 | 102034.98
OAX240202394623 | Obra | COP/MSJL/M205/FAISMUN/056/11/2024 | LEOBARDO MORENO BRAVO | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | 3382310.04 | 3382310.04
OAX240202395192 | Servicios | CSP/HCVTU/FAISMUN/GAIND/M486/001/2024 | ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A DE C.V. | VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 165957.39 | 0.01
OAX240202395193 | Administración directa | 152260 |  | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 246217.05 | 0.01
OAX240202395211 | Administración directa | 152264 |  | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 100908.63 | 0.01
OAX240202395220 | Obra | FAISMUN/MLB-044/002/2024 | INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2641369.57 | 2641369.57
OAX240202395222 | Obra | COP/MVTU/FAISMUN/M486/002/2024 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V | VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 1500000 | 0.01
OAX240202394660 | Servicios | CGI/MSMCH/404/FAISMUN/01/2024 | ING. JORGE ALBERTO SANTIAGO SANCHEZ | H. A. SANTA MARIA CHACHOAPAM | 115868.67 | 115868.67
OAX240202394673 | Obra | COP/MSJL/M205/FAISMUN/069/12/2024 | PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | 2208642.87 | 2208642.87
OAX240202394099 | Obra | MAT/FAISMUN/174/001/019/2024 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN AQUIRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO | 849177.62 | 849177.62
OAX240302405927 | Servicios | 034-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONTROL TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2972952.76 | 2972952.76
OAX240302405928 | Obra | 106-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 570471.23 | 570471.23
OAX240302405929 | Obra | 042-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ESTRUCTURAS Y CAMINOS HERSAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 590189.05 | 590189.05
OAX240302403665 | Obra | 12R100-FISE-130-03-034/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 3450155.53 | 3450155.53
OAX240302405027 | Obra | 12R100-FISE-130-02-027/2024 | OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S DE R.L DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 1094943.71 | 1094943.71
OAX240302404025 | Obra | 107-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1423725.22 | 1423725.22
OAX240302405072 | Obra | 12R100-FISE-130-01-029/2024 | GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 5099028.36 | 5099028.36
OAX240302404748 | Obra | 113-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3200000 | 3200000.0
OAX240302405106 | Obra | 12R100-FISE-130-01-030/2024 | ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 8154173.77 | 8154173.77
OAX240302406036 | Obra | VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/196/2024 | CENIT, CONSULTORÍA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V. | VIVIENDA BIENESTAR | 402000 | 402000.0
OAX240302406037 | Obra | 108-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1456872.64 | 1456872.64
OAX240302404263 | Obra | CABIEN-FISE-059-W-0-24 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V. | CAMINOS BIENESTAR | 4981131.45 | 4981131.45
OAX240302404268 | Obra | 026-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ELVIS VIEDMA HERRERA | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3190928.12 | 3190928.12
OAX240302404271 | Obra | 040-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3071563.36 | 3071563.36
OAX240302405756 | Obra | CABIEN-FISE-037-W-0-24 | CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R. L. DE C.V. | CAMINOS BIENESTAR | 5060881.37 | 5060881.37
OAX240302406053 | Obra | 132-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3037975.33 | 3037975.33
OAX240302404273 | Obra | 112-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1603729.06 | 1603729.06
OAX240302405152 | Obra | 028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERA FERM CORP, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1215177.59 | 1215177.59
OAX240302405153 | Obra | 032-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | AVEP, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1607287.67 | 1607287.67
OAX240302406078 | Obra | J03-119-03-08-050-00-2024 | CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1799455.96 | 1799455.96
OAX240302406087 | Obra | 043-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES OCEAPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2966576.54 | 2966576.54
OAX240302406088 | Obra | 056-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1075852 | 1075852.0
OAX240302404823 | Obra | 074-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | HAGA-A ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S. A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3095354.45 | 3095354.45
OAX240302404828 | Obra | 105-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3202853.16 | 3202853.16
OAX240302403814 | Obra | 069-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3041692.25 | 3041692.25
OAX240302403815 | Obra | 024-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 711990.66 | 711990.66
OAX240302403816 | Obra | 102-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3102405.45 | 3102405.45
OAX240302403817 | Obra | 081-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 218371.44 | 218371.44
OAX240302403818 | Obra | 065-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3100973.5 | 3100973.5
OAX240302403819 | Obra | 031-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1638971.62 | 1638971.62
OAX240302403820 | Obra | 005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3112894.02 | 3112894.02
OAX240302403822 | Obra | 028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERA FERM CORP, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1215177.59 | 1215177.59
OAX240302403824 | Obra | 103-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONTROL TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3168646.14 | 3168646.14
OAX240302404493 | Obra | 12R100-FISE-130-01-028/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 6247297.59 | 6247297.59
OAX240302404829 | Obra | 095-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 682616.56 | 682616.56
OAX240302404830 | Obra | 084-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 673514.06 | 673514.06
OAX240302405185 | Obra | J03-119-02-08-085-00-2024 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1748783.3 | 1748783.3
OAX240302403832 | Obra | 064-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 657228.32 | 657228.32
OAX240302404277 | Obra | 041-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1194944.08 | 1194944.08
OAX240302404280 | Obra | 027-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S.DE R. L. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 724085.21 | 724085.21
OAX240302405587 | Obra | 033-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | HUNGER OBRA CIVIL Y MATERIALES PÉTREOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1194567.15 | 1194567.15
OAX240302404286 | Obra | 050-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1915732.43 | 1915732.43
OAX240302404287 | Obra | 038-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 666371.02 | 666371.02
OAX240302404292 | Obra | 039-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1495000.81 | 1495000.81
OAX240302405590 | Obra | 054-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 689568.66 | 689568.66
OAX240302405622 | Obra | 051-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 601127.63 | 601127.63
OAX240302403904 | Obra | 12R100-FISE-130-02-024/2024 | INGENIERÍA Y PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 9569828.97 | 9569828.97
OAX240302405290 | Obra | 135-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION JASRAK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 546147.4 | 546147.4
OAX240302405294 | Obra | 053-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 692201.49 | 692201.49
OAX240302405295 | Obra | 12R100-FISE-130-01-035/2024 | ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 3652667.91 | 3652667.91
OAX240302405298 | Obra | 052-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 690706.61 | 690706.61
OAX240302405908 | Obra | 035-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | VASPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 694045.97 | 694045.97
OAX240302405911 | Obra | 058-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2977807.95 | 2977807.95
OAX240302405912 | Obra | 036-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ORTZVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 686928.7 | 686928.7
OAX240302405915 | Obra | 048-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3009310.94 | 3009310.94
OAX240302405917 | Obra | 136A-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 646179.33 | 646179.33
OAX240302445629 | Servicios | J03-130-01-01-026-00-2024 | GEO-TERRA AMBIENTAL S.C. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 62341.19 | 62341.19
OAX240302445649 | Servicios | J03-130-01-03-027-00-2024 | GEO-TERRA AMBIENTAL S.C. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 57326.67 | 57326.67
OAX240402447130 | Obra | 121-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3072959.64 | 3072959.64
OAX240402447140 | Obra | 139-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3100000 | 3100000.0
OAX240402448047 | Obra | 12R100-FISE-130-01-072/2024 | CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 4044613.04 | 4044613.04
OAX240402447268 | Obra | 119-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1442540.75 | 1442540.75
OAX240402447270 | Obra | 136-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 507680.18 | 507680.18
OAX240402447271 | Obra | 114-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 687486.52 | 687486.52
OAX240402447272 | Obra | 125-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROAD INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 668165.44 | 668165.44
OAX240402447274 | Obra | 124-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1441737.09 | 1441737.09
OAX240402447275 | Obra | 123-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 752367.87 | 752367.87
OAX240402447276 | Obra | 116-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3054230.98 | 3054230.98
OAX240402447282 | Obra | 137-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 583163.56 | 583163.56
OAX240402447285 | Obra | 118-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SR, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1195032.05 | 1195032.05
OAX240402447286 | Obra | 126-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 491419.57 | 491419.57
OAX240402447287 | Obra | 133-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | SERVICIOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA, S.A. DE C.V | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 580000 | 580000.0
OAX240402447288 | Obra | 117-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 664869.21 | 664869.21
OAX240402447291 | Obra | 138-FISE/AD/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 669000 | 669000.0
OAX240402447294 | Obra | 12R100-FISE-130-01-044/2024 | INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 7370237.06 | 7370237.06
OAX240302435869 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/010/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1468151.44 | 1468151.44
OAX240302435884 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/002/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 905338.11 | 905338.11
OAX240302436045 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/011/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1139355.16 | 1139355.16
OAX240302437875 | Obra | OP/MYG/564/R33-FII/FISMDF/2024 | CONSTRUCCION, DISEÑO, ARQUITECTURA Y REMODELACION MOTIF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | 2938000 | 2938000.0
OAX240302436470 | Servicios | COP/01/MSSC/344/FAISMUN/GI/001/2024 | ASESORÍA Y SERVICIOS MARTÍNEZ-MAYA, S.C. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | 266013 | 266013.0
OAX240302435619 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/015/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1279248.22 | 1279248.22
OAX240302441795 | Administración directa | 148363 |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 2500000 | 2500000.0
OAX240302435634 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/007/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1466179.31 | 1466179.31
OAX240302436555 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/038/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1545283.77 | 1545283.77
OAX240302441853 | Administración directa | 148369 |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 2300000 | 2300000.0
OAX240302438061 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/029/2024 | ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1944833.57 | 1944833.57
OAX240302436085 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/012/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1146687.84 | 1245687.84
OAX240302436124 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/020/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1267797.87 | 1267797.87
OAX240302432977 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/035/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1185524.61 | 1185524.61
OAX240302439812 | Servicios | MSIY/389/CPS/R-33-FIII/FAISMUN/002/2024 | ASESORIAS,SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLE H&A,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 146300 | 146300.0
OAX240302436300 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/024/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1207649.78 | 1207649.78
OAX240302438164 | Obra | COP/MSME/268/FAISMUN/11/2024 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 513010.81 | 513010.81
OAX240302433059 | Servicios | CPS/MSDX/FAISMUN/522/SDX/002/2024 | CESAR SAVEL SIERRA CRUZ | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | 145515.66 | 145515.66
OAX240302433076 | Servicios | CPS/MSJT/FAISMUN/162/SJT/002/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO TABIKASSA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 240658.89 | 240658.89
OAX240302432557 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/021/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1186663.12 | 1186663.12
OAX240302433101 | Administración directa | 154119 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 1482902 | 1482902.0
OAX240302438217 | Servicios | AT/001/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 8587.64 | 8587.64
OAX240302432581 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/027/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1725429.16 | 1725429.16
OAX240302436708 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/037/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 519102.42 | 519102.42
OAX240302439179 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/036/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 462825.26 | 462825.26
OAX240302432717 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/028/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1868839.19 | 1868839.19
OAX240302439250 | Administración directa | 149658 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 495818.33 | 495818.33
OAX240302439261 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/060/2024 | TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 4889571.68 | 4889571.68
OAX240302438900 | Obra | FAISMUN/SJG/198/08/030/2024 | JUAN CARLOS SALAZAR MENDOZA | SAN JUAN GUICHICOVI | 1105100.75 | 1105100.75
OAX240302439266 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/005/2024 | DISEÑO E INGENIERA ATOYAK SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC | 1089976.77 | 1089976.77
OAX240302432753 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/031/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1017979.65 | 1017979.65
OAX240302441841 | Administración directa | 148367 |  | INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA | 2600000 | 2600000.0
OAX240302432789 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/11/FIII/54/2024 | INGENIERIA DE ALTA ESPECIALIDAD ESSEN S.A DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 1250520 | 1250520.0
OAX240302430936 | Obra | C-MSCY/M372/FAISMUN/022/2024 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 971000.02 | 971000.02
OAX240302432883 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/032/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1538782.06 | 1538782.06
OAX240302433295 | Obra | CTTO/MSC/FAISMUN/040/2024 | FERKNA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. | SANTIAGO CAMOTLAN | 1535222.13 | 1535222.13
OAX240302438982 | Obra | FAISMUN/SJG/198/12/041/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 1850000 | 1850000.0
OAX240302432901 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/034/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 159837.37 | 159837.37
OAX240302436938 | Obra | COP/MSJL/M205/FAISMUN/113/15/2024 | PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA | 2308127.31 | 2308127.31
OAX240302436942 | Arrendamientos | 258MSMA/FISMDF-22/2024 | GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 1395040.1 | 1395040.1
OAX240302432933 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/022/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1718485.76 | 1718485.76
OAX240302432948 | Obra | OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF-02/2024 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE | 260888.52 | 260888.52
OAX240302433031 | Obra | OP/MSM/260/R33-FIII/FISMDF-02/2024 | ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 2385000 | 2385000.0
OAX240402491946 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/24/2024 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3230635.33 | 3230635.33
OAX240402491978 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/068/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 202782.13 | 202782.13
OAX240402495561 | Administración directa | 153379 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 346200 | 346200.0
OAX240402516351 | Obra | SSO-DIMSG-AD-FASSA-20/2024 | BRAULIA MATILDA SANTIAGO JOSE | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 306887.05 | 306887.05
OAX240402516393 | Obra | J03-119-03-04-081-00-2024 | TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 5056322.09 | 5056322.08
OAX240402488382 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/003/2024 | MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 813079.03 | 813079.03
OAX240402488388 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/064/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 393927.17 | 393927.17
OAX240402490539 | Administración directa | 156607 |  | SAN JUAN GUICHICOVI | 195868.85 | 195868.85
OAX240402494840 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/074/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 985135.12 | 985135.12
OAX240402495652 | Obra | FAISMUN/462/04/2024-01 | HERMINIO MONTESINOS GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 274075 | 274075.0
OAX240402485747 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/009/2024 | EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 682258.91 | 682258.91
OAX240402485753 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/011/2024 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 3122244.93 | 3122244.93
OAX240402489157 | Obra | FAISMUN/SJG/198/30/083/2024 | CONSTRUCCIONES ESCALA RM SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 372137.76 | 372137.76
OAX240402489194 | Administración directa | 156812 |  | SAN JUAN GUICHICOVI | 326962 | 326962.0
OAX240402491285 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/049/2024 | MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1983504.4 | 1983504.4
OAX240402494899 | Obra | Nº. CO-MCBJ/027 /R33-lll/004/2024 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ S.A DE C,V | 2993958.06 | 2993958.06
OAX240402495657 | Administración directa | 156418 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 1198744.91 | 1198744.91
OAX240402495669 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX240402495681 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/007/2024 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y CONTABLE SA DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 610696.21 | 610696.21
OAX240402515745 | Obra | EO-920051985-E2-2024 | GREHUGMAR, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 1467710.57 | 1467710.57
OAX240402515745 | Obra | UNISTMO/MOD/E2-01/2024 | GREHUGMAR, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 366927.64 | 1834638.21
OAX240402489228 | Administración directa | 156621 |  | SAN JUAN GUICHICOVI | 638038 | 638038.0
OAX240402491332 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402494205 | Obra | COP/MSMS/279/FAISMUN/FIII/013/2024 | ING. JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 1878309.73 | 1878309.73
OAX240402494931 | Obra | FAISMUN/462/01/2024-03 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 462273.77 | 462273.77
OAX240402495710 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/003/2024 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 911173.92 | 911173.92
OAX240402495724 | Administración directa | 156465 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 100000 | 100000.0
OAX240402495726 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/006/2024 | CONSTRUCCIONES Y RIEGOS DEL PAPALOAPAN S DE RL DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 419370.5 | 419370.5
OAX240402495743 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/009/2024 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y CONTABLE SA DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 2357751.19 | 2357751.19
OAX240402487045 | Obra | FAISMUN/SJG/198/07/029/2024 | LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 200487.21 | 200487.21
OAX240402489268 | Obra | FAISMUN/SJG/198/43/113/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 444999.99 | 444999.99
OAX240402492152 | Obra | COP/MVTU/FAISMUN/M486/020/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A DE C.V | VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 418306.63 | 0.01
OAX240402492847 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/072/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1122273.44 | 1122273.44
OAX240402495753 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/001/2024 | CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PLANEACIONN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE SA DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 360000 | 360000.0
OAX240402495782 | Servicios | CS/MSME/FAISMUN/410/01/2024 | ICAADER & CONSTRUCCIONES SA DE CV | SAN MARIA ECATEPEC | 208596.9 | 208596.9
OAX240402488579 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/025/2024 | MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 738530.25 | 738530.25
OAX240402492872 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/31/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS BRENCH, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3325000 | 3325000.0
OAX240402494288 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/008/007/2024 | OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 260804.24 | 260804.24
OAX240402495010 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/076/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 789485.56 | 789485.56
OAX240402495812 | Obra | FAISMUN/462/12/2024-01 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES JASCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 274075 | 274075.0
OAX240402485950 | Obra | MSLA/FAISMUN/226/003/2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 741611.2 | 741611.2
OAX240402485973 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/030/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 990239.88 | 990239.88
OAX240402490067 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/078/2024 | JESÚS ÁNGEL VICENTE LÓPEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 872806.27 | 872806.27
OAX240402493571 | Arrendamientos | CAM/MSM/FAISMUN/F-III/411/01/2024 | ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE | 680053.32 | 680053.32
OAX240402495078 | Obra | COP/MMT/051/AOOP24/FAISMUN/1541/58/2024 | INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | MAGDALENA TEITIPAC | 2792547.53 | 2792547.53
OAX240402488730 | Obra | MSCT-371/RG33-FIII/CT-04/2024 | WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA | 406727.83 | 406727.83
OAX240402488732 | Administración directa | 154435 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1399417.54 | 1399417.54
OAX240402492267 | Obra | COP/MVTU/FAISMUN/M486/023/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A DE C.V | VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 635815.22 | 0.01
OAX240402493644 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/071/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 953529.99 | 953529.99
OAX240402495140 | Obra | FAISMUN/208/022/MSJM/2024 | DESARROLLADORA CUEVAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 400000 | 400000.0
OAX240402487994 | Servicios | CSR/MSMP/242/FAISMUN/01/FIII/02/2024 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORIAS ZARATE Y ROJAS S.C. | SAN MARTIN PERAS | 1628759.7 | 1628759.7
OAX240402488006 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/02/FIII/42/2024 | GRUPO IVF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2300000 | 2300000.0
OAX240402487267 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/061/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 439732.13 | 439732.13
OAX240402488822 | Obra | FAISMUN/SJG/198/15/049/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 1515000 | 1515000.0
OAX240402495231 | Obra | FAISMUN/208/014/MSJM/2024 | INSURE - Ingeniería del Sureste Especializada en Edificación y Obra Civil S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 1130000 | 1130000.0
OAX240402485359 | Obra | COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/003/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 885940 | 885940.0
OAX240402488836 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/004/2024 | GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 651932.97 | 651932.97
OAX240402490293 | Obra | COP/106/MSAA/R33/FIII/04/2024 | CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 656857.4 | 656857.4
OAX240402490950 | Obra | FAISMUN/SJG/198/39/106/2024 | MANOLO RAMIREZ RICARDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 145641.66 | 145641.66
OAX240402490974 | Administración directa | 152257 |  | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 369398.27 | 0.01
OAX240402488874 | Obra | FAISMUN/SJG/198/14/048/2024 | LUVIA MORALES ESCALANTE | SAN JUAN GUICHICOVI | 249830.31 | 249830.31
OAX240402489572 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/035/2024 | VICENTE MIGUEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 1166396.21 | 1166396.21
OAX240402491723 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/069/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 904559.1 | 904559.1
OAX240402492383 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/070/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1419451.66 | 1419451.66
OAX240402492393 | Obra | CABECERA-001 | C3 de Antequera, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 1150000 | 1150000.0
OAX240402495319 | Obra | FAISMUN/462/01/2024-01 | GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 513457.93 | 513457.93
OAX240402489653 | Obra | COP/MSJT/163/FAISMUN/007/2024 | JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECÓATL | 1200301.52 | 1200301.52
OAX240402491803 | Obra | COP/MVTU/FAISMUN/M486/010/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V | VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 446088.83 | 0.01
OAX240402493881 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/062/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1718810.55 | 1718810.55
OAX240402495392 | Obra | FAISMUN/462/01/2024-04 | GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 461700 | 461700.0
OAX240402496115 | Servicios | MAT/FAISMUN/174/001/2024 | INGENIERIA INNED S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO | 1435339.38 | 1435339.38
OAX240402486302 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/030/2024 | VICENTE MIGUEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 1695372.67 | 1695372.67
OAX240402486752 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/048/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1529942.55 | 1529942.55
OAX240402488992 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/006/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 1151828.82 | 1151828.82
OAX240402489684 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/042/2024 | MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 923749.75 | 923749.75
OAX240402486374 | Obra | FAISMUN/SJG/198/03/019/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 1000073.27 | 1000073.27
OAX240402486794 | Obra | MSPE/FIII-FIV/293/OP/INV/01/2024 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 5599930.45 | 5599930.45
OAX240402487560 | Servicios | MSAZ/FISMDF/F-III/101/PS/001/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE | 110679.96 | 110679.96
OAX240402489002 | Administración directa | 156611 |  | SAN JUAN GUICHICOVI | 645830 | 645830.0
OAX240402493977 | Servicios | CPS/MSAT/358//FAISMUN/024/001/2024 | DANIEL BAUTISTA PEREZ | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 192291.51 | 192291.51
OAX240402494716 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/075/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1079810.6 | 1079810.6
OAX240402495463 | Administración directa | 153376 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 346200 | 346200.0
OAX240402495488 | Obra | CTTO/FAISMUN/MSMY/444/OBRA/007/2024 | RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ | SANTA MARIA YOLOTEPEC | 2688230.98 | 2688230.98
OAX240402516260 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402487585 | Obra | COP/MSMY/M288/FIII/FAISMUN/002/2024 | PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO | 1368640.5 | 1368640.5
OAX240402489770 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/015/2024 | MARIA CRUZ VILLALOBOS MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 1975218.37 | 1975218.37
OAX240402491174 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/067/2024 | TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 916844.44 | 916844.44
OAX240402491178 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402491198 | Obra | FAISMUN/SJG/198/16/053/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 1023688.56 | 1023688.56
OAX240402493983 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/037/004/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 250756.32 | 250756.32
OAX240402516329 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402487613 | Obra | COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/005/2024 | ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 1873819.48 | 1873819.48
OAX240402488344 | Obra | COP/MA/OAX/R-33/F-III/FISMDF/001/07/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ABEJONES | 1490282.77 | 1490282.77
OAX240402492105 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/25/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS BRENCH, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 2821662.53 | 2821662.53
OAX240402492932 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/32/2024 | BAUMAN OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3145789.04 | 3145789.04
OAX240402493693 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/059/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 501625.01 | 501625.01
OAX240402494435 | Obra | FAISMUN/208/020/MSJM/2024 | C. Valentín Pascual García | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 3300000 | 3300000.0
OAX240402495184 | Obra | FAISMUN/462/01/2024-02 | ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 1107607.39 | 1107607.39
OAX240402485693 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/077/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 749423.22 | 749423.22
OAX240402487394 | Obra | FAISMUN/SJG/198/30/082/2024 | LUVIA MORALES ESCALANTE | SAN JUAN GUICHICOVI | 617862.25 | 617862.25
OAX240402488944 | Obra | FAISMUN/SJG/198/06/027/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 6044198.18 | 6044198.18
OAX240402492150 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/26/2024 | RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 2600000 | 2600000.0
OAX240402492178 | Obra | COP/MVTU/FAISMUN/M486/003/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V | VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 1433276.51 | 0.01
OAX240402494487 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/073/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1953818.59 | 1953818.59
OAX240402485722 | Servicios | MSB/113/R33/FAISMUN/02/2024 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ASESORIAS ZARATE Y ROJAS S.C. | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 236379.99 | 236379.99
OAX240402515836 | Obra | SSO-DIMSG-AD-FASSA-44/2024 | JESUS ERIC MARIN CANSECO | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 1293400 | 1293400.0
OAX240402489792 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/021/2024 | VICENTE MIGUEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 1702500.1 | 1702500.1
OAX240402489810 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/055/2024 | MARIA CRUZ VILLALOBOS MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 1989788.58 | 1989788.58
OAX240402490584 | Obra | COP/MSDO-131/FAISMUN/32/2024 | GEORGOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 13495078.6 | 1.34950786E7
OAX240402491380 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402491389 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/006/2024 | VICENTE MIGUEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 494784.88 | 494784.88
OAX240402491408 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/073/2024 | GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACIÓN Y RESTAURACIÓN GREURE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 545550.51 | 545550.51
OAX240402492205 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/27/2024 | SOLUMEX PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 1299999.98 | 1299999.98
OAX240402492233 | Obra | FAISMUN/SJG/198/43/114/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 626188.47 | 626188.47
OAX240402492237 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/28/2024 | PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 2855000 | 2855000.0
OAX240402492999 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/33/2024 | SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 2899999.98 | 2899999.98
OAX240402495306 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/013/2024 | TRIXIIE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 624348.28 | 624348.28
OAX240402496078 | Servicios | MAT/FAISMUN/174/001/2024 | INGENIERIA INNED S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO | 1435339.38 | 1435339.38
OAX240402496081 | Obra | OP/MYG/564/R33-FIII/FISMDF-18/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | 549405.96 | 549405.96
OAX240402486562 | Obra | COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/016/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 630876.71 | 630876.71
OAX240402486609 | Servicios | CPSPI-01/MSLZ/234/01/2024 | BALANCE INNOVADOR CREATIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 1016582.43 | 1016582.43
OAX240402487481 | Obra | COP/MSC/460/0005/R33-FAISMUN/10/24 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 1847746.67 | 1847746.67
OAX240402489032 | Administración directa | 156617 |  | SAN JUAN GUICHICOVI | 394170 | 394170.0
OAX240402489042 | Administración directa | 153730 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2400000 | 2462672.77
OAX240402489076 | Obra | FAISMUN/SJG/198/26/077/2024 | MANOLO RAMIREZ RICARDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 439640 | 439640.0
OAX240402489834 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/017/2024 | VICENTE MIGUEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 1920038.25 | 1920038.25
OAX240402491449 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/057/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 880195.48 | 880195.48
OAX240402492259 | Administración directa | 152288 |  | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN | 215944.47 | 0.01
OAX240402496156 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/015/009/2024 | PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 469983.28 | 469983.28
OAX240402487533 | Obra | FAISMUN/SJG/198/29/081/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 548193.97 | 548193.97
OAX240402496612 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/13/FIII/48/2024 | RUIZ-O INGENIERIA S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2600000 | 2600000.0
OAX240402485128 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/05/FIII/36/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 1107880.11 | 1107880.11
OAX240402486772 | Obra | FAISMUN/SJG/198/03/020/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 287796 | 287796.0
OAX240402493178 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/085/2024 | CONSTRUCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1863109.79 | 1863109.79
OAX240402494715 | Obra | FAISMUN/208/011/MSJM/2024 | C. Valentín Pascual García | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 1681148.35 | 1681148.35
OAX240402495434 | Obra | COP/MSTM/FAISMUN/FIII/12/03/2024 | HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC | 1254555.94 | 1254555.94
OAX240402495447 | Administración directa | 153371 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 274075 | 274075.0
OAX240402496626 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/010/005/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 556929.1 | 556929.1
OAX240402490003 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/061/2024 | CONSTRUCTORA FURBY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1046900.42 | 1046900.42
OAX240402491577 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402492452 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/29/2024 | RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 2795000 | 2795000.0
OAX240402494737 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/026/008/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 446954.67 | 446954.67
OAX240402494749 | Obra | FAISM-FORTAMUN/MTC-553/COP-07/2024 | NOJISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 3313805.74 | 3313805.74
OAX240402494757 | Servicios | CPS/MSC/460/0001/FAISMUN/01/2024 | ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A DE C.V | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 716845.23 | 716845.23
OAX240402495494 | Obra | FAISMUN/462/10/2024-01 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 741776 | 741776.0
OAX240402496260 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/20/FIII/04/2024 | GRUPO IVF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2900000 | 2900000.0
OAX240402486891 | Obra | FAISMUN/SJG/198/07/028/2024 | LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 1655875.72 | 1655875.72
OAX240402489254 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/005/2024 | GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 652429.48 | 652429.48
OAX240402494011 | Obra | COP/MSMS/279/FAISMUN/FIII/008/2024 | ING. JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 1195263.2 | 1195263.2
OAX240402494050 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/077/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1636806.83 | 1636806.83
OAX240402495537 | Obra | FAISMUN/462/02/2024-01 | ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 1038599.92 | 1038599.92
OAX240402496690 | Servicios | PS-FAISMUN-SMT-256-01/2024 | HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC | 54286.41 | 54286.41
OAX240402490073 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402490075 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402490096 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402493318 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/080/2024 | ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 742014.89 | 742014.89
OAX240402495576 | Obra | FAISMUN/462/06/2024-01 | ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 346200 | 346200.0
OAX240402496356 | Servicios | CPSP/106/MSAA/R33/FIII/01/2024 | MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 75000 | 75000.0
OAX240402496705 | Administración directa | 156255 |  | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPAOYAN | 185600 | 185600.0
OAX240402488567 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/065/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 426403.37 | 426403.37
OAX240402488583 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/002/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 761167.73 | 761167.73
OAX240402490107 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402490113 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/058/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1097069.15 | 1097069.15
OAX240402490115 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402490119 | Servicios | COSP/MSMC/FIII/001/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA | 839637.27 | 839637.27
OAX240402494122 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/010/006/2024 | JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 201085.54 | 201085.54
OAX240402495609 | Administración directa | 153780 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 680000 | 680000.0
OAX240402496732 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/24/FIII/40/2024 | GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2800000 | 2800000.0
OAX240402486165 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/041/2024 | MITEH OBRA CIVIL, VIAL Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 2623553.27 | 2623553.27
OAX240402493390 | Obra | COP/MSMS/279/FAISMUN/FIII/006/2024 | ING. JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 1028920 | 1028920.0
OAX240402487841 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/016/2024 | IRDIB EDIFICACIONES Y CAMINOS | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 491378.23 | 491378.23
OAX240402490200 | Obra | COP/106/MSAA/R33/FIII/03/2024 | CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 1860162.16 | 1860162.16
OAX240402490214 | Obra | COP/05/MSSC/344/FAISMUN/019/2024 | GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN | 2260263.35 | 2260263.35
OAX240402495704 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/004/2024 | ICONSTRU-TECH IDEAS SA DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 471482.16 | 471482.16
OAX240402495708 | Administración directa | 156306 |  | municipio de san juan mixtepec | 350000 | 350000.0
OAX240402495729 | Administración directa | 153392 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 390727.3 | 390727.3
OAX240402495736 | Obra | CTO/FAISMUN/MSME/410/010/2024 | INGENIERIA Y PROYECTOS PONTEM SA DE CV | SANTA MARIA ECATEPEC | 195190.88 | 195190.88
OAX240402495737 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/052/2024 | MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1317403.64 | 1317403.64
OAX240402496421 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/06/FIII/41/2024 | INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2550410 | 2550410.0
OAX240402485458 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/016/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 491167.51 | 491167.51
OAX240402486232 | Obra | FAISMUN/SJG/198/02/017/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 1105515.52 | 1105515.52
OAX240402488707 | Obra | FAISMUN/SJG/198/43/115/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 450000.01 | 450000.01
OAX240402495748 | Administración directa | 153395 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 274075 | 274075.0
OAX240402485491 | Obra | FAISMUN/SJG/198/16/052/2024 | MANOLO RAMIREZ RICARDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 441310.99 | 441310.99
OAX240402485502 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/051/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1186328.04 | 1186328.04
OAX240402487199 | Obra | FAISMUN/SJG/198/09/033/2024 | CFE DISTRIBUCION | SAN JUAN GUICHICOVI | 1835291.09 | 1835291.09
OAX240402492768 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/082/2024 | ISIDRO AQUINO VASQUEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 873154.74 | 873154.74
OAX240402492774 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/30/2024 | PROVEDURÍA DEL CONSTRUCTOR LA FINA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3328778.18 | 3328778.18
OAX240402495789 | Obra | FAISMUN/462/14/2024-01 | HERMINIO MONTESINOS GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 259575 | 259575.0
OAX240402516279 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402488755 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/015/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 568316.97 | 568316.97
OAX240402489627 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/026/2024 | MARIA CRUZ VILLALOBOS MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 472121.86 | 472121.86
OAX240402489633 | Administración directa | 154434 |  | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1258941.91 | 1258941.91
OAX240402493606 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/052/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1402452.77 | 1402452.77
OAX240402493617 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/058/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1101860.59 | 1101860.59
OAX240402495891 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/087/2024 | CONSTRUCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1148183.97 | 1148183.97
OAX240402496495 | Obra | FAISMUN/462/10/2024-02 | GRACIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 211062 | 211062.0
OAX240402496502 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/012/008/2024 | OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 234699.98 | 234699.98
OAX240402485572 | Obra | FAISMUN/SJG/198/28/079/2024 | LUVIA MORALES ESCALANTE | SAN JUAN GUICHICOVI | 599996.89 | 599996.89
OAX240402491267 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/046/2024 | KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 708095.01 | 708095.01
OAX240402491275 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/047/2024 | LIFT-PLUS WIND SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 2000023.69 | 2000023.69
OAX240402493638 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/RENDFIN/IR/01/2024 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 1343970.22 | 1343970.22
OAX240402495159 | Obra | FAISMUN/SJG/198/17/057/2024 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 795400.34 | 795400.34
OAX240402496867 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN-BANOBRAS/042/011/2024 | OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 2320602.84 | 2320602.84
OAX240402516397 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402516414 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402516419 | Adquisiciones | 007-FAM-IEMS/AD/DA/IOCIED/2024 | DXULADI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2479636.88 | 2479636.88
OAX240402516390 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402487331 | Obra | COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/004/2024 | ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 527000 | 527000.0
OAX240402488116 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/063/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 717396.1 | 717396.1
OAX240402488878 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/003/2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 1200455.72 | 1200455.72
OAX240402489716 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/066/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA RAJ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1058518.04 | 1058518.04
OAX240402491286 | Obra | MSMP/0427/FISMDF/005/2024 | VICENTE MIGUEL MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA | 532287.63 | 532287.63
OAX240402491295 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/050/2024 | CAMINOS ASFALTICOS ROME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1564756.27 | 1564756.27
OAX240402484128 | Obra | COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/001/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 2473641.52 | 2473641.52
OAX240402516312 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402482149 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/071/2024 | ITZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL ISTMO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 621794.39 | 621794.39
OAX240402484434 | Obra | COP/389/MSIY/R33-FIII/FAISMUN/002/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 1190000 | 1190000.0
OAX240402479938 | Administración directa | 156848 |  | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 752324.12 | 752324.12
OAX240402483767 | Servicios | MSIY/389/CPS/R-33-FIII/FAISMUN/001/2024 | ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES RIAVA S.C. | MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE | 219480 | 219480.0
OAX240402484566 | Obra | FAISMUN/MLB-044/045/2024 | DANIEL PEREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 388107.65 | 388107.65
OAX240402480057 | Obra | COP/MSC/460/0005/R33-FAISMUN/11/24 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 1847746.67 | 1847746.67
OAX240402480107 | Obra | COP/MSC/460/0007/R33-FAISMUN/16/24 | EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A DE C.V. | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 598562.24 | 598562.24
OAX240402483160 | Obra | MSLA/FAISMUN/226/004/2024 | CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 3170808.94 | 3170808.94
OAX240402483941 | Obra | COP/MSJY/FAISMUN/OBRA-DRE/223/001/2024 | ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA | 2265737.64 | 2265737.64
OAX240402483961 | Obra | COP/MSAZ/FAISMUN/101/014/02/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE | 1475692.8 | 1475692.8
OAX240402484779 | Administración directa | 153729 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1500000 | 1102130.99
OAX240402482528 | Servicios | FAISMUN/462/2024-01 | GRUPO CONSTRUCTOR SADERY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 226443.69 | 226443.69
OAX240402516378 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402516405 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402516433 | Adquisiciones | 007-FAM-IEMS/AD/DA/IOCIED/2024 | DXULADI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2479636.88 | 2479636.88
OAX240402480484 | Administración directa | 153152 |  | SANTIAGO CAMOTLAN | 3588183.88 | 3588183.88
OAX240402481327 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/063/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1876511.8 | 1876511.8
OAX240402483641 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/34/2024 | SOLUMEX PROYECTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3000000 | 3000000.0
OAX240402481391 | Obra | OP/MYG/564/R33-FIII/FISMDF-22/2024 | ZUNIBE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | 1179960.57 | 1179960.57
OAX240402481417 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/068/2024 | ISIDRO AQUINO VASQUEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 809301.16 | 809301.16
OAX240402479887 | Administración directa | 150803 |  | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 1883864.51 | 1883864.51
OAX240402484582 | Obra | COP/MSAZ/FAISMUN/101/015/01/2024 | ESTRUCTURAS Y OBRAS CVILES LUMYUVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE | 2102862.24 | 2102862.24
OAX240402479987 | Obra | COP/MSC/460/0002/R33-FAISMUN/06/24 | EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A DE C.V. | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 1185706.63 | 1185706.63
OAX240402482317 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/072/2024 | KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 217008.68 | 217008.68
OAX240402482333 | Obra | MSLA/FAISMUN/226/005/2024 | GH & RT CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 2656621.53 | 2656621.53
OAX240402480037 | Administración directa | 150810 |  | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 3888935.43 | 3888935.43
OAX240402483955 | Servicios | MSJY/FAISMUN/F-III/SP/02/2024 | CONSTRUCCIONES AGUILLER SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA | 70074.36 | 70074.36
OAX240402480090 | Obra | COP/MSC/460/0007/R33-FAISMUN/15/24 | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V. | MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM | 1897893.57 | 1897893.57
OAX240402480912 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/066/2024 | JESÚS ÁNGEL VICENTE LÓPEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 600183.62 | 600183.62
OAX240402480220 | Obra | CM/M/113/FAISMUN-DTCM/08/2024 | DESPACHO CONSTRUCTOR OJEDA HABITAD SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS | 442939.97 | 442939.97
OAX250202543600 | Obra | COP/106/MSAA/R33/FIII/01/2025 | CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 629795.7 | 629795.7
OAX250202543603 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/04/02/2025 | LIZBETH RAMON LILE | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 2883110.49 | 2883110.49
OAX250202543606 | Obra | COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/007/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 3232466.58 | 3232466.58
OAX250202543617 | Obra | FAISMUN/263/SMC/002/2025 | CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 1452139.48 | 1452139.48
OAX250202544216 | Adquisiciones | 004-FAM-MS-REM.POT./AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 522364.24 | 522364.24
OAX250202544217 | Adquisiciones | 003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025 | ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 348573.71 | 348573.71
OAX250202544224 | Adquisiciones | 003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025 | ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 348573.71 | 348573.71
OAX250202544225 | Adquisiciones | 004-FAM-MS-REM.POT./AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 522364.24 | 522364.24
OAX250202544226 | Adquisiciones | 004-FAM-MS-REM.POT./AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 522364.24 | 522364.24
OAX250202543620 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/01/2025 | FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1485295.3 | 1485295.3
OAX250202543624 | Obra | 10081 | GRECIA ARQUITECTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 1779523.28 | 1779253.28
OAX250202543626 | Obra | COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/001/2025 | CONSTRUCCIONES, CAMINOS Y EDIFICACIONES MADAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 2514370.01 | 2514370.01
OAX250202543638 | Administración directa | 155937 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 3288171.61 | 3288171.61
OAX250202544232 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202544233 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202544234 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202544235 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202544236 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202544237 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202544238 | Adquisiciones | 005-FAM-IES-REM-POT-CAP/PF/AD/DA/IOCIED/2025 | EBELIA VELASCO LUCAS | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 12974126.72 | 1.297412672E7
OAX250202540784 | Administración directa | 155960 |  | MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 98299.95 | 98299.95
OAX250202540560 | Obra | COP/MSJC/FAISMUN/190/013/002/2025 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 2700000 | 2700000.0
OAX250202540566 | Obra | COP/MSJC/206/FAISMUN/001/2025 | OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES | 1609014.4 | 1609014.4
OAX250202540569 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202540570 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202540581 | Obra | COP/MSJT/FAISMUN/220/003-03/2025 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 453033.05 | 453033.05
OAX250202540582 | Obra | COP/MSJT/FAISMUN/220/004-02/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 1394289.85 | 1394289.85
OAX250202530898 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/078 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 946486.33 | 946486.33
OAX250202530899 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/014 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1328386.12 | 1328386.12
OAX250202530900 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/003 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1296261.8 | 1296261.8
OAX250202530901 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/026 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1305076.82 | 1305076.82
OAX250202531453 | Obra | COP/MSPQ/FAISMUN/325/003-04/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 3041720.11 | 3041720.11
OAX250202531454 | Obra | COP/MSPQ/FAISMUN/325/007-05/2025 | ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 926665.68 | 926665.68
OAX250202544423 | Adquisiciones | 002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 795925.88 | 795925.88
OAX250202540427 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/005 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 321237.12 | 321237.12
OAX250202540429 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/033 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 376938.01 | 376938.01
OAX250202540431 | Administración directa | 156631 |  | ASUNCION NOCHIXTLAN | 557651 | 557651.0
OAX250202540437 | Obra | COP-002/MCP-019/FAISMUN/07/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV | CONCEPCIÓN PÁPALO | 3846301 | 3846301.0
OAX250202540438 | Obra | COP-002/MCP-019/FAISMUN/06/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV | CONCEPCIÓN PÁPALO | 630000 | 630000.0
OAX250202540446 | Obra | CO-MCBJ/027/R33-III/002/2025 | RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | 1001432.61 | 1001432.61
OAX250202540451 | Administración directa | 155740 |  | H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 769396.1 | 769396.1
OAX250202544516 | Adquisiciones | 003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025 | ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 348573.71 | 348573.71
OAX250202544522 | Adquisiciones | 002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 795925.88 | 795925.88
OAX250202540492 | Obra | COP/03/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 1185545.52 | 1154545.52
OAX250202540493 | Obra | C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/05/03/2025 | MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 3409879.16 | 3409879.16
OAX250202544528 | Adquisiciones | 002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 795925.88 | 795925.88
OAX250202544542 | Adquisiciones | 002-FAM-IEB-FAM-IEB-REM/AD/DA/IOCIED/2025 | COINDA YULIANA RUIZ LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 795925.88 | 795925.88
OAX250202544552 | Adquisiciones | 003-FAM-IEB/FAM-MSREM.POT.P.F./AD/DA/IOCIED/2025 | ELIZABETH YAZMIN ROMANO LOPEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 348573.71 | 348573.71
OAX250202544559 | Adquisiciones | 006-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025 | JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 408186.6 | 408186.6
OAX250202544566 | Adquisiciones | 006-FAM-IEB/AD/DA/IOCIED/2025 | JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 408186.6 | 408186.6
OAX250202540531 | Obra | MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/002-036/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 336175.27 | 336175.27
OAX250202540592 | Obra | CO-MSMT/244/R33/III/01/2025 | RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN | 695987.29 | 695987.29
OAX250202540594 | Obra | CO-MSMT/244/R33/III/02/2025 | RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN | 2000000 | 2000000.0
OAX250202543591 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 562601.91 | 562601.91
OAX250202533759 | Servicios | MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-01/2025 | JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 45000 | 45000.0
OAX250202533793 | Servicios | GI/MSCM/FAISMUN/368/03/2025 | LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | 28014 | 28014.0
OAX250202533794 | Servicios | GI/MSCM/FAISMUN/368/02/2025 | LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | 25200 | 25200.0
OAX250202533835 | Servicios | CPS/MSJC/206/FAISMUN/PRO/001/2025 | MARIO LOPEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES | 174480.36 | 174480.36
OAX250202540623 | Obra | MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./03/2025 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 719252.7 | 719252.7
OAX250202540636 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/AD/02/2025 | FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 427528.3 | 427528.3
OAX250202540637 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/AD/01/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 562506.91 | 562506.91
OAX250202543166 | Obra | COP/MSCX/385/FIV/001/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 2599363.26 | 2599363.26
OAX250202540713 | Obra | MSMT20/433/FAISMUN-CO-03/2025 | DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALATEPEC | 1284488.02 | 1284488.02
OAX250202540714 | Obra | OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/001/2025 | JOSE ROBERTO GIL AGUILAR | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | 1331534.52 | 1331534.52
OAX250202540733 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/001/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 988242.26 | 988242.26
OAX250202540735 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/002/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 992993.42 | 992993.42
OAX250202540746 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/011/2025 | EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1995210.94 | 1995210.94
OAX250202540749 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 102234.21 | 102234.21
OAX250202540750 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/002/2025 | RABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 278436.15 | 278436.15
OAX250202540751 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/008/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 856211.72 | 856211.72
OAX250202540752 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/017/2025 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1758111.53 | 1758111.53
OAX250202531305 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531310 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202531312 | Administración directa | 156572 |  | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC | 420000 | 420000.0
OAX250202533758 | Servicios | MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-02/2025 | JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 38000 | 38000.0
OAX250202531348 | Obra | COP/MSLC/231/R33/FIII/001/2025 | ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN | 2425101.8 | 2425101.8
OAX250202531351 | Obra | COP/MSLO-232/FAISMUN/05/2025 | CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN | 2774478.62 | 2774478.62
OAX250202531438 | Obra | MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./02/2025 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 906967.84 | 906967.84
OAX250202531445 | Obra | MSPJ/312/FIII/COP/INV/02/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 1162197.7 | 1162197.7
OAX250202531489 | Obra | C-MVE/M338/FAISMUN/112025 | MOISÉS MORALES VIDAL | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 887832.1 | 887832.1
OAX250202531496 | Obra | MSSI-COP/M345-001/R33FAISMUN/2025/02 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 1185025.1 | 1185025.1
OAX250202531497 | Obra | MSSI-COP/M345-008/R33FAISMUN/2025/03 | ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 1148165.24 | 1148165.24
OAX250202531499 | Obra | 20616 | GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 695472.35 | 695472.35
OAX250202531500 | Obra | 40056 | CONTACON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 1856975.49 | 1856975.49
OAX250202531502 | Obra | 4529 | MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 2092536.28 | 2092536.28
OAX250202531506 | Administración directa | 156639 |  | SAN SIMON ZAHUATLAN | 891893.8 | 891893.8
OAX250202531567 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/036-01/2025 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 6000000 | 6000000.0
OAX250202531570 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/109-06/2025 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS EL PATIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 2500000 | 2500000.0
OAX250202531571 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/012-07/2025 | INGENIERIA GUYENET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 2000000 | 2000000.0
OAX250202530878 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/063 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 211252.27 | 211252.27
OAX250202530880 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/010 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 321237.12 | 321237.12
OAX250202530883 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/004 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 700528.55 | 700528.55
OAX250202530887 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/062 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 513949.6 | 513949.6
OAX250202530888 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/074 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 397357.36 | 397357.36
OAX250202531630 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/025/2025 | BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 1863720 | 1863720.0
OAX250202531634 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/053/2025 | PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 828522.08 | 828522.08
OAX250202531646 | Administración directa | 155942 |  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA | 4097000.48 | 4097000.48
OAX250202530890 | Obra | FAISMUN/MAP/2024/002/016 | OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 839201.16 | 839201.16
OAX250202530895 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/080 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 151663.35 | 151663.35
OAX250202530903 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/035 | CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA DE OBRA BURTON SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 5580527.95 | 5580527.95
OAX250202530904 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/057 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1298006.38 | 1298006.38
OAX250202530905 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/085 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1117054.28 | 1117054.28
OAX250202530906 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/016 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 801963.36 | 801963.36
OAX250202530917 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/006 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 687826.59 | 687826.59
OAX250202531658 | Obra | MSMM/421/COP/FAISMUN/01/2025 | NOJISA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA | 204079.62 | 204079.62
OAX250202531662 | Obra | MSMT20/433/FAISMUN-CO-02/2025 | AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALATEPEC | 2944636.8 | 2944636.8
OAX250202531688 | Obra | MSA-450/R33-FAISMUN/OP/04/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 4124108.82 | 4124108.82
OAX250202530927 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/021 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 337182.07 | 337182.07
OAX250202530931 | Administración directa | 156633 |  | ASUNCION NOCHIXTLAN | 407968 | 407968.0
OAX250202530935 | Administración directa | 156632 |  | ASUNCION NOCHIXTLAN | 440487 | 440487.0
OAX250202531706 | Administración directa | 155711 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO | 359632.69 | 359632.69
OAX250202531717 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/018/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1550000 | 1550000.0
OAX250202531718 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/016/2025 | INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1850000 | 1850000.0
OAX250202531720 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/012/2025 | CONSTRUCCIONES , MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 1673555.22 | 1673555.22
OAX250202531721 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/015/2025 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 3321158.6 | 3321158.6
OAX250202531723 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/003/2025 | CONSTRUCCIONES V EDIFICAOONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 3460723.1 | 3460723.1
OAX250202531724 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/005/2025 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 154533.41 | 154533.41
OAX250202531790 | Obra | OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/01/2025 | OBRA CIVIL Y PROYECTOS DE INGENIERÍA QUIE DOÖ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 1527013.15 | 1527013.15
OAX250202531047 | Obra | COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/001/2025 | HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ | 1200000 | 1200000.0
OAX250202531063 | Obra | C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/002/2025 | ZULEIMA VASQUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 1638185.64 | 1638185.64
OAX250202531065 | Obra | C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 1888313.82 | 1888313.82
OAX250202531118 | Obra | C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/03/01/2025 | CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 2094858.99 | 2094858.99
OAX250202531174 | Obra | C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/03/03/2025 | EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA | 2523000.85 | 2523000.85
OAX250202531285 | Obra | CTTO/MSJG/FAISMUN/197/002/2025 | CONSTRUCCIONES FOME S.A. DE C.V. | SAN JUAN GUELAVIA | 2700714.18 | 2700714.18
OAX250202531447 | Obra | CT-MSP-M313-FAISMUN-02-2025 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 2092853.56 | 2092853.56
OAX250202531448 | Obra | COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-001/2025 | CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | 600023.4 | 600023.4
OAX250202531565 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/022-04/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 1500000 | 1500000.0
OAX250202531569 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/061-02/2025 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 6614631.7 | 6614631.7
OAX250202531572 | Obra | COP/MSCZ/FAISMUN/386/002-09/2025 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 3000000 | 3000000.0
OAX250202530875 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/083 | INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 397357.37 | 397357.37
OAX250202530876 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/038 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1432876.13 | 1432876.13
OAX250202530877 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/088 | BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 227104.5 | 227104.5
OAX250202530902 | Obra | FAISMUN/MAP/2025/002/073 | INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 1246125.59 | 1246125.59
OAX250202530973 | Obra | CONT-MEES/FAISMUN/030/02/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO SA DE CV | EL ESPINAL | 428002.56 | 428002.56
OAX250202531642 | Obra | CONT-MSMCH/FAISMUN/406/049/2025 | DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA | 1656416 | 1656416.0
OAX250202531712 | Obra | MSJ/RG33-FIII/M468/OP-07/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2251128.94 | 2251128.94
OAX250202531714 | Obra | MSJ/RG33-FIII/M468/OP-07/2025 | INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 2251128.94 | 2251128.94
OAX250202531715 | Obra | CTTO/MSJ/469/FAISMUN/006/2025 | TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 2147594.18 | 2147594.18
OAX250202531018 | Obra | MIJ/FAISMUN/042/001/2025 | TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ | 2131171.51 | 2121171.51
OAX250202531019 | Obra | FAISMUN/MLB-044/004/2025 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 949706.5 | 949706.5
OAX250202531022 | Obra | FAISMUN/MLB-044/001/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 873766.47 | 873766.47
OAX250202531031 | Obra | FAISMUN/MLB-044/017/2025 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1179912.32 | 1179912.32
OAX250202531049 | Obra | COP/MMVF/058/FAISMUN/002/2025 | DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 3749249.2 | 3749249.2
OAX250202531771 | Obra | MSY/500/FAISMUN/COPM/001/2025. | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 2463109.58 | 2463109.58
OAX250202531784 | Obra | COP/MSDT/515/430/F-III/FAISMUN/2025 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 1574492.8 | 1574492.8
OAX250202531805 | Administración directa | 156566 |  | SANTOS REYES PÁPALO | 1996690.4 | 1996690.4
OAX250202531808 | Obra | CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/001/2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA | 564782.41 | 564782.41
OAX250202531820 | Obra | MSTT-533/FAISMUN-17/C-02/STT-001/2025 | PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 1306161.69 | 1306161.69
OAX250202531843 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/03/02/2025 | DANIEL SANCHEZ SARABIA | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 2290036.26 | 2290036.26
OAX250202531844 | Obra | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/06/05/2025 | MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | 899999.92 | 899999.92
OAX250202531201 | Obra | MSGM/OAX/FIII/153/08/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 1151511.57 | 1151511.57
OAX250202531202 | Obra | MSGM/OAX/FIII/153/05/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 932398.11 | 932398.11
OAX250202531203 | Obra | MSGM/OAX/FIII/153/01/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 948018.6 | 948018.6
OAX250202531204 | Obra | MSGM/OAX/FIII/153/04/2025 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 908759.89 | 908759.89
OAX250202531211 | Obra | COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/003/2025 | CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 501442.03 | 501442.03
OAX250202531214 | Obra | CPS/MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/001-006/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 1024398.48 | 1024398.48
OAX250202531362 | Obra | CO-MSMT/244/R33/III/03/2025 | RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN | 2178252.05 | 2178252.05
OAX250202531365 | Obra | COP/FAISMUN/MSMC/246/003/2025 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS | 2000391.39 | 2000391.39
OAX250202531390 | Obra | FAISMUN/263/SMC/003/2025 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROWILL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 752621.34 | 752621.34
OAX240302428356 | Obra | COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/05/2024 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 4000000 | 4000000.0
OAX240302407878 | Obra | J03-119-02-08-035-00-2024 | BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2790489.35 | 2790489.35
OAX240302407879 | Obra | 097-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 710402.95 | 710402.95
OAX240302407883 | Obra | 067-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 665796.16 | 665796.16
OAX240302407889 | Obra | 131-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3045287.37 | 3045287.37
OAX240302428020 | Obra | FAISM/MTC-553/COP-01/2024 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 2873320 | 2873320.0
OAX240302428028 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/04/FIII/26/2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA, S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2410314 | 2410314.0
OAX240302406965 | Obra | 082-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | DISEÑO Y TERRACERÍAS APLICADAS TETRA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 607806.89 | 607806.89
OAX240302406966 | Obra | 099-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS INGENIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1474602.54 | 1474602.54
OAX240302406967 | Obra | 100-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 705844.35 | 705844.35
OAX240302406968 | Obra | 130-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROAD INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 666794.51 | 666794.51
OAX240302406969 | Obra | 092-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS INGENIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1423568.27 | 1423568.27
OAX240302406971 | Obra | 075-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROGAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1260114.89 | 1260114.89
OAX240302406972 | Obra | 068-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BALAUSTRE, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 413764.16 | 413764.16
OAX240302406975 | Obra | 086-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1135226.49 | 1135226.49
OAX240302406976 | Obra | 071-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | NGMC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3081781.32 | 3081781.32
OAX240302406978 | Obra | J03-119-02-612-037-00-2024 | XHOJCHHI Y COMPAÑOA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2881816.99 | 2881816.99
OAX240302418485 | Obra | C-MSCY/M372/FAISMUN/93/2024 | CONUSTA CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 978427.25 | 978427.25
OAX240302418487 | Obra | C-MSCY/M372/FAISMUN/025/2024 | CONSTRUCTORA ISLA ROJA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 992223.09 | 992223.09
OAX240302428058 | Obra | COP/MSSRH/347/FIII/005/10/2024 | TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 878922.55 | 878922.55
OAX240302406995 | Obra | 061-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3099723.92 | 3099723.92
OAX240302407003 | Obra | 109-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2896480.65 | 2896480.65
OAX240302407010 | Obra | 070-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2996940.72 | 2996940.72
OAX240302428608 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/08/FIII/22/2024 | RUIZ-O INGENIERIA S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2995840 | 2995840.0
OAX240302429654 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/010/054/2024 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIYO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 1906904.71 | 1906904.71
OAX240302428682 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/12/FIII/05/2024 | INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 853419 | 853419.0
OAX240302421095 | Obra | FAISMUN/MLB-044/028/2024 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 970614.63 | 970614.63
OAX240302429688 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/016/018/2024 | EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4000000 | 4000000.0
OAX240302407826 | Servicios | SSO-DIMSG-LPE-FISE-01-2024 | JESUS ERIC MARIN CANSECO | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 13162944.1 | 1.31629441E7
OAX240302422787 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/17/2024 | CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 5176821.89 | 5176821.89
OAX240302418646 | Obra | FAISMUN/SJG/198/03/018/2024 | LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 616763.59 | 616763.59
OAX240302418671 | Obra | FAISMUN/SJG/198/04/021/2024 | LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 510055.74 | 510055.74
OAX240302418691 | Obra | FAISMUN/SJG/198/17/055/2024 | ELEAZAR ABURTO HERNANDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 743309.56 | 743309.56
OAX240302421867 | Obra | FAISMUN/SJG/198/05/025/2024 | JABES SANCHEZ JMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 1048018.77 | 1048018.77
OAX240302425057 | Obra | COP/MSMC/FIII/006/2024 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO | Municipio de Santa María Chimalapa | 5243681.91 | 5243681.91
OAX240302418713 | Obra | FAISMUN/SJG/198/23/071/2024 | ERIKA GONZALEZ JOAQUIN | SAN JUAN GUICHICOVI | 712115.66 | 712115.66
OAX240302421886 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/003/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1967008.24 | 1967008.24
OAX240302411716 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/13/2024 | ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 4100000 | 4100000.0
OAX240302419620 | Obra | FAISMUN/MLB-044/024/2024 | INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 897779.61 | 897779.61
OAX240302421906 | Obra | FAISMUN/SJG/198/04/022/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 1007525.84 | 1007525.84
OAX240302423141 | Obra | FAISMUN/SJG/198/45/118/2024 | LUVIA MORALES ESCALANTE | SAN JUAN GUICHICOVI | 312928.37 | 312928.37
OAX240302423157 | Obra | FAISMUN/SJG/198/44/117/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 626399.73 | 626399.73
OAX240302426643 | Obra | IR-03/MSSA/343/IR-03/R-33-FAISMUN/2024 | CONSTRUCCIONES SARISMA, S. DE RL DE CV. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 1462116.29 | 1462116.29
OAX240302423181 | Obra | FAISMUN/SJG/198/41/109/2024 | MANOLO RAMIREZ RICARDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 915030.86 | 915030.86
OAX240302425440 | Obra | FAISMUN/SJG/198/37/100/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 935000 | 935000.0
OAX240302411772 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/14/2024 | CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 1919024.66 | 1919024.66
OAX240302428510 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/07/FIII/13/2024 | INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2838153 | 2838153.0
OAX240302429866 | Obra | CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/06/2024 | MARCO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 2617829.59 | 2617829.59
OAX240302418780 | Obra | FAISMUN/MLB-044/020/2024 | ZURIEL HERNANDEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 343101.68 | 343101.68
OAX240302421946 | Obra | FAISMUN/SJG/198/23/070/2024 | GIFRI CONSTRUCCIONES SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 327884.24 | 327884.24
OAX240302421960 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/005/2024 | DISECO DE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1981893.8 | 1981893.8
OAX240302425463 | Obra | FAISMUN/SJG/198/35/094/2024 | GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 376869.93 | 376869.93
OAX240302428763 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/10/FIII/24/2024 | GRACIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 3295150 | 3295150.0
OAX240302411843 | Servicios | CAT/MSAL/085/FAISMUN/01/2024 | STAFFF DIRECCION EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3186762.65 | 3186762.65
OAX240302420283 | Obra | FAISMUN/MLB-044/026/2024 | CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 823777.16 | 823777.16
OAX240302423395 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/18/2024 | CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 4550954 | 4550954.0
OAX240302429989 | Obra | COP/MTES/FAISMUN/031/0003/21/2024 | OSCAR DANIEL ANDRÉS CRUZ | MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 1698129.22 | 1698129.22
OAX240302423402 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/LPE/19/2024 | ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 17563000 | 1.7563E7
OAX240302426074 | Obra | COP/MSMC/FIII/007/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE | Municipio de Santa María Chimalapa | 2057603.93 | 2057603.93
OAX240302421725 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/001/2024 | DISECO DE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1168456.4 | 1168456.4
OAX240302426837 | Obra | MSLC/228/RG33-FIII/003/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | 2322500.2 | 2322500.2
OAX240302426851 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/03/FIII/03/2024 | ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 3583074 | 3583074.0
OAX240302430175 | Obra | MSJT/FAISMUN/002/2024 | CONSTRUREDES DEL SURESTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA | 876491 | 876491.0
OAX240302411617 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/11/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3900000.02 | 3900000.02
OAX240302413989 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/004/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2247036.19 | 2247036.19
OAX240302415325 | Obra | FAISMUN/MLB-044/001/2024 | CONSTRUCTORA REYES DEFEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2099653.15 | 2099653.15
OAX240302406277 | Obra | 047-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 529153.23 | 529153.23
OAX240302406279 | Obra | 059-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES OCEAPAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1374245.92 | 1374245.92
OAX240302406283 | Obra | 046-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3085598.76 | 3085598.76
OAX240302406284 | Obra | 096-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1431488.93 | 1431488.93
OAX240302407281 | Obra | CABIEN-FISE-073-W-0-24 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS SR, S.A. DE C.V. | CAMINOS BIENESTAR | 5985667.33 | 5985667.33
OAX240302414007 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/003/2024 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 418992.21 | 418992.21
OAX240302415893 | Obra | FAISMUN/MLB-044/015/2024 | JULIO NICANDRO AMBROSIO MORA | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 779174.93 | 779174.93
OAX240302406285 | Obra | 045-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION JASRAK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2989041.84 | 2989041.84
OAX240302406286 | Obra | 111-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ORTZVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 610298.34 | 610298.34
OAX240302406287 | Obra | 044-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1141009.41 | 1141009.41
OAX240302406288 | Obra | 128-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 661474.53 | 661474.53
OAX240302406834 | Obra | J03-119-02-06-088-00-2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 1492185.53 | 1492185.53
OAX240302407284 | Obra | 098-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 669000 | 669000.0
OAX240302407285 | Obra | 127-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1146139.39 | 1146139.39
OAX240302407295 | Obra | 104-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1448606.24 | 1448606.24
OAX240302411130 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/04/2024 | CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 1719209.92 | 1719209.92
OAX240302411666 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/12/2024 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3649999.98 | 3649999.98
OAX240302414031 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/007/2024 | TRIXIIE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 446539.82 | 446539.82
OAX240302407305 | Obra | 066-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3021105.76 | 3021105.76
OAX240302406349 | Obra | 062-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3097082.58 | 3097082.58
OAX240302407338 | Obra | 078-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 660521.33 | 660521.33
OAX240302407340 | Obra | 129-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 664127.7 | 664127.7
OAX240302407341 | Obra | 079-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 660521.33 | 660521.33
OAX240302407342 | Obra | 080-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | LEVANTAMIENTOS, OBRAS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A.DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 666304.65 | 666304.65
OAX240302416799 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/026/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1297069.82 | 1297069.82
OAX240302416827 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/023/2024 | ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1144494.43 | 1144494.43
OAX240302411235 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/05/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 750000 | 750000.0
OAX240302417736 | Obra | FAISMUN/MLB-044/017/2024 | ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 750006.97 | 750006.97
OAX240302410891 | Obra | FAISMUN/SJG/198/45/119/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 582071.62 | 582071.62
OAX240302410928 | Obra | FAISMUN/SJG/198/47/123/2024 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 277938.93 | 277938.93
OAX240302411490 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/10/2024 | SUPERVISION E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3600000 | 3600000.0
OAX240302415554 | Obra | MSMCH/FAISMUN/AD/404/022/2024 | DUREXA Servicios de Arquitectura y Construccion S.A. de C.V. | H. A. SANTA MARIA CHACHOAPAM | 450000.18 | 450000.18
OAX240302406690 | Obra | J03-119-02-06-038-00-2024 | PIMA ARTZEL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 951205.22 | 951205.22
OAX240302413422 | Administración directa | 149166 |  | MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 3800000 | 3800000.0
OAX240302418336 | Servicios | MSCT-371/RG33-FIII/CT-01/2024 | EDIFICACIONES MANTENIMINETO E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC SA de CV | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ | 149525.86 | 149525.86
OAX240302418342 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302418344 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302407167 | Obra | 12R100-FISE-130-01-036/2024 | INGENIERÍA APLICADA JABE DE OAXACA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 6150929.06 | 6150929.06
OAX240302407171 | Obra | 072-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 661809.6 | 661809.6
OAX240302410247 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/010/2024 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 2398739.41 | 2398739.41
OAX240302418364 | Administración directa | 154872 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 247067.1 | 200226.13
OAX240302407178 | Obra | 076-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ALPEC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3098238.8 | 3098238.8
OAX240302407180 | Obra | 085-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ROGAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y ASESORÍAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 953398.81 | 953398.81
OAX240302407181 | Obra | 073-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 631113.34 | 631113.34
OAX240302407182 | Obra | 063-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024 | VASPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3006688.34 | 3006688.34
OAX240302417151 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/018/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1724226.38 | 1724226.38
OAX240302418176 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302414840 | Obra | FAISMUN/SJG/198/11/038/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 1815000 | 1815000.0
OAX240302406337 | Obra | CABIEN-FISE-054-W-0-24 | EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V. | CAMINOS BIENESTAR | 6035709.46 | 6035709.46
OAX240302414858 | Obra | FAISMUN/SJG/198/27/078/2024 | MAYRA ELENA MONTES GASGA | SAN JUAN GUICHICOVI | 1015000 | 1015000.0
OAX240302414869 | Obra | FAISMUN/SJG/198/32/087/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 990000 | 990000.0
OAX240302418221 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302414896 | Obra | FAISMUN/SJG/198/40/108/2024 | MAYRA ELENA MONTES GASGA | SAN JUAN GUICHICOVI | 915000 | 915000.0
OAX240302416533 | Servicios | SPMSAFAISMUN-001-2024 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 156796.32 | 156796.32
OAX240302419127 | Obra | FAISMUN/MLB-044/021/2024 | EDGAR ARTURO VAZQUEZ MENDEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 388089 | 388089.0
OAX240302408985 | Obra | COP/MSMC/FIII/003/2024 | SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA | Municipio de Santa María Chimalapa | 13849910 | 1.384991E7
OAX240302411277 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/06/2024 | COEDIF, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3800000 | 3800000.0
OAX240302415970 | Obra | COP/MSSRH/347/FIII/007/09/2024 | TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 2551840.92 | 2551840.92
OAX240302415971 | Obra | COP/MSSRH/347/FIII/013/08/2024 | OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 3473405.26 | 3473405.26
OAX240302414078 | Obra | FAISMUN/SJG/198/10/035/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 1865000 | 1865000.0
OAX240302418279 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302411331 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/07/2024 | ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 4090000 | 4090000.0
OAX240302414112 | Obra | FAISMUN/SJG/198/21/066/2024 | IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 1090000 | 1090000.0
OAX240302414970 | Obra | COP/MSMC/FIII/004/2024 | EDIFICACIONES Y CAMINOS ALKAFEREL DEL SUR, S.A DE C.V | Municipio de Santa María Chimalapa | 1520518.34 | 1520518.34
OAX240302418308 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302418314 | Obra | FAISMUN/259/002/07-2023 | ECYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 750000 | 750000.0
OAX240302413627 | Administración directa | 155068 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1200000 | 1162899.48
OAX240302414124 | Obra | FAISMUN/SJG/198/46/121/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 885001.12 | 885001.12
OAX240302416043 | Obra | OP/FAISMUN/MSA/451/INV/001/2024 | GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 651932.96 | 651932.96
OAX240302413646 | Administración directa | 154871 |  | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 836668.26 | 836668.16
OAX240302416645 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/016/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1386285.27 | 1386285.27
OAX240302411391 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/08/2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 4600000 | 4600000.0
OAX240302416676 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/017/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2476988.55 | 2476988.55
OAX240302411417 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/09/2024 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 4894500 | 4894500.0
OAX240302418916 | Obra | COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/03/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA | 1859995.57 | 1859995.57
OAX240302415569 | Obra | MSMCH/FAISMUN/IR/404/020/2024 | DUREXA Servicios de Arquitectura y Construccion S.A. de C.V. | H. A. SANTA MARIA CHACHOAPAM | 2449174.23 | 2449174.23
OAX240302416324 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/013/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1758767.11 | 1758767.11
OAX240302416718 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/019/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1206446.7 | 1206446.7
OAX240302418934 | Obra | No. CO-MSMT/2441R33-111/03/2024 | BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 741836.95 | 741836.95
OAX240302409177 | Obra | FAISMUN/MBS/010/COP/004/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V | EL BARRIO DE LA SOLEDAD | 1051456.65 | 1051456.65
OAX240302411978 | Obra | FAISMUN/MLB-044/018/2024 | ING. ANGEL SHARID CORRO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 736071.11 | 736071.11
OAX240302413744 | Servicios | CO-PSP/01/MST/492/FAISMUN/ST/3%IND/2024 | MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO S.A DE C.V. | SANTIAGO TILANTONGO | 399638.84 | 399638.84
OAX240302414261 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/006/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2021249.74 | 2021249.74
OAX240302414285 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/008/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1221552.69 | 1221552.69
OAX240302414287 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/009/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2249046.42 | 2249046.42
OAX240302417076 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/025/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 703091.36 | 703091.36
OAX240302416402 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/014/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1462266.99 | 1462266.99
OAX240302417655 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/15/2024 | CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 4010494.11 | 4010494.11
OAX240302417677 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/16/2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3963515.12 | 3963515.12
OAX240302409681 | Obra | FAISMUN/MSMM/421/COP/001/2024 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V. | SANTA MARÍA MIXTEQUILLA | 2297317.5 | 2297317.5
OAX240402472586 | Obra | COP/MSC/079/FAISMUN/26-2024 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1167231.71 | 1167231.71
OAX240402463918 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-081/2024 | JUVENTINO SILVA ESCOBAR | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2689923.04 | 2689923.04
OAX240402464670 | Servicios | CPSP/MSSRH/347/FIII/001/01/2024 | HUGO LEONEL SILVA GARCIA | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 453052.86 | 453052.86
OAX240402450797 | Servicios | FAISMUN/279/SMS/001/2024 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 313613.85 | 313613.85
OAX240402463252 | Obra | FAISMUN/MLB-044/022/2024 | ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 885636.14 | 885636.14
OAX240402463959 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-090/2024 | SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN OAXACA-ATLANTICO S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1415051.33 | 1415051.33
OAX240402466898 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C-AD-13/0001/133/2024 | JESÚS DANIEL MIGUEL MIGUEL | CIUDAD IXTEPEC | 414099.65 | 414099.65
OAX240402471364 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/040/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 633498.1 | 633498.1
OAX240402472162 | Obra | FAISMUN/279/SMS/003/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 807307.3 | 807307.3
OAX240402472182 | Obra | CTTO/MSIP/FAISMUN/464/001/2024 | DINPLASMA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 800000 | 800000.0
OAX240402452534 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/011/2024 | CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 570990.02 | 570990.02
OAX240402463278 | Obra | FAISMUN/MLB-044/025/2024 | DANIEL PEREZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 419541.16 | 419541.16
OAX240402463297 | Obra | FAISMUN/MLB-044/027/2024 | TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 848552.97 | 848552.97
OAX240402465547 | Obra | OF/MSCX/FAISMUN/M512/003/2024 | IVAN GARCIA JERONIMO | SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | 1637185.2 | 1637185.2
OAX240402471394 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/042/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 650281.11 | 650281.11
OAX240402472199 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/043/2024 | MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 537587.65 | 537587.65
OAX240402463332 | Obra | FAISMUN/MLB-044/029/2024 | DIANA LAURA GARCIA GUILLEN | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1089772.71 | 1089772.71
OAX240402464097 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/012/2024 | LIFT-PLUS WIND SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1999976.31 | 1999976.31
OAX240402466292 | Administración directa | 150244 |  | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 1657979.18 | 1657979.18
OAX240402472236 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/045/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 2026681.76 | 2026681.76
OAX240402463353 | Obra | FAISMUN/MLB-044/031/2024 | INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1487729.92 | 1487729.92
OAX240402463359 | Obra | FAISMUN/MLB-044/019/2024 | ING. ISMAEL MURCIA VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 359783.57 | 359783.57
OAX240402464105 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/013/2024 | MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SOFEMEGA SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 2286406.63 | 2286406.63
OAX240402464127 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/017/2024 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 970453.08 | 970453.08
OAX240402469213 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-11/0001/107/2024 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN OBRA CIVIL VASCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 829938.17 | 829938.17
OAX240402471530 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/047/2024 | ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 761366.08 | 761366.08
OAX240402472306 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/027/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 406521.28 | 406521.28
OAX240402472307 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/051/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1424986.76 | 1424986.76
OAX240402472319 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/053/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1629784.69 | 1629784.69
OAX240402461250 | Obra | FAISMUN/SJG/198/13/045/2024 | LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 414031.62 | 414031.62
OAX240402467091 | Obra | SJL-204/FAISMUN/IR/COP/03/2024 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA | 600000 | 600000.0
OAX240402472327 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/054/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1497583.01 | 1497583.01
OAX240402469287 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C- AD-07/0001/064/2024 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN OBRA CIVIL VASCO, S.A. DE C.V. | CIUDAD IXTEPEC | 329637.44 | 329637.44
OAX240402472377 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/055/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1137576.36 | 1137576.36
OAX240402467168 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-15/0001/043/2024 | JESÚS DANIEL MIGUEL MIGUEL | CIUDAD IXTEPEC | 704883.49 | 704883.49
OAX240402472397 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/056/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1600062.82 | 1600062.82
OAX240402464319 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/018/2024 | ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1662367.32 | 1662367.32
OAX240402468641 | Obra | OP/FAISMUN/MSPA/306/INV/015/2024 | INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 750431.22 | 750431.22
OAX240402469372 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C-AD-09/0001/042/2024 | RIGOBERTO VELAZQUEZ RUIZ | CIUDAD IXTEPEC | 114480.98 | 114480.98
OAX240402464346 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/023/2024 | ISIDRO AQUINO VASQUEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 991254.46 | 991254.46
OAX240402470213 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/022/040/2024 | SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 5692424.69 | 5692424.69
OAX240402464396 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-092/2024 | PABLO GONZALEZ JIMENEZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1301883.88 | 1301883.88
OAX240402467310 | Obra | COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/57/04/2024 | CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO | 1194188.58 | 1194188.58
OAX240402470223 | Obra | FAISMUN/MLB-044/038/2024 | DIANA LAURA GARCIA GUILLEN | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 851358.32 | 851358.32
OAX240402461561 | Obra | FAISMUN/SJG/198/18/058/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 1161996.22 | 1161996.22
OAX240402461575 | Obra | FAISMUN/SJG/198/20/065/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 743858.19 | 743858.19
OAX240402469548 | Obra | CPU/FAISMUN/MSR/461/004/2024 | INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO | 870000 | 870000.0
OAX240402472490 | Obra | COP/MSC/079/FAISMUN/25-2024 | ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 1887459.07 | 1887459.07
OAX240402463714 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/003/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 814365.36 | 814365.36
OAX240402463718 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/004/2024 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 860410.01 | 860410.01
OAX240402463728 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/006/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 648522.5 | 648522.5
OAX240402463741 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/010/2024 | JOSE SANTANA TERAN MATUS | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1090137.48 | 1090137.48
OAX240402467458 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-12/0001/125/2024 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN OBRA CIVIL VASCO, S.A. DE C.V. | CIUDAD IXTEPEC | 2942031.9 | 2942031.9
OAX240402462509 | Obra | FAISMUN/SJG/198/24/072/2024 | ERIKA GONZALEZ JOAQUIN | SAN JUAN GUICHICOVI | 1039644.43 | 1039644.43
OAX240402462520 | Obra | FAISMUN/SJG/198/28/080/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 415003.11 | 415003.11
OAX240402463084 | Obra | FAISMUN/SJG/198/35/095/2024 | GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 588130.07 | 588130.07
OAX240402463819 | Obra | FAISMUN/SJG/198/38/103/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 778789.5 | 778789.5
OAX240402463840 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2024 | CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1078772.22 | 1078772.22
OAX240402463844 | Obra | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-078/2024 | CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 1055892.41 | 1055892.41
OAX240402466085 | Obra | FAISMUN/MLB-044/035/2024 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 898819.42 | 898819.42
OAX240402466115 | Obra | FAISMUN/MLB-044/037/2024 | ERICK JAHIR PASTOR MEDINA | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1427231.32 | 1427231.32
OAX240402466773 | Administración directa | 153503 |  | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 91304.45 | 91304.45
OAX240402462537 | Obra | FAISMUN/SJG/198/31/084/2024 | ERIKA GONZALEZ JOAQUIN | SAN JUAN GUICHICOVI | 565489.77 | 565489.77
OAX240402465369 | Administración directa | 154743 |  | MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA | 1731703.49 | 1731703.49
OAX240402462558 | Obra | FAISMUN/SJG/198/34/092/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 965000 | 965000.0
OAX240402465238 | Obra | 564MYG/R33-FIII/FISMDF-02/2024 | GPF SERVICIOS INMOBILIARIOS DE CONSTRUCCION Y DE MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | 1300000 | 1300000.0
OAX240402455350 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C- IR-10/0001/108/2024 | RIGOBERTO VELAZQUEZ RUIZ | CIUDAD IXTEPEC | 8486458.85 | 8486458.85
OAX240402464587 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/028/2024 | CONSTRUCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 330711.38 | 330711.38
OAX240402464595 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-095/2024 | GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 13795193.63 | 1.379519363E7
OAX240402470622 | Administración directa | 150918 |  | MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 1191567.61 | 1191567.61
OAX240402471366 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/041/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1026759.64 | 1026759.64
OAX240402466070 | Obra | FAISMUN/MLB-044/034/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2939495.03 | 2939495.03
OAX240402471410 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/043/2024 | ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1052927.12 | 1052927.12
OAX240402461213 | Obra | FAISMUN/SJG/198/13/044/2024 | LEONEL SILVIO MATIAS MARTINEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 1050968.38 | 1050968.38
OAX240402463932 | Obra | FAISMUN/SJG/198/38/104/2024 | MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 136184 | 136184.0
OAX240402464674 | Obra | COP/MSSRH/347/FIII/003/11/2024 | GUSYA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO | 849999.91 | 849999.91
OAX240402466121 | Obra | FAISMUN/MLB-044/039/2024 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 3096355.47 | 3096355.47
OAX240402466130 | Obra | FAISMUN/MLB-044/040/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1530937.91 | 1530937.91
OAX240402471452 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/044/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1364421.84 | 1364421.84
OAX240402471458 | Administración directa | 150821 |  | MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 1698129.22 | 1698129.22
OAX240402466158 | Obra | FAISMUN/MLB-044/041/2024 | LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 871313.2 | 871313.2
OAX240402466173 | Obra | FAISMUN/MLB-044/044/2024 | ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1102299 | 1102299.0
OAX240402471480 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/046/2024 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 1312766.49 | 1312766.49
OAX240402471502 | Obra | CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/03/2024 | INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 315876.32 | 315876.32
OAX240402461288 | Obra | FAISMUN/SJG/198/14/047/2024 | LUVIA MORALES ESCALANTE | SAN JUAN GUICHICOVI | 1215169.69 | 1215169.69
OAX240402463995 | Obra | FAISMUN/SJG/198/39/105/2024 | MANOLO RAMIREZ RICARDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 769358.34 | 769358.34
OAX240402464001 | Obra | MSJBT-20184-IR/FAISMUN-091/2024 | CONSTRUCTORA FRIDSTEIN S.A DE C.V | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2005000 | 2005000.0
OAX240402465471 | Obra | COP/MSVC/M534/R33/FIII/FAISMUN/010/2024 | MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN | 2190500 | 2190500.0
OAX240402466183 | Obra | FAISMUN/MLB-044/042/2024 | INGENIERIA Y DISEÑO EN CONSTRUCCION JJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1628866.68 | 1628866.68
OAX240402466228 | Obra | FAISMUN/MLB-044/043/2024 | CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 2959310.79 | 2959310.79
OAX240402466955 | Obra | CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/02/2024 | INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO | 639954.57 | 639954.57
OAX240402471540 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/049/2024 | DISECO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 698064.49 | 698064.49
OAX240402471555 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/050/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 901627.05 | 901627.05
OAX240402461336 | Obra | FAISMUN/SJG/198/17/056/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 587396.97 | 587396.97
OAX240402463266 | Obra | FAISMUN/MLB-044/023/2024 | ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 767742.13 | 767742.13
OAX240402464068 | Obra | FAISMUN/SJG/198/44/116/2024 | ARIZA DEL ISTMO SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 268600.27 | 268600.27
OAX240402471572 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/025/2024 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1527337.18 | 1527337.18
OAX240402464091 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/002/2024 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 291845.51 | 291845.51
OAX240402464108 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/015/2024 | MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1119193.09 | 1119193.09
OAX240402464852 | Obra | OP/MSM/260/R33-FIII/FISMDF-04/2024 | CONSTRUCCIÓN DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA Y REMODELACIÓN MOTIF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 4425744.48 | 4425744.48
OAX240402467045 | Obra | MSMSO/FAISMUN/278/039/2024 | CASSANDRA SANCHEZ DELFIN | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 898340.22 | 898340.22
OAX240402467051 | Obra | MCI/014/FIII-FAISMUN/C-IR-14/0001/135/2024 | JESÚS DANIEL MIGUEL MIGUEL | CIUDAD IXTEPEC | 677886.98 | 677886.98
OAX240402470190 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/037/2024 | ELIA DIAZ CASTILLO | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1257369.92 | 1257369.92
OAX240402471607 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/026/2024 | EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1621815.95 | 1621815.95
OAX240402463349 | Obra | FAISMUN/MLB-044/030/2024 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO OROPEZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1034091.91 | 1034091.91
OAX240402463357 | Obra | FAISMUN/MLB-044/032/2024 | ING. ALEJANDRO AZAMAR VELASCO | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 651888.37 | 651888.37
OAX240402463362 | Obra | FAISMUN/MLB-044/033/2024 | CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1880317.83 | 1880317.83
OAX240402464123 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/016/2024 | ELIA DIAZ CASTILLO | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1020195.2 | 1020195.2
OAX240402470203 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/021/008/2024 | ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 2182208.58 | 2182208.58
OAX240402470234 | Obra | MSMM/248/FAISMUN/OP/023/100/2024 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 2699917.08 | 2699917.08
OAX240402463399 | Obra | FAISMUN/SJG/198/36/097/2024 | JABES SANCHEZ JIMENEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 997377.09 | 997377.09
OAX240402472038 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/038/2024 | JESÚS ÁNGEL VICENTE LÓPEZ | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1025820.68 | 1025820.68
OAX240402472054 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/039/2024 | MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1441522.73 | 1441522.73
OAX240402461567 | Obra | FAISMUN/SJG/198/20/063/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 454446.94 | 454446.94
OAX240402461579 | Obra | FAISMUN/SJG/198/22/068/2024 | LUVIA MORALES ESCALANTE | SAN JUAN GUICHICOVI | 226208.94 | 226208.94
OAX240402464327 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/019/2024 | MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 863345.43 | 863345.43
OAX240402464338 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/021/2024 | CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1068337.17 | 1068337.17
OAX240402464340 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/022/2024 | JOSE SANTANA TERAN MATUS | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 878044.91 | 878044.91
OAX240402472166 | Obra | FAISMUN/279/SMS/004/2024 | SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 688060.8 | 688060.8
OAX240402463649 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/001/2024 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1776444.98 | 1776444.98
OAX240402464420 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/005/2024 | ERIKA GONZALEZ JOAQUIN | SAN JUAN GUICHICOVI | 171756.51 | 171756.51
OAX240402462478 | Obra | FAISMUN/SJG/198/22/069/2024 | ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA | SAN JUAN GUICHICOVI | 813791.06 | 813791.06
OAX240402463720 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/005/2024 | SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 3797598.04 | 3797598.04
OAX240402463739 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/008/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 801617.08 | 801617.08
OAX240402457185 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/20/2024 | BLASKENT CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 6200000 | 6200000.0
OAX240402457188 | Obra | MSJBT-20184-IR/RF-FAISMUN-096/2024 | DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 2209718.21 | 2209718.21
OAX240402457231 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/22/2024 | BAUMAN OBRA CIVIL Y MATERIALES PETREOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3820000 | 3820000.0
OAX240402457259 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/032/2024 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 926760.02 | 926760.02
OAX240402458812 | Obra | OF/MSCX/FAISMUN/M512/004/2024 | IVAN GARCIA JERONIMO | SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC | 1652747.8 | 1652747.8
OAX240402460531 | Obra | MSJC/189/COP-014/ R33-FIII/FAISMUN/2024 | RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 1442121.63 | 1442121.63
OAX240402448823 | Obra | 134-FISE_PF/AD/DIE/IOCIED/2024 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3200000 | 3200000.0
OAX240402457532 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/034/2024 | ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 2213871.6 | 2213871.6
OAX240402459890 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/004/2024 | EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRALIXTLAN SA DE CV | SAN JUAN GUICHICOVI | 481558.19 | 481558.19
OAX240402449160 | Obra | 12R100-FISE-130-01-077/2024 | ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 4133291.63 | 4133291.63
OAX240402449163 | Obra | J03-119-02-08-048-00-2024 | OLIVA CELIA MANZANO BAUTISTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 5399696.42 | 5399696.42
OAX240402449167 | Obra | 12R100-FISE-130-01-078/2024 | ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 1492341.37 | 1492341.37
OAX240402459968 | Obra | MSFC/FAISMUN/139/003/2024 | BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 4418162 | 4418162.0
OAX240402460045 | Obra | FAISMUN/SJG/198/04/023/2024 | ERIKA GONZALEZ JOAQUIN | SAN JUAN GUICHICOVI | 547418.43 | 547418.43
OAX240402456986 | Obra | CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002-A/2024 | ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA | 314732.12 | 314732.12
OAX240402456992 | Obra | CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002-B/2024 | ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA | 239521.6 | 239521.6
OAX240402460087 | Obra | FAISMUN/SJG/198/05/024/2024 | ELEAZAR ABURTO HERNANDEZ | SAN JUAN GUICHICOVI | 967454.74 | 967454.74
OAX240402457044 | Obra | MSIP/FAISMUN/464/002/2024 | JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 548823.31 | 548823.31
OAX240402450112 | Obra | 12R100-FISE-130-01-080/2024 | INFRAESTRUCTURA BALS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 2625789.65 | 2625789.65
OAX240402450115 | Obra | 12R100-FISE-130-01-079/2024 | ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 2380423.92 | 2380423.92
OAX240402450121 | Obra | J03-119-03-08-064-00-2024 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 638006.52 | 638006.52
OAX240402457638 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/035/2024 | PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 1250631.79 | 1250631.79
OAX250102522767 | Obra | COP/MSCI/M377/R33-FIV/FORTAMUN/01/2025. | GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 1727525.19 | 1727525.19
OAX240402456993 | Obra | CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002-C/2024 | ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA | 1059529.53 | 1059529.53
OAX240402459950 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/006/2024 | MAYRA ELENA MONTES GASGA | SAN JUAN GUICHICOVI | 503504.17 | 503504.17
OAX240402460000 | Obra | FAISMUN/SJG/198/01/008/2024 | MAYRA ELENA MONTES GASGA | SAN JUAN GUICHICOVI | 1107727.18 | 1107727.18
OAX240402449263 | Obra | VIBIEN/A.D./COP/FISE/006/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO, S.A. DE C.V. | VIVIENDA BIENESTAR | 494239.01 | 494239.01
OAX240402448665 | Obra | J03-119-02-07-087-00-2024 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 3497538.46 | 3497538.46
OAX240402448675 | Obra | 12R100-FISE-PF24-130-01-070/2024 | EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 3794536.87 | 3794536.87
OAX240402460118 | Obra | FAISMUN/SJG/198/08/031/2024 | JUAN CARLOS SALAZAR MENDOZA | SAN JUAN GUICHICOVI | 664030.4 | 664030.4
OAX240402457213 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/21/2024 | BLASKENT CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 700000 | 700000.0
OAX240402457239 | Obra | COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/23/2024 | PROVEDURÍA DEL CONSTRUCTOR LA FINA, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 3950000 | 3950000.0
OAX240402457273 | Obra | OP/MSM/260/R33-FIII/FISMDF-03/2024 | INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROSPECCION CAXAX S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 720785.6 | 720785.6
OAX240402458752 | Obra | CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/23/2024 | INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 6662266.13 | 6662266.13
OAX240402458913 | Administración directa | 151891 |  | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 867787.84 | 867787.84
OAX240402458929 | Obra | CCTO-08/MVDO/560/FAISMUN/09/2024 | QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | 2735580.28 | 2735580.28
OAX240402457524 | Obra | MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/033/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 802737.72 | 802737.72
OAX240402460543 | Obra | MSJC/189/COP-035/ R33-FIII/FAISMUN/2024 | RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 854633.71 | 854633.71
OAX240402514355 | Adquisiciones | 021-FAM-IEMS/IAE/DA/IOCIED/2024 | OFICENTRO DECORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2674276.76 | 2674276.76
OAX240402511188 | Adquisiciones | 017-FAM-IES-P.F/AD/DA/IOCIED/2024 | PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 999975.68 | 999975.68
OAX240402514414 | Obra | 12R100-FEIEF24-130-01-048/2024 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 16529014.8 | 1.65290148E7
OAX240402514446 | Obra | 12R100-FEIEF24-130-01-047/2024 | CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 4381091.84 | 4381091.84
OAX240402510646 | Obra | MSPE/FIV/293/OP/INV/03/2024 | AGA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 613668.1 | 613668.1
OAX240402511407 | Adquisiciones | 019-FAM-REMANENTES/AD/DA/IOCIED/2024 | SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4637652.16 | 4637652.16
OAX240402512952 | Obra | 095-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024 | MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 2883200.66 | 2883200.66
OAX240402512971 | Obra | 097-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024 | OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 7332861.72 | 7332861.72
OAX240402513665 | Obra | FORTAMUN/MTC-553/COP-02/2024 | SAHUHER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 1200000 | 1200000.0
OAX240402513858 | Obra | 108-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA J&P BLOCKS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 6473227 | 6473227.0
OAX240402512975 | Obra | 104-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4095682.38 | 4095682.38
OAX240402513869 | Obra | 100-RAMO 33/AD/DIE/IOCIED/2024 | CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13423840 | 1.342384E7
OAX240402514912 | Obra | UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006-B/2024 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 266632.19 | 6005398.19
OAX240402514912 | Obra | UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006/2024 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 5692824.09 | 5738766.0
OAX240402514912 | Obra | UABJO/CUOSRM/OAG/DCC/LICPN/FAM-IES/006-A/2024 | CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S. A. DE C. V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 45941.91 | 5738766.0
OAX240402512382 | Obra | 038-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2024 | XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 3041196.35 | 3041196.35
OAX240402510628 | Obra | MSPE/FIV/293/OP/INV/02/2024 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 1399217.81 | 1399217.81
OAX240402513458 | Obra | J03-138-01-03-075-00-2024 | CONSTRUCCIONES OCEAPAS S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 3011639.79 | 3011639.79
OAX240402514403 | Obra | UNCA-CM-E3-2024-04 | CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 312466.55 | 312466.55
OAX240402514463 | Obra | 12R100-HID-130-01-071/2024 | OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR | 3443427.81 | 3443427.81
OAX240402511827 | Obra | J03-138-01-08-033-00-2024 | BOWS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 2998807.7 | 2998807.7
OAX240402508575 | Servicios | MSJBT/20184/GI/CPS/003/2024 | NARCISO VICENTE CRUZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 642640 | 642640.0
OAX240402497068 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/18/FIII/25/2024 | CONSTRUCCIONES ZARATE DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2800000 | 2800000.0
OAX240402497865 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/25/FIII/ADD-06/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 390367.18 | 390367.18
OAX240402499377 | Obra | MSMRH-FAISMUN-006-2024 | INFRAESTRUCTURA SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V. | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO | 1500000 | 1500000.0
OAX240402500152 | Obra | COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/59/03/2024 | CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO | 1042839.9 | 1042839.9
OAX240402497900 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/21/FIII/07/2024 | ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2218139.82 | 2218139.82
OAX240402497964 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/15/FIII/ADD-02/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 709632.82 | 709632.82
OAX240402507521 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/16/FIII/47/2024 | INGENIERIA DE ALTA ESPECIALIDAD ESSEN S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2719342.07 | 2719342.07
OAX240402507529 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/030/008/2024 | PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 529914.73 | 529914.73
OAX240402507559 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/26/FIII/39/2024 | DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2304903.3 | 2304903.3
OAX240402498796 | Obra | MSMRH-FAISMUN-005-2024 | NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO | 1377664.43 | 1377664.43
OAX240402507586 | Obra | COP/MSAT/358/FAISMUN/022/007/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 255004.24 | 255004.24
OAX240402507620 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/17/FIII/09/2024 | INFRAESTRUCTURA BALS, S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 1710286 | 1710286.0
OAX240402499796 | Servicios | MSMRH-FAISMUN-004-2024 | Construcciones y Materiales MASSIMO S.A. DE C.V. | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO | 413300.61 | 413300.61
OAX240402508885 | Obra | MSMRH-FAISMUN-007-2024 | CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V. | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO | 1377668.7 | 1377668.7
OAX240402508046 | Servicios | MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/001/2024 | NARCISO VICENTE CRUZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 788220 | 788220.0
OAX240402508051 | Servicios | MSJBT/20184/GI/CPS/002/2024 | NARCISO VICENTE CRUZ | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 391094 | 391094.0
OAX240402497626 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/14/FIII/ADD-01/2024 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 504253.22 | 504253.22
OAX240402507770 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/09/FIII/06/2024 | CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2421056 | 2421056.0
OAX240402497839 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/19/FIII/ADD-03/2024 | GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2098684.63 | 2098684.63
OAX240402507816 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/22/FIII/ADD-04/2024 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALUMA S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 2606000 | 2606000.0
OAX240402499503 | Obra | MSMRH-FAISMUN-008-2024 | CONSTRUCCIONES T EDIFICACIONES MONTETACANA S.A. DE C.V. | COMISIÓN MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO | 2300000 | 2300000.0
OAX240402507842 | Obra | COP/MSMP/242/FAISMUN/23/FIII/ADD-05/2024 | GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SAN MARTIN PERAS | 806805.15 | 806805.15
OAX250202546208 | Obra | COP/MSPQ/FORTAMUN/325/001-01/2025 | INGENIERIA GUYENET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI | 1000000.01 | 1000000.01
OAX250202546537 | Obra | COP/R33-F4/MSST/350/INV/002/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILELECTROMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 767717.23 | 767717.23
OAX250202545922 | Obra | COP/R33-F4/MSST/350/INV/001/2025 | REYES INMOBILIARIA DISEÑO & INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 1394669.23 | 1394669.23
OAX250202546303 | Obra | FORTAMUN/MLB-044/003/2024 | CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1011231.84 | 1011231.84
OAX250202546624 | Administración directa | 156310 |  | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 93475.48 | 93475.48
OAX250202546959 | Obra | COPIR/MLP/069/R33/FAISMUN-001/2025 | DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V. | municipio de La Pe | 1515440.98 | 1515440.98
OAX250202546096 | Obra | FORTAMUN/MLB-044/002/2024 | PROVEEDORES MUNICIPALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 1581569.94 | 1581569.94
OAX250202546178 | Obra | OAX250202546178 | CONSULTORIA ELECTROMECANICA NUEVA ERA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA | 55680 | 55680.0
OAX250202546279 | Obra | OAX250202546279 | CONSULTORIA ELECTROMECANICA NUEVA ERA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA | 41818 | 41818.0
OAX250202547432 | Obra | COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-001/2025 | DESARROLLOS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS NABI S.A DE C.V | Municipio de La Reforma | 1506946.82 | 1506946.82
OAX250202546542 | Administración directa | 156303 |  | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 113377.28 | 113377.28
OAX250202546567 | Administración directa | 156308 |  | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 138774 | 138774.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
OAX240402465653 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202546724 | 2025 | 2 | Metros | 1365 | 1365 | 0 | 0
OAX250202546739 | 2025 | 2 | Metros | 789 | 789 | 0 | 0
OAX250202546855 | 2025 | 2 | Metros | 659 | 659 | 0 | 0
OAX250202546850 | 2025 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
OAX250202546942 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 275.34 | 275.34 | 61 | 22.1544
OAX15150400614923 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202546511 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX240202395141 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 0 | 0
OAX240202395170 | 2025 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
OAX240302408721 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1294.5 | 12945 | 0 | 0
OAX240302409206 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220 | 0 | 0
OAX240302409227 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 0 | 0
OAX240302409600 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240302409603 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
OAX240302409616 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
OAX240302409622 | 2025 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
OAX240302409623 | 2025 | 2 | Metros lineales | 398 | 398 | 0 | 0
OAX240302421628 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 358.96 | 358.96 | 0 | 0
OAX240402507718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288.53 | 288.53 | 288.53 | 100
OAX240402507730 | 2025 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402507849 | 2025 | 2 | Metros lineales | 651.1 | 651.1 | 500 | 76.7931
OAX240402508030 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
OAX240402508107 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
OAX240402508146 | 2025 | 2 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0
OAX240402508150 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240402508166 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240402508169 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
OAX240402508189 | 2025 | 2 | Metros lineales | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202547505 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 698 | 698 | 300 | 42.9799
OAX250202547866 | 2025 | 2 | Luminaria | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240202377745 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1302.4 | 1302.4 | 0 | 0
OAX240202377873 | 2025 | 2 | Metros lineales | 245 | 245 | 0 | 0
OAX240202377942 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620.74 | 620.74 | 0 | 0
OAX250202546515 | 2025 | 2 | Metros | 589 | 589 | 0 | 0
OAX250202546540 | 2025 | 2 | Metros | 456 | 456 | 0 | 0
OAX240402499399 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 28799 | 28799 | 0 | 0
OAX250202546736 | 2025 | 2 | Metros | 987 | 987 | 0 | 0
OAX250202546783 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX240402488953 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240402489181 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402489272 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 22400 | 22400 | 11200 | 50
OAX240402489790 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
OAX240402490089 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 377.8 | 377.8 | 0 | 0
OAX240402492071 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240402492183 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
OAX240402492216 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1641.2 | 1641.2 | 1641.2 | 100
OAX240402494519 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 856.26 | 856.26 | 0 | 0
OAX240402494601 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402494682 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1835 | 1835 | 0 | 0
OAX240402494686 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 0 | 0
OAX240402494768 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 0 | 0
OAX240402494772 | 2025 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 0 | 0
OAX240402494829 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 0 | 0
OAX240402494857 | 2025 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 0 | 0
OAX240402494866 | 2025 | 2 | Kilómetro | 12 | 12 | 0 | 0
OAX240402494890 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1572 | 1572 | 0 | 0
OAX240402494914 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402494933 | 2025 | 2 | Metros lineales | 718 | 718 | 0 | 0
OAX240402494957 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 21.6 | 21.6 | 0 | 0
OAX240402494972 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 13 | 13 | 100
OAX240402495039 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42 | 0 | 0
OAX240402495061 | 2025 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 0 | 0
OAX240402495072 | 2025 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
OAX240402495073 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 425 | 425 | 0 | 0
OAX240402495091 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 405 | 405 | 0 | 0
OAX240402495094 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240402495098 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
OAX240402495127 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1152 | 1152 | 0 | 0
OAX240402495152 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240402495181 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402495186 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60000 | 60000 | 0 | 0
OAX240402495232 | 2025 | 2 | Metros lineales | 16.5 | 16.5 | 0 | 0
OAX240402495247 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 51000 | 51000 | 0 | 0
OAX240402495257 | 2025 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 40 | 53.3333
OAX240402495268 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570 | 0 | 0
OAX240402495316 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402495348 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 0 | 0
OAX240402495349 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240402495367 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 72000 | 72000 | 0 | 0
OAX240402495377 | 2025 | 2 | Piezas | 48 | 48 | 24 | 50
OAX240402495395 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 66000 | 66000 | 0 | 0
OAX240402495413 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402495414 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402495415 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 0 | 0
OAX240402495430 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402495448 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402496746 | 2025 | 2 | Metros lineales | 237 | 237 | 0 | 0
OAX240402496779 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
OAX240402496819 | 2025 | 2 | Metros lineales | 198 | 198 | 0 | 0
OAX240402496861 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
OAX240402496930 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
OAX240402496992 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402497183 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402497201 | 2025 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 0 | 0
OAX240402497521 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 76 | 76 | 0 | 0
OAX240402497694 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
OAX240402497759 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240402497791 | 2025 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
OAX240402497849 | 2025 | 2 | Metros lineales | 26 | 26 | 0 | 0
OAX240402497999 | 2025 | 2 | Metros lineales | 14 | 14 | 0 | 0
OAX240402508202 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
OAX240402508215 | 2025 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
OAX240402508233 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402508676 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1564 | 1564 | 0 | 0
OAX240402508758 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 0 | 0
OAX240402508822 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402488573 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 75 | 80 | 0 | 0
OAX250202546480 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 0 | 0
OAX250202546482 | 2025 | 2 | Metros | 660.74 | 660.74 | 0 | 0
OAX240402508823 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402508828 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
OAX240402508845 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 593 | 593 | 0 | 0
OAX240402508872 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 267.11 | 267.11 | 0 | 0
OAX240402508893 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6500 | 6500 | 0 | 0
OAX240402508917 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240402508965 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402508972 | 2025 | 2 | Piezas | 682 | 682 | 0 | 0
OAX240402509050 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
OAX240402509052 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
OAX240402509054 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240402509065 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 0 | 0
OAX240402509074 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 280 | 93.3333
OAX240402509114 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
OAX240402509119 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
OAX240402509139 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240402509143 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402509185 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0
OAX240402509186 | 2025 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
OAX240402509213 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
OAX240402509218 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
OAX240402509998 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
OAX240402510003 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5 | 90.9091
OAX240402457072 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492370 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 0 | 0
OAX240402492374 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 784 | 784 | 0 | 0
OAX240402492376 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 440 | 440 | 0 | 0
OAX240402492378 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240402492380 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
OAX240402492382 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850 | 0 | 0
OAX250202546496 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202546499 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202546503 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202546773 | 2025 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
OAX250202544951 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
OAX250202546519 | 2025 | 2 | Metros | 896 | 896 | 0 | 0
OAX250202547042 | 2025 | 2 | Otros | 3 | 3 | 2.8 | 93.3333
OAX250202546538 | 2025 | 2 | Metros | 986 | 986 | 0 | 0
OAX250202546810 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202546815 | 2025 | 2 | Metros | 653 | 653 | 0 | 0
OAX250202546820 | 2025 | 2 | Metros | 653 | 653 | 0 | 0
OAX250202546549 | 2025 | 2 | Metros | 326 | 326 | 0 | 0
OAX250202546847 | 2025 | 2 | Metros | 987 | 987 | 0 | 0
OAX250202547065 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 134.17 | 134.17 | 20 | 14.9065
OAX250202546864 | 2025 | 2 | Metros | 951 | 951 | 0 | 0
OAX240402472258 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302437563 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.6 | 9.2 | 4.6 | 50
OAX250202546594 | 2025 | 2 | Metros | 986 | 986 | 0 | 0
OAX250202546600 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202546604 | 2025 | 2 | Metros | 987 | 987 | 0 | 0
OAX14150300565766 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202546622 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240402458818 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202546668 | 2025 | 2 | Metros | 653 | 653 | 0 | 0
OAX230402289453 | 2025 | 2 | Celdas solares | 40 | 40 | 40 | 100
OAX240202356438 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 0 | 0
OAX240202374683 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 0 | 0
OAX240202374991 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.6 | 11.6 | 0 | 0
OAX240202377950 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 35.99 | 35.99 | 0 | 0
OAX240202378131 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 0 | 0
OAX240202378427 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
OAX240202387159 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 0 | 0
OAX240202388050 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202388622 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 0 | 0
OAX240202388871 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 239.04 | 239.04 | 100
OAX240202389579 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
OAX240202390417 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202390437 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
OAX240202390450 | 2025 | 2 | Piezas | 41 | 41 | 0 | 0
OAX240202390451 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
OAX240202390452 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 135 | 180 | 112 | 62.2222
OAX240202390455 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
OAX240202390480 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
OAX240202390752 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1312 | 1312 | 0 | 0
OAX240202391356 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 7040 | 7040 | 0 | 0
OAX240202391764 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202391969 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240202392150 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 3 | 1.5 | 50
OAX240202392163 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1560 | 1560 | 0 | 0
OAX240202392210 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2472 | 2472 | 0 | 0
OAX240202392276 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240202392359 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1475 | 1475 | 0 | 0
OAX240202392406 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1230 | 1230 | 0 | 0
OAX250202546677 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240302414956 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX240302414999 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
OAX240302415031 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 2.35 | 67.1429
OAX240302415159 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 327.2 | 60.5926
OAX240302415245 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 616.87 | 616.87 | 0 | 0
OAX240302415295 | 2025 | 2 | Metros lineales | 243.6 | 243.6 | 0 | 0
OAX240302415358 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302415428 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
OAX240302415566 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1603 | 1603 | 0 | 0
OAX240302415577 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.38 | 2.38 | 0 | 0
OAX240302415582 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 0 | 0
OAX240302415587 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 0 | 0
OAX240302415610 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 14 | 11 | 78.5714
OAX240302415653 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
OAX240302415716 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510 | 0 | 0
OAX240302415738 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 77 | 77 | 0 | 0
OAX240302416056 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240302416062 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
OAX240302416093 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240302416095 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 95.5752
OAX240302416097 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 22072 | 22072 | 20000 | 90.6125
OAX240302416098 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240302416102 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240302416105 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240302416107 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 0 | 0
OAX240302416139 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15.43 | 15.43 | 0 | 0
OAX240302416140 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302416359 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240302416453 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
OAX240302416511 | 2025 | 2 | Metros lineales | 126 | 126 | 0 | 0
OAX240302416560 | 2025 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
OAX240302416654 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX240302416760 | 2025 | 2 | Metros lineales | 94.3 | 94.3 | 0 | 0
OAX240302416779 | 2025 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240302416839 | 2025 | 2 | Metros lineales | 42 | 42 | 0 | 0
OAX240302416855 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302416991 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 318 | 318 | 0 | 0
OAX240302417794 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240302417816 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX240302417918 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 247 | 247 | 0 | 0
OAX240302418175 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 0 | 0
OAX240302418255 | 2025 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
OAX240302418315 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4504.4 | 4504.4 | 0 | 0
OAX240302419665 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
OAX240302419851 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 718 | 718 | 0 | 0
OAX240302420434 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420440 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420442 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420446 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420447 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420449 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420450 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420452 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420521 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420535 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420566 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 876 | 876 | 0 | 0
OAX240302427361 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
OAX240302427418 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4143 | 4143 | 0 | 0
OAX240302427419 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3683 | 3683 | 0 | 0
OAX240302427421 | 2025 | 2 | Kilómetro | 13.5 | 13.5 | 0 | 0
OAX240302427860 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 0 | 0
OAX240302427863 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240302427869 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1547 | 1547 | 0 | 0
OAX240302427891 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 699.78 | 699.78 | 0 | 0
OAX240302427892 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240302427893 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240302427895 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 620 | 620 | 0 | 0
OAX240302427905 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240302427982 | 2025 | 2 | Metros lineales | 252.93 | 252.93 | 252.93 | 100
OAX240302428071 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 217.8 | 217.8 | 0 | 0
OAX240302428313 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 115.4 | 115.4 | 0 | 0
OAX240302428321 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 400 | 57.1429
OAX240302428333 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 664.32 | 664.32 | 0 | 0
OAX240302428443 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 456.48 | 456.48 | 0 | 0
OAX240302428454 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2753.9 | 2753.9 | 0 | 0
OAX240302428480 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2288.4 | 2288.4 | 0 | 0
OAX240302428962 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60
OAX250202547391 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
OAX250202546694 | 2025 | 2 | Metros | 452 | 452 | 0 | 0
OAX250202546705 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202546709 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240302428971 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240302429023 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1258.43 | 1258.43 | 1258.43 | 100
OAX240302429076 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 453.6 | 453.6 | 0 | 0
OAX240302429083 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 0 | 0
OAX240302429085 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
OAX240302429274 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2700 | 2800 | 0 | 0
OAX240302429514 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
OAX240302438096 | 2025 | 2 | Metros lineales | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 100
OAX240302438097 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240302438129 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2426.4 | 2426.4 | 0 | 0
OAX240302438149 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614 | 0 | 0
OAX240302438380 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240302438421 | 2025 | 2 | Metros lineales | 156.2 | 156.2 | 0 | 0
OAX240302438429 | 2025 | 2 | Kilómetro | 13 | 13 | 0 | 0
OAX240302438514 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302438526 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX240302438532 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302438560 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 0 | 0
OAX240302438607 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.8 | 80
OAX240302438713 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2024.47 | 2024.47 | 0 | 0
OAX240302438835 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
OAX240302439220 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
OAX240302439229 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 100
OAX240302439714 | 2025 | 2 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302439720 | 2025 | 2 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302439721 | 2025 | 2 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302439729 | 2025 | 2 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302439730 | 2025 | 2 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402460463 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
OAX240402464417 | 2025 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 0 | 0
OAX240402464437 | 2025 | 2 | Metros lineales | 101.04 | 101.04 | 80 | 79.1766
OAX240402466592 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1887.88 | 1887.88 | 900 | 47.6725
OAX240402466615 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402466646 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402466709 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66 | 0 | 0
OAX240402466767 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402466769 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402466816 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2723.1 | 2723.1 | 0 | 0
OAX240402466856 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
OAX240402466899 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3228 | 3228 | 0 | 0
OAX240402466935 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 0 | 0
OAX240402466983 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1370.2 | 1370.2 | 0 | 0
OAX240402467037 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 0 | 0
OAX240402467082 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
OAX240402467167 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402467170 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402467172 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402467173 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402467300 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402467399 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3840 | 3840 | 0 | 0
OAX240402467439 | 2025 | 2 | Metros lineales | 610 | 610 | 0 | 0
OAX240402467481 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3936 | 3936 | 0 | 0
OAX240402467544 | 2025 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240402467590 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 301.13 | 301.13 | 0 | 0
OAX240402467732 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6.15 | 6.15 | 0 | 0
OAX240402467798 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402468009 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
OAX240402468035 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 631.48 | 631.48 | 0 | 0
OAX240402468057 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240402468095 | 2025 | 2 | Metros lineales | 290 | 290 | 0 | 0
OAX240402468225 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 0 | 0
OAX240402468281 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 24.75 | 24.75 | 0 | 0
OAX240402468490 | 2025 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
OAX240402468515 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402468521 | 2025 | 2 | Metros lineales | 142 | 142 | 0 | 0
OAX240402468599 | 2025 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
OAX240402468785 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
OAX240402468802 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 22445 | 22445 | 0 | 0
OAX240402468842 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 0 | 0
OAX240402468875 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402468921 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX240402468961 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402468965 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 798 | 798 | 0 | 0
OAX240402469046 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402469048 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402469094 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
OAX240402469318 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2375.5 | 2375.5 | 2375.5 | 100
OAX240402469522 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 500 | 69.4444
OAX240402469540 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 95 | 95 | 0 | 0
OAX240402469558 | 2025 | 2 | Metros lineales | 841.85 | 841.85 | 0 | 0
OAX240402469705 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16.58 | 16.58 | 0 | 0
OAX240402469732 | 2025 | 2 | Metros lineales | 355 | 355 | 0 | 0
OAX240402469733 | 2025 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 0 | 0
OAX240402469739 | 2025 | 2 | Kilómetro | 42 | 42 | 0 | 0
OAX240402469745 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 752 | 752 | 0 | 0
OAX240402469752 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 30 | 15 | 50
OAX240402469754 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402469819 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 533.82 | 533.82 | 0 | 0
OAX240402469825 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
OAX240402469862 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
OAX240402469897 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 0 | 0
OAX240402466110 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 42.91 | 42.91 | 42.91 | 100
OAX240402495942 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400 | 0 | 0
OAX250202546727 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240402469901 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240402469913 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960 | 0 | 0
OAX240402469921 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1104 | 1104 | 0 | 0
OAX240402469929 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
OAX240402469944 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 0 | 0
OAX240402470066 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1950 | 1950 | 0 | 0
OAX240402470078 | 2025 | 2 | Metros lineales | 860 | 860 | 0 | 0
OAX240402470088 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
OAX240402470116 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 0 | 0
OAX240402470133 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1556.5 | 1556.5 | 0 | 0
OAX240402470149 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240 | 0 | 0
OAX240402470169 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 978 | 978 | 0 | 0
OAX240402470171 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522 | 0 | 0
OAX240402470183 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2616.2 | 2616.2 | 0 | 0
OAX240402470205 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 396 | 396 | 0 | 0
OAX240402470246 | 2025 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240402470250 | 2025 | 2 | Kilómetro | 45.68 | 45.68 | 0 | 0
OAX240402470271 | 2025 | 2 | Kilómetro | 54.45 | 54.45 | 0 | 0
OAX240402470273 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 20 | 18 | 90
OAX240402470428 | 2025 | 2 | Metros lineales | 620.8 | 620.8 | 0 | 0
OAX240402471632 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1225 | 1225 | 0 | 0
OAX240402471702 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
OAX240402471734 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 435 | 435 | 0 | 0
OAX240402471867 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240402471941 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402471952 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 0 | 0
OAX240402471997 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
OAX240402472009 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 583.5 | 583.5 | 0 | 0
OAX240402472018 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
OAX240402472221 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 9 | 0 | 0
OAX240402472286 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
OAX240402472294 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 549 | 549 | 0 | 0
OAX240402472308 | 2025 | 2 | Metros lineales | 34 | 34 | 0 | 0
OAX240402472321 | 2025 | 2 | Metros lineales | 278.44 | 278.44 | 0 | 0
OAX240402472338 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
OAX240402472461 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 82 | 82 | 0 | 0
OAX240402472479 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2900 | 2900 | 0 | 0
OAX240402472531 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402479205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 113.75 | 138.25 | 138.25 | 100
OAX240402479482 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 67.15 | 67.15 | 0 | 0
OAX240402479673 | 2025 | 2 | Metros lineales | 164 | 164 | 0 | 0
OAX240402479742 | 2025 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
OAX240402479798 | 2025 | 2 | Piezas | 52 | 52 | 0 | 0
OAX240402479893 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 563.46 | 563.46 | 0 | 0
OAX240402480005 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
OAX240402480148 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4850 | 4850 | 0 | 0
OAX240402480222 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 300 | 50
OAX240402480234 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 160 | 53.3333
OAX240402480254 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 500 | 78.125
OAX240402480283 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 28 | 28 | 0 | 0
OAX240402480311 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402480351 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 130 | 130 | 0 | 0
OAX240402480376 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402480395 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
OAX240402480458 | 2025 | 2 | Metros lineales | 622 | 622 | 0 | 0
OAX240402480475 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240402480562 | 2025 | 2 | Metros lineales | 544 | 544 | 544 | 100
OAX240402480624 | 2025 | 2 | Metros lineales | 640 | 640 | 0 | 0
OAX240402480793 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 238 | 238 | 0 | 0
OAX240402480969 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 82 | 82 | 0 | 0
OAX240402481067 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
OAX240402481125 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3160 | 3160 | 0 | 0
OAX240402481190 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 113.4 | 113.4 | 0 | 0
OAX240402481268 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 102.76 | 102.76 | 0 | 0
OAX240402481311 | 2025 | 2 | Metros lineales | 574 | 574 | 0 | 0
OAX240402481319 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 138.64 | 138.64 | 0 | 0
OAX240402481502 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 604.95 | 604.95 | 0 | 0
OAX240402481731 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
OAX240402481836 | 2025 | 2 | Metros lineales | 122 | 122 | 0 | 0
OAX240402481914 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402482040 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 360 | 360 | 0 | 0
OAX240402482166 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402482206 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 107.15 | 107.15 | 0 | 0
OAX240402482293 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275 | 0 | 0
OAX240402482319 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402488517 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.75 | 3.75 | 0 | 0
OAX240402488548 | 2025 | 2 | Metros lineales | 108 | 108 | 0 | 0
OAX240402488644 | 2025 | 2 | Metros lineales | 442 | 442 | 0 | 0
OAX240402488662 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 153 | 153 | 0 | 0
OAX240402488687 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 442 | 442 | 0 | 0
OAX240402488717 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1465.6 | 1465.6 | 0 | 0
OAX240402488766 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 547 | 547 | 0 | 0
OAX240402488872 | 2025 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
OAX240302414586 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 270 | 270 | 0 | 0
OAX240302414610 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 314 | 314 | 0 | 0
OAX240302414635 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 176 | 176 | 0 | 0
OAX240302414671 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 408 | 80
OAX240302414685 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 539.62 | 539.62 | 215.85 | 40.0004
OAX240302414773 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 10 | 62.5
OAX240302414802 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 50
OAX240302418337 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3369.8 | 3369.8 | 0 | 0
OAX240302418402 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
OAX240302418407 | 2025 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240302418409 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302418586 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 295 | 295 | 0 | 0
OAX240302418602 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 144.81 | 144.81 | 0 | 0
OAX240302419194 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302419255 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 36 | 36 | 100
OAX240302419777 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1212.7 | 1212.7 | 0 | 0
OAX240302419831 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750 | 0 | 0
OAX240302419877 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 792.2 | 792.2 | 0 | 0
OAX240302419913 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240302420380 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302420898 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 206.4 | 206.4 | 206.4 | 100
OAX240302421038 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 154 | 154 | 154 | 100
OAX240302421620 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX240302422271 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302423039 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 638.04 | 638.04 | 0 | 0
OAX240302423048 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1165.1 | 1165.1 | 0 | 0
OAX240302423365 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 0 | 0
OAX240302423761 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1671.2 | 1671.2 | 0 | 0
OAX240302423762 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 557.44 | 557.44 | 0 | 0
OAX240302423763 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 0 | 0
OAX240302423771 | 2025 | 2 | Metros lineales | 163 | 163 | 0 | 0
OAX240302423828 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302424092 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 150 | 75
OAX240302424706 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302424754 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 0 | 0
OAX240302424794 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
OAX240302425160 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240302425177 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302425190 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 2000 | 57.1429
OAX240302425196 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302425197 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240302425203 | 2025 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
OAX240302425254 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 715.2 | 715.2 | 0 | 0
OAX240302425257 | 2025 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
OAX240302425286 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 0 | 0
OAX240302425313 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14.2 | 14.2 | 0 | 0
OAX240302425657 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302425699 | 2025 | 2 | Metros lineales | 181.4 | 181.4 | 0 | 0
OAX240302425798 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
OAX240302425799 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
OAX240302425800 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
OAX240302425803 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240302425938 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2773.5 | 2773.5 | 0 | 0
OAX240302426032 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3374.1 | 3374.1 | 0 | 0
OAX240302426075 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 0 | 0
OAX240302426111 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240302426113 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3248.7 | 3248.7 | 0 | 0
OAX240302426149 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 679 | 679 | 679 | 100
OAX240302426242 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 145.6 | 145.6 | 0 | 0
OAX240302426291 | 2025 | 2 | Metros lineales | 265 | 265 | 0 | 0
OAX240302426304 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
OAX240302426359 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
OAX240302426364 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1325.5 | 1325.5 | 0 | 0
OAX240302426366 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302426372 | 2025 | 2 | Kilómetro | 13.3 | 13.3 | 0 | 0
OAX240302426377 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302426542 | 2025 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 0 | 0
OAX240302426544 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
OAX240302426554 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 0 | 0
OAX240302426575 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1589 | 1589 | 0 | 0
OAX240302426635 | 2025 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
OAX240302426686 | 2025 | 2 | Metros lineales | 227 | 227 | 0 | 0
OAX240302426730 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510 | 0 | 0
OAX240302426745 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1853 | 1853 | 0 | 0
OAX240302426751 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240302426814 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 179.2 | 179.2 | 0 | 0
OAX240302426895 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 817 | 817 | 0 | 0
OAX240302426899 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6833 | 6833 | 0 | 0
OAX240302427042 | 2025 | 2 | Metros lineales | 554 | 554 | 0 | 0
OAX240302427087 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3637 | 3637 | 0 | 0
OAX240302427331 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 0 | 0
OAX240302428548 | 2025 | 2 | Metros lineales | 226.99 | 226.99 | 0 | 0
OAX240302428552 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510.5 | 510.5 | 0 | 0
OAX240302428555 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240302428721 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 574.2 | 574.2 | 0 | 0
OAX240302428813 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 819.2 | 819.2 | 253 | 30.8838
OAX240202374727 | 2025 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
OAX14150300565793 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202546685 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240302428879 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 0 | 0
OAX240302429542 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240302429878 | 2025 | 2 | Kilómetro | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240302430125 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
OAX240302430152 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
OAX240302430164 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 108 | 0 | 0
OAX240302430504 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 400 | 68.9655
OAX240302430642 | 2025 | 2 | Metros lineales | 538 | 538 | 0 | 0
OAX240302430967 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240302431036 | 2025 | 2 | Piezas | 500 | 650 | 450 | 69.2308
OAX240302431079 | 2025 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
OAX240302432207 | 2025 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 600 | 80
OAX240302432304 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.7 | 70
OAX240302432533 | 2025 | 2 | Metros lineales | 246 | 246 | 246 | 100
OAX240302432568 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480 | 380 | 79.1667
OAX240302433020 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2123.8 | 700 | 700 | 100
OAX240302433369 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1312.12 | 1312.12 | 0 | 0
OAX240302433390 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 56 | 56 | 16.8 | 30
OAX240302433656 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 618 | 100
OAX240302433796 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1890.37 | 1890.37 | 1300 | 68.7696
OAX240302434040 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 436.11 | 300 | 300 | 100
OAX240302434162 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 100 | 50
OAX240302434397 | 2025 | 2 | Metros lineales | 369.54 | 369.54 | 350 | 94.7123
OAX240302434907 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 960 | 960 | 0 | 0
OAX240302435048 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5100 | 5100 | 0 | 0
OAX240302435210 | 2025 | 2 | Kilómetro | 18.5 | 18.5 | 0 | 0
OAX240302435470 | 2025 | 2 | Metros lineales | 32 | 32 | 27 | 84.375
OAX240302435529 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 138 | 138 | 100 | 72.4638
OAX240302435707 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302435742 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 0 | 0
OAX240302435837 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1979.7 | 1979.7 | 1979.7 | 100
OAX240302436089 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 144 | 100
OAX240302436645 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210 | 1210 | 100
OAX240302436988 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
OAX240302437021 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.7 | 70
OAX240302437092 | 2025 | 2 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
OAX240302437097 | 2025 | 2 | Metros lineales | 115.7 | 115.7 | 0 | 0
OAX240302437132 | 2025 | 2 | Metros lineales | 106 | 106 | 0 | 0
OAX240302437166 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3965 | 3965 | 0 | 0
OAX240302437216 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
OAX240302437426 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1611.7 | 1611.7 | 800 | 49.637
OAX240302437575 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
OAX240302437758 | 2025 | 2 | Metros lineales | 660 | 660 | 0 | 0
OAX240302437876 | 2025 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 196 | 81.6667
OAX240302437884 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.7 | 70
OAX240302437904 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
OAX240302438007 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 51960 | 51960 | 0 | 0
OAX240302439731 | 2025 | 2 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302439732 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302439772 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
OAX240302439788 | 2025 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
OAX240302439788 | 2025 | 2 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 2 | 100
OAX240302439813 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 15 | 15 | 0 | 0
OAX240302439817 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302439817 | 2025 | 2 | MANUAL(ES) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240402451116 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 100
OAX240402455999 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX240402457148 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457160 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457161 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457162 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457163 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457234 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457248 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
OAX240402457255 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 0 | 0
OAX240402457326 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 0 | 0
OAX240402457469 | 2025 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
OAX240402457520 | 2025 | 2 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
OAX240402457659 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402457806 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
OAX240402457810 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402458069 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240402458078 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402458080 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240402458085 | 2025 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 350 | 43.75
OAX240402458126 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 0 | 0
OAX240402458203 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
OAX240402458293 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
OAX240402458331 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
OAX240402458554 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4696 | 4696 | 4696 | 100
OAX240402458997 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 280 | 0 | 0
OAX240402459760 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402460171 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
OAX240402460662 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 0 | 0
OAX240402460666 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 0 | 0
OAX240402461585 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1002 | 1002 | 0 | 0
OAX240402461605 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 25.95 | 25.95 | 0 | 0
OAX240402461655 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
OAX240402461998 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
OAX240402462089 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 0 | 0
OAX240402462152 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
OAX240402462288 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 0 | 0
OAX240402463085 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
OAX240402463418 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402463426 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 0 | 0
OAX240402463446 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2157.5 | 2157.5 | 0 | 0
OAX240402463460 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240402463684 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402463711 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 0 | 0
OAX240402463729 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1120 | 1120 | 0 | 0
OAX240402463744 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
OAX240402463766 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
OAX240402463858 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
OAX240402463924 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402463965 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 768.76 | 768.76 | 0 | 0
OAX240402463982 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 204.65 | 204.65 | 190 | 92.8414
OAX240402463999 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
OAX240402464011 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4225 | 4225 | 0 | 0
OAX240402464090 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1066.5 | 1066.5 | 0 | 0
OAX240402464107 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 187.79 | 187.79 | 0 | 0
OAX240402464162 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 0 | 0
OAX240402464175 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 632.5 | 632.5 | 0 | 0
OAX240402464218 | 2025 | 2 | Metros lineales | 664 | 664 | 0 | 0
OAX240402464222 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5997.7 | 5997.7 | 0 | 0
OAX240402464335 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 788.8 | 788.8 | 0 | 0
OAX240402464354 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
OAX240402464401 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 328.4 | 328.4 | 0 | 0
OAX240402464403 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
OAX240402464407 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1804 | 1804 | 0 | 0
OAX240402464409 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240402464512 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402464516 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402464520 | 2025 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
OAX240402464628 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
OAX240402464769 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1020 | 0 | 0
OAX240402464814 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402464816 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402464824 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402464839 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240402464854 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402464926 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
OAX240402464951 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 326.82 | 326.82 | 0 | 0
OAX240402464980 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240402464999 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2040 | 2040 | 0 | 0
OAX240402465040 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240402465076 | 2025 | 2 | Piezas | 81 | 81 | 0 | 0
OAX240402465122 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
OAX240402465175 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2112 | 2112 | 0 | 0
OAX240402465214 | 2025 | 2 | Metros lineales | 316 | 316 | 0 | 0
OAX240402465216 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 707.57 | 707.57 | 0 | 0
OAX240402465258 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 744 | 744 | 0 | 0
OAX240402465301 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1235.5 | 1235.5 | 0 | 0
OAX240402465375 | 2025 | 2 | Metros lineales | 301 | 301 | 0 | 0
OAX240402465378 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1238.1 | 1238.1 | 0 | 0
OAX240402465386 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX240402465392 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX240402465439 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 167.9 | 167.9 | 0 | 0
OAX240402465591 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 135.18 | 135.18 | 0 | 0
OAX240402465649 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402465711 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0
OAX250202546711 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202546717 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240402465764 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 630 | 630 | 0 | 0
OAX240402465772 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2050 | 2050 | 0 | 0
OAX240402465774 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3300 | 3300 | 0 | 0
OAX240402465778 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
OAX240402465961 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1872 | 1872 | 0 | 0
OAX240402466009 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402466053 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 410.63 | 410.63 | 0 | 0
OAX240402466270 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 0 | 0
OAX240402466373 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150.19 | 150.19 | 0 | 0
OAX240402466391 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
OAX240402466521 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 345 | 345 | 0 | 0
OAX240402470279 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 845 | 845 | 0 | 0
OAX240402470280 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402470287 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 282 | 282 | 0 | 0
OAX240402470297 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 536 | 536 | 0 | 0
OAX240402470299 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402470303 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402470350 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240402470375 | 2025 | 2 | Metros lineales | 313.34 | 313.34 | 0 | 0
OAX240402470380 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.88 | 5.88 | 0 | 0
OAX240402470396 | 2025 | 2 | Metros lineales | 890 | 890 | 0 | 0
OAX240402470436 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240402470438 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 965.25 | 965.25 | 0 | 0
OAX240402470620 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
OAX240402470680 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402470698 | 2025 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
OAX240402470751 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
OAX240402470763 | 2025 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
OAX240402470792 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 228.41 | 228.41 | 0 | 0
OAX240402470810 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1656.9 | 1656.9 | 0 | 0
OAX240402471002 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 0 | 0
OAX240402471080 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402471156 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
OAX240402471177 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240402471232 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 0 | 0
OAX240402471275 | 2025 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402471519 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288 | 0 | 0
OAX240402471562 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
OAX240402472032 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 0 | 0
OAX240402472041 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
OAX240402472056 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
OAX240402472095 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402472171 | 2025 | 2 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
OAX240402472352 | 2025 | 2 | Metros lineales | 176.7 | 176.7 | 0 | 0
OAX240402472386 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2513 | 2513 | 0 | 0
OAX240402472442 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402472563 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402480033 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 421 | 421 | 100
OAX240402481364 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 258 | 258 | 0 | 0
OAX240402481459 | 2025 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
OAX240402482130 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 505.63 | 505.63 | 0 | 0
OAX240402482323 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 30 | 62.5
OAX240402482700 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402482796 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402482811 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402482815 | 2025 | 2 | Metros lineales | 58 | 58 | 0 | 0
OAX240402483262 | 2025 | 2 | Metros lineales | 385 | 385 | 0 | 0
OAX240402483440 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2116 | 2116 | 0 | 0
OAX240402483522 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 0 | 0
OAX240402483603 | 2025 | 2 | Metros lineales | 89 | 89 | 0 | 0
OAX240402483693 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 264.18 | 264.18 | 0 | 0
OAX240402483911 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 0 | 0
OAX240402484915 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 0 | 0
OAX240402484977 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 0 | 0
OAX240402485178 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX240402485493 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 139.14 | 139.14 | 0 | 0
OAX240402485524 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402485586 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
OAX240402485628 | 2025 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 18 | 78.2609
OAX240402485637 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 875.94 | 875.94 | 0 | 0
OAX240302425106 | 2025 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
OAX240402457959 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX250202546746 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX240402485783 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402485883 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.61 | 61
OAX240402485891 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 150 | 50
OAX240402485916 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402485942 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 150 | 50
OAX240402485955 | 2025 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 110 | 72.3684
OAX240402486064 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
OAX240402486430 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3600 | 3600 | 0 | 0
OAX240402486538 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402487379 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8533.6 | 8533.6 | 0 | 0
OAX240402487411 | 2025 | 2 | Metros lineales | 310 | 310 | 0 | 0
OAX240402487631 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402487646 | 2025 | 2 | Metros lineales | 198 | 198 | 0 | 0
OAX240402487810 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 318240 | 318240 | 0 | 0
OAX240402487882 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
OAX240402487925 | 2025 | 2 | Piezas | 639 | 639 | 0 | 0
OAX240402488008 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
OAX240402488460 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 243.98 | 243.98 | 0 | 0
OAX240402490249 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
OAX240402490470 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402490473 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240402490582 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
OAX240402490751 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402490876 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
OAX240402491047 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 104.72 | 104.72 | 0 | 0
OAX240402491093 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240402491220 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
OAX240402491378 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240402491415 | 2025 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240402491497 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 830 | 830 | 0 | 0
OAX240402491523 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 0 | 0
OAX240402491543 | 2025 | 2 | Metros lineales | 499.95 | 499.95 | 0 | 0
OAX240402491561 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
OAX240402491625 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 0 | 0
OAX240402491629 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402491650 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402491690 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402491693 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1673.6 | 1673.6 | 0 | 0
OAX240402491699 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402491708 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1028.8 | 1028.8 | 0 | 0
OAX240402491719 | 2025 | 2 | Metros lineales | 237.6 | 237.6 | 0 | 0
OAX240402491733 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 0 | 0
OAX240402491804 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 0 | 0
OAX240402491822 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 0 | 0
OAX240402491855 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
OAX240402491860 | 2025 | 2 | Metros lineales | 67.2 | 144.8 | 144.8 | 100
OAX240402491864 | 2025 | 2 | Metros lineales | 13 | 13 | 0 | 0
OAX240402491997 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402492040 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
OAX240402492256 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402492266 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
OAX240402492285 | 2025 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
OAX240402492294 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 75.34 | 75.34 | 0 | 0
OAX240402492347 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492361 | 2025 | 2 | Metros lineales | 38 | 38 | 0 | 0
OAX240402492366 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402492381 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 0 | 0
OAX240402492467 | 2025 | 2 | Metros lineales | 306 | 306 | 0 | 0
OAX240402492640 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 0 | 0
OAX240402492831 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492864 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402492865 | 2025 | 2 | Metros lineales | 44 | 44 | 0 | 0
OAX240402492901 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 108.86 | 108.86 | 0 | 0
OAX240402492955 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492973 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492975 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492977 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402492981 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402493174 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
OAX240402493333 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402493338 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402493735 | 2025 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 0 | 0
OAX240402493780 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX240402493886 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
OAX240402494016 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11 | 11 | 0 | 0
OAX240402494063 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402494082 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 0 | 0
OAX240402494156 | 2025 | 2 | Metros lineales | 618 | 618 | 0 | 0
OAX240402494184 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260 | 0 | 0
OAX240402494305 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402494359 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
OAX240402494475 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 0 | 0
OAX240402494505 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1051.65 | 1051.65 | 0 | 0
OAX240402495476 | 2025 | 2 | Kilómetro | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240402495481 | 2025 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402495490 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1601.8 | 1601.8 | 0 | 0
OAX240402495540 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
OAX240402495566 | 2025 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 0 | 0
OAX240402495574 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1189 | 1189 | 0 | 0
OAX240402495624 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402495630 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402495646 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 4 | 66.6667
OAX240402495649 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402495695 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 891 | 891 | 0 | 0
OAX240402495788 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 100
OAX240402495836 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580 | 0 | 0
OAX240402495844 | 2025 | 2 | Metros lineales | 368 | 368 | 0 | 0
OAX240402495877 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1254 | 1254 | 0 | 0
OAX240402495878 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402495879 | 2025 | 2 | Metros lineales | 88.71 | 88.71 | 0 | 0
OAX240402495898 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402495903 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1400.8 | 1400.8 | 0 | 0
OAX240402495904 | 2025 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
OAX240402495915 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402495920 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
OAX240402495932 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1995 | 1995 | 0 | 0
OAX240402495944 | 2025 | 2 | Metros lineales | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240402495970 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 0 | 0
OAX240402496036 | 2025 | 2 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
OAX240402496168 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402496203 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 25000 | 25000 | 0 | 0
OAX240402496294 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402496304 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 57 | 30
OAX240402496321 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 572.4 | 572.4 | 0 | 0
OAX240402496441 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402496520 | 2025 | 2 | Metros lineales | 968.82 | 968.82 | 0 | 0
OAX240402496604 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 0 | 0
OAX240402496717 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402496728 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
OAX240402497876 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202546486 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202546488 | 2025 | 2 | Metros | 660 | 660 | 0 | 0
OAX250202546794 | 2025 | 2 | Metros | 659 | 659 | 0 | 0
OAX250202546805 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202547060 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1300 | 92.8571
OAX250202547064 | 2025 | 2 | Metros lineales | 44.3 | 44.3 | 32.51 | 73.386
OAX240402498582 | 2025 | 2 | Piezas | 77 | 77 | 0 | 0
OAX240402498617 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650 | 0 | 0
OAX240402498641 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 0 | 0
OAX240402498702 | 2025 | 2 | Piezas | 38 | 38 | 0 | 0
OAX240402498731 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
OAX240402498918 | 2025 | 2 | Piezas | 1432 | 1432 | 0 | 0
OAX240402498977 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
OAX240402499288 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2920 | 2920 | 0 | 0
OAX240402499381 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 0 | 0
OAX240402499459 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402499477 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
OAX240402499561 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402499615 | 2025 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
OAX240402499672 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402499688 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
OAX240402499702 | 2025 | 2 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0
OAX240402499738 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
OAX240402499746 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
OAX240402499782 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 21585 | 21585 | 0 | 0
OAX240402499810 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
OAX240402500036 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402500042 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402500050 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 0 | 0
OAX240402500060 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240402500066 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402500079 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
OAX240402500090 | 2025 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
OAX240402500096 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402500100 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 50 | 50 | 100
OAX240402500106 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240402500112 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 0 | 0
OAX240402500159 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4508 | 4508 | 0 | 0
OAX240402500265 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 223.61 | 223.61 | 0 | 0
OAX240402500279 | 2025 | 2 | Hectárea | 1.52 | 1.52 | 0 | 0
OAX240402500284 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.14 | 1.14 | 0 | 0
OAX240402507581 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11 | 11 | 0 | 0
OAX240402507601 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6500 | 6500 | 0 | 0
OAX240402507671 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402507681 | 2025 | 2 | Metros lineales | 47 | 47 | 0 | 0
OAX240402508285 | 2025 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 0 | 0
OAX240402508303 | 2025 | 2 | Metros lineales | 92 | 92 | 0 | 0
OAX240402508383 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402508391 | 2025 | 2 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
OAX240402508396 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
OAX240402508423 | 2025 | 2 | Metros lineales | 92 | 92 | 0 | 0
OAX240402508433 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240402508458 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240402508474 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 0 | 0
OAX240402508476 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402508499 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7 | 7 | 0 | 0
OAX240402508500 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350 | 0 | 0
OAX240402508569 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
OAX240402508583 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 0 | 0
OAX240402508605 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
OAX240402508619 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
OAX240402508635 | 2025 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
OAX240402508644 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 0 | 0
OAX240402508648 | 2025 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
OAX240402458972 | 2025 | 2 | Metros lineales | 646 | 646 | 0 | 0
OAX250202546492 | 2025 | 2 | Metros | 562 | 562 | 0 | 0
OAX250202546509 | 2025 | 2 | Metros | 689 | 689 | 0 | 0
OAX250202547066 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5233.85 | 5233.85 | 2531.66 | 48.3709
OAX240402492364 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
OAX250202546523 | 2025 | 2 | Metros | 963 | 963 | 0 | 0
OAX250202546528 | 2025 | 2 | Metros | 669 | 669 | 0 | 0
OAX250202546830 | 2025 | 2 | Metros | 987 | 987 | 0 | 0
OAX250202546842 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202547071 | 2025 | 2 | Metros lineales | 562.01 | 562.01 | 362.11 | 64.4312
OAX250202546532 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202546544 | 2025 | 2 | Metros | 369 | 369 | 0 | 0
OAX250202546848 | 2025 | 2 | Metros | 653 | 653 | 0 | 0
OAX250202546863 | 2025 | 2 | Metros | 987 | 987 | 0 | 0
OAX240402471518 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402471316 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402471553 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202546615 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 986 | 986 | 0 | 0
OAX250202546626 | 2025 | 2 | Metros | 326 | 326 | 0 | 0
OAX250202546628 | 2025 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
OAX250202546633 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202546642 | 2025 | 2 | Metros | 659 | 659 | 0 | 0
OAX240202356502 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 0 | 0
OAX240202356898 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 0 | 0
OAX240202357735 | 2025 | 2 | Kilómetro | 13 | 13 | 0 | 0
OAX240202357905 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202359112 | 2025 | 2 | Kilómetro | 23 | 23 | 0 | 0
OAX240202360856 | 2025 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
OAX240202361379 | 2025 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240202361679 | 2025 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 0 | 0
OAX240202361959 | 2025 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
OAX240202362134 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240202363719 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202366190 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.86 | 7.86 | 7 | 89.0585
OAX240202366933 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202367269 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.44 | 44
OAX240202368259 | 2025 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
OAX240202369121 | 2025 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
OAX240202369649 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1466.6 | 1466.6 | 0 | 0
OAX240202370837 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202374285 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1376.5 | 1376.5 | 1376.5 | 100
OAX240202375417 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.8 | 80
OAX250202546666 | 2025 | 2 | Metros | 698 | 698 | 0 | 0
OAX240202377490 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1782.5 | 1782.5 | 0 | 0
OAX240202377632 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 988.77 | 988.77 | 0 | 0
OAX240202378069 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 0 | 0
OAX240202378479 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
OAX240202378548 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 0 | 0
OAX240202378900 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
OAX240202378916 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 300 | 300 | 100
OAX240202378920 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
OAX240202380451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1760.2 | 1760.2 | 1140 | 64.7654
OAX240202381255 | 2025 | 2 | Metros lineales | 615 | 615 | 615 | 100
OAX240202381384 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 727.76 | 727.76 | 727.76 | 100
OAX240202381533 | 2025 | 2 | Metros lineales | 57 | 57 | 50 | 87.7193
OAX240202382332 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 950.63 | 950.63 | 950.63 | 100
OAX240202382856 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1221.7 | 1221.7 | 0 | 0
OAX240202382944 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 735.2 | 735.2 | 735.2 | 100
OAX240202383356 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 644.62 | 644.62 | 644.62 | 100
OAX240202383433 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
OAX240202384882 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 77.16 | 195.62 | 195.62 | 100
OAX240202385045 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
OAX240202385569 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 0 | 0
OAX240202385730 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 570 | 84.4444
OAX240202385905 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 5 | 83.3333
OAX240202386049 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 7 | 87.5
OAX240202387139 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 0 | 0
OAX240202392425 | 2025 | 2 | Metros lineales | 15030 | 15030 | 0 | 0
OAX240202392766 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 161.95 | 161.95 | 0 | 0
OAX240202392785 | 2025 | 2 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
OAX240202392796 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
OAX240202392809 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX240202392825 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3747 | 3747 | 47 | 1.2543
OAX240202392844 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1680 | 1680 | 0 | 0
OAX240202392879 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0 | 0
OAX240202392887 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 0 | 0
OAX240202392901 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 190.09 | 190.09 | 0 | 0
OAX240202392918 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240202392929 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
OAX240202392943 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 48.51 | 48.51 | 0 | 0
OAX240202392949 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260 | 0 | 0
OAX240202392959 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1397.94 | 1397.94 | 0 | 0
OAX240202393000 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202393980 | 2025 | 2 | Metros lineales | 886.37 | 886.37 | 0 | 0
OAX240202394479 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1266 | 1266 | 949.5 | 75
OAX240202394487 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60
OAX240202394512 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 191.1 | 191.1 | 191.1 | 100
OAX240202395090 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 556 | 556 | 0 | 0
OAX240302410950 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1164.1 | 1164.1 | 0 | 0
OAX240302410971 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX240302410984 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
OAX240302411196 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 6000 | 6000 | 0 | 0
OAX240302411292 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50.7 | 50.7 | 50 | 98.6193
OAX240302411468 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240302411501 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 0 | 0
OAX240302412140 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302412351 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7310 | 7310 | 0 | 0
OAX240302412539 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302412935 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
OAX240302412965 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240302412994 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
OAX240302413004 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 208 | 208 | 0 | 0
OAX240302413013 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX240302413067 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX240302413081 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1705 | 1705 | 0 | 0
OAX240302413119 | 2025 | 2 | Piezas | 261 | 261 | 0 | 0
OAX240302413709 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302413809 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX240302413810 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 825 | 825 | 0 | 0
OAX240302413825 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX240302413827 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 69 | 69 | 0 | 0
OAX240302413830 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480 | 0 | 0
OAX240302413832 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 558 | 558 | 0 | 0
OAX240302413868 | 2025 | 2 | Metros lineales | 23 | 23 | 0 | 0
OAX240302413928 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
OAX240302413979 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 532.95 | 532.95 | 0 | 0
OAX240302414072 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 120.8 | 120.8 | 0 | 0
OAX240302414075 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
OAX240302414101 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 95.52 | 95.52 | 0 | 0
OAX240302414134 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
OAX240302414211 | 2025 | 2 | Metros lineales | 286 | 286 | 0 | 0
OAX240302414220 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240302414265 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240302414337 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 178 | 178 | 0 | 0
OAX240302414345 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
OAX240302414356 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 135 | 30
OAX240302414408 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1615 | 1615 | 0 | 0
OAX240302414436 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430 | 0 | 0
OAX240302414477 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 211.94 | 211.94 | 0 | 0
OAX240302414498 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1365.54 | 1365.54 | 0 | 0
OAX240302414555 | 2025 | 2 | Metros lineales | 64.4 | 64.4 | 0 | 0
OAX240302414572 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 237 | 237 | 0 | 0
OAX240302414580 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
OAX250202544208 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202544209 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202544210 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
OAX250202544211 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
OAX250202544425 | 2025 | 2 | Metros | 169 | 169 | 0 | 0
OAX250202540425 | 2025 | 2 | Metros lineales | 287 | 287 | 0 | 0
OAX250202540426 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 0 | 0
OAX250202540428 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0
OAX250202540430 | 2025 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
OAX250202540432 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 0 | 0
OAX250202540433 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
OAX250202540434 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 231595.07 | 231595.07 | 0 | 0
OAX250202540435 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 345 | 80.4196
OAX250202540436 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1221.82 | 1221.82 | 0 | 0
OAX250202540439 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 156.64 | 156.64 | 46.99 | 29.9987
OAX250202540440 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 679.42 | 679.42 | 203.82 | 29.9991
OAX250202540441 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 364000 | 364000 | 860 | 0.23626
OAX250202540442 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 192 | 15
OAX250202540443 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1349 | 1349 | 161.88 | 12
OAX250202540444 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
OAX250202540445 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202540447 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202540448 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3575.28 | 3575.28 | 0 | 0
OAX250202540449 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 253 | 253 | 0 | 0
OAX250202540450 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 610 | 62.2449
OAX250202540452 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 549.5 | 549.5 | 187 | 34.0309
OAX250202540453 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 310 | 20.6667
OAX250202540454 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
OAX250202540455 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42.92 | 42.92 | 0 | 0
OAX250202540456 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
OAX250202540457 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
OAX250202540458 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 532.95 | 532.95 | 0 | 0
OAX250202540459 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 488.64 | 488.64 | 0 | 0
OAX250202540460 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 143.67 | 143.67 | 0 | 0
OAX250202540461 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 527.65 | 527.65 | 0 | 0
OAX250202540462 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 20 | 2.8571
OAX250202540463 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 2 | 25
OAX250202540464 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540465 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202540466 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 42 | 42 | 0 | 0
OAX250202540467 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1298.88 | 1298.88 | 1298.88 | 100
OAX250202540468 | 2025 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 99 | 90
OAX250202540469 | 2025 | 2 | Metros lineales | 489.8 | 489.8 | 456.89 | 93.2809
OAX250202540470 | 2025 | 2 | Metros lineales | 173.99 | 173.99 | 0 | 0
OAX250202540471 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 996 | 996 | 0 | 0
OAX250202540472 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915 | 0 | 0
OAX250202540473 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 300 | 41.6667
OAX250202540474 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 0 | 0
OAX250202540475 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1355.84 | 1355.84 | 0 | 0
OAX250202540476 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 400 | 26.6667
OAX250202540477 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6528 | 6528 | 0 | 0
OAX250202540478 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 797 | 797 | 0 | 0
OAX250202540479 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 21 | 1.0096
OAX250202540480 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4656 | 4656 | 50 | 1.0739
OAX250202540481 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1654 | 1654 | 0 | 0
OAX250202540482 | 2025 | 2 | Metros lineales | 166 | 166 | 50 | 30.1205
OAX250202540483 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 801 | 801 | 241 | 30.0874
OAX250202540484 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 911 | 911 | 0 | 0
OAX250202540485 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 978.12 | 978.12 | 293.44 | 30.0004
OAX250202540486 | 2025 | 2 | Metros lineales | 375 | 375 | 0 | 0
OAX250202540487 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 0 | 0
OAX250202540488 | 2025 | 2 | Metros lineales | 247 | 247 | 0 | 0
OAX250202540489 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 45 | 30
OAX250202540490 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 576.6 | 576.6 | 100 | 17.343
OAX250202540491 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 350 | 83.3333
OAX250202544432 | 2025 | 2 | Metros | 203 | 203 | 0 | 0
OAX250202544435 | 2025 | 2 | Metros | 102 | 102 | 0 | 0
OAX250202544440 | 2025 | 2 | Metros | 203 | 203 | 0 | 0
OAX250202540494 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 824 | 824 | 160 | 19.4175
OAX250202540495 | 2025 | 2 | Metros lineales | 876 | 876 | 0 | 0
OAX250202540496 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
OAX250202540497 | 2025 | 2 | Metros lineales | 431 | 431 | 0 | 0
OAX250202540498 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
OAX250202540499 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1988 | 1988 | 596.4 | 30
OAX250202540500 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2971 | 2971 | 1366.66 | 46
OAX250202540501 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2183 | 2183 | 654.9 | 30
OAX250202540502 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540503 | 2025 | 2 | Piezas | 168 | 168 | 136 | 80.9524
OAX250202540504 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 219 | 219 | 90 | 41.0959
OAX250202540505 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 348 | 30
OAX250202540506 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
OAX250202540507 | 2025 | 2 | Metros lineales | 957 | 957 | 0 | 0
OAX250202540508 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 5 | 55.5556
OAX250202540509 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 5 | 41.6667
OAX250202540510 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1151.58 | 1151.58 | 940 | 81.627
OAX250202540511 | 2025 | 2 | Metros lineales | 76 | 76 | 45 | 59.2105
OAX250202540512 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 500 | 71.2251
OAX250202540513 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 12550 | 12550 | 10000 | 79.6813
OAX250202540514 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 802 | 802 | 100 | 12.4688
OAX250202540515 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 22745.52 | 22745.52 | 6823.66 | 30
OAX250202540516 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
OAX250202540517 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1547.4 | 1547.4 | 0 | 0
OAX250202540518 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 835 | 835 | 668.56 | 80.0671
OAX250202540519 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.8 | 8.8 | 4 | 45.4545
OAX250202540520 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.96 | 7.96 | 4.8 | 60.3015
OAX250202540521 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
OAX250202540522 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 200.94 | 200.94 | 0 | 0
OAX250202540523 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 94.13 | 94.13 | 0 | 0
OAX250202540524 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 613.4 | 613.4 | 0 | 0
OAX250202540525 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2700 | 2700 | 0 | 0
OAX250202540526 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2030 | 2030 | 1359.29 | 66.9601
OAX250202540527 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2688 | 2688 | 100 | 3.7202
OAX250202540528 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 100 | 9.5238
OAX250202540529 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 87.55 | 87.55 | 0 | 0
OAX250202540530 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 408 | 80
OAX250202540532 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 415.1 | 415.1 | 0 | 0
OAX250202540533 | 2025 | 2 | Metros lineales | 627 | 627 | 0 | 0
OAX250202540534 | 2025 | 2 | Metros lineales | 229 | 229 | 183.58 | 80.1659
OAX250202540535 | 2025 | 2 | Metros lineales | 547 | 547 | 273.5 | 50
OAX250202540536 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 941 | 941 | 800.11 | 85.0276
OAX250202540537 | 2025 | 2 | Metros lineales | 159.31 | 159.31 | 0 | 0
OAX250202540538 | 2025 | 2 | Metros lineales | 146.02 | 146.02 | 7.3 | 4.9993
OAX250202540589 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 150 | 150 | 0 | 0
OAX250202540590 | 2025 | 2 | Metros lineales | 988 | 988 | 0 | 0
OAX250202540591 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 383 | 383 | 100 | 26.1097
OAX250202540593 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 153 | 153 | 20 | 13.0719
OAX250202540672 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202540753 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3444.23 | 3444.23 | 0 | 0
OAX250202540754 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 0 | 0
OAX250202540755 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 519 | 519 | 0 | 0
OAX250202540756 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1252 | 1252 | 569.17 | 45.4609
OAX250202540757 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 628.43 | 628.43 | 0 | 0
OAX250202540758 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 0 | 0
OAX250202540759 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 210.22 | 210.22 | 0 | 0
OAX250202540760 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
OAX250202540761 | 2025 | 2 | Metros lineales | 262 | 262 | 0 | 0
OAX250202540762 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666 | 666 | 0 | 0
OAX250202540763 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202540764 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
OAX250202540765 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 4 | 5
OAX250202540766 | 2025 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
OAX250202540767 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 552.06 | 552.06 | 0 | 0
OAX250202540768 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540769 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540770 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 0 | 0
OAX250202540771 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3036 | 3036 | 0 | 0
OAX250202540772 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 158.76 | 158.76 | 0 | 0
OAX250202540773 | 2025 | 2 | Metros lineales | 111.7 | 111.7 | 4 | 3.581
OAX250202540774 | 2025 | 2 | Kilómetro | 45.98 | 45.98 | 0 | 0
OAX250202540775 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1828 | 1828 | 0 | 0
OAX250202540776 | 2025 | 2 | Metros lineales | 189 | 189 | 0 | 0
OAX250202540777 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2804.83 | 2804.83 | 0 | 0
OAX250202540778 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 668.03 | 668.03 | 0 | 0
OAX250202540779 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 0 | 0
OAX250202540780 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 981 | 981 | 0 | 0
OAX250202540781 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202540782 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2606.21 | 2606.21 | 0 | 0
OAX250202540783 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 222.48 | 222.48 | 0 | 0
OAX250202540785 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 32.59 | 32.59 | 0 | 0
OAX250202540786 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540787 | 2025 | 2 | Metros lineales | 428.89 | 428.89 | 0 | 0
OAX250202540788 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1161.6 | 1161.6 | 0 | 0
OAX250202540789 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202540790 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1683.42 | 1683.42 | 0 | 0
OAX250202540791 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 580 | 580 | 0 | 0
OAX250202540792 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 0 | 0
OAX250202540793 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 0 | 0
OAX250202540794 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202544441 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544446 | 2025 | 2 | Metros | 203 | 203 | 0 | 0
OAX250202540795 | 2025 | 2 | Metros lineales | 608 | 608 | 0 | 0
OAX250202540796 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 0 | 0
OAX250202540797 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1255.5 | 1255.5 | 0 | 0
OAX250202540798 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202540799 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 402.96 | 402.96 | 0 | 0
OAX250202540800 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 368 | 38.3333
OAX250202540801 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
OAX250202540802 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2737 | 2737 | 0 | 0
OAX250202540803 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2245 | 2245 | 0 | 0
OAX250202540804 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3842 | 3842 | 0 | 0
OAX250202540805 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 664 | 664 | 0 | 0
OAX250202544450 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 0 | 0
OAX250202544469 | 2025 | 2 | Metros | 321 | 321 | 0 | 0
OAX250202542619 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54 | 0 | 0
OAX250202540539 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 820.12 | 820.12 | 81.01 | 9.8778
OAX250202540540 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 896.95 | 896.95 | 0 | 0
OAX250202540541 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 488.29 | 488.29 | 0 | 0
OAX250202540542 | 2025 | 2 | Metros lineales | 126.51 | 126.51 | 6.33 | 5.0036
OAX250202540543 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 49.2 | 10
OAX250202540544 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 0 | 0
OAX250202540545 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 607.3 | 74.061
OAX250202540546 | 2025 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 15.52 | 10.0129
OAX250202540547 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 971 | 971 | 48.58 | 5.0031
OAX250202540548 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 886 | 886 | 0 | 0
OAX250202540549 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1424 | 1424 | 71.23 | 5.0021
OAX250202540550 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 718.81 | 95.0807
OAX250202540551 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1414 | 1414 | 0 | 0
OAX250202540552 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 77 | 5
OAX250202540553 | 2025 | 2 | Metros lineales | 147 | 147 | 106.47 | 72.4286
OAX250202540554 | 2025 | 2 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0
OAX250202540555 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 461 | 461 | 0 | 0
OAX250202540556 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
OAX250202540557 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 10 | 1.6667
OAX250202540558 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 10 | 0.54945
OAX250202540559 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1593.17 | 1593.17 | 0 | 0
OAX250202540561 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
OAX250202540562 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1509 | 1509 | 0 | 0
OAX250202540563 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 637 | 637 | 20 | 3.1397
OAX250202540564 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1954 | 1954 | 500 | 25.5885
OAX250202540565 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1389.15 | 1389.15 | 416.75 | 30.0004
OAX250202540567 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 55.06 | 55.06 | 0 | 0
OAX250202540568 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX250202540571 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 5 | 45.4545
OAX250202540572 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 120 | 80
OAX250202540573 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 521 | 521 | 358.4 | 68.7908
OAX250202540574 | 2025 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 16 | 84.2105
OAX250202540575 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 0 | 0
OAX250202540576 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 598 | 598 | 71.76 | 12
OAX250202540577 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1410 | 1410 | 0 | 0
OAX250202540578 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 12 | 37.5
OAX250202540579 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 258.2 | 258.2 | 0 | 0
OAX250202540580 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 250 | 10.4167
OAX250202540583 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 50 | 2.0833
OAX250202540584 | 2025 | 2 | Metros lineales | 686.93 | 686.93 | 0 | 0
OAX250202540585 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 546 | 30
OAX250202540586 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 334380 | 334380 | 157890 | 47.2187
OAX250202540587 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 19664 | 19664 | 8530 | 43.3788
OAX250202540588 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 0 | 0
OAX240402487995 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.18 | 5.18 | 0 | 0
OAX250202542628 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 532.57 | 532.57 | 0 | 0
OAX250202544227 | 2025 | 2 | Metros | 543 | 543 | 0 | 0
OAX250202544228 | 2025 | 2 | Metros | 567 | 567 | 0 | 0
OAX250202544229 | 2025 | 2 | Metros | 678 | 678 | 0 | 0
OAX250202544230 | 2025 | 2 | Metros | 456 | 456 | 0 | 0
OAX250202544231 | 2025 | 2 | Metros | 345 | 345 | 0 | 0
OAX250202544239 | 2025 | 2 | Metros | 123 | 123 | 0 | 0
OAX250202544499 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544503 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202542637 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
OAX250202543592 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202543593 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202543594 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 0 | 0
OAX250202543595 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18500 | 18500 | 18000 | 97.2973
OAX250202543596 | 2025 | 2 | Metros lineales | 35 | 35 | 0 | 0
OAX250202543597 | 2025 | 2 | Metros lineales | 123.6 | 123.6 | 0 | 0
OAX250202543598 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 164.32 | 164.32 | 49.3 | 30.0024
OAX250202543599 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202543601 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
OAX250202543602 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 0 | 0
OAX250202543604 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 0 | 0
OAX250202543605 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2040 | 2040 | 204 | 10
OAX250202543607 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 0 | 0
OAX250202543608 | 2025 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 36 | 80
OAX250202543609 | 2025 | 2 | Metros lineales | 224 | 224 | 191.15 | 85.3348
OAX250202543610 | 2025 | 2 | Metros lineales | 161 | 161 | 128.87 | 80.0435
OAX250202543611 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 114.12 | 76.08
OAX250202543612 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8018 | 8018 | 0 | 0
OAX250202543613 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 45 | 60
OAX250202543614 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX250202543615 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 170 | 203.15 | 180 | 88.6045
OAX250202543616 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 286.38 | 286.38 | 0 | 0
OAX250202543618 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
OAX250202543619 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 3 | 37.5
OAX250202543621 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202543622 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 0 | 0
OAX250202543623 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 0 | 0
OAX250202543625 | 2025 | 2 | Metros lineales | 141 | 141 | 0 | 0
OAX250202543627 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1377 | 1377 | 1035 | 75.1634
OAX250202543628 | 2025 | 2 | Metros lineales | 179 | 179 | 50 | 27.933
OAX250202543629 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11200 | 11200 | 8000 | 71.4286
OAX250202543630 | 2025 | 2 | Metros lineales | 242 | 242 | 0 | 0
OAX250202543631 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1300 | 67.7083
OAX250202543632 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 600 | 89.5522
OAX250202543633 | 2025 | 2 | Metros lineales | 762 | 762 | 25 | 3.2808
OAX250202543634 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3261.6 | 3261.6 | 0 | 0
OAX250202543635 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3372.5 | 3372.5 | 0 | 0
OAX250202543636 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202543637 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 0 | 0
OAX250202544504 | 2025 | 2 | Metros | 251 | 251 | 0 | 0
OAX250202544506 | 2025 | 2 | Metros lineales | 321 | 321 | 0 | 0
OAX250202544513 | 2025 | 2 | Metros lineales | 321 | 321 | 0 | 0
OAX250202544514 | 2025 | 2 | Metros | 421 | 421 | 0 | 0
OAX240402471924 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202543881 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202543882 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202544536 | 2025 | 2 | Metros | 212 | 212 | 0 | 0
OAX250202544546 | 2025 | 2 | Metros | 102 | 102 | 0 | 0
OAX250202530896 | 2025 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
OAX250202530897 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
OAX250202530998 | 2025 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 10 | 6.5789
OAX250202530999 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 70 | 10
OAX250202531000 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0.3 | 10
OAX250202531108 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 74.36 | 74.36 | 7.44 | 10.0054
OAX250202531451 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2508 | 2508 | 0 | 0
OAX250202544571 | 2025 | 2 | Metros | 321 | 321 | 0 | 0
OAX250202544573 | 2025 | 2 | Metros | 215 | 215 | 0 | 0
OAX250202544576 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544581 | 2025 | 2 | Metros | 653 | 653 | 0 | 0
OAX250202531452 | 2025 | 2 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
OAX250202531455 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 3500 | 86.4198
OAX250202531456 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
OAX250202531457 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 0 | 0
OAX250202531458 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 0 | 0
OAX250202531583 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 678.46 | 678.46 | 0 | 0
OAX250202531606 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 270 | 270 | 0 | 0
OAX250202531610 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 0 | 0
OAX240402495451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
OAX250202544584 | 2025 | 2 | Metros | 236 | 236 | 0 | 0
OAX250202544590 | 2025 | 2 | Metros | 452 | 452 | 0 | 0
OAX250202544594 | 2025 | 2 | Metros | 652 | 652 | 0 | 0
OAX250202544597 | 2025 | 2 | Metros | 452 | 452 | 0 | 0
OAX250202537160 | 2025 | 2 | Metros lineales | 352.89 | 352.89 | 0 | 0
OAX250202537161 | 2025 | 2 | Metros lineales | 835.69 | 835.69 | 0 | 0
OAX250202537162 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 0 | 0
OAX250202537163 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.09 | 2.09 | 0 | 0
OAX250202537164 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 624.68 | 624.68 | 0 | 0
OAX250202537165 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666 | 666 | 0 | 0
OAX250202537166 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1509.2 | 1509.2 | 0 | 0
OAX250202537167 | 2025 | 2 | Metros lineales | 22 | 22 | 0 | 0
OAX250202537168 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 9645.4 | 9645.4 | 0 | 0
OAX250202537169 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54 | 0 | 0
OAX250202537170 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.02 | 1.02 | 0 | 0
OAX250202537171 | 2025 | 2 | Metros lineales | 278 | 278 | 0 | 0
OAX250202537172 | 2025 | 2 | Metros lineales | 69 | 69 | 0 | 0
OAX250202537173 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666 | 666 | 0 | 0
OAX250202537174 | 2025 | 2 | Piezas | 72 | 72 | 0 | 0
OAX250202537175 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 527.28 | 527.28 | 0 | 0
OAX250202537176 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4216.06 | 4216.06 | 0 | 0
OAX250202537177 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202537178 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1952.04 | 1952.04 | 0 | 0
OAX250202537179 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX250202537180 | 2025 | 2 | Metros lineales | 65.2 | 65.2 | 0 | 0
OAX250202537181 | 2025 | 2 | Metros lineales | 231.85 | 231.85 | 0 | 0
OAX250202533840 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202533840 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533841 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 0 | 0
OAX250202533842 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 22 | 22 | 0 | 0
OAX250202537182 | 2025 | 2 | Metros lineales | 192.84 | 192.84 | 0 | 0
OAX250202537183 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.01 | 2.01 | 0 | 0
OAX250202537184 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74 | 0 | 0
OAX250202537185 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 0 | 0
OAX250202537186 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 0 | 0
OAX250202537187 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 760 | 760 | 0 | 0
OAX250202537188 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1478.5 | 1478.5 | 0 | 0
OAX250202537189 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202537190 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX250202537191 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX250202537192 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 17.62 | 17.62 | 0 | 0
OAX250202537193 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4916.72 | 4916.72 | 0 | 0
OAX250202537194 | 2025 | 2 | Metros lineales | 135.09 | 135.09 | 0 | 0
OAX250202537195 | 2025 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
OAX250202537196 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202537197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18.6 | 18.6 | 0 | 0
OAX250202537198 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX250202537199 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
OAX250202537200 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX250202537201 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74 | 0 | 0
OAX250202537202 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 0 | 0
OAX250202537203 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 199858.98 | 199858.98 | 0 | 0
OAX250202537204 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 0 | 0
OAX250202537205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 0 | 0
OAX250202537206 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
OAX250202537207 | 2025 | 2 | Metros lineales | 39 | 39 | 0 | 0
OAX250202537208 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1762.07 | 1762.07 | 0 | 0
OAX250202537209 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 0 | 0
OAX250202537210 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2126.22 | 2126.22 | 0 | 0
OAX250202537211 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7479.83 | 7479.83 | 0 | 0
OAX250202537212 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2700 | 2700 | 0 | 0
OAX250202537213 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402513475 | 2025 | 2 | Kilómetro lineal | 33 | 33 | 13.18 | 39.9394
OAX250202544416 | 2025 | 2 | Metros | 231 | 231 | 0 | 0
OAX250202544417 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 0 | 0
OAX250202543007 | 2025 | 2 | CAMARA(S) | 24 | 24 | 17 | 70.8333
OAX240302407289 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX250202540736 | 2025 | 2 | Metros lineales | 25 | 25 | 7.5 | 30
OAX250202540737 | 2025 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
OAX250202540738 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 243.6 | 243.6 | 0 | 0
OAX250202540739 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
OAX250202540740 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 0 | 0
OAX250202540741 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 264 | 60
OAX250202540742 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 0 | 0
OAX250202540743 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 97241 | 97241 | 0 | 0
OAX250202540744 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1309.52 | 1309.52 | 0 | 0
OAX250202540745 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 713.33 | 713.33 | 0 | 0
OAX250202540747 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
OAX250202540748 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1101 | 1101 | 0 | 0
OAX240402471910 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0
OAX250202543008 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
OAX250202544507 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544509 | 2025 | 2 | Metros | 132 | 132 | 0 | 0
OAX250202544511 | 2025 | 2 | Metros lineales | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544515 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202531268 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1090 | 1090 | 0 | 0
OAX250202544568 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544577 | 2025 | 2 | Metros | 136 | 136 | 0 | 0
OAX250202544578 | 2025 | 2 | Metros | 213 | 213 | 0 | 0
OAX250202544579 | 2025 | 2 | Metros | 458 | 458 | 0 | 0
OAX250202543639 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 482308 | 482308 | 221861.68 | 46
OAX250202543640 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1294.66 | 1294.66 | 150 | 11.5861
OAX250202543641 | 2025 | 2 | Metros lineales | 57 | 57 | 0 | 0
OAX250202543642 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
OAX250202543643 | 2025 | 2 | Metros lineales | 12 | 12 | 0 | 0
OAX250202543644 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 217.32 | 217.32 | 0 | 0
OAX250202543645 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 0 | 0
OAX250202543646 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202543647 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 150 | 92.0245
OAX250202544583 | 2025 | 2 | Metros | 458 | 458 | 0 | 0
OAX250202544586 | 2025 | 2 | Metros | 365 | 365 | 0 | 0
OAX250202544593 | 2025 | 2 | Metros | 326 | 326 | 0 | 0
OAX230402339371 | 2025 | 2 | Piezas | 50 | 51 | 51 | 100
OAX250202543879 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202543880 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240202394417 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 0 | 0
OAX250202542286 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202542286 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202542287 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202542288 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202542289 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202542290 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 13 | 5 | 38.4615
OAX250202542291 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202542292 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 5 | 50
OAX250202542293 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202542293 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202542293 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202542294 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202542295 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 90 | 15 | 12 | 80
OAX250202542295 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 15 | 15 | 12 | 80
OAX250202542296 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 0 | 0
OAX250202542297 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202542297 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 4 | 50
OAX250202542297 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 4 | 50
OAX250202542298 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 2.5 | 62.5
OAX250202542299 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202542300 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 65 | 65 | 0 | 0
OAX250202542300 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202542301 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202542302 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202542303 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202542304 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX240202395190 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202537214 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX14140200353778 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202544412 | 2025 | 2 | Metros | 632 | 632 | 0 | 0
OAX250202544414 | 2025 | 2 | Metros | 236 | 236 | 0 | 0
OAX240402466411 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.25 | 10.25 | 0 | 0
OAX240402466032 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.14 | 5.14 | 0 | 0
OAX250202544419 | 2025 | 2 | Metros | 231 | 231 | 0 | 0
OAX250202544421 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 0 | 0
OAX240302412342 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 952.43 | 952.43 | 952.43 | 100
OAX250202544215 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
OAX250202544430 | 2025 | 2 | Metros | 201 | 201 | 0 | 0
OAX250202544434 | 2025 | 2 | Metros | 302 | 302 | 0 | 0
OAX250202544437 | 2025 | 2 | Metros | 423 | 423 | 0 | 0
OAX250202544444 | 2025 | 2 | Metros | 453 | 453 | 0 | 0
OAX250202540595 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 350 | 31.8182
OAX250202540596 | 2025 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 90 | 33.3333
OAX250202540597 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 400 | 27.7778
OAX250202540598 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1264 | 1264 | 400 | 31.6456
OAX250202540599 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 663.6 | 663.6 | 0 | 0
OAX250202540600 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
OAX250202540601 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 216 | 30
OAX250202540602 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
OAX250202540603 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202540604 | 2025 | 2 | Metros lineales | 181 | 181 | 0 | 0
OAX250202540605 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5462.45 | 5462.45 | 0 | 0
OAX250202540606 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 0 | 0
OAX250202540607 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 397 | 397 | 0 | 0
OAX250202540608 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 3 | 42.8571
OAX250202540609 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 130 | 36.1111
OAX250202540610 | 2025 | 2 | Metros lineales | 864.2 | 864.2 | 0 | 0
OAX250202540611 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2 | 0 | 0
OAX250202540612 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202540613 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 287 | 287 | 200 | 69.6864
OAX250202540614 | 2025 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
OAX250202540615 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022 | 0 | 0
OAX250202540616 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 285.4 | 285.4 | 0 | 0
OAX250202540617 | 2025 | 2 | Metros lineales | 581.03 | 581.03 | 0 | 0
OAX250202540618 | 2025 | 2 | Piezas | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202540619 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77.39 | 77.39 | 0 | 0
OAX250202540620 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2927.11 | 2927.11 | 0 | 0
OAX250202540621 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202540622 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 564.66 | 564.66 | 50 | 8.8549
OAX250202540624 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 504.95 | 504.95 | 50 | 9.902
OAX250202540625 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1175 | 1175 | 0 | 0
OAX250202540626 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540627 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540628 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540629 | 2025 | 2 | Metros lineales | 138 | 138 | 10 | 7.2464
OAX250202540630 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8 | 8 | 1 | 12.5
OAX250202540631 | 2025 | 2 | Metros lineales | 306 | 306 | 60 | 19.6078
OAX250202540632 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 611 | 611 | 60 | 9.82
OAX250202540633 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 701 | 701 | 72 | 10.271
OAX250202540634 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 170 | 34.9794
OAX250202540635 | 2025 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 7 | 29.1667
OAX250202540638 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1722 | 1722 | 1635 | 94.9477
OAX250202540639 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 19 | 9.0047
OAX250202540640 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
OAX250202540641 | 2025 | 2 | Metros lineales | 9320 | 9320 | 0 | 0
OAX250202540642 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5193 | 5193 | 0 | 0
OAX250202540643 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720.84 | 720.84 | 0 | 0
OAX250202540644 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540645 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 930 | 78.8136
OAX250202540646 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 350 | 41.1765
OAX250202540647 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1768.88 | 1768.88 | 0 | 0
OAX250202540648 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX250202540649 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX250202540650 | 2025 | 2 | Metros lineales | 30000 | 30400 | 30400 | 100
OAX250202540651 | 2025 | 2 | Metros lineales | 21000 | 21000 | 20000 | 95.2381
OAX250202540652 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
OAX250202540653 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202540654 | 2025 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
OAX250202540655 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 25101 | 25101 | 7600 | 30.2777
OAX250202540656 | 2025 | 2 | Metros lineales | 58 | 58 | 0 | 0
OAX250202540657 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202540658 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 1 | 8.3333
OAX250202540659 | 2025 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 2 | 0.44444
OAX250202540660 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 98.75 | 13.1667
OAX250202540661 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
OAX250202540662 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 887 | 887.29 | 88.73 | 10.0001
OAX250202540663 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1222 | 1222 | 916.5 | 75
OAX250202540664 | 2025 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 0 | 0
OAX250202540665 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 40 | 33.3333
OAX250202540666 | 2025 | 2 | Metros lineales | 52.2 | 52.2 | 0 | 0
OAX250202540667 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 35.75 | 35.75 | 0 | 0
OAX250202540668 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 770 | 94.0171
OAX250202540669 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
OAX250202540670 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202540671 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 618 | 618 | 618 | 100
OAX250202540673 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202540674 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1641 | 1641 | 0 | 0
OAX250202540675 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 427 | 427 | 0 | 0
OAX250202540676 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 20 | 10.4167
OAX250202540677 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 20 | 10.4167
OAX250202540678 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
OAX250202540679 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202540680 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2461.58 | 2461.58 | 0 | 0
OAX250202540681 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
OAX250202540682 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 40 | 40 | 10 | 25
OAX250202540683 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 0 | 0
OAX250202540684 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 800.52 | 800.52 | 600 | 74.9513
OAX250202540685 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 553 | 553 | 80 | 14.4665
OAX250202540686 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 570.64 | 570.64 | 450 | 78.8588
OAX250202540687 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 463.32 | 463.32 | 363 | 78.3476
OAX250202540688 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 977.97 | 977.97 | 0 | 0
OAX250202540689 | 2025 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 16 | 40
OAX250202540690 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202540691 | 2025 | 2 | Metros lineales | 619 | 619 | 0 | 0
OAX250202540692 | 2025 | 2 | Metros lineales | 338 | 338 | 0 | 0
OAX250202540693 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 14.4 | 40
OAX250202540694 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 0 | 0
OAX250202540695 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202540696 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 16.8 | 40
OAX250202540697 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 400 | 40
OAX250202540698 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202540699 | 2025 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
OAX250202540700 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202540701 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 248 | 40
OAX250202540702 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 201.12 | 201.12 | 0 | 0
OAX250202540703 | 2025 | 2 | Piezas | 59 | 59 | 18 | 30.5085
OAX250202540704 | 2025 | 2 | Piezas | 47 | 47 | 14 | 29.7872
OAX250202540705 | 2025 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 14 | 31.1111
OAX250202540706 | 2025 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
OAX250202540707 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
OAX250202540708 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202540709 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202540710 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1303 | 1303 | 0 | 0
OAX250202540711 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4671 | 4671 | 0 | 0
OAX250202540712 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
OAX250202540715 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 564.8 | 564.8 | 0 | 0
OAX250202540716 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 0 | 0
OAX250202540717 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
OAX250202540718 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
OAX250202540719 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2628.05 | 2628.05 | 0 | 0
OAX250202540720 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5962.87 | 5962.87 | 0 | 0
OAX250202540721 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 0 | 0
OAX250202540722 | 2025 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
OAX250202540723 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202540724 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1532.66 | 1532.66 | 0 | 0
OAX250202540725 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202540726 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
OAX250202540727 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 0 | 0
OAX250202540728 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3290 | 3290 | 0 | 0
OAX250202540729 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 0 | 0
OAX250202540730 | 2025 | 2 | Kilómetro | 20.7 | 20.7 | 0 | 0
OAX250202540731 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 789.95 | 789.95 | 600 | 75.9542
OAX250202540732 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4777.88 | 4777.88 | 0 | 0
OAX250202540734 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190 | 0 | 0
OAX250202542646 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1310 | 1310 | 0 | 0
OAX250202533751 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 11 | 11 | 0 | 0
OAX250202533751 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 22 | 22 | 0 | 0
OAX250202533752 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202533753 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 13 | 13 | 6 | 46.1538
OAX250202533753 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 26 | 26 | 6 | 23.0769
OAX250202533756 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533760 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 54 | 54 | 0 | 0
OAX250202533761 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 24 | 24 | 0 | 0
OAX250202533762 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 12 | 12 | 0 | 0
OAX250202533763 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 81 | 81 | 0 | 0
OAX250202533763 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 108 | 108 | 43.2 | 40
OAX250202533764 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533765 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533766 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533767 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 7 | 7 | 3 | 42.8571
OAX250202533768 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 34 | 34 | 0 | 0
OAX250202533768 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 12 | 12 | 0 | 0
OAX250202533769 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
OAX250202533769 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
OAX250202533770 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 120 | 120 | 0 | 0
OAX250202533771 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533772 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533773 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533774 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533775 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
OAX250202533775 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 18 | 18 | 6 | 33.3333
OAX250202533776 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 6 | 3 | 50
OAX250202533779 | 2025 | 2 | Piezas | 240 | 240 | 115 | 47.9167
OAX250202533779 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 60 | 60 | 30 | 50
OAX250202533780 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533782 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 20 | 4 | 2 | 50
OAX250202533783 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 6 | 60
OAX250202533783 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 3 | 60
OAX250202533790 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
OAX250202533790 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202533791 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 29 | 29 | 15 | 51.7241
OAX250202533791 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 47 | 47 | 25 | 53.1915
OAX250202533792 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533792 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533795 | 2025 | 2 | Piezas | 2000 | 2000 | 793 | 39.65
OAX250202533795 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.39 | 39
OAX250202533796 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533796 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533796 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 12 | 12 | 0 | 0
OAX250202533797 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
OAX250202533797 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202533797 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
OAX250202533798 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533798 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533798 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533799 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533799 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533800 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533800 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533822 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533822 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533823 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533823 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533824 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202533825 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533826 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533827 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202533827 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 1 | 1 | 100
OAX250202533828 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 21 | 9 | 7 | 77.7778
OAX250202533828 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 43 | 9 | 5 | 55.5556
OAX250202533829 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 15 | 15 | 7 | 46.6667
OAX250202533830 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 24 | 24 | 0 | 0
OAX250202533831 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 28 | 28 | 19 | 67.8571
OAX250202533832 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533832 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533833 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 24 | 24 | 12 | 50
OAX250202533833 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 2 | 40
OAX250202533834 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 17 | 17 | 0 | 0
OAX250202533834 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 153 | 153 | 0 | 0
OAX250202533836 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533836 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533837 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533838 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533839 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 1.64 | 54.6667
OAX250202533843 | 2025 | 2 | Vehículos | 10 | 10 | 4 | 40
OAX250202533844 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 16 | 16 | 8 | 50
OAX250202533845 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 34 | 34 | 0 | 0
OAX250202533846 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 5 | 50
OAX250202533846 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 10 | 10 | 5 | 50
OAX250202533847 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 56 | 56 | 0 | 0
OAX250202533848 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 11 | 11 | 4 | 36.3636
OAX250202533848 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 11 | 11 | 4 | 36.3636
OAX250202533849 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533849 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533849 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202533850 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533850 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533851 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 2 | 2 | 1 | 50
OAX250202533852 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 26 | 26 | 21 | 80.7692
OAX250202533852 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 26 | 26 | 5 | 19.2308
OAX250202533853 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 84 | 84 | 43 | 51.1905
OAX250202533854 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 64 | 64 | 0 | 0
OAX250202533855 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202533855 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533856 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533856 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533857 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
OAX250202533858 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 4 | 50
OAX250202533858 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202533859 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 4 | 57.1429
OAX250202533860 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 1 | 20
OAX250202533861 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533862 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202533862 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 2 | 50
OAX250202533863 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202533863 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 21 | 21 | 0 | 0
OAX250202533864 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 4 | 40
OAX250202533864 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 10 | 10 | 4 | 40
OAX250202533865 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 2 | 33.3333
OAX250202533865 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
OAX250202533866 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533866 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533867 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533867 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533868 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533868 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202533869 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 36 | 36 | 0 | 0
OAX250202533870 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533871 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 6 | 66.6667
OAX250202533871 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 17 | 17 | 8 | 47.0588
OAX250202533872 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533873 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 4 | 80
OAX250202533874 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533875 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 24 | 24 | 0 | 0
OAX250202533876 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 16 | 14 | 7 | 50
OAX250202533877 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 16 | 14 | 10 | 71.4286
OAX250202533878 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 16 | 14 | 10 | 71.4286
OAX250202533879 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202533879 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 11 | 11 | 0 | 0
OAX250202533879 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202533880 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 7 | 100
OAX250202533880 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 11 | 11 | 11 | 100
OAX250202533881 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 4 | 57.1429
OAX250202533881 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
OAX250202533882 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
OAX250202533882 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
OAX250202533883 | 2025 | 2 | Piezas | 45 | 45 | 0 | 0
OAX250202533883 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 33 | 33 | 0 | 0
OAX250202533883 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 15 | 15 | 0 | 0
OAX250202533884 | 2025 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
OAX250202533884 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 17 | 17 | 0 | 0
OAX250202533884 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533885 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 240 | 240 | 0 | 0
OAX250202533886 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 12 | 12 | 6 | 50
OAX250202523537 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54 | 0 | 0
OAX250202523538 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8865.17 | 8865.17 | 0 | 0
OAX250202530879 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095 | 0 | 0
OAX250202530881 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1122 | 1122 | 0 | 0
OAX250202530882 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 0 | 0
OAX250202530884 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
OAX250202530885 | 2025 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
OAX250202530886 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
OAX250202530889 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 38 | 38 | 0 | 0
OAX250202530891 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391 | 0 | 0
OAX250202530892 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 0 | 0
OAX250202530894 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1205 | 1205 | 0 | 0
OAX250202530907 | 2025 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
OAX250202530908 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2047 | 2047 | 0 | 0
OAX250202530909 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1417 | 1417 | 0 | 0
OAX250202530910 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 0 | 0
OAX250202530911 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
OAX250202530912 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1695 | 1695 | 0 | 0
OAX250202530913 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1185 | 1185 | 0 | 0
OAX250202530914 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 0 | 0
OAX250202530915 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2567 | 2567 | 0 | 0
OAX250202530916 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855 | 0 | 0
OAX250202530918 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 794 | 794 | 0 | 0
OAX250202530919 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 783 | 783 | 0 | 0
OAX250202530920 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1330 | 1330 | 0 | 0
OAX250202530921 | 2025 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 0 | 0
OAX250202530922 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1523.65 | 1523.65 | 0 | 0
OAX250202530923 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
OAX250202530924 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
OAX250202530925 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 922 | 922 | 0 | 0
OAX250202530926 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166 | 0 | 0
OAX250202530928 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288.11 | 288.11 | 0 | 0
OAX250202530929 | 2025 | 2 | Piezas | 94 | 94 | 85 | 90.4255
OAX250202530930 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
OAX250202530932 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
OAX250202530933 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
OAX250202530934 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 329 | 329 | 0 | 0
OAX250202530936 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202530937 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202530938 | 2025 | 2 | Metros lineales | 19860 | 19860 | 0 | 0
OAX250202530939 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2979 | 2979 | 0 | 0
OAX250202530940 | 2025 | 2 | Metros lineales | 12340 | 12340 | 0 | 0
OAX250202530957 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500 | 5500 | 64.7059
OAX250202530959 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3296 | 3296 | 329.6 | 10
OAX250202530960 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1978 | 1978 | 296.7 | 15
OAX250202530961 | 2025 | 2 | Metros lineales | 730 | 730 | 109.5 | 15
OAX250202530964 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
OAX250202530980 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2504.45 | 2504.45 | 0 | 0
OAX250202530989 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 71296 | 71296 | 2000 | 2.8052
OAX250202530990 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 134.27 | 134.27 | 10 | 7.4477
OAX250202530991 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1583 | 1583 | 50 | 3.1586
OAX250202530992 | 2025 | 2 | Metros lineales | 62.3 | 62.3 | 0 | 0
OAX250202530993 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
OAX250202530994 | 2025 | 2 | Metros lineales | 248 | 248 | 0 | 0
OAX250202531032 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 681.9 | 681.9 | 0 | 0
OAX250202531033 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 279 | 279 | 0 | 0
OAX250202531034 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
OAX250202531035 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 7124 | 7124 | 0 | 0
OAX250202531036 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1871.5 | 1871.5 | 0 | 0
OAX250202531037 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 185 | 34.2593
OAX250202531038 | 2025 | 2 | Metros lineales | 823 | 823 | 500 | 60.7533
OAX250202531039 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1041 | 1041 | 500 | 48.0307
OAX250202531040 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2118 | 2118 | 0 | 0
OAX250202531041 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1103 | 1103 | 500 | 45.3309
OAX250202531042 | 2025 | 2 | Metros lineales | 913.68 | 913.68 | 0 | 0
OAX250202531043 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 26.8 | 26.8 | 20.54 | 76.6418
OAX250202531046 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1472.27 | 1472.27 | 0 | 0
OAX250202531048 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1792 | 1792 | 1236.48 | 69
OAX250202531052 | 2025 | 2 | Metros lineales | 41 | 41 | 0 | 0
OAX250202531053 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 610 | 84.7222
OAX250202531054 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2454.56 | 2454.56 | 0 | 0
OAX250202531055 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 7 | 1
OAX250202531056 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.01 | 3.01 | 0.3 | 9.9668
OAX250202531057 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2294 | 2294 | 220 | 9.5902
OAX250202531058 | 2025 | 2 | Metros lineales | 516 | 516 | 155 | 30.0388
OAX250202531059 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5628 | 5628 | 1700 | 30.2061
OAX250202531060 | 2025 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 156 | 30
OAX250202531061 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 600 | 66.6667
OAX250202531062 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 135.67 | 135.67 | 40.7 | 29.9993
OAX250202531064 | 2025 | 2 | Metros lineales | 76.53 | 76.53 | 22.96 | 30.0013
OAX250202531066 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 424.76 | 424.76 | 382.28 | 89.9991
OAX250202531067 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3779 | 3779 | 0 | 0
OAX250202531068 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 0 | 0
OAX250202531069 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1063.84 | 1063.84 | 0 | 0
OAX250202531070 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1042.08 | 1042.08 | 0 | 0
OAX250202531071 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202531104 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2516 | 2516 | 0 | 0
OAX250202531105 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
OAX250202531106 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1244 | 1244 | 0 | 0
OAX250202531107 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5185 | 5185 | 3629.5 | 70
OAX250202531113 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 105 | 65.625
OAX250202531114 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 265 | 58.8889
OAX250202531115 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 0 | 0
OAX250202531116 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 50 | 18.1818
OAX250202531117 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 130 | 86.6667
OAX250202531119 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 603.69 | 603.69 | 0 | 0
OAX250202531120 | 2025 | 2 | Metros lineales | 26 | 26 | 0 | 0
OAX250202531121 | 2025 | 2 | Metros lineales | 678.44 | 678.44 | 0 | 0
OAX250202531122 | 2025 | 2 | Metros lineales | 564.01 | 564.01 | 0 | 0
OAX250202531123 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7200 | 7200 | 0 | 0
OAX250202531124 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 557 | 557 | 0 | 0
OAX250202531125 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7200 | 7200 | 0 | 0
OAX250202531126 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
OAX250202531127 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 910.36 | 910.36 | 0 | 0
OAX250202531128 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 621.24 | 621.24 | 0 | 0
OAX250202531129 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 856 | 856 | 600 | 70.0935
OAX250202531130 | 2025 | 2 | Metros lineales | 764 | 764 | 300 | 39.267
OAX250202531131 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
OAX250202531132 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531133 | 2025 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 0 | 0
OAX250202531134 | 2025 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 110 | 81.4815
OAX250202531135 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 72 | 72 | 0 | 0
OAX250202531136 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5894 | 5894 | 0 | 0
OAX250202531137 | 2025 | 2 | Metros lineales | 701 | 701 | 0 | 0
OAX250202531138 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 83 | 83 | 30 | 36.1446
OAX250202531144 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1112 | 1112 | 0 | 0
OAX250202531145 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202531146 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202531147 | 2025 | 2 | Metros lineales | 517 | 517 | 0 | 0
OAX250202531148 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 909 | 909 | 0 | 0
OAX250202531161 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3023 | 1887.84 | 600 | 31.7824
OAX250202531162 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
OAX250202531171 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 880 | 97.7778
OAX250202531172 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2012 | 2012 | 660 | 32.8032
OAX250202531173 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938 | 400 | 20.6398
OAX250202531184 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4185 | 4185 | 0 | 0
OAX250202531185 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242 | 0 | 0
OAX250202531186 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 200.48 | 200.48 | 0 | 0
OAX250202531187 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 41 | 42.7083
OAX250202531188 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1114 | 1114 | 670 | 60.1436
OAX250202531189 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 773 | 773 | 402 | 52.0052
OAX250202531190 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1371 | 1371 | 0 | 0
OAX250202531191 | 2025 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 13 | 33.3333
OAX250202531192 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 33.3333
OAX250202531193 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1035 | 1035 | 876 | 84.6377
OAX250202531194 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.46 | 2.46 | 0 | 0
OAX250202531195 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1344 | 1344 | 850 | 63.244
OAX250202531196 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780 | 0 | 0
OAX250202531198 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
OAX250202531226 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2041.41 | 2041.41 | 200 | 9.7972
OAX250202531227 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1206 | 1206 | 500 | 41.4594
OAX250202531228 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 0 | 0
OAX250202531229 | 2025 | 2 | Metros lineales | 746.03 | 746.03 | 0 | 0
OAX250202531230 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 0 | 0
OAX250202531231 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 265.2 | 265.2 | 0 | 0
OAX250202531232 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531237 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292 | 840.33 | 65.041
OAX250202531238 | 2025 | 2 | Metros lineales | 117 | 116.99 | 81.89 | 69.9974
OAX250202531239 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 888.25 | 95
OAX250202531240 | 2025 | 2 | Metros lineales | 346 | 346 | 277.54 | 80.2139
OAX250202531241 | 2025 | 2 | Metros lineales | 561 | 561 | 84.15 | 15
OAX250202531249 | 2025 | 2 | Metros lineales | 488 | 488 | 0 | 0
OAX250202531250 | 2025 | 2 | Metros lineales | 237.33 | 237.33 | 213.6 | 90.0013
OAX250202531251 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 59.5 | 59.5 | 26.55 | 44.6218
OAX250202531252 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 796.4 | 796.4 | 756.58 | 95
OAX250202531269 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 369 | 369 | 0 | 0
OAX250202531272 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 832.19 | 832.19 | 400 | 48.0659
OAX250202531278 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202531279 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95.87 | 95.87 | 0 | 0
OAX250202531281 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 0 | 0
OAX250202531282 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531283 | 2025 | 2 | Metros lineales | 108 | 108 | 0 | 0
OAX250202531284 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 250 | 48.6381
OAX250202531286 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 59.49 | 59.49 | 0 | 0
OAX250202531287 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 738 | 738 | 250 | 33.8753
OAX250202531288 | 2025 | 2 | Metros lineales | 846.9 | 846.9 | 350 | 41.3272
OAX250202531289 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 159.53 | 159.53 | 0 | 0
OAX250202531290 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 177.88 | 177.88 | 0 | 0
OAX250202531291 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 35 | 4.9716
OAX250202531292 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 450 | 75
OAX250202531293 | 2025 | 2 | Metros lineales | 383 | 383 | 0 | 0
OAX250202531294 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 176.5 | 176.5 | 0 | 0
OAX250202531295 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1939 | 1939 | 581.7 | 30
OAX250202531296 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 75.6 | 75.6 | 0 | 0
OAX250202531297 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090 | 1446.91 | 69.2301
OAX250202531298 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202531299 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 611 | 611 | 0 | 0
OAX250202531300 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
OAX250202531301 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
OAX250202531302 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 102.6 | 102.6 | 0 | 0
OAX250202531303 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
OAX250202531304 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 0 | 0
OAX250202531306 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3959 | 3959 | 2000 | 50.5178
OAX250202531307 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2208 | 2208 | 1740 | 78.8043
OAX250202531308 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2957 | 2957 | 2700 | 91.3088
OAX250202531309 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 4 | 80
OAX250202531311 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 3 | 50
OAX250202531318 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 16 | 76.1905
OAX250202531320 | 2025 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
OAX250202531321 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 0 | 0
OAX250202531322 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1700 | 1700 | 0 | 0
OAX250202531323 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5605 | 5605 | 500 | 8.9206
OAX250202531324 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1664 | 1664 | 1664 | 100
OAX250202531325 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1664 | 1664 | 1664 | 100
OAX250202531326 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 668.88 | 668.88 | 0 | 0
OAX250202531327 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 400 | 93.4579
OAX250202531328 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2400 | 2400 | 1680 | 70
OAX250202531329 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 589 | 68.1713
OAX250202531330 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 726.7 | 726.7 | 0 | 0
OAX250202531331 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1173.9 | 1173.9 | 0 | 0
OAX250202531332 | 2025 | 2 | Metros lineales | 990 | 990 | 800 | 80.8081
OAX250202531333 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 612.8 | 612.8 | 0 | 0
OAX250202531334 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 936 | 936 | 0 | 0
OAX250202531335 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 0 | 0
OAX250202531336 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202531337 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1791 | 1791 | 400 | 22.3339
OAX250202531338 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2356 | 2356 | 100 | 4.2445
OAX250202531339 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316 | 0 | 0
OAX250202531340 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 1.8 | 60
OAX250202531341 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 20 | 1.1111
OAX250202531342 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3760 | 3760 | 3548 | 94.3617
OAX250202531343 | 2025 | 2 | Metros lineales | 262 | 262 | 224 | 85.4962
OAX250202531344 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 676.76 | 676.76 | 0 | 0
OAX250202531345 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 112.19 | 112.19 | 0 | 0
OAX250202531346 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 150 | 32.3276
OAX250202531347 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 302.25 | 302.25 | 50 | 16.5426
OAX250202531349 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 191 | 191 | 0 | 0
OAX250202531350 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 191.5 | 191.5 | 0 | 0
OAX250202531352 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 112 | 49.7778
OAX250202531353 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2030 | 2030 | 50 | 2.4631
OAX250202531354 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3617 | 3617 | 2150 | 59.4415
OAX250202531355 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 538 | 538 | 0 | 0
OAX250202531356 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 126 | 30
OAX250202531357 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 126 | 30
OAX250202531358 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 234 | 234 | 71 | 30.3419
OAX250202531359 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22 | 22 | 0 | 0
OAX250202531435 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531436 | 2025 | 2 | Metros lineales | 713.85 | 713.85 | 0 | 0
OAX250202531437 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 75.65 | 75.65 | 5 | 6.6094
OAX250202531439 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 10 | 2.6882
OAX250202531440 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319 | 0 | 0
OAX250202531441 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202531442 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531443 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 450 | 75
OAX250202531444 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 100 | 23.1481
OAX250202531459 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 220 | 26.8293
OAX250202531467 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 185185 | 185185 | 56000 | 30.24
OAX250202531468 | 2025 | 2 | Metros lineales | 34 | 34 | 0 | 0
OAX250202531469 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202531470 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 215 | 30.0699
OAX250202531471 | 2025 | 2 | Metros lineales | 116 | 116 | 35 | 30.1724
OAX250202531472 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1587 | 1587 | 480 | 30.2457
OAX250202531473 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 203 | 203 | 0 | 0
OAX250202531474 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0.9 | 30
OAX250202531475 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 3.6 | 30
OAX250202531476 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202531477 | 2025 | 2 | Metros lineales | 294 | 294 | 0 | 0
OAX250202531478 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 0 | 0
OAX250202531479 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 4 | 30.7692
OAX250202531480 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 136.65 | 136.65 | 0 | 0
OAX250202531481 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1195 | 1195 | 0 | 0
OAX250202531482 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 0 | 0
OAX250202531483 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 391.56 | 391.56 | 0 | 0
OAX250202531484 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 613 | 613 | 0 | 0
OAX250202531485 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 0 | 0
OAX250202531486 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 0 | 0
OAX250202531487 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1966 | 1966 | 0 | 0
OAX250202531488 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 28.6 | 28.6 | 0 | 0
OAX250202531490 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016 | 1400 | 69.4444
OAX250202531491 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 429.3 | 429.3 | 340 | 79.1987
OAX250202531492 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 462.18 | 462.18 | 0 | 0
OAX250202531493 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 66 | 66
OAX250202531494 | 2025 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
OAX250202531495 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 661.19 | 661.19 | 0 | 0
OAX250202531498 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2909 | 2909 | 1455 | 50.0172
OAX250202531501 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
OAX250202531503 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 701.04 | 701.04 | 30 | 4.2794
OAX250202531504 | 2025 | 2 | Metros lineales | 641 | 641 | 120 | 18.7207
OAX250202531505 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 219 | 25.0286
OAX250202531507 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
OAX250202531508 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 0 | 0
OAX250202531509 | 2025 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
OAX250202531512 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 139 | 138.2 | 41.46 | 30
OAX250202531515 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 780.32 | 780.32 | 0 | 0
OAX250202531516 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202531518 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1852 | 1852 | 0 | 0
OAX250202531519 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202531520 | 2025 | 2 | Metros lineales | 138.1 | 138.1 | 0 | 0
OAX250202531521 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48.42 | 48.42 | 0 | 0
OAX250202531524 | 2025 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 0 | 0
OAX250202531525 | 2025 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
OAX250202531528 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 0 | 0
OAX250202531532 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 125 | 125 | 0 | 0
OAX250202531533 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2412 | 2412 | 0 | 0
OAX250202531535 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1639.32 | 1639.32 | 900 | 54.9008
OAX250202531536 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 177 | 177 | 77 | 43.5028
OAX250202531538 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 416.64 | 416.64 | 0 | 0
OAX250202531539 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 50 | 7.1429
OAX250202531541 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 261 | 261 | 0 | 0
OAX250202531542 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202531543 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202531545 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
OAX250202531546 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
OAX250202531547 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 467.95 | 467.95 | 0 | 0
OAX250202531548 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
OAX250202531549 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
OAX250202531551 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 365.4 | 365.4 | 0 | 0
OAX250202531554 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
OAX250202531555 | 2025 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0
OAX250202531557 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 363.6 | 363.6 | 0 | 0
OAX250202531560 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
OAX250202531561 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 0 | 0
OAX250202531562 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 418 | 418 | 0 | 0
OAX250202531563 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 2400 | 80
OAX250202531568 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7128 | 7128 | 5200 | 72.9517
OAX250202531573 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.73 | 4.73 | 0 | 0
OAX250202531574 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531575 | 2025 | 2 | Piezas | 49 | 49 | 0 | 0
OAX250202531579 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202531580 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5582.04 | 5582.04 | 0 | 0
OAX250202531582 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
OAX250202531587 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 388 | 388 | 0 | 0
OAX250202531589 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 1700 | 92.8962
OAX250202531591 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 300 | 31.9489
OAX250202531593 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2049 | 2049 | 0 | 0
OAX250202531594 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1206 | 1206 | 950 | 78.7728
OAX250202531597 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 544.94 | 544.94 | 150 | 27.526
OAX250202531598 | 2025 | 2 | Metros lineales | 365.01 | 365.01 | 0 | 0
OAX250202531599 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 160 | 38.5542
OAX250202531600 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531601 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
OAX250202531604 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 0 | 0
OAX250202531605 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2026 | 2026 | 0 | 0
OAX250202531608 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202531609 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2857.94 | 2857.94 | 0 | 0
OAX250202531612 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 970 | 970 | 300 | 30.9278
OAX250202531614 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
OAX250202531615 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 888.84 | 888.84 | 688 | 77.4043
OAX250202531617 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 630.5 | 630.5 | 200 | 31.7209
OAX250202531619 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
OAX250202531622 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 71.3 | 71.3 | 28.52 | 40
OAX250202531624 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 0 | 0
OAX250202531625 | 2025 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
OAX250202531626 | 2025 | 2 | Metros lineales | 639.88 | 639.88 | 0 | 0
OAX250202531628 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10946 | 10946 | 3290 | 30.0566
OAX250202531629 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 1.8 | 30
OAX250202531631 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 63 | 30
OAX250202531632 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
OAX250202531633 | 2025 | 2 | Metros lineales | 997 | 997 | 300 | 30.0903
OAX250202531643 | 2025 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 8 | 32
OAX250202531644 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2495.7 | 2495.7 | 748 | 29.9716
OAX250202531645 | 2025 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
OAX250202531647 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1070 | 1070 | 321 | 30
OAX250202531648 | 2025 | 2 | Metros lineales | 475 | 475 | 0 | 0
OAX250202531649 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 0 | 0
OAX250202531650 | 2025 | 2 | Metros lineales | 186 | 186 | 0 | 0
OAX250202531651 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202531653 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 0 | 0
OAX250202531654 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 160.2 | 160.2 | 0 | 0
OAX250202531655 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202531656 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2298.44 | 2298.44 | 0 | 0
OAX250202531657 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX250202531659 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
OAX250202531660 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 0 | 0
OAX250202531661 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 284 | 284 | 0 | 0
OAX250202531682 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1799 | 1799 | 0 | 0
OAX250202531683 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 13.36 | 60.7273
OAX250202531684 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1335 | 1335 | 0 | 0
OAX250202531685 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1118 | 1118 | 0 | 0
OAX250202531686 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202531687 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 398 | 398 | 0 | 0
OAX250202531692 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
OAX250202531695 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
OAX250202531701 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX250202531702 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202531703 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202531704 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531705 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 457.28 | 457.28 | 0 | 0
OAX250202531707 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 120 | 31.5789
OAX250202531708 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 0 | 0
OAX250202531709 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 165.3 | 165.3 | 0 | 0
OAX250202531710 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 400 | 33.3333
OAX250202531711 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 82.72 | 47
OAX250202531716 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 742 | 742 | 375 | 50.5391
OAX250202531719 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056 | 0 | 0
OAX250202531722 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 513 | 513 | 0 | 0
OAX250202531725 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
OAX250202531726 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 604.5 | 604.5 | 246 | 40.6948
OAX250202531727 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4195.91 | 4195.91 | 0 | 0
OAX250202531728 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 246.4 | 246.4 | 0 | 0
OAX250202531732 | 2025 | 2 | Metros lineales | 209 | 209 | 0 | 0
OAX250202531733 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
OAX250202531734 | 2025 | 2 | Metros lineales | 158 | 158 | 0 | 0
OAX250202531735 | 2025 | 2 | Metros lineales | 123 | 123 | 0 | 0
OAX250202531736 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300 | 0 | 0
OAX250202531737 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17.92 | 17.92 | 0 | 0
OAX250202531738 | 2025 | 2 | Metros lineales | 159 | 159 | 0 | 0
OAX250202531739 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 21.9 | 30
OAX250202531740 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 349 | 349 | 0 | 0
OAX250202531744 | 2025 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
OAX250202531745 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202531746 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 68.31 | 68.31 | 0 | 0
OAX250202531747 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202531748 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 102.09 | 102.09 | 0 | 0
OAX250202531749 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 0 | 0
OAX250202531750 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202531770 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 847.13 | 847.13 | 847.13 | 100
OAX250202531788 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 0 | 0
OAX250202531789 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202531791 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 764 | 764 | 740.7 | 96.9503
OAX250202531799 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1469.04 | 1469.04 | 0 | 0
OAX250202531826 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202531828 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 58.88 | 58.88 | 0 | 0
OAX250202531829 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 551.05 | 551.05 | 0 | 0
OAX250202531830 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 487.11 | 487.11 | 200 | 41.0585
OAX250202531831 | 2025 | 2 | Metros lineales | 834.93 | 834.93 | 0 | 0
OAX250202531832 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938 | 1356 | 69.969
OAX250202531833 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 40 | 35.7143
OAX250202531834 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531835 | 2025 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
OAX250202531836 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2066 | 2066 | 0 | 0
OAX250202531849 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 0 | 0
OAX250202531850 | 2025 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
OAX250202531851 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 777.25 | 777.25 | 590 | 75.9087
OAX250202531852 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2172.35 | 2172.35 | 0 | 0
OAX250202531853 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 0 | 0
OAX250202531854 | 2025 | 2 | Metros lineales | 231 | 236.62 | 200 | 84.5237
OAX250202531855 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 6011.71 | 6011.71 | 0 | 0
OAX250202531856 | 2025 | 2 | Metros lineales | 551 | 551 | 0 | 0
OAX250202531857 | 2025 | 2 | Metros lineales | 205.2 | 205.2 | 0 | 0
OAX250202531858 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000 | 0 | 0
OAX250202531859 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 82.53 | 82.53 | 0 | 0
OAX250202531860 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 27980 | 27980 | 0 | 0
OAX250202531861 | 2025 | 2 | Metros lineales | 225.07 | 225.07 | 0 | 0
OAX250202531862 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 280.5 | 30
OAX250202531863 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 216.6 | 216.6 | 64.98 | 30
OAX250202531864 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1576.79 | 1576.79 | 1000 | 63.42
OAX250202531865 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 495 | 96.1165
OAX250202531866 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 309.07 | 309.07 | 0 | 0
OAX250202531870 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 519 | 519 | 0 | 0
OAX250202531871 | 2025 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 0 | 0
OAX250202531872 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3359 | 3359 | 0 | 0
OAX250202531873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 98.25 | 98.25 | 0 | 0
OAX250202531874 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2737 | 2737 | 0 | 0
OAX250202531875 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1425 | 1425 | 0 | 0
OAX250202530872 | 2025 | 2 | Metros lineales | 275 | 275 | 0 | 0
OAX250202530873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 57.5 | 57.5 | 0 | 0
OAX250202530874 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 0 | 0
OAX250202530893 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2840 | 2840 | 0 | 0
OAX250202530941 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8920 | 8920 | 0 | 0
OAX250202530942 | 2025 | 2 | Metros lineales | 9155 | 9155 | 0 | 0
OAX250202530943 | 2025 | 2 | Metros lineales | 14760 | 14760 | 0 | 0
OAX250202530944 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 169 | 169 | 0 | 0
OAX250202530945 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6912 | 6912 | 0 | 0
OAX250202530946 | 2025 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 18 | 90
OAX250202530947 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 393.6 | 393.6 | 0 | 0
OAX250202530948 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX250202530949 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 124.8 | 30
OAX250202530950 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 37.2 | 30
OAX250202530951 | 2025 | 2 | Metros lineales | 508 | 508 | 485 | 95.4724
OAX250202530952 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 533 | 532.86 | 510.86 | 95.8713
OAX250202530953 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 0 | 0
OAX250202530954 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 28800 | 28800 | 800 | 2.7778
OAX250202530955 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 0 | 0
OAX250202530956 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1100 | 75.8621
OAX250202530958 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.35 | 35
OAX250202530962 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1205 | 1205 | 180.75 | 15
OAX250202530963 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1997 | 1997 | 1198.2 | 60
OAX250202530965 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
OAX250202530966 | 2025 | 2 | Metros lineales | 770 | 770 | 92.4 | 12
OAX250202530967 | 2025 | 2 | Metros lineales | 625 | 625 | 31.25 | 5
OAX250202530968 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202530969 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
OAX250202530970 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1152 | 1152 | 0 | 0
OAX250202530971 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1161 | 1161 | 0 | 0
OAX250202530972 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
OAX250202530974 | 2025 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 0 | 0
OAX250202530975 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2150 | 2150 | 0 | 0
OAX250202530976 | 2025 | 2 | Metros lineales | 23 | 23 | 0 | 0
OAX250202530977 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 846.8 | 846.8 | 0 | 0
OAX250202530978 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 565.26 | 565.26 | 0 | 0
OAX250202530979 | 2025 | 2 | Metros lineales | 591 | 591 | 0 | 0
OAX250202530981 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
OAX250202530982 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 0 | 0
OAX250202530983 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 192.5 | 192.5 | 0 | 0
OAX250202530984 | 2025 | 2 | Metros lineales | 115.82 | 115.82 | 10 | 8.6341
OAX250202530985 | 2025 | 2 | Metros lineales | 138 | 138 | 10 | 7.2464
OAX250202530986 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 30 | 7.9787
OAX250202530987 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 628 | 628 | 20 | 3.1847
OAX250202530988 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 515.65 | 515.65 | 0 | 0
OAX250202530995 | 2025 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
OAX250202530996 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100.6 | 100.6 | 0 | 0
OAX250202530997 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 453 | 453 | 10 | 2.2075
OAX250202531001 | 2025 | 2 | Metros lineales | 37.53 | 37.53 | 3 | 7.9936
OAX250202531002 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 506.7 | 506.7 | 10 | 1.9736
OAX250202531003 | 2025 | 2 | Metros lineales | 143 | 143 | 10 | 6.993
OAX250202531004 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 494.84 | 494.84 | 10 | 2.0209
OAX250202531005 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 186.84 | 186.84 | 10 | 5.3522
OAX250202531006 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 759.89 | 759.89 | 60 | 7.8959
OAX250202531007 | 2025 | 2 | Metros lineales | 118.32 | 118.32 | 10 | 8.4517
OAX250202531008 | 2025 | 2 | Metros lineales | 66 | 66 | 5 | 7.5758
OAX250202531009 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 793 | 793 | 10 | 1.261
OAX250202531010 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 825.56 | 825.56 | 0 | 0
OAX250202531011 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4679.02 | 5203.25 | 4679.02 | 89.925
OAX250202531012 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4225.9 | 3800 | 1800 | 47.3684
OAX250202531013 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3228.35 | 2371.15 | 1900 | 80.1299
OAX250202531014 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1750 | 1914.25 | 1350 | 70.5237
OAX250202531015 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 354 | 336 | 120 | 35.7143
OAX250202531016 | 2025 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
OAX250202531017 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 4311.78 | 4688.98 | 1350 | 28.7909
OAX250202531020 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1473 | 1473 | 1180.9 | 80.1697
OAX250202531021 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2378 | 2378 | 2140.2 | 90
OAX250202531023 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 12051.38 | 12051.38 | 0 | 0
OAX250202531024 | 2025 | 2 | Metros lineales | 359.2 | 359.2 | 0 | 0
OAX250202531025 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1129.7 | 1129.7 | 1129.58 | 99.9894
OAX250202531026 | 2025 | 2 | Metros lineales | 166.12 | 166.12 | 49.84 | 30.0024
OAX250202531027 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2820.17 | 2820.17 | 2256.14 | 80.0001
OAX250202531028 | 2025 | 2 | Metros lineales | 179.26 | 179.26 | 0 | 0
OAX250202531029 | 2025 | 2 | Metros lineales | 305.39 | 305.39 | 0 | 0
OAX250202531030 | 2025 | 2 | Metros lineales | 246.55 | 246.55 | 221.9 | 90.002
OAX250202531044 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1531 | 1531 | 0 | 0
OAX250202531045 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 781.12 | 781.12 | 227.2 | 29.0864
OAX250202531050 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 0 | 0
OAX250202531051 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
OAX250202531072 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 0 | 0
OAX250202531073 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820 | 0 | 0
OAX250202531074 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2303 | 2303 | 0 | 0
OAX250202531075 | 2025 | 2 | Metros lineales | 99.83 | 99.83 | 0 | 0
OAX250202531076 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 981.68 | 981.68 | 0 | 0
OAX250202531077 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
OAX250202531078 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 0 | 0
OAX250202531079 | 2025 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 0 | 0
OAX250202531080 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0
OAX250202531081 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
OAX250202531082 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 0 | 0
OAX250202531083 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 97.93 | 97.93 | 0 | 0
OAX250202531084 | 2025 | 2 | Metros lineales | 920 | 920 | 0 | 0
OAX250202531085 | 2025 | 2 | Metros lineales | 18.52 | 18.52 | 0 | 0
OAX250202531086 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
OAX250202531087 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531088 | 2025 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
OAX250202531089 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 139 | 139 | 0 | 0
OAX250202531090 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 0 | 0
OAX250202531091 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 213.06 | 213.06 | 0 | 0
OAX250202531092 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
OAX250202531093 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202531094 | 2025 | 2 | Piezas | 969 | 969 | 0 | 0
OAX250202531095 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202531096 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110 | 0 | 0
OAX250202531097 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 293.12 | 293.12 | 0 | 0
OAX250202531098 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 210.05 | 210.05 | 0 | 0
OAX250202531099 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 698 | 698 | 0 | 0
OAX250202531100 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 0 | 0
OAX250202531101 | 2025 | 2 | Metros lineales | 12000 | 12000 | 0 | 0
OAX250202531102 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202531103 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 0 | 0
OAX250202531109 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 485.06 | 485.06 | 0 | 0
OAX250202531110 | 2025 | 2 | Metros lineales | 445.96 | 445.96 | 0 | 0
OAX250202531111 | 2025 | 2 | Metros lineales | 221 | 221 | 67 | 30.3167
OAX250202531112 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276 | 0 | 0
OAX250202531139 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1120.12 | 1120.12 | 336.03 | 29.9995
OAX250202531140 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 251 | 250 | 250 | 100
OAX250202531141 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2911 | 2911 | 2911 | 100
OAX250202531142 | 2025 | 2 | Metros lineales | 157 | 157 | 0 | 0
OAX250202531143 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202531149 | 2025 | 2 | Metros lineales | 144 | 144 | 0 | 0
OAX250202531150 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7460.58 | 7460.58 | 0 | 0
OAX250202531151 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 666.54 | 666.54 | 0 | 0
OAX250202531152 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1072 | 1072 | 393.03 | 36.6632
OAX250202531153 | 2025 | 2 | Metros lineales | 601 | 601 | 200.1 | 33.2945
OAX250202531154 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 7992 | 7992 | 3196.8 | 40
OAX250202531155 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX250202531156 | 2025 | 2 | Metros lineales | 86.34 | 86.34 | 21.39 | 24.7741
OAX250202531157 | 2025 | 2 | Metros lineales | 275.84 | 275.84 | 122.6 | 44.4461
OAX250202531158 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 926.48 | 926.48 | 0 | 0
OAX250202531159 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 368 | 159.9 | 43.4511
OAX250202531160 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 270 | 40
OAX250202531163 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 520 | 32.8698
OAX250202531164 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2367 | 2367 | 0 | 0
OAX250202531165 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 954 | 954 | 385 | 40.3564
OAX250202531166 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4181 | 4181 | 0 | 0
OAX250202531167 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3158 | 3158 | 0 | 0
OAX250202531168 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1166 | 1166 | 0 | 0
OAX250202531169 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1108 | 1108 | 1050 | 94.7653
OAX250202531170 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4000 | 88.8889
OAX250202531175 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1800 | 90
OAX250202531176 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225 | 200 | 16.3265
OAX250202531177 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2850 | 2850 | 0 | 0
OAX250202531178 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 460.5 | 460.5 | 0 | 0
OAX250202531179 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531180 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
OAX250202531181 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531182 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 330.75 | 330.75 | 0 | 0
OAX250202531183 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
OAX250202531197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 758 | 758 | 600 | 79.1557
OAX250202531199 | 2025 | 2 | Metros lineales | 720 | 720 | 20 | 2.7778
OAX250202531200 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 350 | 350 | 0 | 0
OAX250202531205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 36 | 73.4694
OAX250202531206 | 2025 | 2 | Piezas | 41 | 41 | 38 | 92.6829
OAX250202531207 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4197 | 4197 | 0 | 0
OAX250202531208 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42.24 | 42.24 | 4.5 | 10.6534
OAX250202531209 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6101.57 | 6101.57 | 0 | 0
OAX250202531210 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2665.24 | 2665.24 | 0 | 0
OAX250202531212 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 466.38 | 74.9807
OAX250202531213 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 127.5 | 25
OAX250202531215 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 0 | 0
OAX250202531216 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 10700.78 | 10700.78 | 0 | 0
OAX250202531217 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 0 | 0
OAX250202531218 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 6160.66 | 6160.66 | 0 | 0
OAX250202531219 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 5423.92 | 5423.92 | 0 | 0
OAX250202531220 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850 | 0 | 0
OAX250202531221 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 5678.16 | 5678.16 | 0 | 0
OAX250202531222 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 0 | 0
OAX250202531223 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710 | 0 | 0
OAX250202531224 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 6588.28 | 6588.28 | 0 | 0
OAX250202531225 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 504 | 504 | 110 | 21.8254
OAX250202531233 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 6.76 | 6.76 | 0 | 0
OAX250202531234 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1634.85 | 1634.85 | 0 | 0
OAX250202531235 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 195 | 195 | 0 | 0
OAX250202531236 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202531242 | 2025 | 2 | Metros lineales | 451 | 451 | 45.1 | 10
OAX250202531243 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 300 | 50
OAX250202531244 | 2025 | 2 | Metros lineales | 74 | 74 | 7.45 | 10.0676
OAX250202531245 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 10
OAX250202531246 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 0 | 0
OAX250202531247 | 2025 | 2 | Metros lineales | 456 | 456 | 0 | 0
OAX250202531248 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1151.67 | 1151.67 | 748.59 | 65.0004
OAX250202531253 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 956.75 | 956.75 | 861.08 | 90.0005
OAX250202531254 | 2025 | 2 | Metros lineales | 113.3 | 113.3 | 0.01 | 0.0088261
OAX250202531255 | 2025 | 2 | Metros lineales | 809.14 | 809.14 | 0 | 0
OAX250202531256 | 2025 | 2 | Metros lineales | 248.64 | 248.64 | 0 | 0
OAX250202531257 | 2025 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 20.25 | 15
OAX250202531258 | 2025 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202531259 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 459.83 | 459.83 | 22.99 | 4.9997
OAX250202531260 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1053.66 | 1053.66 | 105.37 | 10.0004
OAX250202531261 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 28.85 | 5.0087
OAX250202531262 | 2025 | 2 | Metros lineales | 38 | 38 | 36.84 | 96.9474
OAX250202531263 | 2025 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 77.57 | 95.7654
OAX250202531264 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 7600 | 95
OAX250202531265 | 2025 | 2 | Metros lineales | 323.09 | 323.09 | 0 | 0
OAX250202531266 | 2025 | 2 | Metros lineales | 396 | 396 | 0 | 0
OAX250202531267 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 843.84 | 843.84 | 253.15 | 29.9998
OAX250202531270 | 2025 | 2 | Metros lineales | 9349.38 | 9349.38 | 0 | 0
OAX250202531271 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2251.06 | 2251.06 | 1000 | 44.4235
OAX250202531273 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 997.76 | 997.76 | 0 | 0
OAX250202531274 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 50 | 10
OAX250202531275 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
OAX250202531276 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202531277 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 0 | 0
OAX250202531280 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 632.48 | 632.48 | 0 | 0
OAX250202531313 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 0 | 0
OAX250202531314 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 0 | 0
OAX250202531315 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 59.29 | 59.29 | 0 | 0
OAX250202531316 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 155 | 155 | 0 | 0
OAX250202531317 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 1 | 10
OAX250202531319 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
OAX250202531360 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 153.45 | 153.45 | 0 | 0
OAX250202531361 | 2025 | 2 | Metros lineales | 890 | 890 | 593.18 | 66.6494
OAX250202531363 | 2025 | 2 | Piezas | 62 | 62 | 21 | 33.871
OAX250202531364 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3800 | 3800 | 1300 | 34.2105
OAX250202531366 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 250 | 39.6197
OAX250202531367 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1435 | 1435 | 400 | 27.8746
OAX250202531368 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 285 | 30
OAX250202531369 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 500 | 27.7778
OAX250202531370 | 2025 | 2 | Metros lineales | 701 | 701 | 250 | 35.6633
OAX250202531371 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 9660 | 9660 | 3000 | 31.0559
OAX250202531372 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3329 | 3329 | 1050 | 31.541
OAX250202531373 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 355.2 | 355.2 | 120 | 33.7838
OAX250202531374 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 20 | 36.3636
OAX250202531375 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2467 | 2467 | 800 | 32.4281
OAX250202531376 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2409 | 2409 | 750 | 31.1333
OAX250202531377 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1862.5 | 1862.5 | 500 | 26.8456
OAX250202531378 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 292.8 | 30
OAX250202531379 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 488.8 | 65
OAX250202531380 | 2025 | 2 | Metros lineales | 235.33 | 235.33 | 70.6 | 30.0004
OAX250202531381 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202531382 | 2025 | 2 | Metros lineales | 197 | 197 | 0 | 0
OAX250202531383 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 909.52 | 909.52 | 0 | 0
OAX250202531384 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX250202531385 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 131.38 | 131.38 | 0 | 0
OAX250202531386 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202531387 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
OAX250202531388 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 0 | 0
OAX250202531389 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
OAX250202531391 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1519.74 | 1519.74 | 1098.77 | 72.2999
OAX250202531392 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
OAX250202531393 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 684 | 684 | 0 | 0
OAX250202531394 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
OAX250202531395 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 0 | 0
OAX250202531396 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 0 | 0
OAX250202531397 | 2025 | 2 | Metros lineales | 960 | 960 | 0 | 0
OAX250202531398 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
OAX250202531399 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 1050 | 1050 | 0 | 0
OAX250202531400 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
OAX250202531401 | 2025 | 2 | Piezas | 79 | 79 | 0 | 0
OAX250202531402 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 453 | 453 | 0 | 0
OAX250202531403 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 0 | 0
OAX250202531404 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 0 | 0
OAX250202531405 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 18677.99 | 18677.99 | 0 | 0
OAX250202531406 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 132.06 | 132.06 | 0 | 0
OAX250202531407 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6119 | 6119 | 0 | 0
OAX250202531408 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1248 | 1248 | 15 | 1.2019
OAX250202531409 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11261 | 11261 | 985 | 8.747
OAX250202531410 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 10 | 45.4545
OAX250202531411 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
OAX250202531412 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 664.2 | 664.2 | 0 | 0
OAX250202531413 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1036.2 | 1036.2 | 0 | 0
OAX250202531414 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1029 | 1029 | 0 | 0
OAX250202531415 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 123.5 | 123.5 | 0 | 0
OAX250202531416 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1419.2 | 1419.2 | 0 | 0
OAX250202531417 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
OAX250202531418 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 987 | 987 | 0 | 0
OAX250202531419 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 698.3 | 698.3 | 0 | 0
OAX250202531420 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 812.5 | 812.5 | 0 | 0
OAX250202531421 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
OAX250202531422 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
OAX250202531423 | 2025 | 2 | Metros lineales | 635 | 635 | 0 | 0
OAX250202531424 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1153 | 1153 | 0 | 0
OAX250202531425 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 254.35 | 254.35 | 0 | 0
OAX250202531426 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 0 | 0
OAX250202531427 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 972.5 | 972.5 | 0 | 0
OAX250202531428 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 0 | 0
OAX250202531429 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1850 | 1850 | 1300 | 70.2703
OAX250202531430 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202531431 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531432 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 0 | 0
OAX250202531433 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2960 | 2960 | 0 | 0
OAX250202531434 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531446 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202531449 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 75 | 75 | 22 | 29.3333
OAX250202531450 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 450 | 66.9643
OAX250202531460 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 682 | 682 | 0 | 0
OAX250202531461 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 950 | 66.5266
OAX250202531462 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 667 | 667 | 0 | 0
OAX250202531463 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1067 | 1067 | 0 | 0
OAX250202531464 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 0 | 0
OAX250202531465 | 2025 | 2 | Piezas | 61 | 61 | 0 | 0
OAX250202531466 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2225 | 2225 | 680 | 30.5618
OAX250202531510 | 2025 | 2 | Kilómetro | 53.5 | 53.5 | 0 | 0
OAX250202531511 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 340 | 45.3333
OAX250202531513 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 150.2 | 150.2 | 0 | 0
OAX250202531514 | 2025 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
OAX250202531517 | 2025 | 2 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
OAX250202531522 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 350 | 83.9329
OAX250202531523 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 42 | 22.7027
OAX250202531526 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 581 | 581 | 0 | 0
OAX250202531527 | 2025 | 2 | Metros lineales | 227 | 227 | 60 | 26.4317
OAX250202531529 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 0 | 0
OAX250202531530 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 581 | 581 | 0 | 0
OAX250202531531 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4865 | 4865 | 0 | 0
OAX250202531534 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 12 | 70.5882
OAX250202531537 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4285 | 4285 | 0 | 0
OAX250202531540 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
OAX250202531544 | 2025 | 2 | Metros lineales | 103 | 103 | 0 | 0
OAX250202531550 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
OAX250202531552 | 2025 | 2 | Metros lineales | 95.4 | 95.4 | 0 | 0
OAX250202531553 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 0 | 0
OAX250202531556 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 0 | 0
OAX250202531558 | 2025 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0
OAX250202531559 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
OAX250202531564 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 189 | 189 | 115 | 60.8466
OAX250202531566 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 196.25 | 196.25 | 120 | 61.1465
OAX250202531576 | 2025 | 2 | Metros lineales | 121.58 | 121.58 | 0 | 0
OAX250202531577 | 2025 | 2 | Metros lineales | 137.6 | 137.6 | 0 | 0
OAX250202531578 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 86.4 | 86.4 | 0 | 0
OAX250202531581 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0
OAX250202531584 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1346.83 | 1346.83 | 0 | 0
OAX250202531585 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 77.05 | 77.05 | 0 | 0
OAX250202531586 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
OAX250202531588 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 1500 | 50
OAX250202531590 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 698 | 698 | 550 | 78.7966
OAX250202531592 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 721 | 721 | 650 | 90.1526
OAX250202531595 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 545 | 545 | 0 | 0
OAX250202531596 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 12130 | 12130 | 0 | 0
OAX250202531602 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 45 | 45 | 0 | 0
OAX250202531603 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200.87 | 200.87 | 0 | 0
OAX250202531607 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 0 | 0
OAX250202531611 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
OAX250202531613 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 48 | 50
OAX250202531616 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 500 | 83.3333
OAX250202531618 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 600 | 42.8571
OAX250202531620 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1571.03 | 1571.03 | 0 | 0
OAX250202531621 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 100 | 7.1429
OAX250202531623 | 2025 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
OAX250202531627 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 0 | 0
OAX250202531635 | 2025 | 2 | Metros lineales | 25 | 25 | 5 | 20
OAX250202531636 | 2025 | 2 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
OAX250202531637 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 5 | 27.7778
OAX250202531638 | 2025 | 2 | Piezas | 41 | 41 | 12 | 29.2683
OAX250202531639 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 5 | 31.25
OAX250202531640 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 900 | 30
OAX250202531641 | 2025 | 2 | Piezas | 27 | 27 | 8 | 29.6296
OAX250202531652 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1585 | 1585 | 0 | 0
OAX250202531663 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
OAX250202531664 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1180.65 | 1180.65 | 0 | 0
OAX250202531665 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 635.2 | 635.2 | 0 | 0
OAX250202531666 | 2025 | 2 | Metros lineales | 525.53 | 525.53 | 0 | 0
OAX250202531667 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6902 | 6902 | 2500 | 36.2214
OAX250202531668 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2627 | 2627 | 0 | 0
OAX250202531669 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202531670 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 378.4 | 378.4 | 0 | 0
OAX250202531671 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531672 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531673 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 0 | 0
OAX250202531674 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 0 | 0
OAX250202531675 | 2025 | 2 | Kilómetro | 7.64 | 7.64 | 0 | 0
OAX250202531676 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5166.04 | 5166.04 | 0 | 0
OAX250202531677 | 2025 | 2 | Metros lineales | 835.66 | 835.66 | 0 | 0
OAX250202531678 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 588.69 | 588.69 | 0 | 0
OAX250202531679 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
OAX250202531680 | 2025 | 2 | Metros lineales | 194 | 194 | 161 | 82.9897
OAX250202531681 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179 | 360 | 30.5344
OAX250202531689 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
OAX250202531690 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 15 | 2.3292
OAX250202531691 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 0 | 0
OAX250202531693 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1495.92 | 1495.92 | 0 | 0
OAX250202531694 | 2025 | 2 | Metros lineales | 419 | 419 | 0 | 0
OAX250202531696 | 2025 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
OAX250202531697 | 2025 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 56 | 50
OAX250202531698 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 4.2 | 30
OAX250202531699 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 60 | 30
OAX250202531700 | 2025 | 2 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
OAX250202531713 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 165.68 | 165.68 | 81.86 | 49.4085
OAX250202531729 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 296.72 | 296.72 | 119 | 40.1051
OAX250202531730 | 2025 | 2 | Metros lineales | 113.24 | 113.24 | 0 | 0
OAX250202531731 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 902 | 902 | 375.19 | 41.5953
OAX250202531741 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 360 | 30
OAX250202531742 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 533 | 533 | 0 | 0
OAX250202531743 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX250202531751 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 440 | 50
OAX250202531752 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 72.36 | 72.36 | 0 | 0
OAX250202531753 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96.48 | 96.48 | 0 | 0
OAX250202531754 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 0 | 0
OAX250202531755 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 72.36 | 72.36 | 0 | 0
OAX250202531756 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 116.13 | 116.13 | 40 | 34.4442
OAX250202531757 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 0 | 0
OAX250202531758 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 370.21 | 370.21 | 18.51 | 4.9999
OAX250202531759 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 2200 | 2200 | 200 | 9.0909
OAX250202531760 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 0 | 0
OAX250202531761 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 587.76 | 587.76 | 0 | 0
OAX250202531762 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 208 | 208 | 0 | 0
OAX250202531763 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 637 | 600 | 94.1915
OAX250202531764 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
OAX250202531765 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531766 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 0 | 0
OAX250202531767 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 0 | 0
OAX250202531768 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 692.08 | 692.08 | 0 | 0
OAX250202531769 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 17690 | 17690 | 0 | 0
OAX250202531772 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531773 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531774 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
OAX250202531775 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2425 | 2425 | 2000 | 82.4742
OAX250202531776 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 560 | 35.8974
OAX250202531777 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
OAX250202531778 | 2025 | 2 | Metros lineales | 305 | 305 | 0 | 0
OAX250202531779 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 833 | 833 | 0 | 0
OAX250202531780 | 2025 | 2 | Kilómetro | 10.2 | 10.2 | 0 | 0
OAX250202531781 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.28 | 8.28 | 0 | 0
OAX250202531782 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3420 | 3420 | 0 | 0
OAX250202531783 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 0 | 0
OAX250202531785 | 2025 | 2 | Kilómetro | 45.8 | 45.8 | 0 | 0
OAX250202531786 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
OAX250202531787 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
OAX250202531792 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1051.2 | 1051.2 | 0 | 0
OAX250202531793 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 155.04 | 155.04 | 46.51 | 29.9987
OAX250202531794 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1433 | 1433 | 0 | 0
OAX250202531795 | 2025 | 2 | Metros lineales | 832 | 832 | 0 | 0
OAX250202531796 | 2025 | 2 | Metros lineales | 139 | 139 | 0 | 0
OAX250202531797 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202531798 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2510.2 | 2510.2 | 0 | 0
OAX250202531800 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202531801 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 46 | 46 | 0 | 0
OAX250202531802 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 358 | 358 | 0 | 0
OAX250202531803 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 0 | 0
OAX250202531804 | 2025 | 2 | Metros lineales | 42.05 | 42.05 | 0 | 0
OAX250202531806 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
OAX250202531807 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 1 | 7.1429
OAX250202531809 | 2025 | 2 | Metros lineales | 211 | 211 | 2.11 | 1
OAX250202531810 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 43.08 | 43.08 | 0 | 0
OAX250202531811 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1570 | 1570 | 0 | 0
OAX250202531812 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2377 | 2377 | 0 | 0
OAX250202531813 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 0 | 0
OAX250202531814 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 0 | 0
OAX250202531815 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 0 | 0
OAX250202531816 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1514 | 1514 | 0 | 0
OAX250202531817 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 0 | 0
OAX250202531818 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 731 | 731 | 0 | 0
OAX250202531819 | 2025 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
OAX250202531821 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 250 | 80.6452
OAX250202531822 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202531823 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 12 | 70.5882
OAX250202531824 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 265.76 | 265.76 | 120 | 45.1535
OAX250202531825 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1266.91 | 1266.91 | 100 | 7.8932
OAX250202531827 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 523.74 | 523.74 | 261.87 | 50
OAX250202531837 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 0 | 0
OAX250202531838 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3776 | 3776 | 0 | 0
OAX250202531839 | 2025 | 2 | Metros lineales | 280 | 280 | 0 | 0
OAX250202531840 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1216 | 1216 | 0 | 0
OAX250202531841 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 0 | 0
OAX250202531842 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1529 | 1529 | 1000 | 65.4022
OAX250202531845 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 460 | 92.9293
OAX250202531846 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 12 | 28.5714
OAX250202531847 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 12 | 27.907
OAX250202531848 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 460 | 56.1661
OAX250202531867 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 307.63 | 307.63 | 0 | 0
OAX250202531868 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 356.03 | 356.03 | 0 | 0
OAX250202531869 | 2025 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 7 | 31.8182
OAX250202533754 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 3 | 37.5
OAX250202533754 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 1 | 12.5
OAX250202533755 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533757 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202533757 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
OAX250202533777 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 1.5 | 50
OAX250202533778 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
OAX250202533781 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533784 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533784 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533784 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533785 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 420 | 420 | 0 | 0
OAX250202533786 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 108 | 108 | 0 | 0
OAX250202533786 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 100 | 100 | 40 | 40
OAX250202533787 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 16 | 16 | 0 | 0
OAX250202533787 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533788 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 6 | 75
OAX250202533788 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 16 | 16 | 6 | 37.5
OAX250202533789 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 11 | 11 | 11 | 100
OAX250202533789 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 11 | 11 | 6 | 54.5455
OAX250202533801 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533801 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533802 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 2 | 40
OAX250202533802 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 10 | 10 | 6 | 60
OAX250202533803 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
OAX250202533804 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202533805 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533805 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX250202533806 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 72 | 72 | 0 | 0
OAX250202533806 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 96 | 96 | 0 | 0
OAX250202533807 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 56 | 56 | 12 | 21.4286
OAX250202533807 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 143 | 143 | 30 | 20.979
OAX250202533808 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 5 | 5 | 100
OAX250202533808 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202533809 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX250202533810 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
OAX250202533810 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202533811 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533811 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533812 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 2 | 2 | 1 | 50
OAX250202533813 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
OAX250202533813 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533814 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533815 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 2 | 2 | 1 | 50
OAX250202533816 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 18 | 18 | 0 | 0
OAX250202533817 | 2025 | 2 | Estudio de preinversión | 16 | 16 | 8 | 50
OAX250202533817 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 16 | 16 | 8 | 50
OAX250202533817 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 16 | 16 | 8 | 50
OAX250202533818 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 0 | 0
OAX250202533818 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 34 | 34 | 0 | 0
OAX250202533819 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 92 | 92 | 40 | 43.4783
OAX250202533820 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
OAX250202533820 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
OAX250202533821 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 0 | 0
OAX250202533821 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
OAX230302240700 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 100
OAX230402341691 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
OAX240102343772 | 2025 | 2 | Metros lineales | 488.93 | 252.51 | 252.51 | 100
OAX240202363338 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202364459 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1690.8 | 1690.8 | 1690.8 | 100
OAX240202352662 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240202361957 | 2025 | 2 | Kilómetro | 200 | 250 | 250 | 100
OAX240202364557 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 671.55 | 671.55 | 671.55 | 100
OAX240202355227 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 144 | 100
OAX240202355240 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202360266 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5860.4 | 6056.42 | 6056.42 | 100
OAX240202361654 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5125.93 | 5125.93 | 5125.93 | 100
OAX240202352688 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66074 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240202355194 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202361841 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5469.03 | 5555.32 | 5555.32 | 100
OAX240202400983 | 2025 | 2 | Poste | 27 | 27 | 27 | 100
OAX240202351841 | 2025 | 2 | Metros lineales | 14561.81 | 14561.81 | 14561.81 | 100
OAX240202355205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 621.54 | 621.54 | 621.54 | 100
OAX240202354293 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1227.53 | 1227.53 | 1227.53 | 100
OAX240202352551 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1698.02 | 1698.02 | 1698.02 | 100
OAX240202359327 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1448.72 | 1679.45 | 1679.45 | 100
OAX240202355158 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 288 | 288 | 288 | 100
OAX240202358785 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1313.5 | 1313.5 | 1313.5 | 100
OAX240202360725 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 613.97 | 654.66 | 654.66 | 100
OAX240202354111 | 2025 | 2 | Metros lineales | 943.59 | 943.59 | 943.59 | 100
OAX240202354117 | 2025 | 2 | Metros lineales | 405.03 | 405.03 | 405.03 | 100
OAX240202354137 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240202354143 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240202355220 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202353571 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202353575 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202353577 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202353582 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202353584 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240202353588 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240202384029 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 479.72 | 479.72 | 479.72 | 100
OAX240202385809 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 409.65 | 382.2 | 382.2 | 100
OAX240202373555 | 2025 | 2 | Metros lineales | 388 | 388 | 388 | 100
OAX240202381096 | 2025 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
OAX240202383391 | 2025 | 2 | Metros lineales | 765 | 765 | 765 | 100
OAX240202383393 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1085.24 | 1085.24 | 1085.24 | 100
OAX240202384093 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 279.72 | 279.72 | 279.72 | 100
OAX240202383420 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1284.7 | 1318.54 | 1318.54 | 100
OAX240202384538 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202373719 | 2025 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
OAX240202373731 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 52.51 | 57.84 | 57.84 | 100
OAX240202385123 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1154.8 | 1194.13 | 1194.13 | 100
OAX240202382388 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 218.32 | 220.28 | 220.28 | 100
OAX240202386816 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 736.13 | 718.17 | 718.17 | 100
OAX240202384892 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202373454 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 506.37 | 506.37 | 506.37 | 100
OAX240202383408 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 572.93 | 577.21 | 577.21 | 100
OAX240202376393 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1739.1 | 1377.79 | 1377.79 | 100
OAX240202370871 | 2025 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
OAX240202372814 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202373271 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202368611 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2340 | 2340 | 2340 | 100
OAX240202369837 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1820.1 | 1721.82 | 1721.82 | 100
OAX240202366713 | 2025 | 2 | Metros lineales | 94.15 | 78 | 78 | 100
OAX240202369140 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202372605 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202373365 | 2025 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
OAX240202369982 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 7783.7 | 7783.7 | 7783.7 | 100
OAX240202371878 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3255.2 | 3350.81 | 3350.81 | 100
OAX240202372874 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 461.58 | 23.07 | 23.07 | 100
OAX240202377969 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1904.3 | 1635.04 | 1635.04 | 100
OAX240202368201 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 10 | 10 | 100
OAX240202368204 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1028.6 | 1018.79 | 1018.79 | 100
OAX240202366363 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2289.2 | 2289.2 | 2289.2 | 100
OAX240202367564 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1636.2 | 1636.2 | 1636.2 | 100
OAX240202370351 | 2025 | 2 | Metros lineales | 182.15 | 182.15 | 182.15 | 100
OAX240202370452 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240202372411 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202373154 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202370474 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202372585 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 513.13 | 504.6 | 504.6 | 100
OAX240202368410 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2202.8 | 2202.8 | 2202.8 | 100
OAX240202369108 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
OAX240202390816 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 13430 | 13430 | 13430 | 100
OAX240202393370 | 2025 | 2 | Metros lineales | 370.23 | 370.23 | 370.23 | 100
OAX240202394016 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2651 | 2651 | 2651 | 100
OAX240202394226 | 2025 | 2 | Metros lineales | 213.58 | 213.58 | 213.58 | 100
OAX240202390068 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 582.35 | 616.88 | 616.88 | 100
OAX240202395054 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1062.2 | 1062.2 | 1062.2 | 100
OAX240202389347 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 582.35 | 605.88 | 605.88 | 100
OAX240202393734 | 2025 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
OAX240202392328 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202394623 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202395192 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202395193 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240202395211 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240202395220 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900.69 | 900.69 | 900.69 | 100
OAX240202395222 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
OAX240202394660 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240202394673 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
OAX240202394099 | 2025 | 2 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
OAX240302405927 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302405928 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240302405929 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240302403665 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 264.41 | 264.41 | 264.41 | 100
OAX240302405027 | 2025 | 2 | Metros lineales | 357.7 | 357.7 | 357.7 | 100
OAX240302404025 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
OAX240302405072 | 2025 | 2 | Metros lineales | 5207.06 | 5207.06 | 5207.06 | 100
OAX240302404748 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302405106 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4522.11 | 4522.11 | 4522.11 | 100
OAX240302406036 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240302406037 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302404263 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
OAX240302404268 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302404271 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302405756 | 2025 | 2 | Kilómetro | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100
OAX240302406053 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302404273 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405152 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
OAX240302405153 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302406078 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100
OAX240302406087 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302406088 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 100
OAX240302404823 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302404828 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302403814 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302403815 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302403816 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302403817 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 182.96 | 182.96 | 182.96 | 100
OAX240302403818 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302403819 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 100
OAX240302403820 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302403822 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302403824 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302404493 | 2025 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
OAX240302404829 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302404830 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405185 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 4319.69 | 4319.69 | 4319.69 | 100
OAX240302403832 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302404277 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240302404280 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405587 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302404286 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144 | 144 | 100
OAX240302404287 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302404292 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240302405590 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405622 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240302403904 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1575.55 | 1575.55 | 1575.55 | 100
OAX240302405290 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1323 | 660 | 660 | 100
OAX240302405294 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405295 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3735.17 | 3735.17 | 3735.17 | 100
OAX240302405298 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405908 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405911 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302405912 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302405915 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240302405917 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240302445629 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302445649 | 2025 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402447130 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402447140 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402448047 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2623.17 | 2623.17 | 2623.17 | 100
OAX240402447268 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240402447270 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
OAX240402447271 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240402447272 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240402447274 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
OAX240402447275 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240402447276 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660.74 | 660.74 | 660.74 | 100
OAX240402447282 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240402447285 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 100
OAX240402447286 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
OAX240402447287 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 100
OAX240402447288 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240402447291 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240402447294 | 2025 | 2 | Metros lineales | 8022.33 | 8022.33 | 8022.33 | 100
OAX240302435869 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
OAX240302435884 | 2025 | 2 | Metros lineales | 6760 | 6760 | 6760 | 100
OAX240302436045 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1207 | 1207 | 1207 | 100
OAX240302437875 | 2025 | 2 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
OAX240302436470 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302435619 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1201.2 | 1201.2 | 1201.2 | 100
OAX240302441795 | 2025 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
OAX240302435634 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX240302436555 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 100
OAX240302441853 | 2025 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
OAX240302438061 | 2025 | 2 | Metros lineales | 640 | 640 | 640 | 100
OAX240302436085 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX240302436124 | 2025 | 2 | Metros lineales | 428 | 428 | 428 | 100
OAX240302432977 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 816.61 | 816.61 | 816.61 | 100
OAX240302439812 | 2025 | 2 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302436300 | 2025 | 2 | Metros lineales | 644 | 644 | 644 | 100
OAX240302438164 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
OAX240302433059 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302433076 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302432557 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
OAX240302433101 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240302438217 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302432581 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2390 | 2390 | 2390 | 100
OAX240302436708 | 2025 | 2 | Metros lineales | 141.27 | 141.27 | 141.27 | 100
OAX240302439179 | 2025 | 2 | Metros lineales | 484 | 484 | 484 | 100
OAX240302432717 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1438 | 1438 | 1438 | 100
OAX240302439250 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
OAX240302439261 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1416.1 | 1416.1 | 1416.1 | 100
OAX240302438900 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1631 | 1631 | 1631 | 100
OAX240302439266 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 100 | 14.8148
OAX240302432753 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 692.58 | 692.58 | 692.58 | 100
OAX240302441841 | 2025 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
OAX240302432789 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2430.6 | 2430.6 | 2430.6 | 100
OAX240302430936 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240302432883 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
OAX240302433295 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 5805 | 5805 | 5805 | 100
OAX240302438982 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
OAX240302432901 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240302436938 | 2025 | 2 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
OAX240302436942 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
OAX240302432933 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1163.1 | 1163.1 | 1163.1 | 100
OAX240302432948 | 2025 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
OAX240302433031 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
OAX240402491946 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
OAX240402491978 | 2025 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
OAX240402495561 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 769 | 100
OAX240402516351 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402516393 | 2025 | 2 | Celdas solares | 222 | 222 | 222 | 100
OAX240402488382 | 2025 | 2 | Piezas | 99 | 100 | 100 | 100
OAX240402488388 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 100
OAX240402490539 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100
OAX240402494840 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1397.7 | 1397.7 | 1397.7 | 100
OAX240402495652 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
OAX240402485747 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 653.22 | 653.22 | 653.22 | 100
OAX240402485753 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
OAX240402489157 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 331.63 | 331.63 | 331.63 | 100
OAX240402489194 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 15.18 | 15.18 | 0 | 0
OAX240402491285 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1527.3 | 1527.3 | 1527.3 | 100
OAX240402494899 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 100
OAX240402495657 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
OAX240402495669 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
OAX240402495681 | 2025 | 2 | Metros lineales | 334.44 | 334.44 | 0 | 0
OAX240402515745 | 2025 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240402489228 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 861.29 | 861.29 | 861.29 | 100
OAX240402491332 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402494205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
OAX240402494931 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240402495710 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2693.4 | 2693.4 | 0 | 0
OAX240402495724 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 93 | 93 | 93 | 100
OAX240402495726 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
OAX240402495743 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
OAX240402487045 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 201.25 | 201.25 | 201.25 | 100
OAX240402489268 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 276 | 276 | 276 | 100
OAX240402492152 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240 | 240 | 100
OAX240402492847 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1126.5 | 1126.5 | 1126.5 | 100
OAX240402495753 | 2025 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
OAX240402495782 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402488579 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 481.97 | 481.97 | 481.97 | 100
OAX240402492872 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240402494288 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3200 | 3200 | 3200 | 100
OAX240402495010 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
OAX240402495812 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240402485950 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100
OAX240402485973 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
OAX240402490067 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 119.25 | 119.25 | 119.25 | 100
OAX240402493571 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100
OAX240402495078 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240402488730 | 2025 | 2 | Kilómetro | 25 | 45 | 45 | 100
OAX240402488732 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
OAX240402492267 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 588 | 100
OAX240402493644 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1051.6 | 1051.6 | 1051.6 | 100
OAX240402495140 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402487994 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402488006 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4600 | 4600 | 4600 | 100
OAX240402487267 | 2025 | 2 | Metros lineales | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 100
OAX240402488822 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1133.3 | 1133.3 | 1133.3 | 100
OAX240402495231 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240402485359 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
OAX240402488836 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 93.96 | 93.96 | 93.96 | 100
OAX240402490293 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 100
OAX240402490950 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
OAX240402490974 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
OAX240402488874 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 100
OAX240402489572 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 589 | 100
OAX240402491723 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 556.5 | 556.5 | 556.5 | 100
OAX240402492383 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
OAX240402492393 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1431 | 1431 | 1431 | 100
OAX240402495319 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402489653 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 100
OAX240402491803 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
OAX240402493881 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 531.8 | 531.8 | 531.8 | 100
OAX240402495392 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402496115 | 2025 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
OAX240402486302 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 990 | 100
OAX240402486752 | 2025 | 2 | Metros lineales | 517 | 517 | 517 | 100
OAX240402488992 | 2025 | 2 | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100
OAX240402489684 | 2025 | 2 | Kilómetro | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100
OAX240402486374 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100
OAX240402486794 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 300 | 100
OAX240402487560 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402489002 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 632.7 | 632.7 | 632.7 | 100
OAX240402493977 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402494716 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1838.5 | 1838.5 | 1838.5 | 100
OAX240402495463 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
OAX240402495488 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2220 | 2000 | 2000 | 100
OAX240402516260 | 2025 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
OAX240402487585 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
OAX240402489770 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1044 | 1044 | 1044 | 100
OAX240402491174 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
OAX240402491178 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402491198 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1631.98 | 1631.98 | 1631.98 | 100
OAX240402493983 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 100
OAX240402516329 | 2025 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
OAX240402487613 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1070.9 | 1070.9 | 1070.9 | 100
OAX240402488344 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
OAX240402492105 | 2025 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
OAX240402492932 | 2025 | 2 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
OAX240402493693 | 2025 | 2 | Metros lineales | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 100
OAX240402494435 | 2025 | 2 | Metros lineales | 13649.6 | 13649.6 | 13649.6 | 100
OAX240402495184 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402485693 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240402487394 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
OAX240402488944 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 189.71 | 189.71 | 189.71 | 100
OAX240402492150 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 438 | 438 | 438 | 100
OAX240402492178 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 651 | 651 | 651 | 100
OAX240402494487 | 2025 | 2 | Metros lineales | 817 | 817 | 817 | 100
OAX240402485722 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402515836 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402489792 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 992.69 | 992.69 | 992.69 | 100
OAX240402489810 | 2025 | 2 | Metros lineales | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 100
OAX240402490584 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 794.75 | 794.75 | 794.75 | 100
OAX240402491380 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402491389 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 50 | 100
OAX240402491408 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322.36 | 322.36 | 322.36 | 100
OAX240402492205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
OAX240402492233 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100
OAX240402492237 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
OAX240402492999 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240402495306 | 2025 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
OAX240402496078 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402496081 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
OAX240402486562 | 2025 | 2 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
OAX240402486609 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402487481 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
OAX240402489032 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 100
OAX240402489042 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1929 | 1926.42 | 1926.42 | 100
OAX240402489076 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 100
OAX240402489834 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1045.2 | 1045.2 | 1045.2 | 100
OAX240402491449 | 2025 | 2 | Metros lineales | 732 | 732 | 732 | 100
OAX240402492259 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 228 | 228 | 228 | 100
OAX240402496156 | 2025 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
OAX240402487533 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
OAX240402496612 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 449.7 | 449.7 | 449.7 | 100
OAX240402485128 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
OAX240402486772 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 100
OAX240402493178 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1345.5 | 1345.5 | 1345.5 | 100
OAX240402494715 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7843.9 | 7843.9 | 7843.9 | 100
OAX240402495434 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 825 | 846.6 | 846.6 | 100
OAX240402495447 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240402496626 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4200 | 4200 | 4200 | 100
OAX240402490003 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
OAX240402491577 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402492452 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 2250 | 100
OAX240402494737 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 310.43 | 310.43 | 310.43 | 100
OAX240402494749 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 85 | 70.8333
OAX240402494757 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402495494 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
OAX240402496260 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 1450 | 100
OAX240402486891 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1046.2 | 1046.2 | 1046.2 | 100
OAX240402489254 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
OAX240402494011 | 2025 | 2 | Metros lineales | 31.83 | 31.83 | 31.83 | 100
OAX240402494050 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2670 | 2670 | 2670 | 100
OAX240402495537 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
OAX240402496690 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402490073 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402490075 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402490096 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402493318 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 699.44 | 699.44 | 699.44 | 100
OAX240402495576 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 77 | 77 | 77 | 100
OAX240402496356 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402496705 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
OAX240402488567 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 357.9 | 357.9 | 357.9 | 100
OAX240402488583 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 140 | 140 | 140 | 100
OAX240402490107 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402490113 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
OAX240402490115 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402490119 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402494122 | 2025 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
OAX240402495609 | 2025 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
OAX240402496732 | 2025 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
OAX240402486165 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524 | 1524 | 100
OAX240402493390 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 100
OAX240402487841 | 2025 | 2 | Metros lineales | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 100
OAX240402490200 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
OAX240402490214 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 758 | 758 | 758 | 100
OAX240402495704 | 2025 | 2 | Metros lineales | 548.24 | 548.24 | 0 | 0
OAX240402495708 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 120 | 100
OAX240402495729 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402495736 | 2025 | 2 | Metros lineales | 332.65 | 332.65 | 0 | 0
OAX240402495737 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 976.42 | 976.42 | 976.42 | 100
OAX240402496421 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4500 | 100
OAX240402485458 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 552 | 552 | 552 | 100
OAX240402486232 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 705.91 | 705.91 | 705.91 | 100
OAX240402488707 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 100
OAX240402495748 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 471 | 471 | 471 | 100
OAX240402485491 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 100
OAX240402485502 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 869.68 | 869.68 | 869.68 | 100
OAX240402487199 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 1350 | 100
OAX240402492768 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 712.2 | 712.2 | 712.2 | 100
OAX240402492774 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
OAX240402495789 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
OAX240402516279 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402488755 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 569 | 569 | 569 | 100
OAX240402489627 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 100
OAX240402489633 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1311 | 1311 | 1311 | 100
OAX240402493606 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 100
OAX240402493617 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 753.6 | 753.6 | 753.6 | 100
OAX240402495891 | 2025 | 2 | Metros lineales | 210.16 | 208.25 | 208.25 | 100
OAX240402496495 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
OAX240402496502 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
OAX240402485572 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 495 | 495 | 495 | 100
OAX240402491267 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 100
OAX240402491275 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 100
OAX240402493638 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402495159 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15.9 | 15.9 | 0 | 0
OAX240402496867 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 162.05 | 162.05 | 162.05 | 100
OAX240402516397 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402516414 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402516419 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
OAX240402516390 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402487331 | 2025 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
OAX240402488116 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 116.01 | 116.01 | 116.01 | 100
OAX240402488878 | 2025 | 2 | Kilómetro | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 100
OAX240402489716 | 2025 | 2 | Metros lineales | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 100
OAX240402491286 | 2025 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
OAX240402491295 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1121.1 | 1121.1 | 1121.1 | 100
OAX240402484128 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1592 | 1592 | 1592 | 100
OAX240402516312 | 2025 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
OAX240402482149 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 437.45 | 437.45 | 437.45 | 100
OAX240402484434 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 12000 | 100
OAX240402479938 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2149.5 | 350 | 350 | 100
OAX240402483767 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402484566 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 200.62 | 200.62 | 200.62 | 100
OAX240402480057 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
OAX240402480107 | 2025 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
OAX240402483160 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862 | 1862 | 100
OAX240402483941 | 2025 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 0 | 0
OAX240402483961 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
OAX240402484779 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 571.19 | 474.92 | 474.92 | 100
OAX240402482528 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX240402516378 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402516405 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX240402516433 | 2025 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
OAX240402480484 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX240402481327 | 2025 | 2 | Metros lineales | 484.2 | 484.2 | 484.2 | 100
OAX240402483641 | 2025 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
OAX240402481391 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
OAX240402481417 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 749.96 | 749.96 | 749.96 | 100
OAX240402479887 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 460.8 | 460.8 | 460.8 | 100
OAX240402484582 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 653.27 | 653.27 | 653.27 | 100
OAX240402479987 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 100
OAX240402482317 | 2025 | 2 | Metros lineales | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 100
OAX240402482333 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 100
OAX240402480037 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2288.4 | 2288.4 | 2288.4 | 100
OAX240402483955 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
OAX240402480090 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
OAX240402480912 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 557.81 | 557.81 | 557.81 | 100
OAX240402480220 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
OAX250202543600 | 2025 | 2 | Metros lineales | 495 | 495 | 495 | 100
OAX250202543603 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2518 | 2518 | 2518 | 100
OAX250202543606 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 15200 | 15200 | 15200 | 100
OAX250202543617 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 857 | 857 | 857 | 100
OAX250202544216 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
OAX250202544217 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX250202544224 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
OAX250202544225 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX250202544226 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
OAX250202543620 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
OAX250202543624 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3729.54 | 3729.54 | 3729.54 | 100
OAX250202543626 | 2025 | 2 | Metros lineales | 11640 | 11640 | 11640 | 100
OAX250202543638 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
OAX250202544232 | 2025 | 2 | Piezas | 423 | 423 | 423 | 100
OAX250202544233 | 2025 | 2 | Piezas | 423 | 423 | 423 | 100
OAX250202544234 | 2025 | 2 | Piezas | 234 | 234 | 234 | 100
OAX250202544235 | 2025 | 2 | Piezas | 232 | 232 | 232 | 100
OAX250202544236 | 2025 | 2 | Piezas | 234 | 234 | 234 | 100
OAX250202544237 | 2025 | 2 | Piezas | 213 | 213 | 213 | 100
OAX250202544238 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX250202540784 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
OAX250202540560 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2005 | 2005 | 2005 | 100
OAX250202540566 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 9000 | 9000 | 9000 | 100
OAX250202540569 | 2025 | 2 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
OAX250202540570 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
OAX250202540581 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 184 | 184 | 184 | 100
OAX250202540582 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 955.89 | 955.89 | 955.89 | 100
OAX250202530898 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4203 | 4203 | 4203 | 100
OAX250202530899 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3555 | 3555 | 3555 | 100
OAX250202530900 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 1380 | 100
OAX250202530901 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
OAX250202531453 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1819 | 1819 | 1819 | 100
OAX250202531454 | 2025 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
OAX250202544423 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
OAX250202540427 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
OAX250202540429 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
OAX250202540431 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 487 | 487 | 487 | 100
OAX250202540437 | 2025 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
OAX250202540438 | 2025 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
OAX250202540446 | 2025 | 2 | Kilómetro | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 100
OAX250202540451 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
OAX250202544516 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
OAX250202544522 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX250202540492 | 2025 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
OAX250202540493 | 2025 | 2 | Kilómetro | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 100
OAX250202544528 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
OAX250202544542 | 2025 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
OAX250202544552 | 2025 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
OAX250202544559 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
OAX250202544563 | 2025 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
OAX250202544566 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
OAX250202540531 | 2025 | 2 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
OAX250202540592 | 2025 | 2 | Kilómetro | 19 | 19 | 19 | 100
OAX250202540594 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
OAX250202543591 | 2025 | 2 | Metros lineales | 810 | 810 | 810 | 100
OAX250202533759 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
OAX250202533793 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
OAX250202533794 | 2025 | 2 | Piezas | 1200 | 1200 | 1200 | 100
OAX250202533794 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
OAX250202533835 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 6 | 100
OAX250202533835 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
OAX250202540623 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 100
OAX250202540636 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
OAX250202540637 | 2025 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
OAX250202543166 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
OAX250202540713 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
OAX250202540714 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 90 | 90 | 90 | 100
OAX250202540733 | 2025 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100